## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за год 2018
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Талдомского р-на (5 объектов) | ПАО "МОЭСК" | 5485.1502 |  | 3911.2913 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3911.29 |  | 1о | 3887.8236 | 3887.8236 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4587.6318 | 3887.8236 | 947096 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | - |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3911.29 |  |  | 3911.29
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202274 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1204.0574 |  | 858.5761 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202277 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1872.9781 |  | 1335.5629 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202279 | 2018 |  |  | 0 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 668.9208 |  | 476.9867 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202284 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 |  | 524.6854 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203074 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1003.3811 |  | 715.4801 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202275 | 2018 |  |  | 0 |  | 3.78 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2528.5205 |  | 1803.0099 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1793.99 |  |  |  | 1793.9949 | ООО "Стройтехразвитие" | 2116.9139 | 1793.9949 | 947100 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 1803.01
3 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202278 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 936.4891 |  | 667.7814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 664.44 |  |  |  | 664.4425 | ООО "ФАБИ" | 784.0422 | 664.4425 | 947105 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 667.78
4 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 1 (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3612.1721 |  | 2575.7284 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 2562.85 |  |  |  | 2562.8498 | ООО "ФАБИ" | 3024.1628 | 2562.8498 | 947109 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2575.73
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202286 | 2018 |  |  | 0 |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2006.7623 |  | 1430.9602 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202289 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 842.8402 |  | 601.0033 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202293 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 |  | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
5 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 2 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1806.086 |  | 1287.8642 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Контакт" | 1281.42 |  |  |  | 1281.4249 | ООО "Контакт" | 1512.0814 | 1281.4249 | 947266 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1287.86
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202287 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 722.4344 |  | 515.1457 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202291 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.62 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1083.6516 |  | 772.7185 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
6 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 3 (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3531.9016 |  | 2518.49 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2505.9 |  |  |  | 2505.8976 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2956.9591 | 2505.8976 | 947274 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2518.49
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202294 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 |  | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202297 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 |  | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202299 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.74 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1163.9221 |  | 829.9569 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202302 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 |  | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
7 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 4 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1605.4098 |  | 1144.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1139.04 |  |  |  | 1139.0443 | ООО "Стройтехразвитие" | 1344.0723 | 1139.0443 | 947277 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1144.77
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202292 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 |  | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202312 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 |  | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
8 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | I-205189 | 2018 |  |  |  |  | 1.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "МОЭСК" | 7907.989 |  | 7067.2018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7053.07 |  |  |  | 7053.0674 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8322.6195 | 7053.0674 | 947284 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 7067.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 7067.2
9 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35 | I-184456 |  |  |  | 0 |  | 1.1 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35" | ПАО "МОЭСК" | 3101.0189 |  | 2170.7133 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 1768.86 |  |  |  | 1768.86 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 2087.2548 | 1768.86 | 899978 | b2b-moesk.ru | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 2017-10-23 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 1804.24
участник | [19 empty] | ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель | 2070
10 | Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) | I-102989 |  |  |  | 500 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) 2 этап | ПАО "МОЭСК" | 257818.74 |  | 220522.6186 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 220522.62 |  | 1з | 220191.83 | 220191.835 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 259826.3653 | 55047.9587 | 53131 | b2b-moesk.ru | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-12-28 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-04-08 |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 220522.62 |  |  | 220302.1
11 | Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | I-185506 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | ПАО "МОЭСК" | 3651.8305 |  | 3610.5254 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3600 |  |  |  | 3600 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4248 | 3600 | 911649 | b2b-moesk.ru | 2017-10-10 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2017-11-19 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ДСЛАБ | 3610.17
12 | Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической сети передачи данных | I-124665 | 44926 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 67 ПС | ПАО "МОЭСК" | 215879.6525 |  | 151245.8898 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергосервис" | 150134.51 |  | 1з | 149818.74 | 149818.74 | ООО "Энергосервис" | 176786.1132 | 29963.748 | 53207 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2022-11-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг | 150017.92 |  |  | 149985.39
13 | Модернизация комплексов ТМ ПС и передачи технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" | I-171292 | 44926 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ПАО "МОЭСК" (3 этап) | ПАО "МОЭСК" | 133713.4492 |  | 100058.1949 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Сиб МИР" | 100016.07 |  | 1з | 100011.83 | 100011.8346 | ООО "Сиб МИР" | 118013.9648 | 50005.9173 | 53206 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-15 | 2018-01-18 | 2018-03-15 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 100058.19 |  |  | 100058.19
14 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | I-184435 |  |  |  | 0 |  | 11.08 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | ПАО "МОЭСК" | 19690.8983 |  | 13783.6271 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 13764 |  | 1з | 13626.36 | 13626.36 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 16079.1048 | 13626.36 | 53200 | b2b-moesk.ru | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-12-18 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-19 | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель" | 13783.63 | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель"
участник | [19 empty] | ООО "Средневолжсксельэлектросетьстрой | 13783.627 |  |  | 13714.71
15 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | I-111063 | 2018 |  |  | 0 |  | 19.463 |  | СМР | Выполнение СМР по титулу: ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | ПАО "МОЭСК" | 5026.7542 |  | 3518.728 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 3501.13 |  |  |  | 3501.1343 | ООО "Меридиан Энерго" | 4131.3385 | 3501.1343 | 933436 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-01-24 | 2017-12-30 | 2018-01-24 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 3518.73
участник | [19 empty] | ООО "СЭР" | 3500 | ООО "СЭР"
16 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей | I-106974 | 2021 |  |  | 0 |  | 67.872 |  | АН | Выполнение авторского надзора по Реконструкция ВЛ-110кВ "Серпухов - Заповедник с отп.", ВЛ-35 кВ "Серпухов-река" 5 пусковой комплекс | ПАО "МОЭСК" | 828.2627 |  | 579.7881 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 572.61 |  |  |  | 572.6066 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 675.6758 | 286.3033 | 31705969477 | etp.rosseti.ru | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-23 | 2018-01-14 | 2018-03-23 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭТС-Проект" | 576.15
участник | [19 empty] | ООО "МОЛНИЯ СК" | 577.97
участник | [19 empty] | ООО "Комплексстрой | 578.81
17 | Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | I-199949 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР и авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 1223.9709 |  | 954.9804 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЗАО "РКСС" | 838.88 |  |  |  | 838.8759 | ЗАО "РКСС" | 989.8736 | 838.8759 | 31705963210 | etp.rosseti.ru | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 949.35
18 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | I-184443 | 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Разработка проекта планировки и межевания по титулу: Сооружение заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | ПАО "МОЭСК" | 3140.69 |  | 2943.1796 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 2943.18 |  | 1з | 2843.22 | 2843.2203 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3355 | 2843.2203 | 932625 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ПРОЕКТ 18" | 2943.18 |  |  | 2943.18
участник | [19 empty] | ООО "НПП "ГИПРОЗЕМ | 2844.7 |  |  | 2844.7
19 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) | ПАО "МОЭСК" | 1895.88 |  | 1895.88 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 1892.7 |  |  |  | 1892.7 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2233.386 | 1892.7 | 940620 | b2b-moesk.ru | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭТК" | 1444.71 | ООО "ЭТК"
участник | [19 empty] | ООО "ТОП ЭНЕРГО" | 1895.82
участник | [19 empty] | АО "Завод энергозащитных устройств" | 1895.85
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | I-184458-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | ПАО "МОЭСК" | 161.58 |  | 161.58 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | I-100482-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | ПАО "МОЭСК" | 1615.8 |  | 1615.8 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | 118.5 |  | 118.5 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
20 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 |  | 43159 |  |  |  |  | 1.15 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 | ЗЭС | 749.9113 |  | 524.9379 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 522.31 |  |  |  | 522.3136 | ООО "Альтаир" | 616.33 | 522.3136 | 930823 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 523.63
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 524.15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 524.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 524.94
21 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино |  | 43182 |  |  | 0.16 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино | ЗЭС | 1181.2991 |  | 826.9094 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 822.77 |  |  |  | 822.7712 | ООО "Альтаир" | 970.87 | 822.7712 | 930821 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 823.6
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 825.67
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 826.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 826.91
22 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 |  | 43182 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 | ЗЭС | 700.9265 |  | 490.6485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 488.1949 |  |  |  | 488.1949 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 576.07 | 488.1949 | 930811 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 489.82
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 489.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 490.4
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 490.65
23 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 |  | 43179 |  |  | 0.063 |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 | ЗЭС | 1979.4355 |  | 1385.6048 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1378.68 |  |  |  | 1378.678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1626.84 | 1378.678 | 930818 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1382.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1383.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1384.91
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1385.61
24 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | I-207549 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | ЗЭС | 1105.1183 |  | 773.5828 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 769.7119 |  |  |  | 769.7119 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 908.26 | 769.7119 | 948075 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 770.1
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 771.65
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 772.31
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 772.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 773.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 773.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 773.58
25 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | I-207555 | 43409 |  |  | 0.025 |  | 0.537 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | ЗЭС | 1309.7446 |  | 916.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 912.05 |  |  |  | 912.0508 | ООО "Техно инжиниринг" | 1076.22 | 912.0508 | 948078 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-11-05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 912.7
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 914.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.99
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 915.01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 915.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 916.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 916.82
26 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | I-208240 | 43230 |  |  |  |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | ЗЭС | 739.8669 |  | 517.9068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 515.21 |  |  |  | 515.2119 | ООО "Техно инжиниринг" | 607.95 | 515.2119 | 948079 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-10
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 515.58
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 516.25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.61
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.39
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 517.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 517.91
27 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2550.5714 |  | 1785.4 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1776.47 |  |  |  | 1776.4746 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2096.24 | 1776.4746 | 948068 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1777.37
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1778.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1781.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1782.72
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1783.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1784.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1785.4
справочный | Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | I-207502 | 43448 |  |  |  |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | ЗЭС | 1908.6571 |  | 1336.06 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | I-208050 | 43448 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | ЗЭС | 641.9143 |  | 449.34 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
28 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | I-207536 | 43223 |  |  |  |  | 0.485 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | ЗЭС | 820.4652 |  | 574.3256 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 571.46 |  |  |  | 571.4576 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 674.32 | 571.4576 | 948066 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 571.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 572.89
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 573.26
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.46
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 574.04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 574.33
29 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4204.0073 |  | 2942.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2928.09 |  |  |  | 2928.0932 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3455.15 | 2928.0932 | 948064 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2929.56
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2934.71
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2935.45
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2936.92
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2938.39
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2939.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 2942.81
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | I-207521 | 43218 |  |  | 0.063 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | ЗЭС | 912.4495 |  | 638.7146 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | I-207516 | 43218 |  |  | 0.025 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | ЗЭС | 1330.1733 |  | 931.1213 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | I-207514 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | ЗЭС | 1961.3846 |  | 1372.9692 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
30 | Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | I-208058 | 43133 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | ЗЭС | 1452.9396 |  | 1017.0577 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1011.97 |  |  |  | 1011.9746 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1194.13 | 1011.9746 | 948065 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-02-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1012.48
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1014.52
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1015.39
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1015.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1016.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1016.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1017.06
31 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | I-207511 | 43222 |  |  | 0.1 |  | 0.112 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | ЗЭС | 1015.6065 |  | 710.9246 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 707.37 |  |  |  | 707.3729 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 834.7 | 707.3729 | 948067 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 2018-05-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 707.73
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 709.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 709.86
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 710.57
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 710.93
32 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | I-207505 | 43190 |  |  | 0.16 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | ЗЭС | 1513.7729 |  | 1059.641 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1054.34 |  |  |  | 1054.339 | ООО "Альтаир" | 1244.12 | 1054.339 | 948071 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-01-04 | 2018-01-31 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1054.87
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1056.99
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1057.52
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1058.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1058.58
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1059.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1059.64
33 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | I-207509 | 43402 |  |  | 0.025 |  | 0.98 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | ЗЭС | 2495.1882 |  | 1746.6317 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1737.9 |  |  |  | 1737.8983 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2050.72 | 1737.8983 | 948072 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-10-29
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1738.77
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1742.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1743.14
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1743.33
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1744.01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1744.89
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1745.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1746.63
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1746.63
34 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | I-207508 | 43217 |  |  |  |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | ЗЭС | 685.3504 |  | 479.7452 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 477.25 |  |  |  | 477.2542 | ООО "Техно инжиниринг" | 563.16 | 477.2542 | 948074 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 477.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 478.53
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478.55
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 479.03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 479.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 479.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 479.75
35 | Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | I-207506 | 43190 |  |  | 0.1 |  | 0.88 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | ЗЭС | 2487.9294 |  | 1741.5506 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1733.71 |  |  |  | 1733.7119 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2045.78 | 1733.7119 | 948077 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-01-04 | 2018-02-06 | 2018-10-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1737.2
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1737.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1738.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1738.94
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1740.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1741.55
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1741.55
36 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | I-208112 | 43420 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | МКС | 710.6271 |  | 497.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 496.94 |  |  |  | 496.9436 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 586.3934 | 496.9436 | 947197 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-01-21 | 2018-02-01 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 497.44
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 497.44
37 | Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | I-208115 | 43176 |  |  | 0 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | МКС | 1829.8898 |  | 1280.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1279 |  |  |  | 1279.0026 | ООО "ЭнергоСеть" | 1509.2231 | 1279.0026 | 947208 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | - |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-30 | 2018-01-21 | 2018-01-30 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1280.92
38 | Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208118 | 43464 |  |  | 5 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 2712.2797 |  | 2519.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2518.33 |  |  |  | 2518.3252 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2971.6238 | 2518.3252 | 947218 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2519.58
39 | Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208119 | 43464 |  |  | 0 |  | 5.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 947.6441 |  | 880.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 879.88 |  |  |  | 879.8818 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1038.2606 | 879.8818 | 947229 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.32
40 | Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | I-140551 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.756 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | МКС | 1776.4153 |  | 1690.2373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1681.79 |  |  |  | 1681.7858 | ООО "Гарантэнерго" | 1984.5073 | 1681.7858 | 947111 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1690.24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1690.24
41 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | I-142388 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.448 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | МКС | 1296.661 |  | 1295.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1294.6 |  |  |  | 1294.6021 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1527.6305 | 1294.6021 | 947118 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1295.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1295.9
42 | Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | I-163882 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.228 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | МКС | 672.5169 |  | 661.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 657.8 |  |  |  | 657.7965 | ООО "Гарантэнерго" | 776.1999 | 657.7965 | 947123 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 661.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 661.1
43 | Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | I-131326 | 43465 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | МКС | 912.4576 |  | 849.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 845.61 |  |  |  | 845.6147 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 997.8253 | 845.6147 | 947127 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 849.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 849.86
44 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | I-178067 | 43465 |  |  | 0 |  | 2.144 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | МКС | 1569.161 |  | 1554.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1553.51 |  |  |  | 1553.5109 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1833.1428 | 1553.5109 | 947166 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1554.29
45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | I-209164 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | МКС | 6618.1271 |  | 4632.6949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4625.75 |  |  |  | 4625.746 | ООО "ЭнергоСеть" | 5458.3802 | 4625.746 | 947175 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4632.7
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4632.7
46 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | I-209163 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | МКС | 645.8136 |  | 452.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 451.39 |  |  |  | 451.3899 | ООО "ЭнергоСеть" | 532.6401 | 451.3899 | 947180 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 452.07
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 452.07
47 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | I-209165 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | МКС | 2714.9746 |  | 1900.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1890.98 |  |  |  | 1890.9806 | ООО "Гарантэнерго" | 2231.3571 | 1890.9806 | 947184 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1900.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1900.48
48 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | I-206429 | 43130 |  |  |  |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | СЭС | 685.5113 |  | 479.7855 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 477.39 |  |  |  | 477.3856 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 563.315 | 477.3856 | 945702 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 479.78
49 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | I-207099 | 43173 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | СЭС | 814.721 |  | 576.7513 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.87 |  |  |  | 573.8669 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.163 | 573.8669 | 945703 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-03-14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 576.75
50 | КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | I-107448-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля с ПО (ЗНТ 062-0010443) по титулу: КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | ПАО "МОЭСК" | 29425.6691 |  | 29425.6691 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 29390.36 |  | 2з | 19774.05 | 19774.0496 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 23333.3785 | 19774.0496 | 53346 | b2b-moesk.ru | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 28390.78 |  |  | 19787.21
участник | [19 empty] | ООО "Бинорт" | 28574.35 | ООО "Бинорт"
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР" | 29278.54 |  |  | 29278.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 29425.67 |  |  | 29425.67
51 | Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | I-197741 | 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | ПАО "МОЭСК" | 7646.162 |  | 6992.9169 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 6724.51 |  | 1з | 6691.91 | 6691.9125 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 7896.4568 | 6691.9125 | 958040 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "КАПШИН | 6873.95 |  |  | 6873.95
52 | Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" в количестве 9 шт. | I-197687 | 43830 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | 2637.35 |  | 2430.2288 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2425.37 |  |  |  | 2425.3684 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2861.9347 | 2425.3684 | 958855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ" | 2358.38 | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
участник | [19 empty] | ООО "Элмонт | 2430.23
53 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | I-209144 | 2018 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | НМ | 1612.8893 |  | 1129.0225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1123.38 |  |  |  | 1123.3779 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1325.5859 | 1123.3779 | 954930 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1126.76
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1129.02
54 | Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | I-162005 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | ПАО "МОЭСК" | 614.2966 |  | 611.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 610.88 |  |  |  | 610.8789 | ООО "ЭнергоСеть" | 720.8371 | 610.8789 | 956585 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 611.8
55 | Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | I-202965 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | ПАО "МОЭСК" | 7098.51 |  | 6992.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6985.58 |  |  |  | 6985.5837 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8242.9888 | 6985.5837 | 956606 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6992.58
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 6992.58
56 | Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | I-185561 | 2020 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | ПАО "МОЭСК" | 35986.63 |  | 34804.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 34630.76 |  | 1о | 34630.76 | 34630.7642 | ООО "Гарантэнерго" | 40864.3018 | 11543.5881 | 956623 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 34804.79 |  |  | 34804.79
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 34804.79 |  |  | 34804.79
57 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | I-185518 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | ПАО "МОЭСК" | 2788.6864 |  | 2773.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2771.21 |  |  |  | 2771.2091 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3270.0267 | 2771.2091 | 956643 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2773.98
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2773.98
58 | Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | I-152608 | 2019 |  |  | 0 |  | 4.817 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | ПАО "МОЭСК" | 33638.6102 |  | 31824.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31760.55 |  | 1о | 31760.55 | 31760.5465 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37477.4449 | 15880.2733 | 956646 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 31824.19 |  |  | 31824.19
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 31776.46 |  |  | 31776.46
59 | Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | I-208482 | 43239 |  |  | 0.16 |  | 0.055 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | ВЭС | 1381.7432 |  | 967.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 957.63 |  |  |  | 957.6271 | ООО "ФАБИ" | 1130 | 957.6271 | 954564 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 966.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 966.25
60 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | I-208473 | 43235 |  |  | 0 |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | ВЭС | 733.3144 |  | 513.3201 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.47 |  |  |  | 508.4746 | ООО "ФАБИ" | 600 | 508.4746 | 954654 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-15
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 512.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 512.81
61 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | I-208468 | 43420 |  |  | 0.016 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | ВЭС | 1351.752 |  | 946.2264 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 937.29 |  |  |  | 937.2881 | ООО "ФАБИ" | 1106 | 937.2881 | 954659 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 944.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 945.28
62 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | I-208467 | 43421 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | ВЭС | 3745.9658 |  | 2622.1761 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2596.61 |  |  |  | 2596.6102 | ООО "ФАБИ" | 3064 | 2596.6102 | 954675 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2619.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2619.55
63 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | I-208334 | 43183 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | МКС | 5811.1525 |  | 4067.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4061.7 |  |  |  | 4061.7033 | ООО "ЭнергоСеть" | 4792.8099 | 4061.7033 | 955817 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4067.8
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4067.8
64 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | I-208345 | 43181 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | МКС | 1281.822 |  | 897.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 895.93 |  |  |  | 895.9341 | ООО "ЭнергоСеть" | 1057.2022 | 895.9341 | 955830 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 897.28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 897.28
65 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | I-208332 | 43181 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | МКС | 1669.2627 |  | 1168.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1167.31 |  |  |  | 1167.3145 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1377.4311 | 1167.3145 | 955834 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1168.48
66 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | I-208339 | 43243 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | МКС | 3311.4661 |  | 2318.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2316.87 |  |  |  | 2316.866 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2733.9019 | 2316.866 | 955835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2318.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2318.02
67 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | I-209368 | 43164 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | МКС | 5845.1949 |  | 4113.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4109.72 |  |  |  | 4109.7172 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4849.4663 | 4109.7172 | 955839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4113.83
68 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | I-209367 | 43165 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | МКС | 901.7797 |  | 626.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 625.55 |  |  |  | 625.5523 | ООО "ЭнергоСеть" | 738.1517 | 625.5523 | 955848 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 626.49
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 626.49
69 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | I-208914 | 43245 |  |  | 0.063 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | ВЭС | 998.3973 |  | 698.8781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 692.37 |  |  |  | 692.3729 | ООО "ФАБИ" | 817 | 692.3729 | 954681 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 697.46
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 698.18
70 | Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | I-208893 | 43240 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | ВЭС | 1360.0335 |  | 952.0235 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 942.37 |  |  |  | 942.3729 | ООО "Меридиан Энерго" | 1112 | 942.3729 | 954689 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 951.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 951.69
71 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | I-209363 | 22.02.2018 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | ЗЭС | 1030.3987 |  | 721.2791 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 717.67 |  |  |  | 717.6695 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 846.85 | 717.6695 | 956666 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 719.48
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 719.84
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 720.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 720.2
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 720.56
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 721.28
72 | Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | I-209373 | 43159 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | ЗЭС | 986.4618 |  | 690.5232 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 687.07 |  |  |  | 687.0678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 810.74 | 687.0678 | 956670 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 688.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 688.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 689.14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 689.49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 689.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 690.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 690.52
73 | Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | I-209215 | 43246 |  |  | 0.2 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | ВЭС | 2801.0741 |  | 1960.7518 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1941.53 |  |  |  | 1941.5254 | ООО "ФАБИ" | 2291 | 1941.5254 | 954698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1958.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1958.79
74 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | I-209219 | 43248 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | ВЭС | 1193.2849 |  | 835.2994 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 826.95 |  |  |  | 826.9492 | ООО "Стройтехразвитие" | 975.8 | 826.9492 | 954701 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 830.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.75
75 | Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | I-208552 | 43220 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | МКС | 935.6102 |  | 876.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 872.45 |  |  |  | 872.4468 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1029.4873 | 872.4468 | 955784 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 876.83
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.83
76 | Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | I-208564 | 43311 |  |  | 3.76 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | МКС | 958.6441 |  | 890.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 889.65 |  |  |  | 889.6515 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1049.7887 | 889.6515 | 955794 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 890.54
77 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | I-208646 | 43434 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | МКС | 6171.0339 |  | 4319.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4315.41 |  |  |  | 4315.4093 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5092.1829 | 4315.4093 | 955760 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-07 | 2018-02-18 | 2018-03-07 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4319.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4319.73
78 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | I-208555 | 43439 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | МКС | 1073.9915 |  | 751.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 751.42 |  |  |  | 751.4211 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 886.6769 | 751.4211 | 955761 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 751.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 751.8
79 | Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | I-198188 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 |  | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 675.4841 | 956619 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
80 | Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | I-198238 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 |  | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 675.4841 | 956629 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
81 | Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | I-198192 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | ПАО "МОЭСК" | 2074.8305 |  | 2041.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2031.66 |  |  |  | 2031.6551 | ООО "Гарантэнерго" | 2397.353 | 677.2184 | 956634 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2041.86
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2041.86
82 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199544 | 2018 |  |  | 2 |  | 0.893 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | 13303.6695 |  | 12470.7627 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12464.53 |  | 1о | 12464.53 | 12464.5273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14708.1423 | 12464.5273 | 956611 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - | - |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-17 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 12470.76 |  |  | 12470.76
83 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | I-193799 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.571 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 1011.48 |  | 1001.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1000.31 |  |  |  | 1000.3122 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1180.3684 | 1000.3122 | 956640 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1001.31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1001.31
84 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | I-209565 | 43170 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | МКС | 2025.4915 |  | 1417.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1416.42 |  |  |  | 1416.4212 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1671.377 | 1416.4212 | 955764 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1417.84
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1417.84
85 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | I-208924 | 43220 |  |  | 3.2 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | МКС | 1949.8475 |  | 1811.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1810.43 |  |  |  | 1810.4253 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2136.3019 | 1810.4253 | 955772 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1811.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1811.33
86 | Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I-208927 | 43220 |  |  | 2 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | 1837.8475 |  | 1830.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1820.91 |  |  |  | 1820.9087 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 2148.6723 | 1820.9087 | 955780 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1830.06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1830.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1830.06
87 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | I-208676 | 43445 |  |  | 0 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | МКС | 1058.5932 |  | 741.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 737.31 |  |  |  | 737.3119 | ООО "Гарантэнерго" | 870.0281 | 737.3119 | 955607 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-14 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-11
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 741.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 741.02
88 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | I-186697 | 43465 |  |  | 2 |  | 1.408 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | ПАО "МОЭСК" | 14641.0593 |  | 14008.4492 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 13987.44 |  |  |  | 13987.4365 | ООО "ЭнергоСеть" | 16505.175 | 13987.4365 | 956594 | b2b-moesk.ru | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - | - |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14008.45
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 14008.45
89 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | I-134448 | 43830 |  |  | 0 |  | 0.248 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | МКС | 811.5 |  | 768.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 767.6 |  |  |  | 767.6009 | ООО "ЭнергоСеть" | 905.769 | 383.8004 | 955617 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 768.75
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 768.75
90 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | I-189733 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | МКС | 1376.51 |  | 1338.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1336.56 |  |  |  | 1336.5601 | ООО "ЭнергоСеть" | 1577.141 | 1336.5601 | 955625 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1338.57
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1338.57
91 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Солнечногорского р-на (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3344.6038 |  | 2384.9337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2373.01 |  |  |  | 2373.0091 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2800.1507 | 2373.0091 | 956698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 2384.93
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202254 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.05 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 702.3668 |  | 500.8361 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202259 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1123.7869 |  | 801.3377 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202260 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 |  | 524.6854 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202268 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.17 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 782.6373 |  | 558.0745 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
92 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2367.9795 |  | 1688.5331 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1680.09 |  |  |  | 1680.0913 | ООО "Меридиан Энерго" | 1982.5078 | 1680.0913 | 956703 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1688.53
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202296 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.32 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 882.9754 |  | 629.6225 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202311 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1485.0041 |  | 1058.9106 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
93 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Дмитровского р-на (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2970.0082 |  | 2117.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2107.23 |  |  |  | 2107.2315 | ООО "Меридиан Энерго" | 2486.5331 | 2107.2315 | 956705 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2117.82
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203078 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 |  | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203080 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 |  | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203081 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1364.5983 |  | 973.053 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
94 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Дмитровского р-на (4 объекта) | СЭС | 6083.1036 |  | 4275.9637 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 4254.59 |  |  |  | 4254.5924 | ООО "Меридиан Энерго" | 5020.419 | 4254.5924 | 954971 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-11-08
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 4190.44 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4275.96
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | I-208947 | 43412 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | СЭС | 1181.5049 |  | 832.5373 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | I-208952 | 43227 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | СЭС | 641.7389 |  | 449.1495 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-07
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | I-208955 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 0.82 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | СЭС | 2345.7226 |  | 1641.7581 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | I-208959 | 43217 |  |  | 0.1 |  | 0.62 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | СЭС | 1914.137 |  | 1352.5189 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-27
95 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | I-208935 | 43224 |  |  | 0.1 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | СЭС | 1434.1275 |  | 1003.7378 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 998.72 |  |  |  | 998.7186 | ООО "Энергосистемы" | 1178.488 | 998.7186 | 954973 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1003.74
96 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | I-208953 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.59 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | СЭС | 1832.539 |  | 1295.7666 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1289.29 |  |  |  | 1289.2881 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1521.36 | 1289.2881 | 954982 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1295.77
97 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | СЭС | 5503.9037 |  | 3895.1683 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3875.7 |  |  |  | 3875.7034 | ООО "Меридиан Энерго" | 4573.33 | 3875.7034 | 954983 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3895.17
справочный | Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | I-208948 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 1.465 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | СЭС | 3898.596 |  | 2758.8147 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | I-208930 | 43210 |  |  | 0.016 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | СЭС | 1605.3077 |  | 1136.3536 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-20
98 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | I-208936 | 43224 |  |  | 0.025 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | 803.4954 |  | 567.8587 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.02 |  |  |  | 565.0186 | ООО "Меридиан Энерго" | 666.722 | 565.0186 | 954985 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 567.86
99 | Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | I-209023 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | СЭС | 3061.9327 |  | 2143.0294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2132.31 |  |  |  | 2132.3136 | ООО "Энергосистемы" | 2516.13 | 2132.3136 | 954986 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2100.17 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2143.03
100 | Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | I-208967 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 3.84 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | СЭС | 8195.8442 |  | 5736.2252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 5707.54 |  |  |  | 5707.5432 | ООО "Энергосистемы" | 6734.901 | 5707.5432 | 954988 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 5621.5 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 5736.22
101 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | I-207972 | 43202 |  |  | 0.1 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | СЭС | 2568.6447 |  | 1814.7282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1805.66 |  |  |  | 1805.6576 | ООО "Меридиан Энерго" | 2130.676 | 1805.6576 | 954946 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1814.73
102 | Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | I-208516 | 43220 |  |  | 0.063 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | СЭС | 1771.24 |  | 1251.649 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1251.65 |  | 1о | 1244.14 | 1244.139 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1468.084 | 1244.139 | 954967 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-14 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1251.65 |  |  | 1251.65
103 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | I-208290 | 43210 |  |  | 0.1 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | СЭС | 1062.9561 |  | 749.0755 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.33 |  |  |  | 745.3288 | ООО "Меридиан Энерго" | 879.488 | 745.3288 | 954957 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 749.08
104 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | I-208513 | 43217 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | СЭС | 760.9595 |  | 539.481 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 539.48 |  | 1о | 539.48 | 539.4805 | ООО "Меридиан Энерго" | 636.587 | 539.4805 | 954958 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 539.48 | ООО "Энком"
105 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | I-208272 | 43210 |  |  | 0.025 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | СЭС | 1680.2392 |  | 1187.1196 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 1181.18 |  |  |  | 1181.1839 | ООО "Гарантэнерго" | 1393.797 | 1181.1839 | 954960 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1187.12
106 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | I-208301 | 43216 |  |  | 0.063 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | 899.0844 |  | 634.184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 631.01 |  |  |  | 631.0127 | ООО "Энергосистемы" | 744.595 | 631.0127 | 954964 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 634.18
107 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5382.0374 |  | 3804.8825 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 3785.86 |  |  |  | 3785.8585 | ООО "Энергосистемы" | 4467.313 | 3785.8585 | 954991 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3804.88
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | I-208304 | 43216 |  |  |  |  | 1.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | СЭС | 1773.921 |  | 1257.6185 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-26
справочный | Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | I-208306 | 43217 |  |  | 0.4 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | СЭС | 3608.1164 |  | 2547.264 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-27
108 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 5191.9744 |  | 3670.1376 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3651.79 |  |  |  | 3651.7941 | ООО "Энком" | 4309.117 | 3651.7941 | 954995 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-07
участник | [19 empty] | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР" | 3486.63 | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3670.14
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | I-208656 | 43227 |  |  |  |  | 1.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | СЭС | 2059.0155 |  | 1459.7358 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-07
справочный | Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | I-208498 | 43220 |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | СЭС | 3132.9589 |  | 2210.4019 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
109 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №3 (3 объекта) | СЭС | 2914.5089 |  | 2046.6295 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 2036.4 |  |  |  | 2036.3966 | ООО "Энергосистемы" | 2402.948 | 2036.3966 | 954997 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2046.63
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | I-208507 | 43220 |  |  |  |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | СЭС | 1042.8258 |  | 729.8679 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | I-208529 | 43220 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | СЭС | 1123.0431 |  | 786.0116 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
справочный | Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | I-207797 | 43188 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | СЭС | 748.64 |  | 530.75 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-03-29
110 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | I-209014 | 43447 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | ЮЭС | 797.025 |  | 534.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 531.77 |  |  |  | 531.7652 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 627.4829 | 531.7652 | 954720 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 534.98
111 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | I-202858 | 43220 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | ЮЭС | 1890.373 |  | 1323.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1316.65 |  |  |  | 1316.6467 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1553.6431 | 1316.6467 | 954726 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1323.26
112 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1501 от 25.12.2017 Домодедовского р-на | ЮЭС | 5484.347 |  | 3717.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3695.3 |  |  |  | 3695.2964 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4360.4497 | 3695.2964 | 954729 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3700.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3710.17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3713.88
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3717.6
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208990 | 43447 |  |  | 0.063 |  | 0.68 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 4125.322 |  | 2800.4746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-12-08
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208991 | 43447 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поРеконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 1359.025 |  | 917.1271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-12-08
113 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | I-208643 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.035 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | ЮЭС | 786.246 |  | 534.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 531.91 |  | 1о | 528.7 | 528.7046 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 623.8714 | 528.7046 | 954835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.91 |  |  | 531.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.52 |  |  | 533.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.05 |  |  | 534.05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 534.58 |  |  | 534.58
114 | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | I-208644 | 43191 |  |  | 0.016 |  | 1.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | ЮЭС | 3598.034 |  | 2417.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2402.64 |  |  |  | 2402.6411 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2835.1166 | 2402.6411 | 954839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2406.27
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2414.73
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2417.14
115 | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | I-208622 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.135 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | ЮЭС | 1122.881 |  | 761.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 760.24 |  |  |  | 760.2395 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 897.0826 | 760.2395 | 954845 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-14 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 761.76
116 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | I-208605 | 43221 |  |  |  |  | 0.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | ЮЭС | 645.441 |  | 434.1102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 431.94 |  |  |  | 431.9394 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 509.6886 | 431.9394 | 954850 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 434.11
117 | Строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | I-190635 | 43191 |  |  |  |  | 2.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | ЮЭС | 3259.008 |  | 2281.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2269.9 |  |  |  | 2269.8985 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2678.4802 | 2269.8985 | 954855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2269.9
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2271.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2281.3
118 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1481 от 20.12.2017 Раменского р-на ( часть 1 ) | ЮЭС | 2747.711 |  | 1852.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1841.63 |  |  |  | 1841.6295 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2173.1228 | 1841.6295 | 954863 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1850.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1852.75
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | I-208632 | 43221 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | ЮЭС | 1303.093 |  | 883.1017 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | I-208637 | 43252 |  |  |  |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | ЮЭС | 647.593 |  | 434.6695 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | I-208639 | 43252 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | ЮЭС | 797.025 |  | 534.9746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-06-03
119 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1426 от 07.12.2017 Раменского р-на ( 2-я часть) | ЮЭС | 2157.653 |  | 1460.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1457.15 |  | 1о | 1448.39 | 1448.3875 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1709.0972 | 1448.3875 | 954869 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-11 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1457.15 |  |  | 1457.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1460.07 |  |  | 1460.07
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | I-208619 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | ЮЭС | 1226.958 |  | 831.6271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
справочный | Строительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | I-208621 | 43252 |  |  | 0.025 |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | ЮЭС | 930.695 |  | 628.4492 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
120 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | I-209364 | 43160 |  |  | 0.1 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | ЮЭС | 1620.636 |  | 1095.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1090.38 |  |  |  | 1090.3847 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1286.6539 | 1090.3847 | 954724 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1093.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1095.86
121 | Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | I-209365 | 43160 |  |  | 0.16 |  | 0.17 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | ЮЭС | 3212.331 |  | 2178.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2167.94 |  |  |  | 2167.9368 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2558.1655 | 2167.9368 | 954836 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2169.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2174.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2176.65
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2178.83
122 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | I-209362 | 43160 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | ЮЭС | 1808.203 |  | 1214.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 1208.13 |  |  |  | 1208.1259 | ООО "Техно инжиниринг" | 1425.5886 | 1208.1259 | 954842 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1212.01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1214.44
123 | Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | I-209228 | 43162 |  |  | 0.32 |  | 0.26 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | ЮЭС | 2779.025 |  | 1884.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1880.5194 |  |  |  | 1880.5194 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2219.0129 | 1880.5194 | 954846 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1884.288
124 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | I-209135 | 43141 |  |  | 0.16 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | ЮЭС | 1476.051 |  | 999.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 994.66 |  |  |  | 994.6647 | ООО "Техно инжиниринг" | 1173.7043 | 994.6647 | 954862 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 997.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 998.86
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 999.86
125 | Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | I-208951 | 43189 |  |  |  |  | 3.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | 1080.7918 |  | 756.4401 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 752.66 |  |  |  | 752.6576 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 888.136 | 752.6576 | 954977 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 756.44
126 | Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | I-205392 | 43159 |  |  |  |  | 0.1 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | СЭС | 2263.4231 |  | 2052.0783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2041.82 |  |  |  | 2041.8169 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2409.344 | 2041.8169 | 954945 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-Строй" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2052.078 | ООО "Энком"
127 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | I-209374 | 43161 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | СЭС | 1189.5185 |  | 832.5373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 828.37 |  |  |  | 828.3737 | ООО "Энергосистемы" | 977.481 | 828.3737 | 955001 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-01 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 832.54
128 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 3444.4368 |  | 2410.7419 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2398.69 |  |  |  | 2398.6881 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2830.452 | 2398.6881 | 955006 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-14
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2362.53 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2410.74
справочный | строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | I-209375 | 43234 |  |  | 0.063 |  | 0,09 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | СЭС | 810.6395 |  | 567.362 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-05-14
справочный | Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | I-209264 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | СЭС | 2633.7973 |  | 1843.3799 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-05-11
129 | Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | I-209244 | 43417 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | 864.3184 |  | 604.9316 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 601.91 |  |  |  | 601.9068 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 710.25 | 601.9068 | 955008 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 604.93
130 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5077.5779 |  | 3553.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3536 |  |  |  | 3535.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 4172.479 | 3535.9992 | 955010 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3482.69 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3553.77
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209245 | 43231 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1077.4893 |  | 754.1287 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209246 | 43231 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 4000.0886 |  | 2799.6395 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
131 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №2 (3 объекта) | СЭС | 5132.8874 |  | 3592.479 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3574.52 |  |  |  | 3574.5161 | ООО "Гарантэнерго" | 4217.929 | 3574.5161 | 955012 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3520.63 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3592.48
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209248 | 43231 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1012.8399 |  | 708.881 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209249 | 43231 |  |  | 0.1 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 3021.0084 |  | 2114.3867 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | I-209262 | 43231 |  |  |  |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | СЭС | 1099.0391 |  | 769.2113 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
132 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 3468.4558 |  | 2427.5527 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2415.41 |  |  |  | 2415.4144 | ООО "Энергосистемы" | 2850.189 | 2415.4144 | 955013 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-11-19
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2379 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2427.55
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | I-209275 | 43423 |  |  | 0.063 |  | 0.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | 931.752 |  | 652.128 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-19
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | I-209263 | 43417 |  |  | 0.1 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | СЭС | 2536.7038 |  | 1775.4247 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-13
133 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | I-209526 | 43162 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | ЮЭС | 1105.212 |  | 750.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 747.19 |  |  |  | 747.1943 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 881.6892 | 747.1943 | 954868 | b2b-moesk.ru | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 749.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 750.95
134 | Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | I-209567 | 43171 |  |  | 0.4 |  | 0.025 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | ЮЭС | 3616.364 |  | 2454.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 2442.6 |  |  |  | 2442.5986 | ООО "ФАБИ" | 2882.2664 | 2442.5986 | 954874 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2443.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2454.87
135 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | I-209568 | 43171 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | МКС | 928.9237 |  | 650.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 649.92 |  |  |  | 649.9209 | ООО "ИЦ Энергострой" | 766.9066 | 649.9209 | 955636 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 650.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 650.25
136 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | I-209569 | 43172 |  |  | 0 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | МКС | 1648.6695 |  | 1154.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1148.3 |  |  |  | 1148.2977 | ООО "Гарантэнерго" | 1354.9912 | 1148.2977 | 955665 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1154.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1154.07
137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | I-209570 | 43171 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | ПАО "МОЭСК" | 11325.6186 |  | 7927.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 7916.04 |  |  |  | 7916.0403 | ООО "ЭнергоСеть" | 9340.9276 | 7916.0403 | 956610 | b2b-moesk.ru | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7927.93
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 7927.93
138 | Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | I-204253 | 43625 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | МКС | 990.839 |  | 981.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 980.7 |  |  |  | 980.6963 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1157.2217 | 490.3482 | 955679 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-06-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 981.68
139 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205330 | 43570 |  |  | 0 |  | 0.464 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | МКС | 1543.3898 |  | 1529.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1527.6 |  |  |  | 1527.5979 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1802.5655 | 763.7989 | 955688 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1529.13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1529.13
140 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | I-209317 | 43435 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | ЮЭС | 3924.36 |  | 2644.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2631.5 |  |  |  | 2631.4964 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3105.1657 | 2631.4964 | 954879 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2632.82
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2642.08
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2644.72
141 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | I-209285 | 43252 |  |  |  |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | ЮЭС | 975.1 |  | 654.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.53 |  |  |  | 653.5293 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 771.1646 | 653.5293 | 954882 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 654.84
142 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1542 от 29.12.2017 Раменского р-на | ЮЭС | 3542.23 |  | 2393.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2379.2 |  |  |  | 2379.1976 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2807.4532 | 2379.1976 | 954887 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2382.79
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2388.77
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2391.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2393.56
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | I-209292 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | ЮЭС | 2016.75 |  | 1361.2034 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | I-209291 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | ЮЭС | 1525.48 |  | 1032.3559 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
143 | Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | I-200779 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | СЭС | 1582.35 |  | 1488.9139 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 1481.47 |  |  |  | 1481.4686 | ООО "Контакт" | 1748.133 | 740.7343 | 954949 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1488.91
144 | Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | I-206050 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | СЭС | 844.2897 |  | 794.5338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 790.56 |  |  |  | 790.561 | ООО "Энком" | 932.862 | 395.2805 | 954955 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 794.53
145 | Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | I-204162 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | СЭС | 1120.6998 |  | 1079.4882 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1074.09 |  |  |  | 1074.0949 | ООО "Меридиан Энерго" | 1267.432 | 537.0475 | 954956 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1079.49
146 | Приобретение РП -10кВ, 3хКТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ с ПС №702 «Гришенки», ВЛИ-0,38кВ, 2хКРН-10кВ, земельного участка, МО, Чеховский р-н, д. Кулаково | P-001827 | [7 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН, земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 4061.186 |  | 4061.186 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4061.186 |  |  |  | 4061.186 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4650 | 4061.186 | [6 empty] | п.5.11.1.3 | ЦКК | 2018-01-19 | 1 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 790 |  | 790 | [5 empty] | 790 |  |  |  | 790 |  | 790 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЛЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН | ПАО "МОЭСК" | 3271.1864 |  | 3271.1864 | [5 empty] | 3271.1864 |  |  |  | 3271.1864 |  | 3860 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
147 | Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | I-202940 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | ПАО "МОЭСК" | 9353.0339 |  | 8828.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 8815.52 |  |  |  | 8815.5196 | ООО "ЭнергоСеть" | 10402.3131 | 8815.5196 | 957826 | b2b-moesk.ru | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 8828.76
148 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по оснащению клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 1902.1814 |  | 1380.6975 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 1320.25 |  |  |  | 1320.249 | ООО "Сапфир-Микро" | 1557.8938 | 1320.249 | 31806109958 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 1355.18
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 1380.11
справочный | Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | I-197990 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | ПАО "МОЭСК" | 306.53 |  | 222.5424 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-05-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | I-204571 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 346.11 |  | 251.1211 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | I-204572 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 295.72 |  | 214.5518 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | I-202827 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | ПАО "МОЭСК" | 340.45 |  | 247.1698 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-31
справочный | Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205540 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 |  | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-30
справочный | Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205541 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 |  | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-30
149 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | I-202229 | 2018 |  |  | 0 |  | 4.34 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2903.1161 |  | 2070.1225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2059.77 |  |  |  | 2059.7719 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2430.5308 | 2059.7719 | 961582 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2070.12
150 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | I-209381 | 43255 |  |  | 0.25 |  | 3.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | ВЭС | 7788.156 |  | 5451.7092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 5396.61 |  |  |  | 5396.6102 | ООО "Меридиан Энерго" | 6368 | 5396.6102 | 961539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5446.25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 5446.61
151 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | I-209380 | 43255 |  |  | 0.25 |  | 3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | ВЭС | 6674.3426 |  | 4672.0398 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 4624.58 |  |  |  | 4624.5763 | ООО "Меридиан Энерго" | 5457 | 4624.5763 | 961544 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4667.36
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4667.8
152 | Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | I-209378 | 43253 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | ВЭС | 815.5617 |  | 570.8932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 565.19 |  |  |  | 565.1864 | ООО "Стройтехразвитие" | 666.92 | 565.1864 | 961552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-02
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 567.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.34
153 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | I-209377 | 43255 |  |  | 0.1 |  | 0.125 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | ВЭС | 1068.0235 |  | 747.6164 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 739.83 |  |  |  | 739.8305 | ООО "Меридиан Энерго" | 873 | 739.8305 | 961557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 746.87
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 747.46
154 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | I-208420 | 43224 |  |  | 0.04 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | ЗЭС | 1839.11 |  | 1287.377 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Техно инжиниринг" | 1280.69 |  |  |  | 1280.6864 | ООО "Техно инжиниринг" | 1511.21 | 1280.6864 | 961868 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1284.03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1284.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1284.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1285.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1286.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1287.38
155 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | I-168673 | 43159 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | ЗЭС | 1570.6165 |  | 1545.2 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1537.47 |  |  |  | 1537.4746 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1814.22 | 1537.4746 | 961869 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1541.34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1542.11
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1542.68
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1542.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1543.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1545.2
156 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | I-209566 | 43161 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | ЗЭС | 981.3754 |  | 686.9628 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.39 |  |  |  | 683.3898 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.4 | 683.3898 | 961849 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 685.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 685.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 685.93
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 686.62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 686.96
157 | Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | I-192609 | 44926 |  |  | 0 |  | 16.256 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | ПАО "МОЭСК" | 182155.2881 |  | 177435.3305 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 177257.9 |  | 1о | 177257.9 | 177257.8952 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 209164.3163 | 35451.579 | 961436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2022-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 177435.33 |  |  | 177435.33
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 177435.33 |  |  | 177435.33
158 | Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | I-141587 | 2019 |  |  | 8 |  | 10 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | ПАО "МОЭСК" | 23876.178 |  | 23239.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23227.89 |  | 1о | 23227.89 | 23227.8887 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27408.9087 | 23227.8887 | 961457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 23239.51 |  |  | 23239.51
159 | Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | I-130920 | 2019 |  |  | 26 |  | 94.458 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (15 этап) по титулу: Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | 477224.4322 |  | 334057.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЮГ 2008" | 324035.39 |  | 1о | 324035.39 | 324035.3886 | ООО "ЮГ 2008" | 382361.7586 | 324035.3886 | 961468 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 334057.1 |  |  | 334057.1
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 334057.1 |  |  | 334057.1
160 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-208593 | 43244 |  |  | 0.063 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 1066.3366 |  | 746.4356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 742.7 |  |  |  | 742.7034 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 876.39 | 742.7034 | 961878 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 744.94
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 745.32
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 745.66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 745.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 746.06
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 746.44
161 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 1793.729 |  | 1255.6103 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1249.33 |  |  |  | 1249.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1474.21 | 1249.3305 | 961883 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1252.32
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1252.47
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1253.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1253.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1254.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1254.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1255.61
справочный | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | I-208589 | 43244 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | ЗЭС | 1071.2615 |  | 749.883 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | I-208587 | 43244 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | ЗЭС | 722.4675 |  | 505.7272 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
162 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Наро-фоминского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2669.1955 |  | 1868.4369 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1859.09 |  |  |  | 1859.0932 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2193.73 | 1859.0932 | 961894 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1861.61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1863.77
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1864.7
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1865.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1867.5
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.44
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | I-208569 | 20.05.2018 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | ЗЭС | 757.1682 |  | 530.0178 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
справочный | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | I-208568 | 43240 |  |  | 0.1 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | ЗЭС | 1912.0273 |  | 1338.4191 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
163 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | I-209031 | 43246 |  |  | 0.063 |  | 0.056 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | ЗЭС | 735.2447 |  | 514.6713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 512.1 |  |  |  | 512.1017 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.28 | 512.1017 | 961889 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 513.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 513.64
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 513.9
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 514.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 514.41
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 514.67
164 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | I-209025 | 43248 |  |  | 0.025 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | ЗЭС | 731.1954 |  | 511.8368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.28 |  |  |  | 509.2797 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.95 | 509.2797 | 961887 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 509.9
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.56
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 510.81
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 511.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 511.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 511.84
165 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | I-209338 | 43254 |  |  | 0.1 |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 3230.1291 |  | 2261.0904 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2249.79 |  |  |  | 2249.7881 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2654.75 | 2249.7881 | 961874 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2253.18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2256.57
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2257.7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2258.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2259.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2261.09
166 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | I-209323 | 43438 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | ЗЭС | 5789.0038 |  | 4052.3027 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4032.04 |  |  |  | 4032.0424 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4757.81 | 4032.0424 | 961866 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4042.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4044.2
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 4046.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 4047.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4048.25
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 4052.3
167 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1542 от 29.12.2017 Можайского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4129.025 |  | 2890.3175 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 2875.86 |  |  |  | 2875.8644 | ООО "Альтаир" | 3393.52 | 2875.8644 | 961859 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2883.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2884.54
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2885.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2887.43
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2888.87
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2890.32
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | I-209350 | 43258 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | ЗЭС | 630.9735 |  | 441.6815 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | I-209339 | 43442 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | ЗЭС | 820.2656 |  | 574.1859 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
справочный | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | I-209369 | 43438 |  |  | 0.04 |  | 1.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | ЗЭС | 2677.7859 |  | 1874.4501 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
168 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | I-209325 | 43439 |  |  | 0.025 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | ЗЭС | 4147.4709 |  | 2903.2296 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2888.71 |  |  |  | 2888.7119 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3408.68 | 2888.7119 | 961853 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2891.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2897.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2898.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2900.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2901.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2903.23
169 | Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | I-202908 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.233 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | ПАО "МОЭСК" | 31899.9407 |  | 28819.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 28790.38 |  | 1о | 28790.38 | 28790.3842 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 33972.6533 | 28790.3842 | 961489 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 28819.2 |  |  | 28819.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 28819.2 |  |  | 28819.2
170 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205329 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | 7951.2966 |  | 7117.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7110.37 |  |  |  | 7110.3656 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8390.2314 | 7110.3656 | 961498 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7117.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7117.48
171 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | I-209948 | 43188 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | МКС | 777.8305 |  | 544.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 544.21 |  |  |  | 544.2108 | ООО "ИЦ Энергострой" | 642.1687 | 544.2108 | 964394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-15 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 544.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 544.48
172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | I-209949 | 43188 |  |  | 0 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | МКС | 1705.839 |  | 1194.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1192.89 |  |  |  | 1192.8909 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1407.6113 | 1192.8909 | 964401 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1194.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1194.08
173 | Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | I-208851 | 2018 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | НМ | 788.5414 |  | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "Гарантэнерго" | 648.0785 | 549.2191 | 961806 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 550.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
174 | Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | I-208853 | 2018 |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | НМ | 1652.5171 |  | 1156.7619 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1150.98 |  |  |  | 1150.9782 | ООО "Гарантэнерго" | 1358.1543 | 1150.9782 | 961827 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1154.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1155.61
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1156.76
175 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | I-208854 | 2018 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | НМ | 2909.1848 |  | 2036.4294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.25 |  |  |  | 2026.2469 | ООО "Гарантэнерго" | 2390.9713 | 2026.2469 | 961856 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2032.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2036.43
176 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | I-208855 | 2019 |  |  | 0 |  | 0.28 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | НМ | 745.9228 |  | 522.1459 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 519.54 |  |  |  | 519.5353 | ООО "Гарантэнерго" | 613.0516 | 259.7676 | 961902 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 521.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 521.62
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 522.15
177 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | I-208548 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | НМ | 5154.4357 |  | 3608.105 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 3590.06 |  |  |  | 3590.0645 | ООО "Гарантэнерго" | 4236.2761 | 3590.0645 | 961677 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3600.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3604.5
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 3608.11
178 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | I-208257 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | НМ | 3977.0381 |  | 2783.9267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2770.01 |  |  |  | 2770.0074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3268.6087 | 2770.0074 | 961560 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2781.14
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2783.93
179 | Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | I-207925 | 2018 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | НМ | 1764.8792 |  | 1235.4154 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1229.24 |  |  |  | 1229.2379 | ООО "Гарантэнерго" | 1450.5008 | 1229.2379 | 961523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1232.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1234.18
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1235.42
180 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | I-207772 | 2018 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | НМ | 1797.1302 |  | 1257.9911 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1251.7 |  |  |  | 1251.7011 | ООО "Гарантэнерго" | 1477.0072 | 1251.7011 | 961476 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1255.48
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1256.73
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1257.99
181 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | I-205649 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 799.8903 |  | 761.5519 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 757.74 |  |  |  | 757.7432 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.137 | 757.7432 | 962618 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 761.55
182 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 7092.5785 |  | 4964.0558 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 4939.22 |  |  |  | 4939.2203 | ООО "Меридиан Энерго" | 5828.28 | 4939.2203 | 961643 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4964.05
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | I-209402 | 43424 |  |  | 0.25 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | СЭС | 1627.7991 |  | 1139.2874 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | I-209443 | 43244 |  |  | 0.1 |  | 1.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | СЭС | 4046.2855 |  | 2831.9724 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | I-209424 | 43426 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | СЭС | 1418.494 |  | 992.796 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
183 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Мытищинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2134.9126 |  | 1494.2133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1486.74 |  |  |  | 1486.7415 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1754.355 | 1486.7415 | 961645 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1494.21
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | I-208511 | 43406 |  |  | 0.04 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | СЭС | 1066.8767 |  | 746.701 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
справочный | Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | I-209431 | 43182 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | СЭС | 1068.0359 |  | 747.5123 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-23
184 | Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | I-209440 | 43180 |  |  | 0.016 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | СЭС | 4039.0996 |  | 2826.9431 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2826.94 |  | 1о | 2826.94 | 2826.9424 | ООО "Меридиан Энерго" | 3335.792 | 2826.9424 | 961646 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2826.94 |  |  | 2826.94
185 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Солнечногорского р-на (2 объектов) | СЭС | 2809.9651 |  | 1966.6788 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1956.84 |  |  |  | 1956.8449 | ООО "Энергосистемы" | 2309.077 | 1956.8449 | 961647 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1966.68
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | I-209419 | 43424 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | СЭС | 926.3594 |  | 648.3538 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | I-209408 | 43425 |  |  | 0.016 |  | 0.72 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | СЭС | 1883.6057 |  | 1318.325 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
186 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | I-209997 | 43175 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | ВЭС | 962.8435 |  | 673.9905 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 961595 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.31
187 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | I-209790 | 43274 |  |  | 0.16 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | ВЭС | 1302.4434 |  | 911.7104 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 902.59 |  |  |  | 902.5932 | ООО "Стройтехразвитие" | 1065.06 | 902.5932 | 961569 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 906.78
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 911.02
188 | Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | I-209781 | 43262 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | ВЭС | 1240.8443 |  | 868.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 859.32 |  |  |  | 859.322 | ООО "Меридиан Энерго" | 1014 | 859.322 | 961584 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 867.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 867.8
189 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | I-209775 | 43262 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | ВЭС | 1536.2392 |  | 1075.3674 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1065.25 |  |  |  | 1065.2542 | ООО "ФАБИ" | 1257 | 1065.2542 | 961591 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1073.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1074.29
190 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | I-204440 | 43278 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | ВЭС | 1058.6712 |  | 741.0699 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 733.66 |  |  |  | 733.661 | ООО "Стройтехразвитие" | 865.72 | 733.661 | 961526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 737.29
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 740.68
191 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204383 | 43294 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 6997.6102 |  | 4898.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4893.43 |  |  |  | 4893.4327 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5774.2505 | 4893.4327 | 964406 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4898.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4898.33
192 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | I-208677 | 43202 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 4575.6102 |  | 3202.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3199.72 |  |  |  | 3199.7211 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3775.6709 | 3199.7211 | 964425 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3202.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3202.92
193 | Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | I-208678 | 43446 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 1462.2797 |  | 1023.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1022.57 |  |  |  | 1022.5694 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1206.6319 | 1022.5694 | 964435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1023.59
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1023.59
194 | Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | I-209356 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | МКС | 860.7119 |  | 806.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 805.43 |  |  |  | 805.434 | ООО "ЭнергоСеть" | 950.4122 | 805.434 | 964453 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 806.64
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 806.64
195 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | I-209354 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 3.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | МКС | 2702.6695 |  | 2532.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2520.22 |  |  |  | 2520.2166 | ООО "Гарантэнерго" | 2973.8556 | 2520.2166 | 964462 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2532.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2532.88
196 | Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | I-208351 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.756 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | МКС | 2679.5 |  | 2489.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2486.65 |  |  |  | 2486.6469 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2934.2433 | 2486.6469 | 964471 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2489.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2489.14
197 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209507 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 677.2627 |  | 634.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 634.39 |  |  |  | 634.3946 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 748.5857 | 634.3946 | 964479 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 634.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 634.71
198 | Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209506 | 43403 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 526.2712 |  | 493.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 492.97 |  |  |  | 492.9654 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 581.6992 | 492.9654 | 964484 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 493.21
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 493.21
199 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I-209519 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964492 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
200 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I-209520 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
201 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I-209518 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964519 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
202 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I-209521 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964527 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
203 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | I-209522 | 43403 |  |  | 2.52 |  | 2.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | МКС | 2325.6525 |  | 2179.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2178.46 |  |  |  | 2178.4612 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2570.5842 | 2178.4612 | 964382 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2179.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.55
204 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | I-209524 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | МКС | 1476.8729 |  | 1384.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1382.72 |  |  |  | 1382.7179 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1631.6071 | 1382.7179 | 964389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1384.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1384.1
205 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | I-209512 | 43189 |  |  | 1.26 |  | 4.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | МКС | 4439.0678 |  | 4160.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4139.39 |  |  |  | 4139.394 | ООО "Гарантэнерго" | 4884.485 | 4139.394 | 964392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4160.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4160.2
206 | Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | I-209501 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | МКС | 941.7881 |  | 937.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 933.11 |  |  |  | 933.108 | ООО "Гарантэнерго" | 1101.0675 | 933.108 | 964397 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 937.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 937.8
207 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209503 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.88 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 543.3898 |  | 509.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 508.74 |  |  |  | 508.7447 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.3188 | 508.7447 | 964400 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 509.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 509.25
208 | Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209504 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 939.7712 |  | 880.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 879.85 |  |  |  | 879.8483 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1038.221 | 879.8483 | 964404 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 880.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.73
209 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | I-209505 | 43273 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | МКС | 690.7034 |  | 483.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 483.25 |  |  |  | 483.2503 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 570.2353 | 483.2503 | 964409 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.49
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 483.49
210 | Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | I-202941 | 43465 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | МКС | 1733.7797 |  | 1616.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1614.39 |  |  |  | 1614.392 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1904.9825 | 1614.392 | 964419 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1616.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1616.01
211 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | I-202446 | 43830 |  |  | 0 |  | 0.849 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | МКС | 1838.4407 |  | 1826.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1825.17 |  |  |  | 1825.165 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2153.6947 | 912.5825 | 964423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1826.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1826.99
212 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | I-197310 | 43465 |  |  |  |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | МКС | 935.1017 |  | 889.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 888.38 |  |  |  | 888.3817 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1048.2904 | 888.3817 | 964436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 889.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 889.27
213 | Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | I-205727 | 43465 |  |  | 0 |  | 2.322 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | МКС | 4285.2203 |  | 4019.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4017.58 |  |  |  | 4017.5832 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4740.7482 | 4017.5832 | 964444 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4019.59
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4019.59
214 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | I-196773 | 43373 |  |  | 0 |  | 0.425 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | МКС | 2240.4746 |  | 2190.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2188.13 |  |  |  | 2188.1317 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2581.9954 | 2188.1317 | 964457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2190.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2190.32
215 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | I-162390 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | МКС | 2332.2712 |  | 2179.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2178.06 |  |  |  | 2178.0634 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2570.1148 | 2178.0634 | 965706 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2179.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.15
216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | I-131081 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.613 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | МКС | 2501 |  | 2417.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2414.1 |  |  |  | 2414.1024 | ООО "ЭнергоСеть" | 2848.6408 | 2414.1024 | 964466 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2417.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2417.73
217 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | I-138113 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.18 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | МКС | 509.0254 |  | 491.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 489.26 |  |  |  | 489.2614 | ООО "Гарантэнерго" | 577.3284 | 489.2614 | 964475 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 491.72
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 491.72
218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | I-141056 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.262 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | МКС | 962.1271 |  | 893.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 892.31 |  |  |  | 892.3098 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1052.9256 | 892.3098 | 965078 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 893.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 893.2
219 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | I-166548 | 43464 |  |  | 0 |  | 1.338 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | МКС | 5650.0339 |  | 5278.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5272.85 |  |  |  | 5272.8489 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6221.9617 | 5272.8489 | 965114 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5278.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5278.13
220 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | I-177072 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.737 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | МКС | 473.0169 |  | 471.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 468.67 |  |  |  | 468.6699 | ООО "Гарантэнерго" | 553.0305 | 468.6699 | 965135 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 471.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 471.02
221 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | I-137163 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | МКС | 4172.0847 |  | 4080.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4076.7 |  |  |  | 4076.6992 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4810.5051 | 4076.6992 | 965155 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4080.78
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4080.78
222 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | I-166187 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.9021 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | МКС | 1562.5339 |  | 1455.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1454.37 |  |  |  | 1454.3662 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1716.1521 | 1454.3662 | 965169 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1455.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1455.82
223 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | I-183590 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.31 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | МКС | 2727.4407 |  | 2703.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2699.52 |  |  |  | 2699.5206 | ООО "ЭнергоСеть" | 3185.4343 | 2699.5206 | 965202 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2703.58
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2703.58
224 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | I-184747 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.265 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | 759.5169 |  | 750.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 749.48 |  |  |  | 749.4761 | ООО "ЭнергоСеть" | 884.3818 | 749.4761 | 965225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 750.6
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 750.6
225 | Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | I-193214 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | МКС | 1612.1695 |  | 1498.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1496.09 |  |  |  | 1496.0915 | ООО "ЭнергоСеть" | 1765.388 | 1496.0915 | 965283 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1498.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1498.34
226 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | I-200881 | 43189 |  |  | 0 |  | 1.163 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | МКС | 2007.7034 |  | 1911.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1909.41 |  |  |  | 1909.4107 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2253.1046 | 1909.4107 | 965290 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1911.32
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1911.32
227 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | I-132320 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.261 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | МКС | 769.9576 |  | 755.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 754.72 |  |  |  | 754.7222 | ООО "ЭнергоСеть" | 890.5722 | 754.7222 | 965299 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 755.86
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 755.86
228 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | I-182929 | 43464 |  |  | 0 |  | 1.222 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | МКС | 3005.2203 |  | 2915.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2912.36 |  |  |  | 2912.3647 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3436.5904 | 2912.3647 | 965304 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2915.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2915.28
229 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | I-189417 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.511 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | МКС | 1038.1864 |  | 1029.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1028.38 |  |  |  | 1028.3791 | ООО "ЭнергоСеть" | 1213.4874 | 1028.3791 | 965315 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1029.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1029.92
230 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | I-200675 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.086 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | МКС | 1243.4661 |  | 1213.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1212.25 |  |  |  | 1212.2525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1430.458 | 1212.2525 | 965323 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1213.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1213.47
231 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | I-210136 | 43191 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | МКС | 6247.5593 |  | 4373.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4368.92 |  |  |  | 4368.9237 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5155.33 | 4368.9237 | 965571 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4373.3
232 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150248 | 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 4627.9576 |  | 4253.0006 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4231.74 |  | 1о | 4231.74 | 4231.7356 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4993.448 | 4231.7356 | 961592 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | - | - |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 4253 |  |  | 4253
233 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Красногорского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 15140.49 |  | 15104.7244 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 15029.2 |  |  |  | 15029.2008 | ООО "Гарантэнерго" | 17734.4569 | 15029.2008 | 961596 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 15104.72
справочный | Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209435 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 1791.4 |  | 1785.7687 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
справочный | Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209434 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 13349.09 |  | 13318.9557 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
234 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | I-209753 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | ЮЭС | 850.9 |  | 578.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 575.3 |  |  |  | 575.2951 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.8482 | 575.2951 | 961726 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 578.19
235 | Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | I-209765 | 43252 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | ЮЭС | 2335.58 |  | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1580.22 |  |  |  | 1580.2155 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1864.6543 | 1580.2155 | 961730 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
236 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | I-209767 | 43282 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | ЮЭС | 706.11 |  | 474.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 471.82 |  |  |  | 471.8151 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.7418 | 471.8151 | 961734 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 474.19
237 | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | I-209772 | 43282 |  |  | 0.25 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | ЮЭС | 2438.83 |  | 1652.1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1643.86 |  |  |  | 1643.8584 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1939.7529 | 1643.8584 | 961740 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1648.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1650.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1652.12
238 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | I-209730 | 43252 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | ЮЭС | 790.17 |  | 530.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 527.99 |  |  |  | 527.9908 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 623.0291 | 527.9908 | 961745 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 529.58
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 530.64
239 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | I-209465 | 43435 |  |  | 0.063 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | ЮЭС | 1778 |  | 1201.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1195.32 |  |  |  | 1195.3243 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1410.4827 | 1195.3243 | 961751 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1198.93
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1201.33
240 | Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | I-209488 | 43252 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | ЮЭС | 2412.58 |  | 1622.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1614.76 |  |  |  | 1614.7586 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1905.4152 | 1614.7586 | 961758 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1622.87
241 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | I-209449 | 43189 |  |  | 0.16 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | ЮЭС | 2022.48 |  | 1433.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1426.27 |  |  |  | 1426.2738 | ООО "ФАБИ" | 1683.0031 | 1426.2738 | 961761 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1432.01
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1433.44
242 | Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | I-209475 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.86 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | ЮЭС | 3753.38 |  | 2546.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2534 |  |  |  | 2534.0033 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2990.1239 | 2534.0033 | 961722 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2541.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2546.74
243 | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | I-209463 | 43435 |  |  | 0.063 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | ЮЭС | 3766.75 |  | 2535.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2522.92 |  |  |  | 2522.924 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2977.0503 | 2522.924 | 961733 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2530.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2535.6
244 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Ступинского, Каширского р-на | ЮЭС | 4928.94 |  | 3319.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3302.42 |  |  |  | 3302.4219 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3896.8579 | 3302.4219 | 961743 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3312.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3315.7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3319.02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | I-209485 | 43435 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | ЮЭС | 1004.58 |  | 674.2966 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | I-209471 | 43435 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | ЮЭС | 3924.36 |  | 2644.7203 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-20
245 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Раменского р-на | ЮЭС | 5100.78 |  | 3443.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3422.68 |  |  |  | 3422.679 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4038.7612 | 3422.679 | 961756 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3439.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3443.34
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | I-209472 | 43252 |  |  | 0.016 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | ЮЭС | 1273.82 |  | 857.4322 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | I-209484 | 43252 |  |  |  |  | 0.525 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | ЮЭС | 882.63 |  | 592.7458 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-24
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | I-209493 | 43282 |  |  | 0.1 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | ЮЭС | 1420.7 |  | 962.0508 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | I-209447 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | ЮЭС | 1523.63 |  | 1031.1102 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-20
246 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | I-196791 | 43159 |  |  |  |  | 0.865 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | СЭС | 2323.487 |  | 2140.8434 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 2130.14 |  |  |  | 2130.1381 | ООО "Контакт" | 2513.563 | 2130.1381 | 961648 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2140.84
247 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | I-209911 | 43171 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | ЮЭС | 3022.331 |  | 2048.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2037.9 |  |  |  | 2037.8953 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2404.7165 | 2037.8953 | 961763 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 204813600
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 204813600
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 204813600
248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | I-202704 | 43243 |  |  |  |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | ПАО "МОЭСК" | 10350.0322 |  | 9300.1969 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 9253.7 |  |  |  | 9253.695 | ООО "Меридиан Энерго" | 10919.3601 | 9253.695 | 961604 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 9300.2
249 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | I-209952 | 43182 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | СЭС | 1016.1862 |  | 711.223 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 711.22 |  | 1о | 706.95 | 706.9542 | ООО "Меридиан Энерго" | 834.206 | 706.9542 | 961649 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-23
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 711.22 |  |  | 711.22
250 | Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | I-210093 | 43176 |  |  | 0.063 |  | 0.195 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | ВЭС | 898.332 |  | 628.8324 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 622.03 |  |  |  | 622.0339 | ООО "Меридиан Энерго" | 734 | 622.0339 | 961597 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 628.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 628.81
251 | Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | I-210239 | 43177 |  |  | 0.16 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | ВЭС | 1013.5632 |  | 709.4943 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 702.54 |  |  |  | 702.5424 | ООО "ФАБИ" | 829 | 702.5424 | 961600 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 708.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 708.79
252 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | I-209366 | 43162 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | ЮЭС | 2157.78 |  | 1457.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1450.16 |  |  |  | 1450.1618 | ООО "ФАБИ" | 1711.1909 | 1450.1618 | 961773 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-10 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1455.99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1457.45
253 | Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с установкой трансформаторов 2х250 МВА, 220/110/10 кВ, 2х100 МВА, 220/20 кВ и установкой КРУЭ 220/110 кВ | I-188388 | 2020 |  |  | 700 |  | 0 |  | ГП | Выполнение комплекса работ в т.ч: ПИР 1,2 этапы; СМР, ПНР, материалы и оборудование по 1 этапу по титулу: Сооружение ПС 220 кВ Хованская | ПАО "МОЭСК" | 2469802.3644 |  | 1702465.946 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1701614.67 |  | 1з | 1700678.15 | 1700678.1517 | ООО "Энергетическое Строительство" | 2006800.219 | 850339.0759 | 53292 | b2b-moesk.ru | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 2018-02-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-02-03 | 2018-03-26 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1702376.96 |  |  | 1702376.96
254 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля, кабельных муфт на напряжение 110 кВ, оказание услуг шеф-монтажа по титулу ПС 110 кВ «Тушино (ЗНТ 062-0010418) | ПАО "МОЭСК" | 57876.33 |  | 57876.33 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 57562.29 |  | 1з | 57540.19 | 57540.1864 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 67897.42 | 57540.1864 | 898407 | b2b-moesk.ru | 2017-10-09 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ГК "Севкабель" | 56687.26 | ООО "ГК "Севкабель"
участник | [19 empty] | ООО "Камский кабель" | 57473.32 | ООО "Камский кабель"
участник | [19 empty] | ООО "ПРОМОНТ" | 57809.83 |  |  | 57561.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 57862.65 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу по титулу: "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 089-0000413) | ПАО "МОЭСК" | 7106.69 |  | 7106.69 | [9 empty] | 6888 |  | 8127.84 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля и кабельных муфт на напряжение 110 кВ по титулу "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 062-0009988) | ПАО "МОЭСК" | 50769.6367 |  | 50769.6367 | [9 empty] | 50652.19 |  | 59769.5842 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-02 | 2017-12-29 | 2018-02-02 | 2018-03-31
255 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | I-184376 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 2.361 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | ПАО "МОЭСК" | 16736.24 |  | 16095.6102 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 16071.47 |  |  |  | 16071.4668 | ООО "ЭнергоСеть" | 18964.3308 | 16071.4668 | 967156 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - | - |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-28 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 16095.61
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 16095.61
256 | Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | I-206574 | 44445 |  |  | 25.6 |  | 43.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | ПАО "МОЭСК" | 19279.1016 |  | 17614.8793 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 17579.65 |  |  |  | 17579.6496 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 20743.9865 | 17579.6496 | 967164 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 17597.264
257 | Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | I-209687 | 43245 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | 1068.0359 |  | 747.5123 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 743.78 |  |  |  | 743.7771 | ООО "Меридиан Энерго" | 877.657 | 743.7771 | 966287 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 747.51
258 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209713 | 43201 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 877.9542 |  | 614.4752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Стройтехразвитие" | 614.47 |  | 1о | 610.79 | 610.7881 | ООО "Стройтехразвитие" | 720.73 | 610.7881 | 966288 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-04-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 614.47 |  |  | 614.47
259 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | I-209701 | 43259 |  |  |  |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | СЭС | 823.9928 |  | 576.7079 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.82 |  |  |  | 573.8237 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.112 | 573.8237 | 966292 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 576.71
260 | Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | I-209700 | 43434 |  |  | 0.063 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | СЭС | 865.96 |  | 606.0805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 603.05 |  |  |  | 603.05 | ООО "Энком" | 711.599 | 603.05 | 966294 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 606.08
261 | Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209728 | 43434 |  |  | 5 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 2682.6695 |  | 2514.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2501.57 |  |  |  | 2501.5653 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2951.8471 | 2501.5653 | 967123 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2514.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2514.14
262 | Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209729 | 43434 |  |  | 0 |  | 3.76 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 668.3136 |  | 626.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 623.2 |  |  |  | 623.1993 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 735.3752 | 623.1993 | 967138 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.33
263 | Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209724 | 43250 |  |  | 3.2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 643.0932 |  | 602.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 599.67 |  |  |  | 599.6726 | ООО "Гарантэнерго" | 707.6136 | 599.6726 | 967153 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 602.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 602.69
264 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | I-209722 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | МКС | 979.7203 |  | 918.178 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 917.26 |  |  |  | 917.2598 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1082.3666 | 917.2598 | 967163 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 918.18
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 918.18
265 | Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | I-209727 | 43495 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | МКС | 4700 |  | 3187.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3171.6 |  |  |  | 3171.6043 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3742.4931 | 1585.8021 | 967170 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3187.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3187.54
266 | Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | I-209721 | 43279 |  |  | 0 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | МКС | 826.99 |  | 578.9 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 576 |  |  |  | 576.0035 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 679.6841 | 576.0035 | 967194 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 578.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 578.9
267 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | I-201954 | 43373 |  |  | 0 |  | 1.92 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | МКС | 4047.7797 |  | 3857.4237 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3853.57 |  |  |  | 3853.5666 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4547.2086 | 3853.5666 | 967253 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3857.42
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3857.42
268 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | I-193464 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.632 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | МКС | 1152.9237 |  | 1132.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1126.68 |  |  |  | 1126.6773 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1329.4792 | 1126.6773 | 967260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1132.34
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1132.34
269 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | I-197267 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.578 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | МКС | 1416.9746 |  | 1386.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1385.55 |  |  |  | 1385.5451 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1634.9432 | 1385.5451 | 967268 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1386.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1386.93
270 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | I-167662 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.287 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | МКС | 1287.661 |  | 1201.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1200.31 |  |  |  | 1200.3065 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1416.3617 | 1200.3065 | 967127 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1201.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1201.51
271 | Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-210516 | 43181 |  |  | 0.16 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 2375.5168 |  | 1662.8618 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1645.76 |  |  |  | 1645.7627 | ООО "Меридиан Энерго" | 1942 | 1645.7627 | 966054 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-14 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1661.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1661.86
272 | Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | I-209563 | 43251 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | ЗЭС | 4100.8607 |  | 2870.6025 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2856.25 |  |  |  | 2856.2458 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3370.37 | 2856.2458 | 967539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2862.54
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2863.43
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2866.3
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2869.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2870.6
273 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | I-209537 | 43267 |  |  | 0.063 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | ЗЭС | 1655.8953 |  | 1159.1267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1153.33 |  |  |  | 1153.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1360.93 | 1153.3305 | 967526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-16
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1156.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1157.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1157.39
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1158.55
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1159.13
274 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | I-209535 | 43259 |  |  | 0.04 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | ЗЭС | 619.6228 |  | 433.7359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 431.57 |  |  |  | 431.5678 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.25 | 431.5678 | 967543 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 432.65
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 433.09
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 433.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 433.52
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 433.74
275 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | I-209561 | 43296 |  |  |  |  | 1.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | 4291.0846 |  | 3003.7592 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2988.74 |  |  |  | 2988.7373 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3526.71 | 2988.7373 | 967545 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2996.22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2996.25
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2999.25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3002.26
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3003.76
276 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | I-209545 | 43444 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | ЗЭС | 3531.4033 |  | 2471.9823 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 2459.62 |  |  |  | 2459.6186 | ООО "Альтаир" | 2902.35 | 2459.6186 | 967554 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-12-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2465.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2468.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2470.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2471.98
277 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | I-209530 | 43260 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | ЗЭС | 630.9735 |  | 441.6815 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 439.38 |  |  |  | 439.3814 | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47 | 439.3814 | 967557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 440.58
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 441.02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 441.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 441.24
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 441.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 441.68
278 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | I-209546 | 43264 |  |  | 0.16 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | ЗЭС | 2373.1193 |  | 1661.1835 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1652.88 |  |  |  | 1652.8814 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1950.4 | 1652.8814 | 967550 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1654.77
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1658.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1660.35
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1661.18
279 | Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | I-210017 | 43277 |  |  | 0.063 |  | 0.85 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | ВЭС | 2295.1075 |  | 1606.5752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1590.68 |  |  |  | 1590.678 | ООО "ФАБИ" | 1877 | 1590.678 | 966086 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1604.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1604.97
280 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | I-209020 | 43189 |  |  |  |  | 0.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | СЭС | 738.392 |  | 516.7964 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 514.21 |  |  |  | 514.2119 | ООО "Энком" | 606.77 | 514.2119 | 966284 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 516.8
281 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | I- 199600 | 43220 |  |  |  |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | ЮЭС | 661.703 |  | 456.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.22 |  |  |  | 454.2163 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 535.9752 | 454.2163 | 966394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 456.96
282 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | I-210047 | 43282 |  |  | 0.063 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | ЮЭС | 1269.36 |  | 858.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 854.51 |  |  |  | 854.511 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1008.323 | 854.511 | 966405 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.8
283 | Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | I-210044 | 43282 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | ЮЭС | 1635.88 |  | 1108.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1101.82 |  |  |  | 1101.8242 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1300.1525 | 1101.8242 | 966413 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1108.48
284 | Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | I-210040 | 43221 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | ЮЭС | 1009.59 |  | 686.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.36 |  |  |  | 683.36 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.3647 | 683.36 | 966418 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 686.93
285 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | I-210025 | 43282 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | ЮЭС | 638.86 |  | 429.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 428.6 |  | 1о | 426.03 | 426.0308 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 502.7163 | 426.0308 | 966438 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 429.03 |  |  | 429.03
286 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | I-210653 | 43183 |  |  | 0.16 |  | 0.095 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | ВЭС | 2619.5442 |  | 1833.6809 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1815.25 |  |  |  | 1815.2542 | ООО "Меридиан Энерго" | 2142 | 1815.2542 | 966091 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1831.85
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1832.2
287 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | I-209951 | 43171 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | ЮЭС | 1290.932 |  | 876.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 871.82 |  |  |  | 871.822 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1028.7499 | 871.822 | 966452 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 876.2
288 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 64 от 25.01.2018 Серебряно_Прудского р-на | ЮЭС | 3539.63 |  | 2386.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2374.46 |  |  |  | 2374.4581 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2801.8605 | 2374.4581 | 966465 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2386.39
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | I-210039 | 43466 |  |  | 0.16 |  | 0.751 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | ЮЭС | 2863.84 |  | 1932.5169 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2019-01-16
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | I-210023 | 43282 |  |  |  |  | 0.401 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | ЮЭС | 675.79 |  | 453.8729 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-07-09
289 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | I-210731 | 43202 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | МКС | 5835.8983 |  | 4085.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4079 |  |  |  | 4078.9993 | ООО "ЭнергоСеть" | 4813.2192 | 4078.9993 | 967222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4085.13
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 4085.13
290 | Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | I-210732 | 43202 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | МКС | 1028.6271 |  | 720.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 716.43 |  |  |  | 716.4338 | ООО "Гарантэнерго" | 845.3919 | 716.4338 | 967235 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 720.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 720.03
291 | Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210054 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3393.2627 |  | 2375.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2374.1 |  |  |  | 2374.1004 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2801.4384 | 2374.1004 | 967096 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2375.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2375.29
292 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210053 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3589.6186 |  | 2512.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2511.47 |  |  |  | 2511.4726 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2963.5377 | 2511.4726 | 967101 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2512.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2512.73
293 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | I-210059 | 43297 |  |  | 0 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | МКС | 627.8051 |  | 439.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 437.27 |  |  |  | 437.2687 | ООО "Гарантэнерго" | 515.977 | 437.2687 | 967105 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 439.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 439.47
294 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | I-146789 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.56 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | МКС | 1030.8983 |  | 962.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 961.58 |  |  |  | 961.578 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1134.662 | 961.578 | 967110 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 962.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 962.06
295 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | I-197238 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.351 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | МКС | 577.0085 |  | 563.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 563.35 |  |  |  | 563.3542 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 664.7579 | 563.3542 | 967115 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 563.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 563.64
296 | Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204384 | 43294 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 2791.0508 |  | 1953.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1951.78 |  |  |  | 1951.7833 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2303.1042 | 1951.7833 | 967108 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1953.74
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1953.74
297 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) | ПАО "МОЭСК" | 4049.98 |  | 4049.98 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭТК" | 3923.46 |  |  |  | 3923.4576 | ООО "ЭТК" | 4629.68 | 3923.4576 | 970676 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-12-01
участник | [19 empty] | АО ТД "УЭТК" | 4043.8
участник | [19 empty] | АО "УЭС" | 4048.15 | АО "УЭС"
участник | [19 empty] | ООО "СПЕКТР-ГАРАНТ" | 4049.03
справочный | Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | I-198014-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | ПАО "МОЭСК" | 445.28 |  | 445.28 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | ПАО "МОЭСК" | 3604.7 |  | 3604.7 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29
298 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | I-209670 | 2018 |  |  | - |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | НМ | 6060.4439 |  | 4077.3512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 4056.96 |  |  |  | 4056.9642 | ООО "ЭлектроГарант" | 4787.2178 | 4056.9642 | 970577 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4069.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4073.27
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 4077.35
299 | Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | I-209669 | 2018 |  |  | 0.8 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | НМ | 1757.2812 |  | 1179.1414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1173.25 |  |  |  | 1173.2453 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.4295 | 1173.2453 | 970621 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1177.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1179.14
300 | Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | I-209668 | 2018 |  |  | - |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | НМ | 819.8187 |  | 557.0084 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 554.22 |  |  |  | 554.223 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.9831 | 554.223 | 970689 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 556.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 557.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 557.01
301 | Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | I-209667 | 2018 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | НМ | 840.4882 |  | 559.425 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.63 |  |  |  | 556.6279 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 656.8209 | 556.6279 | 970702 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-05-09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 558.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 559.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 559.42
302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | I-209661 | 2018 |  |  | - |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | НМ | 715.7184 |  | 481.5151 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.11 |  |  |  | 479.1074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 565.3468 | 479.1074 | 970735 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-12-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 481.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 481.52
303 | Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | I-210674 | 43184 |  |  | 0.4 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | ВЭС | 2622.8834 |  | 1836.0184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1817.8 |  |  |  | 1817.7966 | ООО "ФАБИ" | 2145 | 1817.7966 | 970335 | b2b-moesk.ru | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1833.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1834.19
304 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I-203946 | 2018 |  |  | - |  | 8.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | НМ | 7871.0549 |  | 5509.7384 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5482.19 |  |  |  | 5482.1893 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6468.9834 | 5482.1893 | 970485 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5498.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5504.23
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 5509.74
305 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | I-202672 | 43548 |  |  | 0 |  | 0.204 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | МКС | 648.3729 |  | 635.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 632.34 |  |  |  | 632.3394 | ООО "Гарантэнерго" | 746.1605 | 316.1697 | 972945 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2019-03-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 635.52
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 635.52
306 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | I-186145 | 2017 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | ПАО "МОЭСК" | 1645.538 |  | 1532.0087 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1524.35 |  |  |  | 1524.3529 | ООО "Меридиан Энерго" | 1798.7365 | 1524.3529 | 970502 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1532.01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1532.01
307 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210676 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.615 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | ЮЭС | 2541.771 |  | 1716.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1707.64 |  |  |  | 1707.6389 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2015.0139 | 1707.6389 | 970417 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1716.22
308 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | I-209978 | 43262 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | СЭС | 3139.3624 |  | 2197.2221 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2186.24 |  |  |  | 2186.2415 | ООО "Меридиан Энерго" | 2579.765 | 2186.2415 | 970363 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2197.22
309 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | I-209989 | 43223 |  |  | 3.26 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | СЭС | 1007.0037 |  | 704.7962 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 701.27 |  |  |  | 701.2712 | ООО "Меридиан Энерго" | 827.5 | 701.2712 | 970368 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 704.8
310 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209995 | 43231 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1185.2382 |  | 829.5416 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 825.39 |  |  |  | 825.3941 | ООО "Гарантэнерго" | 973.965 | 825.3941 | 970371 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 829.54
311 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | I-209974 | 43262 |  |  |  |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | СЭС | 673.8259 |  | 471.6069 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 471.61 |  | 1о | 471.61 | 471.6068 | ООО "Меридиан Энерго" | 556.496 | 471.6068 | 970376 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 471.61 |  |  | 471.61
312 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | I-209970 | 43262 |  |  | 0.063 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | СЭС | 1796.3736 |  | 1257.2718 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1250.99 |  |  |  | 1250.9856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1476.163 | 1250.9856 | 970380 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1257.27
313 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | I-209967 | 43262 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | СЭС | 802.1737 |  | 561.4368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 561.44 |  | 1о | 561.44 | 561.4364 | ООО "Меридиан Энерго" | 662.495 | 561.4364 | 970381 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 558.63 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 561.44 |  |  | 561.44
314 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | I-208227 | 2018 |  |  | - |  | 0.449 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | НМ | 1632.2185 |  | 1543.9301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1536.21 |  |  |  | 1536.2103 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1812.7282 | 1536.2103 | 966181 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1543.93
315 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | I-210570 | 43285 |  |  | 0 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | ВЭС | 935.1942 |  | 654.6359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 648.31 |  |  |  | 648.3051 | ООО "ФАБИ" | 765 | 648.3051 | 970344 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 653.39
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 653.98
316 | Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | I-210576 | 43288 |  |  | 0.1 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | ВЭС | 4782.8244 |  | 3347.9771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 3314.5 |  |  |  | 3314.5 | ООО "Стройтехразвитие" | 3911.11 | 3314.5 | 970433 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3330.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3344.92
317 | Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | I-210577 | 43288 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | ВЭС | 917.1095 |  | 641.9766 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 635.59 |  |  |  | 635.5932 | ООО "ФАБИ" | 750 | 635.5932 | 970357 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 640.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 641.33
318 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | I-211043 | 43205 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | МКС | 1140.3814 |  | 798.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 797.47 |  |  |  | 797.4727 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 941.0178 | 797.4727 | 972979 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 798.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 798.27
319 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | I-211047 | 43206 |  |  | 0 |  | 0.78 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | МКС | 2502.8475 |  | 1751.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1749.36 |  |  |  | 1749.364 | ООО "ЭнергоСеть" | 2064.2495 | 1749.364 | 972996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-16
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1751.99
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1751.99
320 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | I-211042 | 43190 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | ВЭС | 1319.9942 |  | 923.996 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 915.25 |  |  |  | 915.2542 | ООО "ФАБИ" | 1080 | 915.2542 | 970362 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 922.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 923.07
321 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | I-209943 | 43280 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | ЗЭС | 820.2656 |  | 574.1859 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.31 |  |  |  | 571.3136 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.15 | 571.3136 | 970992 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 571.94
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 573.9
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 574.19
322 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | I-209928 | 43453 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | ЗЭС | 931.6229 |  | 652.1361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 648.87 |  |  |  | 648.8729 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 765.67 | 648.8729 | 970996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 650.51
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 650.81
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 652.14
323 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | I-209918 | 43268 |  |  | 0.016 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | ЗЭС | 741.4101 |  | 518.9871 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Альтаир" | 516.39 |  |  |  | 516.3898 | ООО "Альтаир" | 609.34 | 516.3898 | 970991 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-17
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 517.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 518.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 518.99
324 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | I-210115 | 43286 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | ЗЭС | 2390.5944 |  | 1673.4161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1665.05 |  |  |  | 1665.0508 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1964.76 | 1665.0508 | 970986 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1669.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1669.68
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1671.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1672.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1673.42
325 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | I-210110 | 43283 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | ЗЭС | 1093.6116 |  | 765.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 761.7 |  |  |  | 761.7034 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 898.81 | 761.7034 | 970977 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 763.12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.61
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 764.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 765.53
326 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | I-210099 | 43285 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | ЗЭС | 2204.6188 |  | 1543.2332 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1535.52 |  |  |  | 1535.5169 | ООО "Альтаир" | 1811.91 | 1535.5169 | 970981 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1539.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1542.46
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1543.23
327 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | I-210675 | 43190 |  |  | 0.063 |  | 0.065 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 698.7644 |  | 489.1351 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 486.69 |  |  |  | 486.6864 | ООО "СК СИСТЕМА" | 574.29 | 486.6864 | 970974 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 487.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 488.16
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 488.35
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 488.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 489.14
328 | Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | I-208533 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | МКС | 2807.74 |  | 2667.485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2666.15 |  |  |  | 2666.1493 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3146.0561 | 2666.1493 | 972965 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2667.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2667.48
329 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | I-210733 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | ЮЭС | 1165.898 |  | 791.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 787.92 |  |  |  | 787.9216 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 929.7475 | 787.9216 | 970428 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 791.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 791.88
330 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210734 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-18-302-726(900816) | ЮЭС | 1265.254 |  | 858.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 854.24 |  |  |  | 854.2373 | ООО "ФАБИ" | 1008 | 854.2373 | 970435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 854.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 858.61
331 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210771 | 43196 |  |  |  |  | 0.66 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 2489.619 |  | 1690.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1682.44 |  |  |  | 1682.4435 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1985.2833 | 1682.4435 | 970441 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1687.52
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1690.9
332 | Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210772 | 43196 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 1360.746 |  | 918.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 917.46 |  | 1о | 917.46 | 917.4626 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1082.6059 | 917.4626 | 970390 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 918.38 |  |  | 918.38
333 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | I-210616 | 43298 |  |  |  |  | 0.458 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | ЮЭС | 769.97 |  | 517.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 514.51 |  |  |  | 514.5075 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 607.1189 | 514.5075 | 970393 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-07 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 516.06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 516.58
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.09
334 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | I-210607 | 43298 |  |  | 0.1 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | ЮЭС | 1366.87 |  | 927.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 923.18 |  |  |  | 923.1829 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1089.3558 | 923.1829 | 970412 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 925.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 927.82
335 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 100 от 31.01.2018 Серпуховского р-на | ЮЭС | 1731.63 |  | 1162.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1157.08 |  |  |  | 1157.0835 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1365.3585 | 1157.0835 | 970423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1160.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1162.9
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | I-210635 | 43304 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | ЮЭС | 806.97 |  | 541.9322 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 05.03.2018г. | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | I-210602 | 43298 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | ЮЭС | 924.66 |  | 620.9661 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 05.03.2018г. | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
336 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | I-209514 | 43215 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | МКС | 712.2119 |  | 498.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 498.3 |  |  |  | 498.3017 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 587.996 | 498.3017 | 973010 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 498.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 498.55
337 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | I-209523 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | МКС | 498.6695 |  | 496.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 496.31 |  |  |  | 496.3107 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 585.6467 | 496.3107 | 970389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 496.56
338 | Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210649 | 43403 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 600.5593 |  | 555.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 553.1 |  |  |  | 553.1016 | ООО "Гарантэнерго" | 652.6599 | 553.1016 | 973023 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 555.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 555.88
339 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | I-210646 | 43403 |  |  | 2 |  | 0.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | МКС | 754.8475 |  | 698.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 695.19 |  |  |  | 695.1926 | ООО "Гарантэнерго" | 820.3272 | 695.1926 | 973034 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 698.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 698.69
340 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | I-210650 | 43403 |  |  | 3.2 |  | 3.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | МКС | 2171.2712 |  | 2009.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2007.72 |  |  |  | 2007.7193 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2369.1087 | 2007.7193 | 973048 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2009.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2009.73
341 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | I-210641 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | МКС | 1668.5508 |  | 1167.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166.82 |  |  |  | 1166.824 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1376.8523 | 1166.824 | 973134 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1167.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1167.99
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | I-210639 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | МКС | 5058.0593 |  | 3540.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3537.1 |  |  |  | 3537.0954 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4173.7725 | 3537.0954 | 973171 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3540.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3540.64
343 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | I-210640 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | МКС | 658.4746 |  | 460.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 460.47 |  |  |  | 460.4711 | ООО "СК СИСТЕМА" | 543.3559 | 460.4711 | 973186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 460.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 460.93
344 | Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | I-178449 | 43373 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | МКС | 960.5763 |  | 927.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 925.86 |  |  |  | 925.8551 | ООО "ЭнергоСеть" | 1092.509 | 925.8551 | 973198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 927.25
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 927.25
345 | Общий лот 062-0010577согласован УИП на ЦКК 05.02.18 062-корректировка наименования увеличение стоимости | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062--0010631) | ПАО "МОЭСК" | 5409.836 |  | 5409.836 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР" | 5382.79 |  | 1з | 5378.54 | 5378.5424 | ООО "Сиб МИР" | 6346.68 | 5378.5424 | 973432 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-01-20 | 2018-03-05 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5409.84 |  |  | 5409.84
участник | [19 empty] | ЗАО "ЧЭАЗ" | 4006.4 | ЗАО "ЧЭАЗ"
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 088-0002157) | ПАО "МОЭСК" | 546.7538 |  | 546.7538 | [11 empty] | 641.94 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062-0010631) | ПАО "МОЭСК" | 4863.0823 |  | 4863.0823 | [11 empty] | 5704.74 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
346 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | P-000589 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Программа внедрения автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 16809.3508 |  | 14754.4995 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 14745.58 |  | 2з | 13997.25 | 13997.2492 | ООО "Сапфир-Микро" | 16516.7541 | 13997.2492 | 31806133291 | etp.rosseti.ru | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 14715.74 |  |  | 14715.74
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 14745.49 |  |  | 14745.49
347 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | I-211224 | 43216 |  |  | 0.16 |  | 0.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | ЮЭС | 2530.5763 |  | 1602.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1594.13 |  |  |  | 1594.1333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1881.0773 | 1594.1333 | 977241 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1602.14
348 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | I-182928 | 43465 |  |  | 1.26 |  | 0.845 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | 11349.5763 |  | 10758.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 10742.63 |  |  |  | 10742.633 | ООО "ЭнергоСеть" | 12676.307 | 10742.633 | 977539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10758.77
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 10758.77
349 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | I-211060 | 43194 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | ВЭС | 2037.0134 |  | 1425.9093 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1411.86 |  |  |  | 1411.8644 | ООО "ФАБИ" | 1666 | 1411.8644 | 977057 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1423.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1424.48
350 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | I-209719 | 43218 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 11653.9915 |  | 8208.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 8167.84 |  |  |  | 8167.8369 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9638.0476 | 8167.8369 | 977522 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 8208.88
351 | Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | I-210014 | 2018 |  |  | 0.9 |  | 11.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | ПАО "МОЭСК" | 24038.7282 |  | 16835.3092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 16659.32 |  |  |  | 16659.322 | ООО "ФАБИ" | 19658 | 16659.322 | 977579 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 16810.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 16818.47
352 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | I-209432 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | СЭС | 716.7813 |  | 501.6712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 499.16 |  |  |  | 499.1619 | ООО "Контакт" | 589.011 | 499.1619 | 976200 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 501.67
353 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | I-210566 | 43251 |  |  |  |  | 5.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | СЭС | 2821.6745 |  | 1974.8741 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 1965 |  |  |  | 1964.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 2318.699 | 1964.9992 | 976203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 1974.87
354 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №100 от 31.01.2018 Талдомского р-на (2 объекта) | СЭС | 2172.1194 |  | 1520.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1512.65 |  |  |  | 1512.6492 | ООО "Меридиан Энерго" | 1784.926 | 1512.6492 | 976205 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1520.25
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | I-210559 | 43273 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | СЭС | 1316.4542 |  | 921.3789 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | I-210540 | 43269 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | СЭС | 855.6652 |  | 598.8753 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-18
355 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | I-202243 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.72 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 951.6377 |  | 850.4265 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 846.17 |  |  |  | 846.1709 | ООО "Энком" | 998.4816 | 846.1709 | 978650 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 850.43
356 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | I-211059 | 43202 |  |  | 0.1 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | СЭС | 1208.0244 |  | 845.4895 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 841.26 |  |  |  | 841.2602 | ООО "Меридиан Энерго" | 992.687 | 841.2602 | 976207 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 845.49
357 | Строительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | I-201786 | 43220 |  |  | 0.63 |  | 0.01 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | ЮЭС | 2168.94 |  | 1518.2542 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Техно инжиниринг" | 1510.36 |  |  |  | 1510.3591 | ООО "Техно инжиниринг" | 1782.2237 | 1510.3591 | 977237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1515.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1518.25
358 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | I-210588 | 2018 |  |  | 0.25 |  | 1.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | НМ | 5313.9056 |  | 3583.8563 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 3565.94 |  |  |  | 3565.9367 | ООО "ЭлектроГарант" | 4207.8053 | 3565.9367 | 977713 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 3583.86
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210589 | 2018 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 820.4531 |  | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "ЭлектроГарант" | 648.0785 | 549.2191 | 977657 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
360 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210590 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 2388.6247 |  | 1600.6337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1592.63 |  |  |  | 1592.6271 | ООО "ЭлектроГарант" | 1879.3 | 1592.6271 | 977670 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1600.63
361 | Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210591 | 2018 |  |  | 0.4 |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 8041.0183 |  | 5419.4486 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 5392.35 |  |  |  | 5392.3518 | ООО "ЭлектроГарант" | 6362.9751 | 5392.3518 | 977693 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 5419.45
362 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | I-211184 | 43202 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | ЗЭС | 2056.3489 |  | 1439.4442 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1432.25 |  |  |  | 1432.2458 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1690.05 | 1432.2458 | 979183 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1438.72
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1439.44
363 | Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-202410 | 43465 |  |  | 0.63 |  | 0.86 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 659.4157 |  | 461.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 459.28 |  |  |  | 459.2797 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 541.95 | 459.2797 | 979180 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-03-11 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 460.44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 461.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 461.59
364 | Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | I-132350 | 43311 |  |  | 0.016 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | ЗЭС | 680.9261 |  | 466.5832 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 464.15 |  |  |  | 464.1525 | ООО "Техно инжиниринг" | 547.7 | 464.1525 | 979176 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 466.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 466.58
365 | Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | I-188224 | 43311 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | ЗЭС | 2194.995 |  | 2036.1364 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 2025.55 |  |  |  | 2025.5508 | ООО "Техно инжиниринг" | 2390.15 | 2025.5508 | 979168 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2035.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2036.14
366 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | I-132215 | 43281 |  |  | 0.4 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | ЗЭС | 4171.0056 |  | 3842.635 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3823.42 |  |  |  | 3823.4237 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4511.64 | 3823.4237 | 979191 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3840.71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3842.64
367 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | I-147403 | 43281 |  |  |  |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | ЗЭС | 989.4413 |  | 912.5999 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 907.86 |  |  |  | 907.8559 | ООО "Техно инжиниринг" | 1071.27 | 907.8559 | 979198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 912.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 912.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 912.6
368 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | I-211057 | 43197 |  |  | 0.063 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | ЗЭС | 687.7723 |  | 481.4406 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК СИСТЕМА" | 479.03 |  |  |  | 479.0339 | ООО "СК СИСТЕМА" | 565.26 | 479.0339 | 979186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 481.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 481.44
369 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | I-210663 | 43289 |  |  | 0.1 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | ЗЭС | 2474.0051 |  | 1731.8036 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1723.14 |  |  |  | 1723.1441 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2033.31 | 1723.1441 | 979203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1730.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1731.8
370 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | I-210664 | 43286 |  |  | 0.063 |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | ЗЭС | 1271.0732 |  | 889.7512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 885.13 |  |  |  | 885.1271 | ООО "Техно инжиниринг" | 1044.45 | 885.1271 | 979206 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 889.31
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 889.75
371 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | I-210665 | 43292 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | ЗЭС | 1127.2015 |  | 789.041 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 785.09 |  |  |  | 785.0932 | ООО "Альтаир" | 926.41 | 785.0932 | 979260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 788.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 789.04
372 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | I-210934 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | ВЭС | 806.2019 |  | 564.3413 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 558.47 |  |  |  | 558.4746 | ООО "Меридиан Энерго" | 659 | 558.4746 | 977064 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 563.56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 563.78
373 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 5989.9865 |  | 4192.3578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 4171.4 |  |  |  | 4171.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 4922.252 | 4171.4 | 976210 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 4192.36
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | I-210948 | 43276 |  |  | 0.25 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | 2326.0175 |  | 1627.9665 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-25
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | I-210943 | 43273 |  |  | 0.16 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | СЭС | 2942.0127 |  | 2059.0981 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | I-210983 | 43280 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | СЭС | 721.9563 |  | 505.2932 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
374 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2253.2664 |  | 1577.0485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1569.16 |  |  |  | 1569.1636 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1851.613 | 784.5818 | 976214 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1577.05
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | I-210953 | 43474 |  |  | 0.16 |  | 0.215 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | СЭС | 1438.6836 |  | 1006.9266 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | I-210964 | 43474 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | СЭС | 814.5828 |  | 570.1219 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
375 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | I-210949 | 43273 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | СЭС | 646.4936 |  | 452.4772 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 450.22 |  |  |  | 450.2161 | ООО "Энком" | 531.255 | 450.2161 | 976217 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 452.48
376 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Пушкинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2695.6066 |  | 1886.6399 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.21 |  |  |  | 1877.2068 | ООО "ЭлектроГарант" | 2215.104 | 1877.2068 | 976222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1886.64
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | I-210979 | 43279 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | СЭС | 646.4936 |  | 452.4772 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
справочный | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | I-210973 | 43279 |  |  | 0.16 |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | 2049.113 |  | 1434.1627 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
377 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | I-210976 | 43277 |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | СЭС | 1727.8643 |  | 1209.3225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1203.28 |  |  |  | 1203.2763 | ООО "Энергосистемы" | 1419.866 | 1203.2763 | 976225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1209.32
378 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | I-197691 | 2019 |  |  | 0 |  | 4.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | 3393.9429 |  | 2375.76 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2363.88 |  |  |  | 2363.8812 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2789.3798 | 2363.8812 | 978658 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2375.76
379 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | I-211193 | 43212 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | ЮЭС | 2182.1271 |  | 1392.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1385.14 |  |  |  | 1385.1415 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1634.467 | 1385.1415 | 977245 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-22
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1389.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1392.1
380 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | I-210904 | 43495 |  |  | 0.16 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | ЮЭС | 3202.5763 |  | 2160 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2149.2 |  |  |  | 2149.2 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2536.056 | 2149.2 | 977260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2155.68
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2160
381 | Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | I-210911 | 43494 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | ЮЭС | 922.9661 |  | 623.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 620.7 |  |  |  | 620.7045 | ООО "Техно инжиниринг" | 732.4313 | 620.7045 | 977267 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 622.7
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 623.95
382 | Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | I-210913 | 43306 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | ЮЭС | 2335.5847 |  | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1586.57 |  |  |  | 1586.5745 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1872.1579 | 1586.5745 | 977271 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
383 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | I-210924 | 43496 |  |  | 0.16 |  | 1.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | ЮЭС | 3671.1525 |  | 2475.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2463.36 |  |  |  | 2463.3583 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2906.7628 | 2463.3583 | 977270 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2475.74
384 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | I-210898 | 43306 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | ЮЭС | 672.4831 |  | 451.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 448.9 |  |  |  | 448.9003 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 529.7024 | 448.9003 | 977373 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 451.61
385 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | I-210519 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | ЮЭС | 1652.619 |  | 1118.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1113.16 |  |  |  | 1113.1602 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1313.5291 | 1113.1602 | 977375 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1118.75
386 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | I-210631 | 43489 |  |  | 0.16 |  | 2.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | ПАО "МОЭСК" | 10883.27 |  | 7615.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7577.74 |  |  |  | 7577.7429 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8941.7367 | 3788.8715 | 977612 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7592.97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 7615.82
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 7615.82
387 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | I-211220 | 43214 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | ЮЭС | 1331.1525 |  | 879.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 874.77 |  |  |  | 874.7652 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1032.2229 | 874.7652 | 977379 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 879.16
388 | Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | I-211221 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | ЮЭС | 1175.7119 |  | 795.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.43 |  |  |  | 790.4318 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 932.7095 | 790.4318 | 977384 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 795.2
389 | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | I-211222 | 43217 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | ЮЭС | 1243.2627 |  | 842.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 837.77 |  |  |  | 837.7651 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 988.5628 | 837.7651 | 977392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 842.82
390 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | I-210987 | 43243 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | МКС | 4971.3983 |  | 3479.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3478.24 |  |  |  | 3478.243 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4104.3268 | 3478.243 | 979152 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 3479.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3479.98
391 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | I-210992 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.115 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | МКС | 1869.2288 |  | 1308.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1301.92 |  |  |  | 1301.9157 | ООО "Гарантэнерго" | 1536.2605 | 1301.9157 | 979179 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1308.46
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1308.46
392 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | I-210996 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | МКС | 2845.0678 |  | 1991.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1989.56 |  |  |  | 1989.5594 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2347.6802 | 1989.5594 | 979218 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1991.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1991.55
393 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | I-210995 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | МКС | 8113.339 |  | 5679.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5673.66 |  |  |  | 5673.6597 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6694.9184 | 5673.6597 | 979237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5679.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5679.34
394 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | I-210998 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.085 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | МКС | 2858.7119 |  | 2001.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1999.1 |  |  |  | 1999.1009 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2358.9391 | 1999.1009 | 978508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2001.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2001.1
395 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | I-211002 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.165 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | МКС | 5447.6186 |  | 3813.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 3807.61 |  |  |  | 3807.611 | ООО "ЭнергоСеть" | 4492.981 | 3807.611 | 978523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3813.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3813.33
396 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | I-210994 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | МКС | 8468.6017 |  | 5928.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5922.09 |  |  |  | 5922.089 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6988.065 | 5922.089 | 978539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5928.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5928.02
397 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | I-210989 | 43306 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | МКС | 1581.1441 |  | 1106.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1106.24 |  |  |  | 1106.2436 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1305.3674 | 1106.2436 | 978552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1106.8
398 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | I-211005 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | 4379.3051 |  | 3065.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3062.44 |  |  |  | 3062.4425 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3613.6821 | 3062.4425 | 978558 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3065.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3065.51
399 | Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199545 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.23 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | МКС | 2823.9068 |  | 2798.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2797.27 |  |  |  | 2797.2697 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3300.7782 | 1398.6348 | 978567 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2798.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2798.67
400 | Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | I-171052 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.227 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | МКС | 1555.9576 |  | 1452.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1452.04 |  |  |  | 1452.0366 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1713.4032 | 726.0183 | 978570 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1452.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1452.76
401 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | I-189416 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.32 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | МКС | 1276.8729 |  | 1209.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.66 |  |  |  | 1208.6631 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1426.2225 | 604.3316 | 978574 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1209.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1209.87
402 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | I-177067 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.399 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | МКС | 751.6864 |  | 685.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 684.35 |  |  |  | 684.349 | ООО "СК СИСТЕМА" | 807.5318 | 342.1745 | 979189 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 685.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 685.03
403 | Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | I-133101 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.336 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | МКС | 4445.8983 |  | 4107.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4105.92 |  |  |  | 4105.921 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4844.9868 | 2052.9605 | 979211 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4107.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4107.98
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | I-143967 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.465 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | МКС | 4547.0085 |  | 4429.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4426.86 |  |  |  | 4426.8615 | ООО "ИЦ Энергострой" | 5223.6965 | 2213.4307 | 979222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4429.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4429.08
405 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | I-195056 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | МКС | 1130.1017 |  | 1106.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1105.83 |  |  |  | 1105.8341 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1304.8842 | 1105.8341 | 979250 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.94
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1106.94
406 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | I-204584 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.346 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | МКС | 809.7034 |  | 792.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 792.15 |  |  |  | 792.1481 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 934.7347 | 396.074 | 979266 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-14 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 792.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 792.94
407 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | I-202769 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.223 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | МКС | 6206.6356 |  | 5920.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5917.19 |  |  |  | 5917.1929 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6982.2877 | 5917.1929 | 979272 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 5920.15
408 | Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | I-185517 | 2019 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | 22828 |  | 21374.2288 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 21342.17 |  | 1о | 21342.17 | 21342.1675 | ООО "ЭнергоСеть" | 25183.7576 | 21342.1675 | 980212 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | - | - |  |  | 2018-04-05 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21374.23 |  |  | 21374.23
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 21374.23 |  |  | 21374.23
409 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам RAB для нужд МКС - филиала ПАО "МОЭСК" (5 титул) | ПАО "МОЭСК" | 3870.5621 |  | 3606.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ИЦ Энергострой" | 3604.46 |  |  |  | 3604.4596 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4253.2623 | 3604.4596 | 980309 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3606.26
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | I-198307 | 45291 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 773.6508 |  | 706.8644 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | I-198311 | 45291 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | ПАО "МОЭСК" | 1036.8513 |  | 947.3475 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-09-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | I-198309 | 45291 |  |  | 2 |  | 0.27 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | ПАО "МОЭСК" | 657.9945 |  | 611.9322 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | I-198512 | 45291 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | ПАО "МОЭСК" | 884.8541 |  | 859.1186 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-03-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | I-198310 | 45291 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | ПАО "МОЭСК" | 517.2114 |  | 481 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
410 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС Дмитровского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 29286.7796 |  | 20497.5417 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 20395.06 |  |  |  | 20395.0603 | ООО "Меридиан Энерго" | 24066.1711 | 20395.0603 | 977638 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 20497.54
справочный | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с., | I-209716 | 2018 |  |  | 0 |  | 5.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 24792.1579 |  | 17351.7982 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
справочный | Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | I-209715 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 4494.6217 |  | 3145.7435 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
411 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово, ПС 110 кВ Менделеево, ПС 110 кВ Эра, ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 10060.667 |  | 7790.0034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7782.21 |  | 1о | 7782.21 | 7782.2134 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9183.0118 | 7782.2134 | 978667 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Электропромсервис" | 7790 |  |  | 7790
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7790 |  |  | 7790
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | I-197884 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | ПАО "МОЭСК" | 2582.276 |  | 1999.4637 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | I-197886 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | ПАО "МОЭСК" | 1668.271 |  | 1291.747 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | I-197882 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 |  | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | I-197879 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 |  | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
412 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | I-211391 | 43219 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | МКС | 5539.5847 |  | 3877.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3873.83 |  |  |  | 3873.8343 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4571.1245 | 3873.8343 | 985108 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3877.71
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3877.71
413 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | I-211119 | 43303 |  |  | 0.016 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | ВЭС | 5484.2624 |  | 3838.9837 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3800.85 |  |  |  | 3800.8475 | ООО "ФАБИ" | 4485 | 3800.8475 | 981863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3834.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 3835.14
414 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | I-211116 | 43302 |  |  | 0.1 |  | 1.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | ВЭС | 3210.7931 |  | 2247.5552 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2225.42 |  |  |  | 2225.4237 | ООО "ФАБИ" | 2626 | 2225.4237 | 981871 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2244.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2245.31
415 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | I-211110 | 43299 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | ВЭС | 3220.248 |  | 2254.1736 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2232.2 |  |  |  | 2232.2034 | ООО "ФАБИ" | 2634 | 2232.2034 | 981877 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2251.69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2251.92
416 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | I-211223 | 43192 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | ВЭС | 962.8828 |  | 674.018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 981883 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.35
417 | Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | I-205191 | 44196 |  |  | 1.26 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | ПАО "МОЭСК" | 10403.588 |  | 9513.0771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9465.51 |  |  |  | 9465.5117 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 11169.3038 | 9465.5117 | 981998 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9489.29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 9508.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 9513.08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 9503.56
418 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | I-211022 | 43295 |  |  | 0.063 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | ЗЭС | 1543.4755 |  | 1080.4329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1075.03 |  |  |  | 1075.0339 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1268.54 | 1075.0339 | 982295 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1078.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1079.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1080.43
419 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | I-211026 | 43294 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | ЗЭС | 966.8371 |  | 676.786 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 673.4 |  |  |  | 673.3983 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 794.61 | 673.3983 | 982291 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.09
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 675.43
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 676.79
420 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | I-211032 | 43239 |  |  | 0.16 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | ЗЭС | 1603.0972 |  | 1122.1681 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1116.56 |  |  |  | 1116.5593 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1317.54 | 1116.5593 | 982281 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1119.36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1119.92
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1121.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1122.17
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1122.17
421 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | I-211029 | 43299 |  |  | 0.1 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | ЗЭС | 896.0825 |  | 627.2578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 624 |  |  |  | 624 | ООО "Техно инжиниринг" | 736.32 | 624 | 982278 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625.69
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 626
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.63
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 626.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 627.26
422 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | I-205147 | 2018 |  |  | 0.61 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | НМ | 1004.4111 |  | 906.0973 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 901.57 |  |  |  | 901.5665 | ООО "ЭлектроГарант" | 1063.8485 | 901.5665 | 984918 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 906.1
423 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | I-210817 | 2018 |  |  | - |  | 2.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | НМ | 2507.3013 |  | 1755.1109 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1746.34 |  |  |  | 1746.3354 | ООО "ЭлектроГарант" | 2060.6758 | 1746.3354 | 984870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1755.11
424 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | I-211408 | 43208 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | ВЭС | 1088.9306 |  | 762.2515 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 755.08 |  |  |  | 755.0847 | ООО "ФАБИ" | 891 | 755.0847 | 981887 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 761.02
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.49
425 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | I-211409 | 43213 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | ЗЭС | 882.1832 |  | 617.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 614.44 |  |  |  | 614.4407 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.04 | 614.4407 | 982273 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 616.29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 617.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 617.53
426 | Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | I-167066 | 43281 |  |  | 4.6 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | ЮЭС | 915.72 |  | 652.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 648.16 |  |  |  | 648.1635 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 764.833 | 648.1635 | 981839 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 652.08
427 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | I-211231 | 43208 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | ЮЭС | 1084.6102 |  | 727.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 723.96 |  |  |  | 723.955 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 854.2669 | 723.955 | 981846 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.59
428 | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | I-211147 | 43311 |  |  | 0.016 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | ЮЭС | 969.4661 |  | 653.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 649.77 |  |  |  | 649.7688 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 766.7272 | 649.7688 | 981850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 653.03
429 | Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | I-211163 | 43316 |  |  | 0.016 |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | ЮЭС | 1625.178 |  | 1011.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1006.24 |  |  |  | 1006.2405 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1187.3638 | 1006.2405 | 981854 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1009.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1011.3
430 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 5063.2966 |  | 3413.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3407.04 |  |  |  | 3407.0363 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4020.3028 | 3407.0363 | 981861 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3413.86
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | I-211143 | 43464 |  |  | 0.25 |  | 1.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | ЮЭС | 3848.661 |  | 2598.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | I-211146 | 43464 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | ЮЭС | 1214.6356 |  | 815.2881 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
431 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Чеховского р-на | ЮЭС | 3634.9153 |  | 2449.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2436.81 |  |  |  | 2436.8057 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2875.4308 | 2436.8057 | 981870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2449.05
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | I-211158 | 43313 |  |  | 0.1 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | ЮЭС | 2381.3559 |  | 1607.4746 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
справочный | Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | I-211166 | 43313 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | ЮЭС | 1253.5593 |  | 841.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
432 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | I-211087 | 43474 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | СЭС | 1284.4547 |  | 898.9826 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.48 |  |  |  | 894.4788 | ООО "Меридиан Энерго" | 1055.485 | 447.2394 | 981786 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 898.98
433 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | I-211069 | 43474 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | СЭС | 969.4006 |  | 678.4781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 675.09 |  |  |  | 675.0856 | ООО "Гарантэнерго" | 796.601 | 337.5428 | 981787 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 678.48
434 | Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | I-210962 | 43251 |  |  |  |  | 0.9 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | СЭС | 802.8069 |  | 561.88 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 559.07 |  |  |  | 559.0703 | ООО "Меридиан Энерго" | 659.703 | 559.0703 | 981784 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 561.88
435 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | I-211400 | 43218 |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | ЮЭС | 1288.6271 |  | 874.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Техно инжиниринг" | 869.76 |  |  |  | 869.7586 | ООО "Техно инжиниринг" | 1026.3152 | 869.7586 | 981836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 872.56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 873.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 874.31
436 | Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | I-211404 | 43220 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | ЮЭС | 875.3136 |  | 595.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 591.86 |  |  |  | 591.8594 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 698.3941 | 591.8594 | 981849 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.43
437 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | I-211410 | 43223 |  |  | 0.16 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | ЮЭС | 2316.1356 |  | 1472.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1465.53 |  |  |  | 1465.5256 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1729.3202 | 1465.5256 | 981856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1472.89
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1472.89
438 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | I-211138 | 43403 |  |  | 2.5 |  | 1.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | МКС | 1124.7627 |  | 1054.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1053.57 |  |  |  | 1053.5749 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1243.2184 | 1053.5749 | 985706 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1054.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1054.1
439 | Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | I-211124 | 43311 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | МКС | 983.4576 |  | 982.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 977.76 |  |  |  | 977.7557 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1153.7517 | 977.7557 | 985715 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 982.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 982.67
440 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211140 | 43403 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 504.5424 |  | 472.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 472.61 |  |  |  | 472.6106 | ООО "ИЦ Энергострой" | 557.6805 | 472.6106 | 985720 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 472.85
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 472.85
441 | Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | I-211126 | 43311 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | МКС | 593.0932 |  | 592.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 589.66 |  |  |  | 589.6639 | ООО "Гарантэнерго" | 695.8034 | 589.6639 | 985722 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 592.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 592.63
442 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | I-211129 | 43220 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | МКС | 508.1441 |  | 507.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 505.2 |  |  |  | 505.1983 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 596.134 | 505.1983 | 985745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 507.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 507.74
443 | Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211141 | 43403 |  |  | 2.9 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 668.3814 |  | 626.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 626.08 |  |  |  | 626.0768 | ООО "ИЦ Энергострой" | 738.7706 | 626.0768 | 985750 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.39
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.39
444 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | I-211121 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | МКС | 1216.4068 |  | 851.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 850.63 |  |  |  | 850.6315 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1003.7452 | 850.6315 | 985673 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 851.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 851.48
445 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209572 | 43554 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 850.6271 |  | 845.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 844.73 |  |  |  | 844.7304 | ООО "СК СИСТЕМА" | 996.7819 | 422.3652 | 985686 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 845.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 845.58
446 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-207042 | 43464 |  |  |  |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | МКС | 739.0763 |  | 688.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 688.17 |  |  |  | 688.1671 | ООО "СК СИСТЕМА" | 812.0372 | 688.1671 | 985691 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 688.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 688.86
447 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209571 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.37 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 4073.7627 |  | 3909.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3906.05 |  |  |  | 3906.048 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4609.1367 | 1953.024 | 985782 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3909.96
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3909.96
448 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | I-157464 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.308 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | МКС | 3861.4322 |  | 3612.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3608.77 |  |  |  | 3608.7686 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4258.347 | 3608.7686 | 985826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3612.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3612.38
449 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | I-194865 | 43829 |  |  | 0 |  | 0.958 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | МКС | 1693.161 |  | 1546.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1544.22 |  |  |  | 1544.2222 | ООО "ЭнергоСеть" | 1822.1822 | 772.1111 | 985829 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1546.54
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1546.54
450 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | I-176211 | 43829 |  |  | 0 |  | 0.387 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | МКС | 1305.2458 |  | 1252.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1245.75 |  |  |  | 1245.748 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1469.9826 | 622.874 | 985835 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1252.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1252.01
451 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | I-195489 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | МКС | 858.6695 |  | 842.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 840.77 |  |  |  | 840.7709 | ООО "ЭнергоСеть" | 992.1097 | 840.7709 | 985850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 842.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 842.03
452 | Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | I-196921 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | МКС | 2654.161 |  | 2505.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2502.68 |  |  |  | 2502.6808 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2953.1634 | 2502.6808 | 985698 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2505.19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2505.19
453 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-207956 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0.825 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 1184.9758 |  | 829.3579 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 825.21 |  |  |  | 825.211 | ООО "Энергосистемы" | 973.749 | 825.211 | 981783 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 829.36
454 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | I-211411 | 43214 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | ЮЭС | 754.178 |  | 454.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 452.54 |  |  |  | 452.5424 | ООО "ФАБИ" | 534 | 452.5424 | 981860 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.6
455 | Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | I-203182 | 2018 |  |  | 0.4 |  | 0.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | НМ | 1371.2718 |  | 1237.1866 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1231 |  |  |  | 1231.0011 | ООО "ЭлектроГарант" | 1452.5813 | 1231.0011 | 984833 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1237.19
456 | Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | I-190989 | 2018 |  |  | - |  | 0.011 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | НМ | 2764.9453 |  | 2509.6169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2497.07 |  |  |  | 2497.0689 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2946.5413 | 2497.0689 | 984777 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2509.62
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 2509.62
457 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | I-211062 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | ЮЭС | 1217.78 |  | 778.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.56 |  |  |  | 774.5568 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 913.977 | 774.5568 | 981872 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 776.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 778.45
458 | Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | I-200781 | 2019 |  |  | 0 |  | 14.4 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (этап 3) по титулу: Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | ПАО "МОЭСК" | 58350.3729 |  | 54498.5181 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 53953.53 |  | 1о | 53953.53 | 53953.533 | ООО "ФАБИ" | 63665.1689 | 26976.7665 | 981986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-22 |  | - |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 54443.22 |  |  | 54443.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 54444.02 |  |  | 54444.02
459 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | I-211578 | 43214 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | ЮЭС | 967.314 |  | 648.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 645.18 |  |  |  | 645.1819 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.3146 | 645.1819 | 981884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 647.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 648.42
460 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | I-211580 | 43214 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | ЮЭС | 1278.119 |  | 844.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 839.16 |  |  |  | 839.1636 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 990.2131 | 839.1636 | 981895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 844.23
461 | Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | I-211576 | 43220 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | СЭС | 1142.7629 |  | 799.8133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 795.82 |  |  |  | 795.8195 | ООО "Меридиан Энерго" | 939.067 | 795.8195 | 981789 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 799.81
462 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | I-211579 | 43220 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | СЭС | 1549.4244 |  | 1084.4334 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1079.02 |  |  |  | 1079.0161 | ООО "Меридиан Энерго" | 1273.239 | 1079.0161 | 981794 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1084.43
463 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | I-163894 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.33 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | МКС | 938.661 |  | 876.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 875.34 |  |  |  | 875.3438 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1032.9057 | 875.3438 | 985856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.22
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.22
464 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | I-195296 | 43829 |  |  | 0 |  | 2.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | МКС | 6067.0847 |  | 5591.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5585.48 |  |  |  | 5585.4849 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6590.8722 | 2792.7425 | 985865 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5591.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5591.08
465 | Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | I-175309 | 43920 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | МКС | 1423.2288 |  | 1407.661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1406.96 |  |  |  | 1406.9572 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1660.2095 | 468.9857 | 985868 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1407.66
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1407.66
466 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская" | I-175077 | 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | ОН | Предоставление за плату во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв. м. по титулу «Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская"». | ПАО "МОЭСК" | 639.14 |  | 639.14 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО «Энергоцентр» | 639.1376 |  |  |  | 639.1376 | АО «Энергоцентр» | 754.1824 | 319.5688 | [6 empty] | 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-03-05 | 9 |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-02-06
467 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | I-211412 | 2018 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | НМ | 1032.3418 |  | 627.1418 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.01 |  |  |  | 624.0063 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 736.3274 | 624.0063 | 989416 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 627.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 627.14
468 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | I-211406 | 2018 |  |  | 0.63 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | НМ | 988.3028 |  | 621.3894 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 618.28 |  |  |  | 618.2821 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 729.5728 | 618.2821 | 989400 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 621.39
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 621.39
469 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | I-211575 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | НМ | 2401.3865 |  | 1544.6488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1536.93 |  |  |  | 1536.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1813.5724 | 1536.9258 | 989439 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-06
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1543.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1544.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1544.65
470 | Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | I-145387 | 2020 |  |  | 1.26 |  | 0.586 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 12953.26 |  | 12794.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПрофЭнерго" | 12787.98 |  |  |  | 12787.9842 | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 15089.8213 | 4262.6614 | 988840 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 12794.38
471 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | I-186906 | 43281 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | ЮЭС | 1241.195 |  | 868.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 863.62 |  |  |  | 863.618 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1019.0693 | 863.618 | 988394 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 864.49
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 868.83
472 | Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | I-155081 | 2019 |  |  | 28.8 |  | 5.549 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2, 3, 4, 5 этапы) по титулу: Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | ПАО "МОЭСК" | 64768.7034 |  | 63887.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 63823.64 |  | 1о | 63823.64 | 63823.6356 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 75311.89 | 31911.8178 | 988852 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 63887.53 |  |  | 63887.53
473 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | I-193209 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 1.444 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | ПАО "МОЭСК" | 20186.9153 |  | 19997.7712 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19977.77 |  |  |  | 19977.7734 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23573.7726 | 9988.8867 | 988863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 19997.77
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 19997.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 19997.77
474 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | I-193624 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 2.134 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | ПАО "МОЭСК" | 27178.5932 |  | 25490.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25478.03 |  | 1о | 25478.03 | 25478.0254 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30064.07 | 25478.0254 | 988873 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 25490.77 |  |  | 25490.77
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 25490.77 |  |  | 25490.77
475 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-180597 | 2019 |  |  | 2 |  | 2.63 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | ПАО "МОЭСК" | 19943.0593 |  | 19066.3644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19047.3 |  |  |  | 19047.298 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22475.8117 | 9523.649 | 988884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 19066.36
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 19066.36
476 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | I-193210 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 2.873 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | ПАО "МОЭСК" | 28155.78 |  | 28110.0763 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28081.97 |  | 1о | 28081.97 | 28081.9661 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33136.72 | 14040.9831 | 988895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  | - |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 28110.08 |  |  | 28110.08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 28110.08 |  |  | 28110.08
477 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | I-129245 | 43554 |  |  | 0 |  | 2.594 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | МКС | 3780.9661 |  | 3767.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3763.66 |  |  |  | 3763.6646 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4441.1242 | 1881.8323 | 990704 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3767.43
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3767.43
478 | Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | I-135605 | 43465 |  |  | 0 |  | 1.27 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | МКС | 776.3051 |  | 702.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 701.93 |  |  |  | 701.9289 | ООО "ИЦ Энергострой" | 828.276 | 701.9289 | 990721 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 702.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 702.28
479 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | I-133049 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.499 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | МКС | 2249.3051 |  | 2133.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2131.61 |  |  |  | 2131.6123 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2515.3025 | 1065.8061 | 990727 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2133.75
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2133.75
480 | Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | I-202962 | 43554 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | МКС | 3309.5847 |  | 3179.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3176.36 |  |  |  | 3176.3625 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3748.1077 | 1588.1812 | 990731 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3179.54
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3179.54
481 | Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210648 | 43403 |  |  | 7.5 |  | 10.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 5898.1186 |  | 5388.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 5362.03 |  |  |  | 5362.0301 | ООО "Гарантэнерго" | 6327.1956 | 5362.0301 | 990745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5388.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5388.98
482 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | I-151912 | 43220 |  |  | 6.4 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | МКС | 2153.8136 |  | 1967.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1958.05 |  |  |  | 1958.0506 | ООО "Гарантэнерго" | 2310.4997 | 1958.0506 | 990751 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1967.89
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1967.89
483 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | I-142402 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.91 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | МКС | 3806.1102 |  | 3484.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3481.45 |  |  |  | 3481.4471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4108.1075 | 3481.4471 | 990729 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3484.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3484.93
484 | Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-202933 | 43554 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | МКС | 4275.8814 |  | 4237.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4215.9 |  |  |  | 4215.8996 | ООО "Гарантэнерго" | 4974.7615 | 2107.9498 | 990736 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4237.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4237.08
485 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | I-131088 | 43676 |  |  | 0 |  | 0.385 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | МКС | 878.3983 |  | 869.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 869.39 |  |  |  | 869.3871 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1025.8768 | 434.6935 | 990740 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2019-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 869.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 869.82
486 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | I-206367 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.805 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | МКС | 594.0254 |  | 593.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 592.48 |  |  |  | 592.4829 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 699.1299 | 592.4829 | 990748 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 593.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 593.08
487 | Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | I-205326 | 43465 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | МКС | 5917.0678 |  | 5396.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5391.37 |  |  |  | 5391.3742 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6361.8216 | 5391.3742 | 990754 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5396.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5396.77
488 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | I-145250 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.624 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | МКС | 813.9915 |  | 805.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.08 |  |  |  | 805.0751 | ООО "СК СИСТЕМА" | 949.9886 | 805.0751 | 990672 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 805.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 805.88
489 | Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | I-181315 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | НМ | 2137.7716 |  | 1959.0876 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1949.29 |  |  |  | 1949.2926 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2300.1652 | 1949.2926 | 989197 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1959.09
490 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | I-197063 | 2018 |  |  | - |  | 0.558 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | НМ | 643.5217 |  | 635.764 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 632.59 |  |  |  | 632.5852 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.4505 | 632.5852 | 989342 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 635.13
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 635.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 635.76
491 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | I-211095 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | НМ | 2402.9946 |  | 1610.3724 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1602.32 |  |  |  | 1602.3201 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1890.7378 | 1602.3201 | 989285 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1608.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1610.37
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1610.37
492 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | I-211096 | 2018 |  |  | 0.025 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | НМ | 678.6283 |  | 457.5865 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 455.2991 |  |  |  | 455.2991 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 537.2529 | 455.2991 | 989307 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 457.1294
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 457.587
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 457.587
493 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | I-207065 | 43198 |  |  | 0.1 |  | 0.602 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | СЭС | 1077.2889 |  | 960.8958 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 956.09 |  |  |  | 956.0856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1128.181 | 956.0856 | 988363 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 960.9
494 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | I-197292 | 43220 |  |  | 0.25 |  | 0.033 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | СЭС | 965.676 |  | 887.891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 883.45 |  |  |  | 883.4508 | ООО "Энергосистемы" | 1042.472 | 883.4508 | 988364 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 887.89
495 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-193623 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0.61884 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | ПАО "МОЭСК" | 13566.6017 |  | 12759.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12746.27 |  |  |  | 12746.2664 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15040.5943 | 12746.2664 | 988913 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12759.03
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 12759.03
496 | Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-211586 | 43181 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 1260.8776 |  | 882.6144 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 873.73 |  |  |  | 873.7288 | ООО "Меридиан Энерго" | 1031 | 873.7288 | 988836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 881.73
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 882.2
497 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | I-211587 | 43217 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | ВЭС | 1131.7312 |  | 792.2118 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 784.29 |  |  |  | 784.2881 | ООО "Стройтехразвитие" | 925.46 | 784.2881 | 988841 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 788.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.53
498 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | I-211289 | 43310 |  |  | 0.1 |  | 1.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | ВЭС | 4169.4756 |  | 2918.6329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2889.83 |  |  |  | 2889.8305 | ООО "ФАБИ" | 3410 | 2889.8305 | 988815 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2915.25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2915.71
499 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | I-211274 | 43304 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | ВЭС | 2068.9596 |  | 1448.2717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1433.9 |  |  |  | 1433.8983 | ООО "ФАБИ" | 1692 | 1433.8983 | 988821 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1446.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1446.82
500 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | I-211271 | 43307 |  |  | 0 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | ВЭС | 743.0801 |  | 520.1561 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 515.25 |  |  |  | 515.2542 | ООО "ФАБИ" | 608 | 515.2542 | 988823 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 519.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 519.64
501 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | I-211265 | 43307 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | ВЭС | 838.3466 |  | 586.8426 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 580.97 |  |  |  | 580.9746 | ООО "Стройтехразвитие" | 685.55 | 580.9746 | 988826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 583.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 586.44
502 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | I-210006 | 208 |  |  | - |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | НМ | 698.2504 |  | 469.7625 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 467.41 |  |  |  | 467.4142 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.5487 | 467.4142 | 989228 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-05-16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 469.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 469.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 469.76
503 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | I-210005 | 208 |  |  | - |  | 1.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | НМ | 1198.9671 |  | 778.6758 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.78 |  |  |  | 774.7826 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.2435 | 774.7826 | 989258 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-05-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 778.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 778.68
504 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | I-210002 | 208 |  |  | - |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | НМ | 785.5464 |  | 528.4945 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 525.85 |  |  |  | 525.8515 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.5048 | 525.8515 | 989274 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 527.97
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 528.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 528.49
505 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | I-211058 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | ЮЭС | 1124.983 |  | 764.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 760.58 |  |  |  | 760.585 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 897.4902 | 760.585 | 988406 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-17
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 760.58
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 764.41
506 | Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | I-194077 | 43190 |  |  | 0.025 |  | 0.662 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | ЗЭС | 554.2328 |  | 511.7695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 509.21 |  |  |  | 509.2119 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 600.87 | 509.2119 | 989488 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 510.75
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 511.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.26
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 511.77
507 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | I-208254 | 43203 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | СЭС | 1251.3221 |  | 875.7933 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 871.41 |  |  |  | 871.4136 | ООО "Энергосистемы" | 1028.268 | 871.4136 | 988361 | b2b-moesk.ru | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 875.79
508 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №202 от 28.02.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 1396.4094 |  | 977.3391 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 972.44 |  |  |  | 972.4441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1147.484 | 972.4441 | 988366 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 977.34 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 977.34
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | I-211235 | 43286 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | СЭС | 674.4531 |  | 472.0459 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | I-211242 | 43287 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | СЭС | 721.9563 |  | 505.2932 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
509 | Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | I-211240 | 43292 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | СЭС | 1123.6932 |  | 786.4665 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 782.53 |  |  |  | 782.5339 | ООО "Энергосистемы" | 923.39 | 782.5339 | 988368 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 786.47
510 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | I-211247 | 43290 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | СЭС | 2100.3114 |  | 1469.9961 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1462.65 |  |  |  | 1462.6458 | ООО "Энергосистемы" | 1725.922 | 1462.6458 | 988370 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1467.06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1470
511 | Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150232 | 2019 |  |  | 0 |  | 14.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 7965.3683 |  | 5575.7578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Гарантэнерго" | 5547.88 |  | 1о | 5547.87 | 5547.8729 | ООО "Гарантэнерго" | 6546.49 | 5547.8729 | 989326 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 5575.76 |  |  | 5575.76
512 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | I-211413 | 43310 |  |  | 0 |  | 0.515 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | ВЭС | 881.6902 |  | 617.1831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 611.02 |  |  |  | 611.0169 | ООО "ФАБИ" | 721 | 611.0169 | 988864 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 616.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 616.57
513 | Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | I-211417 | 43304 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | ВЭС | 1075.3287 |  | 752.7301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 744.92 |  |  |  | 744.9153 | ООО "Меридиан Энерго" | 879 | 744.9153 | 988928 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 751.97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.54
514 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | I-211422 | 43312 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | ВЭС | 1174.5316 |  | 822.1721 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 814.41 |  |  |  | 814.4068 | ООО "ФАБИ" | 961 | 814.4068 | 988968 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 821.19
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 821.35
515 | Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | I-211424 | 43315 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | ВЭС | 895.7248 |  | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988973 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
516 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | I-211425 | 43312 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | ВЭС | 684.8079 |  | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 474.57 |  |  |  | 474.5678 | ООО "Стройтехразвитие" | 559.99 | 474.5678 | 988979 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 476.27
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 478.81
517 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | I-211431 | 43316 |  |  | 0.016 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | ВЭС | 2259.8368 |  | 1581.8858 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1566.1 |  |  |  | 1566.1017 | ООО "ФАБИ" | 1848 | 1566.1017 | 988987 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1579.66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1580.31
518 | Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | I-211434 | 43311 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | ВЭС | 895.7248 |  | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988994 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
519 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | I-161314 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 4.365 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | ПАО "МОЭСК" | 10130.0593 |  | 10003.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9993.45 |  |  |  | 9993.4542 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11792.2759 | 9993.4542 | 988888 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 10003.46
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 10003.46
520 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | I-170017 | 2019 |  |  | 0 |  | 3.427 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | ПАО "МОЭСК" | 10094.1102 |  | 9800.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9751.21 |  |  |  | 9751.2108 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 11506.4287 | 4875.6054 | 988912 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
521 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | I-192339 | 2020 |  |  | 2.5 |  | 0.539 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | ПАО "МОЭСК" | 13025.3898 |  | 11974.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 11962.64 |  |  |  | 11962.644 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 14115.9199 | 3987.548 | 988936 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
522 | Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | I-197319 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 775.7712 |  | 725.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 722.04 |  |  |  | 722.0411 | ООО "Гарантэнерго" | 852.0085 | 722.0411 | 988945 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 725.67
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 725.67
523 | Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | I-162404 | 2019 |  |  | 1.26 |  | 5.073 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | ПАО "МОЭСК" | 6311.4831 |  | 6034.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 6031.73 |  |  |  | 6031.7284 | ООО "ИЦ Энергострой" | 7117.4395 | 3015.8642 | 988956 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6034.75
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 6034.75
524 | Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | I-186309 | 2020 |  |  | 4 |  | 1.108 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | ПАО "МОЭСК" | 24769.8898 |  | 24645.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24620.83 |  | 1о | 24620.82 | 24620.822 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29052.57 | 8206.9407 | 988969 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 24645.47 |  |  | 24645.47
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 24645.47 |  |  | 24645.47
525 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | I-163158 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 1.3196 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | ПАО "МОЭСК" | 7992.1102 |  | 7347.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7340.15 |  |  |  | 7340.1525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8661.38 | 7340.1525 | 989004 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 7347.5
526 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-136777 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 8926.1356 |  | 8806.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 8762.06 |  |  |  | 8762.0628 | ООО "Гарантэнерго" | 10339.234 | 8762.0628 | 988986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 8806.09
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 8806.09
527 | Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | I-208434 | 2020 |  |  | 0 |  | 8.435 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | ПАО "МОЭСК" | 15072.59 |  | 15001.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14986.41 |  |  |  | 14986.4054 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17683.9583 | 4995.4685 | 989179 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 15001.41
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 15001.41
528 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 2928.8842 |  | 2049.9095 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 2049.91 |  |  |  | 2049.9093 | ООО "Энком" | 2418.893 | 2049.9093 | 988372 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2049.91
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | I-211462 | 43294 |  |  | 0.1 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | СЭС | 1552.0362 |  | 1086.2614 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | I-211464 | 43292 |  |  | 0.1 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | СЭС | 1376.848 |  | 963.6481 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
529 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | I-211459 | 43473 |  |  | 0.16 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | СЭС | 5029.0313 |  | 3519.7907 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3502.19 |  |  |  | 3502.1915 | ООО "Энком" | 4132.586 | 1751.0958 | 988373 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3519.79
530 | Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | I-211476 | 43238 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | СЭС | 1589.9592 |  | 1112.8035 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1107.24 |  |  |  | 1107.2373 | ООО "Меридиан Энерго" | 1306.54 | 1107.2373 | 988376 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1112.8
531 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 6737.1595 |  | 4692.1092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 4668.65 |  |  |  | 4668.6483 | ООО "Контакт" | 5509.005 | 2334.3242 | 988380 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы" | 4668.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 4692.11
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | I-211465 | 43479 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | СЭС | 1488.5122 |  | 1041.8013 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | I-211469 | 43473 |  |  | 0.16 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | СЭС | 5248.6473 |  | 3650.3079 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
532 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 3525.1593 |  | 2467.2392 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2454.9 |  |  |  | 2454.9034 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2896.786 | 2454.9034 | 988382 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2467.24
справочный | Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | I-211449 | 43236 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | СЭС | 2128.8611 |  | 1489.9779 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-16
справочный | Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | I-211445 | 43290 |  |  | 0.25 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | СЭС | 1396.2983 |  | 977.2613 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
533 | Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | I-211444 | 43238 |  |  | 2 |  |  |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | СЭС | 1081.5283 |  | 756.9556 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 753.17 |  |  |  | 753.1712 | ООО "ФАБИ" | 888.742 | 753.1712 | 988383 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 756.96
534 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209723 | 43250 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 3634.1102 |  | 3320.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 3303.8 |  |  |  | 3303.805 | ООО "Гарантэнерго" | 3898.4899 | 3303.805 | 990694 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3320.41
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3320.41
535 | Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | I-189140 | 43554 |  |  | 1.26 |  | 2.147 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | МКС | 2260.5169 |  | 2125.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2115.21 |  |  |  | 2115.2098 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2495.9476 | 1057.6049 | 990690 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2125.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2125.84

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 1 квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Талдомского р-на (5 объектов) | ПАО "МОЭСК" | 5485.1502 |  | 3911.2913 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3911.29 |  | 1о | 3887.8236 | 3887.8236 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4587.6318 | 3887.8236 | 947096 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | - |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3911.29 |  |  | 3911.29
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3911.29 |  |  | 3911.29
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202274 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.10 ПС 286 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1204.0574 |  | 858.5761 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202277 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 463 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1872.9781 |  | 1335.5629 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202279 | 2018 |  |  | 0 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.11 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 668.9208 |  | 476.9867 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202284 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.7 ПС 467 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 |  | 524.6854 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203074 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.4/717 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1003.3811 |  | 715.4801 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-16 | - | - |  |  | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202275 | 2018 |  |  | 0 |  | 3.78 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2528.5205 |  | 1803.0099 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1793.99 |  |  |  | 1793.9949 | ООО "Стройтехразвитие" | 2116.9139 | 1793.9949 | 947100 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1803.01
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 1803.01
3 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | I-202278 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф.8 ПС 463 (оп.1-8 оп.172-177 оп.208-217) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 936.4891 |  | 667.7814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 664.44 |  |  |  | 664.4425 | ООО "ФАБИ" | 784.0422 | 664.4425 | 947105 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 667.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 667.78
4 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 1 (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3612.1721 |  | 2575.7284 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "ФАБИ" | 2562.85 |  |  |  | 2562.8498 | ООО "ФАБИ" | 3024.1628 | 2562.8498 | 947109 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2575.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2575.73
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202286 | 2018 |  |  | 0 |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.9 с ПС-208 (пр. 19-25, 49-56, 56-70, 96-112) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2006.7623 |  | 1430.9602 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202289 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.776 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 842.8402 |  | 601.0033 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202293 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.627 с РП-495 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 |  | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
5 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 2 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1806.086 |  | 1287.8642 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Контакт" | 1281.42 |  |  |  | 1281.4249 | ООО "Контакт" | 1512.0814 | 1281.4249 | 947266 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1287.86
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202287 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.612 с РП-427 (120-126, 27-31, 128-140) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 722.4344 |  | 515.1457 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202291 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.62 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.617 с ЦРП-24 (20-47) - 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1083.6516 |  | 772.7185 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
6 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 3 (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3531.9016 |  | 2518.49 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2505.9 |  |  |  | 2505.8976 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2956.9591 | 2505.8976 | 947274 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2518.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2518.49
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202294 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.582 с РП-470 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 |  | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202297 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.14 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.424 с ПС-749 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 762.5697 |  | 543.7649 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202299 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.74 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.705 с ПС-720 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1163.9221 |  | 829.9569 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202302 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.767 с РП-499 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 |  | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
7 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на № 4 (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 1605.4098 |  | 1144.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Стройтехразвитие" | 1139.04 |  |  |  | 1139.0443 | ООО "Стройтехразвитие" | 1344.0723 | 1139.0443 | 947277 | b2b-moesk.ru | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1144.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1144.77
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202292 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.44 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 963.2459 |  | 686.8609 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202312 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.96 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ линия 571 РП-203 КТП- 858 - на КТП-180 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 642.1639 |  | 457.9073 | [15 empty] | 2017-12-20 |  |  | 2018-01-12 | - | - |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-28
8 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | I-205189 | 2018 |  |  |  |  | 1.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 402 4 с.ш. и яч. 606 6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №71 Поваро-во до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "МОЭСК" | 7907.989 |  | 7067.2018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7053.07 |  |  |  | 7053.0674 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8322.6195 | 7053.0674 | 947284 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 7067.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 7067.2
9 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35 | I-184456 |  |  |  | 0 |  | 1.1 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35" | ПАО "МОЭСК" | 3101.0189 |  | 2170.7133 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 1768.86 |  |  |  | 1768.86 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 2087.2548 | 1768.86 | 899978 | b2b-moesk.ru | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 2017-10-23 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 1804.24
участник | [19 empty] | ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель | 2070
10 | Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) | I-102989 |  |  |  | 500 |  |  |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА) 2 этап | ПАО "МОЭСК" | 257818.74 |  | 220522.6186 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 220522.62 |  | 1з | 220191.83 | 220191.835 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 259826.3653 | 55047.9587 | 53131 | b2b-moesk.ru | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-12-28 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-04-08 |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 220522.62 |  |  | 220302.1
11 | Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | I-185506 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция коллектора "ПС-80" с оборудованием средствами ОПС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр-д, д.4 | ПАО "МОЭСК" | 3651.8305 |  | 3610.5254 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3600 |  |  |  | 3600 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4248 | 3600 | 911649 | b2b-moesk.ru | 2017-10-10 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-12 | 2017-11-19 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ДСЛАБ | 3610.17
12 | Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической сети передачи данных | I-124665 | 44926 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 67 ПС | ПАО "МОЭСК" | 215879.6525 |  | 151245.8898 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергосервис" | 150134.51 |  | 1з | 149818.74 | 149818.74 | ООО "Энергосервис" | 176786.1132 | 29963.748 | 53207 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2022-11-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг | 150017.92 |  |  | 149985.39
13 | Модернизация комплексов ТМ ПС и передачи технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" | I-171292 | 44926 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ПАО "МОЭСК" (3 этап) | ПАО "МОЭСК" | 133713.4492 |  | 100058.1949 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Сиб МИР" | 100016.07 |  | 1з | 100011.83 | 100011.8346 | ООО "Сиб МИР" | 118013.9648 | 50005.9173 | 53206 | b2b-moesk.ru | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-15 | 2018-01-18 | 2018-03-15 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 100058.19 |  |  | 100058.19
14 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | I-184435 |  |  |  | 0 |  | 11.08 |  | АН | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу: "Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" | ПАО "МОЭСК" | 19690.8983 |  | 13783.6271 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 13764 |  | 1з | 13626.36 | 13626.36 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 16079.1048 | 13626.36 | 53200 | b2b-moesk.ru | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-12-18 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-19 | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель" | 13783.63 | ООО "Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель"
участник | [19 empty] | ООО "Средневолжсксельэлектросетьстрой | 13783.627 |  |  | 13714.71
15 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | I-111063 | 2018 |  |  | 0 |  | 19.463 |  | СМР | Выполнение СМР по титулу: ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" | ПАО "МОЭСК" | 5026.7542 |  | 3518.728 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 3501.13 |  |  |  | 3501.1343 | ООО "Меридиан Энерго" | 4131.3385 | 3501.1343 | 933436 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-01-24 | 2017-12-30 | 2018-01-24 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 3518.73
участник | [19 empty] | ООО "СЭР" | 3500 | ООО "СЭР"
16 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей | I-106974 | 2021 |  |  | 0 |  | 67.872 |  | АН | Выполнение авторского надзора по Реконструкция ВЛ-110кВ "Серпухов - Заповедник с отп.", ВЛ-35 кВ "Серпухов-река" 5 пусковой комплекс | ПАО "МОЭСК" | 828.2627 |  | 579.7881 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 572.61 |  |  |  | 572.6066 | ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" | 675.6758 | 286.3033 | 31705969477 | etp.rosseti.ru | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-23 | 2018-01-14 | 2018-03-23 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭТС-Проект" | 576.15
участник | [19 empty] | ООО "МОЛНИЯ СК" | 577.97
участник | [19 empty] | ООО "Комплексстрой | 578.81
17 | Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | I-199949 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР и авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 1223.9709 |  | 954.9804 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЗАО "РКСС" | 838.88 |  |  |  | 838.8759 | ЗАО "РКСС" | 989.8736 | 838.8759 | 31705963210 | etp.rosseti.ru | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 949.35
18 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | I-184443 | 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Разработка проекта планировки и межевания по титулу: Сооружение заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий | ПАО "МОЭСК" | 3140.69 |  | 2943.1796 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 2943.18 |  | 1з | 2843.22 | 2843.2203 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3355 | 2843.2203 | 932625 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-25 |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ПРОЕКТ 18" | 2943.18 |  |  | 2943.18
участник | [19 empty] | ООО "НПП "ГИПРОЗЕМ | 2844.7 |  |  | 2844.7
19 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) | ПАО "МОЭСК" | 1895.88 |  | 1895.88 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 1892.7 |  |  |  | 1892.7 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2233.386 | 1892.7 | 940620 | b2b-moesk.ru | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭТК" | 1444.71 | ООО "ЭТК"
участник | [19 empty] | ООО "ТОП ЭНЕРГО" | 1895.82
участник | [19 empty] | АО "Завод энергозащитных устройств" | 1895.85
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | I-184458-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | ПАО "МОЭСК" | 161.58 |  | 161.58 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | I-100482-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) по титулу: Реконструкция ОРУ-110 Кв ПС 110/10/6 Тушино | ПАО "МОЭСК" | 1615.8 |  | 1615.8 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН (ЗНТ 062-0009992) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | 118.5 |  | 118.5 | [15 empty] | 2017-12-11 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31
20 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 |  | 43159 |  |  |  |  | 1.15 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" (КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-10 кВ - 1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 | ЗЭС | 749.9113 |  | 524.9379 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 522.31 |  |  |  | 522.3136 | ООО "Альтаир" | 616.33 | 522.3136 | 930823 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 523.63
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 524.15
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 524.41
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 524.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 524.94
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 524.94
21 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино |  | 43182 |  |  | 0.16 |  | 0.09 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Надеждино | ЗЭС | 1181.2991 |  | 826.9094 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 822.77 |  |  |  | 822.7712 | ООО "Альтаир" | 970.87 | 822.7712 | 930821 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 823.6
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 825.67
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 826.08
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 826.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 826.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 826.91
22 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 |  | 43182 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2348 ПС-409 "Лотошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ст."Русса", 50:20:0040216:187 | ЗЭС | 700.9265 |  | 490.6485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 488.1949 |  |  |  | 488.1949 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 576.07 | 488.1949 | 930811 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 489.82
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 489.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 490.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 490.4
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.65
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 490.65
23 | Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 |  | 43179 |  |  | 0.063 |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ отход. от ТП-6787 до РУ-6 кВ ТП-6/0,38 кВ ПС-189 "Успенская", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,3 км, КЛ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, п.Горки-10 | ЗЭС | 1979.4355 |  | 1385.6048 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1378.68 |  |  |  | 1378.678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1626.84 | 1378.678 | 930818 | b2b-moesk.ru | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-19 | 2017-12-03 | 2018-01-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1382.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1383.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1384.22
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1384.91
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1385.61
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1385.61
24 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | I-207549 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ТП-6/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Юрьево | ЗЭС | 1105.1183 |  | 773.5828 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 769.7119 |  |  |  | 769.7119 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 908.26 | 769.7119 | 948075 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 770.1
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 771.65
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 772.31
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 772.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 772.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 773.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 773.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 773.58
25 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | I-207555 | 43409 |  |  | 0.025 |  | 0.537 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево | ЗЭС | 1309.7446 |  | 916.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 912.05 |  |  |  | 912.0508 | ООО "Техно инжиниринг" | 1076.22 | 912.0508 | 948078 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-11-05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 912.7
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 914.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.99
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 915.01
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 915.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 916.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 916.82
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 916.82
26 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | I-208240 | 43230 |  |  |  |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3972 ПС-355 "Можайск" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080422:357 | ЗЭС | 739.8669 |  | 517.9068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 515.21 |  |  |  | 515.2119 | ООО "Техно инжиниринг" | 607.95 | 515.2119 | 948079 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-07 | 2018-01-29 | 2018-05-10
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 515.58
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 516.25
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 516.61
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.39
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 517.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 517.91
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 517.91
27 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2550.5714 |  | 1785.4 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1776.47 |  |  |  | 1776.4746 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2096.24 | 1776.4746 | 948068 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1777.37
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1778.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1781.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1782.72
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1783.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1784.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1785.4
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1785.4
справочный | Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | I-207502 | 43448 |  |  |  |  | 3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | ЗЭС | 1908.6571 |  | 1336.06 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | I-208050 | 43448 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РП-10кВ №55: замена сущ. блок тр-ра 6/10 кВ мощ-ю 4МВА на блок тр-р 6/10 кВ мощ-ю 6,3 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.ОПХ «Манихино» | ЗЭС | 641.9143 |  | 449.34 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-04-30
28 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | I-207536 | 43223 |  |  |  |  | 0.485 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1305 ПС-407 "Осташево" (0,485 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Терехово | ЗЭС | 820.4652 |  | 574.3256 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 571.46 |  |  |  | 571.4576 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 674.32 | 571.4576 | 948066 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 571.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 572.89
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 573.26
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.46
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 574.04
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.33
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 574.33
29 | общий | общий | общий |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1390 от 30.11.2017 Истринского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4204.0073 |  | 2942.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2928.09 |  |  |  | 2928.0932 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3455.15 | 2928.0932 | 948064 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2929.56
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2934.71
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2935.45
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2936.92
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2938.39
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2939.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2942.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 2942.81
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | I-207521 | 43218 |  |  | 0.063 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино | ЗЭС | 912.4495 |  | 638.7146 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | I-207516 | 43218 |  |  | 0.025 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ТП-10/0,38 кВ ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна | ЗЭС | 1330.1733 |  | 931.1213 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-28
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | I-207514 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,79 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Лужки | ЗЭС | 1961.3846 |  | 1372.9692 | [15 empty] | 2017-12-15 |  |  | 2018-01-18 | - | - |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
30 | Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | I-208058 | 43133 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-402 ПС-802 "Духанино", замена ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево | ЗЭС | 1452.9396 |  | 1017.0577 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1011.97 |  |  |  | 1011.9746 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1194.13 | 1011.9746 | 948065 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-02-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1012.48
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1014.52
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1015.39
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1015.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1016.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1016.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1017.06
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1017.06
31 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | I-207511 | 43222 |  |  | 0.1 |  | 0.112 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-324 "Ошейкино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,075 км, ВЛИ-0,38 - 0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино | ЗЭС | 1015.6065 |  | 710.9246 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 707.37 |  |  |  | 707.3729 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 834.7 | 707.3729 | 948067 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 2018-05-02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 707.73
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 709.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 709.86
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 710.21
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 710.57
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 710.93
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 710.93
32 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | I-207505 | 43190 |  |  | 0.16 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП- 10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,340 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск | ЗЭС | 1513.7729 |  | 1059.641 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1054.34 |  |  |  | 1054.339 | ООО "Альтаир" | 1244.12 | 1054.339 | 948071 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-01-04 | 2018-01-31 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1054.87
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1056.99
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1057.52
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1058.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1058.58
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1059.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1059.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1059.64
33 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | I-207509 | 43402 |  |  | 0.025 |  | 0.98 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-707 "Вышгород", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,85 км, ВЛИ-0,38 - 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Залучное | ЗЭС | 2495.1882 |  | 1746.6317 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1737.9 |  |  |  | 1737.8983 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2050.72 | 1737.8983 | 948072 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-10-29
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1738.77
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1742.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1743.14
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1743.33
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1744.01
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1744.89
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1745.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1746.63
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1746.63
34 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | I-207508 | 43217 |  |  |  |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-47 ПС-308 "Нарофоминск" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское | ЗЭС | 685.3504 |  | 479.7452 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 477.25 |  |  |  | 477.2542 | ООО "Техно инжиниринг" | 563.16 | 477.2542 | 948074 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-01-29 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 477.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 478.53
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 478.55
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 479.03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 479.27
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 479.51
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 479.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 479.75
35 | Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | I-207506 | 43190 |  |  | 0.1 |  | 0.88 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 КРУН-6 кВ ф. 1 КТП- 6/0,38 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,48 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Якшино | ЗЭС | 2487.9294 |  | 1741.5506 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1733.71 |  |  |  | 1733.7119 | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2045.78 | 1733.7119 | 948077 | b2b-moesk.ru | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | - |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-01-04 | 2018-02-06 | 2018-10-28
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1737.2
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1737.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1738.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1738.94
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1739.81
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1740.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1741.55
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1741.55
36 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | I-208112 | 43420 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20357 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | МКС | 710.6271 |  | 497.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 496.94 |  |  |  | 496.9436 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 586.3934 | 496.9436 | 947197 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-01-21 | 2018-02-01 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 497.44
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 497.44
37 | Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | I-208115 | 43176 |  |  | 0 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кв от СП-0,4 кВ (ТП 14356) до границы участка Заявитля, установка СП-0,4 кВ в ТП 14356, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.16/2, стр.14 | МКС | 1829.8898 |  | 1280.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 1279 |  |  |  | 1279.0026 | ООО "ЭнергоСеть" | 1509.2231 | 1279.0026 | 947208 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | - |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-30 | 2018-01-21 | 2018-01-30 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1280.92
38 | Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208118 | 43464 |  |  | 5 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,№2 с тр-ми 2х1250 кВА,2КЛ-10кВ от РТП 20165 до нов.ТП №2 с заходом в нов.ТП №1,2КЛ-10кВ от ТП 28378 до нов.ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 2712.2797 |  | 2519.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2518.33 |  |  |  | 2518.3252 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2971.6238 | 2518.3252 | 947218 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2519.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2519.58
39 | Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | I-208119 | 43464 |  |  | 0 |  | 5.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 38КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,№2 до ВРУ-0,4кВ корп. №1-3 Заявителя,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП №2 до ВРУ-0,4кВ надземного паркинга, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр.МЖД в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" | МКС | 947.6441 |  | 880.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 879.88 |  |  |  | 879.8818 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1038.2606 | 879.8818 | 947229 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 880.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.32
40 | Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | I-140551 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.756 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19 | МКС | 1776.4153 |  | 1690.2373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1681.79 |  |  |  | 1681.7858 | ООО "Гарантэнерго" | 1984.5073 | 1681.7858 | 947111 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1690.24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1690.24
41 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | I-142388 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.448 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44 | МКС | 1296.661 |  | 1295.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1294.6 |  |  |  | 1294.6021 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1527.6305 | 1294.6021 | 947118 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1295.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1295.9
42 | Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | I-163882 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.228 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка | МКС | 672.5169 |  | 661.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 657.8 |  |  |  | 657.7965 | ООО "Гарантэнерго" | 776.1999 | 657.7965 | 947123 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 661.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 661.1
43 | Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | I-131326 | 43465 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-1823 с установкой трансорматоров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11 | МКС | 912.4576 |  | 849.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 845.61 |  |  |  | 845.6147 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 997.8253 | 845.6147 | 947127 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 849.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 849.86
44 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | I-178067 | 43465 |  |  | 0 |  | 2.144 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-11753 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р., д.11, стр.1 | МКС | 1569.161 |  | 1554.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1553.51 |  |  |  | 1553.5109 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1833.1428 | 1553.5109 | 947166 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-23 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1554.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1554.29
45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | I-209164 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 303 до ВРЩ-0,4 кВ № 21223 Заявителя, взамен КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.14, стр.2 | МКС | 6618.1271 |  | 4632.6949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4625.75 |  |  |  | 4625.746 | ООО "ЭнергоСеть" | 5458.3802 | 4625.746 | 947175 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4632.7
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4632.7
46 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | I-209163 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11710 до вводных устройств № 40021 и №40022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.71, корп.1 | МКС | 645.8136 |  | 452.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 451.39 |  |  |  | 451.3899 | ООО "ЭнергоСеть" | 532.6401 | 451.3899 | 947180 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 452.07
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 452.07
47 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | I-209165 | 43161 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14752 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный проезд, д.2 | МКС | 2714.9746 |  | 1900.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1890.98 |  |  |  | 1890.9806 | ООО "Гарантэнерго" | 2231.3571 | 1890.9806 | 947184 | b2b-moesk.ru | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | - |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1900.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1900.48
48 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | I-206429 | 43130 |  |  |  |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | СЭС | 685.5113 |  | 479.7855 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 477.39 |  |  |  | 477.3856 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 563.315 | 477.3856 | 945702 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 479.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 479.78
49 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | I-207099 | 43173 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-146, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Торгашино | СЭС | 814.721 |  | 576.7513 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.87 |  |  |  | 573.8669 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.163 | 573.8669 | 945703 | b2b-moesk.ru | 2017-12-18 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-03-14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.75
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 576.75
50 | КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | I-107448-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля с ПО (ЗНТ 062-0010443) по титулу: КВЛ-110 Кв Аэропорт-Долгопрудная 1,2 | ПАО "МОЭСК" | 29425.6691 |  | 29425.6691 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 29390.36 |  | 2з | 19774.05 | 19774.0496 | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 23333.3785 | 19774.0496 | 53346 | b2b-moesk.ru | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Эстралин ПС" | 28390.78 |  |  | 19787.21
участник | [19 empty] | ООО "Бинорт" | 28574.35 | ООО "Бинорт"
участник | [19 empty] | ООО "Сиб МИР" | 29278.54 |  |  | 29278.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 29425.67 |  |  | 29425.67
51 | Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | I-197741 | 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ОРУ 110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО "РЖД") ПИР | ПАО "МОЭСК" | 7646.162 |  | 6992.9169 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 6724.51 |  | 1з | 6691.91 | 6691.9125 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 7896.4568 | 6691.9125 | 958040 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "КАПШИН | 6873.95 |  |  | 6873.95
52 | Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" в количестве 9 шт. | I-197687 | 43830 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство открытых складов с двухскатной крышей, с кран-балкой (электротельфером) грузоподъемностью до 5 т для хранения электрооборудования на базах РЭС филиала ЮЭС ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | 2637.35 |  | 2430.2288 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2425.37 |  |  |  | 2425.3684 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2861.9347 | 2425.3684 | 958855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ" | 2358.38 | ООО "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
участник | [19 empty] | ООО "Элмонт | 2430.23
53 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | I-209144 | 2018 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 4420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское, д. Киселевка | НМ | 1612.8893 |  | 1129.0225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1123.38 |  |  |  | 1123.3779 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1325.5859 | 1123.3779 | 954930 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1126.76
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1129.02
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1129.02
54 | Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | I-162005 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ сети ТП-28437, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Жулебинская., д.13, стр.7 | ПАО "МОЭСК" | 614.2966 |  | 611.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 610.88 |  |  |  | 610.8789 | ООО "ЭнергоСеть" | 720.8371 | 610.8789 | 956585 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 611.8
55 | Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | I-202965 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17961 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А | ПАО "МОЭСК" | 7098.51 |  | 6992.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6985.58 |  |  |  | 6985.5837 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8242.9888 | 6985.5837 | 956606 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6992.58
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 6992.58
56 | Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | I-185561 | 2020 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.БРТП (взамен РП-657 и ТП-587) с установкой тр-ов 2х630кВА и перезаводом сущ. КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в нов.БРТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2 | ПАО "МОЭСК" | 35986.63 |  | 34804.7881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 34630.76 |  | 1о | 34630.76 | 34630.7642 | ООО "Гарантэнерго" | 40864.3018 | 11543.5881 | 956623 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 34804.79 |  |  | 34804.79
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 34804.79 |  |  | 34804.79
57 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | I-185518 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-24194 до вв.20896, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10672 до вв.80660, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл. д.3 | ПАО "МОЭСК" | 2788.6864 |  | 2773.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2771.21 |  |  |  | 2771.2091 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3270.0267 | 2771.2091 | 956643 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2773.98
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2773.98
58 | Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | I-152608 | 2019 |  |  | 0 |  | 4.817 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 | ПАО "МОЭСК" | 33638.6102 |  | 31824.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31760.55 |  | 1о | 31760.55 | 31760.5465 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37477.4449 | 15880.2733 | 956646 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 31824.19 |  |  | 31824.19
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 31776.46 |  |  | 31776.46
59 | Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | I-208482 | 43239 |  |  | 0.16 |  | 0.055 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 9а, к.н. 50:30:0020113:1180 | ВЭС | 1381.7432 |  | 967.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 957.63 |  |  |  | 957.6271 | ООО "ФАБИ" | 1130 | 957.6271 | 954564 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 966.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 966.25
60 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | I-208473 | 43235 |  |  | 0 |  | 0.475 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-596 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, к.н. 50:35:0020402:329 | ВЭС | 733.3144 |  | 513.3201 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 508.47 |  |  |  | 508.4746 | ООО "ФАБИ" | 600 | 508.4746 | 954654 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-15
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 512.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 512.81
61 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | I-208468 | 43420 |  |  | 0.016 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" на уч. ТП-222-АСА-56 ПС № 565 "Берендино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 99, к.н. 50:29:0020402:129 | ВЭС | 1351.752 |  | 946.2264 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 937.29 |  |  |  | 937.2881 | ООО "ФАБИ" | 1106 | 937.2881 | 954659 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 944.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 945.28
62 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | I-208467 | 43421 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 13 на уч. АСА-37-ТП-127 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1763 | ВЭС | 3745.9658 |  | 2622.1761 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2596.61 |  |  |  | 2596.6102 | ООО "ФАБИ" | 3064 | 2596.6102 | 954675 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-11-17
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2619.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2619.55
63 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | I-208334 | 43183 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3036 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.2/1, стр.1 | МКС | 5811.1525 |  | 4067.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4061.7 |  |  |  | 4061.7033 | ООО "ЭнергоСеть" | 4792.8099 | 4061.7033 | 955817 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4067.8
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4067.8
64 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | I-208345 | 43181 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13171 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, влад.26-28 | МКС | 1281.822 |  | 897.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 895.93 |  |  |  | 895.9341 | ООО "ЭнергоСеть" | 1057.2022 | 895.9341 | 955830 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 897.28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 897.28
65 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | I-208332 | 43181 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 13686 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, влад.2/1 | МКС | 1669.2627 |  | 1168.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1167.31 |  |  |  | 1167.3145 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1377.4311 | 1167.3145 | 955834 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 1168.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1168.48
66 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | I-208339 | 43243 |  |  | 0 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1533 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93419 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.14 | МКС | 3311.4661 |  | 2318.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2316.87 |  |  |  | 2316.866 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2733.9019 | 2316.866 | 955835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2318.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2318.02
67 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | I-209368 | 43164 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13611 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | МКС | 5845.1949 |  | 4113.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4109.72 |  |  |  | 4109.7172 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4849.4663 | 4109.7172 | 955839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 4113.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4113.83
68 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | I-209367 | 43165 |  |  | 0 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19547 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.2 | МКС | 901.7797 |  | 626.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 625.55 |  |  |  | 625.5523 | ООО "ЭнергоСеть" | 738.1517 | 625.5523 | 955848 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 626.49
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 626.49
69 | Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | I-208914 | 43245 |  |  | 0.063 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 12 | ВЭС | 998.3973 |  | 698.8781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 692.37 |  |  |  | 692.3729 | ООО "ФАБИ" | 817 | 692.3729 | 954681 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 697.46
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 698.18
70 | Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | I-208893 | 43240 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-805 (замена на МТП-250/60,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Соколово, к.н. 50:14:0000000:107228 | ВЭС | 1360.0335 |  | 952.0235 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 942.37 |  |  |  | 942.3729 | ООО "Меридиан Энерго" | 1112 | 942.3729 | 954689 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 951.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 951.69
71 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | I-209363 | 22.02.2018 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ТП-10/0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово | ЗЭС | 1030.3987 |  | 721.2791 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 717.67 |  |  |  | 717.6695 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 846.85 | 717.6695 | 956666 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 719.48
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 719.84
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 720.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 720.2
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 720.56
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 721.28
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 721.28
72 | Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | I-209373 | 43159 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы | ЗЭС | 986.4618 |  | 690.5232 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 687.07 |  |  |  | 687.0678 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 810.74 | 687.0678 | 956670 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 688.74
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 688.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 689.14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 689.49
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 689.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 690.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 690.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 690.52
73 | Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | I-209215 | 43246 |  |  | 0.2 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-2-250/10/0,4 кВ с двумя тр-ми по 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ-2 шт. от оп. 28 и 29 ВЛ-10 кВ отп. на ЗТП-172 ПС № 136 "Трофимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36, к.н. 50:30:0050225:260 | ВЭС | 2801.0741 |  | 1960.7518 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1941.53 |  |  |  | 1941.5254 | ООО "ФАБИ" | 2291 | 1941.5254 | 954698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1958.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1958.79
74 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | I-209219 | 43248 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 190 ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, № 209В, к.н. 50:24:0090317:1575 | ВЭС | 1193.2849 |  | 835.2994 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 826.95 |  |  |  | 826.9492 | ООО "Стройтехразвитие" | 975.8 | 826.9492 | 954701 | b2b-moesk.ru | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 830.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 834.75
75 | Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | I-208552 | 43220 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | МКС | 935.6102 |  | 876.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 872.45 |  |  |  | 872.4468 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1029.4873 | 872.4468 | 955784 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 876.83
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.83
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.83
76 | Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | I-208564 | 43311 |  |  | 3.76 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 12748 с уст.тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2 блоков RM-6,2 сборок на 18 прис.,уст.КТПн с 2х630кВ,2КЛ-10кВ от РТП 10462 до ТП 12748 взамен сущ. напр.РТП 10462-ТП 12748, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Б.Семеновская,влад.20,стр.1/2 | МКС | 958.6441 |  | 890.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 889.65 |  |  |  | 889.6515 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1049.7887 | 889.6515 | 955794 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 890.54
77 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | I-208646 | 43434 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28386 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.3 | МКС | 6171.0339 |  | 4319.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4315.41 |  |  |  | 4315.4093 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5092.1829 | 4315.4093 | 955760 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-07 | 2018-02-18 | 2018-03-07 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4319.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4319.73
78 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | I-208555 | 43439 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28495 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 132631, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, стр.6 | МКС | 1073.9915 |  | 751.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 751.42 |  |  |  | 751.4211 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 886.6769 | 751.4211 | 955761 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 751.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 751.8
79 | Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | I-198188 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 917 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 |  | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 675.4841 | 956619 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
80 | Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | I-198238 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 24776 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 | ПАО "МОЭСК" | 2069.7373 |  | 2036.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.45 |  |  |  | 2026.4524 | ООО "Гарантэнерго" | 2391.2139 | 675.4841 | 956629 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2036.64
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2036.64
81 | Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | I-198192 | 2021 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 2226 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беговая, д. 11, стр. 4 | ПАО "МОЭСК" | 2074.8305 |  | 2041.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2031.66 |  |  |  | 2031.6551 | ООО "Гарантэнерго" | 2397.353 | 677.2184 | 956634 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2020-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2041.86
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 2041.86
82 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199544 | 2018 |  |  | 2 |  | 0.893 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 14746 (А, Б) – ТП 14744 (А, Б) до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | ПАО "МОЭСК" | 13303.6695 |  | 12470.7627 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12464.53 |  | 1о | 12464.53 | 12464.5273 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14708.1423 | 12464.5273 | 956611 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | - | - |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-17 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12470.76 |  |  | 12470.76
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 12470.76 |  |  | 12470.76
83 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | I-193799 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.571 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24692 до ВРЩ-0,4 кВ 133869 (взамен существующей КЛ-0,4 кВ ТП 17608 Б - вв. 37593), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 1011.48 |  | 1001.3136 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1000.31 |  |  |  | 1000.3122 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1180.3684 | 1000.3122 | 956640 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1001.31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1001.31
84 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | I-209565 | 43170 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23472 до ближайшей границы участка Заяаителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., влад.9, стр.8 | МКС | 2025.4915 |  | 1417.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1416.42 |  |  |  | 1416.4212 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1671.377 | 1416.4212 | 955764 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1417.84
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1417.84
85 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | I-208924 | 43220 |  |  | 3.2 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РП 12005, ТП 15484, ТП 11715 до нов.ТП, в т.ч. ПИР:г.Москва, Новые Черемушки, кв.10С, кор.8 | МКС | 1949.8475 |  | 1811.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1810.43 |  |  |  | 1810.4253 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2136.3019 | 1810.4253 | 955772 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1811.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1811.33
86 | Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | I-208927 | 43220 |  |  | 2 |  | 1.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 | МКС | 1837.8475 |  | 1830.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1820.91 |  |  |  | 1820.9087 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 2148.6723 | 1820.9087 | 955780 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1830.06
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1830.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1830.06
87 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | I-208676 | 43445 |  |  | 0 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 15335 луч Б до ВРЩ-0,4 кВ № 65830, КЛ-0,4 кВ направлением ТП 15335 луч Б - ВРЩ-0,4 кВ № 65830 перевести с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.13, стр.1 | МКС | 1058.5932 |  | 741.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 737.31 |  |  |  | 737.3119 | ООО "Гарантэнерго" | 870.0281 | 737.3119 | 955607 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-14 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-12-11
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 741.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 741.02
88 | Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | I-186697 | 43465 |  |  | 2 |  | 1.408 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12626 до новой ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 11961 до новой ТП, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, квартал 115, корп.16 | ПАО "МОЭСК" | 14641.0593 |  | 14008.4492 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 13987.44 |  |  |  | 13987.4365 | ООО "ЭнергоСеть" | 16505.175 | 13987.4365 | 956594 | b2b-moesk.ru | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - | - |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14008.45
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 14008.45
89 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | I-134448 | 43830 |  |  | 0 |  | 0.248 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14486 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Хомутовский туп, 5-7, стр. 13 | МКС | 811.5 |  | 768.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 767.6 |  |  |  | 767.6009 | ООО "ЭнергоСеть" | 905.769 | 383.8004 | 955617 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 768.75
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 768.75
90 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | I-189733 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28385 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54, корп.3 | МКС | 1376.51 |  | 1338.5678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1336.56 |  |  |  | 1336.5601 | ООО "ЭнергоСеть" | 1577.141 | 1336.5601 | 955625 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1338.57
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1338.57
91 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Солнечногорского р-на (4 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 3344.6038 |  | 2384.9337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2373.01 |  |  |  | 2373.0091 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2800.1507 | 2373.0091 | 956698 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2384.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 2384.93
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202254 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.05 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф. Геофизика отпайка на КТП-2014 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 702.3668 |  | 500.8361 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202259 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 ТП-846 д.Тараканово-ТП-889 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1123.7869 |  | 801.3377 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202260 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.1 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.14706 отпайка на МТП-828,825 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 735.8128 |  | 524.6854 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | I-202268 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.17 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф ТП-346 с1 - ТП-392 с2 д. Подолино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Солнечногорский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 782.6373 |  | 558.0745 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
92 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2367.9795 |  | 1688.5331 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1680.09 |  |  |  | 1680.0913 | ООО "Меридиан Энерго" | 1982.5078 | 1680.0913 | 956703 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1688.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 1688.53
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202296 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.32 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.134 с ПС-159 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 882.9754 |  | 629.6225 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | I-202311 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.524 РП-41,56 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1485.0041 |  | 1058.9106 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
93 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ПИР | Выполнение работ, включая ПИР, авторский надзор по объектам СЭС Дмитровского р-на (3 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 2970.0082 |  | 2117.8212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2107.23 |  |  |  | 2107.2315 | ООО "Меридиан Энерго" | 2486.5331 | 2107.2315 | 956705 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2117.82
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ | 2117.82
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203078 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1/583 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 |  | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203080 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.3/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 802.7049 |  | 572.3841 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
справочный | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | I-203081 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.6/669 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Дмитровский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 1364.5983 |  | 973.053 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 14.02.2018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-28
94 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Дмитровского р-на (4 объекта) | СЭС | 6083.1036 |  | 4275.9637 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 4254.59 |  |  |  | 4254.5924 | ООО "Меридиан Энерго" | 5020.419 | 4254.5924 | 954971 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-11-08
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 4190.44 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4275.96
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4275.96
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | I-208947 | 43412 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | СЭС | 1181.5049 |  | 832.5373 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | I-208952 | 43227 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2596, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Первомайская, д.33 | СЭС | 641.7389 |  | 449.1495 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-07
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | I-208955 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 0.82 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | СЭС | 2345.7226 |  | 1641.7581 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | I-208959 | 43217 |  |  | 0.1 |  | 0.62 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ №1 ПС "Н.Дмитров", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино | СЭС | 1914.137 |  | 1352.5189 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-27
95 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | I-208935 | 43224 |  |  | 0.1 |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Л-555 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.208 | СЭС | 1434.1275 |  | 1003.7378 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 998.72 |  |  |  | 998.7186 | ООО "Энергосистемы" | 1178.488 | 998.7186 | 954973 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1003.74
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1003.74
96 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | I-208953 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.59 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | СЭС | 1832.539 |  | 1295.7666 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1289.29 |  |  |  | 1289.2881 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1521.36 | 1289.2881 | 954982 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1295.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1295.77
97 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1509 от 25.12.2017 Сергиево-Посадского р-на (2 объекта) | СЭС | 5503.9037 |  | 3895.1683 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 3875.7 |  |  |  | 3875.7034 | ООО "Меридиан Энерго" | 4573.33 | 3875.7034 | 954983 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3895.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3895.17
справочный | Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | I-208948 | 43224 |  |  | 0.16 |  | 1.465 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | СЭС | 3898.596 |  | 2758.8147 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-04
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | I-208930 | 43210 |  |  | 0.016 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.514 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Спас-Торбеево, уч.3 | СЭС | 1605.3077 |  | 1136.3536 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-20
98 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | I-208936 | 43224 |  |  | 0.025 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1025 ПС №533 "Вихрево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Шелково | СЭС | 803.4954 |  | 567.8587 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.02 |  |  |  | 565.0186 | ООО "Меридиан Энерго" | 666.722 | 565.0186 | 954985 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 567.86
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 567.86
99 | Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | I-209023 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-1150, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бакеево, уч. | СЭС | 3061.9327 |  | 2143.0294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2132.31 |  |  |  | 2132.3136 | ООО "Энергосистемы" | 2516.13 | 2132.3136 | 954986 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2100.17 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2143.03
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2143.03
100 | Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | I-208967 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 3.84 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-534, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Маслово, уч.44 | СЭС | 8195.8442 |  | 5736.2252 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 5707.54 |  |  |  | 5707.5432 | ООО "Энергосистемы" | 6734.901 | 5707.5432 | 954988 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 5621.5 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 5736.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 5736.22
101 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | I-207972 | 43202 |  |  | 0.1 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково | СЭС | 2568.6447 |  | 1814.7282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1805.66 |  |  |  | 1805.6576 | ООО "Меридиан Энерго" | 2130.676 | 1805.6576 | 954946 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1814.73
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1814.73
102 | Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | I-208516 | 43220 |  |  | 0.063 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "14606",ВЛИ-0,38 кВ от ТП, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, Пустые Меленки д. | СЭС | 1771.24 |  | 1251.649 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1251.65 |  | 1о | 1244.14 | 1244.139 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1468.084 | 1244.139 | 954967 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-14 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1251.65 |  |  | 1251.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1251.65 |  |  | 1251.65
103 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | I-208290 | 43210 |  |  | 0.1 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | СЭС | 1062.9561 |  | 749.0755 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.33 |  |  |  | 745.3288 | ООО "Меридиан Энерго" | 879.488 | 745.3288 | 954957 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 749.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 749.08
104 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | I-208513 | 43217 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-199, ПС №332 "Лифаново" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Шабаново д. | СЭС | 760.9595 |  | 539.481 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 539.48 |  | 1о | 539.48 | 539.4805 | ООО "Меридиан Энерго" | 636.587 | 539.4805 | 954958 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 539.48 |  |  | 539.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 539.48 | ООО "Энком"
105 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | I-208272 | 43210 |  |  | 0.025 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 535 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Мартьянково, СНТ "Элепс, уч.75 | СЭС | 1680.2392 |  | 1187.1196 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 1181.18 |  |  |  | 1181.1839 | ООО "Гарантэнерго" | 1393.797 | 1181.1839 | 954960 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1187.12
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1187.12
106 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | I-208301 | 43216 |  |  | 0.063 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | 899.0844 |  | 634.184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 631.01 |  |  |  | 631.0127 | ООО "Энергосистемы" | 744.595 | 631.0127 | 954964 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 634.18
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 634.18
107 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5382.0374 |  | 3804.8825 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 3785.86 |  |  |  | 3785.8585 | ООО "Энергосистемы" | 4467.313 | 3785.8585 | 954991 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3804.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3804.88
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | I-208304 | 43216 |  |  |  |  | 1.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Белавино, ул. Кленовая, вл.11 | СЭС | 1773.921 |  | 1257.6185 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-26
справочный | Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | I-208306 | 43217 |  |  | 0.4 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-29 (замена тр-ра), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Шемякино | СЭС | 3608.1164 |  | 2547.264 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-27
108 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 5191.9744 |  | 3670.1376 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3651.79 |  |  |  | 3651.7941 | ООО "Энком" | 4309.117 | 3651.7941 | 954995 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-07
участник | [19 empty] | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР" | 3486.63 | ООО "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3670.14
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 3670.14
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | I-208656 | 43227 |  |  |  |  | 1.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-398, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино, д.24 | СЭС | 2059.0155 |  | 1459.7358 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-07
справочный | Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | I-208498 | 43220 |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-362 (замена ТП и трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-362, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Пикино д, влад.уч. 11А | СЭС | 3132.9589 |  | 2210.4019 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
109 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1453 от 14.12.2017 Солнечногорского р-на №3 (3 объекта) | СЭС | 2914.5089 |  | 2046.6295 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 2036.4 |  |  |  | 2036.3966 | ООО "Энергосистемы" | 2402.948 | 2036.3966 | 954997 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2046.63
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2046.63
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | I-208507 | 43220 |  |  |  |  | 0.65 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "д. Тараконово" от ТП-846, ПС №147 "Васькино" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Тараканово д, дом №017 | СЭС | 1042.8258 |  | 729.8679 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | I-208529 | 43220 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф."2" от ТП-636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Хоругвино д, влад.уч. 35-В/1 | СЭС | 1123.0431 |  | 786.0116 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-04-30
справочный | Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | I-207797 | 43188 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ6- кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово | СЭС | 748.64 |  | 530.75 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-03-29
110 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | I-209014 | 43447 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-339, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, ул.Кооперативная, СНТ "Зеленая зона", уч.62, 63, 64, 65, 66 | ЮЭС | 797.025 |  | 534.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 531.77 |  |  |  | 531.7652 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 627.4829 | 531.7652 | 954720 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 534.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 534.98
111 | Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | I-202858 | 43220 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по Реконструкция РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Володарское, Володарского п Ю8-17-302-6256(904994) | ЮЭС | 1890.373 |  | 1323.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1316.65 |  |  |  | 1316.6467 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1553.6431 | 1316.6467 | 954726 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1321.94
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1323.26
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1323.26
112 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1501 от 25.12.2017 Домодедовского р-на | ЮЭС | 5484.347 |  | 3717.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3695.3 |  |  |  | 3695.2964 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4360.4497 | 3695.2964 | 954729 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-10 | 2018-02-19 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3700.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3710.17
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3713.88
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3717.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3717.6
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208990 | 43447 |  |  | 0.063 |  | 0.68 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-63-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. Яч в РУ-10 кВ РП-54 №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 4125.322 |  | 2800.4746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-12-08
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | I-208991 | 43447 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поРеконструкция РУ-10 кВ РП-54 кВ с установкой 1 ячейки №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, г. п. Горки Ленинские, Мещерино п Ю8-17-302-20361(915843) | ЮЭС | 1359.025 |  | 917.1271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-12-08
113 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | I-208643 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.035 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, в р-не Торбеево д Ю8-17-302-20052(133529) | ЮЭС | 786.246 |  | 534.5847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 531.91 |  | 1о | 528.7 | 528.7046 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 623.8714 | 528.7046 | 954835 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.91 |  |  | 531.91
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 533.52 |  |  | 533.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 534.05 |  |  | 534.05
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.58 |  |  | 534.58
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром | 534.58 |  |  | 534.58
114 | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | I-208644 | 43191 |  |  | 0.016 |  | 1.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, Верхнее Мячково с, Ю8-17-302-18000(117420) | ЮЭС | 3598.034 |  | 2417.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2402.64 |  |  |  | 2402.6411 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2835.1166 | 2402.6411 | 954839 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2406.27
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2414.73
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2417.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2417.14
115 | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | I-208622 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.135 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №137 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Авдотьино д, Огородная ул, участок 120 | ЮЭС | 1122.881 |  | 761.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 760.24 |  |  |  | 760.2395 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 897.0826 | 760.2395 | 954845 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-14 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 761
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 761.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 761.76
116 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | I-208605 | 43221 |  |  |  |  | 0.32 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-424, ПС №546 "Фетищево", ШРН-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, Поливаново п Ю8-17-302-19040(914914) | ЮЭС | 645.441 |  | 434.1102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 431.94 |  |  |  | 431.9394 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 509.6886 | 431.9394 | 954850 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.68
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 434.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 434.11
117 | Строительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | I-190635 | 43191 |  |  |  |  | 2.8 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство 2КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС №14 "Апаренки" 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п, влад.уч. 11/2 | ЮЭС | 3259.008 |  | 2281.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2269.9 |  |  |  | 2269.8985 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2678.4802 | 2269.8985 | 954855 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2269.9
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2271.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2279.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2281.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2281.3
118 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1481 от 20.12.2017 Раменского р-на ( часть 1 ) | ЮЭС | 2747.711 |  | 1852.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1841.63 |  |  |  | 1841.6295 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2173.1228 | 1841.6295 | 954863 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1849.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1850.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1852.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1852.75
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | I-208632 | 43221 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, Аргуново д Ю8-17-302-19395(913360) | ЮЭС | 1303.093 |  | 883.1017 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-05-29
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | I-208637 | 43252 |  |  |  |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ ТП-1843 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-9710(965609)), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-17-302-20287(916048) | ЮЭС | 647.593 |  | 434.6695 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | I-208639 | 43252 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-955, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Никулино, д. 12 | ЮЭС | 797.025 |  | 534.9746 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-06-03
119 | общий |  | 2018 |  |  | общий |  | общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1426 от 07.12.2017 Раменского р-на ( 2-я часть) | ЮЭС | 2157.653 |  | 1460.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1457.15 |  | 1о | 1448.39 | 1448.3875 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1709.0972 | 1448.3875 | 954869 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-11 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1457.15 |  |  | 1457.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1458.61 |  |  | 1458.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1460.07 |  |  | 1460.07
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1460.07 |  |  | 1460.07
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | I-208619 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 отпайка от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-19899(132437) | ЮЭС | 1226.958 |  | 831.6271 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-03
справочный | Строительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | I-208621 | 43252 |  |  | 0.025 |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы поСтроительство ТП-25-10/0,4 (взамен сущ. МТП-1698), ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Ю8-17-302-19440(127936) | ЮЭС | 930.695 |  | 628.4492 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | 2018-06-02
120 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | I-209364 | 43160 |  |  | 0.1 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.312 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, уч.75,74/а | ЮЭС | 1620.636 |  | 1095.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1090.38 |  |  |  | 1090.3847 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1286.6539 | 1090.3847 | 954724 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1093.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1094.77
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1095.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1095.86
121 | Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | I-209365 | 43160 |  |  | 0.16 |  | 0.17 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 в разрез от ТП-530 к ТП-559 2КЛ-10 кВ ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-17-302-21080(141844) | ЮЭС | 3212.331 |  | 2178.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2167.94 |  |  |  | 2167.9368 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2558.1655 | 2167.9368 | 954836 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2169.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2174.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2176.65
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2178.83
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2178.83
122 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | I-209362 | 43160 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.3 ПС №279 "Ершовка", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово д Ю8-17-302-20881(916222) | ЮЭС | 1808.203 |  | 1214.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 1208.13 |  |  |  | 1208.1259 | ООО "Техно инжиниринг" | 1425.5886 | 1208.1259 | 954842 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-04
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1212.01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1213.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1214.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1214.44
123 | Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | I-209228 | 43162 |  |  | 0.32 |  | 0.26 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Сер.Пруды" ЛЭП-10 кВ от ф. 1 ПС №432 "Пурлово", 2СП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп юго-западнее Ю8-17-302-20979(916545) | ЮЭС | 2779.025 |  | 1884.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1880.5194 |  |  |  | 1880.5194 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2219.0129 | 1880.5194 | 954846 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1882.4037
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1884.288
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 1884.288
124 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | I-209135 | 43141 |  |  | 0.16 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф.7 с РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские п, СНТ Вятичи Ю8-17-302-20420(135653) | ЮЭС | 1476.051 |  | 999.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 994.66 |  |  |  | 994.6647 | ООО "Техно инжиниринг" | 1173.7043 | 994.6647 | 954862 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 997.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 998.86
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 999.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 999.86
125 | Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | I-208951 | 43189 |  |  |  |  | 3.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КРУН-1140, ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | 1080.7918 |  | 756.4401 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 752.66 |  |  |  | 752.6576 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 888.136 | 752.6576 | 954977 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 756.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 756.44
126 | Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | I-205392 | 43159 |  |  |  |  | 0.1 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Центральный, кор. 52в | СЭС | 2263.4231 |  | 2052.0783 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2041.82 |  |  |  | 2041.8169 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2409.344 | 2041.8169 | 954945 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-28
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-Строй" | 2052.08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2052.078 | ООО "Энком"
127 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | I-209374 | 43161 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | СЭС | 1189.5185 |  | 832.5373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 828.37 |  |  |  | 828.3737 | ООО "Энергосистемы" | 977.481 | 828.3737 | 955001 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | - |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-01 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-03-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 832.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 832.54
128 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 3444.4368 |  | 2410.7419 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2398.69 |  |  |  | 2398.6881 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2830.452 | 2398.6881 | 955006 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-14
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2362.53 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2410.74
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2410.74
справочный | строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | I-209375 | 43234 |  |  | 0.063 |  | 0,09 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 35331, РП-52-ТП310,ТП-310-ТП-200,ТП-200-ЛР-75 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | СЭС | 810.6395 |  | 567.362 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-05-14
справочный | Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | I-209264 | 43231 |  |  | 0.4 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-60,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.40А | СЭС | 2633.7973 |  | 1843.3799 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 14.02.2018 | 2018-02-11 | 14.02.2018 | 2018-05-11
129 | Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | I-209244 | 43417 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-80 (замена трансформатора), ПС №96 "Кутуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | 864.3184 |  | 604.9316 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 601.91 |  |  |  | 601.9068 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 710.25 | 601.9068 | 955008 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-11-13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 604.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 604.93
130 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 5077.5779 |  | 3553.7682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3536 |  |  |  | 3535.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 4172.479 | 3535.9992 | 955010 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3482.69 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3553.77
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3553.77
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209245 | 43231 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1077.4893 |  | 754.1287 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209246 | 43231 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 4000.0886 |  | 2799.6395 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
131 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Пушкинского р-на №2 (3 объекта) | СЭС | 5132.8874 |  | 3592.479 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Гарантэнерго" | 3574.52 |  |  |  | 3574.5161 | ООО "Гарантэнерго" | 4217.929 | 3574.5161 | 955012 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 3520.63 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3592.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3592.48
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209248 | 43231 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-(сооруж. по дог. №С8-17-302С-13138(133616) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1012.8399 |  | 708.881 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209249 | 43231 |  |  | 0.1 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 834 ПС №826 "Гальцово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 3021.0084 |  | 2114.3867 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | I-209262 | 43231 |  |  |  |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-5926(954124) от 07.06.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | СЭС | 1099.0391 |  | 769.2113 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-05-11
132 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №1542 от 29.12.2017 Солнечногорского р-на (2 объекта) | СЭС | 3468.4558 |  | 2427.5527 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 2415.41 |  |  |  | 2415.4144 | ООО "Энергосистемы" | 2850.189 | 2415.4144 | 955013 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2018-11-19
участник | [19 empty] | ООО "Зевс-М" | 2379 | ООО "Зевс-М"
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2427.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 2427.55
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | I-209275 | 43423 |  |  | 0.063 |  | 0.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | 931.752 |  | 652.128 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-19
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | I-209263 | 43417 |  |  | 0.1 |  | 0.83 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-2562 ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.п. Соколовское, д.6 | СЭС | 2536.7038 |  | 1775.4247 | [15 empty] | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 12.02.2018 | 2018-02-11 | 12.02.2018 | 2018-11-13
133 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | I-209526 | 43162 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 с РТП-8 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Беседы с Ю8-17-302-20978(139386) | ЮЭС | 1105.212 |  | 750.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 747.19 |  |  |  | 747.1943 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 881.6892 | 747.1943 | 954868 | b2b-moesk.ru | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 749.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 750.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 750.95
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 750.95
134 | Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | I-209567 | 43171 |  |  | 0.4 |  | 0.025 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ проект. (по дог-ру ТП №ИА-15-302-726(916715)) ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина п, 23 км Каширского шоссе, в районе пос. Развилка Ю8-17-302-21547(9169 | ЮЭС | 3616.364 |  | 2454.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 2442.6 |  |  |  | 2442.5986 | ООО "ФАБИ" | 2882.2664 | 2442.5986 | 954874 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2443.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2452.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2454.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2454.87
135 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | I-209568 | 43171 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13746 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 77248, 77249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8 | МКС | 928.9237 |  | 650.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 649.92 |  |  |  | 649.9209 | ООО "ИЦ Энергострой" | 766.9066 | 649.9209 | 955636 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 650.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 650.25
136 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | I-209569 | 43172 |  |  | 0 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14458 луч А до существующего СП-0,4 кВ 1255, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Средняя Первомайская, д.23 | МКС | 1648.6695 |  | 1154.0678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1148.3 |  |  |  | 1148.2977 | ООО "Гарантэнерго" | 1354.9912 | 1148.2977 | 955665 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-03-13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1154.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1154.07
137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | I-209570 | 43171 |  |  | 0 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21930 Б до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.1/5 | ПАО "МОЭСК" | 11325.6186 |  | 7927.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 7916.04 |  |  |  | 7916.0403 | ООО "ЭнергоСеть" | 9340.9276 | 7916.0403 | 956610 | b2b-moesk.ru | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-12
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7927.93
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 7927.93
138 | Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | I-204253 | 43625 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-14776, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ напр.ТП-15902-ТП-20681 до ТП-20661, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.6, стр.1,2 | МКС | 990.839 |  | 981.678 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 980.7 |  |  |  | 980.6963 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1157.2217 | 490.3482 | 955679 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-06-09
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 981.68
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 981.68
139 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205330 | 43570 |  |  | 0 |  | 0.464 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 19161 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 21704 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | МКС | 1543.3898 |  | 1529.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1527.6 |  |  |  | 1527.5979 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1802.5655 | 763.7989 | 955688 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | - |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1529.13
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1529.13
140 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | I-209317 | 43435 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Липитино Ю8-17-302-20761(139127) | ЮЭС | 3924.36 |  | 2644.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2631.5 |  |  |  | 2631.4964 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3105.1657 | 2631.4964 | 954879 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2632.82
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2642.08
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2644.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2644.72
141 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | I-209285 | 43252 |  |  |  |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1518, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-17-302-20492(916239) | ЮЭС | 975.1 |  | 654.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.53 |  |  |  | 653.5293 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 771.1646 | 653.5293 | 954882 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 654.18
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 654.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 654.84
142 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1542 от 29.12.2017 Раменского р-на | ЮЭС | 3542.23 |  | 2393.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2379.2 |  |  |  | 2379.1976 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2807.4532 | 2379.1976 | 954887 | b2b-moesk.ru | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2382.79
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2388.77
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2391.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2393.56
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2393.56
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | I-209292 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20488(136960) | ЮЭС | 2016.75 |  | 1361.2034 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | I-209291 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-17-302-20486(136959) | ЮЭС | 1525.48 |  | 1032.3559 | [15 empty] | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-06-13
143 | Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | I-200779 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП -10 кВ (установка двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ ), т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, скоростная автодорога М-11 Москва-Санкт-Петербург км 58-97 вблизи д. Шапкино | СЭС | 1582.35 |  | 1488.9139 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Контакт" | 1481.47 |  |  |  | 1481.4686 | ООО "Контакт" | 1748.133 | 740.7343 | 954949 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1488.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1488.91
144 | Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | I-206050 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ №128, установка ячейки на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское, д. Радумля | СЭС | 844.2897 |  | 794.5338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 790.56 |  |  |  | 790.561 | ООО "Энком" | 932.862 | 395.2805 | 954955 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 794.53
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 794.53
145 | Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | I-204162 | 2019 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, (северо-восточнее) д. Семенищево , с.п. Федоскинское, участок № 31 | СЭС | 1120.6998 |  | 1079.4882 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1074.09 |  |  |  | 1074.0949 | ООО "Меридиан Энерго" | 1267.432 | 537.0475 | 954956 | b2b-moesk.ru | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1079.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1079.49
146 | Приобретение РП -10кВ, 3хКТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ с ПС №702 «Гришенки», ВЛИ-0,38кВ, 2хКРН-10кВ, земельного участка, МО, Чеховский р-н, д. Кулаково | P-001827 | [7 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН, земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 4061.186 |  | 4061.186 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4061.186 |  |  |  | 4061.186 | ЗАО "Чеховские угодья" | 4650 | 4061.186 | [6 empty] | п.5.11.1.3 | ЦКК | 2018-01-19 | 1 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Земельный участок, площадью 2022 кв. м., кадастровый номер: 50:31:0050414:1701 расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д.Кулаково. | ПАО "МОЭСК" | 790 |  | 790 | [5 empty] | 790 |  |  |  | 790 |  | 790 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
справочный | [9 empty] | ОН | Покупка электросетевого имущества: Здание РП №12 с оборудованием, ЛЭП-0.4 кВ (488м – кабель АВБбШв-1, 4478м – ВЛ СИП 2А), ЛЭП-10 кВ (2296м – кабель ААБл-10 3х70, 34м – ВЛ 3СИП 3 1х50), 3 КТП, 2 КРН | ПАО "МОЭСК" | 3271.1864 |  | 3271.1864 | [5 empty] | 3271.1864 |  |  |  | 3271.1864 |  | 3860 |  | нелектронная |  | 2018-01-22 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | п.5.11.1.3 | ЗАО "Чеховские угодья" |  |  | 2018-02-08 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-03-31
147 | Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | I-202940 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 22081 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34 | ПАО "МОЭСК" | 9353.0339 |  | 8828.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть" | 8815.52 |  |  |  | 8815.5196 | ООО "ЭнергоСеть" | 10402.3131 | 8815.5196 | 957826 | b2b-moesk.ru | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | - |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 8828.76
148 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по оснащению клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 1902.1814 |  | 1380.6975 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 1320.25 |  |  |  | 1320.249 | ООО "Сапфир-Микро" | 1557.8938 | 1320.249 | 31806109958 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 1355.18
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 1380.11
справочный | Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | I-197990 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 | ПАО "МОЭСК" | 306.53 |  | 222.5424 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-05-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | I-204571 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 346.11 |  | 251.1211 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | I-204572 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | ПАО "МОЭСК" | 295.72 |  | 214.5518 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 |  | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-30
справочный | Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | I-202827 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ЦОК Можайск: оборудование системой информационной и антитеррористической безопасности. | ПАО "МОЭСК" | 340.45 |  | 247.1698 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-31
справочный | Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205540 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Ногинского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 |  | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-30
справочный | Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | I-205541 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Оснащение Коломенского центра обслуживания клиентов оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности | ПАО "МОЭСК" | 306.6857 |  | 222.6562 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-30
149 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | I-202229 | 2018 |  |  | 0 |  | 4.34 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Нудоль-КРН Нагово отп. КРН Лесной ручей (отпайка МТП-365) с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Клинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 2903.1161 |  | 2070.1225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2059.77 |  |  |  | 2059.7719 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2430.5308 | 2059.7719 | 961582 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2070.12
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2070.12
150 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | I-209381 | 43255 |  |  | 0.25 |  | 3.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛ-6 кВ напр. ТП-143-ТП-202-ТП-402 отп. на КТП-488 ПС № 8 "Городищи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Митянино, 50:14:0030514:916 | ВЭС | 7788.156 |  | 5451.7092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 5396.61 |  |  |  | 5396.6102 | ООО "Меридиан Энерго" | 6368 | 5396.6102 | 961539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5446.25
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 5446.61
151 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | I-209380 | 43255 |  |  | 0.25 |  | 3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид. 101 отп. на МТП-332 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:240 | ВЭС | 6674.3426 |  | 4672.0398 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 4624.58 |  |  |  | 4624.5763 | ООО "Меридиан Энерго" | 5457 | 4624.5763 | 961544 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 4667.36
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4667.8
152 | Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | I-209378 | 43253 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство яч. в РУ-0,4 кВ ТП-94 и ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 23-28) ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово,к.н. 50:16:00401001:441 | ВЭС | 815.5617 |  | 570.8932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 565.19 |  |  |  | 565.1864 | ООО "Стройтехразвитие" | 666.92 | 565.1864 | 961552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-02
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 567.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.34
153 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | I-209377 | 43255 |  |  | 0.1 |  | 0.125 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ напр. ТП-116-КТП-112 отп. на КТП-603, КТП-604, КТП-170 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кармолино, уч. 47-А, к.н. 50:14:0020308:7 | ВЭС | 1068.0235 |  | 747.6164 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 739.83 |  |  |  | 739.8305 | ООО "Меридиан Энерго" | 873 | 739.8305 | 961557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-06-04
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 746.87
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 747.46
154 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | I-208420 | 43224 |  |  | 0.04 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителей) по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза | ЗЭС | 1839.11 |  | 1287.377 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Техно инжиниринг" | 1280.69 |  |  |  | 1280.6864 | ООО "Техно инжиниринг" | 1511.21 | 1280.6864 | 961868 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-05-04
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1284.03
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1284.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1284.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1285.45
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1286.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1287.38
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1287.38
155 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | I-168673 | 43159 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", замена ВЭ, ТТ, реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №499, замена 2-х яч., ПНР, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково | ЗЭС | 1570.6165 |  | 1545.2 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1537.47 |  |  |  | 1537.4746 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1814.22 | 1537.4746 | 961869 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1541.34
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1542.11
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1542.68
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1542.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1543.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1545.2
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1545.2
156 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | I-209566 | 43161 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.73 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ТП-10/0,38 кВ ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,01 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020116:103 | ЗЭС | 981.3754 |  | 686.9628 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.39 |  |  |  | 683.3898 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.4 | 683.3898 | 961849 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 685.59
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 685.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 685.93
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 686.62
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 686.96
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 686.96
157 | Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | I-192609 | 44926 |  |  | 0 |  | 16.256 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство ПКЛ-10кВ от нов.РП до ПС-112, ПС-45, РКЛ-10кВ от нов.РП до РП-1996, ТП-3461,1799,2143,2830,1834, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20 | ПАО "МОЭСК" | 182155.2881 |  | 177435.3305 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 177257.9 |  | 1о | 177257.9 | 177257.8952 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 209164.3163 | 35451.579 | 961436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2022-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 177435.33 |  |  | 177435.33
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 177435.33 |  |  | 177435.33
158 | Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | I-141587 | 2019 |  |  | 8 |  | 10 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ напр. СП-71001- ТП-1, ТП-1-ТП-2, ТП-2-ТП-3, ТП-3-ТП-4, ТП-4-СП-71002, 30 КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38 | ПАО "МОЭСК" | 23876.178 |  | 23239.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23227.89 |  | 1о | 23227.89 | 23227.8887 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27408.9087 | 23227.8887 | 961457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 23239.51 |  |  | 23239.51
159 | Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | I-130920 | 2019 |  |  | 26 |  | 94.458 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (15 этап) по титулу: Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | 477224.4322 |  | 334057.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЮГ 2008" | 324035.39 |  | 1о | 324035.39 | 324035.3886 | ООО "ЮГ 2008" | 382361.7586 | 324035.3886 | 961468 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 334057.1 |  |  | 334057.1
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 334057.1 |  |  | 334057.1
160 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-208593 | 43244 |  |  | 0.063 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,14 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 1066.3366 |  | 746.4356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 742.7 |  |  |  | 742.7034 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 876.39 | 742.7034 | 961878 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 744.94
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 745.32
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 745.66
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 745.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 746.06
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 746.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 746.44
161 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 1793.729 |  | 1255.6103 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1249.33 |  |  |  | 1249.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1474.21 | 1249.3305 | 961883 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1252.32
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1252.47
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1253.1
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1253.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1254.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1254.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1255.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1255.61
справочный | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | I-208589 | 43244 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.''Румянцево'' ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки | ЗЭС | 1071.2615 |  | 749.883 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | I-208587 | 43244 |  |  | 0.063 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ТП-10/0,38 кВ ПС-683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино | ЗЭС | 722.4675 |  | 505.7272 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
162 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по объектам ЗЭС приказа № 1481 от 20.12.2017 Наро-фоминского р-на (2 объекта) | ЗЭС | 2669.1955 |  | 1868.4369 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1859.09 |  |  |  | 1859.0932 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2193.73 | 1859.0932 | 961894 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1861.61
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1863.77
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1864.7
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1865.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1866.57
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1867.5
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 1868.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.44
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | I-208569 | 20.05.2018 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Чешково, с.т."Росинка", уч. 24, 50:26:0090203:40 | ЗЭС | 757.1682 |  | 530.0178 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
справочный | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | I-208568 | 43240 |  |  | 0.1 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка КРУН-2 ТП-10/0,38 кВ ПС-308 "Нарофоминск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,2 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:090203:34 | ЗЭС | 1912.0273 |  | 1338.4191 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-20
163 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | I-209031 | 43246 |  |  | 0.063 |  | 0.056 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское РТП-128 ПС-483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово | ЗЭС | 735.2447 |  | 514.6713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 512.1 |  |  |  | 512.1017 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.28 | 512.1017 | 961889 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-26
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 513.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 513.64
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 513.9
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 514.16
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 514.41
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 514.67
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 514.67
164 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | I-209025 | 43248 |  |  | 0.025 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ТП-10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,07 км, ВЛИ-0,38 - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево | ЗЭС | 731.1954 |  | 511.8368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.28 |  |  |  | 509.2797 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.95 | 509.2797 | 961887 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-28
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 509.9
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.56
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 510.81
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 511.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 511.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 511.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 511.84
165 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | I-209338 | 43254 |  |  | 0.1 |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", РЛК-СЭЩ-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4 км, ВЛИ-0,38 - 0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 3230.1291 |  | 2261.0904 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2249.79 |  |  |  | 2249.7881 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2654.75 | 2249.7881 | 961874 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-03
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2253.18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2256.57
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2257.7
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2258.83
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2259.96
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2261.09
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2261.09
166 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | I-209323 | 43438 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", АПС-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Рождественское участковае лесничество, 50:08:0050324:120 | ЗЭС | 5789.0038 |  | 4052.3027 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4032.04 |  |  |  | 4032.0424 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4757.81 | 4032.0424 | 961866 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4042.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4044.2
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 4046.22
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 4047.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 4048.25
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4052.3
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 4052.3
167 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1542 от 29.12.2017 Можайского р-на (3 объекта) | ЗЭС | 4129.025 |  | 2890.3175 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 2875.86 |  |  |  | 2875.8644 | ООО "Альтаир" | 3393.52 | 2875.8644 | 961859 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-24 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2883.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2884.54
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2885.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2887.43
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2888.87
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2890.32
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2890.32
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | I-209350 | 43258 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3960 ПС-719 "Мордвиново" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское | ЗЭС | 630.9735 |  | 441.6815 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | I-209339 | 43442 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3578 ПС-249 "Шевардино" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090106 | ЗЭС | 820.2656 |  | 574.1859 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
справочный | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | I-209369 | 43438 |  |  | 0.04 |  | 1.21 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.311 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-10/0,38 кВ ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,19 км, ВЛИ-0,38 - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Демихово | ЗЭС | 2677.7859 |  | 1874.4501 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-13 | - | - |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-04
168 | Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | I-209325 | 43439 |  |  | 0.025 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-289 "Кирилловка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,65 км, ВЛИ-0,38 - 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо | ЗЭС | 4147.4709 |  | 2903.2296 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2888.71 |  |  |  | 2888.7119 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3408.68 | 2888.7119 | 961853 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | - |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-05
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2891.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2897.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2898.88
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2900.33
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2901.78
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2903.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2903.23
169 | Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | I-202908 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.233 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7 | ПАО "МОЭСК" | 31899.9407 |  | 28819.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 28790.38 |  | 1о | 28790.38 | 28790.3842 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 33972.6533 | 28790.3842 | 961489 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 28819.2 |  |  | 28819.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 28819.2 |  |  | 28819.2
170 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | I-205329 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | 7951.2966 |  | 7117.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7110.37 |  |  |  | 7110.3656 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8390.2314 | 7110.3656 | 961498 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7117.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7117.48
171 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | I-209948 | 43188 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13088 до существующего ВРЩ-0,4 кВ №№ 55860,55861, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.15 | МКС | 777.8305 |  | 544.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 544.21 |  |  |  | 544.2108 | ООО "ИЦ Энергострой" | 642.1687 | 544.2108 | 964394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-15 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 544.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 544.48
172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | I-209949 | 43188 |  |  | 0 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19325 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижский проезд, д.4, стр.1 | МКС | 1705.839 |  | 1194.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1192.89 |  |  |  | 1192.8909 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1407.6113 | 1192.8909 | 964401 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1194.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1194.08
173 | Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | I-208851 | 2018 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1535, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Пыхтино | НМ | 788.5414 |  | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "Гарантэнерго" | 648.0785 | 549.2191 | 961806 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 550.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
174 | Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | I-208853 | 2018 |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400кВА/6/0,4 с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. №2 с ПС-35/6 кВ ''Рязаново'' (№138) с установкой РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая | НМ | 1652.5171 |  | 1156.7619 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1150.98 |  |  |  | 1150.9782 | ООО "Гарантэнерго" | 1358.1543 | 1150.9782 | 961827 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1154.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1155.61
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1156.76
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1156.76
175 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | I-208854 | 2018 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №764, с установкой БКТП-2х1000кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, п. Воскресенское | НМ | 2909.1848 |  | 2036.4294 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 2026.25 |  |  |  | 2026.2469 | ООО "Гарантэнерго" | 2390.9713 | 2026.2469 | 961856 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2032.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.43
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2036.43
176 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | I-208855 | 2019 |  |  | 0 |  | 0.28 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП-34 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | НМ | 745.9228 |  | 522.1459 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 519.54 |  |  |  | 519.5353 | ООО "Гарантэнерго" | 613.0516 | 259.7676 | 961902 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 521.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 521.62
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 522.15
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 522.15
177 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | I-208548 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №572, с установкой трансф. 2х630 кВА, замена ячеек ЩО, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, д. Николо-Хованское | НМ | 5154.4357 |  | 3608.105 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 3590.06 |  |  |  | 3590.0645 | ООО "Гарантэнерго" | 4236.2761 | 3590.0645 | 961677 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3600.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3604.5
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3608.11
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 3608.11
178 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | I-208257 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ № 1404, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Верховье | НМ | 3977.0381 |  | 2783.9267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2770.01 |  |  |  | 2770.0074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3268.6087 | 2770.0074 | 961560 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2781.14
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2783.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 2783.93
179 | Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | I-207925 | 2018 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/04 кВ № 118 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, д. Хмырово | НМ | 1764.8792 |  | 1235.4154 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1229.24 |  |  |  | 1229.2379 | ООО "Гарантэнерго" | 1450.5008 | 1229.2379 | 961523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1232.94
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1234.18
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1235.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1235.42
180 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | I-207772 | 2018 |  |  | 0.25 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ № 390 с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Каракашево | НМ | 1797.1302 |  | 1257.9911 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 1251.7 |  |  |  | 1251.7011 | ООО "Гарантэнерго" | 1477.0072 | 1251.7011 | 961476 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-01
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1255.48
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1256.73
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1257.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1257.99
181 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | I-205649 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-10 кВ в д. Бородино МРЭС, в т.ч. ПИР, МО, ( Жалобы 2016),МО, Мытищинский р-н | ПАО "МОЭСК" | 799.8903 |  | 761.5519 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 757.74 |  |  |  | 757.7432 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.137 | 757.7432 | 962618 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.55
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 761.55
182 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 7092.5785 |  | 4964.0558 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 4939.22 |  |  |  | 4939.2203 | ООО "Меридиан Энерго" | 5828.28 | 4939.2203 | 961643 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4964.05
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 4964.05
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | I-209402 | 43424 |  |  | 0.25 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.49 | СЭС | 1627.7991 |  | 1139.2874 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | I-209443 | 43244 |  |  | 0.1 |  | 1.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино | СЭС | 4046.2855 |  | 2831.9724 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-05-24
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | I-209424 | 43426 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | СЭС | 1418.494 |  | 992.796 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-22
183 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Мытищинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2134.9126 |  | 1494.2133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1486.74 |  |  |  | 1486.7415 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1754.355 | 1486.7415 | 961645 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1494.21
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1494.21
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | I-208511 | 43406 |  |  | 0.04 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.221, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Жостово с.о., Жостово д, уч.80 | СЭС | 1066.8767 |  | 746.701 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-02
справочный | Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | I-209431 | 43182 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-197 (замена трансформатора), ПС №676 №Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, ул. Веселая, д.22 | СЭС | 1068.0359 |  | 747.5123 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 20.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-23
184 | Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | I-209440 | 43180 |  |  | 0.016 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 514 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Московское ле-во, Тютчевское лес-во, кв.44, выдел 11 | СЭС | 4039.0996 |  | 2826.9431 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2826.94 |  | 1о | 2826.94 | 2826.9424 | ООО "Меридиан Энерго" | 3335.792 | 2826.9424 | 961646 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2826.94 |  |  | 2826.94
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2826.94 |  |  | 2826.94
185 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Солнечногорского р-на (2 объектов) | СЭС | 2809.9651 |  | 1966.6788 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1956.84 |  |  |  | 1956.8449 | ООО "Энергосистемы" | 2309.077 | 1956.8449 | 961647 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1966.68
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 1966.68
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | I-209419 | 43424 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, д.25 | СЭС | 926.3594 |  | 648.3538 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-20
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | I-209408 | 43425 |  |  | 0.016 |  | 0.72 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | СЭС | 1883.6057 |  | 1318.325 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 19.02.2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-11-21
186 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | I-209997 | 43175 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 фид. "Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Сергиевский, к.н. 50:34:0010605:2329 | ВЭС | 962.8435 |  | 673.9905 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 961595 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-16
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.31
187 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | I-209790 | 43274 |  |  | 0.16 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 414 "Кудиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, к.н. 50:16:0603022:1816 | ВЭС | 1302.4434 |  | 911.7104 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 902.59 |  |  |  | 902.5932 | ООО "Стройтехразвитие" | 1065.06 | 902.5932 | 961569 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 906.78
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 911.02
188 | Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | I-209781 | 43262 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-4525 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т. ч. ПИР, ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 141А, к.н. 50:15:0040401 | ВЭС | 1240.8443 |  | 868.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 859.32 |  |  |  | 859.322 | ООО "Меридиан Энерго" | 1014 | 859.322 | 961584 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 867.72
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 867.8
189 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | I-209775 | 43262 |  |  | 0.16 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Семеновская, АОЗТ "Дружба", уч. 76, к.н. 50:25:0040203:86 | ВЭС | 1536.2392 |  | 1075.3674 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1065.25 |  |  |  | 1065.2542 | ООО "ФАБИ" | 1257 | 1065.2542 | 961591 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1073.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1074.29
190 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | I-204440 | 43278 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", д. Стояново, СНТ "Стояново", к.н. 50:16:0000000:67653 | ВЭС | 1058.6712 |  | 741.0699 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 733.66 |  |  |  | 733.661 | ООО "Стройтехразвитие" | 865.72 | 733.661 | 961526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-18 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 737.29
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 740.68
191 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204383 | 43294 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18789 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 6997.6102 |  | 4898.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4893.43 |  |  |  | 4893.4327 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5774.2505 | 4893.4327 | 964406 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 4898.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 4898.33
192 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | I-208677 | 43202 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20797 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, Район Братеево, ул.Борисовские пруды 42, ул.Алма-Атинская д.11 корп 1 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 4575.6102 |  | 3202.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3199.72 |  |  |  | 3199.7211 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3775.6709 | 3199.7211 | 964425 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3202.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3202.92
193 | Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | I-208678 | 43446 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 28643 с установкой тр-ов 2х400 кВА (взамен существующих 2х160 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, Район Братеево, ул.Алма-Атинская д.11 к.1, Проектируемый проезд 5402 (8 пункт адресного перечня) | МКС | 1462.2797 |  | 1023.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1022.57 |  |  |  | 1022.5694 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1206.6319 | 1022.5694 | 964435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-12-12
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1023.59
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1023.59
194 | Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | I-209356 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20937 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 2-х КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 | МКС | 860.7119 |  | 806.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 805.43 |  |  |  | 805.434 | ООО "ЭнергоСеть" | 950.4122 | 805.434 | 964453 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 806.64
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 806.64
195 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | I-209354 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 3.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16590 до ТП 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | МКС | 2702.6695 |  | 2532.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 2520.22 |  |  |  | 2520.2166 | ООО "Гарантэнерго" | 2973.8556 | 2520.2166 | 964462 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2532.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2532.88
196 | Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | I-208351 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.756 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10кВ от РТП 27006 до ТП 10507,2КЛ-10кВ напр. РП 11097-ТП 27775,2КЛ-10кВ напр. РП-11097-ТП 27838 вывести из РП 11097 и смуфтить для образования 2КЛ-10кВ напр. ТП 27838-ТП 27775, в т.ч. ПИР: г.Москва,Бережковская наб.,д.22 | МКС | 2679.5 |  | 2489.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2486.65 |  |  |  | 2486.6469 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2934.2433 | 2486.6469 | 964471 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2489.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2489.14
197 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209507 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 677.2627 |  | 634.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 634.39 |  |  |  | 634.3946 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 748.5857 | 634.3946 | 964479 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 634.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 634.71
198 | Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | I-209506 | 43403 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. | МКС | 526.2712 |  | 493.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 492.97 |  |  |  | 492.9654 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 581.6992 | 492.9654 | 964484 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 493.21
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 493.21
199 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | I-209519 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964492 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
200 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | I-209520 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.5 (ул.Флотская, д.68, корп.1) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
201 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | I-209518 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964519 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
202 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | I-209521 | 43403 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) | МКС | 741.0424 |  | 694.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 694.13 |  |  |  | 694.1278 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 819.0708 | 694.1278 | 964527 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 694.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 694.48
203 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | I-209522 | 43403 |  |  | 2.52 |  | 2.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1, 2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 | МКС | 2325.6525 |  | 2179.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2178.46 |  |  |  | 2178.4612 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2570.5842 | 2178.4612 | 964382 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2179.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.55
204 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | I-209524 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3271 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 97873, в ТП 3271 установить сборки н/н на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.4 | МКС | 1476.8729 |  | 1384.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1382.72 |  |  |  | 1382.7179 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1631.6071 | 1382.7179 | 964389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1384.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1384.1
205 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | I-209512 | 43189 |  |  | 1.26 |  | 4.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 24436, ТП 28675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.14, соор.1, ул.Автозаводская, д.23, стр.790, полоса отвода МКМЖД | МКС | 4439.0678 |  | 4160.1949 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4139.39 |  |  |  | 4139.394 | ООО "Гарантэнерго" | 4884.485 | 4139.394 | 964392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4160.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4160.2
206 | Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | I-209501 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 6414 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.55, стр.29,30 | МКС | 941.7881 |  | 937.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 933.11 |  |  |  | 933.108 | ООО "Гарантэнерго" | 1101.0675 | 933.108 | 964397 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 937.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 937.8
207 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209503 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.88 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10409 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 543.3898 |  | 509.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 508.74 |  |  |  | 508.7447 | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.3188 | 508.7447 | 964400 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 509.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 509.25
208 | Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | I-209504 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 10409 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.33, корп.1 | МКС | 939.7712 |  | 880.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 879.85 |  |  |  | 879.8483 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1038.221 | 879.8483 | 964404 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 880.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 880.73
209 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | I-209505 | 43273 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 5901 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 93801, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наро-Фоминская, д.1 | МКС | 690.7034 |  | 483.4915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 483.25 |  |  |  | 483.2503 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 570.2353 | 483.2503 | 964409 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.49
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 483.49
210 | Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | I-202941 | 43465 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 23992 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12 | МКС | 1733.7797 |  | 1616.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1614.39 |  |  |  | 1614.392 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1904.9825 | 1614.392 | 964419 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1616.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1616.01
211 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | I-202446 | 43830 |  |  | 0 |  | 0.849 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13185 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, влад.42 | МКС | 1838.4407 |  | 1826.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 1825.17 |  |  |  | 1825.165 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 2153.6947 | 912.5825 | 964423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1826.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1826.99
212 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | I-197310 | 43465 |  |  |  |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до границ участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 1) | МКС | 935.1017 |  | 889.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 888.38 |  |  |  | 888.3817 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1048.2904 | 888.3817 | 964436 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 889.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 889.27
213 | Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | I-205727 | 43465 |  |  | 0 |  | 2.322 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3 | МКС | 4285.2203 |  | 4019.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4017.58 |  |  |  | 4017.5832 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4740.7482 | 4017.5832 | 964444 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4019.59
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4019.59
214 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | I-196773 | 43373 |  |  | 0 |  | 0.425 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21210 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будайский проезд, влад.5, стр.1 | МКС | 2240.4746 |  | 2190.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2188.13 |  |  |  | 2188.1317 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2581.9954 | 2188.1317 | 964457 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2190.32
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2190.32
215 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | I-162390 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19942 до границ участка заявителя; в ТП 19942 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.26 | МКС | 2332.2712 |  | 2179.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2178.06 |  |  |  | 2178.0634 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2570.1148 | 2178.0634 | 965706 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2179.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2179.15
216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | I-131081 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.613 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 15543 до ВРУ-1, в т.ч. ПИР: Москва, Красноярская ул., напротив вл.11 | МКС | 2501 |  | 2417.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2414.1 |  |  |  | 2414.1024 | ООО "ЭнергоСеть" | 2848.6408 | 2414.1024 | 964466 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2417.73
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2417.73
217 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | I-138113 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.18 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-26811 (А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.52, с.18 | МКС | 509.0254 |  | 491.7203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 489.26 |  |  |  | 489.2614 | ООО "Гарантэнерго" | 577.3284 | 489.2614 | 964475 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 491.72
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 491.72
218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | I-141056 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.262 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22288 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, с.1 | МКС | 962.1271 |  | 893.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 892.31 |  |  |  | 892.3098 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1052.9256 | 892.3098 | 965078 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 893.2
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 893.2
219 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | I-166548 | 43464 |  |  | 0 |  | 1.338 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 | МКС | 5650.0339 |  | 5278.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5272.85 |  |  |  | 5272.8489 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6221.9617 | 5272.8489 | 965114 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5278.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5278.13
220 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | I-177072 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.737 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4922 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.89, корп.1, д.89, корп.1, стр.1, д.89, корп.1, стр.2 | МКС | 473.0169 |  | 471.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 468.67 |  |  |  | 468.6699 | ООО "Гарантэнерго" | 553.0305 | 468.6699 | 965135 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 471.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 471.02
221 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | I-137163 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20206 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15 | МКС | 4172.0847 |  | 4080.7797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4076.7 |  |  |  | 4076.6992 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 4810.5051 | 4076.6992 | 965155 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4080.78
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4080.78
222 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | I-166187 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.9021 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11 | МКС | 1562.5339 |  | 1455.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1454.37 |  |  |  | 1454.3662 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1716.1521 | 1454.3662 | 965169 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1455.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1455.82
223 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | I-183590 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.31 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-21041 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 | МКС | 2727.4407 |  | 2703.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 2699.52 |  |  |  | 2699.5206 | ООО "ЭнергоСеть" | 3185.4343 | 2699.5206 | 965202 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2703.58
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2703.58
224 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | I-184747 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.265 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18941 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.7/8, стр.1 | МКС | 759.5169 |  | 750.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 749.48 |  |  |  | 749.4761 | ООО "ЭнергоСеть" | 884.3818 | 749.4761 | 965225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 750.6
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 750.6
225 | Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | I-193214 | 43281 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 14406 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.8, стр.9 | МКС | 1612.1695 |  | 1498.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1496.09 |  |  |  | 1496.0915 | ООО "ЭнергоСеть" | 1765.388 | 1496.0915 | 965283 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1498.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1498.34
226 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | I-200881 | 43189 |  |  | 0 |  | 1.163 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская пл. | МКС | 2007.7034 |  | 1911.322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1909.41 |  |  |  | 1909.4107 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2253.1046 | 1909.4107 | 965290 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1911.32
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 1911.32
227 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | I-132320 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.261 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53 | МКС | 769.9576 |  | 755.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 754.72 |  |  |  | 754.7222 | ООО "ЭнергоСеть" | 890.5722 | 754.7222 | 965299 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 755.86
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 755.86
228 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | I-182929 | 43464 |  |  | 0 |  | 1.222 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19784 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1 | МКС | 3005.2203 |  | 2915.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2912.36 |  |  |  | 2912.3647 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3436.5904 | 2912.3647 | 965304 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2915.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2915.28
229 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | I-189417 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.511 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11729 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Волоколамский проезд, д.12, корп.1 | МКС | 1038.1864 |  | 1029.9237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1028.38 |  |  |  | 1028.3791 | ООО "ЭнергоСеть" | 1213.4874 | 1028.3791 | 965315 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1029.92
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1029.92
230 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | I-200675 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.086 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 12522 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, вл.7 | МКС | 1243.4661 |  | 1213.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1212.25 |  |  |  | 1212.2525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1430.458 | 1212.2525 | 965323 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1213.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1213.47
231 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | I-210136 | 43191 |  |  | 0 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28328 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (участок 2) | МКС | 6247.5593 |  | 4373.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4368.92 |  |  |  | 4368.9237 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5155.33 | 4368.9237 | 965571 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 4373.3
232 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150248 | 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 4627.9576 |  | 4253.0006 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4231.74 |  | 1о | 4231.74 | 4231.7356 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4993.448 | 4231.7356 | 961592 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | - | - |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4253 |  |  | 4253
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 4253 |  |  | 4253
233 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №9 от 12.01.2018 Красногорского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 15140.49 |  | 15104.7244 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Гарантэнерго" | 15029.2 |  |  |  | 15029.2008 | ООО "Гарантэнерго" | 17734.4569 | 15029.2008 | 961596 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 15104.72
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 15104.72
справочный | Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209435 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкци РП-16159 (установка 2-ячеек), ПС №836 "Слобода", МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 1791.4 |  | 1785.7687 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
справочный | Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | I-209434 | 2018 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16159, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново | ПАО "МОЭСК" | 13349.09 |  | 13318.9557 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 | - | - |  |  | 2018-03-01 | 20.02.2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-11-22
234 | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | I-209753 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 ПС №613 "Пролетарий",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Родионовка д, дом № 36а | ЮЭС | 850.9 |  | 578.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 575.3 |  |  |  | 575.2951 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.8482 | 575.2951 | 961726 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 577.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 577.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 578.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 578.19
235 | Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | I-209765 | 43252 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4, взамен сущ. ТП-250-10/0,4 №1169 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, СНТ "Вятичи", дом № 413 | ЮЭС | 2335.58 |  | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1580.22 |  |  |  | 1580.2155 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1864.6543 | 1580.2155 | 961730 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
236 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | I-209767 | 43282 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13760(989626)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-21652(147779) | ЮЭС | 706.11 |  | 474.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 471.82 |  |  |  | 471.8151 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.7418 | 471.8151 | 961734 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 473.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 474.19
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 474.19
237 | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | I-209772 | 43282 |  |  | 0.25 |  | 0.44 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кишкино д, СНТ "Ожерелье", уч. 13 | ЮЭС | 2438.83 |  | 1652.1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1643.86 |  |  |  | 1643.8584 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1939.7529 | 1643.8584 | 961740 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1648.81
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1650.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1652.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1652.12
238 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | I-209730 | 43252 |  |  |  |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17858(115444)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-17-302-21656(917190) | ЮЭС | 790.17 |  | 530.6441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 527.99 |  |  |  | 527.9908 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 623.0291 | 527.9908 | 961745 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 529.58
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 530.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 530.64
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 530.64
239 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | I-209465 | 43435 |  |  | 0.063 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-10 №663 "Взлетная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Огонёк" Ю8-17-302-20921(916312) | ЮЭС | 1778 |  | 1201.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1195.32 |  |  |  | 1195.3243 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1410.4827 | 1195.3243 | 961751 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1198.93
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1200.13
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1201.33
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1201.33
240 | Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | I-209488 | 43252 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция ТП-841 с заменой тр-ра 250 кВА на 400 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Островцы д, Центральная ул, д. 111/1 | ЮЭС | 2412.58 |  | 1622.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1614.76 |  |  |  | 1614.7586 | ООО "Электромонтаж-СП" | 1905.4152 | 1614.7586 | 961758 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1619.63
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1621.25
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1622.87
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1622.87
241 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | I-209449 | 43189 |  |  | 0.16 |  | 2.7 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | ЮЭС | 2022.48 |  | 1433.4407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1426.27 |  |  |  | 1426.2738 | ООО "ФАБИ" | 1683.0031 | 1426.2738 | 961761 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1430.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1432.01
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1433.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1433.44
242 | Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | I-209475 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.86 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | ЮЭС | 3753.38 |  | 2546.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2534 |  |  |  | 2534.0033 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2990.1239 | 2534.0033 | 961722 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2541.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2544.19
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2546.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2546.74
243 | Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | I-209463 | 43435 |  |  | 0.063 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Агарино д, СНТ "Волна", уч. .17 | ЮЭС | 3766.75 |  | 2535.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2522.92 |  |  |  | 2522.924 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2977.0503 | 2522.924 | 961733 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-21
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2530.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2533.07
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2535.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2535.6
244 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Ступинского, Каширского р-на | ЮЭС | 4928.94 |  | 3319.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3302.42 |  |  |  | 3302.4219 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3896.8579 | 3302.4219 | 961743 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3312.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3315.7
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3319.02
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3319.02
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | I-209485 | 43435 |  |  |  |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-275, ПС №339 "Ожерелье тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Пенье д, СНТ "Альтаир", д.2 | ЮЭС | 1004.58 |  | 674.2966 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-26
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | I-209471 | 43435 |  |  | 0.16 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.3 №529 "Сидорово", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Липитино с Ю8-17-302-21116(139254) | ЮЭС | 3924.36 |  | 2644.7203 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-12-20
245 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 9 от 11.01.2018 Раменского р-на | ЮЭС | 5100.78 |  | 3443.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3422.68 |  |  |  | 3422.679 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4038.7612 | 3422.679 | 961756 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3436.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3439.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3443.34
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3443.34
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | I-209472 | 43252 |  |  | 0.016 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.8 №635 "Степановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-17-302-20468(136413) | ЮЭС | 1273.82 |  | 857.4322 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | I-209484 | 43252 |  |  |  |  | 0.525 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-21187(143011)), ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21269(144041) | ЮЭС | 882.63 |  | 592.7458 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-24
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | I-209493 | 43282 |  |  | 0.1 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.139 №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, Панино д Ю8-17-302-18462(914518) | ЮЭС | 1420.7 |  | 962.0508 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-07-10
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | I-209447 | 43252 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-17-302-21187(143011) | ЮЭС | 1523.63 |  | 1031.1102 | [15 empty] | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-20
246 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | I-196791 | 43159 |  |  |  |  | 0.865 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | СЭС | 2323.487 |  | 2140.8434 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 2130.14 |  |  |  | 2130.1381 | ООО "Контакт" | 2513.563 | 2130.1381 | 961648 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2140.84
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 2140.84
247 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | I-209911 | 43171 |  |  | 0.16 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ РТП-20 ПС №755 "Молоково", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с, Школьная ул, дом № 6/1 | ЮЭС | 3022.331 |  | 2048.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2037.9 |  |  |  | 2037.8953 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2404.7165 | 2037.8953 | 961763 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-11
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2044.04
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2046.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 204813600
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 204813600
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 204813600
248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | I-202704 | 43243 |  |  |  |  | 0.304 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. "РП-121 сек.1-РТП-82 сек.1", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.Андреевка | ПАО "МОЭСК" | 10350.0322 |  | 9300.1969 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 9253.7 |  |  |  | 9253.695 | ООО "Меридиан Энерго" | 10919.3601 | 9253.695 | 961604 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | - |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 2018-05-23
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9300.2
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 9300.2
249 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | I-209952 | 43182 |  |  | 0.16 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.562 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. СВХ Останкино | СЭС | 1016.1862 |  | 711.223 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 711.22 |  | 1о | 706.95 | 706.9542 | ООО "Меридиан Энерго" | 834.206 | 706.9542 | 961649 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-23
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 711.22 |  |  | 711.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком | 711.22 |  |  | 711.22
250 | Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | I-210093 | 43176 |  |  | 0.063 |  | 0.195 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отв. от оп. 15/2 КВЛ-6 кВ ПП-15-ТП-4884/2 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пестово, д. 1А, к.н. 50:15:0070601:152 | ВЭС | 898.332 |  | 628.8324 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 622.03 |  |  |  | 622.0339 | ООО "Меридиан Энерго" | 734 | 622.0339 | 961597 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 628.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 628.81
251 | Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | I-210239 | 43177 |  |  | 0.16 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 311 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, ул. Совхозная, д. 11, к.н. 50:30:0050118:66 | ВЭС | 1013.5632 |  | 709.4943 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 702.54 |  |  |  | 702.5424 | ООО "ФАБИ" | 829 | 702.5424 | 961600 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | - |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 708.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 708.79
252 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | I-209366 | 43162 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-19858(131993)) ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21146(140717) | ЮЭС | 2157.78 |  | 1457.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 1450.16 |  |  |  | 1450.1618 | ООО "ФАБИ" | 1711.1909 | 1450.1618 | 961773 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-10 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1454.53
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1455.99
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1457.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1457.45
253 | Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с установкой трансформаторов 2х250 МВА, 220/110/10 кВ, 2х100 МВА, 220/20 кВ и установкой КРУЭ 220/110 кВ | I-188388 | 2020 |  |  | 700 |  | 0 |  | ГП | Выполнение комплекса работ в т.ч: ПИР 1,2 этапы; СМР, ПНР, материалы и оборудование по 1 этапу по титулу: Сооружение ПС 220 кВ Хованская | ПАО "МОЭСК" | 2469802.3644 |  | 1702465.946 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1701614.67 |  | 1з | 1700678.15 | 1700678.1517 | ООО "Энергетическое Строительство" | 2006800.219 | 850339.0759 | 53292 | b2b-moesk.ru | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 2018-02-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-02-03 | 2018-03-26 | 2019-11-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1702376.96 |  |  | 1702376.96
254 | Общий | Общий | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля, кабельных муфт на напряжение 110 кВ, оказание услуг шеф-монтажа по титулу ПС 110 кВ «Тушино (ЗНТ 062-0010418) | ПАО "МОЭСК" | 57876.33 |  | 57876.33 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 57562.29 |  | 1з | 57540.19 | 57540.1864 | ООО "АРКАСИЛ СК" | 67897.42 | 57540.1864 | 898407 | b2b-moesk.ru | 2017-10-09 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ГК "Севкабель" | 56687.26 | ООО "ГК "Севкабель"
участник | [19 empty] | ООО "Камский кабель" | 57473.32 | ООО "Камский кабель"
участник | [19 empty] | ООО "ПРОМОНТ" | 57809.83 |  |  | 57561.8
участник | [19 empty] | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 57862.65 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу по титулу: "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 089-0000413) | ПАО "МОЭСК" | 7106.69 |  | 7106.69 | [9 empty] | 6888 |  | 8127.84 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-31
справочный | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 Тушино" | I-184495 | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля и кабельных муфт на напряжение 110 кВ по титулу "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" (ЗНТ 062-0009988) | ПАО "МОЭСК" | 50769.6367 |  | 50769.6367 | [9 empty] | 50652.19 |  | 59769.5842 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-02 | 2017-12-29 | 2018-02-02 | 2018-03-31
255 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | I-184376 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 2.361 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 | ПАО "МОЭСК" | 16736.24 |  | 16095.6102 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 16071.47 |  |  |  | 16071.4668 | ООО "ЭнергоСеть" | 18964.3308 | 16071.4668 | 967156 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - | - |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-28 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 16095.61
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 16095.61
256 | Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | I-206574 | 44445 |  |  | 25.6 |  | 43.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС Хованская, 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Коммунарка, Сосенский Стан, влад.10/1 | ПАО "МОЭСК" | 19279.1016 |  | 17614.8793 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 17579.65 |  |  |  | 17579.6496 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 20743.9865 | 17579.6496 | 967164 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | - |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ИЦ Энергострой" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 17614.88
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 17597.264
257 | Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | I-209687 | 43245 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-440 (замена трансформатора), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | 1068.0359 |  | 747.5123 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 743.78 |  |  |  | 743.7771 | ООО "Меридиан Энерго" | 877.657 | 743.7771 | 966287 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 747.51
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 747.51
258 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209713 | 43201 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-10524(102867) от 27.09.2017), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 877.9542 |  | 614.4752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Стройтехразвитие" | 614.47 |  | 1о | 610.79 | 610.7881 | ООО "Стройтехразвитие" | 720.73 | 610.7881 | 966288 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-04-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 614.47 |  |  | 614.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 614.47 |  |  | 614.47
259 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | I-209701 | 43259 |  |  |  |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-5 ф. деревня ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ватолино | СЭС | 823.9928 |  | 576.7079 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 573.82 |  |  |  | 573.8237 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 677.112 | 573.8237 | 966292 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 576.71
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 576.71
260 | Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | I-209700 | 43434 |  |  | 0.063 |  | 0.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | СЭС | 865.96 |  | 606.0805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 603.05 |  |  |  | 603.05 | ООО "Энком" | 711.599 | 603.05 | 966294 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 606.08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 606.08
261 | Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209728 | 43434 |  |  | 5 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-132,ТП-133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10 кВ от нов.ТП-134 до нов.РП-13 с зах.в нов.ТП-132,ТП-133, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 2682.6695 |  | 2514.1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2501.57 |  |  |  | 2501.5653 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2951.8471 | 2501.5653 | 967123 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2514.14
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2514.14
262 | Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I-209729 | 43434 |  |  | 0 |  | 3.76 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | МКС | 668.3136 |  | 626.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 623.2 |  |  |  | 623.1993 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 735.3752 | 623.1993 | 967138 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-11-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.33
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.33
263 | Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209724 | 43250 |  |  | 3.2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 25523 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, взамен 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 643.0932 |  | 602.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 599.67 |  |  |  | 599.6726 | ООО "Гарантэнерго" | 707.6136 | 599.6726 | 967153 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 602.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 602.69
264 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | I-209722 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20398 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, влад.32Б | МКС | 979.7203 |  | 918.178 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 917.26 |  |  |  | 917.2598 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1082.3666 | 917.2598 | 967163 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 918.18
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 918.18
265 | Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | I-209727 | 43495 |  |  | 0 |  | 1.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 12898 с установкой сборок на 12 присоединений, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12898 до вв. № 51526,51527, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.16 | МКС | 4700 |  | 3187.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3171.6 |  |  |  | 3171.6043 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 3742.4931 | 1585.8021 | 967170 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2019-01-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3187.54
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3187.54
266 | Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | I-209721 | 43279 |  |  | 0 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 16209 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вблизи д.33, корп.1 | МКС | 826.99 |  | 578.9 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 576 |  |  |  | 576.0035 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 679.6841 | 576.0035 | 967194 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 578.9
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 578.9
267 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | I-201954 | 43373 |  |  | 0 |  | 1.92 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21844 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59а | МКС | 4047.7797 |  | 3857.4237 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3853.57 |  |  |  | 3853.5666 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4547.2086 | 3853.5666 | 967253 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - | - |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3857.42
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3857.42
268 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | I-193464 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.632 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11564 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.4А | МКС | 1152.9237 |  | 1132.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1126.68 |  |  |  | 1126.6773 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1329.4792 | 1126.6773 | 967260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1132.34
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1132.34
269 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | I-197267 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.578 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27422 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ельнинская, влад.23 | МКС | 1416.9746 |  | 1386.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1385.55 |  |  |  | 1385.5451 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1634.9432 | 1385.5451 | 967268 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1386.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1386.93
270 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | I-167662 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.287 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11754 до границ участка Заявителя; установка в ТП 11754 рубильников PE-19 2шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение ул.Каховка и ул.Азовская | МКС | 1287.661 |  | 1201.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1200.31 |  |  |  | 1200.3065 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1416.3617 | 1200.3065 | 967127 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1201.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1201.51
271 | Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-210516 | 43181 |  |  | 0.16 |  | 0.375 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 2 КЛ-6 кВ фид. 15 РП-8-ТП-189-ТП-298 отп. на КТП-856 от РУ-6 кВ на ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 2375.5168 |  | 1662.8618 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1645.76 |  |  |  | 1645.7627 | ООО "Меридиан Энерго" | 1942 | 1645.7627 | 966054 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-14 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 2018-03-22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1661.19
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1661.86
272 | Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | I-209563 | 43251 | [6 empty] | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ, 3шт. (№нов.1, №нов.2, №нов.3), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры | ЗЭС | 4100.8607 |  | 2870.6025 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2856.25 |  |  |  | 2856.2458 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3370.37 | 2856.2458 | 967539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2862.54
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2863.43
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2866.3
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2867.73
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2869.17
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2870.6
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2870.6
273 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | I-209537 | 43267 |  |  | 0.063 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ТП-10/0,38 кВ ПС-627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,02 км, ВЛИ-0,38 - 0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стремоухово | ЗЭС | 1655.8953 |  | 1159.1267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1153.33 |  |  |  | 1153.3305 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1360.93 | 1153.3305 | 967526 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-16
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1156.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1157.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1157.39
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1157.97
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1158.55
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1159.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1159.13
274 | Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | I-209535 | 43259 |  |  | 0.04 |  | 0.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-392 "Верея", РЛК-10 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Годуново | ЗЭС | 619.6228 |  | 433.7359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 431.57 |  |  |  | 431.5678 | ООО "СК СИСТЕМА" | 509.25 | 431.5678 | 967543 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 432.65
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 433.09
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 433.17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.3
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 433.52
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 433.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 433.74
275 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | I-209561 | 43296 |  |  |  |  | 1.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5994 ПС-482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, ТВМГ-66/160-380 (1,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 | ЗЭС | 4291.0846 |  | 3003.7592 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2988.74 |  |  |  | 2988.7373 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3526.71 | 2988.7373 | 967545 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-02-26 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 2996.22
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2996.25
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2999.25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3000.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3002.26
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3003.76
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3003.76
276 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | I-209545 | 43444 |  |  | 0.016 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-6 ТП-6/0,38 кВ ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка | ЗЭС | 3531.4033 |  | 2471.9823 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 2459.62 |  |  |  | 2459.6186 | ООО "Альтаир" | 2902.35 | 2459.6186 | 967554 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-12-10
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2465.8
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2468.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2469.51
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2470.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2471.98
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 2471.98
277 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | I-209530 | 43260 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф.Деревня-2 ТП-1431 ПС-468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово | ЗЭС | 630.9735 |  | 441.6815 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Техно инжиниринг" | 439.38 |  |  |  | 439.3814 | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47 | 439.3814 | 967557 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-06-09
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 440.58
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 441.02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 441.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 441.24
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 441.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 441.68
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 441.68
278 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | I-209546 | 43264 |  |  | 0.16 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,73 км, ВЛИ-0,38 - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0000000:3599 | ЗЭС | 2373.1193 |  | 1661.1835 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1652.88 |  |  |  | 1652.8814 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1950.4 | 1652.8814 | 967550 | b2b-moesk.ru | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-19 | - |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-06-13
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1654.77
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1658.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1659.52
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1660.35
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1661.18
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1661.18
279 | Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | I-210017 | 43277 |  |  | 0.063 |  | 0.85 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 27 (участок оп. 327-330) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Дубна-Коростели", уч. 115-д, к.н. 50:34:0050520:505 | ВЭС | 2295.1075 |  | 1606.5752 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1590.68 |  |  |  | 1590.678 | ООО "ФАБИ" | 1877 | 1590.678 | 966086 | b2b-moesk.ru | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1604.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1604.97
280 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | I-209020 | 43189 |  |  |  |  | 0.06 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2 | СЭС | 738.392 |  | 516.7964 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Энком" | 514.21 |  |  |  | 514.2119 | ООО "Энком" | 606.77 | 514.2119 | 966284 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 516.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт | 516.8
281 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | I- 199600 | 43220 |  |  |  |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.3 №119 "Алешино", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-535(900492) | ЮЭС | 661.703 |  | 456.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.22 |  |  |  | 454.2163 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 535.9752 | 454.2163 | 966394 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 456.5
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 456.96
282 | Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | I-210047 | 43282 |  |  | 0.063 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф."Прончищевский с РП-5" ПС №447 "Пущино", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зыбинка д Ю8-17-302-20403(136421) | ЮЭС | 1269.36 |  | 858.8051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 854.51 |  |  |  | 854.511 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1008.323 | 854.511 | 966405 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 857.09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 857.95
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.8
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.8
283 | Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | I-210044 | 43282 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 взамен сущ. ТП-1261 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинский с/о, ориентир: Бубново д Ю8-18-302-331(903025) | ЮЭС | 1635.88 |  | 1108.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1101.82 |  |  |  | 1101.8242 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1300.1525 | 1101.8242 | 966413 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1107.37
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1108.48
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1108.48
284 | Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | I-210040 | 43221 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ф.4 РП-11 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д, СНТ "Нива" Ю8-17-302-16764(108544) | ЮЭС | 1009.59 |  | 686.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 683.36 |  |  |  | 683.36 | ООО "Техно инжиниринг" | 806.3647 | 683.36 | 966418 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-05-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 686.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 686.93
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 686.93
285 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | I-210025 | 43282 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-523, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, вблизи д.Андреевское Ю8-18-302-125(900066) | ЮЭС | 638.86 |  | 429.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 428.6 |  | 1о | 426.03 | 426.0308 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 502.7163 | 426.0308 | 966438 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-07-10
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 428.6 |  |  | 428.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 429.03 |  |  | 429.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой | 429.03 |  |  | 429.03
286 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | I-210653 | 43183 |  |  | 0.16 |  | 0.095 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 33 ВЛЗ-10 кВ напр. КТПП-74-ТП-85-ТП-94 отп. на МТП-75 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Головино, к.н. 50:14:010404:127 | ВЭС | 2619.5442 |  | 1833.6809 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1815.25 |  |  |  | 1815.2542 | ООО "Меридиан Энерго" | 2142 | 1815.2542 | 966091 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | - |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1831.85
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1832.2
287 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | I-209951 | 43171 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3139 ПС №309 "Болятино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, д.Островцы, Центральная улица, д.121 | ЮЭС | 1290.932 |  | 876.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 871.82 |  |  |  | 871.822 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1028.7499 | 871.822 | 966452 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 875.33
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 876.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 876.2
288 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 64 от 25.01.2018 Серебряно_Прудского р-на | ЮЭС | 3539.63 |  | 2386.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2374.46 |  |  |  | 2374.4581 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2801.8605 | 2374.4581 | 966465 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2384
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2386.39
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2386.39
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | I-210039 | 43466 |  |  | 0.16 |  | 0.751 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.1 РТП-7 ПС №432 "Пурлово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Рязанская обл, Захаровский р-н Ю8-18-302-123(900034) | ЮЭС | 2863.84 |  | 1932.5169 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2019-01-16
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | I-210023 | 43282 |  |  |  |  | 0.401 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Никольское д Ю8-18-302-98(900016) | ЮЭС | 675.79 |  | 453.8729 | [15 empty] | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-08 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-07-09
289 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | I-210731 | 43202 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10295 до ВРЩ-0,4 кВ № 114945 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.9 | МКС | 5835.8983 |  | 4085.1271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 4079 |  |  |  | 4078.9993 | ООО "ЭнергоСеть" | 4813.2192 | 4078.9993 | 967222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4085.13
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 4085.13
290 | Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | I-210732 | 43202 |  |  | 0 |  | 0.46 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Рекнструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19825 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 72457, 72458, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | МКС | 1028.6271 |  | 720.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 716.43 |  |  |  | 716.4338 | ООО "Гарантэнерго" | 845.3919 | 716.4338 | 967235 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 720.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 720.03
291 | Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210054 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 4177 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3393.2627 |  | 2375.2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2374.1 |  |  |  | 2374.1004 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2801.4384 | 2374.1004 | 967096 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2375.29
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2375.29
292 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | I-210053 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4177 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл 7-7а-9/10, стр.10 | МКС | 3589.6186 |  | 2512.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2511.47 |  |  |  | 2511.4726 | ООО "ИЦ Энергострой" | 2963.5377 | 2511.4726 | 967101 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2512.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2512.73
293 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | I-210059 | 43297 |  |  | 0 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15217 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 45036,45037, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.21, стр.1 | МКС | 627.8051 |  | 439.4661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 437.27 |  |  |  | 437.2687 | ООО "Гарантэнерго" | 515.977 | 437.2687 | 967105 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-16
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 439.47
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 439.47
294 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | I-146789 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.56 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16598 (луч А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Задонский пр-д, вл.3, к.2 | МКС | 1030.8983 |  | 962.0593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 961.58 |  |  |  | 961.578 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1134.662 | 961.578 | 967110 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 962.06
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 962.06
295 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | I-197238 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.351 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19693 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.1А, стр.2 | МКС | 577.0085 |  | 563.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 563.35 |  |  |  | 563.3542 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 664.7579 | 563.3542 | 967115 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 563.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 563.64
296 | Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | I-204384 | 43294 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 18789 с установкой сборок на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, влад.36-44 | МКС | 2791.0508 |  | 1953.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1951.78 |  |  |  | 1951.7833 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2303.1042 | 1951.7833 | 967108 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1953.74
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1953.74
297 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) | ПАО "МОЭСК" | 4049.98 |  | 4049.98 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭТК" | 3923.46 |  |  |  | 3923.4576 | ООО "ЭТК" | 4629.68 | 3923.4576 | 970676 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-12-01
участник | [19 empty] | АО ТД "УЭТК" | 4043.8
участник | [19 empty] | АО "УЭС" | 4048.15 | АО "УЭС"
участник | [19 empty] | ООО "СПЕКТР-ГАРАНТ" | 4049.03
справочный | Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | I-198014-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Реконструкция ПС №380 "Захарово" Реконструкция ОРУ-110 Кв Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 3 шт | ПАО "МОЭСК" | 445.28 |  | 445.28 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка разъединителей (ЗНТ 062-0010621) по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | ПАО "МОЭСК" | 3604.7 |  | 3604.7 | [9 empty] | 3923.4576 |  | 4629.68 |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29
298 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | I-209670 | 2018 |  |  | - |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. Акиньшино | НМ | 6060.4439 |  | 4077.3512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 4056.96 |  |  |  | 4056.9642 | ООО "ЭлектроГарант" | 4787.2178 | 4056.9642 | 970577 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 4069.2
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4073.27
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 4077.35
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 4077.35
299 | Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | I-209669 | 2018 |  |  | 0.8 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция БКТП 10/04кВ №2108 с заменой трансформатора 2х400 кВА, ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, п. Ликова | НМ | 1757.2812 |  | 1179.1414 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1173.25 |  |  |  | 1173.2453 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1384.4295 | 1173.2453 | 970621 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1177.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1179.14
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 1179.14
300 | Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | I-209668 | 2018 |  |  | - |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1218, с установкой РЩ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Иваньково | НМ | 819.8187 |  | 557.0084 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 554.22 |  |  |  | 554.223 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 653.9831 | 554.223 | 970689 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 556.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 557.01
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 557.01
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 557.01
301 | Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | I-209667 | 2018 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63кВА/10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора на 160 кВА , ВЛ-0,4 от от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №883, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Большое Покровское | НМ | 840.4882 |  | 559.425 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 556.63 |  |  |  | 556.6279 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 656.8209 | 556.6279 | 970702 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-05-09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 558.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 559.42
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 559.42
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 559.42
302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | I-209661 | 2018 |  |  | - |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Крекшино | НМ | 715.7184 |  | 481.5151 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 479.11 |  |  |  | 479.1074 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 565.3468 | 479.1074 | 970735 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-12-27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.03
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 481.52
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.52
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 481.52
303 | Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | I-210674 | 43184 |  |  | 0.4 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 298 "Третьяково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Астапово, к.н. 50:35:0050213:622 | ВЭС | 2622.8834 |  | 1836.0184 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1817.8 |  |  |  | 1817.7966 | ООО "ФАБИ" | 2145 | 1817.7966 | 970335 | b2b-moesk.ru | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-25
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1833.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1834.19
304 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I-203946 | 2018 |  |  | - |  | 8.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | НМ | 7871.0549 |  | 5509.7384 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5482.19 |  |  |  | 5482.1893 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6468.9834 | 5482.1893 | 970485 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | - |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5498.72
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5504.23
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 5509.74
участник | [19 empty] | ООО «ДАО-БИЗНЕС | 5509.74
305 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | I-202672 | 43548 |  |  | 0 |  | 0.204 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 14715 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 | МКС | 648.3729 |  | 635.5169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 632.34 |  |  |  | 632.3394 | ООО "Гарантэнерго" | 746.1605 | 316.1697 | 972945 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2019-03-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 635.52
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 635.52
306 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | I-186145 | 2017 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ д.Бородино МРЭС в т.ч. ПИР МО (Жалобы 2016) | ПАО "МОЭСК" | 1645.538 |  | 1532.0087 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 1524.35 |  |  |  | 1524.3529 | ООО "Меридиан Энерго" | 1798.7365 | 1524.3529 | 970502 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1532.01
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1532.01
307 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210676 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.615 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | ЮЭС | 2541.771 |  | 1716.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1707.64 |  |  |  | 1707.6389 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2015.0139 | 1707.6389 | 970417 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1714.5
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1716.22
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1716.22
308 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | I-209978 | 43262 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафрниха | СЭС | 3139.3624 |  | 2197.2221 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2186.24 |  |  |  | 2186.2415 | ООО "Меридиан Энерго" | 2579.765 | 2186.2415 | 970363 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2197.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2197.22
309 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | I-209989 | 43223 |  |  | 3.26 |  | 1 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 1000кВА, строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, двух КЛ-10кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ | СЭС | 1007.0037 |  | 704.7962 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 701.27 |  |  |  | 701.2712 | ООО "Меридиан Энерго" | 827.5 | 701.2712 | 970368 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 704.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 704.8
310 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | I-209995 | 43231 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13101(133600) от 13.12.2017), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | СЭС | 1185.2382 |  | 829.5416 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 825.39 |  |  |  | 825.3941 | ООО "Гарантэнерго" | 973.965 | 825.3941 | 970371 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-05-11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 829.54
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 829.54
311 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | I-209974 | 43262 |  |  |  |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0767, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ур. Александровка | СЭС | 673.8259 |  | 471.6069 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 471.61 |  | 1о | 471.61 | 471.6068 | ООО "Меридиан Энерго" | 556.496 | 471.6068 | 970376 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 471.61 |  |  | 471.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 471.61 |  |  | 471.61
312 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | I-209970 | 43262 |  |  | 0.063 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1268 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Селковское | СЭС | 1796.3736 |  | 1257.2718 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1250.99 |  |  |  | 1250.9856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1476.163 | 1250.9856 | 970380 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1257.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1257.27
313 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | I-209967 | 43262 |  |  |  |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ ф.1 от МТП-6, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чернецкое, д.4 | СЭС | 802.1737 |  | 561.4368 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 561.44 |  | 1о | 561.44 | 561.4364 | ООО "Меридиан Энерго" | 662.495 | 561.4364 | 970381 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-06-11
участник | [19 empty] | ООО "ЭлектроГарант" | 558.63 | ООО "ЭлектроГарант"
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 561.44 |  |  | 561.44
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 561.44 |  |  | 561.44
314 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | I-208227 | 2018 |  |  | - |  | 0.449 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское | НМ | 1632.2185 |  | 1543.9301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1536.21 |  |  |  | 1536.2103 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1812.7282 | 1536.2103 | 966181 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | - |  |  |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1542.39
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.93
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 1543.93
315 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | I-210570 | 43285 |  |  | 0 |  | 0.58 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. "Быт" с ТП-439 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к-з "Память Ильича", с.т. "Родник-4", уч. 18 | ВЭС | 935.1942 |  | 654.6359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 648.31 |  |  |  | 648.3051 | ООО "ФАБИ" | 765 | 648.3051 | 970344 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 653.39
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 653.98
316 | Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | I-210576 | 43288 |  |  | 0.1 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ напр. ТП-75-ТП-94 отп. на КТП-550 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, к.н. 50:16:0401001:1639 | ВЭС | 4782.8244 |  | 3347.9771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 3314.5 |  |  |  | 3314.5 | ООО "Стройтехразвитие" | 3911.11 | 3314.5 | 970433 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3330.51
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 3344.92
317 | Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | I-210577 | 43288 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (замена т-ра мощн. 50 кВа на 250 кВа) в ТП-130 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Егорьевский, к.н. 50:30:0040102:461 | ВЭС | 917.1095 |  | 641.9766 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 635.59 |  |  |  | 635.5932 | ООО "ФАБИ" | 750 | 635.5932 | 970357 | b2b-moesk.ru | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-07
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 640.68
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 641.33
318 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | I-211043 | 43205 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13503 до ВРЩ-0,4 кВ № 50270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, д.31, корп.1 | МКС | 1140.3814 |  | 798.2712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 797.47 |  |  |  | 797.4727 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 941.0178 | 797.4727 | 972979 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 798.27
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 798.27
319 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | I-211047 | 43206 |  |  | 0 |  | 0.78 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до новых ВРЩ-0,4 кВ расположенных в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 48069,48070, взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 11896 установить 4 рубильника, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | МКС | 2502.8475 |  | 1751.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1749.36 |  |  |  | 1749.364 | ООО "ЭнергоСеть" | 2064.2495 | 1749.364 | 972996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-16
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1751.99
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1751.99
320 | Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | I-211042 | 43190 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Cтроительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 (участок опор 43-47) ПС № 570 "Сетовка тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи с. Непецино, уч. 2, к.н. 50:34:0050116:20 | ВЭС | 1319.9942 |  | 923.996 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 915.25 |  |  |  | 915.2542 | ООО "ФАБИ" | 1080 | 915.2542 | 970362 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 922.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 923.07
321 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | I-209943 | 43280 |  |  |  |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4262 ПС-408 "Теряево" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Валуйки | ЗЭС | 820.2656 |  | 574.1859 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.31 |  |  |  | 571.3136 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.15 | 571.3136 | 970992 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 571.94
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 573.04
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 573.61
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 573.9
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 574.19
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 574.19
322 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | I-209928 | 43453 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское | ЗЭС | 931.6229 |  | 652.1361 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 648.87 |  |  |  | 648.8729 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 765.67 | 648.8729 | 970996 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-12-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 650.51
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 650.81
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 650.83
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.48
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 652.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 652.14
323 | Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | I-209918 | 43268 |  |  | 0.016 |  | 0.18 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-7 ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", РЛК-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-6 кВ - 0,03 км, ВЛИ-0,38 - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино | ЗЭС | 741.4101 |  | 518.9871 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 12 | ООО "Альтаир" | 516.39 |  |  |  | 516.3898 | ООО "Альтаир" | 609.34 | 516.3898 | 970991 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-06-17
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 517.69
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 517.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 518.47
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 518.73
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 518.99
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 518.99
324 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | I-210115 | 43286 |  |  | 0.1 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,45 км, ВЛИ-0,38 - 0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Рожново | ЗЭС | 2390.5944 |  | 1673.4161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1665.05 |  |  |  | 1665.0508 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1964.76 | 1665.0508 | 970986 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1669.23
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 1669.68
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1670.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1671.74
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1672.58
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1673.42
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1673.42
325 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | I-210110 | 43283 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бабкино РП-51 ТП-10/0,38 кВ ПС-475 "Луч",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,04 км, ВЛИ-0,38 - 0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Максимовка | ЗЭС | 1093.6116 |  | 765.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 761.7 |  |  |  | 761.7034 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 898.81 | 761.7034 | 970977 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-02
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 763.12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.61
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 764
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 764.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 765.53
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 765.53
326 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | I-210099 | 43285 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-30 ТП-10/0,38 кВ ПС-11 "Соловьево",РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,5 км, ВЛИ-0,38 - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, д.Ямищево | ЗЭС | 2204.6188 |  | 1543.2332 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Альтаир" | 1535.52 |  |  |  | 1535.5169 | ООО "Альтаир" | 1811.91 | 1535.5169 | 970981 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-07-04
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1539.37
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1540.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1541.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1542.46
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1543.23
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1543.23
327 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | I-210675 | 43190 |  |  | 0.063 |  | 0.065 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово | ЗЭС | 698.7644 |  | 489.1351 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 13 | 13 | ООО "СК СИСТЕМА" | 486.69 |  |  |  | 486.6864 | ООО "СК СИСТЕМА" | 574.29 | 486.6864 | 970974 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-21 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 487.91
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 488.16
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 488.35
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 488.65
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 488.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 489.14
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 489.14
328 | Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | I-208533 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 20498 с установкой 14-местных сборок н/н, взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, к.1 | МКС | 2807.74 |  | 2667.485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2666.15 |  |  |  | 2666.1493 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3146.0561 | 2666.1493 | 972965 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2667.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2667.48
329 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | I-210733 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-18-302-727(907011) | ЮЭС | 1165.898 |  | 791.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 787.92 |  |  |  | 787.9216 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 929.7475 | 787.9216 | 970428 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 790.3
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 791.09
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 791.88
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 791.88
330 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17497(114422)), СП-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-18-302-381(902272) | I-210734 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-16 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-18-302-726(900816) | ЮЭС | 1265.254 |  | 858.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ФАБИ" | 854.24 |  |  |  | 854.2373 | ООО "ФАБИ" | 1008 | 854.2373 | 970435 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 854.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 857.75
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 858.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 858.61
331 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210771 | 43196 |  |  |  |  | 0.66 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. В РУ-10 кВ РП-56 ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 2489.619 |  | 1690.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1682.44 |  |  |  | 1682.4435 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1985.2833 | 1682.4435 | 970441 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1687.52
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1689.21
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1690.9
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1690.9
332 | Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | I-210772 | 43196 | [6 empty] | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП-56 с установкой ячейки ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино Ю8-17-302-21492(145598) | ЮЭС | 1360.746 |  | 918.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 917.46 |  | 1о | 917.46 | 917.4626 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1082.6059 | 917.4626 | 970390 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 917.46 |  |  | 917.46
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 918.38 |  |  | 918.38
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 918.38 |  |  | 918.38
333 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | I-210616 | 43298 |  |  |  |  | 0.458 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о., Серебряные-Пруды, Накаплово д, дом № 16Б | ЮЭС | 769.97 |  | 517.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 514.51 |  |  |  | 514.5075 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 607.1189 | 514.5075 | 970393 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-07 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 516.06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 516.58
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 517.09
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.09
334 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | I-210607 | 43298 |  |  | 0.1 |  | 0.14 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-100-10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-20308(135896)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-18-302-101(900079) | ЮЭС | 1366.87 |  | 927.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 923.18 |  |  |  | 923.1829 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1089.3558 | 923.1829 | 970412 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 925.97
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 926.89
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 927.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 927.82
335 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 100 от 31.01.2018 Серпуховского р-на | ЮЭС | 1731.63 |  | 1162.8983 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1157.08 |  |  |  | 1157.0835 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1365.3585 | 1157.0835 | 970423 | b2b-moesk.ru | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1160.57
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1161.74
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1162.9
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1162.9
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | I-210635 | 43304 |  |  |  |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-18-302-627(904946) | ЮЭС | 806.97 |  | 541.9322 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 05.03.2018г. | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-23
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | I-210602 | 43298 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1019, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н Ю8-18-302-384(902436) | ЮЭС | 924.66 |  | 620.9661 | [15 empty] | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 05.03.2018г. | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-17
336 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | I-209514 | 43215 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.2, кв.10 | МКС | 712.2119 |  | 498.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 498.3 |  |  |  | 498.3017 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 587.996 | 498.3017 | 973010 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 498.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 498.55
337 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | I-209523 | 43189 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28804 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.5, д.7, ул.Остоженка, д.10, стр.4 | МКС | 498.6695 |  | 496.5593 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 496.31 |  |  |  | 496.3107 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 585.6467 | 496.3107 | 970389 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | - |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 496.56
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 496.56
338 | Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210649 | 43403 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 600.5593 |  | 555.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 553.1 |  |  |  | 553.1016 | ООО "Гарантэнерго" | 652.6599 | 553.1016 | 973023 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 555.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 555.88
339 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | I-210646 | 43403 |  |  | 2 |  | 0.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27936-ТП 1823 до нов.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП 27936 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.10 | МКС | 754.8475 |  | 698.6864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 695.19 |  |  |  | 695.1926 | ООО "Гарантэнерго" | 820.3272 | 695.1926 | 973034 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 698.69
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 698.69
340 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | I-210650 | 43403 |  |  | 3.2 |  | 3.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10 кВ от ТП 15311 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 15075 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, корп.2,3, стр.10 | МКС | 2171.2712 |  | 2009.7288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2007.72 |  |  |  | 2007.7193 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2369.1087 | 2007.7193 | 973048 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2009.73
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2009.73
341 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | I-210641 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.34 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2729 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15759 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в ТП 2729 установить 4 рубильника, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.1 | МКС | 1668.5508 |  | 1167.9915 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1166.82 |  |  |  | 1166.824 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1376.8523 | 1166.824 | 973134 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1167.99
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1167.99
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | I-210639 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.74 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до сущ. ВРЩ-0,4 кВ № 15754 взамен сущ. КЛ-0,4 кВ, в ТП 2989 установить КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 14, взамен сущ. сборок н/н, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 | МКС | 5058.0593 |  | 3540.6356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3537.1 |  |  |  | 3537.0954 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4173.7725 | 3537.0954 | 973171 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3540.64
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3540.64
343 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | I-210640 | 43299 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2989 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 15758 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.2 | МКС | 658.4746 |  | 460.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 460.47 |  |  |  | 460.4711 | ООО "СК СИСТЕМА" | 543.3559 | 460.4711 | 973186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 460.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 460.93
344 | Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | I-178449 | 43373 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13245 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 | МКС | 960.5763 |  | 927.2458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 925.86 |  |  |  | 925.8551 | ООО "ЭнергоСеть" | 1092.509 | 925.8551 | 973198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | - |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 927.25
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 927.25
345 | Общий лот 062-0010577согласован УИП на ЦКК 05.02.18 062-корректировка наименования увеличение стоимости | Общий | Общий |  |  | Общий |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и оказание услуг шеф-монтажа по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062--0010631) | ПАО "МОЭСК" | 5409.836 |  | 5409.836 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР" | 5382.79 |  | 1з | 5378.54 | 5378.5424 | ООО "Сиб МИР" | 6346.68 | 5378.5424 | 973432 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-01-20 | 2018-03-05 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5409.84 |  |  | 5409.84
участник | [19 empty] | ЗАО "ЧЭАЗ" | 4006.4 | ЗАО "ЧЭАЗ"
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажа и наладке по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 088-0002157) | ПАО "МОЭСК" | 546.7538 |  | 546.7538 | [11 empty] | 641.94 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
справочный | Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" | I-186340-01-01 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу: Замена масляных выключателей 110 Кв на ПС 193 "Троицкая" (ЗНТ 062-0010631) | ПАО "МОЭСК" | 4863.0823 |  | 4863.0823 | [11 empty] | 5704.74 |  |  |  | 2018-02-21 |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20
346 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | P-000589 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Программа внедрения автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | 16809.3508 |  | 14754.4995 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Сапфир-Микро" | 14745.58 |  | 2з | 13997.25 | 13997.2492 | ООО "Сапфир-Микро" | 16516.7541 | 13997.2492 | 31806133291 | etp.rosseti.ru | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-30
участник | [19 empty] | ЗАО "РКСС" | 14715.74 |  |  | 14715.74
участник | [19 empty] | ООО "Вижен | 14745.49 |  |  | 14745.49
347 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | I-211224 | 43216 |  |  | 0.16 |  | 0.53 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)) ЛР-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-1337(913731) | ЮЭС | 2530.5763 |  | 1602.1441 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1594.13 |  |  |  | 1594.1333 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1881.0773 | 1594.1333 | 977241 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-04-26
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1600.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1602.14
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1602.14
348 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | I-182928 | 43465 |  |  | 1.26 |  | 0.845 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП 16909 – ТП 21339 до нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | 11349.5763 |  | 10758.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 10742.63 |  |  |  | 10742.633 | ООО "ЭнергоСеть" | 12676.307 | 10742.633 | 977539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10758.77
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО | 10758.77
349 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | I-211060 | 43194 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от оп. 135 фид. "Никульский" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 2, к.н. 50:34:0050303:694 | ВЭС | 2037.0134 |  | 1425.9093 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1411.86 |  |  |  | 1411.8644 | ООО "ФАБИ" | 1666 | 1411.8644 | 977057 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1423.73
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1424.48
350 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | I-209719 | 43218 |  |  | 0 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 688 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 11653.9915 |  | 8208.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 8167.84 |  |  |  | 8167.8369 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9638.0476 | 8167.8369 | 977522 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 8208.88
351 | Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | I-210014 | 2018 |  |  | 0.9 |  | 11.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Cтроительство КТПП-400/10/0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33 на уч. ПС-590 - ЗТП-165 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:2868 | ПАО "МОЭСК" | 24038.7282 |  | 16835.3092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 16659.32 |  |  |  | 16659.322 | ООО "ФАБИ" | 19658 | 16659.322 | 977579 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 16810.17
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 16818.47
352 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | I-209432 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0.04 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Пятницкое ш, 6 км | СЭС | 716.7813 |  | 501.6712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 499.16 |  |  |  | 499.1619 | ООО "Контакт" | 589.011 | 499.1619 | 976200 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 501.67
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 501.67
353 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | I-210566 | 43251 |  |  |  |  | 5.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | СЭС | 2821.6745 |  | 1974.8741 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Гарантэнерго" | 1965 |  |  |  | 1964.9992 | ООО "Гарантэнерго" | 2318.699 | 1964.9992 | 976203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1974.87
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы | 1974.87
354 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №100 от 31.01.2018 Талдомского р-на (2 объекта) | СЭС | 2172.1194 |  | 1520.2542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1512.65 |  |  |  | 1512.6492 | ООО "Меридиан Энерго" | 1784.926 | 1512.6492 | 976205 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1520.25
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1520.25
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | I-210559 | 43273 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302-Д-8439(965405) от 05.08.2017), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/в д. Растовцы | СЭС | 1316.4542 |  | 921.3789 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | I-210540 | 43269 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-931, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Растовцы | СЭС | 855.6652 |  | 598.8753 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-06-18
355 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | I-202243 | 2018 |  |  | 0 |  | 0.72 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.774 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Мытищинский р-н. | ПАО "МОЭСК" | 951.6377 |  | 850.4265 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 846.17 |  |  |  | 846.1709 | ООО "Энком" | 998.4816 | 846.1709 | 978650 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 850.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 850.43
356 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | I-211059 | 43202 |  |  | 0.1 |  | 0.16 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, АЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 796 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Иудино, д.4 | СЭС | 1208.0244 |  | 845.4895 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 841.26 |  |  |  | 841.2602 | ООО "Меридиан Энерго" | 992.687 | 841.2602 | 976207 | b2b-moesk.ru | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 845.49
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 845.49
357 | Строительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | I-201786 | 43220 |  |  | 0.63 |  | 0.01 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулуСтроительство ТП-630-10/0,4,в разрез КЛ-10 с РП-37 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное гп, Ермолино с Ю8-17-302-2574(902201) | ЮЭС | 2168.94 |  | 1518.2542 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Техно инжиниринг" | 1510.36 |  |  |  | 1510.3591 | ООО "Техно инжиниринг" | 1782.2237 | 1510.3591 | 977237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1515.22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1516.74
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1518.25
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1518.25
358 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | I-210588 | 2018 |  |  | 0.25 |  | 1.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Ф-14 до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Анкудиново | НМ | 5313.9056 |  | 3583.8563 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 3565.94 |  |  |  | 3565.9367 | ООО "ЭлектроГарант" | 4207.8053 | 3565.9367 | 977713 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-17
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3580.27
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 3583.86
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 3583.86
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210589 | 2018 |  |  | - |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №224, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 820.4531 |  | 551.979 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 549.22 |  |  |  | 549.2191 | ООО "ЭлектроГарант" | 648.0785 | 549.2191 | 977657 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.43
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 551.98
участник | [19 empty] | ООО "ДАО-БИЗНЕС | 551.98
360 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210590 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №224, с установкой трансформатора 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 2388.6247 |  | 1600.6337 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1592.63 |  |  |  | 1592.6271 | ООО "ЭлектроГарант" | 1879.3 | 1592.6271 | 977670 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-22
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1599.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1600.63
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1600.63
361 | Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | I-210591 | 2018 |  |  | 0.4 |  | 3.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 630 кВА, с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от Ф-Покровское до ТП-10/0,4 кВ № нов, установка ЛР-10, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-10/0,4 кВ № нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, д. Акиньшино | НМ | 8041.0183 |  | 5419.4486 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 5392.35 |  |  |  | 5392.3518 | ООО "ЭлектроГарант" | 6362.9751 | 5392.3518 | 977693 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5414.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5419.45
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 5419.45
362 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | I-211184 | 43202 |  |  | 0.16 |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.185 ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-19 ТП-10/0,38 кВ ПС-249 "Шевардино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка | ЗЭС | 2056.3489 |  | 1439.4442 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1432.25 |  |  |  | 1432.2458 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1690.05 | 1432.2458 | 979183 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-12
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1435.85
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1438
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1438.72
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1439.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1439.44
363 | Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | I-202410 | 43465 |  |  | 0.63 |  | 0.86 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-10 кВ ф.11 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | 659.4157 |  | 461.591 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 459.28 |  |  |  | 459.2797 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 541.95 | 459.2797 | 979180 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-03-11 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 460.44
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 461.13
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 461.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 461.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ | 461.59
364 | Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | I-132350 | 43311 |  |  | 0.016 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ш. А-107 | ЗЭС | 680.9261 |  | 466.5832 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 464.15 |  |  |  | 464.1525 | ООО "Техно инжиниринг" | 547.7 | 464.1525 | 979176 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 465.42
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 466.12
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 466.35
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 466.58
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 466.58
365 | Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | I-188224 | 43311 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино | ЗЭС | 2194.995 |  | 2036.1364 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 2025.55 |  |  |  | 2025.5508 | ООО "Техно инжиниринг" | 2390.15 | 2025.5508 | 979168 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 2031.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2034.1
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2035.12
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2036.14
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 2036.14
366 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | I-132215 | 43281 |  |  | 0.4 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.23 ПС-334"Немчиновка", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Новоивановский, д.Новоивановское | ЗЭС | 4171.0056 |  | 3842.635 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3823.42 |  |  |  | 3823.4237 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4511.64 | 3823.4237 | 979191 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 3833.03
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3838.79
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3840.71
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3842.64
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 3842.64
367 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | I-147403 | 43281 |  |  |  |  | 2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино | ЗЭС | 989.4413 |  | 912.5999 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 907.86 |  |  |  | 907.8559 | ООО "Техно инжиниринг" | 1071.27 | 907.8559 | 979198 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 910.32
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 911.69
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 912.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 912.6
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 912.6
368 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | I-211057 | 43197 |  |  | 0.063 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ТП-10/0,38 кВ ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хотилово | ЗЭС | 687.7723 |  | 481.4406 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "СК СИСТЕМА" | 479.03 |  |  |  | 479.0339 | ООО "СК СИСТЕМА" | 565.26 | 479.0339 | 979186 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-04-07
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 480.24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 480.96
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 481.2
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 481.44
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 481.44
369 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | I-210663 | 43289 |  |  | 0.1 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ТП-10/0,38 кВ ПС-719 "Мордвиново", ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, близ д.Андреевское | ЗЭС | 2474.0051 |  | 1731.8036 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1723.14 |  |  |  | 1723.1441 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2033.31 | 1723.1441 | 979203 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 2018-07-08
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1727.47
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1730.07
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1730.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1731.8
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 1731.8
370 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | I-210664 | 43286 |  |  | 0.063 |  | 0.41 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-3 ТП-10/0,38 кВ ПС-107 "Кедрово", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск | ЗЭС | 1271.0732 |  | 889.7512 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Техно инжиниринг" | 885.13 |  |  |  | 885.1271 | ООО "Техно инжиниринг" | 1044.45 | 885.1271 | 979206 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-05
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 887.53
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.86
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 889.31
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 889.75
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 889.75
371 | Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | I-210665 | 43292 |  |  | 0.16 |  | 0.07 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/6/0,38 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5065 в направл. ТП-5963 до ТП-6/0,38 кВ ПС-67 "Усово" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | ЗЭС | 1127.2015 |  | 789.041 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 11 | 11 | ООО "Альтаир" | 785.09 |  |  |  | 785.0932 | ООО "Альтаир" | 926.41 | 785.0932 | 979260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | - |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 787.07
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 788.25
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 788.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 789.04
участник | [19 empty] | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК | 789.04
372 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | I-210934 | 43296 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. В8-17-302-13192(142163) от 21.12.2017 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:362 | ВЭС | 806.2019 |  | 564.3413 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 558.47 |  |  |  | 558.4746 | ООО "Меридиан Энерго" | 659 | 558.4746 | 977064 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | - |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 563.56
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 563.78
373 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Дмитровского р-на (3 объекта) | СЭС | 5989.9865 |  | 4192.3578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "Меридиан Энерго" | 4171.4 |  |  |  | 4171.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 4922.252 | 4171.4 | 976210 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4192.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 4192.36
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | I-210948 | 43276 |  |  | 0.25 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф.1 л. 934 "Б" ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | 2326.0175 |  | 1627.9665 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-25
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | I-210943 | 43273 |  |  | 0.16 |  | 1.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | СЭС | 2942.0127 |  | 2059.0981 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | I-210983 | 43280 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1789, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново, вл.4 | СЭС | 721.9563 |  | 505.2932 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-29
374 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Клинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2253.2664 |  | 1577.0485 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1569.16 |  |  |  | 1569.1636 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1851.613 | 784.5818 | 976214 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1577.05
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1577.05
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | I-210953 | 43474 |  |  | 0.16 |  | 0.215 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707, ТП-420-ТП-89 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Иевлево, д.2 | СЭС | 1438.6836 |  | 1006.9266 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | I-210964 | 43474 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1233, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, стр.19А | СЭС | 814.5828 |  | 570.1219 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2019-01-09
375 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | I-210949 | 43273 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27040, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово | СЭС | 646.4936 |  | 452.4772 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Энком" | 450.22 |  |  |  | 450.2161 | ООО "Энком" | 531.255 | 450.2161 | 976217 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-22
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 452.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 452.48
376 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №129 от 09.02.2018 Пушкинского р-на (2 объекта) | СЭС | 2695.6066 |  | 1886.6399 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.21 |  |  |  | 1877.2068 | ООО "ЭлектроГарант" | 2215.104 | 1877.2068 | 976222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1886.64
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1886.64
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | I-210979 | 43279 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-17-302С-13988(916981)), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорово | СЭС | 646.4936 |  | 452.4772 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
справочный | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | I-210973 | 43279 |  |  | 0.16 |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | 2049.113 |  | 1434.1627 | [15 empty] | 2018-02-19 |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-28
377 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | I-210976 | 43277 |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Погорелово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Свечково | СЭС | 1727.8643 |  | 1209.3225 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1203.28 |  |  |  | 1203.2763 | ООО "Энергосистемы" | 1419.866 | 1203.2763 | 976225 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-26
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1209.32
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго | 1209.32
378 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | I-197691 | 2019 |  |  | 0 |  | 4.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.32805, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | 3393.9429 |  | 2375.76 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2363.88 |  |  |  | 2363.8812 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2789.3798 | 2363.8812 | 978658 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2375.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 2375.76
379 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | I-211193 | 43212 |  |  | 0.16 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №357 "Елохово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Леоново д Ю8-18-302-1157(911462) | ЮЭС | 2182.1271 |  | 1392.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1385.14 |  |  |  | 1385.1415 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 1634.467 | 1385.1415 | 977245 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-22
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1389.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1390.71
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1392.1
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1392.1
380 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | I-210904 | 43495 |  |  | 0.16 |  | 1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-14887(965136)) ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, Малышево с Ю8-18-302-845(900958) | ЮЭС | 3202.5763 |  | 2160 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2149.2 |  |  |  | 2149.2 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2536.056 | 2149.2 | 977260 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2155.68
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2157.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2160
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2160
381 | Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | I-210911 | 43494 |  |  | 0.63 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1904 с заменой тр-ра 400 кВА на 630 кВА ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-18-302-477(901735) | ЮЭС | 922.9661 |  | 623.9492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Техно инжиниринг" | 620.7 |  |  |  | 620.7045 | ООО "Техно инжиниринг" | 732.4313 | 620.7045 | 977267 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 622.7
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 623.33
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 623.95
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 623.95
382 | Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | I-210913 | 43306 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-4 с заменой на ТП-10/0,4/400 кВА ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Жеребятьево д Ю8-17-302-21203(140530) | ЮЭС | 2335.5847 |  | 1589.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1586.57 |  |  |  | 1586.5745 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1872.1579 | 1586.5745 | 977271 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1588.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1589.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1589.75
383 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | I-210924 | 43496 |  |  | 0.16 |  | 1.19 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17509(111167)) ПС №635 "Степановская", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи Никитское с Ю8-18-302-880(901022) | ЮЭС | 3671.1525 |  | 2475.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2463.36 |  |  |  | 2463.3583 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2906.7628 | 2463.3583 | 977270 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2473.26
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2475.74
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2475.74
384 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | I-210898 | 43306 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1560, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Колычево, АОЗТ "Колычево" Ю8-18-302-567(904338) | ЮЭС | 672.4831 |  | 451.6102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 448.9 |  |  |  | 448.9003 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 529.7024 | 448.9003 | 977373 | b2b-moesk.ru | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 451.16
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 451.61
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 451.61
385 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | I-210519 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-17-302-21473(145536) | ЮЭС | 1652.619 |  | 1118.7542 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1113.16 |  |  |  | 1113.1602 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1313.5291 | 1113.1602 | 977375 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1117.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 1118.75
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1118.75
386 | Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | I-210631 | 43489 |  |  | 0.16 |  | 2.25 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Нефедово д Ю8-18-302-454(903585) | ПАО "МОЭСК" | 10883.27 |  | 7615.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7577.74 |  |  |  | 7577.7429 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8941.7367 | 3788.8715 | 977612 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7592.97
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 7615.82
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 7608.21
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 7615.82
387 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | I-211220 | 43214 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-18-302-1306(901597) | ЮЭС | 1331.1525 |  | 879.161 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 874.77 |  |  |  | 874.7652 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1032.2229 | 874.7652 | 977379 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 878.28
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 879.16
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 879.16
388 | Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | I-211221 | 43217 |  |  | 0.063 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-63-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-17-302-21417(916914) | ЮЭС | 1175.7119 |  | 795.2034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.43 |  |  |  | 790.4318 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 932.7095 | 790.4318 | 977384 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 794.41
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 795.2
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 795.2
389 | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | I-211222 | 43217 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование и материалы по: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с, Зорин лес ул Ю8-18-302-683(905994) | ЮЭС | 1243.2627 |  | 842.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 837.77 |  |  |  | 837.7651 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 988.5628 | 837.7651 | 977392 | b2b-moesk.ru | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 841.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 842.82
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 842.82
390 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | I-210987 | 43243 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 29220 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, стр.30 | МКС | 4971.3983 |  | 3479.9831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3478.24 |  |  |  | 3478.243 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4104.3268 | 3478.243 | 979152 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 3479.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3479.98
391 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | I-210992 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.115 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10907 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка в ТП 10907 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | МКС | 1869.2288 |  | 1308.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1301.92 |  |  |  | 1301.9157 | ООО "Гарантэнерго" | 1536.2605 | 1301.9157 | 979179 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1308.46
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1308.46
392 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | I-210996 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 11802 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 11802 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Савельева, д.5 | МКС | 2845.0678 |  | 1991.5508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1989.56 |  |  |  | 1989.5594 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2347.6802 | 1989.5594 | 979218 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1991.55
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1991.55
393 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | I-210995 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.255 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 12547 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 12547 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Девичьего Поля, д.2 | МКС | 8113.339 |  | 5679.339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5673.66 |  |  |  | 5673.6597 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6694.9184 | 5673.6597 | 979237 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5679.34
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5679.34
394 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | I-210998 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.085 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 10297 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 10297 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.10, стр.1 | МКС | 2858.7119 |  | 2001.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1999.1 |  |  |  | 1999.1009 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2358.9391 | 1999.1009 | 978508 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2001.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2001.1
395 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | I-211002 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.165 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 14388 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 14388 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.14, корп.А | МКС | 5447.6186 |  | 3813.3305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 3807.61 |  |  |  | 3807.611 | ООО "ЭнергоСеть" | 4492.981 | 3807.611 | 978523 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3813.33
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3813.33
396 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | I-210994 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.185 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 13206 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 13206 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 | МКС | 8468.6017 |  | 5928.0169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5922.09 |  |  |  | 5922.089 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6988.065 | 5922.089 | 978539 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5928.02
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5928.02
397 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | I-210989 | 43306 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27402 до группового ВРЩ-0,4 кВ № 3, строительство группового ВРЩ-0,4 кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нерис Саломеи, д.4 | МКС | 1581.1441 |  | 1106.7966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1106.24 |  |  |  | 1106.2436 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1305.3674 | 1106.2436 | 978552 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-07-25
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.8
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 1106.8
398 | Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | I-211005 | 43244 |  |  | 0 |  | 0.128 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. СП-0,4 кВ в ТП 22757 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, установка в ТП 22757 нов. СП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 | МКС | 4379.3051 |  | 3065.5085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3062.44 |  |  |  | 3062.4425 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3613.6821 | 3062.4425 | 978558 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-05-24
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3065.51
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3065.51
399 | Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | I-199545 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.23 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до стены фасада здания заявителя напр. ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 | МКС | 2823.9068 |  | 2798.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2797.27 |  |  |  | 2797.2697 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3300.7782 | 1398.6348 | 978567 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 2798.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2798.67
400 | Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | I-171052 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.227 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ направлением ТП 24325 - новый ВРЩ-0,4 кВ, до границ участка заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.25 | МКС | 1555.9576 |  | 1452.7627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1452.04 |  |  |  | 1452.0366 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1713.4032 | 726.0183 | 978570 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 1452.76
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1452.76
401 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | I-189416 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.32 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2069 до границ участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.14, стр.5 | МКС | 1276.8729 |  | 1209.8729 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.66 |  |  |  | 1208.6631 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1426.2225 | 604.3316 | 978574 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1209.87
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1209.87
402 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | I-177067 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.399 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2 | МКС | 751.6864 |  | 685.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 684.35 |  |  |  | 684.349 | ООО "СК СИСТЕМА" | 807.5318 | 342.1745 | 979189 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 685.03
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 685.03
403 | Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | I-133101 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.336 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева | МКС | 4445.8983 |  | 4107.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4105.92 |  |  |  | 4105.921 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4844.9868 | 2052.9605 | 979211 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4107.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4107.98
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | I-143967 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.465 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11 | МКС | 4547.0085 |  | 4429.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4426.86 |  |  |  | 4426.8615 | ООО "ИЦ Энергострой" | 5223.6965 | 2213.4307 | 979222 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4429.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4429.08
405 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | I-195056 | 43281 |  |  | 0 |  | 0.277 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11434 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2/44, стр.5 | МКС | 1130.1017 |  | 1106.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1105.83 |  |  |  | 1105.8341 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1304.8842 | 1105.8341 | 979250 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1106.94
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 1106.94
406 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | I-204584 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.346 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21093 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й Новоподмосковный пер., влад.7 | МКС | 809.7034 |  | 792.9407 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 792.15 |  |  |  | 792.1481 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 934.7347 | 396.074 | 979266 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-14 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 792.94
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 792.94
407 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | I-202769 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.223 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 28719 луч А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.19 | МКС | 6206.6356 |  | 5920.1525 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5917.19 |  |  |  | 5917.1929 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6982.2877 | 5917.1929 | 979272 | b2b-moesk.ru | 2018-02-19 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | - |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5920.15
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 5920.15
408 | Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | I-185517 | 2019 |  |  | 0 |  | 0.16 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-16017 с установкой ячеек КСО -20 шт. и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спиридоньевский пер., 9/23, стр.4 | ПАО "МОЭСК" | 22828 |  | 21374.2288 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 21342.17 |  | 1о | 21342.17 | 21342.1675 | ООО "ЭнергоСеть" | 25183.7576 | 21342.1675 | 980212 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | - | - |  |  | 2018-04-05 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21374.23 |  |  | 21374.23
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 21374.23 |  |  | 21374.23
409 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объектам RAB для нужд МКС - филиала ПАО "МОЭСК" (5 титул) | ПАО "МОЭСК" | 3870.5621 |  | 3606.2627 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ИЦ Энергострой" | 3604.46 |  |  |  | 3604.4596 | ООО "ИЦ Энергострой" | 4253.2623 | 3604.4596 | 980309 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3606.26
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3606.26
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | I-198307 | 45291 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 13001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | 773.6508 |  | 706.8644 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | I-198311 | 45291 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового БРТП, взамен РП 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 | ПАО "МОЭСК" | 1036.8513 |  | 947.3475 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-09-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | I-198309 | 45291 |  |  | 2 |  | 0.27 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х1000 кВА, взамен ТП 13792, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18352, РП 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 | ПАО "МОЭСК" | 657.9945 |  | 611.9322 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | I-198512 | 45291 |  |  | 1.26 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х630 кВА, взамен ТП 15308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Тульская, д.2/1, корп.22 | ПАО "МОЭСК" | 884.8541 |  | 859.1186 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-03-30
справочный | Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | I-198310 | 45291 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового ТП с тр-ми 2х400 кВА, взамен ТП 2922, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 | ПАО "МОЭСК" | 517.2114 |  | 481 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
410 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС Дмитровского р-на (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | 29286.7796 |  | 20497.5417 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Меридиан Энерго" | 20395.06 |  |  |  | 20395.0603 | ООО "Меридиан Энерго" | 24066.1711 | 20395.0603 | 977638 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | - |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 20497.54
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 20497.54
справочный | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с., | I-209716 | 2018 |  |  | 0 |  | 5.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. ф. 5 и ф.14 РУ-10 кВ ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 24792.1579 |  | 17351.7982 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
справочный | Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | I-209715 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьково с. | ПАО "МОЭСК" | 4494.6217 |  | 3145.7435 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-13 | - | - |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-10-30
411 | Общий | Общий | Общий |  |  | Общий |  | Общий |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по объекту Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово, ПС 110 кВ Менделеево, ПС 110 кВ Эра, ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 10060.667 |  | 7790.0034 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 7782.21 |  | 1о | 7782.21 | 7782.2134 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 9183.0118 | 7782.2134 | 978667 | b2b-moesk.ru | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | - |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Электропромсервис" | 7790 |  |  | 7790
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 7790 |  |  | 7790
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | I-197884 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ Борисово | ПАО "МОЭСК" | 2582.276 |  | 1999.4637 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | I-197886 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Менделеево | ПАО "МОЭСК" | 1668.271 |  | 1291.747 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | I-197882 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 |  | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
справочный | Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | I-197879 | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка | ПАО "МОЭСК" | 2905.06 |  | 2249.3963 | [15 empty] | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-27 | - | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-30
412 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | I-211391 | 43219 |  |  | 0 |  | 0.27 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 18220 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №94706 жилого дома направлением ТП 18220-вв.94706-вв.94708 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.11 | МКС | 5539.5847 |  | 3877.7119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3873.83 |  |  |  | 3873.8343 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4571.1245 | 3873.8343 | 985108 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3877.71
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 3877.71
413 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | I-211119 | 43303 |  |  | 0.016 |  | 2.15 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Индустрия" (участок опор 552-562) ПС № 74 "Нецепино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Коломенский р-н, д. Андреевка, к.н. 50:34:0050218:51 | ВЭС | 5484.2624 |  | 3838.9837 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3800.85 |  |  |  | 3800.8475 | ООО "ФАБИ" | 4485 | 3800.8475 | 981863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-22
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3834.75
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 3835.14
414 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | I-211116 | 43302 |  |  | 0.1 |  | 1.13 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Молодежный 3" ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, СНТ "Лотос", уч. 50 | ВЭС | 3210.7931 |  | 2247.5552 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2225.42 |  |  |  | 2225.4237 | ООО "ФАБИ" | 2626 | 2225.4237 | 981871 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-21
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2244.92
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2245.31
415 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | I-211110 | 43299 |  |  | 0.1 |  | 1.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Диана", к.н. 50:35:0050208:689 | ВЭС | 3220.248 |  | 2254.1736 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2232.2 |  |  |  | 2232.2034 | ООО "ФАБИ" | 2634 | 2232.2034 | 981877 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2251.69
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2251.92
416 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | I-211223 | 43192 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 392 ВЛЗ-10 кВ фид. 10 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АО "Спартак", к.н. 50:25:0000000:27024 | ВЭС | 962.8828 |  | 674.018 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 667.8 |  |  |  | 667.7966 | ООО "ФАБИ" | 788 | 667.7966 | 981883 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 672.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 673.35
417 | Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | I-205191 | 44196 |  |  | 1.26 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов. РП, 2КЛ-10 кВ от ПС 180 до нов. РП, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до нов. РП с заходом в ТП-1,2, в т.ч. ПИР: Мос. обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье | ПАО "МОЭСК" | 10403.588 |  | 9513.0771 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9465.51 |  |  |  | 9465.5117 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 11169.3038 | 9465.5117 | 981998 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 9489.29
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 9508.32
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 9503.56
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 9513.08
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО | 9503.56
418 | Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | I-211022 | 43295 |  |  | 0.063 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ТП-10/0,38 кВ ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский" | ЗЭС | 1543.4755 |  | 1080.4329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1075.03 |  |  |  | 1075.0339 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1268.54 | 1075.0339 | 982295 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-14
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1078.27
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1079.35
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1079.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1080.43
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 1080.43
419 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | I-211026 | 43294 |  |  |  |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы (льготная категория потребителя) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", РЛК-10 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Каштан" | ЗЭС | 966.8371 |  | 676.786 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 673.4 |  |  |  | 673.3983 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 794.61 | 673.3983 | 982291 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.09
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 675.43
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 676.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 676.79
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 676.79
420 | Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | I-211032 | 43239 |  |  | 0.16 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ТП-10/0,38 кВ ПС-589 "Субботино", ЛР-10 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ "Сцена" | ЗЭС | 1603.0972 |  | 1122.1681 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1116.56 |  |  |  | 1116.5593 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1317.54 | 1116.5593 | 982281 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-19
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1119.36
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 1119.92
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1121.05
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1121.61
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1122.17
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 1122.17
421 | Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | I-211029 | 43299 |  |  | 0.1 |  | 0.045 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-62 ТП-10/0,38 кВ ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза | ЗЭС | 896.0825 |  | 627.2578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Техно инжиниринг" | 624 |  |  |  | 624 | ООО "Техно инжиниринг" | 736.32 | 624 | 982278 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-18
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 625.69
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 626
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.63
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 626.94
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 627.26
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 627.26
422 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | I-205147 | 2018 |  |  | 0.61 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 13, КТП-10/0,4 кВ 14, КТП-10/0,4 кВ 15, демонтаж 2 тр-в 100 кВА, демонтаж тр-ра 160 кВА, установка 2 тр-в 160 кВА, установка тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Марушкинское п, СНТ "Толстопальцево-5" | НМ | 1004.4111 |  | 906.0973 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 901.57 |  |  |  | 901.5665 | ООО "ЭлектроГарант" | 1063.8485 | 901.5665 | 984918 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-09-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 905.19
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 906.1
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 906.1
423 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | I-210817 | 2018 |  |  | - |  | 2.6 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №28 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/п Сосенское, д. Летово | НМ | 2507.3013 |  | 1755.1109 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1746.34 |  |  |  | 1746.3354 | ООО "ЭлектроГарант" | 2060.6758 | 1746.3354 | 984870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1753.36
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1755.11
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1755.11
424 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | I-211408 | 43208 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 21 (уч. опор 170-173) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24-А, к.н. 50:34:0040206:1234 | ВЭС | 1088.9306 |  | 762.2515 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 755.08 |  |  |  | 755.0847 | ООО "ФАБИ" | 891 | 755.0847 | 981887 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 761.02
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 761.49
425 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | I-211409 | 43213 |  |  |  |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Вишенки | ЗЭС | 882.1832 |  | 617.5282 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 614.44 |  |  |  | 614.4407 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 725.04 | 614.4407 | 982273 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 616.29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 616.91
участник | [19 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 617.22
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.53
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ | 617.53
426 | Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | I-167066 | 43281 |  |  | 4.6 |  | 4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово | ЮЭС | 915.72 |  | 652.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 648.16 |  |  |  | 648.1635 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 764.833 | 648.1635 | 981839 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 651.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 652.08
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 652.08
427 | Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | I-211231 | 43208 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, сп Лаговское, Новоселки д Ю8-18-302-1472(901676) | ЮЭС | 1084.6102 |  | 727.5932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 723.96 |  |  |  | 723.955 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 854.2669 | 723.955 | 981846 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-18
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 726.87
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 727.59
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.59
428 | Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | I-211147 | 43311 |  |  | 0.016 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. "на Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Лисенки д Ю8-18-302-949(908577) | ЮЭС | 969.4661 |  | 653.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 649.77 |  |  |  | 649.7688 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 766.7272 | 649.7688 | 981850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 652.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 653.03
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 653.03
429 | Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | I-211163 | 43316 |  |  | 0.016 |  | 0.51 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-16-6/0,4, КЛ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Кварц", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Михайловская Слобода с, Шоссейная ул, уч.41 | ЮЭС | 1625.178 |  | 1011.2966 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1006.24 |  |  |  | 1006.2405 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1187.3638 | 1006.2405 | 981854 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1009.27
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1010.29
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1011.3
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1011.3
430 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Домодедовского р-на | ЮЭС | 5063.2966 |  | 3413.8644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3407.04 |  |  |  | 3407.0363 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4020.3028 | 3407.0363 | 981861 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 3410.45
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3413.86
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3413.86
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | I-211143 | 43464 |  |  | 0.25 |  | 1.02 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-250-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-18184(118834)) ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, кв т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-518(904151) | ЮЭС | 3848.661 |  | 2598.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | I-211146 | 43464 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-518(904151)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-18-302-557(904010) | ЮЭС | 1214.6356 |  | 815.2881 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
431 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 160 от 15.02.2018г. Чеховского р-на | ЮЭС | 3634.9153 |  | 2449.0508 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2436.81 |  |  |  | 2436.8057 | ООО "САНДИМАКС ЮГ" | 2875.4308 | 2436.8057 | 981870 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2446.6
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2449.05
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2449.05
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | I-211158 | 43313 |  |  | 0.1 |  | 0.67 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Строительство ТП-100-6/0,4, ЛЭП-6 кВ от ф.13 с ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", СП-6 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д. | ЮЭС | 2381.3559 |  | 1607.4746 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
справочный | Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | I-211166 | 43313 |  |  | 0.16 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по объекту: Реконструкция ТП-1042 с заменой на ТП-10/0,4/160 кВА ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мерлеево д Ю8-18-302-989(900967) | ЮЭС | 1253.5593 |  | 841.5763 | [15 empty] | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-01
432 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | I-211087 | 43474 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1 | СЭС | 1284.4547 |  | 898.9826 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 894.48 |  |  |  | 894.4788 | ООО "Меридиан Энерго" | 1055.485 | 447.2394 | 981786 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 898.98
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 898.98
433 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | I-211069 | 43474 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, уч.11 | СЭС | 969.4006 |  | 678.4781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Гарантэнерго" | 675.09 |  |  |  | 675.0856 | ООО "Гарантэнерго" | 796.601 | 337.5428 | 981787 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-01-09
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 678.48
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 678.48
434 | Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | I-210962 | 43251 |  |  |  |  | 0.9 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ,КЛ-10 кВ, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | СЭС | 802.8069 |  | 561.88 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 559.07 |  |  |  | 559.0703 | ООО "Меридиан Энерго" | 659.703 | 559.0703 | 981784 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 561.88
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 561.88
435 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | I-211400 | 43218 |  |  | 0.16 |  | 0.12 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф.9 с РП-25 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/1 | ЮЭС | 1288.6271 |  | 874.3051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Техно инжиниринг" | 869.76 |  |  |  | 869.7586 | ООО "Техно инжиниринг" | 1026.3152 | 869.7586 | 981836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-28
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 872.56
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 873.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 874.31
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 874.31
436 | Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | I-211404 | 43220 |  |  | 0.063 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 взамен сущ. ТП-1943 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, пересечение ул. Южная и ул. Л.Толстого Ю8-18-302-230(900045) | ЮЭС | 875.3136 |  | 595.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 591.86 |  |  |  | 591.8594 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 698.3941 | 591.8594 | 981849 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 594.84
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 595.43
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.43
437 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | I-211410 | 43223 |  |  | 0.16 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с РП-4 ПС №617 "Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи д.Бяконтово Ю8-18-302-1414(901687) | ЮЭС | 2316.1356 |  | 1472.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1465.53 |  |  |  | 1465.5256 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1729.3202 | 1465.5256 | 981856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-03
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1471.42
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1472.89
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1472.89
438 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | I-211138 | 43403 |  |  | 2.5 |  | 1.3 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12481, ТП 12479 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, влад.12 | МКС | 1124.7627 |  | 1054.1017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1053.57 |  |  |  | 1053.5749 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1243.2184 | 1053.5749 | 985706 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1054.1
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1054.1
439 | Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | I-211124 | 43311 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.1 | МКС | 983.4576 |  | 982.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 977.76 |  |  |  | 977.7557 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 1153.7517 | 977.7557 | 985715 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 982.67
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 982.67
440 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211140 | 43403 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 29257 до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 504.5424 |  | 472.8475 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 472.61 |  |  |  | 472.6106 | ООО "ИЦ Энергострой" | 557.6805 | 472.6106 | 985720 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 472.85
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 472.85
441 | Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | I-211126 | 43311 |  |  | 2 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 20275 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, 2-х комбинированныз сборок н/н, выполнить телемеханизацию ТП 20275, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, корп.1, влад.8 | МКС | 593.0932 |  | 592.6271 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 589.66 |  |  |  | 589.6639 | ООО "Гарантэнерго" | 695.8034 | 589.6639 | 985722 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 592.63
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 592.63
442 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | I-211129 | 43220 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 | МКС | 508.1441 |  | 507.7373 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 505.2 |  |  |  | 505.1983 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 596.134 | 505.1983 | 985745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 507.74
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 507.74
443 | Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | I-211141 | 43403 |  |  | 2.9 |  | 0 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП 29257 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.3Б1с, ТПУ "Локомотив", полоса отвода МКЖД | МКС | 668.3814 |  | 626.3898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 626.08 |  |  |  | 626.0768 | ООО "ИЦ Энергострой" | 738.7706 | 626.0768 | 985750 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 626.39
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 626.39
444 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | I-211121 | 43464 |  |  | 0 |  | 0.64 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22974 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении существующего ВРЩ-0,4 кВ № 87112 (ТП 12851), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.19, корп.1 | МКС | 1216.4068 |  | 851.4831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 850.63 |  |  |  | 850.6315 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1003.7452 | 850.6315 | 985673 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 851.48
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 851.48
445 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209572 | 43554 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 850.6271 |  | 845.5763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 844.73 |  |  |  | 844.7304 | ООО "СК СИСТЕМА" | 996.7819 | 422.3652 | 985686 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 845.58
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 845.58
446 | Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-207042 | 43464 |  |  |  |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация новой ТП с организацией основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | МКС | 739.0763 |  | 688.8559 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 688.17 |  |  |  | 688.1671 | ООО "СК СИСТЕМА" | 812.0372 | 688.1671 | 985691 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 688.86
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 688.86
447 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-209571 | 43554 |  |  | 0 |  | 1.37 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | МКС | 4073.7627 |  | 3909.9576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3906.05 |  |  |  | 3906.048 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4609.1367 | 1953.024 | 985782 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3909.96
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3909.96
448 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | I-157464 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.308 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19679 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 | МКС | 3861.4322 |  | 3612.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3608.77 |  |  |  | 3608.7686 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4258.347 | 3608.7686 | 985826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3612.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3612.38
449 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | I-194865 | 43829 |  |  | 0 |  | 0.958 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 27431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, кв.1, корп.13 | МКС | 1693.161 |  | 1546.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 1544.22 |  |  |  | 1544.2222 | ООО "ЭнергоСеть" | 1822.1822 | 772.1111 | 985829 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1546.54
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 1546.54
450 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | I-176211 | 43829 |  |  | 0 |  | 0.387 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12536 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.1 | МКС | 1305.2458 |  | 1252.0085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1245.75 |  |  |  | 1245.748 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 1469.9826 | 622.874 | 985835 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1252.01
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1252.01
451 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | I-195489 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21387 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барышиха, д.44, корп.1 | МКС | 858.6695 |  | 842.0339 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 840.77 |  |  |  | 840.7709 | ООО "ЭнергоСеть" | 992.1097 | 840.7709 | 985850 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 842.03
участник | [19 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 842.03
452 | Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | I-196921 | 43465 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 17844 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мытная, д.74 | МКС | 2654.161 |  | 2505.1864 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2502.68 |  |  |  | 2502.6808 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2953.1634 | 2502.6808 | 985698 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 2505.19
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 2505.19
453 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | I-207956 | 43220 |  |  | 1.26 |  | 0.825 |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "КТП-369, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,038 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | 1184.9758 |  | 829.3579 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 825.21 |  |  |  | 825.211 | ООО "Энергосистемы" | 973.749 | 825.211 | 981783 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 829.36
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 829.36
454 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | I-211411 | 43214 |  |  |  |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы, Телеграфная ул, дом № 68 | ЮЭС | 754.178 |  | 454.6017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 452.54 |  |  |  | 452.5424 | ООО "ФАБИ" | 534 | 452.5424 | 981860 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-24
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 454.15
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 454.6
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.6
455 | Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | I-203182 | 2018 |  |  | 0.4 |  | 0.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Демонтаж КТП 1х250 кВА (киоскового типа), Строительство КТП 1х400 кВА (киоскового типа), в т.ч. ПИР, Комплекс объектов на земельном участке Садоводческое некоммерческое товарищество "НЕФТЕМАШ" 142171, Москва г, Рязановское п, Молодцы д, СНТ | НМ | 1371.2718 |  | 1237.1866 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "ЭлектроГарант" | 1231 |  |  |  | 1231.0011 | ООО "ЭлектроГарант" | 1452.5813 | 1231.0011 | 984833 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1235.95
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ» | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1237.19
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1237.19
456 | Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | I-190989 | 2018 |  |  | - |  | 0.011 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Расширение РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ Сырово (№617) с установкой 2 яч. на разных с.ш., в т.ч. ПИР, Московская область, Подольский р-н, вблизи д. Борисовка | НМ | 2764.9453 |  | 2509.6169 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2497.07 |  |  |  | 2497.0689 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2946.5413 | 2497.0689 | 984777 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2507.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2509.62
участник | [19 empty] | ООО «СТРОЙЭНЕРГОКОМ | 2509.62
457 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | I-211062 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 3 км. автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-1060(901280) | ЮЭС | 1217.78 |  | 778.4492 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.56 |  |  |  | 774.5568 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 913.977 | 774.5568 | 981872 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-20
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 776.89
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 777.67
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 778.45
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 778.45
458 | Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | I-200781 | 2019 |  |  | 0 |  | 14.4 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР (этап 3) по титулу: Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 696 "Прогресс": МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный | ПАО "МОЭСК" | 58350.3729 |  | 54498.5181 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 53953.53 |  | 1о | 53953.53 | 53953.533 | ООО "ФАБИ" | 63665.1689 | 26976.7665 | 981986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-22 |  | - |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-01-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 54443.22 |  |  | 54443.22
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 54444.02 |  |  | 54444.02
459 | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | I-211578 | 43214 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛ-10 кВ от ф. 1285 с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоково-1 с, уч.53/с | ЮЭС | 967.314 |  | 648.4237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 645.18 |  |  |  | 645.1819 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 761.3146 | 645.1819 | 981884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 647.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 647.78
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 648.42
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 648.42
460 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | I-211580 | 43214 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от ф. 14 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-18-302-1647(917774) | ЮЭС | 1278.119 |  | 844.2288 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 839.16 |  |  |  | 839.1636 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 990.2131 | 839.1636 | 981895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-23
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 843.38
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 844.23
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 844.23
461 | Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | I-211576 | 43220 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.574, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, Сухаревский с.о., с. Троице-Сельцы | СЭС | 1142.7629 |  | 799.8133 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 795.82 |  |  |  | 795.8195 | ООО "Меридиан Энерго" | 939.067 | 795.8195 | 981789 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 799.81
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 799.81
462 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | I-211579 | 43220 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.689, ПС №"197" Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район, Жучки д. | СЭС | 1549.4244 |  | 1084.4334 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1079.02 |  |  |  | 1079.0161 | ООО "Меридиан Энерго" | 1273.239 | 1079.0161 | 981794 | b2b-moesk.ru | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1084.43
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй | 1084.43
463 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | I-163894 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.33 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44 | МКС | 938.661 |  | 876.2203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 875.34 |  |  |  | 875.3438 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1032.9057 | 875.3438 | 985856 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 876.22
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 876.22
464 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | I-195296 | 43829 |  |  | 0 |  | 2.024 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20 | МКС | 6067.0847 |  | 5591.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5585.48 |  |  |  | 5585.4849 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6590.8722 | 2792.7425 | 985865 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2019-12-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5591.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5591.08
465 | Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | I-175309 | 43920 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП 17826 с установкой тр-ров 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1 | МКС | 1423.2288 |  | 1407.661 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1406.96 |  |  |  | 1406.9572 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1660.2095 | 468.9857 | 985868 | b2b-moesk.ru | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1407.66
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1407.66
466 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская" | I-175077 | 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | ОН | Предоставление за плату во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв. м. по титулу «Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская"». | ПАО "МОЭСК" | 639.14 |  | 639.14 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО «Энергоцентр» | 639.1376 |  |  |  | 639.1376 | АО «Энергоцентр» | 754.1824 | 319.5688 | [6 empty] | 5.11.1.10 | ЦКК | 2018-03-05 | 9 |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-02-06
467 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | I-211412 | 2018 |  |  | - |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП-10Н, установка РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка | НМ | 1032.3418 |  | 627.1418 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.01 |  |  |  | 624.0063 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 736.3274 | 624.0063 | 989416 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 626.51
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 627.14
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 627.14
468 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | I-211406 | 2018 |  |  | 0.63 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 707 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново | НМ | 988.3028 |  | 621.3894 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 618.28 |  |  |  | 618.2821 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 729.5728 | 618.2821 | 989400 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-29
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.77
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 621.39
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 621.39
469 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | I-211575 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №2117 с установкой КТП-630кВА/6/0,4 кВ и тран-м 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ТИЗ "Ново-Внуково" | НМ | 2401.3865 |  | 1544.6488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1536.93 |  |  |  | 1536.9258 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1813.5724 | 1536.9258 | 989439 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-06
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1543.1
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1544.65
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1544.65
470 | Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | I-145387 | 2020 |  |  | 1.26 |  | 0.586 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 12953.26 |  | 12794.3814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ПрофЭнерго" | 12787.98 |  |  |  | 12787.9842 | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 15089.8213 | 4262.6614 | 988840 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-01-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12794.38
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 12794.38
471 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | I-186906 | 43281 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино", с заменой ТТ-6кВ и выкатного элемента, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул. 60 лет Победы | ЮЭС | 1241.195 |  | 868.8305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 863.62 |  |  |  | 863.618 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1019.0693 | 863.618 | 988394 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 864.49
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 867.96
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 868.83
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 868.83
472 | Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | I-155081 | 2019 |  |  | 28.8 |  | 5.549 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2, 3, 4, 5 этапы) по титулу: Строительство ТП- 2.1, 2.2, 2,3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 30КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Усачева, вл.11, 4 квартал, 3 квартал, 2 квартал (кор. 2.1-2.4), 2 квартал (кор.2.5-2.10) | ПАО "МОЭСК" | 64768.7034 |  | 63887.5254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 63823.64 |  | 1о | 63823.64 | 63823.6356 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 75311.89 | 31911.8178 | 988852 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 63887.53 |  |  | 63887.53
473 | Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | I-193209 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 1.444 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-16859-ТП-29288 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 | ПАО "МОЭСК" | 20186.9153 |  | 19997.7712 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19977.77 |  |  |  | 19977.7734 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23573.7726 | 9988.8867 | 988863 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  | - |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 19997.77
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго" | 19997.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 19997.77
474 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | I-193624 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 2.134 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 10106 - РТП 19013 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, домовл.18Д | ПАО "МОЭСК" | 27178.5932 |  | 25490.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25478.03 |  | 1о | 25478.03 | 25478.0254 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30064.07 | 25478.0254 | 988873 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 25490.77 |  |  | 25490.77
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 25490.77 |  |  | 25490.77
475 | Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | I-180597 | 2019 |  |  | 2 |  | 2.63 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 12703 до нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 15257 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково, кв.44-47, корп.14 | ПАО "МОЭСК" | 19943.0593 |  | 19066.3644 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19047.3 |  |  |  | 19047.298 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22475.8117 | 9523.649 | 988884 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 19066.36
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 19066.36
476 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | I-193210 | 2019 |  |  | 2.5 |  | 2.873 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-12288 до нов.ТП,2КЛ-10 кВ от ТП-21282 до нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.8 | ПАО "МОЭСК" | 28155.78 |  | 28110.0763 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28081.97 |  | 1о | 28081.97 | 28081.9661 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33136.72 | 14040.9831 | 988895 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 |  | - |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 28110.08 |  |  | 28110.08
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 28110.08 |  |  | 28110.08
477 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | I-129245 | 43554 |  |  | 0 |  | 2.594 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП (строится по ТУ И-14-00-929487/125/МС) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3 | МКС | 3780.9661 |  | 3767.4322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3763.66 |  |  |  | 3763.6646 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4441.1242 | 1881.8323 | 990704 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3767.43
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3767.43
478 | Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | I-135605 | 43465 |  |  | 0 |  | 1.27 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП 11938 до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) | МКС | 776.3051 |  | 702.2797 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 701.93 |  |  |  | 701.9289 | ООО "ИЦ Энергострой" | 828.276 | 701.9289 | 990721 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 702.28
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 702.28
479 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | I-133049 | 43554 |  |  | 0 |  | 0.499 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 | МКС | 2249.3051 |  | 2133.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2131.61 |  |  |  | 2131.6123 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2515.3025 | 1065.8061 | 990727 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2133.75
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2133.75
480 | Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | I-202962 | 43554 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 20604 с установкой сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30 | МКС | 3309.5847 |  | 3179.5424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3176.36 |  |  |  | 3176.3625 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3748.1077 | 1588.1812 | 990731 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 3179.54
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 3179.54
481 | Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | I-210648 | 43403 |  |  | 7.5 |  | 10.4 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП №1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в нов.ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от нов.ТП №1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 | МКС | 5898.1186 |  | 5388.9746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 5362.03 |  |  |  | 5362.0301 | ООО "Гарантэнерго" | 6327.1956 | 5362.0301 | 990745 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-10-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 5388.98
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 5388.98
482 | Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | I-151912 | 43220 |  |  | 6.4 |  | 2.22 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14 | МКС | 2153.8136 |  | 1967.8898 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 1958.05 |  |  |  | 1958.0506 | ООО "Гарантэнерго" | 2310.4997 | 1958.0506 | 990751 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 1967.89
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 1967.89
483 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | I-142402 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.91 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21624 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЮЗАО, пересечение ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди | МКС | 3806.1102 |  | 3484.9322 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3481.45 |  |  |  | 3481.4471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4108.1075 | 3481.4471 | 990729 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3484.93
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3484.93
484 | Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-202933 | 43554 |  |  | 2 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 13792 с установкой тр-ов 2х1000 кВА и сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | МКС | 4275.8814 |  | 4237.0847 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 4215.9 |  |  |  | 4215.8996 | ООО "Гарантэнерго" | 4974.7615 | 2107.9498 | 990736 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 4237.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 4237.08
485 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | I-131088 | 43676 |  |  | 0 |  | 0.385 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10919 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, дом 15 | МКС | 878.3983 |  | 869.822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 869.39 |  |  |  | 869.3871 | ООО "ИЦ Энергострой" | 1025.8768 | 434.6935 | 990740 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2019-07-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 869.82
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 869.82
486 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | I-206367 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.805 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырское, мкрн.78, корп.68 | МКС | 594.0254 |  | 593.0763 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 592.48 |  |  |  | 592.4829 | ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" | 699.1299 | 592.4829 | 990748 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 593.08
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 593.08
487 | Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | I-205326 | 43465 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10832 с установкой тр-ов 2х1250кВа взамен 2х1000кВа, установка 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.15Б | МКС | 5917.0678 |  | 5396.7712 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5391.37 |  |  |  | 5391.3742 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6361.8216 | 5391.3742 | 990754 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 5396.77
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 5396.77
488 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | I-145250 | 43465 |  |  | 0 |  | 0.624 |  | СМР | Выполнение СМР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27019 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1. | МКС | 813.9915 |  | 805.8814 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 805.08 |  |  |  | 805.0751 | ООО "СК СИСТЕМА" | 949.9886 | 805.0751 | 990672 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 805.88
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 805.88
489 | Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | I-181315 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-134 с заменой тр-ра 320 кВА на 400 кВА, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, Москва г, Новофедоровское п, Яковлевское д | НМ | 2137.7716 |  | 1959.0876 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1949.29 |  |  |  | 1949.2926 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2300.1652 | 1949.2926 | 989197 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-06-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1957.13
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1959.09
490 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | I-197063 | 2018 |  |  | - |  | 0.558 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-313, ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № уч. 26/1 | НМ | 643.5217 |  | 635.764 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 632.59 |  |  |  | 632.5852 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 746.4505 | 632.5852 | 989342 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-08-31
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 635.13
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 635.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 635.76
491 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | I-211095 | 2018 |  |  | 0.4 |  | - |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 кВ №1602, с установкой КТП-10/0,4 кВ 400 кВА, трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка | НМ | 2402.9946 |  | 1610.3724 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1602.32 |  |  |  | 1602.3201 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 1890.7378 | 1602.3201 | 989285 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-08-01
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1608.76
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1610.37
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 1610.37
492 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | I-211096 | 2018 |  |  | 0.025 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 25 кВА, ВЛ-10 на участке ТП№301-ТП№313 до РУ-10 кВ, установка РЛК, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино | НМ | 678.6283 |  | 457.5865 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 455.2991 |  |  |  | 455.2991 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 537.2529 | 455.2991 | 989307 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 457.1294
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 457.587
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 457.587
493 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | I-207065 | 43198 |  |  | 0.1 |  | 0.602 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Акишево | СЭС | 1077.2889 |  | 960.8958 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "Меридиан Энерго" | 956.09 |  |  |  | 956.0856 | ООО "Меридиан Энерго" | 1128.181 | 956.0856 | 988363 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-08
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 960.9
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 960.9
494 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | I-197292 | 43220 |  |  | 0.25 |  | 0.033 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105-КРН-5 ПС Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.94,96 | СЭС | 965.676 |  | 887.891 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 883.45 |  |  |  | 883.4508 | ООО "Энергосистемы" | 1042.472 | 883.4508 | 988364 | b2b-moesk.ru | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-30
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 887.89
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 887.89
495 | Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | I-193623 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 0.61884 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП 15198 - ТП 19553 до нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРШ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.47А | ПАО "МОЭСК" | 13566.6017 |  | 12759.0254 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12746.27 |  |  |  | 12746.2664 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15040.5943 | 12746.2664 | 988913 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 12759.03
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 12759.03
496 | Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | I-211586 | 43181 |  |  | 0.63 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-186 (замена тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА) ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, рядом с д. 66-А, к.н. 50:14:0030515:374 | ВЭС | 1260.8776 |  | 882.6144 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 873.73 |  |  |  | 873.7288 | ООО "Меридиан Энерго" | 1031 | 873.7288 | 988836 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-06
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 881.73
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 882.2
497 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | I-211587 | 43217 |  |  | 0.16 |  | 0.075 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат" отп. на КТП-511, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Власово, уч. 24/1, к.н. 50:23:0010213:477 | ВЭС | 1131.7312 |  | 792.2118 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 784.29 |  |  |  | 784.2881 | ООО "Стройтехразвитие" | 925.46 | 784.2881 | 988841 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-27
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 788.14
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 791.53
498 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | I-211289 | 43310 |  |  | 0.1 |  | 1.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0000000:8382 | ВЭС | 4169.4756 |  | 2918.6329 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2889.83 |  |  |  | 2889.8305 | ООО "ФАБИ" | 3410 | 2889.8305 | 988815 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2915.25
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 2915.71
499 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | I-211274 | 43304 |  |  | 0.16 |  | 0.52 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отв. от ВЛЗ-10 кВ фид. "Марково" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, к.н. 50:36:0030410:39 | ВЭС | 2068.9596 |  | 1448.2717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1433.9 |  |  |  | 1433.8983 | ООО "ФАБИ" | 1692 | 1433.8983 | 988821 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1446.61
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1446.82
500 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | I-211271 | 43307 |  |  | 0 |  | 0.38 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,38 кВ ТП-732 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:450 | ВЭС | 743.0801 |  | 520.1561 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 515.25 |  |  |  | 515.2542 | ООО "ФАБИ" | 608 | 515.2542 | 988823 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 519.49
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 519.64
501 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | I-211265 | 43307 |  |  | 0 |  | 0.43 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-336 ПС № 403 "Экситон", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Логиново, к.н 50:17:0030308:63 | ВЭС | 838.3466 |  | 586.8426 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 580.97 |  |  |  | 580.9746 | ООО "Стройтехразвитие" | 685.55 | 580.9746 | 988826 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-26
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 583.9
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 586.44
502 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | I-210006 | 208 |  |  | - |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1536, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Марушкинское, п. совхоза Крекшино | НМ | 698.2504 |  | 469.7625 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 467.41 |  |  |  | 467.4142 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 551.5487 | 467.4142 | 989228 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-05-16
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 469.29
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 469.76
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 469.76
503 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | I-210005 | 208 |  |  | - |  | 1.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №476, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, д. Клоково | НМ | 1198.9671 |  | 778.6758 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 774.78 |  |  |  | 774.7826 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 914.2435 | 774.7826 | 989258 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-05-17
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 777.9
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 778.68
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 778.68
504 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | I-210002 | 208 |  |  | - |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-820, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Воскресенское, д. Городище | НМ | 785.5464 |  | 528.4945 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 525.85 |  |  |  | 525.8515 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 620.5048 | 525.8515 | 989274 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-07-15
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 527.97
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 528.49
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ | 528.49
505 | Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | I-211058 | 43196 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малинский п/о, Малино п, Марьинская ул Ю8-18-302-881(900915) | ЮЭС | 1124.983 |  | 764.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 760.58 |  |  |  | 760.585 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 897.4902 | 760.585 | 988406 | b2b-moesk.ru | 2018-03-07 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-17
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 760.58
участник | [19 empty] | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 763.64
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 764.41
участник | [19 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 764.41
506 | Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | I-194077 | 43190 |  |  | 0.025 |  | 0.662 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25/10/0,38, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово | ЗЭС | 554.2328 |  | 511.7695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 509.21 |  |  |  | 509.2119 | ООО "ТАТЭНЕРГО" | 600.87 | 509.2119 | 989488 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-31
участник | [19 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.42
участник | [19 empty] | ООО "Таврида Электрик МСК" | 510.75
участник | [19 empty] | ООО "Альтаир" | 511.21
участник | [19 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 511.26
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 511.77
участник | [19 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 511.77
507 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | I-208254 | 43203 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 2-КЛ-6 кВ врезка в КЛ-6 кВ ф. Больница - ТП-925 ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр Рекинцо, ул. Тамойкина | СЭС | 1251.3221 |  | 875.7933 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 10 | 10 | ООО "Энергосистемы" | 871.41 |  |  |  | 871.4136 | ООО "Энергосистемы" | 1028.268 | 871.4136 | 988361 | b2b-moesk.ru | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-04-13
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 875.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 875.79
508 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование по объектам СЭС приказа №202 от 28.02.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 1396.4094 |  | 977.3391 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Меридиан Энерго" | 972.44 |  |  |  | 972.4441 | ООО "Меридиан Энерго" | 1147.484 | 972.4441 | 988366 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 977.34 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 977.34
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 977.34
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | I-211235 | 43286 |  |  |  |  | 0.35 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Село" от ТП-971, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Раменье д, дом УЧ 64 | СЭС | 674.4531 |  | 472.0459 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | I-211242 | 43287 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-238, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, в районе Никольское д, территория объединения "Никольское", поле 1,уч.8 | СЭС | 721.9563 |  | 505.2932 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-06
509 | Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | I-211240 | 43292 |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Муравьево", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/04 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, Солнечногорск г. | СЭС | 1123.6932 |  | 786.4665 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 9 | ООО "Энергосистемы" | 782.53 |  |  |  | 782.5339 | ООО "Энергосистемы" | 923.39 | 782.5339 | 988368 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 786.47
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 786.47
510 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | I-211247 | 43290 |  |  | 0.16 |  | 0.5 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "Л-555", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Лобня г, ОНТ "Катюшки", уч.339 | СЭС | 2100.3114 |  | 1469.9961 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энергосистемы" | 1462.65 |  |  |  | 1462.6458 | ООО "Энергосистемы" | 1725.922 | 1462.6458 | 988370 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1467.06
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1470
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1470
511 | Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | I-150232 | 2019 |  |  | 0 |  | 14.68 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | 7965.3683 |  | 5575.7578 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ООО "Гарантэнерго" | 5547.88 |  | 1о | 5547.87 | 5547.8729 | ООО "Гарантэнерго" | 6546.49 | 5547.8729 | 989326 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-31
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 5575.76 |  |  | 5575.76
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП | 5575.76 |  |  | 5575.76
512 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | I-211413 | 43310 |  |  | 0 |  | 0.515 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 ТП-570 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Строителей, уч. 13 | ВЭС | 881.6902 |  | 617.1831 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 611.02 |  |  |  | 611.0169 | ООО "ФАБИ" | 721 | 611.0169 | 988864 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-29
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 616.1
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 616.57
513 | Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | I-211417 | 43304 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-5054 (замена ТП-6/0,4 кВ на ТП-250/6/0,4 кВ) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Полушкино", к.н. 50:23:0010114:144 | ВЭС | 1075.3287 |  | 752.7301 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 744.92 |  |  |  | 744.9153 | ООО "Меридиан Энерго" | 879 | 744.9153 | 988928 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-23
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 751.97
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 752.54
514 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | I-211422 | 43312 |  |  | 0.16 |  | 0.1 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Федино, д. 6-Б | ВЭС | 1174.5316 |  | 822.1721 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 814.41 |  |  |  | 814.4068 | ООО "ФАБИ" | 961 | 814.4068 | 988968 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 821.19
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 821.35
515 | Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | I-211424 | 43315 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-872 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 44 | ВЭС | 895.7248 |  | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988973 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-08-03
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
516 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | I-211425 | 43312 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-336 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0030308:124 | ВЭС | 684.8079 |  | 479.3656 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Стройтехразвитие" | 474.57 |  |  |  | 474.5678 | ООО "Стройтехразвитие" | 559.99 | 474.5678 | 988979 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-31
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 476.27
участник | [19 empty] | ООО "ФАБИ" | 478.81
517 | Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | I-211431 | 43316 |  |  | 0.016 |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Мох" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, сдт "Звезда", к.н. 50:35:0010304:62 | ВЭС | 2259.8368 |  | 1581.8858 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1566.1 |  |  |  | 1566.1017 | ООО "ФАБИ" | 1848 | 1566.1017 | 988987 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-08-04
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 1579.66
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 1580.31
518 | Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | I-211434 | 43311 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-861 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 201 "Серная", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Стрельцова, примык. к уч. д. 42, к.н. 50:29:0071701:653 | ВЭС | 895.7248 |  | 627.0073 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 621.19 |  |  |  | 621.1864 | ООО "ФАБИ" | 733 | 621.1864 | 988994 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-07-30
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 626.27
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие" | 626.38
519 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | I-161314 | 2018 |  |  | 1.26 |  | 4.365 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД | ПАО "МОЭСК" | 10130.0593 |  | 10003.4576 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9993.45 |  |  |  | 9993.4542 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11792.2759 | 9993.4542 | 988888 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 10003.46
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 10003.46
520 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | I-170017 | 2019 |  |  | 0 |  | 3.427 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 – ТП 24410, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр.1,2,3,4 | ПАО "МОЭСК" | 10094.1102 |  | 9800.2119 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 9751.21 |  |  |  | 9751.2108 | ООО "Холдинг Веста-СФ" | 11506.4287 | 4875.6054 | 988912 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
521 | Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | I-192339 | 2020 |  |  | 2.5 |  | 0.539 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 до 2КЛ-10кВ напр. РП14058–РП18011 с заходом в нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71Б | ПАО "МОЭСК" | 13025.3898 |  | 11974.6186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 11962.64 |  |  |  | 11962.644 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 14115.9199 | 3987.548 | 988936 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 11974.62
522 | Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | I-197319 | 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 29236 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | 775.7712 |  | 725.6695 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 722.04 |  |  |  | 722.0411 | ООО "Гарантэнерго" | 852.0085 | 722.0411 | 988945 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-31
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 725.67
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 725.67
523 | Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | I-162404 | 2019 |  |  | 1.26 |  | 5.073 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 | ПАО "МОЭСК" | 6311.4831 |  | 6034.7458 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "ИЦ Энергострой" | 6031.73 |  |  |  | 6031.7284 | ООО "ИЦ Энергострой" | 7117.4395 | 3015.8642 | 988956 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 6034.75
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 6034.75
524 | Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | I-186309 | 2020 |  |  | 4 |  | 1.108 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-5,7 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-1 - ТП-6 до новой ТП-5, 4КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10 - РТП-2 до новой ТП-7, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Левобережная,вл.4,4а. | ПАО "МОЭСК" | 24769.8898 |  | 24645.4746 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24620.83 |  | 1о | 24620.82 | 24620.822 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29052.57 | 8206.9407 | 988969 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 24645.47 |  |  | 24645.47
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 24645.47 |  |  | 24645.47
525 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | I-163158 | 2018 |  |  | 2.5 |  | 1.3196 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А | ПАО "МОЭСК" | 7992.1102 |  | 7347.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7340.15 |  |  |  | 7340.1525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8661.38 | 7340.1525 | 989004 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "Гарантэнерго | 7347.5
526 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | I-136777 | 2018 |  |  | 0 |  | 1.397 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1 | ПАО "МОЭСК" | 8926.1356 |  | 8806.0932 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 8762.06 |  |  |  | 8762.0628 | ООО "Гарантэнерго" | 10339.234 | 8762.0628 | 988986 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 8806.09
участник | [19 empty] | ООО "СК СИСТЕМА | 8806.09
527 | Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | I-208434 | 2020 |  |  | 0 |  | 8.435 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 46КЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-7, РТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4А | ПАО "МОЭСК" | 15072.59 |  | 15001.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14986.41 |  |  |  | 14986.4054 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17683.9583 | 4995.4685 | 989179 | b2b-moesk.ru | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-03-30
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 15001.41
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО | 15001.41
528 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Дмитровского р-на (2 объекта) | СЭС | 2928.8842 |  | 2049.9095 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 2049.91 |  |  |  | 2049.9093 | ООО "Энком" | 2418.893 | 2049.9093 | 988372 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2049.91
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2049.91
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | I-211462 | 43294 |  |  | 0.1 |  | 0.37 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево | СЭС | 1552.0362 |  | 1086.2614 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-13
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | I-211464 | 43292 |  |  | 0.1 |  | 0.24 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деденево, д. Горки | СЭС | 1376.848 |  | 963.6481 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-11
529 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | I-211459 | 43473 |  |  | 0.16 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | СЭС | 5029.0313 |  | 3519.7907 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Энком" | 3502.19 |  |  |  | 3502.1915 | ООО "Энком" | 4132.586 | 1751.0958 | 988373 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 3519.79
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 3519.79
530 | Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | I-211476 | 43238 |  |  | 0.25 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП245 (установкатрансформатора), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, ДНП "Щапово-2", д.47 | СЭС | 1589.9592 |  | 1112.8035 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Меридиан Энерго" | 1107.24 |  |  |  | 1107.2373 | ООО "Меридиан Энерго" | 1306.54 | 1107.2373 | 988376 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 1112.8
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 1112.8
531 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №1 (2 объекта) | СЭС | 6737.1595 |  | 4692.1092 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "Контакт" | 4668.65 |  |  |  | 4668.6483 | ООО "Контакт" | 5509.005 | 2334.3242 | 988380 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
участник | [19 empty] | ООО "Энергосистемы" | 4668.65
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 4692.11
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 4692.11
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | I-211465 | 43479 |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ПС -675-КРН 65/5-ТП1105 ПС "Голубая Тяговая, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, д.5А | СЭС | 1488.5122 |  | 1041.8013 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-14
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | I-211469 | 43473 |  |  | 0.16 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.103 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, уч.25 | СЭС | 5248.6473 |  | 3650.3079 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-01-08
532 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот |  |  | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот |  | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС приказа №213 от 02.03.2018 Солнечногорского р-на №2 (2 объекта) | СЭС | 3525.1593 |  | 2467.2392 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2454.9 |  |  |  | 2454.9034 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2896.786 | 2454.9034 | 988382 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 2467.24
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 2467.24
справочный | Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | I-211449 | 43236 |  |  | 0.4 |  |  |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП (замена трансформатора), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты, уч.197 | СЭС | 2128.8611 |  | 1489.9779 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-16
справочный | Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | I-211445 | 43290 |  |  | 0.25 |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-730 (замена трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Октябрьская, д.2/25 | СЭС | 1396.2983 |  | 977.2613 | [15 empty] | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-07-09
533 | Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | I-211444 | 43238 |  |  | 2 |  |  |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а | СЭС | 1081.5283 |  | 756.9556 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 8 | ООО "ФАБИ" | 753.17 |  |  |  | 753.1712 | ООО "ФАБИ" | 888.742 | 753.1712 | 988383 | b2b-moesk.ru | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-18
участник | [19 empty] | ООО "Энком" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Контакт" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Электромонтаж-СП" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Меридиан Энерго" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Капитал-строй" | 756.96
участник | [19 empty] | ООО "Стройтехразвитие | 756.96
534 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | I-209723 | 43250 |  |  | 0 |  | 2.8 |  | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 25523 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, стр.1 | МКС | 3634.1102 |  | 3320.4068 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "Гарантэнерго" | 3303.8 |  |  |  | 3303.805 | ООО "Гарантэнерго" | 3898.4899 | 3303.805 | 990694 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 3320.41
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 3320.41
535 | Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | I-189140 | 43554 |  |  | 1.26 |  | 2.147 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 24444 - ТП 22970, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,ТПУ "ЗИЛ",ул.Автозаводская,влад.23 (тер-ия прилегающая к МК МЖД на тер.завода АМО "ЗИЛ") | МКС | 2260.5169 |  | 2125.839 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2115.21 |  |  |  | 2115.2098 | АО "Москабельсетьмонтаж" | 2495.9476 | 1057.6049 | 990690 | b2b-moesk.ru | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2019-03-30
участник | [19 empty] | АО «ПРОФЭНЕРГО» | 2125.84
участник | [19 empty] | ООО "ЭнергоСеть | 2125.84