## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.2 М-СИПР-РЕГИОН
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Южный административный округ, район Даниловский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замещение протяженности линий электропередачи: 3,698 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 367,129 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 321,170 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. | ПП35-ПП36; ПП41-ПС6; ПС370-ПП87 | ПП35-ПП36; ПП41-ПС6; ПС370-ПП87 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | 1 | 1 | 1х350 | 1х630 | КВЛ | КВЛ | 3.11 | 3.698 | 1990 |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | Акт-Заключение по результатам технического освидетельствования от 28.04.2018, ООО "Энергобезопасность" | Годна к дальнейшей эксплуатации | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция КВЛ 110 кВ с увеличением пропускной способности до величины не менее 440 А на цепь путём замены кабеля.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 3,698 км (110 кВ); 1 505 п.м.; 9 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 42 006,497 тыс. руб./км (110 кВ); 101,346 тыс. руб./п.м.; 1 478,241 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приложение 1 таблицы 29 пункт 15 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2023
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2024
2025
2026
2027
2028
2021
2022

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 315502.787 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Июль 2020 | Июль 2020 | Июль 2020 | Июль 2020 | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Февраль 2018 | Август 2018 | Февраль 2018 | Август 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | Июль 2012 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Май 2016 | Май 2016 | Май 2016 | Май 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Июль 2012 | Июль 2015 | Июль 2012 | Июль 2015 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Август 2015 | Август 2015 | Август 2015 | Август 2015 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Август 2017 | Август 2017 | Август 2016 | Август 2016 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Май 2017 | Январь 2018 | Май 2017 | Январь 2018 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Сентябрь 2017 | Март 2021 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 97.81% | 0% | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Июль 2020 | Сентябрь 2022 | Май 2021 | Март 2022 | 86.27% | 0% | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2022 | Октябрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Октябрь 2022 | Ноябрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | 0% | 0% | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 25.4449 | 0.96994 | 1.9221
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 25.4449 | 0.96994 | 1.9221
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 32.5878 | 32.5878 | -2.2687
2.01 | проектно-изыскательские работы | 2.2813 | 2.2813 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 15.0251 | 15.0251 | 1.3167
2.03 | оборудование | 12.5385 | 12.5385 | -4.7786
2.04 | прочие затраты | 2.7429 | 2.7429 | 1.1932
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 3.7 | 3.7 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 3.7 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 3.7 | 3.7 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 1505 | 1505 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 9 | 9 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 321.1696 | 321.1696 | 286.3132
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 3.7 | 3.7 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 1505 | 1505 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 9 | 9 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 3.7 | 3.7 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | ПИР | Выполнение ПИР и авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ К# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 28577.79 | ПСД и ССР | 24991.24 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект"; ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 23741,68; 24991,24; 24991,15 | ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | - | нет | 23654.0906 | ООО "ЦИЭП" | 28428.6962 | - | 153416 | b2b-moesk.ru | 07.06.2012 | 07.06.2012 | 15.06.2012 | 06.07.2012 | нет | нет | - | нет | 20.07.2012 | 20.07.2012 | 19.08.2012 | 19.08.2012 | 30.06.2013 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | СМР | Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы (за исключен# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 168043.081 | ПСД и ССР | 160041.0295 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 5 | 5 | АО "МОЭСК-Инжиниринг"; ООО "НПК Химстройэнерго"; ООО "Прокладка и монтаж кабельных линий"; ООО "Энергетическое Строительство"; ООО "ЭнергоСеть" | 126939,999516949;126950,379932203;152038,974228814;126950,633855932;126950,379932203 | нет | - | нет | 113102.4339 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 135722.9207 | 7061.29 | 49175 | b2b-moesk.ru | 16.04.2016 | 16.04.2016 | 13.07.2016 | 17.07.2016 | нет | нет | - | нет | 15.07.2016 | 17.07.2016 | 17.07.2016 | 27.07.2016 | 31.12.2017 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка силового кабеля и кабельных муфт на напряжение 110 кВ ПС "Кожухово-Чертаново с отп." по птитулу: "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп." | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 87876.4845 | ПСД и ССР | 83691.89 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 5 | 5 | ООО ТД Ункомтех; ООО "ТАТКАБЕЛЬ"; ООО "Камский кабель"; ООО "ГК "Севкабель"; ООО "Эстралин ПС" | 79476,25;82744,55;82959,22;83449,37;83688,13 | нет | - | нет | 64942.1226 | ООО ТД Ункомтех | 77930.5472 | - | 49311 | b2b-moesk.ru | 19.05.2016 | 19.05.2016 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | нет | нет | - | нет | 17.08.2016 | 18.08.2016 | 17.08.2016 | 17.08.2016 | 31.12.2017 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка системы мониторинга температуры кабеля с ПО | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 30881.865 | ПСД и ССР | 29411.3 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 7 | 7 | ООО "Инверсия - С";ООО "ПТО ЦентрЭнерго";ООО "Сиб МИР" (Альтернативная заявка № 1);ООО "Сиб МИР"; ООО "Бинорт"; ООО "ПТО ЦентрЭнерго"(Альтернативная заявка № 1);ООО "Бинорт"(Альтернативная заявка № 1) | 17323,84;29237,31;29247,3;29264,24;29326,53;29347,46;29411,3 | ООО "Инверсия - С"; ООО "ПТО ЦентрЭнерго"; ООО "Бинорт"; ООО "ПТО ЦентрЭнерго" (Альтернативная заявка № 1); ООО "Бинорт" (Альтернативная заявка № 1) | 2 | 29224,589; 26923,105 | 13799.1651 | ООО "СИБ МИР" | 16558.9982 | - | 52442 | b2b-moesk.ru | 14.04.2017 | 24.04.2017 | 24.05.2017 | 28.08.2017 | нет | нет | - | нет | 28.08.2017 | 15.09.2017 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 22.07.2018 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 430.115 | ПСД и ССР | 430.115 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 430,115 | нет | - | нет | 430.115 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 516.138 | - | нет | Не электронная площадка | 03.12.2016 | 03.12.2016 | 03.12.2016 | 03.12.2016 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 28.11.2016 | нет | 03.12.2016 | 08.12.2016 | 18.12.2016 | 18.12.2016 | 14.10.2017 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 445.5042 | ПСД и ССР | 424.2897 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ИНТЕРБИМ"; ООО "ЭнергоСеть" | 424,289;428,51 | нет | - | нет | 424.2897 | ООО "ИНТЕРБИМ" | 500.6618 | - | 587444 | b2b-moesk.ru | 17.08.2017 | 27.08.2017 | 26.09.2017 | 15.11.2017 | нет | нет | - | нет | 15.11.2017 | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 26.09.2018 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка оборудования связи | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 17220.5775 | ПСД и ССР | 16400.55 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "АйТи Сервис";ООО "АТЕК-Энерго";ООО "Сиб МИР";ООО "ЭнергоСеть" | 9712,66;16315,72;16318,56;16400,56 | ООО "АйТи Сервис" (после запроса); ООО "АТЕК-Энерго" (после запроса) | - | нет | 1340.5489 | ООО "СИБ МИР" | 1608.6587 | - | 812535 | b2b-moesk.ru | 26.03.2017 | 05.04.2017 | 05.05.2017 | 19.06.2017 | нет | нет | - | нет | 19.06.2017 | 07.07.2017 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.05.2018 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 527.937 | ПСД и ССР | 527.937 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 527,937 | нет | - | нет | 527.937 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 633.5244 | - | нет | Не электронная площадка | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 09.07.2017 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 04.07.2017 | нет | 09.07.2017 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 20.05.2018 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2697.3457 | ПСД и ССР | 2697.3457 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-05-509594 от 06.09.2018 | 2 697,0000 | нет | - | нет | 2697.3457 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-05-509594 от 06.09.2018 | 3236.8149 | - | нет | Не электронная площадка | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 04.07.2017 | нет | 09.07.2017 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 20.05.2018 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка комплектов ЗИП для аппаратуры телемеханики | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4080.804 | ПСД и ССР | 3886.48 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "Сиб МИР" (Альтернативная заявка № 1);ООО "Сиб МИР";ООО "СИСТЕЛ";ООО "ЭнергоСеть" | 3850,1;3867,05;3886,48;3886,48 | нет | - | нет | 1257.457 | ООО "СИБ МИР" | 1508.9484 | - | 822927 | b2b-moesk.ru | 14.04.2017 | 24.04.2017 | 24.05.2017 | 07.07.2017 | нет | нет | - | нет | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 29.07.2017 | 29.07.2017 | 25.05.2018 | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка разъединителей 110 кВ. по титулу "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп." | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2655.9435 | ПСД и ССР | 2529.47 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Электротехкомплект"; ООО "СПЕКТР-ГАРАНТ" | 2529,469;2579,407 | нет | - | нет | 2529.47 | ООО "Электротехкомплект" | 3035.364 | - | 856718 | b2b-moesk.ru | 11.06.2017 | 21.06.2017 | 21.07.2017 | 11.08.2017 | нет | нет | - | нет | 11.08.2017 | 31.08.2017 | 10.09.2017 | 10.09.2017 | 07.07.2018 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 12958.3333 | ПСД и ССР | 12958.3333 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 12958,33333 | нет | - | нет | 12958.3333 | Департамент городского имущества города Москвы | 15550 | - | нет | Не электронная площадка | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 01.09.2018 | нет | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 18.07.2019 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 603.4675 | ПСД и ССР | 603.4675 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 603,4674833 | нет | - | нет | 603.4675 | Департамент городского имущества города Москвы | 724.161 | - | нет | Не электронная площадка | 13.04.2019 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 08.04.2019 | нет | 13.04.2019 | 18.04.2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 22.02.2020 | нет | нет
14 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажем кабельной арматуры 110 кВ и прокладкой кабеля 110 кВ по титулу "Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп." | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4459.3653 | ПСД и ССР | 4247.0146 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Ункомтех Инжиниринг"; ООО "Эстралин ПС" | 4210,896;4244,466 | нет | - | нет | 1771.393 | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 2125.6716 | - | 729133 | b2b-moesk.ru | 29.09.2016 | 09.10.2016 | 08.11.2016 | 16.12.2016 | нет | нет | - | нет | 16.12.2016 | 30.12.2016 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 05.11.2017 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 548.931 | ПСД и ССР | 548.931 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 548,931 | нет | - | нет | 548.931 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 658.7172 | - | нет | Не электронная площадка | 06.07.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 01.07.2016 | нет | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 21.07.2016 | 21.07.2016 | 17.05.2017 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Оборудование | Поставка систем диагностики ЧР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4867.9575 | ПСД и ССР | 4636.15 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "ВЕЛЕС";ООО "Бинорт";ООО "Энергобезопасность" | 4628,4;4633,57;4635,28;4636 | ООО "ВЕЛЕС" (после переторжки); ООО "Бинорт" (после переторжки) | 1 | 4582,039 | 482.32 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 578.784 | - | 663347 | b2b-moesk.ru | 11.05.2016 | 21.05.2016 | 20.06.2016 | 09.08.2016 | нет | нет | - | нет | 09.08.2016 | 29.08.2016 | 08.09.2016 | 08.09.2016 | 05.07.2017 | нет | Закупка в составе общего лота
17 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | ПИР | Разработка проекта планировки и межевания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 59030.5542 | ПСД и ССР | 56219.5754 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "ПРОЕКТ 18" | 53389,83051;56219,550 | нет | - | нет | 2432.0926 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 2918.5111 | - | 49945 | b2b-moesk.ru | 11.05.2016 | 21.05.2016 | 20.06.2016 | 06.09.2016 | нет | нет | - | нет | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 24.09.2016 | 24.09.2016 | 21.07.2017 | нет | Закупка в составе общего лота
18 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Экспертиза проектной документации | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 446.3919 | ПСД и ССР | 446.3919 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 446,3918983 | нет | - | нет | 446.3919 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 535.6703 | - | нет | Не электронная площадка | 29.11.2015 | 29.11.2015 | 29.11.2015 | 29.11.2015 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 24.11.2015 | нет | 29.11.2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 09.10.2016 | нет | нет
19 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Экспертиза проектной документации | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1247.3213 | ПСД и ССР | 1247.3213 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1247,321331 | нет | - | нет | 1247.3213 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1496.7856 | - | нет | Не электронная площадка | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.12.2013 | нет | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 02.01.2014 | 02.01.2014 | 29.10.2014 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 6.808 | 1514 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте ин# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4552.3173 | ПСД и ССР | 3857.896 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 5 | 5 | ООО "Прогресс Строй"; ЗАО "НСК"; ООО "РУСЭНЕРГОПРОЕКТ"; ООО «ЭФ-Инжиниринг»; АО "ЦТЗ" | 3 527,032; 3818;3613,69;3616,8;3819 | нет | - | нет | 1454.3957 | ООО "Прогресс Строй" | 1745.2748 | - | 794264 | b2b-moesk.ru | 01.03.2017 | 11.03.2017 | 10.04.2017 | 17.05.2017 | нет | нет | - | нет | 17.05.2017 | 19.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 13.07.2016 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (3,698 км; 1 505 п.м.; 9 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Южный административный округ, район Даниловский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,698 км
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 367.1289
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 321.1696
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 310.5336
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 263.1641
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 64-ГП//419-19/154-2012 от 20.07.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 28.0152
% от сметной стоимости проекта | 7.63
оплачено по договору, руб. | 28.0152
освоено по договору, руб. | 23.4514
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-16-567 от 14.09.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 2.8699
% от сметной стоимости проекта | 0.78
оплачено по договору, руб. | 2.8699
освоено по договору, руб. | 2.4321
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" № М/2003 от 05.08.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 151.011
% от сметной стоимости проекта | 41.13
оплачено по договору, руб. | 129.3242
освоено по договору, руб. | 109.4965
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/305 от 23.12.2013, ООО "ЦИЭП" № 07/419-91-15 от 23.07.2015, ООО "ЦИЭП" № ВКС-28/09/2015-1 от 28.09.2015, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/419 от 04.12.2015, ГУП "Мосгоргеотрест" № 10о/160879-16 от 11.07.2016, ООО "ТД "УНКОМТЕХ" № 20120-409 от 10.08.2016, ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" № 20147-409 от 29.08.2016, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 6/24309-16/20D012-16-801 от 08.12.2016, ООО "Ункомтех Инжиниринг" № 20D012-17-842 от 30.12.2016, ООО "Прогресс Строй" № 20D012-17-1054 от 19.05.2017, ООО "СИБ МИР" № 20408-409 от 07.07.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3744А-17 от 14.07.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3744-17 от 14.07.2017, ООО "СИБ МИР" № 20420-409 от 19.07.2017, ООО "Электротехкомплект" № 20457-409 от 31.08.2017, ООО "СИБ МИР" № 20470-409 от 15.09.2017, ООО "ИНТЕРБИМ" № 20D012-17-1363 от 20.11.2017, АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" № 20663-409 от 01.03.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-05-509594 от 06.09.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-05-509596 от 11.09.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-05-509613 от 18.04.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-05-509626 от 19.09.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 1/ОЗ-20/20D012-20-2860 от 16.03.2020, ООО "СФ ТЦС" № 20D012-20-3034 от 07.10.2020, ГКУ "УДМС" № У-МВ-20-300-2694(701893)/ДУ от 07.12.2020, ГКУ "УДМС" № У-МВ-20-2695(701894)/ДУ от 08.12.2020 № И/305 от 23.12.2013, 07/419-91-15 от 23.07.2015, ВКС-28/09/2015-1 от 28.09.2015, И/419 от 04.12.2015, 10о/160879-16 от 11.07.2016, 20120-409 от 10.08.2016, 20147-409 от 29.08.2016, 6/24309-16/20D012-16-801 от 08.12.2016, 20D012-17-842 от 30.12.2016, 20D012-17-1054 от 19.05.2017, 20408-409 от 07.07.2017, 3/3744А-17 от 14.07.2017, 3/3744-17 от 14.07.2017, 20420-409 от 19.07.2017, 20457-409 от 31.08.2017, 20470-409 от 15.09.2017, 20D012-17-1363 от 20.11.2017, 20663-409 от 01.03.2018, М-05-509594 от 06.09.2018, М-05-509596 от 11.09.2018, М-05-509613 от 18.04.2019, М-05-509626 от 19.09.2019, 1/ОЗ-20/20D012-20-2860 от 16.03.2020, 20D012-20-3034 от 07.10.2020, У-МВ-20-300-2694(701893)/ДУ от 07.12.2020, У-МВ-20-2695(701894)/ДУ от 08.12.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 128.6375
% от сметной стоимости проекта | 35.04
оплачено по договору, млн. руб. | 124.3175
освоено по договору, млн. руб. | 76.9834
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 93.59
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 343.6062
% освоения по объекту за отчетный период | 89.15
всего освоено по объекту, млн. руб. | 286.3132
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"
- технические агенты | нет
- подрядчики | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ"; ООО "Прогресс Строй"; ГКУ "УДМС"; ООО "СФ ТЦС"; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; Департамент городского имущества города Москвы; АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ"; ООО "ИНТЕРБИМ"; ООО "СИБ МИР"; ООО "Электротехкомплект"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; ООО "Ункомтех Инжиниринг"; ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "ТД "УНКОМТЕХ"; ГУП "Мосгоргеотрест"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ООО "ЦИЭП"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет