## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.1.4.2 МО-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Подольск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 127,260 МВА; тп Sпотр = 0,680 МВт; Kзагр = 0,357 ; n з_лэп L = 1,470 км; n Вз = 6,000 ; Nсд_тпр = 1 ; нс Nсд_тпр = 1 ; ФТЗ = 959,23081339 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110/10/6 кВ № 480 Северово - 126 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110/10/6 кВ № 480 Северово - 31,679
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110/10/6 кВ № 480 Северово - 39,16 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 959,231 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 810,912 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-15-302-582(941959) от 18.09.2015 | нет | Закрыт | Московская обл, Подольск г, Ленинградская ул, дом № 7 | Объект незавершенного строительства (ТП) ЗАО "Торговый дом "Русская Тройка" | Объект незавершенного строительства (ТП) ЗАО "Торговый дом "Русская Тройка" МУП "Подольская Электросеть" | 680000 | - | 680000 | 6 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые | 0.25218
| Всего: | [5 empty] | 680000 | 0 | 680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25218

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Трансформатор сухой | нет | ТСЗ-630-10/0,4 кВ | нет | Т-1 | - | - | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
2 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Трансформатор сухой | нет | ТСЗ-630-10/0,4 кВ | нет | Т-2 | - | - | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
3 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/115/11/6,6 | ТДТН-63000/110/10/6 | Т-1 | Т-1 | 2008 | - | 2008 | 110 | 110 | 40 | 63 | 2016 | нет | нет | нет | нет
4 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-40000/115/11/6,6 | ТДТН-63000/110/10/6 | Т-2 | Т-2 | 2007 | - | 2007 | 110 | 110 | 40 | 63 | 2016 | нет | нет | нет | нет
5 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВГТ-110-40/3150 УII | определить проектом | ЭВ ВЛ 110 кВ Гулево – Северово I цепь c отпайкой на ПС Климовская | ЭВ ВЛ 110 кВ Гулево – Северово I цепь c отпайкой на ПС Климовская | 2011 | - | 2011 | 110 | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
6 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВГТ-110-40/3150 УII | определить проектом | СЭВ 110 кВ | СЭВ 110 кВ | 2011 | - | 2011 | 110 | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
7 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВГТ-110-40/3150 УII | определить проектом | ЭВ ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь c отпайкой на ПС Климовская | ЭВ ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь c отпайкой на ПС Климовская | 2011 | - | 2011 | 110 | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
8 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк 1 сек. 6 кВ Т-1 | ВВк 1 сек. 6 кВ Т-1 | 2009 | - | 2009 | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
9 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк 2 сек. 6 кВ Т-1 | ВВк 2 сек. 6 кВ Т-1 | 2009 | - | 2009 | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
10 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк 3 сек. 6 кВ Т-2 | ВВк 3 сек. 6 кВ Т-2 | 2009 | - | 2009 | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
11 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк 4 сек. 6 кВ Т-2 | ВВк 4 сек. 6 кВ Т-2 | 2009 | - | 2009 | - | 6 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
12 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | МГГ-10-3000 | определить проектом | СМВ 1-3 сек 6 кВ | СВВк 1-3 сек 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2012 | нет | нет | нет | нет
13 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | МГГ-10-3000 | определить проектом | СМВ 2-4 сек. 6 кВ | СВВк 2-4 сек 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2012 | нет | нет | нет | нет
14 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 1 - 6 кВ | ВВк фид 1 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2012 | нет | нет | нет | нет
15 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 3 - 6 кВ | ВВк фид 3 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
16 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 5 - 6 кВ | ВВк фид 5 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2012 | нет | нет | нет | нет
17 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 6 - 6 кВ | ВВк фид 6 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
18 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 7 - 6 кВ | ВВк фид 7 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
19 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 8 - 6 кВ | ВВк фид 8 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
20 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 9 - 6 кВ | ВВк фид 9 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2016 | нет | нет | нет | нет
21 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 10 - 6 кВ | ВВк фид 10 - 6 кВ | 1986 | - | 1986 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
22 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 11 - 6 кВ | ВВк фид 11 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
23 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 12 - 6 кВ | ВВк фид 12 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
24 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 13 - 6 кВ | ВВк фид 13 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
25 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 14 - 6 кВ | ВВк фид 14 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
26 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 15 - 6 кВ | ВВк фид 15 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
27 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 16 - 6 кВ | ВВк фид 16 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
28 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 17 - 6 кВ | ВВк фид 17 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
29 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 18 - 6 кВ | ВВк фид 18 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
30 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 19 - 6 кВ | ВВк фид 19 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
31 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 20 - 6 кВ | ВВк фид 20 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2016 | нет | нет | нет | нет
32 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 22 - 6 кВ | ВВк фид 22 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
33 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМП-10-630 | определить проектом | МВ фид 24 - 6 кВ | ВВк фид 24 - 6 кВ | 1964 | - | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2015 | нет | нет | нет | нет
34 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк ввода 1 сек. 10 кВ Т-2 | ВВк ввода 1 сек. 10 кВ Т-2 | 2009 | - | 2009 | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
35 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | ВВк ввода 2 сек. 10 кВ Т-3 | ВВк ввода 2 сек. 10 кВ Т-3 | 2009 | - | 2009 | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
36 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | СВВк 1 сек. - 10 кВ | СВВк 1 сек. - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
37 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБЭС-7-10-31,5/3150 | определить проектом | СВВк 2 сек. - 10 кВ | СВВк 2 сек. - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
38 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 1 - 10 кВ | ВВк фид 1 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
39 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 2 -10 кВ | ВВк фид 2 -10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
40 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 3 -10 кВ | ВВк фид 3 -10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
41 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 4 - 10 кВ | ВВк фид 4 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
42 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 5 - 10 кВ | ВВк фид 5 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
43 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 6 - 10 кВ | ВВк фид 6 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
44 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 7 -10 кВ | ВВк фид 7 -10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
45 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 8 - 10 кВ | ВВк фид 8 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
46 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБП-10-20-1000 У2 | определить проектом | ВВк фид 9 - 10 кВ | ВВк фид 9 - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
47 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВМПЭ-10-1000 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | МВ фид 10 - 10 кВ | ВВк фид 10 - 10 кВ | 2018 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
48 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБП-10-20-1000 У2 | определить проектом | ВВк фид 12 - 10 кВ | ВВк фид 12 - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
49 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБП-10-20-1000 У2 | определить проектом | ВВк фид 14 -10 кВ | ВВк фид 14 -10 кВ | 2009 | - | 2009 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
50 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБП-10-20/630 У2 | определить проектом | ВВк ТСН ДГК 1А - 10 кВ | ВВк ТСН ДГК 1А - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
51 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | ВБП-10-20/630 У2 | определить проектом | ВВк ТСН ДГК 2А - 10 кВ | ВВк ТСН ДГК 2А - 10 кВ | 2009 | - | 2009 | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
52 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | нет | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | нет | ВВк ТСН-1 РДП - 10 кВ | - | 2018 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
53 | ПС 110 кВ Северово №480 | ПС 110 кВ Северово №480 | Выключатель | нет | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 | нет | ВВк ТСН-2 РДП - 10 кВ | - | 2018 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | КЛ-10кВ | нет | КЛ-10кВ |  | 10 |  | 10 |  |  |  | нет | 240 | нет | КЛ |  | 1.47 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителя по договору № ИА-15-302-582(941959) от 18.09.2015
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение трансформаторной мощности с 80 МВА на 126 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 1,470 км (10 кВ); 126,000 МВА (110 кВ); 1,260 МВА (10 кВ); 4 шт. (РУ 110 кВ); 2 шт. (РУ 10 кВ); 8 327 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2 354,448 тыс. руб./км (10 кВ); 5 309,272 тыс. руб./МВА (110 кВ); 2 823,581 тыс. руб./МВА (10 кВ); 6 692,967 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 832,510 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 2,161 тыс. руб./кв.м.; 40,520 тыс. руб./п.м.; 591,026 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №ИА-15-302-582(941959) от 18.09.2015. «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 гг.» Приложение 6, таблица 1
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 788448.335 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-10-01 | 2016-02-01 | 2014-10-01 | 2016-02-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2019-05-01 |  | 2019-05-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2023-07-01
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-01-01 | 2020-04-01 | 2016-01-01 | 2020-04-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2020-07-01 | 2020-11-01 | 2020-07-01 | 2020-11-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-12-01 | 2021-10-01 | 2019-12-01 | 2021-10-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2023-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-05-01 | 2023-10-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-10-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-01 | 2023-11-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2024-09-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 237.278 | 162.4722 | 139.9529
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 237.278 | 162.4722 | 139.9529
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 526.2274 | 331.7479 | 227.2913
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.4249 | 0.4249 | 0.125
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 55.0634 | 55.0634 | 44.9746
2.03 | оборудование | 405.7328 | 236.9443 | 181.353
2.04 | прочие затраты | 65.0063 | 39.3154 | 0.83874
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 127.26 | 127.26 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 1.47 | 1.47 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 6 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 1.47 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 6 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 127.26 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 1.47 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 9786 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 1310 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 55 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 810.9123 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 127.26 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 1.47 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 6 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 9786 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 1310 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 55 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 1.47 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | СМР | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 303841.4466 | Ориентировочный расч | 303841.4466 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 303441,4466 | нет | - | нет | 303441.4466 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 363602.6946 | 46390.17 | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 3000 | Ориентировочный расч | 3000 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2912,5 | нет | - | нет | 2912.5 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3495 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 120000 | Ориентировочный расч | 120000 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 105 100,0000 | нет | - | нет | 105100 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 126120 | 46390.17 | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | СМР | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 1500 | Ориентировочный расч | 1500 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 1 050,0000 | нет | - | нет | 1050 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 1260 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 168287.9949 | Ориентировочный расч | 168287.9949 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 161287,9949 | нет | - | нет | 161287.9949 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 193545.5939 | 1521.75 | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 21518.5381 | Ориентировочный расч | 21518.5381 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 21512,53813 | нет | - | нет | 21512.5381 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 24134.7172 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 81891.4133 | Ориентировочный расч | 81891.4133 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 81591,41326 | нет | - | нет | 81591.4133 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 97909.6959 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 805.8995 | Ориентировочный расч | 805.8995 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "Энергостройкомплекс" | 805,89949 | нет | - | нет | 805.8995 | ООО "Энергостройкомплекс" | 967.0794 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | оборудование | Выполнение СМР,ПНР по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 42089.077 | Ориентировочный расч | 42089.077 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 42009,07698 | нет | - | нет | 42009.077 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 49660.6352 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | прочие | Выполнение услуги по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 4268.8238 | Ориентировочный расч | 4268.8238 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "Инжиниринговая Компания "2К" | 2773,67663 | нет | - | нет | 2773.6766 | ООО "Инжиниринговая Компания "2К" | 3328.412 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | прочие | Выполнение услуги по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 1268.8238 | Ориентировочный расч | 1268.8238 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1268,123817 | нет | - | нет | 1268.1238 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 1521.7486 | - | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 253.26 | - | - | - | 1.47 | 9698 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по Рек0ция ПС "Северово" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» | 30708.41 | Ориентировочный расч | 30708.41 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 13 | 13 | 1 ЗАО "Энергопром"; 2 ОАО "ВНИИР" ; 3 ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС"; 4 ОАО "Электроцентромонтаж"; 5 ООО "Инжиниринговая ПроектнонетСтроительная Компания "ТЭСК"; 6 ООО "Северэнергопроект"; 7 ООО "СевЗапЭнергоИнжиниринг"; 8 ООО "Строительная компания "Электромонтажпроект"; 9 ООО "Институт Тулаэнергосетьпроект"; 10 ООО "Электрогазовая Компания"; 11 ООО "Энергетическое Строительство"; 12 ООО УК ГРУППА 100; 13 ОАО "ЭНЕКС" | 32 146 202,42; 35 692 389,84; 35 602 661,35 ; 33 927 319,34 ; 28 988 742,83 ; 34 900 000,00 ; 28 997 300,00 ; 30 490 093,48 ; 30 708 414,00 ; 35 796 705,71 ; 35 700 017,01 ; 35 990 000,00 34 420 901,00 ; | нет | - | нет | 29793.53 | ООО "Энергетическое строительство" | 34359.915 | 1180 | 41013 | В2В | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 19.08.2014 | 08.09.2014 | нет | нет | - | нет | 26.09.2014 | 26.09.2014 | 30.01.2015 | 09.12.2019 | - | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Оказание услуг по шеф-монтажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "Релематика" | 497.4 | - | БН | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.05.2022 | - | 27.05.2022 | 31.12.2022 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-157010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 55 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Подольск
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 127,260 МВА; 1,470 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 959.2308
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 810.9123
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 904.3916
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 754.1611
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-99з от 14.10.2014
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 35.1764
% от сметной стоимости проекта | 3.67
оплачено по договору, руб. | 34.7764
освоено по договору, руб. | 29.4602
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 27-19/ЭН от 27.11.2019
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 364.1297
% от сметной стоимости проекта | 37.96
оплачено по договору, руб. | 309.6672
освоено по договору, руб. | 279.9138
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 246 Э-16 от 25.04.2016, ООО "Инжиниринговая Компания "2К" № 17122019-СК от 19.12.2019, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 1267 от 23.12.2019, Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" № 1270 от 24.12.2019, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 1273 от 24.12.2019, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 1272 от 24.12.2019, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 1271 от 24.12.2019, ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" № 21357-409 от 27.02.2020, ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" № 21357-ШМ от 27.02.2020, ООО "ЭСК" № 1274 от 21.09.2020, ООО "ИСС" № 1272-ШМ от 22.07.2021, ООО "ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ" № 1273-ШМ от 10.08.2021, ООО "Релематика" № 1267-ШМ от 27.05.2022 № 246 Э-16 от 25.04.2016, 17122019-СК от 19.12.2019, 1267 от 23.12.2019, 1270 от 24.12.2019, 1273 от 24.12.2019, 1272 от 24.12.2019, 1271 от 24.12.2019, 21357-409 от 27.02.2020, 21357-ШМ от 27.02.2020, 1274 от 21.09.2020, 1272-ШМ от 22.07.2021, 1273-ШМ от 10.08.2021, 1267-ШМ от 27.05.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 505.0855
% от сметной стоимости проекта | 52.66
оплачено по договору, млн. руб. | 503.0045
освоено по договору, млн. руб. | 186.7003
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 90.05
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 863.7965
% освоения по объекту за отчетный период | 63.14
всего освоено по объекту, млн. руб. | 511.9762
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ООО "Инжиниринговая Компания "2К"; ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"; Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР"; ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ"; ООО "ЭСК"; ООО "ИСС"; ООО "ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ"; ООО "Релематика"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет