## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.2 М-СИПР-РЕГИОН
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Юго-Западный административный округ, район Ломоносовский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 1049-ПП от 19.12.2017
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 1 от 29.09.2021
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | № 77-171000-019555 от 24.01.2021
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замещение протяженности линий электропередачи: 14,208 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 504,291 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 323,543 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КЛ 110 кВ Тропарево – Теплый Стан №1, №2 | КЛ 110 кВ Тропарево – Теплый Стан №1, №2 | ПС - 677 - ПС -731 | ПС-677 - ПС-731 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1976 |  |  | 1х270 | 1х800, 1х400 | КЛ | КЛ | 4.35 | 7.104 | 1996 |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | Акт-Заключение по результатам технического освидетельствования от 31.07.2016, ООО "Энергобезопасность" | Годна к дальнейшей эксплуатации | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых потребителей путем замены устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 14,208 км (110 кВ); 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 21 464,247 тыс. руб./км (110 кВ); 2,762 тыс. руб./кв.м.; 51,785 тыс. руб./п.м.; 755,344 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приложение 1 таблицы 29 пункт 41 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 1211122.585 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2012-05-01 |  | 2012-05-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2012-08-01 | 2015-01-01 | 2012-08-01 | 2015-01-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2015-04-01 |  | 2015-04-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  | 2014-07-01 |  | 2014-07-01 |  |  | 100%
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2015-11-01 |  | 2015-11-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-04-01 | 2015-12-01 | 2015-04-01 | 2015-12-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2016-08-01 |  | 2016-08-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2016-08-01 | 2016-12-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2016-09-01 |  | 2016-09-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-11-01 | 2023-09-01 | 2019-11-01 |  |  |  | 75%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-10-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-01 | 2023-11-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 166.4432 | 33.2886 | 78.1336
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 166.4432 | 33.2886 | 78.1336
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 171.9705 | 107.5723 | 100.8242
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.29166 | 0.29166 | 0.29166
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 129.488 | 65.0898 | 84.3152
2.03 | оборудование | 32.4055 | 32.4055 | -14.8886
2.04 | прочие затраты | 9.7854 | 9.7854 | 31.1059
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 14.21 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 14.21 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 1650 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 19100 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 33 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1323.5426 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 14.21 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 1650 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 19100 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 33 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 14.21 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | ПИР | Выполнение ПИР и авторского надзора по Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропаре | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 43853.626 | ПСД и ССР | 41765.3581 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ"; ООО "ЦИЭП"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект"; ООО "ОЭСК" | 41743,93; 43146,79;45945,00; 44576,32 | ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | - | нет | 41765.3581 | ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 50118.4297 | - | 131952 | b2b-moesk.ru | 16.03.2012 | 16.03.2012 | 22.03.2012 | 27.04.2012 | нет | нет | - | нет | 15.05.2012 | 15.05.2012 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 29.09.2013 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | СМР | Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Ре | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 539444.41 | ПСД и ССР | 501210.17 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "НПК Химстройэнерго"; ООО "Энергетическое Строительная; | 502780,97; 505379,03; 504426,65; 506428,47 | нет | - | нет | 494529.9766 | ООО "ЭнергоСеть" | 593435.9719 | 22691.13 | 49172 | b2b-moesk.ru | 05.05.2016 | 28.04.2016 | 16.06.2016 | 22.07.2016 | нет | нет | - | нет | 24.07.2016 | 08.08.2016 | 24.07.2016 | 24.07.2016 | 30.12.2018 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Определение поставщика на поставку Силового кабеля и кабельных муфт # | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 355143.8002 | ПСД и ССР | 338232.1906 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ"; ООО "ПРОМОНТ"; ООО "Эстралин ПС"; ООО "Торговый Дом "УНКОМ" | 338232,15; 342881,92; 349407,33; 347189,2 | ООО "Камский кабель" ООО "Группа Компаний "Севкабель" | - | нет | 338232.1906 | ООО "ТАТКАБЕЛЬ" | 409953.528 | - | 48780 | b2b-moesk.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 27.05.2016 | 05.08.2016 | нет | нет | - | нет | 29.05.2016 | 24.08.2016 | 29.05.2016 | 29.05.2016 | 30.12.2016 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте ин# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 9313.29 | ПСД и ССР | 9313.29 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"; ООО "Прогресс строй"; АО "Центр технического заказчика"; ООО УК "РусЭнергоМир" | 9303,97; 9220; 9200; 9310,29 | нет | - | нет | 4237.2881 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 5000 | - | 52112 | b2b-moesk.ru | 31.03.2017 | 14.03.2017 | 27.04.2017 | 14.07.2017 | нет | нет | - | нет | 19.06.2017 | 21.07.2017 | 19.06.2017 | 21.07.2017 | 31.12.2017 | нет | Комплекс
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 46741.1844 | ПСД и ССР | 44515.4137 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "Сиб МИР"(основная заявка); ООО "Сиб МИР"(альтернативная заявка); ООО "Энергосеть"; ООО "ГЕНЕРАТОР" | 43 847,68247; 43 950,04246; 44 515,41367; 44515,41367 | нет | - | нет | 37788.8674 | ООО "СИБ МИР" | 44590.8635 | - | 52135 | b2b-energo.ru | 24.05.2017 | 03.06.2017 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | нет | нет | - | нет | 23.06.2017 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 22.10.2017 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1046.875 | ПСД и ССР | 1046.875 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1046,875 | нет | - | нет | 1046.875 | ООО "Кола-Склад" | 1256.25 | - | нет | Не электронная площадка | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 22.05.2019 | нет | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 06.04.2020 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3425.278 | ПСД и ССР | 3425.278 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 3 425,0000 | нет | - | нет | 3425.278 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 4041.828 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Выписка из протокола | ЦКК | 31.12.2016 | нет | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 22.02.2018 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1392.16 | ПСД и ССР | 1392.16 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ПРОМОНТ"; АО "Энергоком" | 1392,16; 1425,02 | нет | - | нет | 1392.16 | ООО "ПРОМОНТ" | 1670.592 | - | 56225 | b2b-energo.ru | 06.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | нет | нет | - | нет | 26.07.2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2020 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2406.4091 | ПСД и ССР | 2406.4091 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 2406,409058 | нет | - | нет | 2887.6909 | Департамент городского имущества города Москвы | 3465.229 | - | нет | Не электронная площадка | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 19.02.2012 | нет | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 10.03.2012 | 10.03.2012 | 04.01.2013 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 421.822 | ПСД и ССР | 421.822 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | 'АО "МОЭСК-Инжиниринг"; ООО "Стройэнергоком" | 421,822; 478,25 | нет | - | нет | 421.822 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 506.1864 | - | 589996 | b2b-energo.ru | 02.07.2018 | 22.07.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | нет | нет | - | нет | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 11.08.2018 | 11.08.2018 | 07.06.2019 | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 569.5667 | ПСД и ССР | 569.5667 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "КОМПЛЕКТПОСТАВКА"; ООО "Сиб МИР" | 569,03; 582,25 | нет | - | нет | 569.5667 | ООО "КОМПЛЕКТПОСТАВКА" | 683.4801 | - | 5425553 | b2b-energo.ru | 28.08.2019 | 17.09.2019 | 27.09.2019 | 27.09.2019 | нет | нет | - | нет | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 02.08.2020 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 753.75 | ПСД и ССР | 753.75 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 753,75 | нет | - | нет | 1772.1432 | АО "Кола" | 2126.5718 | - | нет | Не электронная площадка | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 22.09.2020 | нет | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 08.08.2021 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 467.51 | ПСД и ССР | 467.51 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 467,51 | нет | - | нет | 467.51 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 561.012 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Выписка из протокола | ЦКК | 31.12.2019 | нет | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 22.02.2018 | нет | нет
14 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1904.5503 | ПСД и ССР | 1904.5503 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1904,550333 | нет | - | нет | 1904.5503 | ООО "Кола-Склад" | 2737.7104 | - | нет | Не электронная площадка | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 21.06.2018 | нет | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 07.05.2019 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 52784.8923 | ПСД и ССР | 50271.326 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Сиб МИР"(альтернативная заявка); ООО "Сиб МИР"(основная заявка); ООО "Энергосеть" | 49994,96949; 50019,96950; 49999,96952 | нет | - | нет | 41662.4746 | ООО "СИБ МИР" | 50842.3418 | - | 50032 | b2b-energo.ru | 07.09.2016 | 17.09.2016 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | нет | нет | - | нет | 07.10.2016 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 22.10.2017 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3731.8888 | ПСД и ССР | 3554.1799 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "Сиб МИР" | 3554,179; 3602,74 | нет | - | нет | 3554.1799 | ООО "ЭнергоСеть" | 4337.3042 | - | 688630 | b2b-energo.ru | 20.08.2016 | 30.08.2016 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | нет | нет | - | нет | 19.09.2016 | 26.09.2016 | 06.10.2016 | 06.10.2016 | 04.01.2017 | нет | нет
17 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 510.244 | ПСД и ССР | 489.231 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "Сиб МИР" | 490;492 | нет | - | нет | 490.4949 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 578.784 | - | 658231 | b2b-energo.ru | 19.07.2016 | 29.07.2016 | 18.08.2016 | 23.08.2016 | нет | нет | - | нет | 23.08.2016 | 28.08.2016 | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 04.07.2017 | нет | нет
18 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | ПИР | Выполнение ПИР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 69656.0545 | ПСД и ССР | 66339.0995 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ" | 53389,83051; 56219,55000 | нет | - | нет | 3273.5039 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3994.7844 | - | 49945 | b2b-energo.ru | 07.08.2016 | 17.08.2016 | 06.09.2016 | 06.09.2016 | нет | нет | - | нет | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 24.09.2016 | 24.09.2016 | 23.12.2016 | нет | Комплекс проектов планировки и проектов межевания территории по объектам МВ С напряжением 35-220 кВ
19 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1619.0052 | ПСД и ССР | 1619.0052 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1619,005233 | нет | - | нет | 1619.0052 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1975.7352 | - | нет | Не электронная площадка | 23.09.2016 | 23.09.2016 | 23.09.2016 | 23.09.2016 | Выписка из протокола | СД | 31.12.2015 | нет | 23.09.2016 | 23.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 30.07.2017 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1942.082 | Ориентировочный расч | 1942.082 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1942,081958 | нет | - | нет | 1942.082 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 2369.9983 | - | нет | Не электронная площадка | 05.12.2014 | 05.12.2014 | 05.12.2014 | 05.12.2014 | Выписка из протокола | СД | 18.12.2014 | нет | 05.12.2014 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 11.10.2015 | нет | нет
21 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 36.368 | 20783 | Прочие | Комплексное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 12043.661 | ПСД и ССР | 11470.1533 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги"; ЗАО "ССИ" | 7200;7390;9720,42 | нет | - | нет | 1226.6432 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 1615.9718 | - | 485812 | b2b-energo.ru | 04.03.2015 | 14.03.2015 | 31.03.2015 | 03.04.2015 | нет | нет | - | нет | 03.04.2015 | 20.05.2015 | 30.05.2015 | 30.05.2015 | 29.06.2015 | нет | Комплексное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
22 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Археолог.-полевые работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 349.99 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.05.2022 | - | 17.05.2022 | 30.09.2022 | - | -
23 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Инж-геод. изыскания М 1:500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 2000.8644 | - | 062-000087500 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.02.2022 | - | 21.02.2022 | 30.04.2022 | - | -
24 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Инж-геод. изыскания М 1:500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 346.6008 | - | 062-000087500 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.02.2022 | - | 22.02.2022 | 31.08.2022 | - | -
25 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Оказ.усл. по шеф надз за прокл | - | 13626.36 | ТКП | - | - | Конкурс в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "Фонд Сервис" | 16351.632 | - | 089-0000958 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.09.2022 | - | 19.09.2022 | 31.12.2022 | - | -
26 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Оказ.услуг. по рыноч. ст-ти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЦНО "Эксперт" | 29 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.10.2022 | - | 07.10.2022 | 21.10.2022 | - | -
27 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184435
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Юго-Западный административный округ, район Ломоносовский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 14,208 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 1504.2914
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1323.5426
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1211.3452
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 1026.5638
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" № 06-12//419-19/125-2012 от 15.05.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 49.2831
% от сметной стоимости проекта | 3.28
оплачено по договору, руб. | 49.2831
освоено по договору, руб. | 41.7654
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-16-570 от 14.09.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 3.9282
% от сметной стоимости проекта | 0.26
оплачено по договору, руб. | 3.9282
освоено по договору, руб. | 3.329
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-22-4142 от 17.05.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.34999
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб. | 0.29166
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № М/2027/20D012-16-513 от 08.08.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 587.108
% от сметной стоимости проекта | 39.03
оплачено по договору, руб. | 454.7184
освоено по договору, руб. | 448.8572
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Московский филиал ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" № МФ-2030 от 26.08.2014, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/328 от 05.12.2014, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19056-409 от 20.05.2015, ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" № 20147-409 от 29.08.2016, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20138-409 от 30.08.2016, ГУП "Мосгоргеотрест" № 10о/161254-16 от 23.09.2016, ООО "ЭнергоСеть" № 20197-409 от 14.10.2016, ООО "СИБ МИР" № 20211-409 от 26.10.2016, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-16-771 от 21.12.2016, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 6/25303-17/20D012-17-981 от 18.04.2017, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-17-1175 от 08.07.2017, ООО "СИБ МИР" № 20415-409 от 14.07.2017, ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" № 17/8/2-7/20D012-17-1215 от 21.07.2017, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-18-1559 от 19.03.2018, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-18-1668 от 18.04.2018, ООО "Кола-Склад" № 20D012-18-1760 от 01.07.2018, АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" № 20D012-18-1869 от 01.08.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-06-510714 от 18.04.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-06-510715 от 18.04.2019, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, ООО "ПРОМОНТ" № 21169-409 от 05.08.2019, ООО "КОМПЛЕКТПОСТАВКА" № 21206-409 от 27.09.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-06-510760 от 28.04.2020, АО "Кола" № 20D012-20-2857 от 30.04.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/4739Б-20 от 02.10.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/4739-20 от 02.10.2020, АО "Кола" № 20D012-21-3288 от 01.04.2021, МОСПРИРОДА № 771711000-019555-2021 от 24.05.2021, ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-21-3543 от 13.08.2021, ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-21-3605 от 28.09.2021, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/1724-22 от 21.02.2022, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/1724Б-22 от 22.02.2022, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, ООО "Фонд Сервис" № 20D012-22-4318 от 19.09.2022, ООО "ЦНО "Эксперт" № 20D012-22-4357 от 07.10.2022, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № КУ/53 от 25.01.2023, АО "Кола" № 20D012-23-4602 от 01.02.2023 № МФ-2030 от 26.08.2014, И/328 от 05.12.2014, 19056-409 от 20.05.2015, 20147-409 от 29.08.2016, 20138-409 от 30.08.2016, 10о/161254-16 от 23.09.2016, 20197-409 от 14.10.2016, 20211-409 от 26.10.2016, 20D012-16-771 от 21.12.2016, 6/25303-17/20D012-17-981 от 18.04.2017, 20D012-17-1175 от 08.07.2017, 20415-409 от 14.07.2017, 17/8/2-7/20D012-17-1215 от 21.07.2017, 20D012-18-1559 от 19.03.2018, 20D012-18-1668 от 18.04.2018, 20D012-18-1760 от 01.07.2018, 20D012-18-1869 от 01.08.2018, М-06-510714 от 18.04.2019, М-06-510715 от 18.04.2019, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, 21169-409 от 05.08.2019, 21206-409 от 27.09.2019, 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, М-06-510760 от 28.04.2020, 20D012-20-2857 от 30.04.2020, 3/4739Б-20 от 02.10.2020, 3/4739-20 от 02.10.2020, 20D012-21-3288 от 01.04.2021, 771711000-019555-2021 от 24.05.2021, 20D012-21-3543 от 13.08.2021, 20D012-21-3605 от 28.09.2021, 3/1724-22 от 21.02.2022, 3/1724Б-22 от 22.02.2022, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, 20D012-22-4318 от 19.09.2022, 20D012-22-4357 от 07.10.2022, КУ/53 от 25.01.2023, 20D012-23-4602 от 01.02.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 570.6759
% от сметной стоимости проекта | 37.94
оплачено по договору, млн. руб. | 524.5971
освоено по договору, млн. руб. | 399.8807
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 94.13
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 1415.9818
% освоения по объекту за отчетный период | 94.62
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1252.3963
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ЭнергоСеть"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; МОСПРИРОДА; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; ООО "Фонд Сервис"; ООО "ЦНО "Эксперт"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; АО "Кола"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ООО "Кола-Склад"; Департамент городского имущества города Москвы; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; ООО "КОМПЛЕКТПОСТАВКА"; ООО "ПРОМОНТ"; АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ"; ООО "ТАТКАБЕЛЬ"; ООО "СИБ МИР"; ГУП "Мосгоргеотрест"; ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; Московский филиал ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет