## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.2 М-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Центральный административный округ, район Красносельский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 671-ПП от 12.09.2017
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 77-1-1-3-3964-16 от 22.11.2016
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 924 от 07.12.2016
16 | Наличие разрешения на строительство | № 77-141000-018503 от 04.10.2019
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замещение протяженности линий электропередачи: 24,095 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | да
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская № 1, № 2 с увеличением пропускной способности
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4 917,219 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4 306,401 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-12-302-3981(912551) от 17.10.2012 | нет | Исполняется | 105082, Москва г, Спартаковская ул, дом Х 2Б. | Нежилое здание пл. 14676,3 кв.м. ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" | ПС Елоховская | 1280000 | 230000 | 1050000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 — Елоховская КЛ №1,2 с увеличением пропускной способности. | 19.3705
2 | ИА-11-302-2634(928747) от 06.09.2011 | 1 от 15.05.2012, 2 от 28.12.2012, 3 от 20.08.2013, 23.07.2014, 5 от 10.09.2014, 6 от 11.06.2015, 7 от 09.09.2016, 8 от 2017, 9 от 31.01.2018, 10 от 21.09.2018 | Исполняется | г.Москва, Красная пл., д.5 | Комплекс зданий для размещения Музейно-выставочного комплекса "Музей Московского Кремля | ПС №396 110/10/б кВ Яузская, ПС №750 220/110/10 кВ Павелецкая | 6612000 | 1102000 | 5510000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1,№2 с отпайкой на ПС Яузская | 108.5419
3 | ИА-13-302-1017(941962) от 02.04.2013 | нет | Закрыт | 105005, г.Москва, ул. Бауманская, л.16, стр.16 | нежилое здание | ПС №780 Елоховская, ПС №369 Яузская | 1058000 | - | 1058000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Елоховская №1,2 с увеличением пропускной способности . 10.2.2. Выполнить реконструкцию КЛ 110 Елоховская - Андроньевская №1,2 с отпайкой на ПС Яузская с увеличением пропускной способности | 22.1451
4 | ИА-13-302-1799(926955) от 30.09.2013 | нет | Исполняется | 101000, г.Москва, Котельническая наб, влад 21 | Административно-учебный и жилой комплекс | ПС №679 Таганская, ПС №770 Андроньевская | 1081000 | - | 1081000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Елоховская №1,2 с увеличением пропускной способности . 10.2.2. Выполнить реконструкцию КЛ 110 Елоховская - Андроньевская №1,2 с отпайкой на ПС Яузская с увеличением пропускной способности | 22.6328
5 | ИА-13-302-1680(907547) от 25.11.2013 | 1 от 17.01.2019 | Исполняется | г.Москва, Колодезный переулок, д.3, стр. 1-8,10-12,17,18,23 | Здания и сооружения под производственные цели | ПС №80 110/10/6 кВ Электрозаводская | 2530000 | 1260000 | 1270000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Елоховская №1,2 с увеличением пропускной способности . 10.2.2. Выполнить реконструкцию КЛ 110 Елоховская - Андроньевская №1,2 с отпайкой на ПС Яузская с увеличением пропускной способности | 5.3211
6 | ИА-14-302-159(903113) от 01.07.2014 | 1 от 01.12.2015, 2 от 03.07.2017, 3 от 24.04.2018, 4 от 25.06.2018 | Исполняется | Москва, Госпитальная ул, д.3 | главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко | ПС №780 220/110/10кВ Елоховская, ПС №622 110/10 Лефортово | 7240000 | 3740000 | 3500000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Елоховская №1,2 с увеличением пропускной способности . 10.2.2. Выполнить реконструкцию КЛ 110 Елоховская - Андроньевская №1,2 с отпайкой на ПС Яузская с увеличением пропускной способности | 35.8912
7 | ИА-22-302-10239(903982) от 27.07.2022 | нет | Исполняется | Москва, ст. Митьково (1-я Рыбинская улица, 1с6) | РУ-10 кВ БКТП-10 кВ ст. Митьково и ст. Москва-Пассажирская-Казанская | ПС 110 кВ Рижская № 682 110/10 кВ, ПС 220 кВ Елоховская № 780 220/110/10/10 кВ | 4950000 | - | 4950000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 — Елоховская КЛ №1,2 с увеличением пропускной способности. | 211.3483
| Всего: | [5 empty] | 24751000 | 6332000 | 18419000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425.251

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2" | КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2" | ТЭЦ- 23 - ПС - 780 | ТЭЦ -23 -ПС-780 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1981 | 2 | 2 | 1х550 | 1х2000, 1х2500 | КВЛ | КВЛ | 10.3 | 12.048 |  |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | Акт-Заключение по результатам технического освидетельствования от 31.05.2016, ООО "Энергобезопасность" | Годна к дальнейшей эксплуатации | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителей по договорам №№ ИА-12-302-3981(912551) от 17.10.2012; ИА-11-302-2634(928747) от 06.09.2011; ИА-13-302-1017(941962) от 02.04.2013; ИА-13-302-1799(926955) от 30.09.2013; ИА-13-302-1680(907547) от 25.11.2013; ИА-14-302-159(903113) от 01.07.2014
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых потребителей путем замены устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 24,095 км (220 кВ); 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 106 223,769 тыс. руб./км (220 кВ); 8,226 тыс. руб./кв.м.; 154,259 тыс. руб./п.м.; 2 250,034 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договоры об осуществлении технологического присоединения №№ ИА-17-302-49(985599) от 21.03.2017; ИА-15-302-177(901455) от 10.07.2015; п. 25 Приложения 14 «Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше, выполнение которых с учетом результатов использования перспективной расчетной модели ЕЭС России необходимо для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к Единой национальной (общероссийской) электрической сети на период 2022 - 2028 годов по ОЭС Центра» к схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28 февраля 2022 г. № 146; Приложение 1 Таблица 29 пункт 11 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»; Целевая программа по замене устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена филиала ПАО "МОЭСК" - "Московские высоковольтные сети", утвержденная на заседании Совета директоров (выписка из протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 № 371).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 3639838.969 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2016-01-01 |  | 2016-01-01 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2014-08-01 |  | 2014-08-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-08-01 | 2015-08-01 | 2014-08-01 | 2015-08-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-11-01 | 2016-07-01 | 2015-11-01 | 2016-07-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 2017-06-01 | 2018-04-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2017-08-01 |  | 2017-08-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-12-01 | 2023-09-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 80%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-09-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-09-01 | 2023-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-01 | 2023-10-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 707.2885 | 91.8988 | 311.7251
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 707.2885 | 91.8988 | 311.7251
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 635.31 | 216.6325 | 314.2813
2.01 | проектно-изыскательские работы | 20.8184 | 0.69842 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 536.7291 | 138.1716 | 79.7499
2.03 | оборудование | 74.1058 | 74.1058 | 30.3866
2.04 | прочие затраты | 3.6567 | 3.6567 | 204.1447
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 24.1 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 24.1 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 2475 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 11149 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 3 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 4306.4009 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 24.1 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 2475 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 11149 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 3 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 24.1 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭ | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 166523.175 | ПСД и ССР | 158593.5 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 4 | 3 | ООО "ЦИЭП"; ОАО "МКСМ"; ОАО "Стройтрансгаз" | 153835,69; 157800,53; 158276,31 | нет | - | нет | 142870.0763 | ООО "ЦИЭП" | 168586.6901 | - | 378899 | b2b-moesk.ru | 30.06.2014 | 02.06.2014 | 09.06.2014 | 20.06.2014 | нет | нет | - | нет | 19.08.2014 | 29.08.2014 | 19.08.2014 | 29.08.2014 | 31.12.2016 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1703437.5393 | ПСД и ССР | 1622321.466 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть"; ООО УК "РусЭнергоМир" | 1374,662; 1374,768 | нет | - | нет | 1369691.1258 | ООО "ЭнергоСеть" | 1643629.3509 | 58773.15 | 51645 | b2b-moesk.ru | 19.04.2017 | 29.04.2017 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | нет | нет | - | нет | 19.05.2017 | 01.06.2017 | 11.06.2017 | 11.06.2017 | 08.12.2017 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной арматуры | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 43934.8327 | ПСД и ССР | 41842.6978 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Эстралин ПС"; ООО «Прокладка и монтаж кабельных линий» | 34550,409;35101,400 | нет | - | нет | 24167.9829 | ООО "Эстралин ПС" | 29001.5794 | - | 52556 | b2b-moesk.ru | 19.05.2016 | 19.05.2016 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | нет | нет | - | нет | 01.09.2017 | 20.09.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 09.12.2019 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте ин# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 43918.2631 | ПСД и ССР | 41826.9172 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; АО "Центр технического заказчика"; ООО УК "РусЭнергоМир" | 25000; 35120; 36000 | нет | - | нет | 1872.4929 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2209.5416 | - | 52113 | b2b-moesk.ru | 14.06.2017 | 24.06.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | нет | нет | - | нет | 14.07.2017 | 02.08.2017 | 12.08.2017 | 12.08.2017 | 10.12.2017 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1508008.402 | ПСД и ССР | 1436198.4781 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Эстралин ПС"; ООО "ПРОМОНТ" | 1436198,47; 1502057,23 | нет | - | нет | 1419885.1258 | ООО "Эстралин ПС" | 1703862.1509 | - | 585741 | b2b-moesk.ru | 16.08.2017 | 26.08.2017 | 10.09.2017 | 15.09.2017 | нет | нет | - | нет | 15.09.2017 | 20.09.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 29.03.2018 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Проведение публичного технологического и ценового аудита по титулу: # | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1682.5 | ПСД и ССР | 1682.5 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 2 | 2 | ООО "ЭФ-ТЭК"; ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 1 403,37; 1 637,35 | нет | - | нет | 1403.3729 | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1684.0475 | - | 1082669 | b2b-moesk.ru | 12.08.2018 | 12.08.2018 | 11.09.2018 | 11.09.2018 | нет | нет | - | нет | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 19.11.2018 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1533.0509 | ПСД и ССР | 1533.0509 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1 533,0000 | нет | - | нет | 1256.25 | ООО "Кола-Склад" | 1507.5 | - | нет | Не электронная площадка | 22.04.2019 | 02.05.2019 | 20.05.2019 | 25.05.2019 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 22.05.2019 | нет | 25.05.2019 | 01.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 06.04.2020 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3654.42 | ПСД и ССР | 3480.4 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ПРОМОНТ"; ООО "ЭнергосСеть" | 3480,4;3495,5 | нет | - | нет | 3480.4 | ООО "ПРОМОНТ" | 4176.48 | - | 8885253 | b2b-energo.ru | 26.06.2019 | 06.07.2019 | 24.07.2019 | 29.07.2019 | нет | нет | - | нет | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2020 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1247.965 | ПСД и ССР | 1247.965 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО «Куйбышевское»; ООО "ЭнергосСеть" | 1247,96;1302,8 | нет | - | нет | 1247.965 | ЗАО «Куйбышевское» | 1497.558 | - | 8743132 | b2b-energo.ru | 03.06.2020 | 13.06.2020 | 01.07.2020 | 06.07.2020 | нет | нет | - | нет | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 19.05.2021 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 535.5 | ПСД и ССР | 510 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ"; ООО "СИБ Мир" | 510;512 | нет | - | нет | 510 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 612 | - | 6999874 | b2b-energo.ru | 03.07.2019 | 13.07.2019 | 31.07.2019 | 05.08.2019 | нет | нет | - | нет | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 22.08.2019 | 22.08.2019 | 17.06.2020 | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1032.49 | ПСД и ССР | 1032.49 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 1032,49 | нет | - | нет | 1032.49 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 1238.988 | - | нет | Не электронная площадка | 27.05.2017 | 06.06.2017 | 24.06.2017 | 29.06.2017 | Выписка из протокола | СД | 29.12.2017 | нет | 29.06.2017 | 06.07.2017 | 16.07.2017 | 16.07.2017 | 12.05.2018 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 5939.0107 | ПСД и ССР | 5656.2006 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР"; ООО "Энергосеть" | 5656;5670 | нет | - | нет | 5656.2006 | ООО "СИБ МИР" | 6902.4821 | - | 546402 | b2b-moesk.ru | 03.07.2019 | 13.07.2019 | 31.07.2019 | 05.08.2019 | нет | нет | - | нет | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 22.08.2019 | 22.08.2019 | 17.06.2020 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 24286.9713 | ПСД и ССР | 23130.4488 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "СИБ МИР" | 23130,48; 23142,85 | нет | - | нет | 23130.4488 | ООО "ЭнергоСеть" | 28226.9884 | - | 520597 | b2b-moesk.ru | 24.08.2018 | 03.09.2018 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | нет | нет | - | нет | 26.09.2018 | 03.10.2018 | 13.10.2018 | 13.10.2018 | 09.08.2019 | нет | нет
14 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1256.25 | ПСД и ССР | 1256.25 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 1256,25 | нет | - | нет | 1912.5 | АО "Кола" | 2295 | - | нет | Не электронная площадка | 21.03.2020 | 31.03.2020 | 18.04.2020 | 23.04.2020 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 20.04.2020 | нет | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 10.05.2020 | 10.05.2020 | 06.03.2021 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1161.288 | ПСД и ССР | 1161.288 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 1161,288 | нет | - | нет | 1161.288 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 1393.5456 | - | нет | Не электронная площадка | 26.07.2020 | 05.08.2020 | 23.08.2020 | 28.08.2020 | Выписка из протокола | СД | 30.12.2019 | нет | 28.08.2020 | 04.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 11.07.2021 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3199.0545 | Ориентировочный расч | 3199.0545 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3199,05455 | нет | - | нет | 3199.0545 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3903.931 | - | нет | Не электронная площадка | 31.05.2016 | 10.06.2016 | 28.06.2016 | 03.07.2016 | Выписка из протокола | ЦКК | 31.12.2015 | нет | 03.07.2016 | 10.07.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | 16.05.2017 | нет | нет
17 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | 'Проведение технологического аудита (экспертизы) проектной документации ирезультатов инженерных изысканий объекта | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 959.7164 | Ориентировочный расч | 959.7164 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 959,7163583 | нет | - | нет | 959.7164 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1171.1793 | - | нет | Не электронная площадка | 31.05.2016 | 10.06.2016 | 28.06.2016 | 03.07.2016 | Выписка из протокола | ЦКК | 31.12.2015 | нет | 03.07.2016 | 10.07.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | 16.05.2017 | нет | нет
18 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 5207.6652 | ПСД и ССР | 5207.6652 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 5207,665158 | нет | - | нет | 5207.6652 | Департамент городского имущества города Москвы | 6249.1982 | - | нет | Не электронная площадка | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Выписка из протокола | ЦКК | 31.12.2015 | нет | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | нет | нет
19 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 497.9954 | ПСД и ССР | 474.2813 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "Энергосеть" | 23130,48; 23142,85 | нет | - | нет | 474.2813 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 578.784 | - | 520597 | b2b-moesk.ru | 31.05.2016 | 10.06.2016 | 28.06.2016 | 03.07.2016 | нет | нет | - | нет | 03.07.2016 | 10.07.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | 16.05.2017 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | ПИР | Работы по разработке проектов планировки и проектов межевания территории | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4602.1668 | ПСД и ССР | 4383.016 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО "НИиПИ ИГСП";ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "ПРОЕКТ | 53 389,830; 56 219,550 | нет | - | нет | 4383.016 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 5259.6192 | - | 49945 | b2b-moesk.ru | 05.08.2016 | 15.08.2016 | 06.09.2016 | 06.09.2016 | нет | нет | - | нет | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 24.09.2016 | 24.09.2016 | 23.12.2016 | нет | Комплекс работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территории по объектам МВС напряжением 35-220 кВ для нужд МВС
21 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | Прочие | Комплексное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 12043.661 | ПСД и ССР | 11470.1533 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги"; ЗАО "ССИ" | 7200;7390;9720,42 | нет | - | нет | 617.3846 | ООО "ЭФ-Инжиниринг" | 740.8616 | - | 485812 | b2b-energo.ru | 04.03.2015 | 14.03.2015 | 31.03.2015 | 03.04.2015 | нет | нет | - | нет | 03.04.2015 | 20.05.2015 | 30.05.2015 | 30.05.2015 | 29.06.2015 | нет | Комплексное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
22 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 66.895 | 13627 | ПИР | ПИР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 6335.331 | ПСД и ССР | 6335.331 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ";ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 6328,9957;6335,331 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 | 6100,9238 | 10005.4571 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12006.5486 | - | 32009296293 | www.rosseti.roseltorg.ru | 15.07.2020 | 22.07.2020 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | нет | нет | - | нет | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 29.08.2020 | 29.07.2020 | 02.09.2021 | нет | нет
23 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -
24 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Сборка и обраб.топ-геогр матер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 10.416 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.03.2022 | - | 23.03.2022 | 30.06.2022 | - | -
25 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Об.установл. сервитута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "КУЙБЫШЕВСКОЕ" | 592.8636 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.11.2022 | - | 18.11.2022 | 18.11.2023 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Центральный административный округ, район Красносельский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 24,095 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 4917.2192
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 4306.4009
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3787.34
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 3201.3133
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 22-07/2014/18491-409 от 29.08.2014
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 165.7769
% от сметной стоимости проекта | 3.37
оплачено по договору, руб. | 165.7769
освоено по договору, руб. | 140.4889
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-16-571 от 14.09.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 5.172
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, руб. | 5.172
освоено по договору, руб. | 4.383
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-17-1088 от 01.06.2017
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 1634.9721
% от сметной стоимости проекта | 33.25
оплачено по договору, руб. | 1185.7178
освоено по договору, руб. | 1037.6698
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19056-409 от 20.05.2015, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/256 от 10.07.2016, ООО "Эстралин ПС" № 20126-409 от 17.08.2016, ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" № 20147-409 от 29.08.2016, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/444 от 14.10.2016, ООО "Эстралин ПС" № 13-12/16/20D012-16-839 от 27.12.2016, ООО "Эстралин ПС" № Э0117Л/20D012-17-899 от 28.02.2017, Общество с ограниченной ответственностью "Эстралин Завод Высоковольтного Кабеля" № 20D012-17-1037 от 14.04.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1137 от 25.05.2017, АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" № 20D012-17-1085 от 02.06.2017, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-17-1156 от 22.06.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/170886-17 от 05.07.2017, ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" № 17/8/2-8/20D012-17-1216 от 21.07.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1260 от 08.09.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1259 от 08.09.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1289 от 20.09.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1330 от 25.10.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-18-1528 от 28.12.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-18-1529 от 23.01.2018, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-18-1675 от 13.04.2018, ООО "Кола-Склад" № 20D012-18-1760 от 01.07.2018, АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" № 20D012-18-1869 от 01.08.2018, ООО "СИБ МИР" № 20795-409 от 30.08.2018, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-18-1972 от 12.09.2018, ООО "ЭФ-ТЭК" № 20D012-18-1975 от 21.09.2018, ООО "ЭнергоСеть" № 20825-409 от 03.10.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-03-509280 от 06.12.2018, Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № ЦРИ/04/СА/5131/18/001776 от 13.12.2018, ООО"ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ" № М2870/20D012-18-2185 от 17.12.2018, ГАУК г. Москвы "ПКиО "Сокольники" № 20D012-19-2759 от 15.02.2019, ГБУ "ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ" № 212-04-19 от 10.04.2019, ГБУ "ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ" № 212-04-19 от 10.04.2019, НИЦ "Курчатовский институт" - ИРЕА № 65 от 31.05.2019, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, ООО "Газпромнефть-Центр" № 118 от 02.08.2019, ООО "Газпромнефть-Центр" № 118 от 02.08.2019, ООО "ПРОМОНТ" № 21169-409 от 05.08.2019, АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" № 21168-409 от 12.08.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 1/ОЗ-19 от 26.08.2019, МОСПРИРОДА № 77-141000-018503-2019 от 04.10.2019, Общество с ограниченной ответственностью "Книжное издательство "За рулем" № 29 от 07.11.2019, АО "Кола" № 20D012-20-2857 от 30.04.2020, ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" № 20D012-20-2957 от 14.08.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3902А-20 от 04.09.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3902-20 от 04.09.2020, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № КУ/606 от 28.09.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3902ЖД-20 от 06.11.2020, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3902Н-20 от 06.11.2020, ГБУ "ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ" № 335-04-20 от 24.11.2020, АО "Кола" № 20D012-21-3288 от 01.04.2021, ГКУ "УДМС" № У-МВ-21-300-4016(702469)/ДУ от 12.07.2021, АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" № 21805-409 от 27.12.2021, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/2261ЖД-22 от 23.03.2022, АО "КУЙБЫШЕВСКОЕ" № 16 от 18.11.2022, АО "Кола" № 20D012-23-4602 от 01.02.2023 № 19056-409 от 20.05.2015, И/256 от 10.07.2016, 20126-409 от 17.08.2016, 20147-409 от 29.08.2016, И/444 от 14.10.2016, 13-12/16/20D012-16-839 от 27.12.2016, Э0117Л/20D012-17-899 от 28.02.2017, 20D012-17-1037 от 14.04.2017, 20D012-17-1137 от 25.05.2017, 20D012-17-1085 от 02.06.2017, 20D012-17-1156 от 22.06.2017, 10о/170886-17 от 05.07.2017, 17/8/2-8/20D012-17-1216 от 21.07.2017, 20D012-17-1260 от 08.09.2017, 20D012-17-1259 от 08.09.2017, 20D012-17-1289 от 20.09.2017, 20D012-17-1330 от 25.10.2017, 20D012-18-1528 от 28.12.2017, 20D012-18-1529 от 23.01.2018, 20D012-18-1675 от 13.04.2018, 20D012-18-1760 от 01.07.2018, 20D012-18-1869 от 01.08.2018, 20795-409 от 30.08.2018, 20D012-18-1972 от 12.09.2018, 20D012-18-1975 от 21.09.2018, 20825-409 от 03.10.2018, М-03-509280 от 06.12.2018, ЦРИ/04/СА/5131/18/001776 от 13.12.2018, М2870/20D012-18-2185 от 17.12.2018, 20D012-19-2759 от 15.02.2019, 212-04-19 от 10.04.2019, 212-04-19 от 10.04.2019, 65 от 31.05.2019, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, 118 от 02.08.2019, 118 от 02.08.2019, 21169-409 от 05.08.2019, 21168-409 от 12.08.2019, 1/ОЗ-19 от 26.08.2019, 77-141000-018503-2019 от 04.10.2019, 29 от 07.11.2019, 20D012-20-2857 от 30.04.2020, 20D012-20-2957 от 14.08.2020, 3/3902А-20 от 04.09.2020, 3/3902-20 от 04.09.2020, КУ/606 от 28.09.2020, 3/3902ЖД-20 от 06.11.2020, 3/3902Н-20 от 06.11.2020, 335-04-20 от 24.11.2020, 20D012-21-3288 от 01.04.2021, У-МВ-21-300-4016(702469)/ДУ от 12.07.2021, 21805-409 от 27.12.2021, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, 3/2261ЖД-22 от 23.03.2022, 16 от 18.11.2022, 20D012-23-4602 от 01.02.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 1981.4191
% от сметной стоимости проекта | 40.3
оплачено по договору, млн. руб. | 1932.6535
освоено по договору, млн. руб. | 1576.1982
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 91.96
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 4521.6557
% освоения по объекту за отчетный период | 92.27
всего освоено по объекту, млн. руб. | 3973.5247
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; ООО "Эстралин ПС"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ГБУ "ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ"; НИЦ "Курчатовский институт" - ИРЕА; ООО "Кола-Склад"; ООО "Газпромнефть-Центр"; ООО "ПРОМОНТ"; АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ"; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; МОСПРИРОДА; Общество с ограниченной ответственностью "Книжное издательство "За рулем"; АО "Кола"; АО "КУЙБЫШЕВСКОЕ"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ГКУ "УДМС"; ГАУК г. Москвы "ПКиО "Сокольники"; ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; Общество с ограниченной ответственностью "Эстралин Завод Высоковольтного Кабеля"; АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ"; ООО "ТАТКАБЕЛЬ"; ООО "СИБ МИР"; ООО "ЭФ-ТЭК"; Департамент городского имущества города Москвы; Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»; ООО"ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет