## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.2 М-СИПР-РЕГИОН
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Западный административный округ, район Дорогомилово
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 208000-014256 от 26.01.2015
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 512-ПП от 03.08.2017
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 77-1-5-0654-15 от 21.09.2015
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1534 от 30.11.2015
16 | Наличие разрешения на строительство | № 129000-018448 от 09.09.2019
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замещение протяженности линий электропередачи: 6,200 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 606,907 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 417,274 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ Шелепиха | ПС 110 кВ Шелепиха | нет | нет | КРУ-110 кВ | нет | КРУ-110 кВ | - | 2019 | - | 110 | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | 1 |  | 3х240 | 1х1000 | КВЛ | КЛ | 2.2 | 6.2 | 2005 |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция КВЛ 110 кВ с увеличением пропускной способности до величины не менее 807 А путем замены провода, кабельного участка.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 5,560 км (110 кВ); 0,600 км (10 кВ); 0,040 км (0,4 кВ); 2 шт. (РУ 110 кВ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 38 444,019 тыс. руб./км (110 кВ); 5 389,399 тыс. руб./км (10 кВ); 3 066,513 тыс. руб./км (0,4 кВ); 15 320,395 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 4,946 тыс. руб./кв.м.; 92,751 тыс. руб./п.м.; 1 352,875 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приложение 1 Таблица 35 пункт 3 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 1346864.241 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2018-10-01 |  | 2018-10-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2014-08-01 |  | 2014-08-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2015-09-01 |  | 2015-09-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2015-11-01 |  | 2015-11-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2019-09-01 |  | 2019-09-01 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-09-01 | 2016-06-01 | 2015-09-01 | 2016-06-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2016-07-01 |  | 2016-07-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-09-01 | 2015-06-01 | 2015-09-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-08-01 | 2017-11-01 | 2016-08-01 | 2017-11-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2016-10-01 |  | 2016-10-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-11-01 | 2020-08-01 | 2016-11-01 | 2020-08-01 |  |  | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  |  | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  |  | 100%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 46.4833 | 6.666 | 22.2244
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 46.4833 | 6.666 | 22.2244
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 119.0381 | 10.748 | 22.3101
2.01 | проектно-изыскательские работы | 9.5116 | 0 | 0.33356
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 19.6744 | 10.748 | 0
2.03 | оборудование | 79.3569 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 10.4953 | 0 | 21.9766
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1417.2741 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 6.2 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 2 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 8090 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 12105 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 5 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 6.2 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1256.25 | ПСД и ССР | 1256.25 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1256,25 | нет | - | нет | 1256.25 | ООО "Кола-Склад" | 1507.5 | - | нет | Не электронная площадка | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 22.05.2019 | нет | 27.05.2019 | 01.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 06.04.2020 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Соглашение об установлении срочного сервитута в отношении части земельного участка кадастровый | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 954.5508 | ПСД и ССР | 954.5508 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" | 954,5508475 | нет | - | нет | 954.5508 | АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" | 1126.37 | - | нет | Не электронная площадка | 28.07.2019 | 28.07.2019 | 28.07.2019 | 28.07.2019 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 23.07.2019 | нет | 28.07.2019 | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 07.06.2020 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 768.201 | ПСД и ССР | 768.201 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 768,201 | нет | - | нет | 768.201 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 921.8412 | - | нет | Не электронная площадка | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 08.05.2017 | нет | 13.05.2017 | 18.05.2017 | 28.05.2017 | 28.05.2017 | 24.03.2018 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Строительный контроль | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4759.6622 | ПСД и ССР | 4533.0116 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | АО "ЦТЗ"; ООО "СЭП" | 1261,373;1274 | нет | - | нет | 4533.0116 | АО "ЦТЗ" | 5491.7696 | - | 31705800890 | b2b-energo.ru | 28.11.2017 | 06.01.2018 | 31.01.2018 | 28.03.2018 | нет | нет | - | нет | 28.03.2018 | 17.04.2018 | 27.04.2018 | 27.04.2018 | 30.12.2021 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2450.163 | ПСД и ССР | 2450.163 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 2450,163 | нет | - | нет | 2450.163 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 2940.1956 | - | нет | Не электронная площадка | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 15.12.2017 | нет | 20.12.2017 | 25.12.2017 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 31.10.2018 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1593.75 | ПСД и ССР | 1593.75 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 1593,75 | нет | - | нет | 1593.75 | АО "Кола" | 1912.5 | - | нет | Не электронная площадка | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 20.04.2020 | нет | 25.04.2020 | 30.04.2020 | 10.05.2020 | 10.05.2020 | 06.03.2021 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка Системы мониторинга температуры кабеля для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион». | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 44982.1358 | ПСД и ССР | 42840.1294 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 43566,23;43566,23 | нет | 1 | 42675,62328 | 29562.0954 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 35474.5145 | - | 2521891 | b2b-energo.ru | 29.10.2020 | 08.11.2020 | 08.12.2020 | 27.01.2021 | нет | нет | - | нет | 27.01.2021 | 17.02.2021 | 27.02.2021 | 27.02.2021 | 24.12.2021 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3194.0851 | ПСД и ССР | 3194.0851 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 3194,085119 | нет | - | нет | 3194.0851 | Департамент городского имущества города Москвы | 3769.0204 | - | нет | Не электронная площадка | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 08.04.2019 | нет | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 17.07.2019 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Соглашение об установлении срочного сервитута в отношении части земельного участка кадастровый | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 954.5508 | ПСД и ССР | 954.5508 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" внешн.№ 1 от 02.08.2019 | 954,5508475 | нет | - | нет | 954.5508 | АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" внешн.№ 1 от 02.08.2019 | 1126.37 | - | нет | Не электронная площадка | 28.07.2019 | 28.07.2019 | 28.07.2019 | 28.07.2019 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 23.07.2019 | нет | 28.07.2019 | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 07.06.2020 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1086.6986 | ПСД и ССР | 1086.6986 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1086,698551 | нет | - | нет | 1086.6986 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1282.3043 | - | нет | Не электронная площадка | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 08.05.2017 | нет | 13.05.2017 | 18.05.2017 | 28.05.2017 | 28.05.2017 | 24.03.2018 | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка устройств защиты и регулирования по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1261.373 | ПСД и ССР | 1261.373 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "НПП "Динамика"; ООО "ПРОМИС" | 2105,08;2110 | нет | - | нет | 2105.0847 | ООО "НПП "Динамика" | 2526.1017 | - | 648096 | b2b-energo.ru | 25.05.2016 | 04.06.2016 | 04.07.2016 | 05.08.2016 | нет | нет | - | нет | 05.08.2016 | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 02.09.2016 | 29.06.2017 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка оборудования РЗА ПС Фили-Ходынка ) по титулу: "Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 13895.7105 | ПСД и ССР | 13234.01 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР"; ООО "ЭнергоСеть" | 13516,78;13234,01 | нет | - | нет | 12578.6885 | ООО "СИБ МИР" | 15094.4263 | - | 49215 | b2b-energo.ru | 16.04.2016 | 26.04.2016 | 26.05.2016 | 01.07.2016 | нет | нет | - | нет | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 25.05.2017 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка систем диагностики ЧР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4867.9575 | ПСД и ССР | 4636.15 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС";ООО "ВЕЛЕС";ООО "Бинорт";ООО "Энергобезопасность" | 4628,4;4633,568;4635,278;4636 | нет | - | нет | 723.48 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 868.176 | - | 663347 | b2b-energo.ru | 11.05.2016 | 21.05.2016 | 20.06.2016 | 09.08.2016 | нет | нет | - | нет | 09.08.2016 | 29.08.2016 | 08.09.2016 | 08.09.2016 | 05.07.2017 | нет | Закупка в составе общего лота
14 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 891.131 | ПСД и ССР | 891.131 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 891,131 | нет | - | нет | 891.131 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1069.3572 | - | нет | Не электронная площадка | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 17.06.2016 | нет | 22.06.2016 | 27.06.2016 | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 03.05.2017 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2362.1128 | ПСД и ССР | 2362.1128 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 2362,112814 | нет | - | нет | 2362.1128 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 2834.5354 | - | нет | Не электронная площадка | 14.06.2015 | 14.06.2015 | 14.06.2015 | 14.06.2015 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 09.06.2015 | нет | 14.06.2015 | 19.06.2015 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 24.04.2016 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка аппаратуры телемеханики с ПО | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 36797.6359 | ПСД и ССР | 36797.6359 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Ай-Ти-Си "Ко";ООО "Сиб МИР";ООО "ЭнергоСеть" | 58793,236;63100,745;63417,834 | ООО "Ай-Ти-Си "Ко" | 1 | 63091,99 | 38547.1646 | ООО "СИБ МИР" | 45485.6542 | - | 49215 | b2b-energo.ru | 16.04.2016 | 26.04.2016 | 26.05.2016 | 18.07.2016 | нет | нет | - | нет | 18.07.2016 | 03.08.2016 | 13.08.2016 | 13.08.2016 | 09.06.2017 | нет | Закупка в составе общего лота
17 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Поставка оборудования связи для нужд МВС-филиала ПАО "МОЭСК" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4867.9575 | ПСД и ССР | 4636.15 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "Сиб МИР" | 13817,36;13886,81 | нет | - | нет | 13099.4075 | ООО "ЭнергоСеть" | 15719.289 | - | 49339 | b2b-energo.ru | 08.05.2016 | 18.05.2016 | 17.06.2016 | 25.07.2016 | нет | нет | - | нет | 25.07.2016 | 12.08.2016 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 18.06.2017 | нет | нет
18 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | ПИР | Разработка проекта планировки и межевания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 59030.5547 | ПСД и ССР | 56219.5759 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "ПРОЕКТ 18" | 53389,830;56219,550 | нет | - | нет | 3370.793 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 4044.9516 | - | 49945 | b2b-energo.ru | 04.06.2016 | 14.06.2016 | 14.07.2016 | 06.09.2016 | нет | нет | - | нет | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 24.09.2016 | 24.09.2016 | 21.07.2017 | нет | Закупка в составе общего лота
19 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1978.07 | ПСД и ССР | 1978.07 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-07-002616 от 29.06.1995 | 1978,070033 | нет | - | нет | 1978.07 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-07-002616 от 29.06.1995 | 2373.684 | - | нет | Не электронная площадка | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 01.08.2014 | нет | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 17.06.2015 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Инженерно-геодезические изыскания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 534.5122 | ПСД и ССР | 534.5122 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" внешн.№ 2013-003-4118/17608-409 от 27.12.2013 | 534,5122373 | нет | - | нет | 534.5122 | ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" внешн.№ 2013-003-4118/17608-409 от 27.12.2013 | 630.7244 | - | нет | Не электронная площадка | 22.12.2013 | 22.12.2013 | 22.12.2013 | 22.12.2013 | п.5.7.3 Единого стан | ЦКК | 17.12.2013 | нет | 22.12.2013 | 27.12.2013 | 06.01.2014 | 06.01.2014 | 02.11.2014 | нет | нет
21 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фи | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 71809.77 | ПСД и ССР | 54344.1828 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "ЦИЭП"; ОАО "МКСМ"; ООО "Проект КС | 54344;54502;55002 | нет | - | нет | 54344.1828 | ООО "ЦИЭП" | 65281.0005 | - | 390382 | b2b-moesk.ru | 13.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | 22.07.2014 | нет | нет | - | нет | 06.09.2014 | 11.08.2014 | 06.09.2014 | 06.09.2014 | 31.12.2015 | нет | нет
22 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фи | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 425.2394 | ПСД и ССР | 425.2394 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "ЦИЭП"; ОАО "МКСМ"; ООО "Проект КС | 425;427;430 | нет | - | нет | 425.2394 | ООО "ЦИЭП" | 501.7825 | - | 365221 | b2b-moesk.ru | 23.10.2013 | 02.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | нет | нет | - | нет | 27.11.2013 | 02.12.2013 | 07.12.2013 | 07.12.2013 | 03.10.2014 | нет | нет
23 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудо# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1064671.56 | ПСД и ССР | 759153.68 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство"; ОАО "МКСМ" | 719153,68; 722337,61 | нет | - | нет | 590835.3068 | ООО "Энергетическое Строительство" | 709002.3681 | 10424.39 | 48833 | b2b-moesk.ru | 28.03.2016 | 01.04.2016 | 17.05.2016 | 04.07.2016 | нет | нет | - | нет | 04.07.2016 | 22.07.2016 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 30.12.2018 | нет | нет
24 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 697.2 | ПСД и ССР | 697.2 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство"; ОАО "МКСМ" | 697,200;699,03 | нет | - | нет | 697.2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 836.64 | - | 56271 | b2b-energo.ru | 05.02.2020 | 15.02.2020 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | нет | нет | - | нет | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 21.03.2020 | 15.01.2021 | нет | нет
25 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Прочие | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажом кабельной армат# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 7871.5318 | ПСД и ССР | 7496.6969 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "НТ-Ком Инжиниринг"; ООО "ТК "Новые технологии-металл | 7496;7502 | нет | - | нет | 7496.6969 | ООО "НТ-Ком Инжиниринг" | 8846.1024 | - | 52859 | b2b-moesk.ru | 10.08.2017 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | 26.10.2017 | нет | нет | - | нет | 26.10.2017 | 15.11.2017 | 14.10.2017 | 15.11.2017 | 31.12.2018 | нет | нет
26 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | 21.46 | 20202 | Оборудование | Определение поставщика на поставку Силового кабеля и кабельных муфт # | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 390911 | ПСД и ССР | 380911 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 5 | 5 | ООО "Камский кабель";ООО "Транс Энерго";ООО "ПРОМОНТ";ООО "Эстралин ПС";ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" | 735981,16;745450,724618644;745490,1;747176,48;745490,1 | ООО "Камский кабель" | - | нет | 240601.8361 | ООО "Транс Энерго" | 283910.1666 | - | 48788 | b2b-moesk.ru | 01.05.2016 | 31.03.2016 | 27.05.2016 | 11.07.2016 | нет | нет | - | нет | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2016 | 30.07.2016 | 31.12.2017 | нет | Торги в составе общего лота
27 | - | Инвестиционная | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184437
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 105 п.м.; 5 шт.(про
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Западный административный округ, район Дорогомилово
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 6,200 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 1606.9067
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1417.2741
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1375.0923
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 1160.3669
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № ГП-ВКС/08/2014/419-123-14 от 11.08.2014
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 63.7548
% от сметной стоимости проекта | 3.97
оплачено по договору, руб. | 63.3778
освоено по договору, руб. | 54.0295
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-16-576 от 14.09.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 3.9775
% от сметной стоимости проекта | 0.25
оплачено по договору, руб. | 3.9775
освоено по договору, руб. | 3.3708
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-80пд от 22.07.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 894.0323
% от сметной стоимости проекта | 55.64
оплачено по договору, руб. | 678.4586
освоено по договору, руб. | 553.7047
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Департамент городского имущества города Москвы № М-07-002616 от 29.06.1995, ООО "ЦИЭП" № 12/419-217-13 от 02.12.2013, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" № 2013-003-4118/17608-409 от 27.12.2013, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/181 от 19.06.2015, ООО "ЦИЭП" № ВКС-28/09/2015 от 28.09.2015, ГУП "Мосгоргеотрест" № 10о/160813-16 от 27.06.2016, ООО "СИБ МИР" № 20098-409 от 19.07.2016, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № 20D012-16-489 от 22.07.2016, ООО "Транс Энерго" № 20109-409 от 30.07.2016, ООО "СИБ МИР" № 20114-409 от 03.08.2016, ООО "ЭнергоСеть" № 20118-409 от 12.08.2016, ООО "НПП "Динамика" № 20139-409 от 23.08.2016, ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" № 20147-409 от 29.08.2016, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 6/25555-17 от 18.05.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/3937-17 от 14.07.2017, АО "НИЦ "Строительство" № 20D012-17-1315/35-31-17/СП от 23.10.2017, Общество с ограниченной ответственностью "НТ-Ком Инжиниринг" № 20D012-17-1337 от 15.11.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/6530А-17 от 25.12.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/6530-17 от 25.12.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/180450-18 от 27.03.2018, АО "Дон-Строй Инвест" № 20D012-18-2176 от 05.04.2018, АО "Дон-Строй Инвест" № 20D012-18-2176 от 05.04.2018, АО "РОССЕТИ ЦТЗ" № 20D012-18-1642 от 17.04.2018, ООО"ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ" № М2763/20D012-18-1742 от 08.06.2018, ГУП "Москоллектор" № 20D012-18-2177 от 01.08.2018, АО "Москоллектор" № 20D012-18-2127 от 01.08.2018, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/181611-18 от 20.09.2018, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/181671-18 от 02.10.2018, Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № ЦРИ/04/СА/5131/18/001777 от 13.12.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-07-508690 от 18.04.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-07-508689 от 18.04.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-08-508008 от 14.05.2019, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" № 77546К/5 от 17.05.2019, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" № 77626/2 от 17.05.2019, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" № 77546/4 от 17.05.2019, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, ООО "Скади" № Скади-МОЭСК от 17.06.2019, ООО"ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ" № М2959 от 05.07.2019, АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" № 1 от 02.08.2019, ООО СЗ "ЗАРЕЧНАЯ" № 1 от 02.08.2019, РОО "МГСА" № 35 от 02.08.2019, ООО СЗ "ЗАРЕЧНАЯ" № 1 от 02.08.2019, АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА" № 1 от 02.08.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 1/ОЗ-19 от 26.08.2019, МОСПРИРОДА № 77-129000-018448-2019 от 09.09.2019, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № 20D012-20-2815 от 11.03.2020, АО "Кола" № 20D012-20-2857 от 30.04.2020, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № КУ/ЭА/611 от 29.09.2020, ГКУ "УДМС" № У-МВ-20-300-2632(701857)/ДУ от 22.12.2020, ГКУ "УДМС" № У-МВ-20-300-2635(701858)/ДУ от 22.12.2020, ГКУ "УДМС" № У-МВ-20-300-2640(701860)/ДУ от 22.12.2020, КП "УГС" № У-МВ-21-300-2952(702037)/ДУ от 30.12.2020, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 21556-409 от 17.02.2021, ГКУ "УДМС" № У-МВ-21-300-3062(702091)/ДУ от 25.02.2021, АО "Кола" № 20D012-21-3288 от 01.04.2021, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, АО "Кола" № 20D012-23-4602 от 01.02.2023 № М-07-002616 от 29.06.1995, 12/419-217-13 от 02.12.2013, 2013-003-4118/17608-409 от 27.12.2013, И/181 от 19.06.2015, ВКС-28/09/2015 от 28.09.2015, 10о/160813-16 от 27.06.2016, 20098-409 от 19.07.2016, 20D012-16-489 от 22.07.2016, 20109-409 от 30.07.2016, 20114-409 от 03.08.2016, 20118-409 от 12.08.2016, 20139-409 от 23.08.2016, 20147-409 от 29.08.2016, 6/25555-17 от 18.05.2017, 3/3937-17 от 14.07.2017, 20D012-17-1315/35-31-17/СП от 23.10.2017, 20D012-17-1337 от 15.11.2017, 3/6530А-17 от 25.12.2017, 3/6530-17 от 25.12.2017, 10о/180450-18 от 27.03.2018, 20D012-18-2176 от 05.04.2018, 20D012-18-2176 от 05.04.2018, 20D012-18-1642 от 17.04.2018, М2763/20D012-18-1742 от 08.06.2018, 20D012-18-2177 от 01.08.2018, 20D012-18-2127 от 01.08.2018, 10о/181611-18 от 20.09.2018, 10о/181671-18 от 02.10.2018, ЦРИ/04/СА/5131/18/001777 от 13.12.2018, М-07-508690 от 18.04.2019, М-07-508689 от 18.04.2019, М-08-508008 от 14.05.2019, 77546К/5 от 17.05.2019, 77626/2 от 17.05.2019, 77546/4 от 17.05.2019, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, Скади-МОЭСК от 17.06.2019, М2959 от 05.07.2019, 1 от 02.08.2019, 1 от 02.08.2019, 35 от 02.08.2019, 1 от 02.08.2019, 1 от 02.08.2019, 1/ОЗ-19 от 26.08.2019, 77-129000-018448-2019 от 09.09.2019, 20D012-20-2815 от 11.03.2020, 20D012-20-2857 от 30.04.2020, КУ/ЭА/611 от 29.09.2020, У-МВ-20-300-2632(701857)/ДУ от 22.12.2020, У-МВ-20-300-2635(701858)/ДУ от 22.12.2020, У-МВ-20-300-2640(701860)/ДУ от 22.12.2020, У-МВ-21-300-2952(702037)/ДУ от 30.12.2020, 21556-409 от 17.02.2021, У-МВ-21-300-3062(702091)/ДУ от 25.02.2021, 20D012-21-3288 от 01.04.2021, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, 20D012-23-4602 от 01.02.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 413.3277
% от сметной стоимости проекта | 25.72
оплачено по договору, млн. руб. | 402.4354
освоено по договору, млн. руб. | 282.4727
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 98.49
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 1582.6478
% освоения по объекту за отчетный период | 93.18
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1320.5462
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; АО "РОССЕТИ ЦТЗ"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; Департамент городского имущества города Москвы; ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"; ООО "Кола-Склад"; ООО "Скади"; ООО"ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ"; АО "ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА"; ООО СЗ "ЗАРЕЧНАЯ"; РОО "МГСА"; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; МОСПРИРОДА; АО "Кола"; ГКУ "УДМС"; КП "УГС"; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ООО "ЦИЭП"; ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"; ГУП "Мосгоргеотрест"; ООО "СИБ МИР"; ООО "Транс Энерго"; ООО "ЭнергоСеть"; ООО "НПП "Динамика"; ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; АО "НИЦ "Строительство"; Общество с ограниченной ответственностью "НТ-Ком Инжиниринг"; АО "Дон-Строй Инвест"; ГУП "Москоллектор"; АО "Москоллектор"; Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет