## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.1 М-СИПР-ЕЭС
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Северо-Восточный административный округ, район Отрадное
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 108000-004985 от 29.03.2012 ; № 115000-043730 от 01.04.2019
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 669-ПП от 19.12.2017 ; № 669-ПП от 12.09.2017 ; № 669-ПП от 12.09.2017
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 77-1-5-0645-13 от 12.09.2013
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1008 от 30.09.2013
16 | Наличие разрешения на строительство | № 77-09-020568-2022 от 07.12.2022
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Прирост протяженности линий электропередачи: 12,651 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | да
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Строительство КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская №1 и №2 ориентировочной протяженностью 12,65 км (2х6,325 км).
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 951,265 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 718,122 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2 | нет | КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2 |  | 220 |  | 220 |  |  |  | нет | 1200, 1400, 1600 | нет | КЛ |  | 6.325 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем строительства новых высокосовльтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ 220 кВ для обеспечения перспективного технологического присоединения путем перераспределения нагрузки в соответствии с рассчитанными режимами
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | Строительство двух новых кабельных линий "Бутырки - Белорусская № 1, № 2" напряжением 220 кВ сечением жилы 1200 кв. мм. и сечением экрана 350 кв. мм. (2,000 км), сечением жилы 1400 кв. мм. и сечением экрана 350 кв. мм. (7,651 км) и сечением жилы 1600 кв. мм. и сечением экрана 350 кв. мм. (3,000 км) с системой термомониторинга. Установка страховочных пакетов при прокладке кабельной линии. Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ - 2 714 п.м. (количество труб 4 шт., диаметр трубы 225-300 мм). Выполнение работ по благоустройству. Установка оборудования телемеханики и устройство мониторинга температуры кабеля на ПС "Белорусская". Установка устройств РЗА линии и автоматики управления выключателем присоединения. Устройство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ПС "Белорусская" - ПС "Бутырки" с использованием волоконно-оптического кабеля связи емкостью 32 оптических волокна (12 843 п.м.). Восстановление дорожного покрытия (3 998 кв.м.). Устройство цифровой системы передачи данных с установкой мультиплексора со спектральным уплотнением каналов с дальностью приема (передачи) сигнала 200 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 47 813,494 тыс. руб./км (220 кВ); 3,703 тыс. руб./кв.м.; 69,435 тыс. руб./п.м.; 1 012,786 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | п. 2 Приложения 12 «Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше, выполнение которых с учетом результатов использования перспективной расчетной модели ЕЭС России необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) в ЕЭС России, предусмотренного программой развития ЕЭС России, надежности функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии в ней, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также для обеспечения снижения влияния технологических и системных ограничений на цены, складывающиеся на рынках электрической энергии, и для выполнения требований к обеспечению регулирования (компенсации) реактивной электрической мощности на период 2022 - 2028 годов по ОЭС Центра» к схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28 февраля 2022 г. № 146; Приложение 1 таблицы 29 пункт 2 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 1450707.103 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2016-10-01 |  | 2016-10-01 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2008-01-01 |  | 2008-01-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2012-11-01 | 2013-06-01 | 2012-11-01 | 2013-06-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2013-09-01 |  | 2013-09-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2013-09-01 |  | 2013-09-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации |  | 2013-09-01 |  | 2013-09-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2016-07-01 |  | 2016-07-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 2016-08-01 | 2016-11-01 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-01 | 2023-10-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 85%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-10-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-01 | 2023-11-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 197.8106 | 5.4093 | 64.7522
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 197.8106 | 5.4093 | 64.7522
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 240.3958 | 80.363 | 114.7367
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.71676 | 0.71676 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 163.5904 | 3.5576 | 50.2041
2.03 | оборудование | 75.4466 | 75.4466 | 0
2.04 | прочие затраты | 0.64206 | 0.64206 | 64.5326
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 12.65 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 12.65 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 3998 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 15557 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 18 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1718.122 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 12.65 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 3998 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 15557 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 18 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | ПИР | ПИР по титулу: КЛ 220кВ Бутырки-Белорусская №1,2" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 128927 | ПСД и ССР | 128927 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "Сетьстрой" | 122480,65; 128927,00 | нет | - | нет | 124148.1057 | ООО "ЦИЭП" | 146494.7647 | - | 9666 | b2b-energo | 29.11.2007 | 29.11.2007 | 29.11.2007 | 29.11.2007 | нет | нет | - | нет | 20.12.2007 | 28.01.2008 | 20.11.2007 | 20.11.2007 | 31.12.2013 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка кабеля и кабельной арматуры 220 кВ для ВКС (ЗНТ 062-0005470) по титул | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 597.2935 | ПСД и ССР | 568.851 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Эстралин ПС"; ООО "Камский кабель"; ООО "ПРОМОНТ" | 567570,96; 563908; 566074,58 | нет | - | нет | 527584.265 | ООО "Эстралин ПС" | 633101.118 | - | 48777 | b2b-moesk.ru | 07.05.2016 | 17.05.2016 | 16.06.2016 | 05.08.2016 | нет | нет | - | нет | 05.08.2016 | 10.08.2016 | 20.08.2016 | 20.08.2016 | 16.06.2017 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | СМР | Выполнение СМР по титулу: Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 482327.81 | ПСД и ССР | 459359.8191 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО «Энергетическое Строительство»; ОАО "МКСМ"; ООО "Электротехсетьстр# | 459359; 459409,75; 442405,79 | нет | - | нет | 463483.6923 | ООО «Энергетическое Строительство» | 546910.7569 | 1906.37 | 48889 | b2b-moesk.ru | 16.04.2016 | 26.04.2016 | 26.05.2016 | 15.07.2016 | нет | нет | - | нет | 15.07.2016 | 20.07.2016 | 30.07.2016 | 30.07.2016 | 26.05.2017 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Услуги по строительному контролю | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1133.994 | ПСД и ССР | 1079.9942 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К"ООО "СЭП"; ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ"; | 1079,99;1092;1100 | нет | - | нет | 1079.9942 | ООО "Инжиниринговая Компания "2К" | 1274.3932 | - | 1333008 | b2b-moesk.ru | 19.07.2019 | 29.07.2019 | 28.08.2019 | 17.10.2019 | нет | нет | - | нет | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 27.08.2020 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка системы мониторинга температуры кабеля с ПО | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 30881.865 | ПСД и ССР | 29411.3 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 8 | 8 | ООО "Инверсия - С"; ООО "ПТО ЦентрЭнерго"; ООО "Сиб МИР" (Альтернативная заявка № 1); ООО "Сиб МИР"; ООО "Бинорт"; ООО "ПТО ЦентрЭнерго"(Альтернативная заявка № 1);ООО "Бинорт"(Альтернативная заявка № 1); ООО "ЭнергоСеть" | 17323,84;29237,04; 29247;26111,70;29326,52;29347,45;29373,13;29441,30 | нет | - | нет | 13346.3798 | ООО "СИБ МИР" | 15748.7282 | - | 52442 | b2b-energo.ru | 14.04.2017 | 24.04.2017 | 24.05.2017 | 28.08.2017 | нет | нет | - | нет | 28.08.2017 | 15.09.2017 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 22.07.2018 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 668.7051 | ПСД и ССР | 668.7051 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 668,7050847 | нет | - | нет | 668.7051 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | 789.072 | - | нет | Не электронная площадка | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 03.01.2017 | нет | 08.01.2017 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 19.11.2017 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1533.0509 | ПСД и ССР | 1533.0509 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1 533,0000 | нет | - | нет | 1533.0509 | ООО "Кола-Склад" | 1912.5 | - | нет | Не электронная площадка | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 22.05.2019 | нет | 27.05.2019 | 01.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 06.04.2020 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Связь | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 906.8992 | ПСД и ССР | 906.8992 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ПАО МГТС | 906,8992373 | нет | - | нет | 1409.1276 | ПАО МГТС | 1690.9532 | - | нет | Не электронная площадка | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 21.04.2017 | нет | 26.04.2017 | 01.05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 07.03.2018 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 17316.9318 | ПСД и ССР | 16492.316 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "АйТи Сервис"; ООО "АТЕК-Энерго"; ООО "СИБ МИР";ООО "ЭнергоСеть" | 16492,3160169492;16315,7225508475;16318,5550508475;16400,5580084746 | нет | - | нет | 16106.2612 | ООО "СИБ МИР" | 19327.5135 | - | 812535 | b2b-energo.ru | 26.03.2017 | 05.04.2017 | 05.05.2017 | 19.06.2017 | нет | нет | - | нет | 19.06.2017 | 07.07.2017 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.05.2018 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка устройств транспозиции и аппаратных штыревых зажимов | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 7056 | ПСД и ССР | 6720 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ПРОМОНТ";ООО "ТРАНСЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 6541;6693,07 | нет | - | нет | 1586.6034 | ООО "ПРОМОНТ" | 1872.192 | - | 31907948476 | b2b-energo.ru | 04.05.2019 | 14.05.2019 | 13.06.2019 | 23.07.2019 | нет | нет | - | нет | 23.07.2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2020 | нет | Закупка в составе общего лота
11 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Оказание возмездных услуг по шеф-надзору за монтажем кабельной арматуры 220 кВ и прокладкой кабеля 220 кВ | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 6341.6852 | ПСД и ССР | 6039.7002 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Эстралин ПС"; ООО "Прокладка и монтаж кабельных линий" | 16289; 16123,5 | нет | - | нет | 5118.39 | ООО "Эстралин ПС" | 6142.068 | - | 36214 | b2b-energo.ru | 12.04.2012 | 22.04.2012 | 22.05.2012 | 11.07.2012 | нет | нет | - | нет | 11.07.2012 | 16.07.2012 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | 22.05.2013 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 865.658 | ПСД и ССР | 865.658 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" внешн.№ 3/6799-17 от 25.12.2017 | 865,658 | нет | - | нет | 865.658 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" внешн.№ 3/6799-17 от 25.12.2017 | 1038.7896 | - | нет | Не электронная площадка | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 03.01.2017 | нет | 08.01.2017 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 19.11.2017 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 635.5932 | ПСД и ССР | 635.5932 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-02-513900 от 18.04.2019 | 635,5932203 | нет | - | нет | 635.5932 | Департамент городского имущества города Москвы внешн.№ М-02-513900 от 18.04.2019 | 750 | - | нет | Не электронная площадка | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 08.01.2017 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 03.01.2017 | нет | 08.01.2017 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 19.11.2017 | нет | нет
14 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка комплектов ЗИП для аппаратуры телемеханики | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4080.804 | ПСД и ССР | 3886.48 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "Сиб МИР" (Альтернативная заявка № 1); ООО "СИБ МИР"; ООО "СИСТЕЛ"; ООО "ЭнергоСеть" | 3850,10;3867,05;3886,48;3886,48 | нет | - | нет | 2592.6453 | ООО "СИБ МИР" | 3111.1744 | - | 822927 | b2b-energo.ru | 06.04.2017 | 16.04.2017 | 16.05.2017 | 07.07.2017 | нет | нет | - | нет | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 29.07.2017 | 29.07.2017 | 25.05.2018 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3981.838 | ПСД и ССР | 3981.838 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 3981,838 | нет | - | нет | 3981.838 | Департамент городского имущества города Москвы | 4778.2056 | - | нет | Не электронная площадка | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 14.07.2019 | нет | 19.07.2019 | 24.07.2019 | 03.08.2019 | 03.08.2019 | 29.05.2020 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1256.25 | ПСД и ССР | 1256.25 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 1256,25 | нет | - | нет | 1256.25 | АО "Кола" | 1507.5 | - | нет | Не электронная площадка | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 20.04.2020 | нет | 25.04.2020 | 30.04.2020 | 10.05.2020 | 10.05.2020 | 06.03.2021 | нет | нет
17 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | ПИР | Авторский надзор | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2087.6417 | ПСД и ССР | 2087.6417 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 2087,641667 | нет | - | нет | 2087.6417 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 2505.17 | - | 32009412013 | b2b-energo.ru | 16.07.2020 | 26.07.2020 | 25.08.2020 | 28.08.2020 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 15.09.2020 | нет | 28.08.2020 | 25.09.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 01.08.2021 | нет | нет
18 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Оборудование | Поставка систем диагностики ЧР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4080.804 | ПСД и ССР | 3886.48 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "ВЕЛЕС"; ООО "Бинорт"; ООО "Энергобезопасность" | 4628,4;4633,568;4635,278;4636 | нет | - | нет | 482.32 | ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" | 578.784 | - | 663347 | b2b-energo.ru | 06.04.2017 | 16.04.2017 | 16.05.2017 | 09.08.2016 | нет | нет | - | нет | 09.08.2016 | 29.08.2016 | 08.09.2016 | 08.09.2016 | 05.07.2017 | нет | нет
19 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | ПИР | Разработка проекта планировки и межевания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3728.1733 | ПСД и ССР | 3550.6413 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3266,4111 | нет | - | нет | 3266.4111 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3986.1288 | - | 663347 | b2b-energo.ru | 04.06.2016 | 14.06.2016 | 14.07.2016 | 06.09.2016 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 04.09.2016 | нет | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 24.09.2016 | 24.09.2016 | 21.07.2017 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2118.133 | ПСД и ССР | 2118.133 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 2118,133 | нет | - | нет | 2118.133 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 2541.7596 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.04.2008 | нет | 18.04.2008 | 23.04.2008 | 03.05.2008 | 03.05.2008 | 27.02.2009 | нет | нет
21 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1817.032 | ПСД и ССР | 1817.032 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1817,032 | нет | - | нет | 1817.032 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 2180.4384 | - | нет | Не электронная площадка | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 27.05.2011 | нет | 01.06.2011 | 06.06.2011 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | 11.04.2012 | нет | нет
22 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3100.062 | ПСД и ССР | 3100.062 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 3100,062 | нет | - | нет | 3100.062 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 3720.0744 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.04.2008 | нет | 18.04.2008 | 23.04.2008 | 03.05.2008 | 03.05.2008 | 27.02.2009 | нет | нет
23 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 5178.698 | ПСД и ССР | 5178.698 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 5178,698 | нет | - | нет | 5178.698 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 6214.4376 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.04.2008 | нет | 18.04.2008 | 23.04.2008 | 03.05.2008 | 03.05.2008 | 27.02.2009 | нет | нет
24 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1642.488 | ПСД и ССР | 1642.488 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1642,488 | нет | - | нет | 1642.488 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 1970.9856 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.04.2008 | нет | 18.04.2008 | 23.04.2008 | 03.05.2008 | 03.05.2008 | 27.02.2009 | нет | нет
25 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 6265.177 | ПСД и ССР | 6265.177 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 6265,177 | нет | - | нет | 6265.177 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 7518.2124 | - | нет | Не электронная площадка | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | 18.04.2008 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 13.04.2008 | нет | 18.04.2008 | 23.04.2008 | 03.05.2008 | 03.05.2008 | 27.02.2009 | нет | нет
26 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4642.808 | ПСД и ССР | 4642.808 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 4642,808 | нет | - | нет | 4642.808 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 5571.3696 | - | нет | Не электронная площадка | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 27.05.2011 | нет | 01.06.2011 | 06.06.2011 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | 11.04.2012 | нет | нет
27 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 9358.821 | ПСД и ССР | 9358.821 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 9358,821 | нет | - | нет | 9358.821 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 11230.5852 | - | нет | Не электронная площадка | 29.09.2007 | 29.09.2007 | 29.09.2007 | 29.09.2007 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 24.09.2007 | нет | 29.09.2007 | 04.10.2007 | 14.10.2007 | 14.10.2007 | 09.08.2008 | нет | нет
28 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 659.2889 | ПСД и ССР | 659.2889 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Москоллектор" | 659,2 | нет | - | нет | 659.2889 | АО "Москоллектор" | 791.1467 | - | нет | Не электронная площадка | 05.10.2007 | 05.10.2007 | 05.10.2007 | 05.10.2007 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 24.09.2007 | нет | 05.10.2007 | 05.10.2007 | 05.10.2007 | 05.10.2007 | 05.10.2007 | нет | нет
29 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 22.651 | 19573 | Прочие | Иженерно-геодезические работы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3417.6962 | ПСД и ССР | 3417.6962 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3417,696186 | нет | - | нет | 3417.6962 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 4101.2354 | - | нет | Не электронная площадка | 17.07.2013 | 17.07.2013 | 17.07.2013 | 17.07.2013 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 12.07.2013 | нет | 17.07.2013 | 22.07.2013 | 01.08.2013 | 01.08.2013 | 28.05.2014 | нет | нет
30 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184439
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (12,651 км; 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Северо-Восточный административный округ, район Отрадное
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,651 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 1951.265
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1718.122
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1438.8045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 1219.3258
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 11-ГП/9641-409 от 28.01.2008
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 144.5272
% от сметной стоимости проекта | 7.41
оплачено по договору, руб. | 144.0559
освоено по договору, руб. | 122.079
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-16-566 от 14.09.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 3.9197
% от сметной стоимости проекта | 0.2
оплачено по договору, руб. | 3.9197
освоено по договору, руб. | 3.3218
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИИВС" № 20D012-21-3356 от 30.04.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.395
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, руб. | 0.395
освоено по договору, руб. | 0.395
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-81пд/20D012-16-440 от 20.07.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 541.2853
% от сметной стоимости проекта | 27.74
оплачено по договору, руб. | 425.5311
освоено по договору, руб. | 409.5011
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ГУП "Мосгоргеотрест" № Э/963-07 от 04.10.2007, АО "Москоллектор" № 1615-А от 05.10.2007, ОАО "МГТС" Петровский ЦУС № 0081228-1/2007 от 01.12.2007, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267Е-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267Д-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267Г-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267В-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267А-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267Б-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/2267-08 от 13.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/6130А-08 от 23.04.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/6130-08 от 23.04.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/6130Б-08 от 23.04.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/6130Г-08 от 23.04.2008, ПАО МГТС № 0081773-1/2008 от 01.08.2008, ОАО "МГТС" ОПУС ТуЦУС № 0066619-1/2009 от 01.05.2009, ОАО "МГТС" Петровский ЦУС № Счет №5898355786 от 12.05.2009, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/4405А-11//419-19/144-2011 от 06.06.2011, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/4405-11//419-19/143-2011 от 06.06.2011, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/4403-11//419-19/142-2011 от 06.06.2011, ПАО “Центральный телеграф” № 1.1/15705 от 04.10.2012, ОАО "МГТС" ОПУС ТуЦУС № 0330592-1/2013 от 28.01.2013, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/165 от 22.07.2013, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19046-409 от 29.04.2015, ГУП "Мосгоргеотрест" № 9/18783-16 от 27.07.2016, ООО "Эстралин ПС" № 20116-409 от 10.08.2016, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3c/906-16 от 26.08.2016, ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" № 20147-409 от 29.08.2016, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-16-814 от 26.12.2016, ООО "Эстралин ПС" № 13-12/16/20D012-16-839 от 27.12.2016, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/8449-16/20D012-16-833 от 13.01.2017, ООО "Эстралин ПС" № Э0117Л/20D012-17-899 от 28.02.2017, ПАО МГТС № ПМ/ЛКС D17S00112052/20D012-17-1044 от 01.05.2017, ООО "ТАТКАБЕЛЬ" № 20D012-17-1041 от 10.05.2017, ООО "СИБ МИР" № 20408-409 от 07.07.2017, ООО "СИБ МИР" № 20420-409 от 19.07.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-17-1260 от 08.09.2017, ООО "СИБ МИР" № 20470-409 от 15.09.2017, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/6799-17 от 25.12.2017, ООО "Эстралин ПС" № 20D012-18-1528 от 28.12.2017, Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № ЦРИ/04/СА/5131/18/001783 от 13.12.2018, АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" № МО011171/50/01 от 19.12.2018, Департамент городского имущества города Москвы № М-02-513900 от 18.04.2019, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, Департамент городского имущества города Москвы № М-09-514949 от 24.07.2019, ООО "ПРОМОНТ" № 21169-409 от 05.08.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, ООО "Инжиниринговая Компания "2К" № 20D012-19-2609 от 22.10.2019, АО "Кола" № 20D012-20-2857 от 30.04.2020, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 20D012-20-3013 от 25.09.2020, Департамент городского имущества города Москвы № М-09-515005 от 26.10.2020, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, МОСПРИРОДА № 20D012-22-4535 от 07.12.2022, АО "Кола" № 20D012-23-4602 от 01.02.2023 № Э/963-07 от 04.10.2007, 1615-А от 05.10.2007, 0081228-1/2007 от 01.12.2007, 3/2267Е-08 от 13.02.2008, 3/2267Д-08 от 13.02.2008, 3/2267Г-08 от 13.02.2008, 3/2267В-08 от 13.02.2008, 3/2267А-08 от 13.02.2008, 3/2267Б-08 от 13.02.2008, 3/2267-08 от 13.02.2008, 3/6130А-08 от 23.04.2008, 3/6130-08 от 23.04.2008, 3/6130Б-08 от 23.04.2008, 3/6130Г-08 от 23.04.2008, 0081773-1/2008 от 01.08.2008, 0066619-1/2009 от 01.05.2009, Счет №5898355786 от 12.05.2009, 3/4405А-11//419-19/144-2011 от 06.06.2011, 3/4405-11//419-19/143-2011 от 06.06.2011, 3/4403-11//419-19/142-2011 от 06.06.2011, 1.1/15705 от 04.10.2012, 0330592-1/2013 от 28.01.2013, И/165 от 22.07.2013, 19046-409 от 29.04.2015, 9/18783-16 от 27.07.2016, 20116-409 от 10.08.2016, 3c/906-16 от 26.08.2016, 20147-409 от 29.08.2016, 20D012-16-814 от 26.12.2016, 13-12/16/20D012-16-839 от 27.12.2016, 3/8449-16/20D012-16-833 от 13.01.2017, Э0117Л/20D012-17-899 от 28.02.2017, ПМ/ЛКС D17S00112052/20D012-17-1044 от 01.05.2017, 20D012-17-1041 от 10.05.2017, 20408-409 от 07.07.2017, 20420-409 от 19.07.2017, 20D012-17-1260 от 08.09.2017, 20470-409 от 15.09.2017, 3/6799-17 от 25.12.2017, 20D012-18-1528 от 28.12.2017, ЦРИ/04/СА/5131/18/001783 от 13.12.2018, МО011171/50/01 от 19.12.2018, М-02-513900 от 18.04.2019, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, М-09-514949 от 24.07.2019, 21169-409 от 05.08.2019, 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, 20D012-19-2609 от 22.10.2019, 20D012-20-2857 от 30.04.2020, 20D012-20-3013 от 25.09.2020, М-09-515005 от 26.10.2020, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, 20D012-22-4535 от 07.12.2022, 20D012-23-4602 от 01.02.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 748.6773
% от сметной стоимости проекта | 38.37
оплачено по договору, млн. руб. | 685.6994
освоено по договору, млн. руб. | 504.5781
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 93.18
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 1818.2065
% освоения по объекту за отчетный период | 92.69
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1592.463
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ЦИИВС"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; АО "Москоллектор"; МОСПРИРОДА; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ПАО МГТС; ПАО “Центральный телеграф”; ООО "Эстралин ПС"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; ГУП "Мосгоргеотрест"; ООО "ТАТКАБЕЛЬ"; ООО "СИБ МИР"; Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»; АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; Департамент городского имущества города Москвы; ООО "Кола-Склад"; ООО "ПРОМОНТ"; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; ООО "Инжиниринговая Компания "2К"; АО "Кола"; ОАО "МГТС" Петровский ЦУС; ОАО "МГТС" ОПУС ТуЦУС; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет