## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.2 М-СИПР-РЕГИОН
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 166000-041140 от 22.11.2018 ; № 166000-041143 от 22.11.2018
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 970-ПП от 30.07.2012 ; № 970-ПП от 30.07.2019
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 21-МГЭ-32925-24 от 19.04.2021
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1406 от 02.11.2021 ; № 639 от 30.08.2022 ; № 689 от 13.09.2022
16 | Наличие разрешения на строительство | № 139000-020177 от 28.04.2022
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Прирост протяженности линий электропередачи: 19,145 км; Замещение трансформаторной мощности: 0,250 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2 526,362 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2 116,341 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 500 кВ Каскадная | ПС 500 кВ Каскадная | нет | нет | КРУ-10 кВ | нет | КРУ-10 кВ | - | 2020 | - | 10 | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Некрасовка №1 | нет | ПС Каскадная - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  |  | нет | 1х630 | нет | КЛ |  | 3.894 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
2 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Некрасовка №2 | нет | ПС Каскадная - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  |  | нет | 1х630 | нет | КЛ |  | 3.894 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
3 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Кучино | нет | ПП - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  | 1 | нет | 1х630 | нет | КВЛ |  | 2.321 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
4 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Восточная | нет | ПП - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  | 1 | нет | 1х630 | нет | КВЛ |  | 2.321 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
5 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Минеральная | нет | ПП - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  | 1 | нет | 1х630 | нет | КВЛ |  | 2.321 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
6 | нет | КВЛ 110 кВ Каскадная-Пргресс | нет | ПП - ПС Некрасовка |  | 110 |  | 110 |  |  | 1 | нет | 1х630 | нет | КВЛ |  | 2.321 |  |  |  | нет | В земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем строительства новых высокосовльтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство заходов для присоединения ПС 500/220/110 кВ «Каскадная» к сети 110 кВ для обеспечения перспективного технологического присоединения путем перераспределения нагрузки в соответствии с рассчитанными режимами присоединения
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | Строительство заходов ЛЭП 110 кВ на ПС 500 кВ "Каскадная" с образованием новых линий с применением силового кабеля напряжением 110 кВ с полиэтеленовой изоляцией и медной жилой сечением 630 кв. мм. и сечением экрана 290 кв. мм. с системой термомониторинга: – Заходы ВЛ 110 кВ "Кучино-Некрасовка" с образованием КВЛ 110 кВ "Каскадная – Кучино" (2,250 км.) и КВЛ 110 кВ "Каскадная - Некрасовка" № 2 (3,900 км.); – Заходы ВЛ 110 кВ "Восточная-Некрасовка" с отпайкой на ПС "Ясная" с образованием КВЛ 110 кВ "Каскадная – Восточная" с отпайкой на ПС "Ясная" (2,200 км.) и КВЛ 110 кВ "Каскадная - Некрасовка" № 1 (3,900 км.); – Заходы ВЛ 110 кВ "Некрасовка-Минеральная" с образованием КВЛ 110 кВ "Каскадная – Минеральная" (2,280 км.); – Заходы ВЛ 110 кВ "Некрасовка-Прогресс" с образованием КВЛ 110 кВ "Каскадная – Прогресс" (2,240 км.). Установка системы диагностики ЧР концевых муфт КЛ. Выполнение работ по благоустройству. Установка системы диагностики и мониторинга КЛ. Выполнение специального перехода кабельных линий "Каскадная - Некрасовка" № 1, №2 методом ГНБ - 1 650 п.м. каждая цепь, "Каскадная – Кучино", "Каскадная – Восточная", "Каскадная – Минеральная", "Каскадная – Прогресс" - 856 п.м. каждая КЛ (количество труб 4 шт., диаметр трубы 225-300 мм). Монтаж кабельных колодцев для каждой КЛ (6 шт.). Сооружение переходных пунктов ВЛ-КЛ закрытого типа 110 кВ (4 шт.). Установка разъединителей на три полюса 110 кВ (2 шт.), трансформаторов тока на три фазы 110 кВ (4 шт.) и ограничителей перенапряжения на три фазы 110 кВ (2 шт.). Строительство воздушной линии с применением провода сталеалюминиевого типа напряжением 110 кВ сечением фазного провода 240 кв. мм. (0,713 км.). Подвес грозотроса диаметром 8,1 мм. (453 п.м.). Демонтаж ВЛ 110 кВ (9,200 км.). Установка Строительство КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой сечением 120 кв. мм. (1,381 км.). Установка одного трансформатра ТМГ 10-0,4 кВ мощностью 250 кВА для питания Закрытых переходных пунктов 110 кВ №1, №2. Устройство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке ПС "Каскадная" - ПС "Некрасовка" (9 200 п.м.) и ПС "Каскадная" - ЗПП (5 000 п.м.) с использованием волоконно-оптического кабеля связи емкостью 48 оптических волокна и на ПС "Каскадная" в КРУЭ 110 кВ (400 п.м.)с использованием волоконно-оптического кабеля связи емкостью 24 оптических волокна. Устройство цифровой системы передачи данных с установкой на ПС "Минеральная" и ПС "Прогресс" мультиплексора со спектральным уплотнением каналов с дальностью приема (передачи) сигнала 200 км. и на ПС "Кучино", ПС "Минеральная", ПС "Каскадная", ПС "Некрасовка", ПС "Прогресс" мультиплексора плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ). Установка устройств РЗА линии на ПС "Кучино", ПС "Минеральная", ПС "Каскадная", ПС "Некрасовка", ПС "Прогресс".
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 16 867,925 тыс. руб./км (110 кВ); 2 364,685 тыс. руб./км (10 кВ); 2 835,857 тыс. руб./МВА (10 кВ); 40,696 тыс. руб./п.м.; 593,595 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приложение 1 Таблица 29 пункт 6 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 2258066.092 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2018-10-25 |  | 2018-10-25 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2021-08-01 |  | 2021-08-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-12-01 | 2020-09-01 | 2016-12-01 | 2020-09-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2022-04-30 |  | 2022-04-01 |  |  | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-11-01 | 2021-05-01 | 2020-11-01 | 2021-05-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01 |  |  | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 2022-07-01 |  |  | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 |  |  | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022-07-01 | 2023-11-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-11-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-01-01 | 2023-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-12-01 | 2023-12-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-12-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1895.0399 | 665.86 | 1559.219
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1895.0399 | 665.86 | 1559.219
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1138.7731 | 850.1508 | 865.5356
2.01 | проектно-изыскательские работы | 35.0939 | 35.0939 | 33.7103
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1051.9744 | 763.3521 | 652.1244
2.03 | оборудование | 14.8288 | 14.8288 | 59.0979
2.04 | прочие затраты | 36.876 | 36.876 | 120.6031
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0.25 | 0.25 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 19.15 | 19.15 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 19.15 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0.25 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.69 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 18.45 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 43843 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 48 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 2116.3405 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0.25 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 19.15 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 43843 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 48 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0.25 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1937.9037 | ПСД и ССР | 1937.9037 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 1937,903 | нет | - | нет | 1937.9037 | Департамент городского имущества города Москвы | 2325.4844 | - | нет | Не электронная площадка | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 07.08.2020 | нет | 12.08.2020 | 17.08.2020 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 23.06.2021 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Разработка проекта планировки и межевания | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3001.3915 | ПСД и ССР | 2858.4681 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ЗАО "НИиПИ ИГСП"; ООО "ПРОЕКТ 18"; ООО "НПП "ГИПРОЗЕМ" | 2844,69;2943,179;2943,177 | нет | - | нет | 2843.2203 | ЗАО "НИиПИ ИГСП" | 3411.8644 | - | 932625 | b2b-energo.ru | 05.12.2017 | 15.12.2017 | 14.01.2018 | 05.03.2018 | нет | нет | - | нет | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 24.01.2019 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Эксперитаз проектной документации | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3967.77 | ПСД и ССР | 3967.77 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3967,770033 | нет | - | нет | 3967.77 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 4761.324 | - | нет | Не электронная площадка | 26.07.2020 | 26.07.2020 | 26.07.2020 | 26.07.2020 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 21.07.2020 | нет | 26.07.2020 | 31.07.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 06.06.2021 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Эксперитаз проектной документации | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3873.9275 | ПСД и ССР | 4648.713 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 4648,713025 | нет | - | нет | 4648.713 | Департамент городского имущества города Москвы | 5578.4556 | - | нет | Не электронная площадка | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 13.03.2018 | нет | 18.03.2018 | 23.03.2018 | 02.04.2018 | 02.04.2018 | 27.01.2019 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 963.3593 | ПСД и ССР | 1156.0311 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 1156,031108 | нет | - | нет | 1156.0311 | Департамент городского имущества города Москвы | 1387.2373 | - | нет | Не электронная площадка | 17.10.2017 | 27.10.2017 | 16.11.2017 | 16.11.2017 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 13.03.2018 | нет | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 01.12.2017 | 27.09.2018 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | Прочие | Аренда склада | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 11194.85 | ПСД и ССР | 11194.85 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 11194,85 | нет | - | нет | 11194.85 | ООО "Кола-Склад" | 13433.82 | - | нет | Не электронная площадка | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | п.5.7.3. Единого ста | ЦКК | 22.05.2019 | нет | 27.05.2019 | 01.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 06.04.2020 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | ПИР | ПИР по титулу: КЛ 220кВ Бутырки-Белорусская №1,2" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 520 | ПСД и ССР | 427 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "ЦИЭП"; ЗАО "Сетьстрой" | 429;435 | нет | - | нет | 429.0001 | ООО "ЦИЭП" | 506.2201 | - | 96652 | b2b-energo | 29.11.2007 | 29.11.2007 | 29.11.2007 | 29.11.2007 | нет | нет | - | нет | 20.12.2007 | 28.01.2008 | 20.11.2007 | 20.11.2007 | 31.12.2013 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | СМР | СМР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2077597.6932 | ПСД и ССР | 1879731.2462 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть";ООО «Инженерная компания МРЭС»;ООО «СФ ТЦС» | 1978664,469;1980163,946;1980163,946 | нет | - | нет | 1978664.4697 | ООО "ЭнергоСеть" | 2374397.3636 | 546865.61 | РМР/5348 | www.rosseti.roseltorg.ru | 04.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | нет | нет | - | нет | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 28.11.2022 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 0.25 | - | - | 0.713 | 32.151 | 43891 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Сооружение заходов КЛ 110 кВ "Восточная-Некрасовка с отп.", "Кучино - Некрасовка", "Некрасовка-Минеральная", "Некрасовка - Прогресс" на "Каскадная" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 88640.86 | Ориентировочный расч | 62048.6 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "НПК Химстройэнерго"; ООО "ЦИЭП"; ООО "Энергетическое Строительство" | 63780; 62785,7; 63048,6 | нет | - | нет | 62780.4627 | ООО "НПК Химстройэнерго" | 74080.946 | - | 617375 | b2b-moesk.ru | 25.02.2016 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 15.03.2016 | нет | нет | - | нет | 30.04.2016 | 25.03.2016 | 30.04.2016 | 25.03.2016 | 31.12.2017 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | НСК заходы на ПС Каскадная | - | 24640.71 | Расчет стоимости усл | - | - | Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "РОССЕТИ ЦТЗ" | 29468.852 | - | 089-0000438 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.02.2022 | - | 01.02.2022 | 30.11.2022 | - | -
11 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент городского имущества го рода Москвы | 55.5586 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04.2022 | - | 15.04.2022 | 13.04.2023 | - | -
12 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -
13 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | разрешение на строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МОСПРИРОДА | 250 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.04.2022 | - | 28.04.2022 | 30.09.2022 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184443
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 19,145 км; 43 843 п.м.; 48 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,250 МВА; 19,145 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 2526.3622
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 2116.3405
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2495.0903
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 2081.2777
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "НПК ХИМСТРОЙЭНЕРГО" № 68/01/П/ХСЭ-2016 от 25.03.2016
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 73.6949
% от сметной стоимости проекта | 2.92
оплачено по договору, руб. | 25.1727
освоено по договору, руб. | 60.3505
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО "НИиПИ ИГСП" № 20D012-18-1568 от 20.03.2018
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 3.355
% от сметной стоимости проекта | 0.13
оплачено по договору, руб. | 3.355
освоено по договору, руб. | 2.8432
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-21-3722 от 23.12.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 2372.6324
% от сметной стоимости проекта | 93.91
оплачено по договору, руб. | 1848.406
освоено по договору, руб. | 1603.9002
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 14/419-66-14 от 11.03.2014, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19046-409 от 29.04.2015, Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" № 4471-16/20D012-16-644 от 14.11.2016, Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" № 4472-16/20D012-16-645 от 14.11.2016, Департамент городского имущества города Москвы № И-04-001545 от 21.11.2017, Департамент городского имущества города Москвы № И-04-001594 от 23.03.2018, ООО "Кола-Склад" № 20D012-18-1760 от 01.07.2018, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ" № 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № Г/791 от 31.07.2020, Департамент городского имущества города Москвы № М-04-510893 от 17.08.2020, ООО «СибСтройЭксперт» № 20D012-20-3176 от 21.01.2021, Филиал ПАО "Россети" - Московское предприятие магистральных электрических сетей № 720447 от 19.04.2021, ООО НКЦ "Эталонъ" № 20D012-21-3585 от 14.09.2021, ГКУ "УДМС" № 20D012-21-3477 от 18.10.2021, АО "РОССЕТИ ЦТЗ" № 20D012-22-3807 от 01.02.2022, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, Департамент городского имущества города Москвы № М-04-511030 от 15.04.2022, МОСПРИРОДА № 77-139000-020177-2022 от 28.04.2022, ООО «СибСтройЭксперт» № 20D012-22-4552 от 23.12.2022, АО "Кола" № 20D012-23-4602 от 01.02.2023 № 14/419-66-14 от 11.03.2014, 19046-409 от 29.04.2015, 4471-16/20D012-16-644 от 14.11.2016, 4472-16/20D012-16-645 от 14.11.2016, И-04-001545 от 21.11.2017, И-04-001594 от 23.03.2018, 20D012-18-1760 от 01.07.2018, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, 2/ОЗ-19 от 17.10.2019, Г/791 от 31.07.2020, М-04-510893 от 17.08.2020, 20D012-20-3176 от 21.01.2021, 720447 от 19.04.2021, 20D012-21-3585 от 14.09.2021, 20D012-21-3477 от 18.10.2021, 20D012-22-3807 от 01.02.2022, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, М-04-511030 от 15.04.2022, 77-139000-020177-2022 от 28.04.2022, 20D012-22-4552 от 23.12.2022, 20D012-23-4602 от 01.02.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 45.4079
% от сметной стоимости проекта | 1.8
оплачено по договору, млн. руб. | 18.7449
освоено по договору, млн. руб. | 14.1536
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 86.71
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 2190.5412
% освоения по объекту за отчетный период | 87.09
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1843.103
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "НПК ХИМСТРОЙЭНЕРГО"; ЗАО "НИиПИ ИГСП"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; ООО «СибСтройЭксперт»; МОСПРИРОДА; АО "РОССЕТИ ЦТЗ"; ООО НКЦ "Эталонъ"; АО "Кола"; Департамент городского имущества города Москвы; ГКУ "УДМС"; Филиал ПАО "Россети" - Московское предприятие магистральных электрических сетей; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ООО "ГЕОЭКОПРОЕКТ"; ООО "Кола-Склад"; Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "ЦИЭП"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет