## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1 М-ТПИР-ЛЭП-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Центральный административный округ, район Мещанский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 3-79-2021-2459 от 17.05.2021 ; № 158000-017428 от 25.09.2015
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 999-ПП от 06.07.2021 ; № 999-ПП от 06.07.2021
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 77-1-4-0268-14 от 30.04.2014
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1095 от 30.06.2021
16 | Наличие разрешения на строительство | № 77-158000-020291 от 27.07.2022
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замещение протяженности линий электропередачи: 2,930 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 559,270 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 471,749 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" | КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" | ПС- 484 - ПС - 682 | ПС-484-ПС- 682 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979 |  |  | 1х270 | 1х400 | КЛ | КЛ | 1.4 | 1.465 | 1988 |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | Акт-Заключение по результатм технического освидетельствования от 31.07.2015, ООО "Энергобезопасность" | Годна к дальнейшей эксплуатации | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Реконструкция кабельной линии с бумажно-масляной изоляцией, так как в настоящее время прекращен выпуск маслонаполненного кабеля и кабельной арматуры , что делает невозможным проведение ремонтных работ КЛ. 2. Снижение рисков отключения КЛ 110-220кВ связанного с электрическим пробоем кабеля, так как на ряде маслонаполненных КЛ начались процессы старения бумажно-масляной изоляции, о чем свидетельствует снижение диэлектрических характеристик кабельного масла. 3. Снижение трудозатрат, так как поддержание маслонаполненных КЛ в рабочем состоянии требует повышенных трудозатрат, в частности требуется периодическое отключение линий для отыскания течи масла ипроведения ремонтных работ. 4. Исключение негативного фактора влияющего на экологию. (На сегодняшний день на маслонаполненных кабельных линиях присутствуют течи кабельного масла в землю несущие негативное влияние на экологию города. В кабеля с изоляцией из с/п отсутствует кабельное масло)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1.Снижение аварийности и повреждаемости КЛ. 2.Снижение расходов на оперативное и техническое обслуживание КЛ. (84%) 3.Снижения уровня износа оборудования, уменьшения количества оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. 4.Улучшения экологических показателей электросетевых объектов за счет снижения количества маслонаполненных КЛ Предусмотрена замена кабеля на кабель сечением, следующим по номенклатуре, без увеличения пропускной способности ЛЭП, точное сечение КЛ будет определено при выполнении проектно-изыскательских работ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 2,930 км (110 кВ); 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 35 029,791 тыс. руб./км (110 кВ); 4,507 тыс. руб./кв.м.; 84,514 тыс. руб./п.м.; 1 232,726 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Целевая программа по замене устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, утвержденная на заседании Совета директоров (выписка из протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 № 371). Низкий индекс технического состояния: 59. Высокий индекс последствий отказа: 75.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2023
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2024
2025
2026
2027
2028
2021
2022

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 526999.749 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2012-07-12 |  | 2012-07-12 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2012-07-01 | 2020-12-01 | 2012-07-01 | 2020-12-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 |  |  | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-02-01 | 2021-11-01 | 2021-02-01 | 2021-11-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 |  |  | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 |  |  | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 |  |  | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2022-12-01 |  | 2022-11-01 |  |  | 100% | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2022-12-01 |  | 2022-11-01 |  |  | 100% | 100%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 100% | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 524.2786 | 367.4719 | 389.0745
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 524.2786 | 367.4719 | 389.0745
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 224.3371 | 224.3371 | 220.8026
2.01 | проектно-изыскательские работы | 1.7084 | 1.7084 | 2.2069
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 118.9441 | 118.9441 | 100.9611
2.03 | оборудование | 72.8648 | 72.8648 | 72.9815
2.04 | прочие затраты | 30.8197 | 30.8197 | 44.6529
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 2.93 | 2.93 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 2.93 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 2.93 | 2.93 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 10750 | 10750 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 3590 | 3590 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 14 | 14 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 471.7485 | 471.7485 | 468.214
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 2.93 | 2.93 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 10750 | 10750 | 0
5.08 | п.м. | 3590 | 3590 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 14 | 14 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 2.93 | 2.93 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 2.93 | 13740 | ПИР | ПИР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 6201.3315 | ПСД и ССР | 5610.7285 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 5 906,0000 | нет | - | нет | 5906.03 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 7087.236 | - | МВС-СЦ-53 | rosseti.roseltorg.ru | 29.01.2021 | 08.02.2021 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | нет | нет | - | нет | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 15.03.2021 | 09.01.2022 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 2.93 | 13740 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1041.6782 | ПСД и ССР | 1041.6782 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1041,6782 | нет | - | нет | 1041.6782 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1250.0138 | - | нет | Не электронная площадка | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | Выписка из протокола | ЦКК | 12.07.2011 | нет | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 2.93 | 13740 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1020.6778 | ПСД и ССР | 1020.6778 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1020,677833 | нет | - | нет | 1020.6778 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 1224.8134 | - | нет | Не электронная площадка | 24.12.2013 | 24.12.2013 | 24.12.2013 | 24.12.2013 | Выписка из протокола | ЦКК | 12.07.2011 | нет | 24.12.2013 | 24.12.2013 | 24.12.2013 | 24.12.2013 | 24.12.2013 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 2.93 | 13740 | СМР | СМР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 408098.5019 | ПСД и ССР | 408098.5019 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО «Энергетическое Строительство»; ООО «СФ тцс» | 408098,50;420112,35 | нет | - | нет | 408098.5019 | ООО «Энергетическое Строительство» | 489718.2023 | 356160.79 | РМР/4477 | b2b-center.ru | 25.09.2021 | 05.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | нет | нет | - | нет | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | 18.09.2022 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 2.93 | 13740 | ПИР | Выполнение ПИР и авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 15124.887 | Ориентировочный расч | 13203.154 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 3 | 3 | ООО "ЦИЭП"; ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | 13457; 13502; 13714 | ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | - | нет | 13457.8149 | ООО "ЦИЭП" | 16149.3779 | - | 149218 | b2b-moesk.ru | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 03.07.2012 | нет | нет | - | нет | 20.07.2012 | 20.07.2012 | 19.08.2012 | 19.08.2012 | 30.05.2013 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Аренда нежилых помещений склад | - | 11307.83 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Кола" | 11307.83 | - | 089-0000216 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.11. | - | 01.03.2022 | 089-0000216 | - | 01.03.2022 | - | 01.03.2022 | 31.01.2023 | - | -
7 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Оценка рыночной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭлитОценка" | 112 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.02.2022 | - | 14.02.2022 | 28.02.2022 | - | -
8 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | НСК Самарская-Рижская | - | 7029.65 | Расчет стоимости усл | - | - | Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 8370.2662 | - | 089-0000471 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.01.2022 | - | 27.01.2022 | 20.12.2022 | - | -
9 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Разрешение нра строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МОСПРИРОДА | 250 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.06.2022 | - | 27.06.2022 | 30.06.2022 | - | -
10 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Авт. надзор Самарская-Рижская | - | 337.5781 | ССР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 405.09 | - | 089-0000642 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.06.2022 | - | 17.06.2022 | 20.12.2022 | - | -
11 | - | Инвестиционная | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Инж-геотехн изыскан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 1552.6344 | - | 089-00000648 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.04.2022 | - | 26.04.2022 | 30.04.2022 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-184457
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" (2,93 км; 10 750 кв.м.; 3 590 п.м.; 14 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Центральный административный округ, район Мещанский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,930 км
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 559.2702
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 471.7485
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 530.5961
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 449.6577
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 63-ГП//419-19/152-2012 от 20.07.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 16.7333
% от сметной стоимости проекта | 1.02
оплачено по договору, руб. | 16.1494
освоено по договору, руб. | 13.6859
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 20D012-20-3164 от 21.12.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.35523
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, руб. | 0.35523
освоено по договору, руб. | 0.29603
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 20D012-21-3266 от 05.03.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 7.0872
% от сметной стоимости проекта | 1.27
оплачено по договору, руб. | 7.0872
освоено по договору, руб. | 5.906
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИИВС" № 20D012-21-3572 от 14.09.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.41451
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, руб. | 0.41451
освоено по договору, руб. | 0.41451
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 20D012-22-4132 от 26.04.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 1.5526
% от сметной стоимости проекта | 0.28
оплачено по договору, руб. | 1.5526
освоено по договору, руб. | 1.2939
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № 20D012-21-3635 от 12.11.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 489.7182
% от сметной стоимости проекта | 87.56
оплачено по договору, руб. | 354.8777
освоено по договору, руб. | 399.5585
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № И/308 от 24.12.2013, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/6160-19 от 20.09.2019, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № КУ/684 от 22.10.2020, АО "Кола" № 20D012-21-3288 от 01.04.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 45252 от 11.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 45254 от 11.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46199 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46193 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46197 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46195 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46200 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46198 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46196 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 46194 от 18.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 47334 от 22.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 47332 от 22.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 47335 от 22.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 47333 от 22.10.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50534 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50539 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50533 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50541 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50540 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50536 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50535 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50542 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50537 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 50538 от 09.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 51445 от 15.11.2021, Департамент городского имущества города Москвы № 51444 от 15.11.2021, АО "Техническая инспекция ЕЭС" № 20D012-22-3806 от 27.01.2022, ООО "ЭлитОценка" № 20D012-22-3872 от 14.02.2022, АО "Кола" № 20D012-22-3922 от 01.03.2022, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 20D012-22-4200 от 17.06.2022, МОСПРИРОДА № 77-158000-020291-2022 от 27.06.2022 № И/308 от 24.12.2013, 3/6160-19 от 20.09.2019, КУ/684 от 22.10.2020, 20D012-21-3288 от 01.04.2021, 45252 от 11.10.2021, 45254 от 11.10.2021, 46199 от 18.10.2021, 46193 от 18.10.2021, 46197 от 18.10.2021, 46195 от 18.10.2021, 46200 от 18.10.2021, 46198 от 18.10.2021, 46196 от 18.10.2021, 46194 от 18.10.2021, 47334 от 22.10.2021, 47332 от 22.10.2021, 47335 от 22.10.2021, 47333 от 22.10.2021, 50534 от 09.11.2021, 50539 от 09.11.2021, 50533 от 09.11.2021, 50541 от 09.11.2021, 50540 от 09.11.2021, 50536 от 09.11.2021, 50535 от 09.11.2021, 50542 от 09.11.2021, 50537 от 09.11.2021, 50538 от 09.11.2021, 51445 от 15.11.2021, 51444 от 15.11.2021, 20D012-22-3806 от 27.01.2022, 20D012-22-3872 от 14.02.2022, 20D012-22-3922 от 01.03.2022, 20D012-22-4200 от 17.06.2022, 77-158000-020291-2022 от 27.06.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 14.7349
% от сметной стоимости проекта | 2.63
оплачено по договору, млн. руб. | 7.4687
освоено по договору, млн. руб. | 12.2084
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 75.82
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 424.0661
% освоения по объекту за отчетный период | 99.25
всего освоено по объекту, млн. руб. | 468.214
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЦИЭП"; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ООО "ЦИИВС"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; МОСПРИРОДА; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; ООО "ЭлитОценка"; АО "Техническая инспекция ЕЭС"; Департамент городского имущества города Москвы; АО "Кола"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет