## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.3.1 М-СИПР-ЕЭС
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Восточный административный округ, район Измайлово
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 125000-043484 от 04.03.2019 ; № 125000-013906 от 16.02.2015
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 2-1-1-0007-15 от 21.04.2015 ; № 1-1-1-0052-15 от 06.04.2015
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 754 от 29.06.2015 ; № 755 от 29.06.2015
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Прирост трансформаторной мощности: 37,000 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | да
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Увеличение трансформаторной мощности с 126 МВА до 200 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110 кВ Трикотажная - 59,333
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 312,751 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1 146,800 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТРДЦН-63000/220 | ТРДЦН-100000/220 | Т-1 | ЭВ КЛ 110 кВ Бутырки – Самарская №1 | 1978 | - | 1978 | 220 | 220 | 63 | 100 | 2009 | №17 от 30.09.2019 МВС | Очередное ТО провести в 2022 г. | нет | нет
2 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТРДЦН-63000/220 | ТРДЦН-100000/220 | Т-2 | ЭВ КЛ 110 кВ Самарская – Рижская №1 | 1980 | - | 1980 | 220 | 220 | 63 | 100 | 2009 | №17 от 30.09.2019, МВС | Очередное ТО провести в 2022 г. | нет | нет
3 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | 245PM | МВ КВЛ 220 кВ Парковая – Гольяново I цепь | ЭВ КЛ 110 кВ Бутырки – Самарская №2 | 1980 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2004 | нет | нет | нет | нет
4 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | 245PM | МВ КВЛ 220 кВ Парковая – Гольяново II цепь | ЭВ КЛ 110 кВ Самарская – Рижская №2 | 1980 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2004 | нет | нет | нет | нет
5 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | ЭВ 110 кВ Т-1 | 1980 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2004 | нет | нет | нет | нет
6 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | ЭВ 110 кВ Т-1 | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г. ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
7 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | ЭВ 110 кВ Т-1 | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.14 г. ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
8 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
9 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
10 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
11 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
12 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
13 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | У-220-2000-40 | ВБЭ-220 кВ | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | МВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Гольяново I | 1978 | - | 1979 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
14 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 27001?+? | ВВк 10 кВ фид. 27001?+? | 2006 | - | 2006 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
15 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 16121? + 19052? | ВВК 10 кВ фид. 16121? + 19052? | 1985 | - | 1985 | 110 | 110 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
16 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | ВБКЭ-10-4000/31,5 | МВ 1 сек. 10 кВ Т-1 | ВВК 1 сек. 10 кВ Т-1 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
17 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12238 + 14089? | ВВК 10 кВ фид. 12238 + 14089? | 1981 | - | 1981 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
18 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12237 + 19045 | ВВК 10 кВ фид. 12237 + 19045 | 1996 | - | 1996 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
19 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 16118 + 19009 | ВВК 10 кВ фид. 16118 + 19009 | 1981 | - | 1981 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
20 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 15055? + 16125? | ВВк 10 кВ фид. 15055? + 16125? | 2004 | - | 2004 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
21 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 14183 + 12282 | ВВК 10 кВ фид. 14183 + 12282 | 1993 | - | 1993 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
22 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12122? + 16119? | ВВК 10 кВ фид. 12122? + 16119? | 1980 | - | 1980 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
23 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ ТДГР-1 (А+Б) + ДГР-1 (А+Б) | ВВК 10 кВ ТДГР-1 (А+Б) + ДГР-1 (А+Б) | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
24 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-20 | ВБП-10-1000/20 | СМВ 1-3 сек. 10 кВ | СВВК 1-3 сек. 10 кВ | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
25 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1600-20 | ВБП-10-1000/20 | СМВ 2-4 сек. 10 кВ | СВВК 2-4 сек. 10 кВ | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
26 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12054? | ВВК 10 кВ фид. 12054? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
27 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ ТСН-2 | ВВК 10 кВ ТСН-2 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
28 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 16054? + 19010? | ВВк 10 кВ фид. 16054? + 19010? | 2004 | - | 2004 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
29 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 19006? + 18058 | ВВк 10 кВ фид. 19006? + 18058 | 2003 | - | 2003 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
30 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 16052?+? | ВВК 10 кВ фид. 16052?+? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
31 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБП-10-20/1000 УХЛ2 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 21171? + 16055? | ВВк 10 кВ фид. 21171? + 16055? | 2012 | - | 2012 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
32 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | ВБКЭ-10-4000/31,5 | МВ 2 сек. 10 кВ Т-1 | ВВК 2 сек. 10 кВ Т-1 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
33 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 18087?+? | ВВК 10 кВ фид. 18087?+? | 1996 | - | 1996 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
34 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12054? | ВВК 10 кВ фид. 12054? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
35 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 16053 + 16119? | ВВк 10 кВ фид. 16053 + 16119? | 2005 | - | 2005 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
36 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ ТСН-3 | ВВК 10 кВ ТСН-3 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
37 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 19006? + 19010? | ВВк 10 кВ фид. 19006? + 19010? | 2005 | - | 2005 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
38 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 12229? + 18065? | ВВк 10 кВ фид. 12229? + 18065? | 2004 | - | 2004 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
39 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 18066 + 18065? | ВВК 10 кВ фид. 18066 + 18065? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
40 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 12229? + 18065? | ВВк 10 кВ фид. 12229? + 18065? | 2004 | - | 2004 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
41 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-3200-31,5 | ВБКЭ-10-4000/31,5 | МВ 3 сек. 10 кВ Т-2 | ВВК 3 сек. 10 кВ Т-2 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
42 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 21173 + 27171? | ВВк 10 кВ фид. 21173 + 27171? | 2012 | - | 2012 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
43 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ Свободная яч.49 | ВВК 10 кВ Свободная яч.49 | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
44 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 16052?+? | ВВк 10 кВ фид. 16052?+? | 2005 | - | 2005 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
45 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБПК-10-31,5/3150УХЛ2 | ВБКЭ-10-4000/31,5 | ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2 | ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2 | 2019 | - | 2019 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
46 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 27003 + 21174 | ВВк 10 кВ фид. 27003 + 21174 | 2004 | - | 2004 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
47 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 16055? + 18065? | ВВК 10 кВ фид. 16055? + 18065? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
48 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 16054? + 19052? | ВВК 10 кВ фид. 16054? + 19052? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
49 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-31,5 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 12122? + 14089? | ВВК 10 кВ фид. 12122? + 14089? | 1989 | - | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
50 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВБМ-10-20/1000 | ВБП-10-1000/20 | ВВк 10 кВ фид. 28116 + 16125? | ВВк 10 кВ фид. 28116 + 16125? | 2005 | - | 2005 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
51 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-1000-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ фид. 18087?+? | ВВК 10 кВ фид. 18087?+? | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
52 | Гольяново | Гольяново | Выключатель | ВМПЭ-10-630-20 | ВБП-10-1000/20 | МВ 10 кВ ТДГР-4 (А+Б) + ДГР-4 (А+Б) | ВВК 10 кВ ТДГР-4 (А+Б) + ДГР-4 (А+Б) | 1979 | - | 1979 | 10 | 10 | - | - | 2012 | Акт №8 от 23.09.2014 г ЦЭС | Дата след. ТО 2019 г. | нет | нет
53 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-630/10 | ТМГ-1600/10 | ТДГР-1 | ТДГР-1 | 1978 | - | 1978 | 10 | 10 | 0.63 | 1.6 | 2009 | №17 от 30.09.2019 МВС | Дата след. ТО 2022 г. | нет | нет
54 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-630/10 | ТМГ-1600/10 | ТДГР-2 | ТДГР-2 | 1978 | - | 1978 | 10 | 10 | 0.63 | 1.6 | 2009 | №17 от 30.09.2019 МВС | Дата след. ТО 2022 г. | нет | нет
55 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-630/10 | ТМГ-1600/10 | ТДГР-3 | ТДГР-3 | 1978 | - | 1978 | 10 | 10 | 0.63 | 1.6 | 2009 | №17 от 30.09.2019 МВС | Дата след. ТО 2022 г. | нет | нет
56 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-630/10 | ТМГ-1600/10 | ТДГР-4 | ТДГР-4 | 1978 | - | 1978 | 10 | 10 | 0.63 | 1.6 | 2009 | №17 от 30.09.2019 МВС | Дата след. ТО 2022 г. | нет | нет
57 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | нет | ТМГ-1600/10 | нет | ТДГР-5 | - | - | - | - | 10 | - | 1.6 | - | нет | нет | нет | нет
58 | Гольяново | Гольяново | Трансформатор силовой масляный | нет | ТМГ-1600/10 | нет | ТДГР-6 | - | - | - | - | 10 | - | 1.6 | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | [7 empty] | нет | нет | нет | нет | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перспективное развитие сети путем реконструкции существующих высоковольтных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" с приростом транформаторной мощности (замена силовых трансформаторов 2х63 на 2х100 МВА), замена МВ-220 кВ на ЭВ, замена разъединителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 200,000 МВА (220 кВ); 9,600 МВА (10 кВ); 6 шт. (РУ 220 кВ); 67 шт. (РУ 10 кВ); 3 368 кв.м.; 30 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5 143,875 тыс. руб./МВА (220 кВ); 1 625,105 тыс. руб./МВА (10 кВ); 9 321,233 тыс. руб./шт. (РУ 220 кВ); 479,149 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 1,244 тыс. руб./кв.м.; 340,163 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | п. 23 Приложения 13 «Перечень реализованных проектов по развитию единой национальной (общероссийской) элетрической сети, наодящейся под напряжением и по которым планируется ввод в эксплуатацию на 2022-2028 годы по ОЭС Центра, к схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28 февраля 2022 г. № 146; Приложение 1 Таблица 35 пункт 2 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина № 215-РМ от 29.04.2022 г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2022-2027 годы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 1118611.993 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2024-01-01
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2012-09-01 |  | 2012-09-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2012-10-01 | 2015-03-01 | 2012-10-01 | 2015-03-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2015-04-01 |  | 2015-04-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2015-06-26 |  | 2015-06-26 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2024-02-01
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-12-01 | 2019-11-28 | 2017-12-01 | 2019-11-28 |  |  | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-06-01 | 2019-08-01 | 2018-06-01 | 2019-08-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2023-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-06-01 | 2023-11-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2023-11-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-11-01 | 2023-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-01 | 2023-12-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-12-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2024-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2025-09-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 47.0034 | 14.4331 | 31.2203
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 47.0034 | 14.4331 | 31.2203
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 77.3784 | 41.9828 | 42.6656
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.28203 | 0.28203 | 0.078333
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 27.3157 | 24.859 | 23.8809
2.03 | оборудование | 32.9389 | 0 | 0.23247
2.04 | прочие затраты | 16.8418 | 16.8418 | 18.4738
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1146.8 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 209.6 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 73 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 3368 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 30 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 172.6 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 91097.28 | ПСД и ССР | 75914.4 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | АО "ТЭК Мосэнерго" | 68322,96 | нет | - | нет | 68322.96 | АО "ТЭК Мосэнерго" | 50509.5857 | - | М/835 | b2b-moesk.ru | 06.09.2012 | 01.09.2012 | 11.09.2012 | 11.09.2012 | нет | нет | - | нет | 06.09.2012 | 11.09.2012 | 21.09.2012 | 21.09.2012 | 18.07.2013 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1393.0045 | ПСД и ССР | 1160.8371 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | 'ООО «Энергетическое Строительство»;ООО"ЭнергоСеть" | 1160,487;1160,837 | нет | - | нет | 1170.322 | ООО «Энергетическое Строительство» | 1673.0359 | - | М/3099 | b2b-moesk.ru | 10.11.2018 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | нет | нет | - | нет | 10.11.2018 | 15.11.2018 | 25.11.2018 | 25.11.2018 | 21.09.2019 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2173.365 | ПСД и ССР | 2130.75 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 2130,75 | нет | - | нет | 2130.75 | ООО "Кола-Склад" | 2533.836 | - | нет | b2b-moesk.ru | 29.06.2011 | 24.06.2011 | 04.07.2011 | 04.07.2011 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 24.06.2011 | нет | 29.06.2011 | 04.07.2011 | 14.07.2011 | 14.07.2011 | 09.05.2012 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 9829.4963 | ПСД и ССР | 9361.425 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Прогресс Строй";ООО "СЭП" | 8287,435;8405,70653 | нет | - | нет | 6174.35 | ООО "Прогресс Строй" | 8651.76 | - | нет | М/681 | 17.03.2019 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | нет | нет | - | нет | 17.03.2019 | 22.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 26.01.2020 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1997.9 | ПСД и ССР | 1997.9 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 1997,9 | нет | - | нет | 1997.9 | АО "Кола" | 2397.48 | - | нет | b2b-moesk.ru | 25.04.2020 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 20.04.2020 | нет | 25.04.2020 | 30.04.2020 | 10.05.2020 | 10.05.2020 | 06.03.2021 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1039.635 | ПСД и ССР | 1019.25 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "Кола-Склад" | 1019,25 | нет | - | нет | 1019.25 | ООО "Кола-Склад" | 1223.1 | - | нет | b2b-moesk.ru | 26.06.2018 | 21.06.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 21.06.2018 | нет | 26.06.2018 | 01.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | 07.05.2019 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Проведение экспертизы | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3290.3846 | ПСД и ССР | 3225.8673 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3225,8673 | нет | - | нет | 3225.8673 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3806.5234 | - | нет | Не электронная площадка | 25.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 5.7.3 ЕСЗ от 30.06. | ЦКК | 20.11.2020 | нет | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 06.10.2021 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Аренда земельного участка по титулу | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 5577.0386 | ПСД и ССР | 5577.0386 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 5577,038 | нет | - | нет | 5577.0386 | Департамент городского имущества города Москвы | 6692.4463 | - | нет | неэлектронная | 06.09.2014 | 11.09.2014 | 21.09.2014 | 21.09.2014 | 5.11.1.2. Стандарт з | ЦКК | 01.09.2014 | нет | 06.09.2014 | 11.09.2014 | 21.09.2014 | 21.09.2014 | 18.07.2015 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4992.2047 | ПСД и ССР | 4754.4807 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 4754,48066 | нет | - | нет | 4754.4807 | ООО "СИБ МИР" | 5610.2872 | - | нет | b2b-moesk.ru | 20.09.2018 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | нет | нет | - | нет | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 01.08.2019 | нет | нет
10 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 151621.3647 | ПСД и ССР | 144401.2997 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 3 | 3 | ООО "ЭСС-ТТ";ООО "Сименс Трансформеры";ООО "Росэнерготранс" | 137279,658;137288,135;142545,65 | нет | - | нет | 948.0035 | ООО "ЭСС-ТТ" | 1118.6441 | - | 1676 | b2b-moesk.ru | 04.07.2018 | 29.06.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | нет | нет | - | нет | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 15.05.2019 | нет | нет
11 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 6327.8741 | ПСД и ССР | 6026.5468 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "МОСВОДОСТОК" | 6026,54675 | нет | - | нет | 6026.5468 | ГУП "МОСВОДОСТОК" | 7111.3252 | - | нет | неэлектронная | 20.12.2020 | 15.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 15.12.2020 | нет | 20.12.2020 | 25.12.2020 | 04.01.2021 | 04.01.2021 | 31.10.2021 | нет | нет
12 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1471.5661 | ПСД и ССР | 1442.7119 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | АО "Кола" | 1442,71186 | нет | - | нет | 1442.7119 | АО "Кола" | 1702.4 | - | нет | b2b-moesk.ru | 27.03.2021 | 22.03.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 22.03.2021 | нет | 27.03.2021 | 01.04.2021 | 11.04.2021 | 11.04.2021 | 05.02.2022 | нет | нет
13 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 140253.0008 | ПСД и ССР | 137502.942 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ЭСС-ТТ" | 137502,942 | нет | - | нет | 128476.9577 | ООО "ЭСС-ТТ" | 163616.9461 | - | нет | b2b-moesk.ru | 07.07.2018 | 05.05.2012 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | нет | нет | - | нет | 07.07.2018 | 12.07.2018 | 22.07.2018 | 22.07.2018 | 18.05.2019 | нет | нет
14 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2467.38 | ПСД и ССР | 2419 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГИЯ - Т" | 2 419,0000 | нет | - | нет | 2419 | ООО "ЭНЕРГИЯ - Т" | 2952 | - | нет | b2b-moesk.ru | 31.08.2019 | 26.08.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | нет | нет | - | нет | 31.08.2019 | 05.09.2019 | 15.09.2019 | 15.09.2019 | 11.07.2020 | нет | нет
15 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 427.253 | ПСД и ССР | 427.253 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 427,0000 | нет | - | нет | 427.253 | ООО "СИБ МИР" | 504.1585 | - | нет | b2b-moesk.ru | 20.09.2018 | 30.09.2018 | 20.10.2018 | 25.10.2018 | нет | нет | - | нет | 25.10.2018 | 27.10.2018 | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 08.09.2019 | нет | нет
16 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 143532.7728 | ПСД и ССР | 140718.4047 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 140718,4047 | нет | - | нет | 140718.4047 | ООО "СИБ МИР" | 168862.0856 | 29598.23 | нет | b2b-moesk.ru | 20.09.2018 | 15.09.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | нет | нет | - | нет | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 01.08.2019 | нет | нет
17 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 8515.5599 | ПСД и ССР | 8348.5881 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 8348,5881 | нет | - | нет | 8348.5881 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 11810.9755 | - | нет | b2b-moesk.ru | 27.10.2019 | 22.10.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | нет | нет | - | нет | 27.10.2019 | 01.11.2019 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 06.09.2020 | нет | нет
18 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 788.97 | ПСД и ССР | 773.5 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СЭМ" | 773,49999 | нет | - | нет | 773.5 | ООО "СЭМ" | 943.9322 | - | нет | b2b-moesk.ru | 07.09.2019 | 02.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | нет | нет | - | нет | 07.09.2019 | 12.09.2019 | 22.09.2019 | 22.09.2019 | 18.07.2020 | нет | нет
19 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2674.967 | ПСД и ССР | 2622.5167 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "Группа ЭНЭЛТ" | 2622,51666 | нет | - | нет | 2622.5167 | ООО "Группа ЭНЭЛТ" | 3200.3593 | - | нет | b2b-moesk.ru | 07.09.2019 | 02.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | нет | нет | - | нет | 07.09.2019 | 12.09.2019 | 22.09.2019 | 22.09.2019 | 18.07.2020 | нет | нет
20 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 40125.1752 | ПСД и ССР | 39338.407 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 39338,47001 | нет | - | нет | 40005.1597 | ООО "СИБ МИР" | 47206.0884 | - | нет | b2b-moesk.ru | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | нет | нет | - | нет | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 02.10.2019 | нет | нет
21 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1572.3559 | ПСД и ССР | 1541.5254 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1541,52542 | нет | - | нет | 1541.5254 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1849.8305 | - | нет | b2b-moesk.ru | 07.12.2018 | 02.12.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | нет | нет | - | нет | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 22.12.2018 | 22.12.2018 | 18.10.2019 | нет | нет
22 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 52948.8155 | ПСД и ССР | 51910.6034 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 51910,60338 | нет | - | нет | 51910.6034 | ООО "СИБ МИР" | 62292.7241 | - | нет | b2b-moesk.ru | 26.09.2018 | 21.09.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | нет | нет | - | нет | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 07.08.2019 | нет | нет
23 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1559.1224 | ПСД и ССР | 1528.5513 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 1528,55135 | нет | - | нет | 1528.5513 | ООО "НПП "Центр реле и автоматики" | 1865.3508 | - | нет | b2b-moesk.ru | 30.06.2019 | 25.06.2019 | 05.07.2019 | 05.07.2019 | нет | нет | - | нет | 30.06.2019 | 05.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 10.05.2020 | нет | нет
24 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | Оборудование | Определение поставщика на поставку оборудования по титулу Реконстру | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1809.5939 | ПСД и ССР | 1774.1117 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1774,11169 | нет | - | нет | 1774.1117 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 2128.934 | - | нет | b2b-moesk.ru | 25.08.2019 | 20.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | нет | нет | - | нет | 25.08.2019 | 30.08.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 05.07.2020 | нет | нет
25 | - | Инвестиционная | 2020 | 1 | - | 209.6 | - | - | - | - | 3471 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудо# | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 546843.27 | ПСД и ССР | 463426.5 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство"; ООО "ЭнергоСеть" | 457204,65;462036,351 | нет | - | нет | 426840.6767 | ООО "Энергетическое Строительство" | 515928.403 | - | М/4563 | b2b-moesk.ru | 24.08.2017 | 19.08.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | нет | нет | - | нет | 24.08.2017 | 29.08.2017 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | 05.07.2018 | нет | нет

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187869
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Восточный административный округ, район Измайлово
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 209,600 МВА
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 1312.7506
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1146.8
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1095.261
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 928.1873
в том числе
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | АО "ТЭК Мосэнерго" № ПИР-17/2012/15696-409 от 11.09.2012
47.6028 | 50.6902
% от сметной стоимости проекта | 3.86
оплачено по договору, руб. | 49.6678
освоено по договору, руб. | 42.0913
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-03ПД/2018/20D012-17-1471 от 09.01.2018
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 543.6885
% от сметной стоимости проекта | 41.42
оплачено по договору, руб. | 485.8396
освоено по договору, руб. | 426.434
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Департамент городского имущества города Москвы № М-03-008336 от 13.03.1997, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/7244-11/14101-409 от 23.09.2011, Московский городской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" № 2011-003-3479/14189-409*1 от 03.10.2011, ООО "ВАЛГЕОН" № 284М-11/14682-409 от 19.12.2011, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/8349-14/18803-409 от 19.12.2014, ГУП Мосгоргеотрест № 3/8349А-14/18802-409 от 19.12.2014, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19056-409 от 20.05.2015, Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" № 20D012-18-1607 от 26.03.2018, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10o/180677-18 от 03.05.2018, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/180678-18 от 03.05.2018, ООО "Кола-Склад" № 20D012-18-1760 от 01.07.2018, ООО "ЭСС-ТТ" № 20D012-18-1803 от 09.07.2018, ООО "ЭСС-ТТ" № 20762-409 от 12.07.2018, ООО "СИБ МИР" № 20D012-18-2102 от 25.09.2018, ООО "СИБ МИР" № 20818-409 от 25.09.2018, ООО "СИБ МИР" № 20817-409 от 25.09.2018, ООО "СИБ МИР" № 20821-409 от 01.10.2018, ООО "СИБ МИР" № 20922-409 от 09.11.2018, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № 20D012-18-2104 от 15.11.2018, ООО "ГРУППА ЭНЭЛТ" № 20938-409 от 26.11.2018, Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" № 20955-409 от 12.12.2018, АО "Мосводоканал" № 27837 от 21.01.2019, ООО "Прогресс Строй" № 20D012-19-2308 от 22.03.2019, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 10о/190798-19 от 11.04.2019, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 6/35326-19 от 29.04.2019, ООО "Кола-Склад" № 20D012-19-2399 от 01.06.2019, ООО "НПП "Центр реле и автоматики" № 21137-409 от 05.07.2019, ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" № 21180-409 от 30.08.2019, ООО "ЭНЕРГИЯ - Т" № 21187-409 от 05.09.2019, ООО "СЭМ" № 21189-409 от 12.09.2019, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/6144ПР-19 от 01.10.2019, ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 21254-409 от 01.11.2019, АО "Кола" № 20D012-20-2857 от 30.04.2020, Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" № КУ/541 от 30.11.2020, ГУП "Мосводосток" № ТП-0050-20 от 25.12.2020, АО "Кола" № 20D012-21-3288 от 01.04.2021, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 3/4384-21 от 12.08.2021 № М-03-008336 от 13.03.1997, 3/7244-11/14101-409 от 23.09.2011, 2011-003-3479/14189-409*1 от 03.10.2011, 284М-11/14682-409 от 19.12.2011, 3/8349-14/18803-409 от 19.12.2014, 3/8349А-14/18802-409 от 19.12.2014, 19056-409 от 20.05.2015, 20D012-18-1607 от 26.03.2018, 10o/180677-18 от 03.05.2018, 10о/180678-18 от 03.05.2018, 20D012-18-1760 от 01.07.2018, 20D012-18-1803 от 09.07.2018, 20762-409 от 12.07.2018, 20D012-18-2102 от 25.09.2018, 20818-409 от 25.09.2018, 20817-409 от 25.09.2018, 20821-409 от 01.10.2018, 20922-409 от 09.11.2018, 20D012-18-2104 от 15.11.2018, 20938-409 от 26.11.2018, 20955-409 от 12.12.2018, 27837 от 21.01.2019, 20D012-19-2308 от 22.03.2019, 10о/190798-19 от 11.04.2019, 6/35326-19 от 29.04.2019, 20D012-19-2399 от 01.06.2019, 21137-409 от 05.07.2019, 21180-409 от 30.08.2019, 21187-409 от 05.09.2019, 21189-409 от 12.09.2019, 3/6144ПР-19 от 01.10.2019, 21254-409 от 01.11.2019, 20D012-20-2857 от 30.04.2020, КУ/541 от 30.11.2020, ТП-0050-20 от 25.12.2020, 20D012-21-3288 от 01.04.2021, 3/4384-21 от 12.08.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 500.8823
% от сметной стоимости проекта | 38.16
оплачено по договору, млн. руб. | 494.8058
освоено по договору, млн. руб. | 375.1702
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 98.8
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 1296.9675
% освоения по объекту за отчетный период | 96.97
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1112.0872
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | АО "ТЭК Мосэнерго"; "Мосэнергопроект" (МЭП) - филиал АО "ТЭК Мосэнерго"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; ГУП "Мосводосток"; Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "Прогресс Строй"; ООО "ЭСС-ТТ"; Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАМИКА-ЦЕНТР"; АО "Мосводоканал"; ООО "Кола-Склад"; ООО "НПП "Центр реле и автоматики"; ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"; ООО "ЭНЕРГИЯ - Т"; ООО "СЭМ"; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; АО "Кола"; ООО "ГРУППА ЭНЭЛТ"; ООО "СИБ МИР"; Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий"; ГУП "Мосгоргеотрест"; ГУП Мосгоргеотрест; ООО "ВАЛГЕОН"; Московский городской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; Департамент городского имущества города Москвы
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет