## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.1.4.1 МО-ТП-УСИЛ-НС
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пушкинский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | +
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № Г24/2447 от 03.08.2019 ; № Г24/4147 от 06.12.2016 ; № Г24/2448 от 03.08.2016
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 176 от 19.03.2021 ; № 1058/36 от 22.10.2021
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 50-1-1-3-022057 от 30.04.2021 ; № 50-1-1-3-068257 от 19.11.2021
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1/30/04 от 30.04.2021
16 | Наличие разрешения на строительство | № RU50-13-21456... от 29.04.2022 ; № RU50-13-19464 от 22.09.2021
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Прирост протяженности линий электропередачи: 58,251 км; Прирост трансформаторной мощности: 334,000 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | да
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Прирост трансформаторной мощности 300 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7 312,264 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6 133,899 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-16-302-325(940209) от 14.07.2016 | ДС №3 от 12.07.2022 | Исполняется | 141201, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Ярославское ш., д. 165, земельный участок с кадастровым номером 50:13:070202:0108 | Объект электросетевого хозяйства | ПС "ПУШКИНО" | 4000000 | - | 4000000 | 220 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 1.5097
2 | 7237-409 от 02.02.2007 | ДС №5 от 03.08.2018 | Закрыт | МО, Пушкинский район, тарасовский с/о, 26-й км Ярославского шоссе | 1-я очередь строительства многофункционального торгово-развлекательного центра | ПС "Клязьма" | 9233000 | 3233000 | 6000000 | 220 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 63.42
3 | ИА-12-302-6123(945174) от 16.11.2012 | ДС №6 от 29.09.2022 | Исполняется | 141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 89а | Жилой комплекс | ПС № 711 "Тополь" | 9990000 | - | 9990000 | 110 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 6.2074
4 | ИА-13-302-1265(906676) от 20.06.2013 | нет | Закрыт | 141013, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 36 | ВРУ котельной ОАО "Стройперлит" | ПС № 711 "Тополь" | 1677000 | - | 1677000 | 110 | 2 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 1.0864
5 | ИА-13-302-1383(911567) от 03.07.2013 | ДС №4 от 21.06.2022 | Исполняется | Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 2, д. 14, д. 25 | Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками ООО "Партнер капитал" | ПС Клязьма | 3186000 | - | 3186000 | 220 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 2.064
6 | ИА-11-302-879(904644) от 01.03.2011 | ДС №7 от 01.03.2021 | Закрыт | МО, Пушкинский район, в районе г. Пушкино | Объекты жилого, административно-хозяйственного, культурного и оздоровительного назначения | ПС Пушкино | 9540000 | - | 9540000 | 220 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 11.9214
7 | ИА-14-302-1219(925472) от 16.01.2015 | нет | Закрыт | МО, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, юго-западнее д. Болтино | Комплексная застройка с домами смешанного типа (среднеэтажными и многоэтажными) с объектами социальной и инженерной инфраструктуры | ПС РОСА | 6323000 | - | 6323000 | 220 | 3 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 31.3064
8 | ИА-16-302-250(926770) от 29.06.2016 | ДС №2 от 11.03.2020 | Исполняется | 141035, Московская обл, Мытищинский р-н, г/п Пироговский, Мебельной Фабрики п. | две проектируемые ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-15 "Роса" | 2яч. РУ-10кВ ПС Роса | 1020000 | - | 1020000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 0.47201
9 | ИА-16-302-262(926402) от 31.08.2016 | ДС №2 от 02.06.2021 | Закрыт | 143000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г | объекты АО "Мособлэнерго" | 2яч. РУ-10кВ ПС Тополь | 1656000 | - | 1656000 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Т | 0.61471
| Всего: | [5 empty] | 46625000 | 3233000 | 43392000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118.6019

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор силовой масляный | нет | АТДЦТН-125000/220/110 | нет | АТ-1 | - | 2023 | - | - | 220 | - | 125 | - | нет | нет | нет | нет
2 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор силовой масляный | нет | АТДЦТН-125000/220/110 | нет | АТ-2 | - | 2023 | - | - | 220 | - | 125 | - | нет | нет | нет | нет
3 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор силовой масляный | нет | 25000/110/10 | нет | Т-3 | - | 2023 | - | - | 110 | - | 25 | - | нет | нет | нет | нет
4 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор силовой масляный | нет | 25000/110/10 | нет | Т-4 | - | 2023 | - | - | 110 | - | 25 | - | нет | нет | нет | нет
5 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 1 СШ КВЛ 220 кВ Новософрино – Тютчево | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
6 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 1 СШ КВЛ 220 кВ Тютчево – Уча | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
7 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 2 СШ КВЛ 220 кВ Новософрино – Тютчево | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
8 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 2 СШ КВЛ 220 кВ Тютчево – Уча | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
9 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 220 кВ АТ-1 | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
10 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ЭВ 220 кВ АТ-2 | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
11 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ШСЭВ 220 кВ | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
12 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 220 | нет | ШСЭВ 220 кВ | - | 2023 | - | - | 220 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
13 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ Т-3 | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
14 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ Т-4 | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
15 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I цепь | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
16 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино II цепь | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
17 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ШСЭВ 110 кВ | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
18 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ АТ-1 | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
19 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ АТ-2 | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
20 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ резев | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
21 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ резев | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
22 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ резев | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
23 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ резев | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
24 | нет | ПС 110 кВ Пушкино | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ Тютчево-Пушкино | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
25 | нет | ПС 110 кВ Пушкино | Выключатель элегазовый | нет | КРУЭ 110 | нет | ЭВ 110 кВ Тютчево-Пушкино | - | 2023 | - | - | 110 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
26 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Реактор | нет | РДМР-860/10 У1 | нет | ДГР-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.86 | - | нет | нет | нет | нет
27 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Реактор | нет | РДМР-860/10 У1 | нет | ДГР-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.86 | - | нет | нет | нет | нет
28 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор масляный | нет | ФМЗО-630/11 | нет | ТДГР-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
29 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор масляный | нет | ФМЗО-630/11 | нет | ТДГР-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
30 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 630 | нет | ТСН-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
31 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 630 | нет | ТСН-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
32 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 630 | нет | ТСН-3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.63 | - | нет | нет | нет | нет
33 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.ДГР-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
34 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.ДГР-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
35 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.ТСН-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
36 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.ТСН-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
37 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.ТСН-3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
38 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
39 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
40 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
41 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.4 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
42 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.5 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
43 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.6 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
44 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.7 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
45 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.8 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
46 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.9 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
47 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.10 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
48 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.11 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
49 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.12 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
50 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.13 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
51 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.фид.14 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
52 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Т-3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
53 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Т-4 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
54 | нет | ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.СВ | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
55 | нет | ЦРП Правда | Блок-Трансформатор | нет | ТДН 16000/10/6 | нет | БТр-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 16 | - | нет | нет | нет | нет
56 | нет | ЦРП Правда | Блок-Трансформатор | нет | ТДН 16000/10/6 | нет | БТр-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 16 | - | нет | нет | нет | нет
57 | нет | ЦРП Правда | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 63 | нет | ТСН-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.063 | - | нет | нет | нет | нет
58 | нет | ЦРП Правда | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 63 | нет | ТСН-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.063 | - | нет | нет | нет | нет
59 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
60 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
61 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
62 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.4 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
63 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.5 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
64 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.6 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
65 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.7 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
66 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.8 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
67 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.9 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
68 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.10 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
69 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.11 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
70 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.12 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
71 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.13 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
72 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.14 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
73 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Ввод 1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
74 | нет | ЦРП Правда | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Ввод 2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
75 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
76 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
77 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.3 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
78 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.4 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
79 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.5 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
80 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.6 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
81 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.7 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
82 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.8 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
83 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.9 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
84 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.10 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
85 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.11 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
86 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.12 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
87 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.13 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
88 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.14 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
89 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Т-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
90 | нет | РТП Нов. | Вакуумный выключатель | нет | ВВк | нет | Яч.Т-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
91 | нет | РТП Нов. | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 1000 | нет | Т-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 1 | - | нет | нет | нет | нет
92 | нет | РТП Нов. | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 1000 | нет | Т-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 1 | - | нет | нет | нет | нет
93 | нет | РТП Нов. | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 63 | нет | ТСН-1 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.063 | - | нет | нет | нет | нет
94 | нет | РТП Нов. | Трансформатор масляный | нет | ТМГ 63 | нет | ТСН-2 | - | 2023 | - | - | 10 | - | 0.063 | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ВЛ 220кВ Новософрино - Уча | КВЛ 220 кВ Новософрино - Тютчево | нет | Заходы ВЛ 220 кВ на ПП 220 кВ с ПС 220 кВ Н.Софрино | 220 | 220 | 220 | 220 | 2023 | 1 | 1 | 400 | 400 | ВЛ | ВЛ | 26.25 | 0.345 | 1983 |  |  | металл | металл | нет | нет | нет | нет
2 | ВЛ 220кВ Новософрино - Уча | КВЛ 220 кВ Уча - Тютчево | нет | Заходы ВЛ 220 кВ на ПП 220 кВ с ПС 220 кВ Уча | 220 | 220 | 220 | 220 | 2023 | 1 | 1 | 400 | 400 | ВЛ | ВЛ | 26.25 | 0.366 | 1983 |  |  | металл | металл | нет | нет | нет | нет
3 | ВЛ 35 кВ Пушкино - Правда | КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 | нет | ВЛ 110 кВ от ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) до ПС 110 кВ Пушкино 1,2 | 35 | 110 | 35 | 110 | 2023 | 1 | 2 | 150 | 185 | ВЛ | ВЛ | 12.712 | 8.666 | 1996 |  |  | металл | металл | нет | нет | нет | нет
4 | нет | КЛ 10 кВ от ЦРП 10 кВ ПС Правда до ПС Тютчево, луч 1 | нет | КЛ 10 кВ от ЦРП 10 кВ ПС Правда до ПС Тютчево, луч 1 |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 500 | НЕТ | КЛ |  | 5.322 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
5 | нет | КЛ 10 кВ от ЦРП 10 кВ ПС Правда до ПС Тютчево, луч 2 | нет | КЛ 10 кВ от ЦРП 10 кВ ПС Правда до ПС Тютчево, луч 2 |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 500 | НЕТ | КЛ |  | 5.298 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
6 | нет | КЛ 10 кВ от ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) до ЦРП 10 кВ ПС Правда | нет | КЛ 10 кВ от ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) до ЦРП 10 кВ ПС Правда |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 500 | НЕТ | КЛ |  | 10.62 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
7 | нет | КЛ 10 кВ для перезавода существующих КЛ в ЦРП 10 кВ Правда | нет | КЛ 10 кВ для перезавода существующих КЛ в ЦРП 10 кВ Правда |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 500 | НЕТ | КЛ |  | 0.428 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
8 | нет | КЛ 10 кВ от нов. РТП 10 кВ до ЦРП 10 кВ ПС Правда | нет | КЛ 10 кВ от нов. РТП 10 кВ до ЦРП 10 кВ ПС Правда |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 500 | НЕТ | КЛ |  | 1 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
9 | нет | КЛ 10 кВ ТСН3 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ель# | нет | КЛ 10 кВ ТСН3 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ель# |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 240 | НЕТ | КЛ |  | 0.18 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
10 | нет | КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ яч. 109 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 | нет | КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ яч. 109 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 |  | 10 |  | 10 | 2023 |  |  | 0 | 240 | НЕТ | КЛ |  | 0.105 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
11 | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино), луч 1 | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино), луч 1 |  | 0.4 |  | 0.4 | 2023 |  |  | 0 | 5х75 | НЕТ | КЛ |  | 0.639 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
12 | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино), луч 2 | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино), луч 2 |  | 0.4 |  | 0.4 | 2023 |  |  | 0 | 5х75 | НЕТ | КЛ |  | 0.62 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
13 | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ЩСН 0,4 кВ ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) | нет | КЛ 0,4 кВ от ПП 220кВ до ЩСН 0,4 кВ ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) |  | 0.4 |  | 0.4 | 2023 |  |  | 0 | 5х75 | НЕТ | КЛ |  | 0.68 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
14 | нет | ВЛ 10 кВ отп. На РТСН ПС Тютчево | нет | ВЛ 10 кВ отп. На РТСН ПС Тютчево |  | 10 |  | 10 | 2023 |  | 1 | 0 | 70 | НЕТ | ВЛ |  | 0.07 |  |  |  | нет | металл | нет | нет | нет | нет
15 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 110кВ – АТ1 и АТ2 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 110кВ – АТ1 и АТ2 |  | 110 |  | 110 | 2023 |  |  | 0 | 1200 | НЕТ | КЛ |  | 0.231 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
16 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 110кВ –Т3, Т4 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 110кВ –Т3, Т4 |  | 110 |  | 110 | 2023 |  |  | 0 | 240 | НЕТ | КЛ |  | 0.123 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
17 | нет | КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 | нет | КЛ 110 кВ от ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) до ПС 110 кВ Пушкино 1,2 |  | 110 |  | 110 | 2023 |  |  | 0 | 800 | НЕТ | КЛ |  | 13.516 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
18 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 220кВ – АТ1 и АТ2 | нет | Кабельные перемычки КРУЭ 220кВ – АТ1 и АТ2 |  | 220 |  | 220 | 2023 |  |  | 0 | 400 | НЕТ | КЛ |  | 0.109 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
19 | нет | КЛ 220 кВ от ПП 220 кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) на яч. ПС Уча | нет | КЛ 220 кВ от ПП 220 кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) на яч. ПС Уча |  | 220 |  | 220 | 2023 |  |  | 0 | 400 | НЕТ | КЛ |  | 0.628 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
20 | нет | КЛ 220 кВ от ПП 220 кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) на яч. ПС Н.Софрино | нет | КЛ 220 кВ от ПП 220 кВ до ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) на яч. ПС Н.Софрино |  | 220 |  | 220 | 2023 |  |  | 0 | 400 | НЕТ | КЛ |  | 0.639 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителей по договорам № ИА-16-302-325(940209) от 14.07.2016; 7237-409 от 02.02.2007; ИА-12-302-6123(945174) от 16.11.2012; ИА-13-302-1265(906676) от 20.06.2013; ИА-13-302-1383(911567) от 03.07.2013; ИА-11-302-879(904644) от 01.03.2011; ИА-14-302-1219(925472) от 16.01.2015; ИА-16-302-250(926770) от 29.06.2016; ИА-16-302-262(926402) от 31.08.2016
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединения ЭПУ к электрическим сетям с суммарной мощностью 46,625 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении кажд | 2,087 км (220 кВ); 31,202 км (110 кВ); 23,023 км (10 кВ); 1,939 км (0,4 кВ); 250,000 МВА (220 кВ); 50,000 МВА (110 кВ); 34,000 МВА (10 кВ); 8 шт. (РУ 220 кВ); 13 шт. (РУ 110 кВ); 54 шт. (РУ 10 кВ); 32 960 кв.м.; 24 900 п.м.; 75 шт. (прочие); 3,402 МВА ТСН/ТДГР (10 кВ)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 37 038,193 тыс. руб./км (220 кВ); 22 294,011 тыс. руб./км (110 кВ); 3 125,358 тыс. руб./км (10 кВ); 1 778,297 тыс. руб./км (0,4 кВ); 11 863,697 тыс. руб./МВА (220 кВ); 7 047,672 тыс. руб./МВА (110 кВ); 3 748,098 тыс. руб./МВА (10 кВ); 21 498,242 тыс. руб./шт. (РУ 220 кВ); 8 884,427 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 1 105,096 тыс. руб./шт. (РУ 10 кВ); 2,868 тыс. руб./кв.м.; 53,787 тыс. руб./п.м.; 784,544 тыс. руб./шт. (прочие); 3 748,098 тыс. руб./МВА ТСН/ТДГР (10 кВ)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договоры об осуществлении технологического присоединения № ИА-16-302-325(940209) от 14.07.2016; 7237-409 от 02.02.2007; ИА-12-302-6123(945174) от 16.11.2012; ИА-13-302-1265(906676) от 20.06.2013; ИА-13-302-1383(911567) от 03.07.2013; ИА-11-302-879(904644) от 01.03.2011; ИА-14-302-1219(925472) от 16.01.2015; ИА-16-302-250(926770) от 29.06.2016; ИА-16-302-262(926402) от 31.08.2016; Постановление губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 30.04.2021 № 115-ПГ «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2022-2026 гг.» Приложение 6, табл. 1, п. 142; Приказ Министерства энергетики РФ от 28.02.2022 № 146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы» Приложение 11, табл. «Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше, выполнение которых с учетом результатов использования перспективной расчетной модели ЕЭС России необходимо для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к Единой национальной (общероссийской) электрической сети в 2022 – 2028 годы по ОЭС Центра», п. 11.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2024
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2025
2026
2027
2028
2021
2022
2023

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 6133899.055 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  |  | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 |  |  | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  |  | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-07-30 | 2021-03-01 | 2020-07-30 | 2021-03-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-07-30 | 2021-10-01 | 2020-07-30 | 2021-10-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  |  | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01 |  |  | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-03-01 | 2021-09-01 | 2020-03-01 | 2021-09-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 |  |  | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-10-01 | 2023-11-01 | 2021-10-01 |  |  |  | 80%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 |  |  | 100% | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 70% | 100% |  | Акт комплексного опробывания: 1 этап: б/н от 03.10.2022 2 этап: б/н от 19.12.2022 3 этап:
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2023-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2023-12-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2023-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2024-09-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2022 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2022 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6879.9605 | 3553.864 | 3662.8757
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6879.9605 | 3553.864 | 3662.8757
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4026.9266 | 987.634 | 1178.6773
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.80016 | 0.80016 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2293.0668 | 475.1657 | 11.8057
2.03 | оборудование | 1132.9003 | 501.4576 | 926.3509
2.04 | прочие затраты | 600.1594 | 10.2105 | 240.5207
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 334 | 334 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 58.25 | 58.25 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 75 | 75 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 58.25 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 75 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 3.4 | 3.4 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 334 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.78 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 17.33 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 40.14 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 75 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 32960 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 24900 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 75 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 3.4 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 6133.8991 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 334 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 58.25 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 75 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 32960 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 24900 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 75 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 3.4 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | ПИР | Выполнение ПИР | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 184800 | Ориентировочный расч | 184800 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 8 | 8 | ООО "Вымпелсетьстрой"; ООО "МК-ЭСП"; ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"; ЗАО "Индустройпроект"; ООО "ЦИЭП"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект"; ООО "ТЭСП"; ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 166135,53;166135,53;166135,53;166135,53;166135,53;166135,53;166135,53;166135,53 | ООО "МК-ЭСП" ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" ЗАО "Индустройпроект" ООО "ЦИЭП" ООО "ТЭСП" ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 1 | 166135,53 | 166135.526 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 186576.0537 | - | 122754 | b2b-moesk | 06.02.2012 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | 28.02.2012 | нет | нет | - | нет | 28.02.2012 | 22.05.2012 | 28.02.2012 | 22.05.2012 | 30.11.2014 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | Прочие | Заключение договора аренды земельного участкf | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 1953.71 | ориентировочный расч | 1953.71 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | 1986,82203 | нет | - | нет | 1953.7078 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | 1953.7078 | - | неэлектронная | неэлектронная | 09.06.2019 | 09.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | п.5.11.1.2 | ЦКК | 19.06.2019 | 54 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 16.11.2026 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | Прочие | Заключение договора аренды земельного участкf | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 5862.434 | ориентировочный расч | 5862.434 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства МО | 5862,43399 | нет | - | нет | 5862.434 | Комитет лесного хозяйства МО | 5862.434 | - | неэлектронная | неэлектронная | 09.06.2019 | 09.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | п.5.11.1.2 | ЦКК | 19.06.2019 | 54 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 16.11.2026 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | Прочие | Заключение договора аренды земельного участкf | 'Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети | 2331.199 | ориентировочный расч | 2331.199 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 2331,198 | нет | - | нет | 2331.1986 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | 2750.8144 | - | неэлектронная | неэлектронная | 09.06.2019 | 09.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | п.5.11.1.2 | ЦКК | 19.06.2019 | 54 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 16.11.2026 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | Комплекс | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, обор | ПАО "МОЭСК" | 4220572.8322 | ориентировочный расч | 4220572.8322 | Конкурс | Конкурс | 1 | 1 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 4220066,364 | нет | - | нет | 4220066.3635 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 5064079.6362 | 1205203.9 | 1432736 | b2b-moesk | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 27.02.2020 | 26.03.2020 | нет | нет | - | нет | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 31.12.2022 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2023 | 1 | - | 339 | - | - | 25.8 | 12.2 | 35324 | ПИР | Оказание услуг по независимому строительному контролю | ПАО "МОЭСК" | 33393.913 | Ориентировочный расч | 33393.913 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | 33393,913 | нет | - | нет | 33393.913 | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | 40072.6956 | - | 2456429 | Росэлторг | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 25.09.2020 | 21.10.2020 | нет | нет | - | нет | 14.10.2020 | 09.11.2020 | 14.10.2020 | 09.11.2020 | 31.12.2022 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | аренда лесных участков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет лесного хозяйства Московско го области | 2276.2342 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.05.2022 | - | 17.05.2022 | 17.04.2023 | - | -
8 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | подключ. к центр.сист.хол.вод | - | 422.5902 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | ФИЛИАЛ МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"-"ВОДОКАНАЛ ГОРОДСКОГО ОК РУГА ПУШКИНСКИЙ" | 507.1083 | - | 081-0002699 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.12. | - | 20.07.2022 | 081-0002699 | - | 20.07.2022 | - | 20.07.2022 | 20.01.2024 | - | -
9 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | установление сервитаПС Тютчево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» | 0.71844 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.09.2022 | - | 01.09.2022 | 31.07.2025 | - | -
10 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | соглашение о сервитуте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Санинский Михаил Геннадьевич | 87 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.03.2022 | - | 28.03.2022 | 28.03.2071 | - | -
11 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | аренда лесных участков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет лесного хозяйства Московско го области | 1962.5001 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.08.2022 | - | 09.08.2022 | 09.07.2023 | - | -
12 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | публичный сервитут ПС Тютчево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" | 0.74578 | - | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2022 | - | 01.11.2022 | 01.11.2071 | - | -
13 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | публичный сервитут ПС Тютчево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" | 1.1378 | - | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2022 | - | 01.11.2022 | 01.11.2071 | - | -
14 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | публичный сервитут ПС Тютчево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" | 70.7785 | - | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2022 | - | 01.11.2022 | 01.11.2071 | - | -
15 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | аренда лесных участков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет лесного хозяйства Московско го области | 34.8904 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.07.2022 | - | 07.07.2022 | 31.12.2029 | - | -
16 | - | Инвестиционная | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | публичный сервитут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Д.У. Комбинирован ным ЗПИФ "Агропромышленный" | 291 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.12.2022 | - | 01.12.2022 | 01.12.2071 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-188382
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчев
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Пушкинский муниципальный район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 334,000 МВА; 58,251 км
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 7312.2644
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 6133.8991
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №30@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5333.0994
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 4519.5758
в том числе
- по договорам подряда "под КЛЮЧ"
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" № 188382 от 14.04.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 5064.0796
% от сметной стоимости проекта | 69.25
оплачено по договору, руб. | 3475.3093
освоено по договору, руб. | 2701.0141
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ" № 298-3/12/15287-409 от 22.05.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 196.0399
% от сметной стоимости проекта | 2.68
оплачено по договору, руб. | 193.6026
освоено по договору, руб. | 158.4606
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "Корпорация Информтелесеть" № 38/ТУ/16649-409 от 24.04.2013, МУП "Пушкинский "Водоканал" № 3 ТУ/16984-409 от 24.05.2013, Филиал ФГУП "Рослесинфорг" "Центрлеспроект" № 42/4/16892-409 от 25.06.2013, Филиал ФГУП "Рослесинфорг" "Центрлеспроект" № 18/5/16890-409 от 25.06.2013, Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР-М" № 1/14/18091-409 от 07.05.2014, Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР-М" № 3/14/18092-409 от 07.05.2014, Филиал ФГУП "Рослесинфорг" "Центрлеспроект" № 14/4/18352-409 от 01.07.2014, ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ" № 60-08/2014/ВСС/18628-409 от 07.10.2014, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19056-409 от 20.05.2015, Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" № 23/4 от 03.09.2015, Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" № 24/4 от 03.09.2015, Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" № 12/2 от 03.09.2015, Комитет лесного хозяйства Московского области № 50-0472-05-13-10 от 03.09.2015, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 33 Э-16 от 01.02.2016, Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" № 75/4 от 15.03.2016, Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" № 74/4 от 15.03.2016, ООО ЭПЦ "ПАРАДИГМА" № 188382/ЭЗ/2018-2 от 12.11.2018, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № 188382/ОТР от 22.03.2019, КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 09-16 от 21.06.2019, КИО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ № 09-16 от 21.06.2019, АО "Техническая инспекция ЕЭС" № 188382/СК от 09.11.2020, ООО «СибСтройЭксперт» № 188382/ТЦА от 22.12.2020, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 98/Э-21 от 19.01.2021, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 3386/ЭКУ-21 от 08.07.2021, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 4081/Э – 21 от 18.08.2021, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 5105/ЭКУ-21 от 08.11.2021, ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" № 10-8/18686-51 от 12.11.2021, ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" № 10-8/18686-50 от 12.11.2021, Санинский Михаил Геннадьевич № б/н от 28.03.2022, Комитет лесного хозяйства Московского области № 50-0092-08-13-10 от 17.05.2022, Комитет лесного хозяйства Московского области № 50-0171-08-13-10 от 07.07.2022, ФИЛИАЛ МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙВОДОКАНАЛ"-"ВОДОКАНАЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ" № 522-В/УРТП/П/МПВ от 20.07.2022, Комитет лесного хозяйства Московского области № 50-0228-08-13-10 от 09.08.2022, Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № ЦРИ/04/СВ/5131/22/__ от 01.09.2022, ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" № 63-6/151ИК от 01.11.2022, ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" № 63-6/152ИК от 01.11.2022, ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" № 63-6/154ИК от 01.11.2022, ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "Агропромышленный" № б/н от 01.12.2022, ФИЛИАЛ МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙВОДОКАНАЛ"-"ВОДОКАНАЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ" № 30/11/2022 от 12.12.2022 № 38/ТУ/16649-409 от 24.04.2013, 3 ТУ/16984-409 от 24.05.2013, 42/4/16892-409 от 25.06.2013, 18/5/16890-409 от 25.06.2013, 1/14/18091-409 от 07.05.2014, 3/14/18092-409 от 07.05.2014, 14/4/18352-409 от 01.07.2014, 60-08/2014/ВСС/18628-409 от 07.10.2014, 19056-409 от 20.05.2015, 23/4 от 03.09.2015, 24/4 от 03.09.2015, 12/2 от 03.09.2015, 50-0472-05-13-10 от 03.09.2015, 33 Э-16 от 01.02.2016, 75/4 от 15.03.2016, 74/4 от 15.03.2016, 188382/ЭЗ/2018-2 от 12.11.2018, 188382/ОТР от 22.03.2019, 09-16 от 21.06.2019, 09-16 от 21.06.2019, 188382/СК от 09.11.2020, 188382/ТЦА от 22.12.2020, 98/Э-21 от 19.01.2021, 3386/ЭКУ-21 от 08.07.2021, 4081/Э – 21 от 18.08.2021, 5105/ЭКУ-21 от 08.11.2021, 10-8/18686-51 от 12.11.2021, 10-8/18686-50 от 12.11.2021, б/н от 28.03.2022, 50-0092-08-13-10 от 17.05.2022, 50-0171-08-13-10 от 07.07.2022, 522-В/УРТП/П/МПВ от 20.07.2022, 50-0228-08-13-10 от 09.08.2022, ЦРИ/04/СВ/5131/22/__ от 01.09.2022, 63-6/151ИК от 01.11.2022, 63-6/152ИК от 01.11.2022, 63-6/154ИК от 01.11.2022, б/н от 01.12.2022, 30/11/2022 от 12.12.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 72.9799
% от сметной стоимости проекта | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 36.6377
освоено по договору, млн. руб. | 36.041
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 56.07
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 4100.1505
% освоения по объекту за отчетный период | 53.65
всего освоено по объекту, млн. руб. | 3290.6095
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ"; ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"; КИО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ; КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА; Комитет лесного хозяйства Московского области; Санинский Михаил Геннадьевич; ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"; ООО «СибСтройЭксперт»; АО "Техническая инспекция ЕЭС"; ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО ЭПЦ "ПАРАДИГМА"; ФИЛИАЛ МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙВОДОКАНАЛ"-"ВОДОКАНАЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ"; ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Д.У. Комбинированным ЗПИФ "Агропромышленный"; ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ"; Московская дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»; Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР-М"; Филиал ФГУП "Рослесинфорг" "Центрлеспроект"; ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ"; Центральный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг"; ООО "Корпорация Информтелесеть"; МУП "Пушкинский "Водоканал"
- поставщики основного оборудования | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет