## 9_мес_ (2021)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
период реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Реконструкция КЛ 35кВ от линейной ячейки ОРУ 35кВ ПС 110 кВ № 90 «Ленинская» до РУ 35кВ ТПС Перерва (ТПС 35 кВ № 108 Депо), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Подольская, д. 10а | K_I-237352 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудования по титулу: Реконструкция КЛ 35кВ от линейной ячейки ОРУ 35кВ ПС 110 кВ № 90 «Ленинская» до РУ 35кВ ТПС Перерва (ТПС 35 кВ № 108 Депо), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Подольская, д. 10а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52021.3537 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 51927.72 |  |  |  | 51927.7167 | ООО "СФ ТЦС" | 62313.26 | 55417.9402 | 2489761 | b2b-moesk.ru | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-12-16 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-02-25 | 2020-12-17 | 2021-02-25 | 2021-10-27 |  | Приказ №646 от 23.06.20 о присвоении признака "особо значимый объект"
2 | Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) | J_I-227096 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2 этап второй подэтап (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино"" с установкой тр-ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 176393.9882 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" | 176217.59 |  |  |  | 176217.5942 | ООО Строительная Компания "Перспектива" | 211461.1131 | 66933.0694 | 2489726 | b2b-moesk.ru | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 21.12.2020 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2021-02-16 | 2020-12-19 | 2021-02-16 | 2023-01-31 |  | Выписка 017 от 09.02.2021 (11): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 176393.99 | ООО "Техно инжиниринг" |  |  | 0
3 | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново | E_I-117060 | 2025 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново" (ЗНТ 062-0012618) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 107682.41 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 107682.41 |  | 1 | 107475.6583 | 107475.6583 | ООО "Сиб МИР" | 128970.79 | 128970.79 | 2514106 | b2b-moesk.ru | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 107682.41 |  |  | 107682.41 | 0
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново | E_I-117060 | 2026 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ №414 "Кудиново" (ЗНТ 062-0012617) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 98074 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-04-30
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново | E_I-117060 | 2026 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию РЗА по титулу:«Реконструкция ПС № 414 "Кудиново" (ЗНТ 084-0008841) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9608.41 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-05-05
4 |  |  | - | МТРиО | Поставка самосвалов на шасси КАМАЗ-43255 или аналог (ЗНТ 062-0012655) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 17104.2 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 17100 |  |  |  | 17100 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 20520 | 20520 | 32009753794 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2020-12-10 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15
справочный | Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие)) | J_P-003411 | 2021 | МТРиО | Поставка самосвалов на шасси КАМАЗ-43255 или аналог (ЗНТ 062-0012655) по титулу: "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6810 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-30 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-15
справочный | Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (8 шт.(прочие)) | J_P-003410 | 2024 | МТРиО | Поставка самосвалов на шасси КАМАЗ-43255 или аналог (ЗНТ 062-0012655) по титулу: "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (8 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 10294.2 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-30 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-15
5 |  |  | - | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля (ЗНТ 062-0012589) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 42840.1294 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 42840.13 |  | 1 | 42675.62 | 42675.625 | ООО "ИК Энергия" | 51210.75 | 51210.75 | 2521891 | b2b-moesk.ru | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 2020-12-23 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 42840.13 |  |  | 42840.13 | 0
справочный | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и орг | E_I-184437 | 2021 | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля (ЗНТ 062-0012589) по титулу Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и орг | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 14836.0628 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-24 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-03-30
справочный | Модернизация КЛ-110кВ Очаково - Медведевская 1,2 , Медведевская-Одинцово 1,2,оборудование средствами термоконтроля | I_I-210528 | 2024 | МТРиО | Поставка системы мониторинга температуры кабеля (ЗНТ 062-0012589) по титулу "Модернизация КЛ-110кВ Очаково - Медведевская 1,2 , Медведевская-Одинцово 1,2,оборудование средствами термоконтроля" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 28004.0665 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-11-24 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-03-30
6 | Модернизация системы телемеханики ПС 220 кВ №836 «Слобода» (15 шт.(прочие)) | I_I-215782 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация системы телемеханики ПС 220 кВ №836 «Слобода» (15 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 8679.6545 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 8679.65 |  | 1 | 8629.66 | 8629.6597 | ООО "Сиб МИР" | 10355.5917 | 7494.5874 | 2520964 | b2b-moesk.ru | 2020-11-20 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 8679.65 |  |  | 8662.99 | 0
7 | Модернизация ПС 110 кВ № 69 «Котельники» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | J_I-222086 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 69 «Котельники» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 570.7083 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 542.175 |  |  |  | 542.175 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 650.61 | 466.4373 | 32009750505 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 17.12.2020 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 2021-12-31
8 | Модернизация ПС 110 кВ № 174 «Лыткарино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | J_I-222107 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 174 «Лыткарино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 1290.45 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1277.5417 |  |  |  | 1277.5417 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1533.05 | 237.6991 | 32009750507 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 2024-12-31
9 | Модернизация ПС 110 кВ № 680 «Дзержинская» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | J_I-222135 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 680 «Дзержинская» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 598.0583 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 568.16 |  |  |  | 568.1583 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 681.79 | 225.5996 | 32009748257 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 17.12.2020 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-16 | 2021-01-11 | 2021-02-16 | 2022-12-31
10 | Модернизация ПС 110 кВ № 771 «Малино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | J_I-222139 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 771 «Малино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 1330.2917 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 1263.78 |  |  |  | 1263.775 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 1516.53 | 512.1036 | 32009749295 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 17.12.2020 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 2022-12-31
11 | Модернизация ПС 110 кВ № 776 «Юбилейная» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО, СЗО | J_I-222140 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 776 «Юбилейная» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 632.8583 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 601.22 |  |  |  | 601.2167 | ООО "Техноэйр" | 721.46 | 247.0611 | 32009750068 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 17.12.2020 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-04 | 2021-01-11 | 2021-02-04 | 2022-12-31
12 | Модернизация Производственной базы Ступинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО и ИТСЗ | J_I-222142 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация Производственной базы Ступинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО и ИТСЗ | ПАО "РМР" | ССР | 2440.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2416.0917 |  |  |  | 2416.0917 | ООО "Техно инжиниринг" | 2899.31 | 976.2553 | 32009750026 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 14.12.2020 | 2021-01-22 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 2022-12-31 |  | Выписка 012 от 02.02.21 (007): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНВЕНСИС" | 2407.45 | ООО "ИНВЕНСИС" |  |  | 0
13 |  |  |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения электрических величин (ЗНТ 062-0012473) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2230.3476 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 2003.16 |  |  |  | 2003.1583 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 2403.79 | 2403.79 | 32009811670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 20.01.2021 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-03-16 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения электрических величин (ЗНТ 062-0012473) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2185.4976 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-02 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-01-27 |  | 2021-03-30
справочный | Приобретение Индикатора емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020) | J_P-002977 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения электрических величин (ЗНТ 062-0012473) по титулу "Приобретение Индикатора емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2020)" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 44.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-02 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-01-27 |  | 2021-03-30
14 |  |  | - | МТРиО | Поставка автомобилей на шасси Ford Transit (Форд Транзит) или аналог (ЗНТ 062-0012649) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 24758.25 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 24758.05 |  |  |  | 24758.05 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 29709.66 | 29709.66 | 32009811836 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | Выписка 008 от 17.02.21 (15): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 543314 |  | Участник № 543314 |  |  | 0
15 |  |  | х | Услуги | Право заключения рамочных соглашений на оказание услуг НСК на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | АО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" | 0 |  |  |  | 0 | АО "ЦТЗ" | 0 |  | 32009845759 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 2021-01-15 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" |  |  |  |  | 0 | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" |  | ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" |  |  | 0
16 |  |  | - | МТРиО | Поставка полуприцепов (ЗНТ 062-0012660) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 13223.1389 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 13222.8 |  |  |  | 13222.8 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХИНКОМ" | 15867.36 | 15867.36 | 32009837359 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 2021-01-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | Выписка 0102 от 26.02.21 (18): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 544057 |  | Участник № 544057 |  |  | 0
справочный | Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие)) | J_P-003441 | 2021 | МТРиО | Поставка полуприцепов (ЗНТ 062-0012660) по титулу: " Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (2 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2231.25 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный | Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (4 шт.(прочие)) | J_P-003440 | 2021 | МТРиО | Поставка полуприцепов (ЗНТ 062-0012660) по титулу: " Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) (4 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5218.8889 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный | Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-9334-24-10 (с кониками) (кол-во осей/колёс 2/4) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (6 шт.(прочие)) | J_P-003444 | 2021 | МТРиО | Поставка полуприцепов (ЗНТ 062-0012660) по титулу: " Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-9334-24-10 (с кониками) (кол-во осей/колёс 2/4) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (6 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3868 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный | Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-93341 (кол-во осей/колёс 3/6) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (1 шт.(прочие)) | J_P-003443 | 2021 | МТРиО | Поставка полуприцепов (ЗНТ 062-0012660) по титулу: " Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-93341 (кол-во осей/колёс 3/6) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (1 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1905 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-14 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
17 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2"" (3,724 км; 2 786 п.м.; 22 шт.(прочие)) | E_I-184457 | 2024 | ППТ и ПМТ | Выполнение ППТ и ПМТ по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2"" (3,724 км; 2 786 п.м.; 22 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5906.0333 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 5906.03 |  |  |  | 5906.03 | ООО "ИК Энергия" | 7087.236 | 3073.0961 | 2536207 | b2b-moesk.ru | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 14.01.2021 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-05 | 2021-01-15 | 2021-03-05 | 2022-06-30
18 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 | I_I-212068 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 | ПАО "РМР" | ССР | 11825.7417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СМК" | 11825.74 |  |  |  | 11825.7417 | ООО "СМК" | 14190.89 | 10186.099 | 32009822604 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 30.12.2020 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-08 | 2021-01-14 | 2021-02-08 | 2021-12-31 |  | Выписка ЦКК №4 от 25.01.2021 (008) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
19 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 12311-ТП10766 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 1231 -ТП 10766 с заходом в нов.ТП, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ 27154 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61 | H_I-202324 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 12311-ТП10766 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 1231 -ТП 10766 с заходом в нов.ТП, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ 27154 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61 | ПАО "РМР" | ССР | 29531.6333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29502.1 |  | 1 | 29502.1 | 29502.1017 | ООО "СМК" | 35402.522 | 25411.6262 | 32009822654 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 29.12.2020 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-08 | 2021-01-14 | 2021-02-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29531.63 |  |  | 29531.63 | 0
20 | Строительство РП-10кВ (14 ячеек), 4КЛ-10кВ от яч. №508 и №605 РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы | J_I-217228 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ (14 ячеек), 4КЛ-10кВ от яч. №508 и №605 РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы | ПАО "РМР" | ССР | 70356.4635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 70004.2 |  | 1 | 70004.2 | 70004.2 | ООО "ФАБИ" | 84005.04 | 29046.219 | 32009827179 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 70356.46 |  |  | 70356.46 | 0
21 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 13168, ТП № 12630, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.36 | L_I-244310 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 13168, ТП № 12630, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.36 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26563.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26550.17 |  | 1 | 26550.17 | 26550.1683 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31860.2019 | 27036.2981 | 32009826356 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-02-01 | 2021-01-06 | 2021-02-01 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 26563.45 |  |  | 26563.45 | 0
22 | Доработка автоматизированной системы управления технологическими процессами: подсистемы доп.услуг, соглашении о компенсации потерь/выноса сетей, интеграция mos.ru, mosreg.ru, СБИС++ в части информационного обмена с ПАО «Мосэнергосбыт» (IT-001) (1 шт.(прочие)) | J_I-215692 | 2024 | Работы | Развитие автоматизированной системы управления предоставлением услуг технологического присоединения ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "РМР" | ТКП | 179221.5187 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 179221.52 |  |  |  | 179221.5167 | ООО "Прикладные решения" | 215065.82 | 121122.2338 | 2541157 | b2b-moesk.ru | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 2021-01-20 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-03-08
23 | Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – филиала ПАО «МОЭСК» (4 шт.(прочие)) | I_I-212950 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – филиала ПАО «МОЭСК» (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 42466.4667 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "СИГМА" | 41642.13 |  |  |  | 41642.1333 | ООО "СИГМА" | 49970.56 | 49970.56 | 2541380 | b2b-moesk.ru | 2020-12-15 | 2020-12-25 | 2021-01-19 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-13 | 2021-03-25 | 2021-02-13 | 2021-03-25 | 2021-08-12 |  | Выписка 016 от 26.02.21(18): ЕУ
участник | [12 empty] | ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | 42466.47 | ЗАО "КРОК инкорпорейтед" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМА" | 36945.83 | ООО "ЭМА" |  |  | 0
24 |  | Г |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0012874) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1322.2222 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "НИЛЕД" | 1261.94 |  |  |  | 1261.9417 | ООО "НИЛЕД" | 1514.33 | 1514.33 | 2543002 | b2b-moesk.ru | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 2021-01-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 1280.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМТЕЛЭНЕРГО" | 1190.97 | ООО "КОМТЕЛЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 1134.13 | ООО НПО "ХОРДА" |  |  | 0
25 | Строительсво новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 | L_I-243906 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительсво новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30643.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30628.19 |  | 1 | 30628.19 | 30628.1866 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 36753.8239 | 13616.9905 | 32009853345 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-16 | 2021-01-14 | 2021-02-16 | 2022-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 30643.51 |  |  | 30643.51 | 0
26 | Реконструкция КЛ 10 кВ с рек-цией ТП 6512 от ТП до вводных устройсв №№ 61122, 61123, 88697, 65429, 65430 (2 этап) по Можайскому шоссе (1,26 МВА; 1,379 км; 4 шт.(РУ); 538 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219601 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап 2 этапа) по титулу: Реконструкция КЛ 10 кВ с рек-цией ТП 6512 от ТП до вводных устройсв №№ 61122, 61123, 88697, 65429, 65430 (2 этап) по Можайскому шоссе (1,26 МВА; 1,379 км; 4 шт.(РУ); 538 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 14217.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14203.43 |  | 1 | 14203.43 | 14203.4324 | ООО "СМК" | 17044.1188 | 5589.4684 | 32009853349 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-19 | 2021-01-14 | 2021-02-19 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14217.65 |  |  | 14217.65 | 0
27 | Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) | J_I-222722 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4 №45 (замена тр-ра на 160 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юркино (0,25 МВА) (2 ПК) | ПАО "РМР" | ССР | 594.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 590.87 |  |  |  | 590.8739 | ООО "Меридиан Энерго" | 709.0487 | 709.0487 | 32009853351 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-12 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 594.14 |  |  |  | 0
28 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 12431 А - РТП № 15144 с.2, ТП № 12431 Б - РТП № 15144 с.1, ТП № 12431 А,Б - ТП № 21659 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский пр., вл.16 | L_I-244497 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 12431 А - РТП № 15144 с.2, ТП № 12431 Б - РТП № 15144 с.1, ТП № 12431 А,Б - ТП № 21659 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский пр., вл.16 | МКС | ориентировочный расчет | 7233.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 7226.32 |  |  |  | 7226.3164 | ООО "СМК" | 8671.5797 | 8671.5797 | 32009865286 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-12 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-12 | 2021-01-26 | 2021-02-12 | 2021-04-29
29 | Строительство 2КТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, уст-ка 2-х сборок н/н на 12 в нов.ТП*, 3КЛ-6кВ от КТП до ТП 571А,Б - ТП 1789А, ТП 912А,Б, 8КЛ-0,4кВ от КТП, нов.ТП до ТП 571А,Б - вв.136405А,70183,70184, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 | L_I-244514 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, уст-ка 2-х сборок н/н на 12 в нов.ТП*, 3КЛ-6кВ от КТП до ТП 571А,Б - ТП 1789А, ТП 912А,Б, 8КЛ-0,4кВ от КТП, нов.ТП до ТП 571А,Б - вв.136405А,70183,70184, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 13506.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13438.85 |  |  |  | 13438.8511 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16126.6213 | 6643.8168 | 32009865308 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-12 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-15 | 2021-01-26 | 2021-02-15 | 2022-08-20
30 | Модернизация системы коллективного отображения информации объединенного диспетчерского щита, диспетчерского коммутатора и регистраторов звукозаписи для нужд МВС филиала ПАО «МОЭСК» (2 шт.(прочие)) | J_I-222150 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР, Авторского надзора по титулу: Модернизация системы коллективного отображения информации объединенного диспетчерского щита, диспетчерского коммутатора и регистраторов звукозаписи для нужд МВС филиала ПАО «МОЭСК» (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | Сводная смета на ПИР | 1993.6971 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1993.7 |  |  |  | 1993.6971 | ООО "СтройЭнергоКом" | 2392.4366 | 1680.1254 | 32009875712 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 22.01.2021 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-25 | 2021-01-14 | 2021-02-25 | 2021-12-31
31 | Приобретение кластера серверов общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №3 (4 шт.(прочие)) | J_P-002656 | 2022 | Работы | Модернизация центра обработки данных ПАО «Россети Московский регион». | ПАО "РМР" | ТКП | 134474.382 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗКОММ" | 134137.09 |  | 1 | 133328.85 | 133328.851 | ООО "Бизнес Коммуникации" | 159994.6212 | 159994.6212 | 2542769 | b2b-moesk.ru | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-25 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-02 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "СевенПро" | 134360.22 |  |  | 133601.13 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | J_I-221874 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-428 (оп.392-427) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,38 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4628.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4567.03 |  | 1 | 4567.03 | 4567.0255 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5480.4306 | 3929.0472 | 32009853839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4569.8 |  |  | 4569.8 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4568.88 |  |  | 4568.88 | 0
33 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | J_I-221940 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 8344.2337 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8217.4 |  | 1 | 8217.4 | 8217.4013 | ООО "Инженерное бюро" | 9860.8816 | 3329.8339 | 32009853840 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8219.07 |  |  | 8219.07 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8228.25 |  |  | 8228.25 | 0
34 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (4 объекта (СИП-3)) | ПАО "РМР" | ССР | 19981.8827 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 19720.12 |  | 1 | 19720.12 | 19720.12 | ООО "Инженерное бюро" | 23664.144 | 7990.9356 | 32009853841 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 19724.12 |  |  | 19724.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 19742.1 |  |  | 19742.1 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | J_I-221779 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Горки-д.Ченцы (2,66 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4987.2981 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | J_I-221780 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Резервный ввод РП-4, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды (2,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3712.7226 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | J_I-221783 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово (3,36 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6319.7127 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | J_I-221784 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (3,36 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4962.1493 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
35 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (5 объектов) | ПАО "РМР" | ССР | 36382.412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 35836.68 |  | 1 | 35836.68 | 35836.6758 | ООО "Инженерное бюро" | 43004.011 | 14521.6443 | 32009853850 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 35905.8 |  |  | 35905.8 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | J_I-221787 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огарково (4,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 9204.3042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | J_I-221788 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 РП 81 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново (3,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6340.7429 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | J_I-221790 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид.51 от ПС 836 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, (4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 8165.5965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | J_I-221791 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП 71 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки (2,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5717.4053 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | J_I-221793 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-683 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, ,Котово (3,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6954.3632 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
36 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Лотошинского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 11721.8445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 11560.08 |  | 1 | 11560.08 | 11560.083 | ООО "Инженерное бюро" | 13872.0996 | 9945.2284 | 32009853852 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11567.12 |  |  | 11567.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 11570.63 |  |  | 11570.63 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | J_I-221799 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 324 ф3 оп71-127 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6554.2631 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | J_I-221802 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС619 ф1 оп175Б-218 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (3,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5167.5814 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
37 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (4 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 23941.8819 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 23618.67 |  | 1 | 23618.67 | 23618.6665 | ООО "Инженерное бюро" | 28342.3998 | 20319.3205 | 32009853853 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 23635.43 |  |  | 23635.43 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 23625.85 |  |  | 23625.85 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | J_I-221766 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево- д.Нижнее Заречье (4,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5572.961 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | J_I-221767 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,59 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4230.5362 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | J_I-221768 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-662, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведки (4,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 7308.6973 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | J_I-221775 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск "Возмище"" (4,62 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6829.6873 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19
38 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (7 км) | J_I-224137 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 17901.6479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 17899.15 |  | 1 | 17899.15 | 17899.1475 | ООО "Меридиан Энерго" | 21478.977 | 3597.39 | 32009853854 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 17901.65 |  |  | 17901.65 | 0
39 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224151 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 14196.4876 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14193.99 |  | 1 | 14193.99 | 14193.9875 | ООО "Меридиан Энерго" | 17032.785 | 2852.7229 | 32009853855 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 14196.49 |  |  | 14196.49 | 0
40 | Реконструкция КЛ-10кВ №.1 №35 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до ЗТП-153, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | J_I-223874 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ №.1 №35 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы"" до ЗТП-153, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы | ПАО "РМР" | ССР | 8256.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8213.64 |  | 1 | 8213.64 | 8213.635 | ООО "ЭлектроГарант" | 9856.362 | 7074.812 | 32009853856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-08 | 2021-01-31 | 2021-02-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8256.57 |  |  | 8256.57 | 0
41 | Модернизация производственной базы Ленинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО и ИТСЗ | J_I-221984 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация производственной базы Ленинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО и ИТСЗ | ПАО "РМР" | ССР | 1297.3693 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1290.88 |  |  |  | 1290.8824 | ООО "Техно инжиниринг" | 1549.0589 | 490.0321 | 32009860849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2022-12-30 |  | Выписка ЦКК №18 от 26.02.2021 (019): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНВЕНСИС" | 1278.08 | ООО "ИНВЕНСИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 551081 |  | Участник № 551081 |  |  | 0
42 | Модернизация ПС 35 кВ № 275 «Егудино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС | J_I-222128 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 275 «Егудино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС | ПАО "РМР" | ССР | 3429.3758 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3412.23 |  |  |  | 3412.225 | ООО "Техно инжиниринг" | 4094.67 | 622.9748 | 32009860650 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-01 | 2021-02-10 | 2021-03-01 | 2024-12-30 |  | Выписка 015 от 26.02.21 (18): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 551151 |  | Участник № 551151 |  |  | 0
43 | Модернизация ПС 110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»:реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | J_I-222131 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»:реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 1485.1974 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1477.775 |  |  |  | 1477.775 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1773.33 | 265.4914 | 32009860839 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2024-12-30 |  | Выписка 017 от 04.03.21 (20): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНВЕНСИС" | 1464.55 | ООО "ИНВЕНСИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 551007 |  | Участник № 551007 |  |  | 0
44 | Модернизация ПС 110 кВ № 569 «Лужники» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СТН, СОО,СОС, СЗО | J_I-222133 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 569 «Лужники» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СТН, СОО,СОС, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 5604.5464 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 5497.08 |  |  |  | 5497.0833 | ООО "Техноэйр" | 6596.5 | 2133.5861 | 32009860872 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 2022-12-30 |  | Выписка 013 от 17.02.21 (15): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 550948 |  | Участник № 550948 |  |  | 0
45 | Модернизация ПС 110 кВ № 755 «Молоково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | J_I-222138 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 755 «Молоково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 572.6592 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 568.65 |  |  |  | 568.65 | ООО "Техно инжиниринг" | 682.38 | 202.1867 | 32009860672 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 22.01.2021 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-22 | 2021-02-10 | 2021-03-22 | 2022-12-30
46 | Строительство 2РП 10/0,4кВ (взамен 14464,15185), КЛ -10кВ РП14464 до ПС484, РП15185, РП28121,ТП17509, ПС682,ТП 22346, от РП15185 до ПС690,ТП22346, ТП17509, ПС682, КТП160, РТП3527, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр., д.16, стр.1 | L_I-244947 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2РП 10/0,4кВ (взамен 14464,15185), КЛ -10кВ РП14464 до ПС484, РП15185, РП28121,ТП17509, ПС682,ТП 22346, от РП15185 до ПС690,ТП22346, ТП17509, ПС682, КТП160, РТП3527, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр., д.16, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 58521.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 58462.9 |  | 1 | 58462.9 | 58462.8953 | ООО "СК СИСТЕМА" | 70155.4743 | 27514.2862 | 32009853881 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-11 | 2021-01-31 | 2021-02-11 | 2022-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 58521.42 |  |  | 58521.42 | 0
47 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-20/0,4кВ с установкой тран-ра 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП№71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Борисовка, СНТ "Ленинское знамя" | ПАО "РМР" | ССР | 10026.7262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9976.59 |  |  |  | 9976.5926 | ООО "СМК" | 11971.9111 | 11971.9111 | 32009853857 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-01-25 | 2021-01-09 | 2021-01-25 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10026.73 |  |  |  | 0
48 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29548 - ТП-10/0,4кВ № 21566 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, влад.5/1 | J_I-228743 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29548 - ТП-10/0,4кВ № 21566 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, влад.5/1 | ПАО "РМР" | ССР | 14663.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14641.21 |  |  |  | 14641.2135 | ООО "ЭнергоСеть" | 17569.4562 | 12549.6116 | 32009853877 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-12 | 2021-01-19 | 2021-02-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14663.21 |  |  |  | 0
49 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11469 до ВРУ-0,4кВ № 2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, стр.5 | I_I-212804 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11469 до ВРУ-0,4кВ № 2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, стр.5 | ПАО "РМР" | ССР | 7163.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7159.83 |  |  |  | 7159.8266 | АО "Профэнерго" | 8591.792 | 2893.0272 | 32009853878 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-10 | 2021-01-19 | 2021-02-10 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7163.41 |  |  |  | 0
50 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РТП № 20065 - ТП № 23694 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.10Б, з/у 1 | J_I-229320 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РТП № 20065 - ТП № 23694 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.10Б, з/у 1 | ПАО "РМР" | ССР | 19654.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19644.57 |  |  |  | 19644.5728 | АО "Профэнерго" | 23573.4874 | 17041.0752 | 32009853888 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19654.4 |  |  |  | 0
51 | Строительство РП-10 кВ с установкой 12 яч., 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ "Чоботы" до РП-10 кВ (№нов.), 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19116 до РП-10 кВ (№нов.), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, дом № владение 3, стр.6 (рядом) | J_I-227045 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 12 яч., 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ "Чоботы" до РП-10 кВ (№нов.), 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19116 до РП-10 кВ (№нов.), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, дом № владение 3, стр.6 (рядом) | ПАО "РМР" | ССР | 34025.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 33991.6 |  | 1 | 33991.6 | 33991.5994 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 40789.9193 | 40789.9193 | 32009853887 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 34025.63 |  |  | 34025.63 | 0
52 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | K_I-237950 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 | ПАО "РМР" | ССР | 13226.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13213.27 |  |  |  | 13213.2735 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15855.9282 | 11381.2491 | 32009853879 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-08 | 2021-01-19 | 2021-02-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13226.5 |  |  |  | 0
53 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22289 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя,установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.8, стр.6 | МКС | ССР | 4156.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 4032.12 |  |  |  | 4032.1202 | ООО "СТРОЙБУР" | 4838.5443 | 4838.5443 | 32009865101 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2021-01-31
54 | Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет"""", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА) | J_I-229070 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет"""", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА) | НМ | ОР | 983.91 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 978.99 |  |  |  | 978.9905 | ООО "Технолог" | 1174.7885 | 1174.7885 | 32009847716 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 983.91 |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. | K_I-236836 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. | НМ | ССР | 3125.964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3110.33 |  |  |  | 3110.3342 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3732.4011 | 3732.4011 | 32009847722 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3122.84 |  |  |  | 0
56 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконсрукция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22492 до ВРЩ-0,4 кВ № 98529 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 89809 - ВРЩ-0,4кВ № 98529, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.44, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3978.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 3974.51 |  |  |  | 3974.513 | ООО "ЭСК" | 4769.4162 | 3732.5866 | 32009865110 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-12-04
57 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29244 до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, влад.30 | J_I-228142 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29244 до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, влад.30 | МКС | ССР | 1213.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 1212.27 |  |  |  | 1212.2695 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1454.7234 | 1047.9315 | 32009865121 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2021-12-31
58 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28340 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 | H_I-180587 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28340 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 | МКС | ССР | 2725.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2721.68 |  |  |  | 2721.6784 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3266.014 | 2344.3168 | 32009865331 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-12-31
59 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" | J_I-227318 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" | МКС | ССР | 1118.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1107.86 |  |  |  | 1107.8645 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1329.4374 | 954.2587 | 32009865136 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-12-31
60 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 | J_I-227827 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 | МКС | ССР | 4310.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4306.04 |  |  |  | 4306.0397 | ООО "СМК" | 5167.2476 | 3709.0059 | 32009866928 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-12-31
61 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10 | L_I-240366 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10 | МКС | ССР | 886.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 885.93 |  |  |  | 885.9302 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1063.1162 | 763.0957 | 32009866187 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 2021-12-31
62 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направ. ТП-10/0,4 кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 | J_I-227401 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направ. ТП-10/0,4 кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 | МКС | ССР | 5536.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5509.22 |  |  |  | 5509.2155 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6611.0586 | 4704.421 | 32009865343 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5536.9 |  |  |  | 0
63 | Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №237 с заменой на БМКТП-250-10/0,4 кВ, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Серебряные Пруды, мкр. "Северный" Ю8-20-303-10331(704397) | K_I-237477 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №237 с заменой на БМКТП-250-10/0,4 кВ, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Серебряные Пруды, мкр. "Северный" Ю8-20-303-10331(704397) | ЮЭС | ССР | 975.0704 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 970.19 |  |  |  | 970.1917 | ООО "ФАБИ" | 1164.23 | 1164.23 | 32009847808 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-02-01 | 2021-01-17 | 2021-02-01 | 2021-04-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 975.07 |  |  |  | 0
64 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №609 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Караваево д, д.8 Ю8-20-303-29602(180843) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1585.8541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1577.13 |  |  |  | 1577.1333 | АО "КонтурЭнерго" | 1892.56 | 1892.56 | 32009847816 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1585.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1585.85 |  |  |  | 0
65 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №614 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с Константиновское Ю8-20-302-29839(184481) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 783.045 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 778.74 |  |  |  | 778.7382 | АО "КонтурЭнерго" | 934.4859 | 934.4859 | 32009847833 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-25 | 2021-01-14 | 2021-01-25 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 783.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 783.05 |  |  |  | 0
66 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково"ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д, Пролетарская ул Ю8-20-302-28056(147448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1787.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1778.22 |  |  |  | 1778.225 | ООО "ЭлектроГарант" | 2133.87 | 2133.87 | 32009847841 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1787.16 |  |  |  | 0
67 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1801 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Гридюкино д Ю8-20-302-30352(191856) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 433.06 |  |  |  | 433.063 | АО "КонтурЭнерго" | 519.6756 | 519.6756 | 32009847850 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-25 | 2021-01-14 | 2021-01-25 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 435.46 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2021-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 435.46 |  |  |  | 0
68 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2751 от 03.12.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1607.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1599.1167 |  |  |  | 1599.1167 | АО "КонтурЭнерго" | 1918.94 | 1918.94 | 32009847856 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-02 | 2021-01-14 | 2021-02-02 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1607.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1607.96 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 c ТП-434, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матросова ул Ю8-20-302-30339(177996) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.0567 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-29991(186835) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
69 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2751 от 03.12.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1746.1392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1736.5333 |  |  |  | 1736.5333 | АО "КонтурЭнерго" | 2083.84 | 1662.9319 | 32009847806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1746.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1746.14 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2296, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-20-302-30377(180112) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 708.82 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2191 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Морозово Ю8-20-302-29976(178263) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.4583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29655(182088)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Кривцы с Ю8-20-302-30089(188093) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 601.8608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
70 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2751 от 03.12.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1456.9058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1449.62 |  |  |  | 1449.6215 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1739.544 | 1739.544 | 32009847802 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1456.91 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-29658(182554)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-20-302-29867(185443) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.4575 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1988 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д Владимировка Ю8-20-302-30133(187852) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2025 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-29856(184477) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
71 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2751 от 03.12.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1721.8825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1712.41 |  |  |  | 1712.4117 | АО "КонтурЭнерго" | 2054.894 |  | 32009847795 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1721.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1713.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1721.88 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.78 до оп.90 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ Автомобилист-2, уч.5 Ю8-20-302-8375(704994) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 771.0942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-496, ПС №382 "Венюково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прудки д Ю8-20-302-16859(830087) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 485.0642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №304 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ Дружба-2, уч.2 Ю8-20-303-30006(178207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
72 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2751 от 03.12.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2534.2575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2521.5833 |  |  |  | 2521.5833 | ООО "ЭлектроГарант" | 3025.9 |  | 32009847789 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2534.26 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 63 ВЛ-0,38 кВ с ТП-647, ПС №400 "Ока", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Скрылья Ю8-20-302-29264(174714) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 952.1825 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."На МТП-40, 53 с РП-7", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Федотовка д Ю8-20-302-29768(183228) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1582.075 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-21 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-14
73 | Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск | J_I-215874 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск | СЭС | ССР | 5832.044 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5802.88 |  |  |  | 5802.8833 | ООО "ЭНКОМ" | 6963.46 | 6963.46 | 32009850710 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5832.04 |  |  |  | 0
74 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14513 луч А и Б до стены здания (со стороны ТП № 14513), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, д.28, корп.2 | L_I-244513 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14513 луч А и Б до стены здания (со стороны ТП № 14513), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, д.28, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2690.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2687.88 |  |  |  | 2687.8844 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3225.4613 | 2666.9892 | 32009866198 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-02-08 | 2021-01-06 | 2021-02-08 | 2021-11-18
75 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № нов. с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №26812 до ТП 10/0,4 кВ № нов., 2КЛ-10кВ от ТП №26811 до ТП 10/0,4 кВ № нов.,в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Михалковская, владение 52, стр. 7,11 | L_I-244595 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4 кВ № нов. с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №26812 до ТП 10/0,4 кВ № нов., 2КЛ-10кВ от ТП №26811 до ТП 10/0,4 кВ № нов.,в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Михалковская, владение 52, стр. 7,11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27122.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 27122.17 |  | 1 | 27018.02 | 27018.0176 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 32421.6211 | 11756.722 | 32009853884 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-15 | 2021-01-31 | 2021-02-15 | 2022-11-03
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 27122.17 |  |  | 27070.09 | 0
76 | Строительство нов. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №632 до РП 10 кВ №нов., 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП №18937 - ТП №10826 до РП №нов., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Перовское, д.2, влад.4, стр.1-4 | L_I-244581 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №632 до РП 10 кВ №нов., 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП №18937 - ТП №10826 до РП №нов., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Перовское, д.2, влад.4, стр.1-4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 67509.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 67408.3 |  | 1 | 67408.3 | 67408.3023 | ООО "ЭнергоСеть" | 80889.9628 | 29821.7743 | 32009853885 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-09 | 2021-01-31 | 2021-02-09 | 2022-11-03
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 67509.57 |  |  | 67509.57 | 0
77 | Строительство РП-10кВ № нов., 2КЛ-10кВ от яч.№ ПС №180 до РП-10кВ №нов., 4КЛ от РП-10 кВ №нов. до врезки в КЛ напр. РТП №18121 - ТП №25277, РТП №18121, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.10, кор.4 | L_I-244587 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ № нов., 2КЛ-10кВ от яч.№ ПС №180 до РП-10кВ №нов., 4КЛ от РП-10 кВ №нов. до врезки в КЛ напр. РТП №18121 - ТП №25277, РТП №18121, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.10, кор.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 91601.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 91463.88 |  | 1 | 91463.88 | 91463.8814 | ООО "ЭнергоСеть" | 109756.6577 | 40851.9189 | 32009853886 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-09 | 2021-01-31 | 2021-02-09 | 2022-10-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 91601.28 |  |  | 91601.28 | 0
78 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ЛР-69-ТП-5018 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:65 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8245.2138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8203.99 |  |  |  | 8203.9877 | ООО "Меридиан Энерго" | 9844.7853 | 9844.7853 | 32009853859 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8245.21 |  |  |  | 0
79 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ (ч. 1) от РУ-6 кВ РТП-5050/1 до опоры 19 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014, установка доп. ячейки с ВВК в РТП-5050 на 1 секции ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:99 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6425.0405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6392.92 |  |  |  | 6392.9153 | ООО "Меридиан Энерго" | 7671.4983 | 7671.4983 | 32009853866 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6425.04 |  |  |  | 0
80 | Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 | J_I-220210 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 | ПАО "РМР" | ССР | 6309.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6303.05 |  |  |  | 6303.049 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7563.6588 | 5455.0024 | 32009853889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-04 | 2021-01-31 | 2021-02-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6309.36 |  |  |  | 0
81 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 | J_I-220211 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 | ПАО "РМР" | ССР | 11501.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11489.79 |  |  |  | 11489.7904 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 13787.7484 | 9943.8913 | 32009853890 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-04 | 2021-01-31 | 2021-02-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11501.29 |  |  |  | 0
82 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29336 до стены фасада здания (со стороны ТП- 10/0,4кВ № 29336), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Достоевского, д.2 | L_I-244508 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29336 до стены фасада здания (со стороны ТП- 10/0,4кВ № 29336), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Достоевского, д.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2600.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 2598.26 |  |  |  | 2598.2571 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 3117.9086 | 3117.9086 | 32009866208 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-03-17
83 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14513 луч А и Б до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, д.28, корп.3 | L_I-244579 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14513 луч А и Б до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, д.28, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1379.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1378.3 |  |  |  | 1378.3033 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1653.964 | 1362.7731 | 32009866225 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-02-08 | 2021-01-11 | 2021-02-08 | 2021-11-19
84 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2452 от 11.12.2020 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3354.7825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3338.01 |  |  |  | 3338.0083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4005.61 | 3451.6427 | 32009850717 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3354.78 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от яч. ТП-10/0,4кВ 677 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 2161.581 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-11-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 677 (расширение с.ш. РУ-10кВ с установкой 1 яч.), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1193.2015 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-11-08
85 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2452 от 11.12.2020 Пушкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1173.3526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1167.4833 |  |  |  | 1167.4833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1400.98 | 1400.98 | 32009850724 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1173.35 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от 07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 439.9269 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-05
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 733.4257 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-05
86 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2452 от 11.12.2020 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1116.4323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1110.85 |  |  |  | 1110.85 | ООО "ЭНКОМ" | 1333.02 | 1333.02 | 32009850733 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1116.43 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.541 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово, уч.92 | СЭС | ориентировочный расчет | 559.1916 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-05
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22663(181689) от 01.12.2020), ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово, уч.92 | СЭС | ориентировочный расчет | 557.2407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-05
87 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП 6/0,4кВ №574 (замена на КТП-400/6/0,4 (киоскового типа), замена трансформатора 100 кВА трансформатор 250 кВА, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино | СЭС | ориентировочный расчет | 463.8445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 461.34 |  |  |  | 461.3417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 553.61 | 553.61 | 32009850740 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 463.84 |  |  |  | 0
88 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП- 10/0,4кВ №4018, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная | СЭС | ориентировочный расчет | 605.5253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 603.03 |  |  |  | 603.025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.63 | 723.63 | 32009850744 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 605.53 |  |  |  | 0
89 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 4137 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | СЭС | ориентировочный расчет | 1864.4972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1855.175 |  |  |  | 1855.175 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2226.21 | 2226.21 | 32009850753 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1864.5 |  |  |  | 0
90 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.540 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Филимоново, д.39 | СЭС | ориентировочный расчет | 1002.3323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 997.12 |  |  |  | 997.1167 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1196.54 | 1196.54 | 32009850760 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1002.33 |  |  |  | 0
91 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | СЭС | ориентировочный расчет | 3325.2844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3308.66 |  |  |  | 3308.6583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3970.39 | 3421.2935 | 32009850766 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3325.28 |  |  |  | 0
92 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф. 24 ПС №555 110/35/10/6 кВ «Игнатово», реконструкция ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, ул. Мира | СЭС | ориентировочный расчет | 3025.8875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3023.33 |  |  |  | 3023.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3628 | 3628 | 32009850770 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3025.89 |  |  |  | 0
93 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность", уч.64 | СЭС | ориентировочный расчет | 441.2702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 439.0667 |  |  |  | 439.0667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 526.88 | 526.88 | 32009850778 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 441.27 |  |  |  | 0
94 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность", уч.201 | СЭС | ориентировочный расчет | 851.5742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.32 |  |  |  | 847.3167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1016.78 | 1016.78 | 32009850783 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 851.57 |  |  |  | 0
95 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 3082, ПС №826 "Гальцово", Пушкинский р-н, дв т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 659.8903 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 656.59 |  |  |  | 656.5917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 787.91 | 787.91 | 32009850793 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-03-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 659.89 |  |  |  | 0
96 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 772.3536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 769.85 |  |  |  | 769.85 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 923.82 | 923.82 | 32009850800 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-18 | 2021-01-10 | 2021-01-18 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 772.35 |  |  |  | 0
97 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (С8-20-302-12345(827305) от 03.08.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 926.8244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 924.32 |  |  |  | 924.325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1109.19 | 1109.19 | 32009850806 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-18 | 2021-01-10 | 2021-01-18 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 926.82 |  |  |  | 0
98 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ 78 (замена вводов) , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бакшеиха, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1089.9122 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1084.46 |  |  |  | 1084.4583 | ООО "ФАБИ" | 1301.35 | 1301.35 | 32009850814 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1089.91 |  |  |  | 0
99 | Строительство 8КЛ-10кВ РТП 14120 c1,с2 -ТП 15820 А,Б, ПС 774, ТП 25250А, ТП 11781Б, РП 12293 с2, ТП 11099 - РП 14120 с2, РП 14120 с1 -ТП 14384А, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв 14120, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, вл.25 | L_I-245211 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-10кВ РТП 14120 c1,с2 -ТП 15820 А,Б, ПС 774, ТП 25250А, ТП 11781Б, РП 12293 с2, ТП 11099 - РП 14120 с2, РП 14120 с1 -ТП 14384А, КЛ-0,4кВ ТП 11553 - вв 14120, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, вл.25 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19948.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 19928.82 |  | 1 | 19928.82 | 19928.8179 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 23914.5815 | 23914.5815 | 32009869613 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 19948.77 |  |  | 19948.77 | 0
100 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(РУ)) | J_I-224131 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово"" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 15287.2724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15285 |  | 1 | 15285 | 15285 | ООО "Меридиан Энерго" | 18342 | 3071.9958 | 32009868357 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 15287.2 |  |  | 15287.2 | 0
101 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-110 кВ №824 "Юрьево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,5 км) | J_I-224147 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-110 кВ №824 "Юрьево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 14211.8067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14209.31 |  | 1 | 14209.31 | 14209.3067 | ООО "Меридиан Энерго" | 17051.168 | 2855.8018 | 32009868361 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 14211.8 |  |  | 14211.8 | 0
102 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 7 КВЛ-6 кВ КТП-5016/2-КТПП-5014 ПС № 27 "Черное", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Копнино, столовая, к.н. 50:23:0010176:3 | ВЭС | расчет филиала | 1518.2419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1510 |  |  |  | 1510 | ООО "Меридиан Энерго" | 1812 | 1812 | 32009872062 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1517 |  |  |  | 0
103 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 ВЛЗ-10 кВ напрвл. ТП-116-ТП-117-отп.на-КТП-882 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:822 | ВЭС | расчет филиала | 2938.4026 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2920.775 |  |  |  | 2920.775 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3504.93 | 3504.93 | 32009872055 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2936 |  |  |  | 0
104 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 22-27 ВЛЗ-6 кВ фид. 11-А ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Нагорная, д. 27, к.н. 50:16:0501001:341 | ВЭС | расчет филиала | 739.6002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 735.9 |  |  |  | 735.9 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 883.08 | 883.08 | 32009872050 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 739 |  |  |  | 0
105 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-19896(200213) от 07.12.2020 ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030101:1139 | ВЭС | расчет филиала | 5381.4916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5354 |  |  |  | 5354 | ООО "Меридиан Энерго" | 6424.8 | 6424.8 | 32009872042 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5377 |  |  |  | 0
106 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-19900(198129) от 07.12.2020 ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030101:1195. | ВЭС | расчет филиала | 5775.7946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5746 |  |  |  | 5746 | ООО "Меридиан Энерго" | 6895.2 | 6895.2 | 32009872036 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5771 |  |  |  | 0
107 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-14 ВЛЗ-6 кВ ТП-325-ТП-335-отп.на-КТП-18 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Черново, ул. Школьная, д. 21, к.н. 50:16:0202011:145 | ВЭС | расчет филиала | 1796.1719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1787.19 |  |  |  | 1787.1917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2144.63 | 2144.63 | 32009872033 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1795 |  |  |  | 0
108 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на-КТП-805 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Исаково, к.н. 50:16:0701021:378 | ВЭС | расчет филиала | 969.7985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 964.95 |  |  |  | 964.95 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1157.94 | 1157.94 | 32009872026 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 969 |  |  |  | 0
109 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 18 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Черново, ул. Школьная, д. 21, к.н. 50:16:0202011:145 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 1819.54 | 32009872018 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | 0
110 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 666 "КИЗ Митинская" (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, д. Митинское, к.н. 50:25:0030124:39 | ВЭС | расчет филиала | 975.6914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 971 |  |  |  | 971 | ООО "ФАБИ" | 1165.2 | 1165.2 | 32009872005 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974 |  |  |  | 0
111 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-116 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, ул. Горелая, д. 87-Б, к.н. 50:14:0030110:2123 | ВЭС | расчет филиала | 5017.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4991 |  |  |  | 4991 | ООО "Меридиан Энерго" | 5989.2 | 5989.2 | 32009871996 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5013 |  |  |  | 0
112 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 92 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-274 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Старая Слобода, уч. 12-П, к.н. 50:14:0030416:75 | ВЭС | расчет филиала | 5332.3442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5305 |  |  |  | 5305 | ООО "Меридиан Энерго" | 6366 | 6366 | 32009871986 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5328 |  |  |  | 0
113 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Балашихинский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1469.5313 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1462 |  |  |  | 1462 | ООО "Меридиан Энерго" | 1754.4 | 1754.4 | 32009871980 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1469 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 8 ВЛЗ-6 кВ КТПП-4915/1-КТПП-4914 ПС № 419 "Минеральная", установка ЛР (2 шт) на оп. 28 ВЛЗ-6 кВ КТПП-4914-ПСС-1, КТП-5092, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, СТ "Березка", уч. 71, к.н. 50:15:0080502:314 | ВЭС | расчет филиала | 594.7274 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ (аб., ООО "Технопарк") ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:178 | ВЭС | расчет филиала | 874.8039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
114 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 г. Балашиха (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4434.0485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4411 |  |  |  | 4411 | ООО "Меридиан Энерго" | 5293.2 | 5293.2 | 32009871975 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4430 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (с установкой доп. ж/б опор - 7 шт.) от оп. 101 до оп. 97 КВЛ-6 кВ ТП-5010-ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:104 | ВЭС | расчет филиала | 1373.5433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 5146 (замена на ТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 31 КВЛ-6 кВ ТП-4726-ТП-4723-РП-2020-ЛР-59, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0080601:55 | ВЭС | расчет филиала | 3060.5053 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
115 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Воскресенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2535.2634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2523 |  |  |  | 2523 | ООО "ФАБИ" | 3027.6 | 3027.6 | 32009871970 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2532 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ № 259 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 715 "Старт (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, примыкающий к уч. 1-Г, к.н. 50:29:0020404:3779 | ВЭС | расчет филиала | 1163.2166 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 16 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, рп им. Цюрупы, ул. Канатная, д. 37, к.н. 50:29:0020102:2445 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 968 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Ворщиково, ул. Центральная, уч. 129, к.н. 50:29:0030202:730 | ВЭС | расчет филиала | 546.8164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
116 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Егорьевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3636.9296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3619 |  |  |  | 3619 | ООО "ФАБИ" | 4342.8 | 4342.8 | 32009871965 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3633 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, к.н. 50:30:0050210:1019 | ВЭС | расчет филиала | 1858.371 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 36 шт.) от опоры 41 до опоры 62 КТПП-112 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, к.н. 50:30:0050210:1019 | ВЭС | расчет филиала | 1778.5587 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
117 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Коломенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5360.943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5335 |  |  |  | 5335 | ООО "ФАБИ" | 6402 | 6402 | 32009871962 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5355 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 23 ВЛИ-0,4 кВ КТП-176, ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по сущетствующим опорам 1-10) от РУ-0,4 кВ МТП-644 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Угороная Слобода, д. 4, к.н. 50:34:0010803:79 | ВЭС | расчет филиала | 681.6425 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Комлево" от оп. 38 до оп. 52, реконструкция фид. «Угорная Слобода» (с заменой вводов - 33 шт.) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Угороная Слобода, д. 4, к.н. 50:34:0010803:79 | ВЭС | расчет филиала | 4132.4841 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ № 560 (замена тр-ра 30 кВА на тр-р 63 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, с. Лысцево, к.н. 50:34:0040201:410 | ВЭС | расчет филиала | 546.8164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
118 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Озерский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3282.5786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3267 |  |  |  | 3267 | ООО "ФАБИ" | 3920.4 | 3920.4 | 32009871963 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3279 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 35 шт.) от ТП-46 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Яшкино, ул. Верхняя, д. 13, к.н. 50:36:0020210:30 | ВЭС | расчет филиала | 2636.5633 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 46 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Яшкино, ул. Верхняя, д. 13, к.н. 50:36:0020210:30 | ВЭС | расчет филиала | 646.0153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
119 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Щелковский (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3677.2963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3658 |  |  |  | 3658 | ООО "Меридиан Энерго" | 4389.6 | 4389.6 | 32009871958 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3674 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛ-6 кВ в двухцепном исполнении ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040139:674 | ВЭС | расчет филиала | 1478.1034 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 13 КВЛ-6 кВ РТП-100/2-БТ-2-ТП-4865/1 ПС № 705 "Жегалово", устан. ЛР типа РЛР-10-630А на оп. 1 КВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, СПК "Рассвет", д. 47, к.н. 50:14:0040139:715 | ВЭС | расчет филиала | 2199.1928 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
120 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Щелковский (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2239.2737 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2228 |  |  |  | 2228 | ООО "Меридиан Энерго" | 2673.6 | 2673.6 | 32009871954 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2238 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 115 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, ул. Горелая, д. 87-Б, к.н. 50:14:0030110:2123 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 274 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Старая Слобода, уч. 12-П, к.н. 50:14:0030416:75 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 1138 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, к.н. 50:14:0030117:1504 | ВЭС | расчет филиала | 588.8129 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
121 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Щелковский р-н, с/п Огудневское (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4957.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4932 |  |  |  | 4932 | ООО "Меридиан Энерго" | 5918.4 | 5918.4 | 32009871951 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4953 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 62 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-23 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Вторая Алексеевка, ул. Счастливая, уч. 32, к.н. 50:14:0020325:234 | ВЭС | расчет филиала | 4131.9862 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 23 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Вторая Алексеевка, ул. Счастливая, уч. 32, к.н. 50:14:0020325:234 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
122 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1104 от 11.12.2020 Щелковский р-н, д. Горбуны (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5653.8271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5625 |  |  |  | 5625 | ООО "Меридиан Энерго" | 6750 | 6750 | 32009871948 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5649 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 90 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-22 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Горбуны, д. 31, к.н. 50:14:0010508:638 | ВЭС | расчет филиала | 4654.0868 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-320 6/0,4 кВ № 22 (замена тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 650 "юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Горбуны, д. 31, к.н. 50:14:0010508:638 | ВЭС | расчет филиала | 999.7403 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
123 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10кВ № 16590, ТП-10кВ № 29316, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | I_I-209354 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10кВ № 16590, ТП-10кВ № 29316, в т.ч. ПИР: г.Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Николаевская), включая территорию полосы отвода МК МЖД | ПАО "РМР" | ССР | 22408.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22385.97 |  |  |  | 22385.9749 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26863.1699 | 19211.7407 | 32009869640 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22408.38 |  |  |  | 0
124 | Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19195 до ТП-10/0,4кВ № 20450 с заходом в ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 9-ый микрорайон | J_I-227100 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19195 до ТП-10/0,4кВ № 20450 с заходом в ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 9-ый микрорайон | ПАО "РМР" | ССР | 41366.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41345.93 |  | 1 | 41345.93 | 41345.925 | АО "Профэнерго" | 49615.11 | 35306.0501 | 32009869625 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 41366.61 |  |  | 41366.61 | 0
125 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13521 до ТП-10/0,4кВ № 13525 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) | I_I-213809 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13521 до ТП-10/0,4кВ № 13525 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) | ПАО "РМР" | ССР | 15780.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15757.3 |  |  |  | 15757.2952 | ООО "ЭнергоСеть" | 18908.7543 | 13556.1223 | 32009869648 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15780.97 |  |  |  | 0
126 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" территории зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 | J_I-226584 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" территории зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 | ПАО "РМР" | ССР | 19464.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19455.17 |  |  |  | 19455.1676 | АО "Профэнерго" | 23346.2011 | 16757.7026 | 32009869677 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19464.9 |  |  |  | 0
127 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 57 шт.) от ТП-16 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, рп им. Цюрупы, ул. Канатная, д. 37, к.н. 50:29:0020102:2445 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14950.4106 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 14875.63 |  |  |  | 14875.625 | ООО "ФАБИ" | 17850.75 | 17850.75 | 32009869688 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14950.41 |  |  |  | 0
128 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №22288 с уст. тр-ов 2х1000 кВА взам. сущ. 2х400 кВА, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 22288 до сущ. КЛ-0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП №22288 до ВРЩ-0,4 кВ №104285, 2КЛ-0,4 кВ вы-ти и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каретный Ряд, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23425.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 23402.55 |  |  |  | 23402.549 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 28083.0588 | 28083.0588 | 32009869656 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23425.98 |  |  |  | 0
129 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 14975 - ТП № 24220, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, влад. 30 | L_I-244864 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 14975 - ТП № 24220, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, влад. 30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22357.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22245.98 |  |  |  | 22245.9778 | ООО СК "Меридиан" | 26695.1734 | 21470.1395 | 32009869670 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22357.77 |  |  |  | 0
130 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19940 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, влад.26, стр.2 | L_I-244867 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19940 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, влад.26, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7677.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7673.91 |  |  |  | 7673.9111 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9208.6934 | 7443.9612 | 32009868371 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7677.75 |  |  |  | 0
131 | Строительство ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до ТП-10/0,4кВ № 16205, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16205 -ТП-10/0,4кВ № 20990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Довженко, д.4 | E_I-143129 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до ТП-10/0,4кВ № 16205, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16205 -ТП-10/0,4кВ № 20990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Довженко, д.4 | ПАО "РМР" | ССР | 10750.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10733.92 |  |  |  | 10733.9166 | ООО "ЭнергоСеть" | 12880.6999 | 9200.5 | 32009868386 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10750.04 |  |  |  | 0
132 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ объекта с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр.ТП-10/0,4кВ 12338 - ТП-10/0,4кВ 25166 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вельяминовская, вл.34, с.23 | E_I-140067 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ объекта с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр.ТП-10/0,4кВ 12338 - ТП-10/0,4кВ 25166 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вельяминовская, вл.34, с.23 | ПАО "РМР" | ССР | 14374.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14367.75 |  |  |  | 14367.7542 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17241.305 | 12449.1598 | 32009868389 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14374.94 |  |  |  | 0
133 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12559 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш, дом 8 | I_I-202953 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12559 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш, дом 8 | ПАО "РМР" | ССР | 11468.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11451.49 |  |  |  | 11451.4886 | ООО "ЭнергоСеть" | 13741.7864 | 9922.317 | 32009868394 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11468.69 |  |  |  | 0
134 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 | I_I-213803 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 | ПАО "РМР" | ССР | 14148.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 14134.07 |  |  |  | 14134.0685 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 16960.8821 | 5743.6272 | 32009868402 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 14148.22 |  |  |  | 0
135 | Строительство 8КЛ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания со стороны новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.85 | L_I-245209 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания со стороны новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.85 | МКС | ориентировочный расчет | 5504.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5476.99 |  |  |  | 5476.9944 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6572.3933 | 5099.2707 | 32009871572 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-12-04
136 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 18255), 5КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 18255 - ТП № 13462, РТП № 29008, РП № 20088 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.85 | L_I-245210 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 18255), 5КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 18255 - ТП № 13462, РТП № 29008, РП № 20088 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.85 | МКС | ориентировочный расчет | 1417.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1410.1 |  |  |  | 1410.0971 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1692.1165 | 1692.1165 | 32009871564 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-04-30
137 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16804 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.16 | L_I-242507 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16804 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.16 | МКС | ориентировочный расчет | 1291.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1289.79 |  |  |  | 1289.7919 | ООО "Энергосеть-25" | 1547.7503 | 1547.7503 | 32009872073 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 2021-02-26
138 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 16418 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Карманицкий пер., д.3А, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 4667.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 4662.47 |  |  |  | 4662.4659 | ООО "ИК"МРЭС" | 5594.959 | 5594.959 | 32009871821 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 2021-04-10
139 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18383 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 4526.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4523.93 |  |  |  | 4523.9289 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5428.7147 | 5428.7147 | 32009871823 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-15 | 2021-01-25 | 2021-02-15 | 2021-04-11
140 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 94Н с транс. 250 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Рассудово, ул. Железнодорожная, владение 1А : 77:21:0140401:517. | НМ | ОР | 1898.2637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1888.77 |  |  |  | 1888.7724 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2266.5268 | 2266.5268 | 32009864924 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1898.13 |  |  |  | 0
141 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, счетчика учета э/э - 1 шт, , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, д.Мостовское ; 77:20:0020451:812. | НМ | ОР | 2211.0041 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2199.95 |  |  |  | 2199.9491 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2639.9389 | 2639.9389 | 32009864570 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2208.79 |  |  |  | 0
142 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4 кВ 630 кВА №1504 путем установки новой КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс. 1000кВА и вакумным выключ., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино, ООО «Агротехкомплект»; 77:18:0190103:403. | НМ | ОР | 4579.063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4556.17 |  |  |  | 4556.1677 | ООО "Технолог" | 5467.4012 | 5467.4012 | 32009864589 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-03-27
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4579.06 |  |  |  | 0
143 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. в габ. 250 кВА транс. 160 кВА., КЛ-10 кВ, счетчик учета э/э -1 ш, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино, влд. 10Б; 77:17:0150111:2195. | НМ | ОР | 1546.7907 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1539.06 |  |  |  | 1539.0567 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1846.8681 | 1498.9991 | 32009864899 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1546.02 |  |  |  | 0
144 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция реконструкцию ТП-250кВА/6/0,4 кВ №599 путем установки новой КТП в габаритах 630 кВА транс. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Свитино : 50:27:0030602:106. | НМ | ОР | 1898.2637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1888.77 |  |  |  | 1888.7724 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2266.5268 | 2266.5268 | 32009864920 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1896.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1898.17 |  |  |  | 0
145 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №404 путем установки новую ТП в габаритах 400 кВА с транс. 250 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д.Говорово, СТ Ясное, д.4; 50:21:0110601:327. | НМ | ОР | 1655.8072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1647.03 |  |  |  | 1647.0315 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1976.4377 | 1976.4377 | 32009865267 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1655.81 |  |  |  | 0
146 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №155Н) на всей территории СНТ «Лесхим» в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское, Ожигово д, СНТ «Лесхим», уч. 19: 77:21:0000000:568. | НМ | ОР | 1257.3627 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1251.08 |  |  |  | 1251.0759 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1501.2911 | 1501.2911 | 32009864932 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1256.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1257.3 |  |  |  | 0
147 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1602, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка ; 50:26:0180612:42. | НМ | ОР | 521.1448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 518.54 |  |  |  | 518.5391 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 622.2469 | 622.2469 | 32009864889 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 521.12 |  |  |  | 0
148 | Реконструкция 2-х линейных ячеек, ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1529 путем замены транс. на 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ячейки №8 в ТП №2115 до сущ. линейной ячейки №5 в РУ-10 кВ ТП- 10/0,4 кВ № 1529, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское | L_I-244566 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2-х линейных ячеек, ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1529 путем замены транс. на 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ячейки №8 в ТП №2115 до сущ. линейной ячейки №5 в РУ-10 кВ ТП- 10/0,4 кВ № 1529, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское | НМ | ОР | 1024.4088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1019.29 |  |  |  | 1019.2867 | ООО "Технолог" | 1223.1441 | 1223.1441 | 32009865259 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1023.38 |  |  |  | 0
149 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. Л-5, от яч. фид. Л-5 РУ-10кВ РП-10кВ № 13 до опоры №1, РЛР в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Вороновское, c.Вороново , мкр.Молодёжный | L_I-244951 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. Л-5, от яч. фид. Л-5 РУ-10кВ РП-10кВ № 13 до опоры №1, РЛР в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Вороновское, c.Вороново , мкр.Молодёжный | НМ | ОР | 695.506 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 691.89 |  |  |  | 691.889 | ООО "ЭлектроГарант" | 830.2668 | 830.2668 | 32009865239 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 695.5 |  |  |  | 0
150 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. фид. 2 РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Кузнецово (№ 371) до опоры №1., РЛР-10кВ, ВЛ-10 кВ с демонтажем опор и заменой провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д.Кузнецово. | L_I-244952 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. фид. 2 РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Кузнецово (№ 371) до опоры №1., РЛР-10кВ, ВЛ-10 кВ с демонтажем опор и заменой провода, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д.Кузнецово. | НМ | ОР | 1480.0888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1472.69 |  |  |  | 1472.6883 | ООО "Технолог" | 1767.226 | 1767.226 | 32009865252 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1478.61 |  |  |  | 0
151 |  | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с трансформатором 160 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, ул.Войсковая , уч. 1, кадастровый номер: 77:07:0016003:4897. | НМ | ОР | 1824.2909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1815.17 |  |  |  | 1815.1694 | ООО "Технолог" | 2178.2033 | 2178.2033 | 32009864578 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1824.29 |  |  |  | 0
152 |  | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-75. В РП-75 дополнительно установить линейную ячееку, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, ул.Войсковая , уч. 1, кадастровый номер: 77:07:0016003:4897. | НМ | ОР | 1747.8974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1739.16 |  |  |  | 1739.1579 | ООО "Технолог" | 2086.9895 | 2086.9895 | 32009864582 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1746.15 |  |  |  | 0
153 | Реконструкция РП-10 кВ №2 с установкой АИИСКУЭ системы телемеханики, телесигнализации, телеизмерения и телеуправления с передачей данных по ВОЛС и каналу (GPRS), в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, д.Саларьево:77:17:0110205:9542 | K_I-238071 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №2 с установкой АИИСКУЭ системы телемеханики, телесигнализации, телеизмерения и телеуправления с передачей данных по ВОЛС и каналу (GPRS), в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, д.Саларьево:77:17:0110205:9542 | НМ | ССР | 1361.97 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1355.16 |  |  |  | 1355.1602 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1626.1922 | 1626.1922 | 32009864600 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1361.97 |  |  |  | 0
154 | Установка двух линейных ячеек на 1-й и 2-й секциях РУ-10 кВ РП №28 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | K_I-238399 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Установка двух линейных ячеек на 1-й и 2-й секциях РУ-10 кВ РП №28 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зимёнковская; | НМ | ССР | 2451.1879 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2438.93 |  |  |  | 2438.932 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2926.7184 | 2926.7184 | 32009865228 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 2451.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2449.96 |  |  |  | 0
155 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование, авторский надзор по 2 титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4, г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2152.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2150.56 |  |  |  | 2150.5553 | ООО "СФ ТЦС" | 2580.6663 | 2297.2991 | 32009872375 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-10-28
справочный | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 до ГРЩ-0,4кВ в месте размещения ВРЩ 0,4кВ № 701738, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4 | L_I-243761 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 до ГРЩ-0,4кВ в месте размещения ВРЩ 0,4кВ № 701738, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1326.8 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-02-06 |  | 2021-02-06
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24567 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 сущ-их КЛ-10кВ, 25КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4 | L_I-243762 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24567 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 сущ-их КЛ-10кВ, 25КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24567 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лихоборская наб., д.18, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 825.9083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-21 |  |  |  |  | 2021-02-06 |  | 2021-02-06
156 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-92 , ПС-110 кВ №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Вашутинское ш., д.22 | L_I-245247 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-92 , ПС-110 кВ №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Вашутинское ш., д.22 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7972.4483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 7932.59 |  |  |  | 7932.5858 | ООО "Энком" | 9519.1029 | 8183.6892 | 32009868363 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7972.45 |  |  |  | 0
157 | Строительство 2КЛ-10кВ от сущ. яч. №309 3 с.ш. и №405 4 с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №14 "Апаренки", 2СП-10кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, Развилка п, 50:21:0050101:8544 ИА-20-302-3510(148686) | L_I-245156 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от сущ. яч. №309 3 с.ш. и №405 4 с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ №14 "Апаренки", 2СП-10кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Развилковское с/п, Ленинский р-н, Развилка п, 50:21:0050101:8544 ИА-20-302-3510(148686) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22130.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 22019.81 |  |  |  | 22019.8143 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 26423.7772 | 9132.6419 | 32009869701 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 28.01.2021 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22130.4 |  |  |  | 0
158 | Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра мощностью 1000кВА, двух КЛ-10кВ от места врезки в одну КЛ-10кВ напр. фид. ЦРП-49 с.1 –ТП-429 до яч. 10кВ вновь сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, ПС110/10 кВ №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., Брехово д., уч. | L_I-244861 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра мощностью 1000кВА, двух КЛ-10кВ от места врезки в одну КЛ-10кВ напр. фид. ЦРП-49 с.1 –ТП-429 до яч. 10кВ вновь сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, ПС110/10 кВ №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., Брехово д., уч. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7079.996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 7044.6 |  |  |  | 7044.596 | ООО "Контакт" | 8453.5152 | 3285.1872 | 32009868366 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 7080 |  |  |  | 0
159 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская Ю8-20-302-30772(198124) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1245.5625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1239.3333 |  |  |  | 1239.3333 | ООО "Технолог" | 1487.2 | 1487.2 | 32009863350 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1245.56 |  |  |  | 0
160 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №530 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о. Ю8-20-302-30947(201817) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1934.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1924.06 |  |  |  | 1924.0583 | АО "КонтурЭнерго" | 2308.87 | 2308.87 | 32009863360 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-01-18 | 2021-01-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1934.7 |  |  |  | 0
161 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4147 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 400кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Дорожная ул, д 10, пом 1 Ю8-20-303-30678(168377) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 673.38 |  |  |  | 673.375 | ООО "Технолог" | 808.05 | 808.05 | 32009863370 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 676.76 |  |  |  | 0
162 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-895 до оп.1, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские пгт, п Горки Ленинские, уч 384 П Ю8-20-303-19624(708403) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 438.0192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 435.61 |  |  |  | 435.6083 | АО "КонтурЭнерго" | 522.73 | 522.73 | 32009863393 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-05-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 438.02 |  |  |  | 0
163 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Васькино Ю8-20-302-30912(198576) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 869.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 864.84 |  |  |  | 864.8417 | АО "КонтурЭнерго" | 1037.81 | 1037.81 | 32009863402 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 869.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 865.28 |  |  |  | 0
164 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.7 с РП-38, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д Никулино Ю8-20-302-30647(187561) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1313.5425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1306.32 |  |  |  | 1306.3167 | АО "КонтурЭнерго" | 1567.58 | 1567.58 | 32009863410 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1313.54 |  |  |  | 0
165 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Гридюкино д, Светлый пер, 12 Ю8-20-302-30447(194186) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 652.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 648.77 |  |  |  | 648.7667 | АО "КонтурЭнерго" | 778.52 | 778.52 | 32009863416 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-01-26 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 652.36 |  |  |  | 0
166 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1404 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, тер. "Малиновка", ул Заречная, уч 8 Ю8-20-302-30542(194594) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 463.1667 |  |  |  | 463.1667 | АО "КонтурЭнерго" | 555.8 |  | 32009863423 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 465.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 463.4 |  |  |  | 0
167 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3203.2792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3185.66 |  |  |  | 3185.6583 | АО "КонтурЭнерго" | 3822.79 | 3822.79 | 32009863445 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3203.28 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1796 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-20-302-30743(196286) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1668 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-20-302-30826(198668) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1882 с заменой тр-ра 100кВА на тр-р 250кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-20-302-30404(192464) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Максимиха д Ю8-20-302-30244(189895) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1806.1067 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
168 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3686.815 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3666.54 |  |  |  | 3666.5417 | АО "КонтурЭнерго" | 4399.85 | 4399.85 | 32009863456 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3686.82 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с ПС №708 "Санаторная", 3ВЛ-0,4кВ (част. по сущ. опорам), в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, вл 66 Ю8-20-303-30798(168523) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1632.5208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №1609 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Бехтеево д Ю8-20-303-30796(199362) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
169 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Домодедовского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3889.8983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3868.5 |  |  |  | 3868.5 | АО "КонтурЭнерго" | 4642.2 | 4642.2 | 32009863461 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3889.9 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-30896(198629) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1747.14 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-20-302-30885(198578) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2142.7583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
170 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1473.1617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1465.06 |  |  |  | 1465.0583 | АО "КонтурЭнерго" | 1758.07 | 1758.07 | 32009863470 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1473.16 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-30142(188650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 901.8617 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП-1962, ПС №764 "Загорново", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-20-302-30715(196352) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 571.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
171 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2712.9858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2699.425 |  |  |  | 2699.425 | ООО "Технолог" | 3239.31 | 3239.31 | 32009863489 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2712.99 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП-2094, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-29996(187504) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.4575 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП-2094, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-29998(187621) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 647.7008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-30410(186858) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1539.8275 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
172 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2805 от 10.12.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5550.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5522.63 |  |  |  | 5522.6333 | ООО "ЭлектроГарант" | 6627.16 | 6627.16 | 32009863498 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5550.38 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1097 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Арнеево д Ю8-20-302-30655(195233) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4кВ (взамен ТП-64), ПС №447 "Пущино", 2-х цеп. ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-20-302-30167(190083) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2041.1717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф. "Ивантиновский с РП-8", ПС №400 "Ока", 2ЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Нижнее Шахлово Ю8-20-302-29040(173543) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3043.4875 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03
173 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2169 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-20-302-31532(208317) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2040.4567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2029.23 |  |  |  | 2029.2333 | АО "КонтурЭнерго" | 2435.08 | 2435.08 | 32009863506 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2040.46 |  |  |  | 0
174 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-48 - ТП-361 - ТП-322» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино, д. Черная Грязь | СЭС | ориентировочный расчет | 2079.006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2068.61 |  |  |  | 2068.6083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2482.33 | 2126.4404 | 32009864849 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2079.01 |  |  |  | 0
175 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ №1482 (замена трансформатора16 кВА на трансформатор 63 кВА), ВЛИ-0.38 кВ от СТП-6/0,4кВ №1482 по сущ. трассе, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность", уч.31 | СЭС | ориентировочный расчет | 676.2386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 672.86 |  |  |  | 672.8583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 807.43 | 807.43 | 32009864859 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 676.2 |  |  |  | 0
176 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «ф.26412» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.372 А | СЭС | ориентировочный расчет | 1987.5857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1977.65 |  |  |  | 1977.65 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2373.18 | 2373.18 | 32009864867 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1987.59 |  |  |  | 0
177 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП- 10/0,4кВ № 2515 (Замена СТП и трансформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | СЭС | ориентировочный расчет | 1406.0859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1399.06 |  |  |  | 1399.0583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1678.87 | 1678.87 | 32009864877 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1406.09 |  |  |  | 0
178 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ 947 с заменой опор и провода), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Новинки, СНТ "Электрозаводец", уч.112 | СЭС | ориентировочный расчет | 869.139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 864.79 |  |  |  | 864.7917 | ООО "ЭНКОМ" | 1037.75 | 1037.75 | 32009864885 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 869.14 |  |  |  | 0
179 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №467 (замена трансформатора на трансформатор 160 кВА) , ВЛИ-0.22 кВ, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аладьино | СЭС | ориентировочный расчет | 763.5045 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 761 |  |  |  | 761 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 913.2 | 913.2 | 32009864897 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 763.5 |  |  |  | 0
180 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.15 с РП-21, ПС-110 кВ №807 "Калугино", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск п, кор 89 (Ю8-20-303-30781(198797) | L_I-245480 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.15 с РП-21, ПС-110 кВ №807 "Калугино", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск п, кор 89 (Ю8-20-303-30781(198797) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2850.8608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2836.61 |  |  |  | 2836.6083 | ООО "ЭлектроГарант" | 3403.93 | 2641.3613 | 32009863510 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2850.86 |  |  |  | 0
181 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2532 от 18.12.2020 Красногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1299.5776 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1293.08 |  |  |  | 1293.0833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1551.7 |  | 32009864911 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-01-16 |  | 2021-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1299.58 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-718, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, д.128 | СЭС | ориентировочный расчет | 513.248 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №718 (замена трапнсформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, д.128 | СЭС | ориентировочный расчет | 786.3296 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-18
182 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская"""" (1 шт.(прочие)) | K_I-234968 | 2021 | ОН | Заключение с АО «Энергоцентр» дополнительного соглашения № 3 к Договору № 30-1-03/2018 от 16.03.2018 г. аренды земельного участка с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв.м., заключенного в рамках реализации титула: Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская"""" | ПАО "РМР" | Договор | 639.1376 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Энергоцентр" | 639.1376 |  |  |  | 639.1376 | АО "Энергоцентр" | 766.9651 | 761.3668 | неэлектронная | неэлектронная | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 5.8.1.11 пункт | ЦКК | 44195 | ЦКК от 30.12.2020 | 2021-01-01 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2020-12-30 | 2021-09-30
183 | Реконструкция РП-10кВ № 28081, в т.ч. ПИР: г.Москва, д.Сколково | L_I-245424 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 28081, в т.ч. ПИР: г.Москва, д.Сколково | МКС | ориентировочный расчет | 7933.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7929.13 |  |  |  | 7929.1334 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9514.9601 | 9514.9601 | 32109903384 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-05-12
184 | Реконструкция КЛ-6 кВ (вынос 2КЛ-6/10 кВ ), , МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского | L_I-245771 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ (вынос 2КЛ-6/10 кВ ), , МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского | СЭС | ориентировочный расчет | 630.3155 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 627.1667 |  |  |  | 627.1667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 752.6 | 638.738 | 32109904405 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-11-10 |  | Выписка 012 от 09.02.21 (11): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 756.3 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
185 | Реконструкция ячейк на 1 и 2 секции РУ 10кВ РТП-10/0,4 кВ №105, в т.ч. ПИР г. Москва, п.Московский , 24 кв-л, влад.1 | K_I-234523 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ячейк на 1 и 2 секции РУ 10кВ РТП-10/0,4 кВ №105, в т.ч. ПИР г. Москва, п.Московский , 24 кв-л, влад.1 | НМ | ОР | 2159.9505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 2149.15 |  |  |  | 2149.1507 | ООО "СМК" | 2578.9808 | 2578.9808 | 32109903416 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-15 | 2021-01-29 | 2021-02-15 | 2021-02-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2159.95 |  |  |  | 0
186 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Муриково, 50:06:0050402:1279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 432.0987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 425.62 |  |  |  | 425.6167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.74 | 510.74 | 32109913031 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-04-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 425.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 425.92 |  |  |  | 0
187 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:765 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 979.914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 964.925 |  |  |  | 964.925 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1157.91 | 1157.91 | 32109913032 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 965.22 |  |  |  | 0
188 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4282 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:1942 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 512.5684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.32 |  |  |  | 504.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.18 | 605.18 | 32109913033 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-04-04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 504.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 504.73 |  |  |  | 0
189 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1545, ТП-160 10/0,4 кВ №1546 ПС-35 кВ №627 "Спас", замена двух трансформаторов (0,5 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Спасское, район д.Клетки, СНТ «Кристалл» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 771.4807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 759.7583 |  |  |  | 759.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 911.71 | 708.7498 | 32109913034 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 760.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 759.99 |  |  |  | 0
190 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №28533 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №64 "Барвиха", КЛ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,16 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:705 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 820.4922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 807.28 |  |  |  | 807.2833 | ООО "АЛЬТАИР" | 968.74 | 968.74 | 32109913035 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 807.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 807.77 |  |  |  | 0
191 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", ЛР-6 кВ (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050408:155 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1174.0546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1154.92 |  |  |  | 1154.9167 | ООО "АЛЬТАИР" | 1385.9 | 1385.9 | 32109913036 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1155.39 |  |  |  | 0
192 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3139 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,6 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Качаброво, 50:08:0060318:1580 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2368.7638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2331.81 |  |  |  | 2331.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2798.17 | 2798.17 | 32109913037 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2333.23 |  |  |  | 0
193 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 16 ПС № 79 "Ловцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/п Дединовское, с. Ловцы, ул. Чапаева, уч. 23, к.н. 50:35:0010401:464 | ВЭС | расчет филиала | 2031.4761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2022 |  |  |  | 2022 | ООО "ФАБИ" | 2426.4 | 2426.4 | 32109904243 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2029 |  |  |  | 0
194 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-326, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-46 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, к.н. 50:38:0020220:887 | ВЭС | расчет филиала | 711.7739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 709 |  |  |  | 709 | ООО "ФАБИ" | 850.8 | 850.8 | 32109904239 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-04-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711 |  |  |  | 0
195 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Леоновский" ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Барановское, к.н. 50:29:0020212:1468 | ВЭС | расчет филиала | 2361.7611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2350 |  |  |  | 2350 | ООО "ФАБИ" | 2820 | 2820 | 32109904232 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2359 |  |  |  | 0
196 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-64 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76 | ВЭС | расчет филиала | 605.2839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 602.26 |  |  |  | 602.2583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 722.71 | 722.71 | 32109904227 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 605 |  |  |  | 0
197 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 64 шт.) от ТП-194 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Солнечная, влад. 45-А, к.н. 50:29:0030602:292 | ВЭС | расчет филиала | 3635.1421 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3617 |  |  |  | 3617 | ООО "ФАБИ" | 4340.4 | 4340.4 | 32109904223 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3631 |  |  |  | 0
198 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 20 ЗТП-52 ПС № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Вишневая, д. 11, к.н. 50:30:0040112:714 | ВЭС | расчет филиала | 949.5174 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 945 |  |  |  | 945 | ООО "ФАБИ" | 1134 | 1134 | 32109904217 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 948 |  |  |  | 0
199 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 91 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Карабаново, к.н. 50:16:0401042:61 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 1819.54 | 32109904206 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1522 |  |  |  | 0
200 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 60 шт.) от ТП-26 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, д. Речицы, СНТ "Березка", уч. 39, к.н. 50-50-36/001/2009-386 | ВЭС | расчет филиала | 3713.1669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3695 |  |  |  | 3695 | ООО "ФАБИ" | 4434 | 4434 | 32109904202 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3709 |  |  |  | 0
201 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-6 кВ ответвл. от оп. 3В КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4867/2, РЛКВ-6 кВ, КРН-6 кВ (2ВН), ТСН-25 кВА, МО, Щеловский р-н, д. Большие Жеребцы уч. 42, к.н. 50:14:0040341642 | ВЭС | расчет филиала | 4341.9694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4320 |  |  |  | 4320 | ООО "Меридиан Энерго" | 5184 | 5184 | 32109904199 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4338 |  |  |  | 0
202 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (по сущ. оп. 1-10) ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп. КТП-149; КТП-100 6/0,4 кВ № 511 (замена т-ра 10 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Власово, ул. Новая, д.13, к.н. 50:23:0010210:70 | ВЭС | расчет филиала | 1987.4593 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1977 |  |  |  | 1977 | ООО "Меридиан Энерго" | 2372.4 | 2372.4 | 32109904197 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1986 |  |  |  | 0
203 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ТП-497-КТП-486, замена ВН-2 шт. на ВВк-2 шт. ТП-497 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Корякино, к.н. 50:14:0030206:846 | ВЭС | расчет филиала | 3569.4249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3551 |  |  |  | 3551 | ООО "Меридиан Энерго" | 4261.2 | 4261.2 | 32109904193 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3566 |  |  |  | 0
204 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.1083 |  |  |  | 821.1083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 985.33 | 985.33 | 32109904192 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 0
205 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ от КРН, сооруж. по дог. № В8-20-302-20187(204649) от 14.12.2020 до оп. 29 КВЛ-6 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.) ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040341:2261 | ВЭС | расчет филиала | 4265.1393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4243 |  |  |  | 4243 | ООО "Меридиан Энерго" | 5091.6 | 5091.6 | 32109904188 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4261 |  |  |  | 0
206 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Меча" от ПС-768 «Гавриловская» до РП-1 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Федоровское, уч. 35, к.н. 50:35:0050303:408 | ВЭС | расчет филиала | 4226.2869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4206 |  |  |  | 4206 | ООО "ФАБИ" | 5047.2 | 5047.2 | 32109904185 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4222 |  |  |  | 0
207 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-6 кВ от КРН, сооруж. по дог. № В8-20-302-20187(204649) от 14.12.2020 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040341:2260 | ВЭС | расчет филиала | 4093.0406 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4072 |  |  |  | 4072 | ООО "Меридиан Энерго" | 4886.4 | 4886.4 | 32109904181 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089 |  |  |  | 0
208 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,4 кВ (в т.ч. по сущест. опорам 1-5 с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-548 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА г. Электроугли, д. Исаково, ул. Красная Слобода, д. 16, к.н. 50:16:0701002:532 | ВЭС | расчет филиала | 881.8042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 877.3917 |  |  |  | 877.3917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1052.87 | 1052.87 | 32109904173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 881 |  |  |  | 0
209 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-6 кВ от КРН, сооруж. по дог. № В8-20-302-20187(204649) от 14.12.2020 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040341:2262 | ВЭС | расчет филиала | 4093.0406 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4072 |  |  |  | 4072 | ООО "Меридиан Энерго" | 4886.4 | 4886.4 | 32109904171 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4089 |  |  |  | 0
210 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (по оп. 1-14) ТП-132-КТП-213-отп.наКТП-251; КТП-40 6/0,4 кВ № 251 (замена на КТП-160 6/0,4кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Борилово, д. 4, к.н. 50:16:0502005:32 | ВЭС | расчет филиала | 2666.2062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2650.21 |  |  |  | 2650.2083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3180.25 | 3180.25 | 32109904169 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2664 |  |  |  | 0
211 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 70 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-486 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Корякино, к.н. 50:14:0030206:846 | ВЭС | расчет филиала | 3823.3261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3804 |  |  |  | 3804 | ООО "Меридиан Энерго" | 4564.8 | 4564.8 | 32109904166 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3820 |  |  |  | 0
212 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-6 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:115 | ВЭС | расчет филиала | 3074.0486 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3058 |  |  |  | 3058 | ООО "Меридиан Энерго" | 3669.6 | 3669.6 | 32109904161 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3071 |  |  |  | 0
213 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 548 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА г. Электроугли, д. Исаково, ул. Красная Слобода, д. 16, к.н. 50:16:0701002:532 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.1083 |  |  |  | 821.1083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 985.33 | 985.33 | 32109904157 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 0
214 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1155 от 18.12.2020 г. Балашиха (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5738.9723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5710 |  |  |  | 5710 | ООО "Меридиан Энерго" | 6852 | 6852 | 32109904155 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5734 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ТП-5018 - замена ячейки в РУ-6 кВ ТП-5018 в направлении ЛР-69 на ячейку типа КСО-298 с ВВк ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:153 | ВЭС | расчет филиала | 1310.7153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 3306 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА со схемой соединения обмоток D/Zh) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:115 | ВЭС | расчет филиала | 999.7403 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ТП-5018/1-замена ячейки ГДР в РУ-6 кВ ТП-5018/1 в направлении КТПП-5010 на ячейку типа КСО-298 с ВВк с телеуправлением ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к. н. 50:15:0071106:103 | ВЭС | расчет филиала | 1714.2584 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ТП-5018/1 - замена ячейки МВ типа КСО-293 в РУ-6 кВ ТП-5018/1 в направлении ТП-5016/1 на ячейку типа КСО-298 с ВВк с телеуправлением ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:31 | ВЭС | расчет филиала | 1714.2584 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
215 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1155 от 18.12.2020 Коломенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4768.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4745 |  |  |  | 4745 | ООО "ФАБИ" | 5694 | 4328.2095 | 32109904152 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4763 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 фид. 21 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с /п Биорковское, д. Малое Уварово, д. 30, к.н. 50:34:0040311:6 | ВЭС | расчет филиала | 1114.0202 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 70 шт.); реконструкция ТП-100 10/0,4кВ № 167 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Афанасьево, д. 61, к.н. 50:34:0010811:98 | ВЭС | расчет филиала | 3654.4381 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
216 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1155 от 18.12.2020 Орехово-Зуевский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3969.2022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3950 |  |  |  | 3950 | ООО "ФАБИ" | 4740 | 4740 | 32109904150 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3965 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от оп. 18 до оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1169 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Емельяново, з/у 87, к.н. 50:24:0040201:837 | ВЭС | расчет филиала | 946.0784 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 71 ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ПС № 89 "Авсюнино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, западнее д. Барское, к.н. 50:24:0040689:180 | ВЭС | расчет филиала | 1127.528 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от опоры 39 до опоры 39 РП-1013 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, западнее д. Барское, к.н. 50:24:0040689:180 | ВЭС | расчет филиала | 588.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от опоры 9 до опоры 26 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1140 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, с/п Ильинское, д. Сенькино, уч. 11-Б, к.н. 50:24:0080204:624 | ВЭС | расчет филиала | 1307.2389 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
217 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1155 от 18.12.2020 Щелковский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5331.1079 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5304 |  |  |  | 5304 | ООО "Меридиан Энерго" | 6364.8 | 6364.8 | 32109904142 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5326 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 13 до оп. 18 КВЛ-6 кВ РТП-100/2-БТ-2-ТП-4865/1, КЛ-10 кВ РТП-100/1-БТ-1, установка РЛКВ-10 кВ (2 шт) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, СНТ "Рассвет", к.н.50:14:0040139:1099 | ВЭС | расчет филиала | 1461.3799 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 до оп. 47 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС-3 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Медвежьи Озера (территория бывшего аэродрома), СПК "Рассвет", уч. 67, к.н. 50:14:0040139:403 | ВЭС | расчет филиала | 2092.012 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 1022 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Новое Литвиново", к.н. 50:14:0030117:1045 | ВЭС | расчет филиала | 646.0153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506-отп.на МТП-753 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, тер. Назимиха Парк 3, ул. Шоссейная, з/у 1, к.н. 50:14:0030120:675 | ВЭС | расчет филиала | 1131.7007 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
218 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ № 1720 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Слободище, ул. Маховая, д. 68, к.н. 50:24:0080218:1512 | ВЭС | расчет филиала | 646.0153 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 | 771.6 | 32109904149 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-05-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 645 |  |  |  | 0
219 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1124 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Федцово, 50:07:0030507:838 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1066.5191 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1049.99 |  |  |  | 1049.9917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1259.99 | 1259.99 | 32109913003 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1050.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1050.52 |  |  |  | 0
220 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,475 км, ВЛ-0,38 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чащь, 50:07:0010306:1373 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3290.3865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3238.4 |  |  |  | 3238.4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3886.08 | 3886.08 | 32109913005 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3241.03 |  |  |  | 0
221 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4282 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:1971 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 618.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 608.64 |  |  |  | 608.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 730.37 | 730.37 | 32109913006 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-04-11
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 608.95 |  |  |  | 0
222 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22092(203735) ТП-4282 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2458 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 474.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 467.76 |  |  |  | 467.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 561.31 | 561.31 | 32109913007 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 468.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 468.19 |  |  |  | 0
223 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 до оп.30 ТП-1332 с заменой провода ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,57 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кусакино, 50:07:0090101:41 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 512.8554 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 505.01 |  |  |  | 505.0083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.01 | 606.01 | 32109913010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.16 |  |  |  | 0
224 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №794 ПС-220 кВ №25 "Встреча", замена на МТП, ВЛИ-0,38 кВ (1,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Петровский, д.Мамыри, СНТ "Победа”, 50:26:0210502:37 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2780.2853 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2738.58 |  |  |  | 2738.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3286.3 | 3286.3 | 32109913011 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2739.14 |  |  |  | 0
225 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ВЛИ-0,38 кВ (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:860 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 597.6068 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 588.525 |  |  |  | 588.525 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 706.23 | 706.23 | 32109913013 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-11
226 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-21449(185762) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:859 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 512.5684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.88 |  |  |  | 504.8833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.86 | 605.86 | 32109913014 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 505.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 505.24 |  |  |  | 0
227 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2193 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:127 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 663.3228 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 653.31 |  |  |  | 653.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 783.97 | 783.97 | 32109913015 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 653.51 |  |  |  | 0
228 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,65 км, ВЛ-0,38 кВ-0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:892 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2921.3379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2877.52 |  |  |  | 2877.5167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3453.02 | 3453.02 | 32109913016 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2878.98 |  |  |  | 0
229 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4кВ в габ.400 кВА, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-3 РП-6 ПС-110 кВ №550 "Каринская", ЛР-6кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-6кВ-0,03км, КЛ-0,4кВ-0,05км, ВЛ-0,4кВ-0,65км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дяденьково, 50:20:0080306:858 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2462.828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2426.375 |  |  |  | 2426.375 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2911.65 | 2911.65 | 32109913018 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2426.87 |  |  |  | 0
230 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-6/0,4 кВ №5031 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2515.4679 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2477.23 |  |  |  | 2477.2333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2972.68 | 2972.68 | 32109913020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-28
231 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1275 с заменой провода ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Меры, СНТ "Теамонтаж", 50:08:060452:123 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 521.1111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 512.67 |  |  |  | 512.6667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 615.2 | 615.2 | 32109913023 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-15
232 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050302:19 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1128.4435 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1110.95 |  |  |  | 1110.95 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1333.14 | 1333.14 | 32109913024 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1111.18 |  |  |  | 0
233 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3100 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, ДНП «Дар», 50:08:0040108:327 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 429.9403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 423.02 |  |  |  | 423.0167 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 507.62 | 507.62 | 32109913026 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 423.49 |  |  |  | 0
234 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Крючково, 50:08:0060302:728 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1149.3579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1131.2 |  |  |  | 1131.2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1357.44 | 1357.44 | 32109913027 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1132.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1132.35 |  |  |  | 0
235 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слрободское, СНТ «Высоковольтник», 50:08:050105:162 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 512.5684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 504.32 |  |  |  | 504.3167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 605.18 | 605.18 | 32109913028 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 504.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 504.62 |  |  |  | 0
236 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:10 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 509.2293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 500.98 |  |  |  | 500.9833 | ООО "Элмонт" | 601.18 | 601.18 | 32109913030 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 501.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.13 |  |  |  | 0
237 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1228 ПС-35 кВ №464 "Дорохово" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Дорохово, 50:19:0040505:541 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 747.9496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 735.91 |  |  |  | 735.9083 | ООО "ФАБИ" | 883.09 | 883.09 | 32109913001 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-18 | 2021-02-07 | 2021-02-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 736.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 736.06 |  |  |  | 0
238 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1228 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", замена на ТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Дорохово, 50:19:0040505:541 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2711.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2670.96 |  |  |  | 2670.9583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3205.15 | 3205.15 | 32109913002 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-18 | 2021-02-07 | 2021-02-18 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2671.5 |  |  |  | 0
239 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 | L_I-244007 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8471.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 8462.85 |  |  |  | 8462.8453 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10155.4144 | 8704.6409 | 32109910806 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 8471.32 |  |  |  | 0
240 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 12966, ТП-10/0,4кВ № 12361, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, зу 4 | L_I-245205 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-10/0,4кВ № 12966, ТП-10/0,4кВ № 12361, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, зу 4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20416.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20396.32 |  |  |  | 20396.3249 | ООО "СФ ТЦС" | 24475.5899 | 8434.6648 | 32109910809 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 20416.74 |  |  |  | 0
241 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10 кВ №23047 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, ООО «РУНО трейд сервис», 50:20:0050330:1192 | K_I-236808 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10 кВ №23047 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, ООО «РУНО трейд сервис», 50:20:0050330:1192 | ПАО "РМР" | ССР | 6246.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6152.88 |  |  |  | 6152.8813 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7383.4576 | 7383.4576 | 32109910905 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 6158.5 |  |  |  | 0
242 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РТП-20 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", АПС-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе с.Ершово, 50:20:0050509:169 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6593.6455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 6493.42 |  |  |  | 6493.4221 | ООО "ИнжСтрой" | 7792.1065 | 7792.1065 | 32109910909 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 02.02.2021 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-06-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6494.74 |  |  |  | 0
243 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1038 - замена сущ. ячеек на ячейки с ВВк (5 шт.) ПС № 822 "Гуслица", МО, г. Орехово-Зуево, с. Гора, д. 88, к.н. 50:24:0040689:274 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6759.4844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6725.7 |  |  |  | 6725.7 | ООО "ФАБИ" | 8070.84 | 8070.84 | 32109910813 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6759.48 |  |  |  | 0
244 | Строительство КЛ-10 кВ- 2 шт. от существующих ячеек на I и II секции РУ-10 кВ РП-122 до вновь сооружаемых СП-10 кВ, СП-10 кВ- 2 шт. ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:0000000:6904 | L_I-245486 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ- 2 шт. от существующих ячеек на I и II секции РУ-10 кВ РП-122 до вновь сооружаемых СП-10 кВ, СП-10 кВ- 2 шт. ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:0000000:6904 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9611.6094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9563.55 |  |  |  | 9563.55 | ООО "ФАБИ" | 11476.26 | 8714.1771 | 32109910816 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9611.61 |  |  |  | 0
245 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч .№107 РУ-10кВ до яч .1-й секции, 2КЛ-10кВ от яч .№209 РУ-10кВ до яч .2-й секции РУ-10кВ РП-10кВ №нов . ПС-110 кВ №118 "Кубинка", РП-10 кВ, в т .ч . ПИР, МО, Одинцовский р-н, г .Кубинка, 50:20:007081:3243 | J_I-223308 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч .№107 РУ-10кВ до яч .1-й секции, 2КЛ-10кВ от яч .№209 РУ-10кВ до яч .2-й секции РУ-10кВ РП-10кВ №нов . ПС-110 кВ №118 "Кубинка", РП-10 кВ, в т .ч . ПИР, МО, Одинцовский р-н, г .Кубинка, 50:20:007081:3243 | ПАО "РМР" | ССР | 49604.1524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 48845.21 |  | 1 | 48845.21 | 48845.2088 | ООО "Инженерное бюро" | 58614.2506 | 58614.2506 | 32109910943 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 48894.81 |  |  | 48894.81 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 48860.09 |  |  | 48860.09 | 0
246 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-32, ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское п, вблизи п. Подольской МИС Ю8-20-302-31012(710988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1687.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1678.125 |  |  |  | 1678.125 | АО "КонтурЭнерго" | 2013.75 | 2013.75 | 32109906391 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1687.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1687.41 |  |  |  | 0
247 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №32 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское п, вблизи п. Подольской МИС Ю8-20-302-31012(710988) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1280.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1273.64 |  |  |  | 1273.6417 | АО "КонтурЭнерго" | 1528.37 | 1528.37 | 32109906508 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1280.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1280.69 |  |  |  | 0
248 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проходного типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31018(710987)), ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п Подольской МИС, ул Академика Горячкина, 120а/9 Ю8-20-302-31003(710985) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1236.8033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1230 |  |  |  | 1230 | АО "КонтурЭнерго" | 1476 | 1476 | 32109906383 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1236.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1236.8 |  |  |  | 0
249 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-6, ПС №563 "Металлист", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не Зыбино д Ю8-20-302-31787(210033) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1368.5292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1361 |  |  |  | 1361 | АО "КонтурЭнерго" | 1633.2 | 1633.2 | 32109906397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1368.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1386.53 |  |  |  | 0
250 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1726 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №708 "Санаторная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-30168(190464) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 478.755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 476.36 |  |  |  | 476.3583 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 571.63 |  | 32109906374 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 478.76 |  |  |  | 0
251 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Константиновское с, тер. Пром. зона Михнево М4 Ю8-20-302-30289(191833) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.5142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 813.02 |  |  |  | 813.0167 | АО "КонтурЭнерго" | 975.62 | 975.62 | 32109906399 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 817.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 813.43 |  |  |  | 0
252 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1955 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские гп, восточнее Горки д Ю8-20-302-28162(162010) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1934.7067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1924.07 |  |  |  | 1924.0667 | АО "КонтурЭнерго" | 2308.88 | 2308.88 | 32109906406 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1934.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1934.71 |  |  |  | 0
253 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.25 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22461(894592)), ПС №634 "Сафоново (аб)", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Клишева Ю8-20-302-30459(193032) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2648.8392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2634.27 |  |  |  | 2634.2667 | АО "КонтурЭнерго" | 3161.12 | 3161.12 | 32109906409 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2648.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2648.84 |  |  |  | 0
254 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьино с Ю8-20-302-11467(769062) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2017.2158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2006.125 |  |  |  | 2006.125 | АО "КонтурЭнерго" | 2407.35 | 2407.35 | 32109906501 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2017.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2017.22 |  |  |  | 0
255 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Новоселки Ю8-20-302-31677(198722) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1041.9933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1036.78 |  |  |  | 1036.7833 | ООО "ЭлектроГарант" | 1244.14 | 1244.14 | 32109906605 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1041.99 |  |  |  | 0
256 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-1, ПС №339 "Ожерелье (аб)", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д Зубово, СНТ "Зубово", уч 35 Ю8-20-302-31278(203321) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1840.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1831.56 |  |  |  | 1831.5583 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2197.87 | 2197.87 | 32109906789 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1840.76 |  |  |  | 0
257 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2860 от 17.12.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2520.0183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2506.16 |  |  |  | 2506.1583 | АО "КонтурЭнерго" | 3007.39 | 3007.39 | 32109906768 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2520.02 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1220 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Вишняково, д. 243/2 Ю8-20-302-31117(201692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №783 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с/т "Пион", д. 18 Ю8-20-302-31520(207068) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
258 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2860 от 17.12.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2765.5517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2751.725 |  |  |  | 2751.725 | ООО "Технолог" | 3302.07 | 3302.07 | 32109906666 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2765.55 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-19203(854179), ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п станции Бронницы, ул Железнодорожная, д 12б Ю8-20-302-31267(202849) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1476.385 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-31333(205206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1289.1667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
259 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2860 от 17.12.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2136.6625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2124.91 |  |  |  | 2124.9083 | АО "КонтурЭнерго" | 2549.89 | 2549.89 | 32109906516 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2136.66 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Новленское д, Центральная ул Ю8-20-302-31135(201745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1012.9958 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.2 с РП-10 от оп. №30 до оп. №38, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Новленское д, Центральная ул Ю8-20-302-31135(201745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1123.6667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
260 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2860 от 17.12.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1609.1442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1600.29 |  |  |  | 1600.2917 | АО "КонтурЭнерго" | 1920.35 | 1920.35 | 32109906510 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1609.14 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1915 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-31210(201769) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1730, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-20-302-30541(193232) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 466.66 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1730 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-20-302-30536(193230) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
261 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2860 от 17.12.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3961.7108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3939.925 |  |  |  | 3939.925 | АО "КонтурЭнерго" | 4727.91 | 4727.91 | 32109906507 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3961.71 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Янтарь", уч. 13 Ю8-20-302-30847(195085) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3092.8233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.9 до оп.26 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Надежда-3, д 97 Ю8-20-303-31537(203806) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 868.8875 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
262 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18 к КТП-199, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-20-302-31971(213043) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1364.4308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1357.61 |  |  |  | 1357.6083 | ООО "ЭлектроГарант" | 1629.13 | 1629.13 | 32109906503 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1364.43 |  |  |  | 0
263 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование :Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Новоселки с Ю8-20-302-31621(210334) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1028.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1023.34 |  |  |  | 1023.3417 | ООО "Элмонт" | 1228.01 |  | 32109906497 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1028.46 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1028.48 |  |  |  | 0
264 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование :Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 сек. РУ-0,4 кВ РТП-6, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК "С/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-20-302-31981(215171) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 571.6592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 568.8 |  |  |  | 568.8 | ООО "ЭлектроГарант" | 682.56 | 682.56 | 32109906494 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 571.66 |  |  |  | 0
265 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.81 ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | L_I-245769 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.81 ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 2897.6315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2882.57 |  |  |  | 2882.5667 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3459.08 | 2888.7657 | 32109904407 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2897.63 |  |  |  | 0
266 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2589 от 23.12.2020 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2196.2345 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2185.25 |  |  |  | 2185.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2622.3 | 2180.4473 | 32109904409 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-11-15 |  | Выписка 013 от 09.02.2021 (11): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2635.48 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от Строительство ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23666(207965) от 15.12.2020), ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузнецово, СНТ "Мастер" | СЭС | ориентировочный расчет | 651.6108 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-11-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№2 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузнецово, СНТ "Мастер" | СЭС | ориентировочный расчет | 1544.6237 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-11-15
267 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1026 сек.2 - ТП-1011 сек.2.» ПС №28 "Ангелово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Солнечная, уч.80 | СЭС | ориентировочный расчет | 1750.0189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1741.27 |  |  |  | 1741.2667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2089.52 | 2089.52 | 32109904412 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1750.02 |  |  |  | 0
268 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.560 ПС №197 "Хотьково ", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Короськово | СЭС | ориентировочный расчет | 958.6964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 953.9 |  |  |  | 953.9 | ООО "ЭНКОМ" | 1144.68 | 1144.68 | 32109904413 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 958.7 |  |  |  | 0
269 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ««КРН-65-ТП-1105-1 сек» ПС №675 "Голубая", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.53 | СЭС | ориентировочный расчет | 656.2395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 652.96 |  |  |  | 652.9583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 783.55 | 783.55 | 32109904416 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 656.24 |  |  |  | 0
270 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0,4кВ МТП 10/0,4кВ № 0793 , ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово | СЭС | ориентировочный расчет | 790.1695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 786.22 |  |  |  | 786.2167 | ООО "ЭНКОМ" | 943.46 | 943.46 | 32109904419 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 790.17 |  |  |  | 0
271 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительстово ВЛИ-0.38 кВ от РУ-0,4кВ МТП-6/0,4кВ №1805 , ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 874.112 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 871.67 |  |  |  | 871.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1046 | 1046 | 32109904421 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 2021-03-15 |  | Выписка 014 от 09.02.21 (11): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1048.93 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
272 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-370 - ТП-304» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино | СЭС | ориентировочный расчет | 1910.7499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1901.2 |  |  |  | 1901.2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2281.44 | 2281.44 | 32109904425 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1910.75 |  |  |  | 0
273 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2870( замена на КТП-400/6/0,4 с установкой силового трансформатора мощностью на)250 кВА), ВЛИ-0.38 кВ , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | СЭС | ориентировочный расчет | 1982.153 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1972.24 |  |  |  | 1972.2417 | ООО "ФАБИ" | 2366.69 | 2366.69 | 32109904429 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1982.15 |  |  |  | 0
274 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №19323 до ЩСН-0,4 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой -Спасской улицы | L_I-244596 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №19323 до ЩСН-0,4 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой -Спасской улицы | МКС | ориентировочный расчет | 1940.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1921.63 |  |  |  | 1921.6277 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2305.9532 | 771.1226 | 32109941744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2022-11-18
275 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20457 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП-10/0,4 кВ № 20457, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вильнюсская, д.5 | L_I-245504 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20457 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП-10/0,4 кВ № 20457, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вильнюсская, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 1657.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 1641.41 |  |  |  | 1641.4121 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1969.6945 | 1969.6945 | 32109941756 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-02-26 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-04-09
276 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.32А | МКС | ориентировочный расчет | 2390.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 2366.86 |  |  |  | 2366.8593 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2840.2312 | 2840.2312 | 32109941770 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-04-11
277 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2069 до нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового СП-0,4кВ в ТП № 2069, ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.18, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1114.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 1103.32 |  |  |  | 1103.3223 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1323.9868 | 1323.9868 | 32109941788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-04-11
278 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 30262 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ направлением ТП № 504 - вв.30262 в ТП № 504 и в ВРЩ-0,4кВ № 30262, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1730.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 1728.53 |  |  |  | 1728.5277 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 2074.2333 | 2074.2333 | 32109938008 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-26
279 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до границы участка Заявителя (распл. Напротив угла здания по адресу ул.Судостроительная, д.40) в направл. нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 | J_I-217937 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13506 до границы участка Заявителя (распл. Напротив угла здания по адресу ул.Судостроительная, д.40) в направл. нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 | МКС | ССР | 469.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 469.4 |  |  |  | 469.3971 | ООО "СМК" | 563.2766 | 304.5125 | 32109938944 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2022-03-30
280 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27422 до ВРЩ-0,4 кВ № 59774, 59775, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп.2 | J_I-224023 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27422 до ВРЩ-0,4 кВ № 59774, 59775, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп. | МКС | ССР | 1734.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1732.86 |  |  |  | 1732.8574 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2079.4289 | 2079.4289 | 32109938951 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-31
281 |  | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3695 до стены здания со стороны ТП-6/0,4кВ № 3695, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Поля, д.27, стр.2 | МКС | ССР | 2237.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2235.7 |  |  |  | 2235.7041 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2682.8449 | 2682.8449 | 32109938958 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-03-30
282 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17793 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.133Б, стр.1 | МКС | ССР | 2038.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2036.95 |  |  |  | 2036.953 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2444.3436 | 2444.3436 | 32109938965 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-03-30
283 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1191 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, в районе д.Вельяминово, 50:08:0060348:220 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1358.1832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1336.32 |  |  |  | 1336.3167 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1603.58 | 1603.58 | 32109931480 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1337.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1336.59 |  |  |  | 0
284 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-329 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновлённый Труд, 50:08:0060319:168 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 527.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 519.47 |  |  |  | 519.4667 | ООО "АЛЬТАИР" | 623.36 | 623.36 | 32109931481 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 519.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 519.73 |  |  |  | 0
285 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №445 с заменой трансформатора, строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-445 ПС-220 кВ №475 "Луч", 2хГРЩ-0,4 кВ, два автоматических выключателя (0,06 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никулино | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 777.0585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 765.25 |  |  |  | 765.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 918.3 | 664.237 | 32109931483 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 765.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 765.4 |  |  |  | 0
286 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1191 ПС-220 кВ №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, в районе д.Вельяминово, 50:08:0060348:220 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1073.2594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1056.3 |  |  |  | 1056.3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1267.56 | 1267.56 | 32109931485 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1057.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1057.38 |  |  |  | 0
287 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4кВ №2399 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:0040327:164 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 455.8862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 448.55 |  |  |  | 448.55 | ООО "АЛЬТАИР" | 538.26 | 538.26 | 32109931488 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 448.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 448.82 |  |  |  | 0
288 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-14 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шелудьково, с.п.Сычево, 50:07:0040607:67 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 557.7986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.32 |  |  |  | 549.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 659.18 | 659.18 | 32109931489 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 549.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 549.93 |  |  |  | 0
289 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22468(210431) ТП-4303 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2075 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 467.3383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 460.33 |  |  |  | 460.325 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 552.39 | 552.39 | 32109931490 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 460.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 460.52 |  |  |  | 0
290 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3913 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110601:1393 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 512.5684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.575 |  |  |  | 504.575 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.49 | 605.49 | 32109931492 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 504.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 504.98 |  |  |  | 0
291 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лусось, 50:18:0040317:694 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 482.4193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 474.94 |  |  |  | 474.9417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 569.93 | 569.93 | 32109931493 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 475.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 475.28 |  |  |  | 0
292 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 10/0,4кВ №2121 с заменой трансформатора, строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2121 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", ГРЩ-0,4кВ (0,045 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, СНТ«Надежда-2», 50:18:0090412:192 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 474.3613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 467.15 |  |  |  | 467.15 | ООО "СК СИСТЕМА" | 560.58 | 560.58 | 32109931494 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 467.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 467.25 |  |  |  | 0
293 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, ЗАО «Элинар», 50:26:0120305:10 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 813.8132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 801.61 |  |  |  | 801.6083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 961.93 | 961.93 | 32109931496 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 802.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 801.93 |  |  |  | 0
294 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1728 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, 50:26:0110304:2086 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 527.6442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 519.62 |  |  |  | 519.625 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 623.55 | 623.55 | 32109931498 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 519.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 519.84 |  |  |  | 0
295 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22295(205725) ТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дяденьково, 50:20:0080306:747 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 904.5403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 890.07 |  |  |  | 890.0667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1068.08 | 1068.08 | 32109931499 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 890.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 890.97 |  |  |  | 0
296 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22295(205725) ТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская", ВЛИ-0,38 кВ (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дяденьково, 50:20:0080306:801 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 731.1636 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 720.05 |  |  |  | 720.05 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 864.06 | 864.06 | 32109931502 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 720.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 720.2 |  |  |  | 0
297 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от Т-1 и Т-2 БКТП-297 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, в районе д.Ликино, 50:20:0070227:11476 | L_I-245768 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от Т-1 и Т-2 БКТП-297 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Ликинский, в районе д.Ликино, 50:20:0070227:11476 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1533.7336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1510.725 |  |  |  | 1510.725 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1812.87 | 1812.87 | 32109931503 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1512.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1511.03 |  |  |  | 0
298 | Строительство КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-134 ф.22 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, ориентир д.Новораково, 50:08:0040230:1 | L_I-244949 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-134 ф.22 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, ориентир д.Новораково, 50:08:0040230:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3400.0814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3348.06 |  |  |  | 3348.0583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 4017.67 | 3136.0949 | 32109931504 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3349.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3349.08 |  |  |  | 0
299 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №680 путем установки новой КТП в габ. 630 кВА и транс. 630 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Варварино : 50:27:0020132:29. | НМ | ОР | 2909.8242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2895.28 |  |  |  | 2895.275 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3474.3301 | 3474.3301 | 32109924315 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2906.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2906.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2908.37 |  |  |  | 0
300 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №4406 на КТП/10/0,4 кВ габ. 400 кВА и транс. 400 кВА, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д.Расторопово, уч. 41/1; 50:21:0130105:55. | НМ | ССР | 502.4473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 499.94 |  |  |  | 499.9351 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 599.9221 | 599.9221 | 32109924313 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 502.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 501.94 |  |  |  | 0
301 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 Бараново, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Большое Покровское.; 77:18:0190312:40. | НМ | ССР | 426.774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 424.64 |  |  |  | 424.6401 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 509.5682 | 509.5682 | 32109924307 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 426.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 426.35 |  |  |  | 0
302 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 с заменой опор (1-9/9), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №208), ВЛ-0,4 путем замены провода в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, с. Никольское, СНТ Таксатор, уч. 66 : 77:27:0030422:7. | НМ | ОР | 943.7744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 939.06 |  |  |  | 939.0555 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1126.8666 | 1126.8666 | 32109924302 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 942.83 |  |  |  | 0
303 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 563Н с транс. 100 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА. , ВЛ-0,4 кВ (с заменой опор),в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Ожигово, снт «Полянка» - ВАГШ, уч-к 113 : 50:26:0140422:67. | НМ | ОР | 1996.9681 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1989.98 |  |  |  | 1989.9787 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2387.9744 | 2387.9744 | 32109924289 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1996.87 |  |  |  | 0
304 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА и транс.160 кВА.,ВЛ-10 кВ.,РЛР-10 кВ., счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос.Марушкинское, вблизи д. Большое Свинорье; 50:26:0170803:438. | НМ | ОР | 1513.1245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1511.61 |  |  |  | 1511.6114 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1813.9337 | 1813.9337 | 32109924298 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1512.97 |  |  |  | 0
305 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до ВРЩ-0,4кВ № 96050, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.30/3, стр.1 | МКС | ССР | 1767.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1766.06 |  |  |  | 1766.0572 | ООО "СТРОЙБУР" | 2119.2686 | 2119.2686 | 32109938973 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-02-28
306 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10244 до ВРЩ-0,4кВ № 91647 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пруд-Ключики, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 1852.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1850.81 |  |  |  | 1850.8053 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2220.9664 | 1631.2615 | 32109941491 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-12-16
307 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27835 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. (взамен ВРЩ-0,4кВ № 101700), в т.ч ПИР: г.Москва, Б.Сергиевский пер., д.19/22, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4694.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4692.45 |  |  |  | 4692.4526 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5630.9431 | 5630.9431 | 32109938013 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-06-14
308 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11862 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка группового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Авиационный пер., д.6, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 990.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 980.72 |  |  |  | 980.7188 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1176.8625 | 1176.8625 | 32109941498 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-26 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | 2021-04-17
309 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22324 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грайвороновская, д.6, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3208.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3205.3 |  |  |  | 3205.2995 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3846.3594 | 3846.3594 | 32109941513 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-04-17
310 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14891 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.2 | L_I-245716 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14891 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1684.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1682.8 |  |  |  | 1682.7985 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2019.3582 | 2019.3582 | 32109941525 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-04-14
311 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1922 до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 31374 и 31375 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.4 | L_I-245723 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1922 до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 31374 и 31375 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 968.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 963.41 |  |  |  | 963.4088 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1156.0905 | 1156.0905 | 32109938018 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-04-01
312 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП (сооружается по ТУ № И-20-00-145267/103/МС) до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.19/1, стр.2 | L_I-245726 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП (сооружается по ТУ № И-20-00-145267/103/МС) до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.19/1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5611.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5583.82 |  |  |  | 5583.8236 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6700.5883 | 6700.5883 | 32109938022 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-04-15
313 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17 | L_I-245733 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17 | МКС | ориентировочный расчет | 5086.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5078.66 |  |  |  | 5078.6626 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6094.3951 | 6094.3951 | 32109938026 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-04-01
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5086.29 |  |  |  | 0
314 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16828 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16828 до существующих КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 16828 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 | L_I-245906 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16828 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16828 до существующих КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 16828 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 878.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 877.58 |  |  |  | 877.5795 | ООО "СФ ТЦС" | 1053.0955 | 1053.0955 | 32109938033 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-04-30
315 |  | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2434 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская | МКС | ССР | 4106.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 4065.27 |  |  |  | 4065.2697 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4878.3236 | 3421.162 | 32109941554 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-12-31
316 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи Константиновское с Ю8-20-302-31453(208040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 876.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 876.75 |  |  |  | 876.75 | АО "КонтурЭнерго" | 1052.1 | 1052.1 | 32109924957 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-06-16
317 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31012(710988)), ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское п, вблизи п. Подольской МИС Ю8-20-302-31018(710987) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 932.605 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 927.48 |  |  |  | 927.475 | АО "КонтурЭнерго" | 1112.97 | 1112.97 | 32109925037 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 932.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 932.61 |  |  |  | 0
318 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-31801(211975) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2258.5775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2247.2833 |  |  |  | 2247.2833 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2696.74 | 2696.74 | 32109925030 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2258.58 |  |  |  | 0
319 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ частично совместным подвесом с проект. ВЛ-10 кВ от КТП-310 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22582(874988)), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Узуновский с.о., СНТ "Измайлово", уч. 10-14 Ю8-20-303-25178(120363) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 429.9075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 427.76 |  |  |  | 427.758 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 513.3096 | 513.3096 | 32109924939 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-04-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 429.91 |  |  |  | 0
320 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2956 от 24.12.2020 Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2121.0942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2109.43 |  |  |  | 2109.425 | АО "КонтурЭнерго" | 2531.31 | 2531.31 | 32109924935 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-06-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2121.09 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-304 от оп.6 в сторону оп.24 с заменой вводов, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучаны п, СНТ "Дружба-2", уч 5 Ю8-20-302-21148(878433) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 783.2733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 "Елисеево", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алачково д Ю8-20-302-31793(211400) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1337.8208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
321 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2956 от 24.12.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2874.4342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2860.06 |  |  |  | 2860.0583 | ООО "ЭлектроГарант" | 3432.07 | 2477.4545 | 32109924948 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2874.43 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №844 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Прилуки Ю8-20-303-31881(205629) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Вязищи с ТП-346", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Прончищево д Ю8-20-302-31962(203743) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 983.5517 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский с РП-5", ПС №447 "Пущино"2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Алфертищево Ю8-20-302-32271(217175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1425.1583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
322 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2956 от 24.12.2020 Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2080.2275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2069.83 |  |  |  | 2069.825 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2483.79 | 2483.79 | 32109924922 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2080.23 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-20-302-30532(193233) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1861 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Степыгино д Ю8-20-302-32207(217983) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. по опорам проект. ВЛ-0,4 кВ с КТП-30 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-28193(161661))) с заменой вводов, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарский с/о, СНТ "Росинка", уч 258 Ю8-20-302-31725(210302) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 694.6033 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
323 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2956 от 24.12.2020 Каширского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2024.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2014.3333 |  |  |  | 2014.3333 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2417.2 |  | 32109924910 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2024.46 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31258(207320)), ПС №339 "Ожерелье (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Зубово д, СНТ "Зубово", уч. 121 Ю8-20-302-31873(214763) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1144.2583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31278(203321)), ПС №339 "Ожерелье (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Зубово д, СНТ "Зубово", уч. 95 Ю8-20-302-31872(213897) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 880.1992 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
324 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 2956 от 24.12.2020 Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2761.1233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2745.9333 |  |  |  | 2745.9333 | АО "КонтурЭнерго" | 3295.12 | 3295.12 | 32109924786 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 2021-02-15 | 2021-02-23 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2761.12 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2293 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-20-302-16125(822294) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.39 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-25504(124722)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с Еганово, ул Автодорожная Ю8-20-303-31867(203929) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 882.5492 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1501 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с Константиново, ГСК "Клаксон", уч 147 Ю8-20-302-31922(214240) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 902.6733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1924, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-20-302-31805(212108) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 510.1767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15
325 | Строительство КВЛ-10 кВ от проект. АСП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На мостопоезд с ТП-225", ПС №748 "Лазарево", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, дом № 1 Ю8-18-302-19832(913921) | J_I-220437 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от проект. АСП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На мостопоезд с ТП-225", ПС №748 "Лазарево", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, дом № 1 Ю8-18-302-19832(913921) | ЮЭС | ССР | 3705.6972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3687.17 |  |  |  | 3687.1667 | ООО "ЭлектроГарант" | 4424.6 | 4424.6 | 32109924897 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3705.7 |  |  |  | 0
326 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №472 "Река", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Мирный п Ю8-20-303-32692(224352) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 905.8192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 901.29 |  |  |  | 901.2917 | ООО "ЭлектроГарант" | 1081.55 | 1081.55 | 32109924883 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 905.82 |  |  |  | 0
327 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ, ПС №684 "Видное", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, Белокаменное ш, д.304ю Ю8-20-302-32990(228524) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1041.0617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1035.86 |  |  |  | 1035.8583 | ООО "ЭлектроГарант" | 1243.03 | 1243.03 | 32109924822 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1041.06 |  |  |  | 0
328 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №348 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Бритово Ю8-20-302-30094(188610) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.7517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2031.52 |  |  |  | 2031.5167 | АО "КонтурЭнерго" | 2437.82 | 2437.82 | 32109924769 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-03-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2042.75 |  |  |  | 0
329 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование:Модернизация КТП-160-10/0,4 кВ №345 с установкой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-20-302-32456(220770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 467.2108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 464.64 |  |  |  | 464.6413 | АО "КонтурЭнерго" | 557.5696 | 557.5696 | 32109924813 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 467.21 |  |  |  | 0
330 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Сырьево д Ю8-20-302-31199(192460) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2879.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2863.35 |  |  |  | 2863.35 | АО "КонтурЭнерго" | 3436.02 | 3436.02 | 32109924804 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2879.19 |  |  |  | 0
331 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС-110 кВ №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., промышленная зона Энергомаш, Складская ул, з/уч 8 Ю8-20-303-30974(190133) | L_I-245772 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС-110 кВ №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., промышленная зона Энергомаш, Складская ул, з/уч 8 Ю8-20-303-30974(190133) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 524.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 521.87 |  |  |  | 521.8705 | ООО "Элмонт" | 626.2446 | 469.1668 | 32109924791 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 524.49 |  |  |  | 0
332 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2328 (замена ТП и трансформатора 63 кВА, на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-.38 кВ, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/т "Подолино", д. Вельево, сек Б, уч.36 | СЭС | ориентировочный расчет | 2614.071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2601 |  |  |  | 2601 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3121.2 | 3121.2 | 32109926530 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2614.07 |  |  |  | 0
333 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от от ВЛЗ-10кВ ф. «109 А» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 930.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 926.1 |  |  |  | 926.0958 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1111.315 | 893.0931 | 32109926531 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-11-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 930.75 |  |  |  | 0
334 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32924» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | ориентировочный расчет | 1422.376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1415.26 |  |  |  | 1415.2633 | ООО "ЭНКОМ" | 1698.316 | 1698.316 | 32109926532 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1422.38 |  |  |  | 0
335 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 478 (замена трансформатора 400 кВА,на трансформатор мощностью 630 кВА), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брёхово | СЭС | ориентировочный расчет | 818.0063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 813.92 |  |  |  | 813.9158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 976.699 | 976.699 | 32109926534 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 818.01 |  |  |  | 0
336 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-2654» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 834.1653 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 829.99 |  |  |  | 829.9942 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.993 | 995.993 | 32109926537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 834.17 |  |  |  | 0
337 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 284 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Юрьево | СЭС | ориентировочный расчет | 885.9518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 881.52 |  |  |  | 881.52 | ООО "ФАБИ" | 1057.824 | 1057.824 | 32109926538 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 885.95 |  |  |  | 0
338 | Строительство 2-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «КТП-3085» , КРУН-10 кВ, ПС 110/10 кВ №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | L_I-246225 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «КТП-3085» , КРУН-10 кВ, ПС 110/10 кВ №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | СЭС | ориентировочный расчет | 2068.4907 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2058.15 |  |  |  | 2058.1483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2469.778 | 1977.6794 | 32109926539 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2068.49 |  |  |  | 0
339 | Строительство 2-х СП-6 кВ, КВЛ-6 кВ от вновь сооруж. яч. РУ-6 кВ РП-6кВ №12 до вновь сооруж. СП-6 кВ №.1, 2, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, в т.ч. ПИР. МО, Сергиево- Посададский р-н г., Сватково с. | L_I-246236 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-х СП-6 кВ, КВЛ-6 кВ от вновь сооруж. яч. РУ-6 кВ РП-6кВ №12 до вновь сооруж. СП-6 кВ №.1, 2, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, в т.ч. ПИР. МО, Сергиево- Посададский р-н г., Сватково с. | СЭС | ориентировочный расчет | 3049.0258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3033.78 |  |  |  | 3033.7808 | ООО "ЭНКОМ" | 3640.537 | 1292.3906 | 32109926540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-10-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3049.03 |  |  |  | 0
340 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №2720 от 29.12.2020 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3985.9096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3965.98 |  |  |  | 3965.98 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4759.176 | 4759.176 | 32109926541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3985.91 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «ТП-1791 - ТП-3376 - ТП-2126 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское | СЭС | ориентировочный расчет | 3174.1517 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0.4- кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-20-302-18915(127651) от 08.10.2020), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское | СЭС | ориентировочный расчет | 811.7579 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-02-18
341 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-6/0.4 кВ, 2-ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-63 и Ф-66 ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Ленина, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 4268.2953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4246.95 |  |  |  | 4246.95 | ООО "ФАБИ" | 5096.34 | 4110.5516 | 32109926542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4268.3 |  |  |  | 0
342 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция 2- КЛ-6 кВ Ф-63 и Ф-66 от ячеек ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Ленина, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 3013.9341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2998.86 |  |  |  | 2998.86 | ООО "ФАБИ" | 3598.632 | 2902.5462 | 32109926544 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3013.93 |  |  |  | 0
343 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от от ВЛЗ-10кВ ф. «отпайка на КТП-2442» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки | СЭС | ориентировочный расчет | 1421.8739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1414.76 |  |  |  | 1414.7642 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1697.717 | 1389.6128 | 32109926545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1421.87 |  |  |  | 0
344 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 4130 (замена СТП и трансформатора 16 кВА, на МТП и трансформатор ю 160 кВА), ПС №675 "Голубая", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп Андреевка, в р-не СНТ "Озерки" | СЭС | ориентировочный расчет | 905.1708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 900.65 |  |  |  | 900.645 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1080.774 | 1080.774 | 32109926546 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 905.17 |  |  |  | 0
345 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от ТП-6/0.4 кВ - 6719, ПС № 64 "Барвиха", КЛ-0.4 кВ. в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Истринское, Опалиховскоелес-ва, кв 38, выд 17-19 | СЭС | ориентировочный расчет | 3018.9569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3003.86 |  |  |  | 3003.8617 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3604.634 | 3604.634 | 32109926550 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-19 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3018.96 |  |  |  | 0
346 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 120 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Борисово, уч.2А | СЭС | ориентировочный расчет | 1201.5065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1195.5 |  |  |  | 1195.4983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1434.598 | 1434.598 | 32109926551 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1201.51 |  |  |  | 0
347 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 254, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш, д.38 | СЭС | ориентировочный расчет | 1012.1851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1007.12 |  |  |  | 1007.1233 | ООО "ЭНКОМ" | 1208.548 | 1208.548 | 32109926552 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-17 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1012.19 |  |  |  | 0
348 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №322 (Замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0.38 кВ, Пс №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Костюнино | СЭС | ориентировочный расчет | 1575.5172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1573.02 |  |  |  | 1573.0167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1887.62 | 1887.62 | 32109926553 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-11 | 2021-02-21 | 2021-02-11 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1575.5 |  |  |  | 0
349 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1974 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино", сек В, уч.77 | СЭС | ориентировочный расчет | 2614.0707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2601 |  |  |  | 2601 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3121.2 | 3121.2 | 32109926554 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2614.07 |  |  |  | 0
350 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0.4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Чупаево | СЭС | ориентировочный расчет | 470.8448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 468.49 |  |  |  | 468.49 | ООО "ФАБИ" | 562.188 | 562.188 | 32109926555 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 470.85 |  |  |  | 0
351 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-13719(832896) от 22.09.2020) ПС №429 "Шереметьево", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1247.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1240.9 |  |  |  | 1240.9042 | ООО "КОНТАКТ" | 1489.085 | 1201.0503 | 32109926556 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-17 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1247.14 |  |  |  | 0
352 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Строительство МТП-6/0,4кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | СЭС | ориентировочный расчет | 868.9013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 864.56 |  |  |  | 864.5558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1037.467 | 1037.467 | 32109926557 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 868.9 |  |  |  | 0
353 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Пс №229 "Темпы", врщ-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Платунино | СЭС | ориентировочный расчет | 1299.1561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1292.66 |  |  |  | 1292.66 | ООО "ФАБИ" | 1551.192 | 1551.192 | 32109926558 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1299.16 |  |  |  | 0
354 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от отп. КТП-1778 Ф-7/821 ВЛЗ-10кВ фид.7 ПС № 821 "Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ Морион, уч. 406, к.н. 50:24:0050310:13 | ВЭС | расчет филиала | 1543.5032 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1536 |  |  |  | 1536 | ООО "ФАБИ" | 1843.2 | 1334.5247 | 32109926514 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 02.02.2021 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1541 |  |  |  | 0
355 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СП-6 кВ (реклоузера) на КВЛ-6кВ ТП-4984/1-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Большие Жеребцы, уч. 133, к.н. 50:14:0040341:133 | ВЭС | расчет филиала | 2425.5825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2413 |  |  |  | 2413 | ООО "Меридиан Энерго" | 2895.6 | 2895.6 | 32109926511 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2424 |  |  |  | 0
356 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 6/0,4кВ № 1099 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, к.н. 50:14:0030117:1553 | ВЭС | расчет филиала | 646.0153 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642 |  |  |  | 642 | ООО "Меридиан Энерго" | 770.4 | 770.4 | 32109926509 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 646 |  |  |  | 0
357 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ оп. 1 до оп. 22 КРН-3-ПП-22-РП-6060/1 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Пехра-Покровская, д. 22-А, пом. 2, к.н. 50:15:0040402:477 | ВЭС | расчет филиала | 2113.1435 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2102 |  |  |  | 2102 | ООО "Меридиан Энерго" | 2522.4 | 2522.4 | 32109926508 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2112 |  |  |  | 0
358 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 150/16 фид. "Бортниково" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, с/п Радужное, к.н. 50:34:0050102:867 | ВЭС | расчет филиала | 1699.8364 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1692 |  |  |  | 1692 | ООО "ФАБИ" | 2030.4 | 2030.4 | 32109926506 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1698 |  |  |  | 0
359 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 2 (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 11 ЗТП-146 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Ларинская, пр-д Зеленый, уч. 39, к.н. 50:30:0020213:503 | ВЭС | расчет филиала | 512.0516 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 510 |  |  |  | 510 | ООО "ФАБИ" | 612 | 612 | 32109926505 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 511 |  |  |  | 0
360 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1199 от 30.12.2020 Коломенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5581.2649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5554 |  |  |  | 5554 | ООО "ФАБИ" | 6664.8 | 6664.8 | 32109926502 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5575 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 40 фид. "Комплекс", реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. "Комплекс" от оп. 39 до оп. 49 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, с. Акатьево, к.н. 50:34:0040104:2729 | ВЭС | расчет филиала | 3647.2428 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 |  | 2021-02-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от оп. 42 фид. "Село" ТП-142; реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 571 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Апраксино | ВЭС | расчет филиала | 1934.022 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 |  | 2021-02-11
361 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1199 от 30.12.2020 Шатурский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3769.1943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3751 |  |  |  | 3751 | ООО "ФАБИ" | 4501.2 | 4501.2 | 32109926499 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3765 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера с ВВк на оп. 4 фид. 10 кВ с/х № 1 ПС № 451 "Кривандино (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д. Мелиховская, к.н. 50:25:0070101:810 | ВЭС | расчет филиала | 2425.5825 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 |  | 2021-02-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 54 ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 349 "Коробово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, д. 20-А, к.н. 50:25:0090112:279 | ВЭС | расчет филиала | 1343.6118 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 |  | 2021-02-11
362 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, ул. Производственная, з/у 77, к.н. 50:14:0030122:722 | ВЭС | расчет филиала | 994.7649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 989 |  |  |  | 989 | ООО "Меридиан Энерго" | 1186.8 | 1186.8 | 32109926498 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 994 |  |  |  | 0
363 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, СП-10 кВ (2ВН, 1ВВк), РЛКВ-10 кВ ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, г/п Старая Купавна, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29-А, к.н.: 50:16:0602003:459 | ВЭС | расчет филиала | 2339.2751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2327.58 |  |  |  | 2327.575 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2793.09 | 2793.09 | 32109926501 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2337 |  |  |  | 0
364 |  | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1009 (замена 2-ух тр-ов 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 , 400 кВА на тр-ры 630 кВА, замена 2-ух вводных яч. ЩО-70 РУ-0,4 кВ на яч. 1000 А, замена 2-ух яч. ЩО-70 РУ-0,4кВ на яч. 800 А, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Си | СЭС | ориентировочный расчет | 1347.5569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1345.06 |  |  |  | 1345.0567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1614.068 | 1614.068 | 32109926559 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-02-17 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1347.55 |  |  |  | 0
365 | Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха | J_I-217140 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха | СЭС | ССР | 5609.0034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5580.96 |  |  |  | 5580.9575 | ООО "ЭНКОМ" | 6697.149 | 6697.149 | 32109926560 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-02-17 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5609 |  |  |  | 0
366 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 4-й км Донинское ш. Ю8-20-302-30621(197777) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1017.5817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1011.99 |  |  |  | 1011.9853 | АО "КонтурЭнерго" | 1214.3824 | 1214.3824 | 32109924978 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1017.58 |  |  |  | 0
367 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС-110 кВ №529 "Сидорово", 2СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево рп, Московская ул 50:33:0020248:284 ИА-20-302-3236(112724) | L_I-245920 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС-110 кВ №529 "Сидорово", 2СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево рп, Московская ул 50:33:0020248:284 ИА-20-302-3236(112724) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2485.2733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2472.85 |  |  |  | 2472.8465 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2967.4158 | 1040.4618 | 32109924973 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2022-11-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2485.27 |  |  |  | 0
368 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 821 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА, замена ошиновки), ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы | СЭС | ориентировочный расчет | 840.608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 836.15 |  |  |  | 836.1525 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1003.383 | 1003.383 | 32109926561 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 840.61 |  |  |  | 0
369 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31869(214212)), ПС №339 "Ожерелье (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Зубово д, СНТ "Зубово", уч. 129 Ю8-20-302-32472(220798) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 586.7992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 583.87 |  |  |  | 583.865 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 700.638 | 700.638 | 32109924962 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 586.8 |  |  |  | 0
370 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1148 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Верхнее Мячково с, Прудная ул Ю8-20-302-32084(215990) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 463.4 |  |  |  | 463.3954 | ООО "Технолог" | 556.0745 | 556.0745 | 32109924954 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 465.72 |  |  |  | 0
371 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-346, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, Холопово д Ю8-20-302-31220(188733) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 894.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 889.95 |  |  |  | 889.9482 | АО "КонтурЭнерго" | 1067.9379 | 1067.9379 | 32109924949 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 894.87 |  |  |  | 0
372 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2209.8742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2197.72 |  |  |  | 2197.7207 | АО "КонтурЭнерго" | 2637.2648 | 2637.2648 | 32109924944 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-02-15 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2209.88 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татариново" Ю8-20-302-19459(865001) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 692.4208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1834 с заменой на ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сумароково д Ю8-20-302-32496(220556) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 997.4767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Татариново с Ю8-20-302-32805(226948) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 519.9767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
373 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3777.5533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3758.67 |  |  |  | 3758.6662 | ООО "ЭлектроГарант" | 4510.3994 |  | 32109924938 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3777.55 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Нижнее Шахлово Ю8-20-302-32552(179182) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.4467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-970 до оп.121 ВЛ-10 кВ ф."Шахтерский с ТП-271", ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г, Судимля д Ю8-20-302-32401(202531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2587.3467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №744 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г, Судимля д Ю8-20-302-32401(202531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
374 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2305.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2293.96 |  |  |  | 2293.9645 | ООО "Технолог" | 2752.7575 | 2752.7575 | 32109924930 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2305.49 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-20-302-32265(199841) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1839.7675 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1910 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-20-302-32355(219018) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
375 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3377.0367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3358.46 |  |  |  | 3358.4643 | АО "КонтурЭнерго" | 4030.1572 | 4030.1572 | 32109924918 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3377.04 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха Ю8-20-302-32531(219002) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 921.1667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №918 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ "Пион", уч-к 17в Ю8-20-303-32658(224432) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 932.9358 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №2095 с заменой на ТП-100-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино Ю8-20-303-32469(220141) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 997.4767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1924, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-20-302-32772(214295) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.4575 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
376 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2625.5933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2611.15 |  |  |  | 2611.1522 | АО "КонтурЭнерго" | 3133.3827 | 3133.3827 | 32109924914 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2625.59 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2038, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-32506(221405) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 571.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2038 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-32506(221405) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
377 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Чеховского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4544.5225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4519.53 |  |  |  | 4519.5271 | АО "КонтурЭнерго" | 5423.4326 | 5423.4326 | 32109924907 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-06-27
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4544.52 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Ивановское с Ю8-20-302-32455(223196) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2461.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32455(223196)), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Ивановское с Ю8-20-302-32598(219014) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 660.1492 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32455(223196)), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ивановское с Ю8-20-302-32635(222867) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 616.13 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32455(223196)), ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ивановское с Ю8-20-302-32631(222837) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 806.8483 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
378 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1290.6517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1283.55 |  |  |  | 1283.5534 | АО "КонтурЭнерго" | 1540.2641 | 1104.5315 | 32109924902 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1290.65 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-29741(162581) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 857.6658 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ям с Ю8-20-302-29719(162288) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.9858 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
379 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3011.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2995.16 |  |  |  | 2995.1605 | АО "КонтурЭнерго" | 3594.1926 | 3594.1926 | 32109924888 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3011.73 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-501 с подвесом провода и заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Новленское д, Южная, д. 12 Ю8-20-303-32384(203409) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 569.4517 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция 2ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,4 кВ КТП-264 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д, д.3 Ю8-20-302-32733(217386) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 856.4192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №536 с заменой на КТПК-250-6/0,4 кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Крюково д Ю8-20-302-32332(218478) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1585.8542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
380 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РТП-18, ПС №14 "Апаренки", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Развилка п., уч.№207Ю 50:21:0050101:172 ИА-20-302-4047(163251) | L_I-246677 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РТП-18, ПС №14 "Апаренки", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Развилка п., уч.№207Ю 50:21:0050101:172 ИА-20-302-4047(163251) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5604.255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5575.11 |  |  |  | 5575.112 | ООО "ЭлектроГарант" | 6690.1344 | 2243.2208 | 32109924875 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-15 | 2021-11-29 | 2021-02-15 | 2022-12-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5604.26 |  |  |  | 0
381 |  | Г | 44555 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-10 кВ в месте отпайки от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Симбуховский, у д.Пушкарка | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2470.6051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2430.825 |  |  |  | 2430.825 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2916.99 | 2077.9895 | 32109936722 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2431.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
382 |  | Г | 25.12.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 от оп.326 до оп.341 ПС-110 кВ №392 "Верея" (1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Мерчалово | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2099.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2065.75 |  |  |  | 2065.75 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2478.9 | 1765.9054 | 32109936724 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2066.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
383 |  | Г | 26.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2193 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:188 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 678.4021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 668.02 |  |  |  | 668.025 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 801.63 | 801.63 | 32109936725 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 668.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 668.43 |  |  |  | 0
384 |  | Г | 25.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3076 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:41 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 467.3383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 460.33 |  |  |  | 460.325 | ООО "АЛЬТАИР" | 552.39 | 552.39 | 32109936728 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 460.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 460.46 |  |  |  | 0
385 |  | Г | 25.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1085 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ "Сафонтьево", 50:08:040208:229 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 452.2711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 445.26 |  |  |  | 445.2583 | ООО "АЛЬТАИР" | 534.31 | 534.31 | 32109936731 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 445.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 445.49 |  |  |  | 0
386 |  | Г | 23.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №3179 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3179 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,16 км; 0,04 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ефимоново, 50:08:0070278:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 471.0183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 463.58 |  |  |  | 463.575 | ООО "ЭЛМОНТ" | 556.29 | 556.29 | 32109936733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 463.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 463.95 |  |  |  | 0
387 |  | Г | 26.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2424 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4303.2217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4235.23 |  |  |  | 4235.2333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5082.28 | 5082.28 | 32109936735 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 4239.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4238.67 |  |  |  | 0
388 |  | Г | 26.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2423 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 474.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 467.76 |  |  |  | 467.7583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 561.31 | 561.31 | 32109936736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 468.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 467.95 |  |  |  | 0
389 |  | Г | 16.12.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-34 ф.5 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080116 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1683.6398 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1658.05 |  |  |  | 1658.05 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1989.66 | 1461.371 | 32109936738 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1658.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1661.58 |  |  |  | 0
390 |  | Г | 29.12.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л3 РП-6 ПС-110 кВ №550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,07 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Каринский, д.Анашкино | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1225.6925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1206.94 |  |  |  | 1206.9417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1448.33 | 1018.133 | 32109936743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1207.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1207.31 |  |  |  | 0
391 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-20 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Крымский, д.Капань, АЗС №1, 50:20:0100702:1 | L_I-246675 | 44314 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-20 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", ЛР-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Крымский, д.Капань, АЗС №1, 50:20:0100702:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2265.7353 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2220.42 |  |  |  | 2220.4167 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2664.5 | 2664.5 | 32109936745 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2233.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2231.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2231.3 |  |  |  | 0
392 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ №802 "Духанино"""" с установкой 1 доп. ячейки 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 (1 шт.(РУ)) | I_I-206910 | 44316 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ №802 "Духанино"""" с установкой 1 доп. ячейки 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 (1 шт.(РУ)) | ЗЭС | ССР | 1107.5142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1090.9 |  |  |  | 1090.9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1309.08 | 1309.08 | 32109936748 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1091.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1092.01 |  |  |  | 0
393 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4Б ПС-35 кВ №295 "Кленово", АПС-6 кВ, КЛ-6 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, КЛ-6 кВ-0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Глаголево, 50:26:0151502:537 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6948.6286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6858.99 |  |  |  | 6858.9913 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8230.7896 | 8230.7896 | 32109933034 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-25 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 6871.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6865.25 |  |  |  | 0
394 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4кВ в габ.400 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-7500 ПС-110 кВ №732 "Мухино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Дубки, 50:20:0100815:90 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7130.4909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 7037.08 |  |  |  | 7037.0815 | ООО "ИнжСтрой" | 8444.4978 | 8444.4978 | 32109933038 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-25 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7038.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 7044.93 |  |  |  | 0
395 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.РТП № 17084 - ТП № 19443, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, д.15, корп.3 | L_I-245507 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.РТП № 17084 - ТП № 19443, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, д.15, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27522.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27494.67 |  | 1 | 27494.67 | 27494.6695 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32993.6034 | 10605.0868 | 32109933753 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27522.19 |  |  | 27522.19 | 0
396 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская | L_I-243465 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 48998.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 48998.49 |  | 1 | 48810.34 | 48810.3375 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 58572.405 | 21607.1801 | 32109933758 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-09-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 48998.49 |  |  | 48904.41 | 0
397 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 15139 - ТП № 25335 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский пр-д, вл.6-10 | L_I-243757 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 15139 - ТП № 25335 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский пр-д, вл.6-10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40755.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 40755.12 |  | 1 | 40598.62 | 40598.617 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 48718.3404 | 17105.9233 | 32109933767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-10-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 40755.12 |  |  | 40676.87 | 0
398 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 110 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-484 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Орловка, д.29, к.н. 50:14:0040347:396 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9467.9838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9465.48 |  |  |  | 9465.4838 | ООО "Меридиан Энерго" | 11358.5805 | 11358.5805 | 32109933058 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-19 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9467.9 |  |  |  | 0
399 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 3хБКТП-2х1000 6/0,4 кВ, БКТП-2х1600 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ, ИК, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 75029.3612 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 74038.97 |  |  |  | 74038.9736 | ООО "Техно инжиниринг" | 88846.7683 | 88846.7683 | 32109933041 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-02-28 |  | Выписка 013 от 26.02.21(18): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 74129.01 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
400 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11754-ТП № 10348 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Азовская, д.22, стр.1-3 | L_I-245511 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11754-ТП № 10348 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Азовская, д.22, стр.1-3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21568.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21546.86 |  |  |  | 21546.8649 | ООО "СМК" | 25856.2379 | 8415.4736 | 32109933774 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-24 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21568.43 |  |  |  | 0
401 | Модернизация ВЛ-10кВ ф. "на Съяново-2"" с ТП-335 с установкой АСП-10 кВ, ПС №702 ""Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Старые Кузьминки | J_I-223880 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф. "на Съяново-2"" с ТП-335 с установкой АСП-10 кВ, ПС №702 ""Гришенки"", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Старые Кузьминки | ПАО "РМР" | ССР | 1754.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1745.58 |  |  |  | 1745.5775 | ООО "ЭлектроГарант" | 2094.693 | 1473.0422 | 32109933062 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 09.02.2021 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 2021-02-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1754.35 |  |  |  | 0
402 | Реконструкция ЦРП-6 кВ в д. Жуковка, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 шт.(прочие)) | J_I-222738 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ в д. Жуковка, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 20298.5082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 20197.02 |  | 1 | 20197.02 | 20197.0157 | ООО "Меридиан Энерго" | 24236.4188 | 3723.2245 | 32109933777 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 09.02.2021 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2024-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 20298.5 |  |  | 20298.5 | 0
403 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17667 до ТП № 17283 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, вл.15, з/у 1 | L_I-245420 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17667 до ТП № 17283 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, вл.15, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22466.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 22444.04 |  |  |  | 22444.0418 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26932.8502 | 8711.0937 | 32109946107 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-07
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 22466.51 |  |  |  | 0
404 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14976 - ТП № 18895 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, корп.36, вл.7 | L_I-245423 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14976 - ТП № 18895 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, корп.36, вл.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22953.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22919.25 |  |  |  | 22919.2528 | ООО "ЭнергоСеть" | 27503.1034 | 9005.8316 | 32109946111 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-11-23
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 22953.68 |  |  |  | 0
405 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 12966, новой ТП з/у 10*, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 7 | L_I-245426 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 12966, новой ТП з/у 10*, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17776.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17758.41 |  |  |  | 17758.4071 | ООО "СФ ТЦС" | 21310.0886 | 6847.2855 | 32109946113 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2022-12-07
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 17776.18 |  |  |  | 0
406 | Строительство 68КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ нов. № 8, 9,10,11 до ВРУ-0,4 кВ (корп.23,24,25) Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 46 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 6-я Радиальная, влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | L_I-244589 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 68КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ нов. № 8, 9,10,11 до ВРУ-0,4 кВ (корп.23,24,25) Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 46 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 6-я Радиальная, влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13833.925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13820.09 |  |  |  | 13820.0911 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16584.1093 | 12857.3432 | 32109946123 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13833.93 |  |  |  | 0
407 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19957 - ТП № 21430, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.Грайвороново, 90а, з/у1 | L_I-245512 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19957 - ТП № 21430, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.Грайвороново, 90а, з/у1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28341.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28312.71 |  | 1 | 28312.71 | 28312.709 | ООО "СМК" | 33975.2507 | 10812.7163 | 32109946144 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28341.05 |  |  | 28341.05 | 0
408 | Строительство 144КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ нов. № 1, 4,12,13,14,15 до ВРУ-0,4 кВ (корп.27,28/29,30,31) Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 82 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 6-я Радиальная, влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | L_I-244591 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 144КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ нов. № 1, 4,12,13,14,15 до ВРУ-0,4 кВ (корп.27,28/29,30,31) Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 82 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 6-я Радиальная, влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28658.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 28629.8 |  | 1 | 28629.8 | 28629.7999 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 34355.7598 | 26635.3644 | 32109946138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28658.46 |  |  | 28658.46 | 0
409 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаражная, вл.3 | L_I-245502 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаражная, вл.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25455.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 25328.44 |  | 1 | 25328.44 | 25328.4381 | ООО СК "Меридиан" | 30394.1257 | 9640.6367 | 32109946146 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-11 | 2021-03-07 | 2021-03-11 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 25455.72 |  |  | 25455.72 | 0
410 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1399 с уст. тр.2х630кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-6кВ от ТП №1399 до сущ.КЛ-6кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП №1399 до ВРЩ-0,4кВ вв.26559, 16КЛ-0,4кВ от ТП №1399 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.2, корп.6-7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16782.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 16765.65 |  |  |  | 16765.6509 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20118.7811 | 20118.7811 | 32109946129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16782.43 |  |  |  | 0
411 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29645 - новая ТП*, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, установка счетчиков - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, г.Некрасовка, з/у 20 | L_I-245715 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29645 - новая ТП*, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, установка счетчиков - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, г.Некрасовка, з/у 20 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18567.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18549.03 |  |  |  | 18549.0324 | ООО "СМК" | 22258.8389 | 6939.126 | 32109946132 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18567.6 |  |  |  | 0
412 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16342, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16342 - ТП № 16720, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.28 | L_I-245717 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16342, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16342 - ТП № 16720, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.28 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17666.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17578.25 |  |  |  | 17578.2504 | ООО СК "Меридиан" | 21093.9005 | 15724.544 | 32109946115 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 17666.58 |  |  |  | 0
413 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16121, ТП № 13714 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, влад.32 | L_I-245722 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16121, ТП № 13714 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, влад.32 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36919.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 36882.21 |  | 1 | 36882.21 | 36882.2142 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44258.657 | 15647.7748 | 32109946141 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-10-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36919.13 |  |  | 36919.13 | 0
414 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29354 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.16А | L_I-245503 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29354 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.16А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8396.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8392.25 |  |  |  | 8392.25 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10070.7 | 10070.7 | 32109947037 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8396.45 |  |  |  | 0
415 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26851 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, д.30, корп.3 | L_I-245506 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26851 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, д.30, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10046.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10036.3 |  |  |  | 10036.3037 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12043.5644 | 3871.1457 | 32109947041 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10046.35 |  |  |  | 0
416 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26852 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, вл.32 | L_I-245508 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26852 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, вл.32 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12611.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12598.62 |  |  |  | 12598.6221 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15118.3465 | 4859.4685 | 32109947045 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12611.23 |  |  |  | 0
417 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16428 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Предтеченский пер., вл.15/8, стр.3 | L_I-245510 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16428 до границы участка Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Предтеченский пер., вл.15/8, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5895.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5866.44 |  |  |  | 5866.4371 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7039.7245 | 7039.7245 | 32109947048 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-11
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 5895.92 |  |  |  | 0
418 | Строительство РП-10 кВ № нов., КЛ-10 КВ от яч.12 РП Чоботы, КЛ-10 кВ от яч.18 ПС-110 кВ №252, ГНБ, благоустройство, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва,ТИНАО, п. Московский, п. Института Полиомиелита, вл.8 | L_I-245521 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ № нов., КЛ-10 КВ от яч.12 РП Чоботы, КЛ-10 кВ от яч.18 ПС-110 кВ №252, ГНБ, благоустройство, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва,ТИНАО, п. Московский, п. Института Полиомиелита, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 127361.0263 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 126724.22 |  | 1 | 126724.22 | 126724.2212 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 152069.0654 | 50608.1938 | 32109947074 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-24 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-11-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 127361.03 |  |  | 127361.03 | 0
419 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 кВ №384 на новую КТП-630кВА/10/0,4кВ с трансформатором 630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д.Губкино ; 77:17:0130205:996 НА З.У. 50:21:0130205:191. | НМ | ОР | 2909.8242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2895.28 |  |  |  | 2895.2751 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3474.3301 | 3474.3301 | 32109939320 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2909.68 |  |  |  | 0
420 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №658 на новую КТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Михайлово-Ярцевское, д.Конаково : 77:22:0030101:473. | НМ | ОР | 1898.2637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1891.62 |  |  |  | 1891.6197 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2269.9437 | 2269.9437 | 32109939343 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1898.17 |  |  |  | 0
421 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х160кВА/10/0,4 кВ №2505. В ТП №2505 установить трансформаторы мощностью 2х400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, ПК-24; | НМ | ОР | 1324.9735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1318.35 |  |  |  | 1318.3486 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1582.0184 | 1582.0184 | 32109939334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-04-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1324.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1323.65 |  |  |  | 0
422 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 трансформаторами. 400 кВА, КЛ-10 кВ , Реклоузер, 2 КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское, д.Рассудово, ул.Зелёная, владение 1А; 77:21:0140408:83. | L_I-245517 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 трансформаторами. 400 кВА, КЛ-10 кВ , Реклоузер, 2 КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское, д.Рассудово, ул.Зелёная, владение 1А; 77:21:0140408:83. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19692.7058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19594.24 |  |  |  | 19594.2423 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 23513.0908 | 17571.1545 | 32109947538 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-26 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-12-09
423 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (№ нов.) с 2 трансформаторами 400 кВА, КЛ-10 кВ 2 шт., КЛ-0,4кВ, ГНБ, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д.Картмазово ; 50:21:0110205:776. | L_I-245519 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ (№ нов.) с 2 трансформаторами 400 кВА, КЛ-10 кВ 2 шт., КЛ-0,4кВ, ГНБ, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д.Картмазово ; 50:21:0110205:776. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 31539.305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 31381.61 |  | 1 | 31381.61 | 31381.6085 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 37657.9302 | 28040.2574 | 32109947546 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-26 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31539.31 |  |  | 31539.31 | 0
424 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 17206-ТП № 18872 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания Заявителя, уст. счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.19/1, стр.1 | L_I-245725 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 17206-ТП № 18872 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания Заявителя, уст. счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.19/1, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21613.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21505.55 |  |  |  | 21505.5486 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 25806.6583 | 25806.6583 | 32109947054 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21613.62 |  |  |  | 0
425 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 13094-ТП № 25609 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.56 | L_I-245727 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 13094-ТП № 25609 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.56 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18953.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18943.76 |  |  |  | 18943.7583 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22732.51 | 7306.8782 | 32109947061 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18953.23 |  |  |  | 0
426 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13039, ТП № 13172 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влд.24А/1,24А/2 | L_I-245728 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13039, ТП № 13172 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влд.24А/1,24А/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26547.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26521.03 |  | 1 | 26521.03 | 26521.0274 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31825.2329 | 10128.4673 | 32109947067 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26547.58 |  |  | 26547.58 | 0
427 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13144, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, влд.3 | L_I-245729 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13144, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, влд.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26339.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26313.06 |  | 1 | 26313.06 | 26313.0606 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31575.6727 | 10112.1464 | 32109947071 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2022-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26339.4 |  |  | 26339.4 | 0
428 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, г/п Львовский, проезд Металлургов, д 9 Ю8-21-302-33647(237864) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 836.0342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 831.44 |  |  |  | 831.4358 | АО "КонтурЭнерго" | 997.723 | 997.723 | 32109940050 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 836.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 836.03 |  |  |  | 0
429 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2270 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-33002(227829) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.7517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2031.52 |  |  |  | 2031.5169 | АО "КонтурЭнерго" | 2437.8202 | 2437.8202 | 32109940053 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2042.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2042.75 |  |  |  | 0
430 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1976, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенск г Ю8-20-302-33062(227144) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 567.8842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 564.76 |  |  |  | 564.7606 | АО "КонтурЭнерго" | 677.7128 | 677.7128 | 32109940059 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 567.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 567.88 |  |  |  | 0
431 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1976 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенск г Ю8-20-302-33062(227144) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 463.16 |  |  |  | 463.1625 | АО "КонтурЭнерго" | 555.795 | 555.795 | 32109940063 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 465.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 465.72 |  |  |  | 0
432 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 3030 от 30.12.2020 Чеховского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4270.1492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4248.8 |  |  |  | 4248.7983 | ООО "Технолог" | 5098.5579 | 5098.5579 | 32109940067 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4270.15 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., СНТ "Надежда-3", д.12 Ю8-20-303-32549(222179) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 648.6192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Сандарово с ТП-208, ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Чепелёво д Ю8-20-302-32727(220790) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1809.9508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СНТ Янтарь, уч.13 Ю8-20-302-32748(186387) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1811.5792 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
433 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 868.9013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 864.56 |  |  |  | 864.5558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1037.467 | 1037.467 | 32109941276 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 868.9 |  |  |  | 0
434 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019) | L_I-243912 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019) | ЮЭС | ССР | 471.5323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 468.94 |  |  |  | 468.9386 | АО "КонтурЭнерго" | 562.7263 | 496.5232 | 32109940074 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-02-17 | 2021-03-06 | 2021-02-17 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 471.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 471.53 |  |  |  | 0
435 |  | Г | 44389 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ «Лобаново», 50:26:0020604:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 557.7986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 549.15 |  |  |  | 549.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 658.98 | 658.98 | 32109956852 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 549.43 |  |  |  | 0
436 |  | Г | 44376 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080339:371 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 959.8066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 944.35 |  |  |  | 944.35 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1133.22 | 1133.22 | 32109956854 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 944.64 |  |  |  | 0
437 |  | Г | 44376 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080339:371 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 629.8605 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 619.91 |  |  |  | 619.9083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 743.89 | 743.89 | 32109956855 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 620.54 |  |  |  | 0
438 |  | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3248 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:0040310:79 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 513.1113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.8 |  |  |  | 504.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 605.76 | 605.76 | 32109956856 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 505 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 505.41 |  |  |  | 0
439 |  | Г | 44381 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хЛРР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,38 кВ-1,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, 50:06:0040306:2573 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5040.786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4959.63 |  |  |  | 4959.6333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5951.56 | 5951.56 | 32109956857 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-07-04
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4961.14 |  |  |  | 0
440 |  | Г | 44378 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3155 ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,604 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д.Шебаршино, 50:18:0080101:24 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 910.5683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 896.91 |  |  |  | 896.9083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1076.29 | 1076.29 | 32109956858 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 897.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 897.82 |  |  |  | 0
441 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ (УЛР-10 кВ), ВЛ-10 кВ от оп.32 ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080610:249 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1043.3807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1027.42 |  |  |  | 1027.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1232.9 | 853.8666 | 32109956861 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1027.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1027.73 |  |  |  | 0
442 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-24715 "Б" ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,15 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, 50:20:0010516:1401 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3788.7298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3730.76 |  |  |  | 3730.7583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4476.91 | 4476.91 | 32109956863 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3731.9 |  |  |  | 0
443 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20862 до ближайшей со стороны ТП границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Крюково, Коммунальная зона «А» | МКС | ориентировочный расчет | 5169.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5164.21 |  |  |  | 5164.2136 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6197.0563 | 6197.0563 | 32109952427 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-06-24
444 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10831 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ взамен ВРЩ-0,4кВ № 78864, 78865 - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Бронная, д.6А, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2613.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2611.12 |  |  |  | 2611.1193 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 3133.3431 | 3133.3431 | 32109950957 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-07-11
445 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19890 до ВРЩ-0,4кВ № 101454, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический проезд, д.57, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2550.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 2548.12 |  |  |  | 2548.1163 | ООО "ЭСК" | 3057.7396 | 2048.2002 | 32109950959 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2022-01-12
446 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4617 до ВРЩ-0,4кВ № 87820 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.44, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3608.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 3604.64 |  |  |  | 3604.6418 | ООО "Компания "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 4325.5701 | 4325.5701 | 32109950966 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-02-24 | 2021-02-28
447 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 57 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (устанавливается взамен сущ. ВРЩ-0,4кВ № 67019, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мукомольный проезд, д.9, корп.1 | МКС | ССР | 2254.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2186.61 |  |  |  | 2186.6147 | ООО "СТРОЙБУР" | 2623.9377 | 2623.9377 | 32109950970 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-30
448 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16828 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 | L_I-245905 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16828 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 1709.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1708.22 |  |  |  | 1708.2231 | ООО "СФ ТЦС" | 2049.8677 | 1482.883 | 32109952432 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-12-17
449 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23507 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.1с, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5177.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5174.97 |  |  |  | 5174.9692 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6209.9631 | 6209.9631 | 32109952430 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-22
450 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28689 до нового группового ВРЩ-0,4кВ, установка нового группового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.23, стр.2, кв.помещ.1 | МКС | ориентировочный расчет | 519.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 518.82 |  |  |  | 518.8227 | ООО "Энергосеть-25" | 622.5872 | 622.5872 | 32109950976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-04-23
451 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20950 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Средний Овчинниковский пер., д.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3044.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3044.18 |  |  |  | 3044.1786 | ООО "ЭлТехСтрой" | 3653.0143 | 3653.0143 | 32109950983 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-04-24
452 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24359 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Косинская, д.18А, стр.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2027.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2025.06 |  |  |  | 2025.0649 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2430.0779 | 2430.0779 | 32109950657 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 2021-03-30
453 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3762 до стены фасада в напралении нового ВРЩ - 0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.3 | L_I-246135 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3762 до стены фасада в напралении нового ВРЩ - 0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1390.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1388.89 |  |  |  | 1388.8927 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1666.6713 | 1666.6713 | 32109950660 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-02 | 2021-02-28 | 2021-03-02 | 2021-04-18
454 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5070 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева, д.18 | L_I-246138 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5070 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 3312.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3311.79 |  |  |  | 3311.7938 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3974.1525 | 3974.1525 | 32109950661 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-04-22
455 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 23795 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 | L_I-242009 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 23795 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2627.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2624.44 |  |  |  | 2624.4399 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3149.3279 | 2189.93 | 32109950667 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-12-31
456 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А | J_I-227262 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А | МКС | ССР | 1762.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1760.91 |  |  |  | 1760.9123 | ООО "ИК "МРЭС" | 2113.0948 | 1134.5115 | 32109950616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2022-03-31
457 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 | K_I-229518 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 | МКС | ССР | 2753.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2750.74 |  |  |  | 2750.7385 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3300.8862 | 1776.1114 | 32109950637 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2022-03-31
458 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 | K_I-229650 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 | МКС | ССР | 1063.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1062.75 |  |  |  | 1062.7508 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1275.301 | 1275.301 | 32109952434 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-31
459 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29890 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.61А | J_I-224922 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29890 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.61А | МКС | ССР | 3348.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 3344.99 |  |  |  | 3344.9937 | ООО "ИК "МРЭС" | 4013.9924 | 2795.2224 | 32109950628 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-12-31
460 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24935 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, ЗАО, район Арбат, ЦАО | МКС | ССР | 2609.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2606.62 |  |  |  | 2606.6158 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3127.9389 | 2184.4295 | 32109950633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-31
461 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27755 с установкой 2 комбинированных сборок на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.60 | J_I-220941 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27755 с установкой 2 комбинированных сборок на 14 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.60 | МКС | ССР | 2764.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2761.46 |  |  |  | 2761.4608 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3313.7529 | 2573.3173 | 32109950639 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-11-30
462 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20519 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | J_I-225041 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20519 с установкой трансформаторов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.27 | МКС | ССР | 1395.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1394.38 |  |  |  | 1394.3792 | ООО "ИК "МРЭС" | 1673.2551 | 1673.2551 | 32109950645 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-30
463 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны гаража-бокса № 84, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., вл.14А, помещ.22 | МКС | ориентировочный расчет | 1184.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 1173.14 |  |  |  | 1173.1421 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1407.7705 | 1407.7705 | 32109950649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-04-09
464 | Строительство СП-10 кВ №нов.1, №нов.2, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк | J_I-216602 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ №нов.1, №нов.2, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк | НМ | ОР | 4044.2126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4023.99 |  |  |  | 4023.9915 | ООО "Технолог" | 4828.7898 | 4828.7898 | 32109949049 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4044.01 |  |  |  | 0
465 | Строительство нового РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от нов.ТП "Ледовый центр"*, вр.в 2КЛ-20кВ напр.ТП № 72091 - ТП «Ледовый Центр»* до нов.РП, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.25, стр.4,16,30 | L_I-245732 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от нов.ТП "Ледовый центр"*, вр.в 2КЛ-20кВ напр.ТП № 72091 - ТП «Ледовый Центр»* до нов.РП, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.25, стр.4,16,30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37210.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37154.77 |  | 1 | 37154.77 | 37154.7667 | ООО "ЭнергоСеть" | 44585.72 | 14264.5632 | 32109958116 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-15 | 2021-03-07 | 2021-03-15 | 2022-11-27
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 37210.58 |  |  | 37210.58 | 0
466 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 4 КВЛ-6 кВ ТП-506/1-КТП-5142, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-35 кВ № 27 "Черное", МО, г. Балашиха ,д. Черное, вл. 170 Б, к.н. 50:15:0000000:134890 | L_I-246750 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 4 КВЛ-6 кВ ТП-506/1-КТП-5142, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-35 кВ № 27 "Черное", МО, г. Балашиха ,д. Черное, вл. 170 Б, к.н. 50:15:0000000:134890 | ВЭС | расчет филиала | 1559.0466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1551 |  |  |  | 1551 | ООО "Меридиан Энерго" | 1861.2 | 1861.2 | 32109948042 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1558 |  |  |  | 0
467 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 604 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Ногинск, г. Ногинск, восточнее ул. Ильича, уч. 4, к.н. 50:16:0301009:1814 | ВЭС | расчет филиала | 831.5934 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 827.44 |  |  |  | 827.4355 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 992.9226 | 992.9226 | 32109948040 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-29
468 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-3424-ЛР-240-ЛР-241-КТП-4903 в пролетах опор 12-15 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Никольское-Трубецкое, д. 108, к.н. 50:15:0040601:501 | ВЭС | расчет филиала | 443.7601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 441 |  |  |  | 441 | ООО "Меридиан Энерго" | 529.2 | 529.2 | 32109948037 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 443 |  |  |  | 0
469 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 571 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово, ул. Западная, д. 56, к.н. 50:16:0202004:796 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.1 |  |  |  | 821.1043 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 985.3251 | 985.3251 | 32109948033 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-29
470 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:231 | ВЭС | расчет филиала | 1489.2306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1481.78 |  |  |  | 1481.7833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1778.14 | 1778.14 | 32109948031 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1488 |  |  |  | 0
471 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 566 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 6-й км а/д "Кузнецы-Тимково-Мамонтово" мкр "Лесные озера", ул. Центральная, уч. 3, к.н. 50:16:0203015:22 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 1819.54 | 32109948029 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | 0
472 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-127 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, пр-д Лесной, з/у 5, к.н. 50:16:0401001:295 | ВЭС | расчет филиала | 635.8666 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 632.69 |  |  |  | 632.6872 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 759.2247 | 759.2247 | 32109948027 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-03
473 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-180 10/0,4 кВ № 481 "Васюковка" (замена тр-ра 180 кВА на тр-р 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 234 "Поля Насосные", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д. Васюковка, около з/у дома 17, к.н. 50:25:0070406:332 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 822 |  |  |  | 822 | ООО "ФАБИ" | 986.4 | 986.4 | 32109948024 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 824 |  |  |  | 0
474 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. опорам 15-24,24-1 ВЛЗ-6 кВ ф. 5 отп. КТП-328; реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 343 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Пешково, к.н. 50:16:0103021:1297 | ВЭС | расчет филиала | 2304.4309 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2290.6083 |  |  |  | 2290.6083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2748.73 | 2748.73 | 32109948021 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2303 |  |  |  | 0
475 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от КТП-1527 Л-2 опоры 21 до опоры 51 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Костино, д. 121-А, к.н. 50:24:0040604:811 | ВЭС | расчет филиала | 676.4307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 674 |  |  |  | 674 | ООО "ФАБИ" | 808.8 | 808.8 | 32109948020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675 |  |  |  | 0
476 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Золотово, к.н. 50:29:0030303:6268 | ВЭС | расчет филиала | 1115.951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1111 |  |  |  | 1111 | ООО "ФАБИ" | 1333.2 | 1333.2 | 32109948014 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1114 |  |  |  | 0
477 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №19 от 15.01.2021 Егорьевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4212.3568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4192 |  |  |  | 4192 | ООО "ФАБИ" | 5030.4 | 5030.4 | 32109948012 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4208 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 31 КТП-488 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, Колычевская сельская администрация, СТ "Родник", к.н. 50:30:0060113:373 | ВЭС | расчет филиала | 2279.5943 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 29 КТП-39 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Акатово, к.н. 50:30:0020207 | ВЭС | расчет филиала | 537.4688 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 62 ВЛЗ-10 кВ фид. 30 ПС № 235 "Починки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, вблизи д. Никоново, к.н. 50:30:0050310:174 | ВЭС | расчет филиала | 1395.2936 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
478 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №19 от 15.01.2021 Коломенский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4040.2879 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4021 |  |  |  | 4021 | ООО "ФАБИ" | 4825.2 | 4825.2 | 32109948010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4036 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от опоры 22 ТП-815 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, с. Подберезники, к.н. 50:34:0050503:148 | ВЭС | расчет филиала | 510.3321 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 367/22 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Шкиньский, СТ "Дубна-Коростели", уч. 332, к.н. 50:34:0050520:0332 | ВЭС | расчет филиала | 867.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 от опоры 306 до опоры 324 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Шкиньский, СТ "Дубна-Коростели", уч. 332, к.н. 50:34:0050520:0332 | ВЭС | расчет филиала | 2662.5608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
479 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №19 от 15.01.2021 Луховицкий р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5697.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5669 |  |  |  | 5669 | ООО "ФАБИ" | 6802.8 | 6802.8 | 32109948005 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5691 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. РУ-0,4 кВ ТП-477 ПС № 738 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Григорьевское, ул. Блохина, д. 1-А, к.н. 50:35:0050303:143 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация РП-12 - замена ВН, СР, МВ на ВВк (4 шт.), установка ячеек с ОПН и ЗН ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Григорьевское, ул. Блохина, д. 1-А, к.н. 50:35:0050303:143 | ВЭС | расчет филиала | 5242.8612 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
480 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №19 от 15.01.2021 Щелковский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1796.1678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1787 |  |  |  | 1787 | ООО "Меридиан Энерго" | 2144.4 | 2144.4 | 32109948003 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1795 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-100/2 до опоры 1 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая, уч. 39, к.н. 50:14:0040139:51 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ в пролетах опор 1-4; 25-49 ТП-4984-ПП-11-КТП-4778 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, д. Большие Жеребцы, к.н. 50:14:0040341:2265 | ВЭС | расчет филиала | 887.5203 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ "1" МТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1244 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18
481 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №760 от 28.08.2020 Орехово-Зуевский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1816.2626 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1808 |  |  |  | 1808 | ООО "ФАБИ" | 2169.6 | 2169.6 | 32109948001 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-05-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1814 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1753 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Савостьяново, уч. 6-Н, к.н. 50:24:0040502:555 | ВЭС | расчет филиала | 332.0429 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 |  | 2021-02-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛИ-0,4 кВ "Ф-1" КТП-1161 ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Малое Кишнево, д.21, к.н. 50:24:0040304:632 | ВЭС | расчет филиала | 402.8711 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 |  | 2021-02-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1119 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-1119 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ "Успех", кв. 1, 16,38, к.н. 50:24:0080125:43 | ВЭС | расчет филиала | 1081.3486 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 |  | 2021-02-19
482 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ "Село правое", фид. "Село левое", фид. "Село" (с заменой вводов - 40 шт. и провода) от РУ-0,4 кВ ТП-179 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Туменское, д. 76, к.н. 50:34:0050603:292 | ВЭС | расчет филиала | 2258.4919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2248 |  |  |  | 2248 | ООО "ФАБИ" | 2697.6 | 2697.6 | 32109947997 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2256 |  |  |  | 0
483 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-483 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, юго-восточнее 550 м д.Березовый Мостик, поле 6, к.н. 50:16:0103040:1352 | ВЭС | расчет филиала | 424.0355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 421.92 |  |  |  | 421.9167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 506.3 | 506.3 | 32109947993 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 424 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 423 |  |  |  | 0
484 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-320 6/0,4 кВ № 65 (замена т-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, тер. ЗАО "Мамонтово", к.н. 50:16:0401001:1373 | ВЭС | расчет филиала | 999.7403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 994.74 |  |  |  | 994.7417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1193.69 | 1193.69 | 32109947999 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2021-02-20 | 2021-02-09 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 999 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 998 |  |  |  | 0
485 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. №(нов.) в габ. 63 кВА с транс 40 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 175,вл. 1 : 77:22:0020330:1215. | НМ | ОР | 1143.8319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1138.11 |  |  |  | 1138.1128 | ООО "Технолог" | 1365.7353 | 1365.7353 | 32109949048 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1143.26 |  |  |  | 0
486 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | J_I-215873 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск | ПАО "РМР" | ССР | 24351.6039 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 24229.85 |  |  |  | 24229.85 | ООО "Энком" | 29075.82 | 29075.82 | 32109958422 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 24351.6 |  |  |  | 0
487 | Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки 3 с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красно-горский р-н, вблизи р.п. Нахабино | J_I-225957 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки 3 с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6кВ Нахабино до РУ-10кВ вновь сооружаемого СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красно-горский р-н, вблизи р.п. Нахабино | ПАО "РМР" | ССР | 6340.0043 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 6308.3 |  |  |  | 6308.3 | ООО "Энком" | 7569.96 | 7569.96 | 32109958433 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6340 |  |  |  | 0
488 | Строительство двух СП-10кВ, двух КЛ-10кВ от 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП №120 до вновь сооружаемых СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | L_I-246234 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух СП-10кВ, двух КЛ-10кВ от 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП №120 до вновь сооружаемых СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7002.9492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6967.93 |  |  |  | 6967.9333 | ООО "Технолог" | 8361.52 | 3079.7769 | 32109958439 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-02-26 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2022-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7002.95 |  |  |  | 0
489 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РТП-8, ПС №580 "Яганово (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Новоселковский, в р-не д Колычево Ю8-20-302-33065(228258) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 862.8392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 858.53 |  |  |  | 858.525 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1030.23 | 1030.23 | 32109946052 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 862.84 |  |  |  | 0
490 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 8 от 14.01.2021г Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3105.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3088.9 |  |  |  | 3088.9021 | АО "КонтурЭнерго" | 3706.6825 | 3706.6825 | 32109946037 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3105.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3105.99 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №792 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Вельяминово с Ю8-20-303-32153(210328) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1585.8542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-387 (с заменой вводов), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, д Калиновка, уч №38 Ю8-21-303-33094(219599) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 560.1033 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1701 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Востряково, СНТ "Новое Заборье", уч 191 Ю8-21-303-33210(225568) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 960.0275 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
491 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 8 от 14.01.2021г Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5704.9375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5676.41 |  |  |  | 5676.4133 | ООО "Элмонт" | 6811.696 | 4792.5939 | 32109946026 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5704.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5704.94 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №478 "Талеж", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не п Новый Быт Ю8-20-302-32224(217058) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4943.2158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.62 до оп.69 (с заменой вводов) ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ Надежда-3, уч 92 Ю8-20-303-18845(853953) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 761.7217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
492 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 8 от 14.01.2021г Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2753.6883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2738.54 |  |  |  | 2738.5427 | АО "КонтурЭнерго" | 3286.2513 | 3286.2513 | 32109946023 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2753.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2753.69 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1723 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Нижнее Мячково Ю8-20-303-32856(226069) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1981 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-21-302-33204(230714) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2360 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-20-302-32696(224519) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2228, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенск г Ю8-20-302-33063(228047) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 800.4967 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-1924 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31805(212108)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Булгаково Ю8-20-302-32829(225646) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.0192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
493 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 8 от 14.01.2021г Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4410.1617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4385.91 |  |  |  | 4385.9061 | АО "КонтурЭнерго" | 5263.0873 | 3536.3962 | 32109946017 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4410.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4410.16 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Жуковский, правый берег реки Москвы Ю8-20-302-33011(228054) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2984.2892 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2361, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 42 Ю8-21-302-33232(231184) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 418.485 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-33200(230667) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1007.3875 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
494 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 8 от 14.01.2021г Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4108.5867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4085.99 |  |  |  | 4085.9888 | АО "КонтурЭнерго" | 4903.1865 | 4903.1865 | 32109946066 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4108.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4108.59 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1156 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Нестерово Ю8-20-302-33058(225894) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №64 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, с. Вишняково, уч 4 Ю8-20-302-32871(214004) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
495 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-21624(164411) от 19.11.2020), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 635.5263 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 633.03 |  |  |  | 633.0258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.631 | 759.631 | 32109947502 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-15 | 2021-02-11 | 2021-02-15 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 635.53 |  |  |  | 0
496 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №28 от 21.01.2021 Клинского района (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 2478.1374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2465.75 |  |  |  | 2465.7458 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2958.895 | 2958.895 | 32109947508 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2478.13 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от СТП-6/0,4кВ №1482, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТА "Юность-2007", уч.24 | СЭС | ориентировочный расчет | 487.3812 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от СТП-6/0,4кВ №1482 ф. «№2» по сущ трассе, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность-2007", уч.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 466.0028 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность-2007", уч.125 | СЭС | ориентировочный расчет | 464.495 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-22106(178780) от 25.11.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность-2007", уч.142 | СЭС | ориентировочный расчет | 572.8772 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от СТП-6/0,4кВ №1482 по сущ. трассе ф.2, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Юность-2007", уч.38 | СЭС | ориентировочный расчет | 487.3812 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 2021-05-28
497 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 3063 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 1482.8594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1472.48 |  |  |  | 1472.4783 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1766.974 | 1766.974 | 32109947513 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1482.86 |  |  |  | 0
498 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 91 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВа), ВЛИ-0.38 кВ, ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Измайлово, д.39 | СЭС | ориентировочный расчет | 2440.3308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2428.13 |  |  |  | 2428.1292 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2913.755 | 2913.755 | 32109947517 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2440.33 |  |  |  | 0
499 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24773 (замена трансформатора 160 кВа на трансформатор 400 кВА), строительство ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово. Ул. Центральная | СЭС | ориентировочный расчет | 1081.6172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1076.21 |  |  |  | 1076.2083 | ООО "ЭНКОМ" | 1291.45 | 1291.45 | 32109947521 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1081.62 |  |  |  | 0
500 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от РП-10/0,4 кВ № 415, КВЛ-0.4 кВ от РП-10/0,4 кВ № 412, ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 1050.347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1044.89 |  |  |  | 1044.885 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1253.862 | 1253.862 | 32109947527 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1050.35 |  |  |  | 0
501 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 4022 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, СНТ "Искра-2", уч.235 | СЭС | ориентировочный расчет | 569.6759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.83 |  |  |  | 566.8275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 680.193 | 680.193 | 32109947530 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 569.68 |  |  |  | 0
502 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2724, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поповка, ул. Нижняя, д.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 513.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 510.68 |  |  |  | 510.6817 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 612.818 | 612.818 | 32109947533 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 513.25 |  |  |  | 0
503 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3380 (замена МТП и трансформатора 63 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | СЭС | ориентировочный расчет | 1406.0859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1399.06 |  |  |  | 1399.055 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1678.866 | 1678.866 | 32109947542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1406.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1399.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1406.09 |  |  |  | 0
504 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мышенское с Ю8-21-302-33502(235188) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1154.2625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1147.91 |  |  |  | 1147.9146 | АО "КонтурЭнерго" | 1377.4975 | 1377.4975 | 32109946061 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1154.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1154.26 |  |  |  | 0
505 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, вблизи Константиновское с Ю8-21-302-33650(237942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 771.5342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 767.29 |  |  |  | 767.2906 | АО "КонтурЭнерго" | 920.7487 | 920.7487 | 32109946057 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 771.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 771.53 |  |  |  | 0
506 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2343 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №634 "Сафоново (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское Ю8-21-302-33645(237284) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 673.04 |  |  |  | 673.0378 | АО "КонтурЭнерго" | 807.6454 |  | 32109946050 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 676.76 | ООО СК "МЕРИДИАН" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 676.76 |  |  |  | 0
507 | Модернизация ПС-110 кВ №300 "Дворики" с заменой выкатных элементов и установкой защиты типа "ТОР-200Л" в яч.15 и ввод, яч. 3-й с.ш РУ-ЮкВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, б-р 65 лет Победы, д. 4 ИА-18-302- 521(125231) | J_I-225644 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №300 "Дворики" с заменой выкатных элементов и установкой защиты типа "ТОР-200Л" в яч.15 и ввод, яч. 3-й с.ш РУ-ЮкВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, б-р 65 лет Победы, д. 4 ИА-18-302- 521(125231) | ЮЭС | ССР | 2951.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2936.59 |  |  |  | 2936.5929 | ООО "ЭлектроГарант" | 3523.9115 | 1920.5318 | 32109946047 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-02-24 | 2021-03-06 | 2021-02-24 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2951.35 |  |  |  | 0
508 | Модернизация ПС-110кВ №596 "Красногорка" с установкой ячеек на 3 и 4 с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1 (п. Фабрики им. 1 Мая) ИА-19-354-20(989332) | L_I-241682 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №596 "Красногорка" с установкой ячеек на 3 и 4 с.ш. РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, кв-л 99, вл.1 (п. Фабрики им. 1 Мая) ИА-19-354-20(989332) | ЮЭС | ССР | 3297.6825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3280.53 |  |  |  | 3280.5341 | ООО "ЭлектроГарант" | 3936.6409 | 2794.6119 | 32109946044 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-02-24 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3297.68 |  |  |  | 0
509 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Волоколамского р-на (4 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 21815.6691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 21527.7 |  | 1 | 21527.7 | 21527.7022 | ООО "Инженерное бюро" | 25833.2427 | 17776.7738 | 32109969172 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-11 | 2021-03-07 | 2021-03-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21547.34 |  |  | 21547.34 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21553.88 |  |  | 21553.88 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | J_I-221761 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс - д.Стремоухово (3,22 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6346.1353 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 |  | 2021-03-07
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | J_I-221763 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клетки - д.Новлянское (2,66 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4606.1918 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 |  | 2021-03-07
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | J_I-221769 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-408, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево-д.Харланиха (2,31 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4420.7107 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 |  | 2021-03-07
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | J_I-221781 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-395, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево-д.Нелидово (3,15 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6442.6313 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 |  | 2021-03-07
510 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС № 69 - РТП № 18181 с.1 от т.А до т.Б, в т.ч ПИР: МО, г.Котельники, мкр.Опытное поле | L_I-245721 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ПС № 69 - РТП № 18181 с.1 от т.А до т.Б, в т.ч ПИР: МО, г.Котельники, мкр.Опытное поле | МКС | ориентировочный расчет | 1141.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1140.43 |  |  |  | 1140.4334 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1368.5201 | 1368.5201 | 32109979734 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-05-13
511 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 30211А,Б - № 30212А,Б до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.94, к.4 | L_I-246131 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 30211А,Б - № 30212А,Б до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.94, к.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28740.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28712.05 |  | 1 | 28712.05 | 28712.0509 | ООО "СМК" | 34454.4611 | 10767.0191 | 32109969119 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2022-12-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28740.79 |  |  | 28740.79 | 0
512 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от вр.напр.ТП № 13580А,Б - ТП № 13533А,Б, ТП № 13533 - ТП № 13540 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., вл.76А | L_I-246132 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от вр.напр.ТП № 13580А,Б - ТП № 13533А,Б, ТП № 13533 - ТП № 13540 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., вл.76А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23349.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23326.33 |  |  |  | 23326.3337 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27991.6004 | 8813.8109 | 32109969141 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2022-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23349.68 |  |  |  | 0
513 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от ТП № 6653, № 6540 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гродненская, влд.7/9 | L_I-246133 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от ТП № 6653, № 6540 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гродненская, влд.7/9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27066.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 27039.34 |  | 1 | 27039.34 | 27039.3419 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 32447.2103 | 10139.7532 | 32109969122 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2022-12-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27066.41 |  |  | 27066.41 | 0
514 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19029 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каретный Ряд, д.3, стр.1 | L_I-242111 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19029 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каретный Ряд, д.3, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29451.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 29421.73 |  | 1 | 29421.73 | 29421.7322 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 35306.0786 | 35306.0786 | 32109969129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-19 | 2021-03-07 | 2021-03-19 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29451.18 |  |  | 29451.18 | 0
515 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13241 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Свободный пр-кт, д.4А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10333.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10328.27 |  |  |  | 10328.275 | АО "Профэнерго" | 12393.9299 | 12393.9299 | 32109969153 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10333.44 |  |  |  | 0
516 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27841 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернадского, влад.10 | L_I-245900 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27841 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернадского, влад.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17062.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17053.79 |  |  |  | 17053.7938 | АО "Профэнерго" | 20464.5526 | 6151.9207 | 32109969147 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-18 | 2021-03-14 | 2021-03-18 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17062.33 |  |  |  | 0
517 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 12419 - нов.ТП з/у 10*, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 9 | L_I-245903 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 12419 - нов.ТП з/у 10*, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19472.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 19452.64 |  |  |  | 19452.6446 | ООО "СФ ТЦС" | 23343.1735 | 7329.0968 | 32109967511 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 19472.12 |  |  |  | 0
518 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10к от РП № 12109 до новой ТП с заходом в ТП № 12419, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 10 | L_I-245904 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10к от РП № 12109 до новой ТП с заходом в ТП № 12419, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18797.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 18778.75 |  |  |  | 18778.7525 | ООО "СФ ТЦС" | 22534.5029 | 7075.1972 | 32109967513 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 18797.55 |  |  |  | 0
519 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-237 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", ячейка 10 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, КЛ-10 кВ-4,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Симбуховский, д.Субботино | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27556.0137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 27195.03 |  | 1 | 27195.03 | 27195.0299 | ООО "Технолог" | 32634.0359 | 22821.0041 | 32109969165 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 27225.34 |  |  | 27225.34 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 27200.54 |  |  | 27200.54 | 0
520 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Электрон ПС-220 кВ №475 "Луч", КРН-10 кВ, ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5835.6197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5760.92 |  |  |  | 5760.9238 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 6913.1085 | 4767.661 | 32109969161 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5763.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5765.59 |  |  |  | 0
521 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1038 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030304:90 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 558.3797 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 550 |  |  |  | 550 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 660 | 660 | 32109975273 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-02-27 | 2021-02-24 | 2021-02-27 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 550.39 |  |  |  | 0
522 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2 КЛ-10 от РП-152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | I_I-208261 | 2021 | СМР, ПНР | СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2 КЛ-10 от РП-152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | НМ | ССР | 5056.5185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5031.24 |  |  |  | 5031.2359 | ООО "Технолог" | 6037.4831 | 4192.1394 | 32109964203 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5056.52 |  |  |  | 0
523 | Строительство БКТП 2х250-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка | H_I-169392 | 2021 | СМР, ПНР | СМР, ПНР по титулу: Строительство БКТП 2х250-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка | НМ | ОР | 3855.715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3836.44 |  |  |  | 3836.4354 | ООО "ЭлектроГарант" | 4603.7225 | 3196.6047 | 32109964211 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3855.72 |  |  |  | 0
524 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11780, до ТП № 12991, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный проезд, владение 2 | I_I-219831 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11780, до ТП № 12991, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный проезд, владение 2 | ПАО "РМР" | ССР | 7805.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7801.69 |  |  |  | 7801.6889 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9362.0266 | 7173.9668 | 32109967519 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7805.59 |  |  |  | 0
525 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10646 до ВРЩ-0,4кВ № 33044, 33045, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферсмана, д.5, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6347.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6344.81 |  |  |  | 6344.8093 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7613.7712 | 7613.7712 | 32109967616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6347.98 |  |  |  | 0
526 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЗТП №420 до ТП № нов., ГНБ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-№420, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Киевское шоссе 32-й, 77:18:0170404 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16774.36 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 16690.49 |  |  |  | 16690.4882 | ООО "СФ ТЦС" | 20028.5858 | 20028.5858 | 32109967549 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-06-16
527 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 160 кВА с транс.100 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ячейки в РУ-10 кВ КТП №724 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 №нов, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец»; 50:21:0000000:1038 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23015.6741 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22900.6 |  |  |  | 22900.5958 | ООО "СМК" | 27480.7149 | 27480.7149 | 32109967554 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-03 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 23015.67 |  |  |  | 0
528 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ ТП-144-РП-150 отп.на-КТП-123 ПС № 84 "Глухово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, к.н. 50:16:0104002:4293 | ВЭС | расчет филиала | 1531.3507 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1523.69 |  |  |  | 1523.6917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1828.43 | 1828.43 | 32109960948 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-05-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1530 |  |  |  | 0
529 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КРУН с ВН (наземной установки) на КВЛ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32, РЛКВ типа РЛР-10-630А (2 шт.) ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/о Медвежье-Озерский, д. Алмазово, д. 3-Б, к.н. 50:14:0040361:184 | ВЭС | расчет филиала | 1713.0445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1704 |  |  |  | 1704 | ООО "Меридиан Энерго" | 2044.8 | 2044.8 | 32109960941 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1712 |  |  |  | 0
530 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 78 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, к.н. 50:23:0010161:382 | ВЭС | расчет филиала | 2007.2649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1997 |  |  |  | 1997 | ООО "Меридиан Энерго" | 2396.4 | 2396.4 | 32109960940 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2006 |  |  |  | 0
531 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89-отп.на-КТП-861 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, у д. Следово, к.н. 50:16:0203022:23 | ВЭС | расчет филиала | 1015.4855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1010.41 |  |  |  | 1010.4083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1212.49 | 1212.49 | 32109960937 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1015 |  |  |  | 0
532 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 704 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н.50:16:0103041:241 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.1083 |  |  |  | 821.1083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 985.33 | 985.33 | 32109960933 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 0
533 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №34 от 22.01.2021 Егорьевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4986.2839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4962 |  |  |  | 4962 | ООО "ФАБИ" | 5954.4 | 5954.4 | 32109960930 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4981 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 36 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 81 КТП-22 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново, ул. Комарова, д. 39, к.н. 50:30:0050213:662 | ВЭС | расчет филиала | 2349.9886 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 42 МТП-340 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/п Юрцовское, д. Иншаково, ул. Цветочная, д. 39, к.н. 50:30:0020302:615 | ВЭС | расчет филиала | 2636.2953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
534 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 24 ВЛ-6кВ ф.7 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Саввино, ул. Новоегорье | ВЭС | расчет филиала | 1369.1651 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1363 |  |  |  | 1363 | ООО "ФАБИ" | 1635.6 | 1635.6 | 32109960927 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1367 |  |  |  | 0
535 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №34 от 22.01.2021 Коломенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5109.1268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5084 |  |  |  | 5084 | ООО "ФАБИ" | 6100.8 | 4029.1888 | 32109960923 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5104 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 50 шт.); реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 274 (замена КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Дмитровцы, ул. Центральная, д. 57, к.н. 50:34:0010302:643 | ВЭС | расчет филиала | 4440.1594 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 118 ВЛЗ-10 кВ фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040217:633 | ВЭС | расчет филиала | 668.9673 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
536 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №34 от 22.01.2021 Шатурский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4058.7708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4039 |  |  |  | 4039 | ООО "ФАБИ" | 4846.8 | 3231.2 | 32109960920 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4054 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 3,3/0,4 кВ, РЛКВ-3,3 кВ, ВЛЗ-3,3 кВ от опоры ВЛЗ-3,3 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-20977(228837) от 31.12.2020 ПС № 141 "Туголес", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, п. Воймежный, к.н. 50:25:0070234:405 | ВЭС | расчет филиала | 2190.232 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 181 ВЛЗ-10 кВ фид. 3 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г/п Шатура, д. Левошево, д. 21-А, к.н. 50:25:0030120:1088 | ВЭС | расчет филиала | 1868.5388 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
537 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №34 от 22.01.2021 Щелковский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5411.4006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5384 |  |  |  | 5384 | ООО "Меридиан Энерго" | 6460.8 | 6460.8 | 32109960916 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5406 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направлением ТП-187-ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030117:2106 | ВЭС | расчет филиала | 1995.1217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. РП-8-ТП-189 ПС № 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, в районе д. Дядькино, д. Громково, к.н. 50:16:0102023:7 | ВЭС | расчет филиала | 936.3563 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Здехово, к.н. 50:14:0030111:849 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 488 (замена КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г/п Сверловский, д. Митянино, пр-д Тихий, уч. 6, к.н. 50:14:0000000:107643 | ВЭС | расчет филиала | 2025.5987 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25
538 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ по существующим опорам 53-56 ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:231 | ВЭС | расчет филиала | 1267.8861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1261.55 |  |  |  | 1261.55 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1513.86 | 1513.86 | 32109960946 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1267 |  |  |  | 0
539 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27118 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячейк №14 ПС № 48 до РТП № 27118, перевод 4КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д | МКС | ориентировочный расчет | 2888.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2884.37 |  |  |  | 2884.37 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3461.2499 | 1891.7342 | 32109977683 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2022-02-28
540 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20929 до стены здания Заявителя, установка чсетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тетеринский пер., д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2103.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2101.16 |  |  |  | 2101.1637 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2521.3965 | 2521.3965 | 32109977563 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-04-29
541 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16827 до стены фасада здания в сторону нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, д.15 и д.15, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5312.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 5307.03 |  |  |  | 5307.0297 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 6368.4356 | 4313.373 | 32109977697 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-12-30
542 |  | Г | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16827 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16827 до существующих КЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВ от ТП № 16827 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, д.15 и д.15, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 905.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 904.2 |  |  |  | 904.2029 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 1085.0435 | 1085.0435 | 32109977688 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-07-29
543 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, стр.1 | J_I-228051 | 2024 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, стр.1 | МКС | ССР | 2963.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2874.37 |  |  |  | 2874.369 | ООО "СТРОЙБУР" | 3449.2428 | 3449.2428 | 32109977573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-31
544 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 | H_I-164327 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 | МКС | ССР | 480.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 479.75 |  |  |  | 479.7528 | ООО "СМК" | 575.7033 | 397.371 | 32109977577 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-12-31
545 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 | J_I-227823 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 | МКС | ССР | 1946.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1927.39 |  |  |  | 1927.3861 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2312.8633 | 1594.0004 | 32109977581 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-12-31
546 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 | K_I-228501 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 | МКС | ССР | 3677.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 3673.61 |  |  |  | 3673.6147 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4408.3377 | 3042.792 | 32109977585 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-12-31
547 | Реконструкция ТП-10/0,4 кв № 28660 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.20Б | K_I-231393 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кв № 28660 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.20Б | МКС | ССР | 1097.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1096.84 |  |  |  | 1096.8433 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1316.212 | 1316.212 | 32109977703 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-31
548 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15313 с наладкой ячеек КСО-298 MSM, ТП 10/0,4кВ 11663 по тип. проекту «ТК-2х400» с тр-ми 2х1250кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А | L_I-245802 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15313 с наладкой ячеек КСО-298 MSM, ТП 10/0,4кВ 11663 по тип. проекту «ТК-2х400» с тр-ми 2х1250кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А | МКС | ССР | 3286.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3283.71 |  |  |  | 3283.705 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3940.446 | 2677.3065 | 32109977612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-12-31
549 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 194 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 3 Митино, д.11, корп. 1 | СЭС | ориентировочный расчет | 506.9995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 504.21 |  |  |  | 504.21 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 605.052 | 605.052 | 32109960913 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 507 |  |  |  | 0
550 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «КТП-2654» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1155.5891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1149.81 |  |  |  | 1149.8108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1379.773 | 1379.773 | 32109960951 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1155.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1155.59 |  |  |  | 0
551 | Строительство КТП-2х400-10/0,4 кВ (прох. типа), 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.14, ф.23 с ПС №791 "Шепчинки", 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Северово Ю8-20-302-30785(194450) | L_I-246243 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х400-10/0,4 кВ (прох. типа), 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.14, ф.23 с ПС №791 "Шепчинки", 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Северово Ю8-20-302-30785(194450) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3646.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3626.59 |  |  |  | 3626.5934 | АО "КонтурЭнерго" | 4351.9121 | 3102.2076 | 32109960574 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3646.65 |  |  |  | 0
552 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-33873(241572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4976.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4949.14 |  |  |  | 4949.1392 | АО "КонтурЭнерго" | 5938.967 | 5938.967 | 32109960577 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4976.51 |  |  |  | 0
553 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (проект. по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26468(134102)), с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-33932(239195) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 673.38 |  |  |  | 673.3762 | ООО "ЭлектроГарант" | 808.0514 | 808.0514 | 32109960581 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 676.76 |  |  |  | 0
554 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-33932(239195) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2619.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2606.37 |  |  |  | 2606.3657 | ООО "ЭлектроГарант" | 3127.6388 | 3127.6388 | 32109960682 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2619.46 |  |  |  | 0
555 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №708 "Санаторная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-20-302-30168(190464) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 475.745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 473.37 |  |  |  | 473.366 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 568.0392 | 568.0392 | 32109960686 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 475.75 |  |  |  | 0
556 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.23 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-34168(243434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 896.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 891.17 |  |  |  | 891.1724 | АО "КонтурЭнерго" | 1069.4069 | 1069.4069 | 32109960726 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 896.1 |  |  |  | 0
557 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11910 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.9 | ПАО "РМР" | ССР | 10026.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10021.8 |  |  |  | 10021.8033 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12026.1639 | 12026.1639 | 32109967525 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10026.82 |  |  |  | 0
558 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | K_I-236989 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24291 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24291 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мусоргского, д.4 | ПАО "РМР" | ССР | 11131.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 11120.66 |  |  |  | 11120.6599 | ООО "СФ ТЦС" | 13344.7918 | 9171.6782 | 32109967536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-05 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 11131.79 |  |  |  | 0
559 | Строительство 18КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ № 1, 2, 5, 6 ,9 ,10, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ № 1-4, 6, 7, 9, 10, АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) | J_I-218392 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 18КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ № 1, 2, 5, 6 ,9 ,10, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ № 1-4, 6, 7, 9, 10, АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) | ПАО "РМР" | ССР | 12693.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12674.18 |  |  |  | 12674.1768 | ООО "ЭнергоСеть" | 15209.0122 | 15209.0122 | 32109967545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12693.22 |  |  |  | 0
560 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, проход. типа с 2 транс. 250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино , влад.2А, 50:26:0170907:39. | L_I-246245 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, проход. типа с 2 транс. 250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино , влад.2А, 50:26:0170907:39. | НМ | ОР | 4706.3754 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4682.84 |  |  |  | 4682.8435 | ООО "Технолог" | 5619.4122 | 3999.9288 | 32109971551 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4706.38 |  |  |  | 0
561 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №925 , путем замены 10 ячеек на ячейки с вакуумными выключателями, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б; 77:22:0030617:802.. | L_I-245923 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №925 , путем замены 10 ячеек на ячейки с вакуумными выключателями, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б; 77:22:0030617:802.. | НМ | ОР | 803.0415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 799.03 |  |  |  | 799.0263 | ООО "Технолог" | 958.8315 |  | 32109971546 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | 2021-03-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 802.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 802.64 |  |  |  | 0
562 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от I секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, от II секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | I_I-208265 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от I секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, от II секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | НМ | ССР | 1651.8962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1643.64 |  |  |  | 1643.6367 | ООО "Технолог" | 1972.364 | 1369.5152 | 32109971537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1651.9 |  |  |  | 0
563 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 2х400 кВА, 2КЛ-20 кВ от ячеек РУ-20 кВ РП-20/0,4 кВ №130, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | J_I-221343 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 2х400 кВА, 2КЛ-20 кВ от ячеек РУ-20 кВ РП-20/0,4 кВ №130, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 4103.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4083.14 |  |  |  | 4083.1417 | ООО "ЭлектроГарант" | 4899.77 | 3402.1659 | 32109971539 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4103.66 |  |  |  | 0
564 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №23 путем замены на новую БКТП-10/0,4 кВ с 2 транс. 1000 кВА, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, квартал 6, влд. 2, : 77:17:0100211:17477 . | L_I-245924 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №23 путем замены на новую БКТП-10/0,4 кВ с 2 транс. 1000 кВА, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, квартал 6, влд. 2, : 77:17:0100211:17477 . | НМ | ОР | 1720.3832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1711.78 |  |  |  | 1711.7813 | ООО "Технолог" | 2054.1375 | 2054.1375 | 32109971543 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-09 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1719.52 |  |  |  | 0
565 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры 181 ВЛЗ-10 кВ фид. 11 до опоры 101 фид. 472 РП-4 фид. 22, РЛКВ-10 кВ ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, СТ "Кудрявцево", уч. 151, к.н. 50:34:0040304:716 | ВЭС | расчет филиала | 4566.5567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4544 |  |  |  | 4544 | ООО "ФАБИ" | 5452.8 | 5452.8 | 32109970341 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4561 |  |  |  | 0
566 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 55 шт.) от ТП-68 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, СНТ "Старое", уч. 10, к.н. 50:36:0050301:559 | ВЭС | расчет филиала | 3009.4923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2995 |  |  |  | 2995 | ООО "ФАБИ" | 3594 | 3594 | 32109970338 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3006 |  |  |  | 0
567 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-641 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Ботово, массив 2, к.н. 50:16:0202020:635 | ВЭС | расчет филиала | 681.4857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 678.08 |  |  |  | 678.075 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 813.69 | 813.69 | 32109970334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 681 |  |  |  | 0
568 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 850 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502048:20 | ВЭС | расчет филиала | 999.7403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 994.74 |  |  |  | 994.7417 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1193.69 | 1193.69 | 32109970329 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 999 |  |  |  | 0
569 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-725 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Мамонтовское, к.н. 50:16:0401017:660 | ВЭС | расчет филиала | 435.7265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 433.55 |  |  |  | 433.55 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 520.26 | 520.26 | 32109970320 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-22
570 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ по опорам 1-6 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-I; реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 742 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Калитино, к.н. 50:16:0401041:103 | ВЭС | расчет филиала | 2045.2326 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2036 |  |  |  | 2036 | ООО "ФАБИ" | 2443.2 | 2443.2 | 32109970319 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2043 |  |  |  | 0
571 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1181 от 24.12.2020 Воскресенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2663.6023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2651 |  |  |  | 2651 | ООО "ФАБИ" | 3181.2 | 3181.2 | 32109970316 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2660 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Удачная, уч. 106, к.н. 50:29:0030214:551 | ВЭС | расчет филиала | 2037.9525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 (с заменой вводов - 9 шт.) от ТП-7 на участке опор 69-75 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, рп им. Цюрупы, ул. Озерная, з/у 4-А, к.н. 50:29:0020103:1229 | ВЭС | расчет филиала | 625.6498 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
572 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1181 от 24.12.2020 Егорьевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1249.5801 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1244 |  |  |  | 1244 | ООО "ФАБИ" | 1492.8 | 1492.8 | 32109970313 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1248 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4кВ до опоры 8 КТПП-112 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Дмитровка, к.н. 50:30:0050211:940 | ВЭС | расчет филиала | 512.0516 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от опоры 11 до опоры 17 КТП-543 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Белые росы", к.н. 50:30:0050203:24 | ВЭС | расчет филиала | 737.5285 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
573 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1181 от 24.12.2020 Орехово-Зуевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3596.7688 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3579 |  |  |  | 3579 | ООО "ФАБИ" | 4294.8 | 4294.8 | 32109970311 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3593 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 39 фид. 14/822 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Елизарово, ул. Анатолия Ширина, уч. 3, к.н. 50:24:0040602:476 | ВЭС | расчет филиала | 1610.4866 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-7025(704860) от 10.03.2020 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, к.н. 50:17:0030415:25 | ВЭС | расчет филиала | 751.9095 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1115 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Старая, з/у 59, к.н. 50:24:0060703:649 | ВЭС | расчет филиала | 1234.3726 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
574 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №1181 от 24.12.2020 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4561.4745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4538 |  |  |  | 4538 | ООО "Меридиан Энерго" | 5445.6 | 5445.6 | 32109970332 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4557 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-5-РП-40-ТП-45-отп.на КТП-889 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0000000:150641 | ВЭС | расчет филиала | 1607.5905 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-126-отп.на-КТП-1065 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:765 | ВЭС | расчет филиала | 2953.884 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
575 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ -1756 ( замена на КТП-630/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №95 "Базарово", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. опх "Ермолино", ул. Полянка, уч.7А | СЭС | ориентировочный расчет | 3701.0071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3698.51 |  |  |  | 3698.5067 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4438.208 | 4438.208 | 32109970534 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3701 |  |  |  | 0
576 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №269 (замена трансформатора 40кВа на трансформатор 250кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Саморядово, уч.58 | СЭС | ориентировочный расчет | 2224.0112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2212.8 |  |  |  | 2212.8 | ООО "ФАБИ" | 2655.36 | 2655.36 | 32109970535 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2224.01 |  |  |  | 0
577 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №269 , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, с/т "Опенок", д.51 | СЭС | ориентировочный расчет | 1712.7684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1704.1 |  |  |  | 1704.1 | ООО "ФАБИ" | 2044.92 | 2044.92 | 32109970536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1712.77 |  |  |  | 0
578 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство одной ВЛИ-0,38кВ от МТП-6/0,4кВ №3295, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | СЭС | ориентировочный расчет | 524.4567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 521.96 |  |  |  | 521.9567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 626.348 | 626.348 | 32109970537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 524.46 |  |  |  | 0
579 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1393 ф. «№3» по сущ. трассе, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 900.4782 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 895.98 |  |  |  | 895.975 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1075.17 | 1075.17 | 32109970538 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 18.02.2021 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 900.45 |  |  |  | 0
580 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №95 от 27.01.2021 Талдомского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2487.2871 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2474.35 |  |  |  | 2474.3525 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2969.223 | 2969.223 | 32109970540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2487.29 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ-43, ПС № 393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ульянцево | СЭС | ориентировочный расчет | 928.99 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛЕКТРОГАРАНТ» |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-14
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 43 (замена трансформатора 100 кВА на 250 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ульянцево | СЭС | ориентировочный расчет | 1558.2971 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛЕКТРОГАРАНТ» |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-14
581 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1523.437 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1515.82 |  |  |  | 1515.8192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1818.983 | 1818.983 | 32109970541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523.4 |  |  |  | 0
582 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3054 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево | СЭС | ориентировочный расчет | 749.5735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 745.8 |  |  |  | 745.8 | ООО "ФАБИ" | 894.96 | 894.96 | 32109970543 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 18.02.2021 | 2021-02-18 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 749.57 |  |  |  | 0
583 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-5372(735705) от 31.05.2020), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, кв. "Элитные дачи", уч.66 | СЭС | ориентировочный расчет | 1346.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1339.29 |  |  |  | 1339.2867 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1607.144 | 1607.144 | 32109970544 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1346.02 |  |  |  | 0
584 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ВЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3145 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 629.6418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 626.49 |  |  |  | 626.4933 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 751.792 | 751.792 | 32109970545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 629.64 |  |  |  | 0
585 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3344 (замена трансформатора 16 кВА на трансформатор 40 кВА), ВЛИ0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | СЭС | ориентировочный расчет | 611.5982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 608.54 |  |  |  | 608.54 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 730.248 | 730.248 | 32109970546 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 611.6 |  |  |  | 0
586 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.126 с ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-20-302-32680(220020) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7502.2358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 7464.72 |  |  |  | 7464.7246 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 8957.6695 | 6120.5429 | 32109981424 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 01.03.2021 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-22 | 2021-03-14 | 2021-03-22 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7502.24 |  |  |  | 0
587 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ, 4 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. «76514», ф. «76544» ПС 110/10/6 кВ №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пер Механизаторов | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10720.5158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10666.91 |  |  |  | 10666.9132 | ООО "Меридиан Энерго" | 12800.2959 | 9808.6559 | 32109981426 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-10 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10720.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 10720.52 |  |  |  | 0
588 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-21-302-33339(231107) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1523.1442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1515.53 |  |  |  | 1515.5283 | ООО "Элмонт" | 1818.6339 | 1199.2849 | 32109969103 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2022-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1523.14 |  |  |  | 0
589 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №124 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Слобода д, тер. Слобода-2 Ю8-21-302-33752(234657) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2044.02 |  |  |  | 2044.0215 | ООО "ЭлектроГарант" | 2452.8258 |  | 32109969109 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2054.29 |  |  |  | 0
590 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Зыбинка Ю8-21-302-33546(234444) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 612.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 609.35 |  |  |  | 609.3499 | ООО "ЭлектроГарант" | 731.2199 | 731.2199 | 32109969118 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-07-18
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 612.41 |  |  |  | 0
591 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №716 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Добрыниха с, уч 66г Ю8-21-303-33579(235127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1585.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1577.13 |  |  |  | 1577.1318 | АО "КонтурЭнерго" | 1892.5582 | 1892.5582 | 32109969143 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1585.85 |  |  |  | 0
592 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №215 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо с, Садовая ул, уч. 17/1 Ю8-21-302-33392(232709) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2044.02 |  |  |  | 2044.0215 | ООО "Технолог" | 2452.8259 | 2452.8259 | 32109969128 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-07-18
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2054.29 |  |  |  | 0
593 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №635 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, тр-ров тока и главного рубильника на 600 А, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/т "Рассвет", уч. 58 Ю8-21-302-33487(233749) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 656.7675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 656.77 |  |  |  | 656.768 | АО "КонтурЭнерго" | 788.1216 |  | 32109969154 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 19.02.2021 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
594 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1643.0608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1634.02 |  |  |  | 1634.0242 | АО "КонтурЭнерго" | 1960.829 | 1960.829 | 32109969162 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1643.06 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Макарово д, Луговая ул Ю8-21-302-33641(236062) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 892.3583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-21, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Дубровицкий, вблизи д. Наумово, ДСК "Камю-Недвижимость" Ю8-21-302-33563(235314) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 750.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
595 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Ступинского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5624.365 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5596.24 |  |  |  | 5596.243 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 6715.4916 | 6715.4916 | 32109969169 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5624.37 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1 ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мышенское с Ю8-21-302-33559(235187) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2536.37 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1 ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мышенское с Ю8-21-302-33553(235169) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3087.995 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
596 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Ступинского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1646.2142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1637.98 |  |  |  | 1637.9829 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1965.5795 | 1965.5795 | 32109969179 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1646.21 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Чирково д Ю8-21-302-33731(239137) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 912.72 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32805(226948)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Татариново с Ю8-21-302-33595(235890) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 733.4942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
597 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3369.2967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3350.77 |  |  |  | 3350.7659 | АО "КонтурЭнерго" | 4020.919 | 4020.919 | 32109969357 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3369.3 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Гагарина ул Ю8-21-302-33592(236527) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1473.05 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ (взамен КТП-160-6/0,4 кВ №815), ПС №567 "Полиграф", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Красные Холмы д Ю8-20-302-32568(223518) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1430.5225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г Чехов, Уездная ул Ю8-21-302-33666(237879) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
598 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3791.8425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3770.99 |  |  |  | 3770.9869 | АО "КонтурЭнерго" | 4525.1842 | 4525.1842 | 32109969352 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3791.84 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №181 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ "Волна" Ю8-21-303-33791(160742) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.4583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27, ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-21-302-33238(231820) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2890.66 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2002 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-33860(228184) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
599 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2794.2967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2780.33 |  |  |  | 2780.3255 | ООО "Технолог" | 3336.3906 | 3336.3906 | 32109969350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-07-18
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2794.3 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-33545(236402) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1203.7633 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-33025(228045) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1123.3225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация МТП-10/0,4 кВ №218 с заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский, д Тяжино, д 107 Ю8-21-302-33443(234997) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 467.2108 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
600 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2574.0492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2561.18 |  |  |  | 2561.1785 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3073.4142 |  | 32109969343 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2574.05 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1811 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-20-302-32986(227530) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-20-302-32726(223849) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1014.74 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-33107(229243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 882.5492 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
601 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 26 от 21.01.2021г Раменского района (4 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1929.1992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1918.59 |  |  |  | 1918.5884 | АО "КонтурЭнерго" | 2302.3061 | 2302.3061 | 32109969340 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1929.2 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2096 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Кузнецовский, с. Малышево Ю8-20-302-32996(228335) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33025(228045)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-33585(237900) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.1408 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1924, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, Булгаково д Ю8-21-302-33586(237979) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 846.3342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
602 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Заворово Ю8-21-302-33991(242701) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 725.8867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 721.89 |  |  |  | 721.8946 | АО "КонтурЭнерго" | 866.2735 | 866.2735 | 32109969333 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 725.89 |  |  |  | 0
603 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-21-302-34172(244184) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 668.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 665.15 |  |  |  | 665.1456 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 798.1747 | 798.1747 | 32109969328 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 2021-03-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 668.49 |  |  |  | 0
604 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 133 с уст.тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВт от ТП №133 до вр.в КЛ-10кВ в напр.ТП №25936-ТП №26334, 2КЛ-6кВ вывести из ТП №133, 15КЛ-0,4кВ от ТП №133 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.44 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21433.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21422.7 |  |  |  | 21422.7 | АО "Профэнерго" | 25707.2399 | 25707.2399 | 32109981433 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-10 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21433.42 |  |  |  | 0
605 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19664 до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Самокатная, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7875.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7871.83 |  |  |  | 7871.8288 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9446.1945 | 9446.1945 | 32109981455 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-10 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7875.77 |  |  |  | 0
606 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20862 с установкой блоков RM-6 IIDI-IDI в каждом луче, ТМ, 4КЛ-10кВ от ТП № 20862 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Крюково, Коммунальная зона «А» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12399.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 12387.36 |  |  |  | 12387.3586 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 14864.8303 | 14864.8303 | 32109981458 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 12399.76 |  |  |  | 0
607 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от новой РП-10кВ до КЛ-10кВ направлением ТП № 12863 луч А - ТП № 13541 луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Весёлая, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9969.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9919.91 |  |  |  | 9919.9095 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11903.8914 | 11903.8914 | 32109981462 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9969.76 |  |  |  | 0
608 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18225 А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.29А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7992.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7984.79 |  |  |  | 7984.7905 | ООО "СМК" | 9581.7487 | 9581.7487 | 32109981469 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2021-04-24
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7992.78 |  |  |  | 0
609 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15771 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной пр-д, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7333.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7329.72 |  |  |  | 7329.725 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8795.67 | 8795.67 | 32109981475 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-10 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7333.39 |  |  |  | 0
610 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 3,3/0,4 кВ, РЛКВ-3,3 кВ, ВЛЗ-3,3 кВ от опоры ВЛ-3,3 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-18909(161255) от 16.11.2020 ПС № 141 "Туголес", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, к.н. 50:25:0070234:320 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6848.3672 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6814.2 |  |  |  | 6814.2 | ООО "ФАБИ" | 8177.04 | 5600.7123 | 32109981437 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6848.37 |  |  |  | 0
611 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до КЛ напр.ТП19450-ТП19448, РКЛ-10кВ от ТП19450 до ТП19448 с зах.в н.ТП, 6КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2 заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, влад.10 | I_I-219800 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до КЛ напр.ТП19450-ТП19448, РКЛ-10кВ от ТП19450 до ТП19448 с зах.в н.ТП, 6КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2 заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, влад.10 | МКС | ССР | 2243.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2241.52 |  |  |  | 2241.5232 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2689.8279 | 1853.8003 | 32109979738 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-12-31
612 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Котово" РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060137:9 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 812.0838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 799.74 |  |  |  | 799.7417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 959.69 | 959.69 | 32109975275 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-28
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 800.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799.9 |  |  |  | 0
613 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4920 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ №1 - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский пр-д, д.16, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 5122.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5117.44 |  |  |  | 5117.4444 | ООО "СМК" | 6140.9333 | 6140.9333 | 32109978483 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5122.57 |  |  |  | 0
614 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23431 до ВРЩ-0,4кВ № 110849, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я лн.Хорошёвского Серебряного Бора, д.51, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3834.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3830.87 |  |  |  | 3830.8733 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 4597.048 | 4597.048 | 32109979627 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-07-13
615 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16321 (луч А) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.2, корп.1 | МКС | ССР | 812.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 804.3 |  |  |  | 804.2998 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 965.1598 | 965.1598 | 32109979630 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31
616 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27003 - вводное устройство № 124399 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.7Б | МКС | ССР | 905.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 904.31 |  |  |  | 904.3118 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1085.1741 | 1085.1741 | 32109979775 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31
617 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 23697 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белореченская, д.14 | МКС | ССР | 1709.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1708.09 |  |  |  | 1708.0902 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2049.7082 | 2049.7082 | 32109979632 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31
618 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26461 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2552.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 2527.21 |  |  |  | 2527.2146 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3032.6575 | 3032.6575 | 32109979635 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-22
619 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25968 до ВРЩ-0,4кВ № 97145 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисловский пер., д.8 | МКС | ССР | 610.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 604.37 |  |  |  | 604.3739 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 725.2486 | 725.2486 | 32109979645 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-29
620 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29257 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.7, соор.1 | K_I-231072 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29257 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.7, соор.1 | МКС | ССР | 940.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 931.35 |  |  |  | 931.3504 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1117.6205 | 1117.6205 | 32109979772 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-31
621 | Доработка автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью в области капитального строительства в части развития контрольных процедур, интеграция с АСУ ФХД в части передачи данных, развитие подсистемы отчетности (IT-009) (1 шт.(прочие)) | J_I-215701 | 2024 | Работы | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью в области капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (4-я очередь) | ПАО "РМР" | ТКП | 19067.621 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 19067.62 |  |  |  | 19067.621 | ООО "Интеллектуальные системы" | 22881.1452 | 12078.2438 | 32109998955 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2022-02-21
622 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб; средства защиты информации) - 2 этап (1 шт.(прочие)) | K_P-004868 | 2022 | Услуги | Обеспечение проекта развития автоматизированной системы управления мобильными бригадами для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 26316.612 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СИГМА" | 26211.3 |  |  |  | 26211.297 | ООО "СИГМА" | 31453.5564 | 31453.5564 | 2582028 | b2b-moesk.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-03-04 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-08-13
участник | [12 empty] | ООО "КОРПОРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ" | 26316.61 | ООО "КОРПОРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ" |  |  | 0
623 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 24418А,Б - ТП 19500А,Б, ТП 24418А,Б-ТП 27801 А,Б от ТП 24418 до точки врезки, 2КЛ-0,4кВ ТП 24418А,Б - вв.114220 от ТП 24418 до точки врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебряническая наб., вл.7-11 | L_I-245911 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 24418А,Б - ТП 19500А,Б, ТП 24418А,Б-ТП 27801 А,Б от ТП 24418 до точки врезки, 2КЛ-0,4кВ ТП 24418А,Б - вв.114220 от ТП 24418 до точки врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебряническая наб., вл.7-11 | МКС | ориентировочный расчет | 859.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 851.28 |  |  |  | 851.2801 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1021.5361 | 1021.5361 | 32109996836 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-29
624 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 10826А - ТП 11778, ТП 105664 - ТП 11354, ТП 10566 Б - ТП 14566, ТП 10566 Б - ТП 11778, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., влад.4 | L_I-245912 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 10826А - ТП 11778, ТП 105664 - ТП 11354, ТП 10566 Б - ТП 14566, ТП 10566 Б - ТП 11778, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., влад.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2436.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2434.17 |  |  |  | 2434.1714 | ООО "Энергомир" | 2921.0057 | 1347.0991 | 32109996843 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2022-05-17
625 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 19416А,Б-ТП 21958А,Б,ТП 19416А-ТП 14258А,ТП 19416Б-ТП 19258Б,4КЛ-0,4кВ TП 19416А-вв.97542(I),ТП 19416А-вв.97592(II),ТП 19416Б-вв.97592(I),ТП 19416Б-вв.97542(II), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23, к.2, стр.3 | L_I-245913 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 19416А,Б-ТП 21958А,Б,ТП 19416А-ТП 14258А,ТП 19416Б-ТП 19258Б,4КЛ-0,4кВ TП 19416А-вв.97542(I),ТП 19416А-вв.97592(II),ТП 19416Б-вв.97592(I),ТП 19416Б-вв.97542(II), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.23, к.2, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 3824.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3822.58 |  |  |  | 3822.5797 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4587.0957 | 4587.0957 | 32109996846 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-06-07
626 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея | L_I-239373 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ РП № 12129 с.1,с.2 - ТП № 21623 А,Б, ТП № 18330 А,Б - ТП № 21623 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Старокалужского ш. с ул.Академика Челомея | МКС | ССР | 5762.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5756.88 |  |  |  | 5756.8794 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6908.2552 | 3528.4099 | 32109996854 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2022-03-31
627 | Реконструкция 9КЛ-10кВ ПС 833 - РП 14073 с.1, ПС 70 - РТП 16171 с.1, ПС 70 - РТП 16175 с.2, ТП 6856 А - ТП 6849 А, ТП 6856 А - вв.81287, ТП 6856 Б -вв.81288, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, кв.7, корп.1, ул.Академика Павлова, вл.56 | L_I-245724 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 9КЛ-10кВ ПС 833 - РП 14073 с.1, ПС 70 - РТП 16171 с.1, ПС 70 - РТП 16175 с.2, ТП 6856 А - ТП 6849 А, ТП 6856 А - вв.81287, ТП 6856 Б -вв.81288, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кунцево, кв.7, корп.1, ул.Академика Павлова, вл.56 | МКС | ориентировочный расчет | 15320.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15312.86 |  |  |  | 15312.8567 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18375.4281 | 18375.4281 | 32109996857 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-05-06
628 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (ТП № 11844), 6КЛ-10кВ от нов.ТП до РП 20096, ТП 11201-ТП 11844, РП 20096-ТП 15899, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 11844-вв.96184,88209,38280,38279, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Песчаная, вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 13397.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13390.58 |  |  |  | 13390.5764 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16068.6916 | 12239.8237 | 32109996850 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-11-30
629 | Строительство КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мр-н Барыбино Ю8-20-340-21538(709000) | L_I-246683 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мр-н Барыбино Ю8-20-340-21538(709000) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1848.7863 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1839.17 |  |  |  | 1839.172 | ООО "ЭлектроГарант" | 2207.0064 | 2207.0064 | 32109988727 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-20 | 2021-03-15 | 2021-02-20 | 2021-03-15 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1848.79 |  |  |  | 0
630 | Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» и Единого Центра управления сетями ПАО «МОЭСК» (1 шт.(прочие)) | K_I-235150 | 2022 | ПИР | Выполнение ПР: Разработка материалов по обоснованию градостроительного плана земельного участка и архитектурно-градостроительного решения для создания Центра управления сетями «Москва» и Единого Центра управления сетями ПАО «МОЭСК» | ПАО "РМР" | Сметный расчет | 3539.5012 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 3362.525 |  |  |  | 3362.525 | ООО "Рязаньспецстрой" | 4035.03 | 2622.7695 | 2581803 | b2b-moesk.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 16.03.2021 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-14 | 2021-03-30 | 2021-04-14 | 2021-12-30
631 | Модернизация систем охранного телевидеонаблюдения, системы охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом, охранного освещения на ПС №377 "Лесная" | H_I-176204 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация систем охранного телевидеонаблюдения, системы охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом, охранного освещения на ПС №377 "Лесная" | ПАО "РМР" | ССР | 21480.5443 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 21265.74 |  |  |  | 21265.7389 | ООО "Техно инжиниринг" | 25518.8866 | 18721.2793 | 32109999181 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 05.03.2021 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-11-30 |  | Выписка 010 от 09.02.21 (011): ОЗП с БГ
участник | [12 empty] | ООО "ИНВЕНСИС" |  | ООО "ИНВЕНСИС" |  |  | 0
632 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (5,8 км) | J_I-224626 | 2021 | ОН | Аренда лесного участка, находящегося в государственной собственности, предоставляемого на основании приказа Комитета лесного хозяйство МО от 22.12.2020 №28П-3884, для выполнения работ по титулу «Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н» | ПАО "РМР" | Договор | 1545.8284 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства Московской области | 1545.8284 |  |  |  | 1545.8284 | Комитет лесного хозяйства Московской области | 1545.8284 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 5.8.1.11. пункт | ЦКК | 44236 | ЦКК от 09.02.2021 | 2021-02-22 |  | 2021-02-22
633 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-630 10/0,4 кВ №22954 с заменой на БКТП ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ (0,42 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Солослово, с/т «Горки-2», 50:20:0040636:426 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6097.5235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6029.84 |  |  |  | 6029.841 | ООО "Технолог" | 7235.8092 | 7235.8092 | 32109991569 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 6033.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6036.55 |  |  |  | 0
634 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, 2ГРЩ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,55км, КЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Куртниково, 50:08:0070332:960 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6436.937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6366.13 |  |  |  | 6366.1307 | ООО СК "Меридиан" | 7639.3568 | 7639.3568 | 32109991573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6368.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6372.57 |  |  |  | 0
635 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22206 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 12КЛ-0,4кВ от ТП № 22206 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соед. муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., д.29, корп.11 | L_I-243632 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22206 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 12КЛ-0,4кВ от ТП № 22206 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соед. муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., д.29, корп.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6736.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 6729.87 |  |  |  | 6729.8717 | ООО "СФ ТЦС" | 8075.8461 | 7075.6266 | 32109991577 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-10-27 |  | Приказ №63 от 29.01.21 «особо значимый объект», закупка «под ключ»
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 6736.61 |  |  |  | 0
636 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23484 с уст.КРУ-0,4кВ на 14 присоед., 2КЛ-0,4кВ от ТП № 23484 до ВРЩ-0,4кВ № 118163, 13КЛ-0,4кВ от ТП № 23484 до сущ.КЛ-0,4кВ, ТП № 23484-ВРЩ № 715083, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.27, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7397.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 7390.52 |  |  |  | 7390.5188 | ООО "СФ ТЦС" | 8868.6225 | 8868.6225 | 32109991576 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-31 |  | Выписка ЦКК №24 от 17.03.2021 (010): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» |  | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» |  |  | 0
637 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16945, № 16943 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, вл.10 | L_I-246130 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16945, № 16943 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 56151.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56066.81 |  | 1 | 56066.81 | 56066.8068 | ООО "ЭнергоСеть" | 67280.1681 | 20876.3223 | 32109991746 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2022-12-03
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 56151.03 |  |  | 56151.03 | 0
638 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17202-ТП №18855 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.23 | L_I-246141 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17202-ТП №18855 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ.стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.23 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 53673.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 53619.44 |  | 1 | 53619.44 | 53619.4435 | ООО "СК СИСТЕМА" | 64343.3323 | 44455.3932 | 32109991748 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 53673.12 |  |  | 53673.12 | 0
639 | Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телемеханики, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, ПС-110 кВ №169 "Константиновово", в т.ч. ПИР. МО, Д | L_I-242989 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телемеханики, установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, ПС-110 кВ №169 "Константиновово", в т.ч. ПИР. МО, Д | СЭС | ССР | 1832.4884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1829.99 |  |  |  | 1829.9875 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2195.985 | 1477.5959 | 32109988640 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-02-25 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1832.49 |  |  |  | 0
640 | Реконструкция ЦРП-10/0.4 кВ - 23 с установкой 1 яч. 10 кВ, ПС-110 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230 | L_I-242990 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10/0.4 кВ - 23 с установкой 1 яч. 10 кВ, ПС-110 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230 | СЭС | ССР | 1114.2731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1111.77 |  |  |  | 1111.7725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1334.127 | 897.684 | 32109988643 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-02-25 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1114.27 |  |  |  | 0
641 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Сходня, д. Саврасово, д.56 | СЭС | ССР | 631.7076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 628.55 |  |  |  | 628.5492 | ООО "ЭНКОМ" | 754.259 | 754.259 | 32109988649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-01 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 631.71 |  |  |  | 0
642 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.318 с РП-9, ПС №69 "Котельники", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский Ю8-21-302-34431(247603) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.7992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 444.57 |  |  |  | 444.565 | ООО "ЭлектроГарант" | 533.478 | 533.478 | 32109988608 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 446.8 |  |  |  | 0
643 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №7 "Сандарово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Ивачково д, Лесная ул, вл 13 Ю8-21-302-34754(253026) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 565.0658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 561.96 |  |  |  | 561.9581 | АО "КонтурЭнерго" | 674.3498 | 674.3498 | 32109988595 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 565.07 |  |  |  | 0
644 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-33932(239195) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30597.1925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 30444.21 |  |  |  | 30444.2063 | ООО "ЭлектроГарант" | 36533.0475 | 36533.0475 | 32109991760 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-31
645 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-400-6/0,4 кВ №1304 с заменой на БМКТП-630-6/0,4кВ, ПС №634 "Сафоново (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д Клишева, ул Медовая Ю8-21-302-34099(242964) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3002.1267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2987.12 |  |  |  | 2987.1164 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3584.5396 | 3584.5396 | 32109988574 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3002.13 |  |  |  | 0
646 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Лаптево д Ю8-21-302-34128(244691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3498.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3481.08 |  |  |  | 3481.0821 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4177.2985 | 2630.6405 | 32109988602 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2022-01-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3498.58 |  |  |  | 0
647 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №252 с заменой на КТПК-250-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Острожки д Ю8-21-302-33980(241434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1585.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1577.13 |  |  |  | 1577.1318 | АО "КонтурЭнерго" | 1892.5582 | 1892.5582 | 32109988585 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1585.85 |  |  |  | 0
648 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №226 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Верхнее Мячково с, Первомайская ул, уч 14/3 Ю8-21-302-33557(235179) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2044.02 |  |  |  | 2044.0215 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2452.8258 | 2452.8258 | 32109988616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2054.29 |  |  |  | 0
649 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1972.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1961.55 |  |  |  | 1961.5508 | АО "КонтурЭнерго" | 2353.861 | 2353.861 | 32109988630 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1972.4 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Павловское, ул Вокзальная Ю8-21-302-33740(239105) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 466.2683 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-265 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Юрьевка д, д 21 Ю8-21-303-34092(239239) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 596.7542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1902 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-21-302-34043(241682) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ БМКТП-1074 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-33808(240414) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.6533 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
650 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3835.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3816.06 |  |  |  | 3816.0577 | ООО "ЭлектроГарант" | 4579.2693 |  | 32109988700 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3835.23 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19832(913921)), ПС №748 "Лазарево", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, вблизи д Борисово Ю8-21-302-33679(235556) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1977.0017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На Калугино с ТП-176", ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиново д Ю8-21-302-34170(242315) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 477.9767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ от оп.34 до оп.35 ЛЭП-6 кВ ф."На Калугино с ТП-176", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиново д Ю8-21-302-34170(242315) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1380.255 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
651 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1832.4792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1822.4 |  |  |  | 1822.4004 | АО "КонтурЭнерго" | 2186.8804 | 2186.8804 | 32109988696 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1832.48 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Сергеево Ю8-21-302-33803(711597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 812.5333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33592(236527)), ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Гагарина Ю8-21-302-33395(232834) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.4875 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №307 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Углешня Ю8-21-302-33998(243075) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.4583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
652 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2854.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2839.09 |  |  |  | 2839.0887 | АО "КонтурЭнерго" | 3406.9064 | 3406.9064 | 32109988691 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2854.79 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-135, ПС №109 "Юсупово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Константиново Ю8-21-302-33717(239113) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 800.4967 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Константиново Ю8-21-302-33717(239113) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
653 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1994.8617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1984.8 |  |  |  | 1984.8 | ООО "ФАБИ" | 2381.76 | 2381.76 | 32109988684 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1994.86 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-33214(231205) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 852.3775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1615 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-33830(240917) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1179 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п Рылеево Ю8-21-302-33797(239692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
654 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 83 от 28.01.2021г Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3630.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3610.05 |  |  |  | 3610.0499 | АО "КонтурЭнерго" | 4332.0599 | 4332.0599 | 32109988679 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3630.02 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Салтыково Ю8-21-302-33407(232645) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1881.2 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-20-302-26852(137328) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1748.815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-09 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
655 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 66 ВЛЗ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Захарово, 1-й Захаровский пер, уч. 9, к.н. 50:30:0040302:2112 | ВЭС | расчет филиала | 853.542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 850 |  |  |  | 850 | ООО "ФАБИ" | 1020 | 1020 | 32109988634 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-05-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 852 |  |  |  | 0
656 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от ТП-143; реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 553 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Акатьевское, д. Михеево, ул. Флотская, д. 17, к.н. 50:34:0040412:451 | ВЭС | расчет филиала | 1684.8474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1677 |  |  |  | 1677 | ООО "ФАБИ" | 2012.4 | 2012.4 | 32109988629 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1683 |  |  |  | 0
657 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 45 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Катунино, СНТ "Катунино", уч. 131, к.н. 50:29:0060236:298 | ВЭС | расчет филиала | 1845.5371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1837 |  |  |  | 1837 | ООО "ФАБИ" | 2204.4 | 2204.4 | 32109988619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1843 |  |  |  | 0
658 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ТП-1330-ТП-1337 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, д. Ожерелки, к.н.50:24:0010410:376 | ВЭС | расчет филиала | 637.1314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 634 |  |  |  | 634 | ООО "ФАБИ" | 760.8 | 760.8 | 32109988613 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-05-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 636 |  |  |  | 0
659 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ № 296 "Филисово" (замена на СТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, с. Филисово, д. 59-А, к.н. 50:25:0030105:567 | ВЭС | расчет филиала | 975.6914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 971 |  |  |  | 971 | ООО "ФАБИ" | 1165.2 | 1165.2 | 32109988609 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974 |  |  |  | 0
660 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 273 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, к.н. 50:16:0104002:3634 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.1083 |  |  |  | 821.1083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 985.33 | 985.33 | 32109988606 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 0
661 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (ввода-15 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-88; КЛ-6 кВ ТП-89-КТП-88; КТП-250 6/0,4 кВ № 88 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Гаврилово, ул. Калинина, д. 28, к.н. 50:16:401002:101 | ВЭС | расчет филиала | 4190.8185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4165.675 |  |  |  | 4165.675 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4998.81 | 4998.81 | 32109988604 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4187 |  |  |  | 0
662 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 501 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, к.н. 50:16:0203013:223 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 1819.54 | 32109988587 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | 0
663 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №67 от 29.01.2021 Балашихинский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4145.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4124 |  |  |  | 4124 | ООО "Меридиан Энерго" | 4948.8 | 4948.8 | 32109988577 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4142 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ТП-5016 - замена на 2 секции линейных разъединителей вертикальной сборки на ячейку типа КСО-298 (1 шт.) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:149 | ВЭС | расчет филиала | 1310.7153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ТП-5016 - замена на 1 секции линейных разъединителей вертикальной сборки на ячейку типа КСО-298 (1 шт.) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071106:185 | ВЭС | расчет филиала | 1310.7153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 3424 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, участок за д. 12, к.н. 50:15:0040602:114 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
664 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №67 от 29.01.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1643.0438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1634 |  |  |  | 1634 | ООО "Меридиан Энерго" | 1960.8 | 1960.8 | 32109988596 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1642 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1083 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, тер. Орлово парк, ул. 1-я Парковая, уч. 4, к.н. 50:14:0030102:800 | ВЭС | расчет филиала | 646.0153 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, ул. Центральная, к.н. 50:14:0030122:680 | ВЭС | расчет филиала | 997.0285 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
665 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-684 ПС №168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Озерная, уч. 10, к.н. 50:29:0000000:129 | ВЭС | ПСД | 434.085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 432 |  |  |  | 432 | ООО "ФАБИ" | 518.4 | 518.4 | 32109988594 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-16 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 433 |  |  |  | 0
666 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18002 с установкой и наладкой ячеек № 9 и № 14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 | J_I-221039 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18002 с установкой и наладкой ячеек № 9 и № 14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 | МКС | ССР | 855.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 854.68 |  |  |  | 854.6775 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1025.613 | 1025.613 | 32109999014 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-30
667 |  | Г | 19.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Мытники, 50:19:0030203:760 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2114.9678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2083.24 |  |  |  | 2083.2417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2499.89 | 2499.89 | 32110003714 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2085.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2085.78 |  |  |  | 0
668 |  | Г | 44572 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Мытники, 50:19:0030203:760 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1309.8741 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1289.175 |  |  |  | 1289.175 | ООО "ФАБИ" | 1547.01 | 1547.01 | 32110003717 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1290.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1289.96 |  |  |  | 0
669 |  | Г | 15.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-315 10/0,4 кВ №580 с заменой на ТП, ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Фролково, 50:19:0040125:104 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2037.4517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2006.89 |  |  |  | 2006.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2408.27 | 2408.27 | 32110003722 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2007.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2008.93 |  |  |  | 0
670 |  | Г | 13.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №71 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", замена ТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, д.Афанасовка, 50:26:0130511:267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1396.8014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1375.43 |  |  |  | 1375.4333 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1650.52 | 1650.52 | 32110003726 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1376.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1375.85 |  |  |  | 0
671 |  | Г | 12.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, 4хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-1,67 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:646 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4496.3153 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4166.67 |  |  |  | 4166.6667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5000 | 5000 | 32110003729 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4429.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4428.87 |  |  |  | 0
672 |  | Г | 12.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23377(217388) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:638 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 452.2711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 445.4833 |  |  |  | 445.4833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 534.58 | 534.58 | 32110003730 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 445.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 445.89 |  |  |  | 0
673 |  | Г | 14.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №215 с заменой на КТПН в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-215 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", ВЛИ-0,4 кВ (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0090303:48 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2093.6597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2061.8333 |  |  |  | 2061.8333 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2474.2 | 2474.2 | 32110003731 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2062.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2062.25 |  |  |  | 0
674 |  | Г | 17.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №2806 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,32 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, КФХ "Павловка", 50:08:0040316:147 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 586.872 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 578.07 |  |  |  | 578.0667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 693.68 | 693.68 | 32110003734 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 578.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 578.3 |  |  |  | 0
675 |  | Г | 25.05.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Тарасково" ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Тарасково, 50:26:0210402:3458 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1021.2983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1005.37 |  |  |  | 1005.3667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1206.44 | 1206.44 | 32110003737 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1006.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1005.98 |  |  |  | 0
676 |  | Г | 44572 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6783 ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Борки, 50:20:0040801:104 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 633.1804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 623.68 |  |  |  | 623.6833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 748.42 | 748.42 | 32110003739 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.25 |  |  |  | 0
677 |  | Г | 19.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-201 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Румянцево, 50:08:0080201:79 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 452.2711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 445.13 |  |  |  | 445.125 | ООО "ЭЛМОНТ" | 534.15 | 534.15 | 32110003742 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 445.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 445.8 |  |  |  | 0
678 |  | Г | 21.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №98 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", замена на КТПН в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0080319:59 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1358.1832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1337.81 |  |  |  | 1337.8083 | ООО "ФАБИ" | 1605.37 | 1605.37 | 32110003744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1338.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1339.17 |  |  |  | 0
679 |  | Г | 19.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №698 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ "Хованское", 50:08:0040311:243 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1797.1992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1769.7 |  |  |  | 1769.7 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2123.64 | 2123.64 | 32110003745 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1770.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1771.86 |  |  |  | 0
680 |  | Г | 21.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3013 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", автоматический выключатель (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:197 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 479.0752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 471.36 |  |  |  | 471.3583 | ООО "АЛЬТАИР" | 565.63 | 565.63 | 32110003749 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 471.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 471.46 |  |  |  | 0
681 |  | Г | 25.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №601 ПС-110 кВ №260 "Дедово", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Исаково, 50:08:0050215:419 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1856.6643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1828.26 |  |  |  | 1828.2583 | ООО "АЛЬТАИР" | 2193.91 | 2193.91 | 32110003753 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1829.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1830.67 |  |  |  | 0
682 |  | Г | 26.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3014 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,11 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бужарово, 50:08:0070312:16 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 471.9038 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 464.73 |  |  |  | 464.7333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 557.68 | 557.68 | 32110003758 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 464.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 465.16 |  |  |  | 0
683 |  | Г | 18.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1765 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Лудина Гора, СНТ «Ремонтник», 50:07:0030512:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 558.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 550.46 |  |  |  | 550.4583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 660.55 | 660.55 | 32110003763 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 551.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 550.85 |  |  |  | 0
684 |  | Г | 20.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-63 10/0,4 кВ №3608 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Степаньково, 50:06:0070204:804 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 894.3089 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 880.72 |  |  |  | 880.7167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1056.86 | 1056.86 | 32110003766 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 880.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 881.7 |  |  |  | 0
685 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21723 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый квартал Капотни, д.10, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2370.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2368.01 |  |  |  | 2368.0126 | ООО "Энергомир" | 2841.6151 | 2841.6151 | 32109999016 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-31
686 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10812 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ибрагимова, вл.35 | МКС | ориентировочный расчет | 4181.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4160.16 |  |  |  | 4160.1617 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4992.194 | 4992.194 | 32109998938 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-03-31
687 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13186 до ВРЩ-0,4кВ № 77449, 77450 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.20 | МКС | ССР | 2261.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2193.89 |  |  |  | 2193.8897 | ООО "СТРОЙБУР" | 2632.6677 | 2632.6677 | 32109999019 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-28
688 | Строительство РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №813 "Полет", ИК (18 км), в т.ч. ПИР, г.Москва, пересечение ул.Ивана Болотникова и Боровского шоссе, 50:26:0170908:16 | L_I-245919 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №813 "Полет", ИК (18 км), в т.ч. ПИР, г.Москва, пересечение ул.Ивана Болотникова и Боровского шоссе, 50:26:0170908:16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 176104.477 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 174431.48 |  | 1 | 174262.42 | 174262.4242 | ООО "Инженерное бюро" | 209114.909 | 65262.9863 | 32109991564 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2022-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 174519.5 |  |  | 174519.5 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 174607.59 |  |  | 174607.59 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 174695.64 |  |  | 174695.64 | 0
689 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 | L_I-238603 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 19836 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19836А,Б -ТП № 19808А, ТП № 19897Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.18,20 | ПАО "РМР" | ССР | 15443.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15366.12 |  |  |  | 15366.125 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18439.3499 | 12486.9984 | 32109991756 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15443.34 |  |  |  | 0
690 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем РТП № 15190 - ТП № 18232, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белозерская, вл.3/5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18449.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18431.2 |  |  |  | 18431.2004 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22117.4404 | 6476.7583 | 32109995179 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-12-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18449.65 |  |  |  | 0
691 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 11238, ТП № 10643 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., д.4, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17587.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17570.05 |  |  |  | 17570.054 | ООО "СМК" | 21084.0648 | 6342.0867 | 32109995183 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-12-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17587.64 |  |  |  | 0
692 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21441, ТП № 22440, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влд.127 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21857.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21846.3 |  |  |  | 21846.3047 | АО "Профэнерго" | 26215.5657 | 7652.9912 | 32109995186 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 21857.23 |  |  |  | 0
693 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27907 - РП № 12101, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, счетчики э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., вл.17/1/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22254.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22232.54 |  |  |  | 22232.5369 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26679.0442 | 17977.2771 | 32109995675 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22254.79 |  |  |  | 0
694 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10710, № 27577 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.27, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27796.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27782.87 |  | 1 | 27782.87 | 27782.8683 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33339.4419 | 9706.4198 | 32109995676 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2022-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 27796.77 |  |  | 27796.77 | 0
695 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП до КЛ-6кВ направлением РП № 5049 - ТП № 6513, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Говорова, вл.14/16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21870.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 21848.19 |  |  |  | 21848.1883 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 26217.8259 | 7641.7849 | 32109995683 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21870.06 |  |  |  | 0
696 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.113 с РП-31, ПС №309 "Болятино", ГНБ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Верхнее Мячково с, Нижняя Подгорная ул Ю8-21-302-34689(251941) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2106.0592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2094.48 |  |  |  | 2094.4757 | АО "КонтурЭнерго" | 2513.3708 | 2513.3708 | 32109995334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2106.06 |  |  |  | 0
697 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-23, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-21-302-34919(255484) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 452.2292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 449.97 |  |  |  | 449.9678 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 539.9614 | 539.9614 | 32109995331 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 452.23 |  |  |  | 0
698 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-6/0,4 кВ-183, ПС №207 "Ветрово", в т. ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуковка | СЭС | ориентировочный расчет | 622.9973 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 620.5 |  |  |  | 620.4958 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 744.595 | 744.595 | 32109996958 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 01.03.2021 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 623 |  |  |  | 0
699 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №146 от 05.02.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3324.5363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3322.04 |  |  |  | 3322.0367 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3986.444 | 3986.444 | 32109996962 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 01.03.2021 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3324.54 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25243(195468) от 22.01.2021), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ваньково, д.72 | СЭС | ориентировочный расчет | 635.7307 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-22
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ваньково, д.72 | СЭС | ориентировочный расчет | 2688.8057 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-22
700 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер "76606" ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | СЭС | ориентировочный расчет | 3006.8035 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2991.77 |  |  |  | 2991.7683 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3590.122 | 3590.122 | 32109996964 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 01.03.2021 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3006.8 |  |  |  | 0
701 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «ТП-80-ТП-82» ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 2699.3308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2685.83 |  |  |  | 2685.8342 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3223.001 | 3223.001 | 32109996970 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 01.03.2021 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2699.3 |  |  |  | 0
702 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. «Л-773» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | СЭС | ориентировочный расчет | 3853.231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3833.96 |  |  |  | 3833.9642 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4600.757 | 3212.1649 | 32109996975 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3853.23 |  |  |  | 0
703 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 333 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Осипово, уч.256 | СЭС | ориентировочный расчет | 1406.0859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1399.06 |  |  |  | 1399.055 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1678.866 | 1678.866 | 32109996977 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1406.09 |  |  |  | 0
704 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3892(905689) от 27.04.2018), рлр, врщ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 3845.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3826.69 |  |  |  | 3826.69 | ООО "ЭНКОМ" | 4592.028 | 3206.0705 | 32109996982 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3845.92 |  |  |  | 0
705 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2356 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-34576(711934) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 655.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 651.6 |  |  |  | 651.5964 | АО "КонтурЭнерго" | 781.9157 | 781.9157 | 32109995276 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 655.2 |  |  |  | 0
706 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, вблизи п. Сельхозтехник Ю8-21-302-34647(246359) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 459.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 456.76 |  |  |  | 456.7559 | АО "КонтурЭнерго" | 548.1071 |  | 32109995279 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 459.28 |  |  |  | 0
707 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-5153 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, пересечение Саввинского шоссе и автодогоги "Новый Милет-Полтево", к.н. 50:15:0080301:153 | ВЭС | расчет филиала | 581.9632 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 579 |  |  |  | 579 | ООО "Меридиан Энерго" | 694.8 | 694.8 | 32109995480 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-28
708 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское,д. Большое Покровское, 77:18:0190312:49 | НМ | ОР | 647.0856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 643.85 |  |  |  | 643.8502 | ООО "Технолог" | 772.6202 | 772.6202 | 32109995550 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-10
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 646.76 |  |  |  | 0
709 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1504 на новую КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс. 1000кВА, ячейка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д.Рогозинино, ул. Лесная; 77:18:0190103:346 НА З.У 50:26:0190103:201. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6464.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6432.66 |  |  |  | 6432.6601 | ООО "Технолог" | 7719.1921 | 7719.1921 | 32109995190 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6464.98 |  |  |  | 0
710 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с 2 трансформаторами.250 кВА, КЛ-6 кВ, КРУН, 2 КЛ-0,4 кВ, ГНБ, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б; 77:22:0030617:802.. | L_I-245922 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, с 2 трансформаторами.250 кВА, КЛ-6 кВ, КРУН, 2 КЛ-0,4 кВ, ГНБ, организация коммерческого учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б; 77:22:0030617:802.. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11356.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11299.27 |  |  |  | 11299.2698 | ООО "Технолог" | 13559.1237 | 9655.7396 | 32109995192 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11356.05 |  |  |  | 0
711 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до нов.ТП№2 с заходом в нов.ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 50202.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 50126.76 |  | 1 | 50126.76 | 50126.7583 | ООО "ЭнергоСеть" | 60152.11 | 17368.5538 | 32109995689 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-16 | 10.03.2021 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-06 | 2021-03-26 | 2021-04-06 | 2022-12-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 50202.06 |  |  | 50202.06 | 0
712 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.8 | J_I-221019 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.8 | МКС | ССР | 1426.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1411.96 |  |  |  | 1411.9627 | ООО "Еврострой" | 1694.3553 | 709.0914 | 32110020030 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-06-21
713 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.9 | J_I-221020 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.9 | МКС | ССР | 2218.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2196.65 |  |  |  | 2196.6536 | ООО "Еврострой" | 2635.9843 | 2635.9843 | 32110020035 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-06-30
714 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.10 | J_I-224354 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.10 | МКС | ССР | 551.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 551.15 |  |  |  | 551.15 | ООО "ИНТЕРТЕХ" | 661.38 | 190.5846 | 32110020038 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 10.03.2021 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2022-12-31
715 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | K_I-237599 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18150 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Новопеределкино, остановочный пункт Переделкино | МКС | ССР | 1128.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1127.33 |  |  |  | 1127.3295 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1352.7955 | 886.6637 | 32110020046 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-03-22 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-31
716 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17110 с дооборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер-ние Боровское ш. и ул.Чоботовская | J_I-224032 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17110 с дооборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер-ние Боровское ш. и ул.Чоботовская | МКС | ССР | 1340.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1339.59 |  |  |  | 1339.5921 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1607.5105 | 1053.6117 | 32110019824 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-03-22 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-31
717 |  | Г | 44274 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.432 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-14 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сафониха, 50:19:0030407:287 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 589.9775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 581.13 |  |  |  | 581.125 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 697.35 | 697.35 | 32110023124 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 581.72 |  |  |  | 0
718 |  | Г | 44343 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28589 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:1673 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 436.1959 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 429.39 |  |  |  | 429.3917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 515.27 | 515.27 | 32110023090 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 429.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 429.52 |  |  |  | 0
719 |  | Г | 44404 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4282 ПС-35 кВ №642 "Лама", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2061 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 465.2245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 458.25 |  |  |  | 458.25 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.9 | 549.9 | 32110023095 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 458.71 |  |  |  | 0
720 |  | Г | 44404 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", ЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030509:520 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 548.088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 539.98 |  |  |  | 539.975 | ООО "ЭЛМОНТ" | 647.97 | 647.97 | 32110023100 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 540.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 540.52 |  |  |  | 0
721 |  | Г | 44406 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструирующейся по договору З8-21-303-23828(235396) ТП-1765 ПС-35 кВ №699 "Холстниково" (0,215 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Лудина Гора, СНТ «Ремонтник», 50:07:0030512:214 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 574.4057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 565.79 |  |  |  | 565.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 678.95 | 678.95 | 32110023103 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-07-29
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 566.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 566.02 |  |  |  | 0
722 |  | Г | 44409 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-16550(902231) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2741 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 653.9844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 643.98 |  |  |  | 643.975 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 772.77 | 772.77 | 32110023107 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 644.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 644.31 |  |  |  | 0
723 |  | Г | 44409 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-24471(252898) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2747 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 483.676 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 476.42 |  |  |  | 476.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.7 | 571.7 | 32110023109 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 476.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 476.9 |  |  |  | 0
724 |  | Г | 44409 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-24471(252898) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2756 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 442.8019 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 436.3333 |  |  |  | 436.3333 | ООО "АЛЬТАИР" | 523.6 | 523.6 | 32110023112 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 436.6 |  |  |  | 0
725 |  | Г | 44404 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №958 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ ''Надежда-2'', 50:08:0060402:56 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 838.7063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 826.29 |  |  |  | 826.2917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 991.55 | 991.55 | 32110023114 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 826.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 826.71 |  |  |  | 0
726 |  | Г | 44409 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0040229:1152 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1160.1989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1142.91 |  |  |  | 1142.9083 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1371.49 | 1371.49 | 32110023118 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1143.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1143.61 |  |  |  | 0
727 |  | Г | 44410 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на ТП, ВЛ-10 кВ (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировско, д.Таширово, 50:26:0110501:717 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 892.6403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 879.075 |  |  |  | 879.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1054.89 | 1054.89 | 32110023120 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 879.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 879.43 |  |  |  | 0
728 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3550 (новый СП-0,4кВ) до нового ВРЩ - 0,4кВ,КЛ-0,4кВ от ТП № 3550 до СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в ТП № 3550, ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Рощинский пр-д, д.9, вл.9, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3741.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 3737.92 |  |  |  | 3737.9167 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 4485.5 | 4485.5 | 32110019831 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-14
729 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13504 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 13504, установка счетчиков учета э/э - 4 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.20 | L_I-245909 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13504 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 13504, установка счетчиков учета э/э - 4 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 2118.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2117.5 |  |  |  | 2117.4992 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2540.999 | 2540.999 | 32110019839 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-15
730 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6551 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко, вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3914.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3910.09 |  |  |  | 3910.094 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4692.1128 | 4692.1128 | 32110019849 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-15
731 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 831 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2ъ630кВА, КЛ-6кВ для замены ошиновки 6кВ трансформаторов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.32Б | МКС | ориентировочный расчет | 3396.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3393.24 |  |  |  | 3393.2364 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 4071.8836 | 4071.8836 | 32110022557 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-31
732 | Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7104 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ж/д ст. "Березки" | H_I-162583 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7104 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ж/д ст. "Березки" | СЭС | ССР | 431.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 428.86 |  |  |  | 428.86 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 514.632 | 514.632 | 32110020388 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 431.36 |  |  |  | 0
733 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габаритах 100 кВА с трансформатором 63 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Софьино; 50:27:0020330:436. | НМ | ОР | 2201.1327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2190.13 |  |  |  | 2190.1271 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2628.1525 | 2628.1525 | 32110019635 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2198.93 |  |  |  | 0
734 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."На мостопоезд с ТП-225" с ПС №748 "Лазарево", ВЛ-0,4 кВ с ТП-225 (совместный подвес с ВЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, дом № 1 Ю8-18-302-19832(913921) | J_I-220439 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."На мостопоезд с ТП-225" с ПС №748 "Лазарево", ВЛ-0,4 кВ с ТП-225 (совместный подвес с ВЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, дом № 1 Ю8-18-302-19832(913921) | ЮЭС | ССР | 1572.1297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1564.27 |  |  |  | 1564.2693 | ООО "ЭлектроГарант" | 1877.1232 | 1877.1232 | 32110021397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1572.13 |  |  |  | 0
735 | Модернизация ПС-110кВ №529 "Сидорово" с установкой 2-х ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | L_I-239652 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №529 "Сидорово" с установкой 2-х ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) | ЮЭС | ССР | 3371.2815 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3354.42 |  |  |  | 3354.4246 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4025.3095 | 1691.1585 | 32110021393 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 2022-06-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3371.28 |  |  |  | 0
736 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335" с установкой ВДТ-10 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Новоселки Ю8-20-302-31677(198722) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30703.4658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 30526.26 |  | 1 | 30526.26 | 30526.2634 | АО "КонтурЭнерго" | 36631.5161 | 36631.5161 | 32110022058 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-24 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 30703.47 |  |  | 30703.47 | 0
737 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17490 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ взамен ВРЩ-0,4кВ № 92012 Заявителя - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тихоновская, д.18, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2720.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2718.27 |  |  |  | 2718.271 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 3261.9252 | 3261.9252 | 32110022565 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-07-29
738 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Восточный пр., д.Н. корп.Н, стр.11 | МКС | ориентировочный расчет | 3438.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3435.32 |  |  |  | 3435.3192 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4122.3831 | 4122.3831 | 32110022578 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-07-29
739 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21973 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.8а | МКС | ориентировочный расчет | 2946.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2943.34 |  |  |  | 2943.3367 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3532.0041 | 3532.0041 | 32110021111 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-06-02
740 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 831 А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.32Б | МКС | ориентировочный расчет | 4326.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4322.66 |  |  |  | 4322.656 | ООО "СМК" | 5187.1872 | 5187.1872 | 32110021122 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-16 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-03-31
741 |  | Г | 44572 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-57 ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Крюково, ООО «Совхоз Головково», 50:26:0070404:53 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 904.5403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 890.79 |  |  |  | 890.7917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1068.95 | 720.2145 | 32110022908 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 891.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 890.97 |  |  |  | 0
742 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, с транс 400 кВА.,ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.п Михайлово-Ярцевское, вблизи п. д/о «Плесково», ДСК «Плесково-Пахра», уч-к 1;2;3;4;5;6;7; 50:27:0030150:(137-143) | НМ | ОР | 799.0915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 796.29 |  |  |  | 796.2947 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 955.5536 | 955.5536 | 32110019650 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 799.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 798.69 |  |  |  | 0
743 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габаритах 400 кВА с транс. 250 кВА., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Шишкин Лес, строение 36 часть 1,,: 77:00:0000000:73847 НА З. У. 50:27:0030141:38. | НМ | ОР | 4136.8285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4116.14 |  |  |  | 4116.1444 | ООО "Технолог" | 4939.3733 | 4939.3733 | 32110019644 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4134.76 |  |  |  | 0
744 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов., с трансформатор мощностью 160 кВА.., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское :77:17:0000000:3985. | НМ | ОР | 1501.6055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1494.1 |  |  |  | 1494.0975 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1792.917 | 1792.917 | 32110019647 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1500.1 |  |  |  | 0
745 | Создание программы по оснащению ЦОК оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вавилова, владение 7-9 | I_I-210535 | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы, оборудование по титулу: Создание программы по оснащению ЦОК оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вавилова, владение 7-9 | ПАО "РМР" | ССР | 1376.4333 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1368.93 |  |  |  | 1368.9333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1642.72 | 809.9204 | 32110023231 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-03-31
746 | Реконструкция здания 12 РЭР УКС СО МКС – филиала ПАО «МОЭСК» с установкой систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха в подвале, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.23 (1 шт.(прочие)) | H_I-201143 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция здания 12 РЭР УКС СО МКС – филиала ПАО «МОЭСК» с установкой систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха в подвале, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.23 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 4318.5333 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 4290.7 |  | 1 | 4140 | 4140 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 4968 | 3195.1059 | 2589035 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 15.03.2021 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-19 | 2021-04-06 | 2021-04-19 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4145.79 |  |  | 3886.68 | 0
747 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (2,3 км) | J_I-221928 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-392 "Верея"""" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (2,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2532.0452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2494.57 |  |  |  | 2494.571 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2993.4852 | 2013.4117 | 32110022131 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2496.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2495.33 |  |  |  | 0
748 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-556 (оп.10-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,2 км) | J_I-221807 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-556 (оп.10-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2448.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2412.16 |  |  |  | 2412.1591 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2894.591 | 1946.8957 | 32110022135 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2413.14 |  |  |  | 0
749 | Строительство РТП-10/0,4 кВ № 1,2 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1 (23 МВА; 17,842 км; 198 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | K_I-225039 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ № 1,2 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1 (23 МВА; 17,842 км; 198 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17725.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 17725.04 |  | 1 | 17656.975 | 17656.975 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 21188.37 | 13776.4687 | 32110052728 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-04-12 | 2021-03-21 | 2021-04-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 17725.04 |  |  | 17691.01 | 0
750 | Реконструкция КЛ-6кВ №177 ф.15 с ПС №319 "Лаговская", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди | J_I-223871 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ №177 ф.15 с ПС №319 "Лаговская", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди | ПАО "РМР" | ССР | 7716.05 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 7677.47 |  | 1 | 7677.47 | 7677.465 | ООО "Элмонт" | 9212.958 | 2765.2983 | 32110022064 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-18 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7716.05 |  |  | 7716.05 | 0
751 |  | Г | 2020 | Услуги | Заключениe договора на оказание услуг по восстановлению благоустройства по титулу: «Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3761 Б до ВРЩ-0,4кВ № 113135, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3761 А - ввод 113135 - ввод 676 с ввода 113135 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1» | ПАО "РМР" | Договор | 933.411 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 933.411 |  |  |  | 933.411 | ГБУ "Автомобильные дороги" | 1120.0932 | 1120.0932 | неэлектронная | неэлектронная | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 5.8.1.3 пункт | ЦКК | 44244 | ЦКК от 17.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-09-30
752 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11453 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д.2А, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7154.8385 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7119.06 |  |  |  | 7119.0643 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8542.8772 | 5403.4453 | 32110025490 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-23 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2022-01-12
753 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х100/10/0,4кВ, КЛ-10 от РУ-10 кВ ТП-2315, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ Л-6 КРУН-45, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г. Москва , ПК 288 Калужского шоссе | НМ | ССР | 3268.385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3252.04 |  |  |  | 3252.043 | ООО "ЭлектроГарант" | 3902.4516 | 3902.4516 | 32110024774 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3265.12 |  |  |  | 0
754 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25708 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Песчаная, д.3 | L_I-245513 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25708 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Песчаная, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1544.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 1529.36 |  |  |  | 1529.3599 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 1835.2319 | 1293.1803 | 32110031707 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-16 | 2021-03-26 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-12-09
755 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 19106 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, влад.35 | K_I-231595 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы,оборудование по титулу : Реконструкция РТП-10кВ № 19106 с установкой и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, влад.35 | МКС | ССР | 598.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 598.06 |  |  |  | 598.0593 | ООО "СФ ТЦС" | 717.6712 | 605.3085 | 32110031716 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-10-31
756 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № нов.* с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, РКЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № нов.* до РП 6 кВ № 4142, с.2., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад. 105 | L_I-245143 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № нов.* с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, РКЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № нов.* до РП 6 кВ № 4142, с.2., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад. 105 | МКС | ориентировочный расчет | 749.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 745.7 |  |  |  | 745.7028 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 894.8433 | 894.8433 | 32110031731 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-04-01 | 2021-03-21 | 2021-04-01 | 2021-05-30
757 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от нового ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ направлением вв. № 80700 - вв. № 27373 с монтажом соединительных кабельных муфт, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, 4-я Курьяновская ул., д.8, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1392.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1391.37 |  |  |  | 1391.3742 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1669.6491 | 1669.6491 | 32110031715 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-04-21
758 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1399 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.3, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 4735.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 4730.88 |  |  |  | 4730.8814 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 5677.0577 | 5677.0577 | 32110035923 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-04-15
759 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18581 до ВРЩ-0,4кВ № 102939 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2538.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 2513.05 |  |  |  | 2513.0487 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3015.6584 | 1840.7266 | 32110032431 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2022-01-28
760 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13525 А до ВРЩ-0,4кВ № 57305, 57306, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-кт, д.14/49, корп.3 | МКС | ССР | 1013.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 982.98 |  |  |  | 982.9815 | ООО "СТРОЙБУР" | 1179.5778 | 1179.5778 | 32110032435 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-15
761 |  | Г | 44281 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направление ТП-11802 - ТП-11801 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, ш.Наро-Фоминское, 50:20:0100105:2234 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 654.654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 644.97 |  |  |  | 644.9651 | ООО "ЭЛМОНТ" | 773.9581 | 773.9581 | 32110036471 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-23 | 2021-03-14 | 2021-03-23 | 2021-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 645.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 645.49 |  |  |  | 0
762 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 32 ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки | СЭС | ориентировочный расчет | 1315.3054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1312.81 |  |  |  | 1312.805 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1575.366 | 1575.366 | 32110024165 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1315.3 |  |  |  | 0
763 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-35 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Новосъяново д, д.4 Ю8-20-302-24928(905157) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 547.4258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 544.42 |  |  |  | 544.4152 | АО "КонтурЭнерго" | 653.2982 | 653.2982 | 32110024260 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-04-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 547.43 |  |  |  | 0
764 | Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово до КТП-3323, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | J_I-215306 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. Курилово до КТП-3323, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | СЭС | ССР | 1233.1419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1226.98 |  |  |  | 1226.9758 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1472.371 | 1472.371 | 32110024166 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1233.14 |  |  |  | 0
765 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС 6/0,4 кВ №99 "Водники", в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Старо Дмитровское ш. | СЭС | ориентировочный расчет | 2161.7991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2150.99 |  |  |  | 2150.99 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2581.188 | 2523.1838 | 32110024172 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2161.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2161.8 |  |  |  | 0
766 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. 776 ПС 6/0,4 кВ №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | СЭС | ориентировочный расчет | 570.0285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 567.18 |  |  |  | 567.18 | ООО "ФАБИ" | 680.616 | 583.3851 | 32110024174 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 570.03 |  |  |  | 0
767 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Тумепнская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломна, д. Доношово, ул. Южная, з/у 12-А, к.н. 50:36:0020204:710 | ВЭС | расчет филиала | 1046.277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1042 |  |  |  | 1042 | ООО "ФАБИ" | 1250.4 | 1250.4 | 32110027832 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1045 |  |  |  | 0
768 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 285 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, ТА с/о Мамонтовского, д. Горки, поле у ПТФ, к.н. 50:16:0401010:187 | ВЭС | расчет филиала | 1523.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1516.28 |  |  |  | 1516.2833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1819.54 | 1819.54 | 32110027816 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1523 |  |  |  | 0
769 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 414 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), подвеска (по сущ. оп. 1-14;33-44) от РУ-0,4 кВ ТП-414 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Непецино, ул. Садовая, д. 24, к.н. 50:34:0050115:461 | ВЭС | расчет филиала | 1642.2177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1635 |  |  |  | 1635 | ООО "ФАБИ" | 1962 | 1962 | 32110027812 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1640 |  |  |  | 0
770 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 38/9 отп. МТП-264 Ф7/269 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Часовня, д. 100, к.н. 50:17:0030508:3 | ВЭС | расчет филиала | 4519.6363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4498 |  |  |  | 4498 | ООО "ФАБИ" | 5397.6 | 3314.9248 | 32110027809 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4515 |  |  |  | 0
771 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-643 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Старые Псарьки, д. 32, к.н. 50:16:0502001:185 | ВЭС | расчет филиала | 966.4444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 961.61 |  |  |  | 961.6083 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1153.93 | 1153.93 | 32110027804 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 966 |  |  |  | 0
772 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-861 СНТ Шерна ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Следово, СНТ "Шерна", уч. 100 (при Институте физики твердоо тела РАН пос.Черноголовка), к.н. 50:16:0203005:817 | ВЭС | расчет филиала | 686.7476 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 683.31 |  |  |  | 683.3139 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 819.9767 | 819.9767 | 32110027795 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-07-26
773 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 4150 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с ВН с тр-ром 400 кВА) ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, д. 8, к.н. 50:14:0000000:6641 | ВЭС | расчет филиала | 2025.5987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2015 |  |  |  | 2015 | ООО "Меридиан Энерго" | 2418 | 2418 | 32110027782 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2024 |  |  |  | 0
774 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совм. подвесом по сущ. оп. 18-24 с заменой вводов - 9 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-97 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Ивашево, ул. Красная, д. 74-А, к.н. 50:16:0502009:205 | ВЭС | расчет филиала | 487.7486 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 485.31 |  |  |  | 485.3099 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 582.3719 | 582.3719 | 32110027778 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-06-01
775 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. "Детсад" (с заменой вводов - 60 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-187 (с заменой опор с 1 по 46) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Пестриковский, с. Коробчеево, ул. Советская, д. 30, к.н. 50:34:0010608:30 | ВЭС | расчет филиала | 3736.0574 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3718 |  |  |  | 3718 | ООО "ФАБИ" | 4461.6 | 4461.6 | 32110027773 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-15
776 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 65 шт.) от оп. 10 фид. "Село" ТП-129 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Уварово, к.н. 50:34:0040301:66 | ВЭС | расчет филиала | 3981.9002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3962 |  |  |  | 3962 | ООО "ФАБИ" | 4754.4 | 4754.4 | 32110027770 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3977 |  |  |  | 0
777 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролете опор 28-51 на участке КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-119 фид. 33β ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, тер. Назимихапарк-3, ул. Шоссейная, з/у 22, к.н. 50:14:0030120:632 | ВЭС | расчет филиала | 3192.6057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3176 |  |  |  | 3176 | ООО "Меридиан Энерго" | 3811.2 | 3811.2 | 32110027766 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3190 |  |  |  | 0
778 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №111 от 05.02.2021 Егорьевский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4127.2529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4107 |  |  |  | 4107 | ООО "ФАБИ" | 4928.4 | 4928.4 | 32110027755 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4123 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 45 (отпайка на МТП-174 «Горки») ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевски р-н, д. Малое Гридино, к.н. 50:30:0030201:86 | ВЭС | расчет филиала | 984.6984 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Полбино, ул. Новая, д. 101, к.н. 50:30:0050212:1410 | ВЭС | расчет филиала | 964.3809 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 33 КТПП-631 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Василенцево, к.н. 50:30:0030106:94 | ВЭС | расчет филиала | 1178.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ЗТП-320 6/0,4 кВ № 539 (замена т-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, д. 1-Е, к.н. 50:30:0020113:710 | ВЭС | расчет филиала | 999.7403 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
779 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №111 от 05.02.2021 Зарайский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4200.9095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4180 |  |  |  | 4180 | ООО "ФАБИ" | 5016 | 5016 | 32110027743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4196 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,4 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Добрая Слободка, д. 5, к.н. 50:38:030116:54 | ВЭС | расчет филиала | 1616.8465 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от ТП-67 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Добрая Слободка, д. 5, к.н. 50:38:030116:54 | ВЭС | расчет филиала | 2584.0629 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
780 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №111 от 05.02.2021 Орехово-Зуевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4661.0958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4633.13 |  |  |  | 4633.1333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5559.76 | 5559.76 | 32110027733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4657 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4656 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 106 Ф-205/258 ПС № 258 "Демихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Красная Дубрава, влад. 4, к.н. 50:25:0010601:882 | ВЭС | расчет филиала | 1829.6314 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от ТП-1349 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Красная Дубрава, влад. 4, к.н. 50:25:0010601:882 | ВЭС | расчет филиала | 1319.1146 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от МТП-1089 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, п. Авсюнино, ул. Пионерская, д. 12, к.н. 50:24:0000000:11439 | ВЭС | расчет филиала | 1512.3499 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
781 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №111 от 05.02.2021 Шатурский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2447.9457 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2436 |  |  |  | 2436 | ООО "ФАБИ" | 2923.2 | 2923.2 | 32110027726 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2445 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 956 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА с обмоткой типа Z) ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Слобода, з/у 96, к.н. 50:25:0030110:343 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛ-0,38 кВ ( в т.ч. по существующим опорам 47-35) от оп. 37 ВЛИ-0,4 кВ "Нечетная сторона, магазин" ЗТП-580 "Голыгино" ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/п Радовицкое, д. Голыгино, д. 3-А, к.н. 50:25:0100112:169 | ВЭС | расчет филиала | 647.0238 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 303 "Вяхирево" (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 451 "Кривандино (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Вяхирево, з/у 1/1, к.н. 50:25:0070410:647 | ВЭС | расчет филиала | 975.6914 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
782 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №111 от 05.02.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1650.4609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1642 |  |  |  | 1642 | ООО "Меридиан Энерго" | 1970.4 | 1970.4 | 32110027721 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1649 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1097 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030117:1680 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-40 6/0,4 кВ № 1101 (замена т-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Снежная, ул. Морозная, з/у 39, к.н. 50:14:0030105:487 | ВЭС | расчет филиала | 825.2304 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12
783 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5692.4686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5664 |  |  |  | 5664 | ООО "Меридиан Энерго" | 6796.8 | 6796.8 | 32110027714 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-04-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5687 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Маврино, уч. 11/17, к.н. 50:14:0010503:416 | ВЭС | расчет филиала | 2922.4916 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-10 кВ (с частичной заменой опор на СВ-110 - 10 шт.) по опорам 1-20 КВЛ-10 кВ фид. 33β направл. ТП-506-ТП- 119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Сутоки, к.н. 50:14:0030135:712 | ВЭС | расчет филиала | 2769.977 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
784 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Егорьевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2911.3795 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2897 |  |  |  | 2897 | ООО "ФАБИ" | 3476.4 | 3476.4 | 32110027706 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2908 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 17 МТП-48 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевский, СНТ "Берёзка-6", д. 3, к.н. 50:30:0050206:104 | ВЭС | расчет филиала | 1493.6451 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 562 "Саввино очистные" (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Саввино, к.н. 50:30:0030101:601 | ВЭС | расчет филиала | 1417.7344 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
785 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Озерский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2460.6131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2449 |  |  |  | 2449 | ООО "ФАБИ" | 2938.8 | 2938.8 | 32110027702 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2458 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-52 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ "Ледовское", уч. 233, к.н. 50:36:0020103:205 | ВЭС | расчет филиала | 528.5803 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-182 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д.Тарбушево, к.н. 50:36:0020608:55 | ВЭС | расчет филиала | 1932.0329 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
786 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Орехово-Зуевский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3456.9863 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3440 |  |  |  | 3440 | ООО "ФАБИ" | 4128 | 4128 | 32110027698 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3453 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1483 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Савостьяново, д. 72, к.н. 50:24:0040502:263 | ВЭС | расчет филиала | 1496.963 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1347 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, п. Авсюнино, ул. Парковая, д. 16, к.н. 50:24:0090317:780 | ВЭС | расчет филиала | 1330.1294 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1126 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Ненилово, д. 23, к.н. 50:24:0060405:180 | ВЭС | расчет филиала | 629.8938 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
787 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ "Село правое", фид. "Село левое", фид. "Село" (с заменой вводов - 32 шт. и провода) от РУ-0,4 кВ ТП-179 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Туменское, д. 76, к.н. 50:34:0050603:292 | ВЭС | ПСД | 2472.1261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2460 |  |  |  | 2460 | ООО "ФАБИ" | 2952 | 2952 | 32110027690 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2469 |  |  |  | 0
788 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030122:764 | ВЭС | расчет филиала | 911.1823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 906 |  |  |  | 906 | ООО "Меридиан Энерго" | 1087.2 | 1087.2 | 32110027751 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 911 |  |  |  | 0
789 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-129, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛРР-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 935.2724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 921.24 |  |  |  | 921.2433 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1105.492 | 736.9947 | 32110036469 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 921.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 922.18 |  |  |  | 0
790 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, от нов.ТП 2КЛ-10кВ до КЛ-10кВ напр. ТП№22281-ТП№20369,2КЛ-10кВ до ТП№22281, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада зд-я, уст. счет. учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.125 | L_I-244866 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, от нов.ТП 2КЛ-10кВ до КЛ-10кВ напр. ТП№22281-ТП№20369,2КЛ-10кВ до ТП№22281, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада зд-я, уст. счет. учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.125 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24575.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 24550.92 |  |  |  | 24550.9162 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 29461.0994 | 12707.3176 | 32110025580 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-24 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24575.49 |  |  |  | 0
791 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП № 21250-ТП № 17010, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Академика Скрябина, влад.17 | L_I-244870 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП № 21250-ТП № 17010, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Академика Скрябина, влад.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28273.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28132.05 |  | 1 | 28132.05 | 28132.05 | АО "Профэнерго" | 33758.46 | 14560.8779 | 32110025573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-31 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 28273.42 |  |  | 28273.42 | 0
792 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.РТП № 21093 - ТП № 24568, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, вл.12А | L_I-245501 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.РТП № 21093 - ТП № 24568, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, вл.12А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22653.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 22540.15 |  |  |  | 22540.1496 | ООО СК "Меридиан" | 27048.1795 | 19366.4965 | 32110025596 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-30 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22653.42 |  |  |  | 0
793 | Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 | J_I-217583 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 | ПАО "РМР" | ССР | 19049.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19020.63 |  |  |  | 19020.6345 | ООО "ЭнергоСеть" | 22824.7614 | 6423.9501 | 32110025600 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-25 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19049.21 |  |  |  | 0
794 | Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино | J_I-217706 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино | ПАО "РМР" | ССР | 10347.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10295.34 |  |  |  | 10295.3396 | АО "Профэнерго" | 12354.4076 | 8160.2913 | 32110025585 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-23 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10347.08 |  |  |  | 0
795 | Строительство ТП-10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 2КЛ-10кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 – ТП 24852, РП 17182 – ТП 10640, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 | H_I-168563 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 2КЛ-10кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 – ТП 24852, РП 17182 – ТП 10640, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 | ПАО "РМР" | ССР | 11989.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 11977.39 |  |  |  | 11977.394 | АО "МОЭСК – ИНЖИНИРИНГ" | 14372.8727 | 9493.5211 | 32110025606 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-25 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 11989.38 |  |  |  | 0
796 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11719, до КЛ напр. РП-10кВ № 11030 - ТП-10/0,4кВ № 11719, до КЛ напр. РП-10кВ № 11030 - ТП-10/0,4кВ № 12609, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8,10,10А | J_I-220946 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11719, до КЛ напр. РП-10кВ № 11030 - ТП-10/0,4кВ № 11719, до КЛ напр. РП-10кВ № 11030 - ТП-10/0,4кВ № 12609, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8,10,10А | ПАО "РМР" | ССР | 15615.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 15600.13 |  |  |  | 15600.1343 | ООО "СФ ТЦС" | 18720.1611 | 16033.0566 | 32110025592 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-22 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 15615.75 |  |  |  | 0
797 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18926 (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ № 91611 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.38 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6633.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6600.13 |  |  |  | 6600.1333 | АО "Профэнерго" | 7920.16 | 7920.16 | 32110040100 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6633.3 |  |  |  | 0
798 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-329-КТП-536 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н,ООО "АПХ «Кудиново", поле № 1, к.н. 50:16:0000000:57466 | ВЭС | расчет филиала | 1007.8111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1002.77 |  |  |  | 1002.775 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1203.33 | 1203.33 | 32110040571 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1007 |  |  |  | 0
799 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 177 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Кудиново | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 684.18 |  |  |  | 684.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.02 | 821.02 | 32110040575 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687 |  |  |  | 0
800 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 321 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, к.н. 50:17:0021720:164 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "ФАБИ" | 822 | 822 | 32110040579 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
801 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (по существующим опорам 1-17) от ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп.на-КТП-60 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/п Электроугли, д. Исаково, ул. 1-я Центральная, з/у 56-А, к.н. 50:16:0701002:682 | ВЭС | расчет филиала | 1981.3055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1971.4 |  |  |  | 1971.4 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2365.68 | 2365.68 | 32110040581 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1980 |  |  |  | 0
802 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4кВ № 490 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Дядькино, к.н. 50:16:0102002:848 | ВЭС | расчет филиала | 452.0385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 449.78 |  |  |  | 449.775 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 539.73 | 539.73 | 32110040584 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 0
803 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 58 ВЛЗ-6 кВ направл. РП-86-РП41-II ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0401041:327 | ВЭС | расчет филиала | 1195.3915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1189.4167 |  |  |  | 1189.4167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1427.3 | 1427.3 | 32110040588 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1195 |  |  |  | 0
804 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-100/6/0,4 кВ вразрез сущ. КЛ-6 кВ ТП-201-ТП-239ПС № 504 "Ногинск", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинская птицефабрика", к.н. 50:16:0402034:140 | ВЭС | расчет филиала | 905.6496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 901.12 |  |  |  | 901.125 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1081.35 | 643.3348 | 32110040595 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 905 |  |  |  | 0
805 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-273-ТП-267-ТП-277 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, к.н. 50:16:103042:3 | ВЭС | расчет филиала | 669.8329 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 666.48 |  |  |  | 666.4838 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 799.7805 | 799.7805 | 32110040600 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-08
806 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-4903 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 79-А, к.н. 50:15:0040601:1145 | ВЭС | расчет филиала | 423.1385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 421 |  |  |  | 421 | ООО "Меридиан Энерго" | 505.2 | 505.2 | 32110040603 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 423 |  |  |  | 0
807 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация 1 секции ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 242 "Булгаково", замена выключателя и ТТ-10 кВ в яч. ф.101, МО, Ногинский район, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 | ВЭС | расчет филиала | 1880.0829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1870 |  |  |  | 1870 | ООО "Меридиан Энерго" | 2244 | 875.2531 | 32110040605 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2022-07-21 |  | "Особо значимый объект" приказ 814 от 04.08.2020
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1879 |  |  |  | 0
808 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №127 от 12.02.2021 Воскресенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5011.8412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4987 |  |  |  | 4987 | ООО "ФАБИ" | 5984.4 | 5984.4 | 32110040609 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5006 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 92 шт.) от ТП-239, замена РУ-0,4 кВ в ТП-239 ПС № 565 "Берендино (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, с/п Ашитковское, д. Леоново, к.н. 50:29:0020312:116 | ВЭС | расчет филиала | 2544.9253 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 (с заменой вводов - 42 шт.) от ТП-31; ТП-160 10/0,4 кВ № 31 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковское, д. Щельпино, ул. Ленинская, д. 9, к.н. 50:29:0010415:447 | ВЭС | расчет филиала | 2466.9159 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
809 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №127 от 12.02.2021 Егорьевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2165.529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2155 |  |  |  | 2155 | ООО "ФАБИ" | 2586 | 2586 | 32110040613 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2163 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ (отпайка на КТП-31) фид. 3 ПС № 365 "Полбино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Егорьевский р-н, к.н. 50:30:0050117:498 | ВЭС | расчет филиала | 583.6728 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 36 шт.) от РУ-0,4кВ до опоры 26 КТП-39 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, к.н. 50:30:0020207:1434 | ВЭС | расчет филиала | 1581.8562 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
810 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №127 от 12.02.2021 Коломенский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2332.1533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2321 |  |  |  | 2321 | ООО "ФАБИ" | 2785.2 | 2785.2 | 32110040616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-06-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2329 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 157/10 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, ул. Зеленая, д. 11, к.н. 50:34:0050401:146 | ВЭС | расчет филиала | 1540.8212 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 516 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ (двухцепная), в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 6, к.н. 50:34:0050534:543 | ВЭС | расчет филиала | 791.3322 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
811 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №127 от 12.02.2021 Щелковский р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1379.8126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1372 |  |  |  | 1372 | ООО "Меридиан Энерго" | 1646.4 | 1646.4 | 32110040621 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1379 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33β направл. ТП-439-422 ПС № 206 "Фрязино", МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, с. Трубино, к.н. 50:14:0030122:687 | ВЭС | расчет филиала | 804.4553 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-4893 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озера, к.н. 50:14:0040104:1321 | ВЭС | расчет филиала | 575.3572 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 |  |  | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
812 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от оп. 12 ВЛ-10 кВ ф. 1 от РУ-10 кВ ПС 35 кВ № 828 "Огуднево", МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, п. Огуднево , к.н. 50:14:0020316:1661 | ВЭС | расчет филиала | 709.4571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 705 |  |  |  | 705 | ООО "Меридиан Энерго" | 846 | 846 | 32110040625 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 2021-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 709 |  |  |  | 0
813 | Реконструкция РП-10 кВ (переоборудование в РП-20 кВ) ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, мкр-н Саввино, к.н. 50:50:0040214:3, 50:50:0040211:9 | K_I-236551 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ (переоборудование в РП-20 кВ) ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, мкр-н Саввино, к.н. 50:50:0040214:3, 50:50:0040211:9 | ВЭС | ПСД | 4104.7919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4085 |  |  |  | 4085 | ООО "ФАБИ" | 4902 | 4902 | 32110041595 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-04 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4100 |  |  |  | 0
814 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310) от РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310) до опоры №22, ВЛ-0,4 кВ по сущ. опорам, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский, д. Шеломово, ул. Багряная : 50:26:0130202:7. | НМ | ОР | 1292.3901 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1285.93 |  |  |  | 1285.9281 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1543.1138 | 1543.1138 | 32110039162 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-29 | 2021-03-18 | 2021-03-29 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1291.1 |  |  |  | 0
815 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский, д. Шеломово, ул. Осенняя, уч. 9 : 50:26:0130202:127. | НМ | ОР | 1246.6464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1240.41 |  |  |  | 1240.4132 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1488.4959 | 1488.4959 | 32110039157 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-29 | 2021-03-18 | 2021-03-29 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1245.4 |  |  |  | 0
816 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 | K_I-234589 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 | МКС | ССР | 2638.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2635.94 |  |  |  | 2635.9444 | ООО "СМК" | 3163.1333 | 2112.562 | 32110043992 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-12-31
817 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 25967 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.5 | МКС | ССР | 2916.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2828.96 |  |  |  | 2828.9643 | ООО "СТРОЙБУР" | 3394.7571 | 3394.7571 | 32110043996 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-15
818 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25967 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9А, стр.3 | МКС | ССР | 3506.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3401.14 |  |  |  | 3401.1352 | ООО "СТРОЙБУР" | 4081.3623 | 4081.3623 | 32110043991 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-15
819 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 16815 (СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка в ТП № 16815 нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт.,КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ясеневая, д.30, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3023.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3020.69 |  |  |  | 3020.6933 | ООО "СМК" | 3624.8319 | 3624.8319 | 32110043576 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-06-08
820 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-237-КТП-262-отп.на-КТП-543 ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", к.н. 50:16:0000000:59682 | ВЭС | расчет филиала | 778.4402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 774.55 |  |  |  | 774.55 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 929.46 | 929.46 | 32110039554 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 778 |  |  |  | 0
821 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. ТП-1330-ТП-1337 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, тер. с/х объектов № 1, стр. 9, к.н. 50:24:0000000:72302 | ВЭС | расчет филиала | 826.8275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 823 |  |  |  | 823 | ООО "ФАБИ" | 987.6 | 987.6 | 32110040631 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 826 |  |  |  | 0
822 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-2771(замена МТП 6/0,4 кВ на КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором 250 кВА ), ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | СЭС | ориентировочный расчет | 561.5238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.02 |  |  |  | 559.0233 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 670.828 | 670.828 | 32110041633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 561.5 |  |  |  | 0
823 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1654 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | СЭС | ориентировочный расчет | 635.7179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 633.22 |  |  |  | 633.2175 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.861 | 759.861 | 32110041634 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 635.7 |  |  |  | 0
824 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2048( замена сущ. трансформатора на 1*250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Костинское, с.т. "Плоцкий луг", уч.162 | СЭС | ориентировочный расчет | 3109.4221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3106.92 |  |  |  | 3106.9208 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3728.305 | 3728.305 | 32110041637 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3109.4 |  |  |  | 0
825 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (замена провода, опор, вводов) от МТП-402, ПС №96 "Катуар", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, рп Некрасовский, ул. Полевая, д.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 2607.8604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2605.36 |  |  |  | 2605.36 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3126.432 | 3126.432 | 32110041638 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2607.8 |  |  |  | 0
826 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №194 от 17.02.2021 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4470.9085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4448.55 |  |  |  | 4448.5542 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5338.265 | 3943.7794 | 32110041640 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4470.9 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ Бобры, вблизи д. Саньково, уч. 550 | СЭС | ориентировочный расчет | 3464.5026 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ Бобры, вблизи д. Саньково, уч. 550 | СЭС | ориентировочный расчет | 1006.4058 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-03
827 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.559 | СЭС | ориентировочный расчет | 696.7425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 693.26 |  |  |  | 693.2575 | ООО "ЭЛМОНТ" | 831.909 | 559.7603 | 32110041641 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 696.7 |  |  |  | 0
828 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» , ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. саньково", уч.188 | СЭС | ориентировочный расчет | 5573.5799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5545.71 |  |  |  | 5545.7117 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6654.854 | 4477.8014 | 32110041642 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5573.5 |  |  |  | 0
829 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция (установка) ТП-10/0,4кВ ( МТП ), КВЛ-10 кВ от РЛР-10кВ до ТП-10/0,4кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, ДНП "Вешки 8", уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 1715.5701 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1706.9 |  |  |  | 1706.9 | ООО "ФАБИ" | 2048.28 | 2048.28 | 32110041646 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1715.57 |  |  |  | 0
830 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1371 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), ПС №675 "Голубая", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Родник", уч.157 | СЭС | ориентировочный расчет | 1648.9161 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1640.67 |  |  |  | 1640.6708 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1968.805 | 1968.805 | 32110041648 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1648.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1648.92 |  |  |  | 0
831 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3455 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 581.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 578.25 |  |  |  | 578.25 | ООО "ФАБИ" | 693.9 | 693.9 | 32110041649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.16 |  |  |  | 0
832 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 1471 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор 160 кВА),ПС №71 "Поваровов", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, уч.20-Е | СЭС | ориентировочный расчет | 905.1789 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 900.65 |  |  |  | 900.6525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1080.783 | 1080.783 | 32110041650 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 905.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 905.18 |  |  |  | 0
833 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | СЭС | ориентировочный расчет | 1563.3874 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1555.5 |  |  |  | 1555.5 | ООО "ФАБИ" | 1866.6 | 1866.6 | 32110041651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1563.39 |  |  |  | 0
834 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Дубинино» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 1696.9138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1688.43 |  |  |  | 1688.4292 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2026.115 | 1363.2967 | 32110041652 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1696.91 |  |  |  | 0
835 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика» до МТП-10/0,4кВ №3450, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 659.1828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 655.8 |  |  |  | 655.8 | ООО "ФАБИ" | 786.96 | 786.96 | 32110041653 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 659.18 |  |  |  | 0
836 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №194 от 17.02.2021 Талдомского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3561.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3543 |  |  |  | 3543 | ООО "ФАБИ" | 4251.6 | 4251.6 | 32110041654 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3561.02 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 183 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП и трансформатор 160 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Лютиково, с/т "Агриково" | СЭС | ориентировочный расчет | 2743.6424 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Лютиково, с/т "Агриково" | СЭС | ориентировочный расчет | 817.3776 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-06-28
837 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 75 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Волкуша, уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 2793.449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2779.5 |  |  |  | 2779.5 | ООО "ФАБИ" | 3335.4 | 3335.4 | 32110041655 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2793.45 |  |  |  | 0
838 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 85 , ПС №363 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Игумново, д.14 | СЭС | ориентировочный расчет | 1720.6889 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1712 |  |  |  | 1712 | ООО "ФАБИ" | 2054.4 | 2054.4 | 32110041656 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1720.69 |  |  |  | 0
839 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (замена провода и вводов) от ТП-10/0,4кВ 183 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "агрика", сев. дер. Лютиково, уч.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 921.2711 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 916.6 |  |  |  | 916.6 | ООО "ФАБИ" | 1099.92 | 1099.92 | 32110041657 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 921.27 |  |  |  | 0
840 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ-90 ( замена КТП на ТП киоскового типа с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кишкиниха | СЭС | ориентировочный расчет | 2735.7119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2722 |  |  |  | 2722 | ООО "ФАБИ" | 3266.4 | 3266.4 | 32110041658 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2735.71 |  |  |  | 0
841 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Подмолковский с ТП-207", ПС №447 "Пущино", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, а/д М-2 "Крым" км 104+461(справа) Ю8-21-302-35181(253194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5174.6712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 5148.8 |  |  |  | 5148.7976 | ООО "ЭлектроГарант" | 6178.5571 | 6178.5571 | 32110039722 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5174.67 |  |  |  | 0
842 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. им. Тельмана Ю8-21-302-34757(245178) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.3369 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 483.81 |  |  |  | 483.808 | ООО "ЭлектроГарант" | 580.5696 | 580.5696 | 32110039727 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.34 |  |  |  | 0
843 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №605 "Бронницы", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская Ю8-20-302-30772(198124) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1949.7442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1940 |  |  |  | 1939.9953 | ООО "Технолог" | 2327.9943 | 2327.9943 | 32110039733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1949.74 |  |  |  | 0
844 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33592(236527)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Гагарина ул Ю8-21-302-35361(259963) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 543.1362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 540.15 |  |  |  | 540.1488 | АО "КонтурЭнерго" | 648.1785 | 648.1785 | 32110039736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 543.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 543.14 |  |  |  | 0
845 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-35451(263798) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 499.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 496.82 |  |  |  | 496.8234 | АО "КонтурЭнерго" | 596.188 | 596.188 | 32110039741 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 499.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 499.57 |  |  |  | 0
846 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33991(242701)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-35585(263185) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 850.096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 845.42 |  |  |  | 845.4205 | АО "КонтурЭнерго" | 1014.5046 | 1014.5046 | 32110039744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 850.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 850.1 |  |  |  | 0
847 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки ПС №358 "Ерино" до проект. ячейки ЦРП-4, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д Васькино - д. Лешино Ю8-21-302-35602(261426) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5667.8971 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5639.56 |  |  |  | 5639.5575 | ООО "Элмонт" | 6767.469 | 6767.469 | 32110039750 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5667.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5667.9 |  |  |  | 0
848 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-6 кВ №32 с заменой ячейки с ВВк-6 кВ на 1 сек. РУ-6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ от РП-32 до ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Заозерье д, уч 74/1 Ю8-20-302-32043(204554) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1486.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1478.32 |  |  |  | 1478.316 | ООО "ЭлектроГарант" | 1773.9792 |  | 32110039756 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1486.04 |  |  |  | 0
849 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-334, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СТ "Надежда", уч 177 Ю8-21-303-35322(260852) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1047.8221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1042.58 |  |  |  | 1042.5829 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1251.0995 | 1251.0995 | 32110039717 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1047.82 |  |  |  | 0
850 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3096.8683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3081.38 |  |  |  | 3081.3847 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3697.6616 | 3697.6616 | 32110039712 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3096.87 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24 ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха Ю8-21-302-34934(251808) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1406.3686 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34934(251808)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Максимиха д Ю8-21-302-34927(251953) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 898.3236 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34934(251808)), ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха Ю8-21-302-34730(251836) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 792.1761 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
851 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2581.7453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2567.55 |  |  |  | 2567.5464 | АО "КонтурЭнерго" | 3081.0557 | 3081.0557 | 32110039814 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2581.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2581.75 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №386 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, установка опоры с ЛР-10 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ям с, Западная ул Ю8-21-302-35134(246543) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 756.5337 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1918 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника 0,4 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-34535(248361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 436.2307 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-35318(260143) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 747.624 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №134 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Авдотьино д, д.21/3 Ю8-21-302-35369(260228) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
852 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Ленинского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3079.6252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3064.23 |  |  |  | 3064.2269 | ООО "Технолог" | 3677.0723 | 3677.0723 | 32110039781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3079.63 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-21-302-34995(253871) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 685.7603 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-660 к КТП-678, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Апаринки д Ю8-21-302-35085(242961) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1110.5851 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №465 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника на ток 630А, ТТ на 600/5, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п Ю8-21-302-35631(255780) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.9229 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №245 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Красково дп, Марусино д, "Восход" с/т, вл 7/15 Ю8-21-302-35635(255171) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
853 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Ленинского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4186.7501 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4165.82 |  |  |  | 4165.8163 | ООО "Технолог" | 4998.9795 | 4998.9795 | 32110039783 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4186.75 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-617 к КТП-651, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М. Горького" Ю8-21-302-35831(256265) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1208.1532 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ к КТП-439, ПС №755 "Молоково", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-21-302-35165(255533) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2978.597 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
854 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3744.8055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3722.34 |  |  |  | 3722.3372 | АО "КонтурЭнерго" | 4466.8046 | 4466.8046 | 32110039785 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3744.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3744.81 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" направлением на ТП-1158, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-35420(256141) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 920.663 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский" с РП-5 с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Алфертищево д Ю8-21-302-34747(246428) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.6198 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.82 до оп.104 кВ ВЛ-0,4 кВ с ТП-192 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Арнеево, СТ "Дружба", уч 3 Ю8-21-303-34888(711943) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 770.0207 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №150 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Станково д, д.23 б Ю8-21-302-35535(258350) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5007 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1066 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-34707(250629) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7241 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №886 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Барыбино д Ю8-21-302-35241(256875) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.277 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
855 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1248.3449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1242.1 |  |  |  | 1242.103 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1490.5236 | 1490.5236 | 32110039788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1248.35 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32805(226948)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Татариново с Ю8-21-302-35453(263273) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 725.4247 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Калянино д Ю8-21-302-35389(258878) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 522.9202 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
856 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Чеховского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4019.1382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3999.04 |  |  |  | 3999.0423 | ООО "Элмонт" | 4798.8508 | 4798.8508 | 32110039791 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4019 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4019.14 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1350 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с Молоди Ю8-21-303-35141(247701) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63-6/0,4 кВ №1395 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Столбовая гп, Панино д Ю8-21-302-34690(252082) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4838 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1054 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Стремилово Ю8-21-302-34839(241274) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.458 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №529 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Большое Петровское д Ю8-21-302-35435(258410) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63-6/0,4 кВ №1394 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Беляево д, Ясная ул Ю8-21-302-35239(256484) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2055.4526 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
857 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Чеховского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3028.0828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3012.94 |  |  |  | 3012.9426 | ООО "Элмонт" | 3615.5311 | 3615.5311 | 32110039796 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3028 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3028.08 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ЦРП-6 кВ №4 с установкой ячейки КСО-298 в РУ-6 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д Васькино - д. Лешино Ю8-21-302-35602(261426) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1251.3812 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110 кВ №358 "Ерино" с заменой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д Васькино - д. Лешино Ю8-21-302-35602(261426) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1776.7016 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
858 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1634.2944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1626.12 |  |  |  | 1626.1225 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1951.347 | 1951.347 | 32110039798 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1634.29 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2324, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-35372(258789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.8134 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33025(228045)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-35551(262035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 567.1554 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2249, ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-35260(258049) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 634.3257 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
859 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 189 от 11.02.2021г. Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2625.4582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2612.33 |  |  |  | 2612.3307 | ООО "Элмонт" | 3134.7969 | 1847.9821 | 32110039802 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2022-02-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2625.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2625.46 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №460 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ганусовский, п. Рылеево, уч. 105а Ю8-21-302-35287(257436) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №321 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Синьково, д. 71 Ю8-21-303-35484(249022) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Морозово Ю8-21-302-35259(258344) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 712.7483 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-19998(834845)), ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ "Дружба" Ю8-21-302-34233(225268) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 629.9961 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
860 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-21-303-35660(257996) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 827.7006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 823.56 |  |  |  | 823.5625 | ООО "ЭлектроГарант" | 988.2749 | 988.2749 | 32110039807 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-22 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 827.7 |  |  |  | 0
861 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-417, ПС №480 "Северово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицское с/п, вблизи Дубровицы п Ю8-21-302-35565(264012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1569.5293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1560.9 |  |  |  | 1560.8968 | АО "КонтурЭнерго" | 1873.0761 | 1873.0761 | 32110039810 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1569.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1569.53 |  |  |  | 0
862 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек), уст-ка по 1 яч. на каждой с.ш. РУ-10кВ РП-10 кВ нов., стр-во 4КЛ-10 кВ от яч. №34 ф.24 и яч. №25 ф.33 РУ-10кВ ПС-110 кВ №83 "Райки" до РУ-10кВ РП-10 кВ нов., уст-ка и наладка узлов учета э/э - 2 шт, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, Заречная ул, д.137 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 127036.7068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 127028.375 |  | 1 | 127028.375 | 127028.375 | ООО "Меридиан Энерго" | 152434.05 | 43310.6269 | 32110040207 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2022-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 127036.71 |  |  | 127036.71 | 0
863 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-10 кВ от оп. 18 фид. №26 ПС №096 35/6 кВ «Катуар» , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15303.6286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15301.13 |  |  |  | 15301.125 | ООО "Меридиан Энерго" | 18361.35 | 18361.35 | 32110040211 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | 2021-03-29 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 15303.6 |  |  |  | 0
864 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | L_I-238876 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11533 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 | ПАО "РМР" | ССР | 11014.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10959.8 |  |  |  | 10959.8 | АО "Профэнерго" | 13151.76 | 13151.76 | 32110040105 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-03-31 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11014.88 |  |  |  | 0
865 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Щелковского р-на (27 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6393.755 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6387.36 |  | 1 | 6387.36 | 6387.3612 | ООО "Меридиан Энерго" | 7664.8335 | 4490.5085 | 32110053357 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6393.76 |  |  | 6393.76 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-КТПП-443-ТП-439,отп.ТП-435,470,442, МО, Щёлковский р-н (1,7 км) | K_I-235401 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-КТПП-443-ТП-439,отп.ТП-435,470,442, МО, Щёлковский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 279.4039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-501, МО, Щёлковский р-н (2,2 км) | K_I-235402 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-501, МО, Щёлковский р-н (2,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 361.5815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.9 ПС 19-ПС-828, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | K_I-235403 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.9 ПС 19-ПС-828, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 197.2262 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | K_I-235404 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 197.2262 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-177-ТП-159, МО, Щёлковский р-н (3 км) | K_I-235405 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-177-ТП-159, МО, Щёлковский р-н (3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 430.7382 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.6 ПС 19 ТП-24, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | K_I-235406 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.6 ПС 19 ТП-24, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 197.2262 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117, отп. КТП-114, мтп-113, МО, Щёлковский р-н (2,8 км) | K_I-235407 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117, отп. КТП-114, мтп-113, МО, Щёлковский р-н (2,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 460.1946 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497,отп. КТП-480,308,318,487, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | K_I-235408 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497,отп. КТП-480,308,318,487, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 197.2262 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.3 ПС 223-ТП-269, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | K_I-235409 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.3 ПС 223-ТП-269, МО, Щёлковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 197.2262 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | K_I-234932 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 157.549 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | K_I-234933 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | K_I-234934 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 204.8137 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | K_I-234935 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 204.8137 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н (2 км) | K_I-234936 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н (1,5 км) | K_I-234937 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 236.3235 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | K_I-234938 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | K_I-234939 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 393.8725 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | K_I-234940 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н (1,8 км) | K_I-234941 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 283.5882 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н (0,6 км) | K_I-234942 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н (0,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 94.5294 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | K_I-234943 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | K_I-234944 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н (0,6 км) | K_I-234945 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н (0,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 94.5294 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н (1 км) | K_I-234946 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 157.549 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н (2 км) | K_I-234947 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | K_I-234948 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н (1 км) | K_I-234949 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 157.549 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
866 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Воскресенского р-на (4 титула) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 898.0294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 893.54 |  |  |  | 893.5417 | ООО "ФАБИ" | 1072.25 | 1072.25 | 32110053362 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 898.03 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино"""", МО, Воскресенский р-н (1,7 км) | K_I-234878 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино"""", МО, Воскресенский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 267.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский"""" от ЦРП-2 ПС-565 """"Берендино-Тяговая"""", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | K_I-234879 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский"""" от ЦРП-2 ПС-565 """"Берендино-Тяговая"""", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 236.3235 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское"""" ПС 201 """"Серная"""", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | K_I-234880 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское"""" ПС 201 """"Серная"""", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 110.2843 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая"""", МО, Воскресенский р-н (1,8 км) | K_I-234881 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая"""", МО, Воскресенский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 283.5882 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
867 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Балашихинского р-на (6 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2865.1802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2862.3167 |  |  |  | 2862.3167 | ООО "Меридиан Энерго" | 3434.78 | 2045.0499 | 32110053365 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2865.18 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер 5 ПС 419-РП-2020/1-ПП-10, МО, Балашихинский р-н (5,1 км) | K_I-235267 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер 5 ПС 419-РП-2020/1-ПП-10, МО, Балашихинский р-н (5,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 846.2353 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер 25 ПС 419-РП-2020/2- ПП-14, МО, Балашихинский р-н (5,45 км) | K_I-235268 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер 25 ПС 419-РП-2020/2- ПП-14, МО, Балашихинский р-н (5,45 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 904.3103 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | K_I-234874 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 626.2327 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная"""" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | K_I-234875 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная"""" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | K_I-234876 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 220.5686 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | K_I-234877 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78.7745 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
868 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Ногинского р-на (38 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17592.4529 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 17522.08 |  |  |  | 17522.0833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 21026.5 | 12519.0674 | 32110053763 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2022-01-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-326-ТП-72 с отп.на КТП-73, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | K_I-235354 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-326-ТП-72 с отп.на КТП-73, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 303.9011 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС 26, МО, Ногинский р-н (4,9 км) | K_I-235359 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС 26, МО, Ногинский р-н (4,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 813.0496 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф5 с ПС 414, МО, Ногинский р-н (3,7 км) | K_I-235360 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф5 с ПС 414, МО, Ногинский р-н (3,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 613.9354 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-131-ЦРП 237, МО, Ногинский р-н (2,5 км) | K_I-235361 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-131-ЦРП 237, МО, Ногинский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 474.8455 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-325-ТП-335 с отп. на КТП-68 Ногинский РЭС, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | K_I-235362 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-325-ТП-335 с отп. на КТП-68 Ногинский РЭС, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 398.8702 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 203/640 , МО, Ногинский р-н (1,3 км) | K_I-235363 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 203/640 , МО, Ногинский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 246.9197 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ РП-41-ТП-65, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-235364 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ РП-41-ТП-65, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 227.9258 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.109 ПС-84, МО, Ногинский р-н (3 км) | K_I-235365 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.109 ПС-84, МО, Ногинский р-н (3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 497.7855 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ТП-132-ТП-215, МО, Ногинский р-н (4,7 км) | K_I-235366 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ТП-132-ТП-215, МО, Ногинский р-н (4,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 779.8639 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-217-ТП-301, МО, Ногинский р-н (2,3 км) | K_I-235367 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-217-ТП-301, МО, Ногинский р-н (2,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 436.8579 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-182-ЦРП-33, МО, Ногинский р-н (4,6 км) | K_I-235368 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-182-ЦРП-33, МО, Ногинский р-н (4,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 763.2711 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 305/640 с отп. Ногинский РЭС, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-235381 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 305/640 с отп. Ногинский РЭС, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 227.9258 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ф. 20 с ПС 414 отп. На 182, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-235382 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ф. 20 с ПС 414 отп. На 182, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 227.9258 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.3 ПС-34 РП-86, МО, Ногинский р-н (1,3 км) | K_I-235383 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.3 ПС-34 РП-86, МО, Ногинский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 246.9197 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | K_I-234898 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 291.3161 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | K_I-234899 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 436.9741 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | K_I-234900 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 382.3524 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | K_I-234901 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 540.7942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-234902 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 218.4871 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н (1,3 км) | K_I-234903 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 236.6943 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | K_I-234904 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 364.1451 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234905 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 91.0363 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234906 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 91.0363 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | K_I-234907 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 509.8032 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10а ПС-26, МО, Ногинский р-н (4,9 км) | K_I-234908 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10а ПС-26, МО, Ногинский р-н (4,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 779.3799 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.20 ПС-414 от на ТП0-182, МО, Ногинский р-н (5 км) | K_I-234909 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.20 ПС-414 от на ТП0-182, МО, Ногинский р-н (5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 795.2857 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | K_I-234910 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 309.5233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-32-ТП-172, МО, Ногинский р-н (5,9 км) | K_I-234911 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-32-ТП-172, МО, Ногинский р-н (5,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 938.4371 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | K_I-234912 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 327.7306 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-132 -КТП-213 отп.на ТП-215, МО, Ногинский р-н (6,5 км) | K_I-234913 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-132 -КТП-213 отп.на ТП-215, МО, Ногинский р-н (6,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1033.8713 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-160 отп на КТП-197, МО, Ногинский р-н (5,3 км) | K_I-234914 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-160 отп на КТП-197, МО, Ногинский р-н (5,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 843.0028 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н (3,8 км) | K_I-234915 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н (3,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 604.4171 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н (3,7 км) | K_I-234916 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н (3,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 588.5114 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н (2,2 км) | K_I-234917 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н (2,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 400.5596 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | K_I-234918 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 382.3524 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н (2,7 км) | K_I-234919 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н (2,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 491.5959 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н (3,1 км) | K_I-234920 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н (3,1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 493.0771 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н (1 км) | K_I-234921 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 182.0726 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
869 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Зарайского р-на (7 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3649.7046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3631.46 |  |  |  | 3631.4583 | ООО "ФАБИ" | 4357.75 | 4357.75 | 32110053369 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3649.7 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (7,9 км) | K_I-234882 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (7,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1087.3051 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово"""", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | K_I-234883 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово"""", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 633.1143 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н (3,6 км) | K_I-234884 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н (3,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 495.4808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1174 с РП-11, МО, Зарайский р-н (1 км) | K_I-234885 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1174 с РП-11, МО, Зарайский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 157.549 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (2 км) | K_I-234886 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | K_I-234887 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 417.5049 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н (3,95 км) | K_I-234888 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н (3,95 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 543.6525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
870 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Коломенского р-на (7 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5919.1301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5889.535 |  | 1 | 5889.535 | 5889.535 | ООО "ФАБИ" | 7067.442 | 7067.442 | 32110053372 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5919.13 |  |  | 5919.13 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н (1,5 км) | K_I-234889 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 236.3235 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Колос с РП-2 ПС 495 "Щурово"""", МО, Коломенский р-н (9 км) | K_I-234890 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Колос с РП-2 ПС 495 "Щурово"""", МО, Коломенский р-н (9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1238.702 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Колычево с ЦРП-1, МО, Коломенский р-н (12 км) | K_I-234891 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Колычево с ЦРП-1, МО, Коломенский р-н (12 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1651.6026 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Малое Уварово с РП-12, МО, Коломенский р-н (7 км) | K_I-234892 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Малое Уварово с РП-12, МО, Коломенский р-н (7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 963.4349 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Мячково с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н (8 км) | K_I-234893 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Мячково с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н (8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1101.0684 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н (3 км) | K_I-234894 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н (3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 412.9007 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Апраксино с РП-4 ПС 401 "Голутвин"""", МО, Коломенский р-н, МО, Коломенский р-н (2 км) | K_I-234895 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Апраксино с РП-4 ПС 401 "Голутвин"""", МО, Коломенский р-н, МО, Коломенский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
871 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Луховицкого р-на (2 титула) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1734.1828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1725.51 |  |  |  | 1725.5083 | ООО "ФАБИ" | 2070.61 | 2070.61 | 32110053769 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1734.18 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ройка ПС 694 "Дединово"""", МО, Луховицкий р-н (4,2 км) | K_I-234896 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ройка ПС 694 "Дединово"""", МО, Луховицкий р-н (4,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 578.0609 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Любичи ПС 694 "Дединово"""", МО, Луховицкий р-н (8,4 км) | K_I-234897 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Любичи ПС 694 "Дединово"""", МО, Луховицкий р-н (8,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1156.1218 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
872 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Орехово-Зеувского р-на (9 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2596.4077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2583.43 |  |  |  | 2583.4333 | ООО "ФАБИ" | 3100.12 | 3100.12 | 32110053777 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2596.41 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,78 км) | K_I-234922 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,78 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 280.4372 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н (2,4 км) | K_I-234923 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н (2,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 378.1176 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,5 км) | K_I-234924 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 236.3235 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,2 км) | K_I-234925 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 189.0588 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,4 км) | K_I-234926 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 220.5686 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,8 км) | K_I-234927 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 283.5882 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-14 ПС-532, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,7 км) | K_I-234928 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-14 ПС-532, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 267.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 км) | K_I-234929 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 315.098 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н (2,7 км) | K_I-234930 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н (2,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 425.3823 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
873 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Ногинского р-на (6 титулов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4548.1522 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4525.42 |  | 1 | 4525.42 | 4525.42 | ООО "ФАБИ" | 5430.504 | 3181.5074 | 32110053767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4548.15 |  |  | 4548.15 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 5 с ПС-10 МО, Ногинский р-н, МО, Ногинский р-н (6,2 км) | K_I-235352 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 5 с ПС-10 МО, Ногинский р-н, МО, Ногинский р-н (6,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1028.7566 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ЦРП-237-КТП-262 отп. На КТП 243, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | K_I-235353 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ЦРП-237-КТП-262 отп. На КТП 243, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 564.1569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ РП-41 IIc-РП-86 IIc, МО, Ногинский р-н (2,7 км) | K_I-235355 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ РП-41 IIc-РП-86 IIc, МО, Ногинский р-н (2,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 512.8331 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.19 ПС-414 ЦРП-33, МО, Ногинский р-н (2,9 км) | K_I-235356 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ ф.19 ПС-414 ЦРП-33, МО, Ногинский р-н (2,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 550.8208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 с отп., МО, Ногинский р-н (5,5 км) | K_I-235357 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 с отп., МО, Ногинский р-н (5,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 912.6067 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-335-ТП-72 с отп.на КРУН-6-КТП-70-КТП-71, МО, Ногинский р-н (5,9 км) | K_I-235358 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ТП-335-ТП-72 с отп.на КРУН-6-КТП-70-КТП-71, МО, Ногинский р-н (5,9 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 978.9781 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-25
874 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС 349 "Коробово"""", МО, Шатурский р-н (9,38 км) | K_I-234931 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС 349 "Коробово"""", МО, Шатурский р-н (9,38 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1291.0027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1284.55 |  |  |  | 1284.55 | ООО "ФАБИ" | 1541.46 | 917.7772 | 32110053781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1291 |  |  |  | 0
875 | Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-27501, КТП-24716А, КТП-24719, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, ДПК "НОВЬ"""" (4,106 км; 164 шт.(прочие)) | I_I-204744 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-27501, КТП-24716А, КТП-24719, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, ДПК "НОВЬ"""" (4,106 км; 164 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 14445.7573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14255.07 |  | 1 | 14255.07 | 14255.0733 | ООО "Технолог" | 17106.088 | 4638.0143 | 32110053788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-13 | 2021-04-04 | 2021-04-13 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 14259.41 |  |  | 14259.41 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 14272.41 |  |  | 14272.41 | 0
876 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-5035 до РП-5027, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вяземская, д.5. стр. 2, Сколковское ш., д. 27 | H_I-168589 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-5035 до РП-5027, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вяземская, д.5. стр. 2, Сколковское ш., д. 27 | ПАО "РМР" | ССР | 18186.75 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18095.82 |  | 1 | 18095.82 | 18095.8163 | АО "Профэнерго" | 21714.9795 | 5912.8368 | 32110053792 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-12 | 2021-04-04 | 2021-04-12 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 18186.75 |  |  | 18186.75 | 0
877 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-35 кВ №442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор | J_I-224200 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-35 кВ №442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор | ПАО "РМР" | ССР | 13344.2522 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 13277.5 |  | 1 | 13277.5 | 13277.5 | ООО "ФАБИ" | 15933 | 2783.4759 | 32110053374 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13344.25 |  |  | 13344.25 | 0
878 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-110 кВ №803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово | J_I-224205 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-110 кВ №803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово | ПАО "РМР" | ССР | 9080.5258 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9035.1 |  | 1 | 9035.1 | 9035.1 | ООО "ФАБИ" | 10842.12 | 2616.5449 | 32110053381 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9080.53 |  |  | 9080.53 | 0
879 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-35 кВ №442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пригары | J_I-224209 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-35 кВ №442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пригары | ПАО "РМР" | ССР | 10813.575 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10759.5 |  | 1 | 10759.5 | 10759.5 | ООО "ФАБИ" | 12911.4 | 2255.606 | 32110053389 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10813.58 |  |  | 10813.58 | 0
880 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 | J_I-224788 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 | МКС | ССР | 2034.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2032.6333 |  |  |  | 2032.6333 | ООО "СФ ТЦС" | 2439.16 | 2439.16 | 32110056890 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-30
881 | Реконструкция РП-10/0,4кВ № 16056 с оборудованием 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1 | E_I-122113 | 2014 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы , оборудование по титулу : Реконструкция РП-10/0,4кВ № 16056 с оборудованием 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1 | МКС | ССР | 2405.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 2381.73 |  |  |  | 2381.725 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2858.07 | 1846.7529 | 32110056671 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-31
882 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, ул. Карьерная Ю8-21-302-35596(261497) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1125.0818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1119.46 |  |  |  | 1119.4565 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1343.3478 | 1343.3478 | 32110048718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 2021-04-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1125.08 |  |  |  | 0
883 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПК-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. №41 ВЛ-6 кВ ф.2 РП-13 ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Кучино д Ю8-21-302-35562(261769) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2486.0132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2473.58 |  |  |  | 2473.5829 | ООО "Элмонт" | 2968.2995 | 2968.2995 | 32110048712 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-03-23 | 2021-03-28 | 2021-03-23 | 2021-04-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2486 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2486.01 |  |  |  | 0
884 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1825 с заменой на КТПК-400-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Барыбино, Привокзальная пл., д.3 Ю8-21-302-34815(252414) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Технолог" | 762.3499 | 762.3499 | 32110049062 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-04-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 638.48 |  |  |  | 0
885 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-40-10/0,4 кВ №1034 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Глубоково д, "Квартал А", уч 10 Ю8-21-302-35723(252821) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 470.91 |  |  |  | 470.9106 | ООО "ЭлектроГарант" | 565.0927 | 565.0927 | 32110049056 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 2021-03-22 | 2021-04-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 473.28 |  |  |  | 0
886 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ КРН-8-ТП-267 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Ногинский р-н, с.Ямкино, к.н. 50:16:0103044:528 | ВЭС | расчет филиала | 621.563 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 618.46 |  |  |  | 618.4552 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 742.1463 | 742.1463 | 32110049015 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-13
887 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23385 до вводного устройства № 111126, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.25 | МКС | ориентировочный расчет | 1774.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1773.11 |  |  |  | 1773.1083 | ООО "Энергосеть-25" | 2127.73 | 2127.73 | 32110056885 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-15
888 | Реконструкция 1КЛ-10кВ от РТП-20097А до ТЭЦ-16, 1КЛ-10кВ от ТП-14729А от ТП-14730А, 1КЛ-10кВ от ТП-14729Б до ТП-14730Б, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. М. Бирюзова, 14-16 | H_I-161993 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ от РТП-20097А до ТЭЦ-16, 1КЛ-10кВ от ТП-14729А от ТП-14730А, 1КЛ-10кВ от ТП-14729Б до ТП-14730Б, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. М. Бирюзова, 14-16 | ПАО "РМР" | ССР | 7767.95 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7764.07 |  | 1 | 7764.07 | 7764.066 | АО "Профэнерго" | 9316.8792 | 5874.4981 | 32110080209 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 25.03.2021 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-26 | 2021-04-04 | 2021-04-26 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7767.95 |  |  | 7767.95 | 0
889 | Строительство 3КЛ-10 кВ от РП-10 кВ 10087 с.1 до ТЭЦ 12, от РП-10кВ 16024 с.2 до ТЭЦ 12, РП-10кВ 10087 с.2 до ТП 10/0,4кВ 10533 под Садовым кольцом, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская пл. | H_I-183598 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-10 кВ от РП-10 кВ 10087 с.1 до ТЭЦ 12, от РП-10кВ 16024 с.2 до ТЭЦ 12, РП-10кВ 10087 с.2 до ТП 10/0,4кВ 10533 под Садовым кольцом, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская пл. | ПАО "РМР" | ССР | 8478.075 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8465.36 |  | 1 | 8465.36 | 8465.3579 | ООО "ЭнергоСеть" | 10158.4295 | 6493.4275 | 32110080212 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8478.08 |  |  | 8478.08 | 0
890 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-43 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Федюнькино, д. Новозыбинка (2 км) | J_I-221921 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-43 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Федюнькино, д. Новозыбинка (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4114.441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4061.78 |  |  |  | 4061.7762 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4874.1314 | 3162.6044 | 32110080066 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-13 | 2021-04-04 | 2021-04-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4063.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4065.07 |  |  |  | 0
891 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 8259.4325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8151.23 |  | 1 | 8151.23 | 8151.2339 | ООО "Техно инжиниринг" | 9781.4807 | 6252.4759 | 32110080069 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 8153.71 |  |  | 8153.71 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.249-280) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,03 км) | J_I-221902 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.249-280) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,03 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4097.4553 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 |  | 2021-04-04
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 РП-32 (оп.27-54) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,03 км) | J_I-221919 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 РП-32 (оп.27-54) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (2,03 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4161.9772 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 |  | 2021-04-04
892 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-29 ПС-781, КЛ-10 кВ Ф-60 ПС-781, ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-781 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка, ж.к. Природный Парк (4 км) | K_I-230853 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-29 ПС-781, КЛ-10 кВ Ф-60 ПС-781, ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-781 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Каменка, ж.к. Природный Парк (4 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1745.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1736.54 |  |  |  | 1736.5436 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2083.8524 | 1545.2295 | 32110080103 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1744.4 |  |  |  | 0
893 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС | E_I-183294 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-143-ТП-402,отп.МТП-171,172 Щелковский РЭС | ПАО "РМР" | ССР | 461.8283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 459.33 |  |  |  | 459.3283 | ООО "Меридиан Энерго" | 551.194 | 551.194 | 32110080206 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-05-31
894 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Наро-фоминского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ССР | 12955.0562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12784.05 |  | 1 | 12784.05 | 12784.0494 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15340.8593 | 9806.1179 | 32110080075 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-04-04 | 2021-04-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 12787.94 |  |  | 12787.94 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 12799.6 |  |  | 12799.6 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-110 кВ №392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (3,4 км) | J_I-221924 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-110 кВ №392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (3,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5985.8724 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 |  | 2021-04-04
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-35 кВ №707 "Вышгород"проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, д. Серенское, д. Ивково, д. Васильево, д. Волченки (3,4 км) | J_I-221932 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-35 кВ №707 "Вышгород"проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Вышегород, д. Серенское, д. Ивково, д. Васильево, д. Волченки (3,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6969.1838 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-04 |  | 2021-04-04
895 | Строительство 2КЛ-10 кВ на РП-37 ф.108 и ф.207 (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), 2КЛ-10 кВ на РП-38 ф.38а (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), 2КЛ-10 кВ на РП-39 ф.104 и ф.802 (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), ПС-220 кВ №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, возле п. Битца Ю8-20-340-25407(709837) | L_I-245804 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ на РП-37 ф.108 и ф.207 (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), 2КЛ-10 кВ на РП-38 ф.38а (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), 2КЛ-10 кВ на РП-39 ф.104 и ф.802 (взамен сущ. ЛЭП-10 кВ), ПС-220 кВ №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, возле п. Битца Ю8-20-340-25407(709837) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 8668.275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8624.93 |  | 2 | 8624.93 | 8624.9336 | ООО "Технолог" | 10349.9204 | 10349.9204 | 32110080115 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 8668.28 |  |  | 8668.28 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 8668.28 |  |  | 8668.28 | 0
896 |  | Г | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-69 станции "Китай-город", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "РМР" | ССР | 285680.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 285395.19 |  | 1 | 285395.19 | 285395.1941 | ООО "СФ ТЦС" | 342474.2329 | 220823.1541 | 32110080217 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 285680.88 |  |  | 285680.88 | 0
897 |  | Г | 44295 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.210 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №649 "Северная", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вбл. д.Волково, 50:19:0050207:181 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 881.5179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 868.12 |  |  |  | 868.1167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1041.74 | 1041.74 | 32110078525 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 868.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 868.3 |  |  |  | 0
898 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено | СЭС | ориентировочный расчет | 1122.5205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1120.02 |  |  |  | 1120.0208 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1344.025 | 1344.025 | 32110078699 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1122.52 |  |  |  | 0
899 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2346 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №634 "Сафоново (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-21-302-36733(274087) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 |  |  |  | 634.9723 | АО "КонтурЭнерго" | 761.9668 | 761.9668 | 32110078235 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 638.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 638.48 |  |  |  | 0
900 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Северный, Индустриальная ул Ю8-21-302-36385(261931) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 501.1275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 498.62 |  |  |  | 498.6223 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 598.3468 | 598.3468 | 32110078239 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-01 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 501.13 |  |  |  | 0
901 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г.о Ю8-21-302-36401(270360) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 909.5233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 904.52 |  |  |  | 904.5206 | АО "КонтурЭнерго" | 1085.4247 | 1085.4247 | 32110078242 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 909.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 909.52 |  |  |  | 0
902 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33592(236527)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Гагарина Ю8-21-302-35982(268911) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.3133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 545.3 |  |  |  | 545.2973 | АО "КонтурЭнерго" | 654.3567 | 654.3567 | 32110078256 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 548.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 548.31 |  |  |  | 0
903 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-400/10/0,4 кВ (2 шт.), РЛКВ-10 кВ (3 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 отп. на КТП-380 Ф-101 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Назарьево, к.н. 50:17:0021807:713 | ВЭС | расчет филиала | 4496.8868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4475 |  |  |  | 4475 | ООО "ФАБИ" | 5370 | 5370 | 32110078133 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4492 |  |  |  | 0
904 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 2 шт.) от РУ-0,4 кВ фид. "Магазин" ТП-129 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, с. Гололобово, к.н. 50:34:0040213:154 | ВЭС | расчет филиала | 870.0475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 866 |  |  |  | 866 | ООО "ФАБИ" | 1039.2 | 1039.2 | 32110078130 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 869 |  |  |  | 0
905 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-21079(231099) от 30.12.2020 фид. 505 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, севернее д. 29, к.н. 50:16:0602003:6559 | ВЭС | расчет филиала | 840.8893 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 836.68 |  |  |  | 836.6849 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1004.0219 | 569.5894 | 32110078127 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2022-02-12
906 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 46 шт.) от КТП-1193, реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ №1193 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Коротково, д. 86, к.н. 50:24:0060407:564 | ВЭС | расчет филиала | 4250.999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4230 |  |  |  | 4230 | ООО "ФАБИ" | 5076 | 5076 | 32110078120 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4246 |  |  |  | 0
907 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:184 | ВЭС | расчет филиала | 587.4644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584 |  |  |  | 584 | ООО "Меридиан Энерго" | 700.8 | 700.8 | 32110078116 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-06-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 0
908 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №158 от 19.02.2021 Воскресенский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4189.9896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4170 |  |  |  | 4170 | ООО "ФАБИ" | 5004 | 5004 | 32110078111 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4185 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-972 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Рудничная, к.н. 50:29:0071602:1332 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-01 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Щельпино, ул. Центральная, д. 220, к.н. 50:29:0010402:820 | ВЭС | расчет филиала | 679.7966 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 530 "Фосфоритная", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Вострянское, ул. Овражная, уч. 1, к.н. 50:29:0040701:447 | ВЭС | расчет филиала | 1503.4821 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от ТП-78, реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 991 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 35, к.н. 50:29:0030107:225 | ВЭС | расчет филиала | 1486.7627 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
909 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №158 от 19.02.2021 Зарайский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4373.0099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4352 |  |  |  | 4352 | ООО "ФАБИ" | 5222.4 | 5222.4 | 32110078108 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4368 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-37, реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №37 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Дядькино, к.н. 50:16:0102002:848 | ВЭС | расчет филиала | 3895.5814 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от ВЛЗ-10 кВ фид. 7 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Дядькино, к.н. 50:16:0102002:848 | ВЭС | расчет филиала | 477.4284 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
910 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №158 от 19.02.2021 Павлово-Посадский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1473.243 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1466 |  |  |  | 1466 | ООО "ФАБИ" | 1759.2 | 1759.2 | 32110078105 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-06-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1471 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250/6/0,4 (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 линии КРУН-7-КТП-39 Ф-4 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Павловский Посад, к.н. 50:17:0030403:849 | ВЭС | расчет филиала | 620.2942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 109 ВЛЗ-10 кВ КРУН-5 КТП-263 ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Семеново, д. 1-В, стр. 1, к.н. 50:17:0000000:6432 | ВЭС | расчет филиала | 852.9487 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
911 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №158 от 19.02.2021 Орехово-Зуевский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3106.2996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3091 |  |  |  | 3091 | ООО "ФАБИ" | 3709.2 | 3709.2 | 32110078101 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3103 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 75 ВЛЗ-6 кВ фид. 6/296 ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,4 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, д. Запрудино, д. 10-А, к.н. 50:24:0060409:413 | ВЭС | расчет филиала | 723.859 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 26 шт.) от ТП-1128 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, д. Запрудино, д. 10-А, к.н. 50:24:0060409:413 | ВЭС | расчет филиала | 1132.7953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от МТП-1522 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, д. Понарино, при д. 86, к.н. 50:24:0060802:51 | ВЭС | расчет филиала | 1249.6453 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
912 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорово, ул. Центральная | K_I-231571 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорово, ул. Центральная | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11558.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11500.46 |  |  |  | 11500.4629 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13800.5555 | 3660.9191 | 32110080333 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-08 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11558.25 |  |  |  | 0
913 | Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 19665 - ТП-10/0,4кВ № 26934, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.3, стр.3 | J_I-225638 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 19665 - ТП-10/0,4кВ № 26934, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.3, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 19428.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 19409.47 |  |  |  | 19409.4711 | ООО "СМК" | 23291.3653 | 14953.6003 | 32110080218 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19428.9 |  |  |  | 0
914 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72093 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11686 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, влд.11 | J_I-227629 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72093 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11686 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, влд.11 | ПАО "РМР" | ССР | 7180.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7173.64 |  |  |  | 7173.6442 | ООО "СМК" | 8608.373 | 5526.7765 | 32110080221 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7180.83 |  |  |  | 0
915 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310) в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Ново-Федоровский , дер. Шеломово, ул. Центральная, уч. 17 : 50:26:00:0000:01:00 НА ЗЕМ УЧ. 50:26:130202:0304 | НМ | ОР | 1869.0248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1859.68 |  |  |  | 1859.675 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2231.61 | 2231.61 | 32110077732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1867.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1868.93 |  |  |  | 0
916 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, № нов. в габаритах 250 кВА. транс.160 кВА.,ВЛ-10 кВ, РЛР 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Краснопахорское, д. Софьино : 77:22:0020330:1050 | НМ | ОР | 867.3447 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 863 |  |  |  | 863 | ООО "Технолог" | 1035.6 | 1035.6 | 32110077729 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 2021-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 866.91 |  |  |  | 0
917 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 кВ №307 путем замены на КТП-630кВА/6/0,4кВ с транс. 400кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Клоково, ул. Дорожная, уч. 4; 50:26:0191105:1. | НМ | ОР | 2542.7386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2530.02 |  |  |  | 2530.0167 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3036.02 | 3036.02 | 32110077762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-08 | 2021-03-20 | 2021-04-08 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2540.2 |  |  |  | 0
918 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №876 путем замены на новую КТП в габ. 630 кВА и трансформатором 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, Ярцево д, «Ярцевские поляны» : 50:27:0030134:64 | НМ | ОР | 2542.7386 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2530.02 |  |  |  | 2530.0167 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3036.02 | 3036.02 | 32110077757 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2540.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2540.2 |  |  |  | 0
919 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №1042п., установить новую КТП в габаритах 250 кВА и трансформатором 160 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, д.Сатино-Русское : 77:22:0030417:311 | НМ | ОР | 2320.6823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2309.075 |  |  |  | 2309.075 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2770.89 | 2770.89 | 32110077743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-03-20 | 2021-04-09 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2318.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2319.52 |  |  |  | 0
920 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 794 с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс.160 кВА в габ. 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д.Дмитровка : 50:27:0040310:31. | НМ | ОР | 2320.6823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2312.56 |  |  |  | 2312.5583 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2775.07 | 2775.07 | 32110077749 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-07 | 2021-03-20 | 2021-04-07 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2320.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2320.57 |  |  |  | 0
921 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. в габаритах 160 кВА и транс. 100 кВА , КЛ-10 кВ, ГНБ, ВЛ-0,4 Кв, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, вблизи п.ЛМС , ДСК «Дачник», уч-к 1 : 50:27:0030324:42. | НМ | ОР | 5058.8743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5033.575 |  |  |  | 5033.575 | ООО "Технолог" | 6040.29 | 6040.29 | 32110077720 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-04-08 | 2021-03-20 | 2021-04-08 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5058.87 |  |  |  | 0
922 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 184к с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Киевский , рп.Киевский , СНТ Яхонт, владение 118 :77:21:0110704:11 | НМ | ССР | 497.1747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 496.68 |  |  |  | 496.675 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 596.01 | 596.01 | 32110077736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-06-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 496.68 |  |  |  | 0
923 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1027-ТП-6/0,4кВ № 2281, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., вл.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2005.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2003.26 |  |  |  | 2003.2583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2403.91 | 1346.1896 | 32110077391 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-01-29
924 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19491 с установкой 2-х сборок на 16 присоединений, 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19491 до сущ. КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Кадашевский пер., влад.3, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3755.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3753.525 |  |  |  | 3753.525 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4504.23 | 4504.23 | 32110077399 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-08-12
925 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 26908 (СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 26908 нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, около кор.618 | МКС | ориентировочный расчет | 772.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 765.19 |  |  |  | 765.1917 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 918.23 | 918.23 | 32110077368 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
926 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25720 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.40, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1616.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1614.65 |  |  |  | 1614.65 | ООО "СТРОЙБУР" | 1937.58 | 1937.58 | 32110077375 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-20
927 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14677 (луч А и Б) до стены фасада здания Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.16 | МКС | ориентировочный расчет | 729.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 728.84 |  |  |  | 728.8417 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 874.61 | 527.8896 | 32110077397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2022-01-19
928 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ № 131233, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.11, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 773.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 772.51 |  |  |  | 772.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 927.01 | 746.0223 | 32110077354 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-11-10
929 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22139 до ВРЩ-0,4кВ № 108812, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 22139 - вв. № 108812 и завести под один предохранитель, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.165, корп.1А | МКС | ориентировочный расчет | 1216.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1215.77 |  |  |  | 1215.7667 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1458.92 | 934.6206 | 32110077405 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-12-31
930 |  | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12599 луч Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.1, стр.1 | МКС | ССР | 505.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 500.02 |  |  |  | 500.0167 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 600.02 | 600.02 | 32110078567 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-23
931 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 22166 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.27А | МКС | ССР | 2654.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2651.9417 |  |  |  | 2651.9417 | ООО "Инжпроектстрой" | 3182.33 | 3182.33 | 32110078573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-30
932 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10725 до ВРЩ-0,4кВ № 62582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.21/17, стр.1 | L_I-244946 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10725 до ВРЩ-0,4кВ № 62582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.21/17, стр.1 | МКС | ССР | 1573.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1526.2583 |  |  |  | 1526.2583 | ООО "СТРОЙБУР" | 1831.51 | 1406.9327 | 32110078578 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-11-20
933 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,, Кучино д Ю8-21-302-35877(263896) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 573.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 570.76 |  |  |  | 570.7628 | ООО "Элмонт" | 684.9154 | 684.9154 | 32110078290 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-05 | 2021-03-22 | 2021-04-05 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 573.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 573.63 |  |  |  | 0
934 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 "Юсупово", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-21-302-33873(241572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4035.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4013.6 |  |  |  | 4013.6031 | АО "КонтурЭнерго" | 4816.3237 | 4816.3237 | 32110078281 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4035.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4035.8 |  |  |  | 0
935 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС №182 "Гулево", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Покров с, д 150, стр 4 Ю8-21-302-36443(272132) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 485.1908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 482.52 |  |  |  | 482.5224 | АО "КонтурЭнерго" | 579.0269 | 579.0269 | 32110078274 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-09 | 2021-03-22 | 2021-04-09 | 2021-04-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 485.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 485.19 |  |  |  | 0
936 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2355 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Нижнее Мячково Ю8-21-302-35701(252999) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Элмонт" | 762.3499 | 762.3499 | 32110078263 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 638.48 |  |  |  | 0
937 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №1863 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского Ю8-21-302-36309(269298) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.2767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 470.91 |  |  |  | 470.9106 | ООО "Элмонт" | 565.0927 | 565.0927 | 32110078254 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 473.28 |  |  |  | 0
938 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Тульчинский с РП-5" с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-36388(268716) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1459.6958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1451.67 |  |  |  | 1451.6677 | АО "КонтурЭнерго" | 1742.0012 |  | 32110078172 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1459.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1459.7 |  |  |  | 0
939 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Чеховского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2566.7467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2553.91 |  |  |  | 2553.9132 | ООО "Элмонт" | 3064.6958 | 3064.6958 | 32110078245 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2566.75 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-180-6/0,4 кВ №236 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Скурыгино д, уч 44 Ю8-21-302-35860(264673) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, д Мальцы, д 18а Ю8-21-303-34850(253558) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа) в разрез КЛ-6 кВ отпайки на КТП-154 от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, Сандарово д, Станционная ул, д.35 Ю8-21-302-36467(271992) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 682.4208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1138 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Шарапово с, Ясная ул Ю8-21-302-34643(249136) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 780.1175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
940 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Чеховского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3511.4542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3493.9 |  |  |  | 3493.8967 | ООО "Элмонт" | 4192.6761 | 4192.6761 | 32110078232 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3511.45 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 с ТП-283 оп.2 - оп.8 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Сокольниково д Ю8-21-303-36321(271063) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 539.2508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Бершово д. Ю8-21-302-36012(267425) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 945.1317 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:СтроительствоТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Высоково д Ю8-21-303-36267(268773) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.6775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Шарапово с, Кленовая ул, уч 15/1 Ю8-21-302-36215(266346) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1138.3942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
941 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1625.4575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1617.33 |  |  |  | 1617.3307 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1940.7968 | 1940.7968 | 32110078220 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1625.45 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2899(933888)), ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, с. Константиновское, Пром. зона Михнево М4 Ю8-20-302-22576(895852) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Константиновское с, Пром. зона Михнево М4 Ю8-21-302-36182(271051) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 474.2567 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Константиновское с, Пром. зона Михнево М4 Ю8-21-302-35251(258171) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 618.4258 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
942 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2145.7175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2133.92 |  |  |  | 2133.9166 | АО "КонтурЭнерго" | 2560.6999 | 2560.6999 | 32110078194 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2145.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2145.72 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д, Новая ул, уч. 22 Ю8-21-303-36482(269380) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 635.48 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Новое Заборье, 331 Ю8-21-303-34194(242774) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 730.12 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №53 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Белеутово д, Центральная ул, д.24 Ю8-21-303-36472(274458) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 780.1175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
943 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1587.2725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1578.54 |  |  |  | 1578.542 | АО "КонтурЭнерго" | 1894.2504 | 1894.2504 | 32110078201 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1587.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1587.27 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1856 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-21-302-35921(255154) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.2767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с Ю8-21-303-36277(266725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1113.9958 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
944 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2777.9658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2763.52 |  |  |  | 2763.5196 | АО "КонтурЭнерго" | 3316.2235 | 3316.2235 | 32110078189 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2777.97 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №673 с заменой на КТП-160-10/0,4кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Мамоново Ю8-21-302-36273(270896) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.0483 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-21-302-35554(254107) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 723.6667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-454, ПС №859 "Бутово"2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки Ю8-21-302-36483(272094) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1451.2508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
945 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1049.5742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1043.8 |  |  |  | 1043.8013 | АО "КонтурЭнерго" | 1252.5616 | 1252.5616 | 32110078217 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1049.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1049.57 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1485 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Сынково с, д.15г Ю8-21-303-35558(256768) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1485, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Сынково с, д.15г Ю8-21-303-35558(256768) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 604.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
946 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1973.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1963.2 |  |  |  | 1963.2047 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2355.8456 | 2355.8456 | 32110078209 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1973.07 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-31333(205206)), ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-35814(266694) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 432.8133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30644(193463)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Булгаково д Ю8-21-302-35614(257858) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 426.1017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1959, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 28 Ю8-21-302-36164(271650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.4142 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2038, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-36116(269811) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 600.7408 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
947 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4119.8942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4097.23 |  |  |  | 4097.2346 | АО "КонтурЭнерго" | 4916.6815 | 4916.6815 | 32110078178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4119.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 4119.89 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-35902(258175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 526.4417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Соофьинское, с. Кривцы Ю8-21-302-36302(272005) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 760.3642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Хлыново Ю8-21-302-35205(257466) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 624.27 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-21-302-35574(260229) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1516.4408 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-20-302-30505(186222) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 692.3775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
948 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 260 от 18.02.2021г. Раменского района (3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5647.8067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5619.57 |  |  |  | 5619.5679 | ООО "Элмонт" | 6743.4815 | 6743.4815 | 32110078237 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5647.81 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-35766(257896) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4725.9142 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-35766(257896) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 921.8925 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
949 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3724.3196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3705.7 |  |  |  | 3705.7 | ООО "ФАБИ" | 4446.84 | 4446.84 | 32110078711 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3724.32 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26144(248263) от 03.02.2021), ПС №11 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в р-не д. Голявино | СЭС | ориентировочный расчет | 534.0209 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 311 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в р-не д. Голявино | СЭС | ориентировочный расчет | 3190.2987 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
950 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3303.3932 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3286.88 |  |  |  | 3286.8767 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3944.252 | 3944.252 | 32110078712 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3303.39 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Меленки | СЭС | ориентировочный расчет | 2826.5936 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительсово ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26781(262056) о 12.02.2021), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Меленки | СЭС | ориентировочный расчет | 476.7996 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
951 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №269, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, СНТ "Опенок", д.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 1645.2352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1637.01 |  |  |  | 1637.01 | ООО "ФАБИ" | 1964.412 | 1964.412 | 32110078713 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1645.24 |  |  |  | 0
952 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №3 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3969.6734 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3967.17 |  |  |  | 3967.1725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4760.607 | 4760.607 | 32110078714 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3969.67 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 555 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Буденовец" | СЭС | ориентировочный расчет | 2240.6024 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-05
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 964 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микляево, уч.11М.40 | СЭС | ориентировочный расчет | 476.814 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №508( замена сущ. трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №585 "Дмитров (аб) ", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Иванцево, д.52 | СЭС | ориентировочный расчет | 1252.257 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
953 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №4 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3859.2906 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3856.79 |  |  |  | 3856.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4628.148 | 4628.148 | 32110078715 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3859.25 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 678 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Титово, уч.10а | СЭС | ориентировочный расчет | 801.0394 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №186 ( замена трансформатора на 1*250 кВА, напряжением ), ПС №207 "Ветрово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Дядьково, д.29 | СЭС | ориентировочный расчет | 933.6167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №3704 (замена на КТП-400/10/0,4 и замена силового трансформатора на 1*400 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в р-не д. Лупаново, ТИС "Гранат", уч.119а | СЭС | ориентировочный расчет | 2124.6345 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
954 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №5 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2637.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2634.91 |  |  |  | 2634.9075 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3161.889 | 3161.889 | 32110078716 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2637.4 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №788( замена сущ. трансформатора на 1*250 кВА), ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Малая Черная | СЭС | ориентировочный расчет | 2001.6691 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-2849, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Останкино", ул. Садовая, уч-к 24 | СЭС | ориентировочный расчет | 635.7392 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
955 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 28 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузнецово | СЭС | ориентировочный расчет | 1080.5856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1075.18 |  |  |  | 1075.1825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1290.219 | 1290.219 | 32110078717 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1080.59 |  |  |  | 0
956 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Дмитровского района №6 (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4519.5687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4517.07 |  |  |  | 4517.0675 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5420.481 | 5420.481 | 32110078718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4519.57 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №504 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Семешинская | СЭС | ориентировочный расчет | 890.0348 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2048 (замена вводов), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровское, с/т Плоцкий луг, уч.107 | СЭС | ориентировочный расчет | 2028.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4018 , ПС №160 "Перемилово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная | СЭС | ориентировочный расчет | 635.7392 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №636 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | СЭС | ориентировочный расчет | 476.8092 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №4005( замена трансформатора на 1*250 кВА, напряжением ), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в р-не д. Ассаурово | СЭС | ориентировочный расчет | 488.6022 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-12
957 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры!, уч.32 | СЭС | ориентировочный расчет | 1064.1096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1058.79 |  |  |  | 1058.7892 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1270.547 | 833.7965 | 32110078719 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1064.11 |  |  |  | 0
958 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Клинского района №2 (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3092.1266 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3076.665 |  |  |  | 3076.665 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3691.998 | 2422.8737 | 32110078720 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3092.13 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-21-302-26118(257576) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, снт "Бобры", уч.128 | СЭС | ориентировочный расчет | 699.9723 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25642(246268) от 28.01.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.116 | СЭС | ориентировочный расчет | 845.6468 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ ф. №2 (сооруж. по дог. №С8-20-302-13486(847222) от 28.07.2020), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ориентировочный расчет | 898.2955 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-20
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №1391 ф. «№3», , ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Пустые Меленки | СЭС | ориентировочный расчет | 648.212 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-02
959 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 4223.4896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4202.37 |  |  |  | 4202.3725 | ООО "ЭЛМОНТ" | 5042.847 | 5042.847 | 32110078721 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4223.49 |  |  |  | 0
960 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2537.4036 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2524.72 |  |  |  | 2524.72 | ООО "ФАБИ" | 3029.664 |  | 32110078724 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 |  | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2537.4 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 776, Пс №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Драчево, ул. Якорная | СЭС | ориентировочный расчет | 1228.0197 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. 706 ПС №99 "Водники", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, уч. 2/7 | СЭС | ориентировочный расчет | 1309.384 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-05
961 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружаемой по дог. №С8-20-302-5708(705498) от 29.01.2020), ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка | СЭС | ориентировочный расчет | 715.6107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 712.03 |  |  |  | 712.0325 | ООО "ЭНКОМ" | 854.439 | 854.439 | 32110078726 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 715.61 |  |  |  | 0
962 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ РП-1047 , ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | СЭС | ориентировочный расчет | 454.2566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 451.985 |  |  |  | 451.985 | ООО "КОНТАКТ" | 542.382 | 542.382 | 32110078727 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 454.26 |  |  |  | 0
963 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (№ 3082), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 619.5141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 616.42 |  |  |  | 616.4158 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 739.699 | 739.699 | 32110078728 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 619.51 |  |  |  | 0
964 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4045 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечнорск, кв. дачной застрой | СЭС | ориентировочный расчет | 1008.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1003.1 |  |  |  | 1003.1042 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1203.725 | 1203.725 | 32110078730 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1008.15 |  |  |  | 0
965 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №711 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | СЭС | ориентировочный расчет | 569.6759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 566.83 |  |  |  | 566.83 | ООО "ФАБИ" | 680.196 | 680.196 | 32110078731 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 569.68 |  |  |  | 0
966 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Солнечногорского района №1 (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5066.1009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5040.77 |  |  |  | 5040.77 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6048.924 | 3969.6064 | 32110078732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5066.1 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-1369(902210) от 22.02.2018 ;замена КТП и трансформатора 16 кВА, на КТП и трансформатор 100 кВА), КВЛ-0,4 кВ, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 1901.2756 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1655 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ. ПС №765 "Сенеж",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки, СНТ "Маяк", уч.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 1590.5414 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-07
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Родник» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки | СЭС | ориентировочный расчет | 599.9841 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2970 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево | СЭС | ориентировочный расчет | 974.2999 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-05
967 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Солнечногорского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3783.9895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3765.07 |  |  |  | 3765.07 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4518.084 | 4518.084 | 32110078733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3783.99 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бутырки, с/т "Заречье", уч.13/2 | СЭС | ориентировочный расчет | 2091.948 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-07
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Веревское | СЭС | ориентировочный расчет | 1692.0415 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
968 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №303 от 25.02.2021 Солнечногорского района №3 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2199.4821 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2188.48 |  |  |  | 2188.4842 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2626.181 | 2626.181 | 32110078734 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2199.48 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26558(252081) от 09.02.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 659.8903 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1539.5918 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-09
969 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 506 (замена провода, вводов), ПС №803 " Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Кустарная, д.85 | СЭС | ориентировочный расчет | 3643.9144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3625.7 |  |  |  | 3625.7 | ООО "ФАБИ" | 4350.84 | 4350.84 | 32110078735 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-07-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3643.91 |  |  |  | 0
970 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РЛР-10 кВ проект до вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 4920.4725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4895.87 |  |  |  | 4895.87 | ООО "ЭНКОМ" | 5875.044 | 5306.4914 | 32110078736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4920.47 |  |  |  | 0
971 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 "Икша I", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7417.4797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7380.39 |  |  |  | 7380.3923 | ООО "Меридиан Энерго" | 8856.4707 | 8856.4707 | 32110080340 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-03-29 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-06-11 |  | Выписка ЦКК №32 от 02.04.2021 (010): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" |  | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
972 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-6454(747739) от 17.02.2020), КЛ-10 кВ от РП-3115, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9443.4851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 9396.27 |  |  |  | 9396.2676 | ООО "Энком" | 11275.5211 | 7353.6007 | 32110080442 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-09 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9443.49 |  |  |  | 0
973 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22206 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ №1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22206 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., д.29, корп.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11117.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 11106.57 |  |  |  | 11106.574 | ООО "СФ ТЦС" | 13327.8888 | 11453.6544 | 32110080227 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-09 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-10-27
участник | [12 empty] | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 11117.69 |  |  |  | 0
974 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6853, ТП-6/0,4кВ № 6875 до стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8563.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8559.66 |  |  |  | 8559.6597 | АО "Профэнерго" | 10271.5916 | 10271.5916 | 32110080230 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8563.94 |  |  |  | 0
975 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16273 до ВРЩ-0,4кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 | K_I-230536 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16273 до ВРЩ-0,4кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 | МКС | ССР | 2272.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 2269.8 |  |  |  | 2269.8 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 2723.76 | 1781.7077 | 32110078583 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-12-31
976 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 936 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от ячеек Т-1 и Т-2 до силовых тр-ов (для замены ошиновки 10кВ трансфоматоров), в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.14 | МКС | ориентировочный расчет | 802.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО «Группа Электроэнергетика» | 794.76 |  |  |  | 794.7583 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 953.71 | 760.1352 | 32110077357 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-11-10
977 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-33906(240542) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3037.6767 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3022.49 |  |  |  | 3022.4886 | ООО "Технолог" | 3626.9863 | 3626.9863 | 32110078311 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 24.03.2021 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-08 | 2021-03-17 | 2021-04-08 | 2021-07-26
978 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-370, ПС №755 "Молоково", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-34274(241934) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5034.6558 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5008.48 |  |  |  | 5008.4758 | АО "КонтурЭнерго" | 6010.1709 | 6010.1709 | 32110078321 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 24.03.2021 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-12 | 2021-03-17 | 2021-04-12 | 2021-07-27
979 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №23 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-34634(247169) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2239.2042 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2227.56 |  |  |  | 2227.5601 | АО "КонтурЭнерго" | 2673.0722 | 2673.0722 | 32110078317 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 24.03.2021 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-12 | 2021-03-17 | 2021-04-12 | 2021-07-29
980 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховcкий р-н, СП Стремиловское, Алексеевка д Ю8-21-302-34566(248567) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1777.7967 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1768.91 |  |  |  | 1768.908 | ООО "Элмонт" | 2122.6896 | 2122.6896 | 32110078315 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 24.03.2021 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 2021-07-29
981 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2199.92 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2187.82 |  |  |  | 2187.8204 | АО "КонтурЭнерго" | 2625.3845 | 2625.3845 | 32110078309 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2199.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2199.92 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-31 ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарское с/п, Большое Саврасово д Ю8-21-302-34476(244513) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 697.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №170 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, главного рубильника 0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Буняково д, д.67 Ю8-21-302-34554(226972) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 503.8367 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1108 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр, СНТ "Иван-да-Марья",уч 4 Ю8-21-302-34553(221572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от рек. ВЛ-0,38 кВ c КТП-264 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32733(217386)) с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ртищево Ю8-21-302-34380(244255) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.3942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
982 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №130 от 04.02.2021г. Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2806.9267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2791.49 |  |  |  | 2791.4889 | АО "КонтурЭнерго" | 3349.7867 | 3349.7867 | 32110078305 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2792.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2806.93 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-11, ПС №246 "Ляхово", 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-21-302-34419(247111) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1317.8058 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха Ю8-21-302-34049(243749) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1489.1208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
983 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №130 от 04.02.2021г. Жуковского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3306.8767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 3289.68 |  |  |  | 3289.681 | ООО "ЭлектроГарант" | 3947.6172 | 3947.6172 | 32110078298 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3306.88 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №3010 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, c. Верхнее Мячково Ю8-21-303-35030(256654) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1091.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.113 ПС №309 "Болятино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Сельцо Ю8-20-302-32730(221558) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 829.2333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково Ю8-21-302-34705(251335) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1386.4517 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
984 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2326.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2314.29 |  |  |  | 2314.2948 | АО "КонтурЭнерго" | 2777.1537 | 2777.1537 | 32110078294 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2326.39 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №634 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, автомат. выключателя на 320А, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Мисайлово д. Ю8-21-302-34356(246174) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 488.2542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-668, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-21-302-33936(240495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 656.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №668 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, тр-ров тока 250/5 на 400/5, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-21-302-33936(240495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 564.4233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №532 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, тр-ров тока 250/5 на 400/5, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д Ю8-21-302-34592(246595) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.0117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
985 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3831.335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3812.175 |  |  |  | 3812.175 | ООО "ФАБИ" | 4574.61 | 3141.5996 | 32110078289 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3831.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3831.34 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №685 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-21-303-33677(239315) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 658.1608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."На Съяново-2 с ТП-335" ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Лисенки Ю8-20-302-31225(202430) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1843.0783 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №27 ВЛ-0,22 кВ с ТП-111 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, Пущино д, 2-я Пролетарская ул Ю8-21-302-34224(243174) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 909.91 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №5 до оп. №24 ВЛ-0,4 кВ с ТП-317 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Шарапова Охота п, 1-й Лесной пер, при д.3 Ю8-21-302-34337(239317) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 420.1858 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
986 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2340.1533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2328.45 |  |  |  | 2328.45 | ООО "ФАБИ" | 2794.14 | 2794.14 | 32110078280 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2340.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2340.15 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24558(111065)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-34615(251160) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 976.2375 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перевода нагрузок с ТП-218), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Тяжино, 31а Ю8-21-302-34320(245837) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 898.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2010 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, с. Марково Ю8-21-302-34044(243582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
987 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3743.2242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3724.51 |  |  |  | 3724.5079 | ООО "Технолог" | 4469.4095 | 4469.4095 | 32110078277 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3743.22 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1936 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Титово д Ю8-21-302-34587(232815) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2054.2933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-34726(241352) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1688.9308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
988 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 130 от 04.02.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2643.0142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2629.8 |  |  |  | 2629.7989 | ООО "Элмонт" | 3155.7587 | 3155.7587 | 32110078272 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-03 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2643.01 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ЦРП-8, ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Еськино д Ю8-21-302-34336(244373) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1500.53 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1582 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сенино д Ю8-21-302-34609(249840) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 676.76 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1104 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, ДНТ Соколиная гора, уч 51 Ю8-21-302-34684(240256) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 465.7242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15
989 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №158 от 19.02.2021 Щелковский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3549.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3531 |  |  |  | 3531 | ООО "Меридиан Энерго" | 4237.2 | 4237.2 | 32110078089 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3546 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040353:60 | ВЭС | расчет филиала | 964.89 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство реклоузера с ВВк (1 шт.) на опоре 1 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439ТП-441 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030117:1716 | ВЭС | расчет филиала | 1341.4667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:49 | ВЭС | расчет филиала | 621.563 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 78, к.н. 50:14:0030122:736 | ВЭС | расчет филиала | 621.563 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
990 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп ВЛ-10 кВ ООО «Технопарк», СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ) ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:62 | ВЭС | расчет филиала | 690.3037 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 686 | ООО "Меридиан Энерго" | 823.2 | 823.2 | 32110078087 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 690 |  |  |  | 0
991 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 18 ВЛ-6 кВ фид. 302 отп. на РП-1001 от РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 375 "Стачка", СП-6кВ (реклоузер) - 1шт., МО, Орехово-Зуевский р-он,с/п Малодубенское, пос .Пригородный, д.47, к.н 50:24:0010401:711 | ВЭС | расчет филиала | 1860.3774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1838.05 |  |  |  | 1838.05 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО | 2205.66 | 2205.66 | 32110078124 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1859 |  |  |  | 0
992 |  | Г | 44327 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", ЛРР-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020201:9 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2267.3686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2232.9083 |  |  |  | 2232.9083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2679.49 | 2679.49 | 32110098531 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 2021-04-15 | 2021-05-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2233.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2233.81 |  |  |  | 0
993 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. №(нов.) с 1 трансформатором 16 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.о.Вороновский , вблизи д. Львово : 50:27:0030324:23. | НМ | ОР | 440.0188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 438.48 |  |  |  | 438.4787 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 526.1744 | 526.1744 | 32110085246 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 440.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 439.8 |  |  |  | 0
994 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 до РЩ-0,4кВ, РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т2 РЩ-0,4кВв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | I_I-208262 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 до РЩ-0,4кВ, РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т2 РЩ-0,4кВв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | НМ | ССР | 674.084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 670.71 |  |  |  | 670.71 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 804.86 | 526.4874 | 32110085241 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 673.41 |  |  |  | 0
995 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сущ. КЛ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №461), до вновь сооружаемого РЩ-0,4 кВ, № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ДНП «Ясенки», уч-к 157 : 50:27:0030331:204 | НМ | ОР | 964.5553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 961.18 |  |  |  | 961.1793 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1153.4152 | 1153.4152 | 32110085238 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 964.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 964.07 |  |  |  | 0
996 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, в габ. 400 Ква транс. 250 кВА, ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, д. Чернецкое, 46Н-08876 (55.254880, 37.334424) | НМ | ОР | 2730.1724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2720.62 |  |  |  | 2720.6168 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3264.7402 | 3264.7402 | 32110085240 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2730.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2730.04 |  |  |  | 0
997 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 630 кВА, транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д.Акиньшино : 77:18:0190518:363 | НМ | ОР | 2448.6523 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2440.08 |  |  |  | 2440.082 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2928.0984 | 2928.0984 | 32110085256 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2448.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2448.53 |  |  |  | 0
998 |  | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 426 «Марьино» Оп. №№1-11, взамен существующей ВЛ-10 кВ проложить КЛ-10 кВ, ГНБ, ЭПУ,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Десеновское, Тупиково д | НМ | ОР | 1449.7126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1442.46 |  |  |  | 1442.464 | ООО "Технолог" | 1730.9568 | 1730.9568 | 32110085252 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1448.99 |  |  |  | 0
999 | Строительство 2БКТП-630/10/0,4 кВ с тра-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.16 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(426), от КЛ-10 кВ ф.17 от 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(424), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | I_I-208264 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2БКТП-630/10/0,4 кВ с тра-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.16 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(426), от КЛ-10 кВ ф.17 от 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(424), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | ПАО "РМР" | ССР | 11156.6367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11100.85 |  |  |  | 11100.8511 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13321.0242 | 8552.4085 | 32110095172 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11156.64 |  |  |  | 0
1000 |  | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8, стр.2 | МКС | ССР | 928.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 927.88 |  |  |  | 927.8833 | ООО "СМК" | 1113.46 | 1113.46 | 32110093520 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-30
1001 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25316 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, корп.3, стр.2,4 | МКС | ССР | 3562.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3456.09 |  |  |  | 3456.0917 | ООО "СТРОЙБУР" | 4147.31 | 4147.31 | 32110093521 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-30
1002 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14691 до ВРЩ-0,4кВ № 75813,75814, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14691 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сенежская, д.1/9 | МКС | ориентировочный расчет | 971.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 970.96 |  |  |  | 970.9583 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1165.15 | 751.5662 | 32110091966 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2022-01-01
1003 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17192 до ВРЩ-0,4кВ № 100370, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.44А | МКС | ориентировочный расчет | 1174.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1173.27 |  |  |  | 1173.2667 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1407.92 | 908.1621 | 32110091972 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2022-01-01
1004 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27006 до ВРЩ-0,4 кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Резервный пр-д, вл.11А | МКС | ориентировочный расчет | 4797.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 4792.41 |  |  |  | 4792.4083 | ООО "СМК" | 5750.89 | 5750.89 | 32110091918 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-19 | 2021-04-07 | 2021-04-19 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4797.21 |  |  |  | 0
1005 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17677 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стахановская, д.25, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4388.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4386.4167 |  |  |  | 4386.4167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5263.7 | 5263.7 | 32110091910 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-30
1006 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/6/0,4, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Озерский р-н, д. Емельяновка, ул. Школьная, к.н. 50:36:0040207:869 | ВЭС | расчет филиала | 771.2211 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 768 |  |  |  | 768 | ООО "ФАБИ" | 921.6 | 921.6 | 32110085371 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770 |  |  |  | 0
1007 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4739 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА с обмоткой типаY/Zh) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Пуршево, ул. Центральная, уч. 28-А, к.н. 50:15:0080201:440 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.2 | 745.2 | 32110085377 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 0
1008 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 819 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, к.н. 50:34:0010617:218 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "ФАБИ" | 822 | 822 | 32110085380 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-08-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
1009 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ фид. 5 КТП-190 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Белая д, Юбилейная ул, д.29; 50:16:0603022:525 | ВЭС | расчет филиала | 798.455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 794.4667 |  |  |  | 794.4667 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 953.36 | 953.36 | 32110085385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 798 |  |  |  | 0
1010 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-242, реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 242 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аборино, уч. 5, к.н. 50:16:0103008:108 | ВЭС | расчет филиала | 2197.8199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2186.83 |  |  |  | 2186.8333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2624.2 | 2624.2 | 32110085390 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2196 |  |  |  | 0
1011 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №187 от 26.02.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 5028.021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5002 |  |  |  | 5002 | ООО "Меридиан Энерго" | 6002.4 | 6002.4 | 32110085397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5023 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 11 ТП-394 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, с. Петровское, ул. Полевая, к.н. 50:14:0020209:696 | ВЭС | расчет филиала | 1864.2233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 |  | 2021-04-03
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 38 ВЛЗ-10 кВ ТП-497-КТП-486-отп.на-КТП-790, КТП-791 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030206:715 | ВЭС | расчет филиала | 3163.7977 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 |  | 2021-04-03
1012 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3653.3606 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3635 |  |  |  | 3635 | ООО "Меридиан Энерго" | 4362 | 4362 | 32110085411 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3650 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (с частичной заменой опор на ж/б - 10 шт.) по опорам 35-71 ВЛЗ-10 кВ фид. 33β направл. РП-120-КТПП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:622 | ВЭС | ПСД | 2329.5062 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 |  | 2021-04-03
справочный |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 33β (с выбор. заменой 10 ж/б опор на СВ-110) на участке КВЛ-10 кВ ТП-506-ТП119 в прол. опор 55А-72А от ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, тер. Авиационная, ул. Взлётная, з/у 27, к.н. 50:14:0030115:255 | ВЭС | ПСД | 1323.8543 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 |  | 2021-04-03
1013 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от от оп. 16 ВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5050, СП-6 кВ (РЛКВ-6 кВ)-3 шт., КВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", МО, Балашихинский р-он, Полтевское шоссе, к.н. 50:15:0080801:17 | ВЭС | расчет филиала | 1586.337 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1578 |  |  |  | 1578 | ООО "Меридиан Энерго" | 1893.6 | 1893.6 | 32110085415 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1585 |  |  |  | 0
1014 |  |  | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объектам ТП ВЭС Орехово-Зуевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1516.5643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1509 |  |  |  | 1509 | ООО "ФАБИ" | 1810.8 | 1810.8 | 32110085419 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1515 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от опоры 19 до опоры 22 КТПП-135 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Сурово, к.н. 50:30:0020117:653 | ВЭС | ПСД | 376.9223 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-11 |  | 2021-04-11
справочный |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1114 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Дороховский, с. Красное, д. 7, к.н. 50:24:0060711:23 | ВЭС | ПСД | 1139.642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-11 |  | 2021-04-11
1015 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам 1-32 ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72-отп.на-КТП-73 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, массив 2, уч. 1, к.н. 50:16:0202002:220 | ВЭС | ПСД | 1482.9353 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1475.52 |  |  |  | 1475.5167 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1770.62 | 1770.62 | 32110085427 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1482 |  |  |  | 0
1016 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21214 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нововго ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., ы т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3857.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3857.06 |  |  |  | 3857.0583 | ООО "ЭлТехСтрой" | 4628.47 | 4628.47 | 32110093523 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-06-18
1017 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 24435) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка в ТП-10/0,4кВ № 24435 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., д.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4313.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4311.42 |  |  |  | 4311.4167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5173.7 | 5173.7 | 32110091976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-30
1018 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11495 луч А или Б до нового СП-0,4/0,22кВ, установка нового СП-0,4/0,22кВ в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чапаевский пер., д.12, стр.1, кв.помещ.8 | МКС | ориентировочный расчет | 2350.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2349.7833 |  |  |  | 2349.7833 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2819.74 | 2819.74 | 32110091959 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-06-26
1019 |  | Г | 44355 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", 2хЛРР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, КЛ-10 кВ-0,125 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:02:0020518:29 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 779.5856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 768.2 |  |  |  | 768.2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 921.84 | 921.84 | 32110098536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 768.67 |  |  |  | 0
1020 |  | Г | 44413 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4268 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ (0,08 м; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, с.Осташево, 50:07:0070502:4539 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 419.8882 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 413.59 |  |  |  | 413.5917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 496.31 | 496.31 | 32110098540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 414.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 413.67 |  |  |  | 0
1021 |  | Г | 44411 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1743 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №424 "Чисмена", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,035 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Литвиново, 50:07:0040504:445 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 503.9615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 496.4 |  |  |  | 496.4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 595.68 | 595.68 | 32110093176 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 496.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 496.5 |  |  |  | 0
1022 |  | Г | 44417 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4229 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК «Судниковский», 50:07:0080205:356 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 703.9157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 693.64 |  |  |  | 693.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 832.37 | 832.37 | 32110093180 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 694.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 694.06 |  |  |  | 0
1023 |  | Г | 44416 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4549 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,055 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2663 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 593.7623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 584.86 |  |  |  | 584.8583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 701.83 | 701.83 | 32110093224 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 585.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.45 |  |  |  | 0
1024 |  | Г | 44417 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №1765 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №699 "Холстниково", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,18 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Лудина Гора, СНТ «Ремонтник», 50:07:0030512:221 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 701.7967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 691.06 |  |  |  | 691.0583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 829.27 | 829.27 | 32110093230 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 691.27 |  |  |  | 0
1025 |  | Г | 44416 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3294 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Коросткино, 50:06:0020502:81 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 435.9896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 429.45 |  |  |  | 429.45 | ООО "ЭЛМОНТ" | 515.34 | 515.34 | 32110093239 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 429.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 429.54 |  |  |  | 0
1026 |  | Г | 44351 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ РТП-5 ПС-110 кВ №550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Волково, 50:20:0090111:0125 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1048.8468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1033.1167 |  |  |  | 1033.1167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1239.74 | 1239.74 | 32110093246 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1033.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1033.53 |  |  |  | 0
1027 |  | Г | 44352 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0, 38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090337:1073 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1588.039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1564.85 |  |  |  | 1564.85 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1877.82 | 1877.82 | 32110093251 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1566.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1565.81 |  |  |  | 0
1028 |  | Г | 44352 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Веретенки, 50:08:0060150:195 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 709.6681 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 699.025 |  |  |  | 699.025 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 838.83 | 838.83 | 32110093257 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 699.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 699.66 |  |  |  | 0
1029 |  | Г | 44411 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3195 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040358:18 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 749.3571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 737.89 |  |  |  | 737.8917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 885.47 | 885.47 | 32110093262 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 738.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 738.27 |  |  |  | 0
1030 |  | Г | 44410 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №309 ПС-220 кВ №475 "Луч", замена на КТП в габ.630 кВА, КЛ-0,38 кВ (0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Качаброво, 50:08:0060318:1073 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 897.3628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 883.9 |  |  |  | 883.9 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1060.68 | 1060.68 | 32110093273 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 884.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 884.8 |  |  |  | 0
1031 |  | Г | 44416 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-1 ф.12 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070276:376 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 542.194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 533.95 |  |  |  | 533.95 | ООО "ЭЛМОНТ" | 640.74 | 640.74 | 32110093276 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 534.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 534.17 |  |  |  | 0
1032 |  | Г | 44594 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Холмы РТП-501 ф.10 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040255:75 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2689.6983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2650.43 |  |  |  | 2650.425 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3180.51 | 2055.0988 | 32110093280 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2652.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2650.97 |  |  |  | 0
1033 |  | Г | 44349 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 "Слюденит", СП-10кВ, КЛ-10кВ, 2ГРЩ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, КЛ-10кВ-0,03км, КЛ-0,4кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоселки, ОАО "Восход" | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3413.544 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3363.025 |  |  |  | 3363.025 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4035.63 | 4035.63 | 32110093287 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3365.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3363.71 |  |  |  | 0
1034 |  | Г | 44597 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.201 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,32 км, КЛ-10 кВ-0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Горки, 50:19:0040119:148 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1345.4343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1325.525 |  |  |  | 1325.525 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1590.63 | 1027.7917 | 32110093292 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1327.67 |  |  |  | 0
1035 |  | Г | 44416 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2652 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1156.4993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1139.15 |  |  |  | 1139.15 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1366.98 | 1366.98 | 32110093295 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1140.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1139.61 |  |  |  | 0
1036 |  | Г | 12.06.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3486 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Шебаново, 50:08:0060222:530 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 885.6039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 872.32 |  |  |  | 872.3167 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1046.78 | 1046.78 | 32110093301 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 873.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
1037 |  | Г | 11.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3504 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛЗ-10 кВ (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070262:16 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1113.3804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1096.01 |  |  |  | 1096.0083 | ООО "АЛЬТАИР" | 1315.21 | 1315.21 | 32110093307 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1096.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1096.68 |  |  |  | 0
1038 |  | Г | 12.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Корсаково, 50:08:0060230:63 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1532.099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1508.81 |  |  |  | 1508.8083 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1810.57 | 1810.57 | 32110093313 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1509.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1509.12 |  |  |  | 0
1039 |  | Г | 03.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3165 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3165 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,4 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070244:909 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 925.5351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 911.65 |  |  |  | 911.65 | ООО "АЛЬТАИР" | 1093.98 | 1093.98 | 32110098541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 912.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1040 |  | Г | 16.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Троица, 50:08:0090227:205 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 671.6549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 661.4417 |  |  |  | 661.4417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 793.73 | 793.73 | 32110098542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 661.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 661.58 |  |  |  | 0
1041 |  | Г | 16.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №82 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Медведки, 50:08:0080314:28 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 429.6379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 423.19 |  |  |  | 423.1917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 507.83 | 507.83 | 32110098544 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 423.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 423.28 |  |  |  | 0
1042 |  | Г | 15.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.37 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ЛР-6 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, 50:20:0050520:258 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1128.7088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1111.89 |  |  |  | 1111.8917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1334.27 | 1334.27 | 32110098545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1112.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1112.91 |  |  |  | 0
1043 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 366 от 20.02.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1719.8147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1694.36 |  |  |  | 1694.3583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2033.23 | 2033.23 | 32110098547 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1694.88 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 16.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.15 РТП-28 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Жаворонки, 50:20:0070312:2912 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 686.2174 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 |  | 2021-04-11
справочный |  | Г | 16.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Жаворонки, 50:20:0070312:2912 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1033.5973 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 |  | 2021-04-11
1044 |  | Г | 15.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:795 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 545.9 |  |  |  | 545.9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 655.08 | 655.08 | 32110098548 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 546.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 546.45 |  |  |  | 0
1045 |  | Г | 10.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4358 ПС-750 кВ №534 "Грибово", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Ярополецкое, д.Михайловское, 50:07:0030201:395 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 465.2245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 458.15 |  |  |  | 458.1532 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 549.7838 | 549.7838 | 32110098550 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 458.71 |  |  |  | 0
1046 |  | Г | 12.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4010 ПС-35 кВ №408 "Теряево", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, 50:07:0010502:289 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 465.2245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 458.43 |  |  |  | 458.4323 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 550.1187 | 550.1187 | 32110098552 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 458.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 458.8 |  |  |  | 0
1047 |  | Г | 11.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1765 ПС-35 кВ №699 "Холстниково" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Лудина Гора, СНТ «Ремонтник», 50:07:0030512:1144 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 425.7945 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 419.32 |  |  |  | 419.3225 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 503.1869 | 503.1869 | 32110098554 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 419.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 419.41 |  |  |  | 0
1048 |  | Г | 13.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3965 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:644 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 476.8636 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 469.81 |  |  |  | 469.8083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 563.77 | 563.77 | 32110098555 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 470.19 |  |  |  | 0
1049 |  | Г | 16.08.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3783 ПС-35 кВ №528 "Манеж", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у д.Бабинки, 50:06:0030302:596 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 552.1139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 543.83 |  |  |  | 543.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 652.6 | 652.6 | 32110098556 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 544.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 544.05 |  |  |  | 0
1050 |  | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18274 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Переяславская, д.7, стр.14 | МКС | ССР | 1451.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1450.39 |  |  |  | 1450.3917 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1740.47 | 1740.47 | 32110091907 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-30
1051 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27298 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Восточная, влад.4А, стр.8 | L_I-244944 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27298 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Восточная, влад.4А, стр.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5870.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5864.95 |  |  |  | 5864.9542 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 7037.945 | 7037.945 | 32110095175 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 5870.83 |  |  |  | 0
1052 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19951 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Зацепа, д.27 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6175.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6172.77 |  |  |  | 6172.7704 | АО "Профэнерго" | 7407.3245 | 7407.3245 | 32110095085 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-10
1053 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № нов.* до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад.105 | L_I-245142 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № нов.* до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад.105 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6094.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6064.18 |  |  |  | 6064.1768 | ООО СК "Меридиан" | 7277.0121 | 5312.8628 | 32110095087 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 6094.65 |  |  |  | 0
1054 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от АСП-71 к КТП-433, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Мисайлово Ю8-19-302-5189(960751) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1576.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1567.1 |  |  |  | 1567.1006 | ООО "Техно инжиниринг" | 1880.5208 | 1880.5208 | 32110085494 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-08-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1576.56 |  |  |  | 0
1055 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Кучино д Ю8-21-302-35919(263839) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2852.4608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2838.2 |  |  |  | 2838.1987 | ООО "Элмонт" | 3405.8384 | 3405.8384 | 32110085498 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2852.46 |  |  |  | 0
1056 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №276 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Растуново с, Центральная ул, уч.33 Ю8-21-302-35851(266109) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 780.1175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 776.22 |  |  |  | 776.2173 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 931.4607 | 931.4607 | 32110085486 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 780.12 |  |  |  | 0
1057 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Малино, Донская ул, д.17 Ю8-21-303-36060(268916) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 485.2808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 482.85 |  |  |  | 482.8545 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 579.4254 | 579.4254 | 32110085474 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 485.28 |  |  |  | 0
1058 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-21-302-36889(266895) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 553.715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 550.95 |  |  |  | 550.9462 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 661.1355 |  | 32110085458 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-11-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 553.72 |  |  |  | 0
1059 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, Рыболово с, дп Акватория Ю8-21-302-36799(276126) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3181.3183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3165.41 |  |  |  | 3165.4114 | ООО "Технолог" | 3798.4937 | 2090.366 | 32110085479 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-11-29 | 2021-04-08 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3181.32 |  |  |  | 0
1060 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26687(140781)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-20-302-26695(140784) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 600.7408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 597.44 |  |  |  | 597.4369 | АО "КонтурЭнерго" | 716.9243 | 716.9243 | 32110085469 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 600.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 597.74 |  |  |  | 0
1061 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-41 (с заменой вводов) ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/о Мочильский, Кормовое д Ю8-21-302-36821(263741) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 637.1558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 633.97 |  |  |  | 633.97 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 760.764 | 760.764 | 32110085508 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 637.16 |  |  |  | 0
1062 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2919.0342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2902.98 |  |  |  | 2902.9803 | АО "КонтурЭнерго" | 3483.5764 | 3483.5764 | 32110085516 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 2021-08-22
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2919.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2919.04 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1142 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 до оп.34 ВЛ-0,38 кВ с ТП-1142, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Буняково д, Полевая ул, уч.270 Ю8-21-303-36591(266771) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1751.0608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-31, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарское с/п, Большое Саврасово д Ю8-21-302-34483(244505) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.15 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Востряково мкр, СНТ "Новое Заборье", д 82 Ю8-21-302-36711(274742) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 534.8233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1063 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2571.8525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2557.71 |  |  |  | 2557.7068 | АО "КонтурЭнерго" | 3069.2482 | 3069.2482 | 32110085536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2571.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2571.85 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-34194(242774)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково, СНТ "Новое Заборье", уч 396 Ю8-21-303-34739(251507) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 871.9175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 РП-21, ПС №721 "Ям", 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские, с/т "Вятичи", уч 160а Ю8-21-302-36474(272781) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 632.3925 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-202 (с заменой вводов) ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, СНТ "Новое Заборье", уч 575 Ю8-21-303-36584(273424) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1067.5425 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1064 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3258.5408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3241.6 |  |  |  | 3241.5956 | АО "КонтурЭнерго" | 3889.9147 | 3889.9147 | 32110085487 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3258.54 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.316 с РТП-10, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, Слобода д, уч 193 Ю8-21-302-37058(252820) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1218.6883 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18 к КТП-198, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-36131(266517) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 637.3475 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-647, ПС №755 "Молоково"ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-21-302-36544(273572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1402.505 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1065 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2529.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2515.32 |  |  |  | 2515.3202 | АО "КонтурЭнерго" | 3018.3843 | 3018.3843 | 32110085492 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2529.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 2529.23 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1127 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-37047(279686) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-36605(272752) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1045.9067 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Степановское Ю8-21-302-36688(276397) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 516.7883 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Вертячево д Ю8-20-302-21466(885281) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 521.6633 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1066 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 971.6183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 966.75 |  |  |  | 966.75 | ООО "ФАБИ" | 1160.1 |  | 32110085495 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 971.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 971.62 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Клейменово д Ю8-21-302-36538(270290) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 497.8733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Райсеменовское д. Ю8-21-302-36367(272206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.745 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1067 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 295 от 25.02.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2233.1725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2222.01 |  |  |  | 2222.0067 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2666.408 | 2666.408 | 32110085503 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2233.17 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1503 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Масново-Жуково д Ю8-21-302-35564(261581) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1112 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Мальцы д, ДНТ "Святая гора", Пензенская ул, уч.13 Ю8-21-303-36710(275526) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-1582, ПС №702 "Гришенки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Сенино Ю8-21-302-35167(256770) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1343.4292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29
1068 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-19-302-9152(982715) | J_I-229069 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-19-302-9152(982715) | ЮЭС | ССР | 1071.471 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1065.04 |  |  |  | 1065.04 | ООО "ФАБИ" | 1278.048 | 1278.048 | 32110085506 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-17 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-12 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1071.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1071.47 |  |  |  | 0
1069 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2381 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-36479(274063) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 |  |  |  | 634.9723 | АО "КонтурЭнерго" | 761.9668 | 761.9668 | 32110085515 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-04-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 635.29 |  |  |  | 0
1070 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-43, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Сынковский с/о, вблизи Сынково с Ю8-21-302-36216(264859) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 481.9442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 479.29 |  |  |  | 479.2933 | АО "КонтурЭнерго" | 575.152 | 575.152 | 32110085524 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-04-22
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 481.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 481.94 |  |  |  | 0
1071 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) (2,87 км) | K_I-233638 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) (2,87 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 549.145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 546.39 |  |  |  | 546.39 | ООО "ФАБИ" | 655.668 | 655.668 | 32110101219 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 549.15 |  |  |  | 0
1072 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (4,55 км) | K_I-233640 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (4,55 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 870.5774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 866.22 |  |  |  | 866.2245 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1039.4694 | 1039.4694 | 32110101221 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 870.58 |  |  |  | 0
1073 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ПС №591 "Топканово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д.Ледово (насел. местность) (4,2 км) | K_I-233707 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ПС №591 "Топканово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д.Ледово (насел. местность) (4,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 580.0217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 577.1 |  |  |  | 577.1 | ООО "ФАБИ" | 692.52 | 692.52 | 32110101229 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 580.02 |  |  |  | 0
1074 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) (5 км) | K_I-233711 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) (5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 956.6783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 951.89 |  |  |  | 951.8948 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1142.2737 | 1142.2737 | 32110101234 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 956.68 |  |  |  | 0
1075 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) (2,8 км) | K_I-233712 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) (2,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 535.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 533.06 |  |  |  | 533.0612 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 639.6735 | 639.6735 | 32110101237 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 535.74 |  |  |  | 0
1076 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Повадино (насел. местность) (9,34 км) | K_I-233722 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Повадино (насел. местность) (9,34 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1787.0408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1777.21 |  |  |  | 1777.2121 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2132.6545 | 2132.6545 | 32110101239 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1787.04 |  |  |  | 0
1077 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-34, ф. 14 с ПС №607 "Рыболово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Владимировка (1,8 км) | H_I-199368 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-34, ф. 14 с ПС №607 "Рыболово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Владимировка (1,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 663.5008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 659.85 |  |  |  | 659.8516 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 791.8219 | 791.8219 | 32110101243 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 663.5 |  |  |  | 0
1078 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РТП-7 "Большое Алексеевское"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с.Большое Алексеевское (насел. местность) (3,66 км) | K_I-233639 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РТП-7 "Большое Алексеевское"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с.Большое Алексеевское (насел. местность) (3,66 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 700.2658 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 700.27 |  |  |  | 700.2658 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 840.319 | 840.319 | 32110101253 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
1079 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 РТП-9 "Дубнево"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (4,48 км) | K_I-233641 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 РТП-9 "Дубнево"""", ПС №771 """"Малино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (4,48 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 857.1723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 852.72 |  |  |  | 852.715 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1023.258 | 1023.258 | 32110101255 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 857.17 |  |  |  | 0
1080 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (насел. местность) (8 км) | K_I-233649 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (насел. местность) (8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1530.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1523.03 |  |  |  | 1523.0316 | ООО "Элмонт" | 1827.6379 | 1827.6379 | 32110102347 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1530.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1530.69 |  |  |  | 0
1081 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №478 "Талеж"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Новый Быт (насел. местность) (4,5 км) | K_I-233651 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №478 "Талеж"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Новый Быт (насел. местность) (4,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 861.0104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 856.71 |  |  |  | 856.7054 | ООО "Элмонт" | 1028.0464 | 1028.0464 | 32110102350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 861 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 861.01 |  |  |  | 0
1082 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10, ПС №7 "Сандарово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Детково (насел. местность) (2,7 км) | K_I-233653 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10, ПС №7 "Сандарово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Детково (насел. местность) (2,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 516.6063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 514.02 |  |  |  | 514.0232 | ООО "Элмонт" | 616.8278 | 616.8278 | 32110102355 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 516.61 |  |  |  | 0
1083 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-792, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п.Вельяминово (насел. местность) (4,521 км) | K_I-233660 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-792, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п.Вельяминово (насел. местность) (4,521 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 624.3613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 619.99 |  |  |  | 619.9907 | ООО "Техно инжиниринг" | 743.9889 | 743.9889 | 32110102369 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 624.36 |  |  |  | 0
1084 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.135/243 с установкой ВДТ-10кВ в районе оп.53, ПС №243 "Нащекино"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (2,47 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-233685 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.135/243 с установкой ВДТ-10кВ в районе оп.53, ПС №243 "Нащекино"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (2,47 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1377.6525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1370.76 |  |  |  | 1370.764 | ООО "Элмонт" | 1644.9168 | 1644.9168 | 32110102376 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1377.65 |  |  |  | 0
1085 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с установкой ВДТ-6кВ, ПС №109 "Юсупово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (2,52 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-233686 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с установкой ВДТ-6кВ, ПС №109 "Юсупово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (2,52 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1388.2354 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1381.29 |  |  |  | 1381.2942 | ООО "Элмонт" | 1657.5531 | 1657.5531 | 32110102378 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1388.24 |  |  |  | 0
1086 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-370, ПС №182 "Гулево"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника (3,7 км) | K_I-233690 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-370, ПС №182 "Гулево"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника (3,7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 510.9923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 508.18 |  |  |  | 508.1819 | АО "КонтурЭнерго" | 609.8183 | 609.8183 | 32110102385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 510.99 |  |  |  | 0
1087 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.14, ПС №747 "Весенняя"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (насел. местность) (13 км) | K_I-233699 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.14, ПС №747 "Весенняя"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (насел. местность) (13 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2487.3633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2473.68 |  |  |  | 2473.6828 | АО "КонтурЭнерго" | 2968.4194 | 2968.4194 | 32110102392 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2487.36 |  |  |  | 0
1088 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 ЗТП-58, ПС №348 "Серебряные Пруды"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Мягкое (насел. местность) (6,3 км) | K_I-233747 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 ЗТП-58, ПС №348 "Серебряные Пруды"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Мягкое (насел. местность) (6,3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1205.415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1198.79 |  |  |  | 1198.7852 | АО "КонтурЭнерго" | 1438.5423 | 1438.5423 | 32110102395 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1205.42 |  |  |  | 0
1089 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12, ПС №432 "Пурлово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, п. Серебряные Пруды (насел. местность) (9,5 км) | K_I-233748 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12, ПС №432 "Пурлово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, п. Серебряные Пруды (насел. местность) (9,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1817.6885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1807.69 |  |  |  | 1807.6912 | АО "КонтурЭнерго" | 2169.2295 | 2169.2295 | 32110102402 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1817.68 |  |  |  | 0
1090 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП № 3822 - ТЭЦ 16 с монтажом соединительных муфт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я Магистральная ул., вл.4, стр.11, влд.4/1 | МКС | ориентировочный расчет | 3938.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3935.01 |  |  |  | 3935.0083 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4722.01 | 3103.5792 | 32110106383 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-20 | 2021-04-17 | 2021-04-20 | 2021-12-24
1091 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС-110 кВ №392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, д. Рождествено | J_I-221929 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС-110 кВ №392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, д. Рождествено | ПАО "РМР" | ССР | 6354.1027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6284.21 |  | 1 | 6284.21 | 6284.2075 | ООО "Технолог" | 7541.049 | 4820.3568 | 32110098083 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-20 | 2021-04-18 | 2021-04-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6290.56 |  |  | 6290.56 | 0
1092 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ПС №591 "Топканово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д.Ледово (насел. местность) (3 км) | K_I-233708 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ПС №591 "Топканово"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д.Ледово (насел. местность) (3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 422.6152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 420.5 |  |  |  | 420.5 | ООО "ФАБИ" | 504.6 | 504.6 | 32110102408 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 422.62 |  |  |  | 0
1093 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 35318 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | J_I-224116 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 35318 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 10020.3418 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 9970.24 |  | 1 | 9970.24 | 9970.24 | ООО "Элмонт" | 11964.288 | 2106.2132 | 32110100476 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-04-14 | 2021-03-27 | 2021-04-14 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10020.3 |  |  | 10020.3 | 0
1094 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (6,3 км) | J_I-224136 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 15190.3052 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 15187.81 |  | 1 | 15187.81 | 15187.805 | ООО "Меридиан Энерго" | 18225.366 | 2322.8408 | 32110100529 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-04-14 | 2021-03-27 | 2021-04-14 | 2024-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 15190.31 |  |  | 15190.31 | 0
1095 |  | Г | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2830 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.20, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 476.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 475.6417 |  |  |  | 475.6417 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 570.77 | 570.77 | 32110106387 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-09-30
1096 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14044 - ТП № 14447 до новой ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.59, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 31139.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 31124.35 |  | 1 | 31124.35 | 31124.3467 | АО "Профэнерго" | 37349.216 | 24331.232 | 32110098073 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-26 | 2021-04-18 | 2021-04-26 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 31139.92 |  |  | 31139.92 | 0
1097 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-6/0,4кВ № 2281 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 2077 А,Б до новой ТП-6/0,4кВ, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., вл.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22067.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22045.2 |  |  |  | 22045.1994 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26454.2393 | 7040.2411 | 32110098056 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2022-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22067.27 |  |  |  | 0
1098 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА транс.160 кВА,ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ГНБ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка ; 50:26:0180609:32 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7462.6731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7425.36 |  |  |  | 7425.3598 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8910.4317 | 8910.4317 | 32110100462 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7462.67 |  |  |  | 0
1099 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КРУН-10 кВ путем замены на КРУН-10 кВ №нов., в КРУН-10 кВ №нов установить 3 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, в районе д. Картмазово; 77:17:0110504:3342 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6848.5594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6814.32 |  |  |  | 6814.3166 | ООО "СМК" | 8177.1799 | 8177.1799 | 32110100464 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6848.56 |  |  |  | 0
1100 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21347 луч А и Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.13Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7099.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7096.01 |  |  |  | 7096.0086 | АО "Профэнерго" | 8515.2103 | 8515.2103 | 32110098052 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7099.56 |  |  |  | 0
1101 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19491 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Кадашевский пер., влад.3, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5888.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5885.66 |  |  |  | 5885.664 | АО "Профэнерго" | 7062.7968 | 7062.7968 | 32110098063 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 30.03.2021 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5888.61 |  |  |  | 0
1102 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19491 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Кадашевский пер., влад.3, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5997.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5994.75 |  |  |  | 5994.7511 | АО "Профэнерго" | 7193.7013 | 7193.7013 | 32110098067 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 30.03.2021 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5997.75 |  |  |  | 0
1103 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19329 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 95317 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Короленко, д.7, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2781.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2753.9667 |  |  |  | 2753.9667 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3304.76 | 1704.3416 | 32110107837 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-03-03
1104 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 до ВРЩ - 0,4кВ № 101709 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 2511.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2509.16 |  |  |  | 2509.1583 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3010.99 | 3010.99 | 32110107841 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-26
1105 |  | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25967 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.9 А, стр.5 | МКС | ССР | 3428.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3325.21 |  |  |  | 3325.2083 | ООО "СТРОЙБУР" | 3990.25 | 3990.25 | 32110109061 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-30
1106 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Брянцевский, вблизи Малое Брянцево д, д74 Ю8-21-303-35557(257762) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 573.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 570.49 |  |  |  | 570.487 | АО "КонтурЭнерго" | 684.5844 | 684.5844 | 32110097290 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-08-23
1107 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №353 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Жуково д, ул Речной проезд, уч 1А Ю8-21-303-37365(280265) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 442.65 |  |  |  | 442.6475 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 531.177 |  | 32110097286 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-05
1108 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-140, ПС №605 "Бронницы", ГНБ, РЩ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, ул Льва Толстого, д 23, уч 35 Ю8-20-302-30483(193030) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 988.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 982.82 |  |  |  | 982.8226 | АО "КонтурЭнерго" | 1179.3871 | 1179.3871 | 32110097321 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-20
1109 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЗТП-789» ПС №140 "Радищево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Смирновское, вблизи п. Смирновка | СЭС | ориентировочный расчет | 523.6739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 521.06 |  |  |  | 521.055 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 625.266 | 625.266 | 32110098750 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 523.67 |  |  |  | 0
1110 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/10/0,4 , 2- КЛ-10 кВ (заход-выход)от от КЛ- 10кВ фид. ЦРП-104 сек.2 – ТП-31346 сек.2 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г Химки, квартал Вашутино | СЭС | ориентировочный расчет | 603.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 600.51 |  |  |  | 600.5067 | ООО "ЭНКОМ" | 720.608 | 720.608 | 32110098752 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 603.53 |  |  |  | 0
1111 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Малое Брянцево Ю8-21-302-37879(270532) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 487.8867 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 485.2 |  |  |  | 485.2036 | АО "КонтурЭнерго" | 582.2443 | 582.2443 | 32110097310 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-28
1112 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с РП-78, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-37564(287691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 462.7308 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 460.19 |  |  |  | 460.186 | АО "КонтурЭнерго" | 552.2232 | 552.2232 | 32110097263 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-05-06
1113 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-21-302-37456(285801) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 536.7808 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 533.83 |  |  |  | 533.8277 | АО "КонтурЭнерго" | 640.5933 | 640.5933 | 32110097271 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-05-06
1114 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Кокино д, стр №3 Ю8-21-302-37748(277152) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1088.2533 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1082.81 |  |  |  | 1082.81 | ООО "ФАБИ" | 1299.372 | 1299.372 | 32110097301 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-05-06
1115 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3290.1784 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3273.725 |  |  |  | 3273.725 | ООО "ФАБИ" | 3928.47 | 3928.47 | 32110098754 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3290.18 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2871( замена на КТП-630/6/0,4 кВ сущ. трансформатора трансформатор на 250 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | СЭС | ориентировочный расчет | 2574.9831 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ №62 , ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | СЭС | ориентировочный расчет | 715.1953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
1116 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1445.5714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1443.07 |  |  |  | 1443.0717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1731.686 | 1731.686 | 32110098756 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1445.57 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 568.4845 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26632(258053) от 16.02.2021), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
1117 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Дмитровского района №3 (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4757.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4755.32 |  |  |  | 4755.3167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5706.38 | 5706.38 | 32110098757 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4757.8 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 514 (замена провода), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Животино | СЭС | ориентировочный расчет | 1076.9661 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,п свх "Буденовец", ул. Даниловская Слобода | СЭС | ориентировочный расчет | 1155.6148 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскйи р-н, д. Митькино | СЭС | ориентировочный расчет | 959.853 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция вЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №326 , ПС №669 "Рогачево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.128 | СЭС | ориентировочный расчет | 1565.3828 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
1118 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4004 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ассаурово | СЭС | ориентировочный расчет | 613.7759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 610.71 |  |  |  | 610.705 | ООО "ФАБИ" | 732.846 | 732.846 | 32110098760 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-07 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 613.78 |  |  |  | 0
1119 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Дмитровского района №4 (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5112.2734 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5109.77 |  |  |  | 5109.7725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6131.727 | 3964.691 | 32110098762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5112.27 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №398, ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глазово | СЭС | ориентировочный расчет | 1779.6074 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.855 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 594.692 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкуция КТП-6/0,4кВ № 519 (замена трансформатора 250 кВА, на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 2022.775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №973 , ПС №787 "Раменье",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Караваево | СЭС | ориентировочный расчет | 715.199 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
1120 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от МТП-6/0,4кВ № 2778 (замена провода), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Шихово, д.8А | СЭС | ориентировочный расчет | 1159.069 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1156.57 |  |  |  | 1156.5683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1387.882 | 1387.882 | 32110098764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-07 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1159.06 |  |  |  | 0
1121 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Клинского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2146.303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2135.57 |  |  |  | 2135.5708 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2562.685 | 1656.9971 | 32110098767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2146.3 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119 | СЭС | ориентировочный расчет | 1200.425 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27374(272814) от 19.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.119 | СЭС | ориентировочный расчет | 945.878 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
1122 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Клинского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1474.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1467.58 |  |  |  | 1467.575 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1761.09 | 1138.6967 | 32110098769 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1474.95 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.269 | СЭС | ориентировочный расчет | 902.073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №236 , ПС №646 "Подорки",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Крутцы, уч.29 | СЭС | ориентировочный расчет | 572.877 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-13
1123 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 462, ТЭЦ-27 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. бородино | СЭС | ориентировочный расчет | 633.011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 629.85 |  |  |  | 629.8458 | ООО "ЭНКОМ" | 755.815 | 499.013 | 32110098771 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-12 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 633.01 |  |  |  | 0
1124 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ 620, ПС №393 "Станки I",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бобровниково | СЭС | ориентировочный расчет | 701.67 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 698.02 |  |  |  | 698.0208 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 837.625 | 837.625 | 32110098772 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 701.67 |  |  |  | 0
1125 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1385.382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1378.455 |  |  |  | 1378.455 | ООО "ЭНКОМ" | 1654.146 | 1654.146 | 32110098774 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1385.38 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 57 ПС № 667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | СЭС | ориентировочный расчет | 827.988 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26672(266278) от 10.02.2021), ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | СЭС | ориентировочный расчет | 557.394 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-12
1126 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Солнечногорского района №1 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4890.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4866.36 |  |  |  | 4866.3558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5839.627 | 3775.8231 | 32110098776 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4890.81 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от КЛ-6кВ ф. «11642» и ф. «11643» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 1260.975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от ф. «32920» и ВЛ-10кВ ф. «Алексеевский» Пс №329 "Осиновка", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 2909.842 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2710 (замена КТП и трансформатора мощностью 100 кВА на КТП и трансформатор мощностью 250 кВА), ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, с.п. Соколовское, уч.401 | СЭС | ориентировочный расчет | 719.993 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
1127 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Солнечногорского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2663.263 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2649.95 |  |  |  | 2649.9467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3179.936 | 2056.1032 | 32110098778 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2663.26 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 351 (замена ТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.5А | СЭС | ориентировочный расчет | 1209.375 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкцяи КТП-6/0,4кВ № 1919 (замена КТП и трансформатора,160 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Квашнино | СЭС | ориентировочный расчет | 1453.888 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
1128 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Комплекс», от существующей ЗТП-6/0,4кВ №901 ф. «Стрелино», ПС №765 "Сенеж, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 4613.593 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4590.53 |  |  |  | 4590.525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5508.63 | 3561.8049 | 32110098779 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4613.59 |  |  |  | 0
1129 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Солнечногорского района №3 (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4659.554 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4636.26 |  |  |  | 4636.2558 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5563.507 | 3597.2877 | 32110098781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4659.55 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4077 (замена ТП и трансформатора мощностью 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. "Малиновка", д.1/5 | СЭС | ориентировочный расчет | 1198.736 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3145 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 659.625 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция существующей КТП-6/0,4 кВ №3516( замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 488.595 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-07 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1111 (замена кТП и трансформатора мощностью 400 кВА, на КТП и трансформатор мощностью 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №975 "Голубая", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.60 | СЭС | ориентировочный расчет | 1846.298 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» , ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая | СЭС | ориентировочный расчет | 466.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-12-27
1130 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №355 от 04.03.2021 Солнечногорского района №4 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4042.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4022.77 |  |  |  | 4022.7717 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4827.326 | 4827.326 | 32110109175 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4042.99 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ф.’’1’’ от оп.№2 до оп № 11 от КТП-6/0,4кВ №1726 , ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бутырки | СЭС | ориентировочный расчет | 1170.836 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «840304» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. лигачево, с.о. Подолинский, уч.68 | СЭС | ориентировочный расчет | 1392.485 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | СЭС | ориентировочный расчет | 1479.666 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-06 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-19
1131 |  | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 18058, РП-10кВ № 11044 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малое кольцо МЖД, участок № 11, ТПУ Черкизово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 61299.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 61238.58 |  | 1 | 61238.58 | 61238.5751 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 73486.2901 | 17645.6441 | 32110098075 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2023-02-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 61299.88 |  |  | 61299.88 | 0
1132 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, д. Городище, ул. Задворная, к.н. 50:29:0050303:45 | ВЭС | расчет филиала | 679.7966 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 677 |  |  |  | 677 | ООО "ФАБИ" | 812.4 | 812.4 | 32110108115 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-28
1133 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, территория «ТПК- Шестово», стр 3 Ю8-21-302-38001(288646) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1950.1575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1939.43 |  |  |  | 1939.4321 | АО "КонтурЭнерго" | 2327.3186 | 2327.3186 | 32110110631 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 2021-04-28
1134 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ (взамен КТП-210), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 с ПС №7 "Сандарово", 4-х цеп. ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Большое Петровское д, Полевая ул, д 48 Ю8-21-303-36911(276253) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 902.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 897.63 |  |  |  | 897.6293 | ООО "Элмонт" | 1077.1552 | 1077.1552 | 32110110642 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 902.14 |  |  |  | 0
1135 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «64712» ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поповка | СЭС | ориентировочный расчет | 611.9198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 608.86 |  |  |  | 608.86 | ООО "ЭЛМОНТ" | 730.632 | 730.632 | 32110109170 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 611.92 |  |  |  | 0
1136 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БКТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ЦРП-12, ПС 35/6 кВ №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | СЭС | ориентировочный расчет | 2777.833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2763.94 |  |  |  | 2763.9433 | ООО "ЭНКОМ" | 3316.732 | 2480.2111 | 32110111891 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-04-14 | 2021-05-10 | 2021-04-14 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2777.83 |  |  |  | 0
1137 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №3513( замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 450.34 |  |  |  | 450.34 | ООО "ФАБИ" | 540.408 | 540.408 | 32110111895 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452.6 |  |  |  | 0
1138 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино | СЭС | ориентировочный расчет | 644.3486 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 641.85 |  |  |  | 641.8483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770.218 | 770.218 | 32110111898 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 644.34 |  |  |  | 0
1139 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 318 (замена МТП-6/0,4 кВ на КТП 6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 1025.9282 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1023.43 |  |  |  | 1023.4275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1228.113 | 1228.113 | 32110111901 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1025.93 |  |  |  | 0
1140 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №379 от 05.03.2021 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 997.182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 994.68 |  |  |  | 994.6817 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1193.618 | 1193.618 | 32110111904 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 997.18 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №981(замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС 787 "Раменье",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | СЭС | ориентировочный расчет | 488.5966 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-23
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №981 , ПС №787 "Раменье",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | СЭС | ориентировочный расчет | 508.5854 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-23
1141 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №379 от 05.03.2021 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1278.1754 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1275.68 |  |  |  | 1275.6758 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1530.811 | 1530.811 | 32110111908 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1278.18 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 732.5968 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-08
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-24037(212301) от 08.02.2021), ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-08
1142 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ПКЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 2892.9948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2878.53 |  |  |  | 2878.53 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3454.236 | 3454.236 | 32110111915 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2893 |  |  |  | 0
1143 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 80 , ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Камышовая, д.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 2010.8068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2000.75 |  |  |  | 2000.75 | ООО "ФАБИ" | 2400.9 | 2400.9 | 32110111917 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2010.81 |  |  |  | 0
1144 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1066 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №416 "Новые Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Афанасово, ул. Северная кольцевая, стр. 2А | СЭС | ориентировочный расчет | 583.1121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 580.2 |  |  |  | 580.1958 | ООО "КОНТАКТ" | 696.235 | 696.235 | 32110111920 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 583.11 |  |  |  | 0
1145 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №И-20-00-854479/102/С8 от 29.07.2020 - замена трансформатора 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово | СЭС | ориентировочный расчет | 793.6568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 789.69 |  |  |  | 789.6883 | ООО "ЭНКОМ" | 947.626 | 947.626 | 32110111922 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 793.66 |  |  |  | 0
1146 |  | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-1128» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 4292.4046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4270.94 |  |  |  | 4270.9425 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5125.131 | 3284.2676 | 32110111926 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4292.41 |  |  |  | 0
1147 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1111, ПС №675 "Голубая",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Ермолинское, СНТ "Мечта", уч.120 | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 576.49 |  |  |  | 576.4858 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 691.783 | 691.783 | 32110111927 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 579.38 |  |  |  | 0
1148 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ,2 КЛ-10 кВ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. «840305» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 3292.5823 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3276.12 |  |  |  | 3276.1183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3931.342 | 3931.342 | 32110111931 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3292.58 |  |  |  | 0
1149 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 840305 ПС №840 "Омега", реконструкция ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 4427.0245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4404.89 |  |  |  | 4404.8892 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5285.867 | 5285.867 | 32110111933 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4427.03 |  |  |  | 0
1150 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 840305 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 1685.919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1677.49 |  |  |  | 1677.4892 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2012.987 | 2012.987 | 32110111935 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-07-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1685.92 |  |  |  | 0
1151 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки | СЭС | ориентировочный расчет | 644.3486 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 641.85 |  |  |  | 641.8483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770.218 | 770.218 | 32110111939 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 644.34 |  |  |  | 0
1152 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ф-ки Первое Мая | СЭС | ориентировочный расчет | 494.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 491.54 |  |  |  | 491.54 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 589.848 | 589.848 | 32110111942 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 494.04 |  |  |  | 0
1153 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3059 ( замена МТП на КТП400/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 250 кВА, замена трансформаторов тока 150/5 на 300/5 на ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы | СЭС | ориентировочный расчет | 2065.756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2063.26 |  |  |  | 2063.2558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2475.907 | 2475.907 | 32110111944 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2065.76 |  |  |  | 0
1154 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, ул. Речная, д.6 | СЭС | ориентировочный расчет | 558.1403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 555.64 |  |  |  | 555.64 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 666.768 | 666.768 | 32110111947 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 558.14 |  |  |  | 0
1155 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3705 ( замена КТП на КТПП 400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*250 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лупаново | СЭС | ориентировочный расчет | 687.2992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 684.8 |  |  |  | 684.7983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 821.758 | 821.758 | 32110111952 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687.29 |  |  |  | 0
1156 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, борудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-24037(212301) от 08.02.2021), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 794.6793 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 792.18 |  |  |  | 792.1783 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 950.614 | 950.614 | 32110111955 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 794.67 |  |  |  | 0
1157 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №406 от 12.03.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1380.8156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1378.32 |  |  |  | 1378.3158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1653.979 | 1653.979 | 32110111957 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1380.82 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26560(252712) от 26.02.2021), ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово, д.16 | СЭС | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-26
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово, д.16 | СЭС | ориентировочный расчет | 503.7287 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-26
1158 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10кВ (заход-выход) от КЛ- 10кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-24632(210652) от 19.01.2021), ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1243.3839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1237.17 |  |  |  | 1237.1667 | ООО "ЭНКОМ" | 1484.6 | 976.2545 | 32110111965 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | 2021-04-14 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1243.38 |  |  |  | 0
1159 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 125 (установка новой сборки НН, ВРЩ-0,4кВ), выполнение ответвления КЛ-0,4, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр Новогорск, ул. Соколовская | СЭС | ориентировочный расчет | 692.9505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 689.49 |  |  |  | 689.4858 | ООО "ЭНКОМ" | 827.383 | 544.0768 | 32110111972 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | 2021-04-14 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 692.95 |  |  |  | 0
1160 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. «ТП-3458» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 1453.1463 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1445.88 |  |  |  | 1445.88 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1735.056 | 1735.056 | 32110111977 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1453.15 |  |  |  | 0
1161 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 412 от 11.03.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1724.7125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1716.09 |  |  |  | 1716.0894 | ООО "Элмонт" | 2059.3073 | 2059.3073 | 32110110664 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-09-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1724.71 |  |  |  | 0
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1257 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д. Костомарово, ул Молодежная, уч 13 Ю8-21-302-37742(289033) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №477 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Васькино д Ю8-21-302-37900(289753) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №739 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Сенино, ул Хуторская, д 31 Ю8-21-303-38181(287842) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
1162 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (для перераспределения нагрузок с БМКТП-1793), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-38037(277538) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 814.4325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 810.36 |  |  |  | 810.36 | ООО "ФАБИ" | 972.432 |  | 32110110686 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 814.43 |  |  |  | 0
1163 |  | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от вЛЗ-10 кВ ф. «Липуниха» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | СЭС | ориентировочный расчет | 704.686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 701.16 |  |  |  | 701.1625 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 841.395 | 841.395 | 32110109173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 704.69 |  |  |  | 0
1164 | Реконструкция ПС 110 кВ №405 Волоколамск с подготовкой высвобожденной территории для размещения открытых складских площадок для аварийного запаса оборудования и материалов, в т.ч. ПИР. МО, г. Волоколамск, ул.Ново-Солдатская. (25 341 кв.м.) | J_I-222205 | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №405 Волоколамск с подготовкой высвобожденной территории для размещения открытых складских площадок для аварийного запаса оборудования и материалов, в т.ч. ПИР. МО, г. Волоколамск, ул.Ново-Солдатская. (25 341 кв.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 67729.4567 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" | 67661.73 |  | 1 | 67531.69 | 67531.69 | ООО Строительная Компания "Перспектива" | 81038.028 | 40738.0357 | 2623035 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 2021-05-11 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 67729.46 |  |  | 67729.46 | 0
1165 | Оснащение ЦОК "Московский"""" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, 3-й мкр., д. 9а (1 шт.(прочие)) | I_I-210581 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Оснащение ЦОК "Московский"""" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, 3-й мкр., д. 9а (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2320.7703 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2280.92 |  |  |  | 2280.9169 | ООО "Техно инжиниринг" | 2737.1003 | 1872.0064 | 32110134739 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-11-30
1166 |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0000115) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9361.594 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ПО "Гарантия" | 9361.241 |  | 1 | 8703.556 | 8703.556 | ООО "ПО "Гарантия" | 10444.2672 | 7527.3998 | 2587142 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "Компания "ДСА-Урал" | 9358.506 |  |  | 8890.277 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЭМЗ" | 9353.929 |  |  | 9353.929 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 9358.2932 |  |  | 9358.2932 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФЕРРУМ" | 9359.5263 |  |  | 9359.5263 | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0000115) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 8505.394 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-01
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0000115) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 856.2 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-01
1167 | Доработка автоматизированной системы бюджетного управления, развитие подсистем формирования и корректировки бюджета, исполнения бюджета, подсистемы интеграции (IT-012) (1 шт.(прочие)) | J_I-215704 | 2024 | Работы | Развитие автоматизированной системы бюджетного управления ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "РМР" | ТКП | 29165.3087 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 29019.48 |  |  |  | 29019.4822 | ООО "Прикладные решения" | 34823.3786 | 18382.1769 | 32109999046 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-03-04 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2022-02-21
1168 |  |  |  | МТРиО | Поставка приборов для поверки средств измерения показателей качества электроэнергии (ЗНТ 062-0013049) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 769.14 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРС-ЭНЕРГО" | 769.14 |  |  |  | 769.14 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРС-ЭНЕРГО" | 922.968 | 548.9017 | 32110087437 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-02-12 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-05-18 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 31.12.2021
справочный | Приобретение Энергомонитор 3.1КМ-П кл.т. 0,05 прибор для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин для | J_P-002474 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов для поверки средств измерения показателей качества электроэнергии (ЗНТ 062-0013049) по титулу "Приобретение Энергомонитор 3.1КМ-П кл.т. 0,05 прибор для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин для" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 459.61 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-09 |  | 2021-04-15
справочный | Приобретение Энергоформа 3.3 источник переменного тока и напряжения трехфазный для нужд Службы метрологии ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002476 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов для поверки средств измерения показателей качества электроэнергии (ЗНТ 062-0013049) по титулу "Приобретение Энергоформа 3.3 источник переменного тока и напряжения трехфазный для нужд Службы метрологии ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 309.53 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-09 |  | 2021-04-15
1169 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ | J_I-233263 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 346124.6417 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 346124.64 |  |  |  | 346124.6417 | ООО "СтройЭнергоКом" | 415349.57 | 104177.843 | 2588513 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-22 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-12-31
1170 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (220 623 т.у.) | J_I-233264 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1008079.791 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1008079.79 |  |  |  | 1008079.791 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1209695.7492 | 303415.4912 | 2588683 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-29 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-12-31 |  | Выписка 014 от 27.04.2021 (43) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 1007978.98 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
1171 | Модернизация ПС 193 "Троицкая"""", с установкой маслянных выключателей 6 кВ, БКТП - 400 кВА, г. Москва, ТиНАО (30 шт.(РУ)) | H_I-194378 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 193 "Троицкая"""", с установкой маслянных выключателей 6 кВ, БКТП - 400 кВА, г. Москва, ТиНАО (30 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ССР | 43190.8819 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 43190.88 |  | 1 | 43107.96 | 43107.9554 | ООО "СтройЭнергоКом" | 51729.5465 | 29325.5528 | 2588728 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | 43190.88 |  |  | 43107.96 | 0
1172 |  |  |  | Услуги | Оказание услуг по транспортному обслуживанию подразделений по капитальному строительству филиалов Общества | ПАО "РМР" | Расчет | 83018.8873 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "ТАНДЕМ" | 83018.89 |  |  |  | 83018.8873 | ООО "ТАНДЕМ" | 99622.6648 | 28615.0207 | 32110023074 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-11 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2022-08-31 |  | Выписка 017 от 18.05.2021 (49): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МЕГАЭКСПРЕСС" |  | ООО "МЕГАЭКСПРЕСС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 584460 |  | Участник № 584460 |  |  | 0
1173 |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ (ЗНТ 062-0000118) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 40185.336 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ЗАО "Митеп-Волга" | 40180.01 |  |  |  | 40180.0112 | ЗАО "Митеп-Волга" | 48216.0134 | 33041.4305 | 2597718 | b2b-moesk.ru | 2021-02-15 | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-18 | 2021-04-26 | 2021-05-18 | 2021-12-01 |  | Выписка 011 от 18.05.2021(49): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ПО "Гарантия" | 50164.85 | ООО "ПО "Гарантия |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИМ" | 48157.9 | ООО "БИМ" |  |  | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ (ЗНТ 062-0000118) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 30913.3387 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ЗАО «Митеп-Волга» |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г. | Г | 2020 | МТРиО | Поставка стоек СВ и приставок ПТ (ЗНТ 062-0000118) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2020г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9271.9973 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ЗАО «Митеп-Волга» |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-04 | 2021-03-22 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-06-30
1174 | Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-5000 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт. | J_P-002912 | 2021 | МТРиО | Поставка установки фильтрации,дегазации и осушки масел (ЗНТ 062-0013164) по титулу "Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-5000 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1256.0278 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГИЯ" | 1253.75 |  |  |  | 1253.75 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГИЯ" | 1504.5 | 869.5734 | 32110092146 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 2021-05-27 | 2021-12-31 |  | Выписка 011 от 25.05.2021 (52): ЕУ
участник | [12 empty] | Участник № 603799 |  | Участник № 603799 |  |  | 0
1175 | Модернизация ВЛ 110 кВ «Грибово-Лидино» с подвеской волоконно-оптических линий связи (39.5 км) – филиала ЗЭС ПАО «МОЭСК, в т.ч. ПИР, Волоколамкий р-н (39 517 п.м.) | J_I-222204 | 2023 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ВЛ 110 кВ «Грибово-Лидино» с подвеской волоконно-оптических линий связи (39.5 км) – филиала ЗЭС ПАО «МОЭСК, в т.ч. ПИР, Волоколамкий р-н (39 517 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 21527.0937 | ВЗ | ОК ЕП | 6 | 6 | ООО "Техно инжиниринг" | 21419.46 |  | 1 | 20680 | 20680 | ООО "Техно инжиниринг" | 24816 | 5594.1153 | 2606345 | b2b-moesk.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 2022-12-31 |  | Выписка 015 от 18.05.2021 (49): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 21527.09 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБКОМ" | 19374.38 | ООО "СИБКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 21526.09 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МИР ИТ" | 21527.09 | ООО "МИР ИТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНОФОНД" | 21500 | ООО "ИНОФОНД |  |  | 0
1176 | Реконструкция очистных сооружений и сетей ливневой канализации стоков с кровли Административно-производственного корпуса на территории Автоколонны № 3 МКС ПАО "МОЭСК"""", в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.7 (1 шт.(прочие)) | I_I-209360 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция очистных сооружений и сетей ливневой канализации стоков с кровли Административно-производственного корпуса на территории Автоколонны № 3 МКС ПАО "МОЭСК"""", в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.7 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 7698.2917 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 7659.79 |  |  |  | 7659.7947 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 9191.7537 | 5106.5298 | 32110080361 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-29 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 2021-12-31
1177 | Модернизация РП, РТП, ТП в РЭС Южных электрических сетей: оборудование инженерно-техническими средствами (855 шт.(прочие)) | H_I-187145 | 2024 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП, РТП, ТП в РЭС Южных электрических сетей: оборудование инженерно-техническими средствами (855 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15566.332 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 15566.33 |  | 1 | 15536.44 | 15536.4446 | ООО "Сиб МИР" | 18643.7335 | 4611.5242 | 2606216 | b2b-moesk.ru | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 15566.33 |  |  | 15566.33 | 0
1178 | Приобретение кластера серверов с ПО общей мощностью 1296 ядер 3.00 GHz, 27,6 Tb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 251,6 TB RAW SSD и 1320,4 TB RAW SAS, модернизация сетевого оборудования с предустановленным программным обеспечением мониторинга и контроля доступа , модернизация РЦОД) | K_P-004865 | 2021 | Услуги | Модернизация резервного центра обработки данных ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 412953.063 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Бизкомм" | 412533.78 |  | 1 | 412137.34 | 412137.3401 | ООО "Бизнес Коммуникации" | 494564.8081 | 310418.337 | 2612469 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-04-14 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-05-19 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "Комлоджик" | 412816.4 |  |  | 412816.4 | 0
1179 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-23, ф. 8 с ПС №635 "Степановское"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Степановское (2 км) | H_I-199372 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-23, ф. 8 с ПС №635 "Степановское"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Степановское (2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 737.2233 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 737.22 |  |  |  | 737.22 | ООО "ФАБИ" | 884.664 | 884.664 | 32110101246 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-06-15 |  | Выписка 015 от 20.04.2021 (40) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
1180 | Модернизация АСУ ТП Одинцовского РЭС: наладка ПО, серверов, оборудования, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 32 (410 шт.(прочие)) | J_I-224093 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация АСУ ТП Одинцовского РЭС: наладка ПО, серверов, оборудования, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 32 (410 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3114.9446 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 3114.94 |  |  |  | 3114.9446 | ООО "Сиб МИР" | 3737.9335 | 1308.2767 | 2612645 | b2b-moesk.ru | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-05-12 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-06-24 | 2021-05-04 | 2021-06-24 | 2022-03-31
1181 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки | J_I-224211 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки | ПАО "РМР" | ССР | 11385.4481 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 11328.52 |  | 1 | 11328.52 | 11328.52 | ООО "ФАБИ" | 13594.224 | 2287.146 | 32110100472 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11385.45 |  |  | 11385.45 | 0
1182 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (6,9 км) | J_I-224210 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 7580.8487 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7542.94 |  | 1 | 7542.94 | 7542.94 | ООО "ФАБИ" | 9051.528 | 1522.8649 | 32110100477 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7580.85 |  |  | 7580.85 | 0
1183 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино (12 км) | J_I-224206 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Калинкино | ПАО "РМР" | ССР | 8461.8947 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8419.59 |  | 1 | 8419.59 | 8419.585 | ООО "ФАБИ" | 10103.502 | 1699.8531 | 32110100530 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2021-03-27 | 2021-04-23 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8461.89 |  |  | 8461.89 | 0
1184 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 418 от 26.02.2021 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1287.6939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1268.375 |  |  |  | 1268.375 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1522.05 | 1522.05 | 32110108323 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1269.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1268.64 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:153 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:153 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 685.8226 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 |  | 2021-04-18
справочный | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:153 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.58 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:153 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 601.8713 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 |  | 2021-04-18
1185 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 РП-152 ПС-110 кВ №260 "Дедово", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лешково, 50:08:0050216:34 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 РП-152 ПС-110 кВ №260 "Дедово", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лешково, 50:08:0050216:34 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 655.8582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 646.02 |  |  |  | 646.0167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 775.22 | 775.22 | 32110108327 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 646.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 646.28 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1186 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:0005 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:0005 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 441.877 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.3333 |  |  |  | 435.3333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 522.4 | 522.4 | 32110108330 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-20 |  | Выписка 010 от 20.04.2021 (40) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 435.69 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1187 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №136 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,53км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0220 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №136 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,4кВ-0,53км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0220 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1854.1609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1827.09 |  |  |  | 1827.0917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2192.51 | 2192.51 | 32110108334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1828.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1826.35 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1188 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-303-25787(281631) ТП-136 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0073 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-303-25787(281631) ТП-136 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0073 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1134.3957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1118.4 |  |  |  | 1118.4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1342.08 | 1342.08 | 32110108338 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1118.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1117.83 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1189 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-25791(280498) ТП-136 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0052 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-25791(280498) ТП-136 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ «Лесная быль», 50:08:060146:0052 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1075.7201 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1060.0167 |  |  |  | 1060.0167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1272.02 | 1272.02 | 32110108341 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1060.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1059.8 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1190 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №933 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ "Андреевское", 50:08:0040119:79 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №933 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ (0,25 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ "Андреевское", 50:08:0040119:79 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1219.0449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1200.76 |  |  |  | 1200.7583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1440.91 | 1776.0053 | 32110108343 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 31.08.2021
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1201.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1201.25 |  |  |  | 0
1191 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Холмы, 50:08:0040255:124 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Холмы, 50:08:0040255:124 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 456.196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 449.35 |  |  |  | 449.35 | ООО "ЭЛМОНТ" | 539.22 | 283.894 | 32110108348 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 449.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 449.44 |  |  |  | 0
1192 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-297 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, 50:20:0000000:305800 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-297 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, 50:20:0000000:305800 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2233.9237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 2201.31 |  |  |  | 2201.3083 | ООО "АЛЬТАИР" | 2641.57 | 2641.57 | 32110108350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2200.86 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2202.65 |  |  |  | 0
1193 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6407 с заменой на ТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6407 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,22 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080803:167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6407 с заменой на ТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6407 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,22 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080803:167 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1029.8177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1015.4 |  |  |  | 1015.4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1218.48 | 1218.48 | 32110108352 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1015.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1014.78 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1194 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №4421 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, два автоматических выключателя (0,34 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково, 50:07:0070512:907 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №4421 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, два автоматических выключателя (0,34 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково, 50:07:0070512:907 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 739.5746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 728.48 |  |  |  | 728.4833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 874.18 | 874.18 | 32110108354 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 729.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 728.63 |  |  |  | 0
1195 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-24913(262034) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2918 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-24913(262034) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2918 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 648.3405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 638.87 |  |  |  | 638.875 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 766.65 | 766.65 | 32110108358 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 639.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 639.26 |  |  |  | 0
1196 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-16550(902231) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2919 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-16550(902231) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2919 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 727.1927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 716.28 |  |  |  | 716.2833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 859.54 | 859.54 | 32110108364 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 716.72 |  |  |  | 0
1197 | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3780 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3780 ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,23 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Пыщерово, тер. «Русский кедр», 50:06:0050502:1318 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3780 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3780 ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,23 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Пыщерово, тер. «Русский кедр», 50:06:0050502:1318 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 716.3962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 705.51 |  |  |  | 705.5083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 846.61 | 846.61 | 32110108368 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 705.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 705.79 |  |  |  | 0
1198 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №154 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-154 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,16 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Збышки, 50:18:0080453:233 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №154 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-154 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,16 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Збышки, 50:18:0080453:233 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 528.8878 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 520.85 |  |  |  | 520.85 | ООО "СК СИСТЕМА" | 625.02 | 625.02 | 32110108369 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 521.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 520.95 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1199 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.866 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ЛР-10 кВ (2,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Новогорбово, 50:19:0050311:249 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.866 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", ЛР-10 кВ (2,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Новогорбово, 50:19:0050311:249 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3337.5337 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3288.14 |  |  |  | 3288.1417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3945.77 | 2084.3104 | 32110108372 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2022-02-19
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3290.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3291.48 |  |  |  | 0
1200 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сысоево ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:167127 | L_I-250775 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сысоево ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:167127 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1267.8856 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1249.13 |  |  |  | 1249.13 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1498.95 | 1498.95 | 32110108376 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 2021-06-16 |  | Выписка 011 от 20.04.2021 (40) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1248.87 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
1201 | Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек с ВВ), 2КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №40 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Борисовка ИА-19-302-481(614895) | K_I-231164 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек с ВВ), 2КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №40 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Борисовка ИА-19-302-481(614895) | ПАО "РМР" | ССР | 31489.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 31332.11 |  | 1 | 31332.11 | 31332.11 | ООО "ФАБИ" | 37598.532 | 37598.532 | 32110098080 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-27 | 2021-04-25 | 2021-04-27 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 31489.56 |  |  | 31489.56 | 0
1202 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1311053.3219 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1311053.32 |  |  |  | 1311053.3219 | ООО "СтройЭнергоКом" | 1573263.9863 | 893732.1237 | 2616599 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | Выписка 012 от 25.05.21 (52): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 1311053.32 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 436193.5179 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 229313.7901 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, не включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, не включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 266787.3311 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 378758.6828 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
1203 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 90988.8911 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 90988.89 |  | 1 | 90988.89 | 90988.8911 | ООО "СтройЭнергоКом" | 109186.6693 | 61579.2116 | 2616983 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | 90988.89 |  |  | 90988.89 | 0
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 90988.89 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал МКС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал МКС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7995.0612 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 82993.8299 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26
1204 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5359.9341 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 5359.93 |  |  |  | 5359.9341 | ООО "СтройЭнергоКом" | 6431.9209 | 3627.4815 | 2617006 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал МКС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал МКС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1786.6447 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3573.2894 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11
1205 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12227.3831 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 12227.38 |  |  |  | 12227.3831 | ООО "СтройЭнергоКом" | 14672.8597 | 8275.2147 | 2617010 | b2b-moesk.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3736.1448 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7132.6401 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1358.5981 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11
1206 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ ( № нов. ) установить 2 транс. 400 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, ЭПУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, п Московский : 77:17:0110205:25883 | L_I-250498 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ ( № нов. ) установить 2 транс. 400 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, ЭПУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, п Московский : 77:17:0110205:25883 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13593.8233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 13525.85 |  |  |  | 13525.8542 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16231.0251 | 8705.221 | 32110115612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13593.82 |  |  |  | 0
1207 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №466. В ЗТП-6/0,4 кВ №466 заменить транс. 2х630 кВА на транс. 2х1000 кВА, замена ячеек, ШРНН в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, п. Ерино, д.4А; 50:27:0000000:51138 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №466. В ЗТП-6/0,4 кВ №466 заменить транс. 2х630 кВА на транс. 2х1000 кВА, замена ячеек, ШРНН в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, п. Ерино, д.4А; 50:27:0000000:51138 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10643.0987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 10589.88 |  |  |  | 10589.8832 | ООО "СМК" | 12707.8598 | 12707.8598 | 32110115615 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-16 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10643.1 |  |  |  | 0
1208 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 630 кВА, транс. 400 кВА, КЛ-10 кВ,ГНБ, ВЛ-0,4 Кв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д.Николо-Хованское, уч. №9; 50:21:0120111:46 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов. в габ. 630 кВА, транс. 400 кВА, КЛ-10 кВ,ГНБ, ВЛ-0,4 Кв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д.Николо-Хованское, уч. №9; 50:21:0120111:46 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7258.9895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7222.69 |  |  |  | 7222.6946 | ООО "СМК" | 8667.2335 | 8667.2335 | 32110115621 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-16 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7258.99 |  |  |  | 0
1209 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 75 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-114, реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 114 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Боково, уч. 7, к.н. 50:16:0102001:236 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 75 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-114, реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 114 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Боково, уч. 7, к.н. 50:16:0102001:236 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6760.7538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6720.19 |  |  |  | 6720.1893 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 8064.2272 | 8064.2272 | 32110115673 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-08-11
1210 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ фид. 106 отп. КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. Дорогали Вторые , д. 15, к.н. 50:24:0050604:74 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ фид. 106 отп. КТП-1282 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, п. Дорогали Вторые , д. 15, к.н. 50:24:0050604:74 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20599.8887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 20496.89 |  |  |  | 20496.89 | ООО "ФАБИ" | 24596.268 | 24596.268 | 32110115661 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-20 | 2021-04-11 | 2021-04-20 | 2021-05-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 20599.89 |  |  |  | 0
1211 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26995 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 32543, № 32544 взамен существующих КЛ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубосековская, д.3 | L_I-250912 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26995 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 32543, № 32544 взамен существующих КЛ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубосековская, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 679.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК СТОУН" | 678.55 |  |  |  | 678.5458 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 814.2549 | 762.7198 | 32110128191 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-10-10
1212 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11356 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ермолаевский пер., д.22-26, стр.2 | L_I-250913 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11356 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ермолаевский пер., д.22-26, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5352.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5349.5 |  |  |  | 5349.5 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6419.4 | 6419.4 | 32110127061 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-18
1213 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14613 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 14613 до существующих КЛ-0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП № 14613 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сенежская, д.1/9 | L_I-251558 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14613 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 14613 до существующих КЛ-0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП № 14613 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сенежская, д.1/9 | МКС | ориентировочный расчет | 1031.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1030.16 |  |  |  | 1030.1608 | ООО "Энергосеть-25" | 1236.193 | 735.1602 | 32110128197 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2022-01-15
1214 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18999 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, замена тр-ов тока в 2-х ячейках КСО ТП № 18999, 2КЛ-10кВ от РТП № 14032 до ТП № 18999, в т.ч. ПИР: г.Москва,Ореховый бул.,28 | L_I-251559 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18999 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, замена тр-ов тока в 2-х ячейках КСО ТП № 18999, 2КЛ-10кВ от РТП № 14032 до ТП № 18999, в т.ч. ПИР: г.Москва,Ореховый бул.,28 | МКС | ориентировочный расчет | 669.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 662.32 |  |  |  | 662.3179 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 794.7815 | 461.2849 | 32110128205 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-01-15
1215 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1086 с установкой 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-6кВ от ТП № 1086А до ТП 3036А, КЛ-6кВ от ТП № 1086Б до ТП № 5124Б, КЛ-6кВ от ТП № 1086 до сущ. КЛ-6кВ, 19КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 | L_I-251563 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1086 с установкой 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-6кВ от ТП № 1086А до ТП 3036А, КЛ-6кВ от ТП № 1086Б до ТП № 5124Б, КЛ-6кВ от ТП № 1086 до сущ. КЛ-6кВ, 19КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2255.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 2253.56 |  |  |  | 2253.5583 | ООО "ИК"МРЭС" | 2704.27 | 1573.9696 | 32110127056 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 2022-01-15
1216 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18246 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.20Б | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18246 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.20Б | МКС | ССР | 5114.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4960.69 |  |  |  | 4960.6917 | ООО "СМК" | 5952.83 | 5952.83 | 32110126651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-31
1217 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22568 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.5, стр.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22568 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.5, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2606.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2603.7333 |  |  |  | 2603.7333 | ООО "ДСЛАБ" | 3124.48 | 3124.48 | 32110126655 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-07-02
1218 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22568 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.5, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22568 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский б-р, д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2682.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2680.25 |  |  |  | 2680.25 | ООО "ДСЛАБ" | 3216.3 | 3216.3 | 32110126664 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-07-02
1219 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077 до выводов 10кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 | K_I-228303 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы,оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077 до выводов 10кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 | МКС | ССР | 2783.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2781.0583 |  |  |  | 2781.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3337.27 | 2041.7897 | 32110127068 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-04-29 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-12-31
1220 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) | J_I-217942 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) | МКС | ССР | 3088.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 3085.16 |  |  |  | 3085.1583 | ООО "ИК"МРЭС" | 3702.19 | 2265.053 | 32110127071 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-12-31
1221 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23096 - ТП-10/0,4кВ № 12912 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.16 | J_I-219910 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) ( 2 этап) по титулу : Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23096 - ТП-10/0,4кВ № 12912 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.16 | МКС | ССР | 2378.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2375.67 |  |  |  | 2375.6667 | ООО "СМК" | 2850.8 | 2850.8 | 32110127457 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-04-30 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-31
1222 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, КЛ-10 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Таширово», 50:26:110523:18 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, КЛ-10 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Таширово», 50:26:110523:18 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1763.2569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1736.81 |  |  |  | 1736.8083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2084.17 | 2084.17 | 32110118807 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1738.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1737.16 |  |  |  | 0
1223 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:847 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:847 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 578.9499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 570.09 |  |  |  | 570.0917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 684.11 | 358.0176 | 32110118814 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 570.38 |  |  |  | 0
1224 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-398 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, СНТ "Лилия", 50:26:0080801:226 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-398 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, СНТ "Лилия", 50:26:0080801:226 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 586.7564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 578.07 |  |  |  | 578.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 693.69 | 693.69 | 32110118816 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 578.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 578.19 |  |  |  | 0
1225 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/т "Автомобилист", 50:26:110602:212 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/т "Автомобилист", 50:26:110602:212 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 449.8466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 443.1 |  |  |  | 443.1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 531.72 | 531.72 | 32110118820 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 443.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 443.19 |  |  |  | 0
1226 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №528 "Манеж", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, у д.Харитоново, 50:06:0020402:143 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №528 "Манеж", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, у д.Харитоново, 50:06:0020402:143 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 607.1722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 598.1833 |  |  |  | 598.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 717.82 | 717.82 | 32110118823 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 598.31 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 598.67 |  |  |  | 0
1227 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №749 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, СНТ «Истра» ГУВД г.Москвы, 50:08:0050349:30 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №749 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, СНТ «Истра» ГУВД г.Москвы, 50:08:0050349:30 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 441.877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 435.3333 |  |  |  | 435.3333 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 522.4 | 522.4 | 32110118826 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 435.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.43 |  |  |  | 0
1228 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №715 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050305:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №715 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050305:13 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 730.0748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 719.125 |  |  |  | 719.125 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 862.95 | 862.95 | 32110118830 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 719.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 719.42 |  |  |  | 0
1229 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1255 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ "Магма", 50:08:0090203:220 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1255 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ "Магма", 50:08:0090203:220 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1208.1519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1189.79 |  |  |  | 1189.7917 | ООО "АЛЬТАИР" | 1427.75 | 1427.75 | 32110118834 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1190.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1190.03 |  |  |  | 0
1230 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1042 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040119:100 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1042 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040119:100 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 880.1346 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 867.02 |  |  |  | 867.0167 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1040.42 | 1040.42 | 32110118837 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 867.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 867.81 |  |  |  | 0
1231 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3329 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, вблизи д.Духанино, 50:08:0000000:167094 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3329 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, вблизи д.Духанино, 50:08:0000000:167094 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 668.5579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 658.53 |  |  |  | 658.5333 | ООО "АЛЬТАИР" | 790.24 | 790.24 | 32110118838 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 658.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 658.8 |  |  |  | 0
1232 | Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ №6602 с заменой на КТП в габ.400 кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6602 совместным подвесом ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,14км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дьяконово, 50:20:0080703:226 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ №6602 с заменой на КТП в габ.400 кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6602 совместным подвесом ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,14км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дьяконово, 50:20:0080703:226 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 737.9925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 727.07 |  |  |  | 727.0667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 872.48 | 872.48 | 32110118844 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 727.66 |  |  |  | 0
1233 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4387 ПС-35 кВ №642 "Лама", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово, 50:07:0010101:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4387 ПС-35 кВ №642 "Лама", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово, 50:07:0010101:108 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 441.877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 435.25 |  |  |  | 435.25 | ООО "ЭЛМОНТ" | 522.3 | 522.3 | 32110118868 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 435.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 435.43 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
1234 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4352 ПС-110 кВ №171 "Сычи", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новопавловское, 50:07:0060312:149 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4352 ПС-110 кВ №171 "Сычи", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новопавловское, 50:07:0060312:149 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 465.2245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 458.25 |  |  |  | 458.25 | ООО "ЭЛМОНТ" | 549.9 | 549.9 | 32110118869 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 458.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 458.71 |  |  |  | 0
1235 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3064 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3064 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" (0,325 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Старая Руза, 50:19:0040316:298 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3064 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3064 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" (0,325 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Старая Руза, 50:19:0040316:298 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 753.6975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 742.69 |  |  |  | 742.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 891.23 | 891.23 | 32110118871 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 743.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 743.07 |  |  |  | 0
1236 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.212 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Горки, 50:19:0040117:301 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.212 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Горки, 50:19:0040117:301 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 616.0456 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 606.93 |  |  |  | 606.925 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 728.31 | 728.31 | 32110118875 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 607.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 607.54 |  |  |  | 0
1237 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.75 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:322 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.75 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:322 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 545.9 |  |  |  | 545.9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 655.08 | 655.08 | 32110118793 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 546.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 546.12 |  |  |  | 0
1238 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040247:16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040247:16 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 894.0293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 880.35 |  |  |  | 880.35 | ООО "АЛЬТАИР" | 1056.42 | 1056.42 | 32110118799 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 880.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 880.8 |  |  |  | 0
1239 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040247:26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевское, 50:08:0040247:26 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 894.0293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 880.8 |  |  |  | 880.8 | ООО "АЛЬТАИР" | 1056.96 | 1056.96 | 32110118802 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-11 | 2021-04-24 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 880.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 881.51 |  |  |  | 0
1240 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 216, 501А ПС-220/10кВ № 843 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 20462 - ТП № 29416 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, влад.5 | J_I-230238 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 216, 501А ПС-220/10кВ № 843 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 20462 - ТП № 29416 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, влад.5 | ПАО "РМР" | ССР | 51121.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 51044.49 |  | 1 | 51044.49 | 51044.4932 | ООО "ЭнергоСеть" | 61253.3919 | 15588.1389 | 32110115465 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 51121.18 |  |  | 51121.18 | 0
1241 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 | J_I-221038 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 | ПАО "РМР" | ССР | 44970.95 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44925.98 |  | 1 | 44925.98 | 44925.9791 | ООО "СК СИСТЕМА" | 53911.1749 | 33245.2245 | 32110115477 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 44970.95 |  |  | 44970.95 | 0
1242 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 | K_I-233185 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 | ПАО "РМР" | ССР | 11227.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11222.36 |  |  |  | 11222.361 | АО "Профэнерго" | 13466.8332 | 8304.5471 | 32110115481 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11227.98 |  |  |  | 0
1243 | Строительство РП-20 кВ, 1шт., 2КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" до РУ-20 кВ РП-20 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Староселье | J_I-225033 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-20 кВ, 1шт., 2КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" до РУ-20 кВ РП-20 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Староселье | ПАО "РМР" | ССР | 188415.6782 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 187473.6 |  | 1 | 187473.6 | 187473.5998 | ООО "ЭнергоСеть" | 224968.3197 | 138730.4638 | 32110115666 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-19 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 188415.68 |  |  | 188415.68 | 0
1244 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22151, врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ № 20762 - ТП-10/0,4кВ № 22151 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) | J_I-217941 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22151, врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ № 20762 - ТП-10/0,4кВ № 22151 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) | ПАО "РМР" | ССР | 16189.4167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16173.23 |  |  |  | 16173.2272 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 19407.8727 | 11968.1882 | 32110115581 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-22 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16189.42 |  |  |  | 0
1245 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от СП-104 до СП-105 КТП-582 ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-21-302-37614(286541) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от СП-104 до СП-105 КТП-582 ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-21-302-37614(286541) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 945.9992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 941.27 |  |  |  | 941.269 | ООО "Технолог" | 1129.5228 | 1129.5228 | 32110110633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-24 | 2021-04-15 | 2021-04-24 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 946 |  |  |  | 0
1246 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, северо-западнее д. Есипово Ю8-21-302-37008(282409) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, северо-западнее д. Есипово Ю8-21-302-37008(282409) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 427.285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 425.15 |  |  |  | 425.1485 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 510.1782 | 271.3368 | 32110110649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-02-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 427.29 |  |  |  | 0
1247 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33906(240542)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-37283(284510) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33906(240542)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-37283(284510) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 560.4408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 557.64 |  |  |  | 557.6388 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 669.1665 |  | 32110110661 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 |  | 2021-04-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 560.44 |  |  |  | 0
1248 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)) с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Востряково мкр-н, СНТ "Новое Заборье", д.542 Ю8-21-303-37150(280585) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)) с заменой вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Востряково мкр-н, СНТ "Новое Заборье", д.542 Ю8-21-303-37150(280585) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 475.16 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 472.55 |  |  |  | 472.5466 | АО "КонтурЭнерго" | 567.0559 | 567.0559 | 32110110669 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 475.16 |  |  |  | 0
1249 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Константиновское с, Пром. зона, Михнево М4 Ю8-21-302-36732(277480) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Константиновское с, Пром. зона, Михнево М4 Ю8-21-302-36732(277480) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.1408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 483.71 |  |  |  | 483.7103 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 580.4523 | 580.4523 | 32110110676 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.14 |  |  |  | 0
1250 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-240, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Мирный, ГСК "Родник", гараж 38 Ю8-21-302-37238(280151) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-240, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Мирный, ГСК "Родник", гараж 38 Ю8-21-302-37238(280151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1209.405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1209.41 |  |  |  | 1209.405 | АО "КонтурЭнерго" | 1451.286 |  | 32110110684 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 |  | 2021-04-15
1251 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., в р-не Кутьино д Ю8-21-302-36404(272108) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., в р-не Кутьино д Ю8-21-302-36404(272108) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 485.1908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 482.52 |  |  |  | 482.5224 | АО "КонтурЭнерго" | 579.0269 | 579.0269 | 32110110692 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 485.19 |  |  |  | 0
1252 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30505(186222)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-21-302-33812(239253) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30505(186222)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-21-302-33812(239253) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 965.5217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 960.69 |  |  |  | 960.6943 | ООО "Элмонт" | 1152.8332 | 1152.8332 | 32110110637 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 965.52 |  |  |  | 0
1253 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино" ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Заворово с Ю8-20-302-24678(101582) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-21002(851904)), ПС №243 "Нащекино" ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Заворово с Ю8-20-302-24678(101582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 510.19 |  |  |  | 510.1894 | АО "КонтурЭнерго" | 612.2273 | 612.2273 | 32110110639 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 513.01 |  |  |  | 0
1254 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №955 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, д. Фомино, уч. 32/1 Ю8-21-302-37771(290937) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №955 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, д. Фомино, уч. 32/1 Ю8-21-302-37771(290937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 442.65 |  |  |  | 442.6475 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 531.177 | 531.177 | 32110110647 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-09-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 444.87 |  |  |  | 0
1255 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26213(132298)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г/о Раменский, д. Тимонино Ю8-21-302-38193(295146) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-26213(132298)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г/о Раменский, д. Тимонино Ю8-21-302-38193(295146) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 520.1292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 517.53 |  |  |  | 517.528 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 621.0336 | 621.0336 | 32110110651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 520.13 |  |  |  | 0
1256 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 412 от 11.03.2021г. Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4098.9517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4076.41 |  |  |  | 4076.4078 | АО "КонтурЭнерго" | 4891.6893 |  | 32110110670 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4098.95 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1158, ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки-Бегичево Ю8-21-302-37804(287821) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1158, ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки-Бегичево Ю8-21-302-37804(287821) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1486.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ в рассечку проект. КЛ-0,4 кВ с ТП-1158 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-37804(287821)), ПС №748 "Лазарево", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки-Бегичево Ю8-21-302-37819(287838) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ в рассечку проект. КЛ-0,4 кВ с ТП-1158 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-37804(287821)), ПС №748 "Лазарево", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки-Бегичево Ю8-21-302-37819(287838) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.805 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1158, ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-37589(284122) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1158, ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-37589(284122) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 599.5108 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35420(256141)), ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-37010(276761) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35420(256141)), ПС №748 "Лазарево", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-21-302-37010(276761) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1568.7642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
1257 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 412 от 11.03.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1819.2708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1810.17 |  |  |  | 1810.1747 | ООО "Технолог" | 2172.2096 | 2172.2096 | 32110110675 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-24 | 2021-04-12 | 2021-04-24 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1819.27 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.116 КТП-198, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-37599(286359) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.116 КТП-198, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-37599(286359) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 475.0692 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-668 ф.16 ПС №755 "Молоково", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-21-302-37632(280500) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-668 ф.16 ПС №755 "Молоково", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-21-302-37632(280500) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1344.2017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
1258 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 412 от 11.03.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1029.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1023.92 |  |  |  | 1023.9247 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1228.7096 | 1228.7096 | 32110110681 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-09-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1029.07 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №133 с заменой на КТП-160-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Прудки, уч 15/3 Ю8-21-303-37974(293029) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №133 с заменой на КТП-160-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Прудки, уч 15/3 Ю8-21-303-37974(293029) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 506.0133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Вохринка, уч. №137 Ю8-21-302-37920(292894) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22752(894031)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Вохринка, уч. №137 Ю8-21-302-37920(292894) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 523.0567 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-22 |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-12
1259 | Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково | K_I-228105 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково | ПАО "РМР" | ССР | 200808.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 200607.61 |  | 1 | 200607.61 | 200607.6116 | ООО "СМК" | 240729.1339 | 148449.6326 | 32110138334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 200808.42 |  |  | 200808.42 | 0
1260 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск | J_I-216718 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск | ПАО "РМР" | ССР | 105619.5529 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 105611.25 |  | 1 | 105611.25 | 105611.2505 | ООО "Меридиан Энерго" | 126733.5006 | 126733.5006 | 32110136813 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 105619.55 |  |  | 105619.55 | 0
1261 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (с заменой опор 26-34 на ж/б - 9 шт.) по существующим опорам 1-34 ВЛЗ-6 кВ направл. КТПП-54-ТП-172 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Колонтаево, у свинофермы, д. 1, к.н. 50:16:0502011:44 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (с заменой опор 26-34 на ж/б - 9 шт.) по существующим опорам 1-34 ВЛЗ-6 кВ направл. КТПП-54-ТП-172 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Колонтаево, у свинофермы, д. 1, к.н. 50:16:0502011:44 | ВЭС | ПСД | 2087.2054 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2076.77 |  |  |  | 2076.7694 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2492.1233 | 2492.1233 | 32110127718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-30
1262 | Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, г. Коломна, к.н. 50:34:0040217:672 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 фид. "Лукерьино" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, г. Коломна, к.н. 50:34:0040217:672 | ВЭС | расчет филиала | 1219.3005 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1218 |  |  |  | 1218 | ООО "Меридиан Энерго" | 1461.6 | 1461.6 | 32110127723 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-07-09
1263 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №220 от 05.03.2021 Воскресенский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 2178.2903 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2176 |  |  |  | 2176 | ООО "Меридиан Энерго" | 2611.2 | 2611.2 | 32110127732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-08-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-917 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Золотово, к.н. 50:29:0030303:6099 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-917 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Золотово, к.н. 50:29:0030303:6099 | ВЭС | расчет филиала | 714.9288 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-917 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в районе д. Золотово, к.н. 50:29:0030303:6097 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-917 ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в районе д. Золотово, к.н. 50:29:0030303:6097 | ВЭС | расчет филиала | 259.9741 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-696 ПС № 639 "Новочеркасское (Семиславка) аб", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, д. Новочеркасское, уч. 35-А/2, к.н. 50:29:0000000:53055 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-696 ПС № 639 "Новочеркасское (Семиславка) аб", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, д. Новочеркасское, уч. 35-А/2, к.н. 50:29:0000000:53055 | ВЭС | расчет филиала | 493.9508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 384 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Княжево, к.н. 50:30:0050303:622 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 384 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Княжево, к.н. 50:30:0050303:622 | ВЭС | расчет филиала | 308.1193 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 103 замена тр-ра Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на тр-тор ТМГ-400 6/0,4 кВ, установка ВН-6 кВ (2шт.) в РУ-6 кВ; ПС-110 кВ № 73 "Озёры", МО, г. Озёры, Микрорайон-1 к.н. 50:36:0010215:1842 | L_I-251280 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 103 замена тр-ра Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на тр-тор ТМГ-400 6/0,4 кВ, установка ВН-6 кВ (2шт.) в РУ-6 кВ; ПС-110 кВ № 73 "Озёры", МО, г. Озёры, Микрорайон-1 к.н. 50:36:0010215:1842 | ВЭС | расчет филиала | 401.3174 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
1264 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №220 от 05.03.2021 Ногинский р-н (8 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 3474.4319 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3453.59 |  |  |  | 3453.5854 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4144.3024 | 2118.4933 | 32110127892 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2022-03-02
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 64 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с трансформатором 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 64 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с трансформатором 250 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Черепково, д. 15, к.н. 50:16:0603041:76 | ВЭС | расчет филиала | 399.3204 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-536 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи с. Кудиново, тер. ООО "Идальго", д. 1, стр. 1, к.н. 50:16:0000000:58236 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-536 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи с. Кудиново, тер. ООО "Идальго", д. 1, стр. 1, к.н. 50:16:0000000:58236 | ВЭС | расчет филиала | 388.5966 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция ТП-63/6/0,4кВ № 749 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Аксеново, ул. Рябиновая, к.н. 50:23:0010161:490 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63/6/0,4кВ № 749 (замена т-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Аксеново, ул. Рябиновая, к.н. 50:23:0010161:490 | ВЭС | расчет филиала | 265.8435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-640 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Советская, д. 2, к.н. 50:16:0501001:2339 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-640 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Советская, д. 2, к.н. 50:16:0501001:2339 | ВЭС | расчет филиала | 224.5225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция КТП-100/6/0,4 кВ № 640 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Советская, д. 2, к.н. 50:16:0501001:2339 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100/6/0,4 кВ № 640 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Советская, д. 2, к.н. 50:16:0501001:2339 | ВЭС | расчет филиала | 399.3204 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ КТП-536 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, тер. "Кудиново-Грин-1", з/у 9, к.н. 50:16:0603036:1356 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ КТП-536 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, тер. "Кудиново-Грин-1", з/у 9, к.н. 50:16:0603036:1356 | ВЭС | расчет филиала | 516.3013 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 536 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с ВНР с трансформатором 630 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, тер. "Кудиново-Грин-1", з/у 9, к.н. 50:16:0603036:1356 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 536 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с ВНР с трансформатором 630 кВА) ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, тер. "Кудиново-Грин-1", з/у 9, к.н. 50:16:0603036:1356 | ВЭС | расчет филиала | 828.4888 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА), сооруж. по дог. № В8-21-303-22018(250561) от 02.02.2021 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи с. Кудиново, тер. ООО "Идальго", д. 1, стр. 1, к.н. 50:16:0000000:58236 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА), сооруж. по дог. № В8-21-303-22018(250561) от 02.02.2021 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи с. Кудиново, тер. ООО "Идальго", д. 1, стр. 1, к.н. 50:16:0000000:58236 | ВЭС | расчет филиала | 452.0385 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
1265 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №220 от 05.03.2021 Щелковский р-н (7 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4860.3779 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4836 |  |  |  | 4836 | ООО "Меридиан Энерго" | 5803.2 | 5803.2 | 32110127737 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-09-09
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-259 до опоры 1 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, Воря-Богородскос лесничесгво, д. 1, кв. 2, к.н. 50:14:0020326:860 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-259 до опоры 1 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, Воря-Богородскос лесничесгво, д. 1, кв. 2, к.н. 50:14:0020326:860 | ВЭС | расчет филиала | 788.8771 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13591(877966) от 20.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:922 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-13591(877966) от 20.08.2020 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030206:922 | ВЭС | расчет филиала | 389.9611 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030101:740 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-506-ТП-119 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030101:740 | ВЭС | расчет филиала | 577.5104 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, к.н. 50:14:0030206:494 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, к.н. 50:14:0030206:494 | ВЭС | расчет филиала | 220.978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:789 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:789 | ВЭС | расчет филиала | 324.9676 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-25-ТП-35 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. ВоряБогородское, д. 14-А, к.н. 50:14:0020326:1006 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-25-ТП-35 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. ВоряБогородское, д. 14-А, к.н. 50:14:0020326:1006 | ВЭС | расчет филиала | 754.6176 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 35 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-25 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. ВоряБогородское, д. 14-А, к.н. 50:14:0020326:1006 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 35 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-25 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. ВоряБогородское, д. 14-А, к.н. 50:14:0020326:1006 | ВЭС | расчет филиала | 1803.4661 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-04-17
1266 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-192; ВЛЗ-6 кВ по опорам ВЛЗ-6 кВ ТП-144-РП-150-отп.наКТП-192 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-192; ВЛЗ-6 кВ по опорам ВЛЗ-6 кВ ТП-144-РП-150-отп.наКТП-192 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | ВЭС | расчет филиала | 2924.1469 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2906.6 |  |  |  | 2906.6021 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3487.9225 | 3487.9225 | 32110127744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-30
1267 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 192 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 192 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Починки, к.н. 50:16:0104003:1457 | ВЭС | расчет филиала | 1954.2513 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1944.48 |  |  |  | 1944.48 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2333.376 | 2333.376 | 32110127750 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-30
1268 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СТ "Садовод", уч. 13, к.н. 50:24:0080108:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СТ "Садовод", уч. 13, к.н. 50:24:0080108:13 | ВЭС | расчет филиала | 1354.7046 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1353 |  |  |  | 1353 | ООО "Меридиан Энерго" | 1623.6 | 1623.6 | 32110127755 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 2021-04-30
1269 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 112Р от 11.02.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8015.2942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 7902.28 |  |  |  | 7902.2785 | ООО "ИнжСтрой" | 9482.7342 | 5964.9457 | 32110136820 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7904.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7903.08 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-2х250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-5583 ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052 | L_I-249956 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2х250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-5583 ПС-110 кВ №189 "Успенская" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7982.8733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-05
справочный | Реконструкция РУ-6 кВ КТП-5583 с установкой ИКВН-6 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052 | L_I-249957 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ КТП-5583 с установкой ИКВН-6 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32.4208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-05
1270 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 160р от 18.02.2021г. Рузского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10687.5433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10473.79 |  |  |  | 10473.7925 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12568.551 | 7906.024 | 32110136822 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 10540.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10546.47 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ПУ (1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030203:368 | L_I-250462 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ПУ (1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030203:368 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10543.1823 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-05
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030203:368 | L_I-250463 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030203:368 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 144.361 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-05
1271 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт "Руть", 50:26:0020401:825 | Г | 04.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт "Руть", 50:26:0020401:825 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1426.7656 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1405.08 |  |  |  | 1405.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1686.09 | 1686.09 | 32110135136 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-07-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1405.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1405.65 |  |  |  | 0
1272 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1892 ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, 50:26:0070106:40 | Г | 09.07.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1892 ПС-35 кВ №288 "Каменка" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Головково, 50:26:0070106:40 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 476.8636 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 469.71 |  |  |  | 469.7083 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 563.65 | 563.65 | 32110135138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 469.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 470.19 |  |  |  | 0
1273 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, СНТ «Автомобилист», 50:26:0110602:171 | Г | 05.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, СНТ «Автомобилист», 50:26:0110602:171 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1056.1615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1040.74 |  |  |  | 1040.7417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1248.89 | 1248.89 | 32110135143 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1041.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1041.59 |  |  |  | 0
1274 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, СНТ «Автомобилист», 50:26:110602:2091 | Г | 10.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, СНТ «Автомобилист», 50:26:110602:2091 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.5491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 674.28 |  |  |  | 674.2833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 809.14 | 809.14 | 32110135145 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 674.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 674.97 |  |  |  | 0
1275 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рубцово, 50:08:0090330:206 | Г | 04.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛК-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рубцово, 50:08:0090330:206 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1138.7312 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1121.425 |  |  |  | 1121.425 | ООО "ФАБИ" | 1345.71 | 1345.71 | 32110135147 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-04
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1121.88 |  |  |  | 0
1276 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бутырки, 50:08:0090336:524 | Г | 05.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бутырки, 50:08:0090336:524 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 644.9969 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 635.32 |  |  |  | 635.325 | ООО "ФАБИ" | 762.39 | 762.39 | 32110135148 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 635.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 635.97 |  |  |  | 0
1277 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Красная Гора, 50:07:0070127:308 | Г | 03.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Красная Гора, 50:07:0070127:308 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1202.7661 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1184.725 |  |  |  | 1184.725 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1421.67 | 1421.67 | 32110135150 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1185.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1185.21 |  |  |  | 0
1278 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2298 | Г | 04.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2298 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.8178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 621.48 |  |  |  | 621.4833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 745.78 | 745.78 | 32110135153 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 621.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 622.11 |  |  |  | 0
1279 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2335 | Г | 09.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23063(224151) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2335 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1007.5562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 992.44 |  |  |  | 992.4417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1190.93 | 1190.93 | 32110135155 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 993.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 992.85 |  |  |  | 0
1280 | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3900 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3900 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110501:1368 | Г | 02.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3900 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3900 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0110501:1368 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 651.5115 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 641.61 |  |  |  | 641.6083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 769.93 | 769.93 | 32110135161 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 641.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 641.87 |  |  |  | 0
1281 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3113 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3113 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070211:3274 | Г | 05.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3113 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3113 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,03 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070211:3274 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 443.8959 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 437.4167 |  |  |  | 437.4167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 524.9 | 524.9 | 32110135163 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 437.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 437.68 |  |  |  | 0
1282 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1050 | Г | 10.09.2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1050 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 613.1104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 603.9167 |  |  |  | 603.9167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 724.7 | 724.7 | 32110135166 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 604.04 |  |  |  | 0
1283 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. ( № нов. ), типа БКТП-10/0,4 кВ на моноблоках RM6 (I1I) с транс. 100 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка; 77:17:0100211:17395 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 1 шт. ( № нов. ), типа БКТП-10/0,4 кВ на моноблоках RM6 (I1I) с транс. 100 кВА., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка; 77:17:0100211:17395 | НМ | ОР | 859.595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 855.3 |  |  |  | 855.2971 | ООО "Технолог" | 1026.3565 | 1026.3565 | 32110127477 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-19 | 2021-04-08 | 2021-04-19 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 859.17 |  |  |  | 0
1284 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18749 до ВРЩ-0,4кВ № 34743 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих от СП-0,4кВ № 1476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл., д.1/2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18749 до ВРЩ-0,4кВ № 34743 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих от СП-0,4кВ № 1476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл., д.1/2 | МКС | ориентировочный расчет | 3957.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3953.35 |  |  |  | 3953.35 | ООО "СТРОЙБУР" | 4744.02 | 2327.2551 | 32110140227 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-03-11
1285 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22553 с установкой КРУ-0,4кВ на 12 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22553 до ВРЩ-0,4кВ № 101853, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 22553 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.11А, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22553 с установкой КРУ-0,4кВ на 12 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22553 до ВРЩ-0,4кВ № 101853, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 22553 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.11А, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4908.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4883.9583 |  |  |  | 4883.9583 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5860.75 | 5860.75 | 32110136917 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-08-25
1286 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового ВРЩ-0,4кВ №1 до нового ВРЩ-0,4кВ №2, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 2 - 1 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Рощинский проезд, д.9, стр.2, помещ.XVII | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового ВРЩ-0,4кВ №1 до нового ВРЩ-0,4кВ №2, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 2 - 1 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Рощинский проезд, д.9, стр.2, помещ.XVII | МКС | ориентировочный расчет | 1618.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1618.125 |  |  |  | 1618.125 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1941.75 | 1941.75 | 32110140235 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-07-04
1287 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19907 (нового СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 19907 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, д.5, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19907 (нового СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 19907 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1286.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1284.975 |  |  |  | 1284.975 | ООО "СТРОЙБУР" | 1541.97 | 1541.97 | 32110140246 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-07-11
1288 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12325 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Криворожская, д.23, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12325 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Криворожская, д.23, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2287.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2285.5917 |  |  |  | 2285.5917 | ООО "СТРОЙБУР" | 2742.71 | 2742.71 | 32110140266 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-09-05
1289 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 5323.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5320.98 |  |  |  | 5320.975 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6385.17 | 6385.17 | 32110136911 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-05-31
1290 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №689/1. путем строительства КТП в габ. 250 кВА и транс.160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, со. Кленовский, д. Мешково, снт. Афганец, уч. 19 : 77:05:0008001:9560 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №689/1. путем строительства КТП в габ. 250 кВА и транс.160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, со. Кленовский, д. Мешково, снт. Афганец, уч. 19 : 77:05:0008001:9560 | НМ | ОР | 2513.0055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2504.21 |  |  |  | 2504.21 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3005.052 | 3005.052 | 32110127485 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2513.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2511.75 |  |  |  | 0
1291 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №3804 путем замены на новую КТП- 400кВА/10/0,4кВ с транс. 400кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Воскресенское, д.Губкино : 77:17:0130206:720 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №3804 путем замены на новую КТП- 400кВА/10/0,4кВ с транс. 400кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Воскресенское, д.Губкино : 77:17:0130206:720 | НМ | ОР | 2453.7703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2441.5 |  |  |  | 2441.5015 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2929.8017 | 2929.8017 | 32110127500 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2451.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2452.54 |  |  |  | 0
1292 | Строительство РЩ-0,4 кВ,КЛ-0,4кВ, 1 штука, от ближайшего РЩ-0,4 кВ, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП №6705 до РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Фоминское, ООО «Белос», уч-к В- 108 : 50:26:0191218:252 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ,КЛ-0,4кВ, 1 штука, от ближайшего РЩ-0,4 кВ, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП №6705 до РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Фоминское, ООО «Белос», уч-к В- 108 : 50:26:0191218:252 | НМ | ОР | 628.6446 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 625.5 |  |  |  | 625.5013 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 750.6016 | 750.6016 | 32110127507 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-04-11 | 2021-04-23 | 2021-07-03
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 628.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 628.33 |  |  |  | 0
1293 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12469 до стены здания в напр.нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (расп. в месте размещ.ВРЩ-0,4кВ № 49493, 49494), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Фрунзенская ул., д.4, стр.1,2 | L_I-251581 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12469 до стены здания в напр.нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (расп. в месте размещ.ВРЩ-0,4кВ № 49493, 49494), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Фрунзенская ул., д.4, стр.1,2 | МКС | ориентировочный расчет | 1349.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1336.075 |  |  |  | 1336.075 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1603.29 | 1603.29 | 32110140275 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-07-05
1294 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ, установка в ТП № 10450 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.40, стр.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-0,4кВ, установка в ТП № 10450 нового СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.40, стр.10 | МКС | ориентировочный расчет | 5716.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5713.38 |  |  |  | 5713.3833 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6856.06 | 6856.06 | 32110136920 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-07-05
1295 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22051 Б до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.29, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22051 Б до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.29, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4697.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4695.42 |  |  |  | 4695.4167 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5634.5 | 2708.1952 | 32110136922 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2022-03-10
1296 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, помещ.XXI | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, помещ.XXI | МКС | ориентировочный расчет | 4848.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4846.23 |  |  |  | 4846.2333 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5815.48 | 5815.48 | 32110136927 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-07-11
1297 | Строительство КЛ-0,4кВ от наконечника существующей КЛ-0,4кВ в ВРЩ-0,4кВ № 67000 луч Б (ТП № 13532) до нового ВРЩ-0,4кВ, уствновка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, д.10, корп.1, стр.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от наконечника существующей КЛ-0,4кВ в ВРЩ-0,4кВ № 67000 луч Б (ТП № 13532) до нового ВРЩ-0,4кВ, уствновка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, д.10, корп.1, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 3979.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3939.9333 |  |  |  | 3939.9333 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 4727.92 | 4727.92 | 32110136878 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 2021-07-09
1298 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6521 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.8, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6521 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.8, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3724.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 3720.32 |  |  |  | 3720.3167 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 4464.38 | 4464.38 | 32110136931 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | 2021-09-05
1299 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33А | J_I-227261 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33А | МКС | ССР | 1080.075 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 1078.99 |  |  |  | 1078.9917 | ООО "ИК"МРЭС" | 1294.79 | 1294.79 | 32110136884 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-06-30
1300 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 | J_I-227822 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 | МКС | ССР | 1705.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1688.07 |  |  |  | 1688.0667 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2025.68 | 1686.1806 | 32110136886 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-05-04 | 2021-04-23 | 2021-05-04 | 2021-10-30
1301 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409 », ТП-114-ТП-260 Пс №144 "Першутино",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш., д.44, стр.37 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ПКЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409 », ТП-114-ТП-260 Пс №144 "Першутино",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш., д.44, стр.37 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6746.885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 6713.15 |  |  |  | 6713.1505 | ООО "Элмонт" | 8055.7806 | 4465.3765 | 32110136817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-24 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6746.89 |  |  |  | 0
1302 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Комплекс» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Комплекс» ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 571.9438 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 569.08 |  |  |  | 569.0842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 682.901 | 682.901 | 32110128975 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-12
1303 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №708 "Санаторная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Меткино Ю8-21-302-38343(293856) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №708 "Санаторная", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Меткино Ю8-21-302-38343(293856) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 697.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 693.26 |  |  |  | 693.258 | АО "КонтурЭнерго" | 831.9096 | 831.9096 | 32110126766 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-24 | 2021-04-02 | 2021-04-24 | 2021-05-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 697 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 697.09 |  |  |  | 0
1304 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, с/т Куминовское, уч.21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, с/т Куминовское, уч.21 | СЭС | ориентировочный расчет | 564.1337 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 561.63 |  |  |  | 561.6333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.96 | 673.96 | 32110134694 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 564.13 |  |  |  | 0
1305 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | СЭС | ориентировочный расчет | 2191.0746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2188.58 |  |  |  | 2188.575 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2626.29 | 2626.29 | 32110134699 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2191.08 |  |  |  | 0
1306 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | СЭС | ориентировочный расчет | 731.7845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 729.29 |  |  |  | 729.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 875.142 | 875.142 | 32110134702 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 731.79 |  |  |  | 0
1307 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки | СЭС | ориентировочный расчет | 548.5611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 546.06 |  |  |  | 546.0608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 655.273 | 655.273 | 32110134710 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 548.56 |  |  |  | 0
1308 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №419 от 16.03.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2027.8393 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2025.34 |  |  |  | 2025.34 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2430.408 | 2430.408 | 32110134713 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-08-04 |  | Выписка 012 от 20.04.2021 (40) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2027.84 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, с/т "Дружба", уч.114 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, с/т "Дружба", уч.114 | СЭС | ориентировочный расчет | 1062.2015 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №326 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, с/т "Дружба", уч. 65 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №326 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, с/т "Дружба", уч. 65 | СЭС | ориентировочный расчет | 965.6377 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 2021-08-04
1309 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.550 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Васьково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.550 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Васьково | СЭС | ориентировочный расчет | 566.3984 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 563.45 |  |  |  | 563.4517 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 676.142 | 676.142 | 32110134718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 566.4 |  |  |  | 0
1310 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26261(261609) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.402 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26261(261609) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.402 | СЭС | ориентировочный расчет | 947.2538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 942.52 |  |  |  | 942.5175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1131.021 | 719.7406 | 32110134724 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-19 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 947.25 |  |  |  | 0
1311 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27993(278417) от 03.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27993(278417) от 03.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 2404.9723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2392.95 |  |  |  | 2392.9467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2871.536 | 1827.3411 | 32110134728 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2404.97 |  |  |  | 0
1312 | Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Березки»ПС №71 "Поварово", реклоузер, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Березки»ПС №71 "Поварово", реклоузер, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 5669.0074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5640.66 |  |  |  | 5640.6617 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6768.794 | 4307.4144 | 32110134737 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5669.01 |  |  |  | 0
1313 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3604 (замена СТП и трансформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Холмы, с.т. "КоРТИС", уч.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3604 (замена СТП и трансформатора 100 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Холмы, с.т. "КоРТИС", уч.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 969.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 964.4 |  |  |  | 964.4017 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1157.282 | 1157.282 | 32110134741 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 969.25 |  |  |  | 0
1314 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 524 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское, д.46 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 524 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское, д.46 | СЭС | ориентировочный расчет | 584.8144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 581.89 |  |  |  | 581.8892 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 698.267 | 698.267 | 32110134743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 584.81 |  |  |  | 0
1315 | Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Пс №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Пс №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 889.7048 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 885.08 |  |  |  | 885.0775 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1062.093 | 1062.093 | 32110134746 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 889.71 |  |  |  | 0
1316 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 293 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новогуслево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 293 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новогуслево | СЭС | ориентировочный расчет | 561.0145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 558.15 |  |  |  | 558.15 | ООО "ФАБИ" | 669.78 | 669.78 | 32110134748 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 561.02 |  |  |  | 0
1317 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 110 кВ №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Булатово Ю8-20-302-32564(217143) | L_I-246848 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 110 кВ №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Булатово Ю8-20-302-32564(217143) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 442.7717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 440.34 |  |  |  | 440.3367 | АО "КонтурЭнерго" | 528.4041 | 338.7752 | 32110126758 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 442.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 442.77 |  |  |  | 0
1318 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 110 кВ №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Булатово Ю8-20-302-32557(223945) | L_I-246849 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 110 кВ №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Булатово Ю8-20-302-32557(223945) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 442.7717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 440.34 |  |  |  | 440.3367 | АО "КонтурЭнерго" | 528.4041 | 338.7752 | 32110126491 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 442.7 |  |  |  | 0
1319 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110 кВ №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, ЗАО ПХ "Чулковское" Ю8-20-302-32671(213495) | L_I-246973 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110 кВ №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, ЗАО ПХ "Чулковское" Ю8-20-302-32671(213495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 463.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 460.66 |  |  |  | 460.6624 | АО "КонтурЭнерго" | 552.7948 | 552.7948 | 32110126495 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 463.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 463.21 |  |  |  | 0
1320 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д Мисайлово, мкр-н "Пригород-Лесное" Ю8-21-302-38763(302581) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д Мисайлово, мкр-н "Пригород-Лесное" Ю8-21-302-38763(302581) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 764.4892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 760.28 |  |  |  | 760.2843 | АО "КонтурЭнерго" | 912.3412 | 912.3412 | 32110126501 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 2021-05-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 764.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 764.49 |  |  |  | 0
1321 | Строительство ТП-100кВА/6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, ВЛ-6 кВ, РЛР 6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г Троицк, ул. Рождественская , д.6 : 77:16:0010105:6286 НА З.У. 50:54:0020205:2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100кВА/6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, ВЛ-6 кВ, РЛР 6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г Троицк, ул. Рождественская , д.6 : 77:16:0010105:6286 НА З.У. 50:54:0020205:2 | НМ | ОР | 1025.5558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1020.43 |  |  |  | 1020.428 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1224.5136 | 1224.5136 | 32110127520 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-15
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1025.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1025.04 |  |  |  | 0
1322 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до ВРЩ-0,4кВ № 37456, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.2 | L_I-243635 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до ВРЩ-0,4кВ № 37456, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.2 | МКС | ССР | 2398.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2395.825 |  |  |  | 2395.825 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2874.99 | 2437.4915 | 32110136888 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-10-28
1323 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26795 до ВРЩ-0,4кВ № 34126, 34127 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26795 до ВРЩ-0,4кВ № 34126, 34127 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.2 | МКС | ССР | 4542.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4406.21 |  |  |  | 4406.2083 | ООО "СМК" | 5287.45 | 5287.45 | 32110136915 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-19 | 2021-05-31
1324 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 16433, ТП № 15194, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хачатуряна, д.3 | L_I-250914 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 16433, ТП № 15194, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хачатуряна, д.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14407.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14400.67 |  |  |  | 14400.6711 | АО "Профэнерго" | 17280.8053 | 8788.8632 | 32110130992 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 14407.88 |  |  |  | 0
1325 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РП № 12298 - ТП № 14997 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.26 | L_I-250915 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ РП № 12298 - ТП № 14997 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.26 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13367.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13354.22 |  |  |  | 13354.2158 | ООО "СМК" | 16025.0589 | 8150.2018 | 32110130997 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13367.58 |  |  |  | 0
1326 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 19523 - ТП № 19524, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.35 | L_I-250916 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 19523 - ТП № 19524, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.35 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19893.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 19873.98 |  |  |  | 19873.9811 | ООО "СФ ТЦС" | 23848.7773 | 12129.2751 | 32110131002 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 19893.88 |  |  |  | 0
1327 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 2044б - РТП № 17014, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.33 | L_I-250917 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 2044б - РТП № 17014, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.33 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18069.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18051.04 |  |  |  | 18051.0392 | ООО "СМК" | 21661.2471 | 11016.7167 | 32110131005 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18069.11 |  |  |  | 0
1328 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15860 - ТП № 14698, ТП № 15860, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.16 | L_I-250918 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15860 - ТП № 14698, ТП № 15860, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20796.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 20775.84 |  |  |  | 20775.8367 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 24931.004 | 12679.6859 | 32110131010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20796.63 |  |  |  | 0
1329 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21413 А,Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.10, корп.2 | L_I-251254 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21413 А,Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.10, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11779.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11774.02 |  |  |  | 11774.0184 | АО "Профэнерго" | 14128.8221 | 7064.411 | 32110131012 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-25
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11779.91 |  |  |  | 0
1330 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП № 14287-ТП № 12580 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.40, стр.1 | L_I-251255 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП № 14287-ТП № 12580 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.40, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11476.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11464.75 |  |  |  | 11464.7488 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13757.6985 | 6878.8493 | 32110131017 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-25
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 11476.23 |  |  |  | 0
1331 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ ТП № 26722 - ТП № 21529, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, д.2 | L_I-251256 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ ТП № 26722 - ТП № 21529, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, д.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20061.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20041.58 |  |  |  | 20041.58 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 24049.896 | 12231.5622 | 32110131019 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 20061.64 |  |  |  | 0
1332 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13027, ТП № 13134 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.29А | L_I-251257 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13027, ТП № 13134 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.29А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19602.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19592.62 |  |  |  | 19592.6238 | АО "Профэнерго" | 23511.1486 | 11957.5601 | 32110131026 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-02-20
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19602.43 |  |  |  | 0
1333 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13280 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.3 | L_I-250919 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13280 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4661.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4657.22 |  |  |  | 4657.2167 | ООО "СМК" | 5588.66 | 2842.3425 | 32110136937 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2022-02-20
1334 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 062-0013258) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 33334.2176 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Сиб МИР" | 33334.22 |  |  |  | 33334.2176 | ООО "Сиб МИР" | 40001.0611 | 40001.0611 | 2622851 | b2b-moesk.ru | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | 2021-05-18 | 2021-08-31
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА по титулу:Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 062-0013257) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 29815.8149 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-08-31
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию РЗиА (ЗНТ 081-0014967) по титулу: "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3518.4027 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-08-31
1335 | Модернизация объектов ПАО «МОЭСК» (База Раменского РЭС, База Чеховского РЭС, База СЭЗиС, ПС-110 кВ "Калугино", ПС-110 кВ "Лопасня", ПС-35 кВ "Сандарово", ПС-110 кВ "Дворики", ПС-110 кВ "Донино", ПС-110 кВ "Болятино", ПС-110 кВ "Кварц", ПС-110 кВ "Наливная", ПС-220 кВ "Гулево", ПС-220 кВ "ЦАГИ"): монтаж инженерно-технических систем охраны | E_I-185454 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация объектов ПАО «МОЭСК» (База Раменского РЭС, База Чеховского РЭС, База СЭЗиС, ПС-110 кВ "Калугино", ПС-110 кВ "Лопасня", ПС-35 кВ "Сандарово", ПС-110 кВ "Дворики", ПС-110 кВ "Донино", ПС-110 кВ "Болятино", ПС-110 кВ "Кварц", ПС-110 кВ "Наливная", ПС-220 кВ "Гулево", ПС-220 кВ "ЦАГИ"): монтаж инженерно-технических систем охраны | ПАО "РМР" | ССР | 58026.2433 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 57736.11 |  |  |  | 57736.1121 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 69283.3345 | 13539.5249 | 32110132541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-11 | 2021-06-05 | 2021-06-11 | 2022-12-31
1336 | Модернизация РП-42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | J_I-221661 | 2025 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация РП-42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 975.5509 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 961.11 |  |  |  | 961.1128 | ООО "ИнжСтрой" | 1153.3353 | 711.2234 | 32110136825 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 961.89 |  |  |  | 0
1337 | Модернизация РТП-10 кВ 501 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (23 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-223465 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация РТП-10 кВ 501 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (23 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1602.6894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1578.65 |  |  |  | 1578.6491 | ООО "ИнжСтрой" | 1894.3789 | 1168.2003 | 32110136830 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1580.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1579.29 |  |  |  | 0
1338 | Реконструкция 2- КЛ-10 кВ (вынос линии) от ТП-10/0.4 кВ -16151, ПС-220 кВ № 830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гольево | L_I-248016 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2- КЛ-10 кВ (вынос линии) от ТП-10/0.4 кВ -16151, ПС-220 кВ № 830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гольево | СЭС | ориентировочный расчет | 822.5305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 818.42 |  |  |  | 818.4183 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 982.102 | 982.102 | 32110128965 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 822.53 |  |  |  | 0
1339 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ ф.1 Тяговая ТП-411 ТП-83, ф.3 Тяговая Тп-411 ЦРП-2, ф. 5 Тяговая ТП-411 ТП-22, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ст. Дмитров | L_I-251141 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ ф.1 Тяговая ТП-411 ТП-83, ф.3 Тяговая Тп-411 ЦРП-2, ф. 5 Тяговая ТП-411 ТП-22, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ст. Дмитров | СЭС | ориентировочный расчет | 6112.0689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6081.51 |  | 1 | 6081.51 | 6081.5083 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7297.81 | 5157.5869 | 32110128971 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6112.07 |  |  | 6112.07 | 0
1340 | Строительство КВЛ-10 кВ фид.9 и фид.11 ПС-110 кВ №556 (ВЛ-10 кВ - 0,16 км, 2КЛ-10 кВ - 0,32 км) вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, к.н. 50:18:0080123:615 | L_I-250494 | 44368 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ фид.9 и фид.11 ПС-110 кВ №556 (ВЛ-10 кВ - 0,16 км, 2КЛ-10 кВ - 0,32 км) вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, к.н. 50:18:0080123:615 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5315.8132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5235.01 |  | 1 | 5235.01 | 5235.0128 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6282.0154 | 6282.0154 | 32110135170 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-30 | 2021-04-18 | 2021-04-30 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5237.14 |  |  | 5237.14 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5236.08 |  |  | 5236.08 | 0
1341 | Строительство ВЛ-10 кВ направлением ф.7 КРУН-746 ПС-11 вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Жаворонковское, в районе д.Щедрине, к.н. 50:20:0070202:82 | L_I-250496 | 44362 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ направлением ф.7 КРУН-746 ПС-11 вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Жаворонковское, в районе д.Щедрине, к.н. 50:20:0070202:82 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 598.8163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 589.95 |  |  |  | 589.95 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 707.94 | 707.94 | 32110135173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 590.43 |  |  |  | 0
1342 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-719 оп.31-47, ВЛ-0,4 кВ ф.КНС от РУ-0,4 кВ ТП №251, ф.Школьный дом, ф.Сельпо, ф.Мосавтодор вне границ з/у Завяителя взамен сущ. ВЛ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, ул.Школьная, 50:18:0090219:296 | L_I-250776 | 44419 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-719 оп.31-47, ВЛ-0,4 кВ ф.КНС от РУ-0,4 кВ ТП №251, ф.Школьный дом, ф.Сельпо, ф.Мосавтодор вне границ з/у Завяителя взамен сущ. ВЛ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Тропарево, ул.Школьная, 50:18:0090219:296 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 719.7534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 708.96 |  |  |  | 708.9583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 850.75 | 850.75 | 32110135178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 709.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 709.68 |  |  |  | 0
1343 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек №208 и №302 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №546 "Фетищево", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Докукино, 50:27:0020331:2494 ИА-20-302-3683(174718) | L_I-250778 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек №208 и №302 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №546 "Фетищево", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Докукино, 50:27:0020331:2494 ИА-20-302-3683(174718) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30283.2558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 30131.84 |  | 1 | 30131.84 | 30131.8396 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 36158.2075 | 9054.8472 | 32110149716 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-12-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 30283.26 |  |  | 30283.26 | 0
1344 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ячейки №4,№42 ПС № 386 до новой РТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32 | L_I-251262 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ячейки №4,№42 ПС № 386 до новой РТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 46224.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 46178.6 |  | 1 | 46178.6 | 46178.6002 | ООО "СК СИСТЕМА" | 55414.3202 | 12466.0874 | 32110149718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2023-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 46224.83 |  |  | 46224.83 | 0
1345 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РП № 10749 - ТП № 24056А, РТП № 10038 - ТП № 11370Б до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3А, стр.1 | L_I-251567 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РП № 10749 - ТП № 24056А, РТП № 10038 - ТП № 11370Б до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30452.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30437.24 |  | 1 | 30437.24 | 30437.2404 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 36524.6885 | 8911.5219 | 32110149721 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 2022-12-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 30452.47 |  |  | 30452.47 | 0
1346 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №636 до опоры №25/17 ВЛ-0,4 кВ фид. 3., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Краснопахорское, с.Былово : 50:27:0020110:343 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №636 до опоры №25/17 ВЛ-0,4 кВ фид. 3., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Краснопахорское, с.Былово : 50:27:0020110:343 | НМ | ОР | 729.8718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 726.22 |  |  |  | 726.2224 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 871.4669 | 871.4669 | 32110146809 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-05-03 | 2021-04-11 | 2021-05-03 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 729.14 |  |  |  | 0
1347 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское д, д.1 Ю8-21-302-37922(243171) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №319 "Лаговская", ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское д, д.1 Ю8-21-302-37922(243171) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 618.5025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 615.1 |  |  |  | 615.1002 | АО "КонтурЭнерго" | 738.1203 | 738.1203 | 32110145342 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-05-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 618.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 618.5 |  |  |  | 0
1348 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.4 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-37331(284966) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.4 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11467(769062)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-37331(284966) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 755.0117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 750.86 |  |  |  | 750.8594 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 901.0313 | 901.0313 | 32110145358 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-05-09
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 751.24 |  |  |  | 0
1349 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ № 1725) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , кв-л. 368, влд. 23 : 50:27:0030652:24 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ № 1725) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское , кв-л. 368, влд. 23 : 50:27:0030652:24 | НМ | ОР | 456.1699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 453.89 |  |  |  | 453.889 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 544.6668 | 544.6668 | 32110146818 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-09-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 455.71 |  |  |  | 0
1350 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №2114 путем замены трансформатора на транс. 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Абабурово, ул. Некрасова, дом 39; 50:21:0100211:16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №2114 путем замены трансформатора на транс. 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Абабурово, ул. Некрасова, дом 39; 50:21:0100211:16 | НМ | ОР | 2143.1747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2132.46 |  |  |  | 2132.4588 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2558.9506 | 2558.9506 | 32110146824 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 2141.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2143.07 |  |  |  | 0
1351 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ,ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ- 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, п. Щапово, снт «Елочка-Щапово»: 77:22:0020225:168 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ,ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 630 кВА с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ- 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, п. Щапово, снт «Елочка-Щапово»: 77:22:0020225:168 | НМ | ОР | 3663.5753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3645.26 |  |  |  | 3645.2575 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4374.309 | 4374.309 | 32110146828 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 3659.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3663.39 |  |  |  | 0
1352 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 247 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Роговское, снт «Исток», д. Кресты, уч. 39 : 77:22:0040107:287 НА З.У. 50:27:0040113:33 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 247 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Роговское, снт «Исток», д. Кресты, уч. 39 : 77:22:0040107:287 НА З.У. 50:27:0040113:33 | НМ | ОР | 2399.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2387.03 |  |  |  | 2387.0348 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2864.4417 | 2864.4417 | 32110146835 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 2399 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2396.63 |  |  |  | 0
1353 | Строительство ТП-6/0,4кВ № нов., в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Л-16, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Кленовское, с.Кленово, ул.Центральная, владение 79В; 50:27:0030614:232. | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ № нов., в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Л-16, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Кленовское, с.Кленово, ул.Центральная, владение 79В; 50:27:0030614:232. | НМ | ССР | 430.276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 428.12 |  |  |  | 428.1246 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 513.7495 | 513.7495 | 32110146844 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-27 | 2021-04-24 | 2021-04-27 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 430.06 |  |  |  | 0
1354 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-21-303-38665(302530) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-21-303-38665(302530) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 557.6975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 554.63 |  |  |  | 554.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 665.5568 | 665.5568 | 32110145385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 557.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 557.7 |  |  |  | 0
1355 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404:2653 | Г | 44316 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404:2653 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 572.8409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 563.68 |  |  |  | 563.6755 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 676.4106 | 676.4106 | 32110152395 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 564.25 |  |  |  | 0
1356 | Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП № 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | I_I-212635 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП № 71003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | ПАО "РМР" | ССР | 68541.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 68438.9 |  | 1 | 68438.9 | 68438.8958 | ООО "ЭнергоСеть" | 82126.6749 | 50644.7829 | 32110149814 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 68541.71 |  |  | 68541.71 | 0
1357 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15024, ТП-10/0,4кВ № 27968 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1.1, 1.2, 2, 3, в т.ч ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.28, к.9 | J_I-226297 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15024, ТП-10/0,4кВ № 27968 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1.1, 1.2, 2, 3, в т.ч ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.28, к.9 | ПАО "РМР" | ССР | 27861.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 27833.8 |  | 1 | 27833.8 | 27833.7967 | ООО "СФ ТЦС" | 33400.556 | 20597.0095 | 32110149818 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 27861.66 |  |  | 27861.66 | 0
1358 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 (2х1000кВА), ТП-2 (2х1250кВА), 2КЛ-10кВ от РТП № 12107 до РТП № 27099 с заходом в н.ТП-1,2, 36КЛ-0,4кВ от н.ТП-1 и ТП-2 до ВРУ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл. 14, корп.1-6 | I_I-219722 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 (2х1000кВА), ТП-2 (2х1250кВА), 2КЛ-10кВ от РТП № 12107 до РТП № 27099 с заходом в н.ТП-1,2, 36КЛ-0,4кВ от н.ТП-1 и ТП-2 до ВРУ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл. 14, корп.1-6 | ПАО "РМР" | ССР | 13417.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13403.66 |  |  |  | 13403.6579 | ООО "СМК" | 16084.3895 | 9892.909 | 32110149777 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13417.08 |  |  |  | 0
1359 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.2 | J_I-221018 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 5887.925 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5884.98 |  |  |  | 5884.981 | АО "Профэнерго" | 7061.9772 | 2536.8268 | 32110149812 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-06-21
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 5887.93 |  |  |  | 0
1360 | Строительство новых ТП-10/0,4 №1 и №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18136 до ТП № 13920 с заходом в новые ТП №1 и №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, влад.6 | J_I-215935 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4 №1 и №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18136 до ТП № 13920 с заходом в новые ТП №1 и №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, влад.6 | ПАО "РМР" | ССР | 35761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35725.24 |  | 1 | 35725.24 | 35725.239 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42870.2868 | 26298.5793 | 32110149815 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 35761 |  |  | 35761 | 0
1361 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12783 до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт., д.21, стр.2 | L_I-251577 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12783 до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт., д.21, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5308.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5303.4417 |  |  |  | 5303.4417 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6364.13 | 6364.13 | 32110159178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-07-04
1362 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ с РТП-20 РТП-11 ф.133а ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корп.37 Ю8-21-302-38894(302482) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ с РТП-20 РТП-11 ф.133а ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корп.37 Ю8-21-302-38894(302482) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 933.19 |  |  |  | 933.1906 | ООО "Технолог" | 1119.8287 | 1119.8287 | 32110153804 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 937.88 |  |  |  | 0
1363 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №429 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.9 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, с/т "Надежда-3", уч 91 Ю8-21-302-38367(298204) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №429 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.9 с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, с/т "Надежда-3", уч 91 Ю8-21-302-38367(298204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 995.8983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 990.42 |  |  |  | 990.4206 | АО "КонтурЭнерго" | 1188.5047 | 1188.5047 | 32110153797 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 995.9 |  |  |  | 0
1364 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Аксиньино с Ю8-21-302-38482(272723) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Аксиньино с Ю8-21-302-38482(272723) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1284.9775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1278.55 |  |  |  | 1278.553 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1534.2636 | 1534.2636 | 32110153793 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1284.98 |  |  |  | 0
1365 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-38656(300872) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №30 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-38656(300872) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 638.15 |  |  |  | 638.1502 | ООО "Технолог" | 765.7803 | 765.7803 | 32110153785 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 641.36 |  |  |  | 0
1366 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 484 от 18.03.2021г. Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1721.3067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1711.84 |  |  |  | 1711.8398 | АО "КонтурЭнерго" | 2054.2078 | 2054.2078 | 32110153773 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1721.3 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр. Барыбино Ю8-21-302-38859(300605) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр. Барыбино Ю8-21-302-38859(300605) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1164.8058 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №261 (шкафного типа) с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Немцово д, стр.28/1 Ю8-21-302-38601(297405) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №261 (шкафного типа) с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Немцово д, стр.28/1 Ю8-21-302-38601(297405) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1367 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 484 от 18.03.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1295.785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1288.66 |  |  |  | 1288.6592 | АО "КонтурЭнерго" | 1546.391 | 1546.391 | 32110153764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1295.78 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-378, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, с. Молоково, уч 42 Ю8-21-302-38836(303885) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-378, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Молоковский, с. Молоково, уч 42 Ю8-21-302-38836(303885) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 604.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-712, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-38880(302820) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-712, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-38880(302820) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 691.0825 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1368 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 484 от 18.03.2021г. Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1482.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1474.82 |  |  |  | 1474.8186 | АО "КонтурЭнерго" | 1769.7824 | 1769.7824 | 32110153758 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1482.98 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-21-302-38256(712690) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-21-302-38256(712690) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.7317 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-358, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-38457(291955) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-358, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-38457(291955) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 950.2433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1369 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 484 от 18.03.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3086.2575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3070.83 |  |  |  | 3070.8267 | ООО "Элмонт" | 3684.992 | 3684.992 | 32110153754 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3086.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3086.26 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, СНТ "Автомобилист-2", д.72 Ю8-21-302-38625(298114) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, СНТ "Автомобилист-2", д.72 Ю8-21-302-38625(298114) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 731.7675 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Булычево, д.9 Ю8-21-303-37968(712641) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Булычево, д.9 Ю8-21-303-37968(712641) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.6142 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.78 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не Чудиново д, СНТ "Автомобилист-2", д 19 Ю8-21-302-38084(293034) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 от оп.78 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не Чудиново д, СНТ "Автомобилист-2", д 19 Ю8-21-302-38084(293034) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 692.8017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Ивановское с Ю8-21-302-38611(297907) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Ивановское с Ю8-21-302-38611(297907) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1058.0742 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1370 | Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ) №Нов, РЛР-10кВ, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10кВ фид. л-4 отходящая от РП-73 до РУ-10кВ КРУН №Нов, ГНБ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Марушкинское, вблизи д. Шарапово; 50:26:0170802:70 | L_I-251850 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ) №Нов, РЛР-10кВ, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10кВ фид. л-4 отходящая от РП-73 до РУ-10кВ КРУН №Нов, ГНБ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Марушкинское, вблизи д. Шарапово; 50:26:0170802:70 | НМ | ОР | 3971.556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3951.7 |  |  |  | 3951.6982 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 4742.0379 | 2393.8905 | 32110153339 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 2022-03-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3969.57 |  |  |  | 0
1371 | Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ ЦРП-20, ПС №478 "Талеж", 2ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Кузьмино- Фильчаково Ю8-18-302-2885(927724) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ ЦРП-20, ПС №478 "Талеж", 2ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Кузьмино- Фильчаково Ю8-18-302-2885(927724) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17873.3208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 17783.95 |  |  |  | 17783.95 | ООО "Элмонт" | 21340.74 | 21340.74 | 32110157714 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 17873.32 |  |  |  | 0
1372 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28713 до нового ВРЩ-0,4 кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 28713, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | L_I-249475 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28713 до нового ВРЩ-0,4 кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 28713, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3135.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3132.63 |  |  |  | 3132.6312 | ООО "СМК" | 3759.1575 | 1975.4004 | 32110159167 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-04-30 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-01-29
1373 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19357 до ВРЩ-0,4кВ № 101729 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.12, стр.8 | J_I-220994 | 2029 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу :Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19357 до ВРЩ-0,4кВ № 101729 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.12, стр.8 | МКС | ССР | 3672.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3668.44 |  |  |  | 3668.4417 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4402.13 | 2721.6488 | 32110159175 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-12-31
1374 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12683 до ВРЩ-0,4кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 | J_I-221007 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12683 до ВРЩ-0,4кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 | МКС | ССР | 2329.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2327.1 |  |  |  | 2327.1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2792.52 | 1726.4958 | 32110159170 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-12-31
1375 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.304 | L_I-245421 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.304 | МКС | ССР | 543.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 543.2 |  |  |  | 543.2 | ООО "ИК"МРЭС" | 651.84 | 651.84 | 32110159163 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-06-30
1376 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28423 до границы парка в сторону ГРЩ со стороны ТП-10/0,4кВ № 28423, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, вблизи д.31 | L_I-250911 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28423 до границы парка в сторону ГРЩ со стороны ТП-10/0,4кВ № 28423, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, вблизи д.31 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6695.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6692.26 |  |  |  | 6692.2605 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8030.7126 | 4029.5449 | 32110157717 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6695.61 |  |  |  | 0
1377 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 25310, врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 14025 - ТП № 25310, ТП № 18771, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона 35 "Воронцово", уч.2 | L_I-251090 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 25310, врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 14025 - ТП № 25310, ТП № 18771, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона 35 "Воронцово", уч.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28035.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28007.07 |  | 1 | 28007.07 | 28007.0732 | ООО "СК СИСТЕМА" | 33608.4879 | 7838.2212 | 32110157727 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 28035.11 |  |  | 28035.11 | 0
1378 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РТП № 10052-ТП № 12547 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ №1,2, счетчики учета э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, вл.11, стр.1,2,4,5,9 | L_I-251091 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РТП № 10052-ТП № 12547 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ №1,2, счетчики учета э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, вл.11, стр.1,2,4,5,9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26881.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26867.89 |  | 1 | 26867.89 | 26867.8927 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32241.4712 | 7394.334 | 32110157732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 26881.33 |  |  | 26881.33 | 0
1379 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14056 до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.33/41 | L_I-251259 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14056 до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.33/41 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22071.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22049.61 |  |  |  | 22049.6117 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26459.534 | 13004.003 | 32110157735 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2022-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 22071.68 |  |  |  | 0
1380 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 17384 - РП № 14062 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира, вл.222 | L_I-251556 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 17384 - РП № 14062 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира, вл.222 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21903.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 21881.47 |  |  |  | 21881.4716 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26257.766 | 6564.4415 | 32110157661 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2022-11-27
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 21903.38 |  |  |  | 0
1381 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 12182, ТП № 14462 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17,стр.19,20 | L_I-251557 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 12182, ТП № 14462 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17,стр.19,20 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22090.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 22068.89 |  |  |  | 22068.8924 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 26482.6708 | 12744.2204 | 32110157665 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2022-03-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22090.98 |  |  |  | 0
1382 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 А и Б до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 | L_I-251562 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 А и Б до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8498.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8490.38 |  |  |  | 8490.3761 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 10188.4514 | 4869.7344 | 32110157669 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2022-03-03
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8498.88 |  |  |  | 0
1383 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28943, ТП № 15429 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | L_I-251564 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28943, ТП № 15429 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22594.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22583.08 |  |  |  | 22583.0778 | АО "Профэнерго" | 27099.6934 | 6906.8245 | 32110157671 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-04-30 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2022-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 22594.38 |  |  |  | 0
1384 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ ТП № 25803 - ТП № 26749 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево парк, кв.47-48, корпус 4,5 | L_I-251566 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ ТП № 25803 - ТП № 26749 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево парк, кв.47-48, корпус 4,5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27364.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27350.52 |  | 1 | 27350.52 | 27350.5179 | АО "Профэнерго" | 32820.6215 | 7722.4992 | 32110157672 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2022-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 27364.2 |  |  | 27364.2 | 0
1385 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ №614 с заменой 4-х ВН-10 кВ и МВ-10 кВ на ВВк и СР-10 кВ на СВВк в РУ-10кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-38397(286001) | L_I-251936 | 2021 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу:Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ №614 с заменой 4-х ВН-10 кВ и МВ-10 кВ на ВВк и СР-10 кВ на СВВк в РУ-10кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-38397(286001) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 809.9283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 805.88 |  |  |  | 805.875 | ООО "ФАБИ" | 967.05 | 967.05 | 32110153745 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 809.93 |  |  |  | 0
1386 | Модернизация ТП-2х1000-6/0,4 кВ № 501 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №410 "Коксогаз", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Видное, г.Видное Ю8-19-302-3318(702418) | K_I-233458 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ТП-2х1000-6/0,4 кВ № 501 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №410 "Коксогаз", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г/п Видное, г.Видное Ю8-19-302-3318(702418) | ЮЭС | ССР | 1673.326 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1664.9 |  |  |  | 1664.9 | ООО "ФАБИ" | 1997.88 | 1252.769 | 32110153752 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1673.33 |  |  |  | 0
1387 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3092, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тимофеево, вл. 3бб | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3092, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тимофеево, вл. 3бб | СЭС | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 542.85 |  |  |  | 542.8508 | ООО "КОНТАКТ" | 651.421 | 651.421 | 32110152530 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 545.58 |  |  |  | 0
1388 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новое Село, СНТ "Измайлово", уч.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новое Село, СНТ "Измайлово", уч.45 | СЭС | ориентировочный расчет | 573.1237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 570.26 |  |  |  | 570.2583 | ООО "КОНТАКТ" | 684.31 | 684.31 | 32110152532 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 573.12 |  |  |  | 0
1389 | Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | СЭС | ориентировочный расчет | 717.591 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 714 |  |  |  | 714.0025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 856.803 | 856.803 | 32110152533 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 717.59 |  |  |  | 0
1390 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №783 ( замена КТП-600/6/0,4 кВ и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дмитровка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №783 ( замена КТП-600/6/0,4 кВ и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дмитровка | СЭС | ориентировочный расчет | 2813.9717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2811.47 |  |  |  | 2811.4717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3373.766 | 3373.766 | 32110152534 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2813.97 |  |  |  | 0
1391 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, с/т "Хлыбы" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, с/т "Хлыбы" | СЭС | ориентировочный расчет | 612.5786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 610.08 |  |  |  | 610.0783 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 732.094 | 732.094 | 32110152535 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 612.57 |  |  |  | 0
1392 | Реконструкция й КТП-6/0,4кВ (шкафного типа) №1239(замена на КТП-400/6/0,4кВ (киоскового типа), замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА ), ПС №555 "Игнатово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция й КТП-6/0,4кВ (шкафного типа) №1239(замена на КТП-400/6/0,4кВ (киоскового типа), замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА ), ПС №555 "Игнатово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно | СЭС | ориентировочный расчет | 628.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 626.48 |  |  |  | 626.4825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 751.779 | 751.779 | 32110152536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 628.98 |  |  |  | 0
1393 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.54 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.54 | СЭС | ориентировочный расчет | 1687.7669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1685.27 |  |  |  | 1685.2667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2022.32 | 2022.32 | 32110152537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1687.76 |  |  |  | 0
1394 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | СЭС | ориентировочный расчет | 1384.8832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1382.38 |  |  |  | 1382.3825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1658.859 | 1658.859 | 32110152538 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1384.88 |  |  |  | 0
1395 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово | СЭС | ориентировочный расчет | 614.7042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 612.2 |  |  |  | 612.2033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 734.644 | 734.644 | 32110152539 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.7 |  |  |  | 0
1396 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шульгино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шульгино | СЭС | ориентировочный расчет | 1258.4028 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1255.9 |  |  |  | 1255.9025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1507.083 | 1507.083 | 32110152540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1258.4 |  |  |  | 0
1397 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | СЭС | ориентировочный расчет | 856.0536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 853.55 |  |  |  | 853.5533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1024.264 | 1024.264 | 32110152541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 856.05 |  |  |  | 0
1398 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Буденовец", ул. Парковая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Буденовец", ул. Парковая | СЭС | ориентировочный расчет | 781.5096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 779.01 |  |  |  | 779.01 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 934.812 | 934.812 | 32110152542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 781.51 |  |  |  | 0
1399 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №537 от 23.03.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1194.9722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1189 |  |  |  | 1188.9967 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1426.796 | 1426.796 | 32110152543 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1194.97 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | СЭС | ориентировочный расчет | 477.3813 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
справочный | Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | СЭС | ориентировочный расчет | 717.591 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
1400 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «№1 ПС №146 "Венцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Залесье, д.51 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «№1 ПС №146 "Венцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Залесье, д.51 | СЭС | ориентировочный расчет | 737.4956 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 733.81 |  |  |  | 733.8083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 880.57 | 880.57 | 32110156753 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 737.4 |  |  |  | 0
1401 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-64 – ТП-148 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик", уч.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-64 – ТП-148 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик", уч.6 | СЭС | ориентировочный расчет | 1258.6744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1252.38 |  |  |  | 1252.38 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1502.856 | 1502.856 | 32110156754 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1258.6 |  |  |  | 0
1402 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/т Фоминское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/т Фоминское | СЭС | ориентировочный расчет | 1401.8041 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1394.8 |  |  |  | 1394.795 | ООО "ФАБИ" | 1673.754 | 1673.754 | 32110156755 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1401.8 |  |  |  | 0
1403 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 589 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ларево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 589 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ларево | СЭС | ориентировочный расчет | 867.5641 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 863.225 |  |  |  | 863.225 | ООО "ФАБИ" | 1035.87 | 1035.87 | 32110156757 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 867.56 |  |  |  | 0
1404 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от РЛР-10кВ ПС №676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники, д.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от РЛР-10кВ ПС №676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники, д.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 577.8253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 574.94 |  |  |  | 574.935 | ООО "ФАБИ" | 689.922 | 689.922 | 32110156759 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 577.83 |  |  |  | 0
1405 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ ф.3 (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от 07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ ф.3 (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от 07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | СЭС | ориентировочный расчет | 491.1687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 488.71 |  |  |  | 488.7125 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 586.455 | 586.455 | 32110156761 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 491.17 |  |  |  | 0
1406 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (№3086) ф.2, ПС №826 "Гальцово",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (№3086) ф.2, ПС №826 "Гальцово",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 666.586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 661.92 |  |  |  | 661.9192 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 794.303 | 794.303 | 32110156762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 666.59 |  |  |  | 0
1407 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.32921 ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр "Солнечный-Бережки", вл.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.32921 ПС №329 "Осиновка",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр "Солнечный-Бережки", вл.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 1486.1201 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1478.69 |  |  |  | 1478.6892 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1774.427 | 1107.1211 | 32110156764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-24 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1486.12 |  |  |  | 0
1408 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №71 "Поварово", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №71 "Поварово", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 1717.829 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1709.24 |  |  |  | 1709.2392 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2051.087 | 1279.738 | 32110156766 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-24 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1717.83 |  |  |  | 0
1409 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 986 (замена КТП и трансформатора 400 кВА, на КТП и трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тверская, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 986 (замена КТП и трансформатора 400 кВА, на КТП и трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тверская, уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 2234.8442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2223.67 |  |  |  | 2223.6692 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2668.403 | 2668.403 | 32110156767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-24 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2234.84 |  |  |  | 0
1410 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 880 (замена трпнсформатора 320 кВА на трансформатор 630 кВА, рубильника с 400А на 1600А), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крупской | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 880 (замена трпнсформатора 320 кВА на трансформатор 630 кВА, рубильника с 400А на 1600А), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крупской | СЭС | ориентировочный расчет | 628.7107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 625.57 |  |  |  | 625.5667 | ООО "ЭНКОМ" | 750.68 | 750.68 | 32110156771 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 628.71 |  |  |  | 0
1411 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ 335 (замена ТП 6/0,4кВ на ТП 6/0,4кВ киоскового типа с силовым трансформатором 250 кВА, )ВЛИ-0,38 кВ , ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, 103 км | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ 335 (замена ТП 6/0,4кВ на ТП 6/0,4кВ киоскового типа с силовым трансформатором 250 кВА, )ВЛИ-0,38 кВ , ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, 103 км | СЭС | ориентировочный расчет | 1108.9456 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1103.4 |  |  |  | 1103.4008 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1324.081 | 1324.081 | 32110156773 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1108.95 |  |  |  | 0
1412 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 212 , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Новотроица, уч.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 212 , ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Новотроица, уч.10 | СЭС | ориентировочный расчет | 465.4531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 463.13 |  |  |  | 463.125 | ООО "ФАБИ" | 555.75 | 555.75 | 32110156775 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465.45 |  |  |  | 0
1413 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 183, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Лютиково, с/т "Агрика", уч.48 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 183, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Лютиково, с/т "Агрика", уч.48 | СЭС | ориентировочный расчет | 523.5363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 520.92 |  |  |  | 520.92 | ООО "ФАБИ" | 625.104 | 625.104 | 32110156778 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 523.54 |  |  |  | 0
1414 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП415-ТП-430» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, Благовещенка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП415-ТП-430» ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, Благовещенка | СЭС | ориентировочный расчет | 559.8763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 557.08 |  |  |  | 557.0758 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 668.491 | 668.491 | 32110152544 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 559.88 |  |  |  | 0
1415 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №283 с заменой тр-ра Т-1 560 кВА на тр-р 630 кВА, замена ячейки в РУ-10 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-21-302-39049(299945) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №283 с заменой тр-ра Т-1 560 кВА на тр-р 630 кВА, замена ячейки в РУ-10 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-21-302-39049(299945) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1809.0792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1799.13 |  |  |  | 1799.1291 | АО "КонтурЭнерго" | 2158.9549 | 2158.9549 | 32110153755 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1809.07 |  |  |  | 0
1416 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21445 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10, стр.2 | L_I-251089 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21445 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4773.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4768.96 |  |  |  | 4768.9583 | ООО "СМК" | 5722.75 | 5722.75 | 32110159181 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-19
1417 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33011(228054)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки Москвы Ю8-21-302-39286(309016) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33011(228054)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки Москвы Ю8-21-302-39286(309016) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1089.7008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1083.71 |  |  |  | 1083.7076 | АО "КонтурЭнерго" | 1300.4492 | 1300.4492 | 32110153761 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1089.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1089.7 |  |  |  | 0
1418 | Строительство КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ 2 с.ш. РП-6 кВ №24 до проект. ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗТП-14 до МТП-854, ПС №23 "Кварц", ячейка РУ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки МосквыЮ8-21-302-39286(309016) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ 2 с.ш. РП-6 кВ №24 до проект. ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗТП-14 до МТП-854, ПС №23 "Кварц", ячейка РУ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки МосквыЮ8-21-302-39286(309016) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4490.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4465.56 |  |  |  | 4465.5636 | АО "КонтурЭнерго" | 5358.6763 | 5358.6763 | 32110153768 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4490.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4490.26 |  |  |  | 0
1419 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.10 РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-6920(704157) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку ф.10 РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-6920(704157) | ЮЭС | ССР | 861.0765 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 856.34 |  |  |  | 856.3411 | АО "КонтурЭнерго" | 1027.6093 | 1027.6093 | 32110153779 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 861.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 861.08 |  |  |  | 0
1420 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. ячеек РУ-0,4 кВ ТП-935, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, р.п. Оболенск, ул.Строителей, уч. 3а Ю8-19-303-1879(701497) | K_I-231606 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. ячеек РУ-0,4 кВ ТП-935, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, р.п. Оболенск, ул.Строителей, уч. 3а Ю8-19-303-1879(701497) | ЮЭС | ССР | 461.387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 459 |  |  |  | 459 | ООО "ФАБИ" | 550.8 | 550.8 | 32110153782 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 461.39 |  |  |  | 0
1421 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18178, ПС №549 "Косино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г, ул.Кирова, д.3 Ю8-19-303-6212(718194) | K_I-234607 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18178, ПС №549 "Косино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г, ул.Кирова, д.3 Ю8-19-303-6212(718194) | ЮЭС | ССР | 1042.5115 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1037.2 |  |  |  | 1037.2 | ООО "ФАБИ" | 1244.64 | 1244.64 | 32110153790 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1042.51 |  |  |  | 0
1422 | Модернизация особо значимых объектов ЮЭС - филиала ПАО "МОЭСК"": оборудование комплексами видеонаблюдения | I_I-209371 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация особо значимых объектов ЮЭС - филиала ПАО "МОЭСК"": оборудование комплексами видеонаблюдения | ПАО "РМР" | ССР | 17206.3213 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 17206.32 |  |  |  | 17206.3213 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 20647.5856 | 7368.9263 | 32110177649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-21 | 2021-06-05 | 2021-06-21 | 2022-03-31
1423 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-23 1, 2 с. до ТП-487 - 1,2 с. в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | E_I-150250 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-23 1, 2 с. до ТП-487 - 1,2 с. в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) (2ПК) | ПАО "РМР" | ССР | 8119.8431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 8079.24 |  | 1 | 8079.24 | 8079.2438 | ООО "Элмонт" | 9695.0926 | 5833.8436 | 32110170767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8119.84 |  |  | 8119.84 | 0
1424 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (вынос сетей), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая | L_I-251849 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (вынос сетей), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Шлюзовая | СЭС | ориентировочный расчет | 794.8216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 792.32 |  |  |  | 792.3217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 950.786 | 737.6788 | 32110168948 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-04-26 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 794.82 |  |  |  | 0
1425 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.7 от ТП-415, ф. 8 (взамен сущ.), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, а/д «Каширское шоссе-Голубино» Ю8-20-340-29270(710650) | L_I-251272 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛ-10 кВ ф.7 от ТП-415, ф. 8 (взамен сущ.), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, а/д «Каширское шоссе-Голубино» Ю8-20-340-29270(710650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1630.33 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1621.36 |  |  |  | 1621.3632 | АО "КонтурЭнерго" | 1945.6358 | 1945.6358 | 32110167293 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1630.3 |  |  |  | 0
1426 | Строительство КЛ-10 кВ ф.5, ф.8 ПС-426-ТП-1202 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино, ул.Харлампиева, д.32 | L_I-251851 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ ф.5, ф.8 ПС-426-ТП-1202 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино, ул.Харлампиева, д.32 | НМ | ОР | 1055.4244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1050.15 |  |  |  | 1050.1473 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1260.1768 | 1260.1768 | 32110166946 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-07-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1055.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1054.37 |  |  |  | 0
1427 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.109 ПС № 305, яч.47 ПС № 299 до нов.РП, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 17435 - ТП № 24772 до нов.РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Кронштадский б-р, вл.9 | L_I-250910 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.109 ПС № 305, яч.47 ПС № 299 до нов.РП, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 17435 - ТП № 24772 до нов.РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Кронштадский б-р, вл.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 114208.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 114208.75 |  | 1 | 113989.47 | 113989.4692 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 136787.363 | 31749.9464 | 32110170383 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 2022-12-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 114208.75 |  |  | 114099.11 | 0
1428 | Строительство нового РП-20кВ на 14 ячеек, 4КЛ-20кВт от врезки в КЛ-20кВ направлением ПС № 716 - СП № 71110, ПС № 716 - СП № 71111 до нового РП-20кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, влад.9 | L_I-251092 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-20кВ на 14 ячеек, 4КЛ-20кВт от врезки в КЛ-20кВ направлением ПС № 716 - СП № 71110, ПС № 716 - СП № 71111 до нового РП-20кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, влад.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 123983.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 123921.58 |  | 1 | 123921.58 | 123921.5832 | АО "Профэнерго" | 148705.8998 | 21110.6497 | 32110170385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 123983.58 |  |  | 123983.58 | 0
1429 | Строительство новых РП-10кВ №1, №2 на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС № 751 до нов.РП №1, №2, 2КЛ-10кВ от нов.РП №1 до нов.РП №2, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бартеневская, д.Южное Бутово, коммун. зона Гавриково | L_I-251261 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых РП-10кВ №1, №2 на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС № 751 до нов.РП №1, №2, 2КЛ-10кВ от нов.РП №1 до нов.РП №2, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бартеневская, д.Южное Бутово, коммун. зона Гавриково | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 97391.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 97294.24 |  | 1 | 97294.24 | 97294.2417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 116753.09 | 29777.3936 | 32110170390 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2022-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 97391.63 |  |  | 97391.63 | 0
1430 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27273 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27273 в напарвлении новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.2 | L_I-251576 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27273 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 27273 в напарвлении новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8301.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8297.68 |  |  |  | 8297.6824 | АО "Профэнерго" | 9957.2189 | 9957.2189 | 32110170391 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8301.83 |  |  |  | 0
1431 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 804 до ВРЩ-0,4кВ № 106000, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.7/8 | L_I-252188 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 804 до ВРЩ-0,4кВ № 106000, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.7/8 | МКС | ориентировочный расчет | 1067.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1066.79 |  |  |  | 1066.7901 | ООО "СТРОЙБУР" | 1280.1482 | 740.8732 | 32110176363 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2022-01-15
1432 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24932 А или Б до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24932 А или Б до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1311.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1309.93 |  |  |  | 1309.9308 | ООО "ДСЛАБ" | 1571.9169 | 1571.9169 | 32110176090 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-31
1433 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222,77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222,77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4437.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4435.01 |  |  |  | 4435.0064 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5322.0077 | 5322.0077 | 32110176080 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-31
1434 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Виварий" ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:29:0010413:16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Виварий" ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:29:0010413:16 | ВЭС | расчет филиала | 601.1038 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 599 |  |  |  | 599 | ООО "ФАБИ" | 718.8 | 718.8 | 32110167245 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 600 |  |  |  | 0
1435 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 50, к.н. 50:14:0030122:740 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 50, к.н. 50:14:0030122:740 | ВЭС | расчет филиала | 587.4644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584 |  |  |  | 584 | ООО "Меридиан Энерго" | 700.8 | 700.8 | 32110167243 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 0
1436 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, ДСК "Росинка", уч. 14, к.н. 50:36:0020610:6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, ДСК "Росинка", уч. 14, к.н. 50:36:0020610:6 | ВЭС | расчет филиала | 614.7433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 612.25 |  |  |  | 612.25 | ООО "Меридиан Энерго" | 734.7 | 734.7 | 32110167238 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.74 |  |  |  | 0
1437 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер), ВЛИ-0,4 кВ (по сущ. опорам 1,2,3,4) от РУ-0,4 кВ; реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №509 (замена на КТП-400 10/0,4кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Сычёво, к.н. 50:34:0040401:932 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СП-10 кВ (реклоузер), ВЛИ-0,4 кВ (по сущ. опорам 1,2,3,4) от РУ-0,4 кВ; реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №509 (замена на КТП-400 10/0,4кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Сычёво, к.н. 50:34:0040401:932 | ВЭС | расчет филиала | 2115.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2105 |  |  |  | 2105 | ООО "ФАБИ" | 2526 | 2526 | 32110167233 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2113 |  |  |  | 0
1438 | Строительство 4-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «ЗТП №2653» ПС 110/35/6 кВ №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, на пересечении ул.Красная и Банковская | L_I-251934 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 4-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «ЗТП №2653» ПС 110/35/6 кВ №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, на пересечении ул.Красная и Банковская | СЭС | ориентировочный расчет | 4025.6499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4005.52 |  |  |  | 4005.5217 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4806.626 | 2909.8409 | 32110168950 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-04-30 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4025.65 |  |  |  | 0
1439 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 626 от 19.03.2021 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2809.5707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2769.39 |  |  |  | 2769.3917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3323.27 | 3323.27 | 32110174451 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2770.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2770.8 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-163 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:250 | Г | 44455 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-163 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-10 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:250 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1629.5623 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-04 |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-163 с установкой дополнительной ячейки ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:250 | Г | 44455 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-163 с установкой дополнительной ячейки ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:250 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1180.0084 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-04 |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1440 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050408:500 | Г | 44388 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050408:500 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 755.4505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 744.27 |  |  |  | 744.2667 | ООО "ФАБИ" | 893.12 | 893.12 | 32110174441 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 744.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 744.87 |  |  |  | 0
1441 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Шапково, 50:08:0080101:97 | Г | 44454 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Шапково, 50:08:0080101:97 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 547.6393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 539.42 |  |  |  | 539.425 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 647.31 | 647.31 | 32110174454 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 539.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 539.92 |  |  |  | 0
1442 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1120 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070215:31 | Г | 44454 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1120 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070215:31 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 545.3287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 537.37 |  |  |  | 537.3667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 644.84 | 644.84 | 32110174436 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 537.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 537.8 |  |  |  | 0
1443 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бутырки, 50:08:0090336:545 | Г | 44454 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бутырки, 50:08:0090336:545 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 613.1104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 603.9167 |  |  |  | 603.9167 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 724.7 | 724.7 | 32110174456 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 604.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.53 |  |  |  | 0
1444 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.92 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Тетерино, 50:18:0080121:320 | Г | 44387 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.92 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Тетерино, 50:18:0080121:320 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 760.3276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 749 |  |  |  | 749 | ООО "СК СИСТЕМА" | 898.8 | 898.8 | 32110174479 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-10
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 749.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 749.61 |  |  |  | 0
1445 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3105 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в центральной части 50:18:0050410, 50:18:0050410:279 | Г | 44449 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3105 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в центральной части 50:18:0050410, 50:18:0050410:279 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 566.5218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 558.02 |  |  |  | 558.025 | ООО "СК СИСТЕМА" | 669.63 | 669.63 | 32110174437 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 558.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 558.36 |  |  |  | 0
1446 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 626 от 19.03.2021 Наро-фоминского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2056.9049 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2026.05 |  |  |  | 2026.05 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2431.26 | 2431.26 | 32110174457 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2027.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2026.46 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:5 | Г | 44455 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:5 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-04 |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Реконструкция КРН-10 кВ №26 с заменой на АПС-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:5 | Г | 44455 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КРН-10 кВ №26 с заменой на АПС-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:5 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1502.6957 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-04 |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1447 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:6 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 545.95 |  |  |  | 545.95 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 655.14 | 655.14 | 32110174455 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 546.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 546.12 |  |  |  | 0
1448 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселёвское, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:0020402:12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселёвское, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:0020402:12 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1212.1652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1193.98 |  |  |  | 1193.9833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1432.78 | 1432.78 | 32110174485 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1195.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1194.23 |  |  |  | 0
1449 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1728 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Таширово, 50:26:0110304:2085 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1728 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Таширово, 50:26:0110304:2085 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 435.9896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 429.45 |  |  |  | 429.45 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 515.34 | 515.34 | 32110174443 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 429.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 429.71 |  |  |  | 0
1450 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-41 ПС-35 кВ №589 "Субботино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Василисино, 50:26:0060906:366 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-41 ПС-35 кВ №589 "Субботино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Василисино, 50:26:0060906:366 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 901.5724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 888.14 |  |  |  | 888.1417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1065.77 | 1065.77 | 32110174447 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 888.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 889.13 |  |  |  | 0
1451 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3912 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождествено, територия «НТ Новое Рождествено», 50:06:0040308:969 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3912 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождествено, територия «НТ Новое Рождествено», 50:06:0040308:969 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 476.8636 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 469.81 |  |  |  | 469.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 563.77 | 563.77 | 32110174480 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 470 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 470.28 |  |  |  | 0
1452 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1192 ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический выключатель (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведково, 50:07:0050304:309 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1192 ПС-35 кВ №408 "Теряево", автоматический выключатель (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Медведково, 50:07:0050304:309 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 916.2963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902.92 |  |  |  | 902.9167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1083.5 | 1083.5 | 32110174446 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 903.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 903.65 |  |  |  | 0
1453 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.213 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №33 "Ракитино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ракитино, 50:19:0050201:414 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.213 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №33 "Ракитино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ракитино, 50:19:0050201:414 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 606.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 597.92 |  |  |  | 597.9167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 717.5 | 717.5 | 32110174478 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 598.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 598.28 |  |  |  | 0
1454 | Реконструкция ячейки ф.3 РУ-10 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" с заменой ТТ и МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Сафониха, 50:19:0030407:0014 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ячейки ф.3 РУ-10 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское" с заменой ТТ и МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Сафониха, 50:19:0030407:0014 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1180.0084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1163.13 |  |  |  | 1163.1333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1395.76 | 1395.76 | 32110174453 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1163.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1163.72 |  |  |  | 0
1455 | Реконструкция КРУН-10 кВ №340, путем замены его на КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями, в КРУН-10кВ установить 3 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Шишкин Лес, строение 36 часть 1,,: 77:00:0000000:73847 НА З. У.50:27:0030141:38. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КРУН-10 кВ №340, путем замены его на КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями, в КРУН-10кВ установить 3 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Шишкин Лес, строение 36 часть 1,,: 77:00:0000000:73847 НА З. У.50:27:0030141:38. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6848.5594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6814.32 |  |  |  | 6814.3166 | ООО "Технолог" | 8177.1799 | 8177.1799 | 32110170395 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-05-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6848.56 |  |  |  | 0
1456 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:3889 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:3889 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 606.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 597.68 |  |  |  | 597.675 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 717.21 | 717.21 | 32110174448 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 598.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 598.4 |  |  |  | 0
1457 | Строительство ТП-10/0,4кВ № (нов.) в габ. 160 кВА с транс. 100 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.о Вороновский, вблизи п. ЛМС : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № (нов.) в габ. 160 кВА с транс. 100 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.о Вороновский, вблизи п. ЛМС : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | НМ | ОР | 1374.4841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1367.61 |  |  |  | 1367.6117 | ООО "Технолог" | 1641.134 | 1641.134 | 32110166994 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1373.8 |  |  |  | 0
1458 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. ТП № 11869 - ТП № 11656 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, з/у 1 | L_I-251797 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. ТП № 11869 - ТП № 11656 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Есенинский б-р, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25159.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 25133.9 |  | 1 | 25133.9 | 25133.8993 | ООО "СМК" | 30160.6791 | 6861.6825 | 32110170732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-19 | 2021-05-09 | 2021-05-19 | 2022-12-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25159.06 |  |  | 25159.06 | 0
1459 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29358, вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 29358 - ТП № 29403 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных зорь, вл.23/25 | L_I-251798 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29358, вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 29358 - ТП № 29403 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных зорь, вл.23/25 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34551.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 34516.62 |  | 1 | 34516.62 | 34516.6155 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 41419.9386 | 9802.2275 | 32110170733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 2022-12-03
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 34551.17 |  |  | 34551.17 | 0
1460 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 22574 - ТП № 22869 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр-д, вл.3 | L_I-251926 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 22574 - ТП № 22869 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр-д, вл.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18106.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18088.29 |  |  |  | 18088.2936 | ООО "СМК" | 21705.9523 | 5070.8023 | 32110170392 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18106.4 |  |  |  | 0
1461 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ПС-№727 до РУ-10 кВ СП-10 кВ №нов.1, от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №377 до РУ-10 кВ СП-10 кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк | J_I-216601 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ПС-№727 до РУ-10 кВ СП-10 кВ №нов.1, от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №377 до РУ-10 кВ СП-10 кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9762.6767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9713.86 |  |  |  | 9713.8633 | ООО "Технолог" | 11656.6359 | 8364.7156 | 32110170396 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-04-28 | 2021-05-09 | 2021-04-28 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9762.68 |  |  |  | 0
1462 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 20025 - ТП № 12867 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.42, корп.1 | L_I-251789 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 20025 - ТП № 12867 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.42, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17540.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17523.42 |  |  |  | 17523.4174 | ООО "СМК" | 21028.1008 | 4731.3227 | 32110170736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-05 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2023-02-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17540.96 |  |  |  | 0
1463 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-10кВ от ТП № 13138, ТП № 20523 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., вл.12, стр.1 | L_I-251796 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-10кВ от ТП № 13138, ТП № 20523 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., вл.12, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30501.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 30471.36 |  | 1 | 30471.36 | 30471.3648 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 36565.6378 | 8641.6146 | 32110170738 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-19 | 2021-05-09 | 2021-05-19 | 2022-12-07
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30501.87 |  |  | 30501.87 | 0
1464 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.620 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по С8-21-302-26128(254524) от 03.02.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, СНТ "Бобры", уч.620 | СЭС | ориентировочный расчет | 851.5742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.32 |  |  |  | 847.3158 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1016.779 | 842.3021 | 32110169060 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 851.57 |  |  |  | 0
1465 | Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,18км, ВЛ-10кВ-0,4км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик" | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110кВ №551 "Пернатово", 2ЛР-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,18км, ВЛ-10кВ-0,4км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик" | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2475.7454 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2439.6 |  |  |  | 2439.6 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2927.52 | 2927.52 | 32110174439 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2441.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2441.08 |  |  |  | 0
1466 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шишкино Ю8-21-302-34874(711760) | L_I-250499 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шишкино Ю8-21-302-34874(711760) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16707.255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 16620.38 |  |  |  | 16620.377 | ООО "ЭлектроГарант" | 19944.4524 | 10261.2762 | 32110170764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 16707.26 |  |  |  | 0
1467 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№1 , ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша | СЭС | ориентировочный расчет | 457.2933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454.79 |  |  |  | 454.7925 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 545.751 | 545.751 | 32110168989 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 457.29 |  |  |  | 0
1468 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040353:511 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040353:511 | ВЭС | расчет филиала | 635.7343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 632 |  |  |  | 632 | ООО "Меридиан Энерго" | 758.4 | 758.4 | 32110167226 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-04-13 | 2021-04-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 635 |  |  |  | 0
1469 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Филимонковское, пос. Марьино, ОАО «Марьинская птицефабрика», старая птицефабрика : 77:17:0150111:140 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Филимонковское, пос. Марьино, ОАО «Марьинская птицефабрика», старая птицефабрика : 77:17:0150111:140 | НМ | ОР | 875.3935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 871.02 |  |  |  | 871.0165 | ООО "Технолог" | 1045.2198 | 1045.2198 | 32110176612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 | 2021-04-22 | 2021-04-24 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 874.96 |  |  |  | 0
1470 | Реконструкция 1 доп. ячейки на 2.с. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №252, перевод 1КЛ-10кВ направлениемяч.17 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №252 - РП №нов в нов. доп. ячейку в РУ-10 кВ ПС -110 кВ №252, в т.ч. ПИР, г. Москва,п. Московский, п. Института Полиомиелита, вл.8 | L_I-252377 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция 1 доп. ячейки на 2.с. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №252, перевод 1КЛ-10кВ направлениемяч.17 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №252 - РП №нов в нов. доп. ячейку в РУ-10 кВ ПС -110 кВ №252, в т.ч. ПИР, г. Москва,п. Московский, п. Института Полиомиелита, вл.8 | НМ | ОР | 2757.9031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2744.11 |  |  |  | 2744.1136 | ООО "Технолог" | 3292.9363 | 856.9852 | 32110176619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 2021-04-20 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 2022-11-19 |  | Особо значимый объект Приказ № 38 от 22.01.2021г
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2756.52 |  |  |  | 0
1471 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 8 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 9 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-19077 до ТП № 9 с заходом в ТП № 8 ( этап 2), в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 19,20,23,27-35,41 | H_I-175640 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ № 8 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 9 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-19077 до ТП № 9 с заходом в ТП № 8 ( этап 2), в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 19,20,23,27-35,41 | ПАО "РМР" | ССР | 11636.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11624.93 |  |  |  | 11624.9301 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 13949.9161 | 13949.9161 | 32110180426 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-19 | 2021-05-16 | 2021-05-19 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11636.57 |  |  |  | 0
1472 | Строительство ВЛ-10 кВ от сущ. опоры, СП-10кВ (линейного разъединителя с предохранителями)- 2 шт.; ПС-110 кВ № 419 «Минеральная», МО, г. Балашиха, д. Черное, к.н.50:15:0080703:74 | L_I-251604 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛ-10 кВ от сущ. опоры, СП-10кВ (линейного разъединителя с предохранителями)- 2 шт.; ПС-110 кВ № 419 «Минеральная», МО, г. Балашиха, д. Черное, к.н.50:15:0080703:74 | ВЭС | расчет филиала | 555.3609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 552 |  |  |  | 552 | ООО "Меридиан Энерго" | 662.4 | 662.4 | 32110176610 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 555 |  |  |  | 0
1473 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 2хЛР-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:28:0090121:318 | L_I-251144 | #REF! | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 2хЛР-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛ-10 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:28:0090121:318 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1316.5329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1296.78 |  |  |  | 1296.7833 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1556.14 | 1556.14 | 32110183340 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-05-12 | 2021-04-24 | 2021-05-12 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1297.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1298.1 |  |  |  | 0
1474 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-302-39026(305736) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-302-39026(305736) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 740.3617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 736.66 |  |  |  | 736.66 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 883.992 | 883.992 | 32110178537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 740.36 |  |  |  | 0
1475 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 582 от 25.03.2021г. Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1446.2108 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1438.26 |  |  |  | 1438.2568 | АО "КонтурЭнерго" | 1725.9082 | 790.3692 | 32110178545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2022-03-23
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи автодороги мкр. Авиционный-аэропорт Домодедово Ю8-21-302-39422(306563) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 ПС №663 "Взлетная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи автодороги мкр. Авиционный-аэропорт Домодедово Ю8-21-302-39422(306563) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 568.8083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово"ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Введенское с Ю8-21-302-39228(306106) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово"ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Введенское с Ю8-21-302-39228(306106) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 877.4025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1476 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 582 от 25.03.2021г. Жуковского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1917.8792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1908.29 |  |  |  | 1908.2906 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2289.9487 | 2289.9487 | 32110178539 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1917.88 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ яч.6 ЗТП-266, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Мясищева Ю8-21-302-39157(297691) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ яч.6 ЗТП-266, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Мясищева Ю8-21-302-39157(297691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 934.8767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек.2 яч.5 ЗТП-117, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д.16 Ю8-21-303-39080(300535) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек.2 яч.5 ЗТП-117, ПС №309 "Болятино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д.16 Ю8-21-303-39080(300535) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 983.0025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-26
1477 | Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТПН-100-6/0,4 кВ (проходного типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Глазовский с РП-11", ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-20-303-12765(783272) | ЮЭС | ССР | 419.7368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 417.63 |  |  |  | 417.63 | ООО "ФАБИ" | 501.156 | 501.156 | 32110178529 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 419.74 |  |  |  | 0
1478 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2056 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-39053(307635) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2056 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-39053(307635) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 |  |  |  | 634.9723 | АО "КонтурЭнерго" | 761.9668 | 761.9668 | 32110178524 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-06-04
1479 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелёво д Ю8-21-302-39715(307236) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелёво д Ю8-21-302-39715(307236) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 680.5908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 677.18 |  |  |  | 677.18 | ООО "Элмонт" | 812.616 | 812.616 | 32110178517 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 680.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 680.59 |  |  |  | 0
1480 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-21-303-39872(317047) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д Ю8-21-303-39872(317047) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 588.04 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 585.1 |  |  |  | 585.0998 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 702.1198 | 702.1198 | 32110178542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-06-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 588.04 |  |  |  | 0
1481 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2771 ( замена сущ. Трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Останкино" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2771 ( замена сущ. Трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Останкино" | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.1 |  |  |  | 450.1033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.124 | 540.124 | 32110178126 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 452.6 |  |  |  | 0
1482 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №461 "Запрудня",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Советская, д.11И | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №461 "Запрудня",в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Советская, д.11И | СЭС | ориентировочный расчет | 712.6254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 709.06 |  |  |  | 709.06 | ООО "ФАБИ" | 850.872 | 850.872 | 32110178133 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-04-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 712.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 712.63 |  |  |  | 0
1483 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Обухово» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Обухово» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 559.8763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 557.08 |  |  |  | 557.0758 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 668.491 | 668.491 | 32110178139 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 559.88 |  |  |  | 0
1484 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3076 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, в 340 м на Ю-В, 50:08:0060115:144 | Г | 44457 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3076 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, в 340 м на Ю-В, 50:08:0060115:144 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 482.98 |  |  |  | 482.9833 | ООО "ЭЛМОНТ" | 579.58 | 579.58 | 32110183344 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 483.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 483.13 |  |  |  | 0
1485 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2508 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.п.Снегири, д.Селиваниха, 50:08:0040342:353 | Г | 44459 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2508 ПС-110 кВ №264 "Мцыри" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.п.Снегири, д.Селиваниха, 50:08:0040342:353 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 817.4805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 805.22 |  |  |  | 805.2167 | ООО "ФАБИ" | 966.26 | 966.26 | 32110183346 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 805.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 806.04 |  |  |  | 0
1486 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18655(136948) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2608 | Г | 44462 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18655(136948) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2608 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 692.1473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 681.63 |  |  |  | 681.625 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 817.95 | 817.95 | 32110183347 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 681.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 692.15 | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | 0
1487 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-16550(902231) по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,74 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2935 | Г | 44458 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-16550(902231) по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (0,74 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2935 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1041.0539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1025.65 |  |  |  | 1025.65 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1230.78 | 1230.78 | 32110183350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1026.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1025.96 |  |  |  | 0
1488 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-525 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180601:627 | Г | 44457 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-525 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180601:627 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 613.1104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 603.9167 |  |  |  | 603.9167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 724.7 | 724.7 | 32110183352 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 604.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.04 |  |  |  | 0
1489 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 70751.1301 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 70751.13 |  |  |  | 70751.1301 | ООО "СтройЭнергоКом" | 84901.3561 | 45452.2412 | 2637913 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (023) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 70751.13 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | L_I-245485 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 51812.6963 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | L_I-247569 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18938.4338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1490 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16623.8301 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 16623.83 |  |  |  | 16623.8301 | ООО "СтройЭнергоКом" | 19948.5961 | 10679.5514 | 2637894 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-14 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (022) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 16623.83 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | L_I-245484 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15763.9768 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | L_I-247568 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 859.8533 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1491 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 51455.3674 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 51455.37 |  |  |  | 51455.3674 | ООО "СтройЭнергоКом" | 61746.4408 | 33056.1754 | 2637775 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (018) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 51455.37 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26799.6705 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24655.6969 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1492 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 98878.6236 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 98878.62 |  |  |  | 98878.6236 | ООО "СтройЭнергоКом" | 118654.3483 | 63799.0717 | 2637807 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (019) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 98878.62 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 95671.0678 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3207.5558 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1493 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6789.2499 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6789.25 |  |  |  | 6789.2499 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 8147.0998 | 4526.1666 | 2637796 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-12-31 |  | Выписка 012 от 01.06.21: ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 6789.25 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 6789.25 | АО "Связь инжиниринг М |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1786.6447 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5002.6052 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СтройЭнергоКом» |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
1494 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 105973.3736 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 105973.37 |  |  |  | 105973.3736 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 127168.0484 | 68376.7898 | 2637655 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (014) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 105973.37 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 90147.4146 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в г.Москве, филиал "Новая Москва" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15825.9591 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1495 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 46192.3361 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 46192.34 |  |  |  | 46192.3361 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 55430.8033 | 29804.5023 | 2637883 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (021) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 46192.34 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | L_I-248026 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10868.785 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | L_I-247192 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 339.6495 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | L_I-246145 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16982.4765 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | L_I-246995 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18001.4251 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1496 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10999.5488 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 10999.55 |  |  |  | 10999.5488 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 13199.4585 | 7498.284 | 2637912 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | Выписка 013 от 25.05.2021 (52): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 10999.55 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 10999.55 | АО "Связь инжиниринг М |  |  | 0
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | L_I-248025 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 773.1979 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | L_I-247191 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8100.0566 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 0,22(0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | L_I-246144 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ свыше 150кВт на уровне напряжения 0,22(0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1030.9306 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | L_I-246994 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.3637 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
1497 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78798.691 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 78798.69 |  |  |  | 78798.691 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 94558.4291 | 50842.9745 | 2637703 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (016) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 78798.69 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при новом технологич.присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при новом технологич.присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30568.4577 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22416.869 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25134.0652 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году, в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году, в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 679.2991 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1498 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 86553.1669 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 86553.17 |  |  |  | 86553.1669 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 103863.8003 | 56792.5213 | 2637861 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-06-11 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (020) ЕУ
участник | [12 empty] | АО ГК "Системы и Технологии" | 86553.17 | АО ГК "Системы и Технологии |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 86553.17 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при новом технологич.присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22(0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при новом технологич.присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22(0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21010.9511 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20969.6225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28292.7071 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16279.8863 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1499 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30908.1072 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 30908.11 |  |  |  | 30908.1072 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 37089.7287 | 19942.7184 | 2637672 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-14 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (015) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 30908.11 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8151.5887 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3396.4953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10868.785 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8491.2383 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1500 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулам Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 265870.449 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 265870.45 |  |  |  | 265870.449 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 319044.5388 | 174452.9252 | 2637724 | b2b-moesk.ru | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-06-11 | 2021-12-31 |  | Выписка 059 от 09.06.2021 (017) ЕУ
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 265870.45 | АО "Связь инжиниринг М" |  |  | 0
справочный | Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка ПКУ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей макс.мощ. ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4)кВ, включенных в плату за ТП, в 2021 году в МО, филиал ЗЭС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 82635.054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 41235.7554 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 98994.364 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2021 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 43005.2756 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-16
1501 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 703 Б до нового ВРЩ-0,4 кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв. № 42561, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1812 года, д.6А, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 703 Б до нового ВРЩ-0,4 кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв. № 42561, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1812 года, д.6А, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1946.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1944.67 |  |  |  | 1944.6704 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2333.6045 | 2333.6045 | 32110191006 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-10 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-31
1502 | Реконструкция РП-10кВ № 10140 с оборудованием и наладкой 2 ячеек № 8,9, перевод КЛ-10кВ РТП № 10140 - ТП № 10231Б из яч.2 в яч.8 РП №10140, КЛ-10кВ РТП № 10199 - ПС 32 из яч.5 в яч.7 ПС 32, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | L_I-252594 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 10140 с оборудованием и наладкой 2 ячеек № 8,9, перевод КЛ-10кВ РТП № 10140 - ТП № 10231Б из яч.2 в яч.8 РП №10140, КЛ-10кВ РТП № 10199 - ПС 32 из яч.5 в яч.7 ПС 32, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | МКС | ориентировочный расчет | 3774.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 3774.28 |  |  |  | 3774.283 | ООО "Энергетическое Строительство" | 4529.1396 | 860.3989 | 32110190817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2023-03-17 |  | 369р от 02.04.2021"особо значимный объект"
1503 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ячеек №5,12 РУ-10 кВ ПС 426 Марьино до РУ-10 кВ нов. РП, ГНБ, прибор учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика" : 77:17:0110114:633 | L_I-251145 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ячеек №5,12 РУ-10 кВ ПС 426 Марьино до РУ-10 кВ нов. РП, ГНБ, прибор учета э/энерии, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика" : 77:17:0110114:633 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 120946.3446 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 120946.34 |  | 1 | 120714.13 | 120714.1276 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 144856.9532 | 33011.6186 | 32110194415 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-12-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 120946.34 |  |  | 120830.24 | 0
1504 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2891 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, влад.10, корп.1, корп.2 | I_I-205773 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2891 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская, влад.10, корп.1, корп.2 | ПАО "РМР" | ССР | 14851.7583 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14836.91 |  |  |  | 14836.9056 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 17804.2867 | 10491.8118 | 32110194205 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14851.76 |  |  |  | 0
1505 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам), КЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-850 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502848:19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам), КЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-850 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502848:19 | ВЭС | расчет филиала | 449.8635 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 447.61 |  |  |  | 447.6142 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 537.137 | 537.137 | 32110189633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-09-11
1506 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 71 ВЛИ-0,4 кВ ТП-80 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 71 ВЛИ-0,4 кВ ТП-80 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | ВЭС | расчет филиала | 532.9469 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 530.28 |  |  |  | 530.2822 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 636.3386 | 636.3386 | 32110189628 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-09-17
1507 | Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, к.н. 50:24:0000000:95 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, к.н. 50:24:0000000:95 | ВЭС | ПСД | 2823.3341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2810 |  |  |  | 2810 | ООО "ФАБИ" | 3372 | 3372 | 32110189621 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2820 |  |  |  | 0
1508 | Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 674, СП-6 кВ (реклоузер), ВЛИ-0,38 ПС-110 кВ № 571 "Клишино", МО, г. Озёры, с. Полурядинки, ул Школьная, д 1, к.н,50:36:0050121:323 | L_I-252375 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 674, СП-6 кВ (реклоузер), ВЛИ-0,38 ПС-110 кВ № 571 "Клишино", МО, г. Озёры, с. Полурядинки, ул Школьная, д 1, к.н,50:36:0050121:323 | ВЭС | расчет филиала | 2462.6669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2451 |  |  |  | 2451 | ООО "ФАБИ" | 2941.2 | 2941.2 | 32110189619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2460 |  |  |  | 0
1509 | Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5052 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:149025 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5052 ПС № 419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:149025 | ВЭС | расчет филиала | 453.9753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451 |  |  |  | 451 | ООО "Меридиан Энерго" | 541.2 | 541.2 | 32110189616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-07-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
1510 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-745 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Следово, к.н. 50:16:0203014:16 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-745 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Следово, к.н. 50:16:0203014:16 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 517.35 |  |  |  | 517.35 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 620.82 | 620.82 | 32110189612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 520 |  |  |  | 0
1511 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №282 от 26.03.2021 Луховицкий р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1234.877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1229 |  |  |  | 1229 | ООО "ФАБИ" | 1474.8 | 1474.8 | 32110189610 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-05-02 | 2021-05-11 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1233 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Нижне-Маслово, СНТ "Молния", к.н. 50:35:0030403:1854 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Нижне-Маслово, СНТ "Молния", к.н. 50:35:0030403:1854 | ВЭС | расчет филиала | 662.9339 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 |  | 2021-05-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 678 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Молния", уч. 6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 678 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Молния", уч. 6 | ВЭС | расчет филиала | 571.943 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 |  | 2021-05-02
1512 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17922 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ (вв. № 61548), в т.ч. ПИР: г.Москва, Высотный пр-д, д.2/5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17922 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ (вв. № 61548), в т.ч. ПИР: г.Москва, Высотный пр-д, д.2/5 | МКС | ориентировочный расчет | 3459.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3425.21 |  |  |  | 3425.2099 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4110.2519 | 4110.2519 | 32110191012 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-31
1513 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы учатка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, влад.10, стр.1 | J_I-216934 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы учатка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, влад.10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 628.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 627.69 |  |  |  | 627.694 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 753.2328 | 177.6017 | 32110191058 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-12-31
1514 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | K_I-236855 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13116 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, КРУ-0,4кВ на 10 присоединений, 2КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 13116 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский туп., д.напротив д.1 | МКС | ССР | 5778.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5772.91 |  |  |  | 5772.9133 | ООО "СМК" | 6927.496 | 4180.3855 | 32110191082 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31
1515 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15242 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15242 луч А и Б до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6 | L_I-252362 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15242 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15242 луч А и Б до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 1005.18 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1000.1571 |  |  |  | 1000.1571 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1200.1885 | 1200.1885 | 32110190820 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-09-30
1516 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 | K_I-228050 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 | МКС | ССР | 5575.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5572.75 |  |  |  | 5572.7452 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6687.2943 | 3965.0329 | 32110190823 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-12-31
1517 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27102 с установкой 2-х сборок н/н на 5 присоединений, КЛ-0,4кВ от выводов тр-ов РТП № 27102 до новых сборок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27102 с установкой 2-х сборок н/н на 5 присоединений, КЛ-0,4кВ от выводов тр-ов РТП № 27102 до новых сборок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.21/18, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1819.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 1817.96 |  |  |  | 1817.9552 | ООО "ИК"МРЭС" | 2181.5463 | 2181.5463 | 32110191060 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-06-30
1518 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14301 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 14301 до ТП № 14305, № 21644, 2КЛ-10кВ от ТП № 14301 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11, стр.1 | L_I-252597 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14301 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 14301 до ТП № 14305, № 21644, 2КЛ-10кВ от ТП № 14301 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 946.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 945.66 |  |  |  | 945.6614 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 1134.7937 | 611.419 | 32110191072 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-01-15
1519 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 106 ВЛЗ-10 кВ фид. 42 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Никитино, д. 261, стр. 2, к.н. 50:30:0060101:430 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 106 ВЛЗ-10 кВ фид. 42 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Никитино, д. 261, стр. 2, к.н. 50:30:0060101:430 | ВЭС | расчет филиала | 669.2911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 666 |  |  |  | 666 | ООО "ФАБИ" | 799.2 | 799.2 | 32110189608 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 668 |  |  |  | 0
1520 | Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 143 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:168 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 143 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Денисиха, к.н. 50:30:0030110:168 | ВЭС | расчет филиала | 777.2473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 774 |  |  |  | 774 | ООО "ФАБИ" | 928.8 | 928.8 | 32110189605 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 776 |  |  |  | 0
1521 | Строительство РП-10 кВ № нов.,КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-106,11 с.ш. ПС677 110/10/6 кВ,КЛ-10кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-406, 14 с.ш. ПС677 110/10/6 кВ, ГНБ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва , пос.Мосрентген, кв-л 24, влад.1 | L_I-252212 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ № нов.,КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-106,11 с.ш. ПС677 110/10/6 кВ,КЛ-10кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-406, 14 с.ш. ПС677 110/10/6 кВ, ГНБ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва , пос.Мосрентген, кв-л 24, влад.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 103427.0633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 103323.64 |  | 1 | 103323.64 | 103323.6363 | ООО "СМК" | 123988.3635 | 87444.4248 | 32110194420 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 103427.06 |  |  | 103427.06 | 0
1522 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 с ЦРП-1, ПС 35 кВ №348 "Серебряные Пруды", 2ВЛ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, автодорога "Москва-Астрахань", 172 км, вл 1 Ю8-20-303-29359(165218) | L_I-246850 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 с ЦРП-1, ПС 35 кВ №348 "Серебряные Пруды", 2ВЛ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, автодорога "Москва-Астрахань", 172 км, вл 1 Ю8-20-303-29359(165218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2807.165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2793.13 |  |  |  | 2793.1292 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3351.755 | 2060.3862 | 32110189477 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-11 | 2021-05-16 | 2021-05-11 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2807.17 |  |  |  | 0
1523 | Строительство 2КВЛ-6 кВ от проект ячеек РУ-6 кВ ПС 110 кВ №23 "Кварц", ГНБ, 2КРН-6 кВ, 2ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, им. Тельмана п, мкр. «Зеленые горки», уч. 10 Ю8-20-302-30445(181712) | L_I-246851 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КВЛ-6 кВ от проект ячеек РУ-6 кВ ПС 110 кВ №23 "Кварц", ГНБ, 2КРН-6 кВ, 2ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, им. Тельмана п, мкр. «Зеленые горки», уч. 10 Ю8-20-302-30445(181712) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29820.7525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 29671.65 |  | 1 | 29671.65 | 29671.6487 | ООО СК "Меридиан" | 35605.9785 | 21521.8359 | 32110194182 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 29820.75 |  |  | 29820.75 | 0
1524 | Строительство 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-47 на РП-48 (по дог-ру ТП № ИА-18-302-508(110837)), ПС-220 кВ №859 "Бутово", 3 яч. КРУН-10 кВ 2 шт., 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Симферопольское ш., юго-восточнее ЖК "Южная Битца" Ю8-20-302-21867(884330) | L_I-245155 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-47 на РП-48 (по дог-ру ТП № ИА-18-302-508(110837)), ПС-220 кВ №859 "Бутово", 3 яч. КРУН-10 кВ 2 шт., 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Симферопольское ш., юго-восточнее ЖК "Южная Битца" Ю8-20-302-21867(884330) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9615.0983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9567.02 |  |  |  | 9567.0228 | ООО СК "Меридиан" | 11480.4274 | 8054.3313 | 32110194178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 9615.1 |  |  |  | 0
1525 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-43, ПС-110 кВ №266 "Бор", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с Сынково, 85 Ю8-20-302-28371(150296) | L_I-245921 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-43, ПС-110 кВ №266 "Бор", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с Сынково, 85 Ю8-20-302-28371(150296) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.4292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 470.83 |  |  |  | 470.8251 | АО "КонтурЭнерго" | 564.9902 | 363.7608 | 32110189465 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 473.43 |  |  |  | 0
1526 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №24 с установкой ВВк-10 кВ ПС-110 кВ №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, г.Можайск, 50:18:0010202:32 | K_I-233973 | 44651 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №24 с установкой ВВк-10 кВ ПС-110 кВ №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, г.Можайск, 50:18:0010202:32 | ЗЭС | ССР | 1588.5765 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1565.07 |  |  |  | 1565.0667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1878.08 | 1136.5205 | 32110192748 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1565.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1566.5 |  |  |  | 0
1527 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.3/30 до оп.4/9 ф.11 ТП-159 ПС-110 кВ №575 "Селятино", КЛ-10 кВ, три ТТ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, КЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 | L_I-239270 | 44426 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.3/30 до оп.4/9 ф.11 ТП-159 ПС-110 кВ №575 "Селятино", КЛ-10 кВ, три ТТ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, КЛ-10 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 | ЗЭС | ССР | 2295.2119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2260.78 |  |  |  | 2260.7833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2712.94 | 2712.94 | 32110192751 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-08-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2261.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2263.08 |  |  |  | 0
1528 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-39886(316199) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-39886(316199) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1218.5467 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1211.84 |  |  |  | 1211.845 | АО "КонтурЭнерго" | 1454.214 | 1454.214 | 32110189455 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-15
1529 | Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060308:177 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060308:177 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 618.7001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 609.2917 |  |  |  | 609.2917 | ООО "ФАБИ" | 731.15 | 731.15 | 32110192740 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-12 | 2021-05-02 | 2021-05-12 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 609.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 609.54 |  |  |  | 0
1530 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1673, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д Федино, ул Центральная, д 62 Ю8-21-303-36461(245793) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1673, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д Федино, ул Центральная, д 62 Ю8-21-303-36461(245793) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.5433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 483.867 |  |  |  | 483.867 | АО "КонтурЭнерго" | 580.6404 | 580.6404 | 32110189481 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-14 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 486.543 |  |  |  | 0
1531 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (2,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 50:20:0040643:347 | L_I-251844 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (2,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 50:20:0040643:347 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26321.81 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 26190.2 |  | 2 | 25836.44 | 25836.4358 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 31003.7229 | 6988.9748 | 32110194422 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 26032.27 |  |  | 26032.27 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 26024.37 |  |  | 26024.37 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 26016.48 |  |  | 25915.4 | 0
1532 | Строительство ТП-2x1000 10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-67 "Усово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Жуковка, 50:20:0010511:241 | J_I-225838 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x1000 10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-67 "Усово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Жуковка, 50:20:0010511:241 | ПАО "РМР" | ССР | 12538.4374 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 12387.98 |  |  |  | 12387.9762 | ООО "Инженерное бюро" | 14865.5714 | 14865.5714 | 32110194428 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 12413.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12399.26 |  |  |  | 0
1533 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:188 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:188 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 525.1873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 517.36 |  |  |  | 517.3583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 620.83 | 620.83 | 32110192743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-12 | 2021-05-02 | 2021-05-12 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.52 |  |  |  | 0
1534 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 4397 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новосходненское ш., вл.2, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу :Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 4397 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новосходненское ш., вл.2, стр.1 | МКС | ССР | 2130.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2129.83 |  |  |  | 2129.8346 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2555.8015 | 2555.8015 | 32110190831 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-30
1535 | Приобретение Прибора контроля высоковольтных выключателей | J_P-002950 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для диагностики и ремонта высоковольтных выключателей (ЗНТ 062-0000351) по титулу "Приобретение Прибора контроля высоковольтных выключателей" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4574.4 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СКБ ЭП" | 4574.385 |  |  |  | 4574.385 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СКБ ЭП" | 5489.262 | 2831.3036 | 32110221058 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 2021-05-18 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-24 | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 31.12.2021
1536 | Доработка автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, 3-я очередь: модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов, управления техническим перевооружением и реконструкцией (IT-003) (1 шт.(прочие)) | J_I-215694 | 2026 | Работы | Выполнение работ по развитию Автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 213666.5592 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 213666.56 |  | 1 |  | 213666.5592 | ООО "Интеллектуальные системы" | 256399.871 | 56977.7491 | 32110196915 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-05-12 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 2022-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 213666.56 |  |  |  | 0
1537 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 "Колодкино" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (5,1 км) | J_I-221931 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 "Колодкино" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (5,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6165.773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6089.93 |  | 1 | 6089.93 | 6089.934 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7307.9208 | 4346.1203 | 32110194432 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-18 | 2021-05-09 | 2021-05-18 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 6094.25 |  |  | 6094.25 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6091.78 |  |  | 6091.78 | 0
1538 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.10 с установкой ВДТ-10кВ в районе оп. 22, ПС №607 "Рыболово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-233684 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф.10 с установкой ВДТ-10кВ в районе оп. 22, ПС №607 "Рыболово"""", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.512 | 733.4419 | 32110194165 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1539 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.Мелихово с ТП-142 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.4, ПС №358 "Ерино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Васькино (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235112 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.Мелихово с ТП-142 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.4, ПС №358 "Ерино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Васькино (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.512 | 613.4152 | 32110194167 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-07-06 | 2021-05-09 | 2021-07-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1540 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.17 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.50, ПС №382 "Венюково"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Большое Петровское (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235113 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.17 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.50, ПС №382 "Венюково"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Большое Петровское (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.512 | 733.4419 | 32110194170 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1541 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.Сандарово с ТП-208 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.80, ПС №567 "Полиграф"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Чепелево (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235114 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.Сандарово с ТП-208 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп.80, ПС №567 "Полиграф"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Чепелево (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1048.512 | 733.4419 | 32110194171 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 878.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1542 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.14 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.236, ПС № 748 «Лазарево», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Арнеево (2 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235118 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.14 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.236, ПС № 748 «Лазарево», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Арнеево (2 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1278.889 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1272.495 |  |  |  | 1272.495 | ООО "ФАБИ" | 1526.994 | 893.3434 | 32110194173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-07-06 | 2021-05-09 | 2021-07-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1278.89 |  |  |  | 0
1543 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. Глазовский с РП-11 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп. 10, ПС №400 "Ока"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино (1,75 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235119 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид. Глазовский с РП-11 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп. 10, ПС №400 "Ока"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино (1,75 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1222.2405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1216.13 |  |  |  | 1216.13 | ООО "ФАБИ" | 1459.356 | 747.1903 | 32110194177 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-07-28 | 2021-05-09 | 2021-07-28 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1222.24 |  |  |  | 0
1544 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.24 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.138, ПС №447 "Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, вблизи д.Зиброво (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235120 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф.24 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.138, ПС №447 "Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, вблизи д.Зиброво (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ФАБИ" | 1048.512 | 730.3069 | 32110194646 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1545 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.Подмокловский с ТП-207 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп. 193, ПС №447 "Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, вблизи д.Волково (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235121 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф.Подмокловский с ТП-207 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп. 193, ПС №447 "Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, вблизи д.Волково (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 878.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 873.76 |  |  |  | 873.76 | ООО "ФАБИ" | 1048.512 | 604.3507 | 32110194649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-07-09 | 2021-05-09 | 2021-07-09 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 878.15 |  |  |  | 0
1546 | Реконстркуция ВЛ-10 кВ (замена опоры, установка опоры и прокладка КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ фид.14 ) ПС-110 кВ № 734 «Сирена», по заявке № У-В-20-00-704996 от ООО «Белла», МО, г. Егорьевск, ул. Бронницкая, (аэродром), к.н. 50:30:0000000:34027 | L_I-250902 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконстркуция ВЛ-10 кВ (замена опоры, установка опоры и прокладка КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ фид.14 ) ПС-110 кВ № 734 «Сирена», по заявке № У-В-20-00-704996 от ООО «Белла», МО, г. Егорьевск, ул. Бронницкая, (аэродром), к.н. 50:30:0000000:34027 | ВЭС | расчет филиала | 966.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 962 |  |  |  | 962 | ООО "ФАБИ" | 1154.4 | 703.5399 | 32110189601 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-05-11 | 2021-04-17 | 2021-05-11 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 965 |  |  |  | 0
1547 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС-110 кВ № 52 "Двойня" (вынос линии для нужд НАО «Дарсил») МО, Егорьевский р-он, д. Юрцово | L_I-250903 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 16 ПС-110 кВ № 52 "Двойня" (вынос линии для нужд НАО «Дарсил») МО, Егорьевский р-он, д. Юрцово | ВЭС | расчет филиала | 985.575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 981 |  |  |  | 981 | ООО "ФАБИ" | 1177.2 | 733.1684 | 32110189595 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-02 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-05-11 | 2021-04-17 | 2021-05-11 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 984 |  |  |  | 0
1548 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 от ПС-59 до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Вороново (3 км) | J_I-223425 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 от ПС-59 до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Вороново (3 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1245.1291 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1243.88 |  |  |  | 1243.884 | ООО "Электролинейщик" | 1492.6608 | 900.7436 | 32110194655 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1245.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1244.51 |  |  |  | 0
1549 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ ЦАГИ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241514 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ ЦАГИ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28795.5184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 28520.07 |  | 1 | 28409.49 | 28409.4947 | ООО "Энергетическое Строительство" | 34091.3936 | 18216.7752 | 32110194786 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-07-22 | 2021-05-22 | 2021-07-22 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 28766.72 |  |  | 28766.72 | 0
1550 | Модернизация ТП-6/0,4кВ №63 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) ячеек ЩО-70 (6шт.) в РУ-0,4кВ, тр-ров 2х400 кВА на 2х630 кВА, ПС №14 "Апаренки"""", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Мисайлово (1,26 МВА; 8 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | E_I-185212 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ТП-6/0,4кВ №63 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) ячеек ЩО-70 (6шт.) в РУ-0,4кВ, тр-ров 2х400 кВА на 2х630 кВА, ПС №14 "Апаренки"""", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Мисайлово (1,26 МВА; 8 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 632.773 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 632.77 |  |  |  | 632.773 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 759.3275 | 759.3275 | 32110194650 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-06-30
1551 | Модернизация ЗТП-6/0,4 кВ №198 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) и тр-ров 2х400 кВА на 2х400 кВА, ПС №224 "Кашира город"""", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (0,8 МВА; 8 шт.(РУ)) | E_I-185220 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ЗТП-6/0,4 кВ №198 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) и тр-ров 2х400 кВА на 2х400 кВА, ПС №224 "Кашира город"""", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (0,8 МВА; 8 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 635.585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 632.09 |  |  |  | 632.0893 | АО "КонтурЭнерго" | 758.5072 | 405.1118 | 32110194651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-12 | 2021-05-16 | 2021-05-12 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 635.59 |  |  |  | 0
1552 | Строительство КЛ-10кВ направлением ТП 15765 А - ТП 16587 А, КЛ-10кВ направлением ТП 15765 Б - ТП 16587 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.67 | L_I-251927 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ направлением ТП 15765 А - ТП 16587 А, КЛ-10кВ направлением ТП 15765 Б - ТП 16587 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.67 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16856.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 16839.31 |  | 1 | 16839.31 | 16839.3105 | ООО "СМК" | 20207.1726 | 20207.1726 | 32110194184 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16856.17 |  |  | 16856.17 | 0
1553 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП12206-РП14058, РП12207-РП14058, РП14058-ТЭЦ 21, РТП14058-ПС 54, РТП14058-ТП29622А, РТП14058-ТП29622Б, ТП15429А-ТП28943А, ТП13458Б-ТП28943Б, КЛ-0,4кВ ТП13458Б-ВВ 62836, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75-77 | L_I-251928 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ РТП12206-РП14058, РП12207-РП14058, РП14058-ТЭЦ 21, РТП14058-ПС 54, РТП14058-ТП29622А, РТП14058-ТП29622Б, ТП15429А-ТП28943А, ТП13458Б-ТП28943Б, КЛ-0,4кВ ТП13458Б-ВВ 62836, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75-77 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17786.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 17768.6 |  | 1 | 17768.6 | 17768.597 | ООО "СМК" | 21322.3163 | 21322.3163 | 32110194193 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17786.38 |  |  | 17786.38 | 0
1554 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 160 кВА с транс.100 кВА, КЛ-10 кВ, 2 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища, 50:21:120114:1829 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 160 кВА с транс.100 кВА, КЛ-10 кВ, 2 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища, 50:21:120114:1829 | НМ | ОР | 1662.6464 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1654.33 |  |  |  | 1654.3331 | ООО "Технолог" | 1985.1998 | 1985.1998 | 32110207481 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-09-18
1555 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №4208. В ТП №4208 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, поселок Воскресенское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №4208. В ТП №4208 установить трансформаторы мощностью 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, поселок Воскресенское | НМ | ОР | 1156.0534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1150 |  |  |  | 1150 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1380 | 1380 | 32110207484 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1156 |  |  |  | 0
1556 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 26754, вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 26754-ТП 26751 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.2, стр.3 | L_I-252369 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 26754, вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 26754-ТП 26751 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.2, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19222.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 19203.19 |  |  |  | 19203.1943 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 23043.8331 | 10157.4791 | 32110206395 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19222.42 |  |  |  | 0
1557 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 28126, № 11952, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.30 | L_I-252370 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 28126, № 11952, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17774.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 17757.08 |  |  |  | 17757.0752 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21308.4902 | 9152.6401 | 32110206403 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17774.85 |  |  |  | 0
1558 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 19467, ТП № 13493 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 | L_I-245910 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 19467, ТП № 13493 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25918.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 25892.54 |  | 1 | 25892.54 | 25892.5399 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 31071.0478 | 5875.0324 | 32110206451 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-25 | 2021-05-19 | 2021-06-25 | 2022-11-20
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 25918.46 |  |  | 25918.46 | 0
1559 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Десеновское, д.Тупиково , база отдыха «Чайка» : 50:21:0140116:1473 НА З.У. 50:21:0140116:476 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ.250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Десеновское, д.Тупиково , база отдыха «Чайка» : 50:21:0140116:1473 НА З.У. 50:21:0140116:476 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17857.5648 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17768.28 |  |  |  | 17768.2769 | ООО "Технолог" | 21321.9323 | 21321.9323 | 32110206392 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-02 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17857.56 |  |  |  | 0
1560 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26442 А или Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26442, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Савёловский пр-д, д.10А, стр.1 | L_I-252196 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26442 А или Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 26442, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Савёловский пр-д, д.10А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8103.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8098.97 |  |  |  | 8098.9652 | АО "Профэнерго" | 9718.7582 | 9718.7582 | 32110206406 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8103.02 |  |  |  | 0
1561 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17442 до ВРЩ-0,4кВ № 89469, установка новых ячеек (типа ЩО-70) в колочествеве 2 шт., рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17442 до ВРЩ-0,4кВ № 89469, установка новых ячеек (типа ЩО-70) в колочествеве 2 шт., рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4885.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 4880.45 |  |  |  | 4880.4477 | ООО "СФ ТЦС" | 5856.5372 | 5856.5372 | 32110211230 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-06-26
1562 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 27034 - ТП-10/0,4кВ № 28757 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | K_I-233761 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 27034 - ТП-10/0,4кВ № 28757 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17202.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17194.34 |  |  |  | 17194.3402 | АО "Профэнерго" | 20633.2082 | 10164.8894 | 32110206400 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-02-15
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17202.94 |  |  |  | 0
1563 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16025 - ТП-10/0,4кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 | J_I-226016 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16025 - ТП-10/0,4кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 6497.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6494.73 |  |  |  | 6494.7343 | АО "Профэнерго" | 7793.6812 | 1673.9006 | 32110206446 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6497.98 |  |  |  | 0
1564 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20401.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20299.33 |  |  |  | 20299.3267 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 24359.192 | 10533.7046 | 32110206461 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2022-03-17
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20401.33 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25349 до стены здания Заявителя в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 | L_I-252358 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25349 до стены здания Заявителя в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19387.1417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК «МЕРИДИАН» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-10кВ, 26КЛ-0,4кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 | L_I-252359 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-10кВ, 26КЛ-0,4кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1014.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК «МЕРИДИАН» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
1565 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Сибирский пр-д, д.1, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10695.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10684.99 |  |  |  | 10684.9877 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 12821.9852 | 5712.7657 | 32110206462 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2022-03-17
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 10695.68 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19996 луч А и луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сибирский пр-д, д.1, стр.1 | L_I-252366 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19996 луч А и луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сибирский пр-д, д.1, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10508.9917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «Монблан Инжиниринг» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19996 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 19КЛ-0,4кВ от ТП до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сибирский пр-д, д.1, стр.1 | L_I-252367 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19996 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 19КЛ-0,4кВ от ТП до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сибирский пр-д, д.1, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 186.6917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «Монблан Инжиниринг» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
1566 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8319.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8277.5 |  |  |  | 8277.4962 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9932.9955 | 4295.3494 | 32110206468 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2022-03-17
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 8319.09 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15 | L_I-252201 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8032.9333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК «МЕРИДИАН» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
справочный | Реконструкция новой ТП-6/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15 | L_I-252202 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция новой ТП-6/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 286.1583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК «МЕРИДИАН» |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
1567 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | K_I-237358 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14436 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14436 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.22А, 22А стр.2, 22А стр.4 | ПАО "РМР" | ССР | 11657.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 11645.48 |  |  |  | 11645.4762 | ООО "СФ ТЦС" | 13974.5714 | 13974.5714 | 32110206563 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11657.13 |  |  |  | 0
1568 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А | J_I-219914 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А | ПАО "РМР" | ССР | 112079.2417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 111911.12 |  | 1 | 111911.12 | 111911.1228 | ООО "ЭнергоСеть" | 134293.3474 | 134293.3474 | 32110206569 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 112079.24 |  |  | 112079.24 | 0
1569 | Строительство КТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА транс.160 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи д.Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 22; 50:27:0020229:1071 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА транс.160 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи д.Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 22; 50:27:0020229:1071 | НМ | ОР | 918.508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 913.33 |  |  |  | 913.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1096 | 1096 | 32110207491 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 918.5 |  |  |  | 0
1570 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18918 до ВРЩ-0,4кВ № 42395, 42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18918 до ВРЩ-0,4кВ № 42395, 42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5752.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5746.96 |  |  |  | 5746.9553 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6896.3464 | 6896.3464 | 32110211262 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-06-24
1571 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А | K_I-233590 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы,оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А | МКС | ССР | 966.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 956.55 |  |  |  | 956.5548 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1147.8658 | 1147.8658 | 32110211885 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-06-30
1572 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, влад.10 | J_I-226875 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, влад.10 | МКС | ССР | 2067.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2066.64 |  |  |  | 2066.6412 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2479.9694 | 1428.5538 | 32110211397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-12-31
1573 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21215 до ВРЩ-0,4кВ №№ 19681,19682 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.10, стр.1 | J_I-225044 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21215 до ВРЩ-0,4кВ №№ 19681,19682 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.10, стр.1 | МКС | ССР | 442.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 442.02 |  |  |  | 442.0245 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 530.4294 | 530.4294 | 32110211888 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-06-30
1574 | Реконструкция РП-10кВ № 18058, РП-10кВ № 11044 с установкой и наладкой 2-х ячеек в каждой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малое кольцо МЖД, участок № 11, ТПУ Черкизово | L_I-250715 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 18058, РП-10кВ № 11044 с установкой и наладкой 2-х ячеек в каждой РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малое кольцо МЖД, участок № 11, ТПУ Черкизово | МКС | ориентировочный расчет | 5230.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 5224.8 |  |  |  | 5224.803 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 6269.7636 | 1253.9527 | 32110211399 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2023-02-12 |  | особо значимый объект 379р от 06.04.2021
1575 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 21873, вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21873-ТП № 24607, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.16, стр.1 | L_I-252595 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 21873, вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21873-ТП № 24607, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.16, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15947.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15931.9 |  |  |  | 15931.9021 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19118.2826 | 11123.3644 | 32110206583 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15947.85 |  |  |  | 0
1576 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21260 - ТП № 21259, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.2 | L_I-252605 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21260 - ТП № 21259, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17313.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 17296.51 |  |  |  | 17296.5112 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 20755.8134 | 8677.1795 | 32110206589 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2022-03-23
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17313.83 |  |  |  | 0
1577 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29210 - ТП № 29450 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.25 | L_I-252608 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29210 - ТП № 29450 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.25 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18534.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18525.59 |  |  |  | 18525.5909 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22230.7091 | 9262.7955 | 32110206591 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 18534.86 |  |  |  | 0
1578 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Никитское, ул. Новая, уч 17 Ю8-21-303-38950(287259) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Никитское, ул. Новая, уч 17 Ю8-21-303-38950(287259) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 510.19 |  |  |  | 510.1894 | АО "КонтурЭнерго" | 612.2273 | 612.2273 | 32110206396 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-09-19
1579 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3241.6217 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3225.41 |  |  |  | 3225.4138 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3870.4965 | 3870.4965 | 32110206412 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 2021-09-22
1580 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №748 "Лазарево"ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Каменка Ю8-21-302-39221(305808) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №748 "Лазарево"ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Каменка Ю8-21-302-39221(305808) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1055.6908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1050.41 |  |  |  | 1050.41 | ООО "ФАБИ" | 1260.492 | 1260.492 | 32110206390 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-08-25 | 2021-05-04 | 2021-08-25 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1055.69 |  |  |  | 0
1581 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи Северово д Ю8-21-302-40577(324649) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи Северово д Ю8-21-302-40577(324649) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 598.5858 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 595.29 |  |  |  | 595.2938 | АО "КонтурЭнерго" | 714.3525 | 714.3525 | 32110206384 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 2021-06-15
1582 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н ур.Лихачево, 50:07:0070212:1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н ур.Лихачево, 50:07:0070212:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 588.5678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 579.74 |  |  |  | 579.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 695.69 | 695.69 | 32110212326 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 580.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 579.86 |  |  |  | 0
1583 | Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №4427 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4427 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,03 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030402:645 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №4427 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4427 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,03 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030402:645 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 508.5745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 500.84 |  |  |  | 500.8417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 601.01 | 601.01 | 32110212331 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 500.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 501.05 |  |  |  | 0
1584 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22510 ПС-110 кВ №783 "Отрадное" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, Западная промзона, 50:20:0010316:290 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22510 ПС-110 кВ №783 "Отрадное" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, Западная промзона, 50:20:0010316:290 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 768.7275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 757.35 |  |  |  | 757.35 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 908.82 | 908.82 | 32110212336 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-09-12 |  | Выписка 010 от 18.05.2021 (49): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 768.73 | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | 0
1585 | Строительство КТП - 6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Л-773» ПС №429 "Шереметьево", КРУН-6 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | L_I-253046 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Л-773» ПС №429 "Шереметьево", КРУН-6 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | СЭС | ориентировочный расчет | 4086.3629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4065.93 |  |  |  | 4065.9308 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4879.117 | 2804.903 | 32110207799 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4086.36 |  |  |  | 0
1586 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ - 306 до ТП-10/0,4кВ - 312 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3А | L_I-239823 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ - 306 до ТП-10/0,4кВ - 312 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3А | СЭС | ориентировочный расчет | 3873.9999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3854.63 |  |  |  | 3854.63 | ООО "ФАБИ" | 4625.556 | 4625.556 | 32110207802 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3874 |  |  |  | 0
1587 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ № 1047 , ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ № 1047 , ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | СЭС | ориентировочный расчет | 746.7422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 742.63 |  |  |  | 742.6342 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 891.161 | 891.161 | 32110207808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 746.74 |  |  |  | 0
1588 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2057 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-39960(318016) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2057 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-39960(318016) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 635.16 |  |  |  | 635.163 | ООО "ЭлектроГарант" | 762.1956 | 762.1956 | 32110206382 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-09-26
1589 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-278, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Бояркино, ул Центральная, уч 72а Ю8-21-302-39550(311915) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-278, ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Бояркино, ул Центральная, уч 72а Ю8-21-302-39550(311915) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 419.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 417.08 |  |  |  | 417.0764 | АО "КонтурЭнерго" | 500.4917 | 500.4917 | 32110206241 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-09-25
1590 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 710 от 01.04.2021г. Ленинского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1274.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1267.33 |  |  |  | 1267.3252 | АО "КонтурЭнерго" | 1520.7902 | 1520.7902 | 32110206234 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 2021-09-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1267.9 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №91 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г Котельники, Котельниковский карьер Ю8-21-303-39607(302816) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №91 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г Котельники, Котельниковский карьер Ю8-21-303-39607(302816) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.312 от ЛР-104 к ЛР-105, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, с Молоково Ю8-21-302-38884(303826) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.312 от ЛР-104 к ЛР-105, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, с Молоково Ю8-21-302-38884(303826) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 829.4617 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12
1591 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 710 от 01.04.2021г. Раменского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2647.5492 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2634.31 |  |  |  | 2634.3113 | ООО "Технолог" | 3161.1735 | 1349.0358 | 32110206228 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2022-03-29
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39882(315164)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский Ю8-21-302-39924(315173) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39882(315164)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский Ю8-21-302-39924(315173) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1149.6642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39286(309016)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский Ю8-21-302-39882(315164) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39286(309016)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский Ю8-21-302-39882(315164) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1497.885 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-29 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12
1592 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№10 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№10 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | СЭС | ориентировочный расчет | 600.508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.51 |  |  |  | 597.505 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 717.006 | 717.006 | 32110207812 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 600.5 |  |  |  | 0
1593 | Строиткльство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №8 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строиткльство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №8 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | СЭС | ориентировочный расчет | 1625.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1623.34 |  |  |  | 1623.34 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1948.008 | 1182.7191 | 32110207814 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1625.84 |  |  |  | 0
1594 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 523 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, уч.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 523 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, уч.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 438.5434 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 436.35 |  |  |  | 436.35 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 523.62 | 523.62 | 32110207817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 438.54 |  |  |  | 0
1595 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-1320» ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, ул. Родниковая, уч.116 (I)?д. 4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-1320» ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, ул. Родниковая, уч.116 (I)?д. 4 | СЭС | ориентировочный расчет | 1449.0307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1441.79 |  |  |  | 1441.7858 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1730.143 | 1730.143 | 32110207818 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1449.03 |  |  |  | 0
1596 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2444 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2444 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово | СЭС | ориентировочный расчет | 792.0963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 788.14 |  |  |  | 788.135 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 945.762 | 945.762 | 32110207822 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 792.1 |  |  |  | 0
1597 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 894 от 08.04.2021г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 563.6159 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 555.05 |  |  |  | 555.05 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 666.06 | 666.06 | 32110212338 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 555.27 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-136 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-136 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 106.9971 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-06 |  | 2021-05-06
справочный | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №136 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №136 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 456.6188 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-06 |  | 2021-05-06
1598 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Молодежный РП-72 ф.57 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:121 | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Молодежный РП-72 ф.57 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:121 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 545.9 |  |  |  | 545.9 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 655.08 | 655.08 | 32110212345 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 546.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 546.17 |  |  |  | 0
1599 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30473(194596)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Сергеево д Ю8-21-302-40405(322780) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30473(194596)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Сергеево д Ю8-21-302-40405(322780) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 771.8792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 768.02 |  |  |  | 768.019 | ООО "Элмонт" | 921.6228 | 921.6228 | 32110206222 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 771.8 |  |  |  | 0
1600 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72388 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., вл.38А | L_I-252701 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72388 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., вл.38А | МКС | ориентировочный расчет | 1357.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1343.69 |  |  |  | 1343.6943 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1612.4332 | 346.313 | 32110227100 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2022-12-31
1601 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29319 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 со стороны ТП № 29319, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | L_I-252702 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29319 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 со стороны ТП № 29319, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | МКС | ориентировочный расчет | 3442.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3438.82 |  |  |  | 3438.8247 | ООО "ДСЛАБ" | 4126.5897 | 863.8708 | 32110227107 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2022-12-31
1602 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12591 с установкой 2-х сборок на 16 присоед., ТП № 14280 с установкой 2-х сборок на 10 присоед., 43КЛ-0,4кВ от ТП № 12591, ТП № 14280 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-252712 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12591 с установкой 2-х сборок на 16 присоед., ТП № 14280 с установкой 2-х сборок на 10 присоед., 43КЛ-0,4кВ от ТП № 12591, ТП № 14280 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | МКС | ориентировочный расчет | 828.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 820 |  |  |  | 820.0002 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 984.0002 | 385.0436 | 32110227095 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2022-03-31
1603 | Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ(2 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооруж. КТПП-630/10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 678 "Ларино", МО, г. Луховицы, д. Головачёво, к.н. 50:35:0030205:1083 | L_I-252696 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ(2 шт.) от РУ-0,4 кВ вновь сооруж. КТПП-630/10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 678 "Ларино", МО, г. Луховицы, д. Головачёво, к.н. 50:35:0030205:1083 | ВЭС | расчет филиала | 929.0222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 925 |  |  |  | 925 | ООО "ФАБИ" | 1110 | 1110 | 32110212275 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 928 |  |  |  | 0
1604 | Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ вразрез существующей КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1; КЛ-6 кВ, 2 шт. для присоединения вновь сооруж. КТПП; КЛ-6 кВ, 1 шт. для перезавода КЛ-6 кВ направлением на КТП-4867/2 из ТП-4865/2 во вновь сооруж. КТПП; ПС-110 кВ№ 681 "Алмазово", МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озера, д. 66а, к.н. 50:14:0000000:1626 | L_I-253066 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ вразрез существующей КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2-ТП4867/2-ЛР-1; КЛ-6 кВ, 2 шт. для присоединения вновь сооруж. КТПП; КЛ-6 кВ, 1 шт. для перезавода КЛ-6 кВ направлением на КТП-4867/2 из ТП-4865/2 во вновь сооруж. КТПП; ПС-110 кВ№ 681 "Алмазово", МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озера, д. 66а, к.н. 50:14:0000000:1626 | ВЭС | расчет филиала | 1704.109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1695 |  |  |  | 1695 | ООО "Меридиан Энерго" | 2034 | 2034 | 32110212277 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1703 |  |  |  | 0
1605 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д.Староселье ; 77:17:0000000:13945. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габ. 250 кВА, с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д.Староселье ; 77:17:0000000:13945. | НМ | ОР | 1453.7693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1446.5 |  |  |  | 1446.5005 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1735.8006 | 1735.8006 | 32110216307 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1453.62 |  |  |  | 0
1606 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА с 1 транс. 100 КВА, ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, р-н Ленинский, ПК КПЗ имени Владимира Ильича : 50:21:0090106:20661 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА с 1 транс. 100 КВА, ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, р-н Ленинский, ПК КПЗ имени Владимира Ильича : 50:21:0090106:20661 | НМ | ОР | 858.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 854.17 |  |  |  | 854.1663 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1024.9995 | 1024.9995 | 32110216300 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 858.33 |  |  |  | 0
1607 | Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3,ТП №4 по проекту «2БКТП 10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 | E_I-107213 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3,ТП №4 по проекту «2БКТП 10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17677.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17589.4 |  |  |  | 17589.4027 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21107.2833 | 4304.0953 | 32110218928 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2023-01-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17677.79 |  |  |  | 0
1608 | Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 156 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Костылёво, к.н. 50:30:0020104:652 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 156 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Костылёво, к.н. 50:30:0020104:652 | ВЭС | расчет филиала | 627.0549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 624 | ООО "ФАБИ" | 748.8 | 748.8 | 32110212283 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 626 |  |  |  | 0
1609 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 350 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 160 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Аксеново, д. 1, к.н. 50:23:0000000:1172 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 350 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 160 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Аксеново, д. 1, к.н. 50:23:0000000:1172 | ВЭС | расчет филиала | 550.6144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 547.86 |  |  |  | 547.8583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 657.43 | 657.43 | 32110212288 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 551 |  |  |  | 0
1610 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 288 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР без замены трансформатора) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Карабаново, д. 69, к.н. 50:16:0401009:633 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 288 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР без замены трансформатора) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Карабаново, д. 69, к.н. 50:16:0401009:633 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 684.18 |  |  |  | 684.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.02 | 821.02 | 32110212291 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687 |  |  |  | 0
1611 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 850 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР без замены трансформатора) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502848:19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 850 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР без замены трансформатора) ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки, к/х Гольцовых, к.н. 50:16:0502848:19 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 684.18 |  |  |  | 684.1833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 821.02 | 821.02 | 32110212293 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687 |  |  |  | 0
1612 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-80; реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 80 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-80; реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 80 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА) ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:72167 | ВЭС | расчет филиала | 1443.8462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1436.625 |  |  |  | 1436.625 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1723.95 | 1723.95 | 32110212298 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1443 |  |  |  | 0
1613 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. 834 ВЛЗ-10 кВ ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, ДСК "Росинка", уч. 14, к.н. 50:36:0020610:6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. 834 ВЛЗ-10 кВ ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, ДСК "Росинка", уч. 14, к.н. 50:36:0020610:6 | ВЭС | расчет филиала | 1153.5119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1148 |  |  |  | 1148 | ООО "ФАБИ" | 1377.6 | 1377.6 | 32110212304 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1152 |  |  |  | 0
1614 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №317 от 02.04.2021 Луховицкий р-н (3 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1333.1388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1327 |  |  |  | 1327 | ООО "ФАБИ" | 1592.4 | 1592.4 | 32110212307 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1331 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по сущ. опорам 2-25) от ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 ТП-299 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, ул. Урицкого, к.н. 50:35:0010516:727 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по сущ. опорам 2-25) от ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 ТП-299 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, рп Белоомут, ул. Урицкого, к.н. 50:35:0010516:727 | ВЭС | расчет филиала | 397.2321 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Майское", уч. 150, к.н. 50:35:0040306:353 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Майское", уч. 150, к.н. 50:35:0040306:353 | ВЭС | расчет филиала | 389.9611 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, г. Луховицы, территория СНТ "Строитель", стр. 129, к.н. 50:35:0040303:405 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, г. Луховицы, территория СНТ "Строитель", стр. 129, к.н. 50:35:0040303:405 | ВЭС | расчет филиала | 545.9456 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1615 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №255 от 19.03.2021 Егорьевский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 3435.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3419 |  |  |  | 3419 | ООО "ФАБИ" | 4102.8 | 4102.8 | 32110212312 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3432 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 38 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 734 "Сирена", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Ефремовский, СДТ "Дорожник-2", к.н. 50:30:0040201:87 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 38 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 734 "Сирена", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/о Ефремовский, СДТ "Дорожник-2", к.н. 50:30:0040201:87 | ВЭС | расчет филиала | 536.4665 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 734 "Сирена"-замена блока-трансформатора 6/10 кВ мощностью 1000 кВА на блок- трансформатора мощностью 4000 кВА, МО, Егорьевский р-он, с/о Ефремовский, сдт «Дорожник-2», к.н. 50:30:0040201:87 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация ПС-110 кВ № 734 "Сирена"-замена блока-трансформатора 6/10 кВ мощностью 1000 кВА на блок- трансформатора мощностью 4000 кВА, МО, Егорьевский р-он, с/о Ефремовский, сдт «Дорожник-2», к.н. 50:30:0040201:87 | ВЭС | расчет филиала | 2899.498 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1616 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №255 от 19.03.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 4047.1559 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4026 |  |  |  | 4026 | ООО "Меридиан Энерго" | 4831.2 | 4831.2 | 32110212316 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4044 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 320-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030102:1638 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 320-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030102:1638 | ВЭС | расчет филиала | 3111.8754 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-119-КТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030115:265 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-119-КТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, к.н. 50:14:0030115:265 | ВЭС | расчет филиала | 935.2805 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1617 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №282 от 26.03.2021 Егорьевский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 5361.7714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5335 |  |  |  | 5335 | ООО "ФАБИ" | 6402 | 6402 | 32110212325 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5356 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 16 ВЛЗ-6 кВ фид. 2 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Соколово, к.н. 50:30:0030102:25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 16 ВЛЗ-6 кВ фид. 2 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Соколово, к.н. 50:30:0030102:25 | ВЭС | расчет филиала | 486.6529 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от оп. 41 до оп. 56 и от оп. 56 до оп. 30 МТП-57 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Соколово, к.н. 50:30:0030102:25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от оп. 41 до оп. 56 и от оп. 56 до оп. 30 МТП-57 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Соколово, к.н. 50:30:0030102:25 | ВЭС | расчет филиала | 721.3864 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 15 и от оп. 13 до оп. 25 КТП-327; КТП-40 10/0,4 кВ № 327 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Надежда", к.н. 50:30:0040302:2027 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 15 и от оп. 13 до оп. 25 КТП-327; КТП-40 10/0,4 кВ № 327 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Надежда", к.н. 50:30:0040302:2027 | ВЭС | расчет филиала | 1353.1988 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 36 ВЛ-6кВ ф.14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0020206:1124 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 36 ВЛ-6кВ ф.14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0020206:1124 | ВЭС | расчет филиала | 587.4742 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство КТПП-160/6/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 (отп. КТП-566) ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 477 "Бруски", ВЛЗ-6 кВ от оп. 162 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, к.н. 50:30:0030212:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160/6/0,4 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 (отп. КТП-566) ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 477 "Бруски", ВЛЗ-6 кВ от оп. 162 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, к.н. 50:30:0030212:14 | ВЭС | расчет филиала | 2213.0591 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1618 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №187 от 26.02.2021, 255 от 19.03.2021, 317 от 02.04.2021 Орехово-Зуевский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 5734.1897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5706 |  |  |  | 5706 | ООО "ФАБИ" | 6847.2 | 6847.2 | 32110212328 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5728 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70 | ВЭС | расчет филиала | 1528.5154 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. "5/285" ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Соболево, к.н. 50:24:0000000:77126 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 129 ВЛЗ-6 кВ фид. "5/285" ПС № 269 "Добрая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Соболево, к.н. 50:24:0000000:77126 | ВЭС | расчет филиала | 740.134 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 27 ТП-45-ТП48 фид. 104 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, к.н. 50:17:0021719:656 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 27 ТП-45-ТП48 фид. 104 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, к.н. 50:17:0021719:656 | ВЭС | расчет филиала | 2451.4347 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1276 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Белавино, к.н. 50:24:0051001:110 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1276 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Белавино, к.н. 50:24:0051001:110 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-23314(289644) от 01.03.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030403:870 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-23314(289644) от 01.03.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030403:870 | ВЭС | расчет филиала | 389.9611 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-04
1619 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП напр-ем ТП № 11406 - РТП № 20058, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Генерала Карбышева, д.З | L_I-252365 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП напр-ем ТП № 11406 - РТП № 20058, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Генерала Карбышева, д.З | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21330.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21309.08 |  |  |  | 21309.0779 | ООО "СМК" | 25570.8935 | 11271.3807 | 32110218933 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21330.41 |  |  |  | 0
1620 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 17448 - ТП № 17449, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, д.16, корп.2 | L_I-252368 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 17448 - ТП № 17449, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, д.16, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20577.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20474.74 |  |  |  | 20474.7369 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 24569.6842 | 10553.4214 | 32110218931 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20577.63 |  |  |  | 0
1621 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 17457 до РТП № 16046 с заходом в новую ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кулакова, д.13 | L_I-252371 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 17457 до РТП № 16046 с заходом в новую ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кулакова, д.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15924.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15844.81 |  |  |  | 15844.8112 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19013.7734 | 8166.9899 | 32110218961 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15924.43 |  |  |  | 0
1622 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-6кВ напр-ем ТП № 4558 - ТП № 1391, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский б-р, д.18Б | L_I-252596 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-6кВ напр-ем ТП № 4558 - ТП № 1391, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский б-р, д.18Б | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13583.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13569.77 |  |  |  | 13569.775 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 16283.73 | 6770.898 | 32110218963 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13583.36 |  |  |  | 0
1623 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 5КЛ-10кВ от новой ТП до врезок в КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Чапаевский пер., д.4 | L_I-252610 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 5КЛ-10кВ от новой ТП до врезок в КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Чапаевский пер., д.4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18096.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 18078.2 |  |  |  | 18078.1954 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 21693.8345 | 8868.0877 | 32110218969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 18096.29 |  |  |  | 0
1624 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку от ф.25 ПС №634 "Сафоново (аб)", РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п Ю8-21-302-33645(237284) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку от ф.25 ПС №634 "Сафоново (аб)", РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п Ю8-21-302-33645(237284) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 944.1158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 938.92 |  |  |  | 938.9234 | АО "КонтурЭнерго" | 1126.708 | 1126.708 | 32110212082 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-06-21
1625 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-30, ПС №776 "Юбилейная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г Ю8-18-302-3184(930278) | I_I-212589 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-30, ПС №776 "Юбилейная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г Ю8-18-302-3184(930278) | ЮЭС | ССР | 1996.942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1986.96 |  |  |  | 1986.955 | ООО "ФАБИ" | 2384.346 | 2384.346 | 32110212100 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1996.94 |  |  |  | 0
1626 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 917 от 09.04.2021г. Волоколамского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 759.9676 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 748.72 |  |  |  | 748.7167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 898.46 | 898.46 | 32110217020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-18 | 2021-05-09 | 2021-05-18 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 749.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 749.02 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1363 по существующим опорам ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:469 | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1363 по существующим опорам ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:469 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 86.0648 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-09 |  | 2021-05-09
справочный | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1363 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", рубильник, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:469 | Г | 44347 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1363 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №407 "Осташево", рубильник, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:469 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 673.9028 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  |  |  | 2021-05-09 |  | 2021-05-09
1627 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29009(293096) от 21.03.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29009(293096) от 21.03.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | СЭС | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 543.08 |  |  |  | 543.0783 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 651.694 | 651.694 | 32110212825 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 545.58 |  |  |  | 0
1628 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563, фид.№3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563, фид.№3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая | СЭС | ориентировочный расчет | 841.8575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 839.36 |  |  |  | 839.3567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1007.228 | 598.7669 | 32110212826 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 841.86 |  |  |  | 0
1629 | Строительство СТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | СЭС | ориентировочный расчет | 1964.5282 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1954.71 |  |  |  | 1954.705 | ООО "КОНТАКТ" | 2345.646 | 1394.4163 | 32110212828 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1964.53 |  |  |  | 0
1630 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Мытищинского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5145.0576 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5119.33 |  |  |  | 5119.33 | ООО "ФАБИ" | 6143.196 | 2047.732 | 32110212831 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-08-17 | 2021-05-24 | 2021-08-17 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5145.06 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-6 кВ от от ПП-6кВ (РЛР-6кВ) ВЛ-6кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", ВРЩ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Новосельцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-6 кВ от от ПП-6кВ (РЛР-6кВ) ВЛ-6кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", ВРЩ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 2572.5288 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-27
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 865 ПС №40 "Лобня", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 2572.5288 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ФАБИ» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-27
1631 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1675.858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1666.64 |  |  |  | 1666.64 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1999.968 | 1234.7629 | 32110212833 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-05-11 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1675.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1675.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1667.14 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1239 ПС №197 "Хотьково", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.3а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1239 ПС №197 "Хотьково", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.3а | СЭС | ориентировочный расчет | 1107.1114 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 705 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 705 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка | СЭС | ориентировочный расчет | 568.7466 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-27
1632 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27986(286558), замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г Химки, квартал Вашутино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27986(286558), замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г Химки, квартал Вашутино | СЭС | ориентировочный расчет | 518.2345 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 518.24 |  |  |  | 518.235 | ООО "КОНТАКТ" | 621.882 | 621.882 | 32110212836 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20 |  | Выписка 009 от 18.05.2021 (49): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 594.34 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
1633 |  |  |  | МТРиО | Поставка тестеров вторичных цепей однофазных систем защиты (ЗНТ 062-0000461) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2760 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 2760 |  |  |  | 2760 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 3312 | 3312 | 32110249964 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-07-31 | 2021-06-23 | 2021-07-31
справочный | Приобретение Универсального однофазного тестера РЗА PTE-100-C-Pro для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002915 | 2021 | МТРиО | Поставка тестеров вторичных цепей однофазных систем защиты (ЗНТ 062-0000461) по титулу "Приобретение Универсального однофазного тестера РЗА PTE-100-C-Pro для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 690 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-07-31
справочный | Приобретение Универсального однофазного тестера РЗА PTE-100-C-Pro для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 3 шт. | J_P-002959 | 2021 | МТРиО | Поставка тестеров вторичных цепей однофазных систем защиты (ЗНТ 062-0000461) по титулу "Приобретение Универсального однофазного тестера РЗА PTE-100-C-Pro для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 3 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2070 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-07-31
1634 | Приобретение Расширенного анализатора для ТТ для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002490 | 2021 | МТРиО | Поставка тестеров вторичных цепей однофазных систем защиты (ЗНТ 062-0000462) по титулу "Приобретение Расширенного анализатора для ТТ для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2079 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЦЕНТР" | 2075 |  |  |  | 2075 | ООО "ЭКРА-ЦЕНТР" | 2490 | 2490 | 32110250159 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 2021-07-31 | 2021-07-20 | 2021-07-31 |  | Выписка 71 от 12.07.2021 ЕУ (008)
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОЗАЩИТА" |  | ООО "ЭНЕРГОЗАЩИТА |  |  | 0
1635 | Реконструкция 4КЛ-6 кВ ПС 17 - РП 5039 с.1, ПС 17 - РП 5039 с.2, ПС 361 - РП 887 с.2, ПС 361 - РП 1580 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, Славянский б-р, ул. 1812 года (21,017 км; 5 359 кв.м.; 4 400 п.м.) | H_I-198493 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-6 кВ ПС 17 - РП 5039 с.1, ПС 17 - РП 5039 с.2, ПС 361 - РП 887 с.2, ПС 361 - РП 1580 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, Славянский б-р, ул. 1812 года (21,017 км; 5 359 кв.м.; 4 400 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 250272.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 250022.38 |  | 1 | 250022.38 | 250022.3773 | ООО "СФ ТЦС" | 300026.8528 | 61570.7281 | 32110234850 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-06-04 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 250272.65 |  |  | 250272.65 | 0
1636 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ ПС 17 - РП 5042, ПС 361 - РП 420, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский проспект (9,217 км; 2 235 кв.м.; 3 794 п.м.) | H_I-198495 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6 кВ ПС 17 - РП 5042, ПС 361 - РП 420, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский проспект (9,217 км; 2 235 кв.м.; 3 794 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 145624.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 145479.03 |  | 1 | 145479.03 | 145479.0254 | ООО "СФ ТЦС" | 174574.8304 | 35888.2056 | 32110236184 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-06-04 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 145624.65 |  |  | 145624.65 | 0
1637 | Приобретение АРМ и офисной техники для филиалов (404 АРМ Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем) | K_P-004867 | 2021 | Работы | Модернизация парка периферийной и офисной техники филиалов ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 41209.559 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" | 41208.57 |  |  |  | 41208.565 | ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" | 49450.278 | 36629.8356 | 32110242790 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-10-28
1638 | Модернизация автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад | J_I-223477 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления мобильными бригадами ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "РМР" | ТКП | 124999.3897 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 124958.33 |  |  |  | 124958.3333 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 149950 | 40390.5724 | 2653321 | b2b-moesk.ru | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2022-05-05
1639 | Модернизация ПС 193 "Троицкая"""", замена масляных выключателей 110 кВ | H_I-186340 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Модернизация ПС 193 "Троицкая"""", замена масляных выключателей 110 кВ | ПАО "РМР" | ССР | 6532.8122 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 6532.81 |  | 1 | 6438.74 | 6438.7397 | ООО "СтройЭнергоКом" | 7726.4877 |  | 2651958 | b2b-moesk.ru | 2021-04-15 | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | 6532.81 |  |  | 6532.81 | 0
участник | [12 empty] | АО "Завод РЭТО" | 6530.38 | АО "Завод РЭТО" |  |  | 0
1640 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-262, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Вельяминово (насел. местность) (3,35 км) | K_I-234697 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-262, ПС №491 "Прудная"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Вельяминово (насел. местность) (3,35 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.6425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 459.87 |  |  |  | 459.8666 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 551.84 | 551.84 | 32110235013 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-02 | 2021-05-19 | 2021-06-02 | 2021-06-30
1641 | Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №174 с заменой на БМКТП-160-10/0,4кВ, ПС №698 "Ситня"""", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Залуги (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185156 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №174 с заменой на БМКТП-160-10/0,4кВ, ПС №698 "Ситня"""", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Залуги (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 759.0206 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 754.85 |  |  |  | 754.846 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 905.8152 | 516.3993 | 32110235005 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-12-31
1642 | Модернизация КРН-10кВ №8 на ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево"""", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Подольск (0,01 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | J_I-223882 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КРН-10кВ №8 на ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево"""", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Подольск (0,01 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 2157.3358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2145.47 |  |  |  | 2145.4704 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2574.5645 | 1467.7424 | 32110235010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-12-31
1643 | Модернизация ЗТП-630/400-10/0,4кВ №23 с заменой ячеек ГДР (10 шт.), ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, к. Шестово | E_I-185217 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-630/400-10/0,4кВ №23 с заменой ячеек ГДР (10 шт.), ПС №755 "Молоково"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, к. Шестово | ПАО "РМР" | ССР | 8040.5173 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7995.49 |  | 1 | 7995.49 | 7995.49 | ООО "ФАБИ" | 9594.588 | 5335.527 | 32110234840 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-08 | 2021-05-19 | 2021-06-08 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8040.52 |  |  | 8040.52 | 0
1644 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 6КЛ-10кВ от РТП № 16005, ТП № 1922, врезки в КЛ напр-ем ТП № 16902 - ТП № 19223 (с монтажом муфт в сторону ТП № 16902) до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.17 | L_I-251263 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 6КЛ-10кВ от РТП № 16005, ТП № 1922, врезки в КЛ напр-ем ТП № 16902 - ТП № 19223 (с монтажом муфт в сторону ТП № 16902) до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22271.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22249.13 |  | 1 | 22249.13 | 22249.1286 | ООО "СМК" | 26698.9543 | 26698.9543 | 32110234963 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-07 | 2021-05-15 | 2021-06-07 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22271.4 |  |  | 22271.4 | 0
1645 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 5055 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, АВР-0,4кВ, сборки н/н ЩРНВ-14-2500(1600), установка в ТП № 6694 тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.7, к.1, ул.Маршала Тимошенко, вл.8 | L_I-240632 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 5055 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, АВР-0,4кВ, сборки н/н ЩРНВ-14-2500(1600), установка в ТП № 6694 тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.7, к.1, ул.Маршала Тимошенко, вл.8 | МКС | ориентировочный расчет | 13398.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 13384.61 |  |  |  | 13384.61 | ООО "СМК" | 16061.532 | 7112.1175 | 32110235534 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-02 | 2021-05-25 | 2021-06-02 | 2022-02-28
1646 | Строительство 2КЛ-10кВ ПС 12 - РП 12053 с.1, ПС 12 - РП 12053 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 | L_I-252182 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ПС 12 - РП 12053 с.1, ПС 12 - РП 12053 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5874.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5871.25 |  |  |  | 5871.2549 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7045.5059 | 7045.5059 | 32110235541 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-06-17
1647 | Строительство 11КЛ-10кВ ПС 12 - РП 2740 с.1,с.2,с.3,с.4, ПС 12 - РП 18168, ПС 12 - РП 12180 с.1,с.2, ТП 17709 А,Б - ТП 10487 А,Б, РП 14100 с.1,с.2 - ТП 21430 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 | L_I-252183 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 11КЛ-10кВ ПС 12 - РП 2740 с.1,с.2,с.3,с.4, ПС 12 - РП 18168, ПС 12 - РП 12180 с.1,с.2, ТП 17709 А,Б - ТП 10487 А,Б, РП 14100 с.1,с.2 - ТП 21430 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 | МКС | ориентировочный расчет | 8524.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8520.32 |  |  |  | 8520.3207 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10224.3849 | 10224.3849 | 32110235550 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-06-17
1648 | Строительство КЛ-10кВ РП 15104 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.6 | L_I-252184 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ РП 15104 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2958.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 2928.52 |  |  |  | 2928.5183 | ООО "ТРИЭМ" | 3514.222 | 3514.222 | 32110237548 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-17
1649 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП 789 А,Б - ТП 5070 А,Б, 12КЛ-0,4кВ ТП 19947 А,Б - вв.94306, вв.112185, вв.19333, вв.18290, вв.9113, вв.32475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 | L_I-252185 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП 789 А,Б - ТП 5070 А,Б, 12КЛ-0,4кВ ТП 19947 А,Б - вв.94306, вв.112185, вв.19333, вв.18290, вв.9113, вв.32475, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 | МКС | ориентировочный расчет | 2959.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2930.37 |  |  |  | 2930.3673 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3516.4408 | 2517.6884 | 32110237579 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-11-17
1650 | Реконструкция 3КЛ-10кВ Р П 15018 с.1 - ПС 825, ТП 14525 Б - ТП 19811 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.9 | L_I-252186 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ Р П 15018 с.1 - ПС 825, ТП 14525 Б - ТП 19811 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2264.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2241.4 |  |  |  | 2241.4016 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2689.6819 | 2689.6819 | 32110237587 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-17
1651 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП 12202 с.1,с.2 - ТП 14610 А,Б, РП 17153 с.1, с.2 - ТП 21662 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, вл.36 | L_I-252187 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ РП 12202 с.1,с.2 - ТП 14610 А,Б, РП 17153 с.1, с.2 - ТП 21662 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, вл.36 | МКС | ориентировочный расчет | 2547.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2521.95 |  |  |  | 2521.9508 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3026.3409 | 3026.3409 | 32110235522 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-17
1652 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6327 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Лосиноостровский, мкр.3, корп.53 | J_I-217690 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6327 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Лосиноостровский, мкр.3, корп.53 | МКС | ССР | 871.0417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 870.17 |  |  |  | 870.171 | ООО "ЭСК" | 1044.2052 | 1044.2052 | 32110237820 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-06-30
1653 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 14689А - ТП 20760А, ТП 14689Б - ТП 20760Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.З, стр.З | L_I-253073 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ТП 14689А - ТП 20760А, ТП 14689Б - ТП 20760Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.З, стр.З | МКС | ориентировочный расчет | 727.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 719.98 |  |  |  | 719.9775 | ООО "ТРИЭМ" | 863.973 | 863.973 | 32110237824 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-07-18
1654 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26587 с установкой 2-х сборок н/н с количеством присоединений 12 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арсюкова, д.5А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26587 с установкой 2-х сборок н/н с количеством присоединений 12 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арсюкова, д.5А | МКС | ориентировочный расчет | 1668.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1666.76 |  |  |  | 1666.7646 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2000.1175 | 2000.1175 | 32110238053 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-06-30
1655 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул 1-я Рыбинская, вл.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу :Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул 1-я Рыбинская, вл.2 | МКС | ССР | 4952.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4947.95 |  |  |  | 4947.9471 | ООО "СМК" | 5937.5365 | 5937.5365 | 32110238106 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-07 | 2021-05-25 | 2021-06-07 | 2021-06-30
1656 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26587 А до ВРЩ-0,4кВ № 136260, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арсюкова, д.5А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26587 А до ВРЩ-0,4кВ № 136260, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арсюкова, д.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6612.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6605.83 |  |  |  | 6605.8292 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7926.9951 | 7926.9951 | 32110234972 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6612.44 |  |  |  | 0
1657 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19910 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.31, стр.6 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19910 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.31, стр.6 | ПАО "РМР" | ССР | 6450.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 6256.71 |  |  |  | 6256.7102 | ООО "СМК" | 7508.0522 | 7508.0522 | 32110234979 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6450.22 |  |  |  | 0
1658 | Реконструкция 4КЛ-10кВ от ячеек № 406, № 208 ПС 500/220/110/20/10кВ № 214 Очаково до РТП-10/0,4кВ № 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.51, стр.1-12 | K_I-228141 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ячеек № 406, № 208 ПС 500/220/110/20/10кВ № 214 Очаково до РТП-10/0,4кВ № 16179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.51, стр.1-12 | ПАО "РМР" | ССР | 70556.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 70486.1 |  | 1 | 70486.1 | 70486.1017 | ООО "СК СИСТЕМА" | 84583.322 | 48446.7854 | 32110234969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 70556.66 |  |  | 70556.66 | 0
1659 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек.4 ПС №425 "Яковлево", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д Ждановское, уч 248 Ю8-21-302-38919(295398) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек.4 ПС №425 "Яковлево", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д Ждановское, уч 248 Ю8-21-302-38919(295398) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6569.9392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6537.09 |  |  |  | 6537.0895 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7844.5074 | 7844.5074 | 32110234998 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-09-17
1660 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д Коледино Ю8-21-302-35193(184239) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11799(991901)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д Коледино Ю8-21-302-35193(184239) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13223.2867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 13150.56 |  |  |  | 13150.5586 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 15780.6703 | 15780.6703 | 32110235000 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-21 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 13223.28 |  |  |  | 0
1661 | Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1508 путем замены трансформаторов на 2х400 кВА, ячеек 10 кВ на два моноблока RM-6, ШРНН 0,4 кВ на 14 присоединений, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180609:46 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №1508 путем замены трансформаторов на 2х400 кВА, ячеек 10 кВ на два моноблока RM-6, ШРНН 0,4 кВ на 14 присоединений, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д. Каменка; 50:26:0180609:46 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6568.9586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6536.11 |  |  |  | 6536.1138 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7843.3366 | 7843.3366 | 32110235736 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6568.96 |  |  |  | 0
1662 | Строительство КЛ-10 кВ, от существующей линейной ячейки в РУ-10 кВ БКТП №209, РУ-10 кВ КТП №213, до РУ-10 кВ ТП №1 Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский , кв-л 86 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, от существующей линейной ячейки в РУ-10 кВ БКТП №209, РУ-10 кВ КТП №213, до РУ-10 кВ ТП №1 Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский , кв-л 86 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20056.4878 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19956.21 |  |  |  | 19956.2054 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 23947.4464 | 10263.1913 | 32110235744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2022-03-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20056.49 |  |  |  | 0
1663 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6521 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 8КЛ-6кВ от ТП № 6521 до сущ-их КЛ-6кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 6521 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.8, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6521 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 8КЛ-6кВ от ТП № 6521 до сущ-их КЛ-6кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 6521 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.8, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12462.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12450 |  |  |  | 12449.9959 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 14939.995 | 14939.995 | 32110234975 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-07 | 2021-05-30 | 2021-06-07 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 12462.46 |  |  |  | 0
1664 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17474 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.1/3, стр.5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17474 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, д.1/3, стр.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9064.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9055.45 |  |  |  | 9055.4521 | ООО "СМК" | 10866.5426 | 10866.5426 | 32110234987 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9064.52 |  |  |  | 0
1665 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-81; ТП-250 10/0,4 кВ (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена яч. на яч. ЩО-70КН № 81 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/о Рязановский, д. Ерёмино, ул. Зеленая, д. 16, к.н. 50:14:0010212:159 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 80 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-81; ТП-250 10/0,4 кВ (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена яч. на яч. ЩО-70КН № 81 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/о Рязановский, д. Ерёмино, ул. Зеленая, д. 16, к.н. 50:14:0010212:159 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10917.3984 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10914.9 |  |  |  | 10914.8983 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13097.878 | 13097.878 | 32110235746 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-08-08
1666 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, Ярославское ш., д.3, корп.2, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8594.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 8585.66 |  |  |  | 8585.6641 | ООО "СМК" | 10302.7969 | 4157.9145 | 32110235759 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2022-03-16
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19242 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП № 19242, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.3, корп.2, стр.1 | L_I-252203 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19242 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП № 19242, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.3, корп.2, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8520.4 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СМК» |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-05-30
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19242 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.3, корп.2, стр.1 | L_I-252204 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19242 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.3, корп.2, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73.8583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «СМК» |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-05-30
1667 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20944 до ВРЩ-0,4кВ № 46117, 46116 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.14, стр.1А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20944 до ВРЩ-0,4кВ № 46117, 46116 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.14, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 5693.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5690.75 |  |  |  | 5690.7452 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6828.8942 | 6828.8942 | 32110238067 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 2021-06-30
1668 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4801 до ВРЩ-0,4кВ № 72417 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Степана Шутова, д.4, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4801 до ВРЩ-0,4кВ № 72417 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Степана Шутова, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2353.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2351.18 |  |  |  | 2351.1795 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2821.4154 | 2821.4154 | 32110237829 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-27 | 2021-05-20 | 2021-05-27 | 2021-06-30
1669 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28332 до опоры № 106, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.303 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы 2 этап) по титулу :Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28332 до опоры № 106, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.303 | МКС | ССР | 651.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 645.5 |  |  |  | 645.4957 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 774.5948 | 774.5948 | 32110237835 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-07 | 2021-05-21 | 2021-06-07 | 2021-07-30
1670 | Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.РП № 16111 - ТП № 11411, КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 15820, КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 15820 - ТП № 11411, ТП № 15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 | J_I-221040 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр.РП № 16111 - ТП № 11411, КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 15820, КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 15820 - ТП № 11411, ТП № 15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 | МКС | ССР | 4214.1083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4209.89 |  |  |  | 4209.8939 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5051.8727 | 5051.8727 | 32110238073 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-07-30
1671 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19757 (луч А и Б) до существующего ВРЩ-0,4кВ № 97097 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гурьевский пр-д, д.27, корп.3 | L_I-239646 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19757 (луч А и Б) до существующего ВРЩ-0,4кВ № 97097 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гурьевский пр-д, д.27, корп.3 | МКС | ССР | 5009.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5006.62 |  |  |  | 5006.6204 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6007.9445 | 6007.9445 | 32110238084 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-07-30
1672 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1225 до ближайшей стены фасада здания в сторону Остаповского пр-да, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский пр-д, д.10, стр.22 | L_I-253057 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1225 до ближайшей стены фасада здания в сторону Остаповского пр-да, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский пр-д, д.10, стр.22 | МКС | ориентировочный расчет | 3766.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3762.45 |  |  |  | 3762.4508 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4514.9409 | 4514.9409 | 32110237838 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 2021-06-26
1673 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11310 до ВРЩ-0,4кВ № 86355 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 86355, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское шоссе, д.74, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11310 до ВРЩ-0,4кВ № 86355 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 86355, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское шоссе, д.74, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5305.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5300.54 |  |  |  | 5300.5362 | ООО "СМК" | 6360.6434 | 2659.5025 | 32110238020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2022-03-16
1674 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11299 до ВРЩ-0,4кВ № 73757, № 74361 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 73757, № 74361, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, кор.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11299 до ВРЩ-0,4кВ № 73757, № 74361 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 73757, № 74361, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, кор.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3591.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3590.86 |  |  |  | 3590.8579 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 4309.0294 | 1792.9178 | 32110237851 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-16
1675 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76885, № 76886, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12916 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76885, № 76886, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.52, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4437.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4434.8 |  |  |  | 4434.7985 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5321.7582 | 2231.1151 | 32110238027 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2022-03-18
1676 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11638 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36, соор.4 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11638 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36, соор.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2173.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2151.47 |  |  |  | 2151.468 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2581.7616 | 1077.2178 | 32110237859 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2022-03-18
1677 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19902 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное шоссе, д.1, корп.2, стр.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19902 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное шоссе, д.1, корп.2, стр.8 | МКС | ориентировочный расчет | 5414.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5412.11 |  |  |  | 5412.1096 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6494.5315 | 6494.5315 | 32110238031 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-07-19
1678 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 779 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 59134, № 59135, в т.ч. ПИР: г.Москва, площадь Победы, д.2, кор.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 779 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 59134, № 59135, в т.ч. ПИР: г.Москва, площадь Победы, д.2, кор.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2330.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 2328.6 |  |  |  | 2328.6021 | ООО "ЭСК" | 2794.3225 | 1154.5985 | 32110238590 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-18
1679 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 638 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 67196, № 67199, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.8, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 638 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 67196, № 67199, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.8, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2772.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 2772.57 |  |  |  | 2772.5727 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 3327.0873 | 1351.2743 | 32110238596 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-23
1680 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12867 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76891, № 76892, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.42, корп.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12867 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76891, № 76892, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.42, корп.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5305.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5303.19 |  |  |  | 5303.1891 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6363.8269 | 2695.7878 | 32110238068 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2022-03-15
1681 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13540 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76889, № 76890, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.66, корп.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13540 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 76889, № 76890, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.66, корп.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3565.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3529.81 |  |  |  | 3529.8055 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4235.7666 | 1768.6183 | 32110238606 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-15
1682 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14905 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 129644, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.88/26, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14905 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 129644, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.88/26, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4002.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3998.62 |  |  |  | 3998.6224 | ООО "СТРОЙБУР" | 4798.3468 | 2022.9964 | 32110238612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2022-03-15
1683 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4307 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв. № 59130, 59131, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.36А, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4307 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв. № 59130, 59131, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.36А, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5011.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 5006.3 |  |  |  | 5006.2967 | ООО "СФ ТЦС" | 6007.556 | 2532.8024 | 32110238072 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2022-03-15
1684 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22834 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД Тайнинская (91км+150) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22834 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД Тайнинская (91км+150) | МКС | ориентировочный расчет | 3568.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3564.65 |  |  |  | 3564.6488 | ООО "ДСЛАБ" | 4277.5785 | 1805.0775 | 32110238617 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-12
1685 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12524 (нового СП-0,4кВ) до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 12524 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Карачаровская ул., вл.20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12524 (нового СП-0,4кВ) до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 12524 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Карачаровская ул., вл.20 | МКС | ориентировочный расчет | 4194.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4192.17 |  |  |  | 4192.1699 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5030.6038 | 5030.6038 | 32110238079 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-07-15
1686 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23501 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Крутицкий пер., мост автодорожный Новоспасский через р.Москва (левый берег) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23501 с установкой 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Крутицкий пер., мост автодорожный Новоспасский через р.Москва (левый берег) | МКС | ориентировочный расчет | 946.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 946.27 |  |  |  | 946.2686 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1135.5224 | 469.0201 | 32110238118 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2022-03-11
1687 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адреса: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.9 .) | МКС | ориентировочный расчет | 2328.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2325.75 |  |  |  | 2325.7549 | ООО "ДСЛаб" | 2790.9059 | 2790.9059 | 32110238013 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-09-12
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20097 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.9 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20097 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 2254.2833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14709 - вв.4828 и вв.4828 - вв.6093 смуфтить за пределами здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.9 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14709 - вв.4828 и вв.4828 - вв.6093 смуфтить за пределами здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 73.8 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-22 |  |  | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
1688 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4969 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.74457, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.52А, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4969 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.74457, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.52А, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4658.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 4654.32 |  |  |  | 4654.316 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5585.1792 | 2332.0573 | 32110238082 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-15
1689 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15245 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, между д.130, корп.5 и д.132, корп.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15245 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, между д.130, корп.5 и д.132, корп.6 | МКС | ориентировочный расчет | 4275.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4271.24 |  |  |  | 4271.2415 | ООО "СМК" | 5125.4898 | 5125.4898 | 32110238091 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2021-07-15
1690 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28734 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 75228, 75229, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80А, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28734 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 75228, 75229, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80А, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2909.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 2906.95 |  |  |  | 2906.9481 | ООО "ЭСК" | 3488.3378 | 1451.4412 | 32110238622 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2022-03-16
1691 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12520 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 58657, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.60, кор.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12520 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 58657, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.60, кор.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2793.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2791.15 |  |  |  | 2791.1481 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3349.3777 | 1400.4367 | 32110238624 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2022-03-16
1692 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6512 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 65429, 65430, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.8, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6512 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 65429, 65430, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.8, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2393.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2391.13 |  |  |  | 2391.1315 | ООО "СТРОЙБУР" | 2869.3578 | 1197.2148 | 32110238627 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2022-03-18
1693 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17479 (луч Б) до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ напротив здания по адресу: ш.Энтузиастов, д.98, корп.6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.98Б, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17479 (луч Б) до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ напротив здания по адресу: ш.Энтузиастов, д.98, корп.6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.98Б, стр.1 | МКС | ССР | 693.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 693.09 |  |  |  | 693.0892 | ООО "СК СИСТЕМА" | 831.7071 | 469.067 | 32110238642 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-12-31
1694 | Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24816 до ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вв. № 40059,40060, с установкой в ТП № 24816 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений, 28КЛ-0,4кВ от ТП № 24816 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.19 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительсво КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24816 до ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вв. № 40059,40060, с установкой в ТП № 24816 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений, 28КЛ-0,4кВ от ТП № 24816 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.19 | МКС | ССР | 3749.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3745.3 |  |  |  | 3745.301 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4494.3611 | 2534.7345 | 32110238644 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 2021-12-31
1695 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 87860, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский проезд, д.12А, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 87860, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский проезд, д.12А, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4658.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4656.65 |  |  |  | 4656.6455 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5587.9746 | 2303.1517 | 32110238100 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 2022-03-23
1696 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15555 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер, д.22Б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15555 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер, д.22Б | МКС | ориентировочный расчет | 3639.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 3637.37 |  |  |  | 3637.3691 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 4364.8429 | 4364.8429 | 32110238649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-28 | 2021-05-20 | 2021-05-28 | 2021-07-25
1697 | Реконструкция КЛ-10 кВ, перевод КЛ-10 кВ, 1 шт., направлением яч. №21 РУ-10 кВ ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) – РТП-10/0,4 кВ №20198 из яч. №21 РУ-10 кв ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) в яч №12 РУ- 10 кВ | I_I-205357 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ, перевод КЛ-10 кВ, 1 шт., направлением яч. №21 РУ-10 кВ ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) – РТП-10/0,4 кВ №20198 из яч. №21 РУ-10 кв ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) в яч №12 РУ- 10 кВ | НМ | ССР | 464.6639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 462.34 |  |  |  | 462.3406 | ООО "Технолог" | 554.8087 | 554.8087 | 32110238298 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-03 | 2021-05-15 | 2021-06-03 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 464.66 |  |  |  | 0
1698 | Реконструкция РП-10 кВ №11 с установкой и наладкой 1 доп. линейной ячейки, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, поселение Десеновское | K_I-237211 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №11 с установкой и наладкой 1 доп. линейной ячейки, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, поселение Десеновское | НМ | ССР | 1332.7285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1326.06 |  |  |  | 1326.0649 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1591.2778 | 643.0506 | 32110238293 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2022-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1331.4 |  |  |  | 0
1699 | Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 кВ №1602 путем строительства КТП-630кВА/10/0,4кВ с транс. 630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Каменка; 50:26:180612:98 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 кВ №1602 путем строительства КТП-630кВА/10/0,4кВ с транс. 630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Каменка; 50:26:180612:98 | НМ | ОР | 2543.8062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2531.09 |  |  |  | 2531.0871 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3037.3046 | 3037.3046 | 32110238290 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2541.26 |  |  |  | 0
1700 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №316. В ЗТП-6/0,4 кВ №316 заменить транс. 630 кВА на транс. 1000 кВА , замена ячейки на ячейку с вакуумным выкл., ШРНН 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское ( 55.513907, 37.290723) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №316. В ЗТП-6/0,4 кВ №316 заменить транс. 630 кВА на транс. 1000 кВА , замена ячейки на ячейку с вакуумным выкл., ШРНН 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское ( 55.513907, 37.290723) | НМ | ОР | 2675.197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2661.82 |  |  |  | 2661.821 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3194.1852 | 3194.1852 | 32110238283 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2021-05-15 | 2021-06-04 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2675.17 |  |  |  | 0
1701 | Строительство КЛ-6 кВ-4 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово", СП-6 кВ-2 шт., в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Димитрова, д.1, к.н. 50:57:0100502:29 | J_I-218872 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ-4 шт. от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово", СП-6 кВ-2 шт., в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Димитрова, д.1, к.н. 50:57:0100502:29 | ПАО "РМР" | ССР | 25629.7549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 25502 |  | 1 | 25502 | 25502 | ООО "ФАБИ" | 30602.4 | 30602.4 | 32110235752 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-08 | 2021-05-26 | 2021-06-08 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 25629.75 |  |  | 25629.75 | 0
1702 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ТП № 22338, ТП № 16793 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, д.94, корп.1 | L_I-252708 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ТП № 22338, ТП № 16793 до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижегородская, д.94, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29786.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 29756.65 |  | 1 | 29756.65 | 29756.6469 | ООО "СК СИСТЕМА" | 35707.9763 | 6164.2074 | 32110235776 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-11 | 2021-05-30 | 2021-06-11 | 2023-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 29786.43 |  |  | 29786.43 | 0
1703 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 22065, ТП № 22064 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Семеновская, д.13, стр.2 | L_I-252709 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 22065, ТП № 22064 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Семеновская, д.13, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21247.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 21226.02 |  |  |  | 21226.0194 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 25471.2233 | 4796.0056 | 32110235782 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 2023-02-25
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21247.27 |  |  |  | 0
1704 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16299, ТП № 16298 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Гражданская ул., вл.35 | L_I-252710 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16299, ТП № 16298 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Гражданская ул., вл.35 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20587.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20567.25 |  |  |  | 20567.2455 | ООО "СМК" | 24680.6946 | 11291.168 | 32110235788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20587.83 |  |  |  | 0
1705 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-6кВ напр-ем РТП № 5057 - ТП № 6531, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Толбухина, вл.2/4 | L_I-252713 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-6кВ напр-ем РТП № 5057 - ТП № 6531, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Толбухина, вл.2/4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15094.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15079.42 |  |  |  | 15079.4222 | ООО «Монблан Инжиниринг» | 18095.3066 | 3216.3219 | 32110235790 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-07 | 2021-05-30 | 2021-06-07 | 2023-03-16
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15094.52 |  |  |  | 0
1706 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15044, ТП№ 13189 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., вл.45 | L_I-252714 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15044, ТП№ 13189 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., вл.45 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21720.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21698.81 |  |  |  | 21698.8128 | ООО "СМК" | 26038.5754 | 4597.436 | 32110235794 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2021-05-30 | 2021-06-09 | 2023-03-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21720.53 |  |  |  | 0
1707 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29354, вр.в ТП № 29354-ТП № 11898 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.7А | L_I-252715 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29354, вр.в ТП № 29354-ТП № 11898 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.7А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19416.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19397.17 |  |  |  | 19397.1668 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23276.6001 | 3806.2365 | 32110235798 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-21 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-18 | 2021-05-30 | 2021-06-18 | 2023-03-16
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19416.58 |  |  |  | 0
1708 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12982 с установкой тр-ов 2x1000кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12982 до сущ. КЛ-10кВ, 22КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | J_I-225454 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12982 с установкой тр-ов 2x1000кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12982 до сущ. КЛ-10кВ, 22КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | ПАО "РМР" | ССР | 15824.9 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15816.99 |  |  |  | 15816.9876 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18980.3851 | 10820.5934 | 32110235857 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15824.9 |  |  |  | 0
1709 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | J_I-226874 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР (разработка раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, раздела по обеспечению сохранности культурного наследия и согласование проектной документации в Департаменте культурного наследия г. Москвы) по титулу: "Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12" | МКС | ориентировочный расчет | 888.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 888.05 |  |  |  | 888.0531 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1065.6637 | 586.8192 | 32110238008 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2022-01-10
1710 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №276, РП№22 с установкой, оборудованием и наладкой ячеек на 1 сек., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО п. Краснопахорское. | L_I-241182 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС-35/6 кВ №276, РП№22 с установкой, оборудованием и наладкой ячеек на 1 сек., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО п. Краснопахорское. | НМ | ССР | 3010.1343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2995.08 |  |  |  | 2995.0836 | ООО "Технолог" | 3594.1004 | 1039.9596 | 32110238303 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-28 | 2021-05-15 | 2021-05-28 | 2022-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3010.13 |  |  |  | 0
1711 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново, в 1300 м на С-В, 50:18:0090111:1478 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново, в 1300 м на С-В, 50:18:0090111:1478 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 893.0535 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 879.66 |  |  |  | 879.6583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1055.59 | 1055.59 | 32110238480 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 880.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 880.19 |  |  |  | 0
1712 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 РП-5 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1269 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 РП-5 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1269 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 689.2747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 679.07 |  |  |  | 679.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 814.89 | 814.89 | 32110238483 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 679.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 679.42 |  |  |  | 0
1713 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-8 ПС-35 кВ №462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Артемки, 50:06:0110202:738 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-8 ПС-35 кВ №462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Артемки, 50:06:0110202:738 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 450.9951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 444.23 |  |  |  | 444.2333 | ООО "ЭЛМОНТ" | 533.08 | 533.08 | 32110238487 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 444.32 |  |  |  | 0
1714 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:98 | Г | 44396 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:98 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1574.5072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1550.58 |  |  |  | 1550.575 | ООО "ФАБИ" | 1860.69 | 1860.69 | 32110238494 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-05-22 | 2021-06-02 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1551.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1552.46 |  |  |  | 0
1715 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ№2926 (замена КТП и трансформатора 160кВА на КТП и трансформатор 400кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ№2926 (замена КТП и трансформатора 160кВА на КТП и трансформатор 400кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино | СЭС | ориентировочный расчет | 648.2887 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 645.05 |  |  |  | 645.0475 | ООО "ЭНКОМ" | 774.057 | 774.057 | 32110239116 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 648.29 |  |  |  | 0
1716 |  | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ с КТП-66, ПС №755 "Молоково", ЩР-0,4 кВ, Рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-19-302-5250(717964) | ЮЭС | ССР | 584.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 581.57 |  |  |  | 581.565 | ООО "ФАБИ" | 697.878 | 697.878 | 32110236232 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 584.49 |  |  |  | 0
1717 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Пуговичино Ю8-21-302-39050(294533) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Пуговичино Ю8-21-302-39050(294533) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 977.1825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 971.81 |  |  |  | 971.8085 | АО "КонтурЭнерго" | 1166.1702 | 477.4254 | 32110236228 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 2022-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 977.18 |  |  |  | 0
1718 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от н/в шпилек тр-ра в ТП-93, ПС №721 "Ям", РЩ-0,4 кВ, рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-21-302-39898(311910) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от н/в шпилек тр-ра в ТП-93, ПС №721 "Ям", РЩ-0,4 кВ, рубильник, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-21-302-39898(311910) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 466.2358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 463.67 |  |  |  | 463.6717 | АО "КонтурЭнерго" | 556.406 |  | 32110236222 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 466.24 |  |  |  | 0
1719 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-39803(316175) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-39803(316175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 778.7792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 774.5 |  |  |  | 774.4959 | АО "КонтурЭнерго" | 929.3951 | 929.3951 | 32110236220 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 778.77 |  |  |  | 0
1720 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №595 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-595 с подвесом провода, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Съяново-2 д, д.80 Ю8-21-303-39712(314493) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №595 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-595 с подвесом провода, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Съяново-2 д, д.80 Ю8-21-303-39712(314493) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 626.6758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 623.54 |  |  |  | 623.54 | ООО "ФАБИ" | 748.248 | 748.248 | 32110236218 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-06-01 | 2021-05-12 | 2021-06-01 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 626.68 |  |  |  | 0
1721 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-39928(314244) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-39928(314244) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 491.1475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 488.69 |  |  |  | 488.69 | ООО "ФАБИ" | 586.428 | 586.428 | 32110236215 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-08-06 | 2021-05-12 | 2021-08-06 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 491.15 |  |  |  | 0
1722 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 2хРЛР-10 кВ, ПУ (2,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, в 1300 м на Ю-З, 50:00:0000000:19 | L_I-252802 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", 2хРЛР-10 кВ, ПУ (2,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, в 1300 м на Ю-З, 50:00:0000000:19 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3292.1421 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3242.76 |  |  |  | 3242.7583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3891.31 | 1632.7175 | 32110238497 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-06-02 | 2021-05-23 | 2021-06-02 | 2022-03-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 3244.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3243.42 |  |  |  | 0
1723 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №675 от 31.03.2021 Дмитровского района №1 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3494.472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3491.97 |  |  |  | 3491.9708 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4190.365 | 4190.365 | 32110239118 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3494.47 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция с КТП-6/0,4 кВ №204 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кунисниково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция с КТП-6/0,4 кВ №204 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кунисниково | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №175 (замена КТП и сущ. трасформатора на КТП и трансформатор 400кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Пересветово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №175 (замена КТП и сущ. трасформатора на КТП и трансформатор 400кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Пересветово | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Строительство ТП-6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.1 ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Буденовец, ул. Даниловская Слобода | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.1 ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх Буденовец, ул. Даниловская Слобода | СЭС | ориентировочный расчет | 2192.0611 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
1724 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №675 от 31.03.2021 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1630.5505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1628.05 |  |  |  | 1628.0508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1953.661 | 1953.661 | 32110239119 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-14 | 2021-05-27 | 2021-05-14 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1630.55 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№8 ПС №824 "Юрьево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№8 ПС №824 "Юрьево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево | СЭС | ориентировочный расчет | 1143.5338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-14 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 487.0168 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-18
1725 | Реконструкция существующей ЗТП-10/0,4кВ №8 (замена сущ. трансформатора на трансформатор630 кВА), КЛ-10 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция существующей ЗТП-10/0,4кВ №8 (замена сущ. трансформатора на трансформатор630 кВА), КЛ-10 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | СЭС | ориентировочный расчет | 1569.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1566.9 |  |  |  | 1566.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1880.28 | 1107.0807 | 32110239120 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1569.4 |  |  |  | 0
1726 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №675 от 31.03.2021 Клинского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2015.5981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2005.52 |  |  |  | 2005.52 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2406.624 | 2406.624 | 32110239121 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2015.59 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер ТП-354 – ТП-355 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль, ул. Октябрьская, д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер ТП-354 – ТП-355 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль, ул. Октябрьская, д.10 | СЭС | ориентировочный расчет | 570.1616 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «142108, ТП-376-КТП-45-ТП-363»ПС №142 "Ванино",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «142108, ТП-376-КТП-45-ТП-363»ПС №142 "Ванино",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово | СЭС | ориентировочный расчет | 1445.4365 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
1727 | Строительство МТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП-39 – ТП-287 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское , д. Борис-Глеб | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП-39 – ТП-287 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское , д. Борис-Глеб | СЭС | ориентировочный расчет | 1610.7719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1602.72 |  |  |  | 1602.7175 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1923.261 | 1923.261 | 32110239122 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1610.77 |  |  |  | 0
1728 | Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. «ЛИРА» ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. «ЛИРА» ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево | СЭС | ориентировочный расчет | 1775.859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНКОМ" | 1766.98 |  |  |  | 1766.9792 | ООО "ЭНКОМ" | 2120.375 | 2120.375 | 32110239124 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1775.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1766.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1775.86 |  |  |  | 0
1729 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 523 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, уч.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 523 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, уч.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 792.0963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 788.14 |  |  |  | 788.1355 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 945.7626 | 945.7626 | 32110239125 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 792.1 |  |  |  | 0
1730 | Строительство КТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29117(291918) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29117(291918) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 3188.4623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3172.52 |  |  |  | 3172.5192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3807.023 | 2241.5182 | 32110239127 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3188.46 |  |  |  | 0
1731 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29050(291898) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29050(291898) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 3453.9682 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3436.7 |  |  |  | 3436.6975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4124.037 | 2428.1713 | 32110239128 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3453.97 |  |  |  | 0
1732 | Строительство КТП-10/0,4кВ (замена КТП), КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27993(278417) от 03.03.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ (замена КТП), КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27993(278417) от 03.03.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 5306.9565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5280.42 |  |  |  | 5280.4217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6336.506 | 3730.84 | 32110239129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5306.97 |  |  |  | 0
1733 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29117(291918) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29117(291918) от 17.03.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Алексеевское | СЭС | ориентировочный расчет | 2932.9786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2918.31 |  |  |  | 2918.3133 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3501.976 | 2061.9111 | 32110239130 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2932.98 |  |  |  | 0
1734 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №675 от 31.03.2021Солнечногорского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4074.3194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4053.95 |  |  |  | 4053.9467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4864.736 | 4864.736 | 32110239131 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4074.32 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №438 "Бакеево", КРУН-10 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №438 "Бакеево", КРУН-10 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 2680.6232 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-28721(289815 от 15.003.2021), ПС №438 "Бакеево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-28721(289815 от 15.003.2021), ПС №438 "Бакеево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 1393.6962 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
1735 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.033 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.033 | СЭС | ориентировочный расчет | 1664.4059 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1656.08 |  |  |  | 1656.0833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1987.3 | 1170.0925 | 32110239132 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1664.41 |  |  |  | 0
1736 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32917» ПС №329 "Осиновка", КЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино, уч.1010/1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32917» ПС №329 "Осиновка", КЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино, уч.1010/1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1192.9024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1186.94 |  |  |  | 1186.9367 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1424.324 | 1424.324 | 32110239133 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1192.9 |  |  |  | 0
1737 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №675 от 31.03.2021Солнечногорского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2754.4574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2740.68 |  |  |  | 2740.6842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3288.821 | 3288.821 | 32110239135 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2754.46 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2338 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьёво» ПС №116 "Солнечногорск", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье-2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2338 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьёво» ПС №116 "Солнечногорск", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Загорье-2 | СЭС | ориентировочный расчет | 1346.1981 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2816 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, р-н Загорье-3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2816 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, р-н Загорье-3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1408.2593 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17
1738 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №17 и яч. №10 РУ-10 кВ ПС 110 кВ №180 "Новокунцево" (5,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Новоивановский, р.п.Заречье, 50:20:0020202:7505 | L_I-252682 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №17 и яч. №10 РУ-10 кВ ПС 110 кВ №180 "Новокунцево" (5,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Новоивановский, р.п.Заречье, 50:20:0020202:7505 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 68476.3295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 67777.87 |  | 1 | 67777.87 | 67777.8709 | ООО "Инженерное бюро" | 81333.4451 | 56883.5137 | 32110234838 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-11-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 67866.89 |  |  | 67866.89 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 67873.74 |  |  | 67873.74 | 0
1739 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, 50:07:0070207:268 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №627 "Спас", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, 50:07:0070207:268 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 862.5305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 849.59 |  |  |  | 849.5917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1019.51 | 1019.51 | 32110238668 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 849.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 850.46 |  |  |  | 0
1740 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 959 от 13.04.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 536.8666 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 528.65 |  |  |  | 528.65 | ООО "АЛЬТАИР" | 634.38 | 634.38 | 32110238628 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 528.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 528.81 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6201 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:825 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6201 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:825 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 80.2478 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 |  |  | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-13
справочный | Реконструкция ТП-180 6/0,4 кВ №6201 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:825 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-180 6/0,4 кВ №6201 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:825 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 456.6188 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 |  |  | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-13
1741 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. с.п.Лучинское, 50:08:0060161:93 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, тер. с.п.Лучинское, 50:08:0060161:93 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 756.8963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 745.69 |  |  |  | 745.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 894.83 | 894.83 | 32110238632 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 746.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 745.92 |  |  |  | 0
1742 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 (от АСП-121) с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ПК КПЗ имени Владимира Ильича Ю8-21-302-40085(713209) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 (от АСП-121) с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ПК КПЗ имени Владимира Ильича Ю8-21-302-40085(713209) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 723.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 720.05 |  |  |  | 720.0486 | ООО "Элмонт" | 864.0583 | 823.5556 | 32110236211 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 723.66 |  |  |  | 0
1743 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1972 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32606(221801)), ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-40947(327026) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1972 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32606(221801)), ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-40947(327026) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 506.6992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 503.91 |  |  |  | 503.9122 | АО "КонтурЭнерго" | 604.6946 | 576.3495 | 32110236204 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 506.69 |  |  |  | 0
1744 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №244 "Глубокое", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Глубокое с Ю8-21-302-40614(325105) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11, ПС №244 "Глубокое", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Глубокое с Ю8-21-302-40614(325105) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1224.2492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1218.13 |  |  |  | 1218.1278 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1461.7533 | 1450.5949 | 32110236190 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-23 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1224.25 |  |  |  | 0
1745 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 557.6975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 554.91 |  |  |  | 554.9095 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 665.8914 |  | 32110236179 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 557.7 |  |  |  | 0
1746 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1198 (шкафного типа) с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Сырьево д, СНТ "Сырьево- 1", д.25 Ю8-21-303-38904(302685) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1198 (шкафного типа) с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Сырьево д, СНТ "Сырьево- 1", д.25 Ю8-21-303-38904(302685) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 553.44 |  |  |  | 553.4402 | АО "КонтурЭнерго" | 664.1283 | 664.1283 | 32110236173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 556.5 |  |  |  | 0
1747 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №35 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Морозово, д. 56 Ю8-21-303-39022(304636) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №35 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Морозово, д. 56 Ю8-21-303-39022(304636) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.8517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 883.96 |  |  |  | 883.9633 | АО "КонтурЭнерго" | 1060.756 | 1060.756 | 32110236166 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-08-02 | 2021-05-19 | 2021-08-02 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 888.85 |  |  |  | 0
1748 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-127 ф."Котельная", ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-127 ф."Котельная", ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 693.5633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 690.1 |  |  |  | 690.0952 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 828.1142 | 828.1142 | 32110236161 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 693.56 |  |  |  | 0
1749 | Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Пролетарский рп Ю8-21-302-39341(298969) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский м/р-н, Пролетарский рп Ю8-21-302-39341(298969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 635.29 |  |  |  | 635.29 | ООО "ФАБИ" | 762.348 | 762.348 | 32110236159 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-08-09 | 2021-05-19 | 2021-08-09 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 638.48 |  |  |  | 0
1750 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №738 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Сенино д, Ясная ул, уч.4 Ю8-21-302-38081(291892) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №738 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Сенино д, Ясная ул, уч.4 Ю8-21-302-38081(291892) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 638.15 |  |  |  | 638.1502 | ООО "Элмонт" | 765.7802 | 765.7802 | 32110236152 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 641.35 |  |  |  | 0
1751 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №554 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, Курниково д Ю8-21-303-39460(306791) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №554 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, Курниково д Ю8-21-303-39460(306791) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 638.15 |  |  |  | 638.1502 | ООО "Элмонт" | 765.7802 | 765.7802 | 32110236151 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 641.35 |  |  |  | 0
1752 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП- 688 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., с/т "Люторка", уч. 188 Ю8-21-302-39617(304748) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП- 688 с заменой вводов, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., с/т "Люторка", уч. 188 Ю8-21-302-39617(304748) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1234.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1228.53 |  |  |  | 1228.534 | ООО "Элмонт" | 1474.2408 | 1474.2408 | 32110236144 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1234.7 |  |  |  | 0
1753 | Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1517 с заменой на МТП-160-6/0,4 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Дубненский с/о, д. Васино Ю8-21-302-38864(301156) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1517 с заменой на МТП-160-6/0,4 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Дубненский с/о, д. Васино Ю8-21-302-38864(301156) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.2767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 470.91 |  |  |  | 470.9106 | ООО "Элмонт" | 565.0927 | 565.0927 | 32110236138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 473.28 |  |  |  | 0
1754 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11808(772478)), ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-20-302-15643(810745) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-11808(772478)), ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-20-302-15643(810745) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.5125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 423.39 |  |  |  | 423.385 | ООО "ФАБИ" | 508.062 | 508.062 | 32110236136 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 425.51 |  |  |  | 0
1755 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-303-41764(335612) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-303-41764(335612) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 548.665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 545.65 |  |  |  | 545.6473 | АО "КонтурЭнерго" | 654.7768 | 654.7768 | 32110236129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 548.67 |  |  |  | 0
1756 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-29574(308529) от 22.03.2021), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-29574(308529) от 22.03.2021), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | СЭС | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 543.08 |  |  |  | 543.0783 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 651.694 | 651.694 | 32110239136 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 545.57 |  |  |  | 0
1757 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1882.5123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1880.01 |  |  |  | 1880.0125 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2256.015 | 2256.015 | 32110239138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1882.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Яхрома | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Яхрома | СЭС | ориентировочный расчет | 969.7156 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново | СЭС | ориентировочный расчет | 912.7966 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
1758 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №443 ф. №1, ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик". вл.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №443 ф. №1, ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево, СНТ "Текстильщик". вл.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 1105.1295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1099.6 |  |  |  | 1099.6025 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1319.523 | 1319.523 | 32110239139 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1105.12 |  |  |  | 0
1759 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-22508, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка, л. Лесная,, д.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-22508, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка, л. Лесная,, д.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 463.7418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 461.42 |  |  |  | 461.4225 | ООО "ЭНКОМ" | 553.707 | 553.707 | 32110239140 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 463.74 |  |  |  | 0
1760 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Мытищинского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4162.455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 4141.64 |  |  |  | 4141.6425 | ООО "КОНТАКТ" | 4969.971 | 1656.657 | 32110239141 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-08-17 | 2021-05-24 | 2021-08-17 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4162.46 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | СЭС | ориентировочный расчет | 2891.4079 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «КОНТАКТ» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-12-27
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ л. 795 ПС №166 "Жостово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково | СЭС | ориентировочный расчет | 1271.0471 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «КОНТАКТ» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-12-27
1761 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Солнечногорского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1560.5981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1552.8 |  |  |  | 1552.795 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1863.354 | 1100.6789 | 32110239142 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1560.6 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415-ТП-430» ПС №840 "Омега",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Благовещенка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415-ТП-430» ПС №840 "Омега",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Благовещенка | СЭС | ориентировочный расчет | 559.8763 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-08-20
справочный | Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «Кировский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «Кировский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово | СЭС | ориентировочный расчет | 1000.7218 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-12-27
1762 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-2609» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки, уч.176 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-2609» ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки, уч.176 | СЭС | ориентировочный расчет | 887.581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 883.14 |  |  |  | 883.1425 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1059.771 | 1059.771 | 32110239143 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 887.58 |  |  |  | 0
1763 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП № 20171 - РТП № 19025 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43 | E_I-145382 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП № 20171 - РТП № 19025 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43 | ПАО "РМР" | ССР | 9635.7417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9626.11 |  |  |  | 9626.1059 | ООО "СМК" | 11551.3271 | 11551.3271 | 32110235865 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9635.74 |  |  |  | 0
1764 | Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д Булатово, ул Светлая Ю8-21-302-38274(284683) | L_I-253075 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д Булатово, ул Светлая Ю8-21-302-38274(284683) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2649.4517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2636.2 |  |  |  | 2636.2047 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3163.4457 | 1259.1346 | 32110236125 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-29 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-04-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2649.45 |  |  |  | 0
1765 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до РТП № 17176, ТП № 15726, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ ППП №2, ОС №2, счетчики - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.31, к.2, д.37, к.1 | L_I-253050 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до РТП № 17176, ТП № 15726, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ ППП №2, ОС №2, счетчики - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.31, к.2, д.37, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26744.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26717.7 |  | 1 | 26717.7 | 26717.6972 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32061.2367 | 11951.142 | 32110265960 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26744.44 |  |  | 26744.44 | 0
1766 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 17774, ТП № 17775, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ВРЩ-0,4кВ №1,№2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.37 | L_I-253051 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 17774, ТП № 17775, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ВРЩ-0,4кВ №1,№2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.37 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26297.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 26270.99 |  | 1 | 26270.99 | 26270.9944 | ООО "СМК" | 31525.1933 | 12453.0123 | 32110265965 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 26297.29 |  |  | 26297.29 | 0
1767 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 13083, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, вл.47, з/у 1 | L_I-253052 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 13083, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, вл.47, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25755.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 25729.27 |  | 1 | 25729.27 | 25729.27 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 30875.124 | 5066.9299 | 32110265967 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2023-03-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25755.03 |  |  | 25755.03 | 0
1768 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 16064, ТП № 13597, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №1, ОС №1, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.41, к.1 | L_I-253048 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 16064, ТП № 13597, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №1, ОС №1, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.41, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36768.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 36731.45 |  | 1 | 36731.45 | 36731.4485 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44077.7381 | 16430.4113 | 32110265963 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 2021-05-26 | 2021-06-18 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36768.22 |  |  | 36768.22 | 0
1769 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 27931 до нов.ТП №2 с зах.в нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП № 23988 до нов.ТП №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.24, к.1 | L_I-253069 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 27931 до нов.ТП №2 с зах.в нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП № 23988 до нов.ТП №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.24, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34083.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34032.42 |  | 1 | 34032.42 | 34032.4247 | ООО "ЭнергоСеть" | 40838.9096 | 6875.9389 | 32110265979 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 2023-02-01
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 34083.55 |  |  | 34083.55 | 0
1770 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12591, № 14280 до ВРУ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-252711 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12591, № 14280 до ВРУ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 44116.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 44116.49 |  | 3 | 43777.68 | 43777.677 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 52533.2124 | 8450.6163 | 32110265985 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-25 | 2021-06-09 | 2021-06-25 | 2023-02-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 44116.49 |  |  | 44116.49 | 0
1771 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1000кВА,ТП-10/0,4кВ №2 с 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 30КЛ-0,4кВ от новых ТП №1, №2 до ВРУ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 18шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Некрасовка, кв.15,2,корп.1.1,1.2,2,4 | L_I-253070 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1000кВА,ТП-10/0,4кВ №2 с 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 30КЛ-0,4кВ от новых ТП №1, №2 до ВРУ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 18шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Некрасовка, кв.15,2,корп.1.1,1.2,2,4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 53335.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "СМК" | 53281.94 |  |  |  | 53281.9397 | ООО "СМК" | 63938.3277 | 11030.5817 | 32110265987 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2023-03-26 |  | Выписка 014 от 01.06.2021 (55): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  |  | 0
1772 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22419, ТП-10/0,4кВ № 13521 до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №3, ВРЩ-0,4кВ ППП №4, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.15, стр.4 и д.9, к.1 | L_I-253049 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22419, ТП-10/0,4кВ № 13521 до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №3, ВРЩ-0,4кВ ППП №4, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.15, стр.4 и д.9, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12343.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12330.8 |  |  |  | 12330.7985 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14796.9582 | 5845.0618 | 32110265984 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2022-03-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12343.14 |  |  |  | 0
1773 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14 | L_I-253054 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15444.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 15428.86 |  |  |  | 15428.8557 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18514.6268 | 3156.2225 | 32110265973 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2023-03-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 15444.3 |  |  |  | 0
1774 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №1895 до ВРУ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 | L_I-253067 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №1895 до ВРУ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13697.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13690.9 |  |  |  | 13690.9011 | АО "Профэнерго" | 16429.0813 | 2867.3397 | 32110265976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2023-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13697.75 |  |  |  | 0
1775 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РП № 12109, ТП № 13692, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 8 | L_I-253053 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РП № 12109, ТП № 13692, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20589.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 20568.57 |  |  |  | 20568.5692 | ООО "СФ ТЦС" | 24682.283 | 4238.7507 | 32110265969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2023-03-29
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20589.16 |  |  |  | 0
1776 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26814 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.20А, стр.6 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26814 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.20А, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9406.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9401.68 |  |  |  | 9401.6801 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11282.0162 | 4306.9859 | 32110265991 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 9406.38 |  |  |  | 0
1777 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Мироновская, вл.46) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7664.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7660.46 |  |  |  | 7660.4595 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9192.5514 | 1796.4317 | 32110265995 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7664.29 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5074 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мироновская, вл.46 | L_I-252703 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5074 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мироновская, вл.46 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7399.9083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5074 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х630кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мироновская, вл.46 | L_I-252704 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 5074 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х630кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мироновская, вл.46 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 264.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
1778 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22420 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бирюлево Восточное, вблизи с Загорьевским пр., д.2 | L_I-252705 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22420 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бирюлево Восточное, вблизи с Загорьевским пр., д.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6409.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6402.87 |  |  |  | 6402.8741 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7683.4489 | 7683.4489 | 32110266145 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6409.28 |  |  |  | 0
1779 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП № 11725 до новых ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., установка в ТП № 11725 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.44А, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП № 11725 до новых ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., установка в ТП № 11725 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.44А, соор.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7628.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7624.29 |  |  |  | 7624.2943 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9149.1531 | 3653.0791 | 32110266151 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2022-03-16
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7628.11 |  |  |  | 0
1780 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2353 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, д.16А, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2353 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, д.16А, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5830.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5827.32 |  |  |  | 5827.3179 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6992.7815 | 6992.7815 | 32110255255 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-07-25
1781 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11152 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, д.25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 11152 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, д.25 | МКС | ориентировочный расчет | 4402.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4397.68 |  |  |  | 4397.6809 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5277.2171 | 5230.5161 | 32110255305 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-10-01
1782 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14562 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подъёмная, д.14, стр.33 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14562 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подъёмная, д.14, стр.33 | МКС | ориентировочный расчет | 2983.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2980.15 |  |  |  | 2980.1499 | ООО "Компания "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 3576.1798 | 3576.1798 | 32110255781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-07 | 2021-05-25 | 2021-06-07 | 2021-08-02
1783 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10911 А до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 100525, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10911 А до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 100525, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.21 | МКС | ориентировочный расчет | 1298.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1297.63 |  |  |  | 1297.6261 | ООО "Энергоресурс" | 1557.1513 | 1557.1513 | 32110255783 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-03 | 2021-05-25 | 2021-06-03 | 2021-07-24
1784 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29924 луч А до шкафа учёта, сооружаемого на опоре № 307, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ «Зеленая зона», уч.554 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29924 луч А до шкафа учёта, сооружаемого на опоре № 307, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ «Зеленая зона», уч.554 | МКС | ориентировочный расчет | 704.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 703.97 |  |  |  | 703.9703 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 844.7644 | 844.7644 | 32110255786 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-08-06
1785 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11507 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону ул.Олений Вал, КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересеч. ул.Олений Вал и Богородского ш. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11507 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону ул.Олений Вал, КЛ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересеч. ул.Олений Вал и Богородского ш. | МКС | ориентировочный расчет | 2445.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2421.16 |  |  |  | 2421.1608 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2905.393 | 2905.393 | 32110255788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 2021-08-07
1786 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 9162, 9163 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.21-23/25, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 9162, 9163 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.21-23/25, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2129.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2108.16 |  |  |  | 2108.1555 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2529.7866 | 2407.3776 | 32110255334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 2021-10-06
1787 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15810 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, д.3, корп.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15810 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, д.3, корп.15 | МКС | ориентировочный расчет | 4810.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4656.65 |  |  |  | 4656.6455 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5587.9746 | 5587.9746 | 32110255312 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-18 | 2021-05-25 | 2021-06-18 | 2021-08-07
1788 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2459 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.25, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2459 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.25, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3067.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3064.37 |  |  |  | 3064.3656 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3677.2387 | 3677.2387 | 32110255340 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-08-07
1789 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14219 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой мцфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, д.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14219 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой мцфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, д.7 | МКС | ориентировочный расчет | 3161.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3158.59 |  |  |  | 3158.5882 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3790.3059 | 3790.3059 | 32110255348 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-08-31
1790 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-772 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Карабаново, ул. Лесная, к.н. 50:16:0401024:446 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-772 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Карабаново, ул. Лесная, к.н. 50:16:0401024:446 | ВЭС | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 452.68 |  |  |  | 452.6799 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 543.2159 | 521.1339 | 32110264609 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-10-05
1791 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-21224(235134) от 13.01.2021 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, к.н. 50:16:0104002:4321 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-21224(235134) от 13.01.2021 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, к.н. 50:16:0104002:4321 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 517.35 |  |  |  | 517.3485 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 620.8181 | 590.7786 | 32110264617 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-10-06
1792 | Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 442 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Бездедово, СНТ "Приозерье", уч. 58, к.н. 50:16:0103024:91 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 442 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Бездедово, СНТ "Приозерье", уч. 58, к.н. 50:16:0103024:91 | ВЭС | расчет филиала | 550.6144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 547.86 |  |  |  | 547.8613 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 657.4336 | 620.6173 | 32110264620 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-05-16 | 2021-06-04 | 2021-10-07
1793 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №345 от 09.04.2021 Егорьевский р-н (6 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 4315.042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4294 |  |  |  | 4294 | ООО "ФАБИ" | 5152.8 | 4954.6154 | 32110264623 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-05-16 | 2021-05-28 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4310 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-40/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 23 (отп. на МТП-174) ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Малое Гридино, к.н. 50:30:0030201:104 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 23 (отп. на МТП-174) ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Малое Гридино, к.н. 50:30:0030201:104 | ВЭС | расчет филиала | 1013.4374 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 23 до опоры 36 МТП-109 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Старый Спасс, д. 18-А, к.н. 50:30:0050311:608 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 23 до опоры 36 МТП-109 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Старый Спасс, д. 18-А, к.н. 50:30:0050311:608 | ВЭС | расчет филиала | 603.5629 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-337 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Авдеево, поз. 16, к.н. 50:38:0040115:938 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-337 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Авдеево, поз. 16, к.н. 50:38:0040115:938 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам ) от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-66 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, СНТ "Пруды", садовый уч. 13, к.н. 50:57:0031310:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам ) от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-66 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, СНТ "Пруды", садовый уч. 13, к.н. 50:57:0031310:13 | ВЭС | расчет филиала | 319.5128 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 33 шт.) от опоры 6 до опоры 28 ЗТП-30 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, д. Карповская, д. 57, к.н. 50:30:0050117:209 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 33 шт.) от опоры 6 до опоры 28 ЗТП-30 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, д. Карповская, д. 57, к.н. 50:30:0050117:209 | ВЭС | ПСД | 1776.8184 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-590 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, рп им. Цюрупы, СНТ "Белые пески", уч. 213, к.н. 50:29:0020110:82 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-590 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, рп им. Цюрупы, СНТ "Белые пески", уч. 213, к.н. 50:29:0020110:82 | ВЭС | ПСД | 81.7623 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-16 |  | 2021-05-16
1794 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов., с транс 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ в направлении КТП №263 до ТП-10/0,4 кВ № нов, ЛР 10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос Марушкинское, д.Большое Покровское, ул.Дорожная ; 77:18:0190312:22. | НМ | ССР | 537.4093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 534.72 |  |  |  | 534.7223 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 641.6667 | 641.6667 | 32110254076 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-04 | 2021-05-19 | 2021-06-04 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 537.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 536.87 |  |  |  | 0
1795 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №135 с установкой 2-х ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | K_I-235072 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП №135 с установкой 2-х ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино | НМ | ССР | 2453.0255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2440.76 |  |  |  | 2440.7604 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2928.9124 | 1800.0608 | 32110254081 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2453.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2450.57 |  |  |  | 0
1796 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская", ЛРР-10 кВ, ПУ (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1337 | L_I-253607 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №619 "Введенская", ЛРР-10 кВ, ПУ (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Введенское, 50:02:0010402:1337 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 910.198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 896.3667 |  |  |  | 896.3667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1075.64 | 424.3009 | 32110266817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 896.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 896.55 |  |  |  | 0
1797 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кашино РП-57 ф.17 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Истра, г.Истра, в 220 м на С-В, 50:08:0010106:80 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кашино РП-57 ф.17 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Истра, г.Истра, в 220 м на С-В, 50:08:0010106:80 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 721.128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 710.46 |  |  |  | 710.4583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 852.55 | 852.55 | 32110266821 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 710.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 710.96 |  |  |  | 0
1798 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №233 "Мартыново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Каверино Ю8-21-303-40852(704996) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №233 "Мартыново", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Каверино Ю8-21-303-40852(704996) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 437.3517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 434.95 |  |  |  | 434.9466 | АО "КонтурЭнерго" | 521.9359 | 521.9359 | 32110251195 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-20 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 437.35 |  |  |  | 0
1799 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28618(277012) от 10.03.2021) от МТП-6/0,4кВ № 3086, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28618(277012) от 10.03.2021) от МТП-6/0,4кВ № 3086, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ориентировочный расчет | 491.1687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 487.73 |  |  |  | 487.73 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 585.276 | 585.276 | 32110251955 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 491.17 |  |  |  | 0
1800 | Строительство ТП-10/0,4кВ , 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр ‘‘РП 16192- ТП 28036’’ ПС №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр ‘‘РП 16192- ТП 28036’’ ПС №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино | СЭС | ориентировочный расчет | 1852.9986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1843.73 |  |  |  | 1843.7333 | ООО "ЭНКОМ" | 2212.48 | 2212.48 | 32110251961 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1853 |  |  |  | 0
1801 | Строительство проходной КТП-6/0,4кВ , 2- КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8175(907898) от 05.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, кв. Носово-1, уч.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-6/0,4кВ , 2- КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-8175(907898) от 05.09.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, кв. Носово-1, уч.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 570.8136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 567.96 |  |  |  | 567.9592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 681.551 | 681.551 | 32110251964 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 570.81 |  |  |  | 0
1802 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово» , ПС 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Погорелово» , ПС 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 546.8865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 544.15 |  |  |  | 544.1525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 652.983 | 652.983 | 32110251966 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 546.89 |  |  |  | 0
1803 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино" сек.Д, уч.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино" сек.Д, уч.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1363.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1357.13 |  |  |  | 1357.1258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1628.551 | 1628.551 | 32110251969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1363.95 |  |  |  | 0
1804 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Дубинино» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Дубинино» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 502.7283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 500.21 |  |  |  | 500.2142 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 600.257 | 600.257 | 32110251972 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 502.73 |  |  |  | 0
1805 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3650 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 3650 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 576.48 |  |  |  | 576.48 | ООО "ФАБИ" | 691.776 | 691.776 | 32110251976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 579.38 |  |  |  | 0
1806 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 177 - , ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 177 - , ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино | СЭС | ориентировочный расчет | 1559.067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1551.27 |  |  |  | 1551.27 | ООО "ФАБИ" | 1861.524 | 1861.524 | 32110251980 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1559.07 |  |  |  | 0
1807 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 340 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Танино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 340 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Танино | СЭС | ориентировочный расчет | 956.8362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 951.86 |  |  |  | 951.86 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1142.232 | 1142.232 | 32110251984 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 956.84 |  |  |  | 0
1808 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 72 , ПС №393 "Станки I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Шадрино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 72 , ПС №393 "Станки I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Шадрино | СЭС | ориентировочный расчет | 789.4017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 785.45 |  |  |  | 785.4542 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 942.545 | 942.545 | 32110251986 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 789.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 789.4 |  |  |  | 0
1809 | Строительство ТП-10/0,4кВ , 4-КЛ-10 кВ напр. РТП-3120 с. 1, 2 - ТП-247 с. 1, 2 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | L_I-253047 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , 4-КЛ-10 кВ напр. РТП-3120 с. 1, 2 - ТП-247 с. 1, 2 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5888.8134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5859.37 |  |  |  | 5859.3689 | ООО "Энком" | 7031.2427 | 4027.6051 | 32110266436 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-04 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 5888.81 |  |  |  | 0
1810 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.529 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Софрино, в районе рп. Софрино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.529 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Софрино, в районе рп. Софрино | СЭС | ориентировочный расчет | 1044.9589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1038.69 |  |  |  | 1038.6892 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1246.427 | 1246.427 | 32110251994 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 2021-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1044.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1044.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1039.73 |  |  |  | 0
1811 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-316 ПС-35 кВ №196 "Выползово" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050214:161 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-316 ПС-35 кВ №196 "Выползово" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050214:161 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 880.1346 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 866.93 |  |  |  | 866.9333 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1040.32 | 1040.32 | 32110266785 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 867.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 867.46 |  |  |  | 0
1812 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-678 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло- Слободское, д.Чёрная, 50:08:0050204:277 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-678 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло- Слободское, д.Чёрная, 50:08:0050204:277 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.5491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 674.28 |  |  |  | 674.2833 | ООО "АЛЬТАИР" | 809.14 | 809.14 | 32110266789 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 674.42 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 763.98 |  |  |  | 0
1813 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №742 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ (0,08 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ "Снегири-2", 50:08:0040308:47 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №742 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ (0,08 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ "Снегири-2", 50:08:0040308:47 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 775.1392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 763.36 |  |  |  | 763.3583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 916.03 | 916.03 | 32110266793 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 763.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.51 |  |  |  | 0
1814 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-117 ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Онуфриевский, с.Онуфриево, 50:08:060206:0021 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-117 ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Онуфриевский, с.Онуфриево, 50:08:060206:0021 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.5491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 674.28 |  |  |  | 674.2833 | ООО "АЛЬТАИР" | 809.14 | 809.14 | 32110266797 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 674.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 674.42 |  |  |  | 0
1815 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:431 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:431 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1334.1859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1314.44 |  |  |  | 1314.4417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1577.33 | 1577.33 | 32110266804 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1314.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1315.51 |  |  |  | 0
1816 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №138 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-138 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,18 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ларюшино, ГП-2, 50-20-1-5-4-6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №138 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-138 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,18 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ларюшино, ГП-2, 50-20-1-5-4-6 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 556.1376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 547.7917 |  |  |  | 547.7917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 657.35 | 657.35 | 32110266808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 548.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 548.02 |  |  |  | 0
1817 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №28578 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №316 "Дарьино", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, тер. МКЗ № 1, 50:20:0041514:2023 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №28578 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №316 "Дарьино", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, тер. МКЗ № 1, 50:20:0041514:2023 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 758.4931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 747.12 |  |  |  | 747.1167 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 896.54 | 896.54 | 32110266812 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 747.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 747.27 |  |  |  | 0
1818 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-53, ПС №69 "Котельники", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Котельники, Коммерческий проезд, стр 4 Ю8-21-302-41689(713574) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-53, ПС №69 "Котельники", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Котельники, Коммерческий проезд, стр 4 Ю8-21-302-41689(713574) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1089.9233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1083.93 |  |  |  | 1083.9284 | АО "КонтурЭнерго" | 1300.7141 | 1300.7141 | 32110251190 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-20 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1089.92 |  |  |  | 0
1819 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-41952(341602) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-41952(341602) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 510.45 |  |  |  | 510.4459 | ООО "Технолог" | 612.5351 | 612.5351 | 32110251186 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 2021-05-20 |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 513.01 |  |  |  | 0
1820 | Приобретение оборудования для технического обслуживания элегазового оборудования - 1 компл. для нужд филиала ЗЭС | J_P-003068 | 2021 | МТРиО | Поставка комплектов для технического обслуживания элегазового оборудования (ЗНТ 062-0000471) по титулу "Приобретение оборудования для технического обслуживания элегазового оборудования - 1 компл. для нужд филиала ЗЭС" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1762.32 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1679.04 |  |  |  | 1679.04 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 2014.848 | 2014.848 | 32110274816 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 2021-08-31 |  | Выписка №71 от 12.07.2021 (009) ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "МИЛДН" |  | ООО "МИЛДН" |  |  | 0
1821 | Установка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-филиала ПАО "МОЭСК"""" (2 шт.(прочие)) | H_I-171139 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Установка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-филиала ПАО "МОЭСК"""" (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1421.7083 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНВЕНСИС" | 1421.71 |  |  |  | 1421.7083 | ООО "ИНВЕНСИС" | 1706.05 | 788.1751 | 2663344 | b2b-moesk.ru | 2021-04-19 | 2021-05-13 | 2021-06-01 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 2021-12-31 |  | Выписка №69 от 05.07.2021 (008)
участник | [12 empty] | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ" | 1208.33 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ" |  |  | 0
1822 |  |  | Общий | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по 59 титулам Модернизации автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра филиала МВС. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2278.3262 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "САПФИР-МИКРО" | 2112.12 |  |  |  | 2112.125 | ООО "САПФИР-МИКРО" | 2534.55 | 511.3566 | 32110275577 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2175.8 |  |  |  | 0
справочный | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС МГУ (300 кв.м.; 701 п.м.; 18 шт.(прочие)) | K_I-235162 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС МГУ (300 кв.м.; 701 п.м.; 18 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 384.7466 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 796 "Трикотажная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Трикотажный проезд, влад.2, корп.1 (152 п.м.) | K_I-235461 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 796 "Трикотажная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Трикотажный проезд, влад.2, корп.1 (152 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12.7773 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 370 "Чертаново"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9 (458 п.м.) | K_I-235462 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 370 "Чертаново"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9 (458 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 38.4975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 342 "Миусская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24а (246 п.м.) | K_I-235463 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 342 "Миусская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24а (246 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20.6767 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 180 "Ново-Кунцево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, влад. 45б (935 п.м.) | K_I-235464 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 180 "Ново-Кунцево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, влад. 45б (935 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78.5915 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.) | K_I-235465 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 114.8186 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 164 "Лосинка"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Ярославское шоссее, д. 46. (251 п.м.) | K_I-235466 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 164 "Лосинка"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Ярославское шоссее, д. 46. (251 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21.0966 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 80 "Электрозаводская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Попов проезд, влад.5 (161 п.м.) | K_I-235467 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 80 "Электрозаводская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Попов проезд, влад.5 (161 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13.5341 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 536 "Автозаводская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, проспект Андропова, 6 (683 п.м.) | K_I-235468 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 536 "Автозаводская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, проспект Андропова, 6 (683 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 57.412 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 445 "Сигма"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 15 (602 п.м.) | K_I-235469 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 445 "Сигма"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 15 (602 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 50.6008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (838 п.м.) | K_I-235470 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (838 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 70.4379 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 560 "Солнцево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, ул. 50-летия Октября, влад.10 (362 п.м.) | K_I-235471 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 560 "Солнцево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, ул. 50-летия Октября, влад.10 (362 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30.4268 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 630 "Нагорная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Электролитный проезд, влад. 6А. (256 п.м.) | K_I-235472 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 630 "Нагорная"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Электролитный проезд, влад. 6А. (256 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21.5164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 597 "Жулебино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (390 п.м.) | K_I-235473 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 597 "Жулебино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (390 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32.78 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 "Рублево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.) | K_I-235474 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 "Рублево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 67.7808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 689 "Иловайская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (390 п.м.) | K_I-235475 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 689 "Иловайская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (390 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32.78 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10кВ № 679 "Таганская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу, г. Москва, Симоновский вал, д. 7а. (247 п.м.) | K_I-235476 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10кВ № 679 "Таганская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу, г. Москва, Симоновский вал, д. 7а. (247 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20.7596 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 815 "Люблино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, впад. 1 (139 п.м.) | K_I-235477 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 815 "Люблино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, впад. 1 (139 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11.6835 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 394 "Бирюлево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Харьковский проезд, влад. 3-А (436 п.м.) | K_I-235478 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 394 "Бирюлево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Харьковский проезд, влад. 3-А (436 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36.6469 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 "Гражданская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.) | K_I-235479 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 "Гражданская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36.7298 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 416 "Красные горки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 132 Б. (253 п.м.) | K_I-235480 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 416 "Красные горки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 132 Б. (253 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21.2678 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 790 "Свиблово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: проезд Серебрякова, вл. 16 (342 п.м.) | K_I-235481 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 790 "Свиблово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: проезд Серебрякова, вл. 16 (342 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28.7475 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 397 "Семеновская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д.58 (340 п.м.) | K_I-235482 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 397 "Семеновская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д.58 (340 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28.5762 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 751 "Гавриково"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 679, вл. 32 (450 п.м.) | K_I-235483 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 751 "Гавриково"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 679, вл. 32 (450 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37.8236 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 731 "Тропарево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, влад. 113-А. (272 п.м.) | K_I-235484 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 731 "Тропарево"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, влад. 113-А. (272 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22.8643 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (590 п.м.) | K_I-235485 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (590 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 49.5899 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 801 "Кузьминки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 813 (улица Марьинский Парк, вл. 53) (146 п.м.) | K_I-235486 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 801 "Кузьминки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 813 (улица Марьинский Парк, вл. 53) (146 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12.2746 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 606 "Шелепиха"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Филевский бульвар, влад. 1-г. (356 п.м.) | K_I-235487 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 606 "Шелепиха"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Филевский бульвар, влад. 1-г. (356 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29.9241 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 "Зюзино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, влад. 53А (292 п.м.) | K_I-235488 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 "Зюзино"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, влад. 53А (292 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24.5436 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 841 "Коньково"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (290 п.м.) | K_I-235489 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 841 "Коньково"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (290 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24.3779 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 267 "Черемушки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-т, влад. 11 (272 п.м.) | K_I-235490 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 267 "Черемушки"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-т, влад. 11 (272 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22.8643 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10 кВ № 221 "Каширская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, влад. 75-Б (163 п.м.) | K_I-235491 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 221 "Каширская"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, влад. 75-Б (163 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13.6998 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 785 "Борисово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (900 п.м.) | K_I-235492 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 785 "Борисово"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (900 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 75.6471 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 91 "Угреша"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Петра Романова, влад. 1. открытый склад (275 п.м.) | K_I-235493 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 91 "Угреша"""" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Петра Романова, влад. 1. открытый склад (275 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23.1129 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 № 835 "Гражданская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.) | K_I-235494 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 № 835 "Гражданская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23.3677 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 839 "Левобережная"""" установка охранного освещения по адресу: ул. Левобережная , вл.8 (343 п.м.) | K_I-235495 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 839 "Левобережная"""" установка охранного освещения по адресу: ул. Левобережная , вл.8 (343 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18.3418 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10/6 кВ № 18 "Бабушкин"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, д. 40. (330 п.м.) | K_I-235496 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10/6 кВ № 18 "Бабушкин"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, д. 40. (330 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18.3418 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.) | K_I-235497 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73.0674 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/35/10/6 кВ № 176 "Хлебниково"""" установка охранного освещения по адресу: пос. Северный, Дмитровское шоссе, д. 152-б (587 п.м.) | K_I-235498 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/35/10/6 кВ № 176 "Хлебниково"""" установка охранного освещения по адресу: пос. Северный, Дмитровское шоссе, д. 152-б (587 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 31.399 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (838 п.м.) | K_I-235499 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (838 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18.3456 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 369 "Сабурово"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, влад.1 Б (380 п.м.) | K_I-235500 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 369 "Сабурово"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, влад.1 Б (380 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18.3456 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 370 "Чертаново"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9 (458 п.м.) | K_I-235501 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 370 "Чертаново"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9 (458 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24.4994 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 378 "Центральная"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Трубная д.30. (416 п.м.) | K_I-235502 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 378 "Центральная"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Трубная д.30. (416 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22.2511 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 578 "Пенягино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, 1-й Митинский проезд, д. 12, корп. 2 (310 п.м.) | K_I-235503 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 578 "Пенягино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, 1-й Митинский проезд, д. 12, корп. 2 (310 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16.5834 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 597 "Жулебино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (390 п.м.) | K_I-235504 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 597 "Жулебино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (390 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20.859 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 643 "Руднево"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 14 (910 п.м.) | K_I-235505 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 643 "Руднево"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 14 (910 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 48.6729 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 689 "Иловайская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (390 п.м.) | K_I-235506 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 689 "Иловайская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (390 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20.859 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 692 "Баскаково"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, вл. 18 (460 п.м.) | K_I-235507 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 692 "Баскаково"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, вл. 18 (460 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24.6044 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 750 "Павелецкая"""" установка охранного освещения по адресу г. Москва, ул. Дербеневская. Влад. 12 (375 п.м.) | K_I-235508 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 750 "Павелецкая"""" установка охранного освещения по адресу г. Москва, ул. Дербеневская. Влад. 12 (375 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20.058 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 760 "Ясенево"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, влад.10. (572 п.м.) | K_I-235509 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 760 "Ясенево"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, влад.10. (572 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30.598 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 780 "Елоховская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Нижняя Красносельская, д. 6, стр.2 (290 п.м.) | K_I-235510 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 780 "Елоховская"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Нижняя Красносельская, д. 6, стр.2 (290 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15.5117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 785 "Борисово"""" установка охранного освещения по адресу: г Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (900 п.м.) | K_I-235511 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 785 "Борисово"""" установка охранного освещения по адресу: г Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (900 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 48.1426 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 790 "Свиблово"""" установка охранного освещения по адресу: проезд Серебрякова, вл. 16 (342 п.м.) | K_I-235512 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 790 "Свиблово"""" установка охранного освещения по адресу: проезд Серебрякова, вл. 16 (342 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18.2958 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 795 "Гольяново"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г (746 п.м.) | K_I-235513 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 795 "Гольяново"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г (746 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 39.9006 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 806 "Владыкино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 8 (288 п.м.) | K_I-235514 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 806 "Владыкино"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 8 (288 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15.4067 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 220кВ № 838 "Академическая"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, влад.З6г (300 п.м.) | K_I-235515 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 220кВ № 838 "Академическая"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, влад.З6г (300 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16.0475 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/10 кВ № 841 "Коньково"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (290 п.м.) | K_I-235516 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/10 кВ № 841 "Коньково"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (290 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15.5117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (590 п.м.) | K_I-235517 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово"""" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (590 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 31.5592 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 554 "Чоботы"""" установка охранного освещения по адресу; г. Москва, Проектируемый проезд № 635 (1 461 п.м.) | K_I-235518 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторского надзора по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 554 "Чоботы"""" установка охранного освещения по адресу; г. Москва, Проектируемый проезд № 635 (1 461 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 78.1495 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1823 | Строительство РП-10кВ с 2х63кВА и установкой 22 ячеек КСО, 13КЛ-10кВ новая РП - ПС 46, РП 11059, ТП 11595, ТП 29678, ТП 11623, ТП 11821, 4КЛ-6кВ РП 4598, РП 4471, РП 2519 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, вл.14 | L_I-253071 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с 2х63кВА и установкой 22 ячеек КСО, 13КЛ-10кВ новая РП - ПС 46, РП 11059, ТП 11595, ТП 29678, ТП 11623, ТП 11821, 4КЛ-6кВ РП 4598, РП 4471, РП 2519 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, вл.14 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 62718.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 62656.01 |  | 1 | 62656.01 | 62656.0146 | ООО "СМК" | 75187.2175 | 14178.161 | 32110270106 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 62718.73 |  |  | 62718.73 | 0
1824 | Строительство 18КЛ-10кВ ПС 536 - РП 26069, РП 14124, РП 17018, РП 28064, РП 28177, ТП 27929 - ТП 14992, ТП 17693, ТП 29824 - ТП 17202, ТП 14988, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, вл.9/1, вл.9/2 | L_I-253072 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 18КЛ-10кВ ПС 536 - РП 26069, РП 14124, РП 17018, РП 28064, РП 28177, ТП 27929 - ТП 14992, ТП 17693, ТП 29824 - ТП 17202, ТП 14988, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, вл.9/1, вл.9/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 69504.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 69435 |  | 1 | 69435 | 69435.0038 | ООО "СК СИСТЕМА" | 83322.0046 | 83322.0046 | 32110270103 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 69504.51 |  |  | 69504.51 | 0
1825 | Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ССР | 1046.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1045.21 |  |  |  | 1045.2117 | ООО "СФ ТЦС" | 1254.2541 | 674.3979 | 32110274840 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 2021-12-31
1826 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2870 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.16, стр.4 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2870 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.16, стр.4 | МКС | ССР | 3092.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2999.67 |  |  |  | 2999.6687 | ООО "СТРОЙБУР" | 3599.6025 | 3599.6025 | 32110275396 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-07-05
1827 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2870 до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.16, стр.3 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2870 до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.16, стр.3 | МКС | ССР | 2943.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2855.61 |  |  |  | 2855.6073 | ООО "СТРОЙБУР" | 3426.7287 | 3426.7287 | 32110275402 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-30
1828 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18464 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пересечение Рублевского шоссе, ул. Маршала Тимошенко, Осеннего бульвара | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18464 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пересечение Рублевского шоссе, ул. Маршала Тимошенко, Осеннего бульвара | МКС | ССР | 1335.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1334.61 |  |  |  | 1334.614 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1601.5369 | 1601.5369 | 32110275420 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-17
1829 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24308 до ВРЩ-0,4кВ № 67930 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.91, корп.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24308 до ВРЩ-0,4кВ № 67930 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.91, корп.2 | МКС | ССР | 2635.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2556.76 |  |  |  | 2556.758 | ООО "СТРОЙБУР" | 3068.1096 | 3068.1096 | 32110275430 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-06-30
1830 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19897 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, вл.21 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19897 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, вл.21 | МКС | ССР | 2494.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2419.69 |  |  |  | 2419.6893 | ООО "СТРОЙБУР" | 2903.6271 | 2903.6271 | 32110275433 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-30
1831 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28791 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | K_I-229524 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28791 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | МКС | ССР | 1493.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1491.01 |  |  |  | 1491.0101 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1789.2122 | 234.6889 | 32110274836 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2023-07-31
1832 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в КЛ-0,4кВ направлением ТП № 706 - вв.6612 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.20, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в КЛ-0,4кВ направлением ТП № 706 - вв.6612 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.20, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1930.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1928.7 |  |  |  | 1928.7024 | ООО "ДСЛАБ" | 2314.4428 | 2314.4428 | 32110275439 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-08-12
1833 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серафимовича, д.2, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2186.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2183.69 |  |  |  | 2183.6945 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 2620.4334 | 2354.2957 | 32110274808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-10-13
1834 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27395 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, напротив д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27395 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рождественская, напротив д.10 | МКС | ориентировочный расчет | 1501.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1499.91 |  |  |  | 1499.9066 | ООО "СМК" | 1799.8879 | 1799.8879 | 32110274812 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-06-30
1835 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16942 с установкой 2х1000кВА (взамен 2х630кВА), 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 4КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 16942 до существуюших КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 | L_I-253597 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16942 с установкой 2х1000кВА (взамен 2х630кВА), 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 4КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 16942 до существуюших КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 | МКС | ориентировочный расчет | 985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 984.02 |  |  |  | 984.015 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 1180.818 | 634.9122 | 32110274843 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2021-12-31
1836 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16454 с установкой 4-х рубильников, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16454 до нового ВРЩ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.31, корп.2 | J_I-221413 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16454 с установкой 4-х рубильников, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16454 до нового ВРЩ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.31, корп.2 | МКС | ССР | 1103.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1101.97 |  |  |  | 1101.9719 | ООО "СТРОЙБУР" | 1322.3663 | 723.0673 | 32110274818 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-05-26 | 2021-06-11 | 2021-12-31
1837 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №367 от 16.04.2021 Зарайский р-н (5 титулов) | ВЭС | расчет филиала | 1686.9769 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1679 |  |  |  | 1679 | ООО "ФАБИ" | 2014.8 | 1794.4312 | 32110279104 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1685 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-278 ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецково, д. 27/19, к.н. 50:38:0070126:109 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-278 ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецково, д. 27/19, к.н. 50:38:0070126:109 | ВЭС | расчет филиала | 299.2685 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-438 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Ерново, ул. Дачная, д. 88, к.н. 50:38:0020130:892 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-438 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Ерново, ул. Дачная, д. 88, к.н. 50:38:0020130:892 | ВЭС | расчет филиала | 259.9741 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 7 КТП-543 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Белые росы", к.н. 50:30:0050203:188 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 7 КТП-543 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Белые росы", к.н. 50:30:0050203:188 | ВЭС | расчет филиала | 467.4001 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 2 ТП-92 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, д. Власьево, к.н. 50:35:0040402:782 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 2 ТП-92 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, д. Власьево, к.н. 50:35:0040402:782 | ВЭС | расчет филиала | 244.3756 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ "1" КТП-208 ПС № 73 "Озёры", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, д. 60, к.н. 50:36:0030406:213 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ "1" КТП-208 ПС № 73 "Озёры", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, д. Жиливо, ул. Полевая, д. 60, к.н. 50:36:0030406:213 | ВЭС | расчет филиала | 415.9586 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
1838 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №367 от 16.04.2021 Щелковский р-н (4 титула) | ВЭС | расчет филиала | 1596.5607 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1588 |  |  |  | 1588 | ООО "Меридиан Энерго" | 1905.6 | 1710.5386 | 32110279116 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1595 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 76 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:327 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 76 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:327 | ВЭС | расчет филиала | 181.9819 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог № В8-20-302-18663(167213) от 13.11.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:768 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог № В8-20-302-18663(167213) от 13.11.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:768 | ВЭС | расчет филиала | 51.9948 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Огуднево, ул. Центральная, уч. 10, к.н. 50:14:0020316:461 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-84-ТП-37 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Огуднево, ул. Центральная, уч. 10, к.н. 50:14:0020316:461 | ВЭС | расчет филиала | 1102.61 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-907 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Кабаново, ул. Ольховая, з/у 36, к.н. 50:16:0103045:502 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-907 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Кабаново, ул. Ольховая, з/у 36, к.н. 50:16:0103045:502 | ВЭС | расчет филиала | 259.9741 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
1839 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №278р от 23.03.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 2022.0496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2011 |  |  |  | 2011 | ООО "Меридиан Энерго" | 2413.2 | 2413.2 | 32110279120 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2021 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ЛР-10кВ (3 шт.), КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ЛР КЛ-10 кВ ТП-966-ТП-977 от РУ-10 кВ на ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-он, урочище Кузьменки, к.н. 50:14:0030207:7 | L_I-252208 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, ЛР-10кВ (3 шт.), КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ЛР КЛ-10 кВ ТП-966-ТП-977 от РУ-10 кВ на ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Щелковский р-он, урочище Кузьменки, к.н. 50:14:0030207:7 | ВЭС | расчет филиала | 1268.2853 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
справочный | Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10кВ (1 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛ-10 кВ фид. 4 на ТП-126 от РУ-10 кВ на ПС 35 кВ № 226 "Горелово", МО, Щелковский р-он, ПКИЗ «Слава»,уч. 299 , к.н. 50:14:0000000:71 | L_I-252209 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по строительству ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10кВ (1 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛ-10 кВ фид. 4 на ТП-126 от РУ-10 кВ на ПС 35 кВ № 226 "Горелово", МО, Щелковский р-он, ПКИЗ «Слава»,уч. 299 , к.н. 50:14:0000000:71 | ВЭС | расчет филиала | 753.7643 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
1840 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20357 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | Г | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20357 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 92359, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федоскинская, д.13, стр.2 | МКС | ССР | 982.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 981.36 |  |  |  | 981.3587 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1177.6305 | 1177.6305 | 32110274846 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-21 | 2021-05-28 | 2021-06-21 | 2021-06-30
1841 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10467 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волков пер., д.13, стр.1 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10467 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волков пер., д.13, стр.1 | МКС | ССР | 3830.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3715.59 |  |  |  | 3715.5928 | ООО "СТРОЙБУР" | 4458.7113 | 4458.7113 | 32110274815 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-07 | 2021-05-27 | 2021-06-07 | 2021-06-30
1842 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от СП № 13271 (ТП-10/0,4кВ № 12721) до ВРЩ-0,4кВ № 51153 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Очаковский пер., д.7 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от СП № 13271 (ТП-10/0,4кВ № 12721) до ВРЩ-0,4кВ № 51153 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Очаковский пер., д.7 | МКС | ССР | 2215.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2148.81 |  |  |  | 2148.809 | ООО "СТРОЙБУР" | 2578.5708 | 2578.5708 | 32110274817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-07 | 2021-05-27 | 2021-06-07 | 2021-06-30
1843 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 20, 30КЛ-0,4кВ от ТП № 17433 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4,к.2 | L_I-253653 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17433 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 20, 30КЛ-0,4кВ от ТП № 17433 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4,к.2 | МКС | ориентировочный расчет | 593.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 593.01 |  |  |  | 593.0144 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 711.6173 | 711.6173 | 32110274831 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 2021-07-31
1844 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10667 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 10667 до сущ. КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., вл.39 | L_I-253657 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10667 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 10667 до сущ. КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., вл.39 | МКС | ориентировочный расчет | 569.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 568.56 |  |  |  | 568.5639 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 682.2766 | 323.644 | 32110274833 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2022-01-31
1845 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4611 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2 - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Врачебный пр-д, д.8, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4611 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ №1, №2 - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Врачебный пр-д, д.8, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 3416.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3413.04 |  |  |  | 3413.0415 | ООО "ДСЛАБ" | 4095.6498 | 3696.0743 | 32110274825 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-10-12
1846 | Реконструкция РУ-10кВ ПС №860 "Ильинская" с заменой ТТ в яч. 106 и яч. 206 1 и 2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, в близи д. Глухово, к.н. 50:11:0050501:1309 | L_I-240165 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ПС №860 "Ильинская" с заменой ТТ в яч. 106 и яч. 206 1 и 2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, в близи д. Глухово, к.н. 50:11:0050501:1309 | СЭС | ССР | 437.6175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 435.43 |  |  |  | 435.4283 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 522.514 | 283.0284 | 32110267122 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-02 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 437.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 437.62 |  |  |  | 0
1847 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, т.о. Восток | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, т.о. Восток | СЭС | ССР | 1297.3851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1294.89 |  |  |  | 1294.885 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1553.862 | 1553.862 | 32110267123 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-28 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1297.39 |  |  |  | 0
1848 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | СЭС | ССР | 653.8819 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 650.61 |  |  |  | 650.6125 | ООО "КОНТАКТ" | 780.735 |  | 32110267127 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 |  | 2021-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 653.88 |  |  |  | 0
1849 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино | K_I-233777 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино | СЭС | ССР | 631.9674 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 628.81 |  |  |  | 628.8067 | ООО "ЭЛМОНТ" | 754.568 | 754.568 | 32110267129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-02 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 631.96 |  |  |  | 0
1850 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Северный Ю8-21-302-42339(345789) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Северный Ю8-21-302-42339(345789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 587.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 584.13 |  |  |  | 584.1317 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 700.958 | 700.958 | 32110266210 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 587.07 |  |  |  | 0
1851 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-491, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-491, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 743.8983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 740.18 |  |  |  | 740.1785 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 888.2142 | 888.2142 | 32110266215 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 743.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 743.9 |  |  |  | 0
1852 | Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", АСП-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д, Оборонная ул, д 21 Ю8-21-302-40791(321751) | L_I-253672 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", АСП-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д, Оборонная ул, д 21 Ю8-21-302-40791(321751) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1751.7033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1742.07 |  |  |  | 1742.0686 | АО "КонтурЭнерго" | 2090.4824 | 1937.5202 | 32110266318 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1742.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1751.7 |  |  |  | 0
1853 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Колычево с Ю8-21-302-42075(341626) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Колычево с Ю8-21-302-42075(341626) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 587.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 584.13 |  |  |  | 584.13 | ООО "ФАБИ" | 700.956 | 700.956 | 32110266253 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 587.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 587.07 |  |  |  | 0
1854 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-5 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино, Коммуны Герольд ул Ю8-21-302-41549(334290) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-5 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино, Коммуны Герольд ул Ю8-21-302-41549(334290) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 872.955 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 868.59 |  |  |  | 868.5902 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1042.3083 | 1042.3083 | 32110266310 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 872.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 872.96 |  |  |  | 0
1855 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №353 с заменой на КТПК-400-6/0,4кВ (киоскового типа), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Жуково д, Речной проезд, уч 1А Ю8-21-303-37365(280265) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №353 с заменой на КТПК-400-6/0,4кВ (киоскового типа), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Жуково д, Речной проезд, уч 1А Ю8-21-303-37365(280265) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 762.3499 | 762.3499 | 32110266316 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 638.48 |  |  |  | 0
1856 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-40970(324737) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-40970(324737) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 484.595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 481.93 |  |  |  | 481.9297 | АО "КонтурЭнерго" | 578.3157 | 219.4927 | 32110266190 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | 2021-06-05 | 2021-06-07 | 2022-04-06
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 484.6 |  |  |  | 0
1857 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, д 51в Ю8-21-302-40542(325167) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, д 51в Ю8-21-302-40542(325167) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1298.7883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1292.29 |  |  |  | 1292.2941 | ООО "Технолог" | 1550.7529 | 1487.1974 | 32110266185 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1298.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1298.79 |  |  |  | 0
1858 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., в р-не Большая Городня д Ю8-21-302-39435(299830) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н., в р-не Большая Городня д Ю8-21-302-39435(299830) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 798.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 794.29 |  |  |  | 794.29 | ООО "ФАБИ" | 953.148 | 945.3988 | 32110266167 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 798.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 798.28 |  |  |  | 0
1859 | Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №307 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №307 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 635.29 |  |  |  | 635.29 | ООО "Элмонт" | 762.348 | 755.8874 | 32110266157 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.48 |  |  |  | 0
1860 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово с ТП-208", ПС №567 "Полиграф", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово с ТП-208", ПС №567 "Полиграф", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Углешня д Ю8-21-302-39896(308463) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 849.5525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 845.31 |  |  |  | 845.3052 | ООО "Элмонт" | 1014.3662 | 1005.7699 | 32110266196 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-31 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 849.55 |  |  |  | 0
1861 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от К ТП-6/0,4кВ № 2061 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "МИЭМ-2", уч.22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от К ТП-6/0,4кВ № 2061 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "МИЭМ-2", уч.22 | СЭС | ориентировочный расчет | 639.6524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637.15 |  |  |  | 637.1517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 764.582 | 764.582 | 32110267130 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-28 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.65 |  |  |  | 0
1862 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №184 "Вахромеево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №184 "Вахромеево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено | СЭС | ориентировочный расчет | 614.7147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 612.22 |  |  |  | 612.215 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 734.658 | 734.658 | 32110267133 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-28 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 614.72 |  |  |  | 0
1863 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №4004 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ассаурово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №4004 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ассаурово | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.32 |  |  |  | 480.3183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.382 | 576.382 | 32110267136 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-28 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 482.8 |  |  |  | 0
1864 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30504(311660) от 02.04.2021), ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Редриковы Горы | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30504(311660) от 02.04.2021), ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Редриковы Горы | СЭС | ориентировочный расчет | 1140.213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1134.28 |  |  |  | 1134.2825 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1361.139 | 1361.139 | 32110267142 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-05-28 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1140.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1140.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1134.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1140.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1140.21 |  |  |  | 0
1865 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 351р от 26.03.2021 и 369р от 02.04.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 105017.351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 103967.18 |  | 1 | 103967.18 | 103967.1775 | ООО СК "Меридиан" | 124760.613 | 23669.1234 | 32110270760 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 2021-06-15 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 104072.2 |  |  | 104072.2 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 104019.69 |  |  | 104019.69 | 0
справочный | Строительство РП-10 кВ, 3хТП-2х1250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №110 "Рублево", 8хКЛ-10 кВ, ПУ (9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010112:1735 | L_I-252804 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 3хТП-2х1250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №110 "Рублево", 8хКЛ-10 кВ, ПУ (9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010112:1735 | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 104991.027 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №110 "Рублево", замена ТТ в ячейках №41 и №42, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010112:1735 | L_I-252374 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №110 "Рублево", замена ТТ в ячейках №41 и №42, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010112:1735 | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 26.324 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
1866 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов.1 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов.2* ПС 110 кВ №180 "Новокунцево", две доп. ячейки-10 кВ (3,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Заречье, р.п.Заречье, 50:20:0020202:723-725 | L_I-252801 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов.1 до РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов.2* ПС 110 кВ №180 "Новокунцево", две доп. ячейки-10 кВ (3,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Заречье, р.п.Заречье, 50:20:0020202:723-725 | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 15309.4923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 15141.09 |  |  |  | 15141.0879 | ООО "Инженерное бюро" | 18169.3054 | 14131.682 | 32110270765 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 2021-06-10 | 2021-11-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 15154.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 15164.05 |  |  |  | 0
1867 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1, Одинцовский р-н, Заречье рп., ул.Заречная | МКС | ориентировочный расчет | 673.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 673.45 |  |  |  | 673.4541 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 808.1449 | 370.2514 | 32110274851 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2022-01-31
справочный | Реконструкция РТП-6/0,4кВ №1895 с установкой сборок н/н и перезаводом существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 | L_I-253068 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ №1895 с установкой сборок н/н и перезаводом существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 | МКС | ориентировочный расчет | 290.5333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24329 с уст.2-х RM-6 (IDI), перевод 2КЛ-10кВ ТП № 20563-ТП № 24329 в нов.яч.ТП № 24329, 2КЛ-10кВ от нов.яч.ТП № 24329 до сущ. яч.ТП № 24329, вынос 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Одинцовский р-н, Заречье рп., ул.Заречная | L_I-252606 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24329 с уст.2-х RM-6 (IDI), перевод 2КЛ-10кВ ТП № 20563-ТП № 24329 в нов.яч.ТП № 24329, 2КЛ-10кВ от нов.яч.ТП № 24329 до сущ. яч.ТП № 24329, вынос 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Одинцовский р-н, Заречье рп., ул.Заречная | МКС | ориентировочный расчет | 383.2583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 |  |  | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
1868 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 715-02 ПС № 715 "Старт (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, тер. "Усадьба Розендорф", к.н. 50:29:0020120:721 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 715-02 ПС № 715 "Старт (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, тер. "Усадьба Розендорф", к.н. 50:29:0020120:721 | ВЭС | расчет филиала | 1248.5914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1243 |  |  |  | 1243 | ООО "ФАБИ" | 1491.6 | 1491.6 | 32110279129 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-22 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1247 |  |  |  | 0
1869 |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 16309.2849 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "АРМАТЕХ" | 16307.64 |  | 1 | 16307.64 | 16307.6392 | ООО "АРМАТЕХ" | 19569.1671 | 11426.2922 | 2670787 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-05 | 2021-08-31 | 2021-07-05 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 16309.16 |  |  | 16309.16 | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 46.3998 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2021-09-20
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 9710.3565 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2021-08-31
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3309.1002 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2021-08-31
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1274.8283 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2021-08-31
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000412) по титулу "Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1968.6001 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-13 |  | 2021-08-31
1870 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования связи и оказание услуг шеф-монтажа по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 062-0000482) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3071.9086 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 3069.19 |  |  |  | 3069.1942 | ООО "Сиб МИР" | 3683.033 | 2089.6641 | 2670430 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-11-30 | 2021-07-12 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ" | 3071.91 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0000455) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2800.4704 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 2021-11-30
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ оборудования ВЧС по титулу: "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 081-0000051) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 271.4382 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 2021-11-30
1871 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | J_I-224185 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 8910.938 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8866.38 |  | 1 | 8866.38 | 8866.3833 | ООО "Меридиан Энерго" | 10639.66 | 1021.8287 | 32110290838 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2024-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 8910.94 |  |  | 8910.94 | 0
1872 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-40, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково (3 км; 3 шт.(прочие)) | H_I-200067 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-40, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково (3 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1095.6204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1090.14 |  |  |  | 1090.14 | ООО "ФАБИ" | 1308.168 |  | 32110290879 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1095.62 |  |  |  | 0
1873 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Селинский"""", ПС №447 """"Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г.Пущино- д.Селино (насел. местность) (7 км) | K_I-233656 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Селинский"""", ПС №447 """"Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г.Пущино- д.Селино (насел. местность) (7 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1366.2126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1359.38 |  |  |  | 1359.38 | ООО "ФАБИ" | 1631.256 | 1631.256 | 32110290881 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1366.21 |  |  |  | 0
1874 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Семеновский"""" с РП-5, ПС №447 """"Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Большое Грызлово-д.Б.Городня (насел. местность) (10 км) | K_I-233657 | 2022 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Семеновский"""" с РП-5, ПС №447 """"Пущино"""", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Большое Грызлово-д.Б.Городня (насел. местность) (10 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1913.3565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1903.78 |  |  |  | 1903.78 | ООО "ФАБИ" | 2284.536 | 2284.536 | 32110290882 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1913.36 |  |  |  | 0
1875 | Реконструкция КЛ-10кВ №3,№2 от ПС №721 "Ям"" на РП №45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Южные Горки - 2 | J_I-223866 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КЛ-10кВ №3,№2 от ПС №721 "Ям"" на РП №45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Южные Горки - 2 | ПАО "РМР" | ССР | 21381.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 21263.67 |  | 1 | 21263.67 | 21263.673 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 25516.4076 | 4322.4516 | 32110290849 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21381.27 |  |  | 21381.27 | 0
1876 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 11661-ТП 26456, ТП 29353, 8КЛ-6кВ ТП 1787-ТП 4057, ТП 4319, ТП 1369, ТЭЦ 9-РП 1479, РП 1421, РП 2219, ТЭЦ МОЭ-РП 2170, РП 1905, 4КЛ-0,4кВ ТП 27298-вв.138112,133901, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная, вл.4А/1 | L_I-253155 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ТП 11661-ТП 26456, ТП 29353, 8КЛ-6кВ ТП 1787-ТП 4057, ТП 4319, ТП 1369, ТЭЦ 9-РП 1479, РП 1421, РП 2219, ТЭЦ МОЭ-РП 2170, РП 1905, 4КЛ-0,4кВ ТП 27298-вв.138112,133901, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная, вл.4А/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23341.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23318.14 |  | 1 | 23318.14 | 23318.1418 | ООО "СМК" | 27981.7702 | 27981.7702 | 32110291390 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-18 | 2021-06-05 | 2021-06-18 | 2021-06-24
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23341.48 |  |  | 23341.48 | 0
1877 | Строительство 41КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, вл.6 | L_I-253157 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 41КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, вл.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 97978.342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 97880.36 |  | 1 | 97880.36 | 97880.3633 | ООО "СФ ТЦС" | 117456.436 | 117456.436 | 32110291394 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-15 | 2021-06-05 | 2021-06-15 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 97978.34 |  |  | 97978.34 | 0
1878 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, 4-й участок, с. Игнатово | L_I-254091 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, 4-й участок, с. Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 3508.5199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3506.02 |  |  |  | 3506.02 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4207.224 | 4207.224 | 32110290847 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3508.52 |  |  |  | 0
1879 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП № 12970 - ТП № 12519, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.155 | L_I-253154 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ ТП № 12970 - ТП № 12519, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.155 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16227.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 16210.96 |  |  |  | 16210.9561 | ООО "СФ ТЦС" | 19453.1474 | 3102.956 | 32110291400 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2023-04-01
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16227.18 |  |  |  | 0
1880 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 15163 - ТП № 18756 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 11604 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.45А | L_I-253591 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 15163 - ТП № 18756 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 11604 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.45А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 60647.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 60556.08 |  | 1 | 60556.08 | 60556.0794 | ООО "ЭнергоСеть" | 72667.2953 | 10597.3139 | 32110291403 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2023-03-17
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 60647.05 |  |  | 60647.05 | 0
1881 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 14572 - ТП № 29455 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2, 3, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.5А | L_I-253594 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 14572 - ТП № 29455 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2, 3, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13738.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 13724.92 |  |  |  | 13724.9197 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16469.9036 | 2563.1129 | 32110291408 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2023-04-01
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 13738.66 |  |  |  | 0
1882 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 луч А или Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону Строительного пр., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр., вл.14а | L_I-253598 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 луч А или Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону Строительного пр., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр., вл.14а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5889.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 5883.39 |  |  |  | 5883.3941 | ООО "СМК" | 7060.0729 | 7060.0729 | 32110291414 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5889.28 |  |  |  | 0
1883 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3128 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Краснохолмская, пересечение с рекой Москвой (со стороны Гончарного проезда) | J_I-220560 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3128 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Краснохолмская, пересечение с рекой Москвой (со стороны Гончарного проезда) | ПАО "РМР" | ССР | 11151.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 11140.81 |  |  |  | 11140.8147 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 13368.9776 | 13368.9776 | 32110291419 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-17 | 2021-06-05 | 2021-06-17 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11151.97 |  |  |  | 0
1884 | Реконструкция МТП-250кВА/6/0,4 кВ №1428 путем замены на КТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Пучково, д. 1а ;77:18:0191401:364 НА З.У. 77:18:0191401:623 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250кВА/6/0,4 кВ №1428 путем замены на КТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Пучково, д. 1а ;77:18:0191401:364 НА З.У. 77:18:0191401:623 | НМ | ОР | 2543.8062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2541.26 |  |  |  | 2541.2617 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3049.514 | 3049.514 | 32110290543 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-14 | 2021-05-26 | 2021-06-14 | 2021-09-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2543.81 |  |  |  | 0
1885 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №393 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д.Румянцево , ул.Садовая , влд. 89; 50:21:0110501:323 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №393 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д.Румянцево , ул.Садовая , влд. 89; 50:21:0110501:323 | НМ | ОР | 529.157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 528.63 |  |  |  | 528.6279 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 634.3535 | 634.3535 | 32110290538 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-14 | 2021-05-26 | 2021-06-14 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 529.16 |  |  |  | 0
1886 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10812 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ибрагимова, вл.35 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10812 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ибрагимова, вл.35 | МКС | ССР | 967.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 958.11 |  |  |  | 958.1119 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1149.7342 | 1149.7342 | 32110292878 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-17 | 2021-06-01 | 2021-06-17 | 2021-07-31
1887 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25720 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.40, корп.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25720 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.40, корп.2 | МКС | ССР | 1888.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1886.86 |  |  |  | 1886.8612 | ООО "СТРОЙБУР" | 2264.2335 | 2264.2335 | 32110292838 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 2021-07-31
1888 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14988 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 14988 - нов.ТП (ГКУ "УДМС") до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Андропова, мост автодорожный метро Нагатинский | J_I-230041 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14988 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 14988 - нов.ТП (ГКУ "УДМС") до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Андропова, мост автодорожный метро Нагатинский | ПАО "РМР" | ССР | 30434.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30404.38 |  | 1 | 30404.38 | 30404.3819 | ООО "СК СИСТЕМА" | 36485.2582 | 36485.2582 | 32110292537 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 30434.82 |  |  | 30434.82 | 0
1889 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19952 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-д, д.10, корп.1, стр.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19952 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-д, д.10, корп.1, стр.2 | ПАО "РМР" | ССР | 8866.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 8600.59 |  |  |  | 8600.5858 | ООО "СМК" | 10320.703 | 10320.703 | 32110292540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8866.58 |  |  |  | 0
1890 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №438 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково, ул Школьная, д 169В Ю8-21-302-37546(283725) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №438 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ (прох. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково, ул Школьная, д 169В Ю8-21-302-37546(283725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 671.3225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 667.97 |  |  |  | 667.965 | ООО "ФАБИ" | 801.558 | 723.9879 | 32110292143 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 671.32 |  |  |  | 0
1891 | Модернизация РП-10 кВ №41 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №379 "Хомутово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Центральный, Промышленная ул Ю8-21-302-39548(310065) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №41 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №379 "Хомутово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Центральный, Промышленная ул Ю8-21-302-39548(310065) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1251.3808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1244.5 |  |  |  | 1244.4984 | АО "КонтурЭнерго" | 1493.3981 | 1401.6982 | 32110292148 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1251.38 |  |  |  | 0
1892 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. №124 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. №124 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 529.4867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 526.84 |  |  |  | 526.8396 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 632.2075 | 189.6622 | 32110292152 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 529.49 |  |  |  | 0
1893 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2332, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-41165(332482) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2332, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-41165(332482) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 506.6992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 503.91 |  |  |  | 503.9122 | АО "КонтурЭнерго" | 604.6946 |  | 32110292154 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 506.7 |  |  |  | 0
1894 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 787 от 13.04.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2445.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2432.14 |  |  |  | 2432.1393 | АО "КонтурЭнерго" | 2918.5671 | 1054.1982 | 32110292158 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2022-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2445.59 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-41785(338437) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-41785(338437) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 607.4558 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33906(240542)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-41821(339815) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33906(240542)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-41821(339815) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 788.8133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-37890(292608)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-40790(326003) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-37890(292608)), ПС №119 "Алешино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Становое д Ю8-21-302-40790(326003) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 540.285 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-40820(327942) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-40820(327942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 509.0358 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
1895 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:793 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:793 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 545.9 |  |  |  | 545.9 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 655.08 | 655.08 | 32110294207 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 546.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 546.01 |  |  |  | 0
1896 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Захарково д Ю8-21-302-42013(334857) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Захарково д Ю8-21-302-42013(334857) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 555.0317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 551.98 |  |  |  | 551.9793 | АО "КонтурЭнерго" | 662.3752 | 662.3752 | 32110292162 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 555.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 555.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 552.26 |  |  |  | 0
1897 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №203 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-21-302-41938(713624) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №203 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-21-302-41938(713624) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1030.485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1025.33 |  |  |  | 1025.3326 | ООО "Технолог" | 1230.3991 | 1230.3991 | 32110292164 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1030.49 |  |  |  | 0
1898 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д Малышево, д 20 Ю8-21-302-42516(346161) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д Малышево, д 20 Ю8-21-302-42516(346161) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 510.45 |  |  |  | 510.4459 | ООО "Технолог" | 612.5351 | 612.5351 | 32110292170 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 513.01 |  |  |  | 0
1899 | Строительство КТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» ПС 110/10 кВ №264 "мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Жилино | L_I-254090 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» ПС 110/10 кВ №264 "мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Жилино | СЭС | ориентировочный расчет | 912.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 907.46 |  |  |  | 907.4567 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1088.948 | 423.4798 | 32110290854 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-03-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 912.02 |  |  |  | 0
1900 | Строительсво 2КЛ-6 кВ от сущ. яч.ф.№3 и яч.ф.№23 1-й и 3-й с.ш. РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", ГНБ, 2СП-6 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи с. Сынково, Складской комплекс, 50:27:0000000:133701 ИА-20-302-1545(767679) | L_I-252376 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительсво 2КЛ-6 кВ от сущ. яч.ф.№3 и яч.ф.№23 1-й и 3-й с.ш. РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", ГНБ, 2СП-6 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи с. Сынково, Складской комплекс, 50:27:0000000:133701 ИА-20-302-1545(767679) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40535.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 40333.27 |  |  |  | 40333.2703 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 48399.9243 | 9243.9495 | 32110290873 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-12-23
1901 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26070 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.15, к.1-2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26070 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.15, к.1-2 | МКС | ССР | 1488.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 1487.48 |  |  |  | 1487.478 | ООО "ИК"МРЭС" | 1784.9736 | 1784.9736 | 32110292629 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-17 | 2021-06-04 | 2021-06-17 | 2021-07-31
1902 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП № 11537 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 42701, 42702, взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1 | Г | 2018 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП № 11537 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 42701, 42702, взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1 | МКС | ССР | 1738.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1736.32 |  |  |  | 1736.3246 | ООО "ЭнергоСеть" | 2083.5895 | 2083.5895 | 32110292743 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-07-31
1903 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.78, корп.6, стр.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.78, корп.6, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 5352.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5349.62 |  |  |  | 5349.6159 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6419.539 | 6419.539 | 32110292642 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-08-19
1904 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1896 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новомосковская, д.1Д | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1896 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новомосковская, д.1Д | МКС | ориентировочный расчет | 5830.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5827.14 |  |  |  | 5827.143 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6992.5716 | 6992.5716 | 32110292747 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-08-19
1905 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17800 луч А и Б до вводных устройств №74082, 74083 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.147 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17800 луч А и Б до вводных устройств №74082, 74083 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.147 | МКС | ориентировочный расчет | 1456.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1455.47 |  |  |  | 1455.4681 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 1746.5617 | 1746.5617 | 32110292634 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 2021-07-15
1906 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Молния", уч. 586, влад. 586, к.н. 50:35:0030403:765 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Молния", уч. 586, влад. 586, к.н. 50:35:0030403:765 | ВЭС | расчет филиала | 662.9339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 660 |  |  |  | 660 | ООО "ФАБИ" | 792 | 692.2205 | 32110291932 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-10-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 662 |  |  |  | 0
1907 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17210(136694) от 26.10.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Поповщино, к.н. 50:15:0080801:31 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17210(136694) от 26.10.2020 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Русавкино-Поповщино, к.н. 50:15:0080801:31 | ВЭС | расчет филиала | 753.9249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750 |  |  |  | 750 | ООО "Меридиан Энерго" | 900 | 320.1923 | 32110291929 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 753 |  |  |  | 0
1908 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ТП ВЭС по приказу №404 от 22.04.2021 Щелковский р-н (2 титула) | ВЭС | расчет филиала | 610.9391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 607 |  |  |  | 607 | ООО "Меридиан Энерго" | 728.4 | 621.9415 | 32110291920 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 610 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:422 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1009 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюнино, к.н. 50:14:0030210:422 | ВЭС | расчет филиала | 350.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 |  | 2021-05-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-25429(339205) от 09.04.2021 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковвский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:311 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-25429(339205) от 09.04.2021 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:311 | ВЭС | расчет филиала | 259.9741 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 |  | 2021-05-28
1909 | Реконструкция существующих ячеек- 10 кВ 2 шт. на I и II секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №122 ( установка ячеек с ВВ) ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:0000000:6904 | L_I-245487 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция существующих ячеек- 10 кВ 2 шт. на I и II секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №122 ( установка ячеек с ВВ) ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:0000000:6904 | ВЭС | ПСД | 2211.4313 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2200 |  |  |  | 2200 | ООО "Меридиан Энерго" | 2640 | 1610.1099 | 32110291982 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2210 |  |  |  | 0
1910 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,4 с 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 92КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | L_I-252593 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,4 с 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 92КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 391374.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 391291.3 |  | 1 | 390915.58 | 390915.5804 | ООО "Энергетическое Строительство" | 469098.6964 | 70327.3963 | 32110292544 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-05 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 2023-03-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 391374.63 |  |  | 391374.63 | 0
1911 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23441 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Баррикадная, д.4, стр.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23441 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Баррикадная, д.4, стр.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7920.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7916.55 |  |  |  | 7916.5481 | АО "Профэнерго" | 9499.8577 | 9499.8577 | 32110308417 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-08-14
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7920.51 |  |  |  | 0
1912 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3144 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красносельский туп., вл.4, стр.4, 4а, 4Б | L_I-253061 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3144 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красносельский туп., вл.4, стр.4, 4а, 4Б | МКС | ориентировочный расчет | 985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 984.02 |  |  |  | 984.015 | ООО "СФ ТЦС" | 1180.818 | 617.941 | 32110306380 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-12-31
1913 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11463 до ВРЩ-0,4кВ № 48840, 48841 здания взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Яблоневая аллея, д.313А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11463 до ВРЩ-0,4кВ № 48840, 48841 здания взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Яблоневая аллея, д.313А | МКС | ориентировочный расчет | 2323.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2322.78 |  |  |  | 2322.7757 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2787.3308 | 2787.3308 | 32110307645 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-18 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-07-31
1914 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №133 (переводится на 10кВ) донового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.46, стр.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №133 (переводится на 10кВ) донового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.46, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3927.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3923.91 |  |  |  | 3923.9052 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4708.6862 | 4708.6862 | 32110307651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-07-31
1915 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12161 до ВРЩ-0,4кВ № 59032, 59033 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12161 до ВРЩ-0,4кВ № 59032, 59033 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4482.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - Инжиниринг" | 4482.53 |  |  |  | 4482.5347 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 5379.0416 | 5379.0416 | 32110306432 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-07-31
1916 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3112 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.17 | H_I-202057 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3112 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.17 | МКС | ССР | 4755.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4612.44 |  |  |  | 4612.4392 | ООО "СМК" | 5534.9271 | 5534.9271 | 32110306225 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-17 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-09-30
1917 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29379 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 9, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Пугачевская ул., д.6Б, стр.1 | L_I-251093 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29379 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 9, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Пугачевская ул., д.6Б, стр.1 | МКС | ССР | 4127.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 4003.61 |  |  |  | 4003.61 | ООО "СТРОЙБУР" | 4804.332 | 4804.332 | 32110306231 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-07-31
1918 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:802 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-4 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:802 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 922.5811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 908.93 |  |  |  | 908.925 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1090.71 | 1090.71 | 32110314316 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 909.85 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 908.74 |  |  |  | 0
1919 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39286(309016)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки Москвы Ю8-21-302-43311(353296) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-39286(309016)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег реки Москвы Ю8-21-302-43311(353296) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 510.19 |  |  |  | 510.1894 | АО "КонтурЭнерго" | 612.2273 | 612.2273 | 32110307744 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-21 | 2021-06-02 | 2021-06-21 | 2021-07-05
1920 | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Исаково» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Исаково» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | СЭС | ориентировочный расчет | 661.6837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 658.38 |  |  |  | 658.375 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 790.05 | 790.05 | 32110309256 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 661.68 |  |  |  | 0
1921 | Строительство КТП-10/0,4кВ , 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-ТП-214 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1061.7409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1056.43 |  |  |  | 1056.4317 | ООО "ЭНКОМ" | 1267.718 | 1267.718 | 32110309261 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1061.74 |  |  |  | 0
1922 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ 574 , ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Костино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ 574 , ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Костино | СЭС | ориентировочный расчет | 526.2521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 523.62 |  |  |  | 523.62 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 628.344 | 628.344 | 32110309269 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 526.25 |  |  |  | 0
1923 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1814 с установкой 1 яч. КСО, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1814 с установкой 1 яч. КСО, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | СЭС | ориентировочный расчет | 1326.538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1319.905 |  |  |  | 1319.905 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1583.886 | 605.9564 | 32110309274 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1326.54 |  |  |  | 0
1924 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково | СЭС | ориентировочный расчет | 467.8942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465.39 |  |  |  | 465.3933 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 558.472 | 558.472 | 32110309278 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 467.89 |  |  |  | 0
1925 | Реконструкция ПС №185 "Воробьево" (расширение сборок с установкой Яч. КСО), ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС №185 "Воробьево" (расширение сборок с установкой Яч. КСО), ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 1326.538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1319.905 |  |  |  | 1319.905 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1583.886 | 620.0484 | 32110309281 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-03-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1326.54 |  |  |  | 0
1926 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №254 , ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Торговцево, д.17 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №254 , ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Торговцево, д.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.45 |  |  |  | 673.4458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 808.135 | 422.91 | 32110309288 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 675.95 |  |  |  | 0
1927 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31001(316720) от 08.04.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31001(316720) от 08.04.2021), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 477.3813 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 474.99 |  |  |  | 474.99 | ООО "ФАБИ" | 569.988 | 569.988 | 32110309296 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477.38 |  |  |  | 0
1928 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ фид. 840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, СНТ "Кижуч", уч.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ фид. 840304 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, СНТ "Кижуч", уч.4 | СЭС | ориентировочный расчет | 2946.7176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2931.98 |  |  |  | 2931.9842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3518.381 | 3518.381 | 32110309299 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2946.72 |  |  |  | 0
1929 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. «1» от РУ-0,4кВ до оп. №5 отп. от №3от КТП-10/0,4кВ № 4080, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Веревское, уч.37 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. «1» от РУ-0,4кВ до оп. №5 отп. от №3от КТП-10/0,4кВ № 4080, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Веревское, уч.37 | СЭС | ориентировочный расчет | 695.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 691.78 |  |  |  | 691.7825 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 830.139 | 830.139 | 32110309304 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 695.26 |  |  |  | 0
1930 | Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 773 ПС №95 "Базарово", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 773 ПС №95 "Базарово", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | СЭС | ориентировочный расчет | 964.1804 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 959.36 |  |  |  | 959.3583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1151.23 | 1151.23 | 32110309305 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 964.18 |  |  |  | 0
1931 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1172 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Раменский р-н, с/п Софьинское, Паткино д, д 71/1 Ю8-21-303-39302(304330) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1172 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Раменский р-н, с/п Софьинское, Паткино д, д 71/1 Ю8-21-303-39302(304330) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 978.605 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 973.22 |  |  |  | 973.2227 | АО "КонтурЭнерго" | 1167.8672 | 1167.8672 | 32110307758 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-09-21
1932 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36302(272005)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-42616(346058) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36302(272005)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы Ю8-21-302-42616(346058) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 795.5308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 755.58 |  |  |  | 755.581 | ООО "ЭлектроГарант" | 906.6972 | 576.9891 | 32110307751 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 759.53 |  |  |  | 0
1933 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-272 (с заменой вводов) ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряные Пруды г.о., СНТ "Совхозный", д 72 Ю8-21-303-42179(294146) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. правая сторона от РУ-0,4 кВ КТП-272 (с заменой вводов) ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряные Пруды г.о., СНТ "Совхозный", д 72 Ю8-21-303-42179(294146) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 560.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 464.72 |  |  |  | 464.7172 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 557.6607 | 485.5494 | 32110307738 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 560.46 |  |  |  | 0
1934 | Строительство 2-х цеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1936 (част. по сущ. опорам ВЛЗ-10 кВ ф.1 с РП-5), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино Ю8-20-302-18794(855985) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство 2-х цеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1936 (част. по сущ. опорам ВЛЗ-10 кВ ф.1 с РП-5), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино Ю8-20-302-18794(855985) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 751.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 747.31 |  |  |  | 747.3071 | АО "КонтурЭнерго" | 896.7685 | 896.7685 | 32110307732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 747.68 |  |  |  | 0
1935 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 830 от 22.04.2021г. Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1910.7742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1900.26 |  |  |  | 1900.2647 | АО "КонтурЭнерго" | 2280.3177 | 762.6228 | 32110307725 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2022-04-19
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский Ю8-21-302-42119(341757) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский Ю8-21-302-42119(341757) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 507.6375 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-07
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42429(344229) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42429(344229) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 833.9133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-07
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Западный, ул Ушмары, з/у 8а Ю8-21-302-42621(347553) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Западный, ул Ушмары, з/у 8а Ю8-21-302-42621(347553) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 569.2233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-07
1936 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-41071(329009) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-41071(329009) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 448.9383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 446.47 |  |  |  | 446.4688 | АО "КонтурЭнерго" | 535.7626 | 183.4306 | 32110307586 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2022-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 448.94 |  |  |  | 0
1937 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1229 (с заменой вводов) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Проводы д, Филатовская ул, д 16 Ю8-21-302-41919(340175) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1229 (с заменой вводов) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Проводы д, Филатовская ул, д 16 Ю8-21-302-41919(340175) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 825.315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 820.78 |  |  |  | 820.7758 | АО "КонтурЭнерго" | 984.9309 | 872.6142 | 32110307590 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 825.32 |  |  |  | 0
1938 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н , с/п Молоковское, Остров с Ю8-21-302-37453(284517) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2054 с ТП-54, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н , с/п Молоковское, Остров с Ю8-21-302-37453(284517) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1422.1817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1415.07 |  |  |  | 1415.07 | ООО "ФАБИ" | 1698.084 | 1535.5015 | 32110307595 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-06-04 | 2021-07-07 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1422.18 |  |  |  | 0
1939 | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Синьково с Ю8-21-302-38969(305093) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Синьково с Ю8-21-302-38969(305093) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 478.06 |  |  |  | 478.0647 | ООО "Технолог" | 573.6776 | 437.8066 | 32110307599 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 480.47 |  |  |  | 0
1940 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 787 от 13.04.2021г. Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1642.8242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1634.6 |  |  |  | 1634.6 | ООО "ФАБИ" | 1961.52 | 1751.3571 | 32110307607 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1642.82 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №17 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ (прох. типа), строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Дракино Ю8-21-303-40670(321048) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №17 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ (прох. типа), строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Дракино Ю8-21-303-40670(321048) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 961.105 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."На ТП-35,38 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Аладьино Ю8-21-302-41669(330925) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."На ТП-35,38 с РП-7", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Аладьино Ю8-21-302-41669(330925) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 681.7192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
1941 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «24» ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «24» ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | СЭС | ориентировочный расчет | 655.0292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 652.53 |  |  |  | 652.5283 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 783.034 | 783.034 | 32110309310 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 655.02 |  |  |  | 0
1942 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№41 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№41 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш | СЭС | ориентировочный расчет | 991.0891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988.59 |  |  |  | 988.5883 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1186.306 | 1186.306 | 32110309314 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 991.08 |  |  |  | 0
1943 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т. Ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, д.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т. Ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, д.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 574.9403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.44 |  |  |  | 572.44 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686.928 | 686.928 | 32110309320 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 574.94 |  |  |  | 0
1944 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №2 (7 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 4372.6136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4370.11 |  |  |  | 4370.1117 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5244.134 | 5244.134 | 32110309326 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4372.6 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №660 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, с/т "Марьина Роща", уч.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №660 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, с/т "Марьина Роща", уч.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 500.7489 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №1235 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. Трансформаторана трансформатор 250 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, СНТ "Опенок-1" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №1235 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. Трансформаторана трансформатор 250 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, СНТ "Опенок-1" | СЭС | ориентировочный расчет | 540.1602 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №934 (замена на КТПП-400/10/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №934 (замена на КТПП-400/10/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | СЭС | ориентировочный расчет | 746.1313 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер 26 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки Сухаревские, ул. Центральная, уч.30А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер 26 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки Сухаревские, ул. Центральная, уч.30А | СЭС | ориентировочный расчет | 549.9224 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2061 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "МИЭМ-2", уч.58 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2061 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно, СНТ "МИЭМ-2", уч.58 | СЭС | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки, д.63 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки, д.63 | СЭС | ориентировочный расчет | 490.4351 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
справочный | Реконструкция ВЛ-0,04 кВ от ТП-6/0,4кВ №775 , ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,04 кВ от ТП-6/0,4кВ №775 , ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 869.2693 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1945 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №3 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3315.3678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3312.87 |  |  |  | 3312.8675 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3975.441 | 3975.441 | 32110309328 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-06-04 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3315.36 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №326 (замена на КТПП-400/6/0,4 кВ и замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.91 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №326 (замена на КТПП-400/6/0,4 кВ и замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.91 | СЭС | ориентировочный расчет | 1752.4174 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1636 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивлево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1636 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивлево | СЭС | ориентировочный расчет | 1080.1316 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3743 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3743 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1946 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №4 (8 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5539.5705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5537.07 |  |  |  | 5537.0708 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6644.485 | 6644.485 | 32110309334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-06-04 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5539.57 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №264 ( замена на КТПП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №91 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Большое Прокошево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №264 ( замена на КТПП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №91 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Большое Прокошево | СЭС | ориентировочный расчет | 1510.9418 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1567 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новинки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1567 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новинки | СЭС | ориентировочный расчет | 539.3744 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1239 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бородино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1239 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бородино | СЭС | ориентировочный расчет | 593.5368 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3501, ПС №717 "Мелихово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузяево, стр. 120а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3501, ПС №717 "Мелихово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузяево, стр. 120а | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция КТП- 6/0,4кВ № 2595 (замена трансформатор 160 кВА на 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП- 6/0,4кВ № 2595 (замена трансформатор 160 кВА на 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково | СЭС | ориентировочный расчет | 848.3785 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ТП6/0,4кВ 648 (замена трансформатора 40 кВа на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 д"Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Муханки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП6/0,4кВ 648 (замена трансформатора 40 кВа на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 д"Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Муханки | СЭС | ориентировочный расчет | 597.3127 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство МТП-250/6/0,4 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Попадьино, д.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Попадьино, д.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 514.603 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №131 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино, д.35 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №131 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино, д.35 | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1947 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №5 (8 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5506.065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5503.57 |  |  |  | 5503.565 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6604.278 | 6604.278 | 32110314367 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5506.07 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №2028 ( замена на КТПП-630/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бородино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №2028 ( замена на КТПП-630/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бородино | СЭС | ориентировочный расчет | 880.9225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконтрукция КТП-6/0,4кВ №2849 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконтрукция КТП-6/0,4кВ №2849 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Агафониха | СЭС | ориентировочный расчет | 621.7255 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1707 (замена МТП на КТП трансформатора 100 кВА на трансформатор 250кВА ), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Некрасовский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1707 (замена МТП на КТП трансформатора 100 кВА на трансформатор 250кВА ), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Некрасовский | СЭС | ориентировочный расчет | 593.5368 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №52 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №332 "Лифаново",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Слободищево, д.42 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №52 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №332 "Лифаново",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Слободищево, д.42 | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 (шкафного типа) кВ №966 (замена на КТП-400/10/0,4кВ и замена трансформатора на трансформатор 250 кВА) ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 (шкафного типа) кВ №966 (замена на КТП-400/10/0,4кВ и замена трансформатора на трансформатор 250 кВА) ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково | СЭС | ориентировочный расчет | 572.7177 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 8 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-синьково, кв. "Северный" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 8 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Ново-синьково, кв. "Северный" | СЭС | ориентировочный расчет | 985.2833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино | СЭС | ориентировочный расчет | 808.6547 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №2642 ( замена СТП на КТП 400/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Языково, уч.51 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №2642 ( замена СТП на КТП 400/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Языково, уч.51 | СЭС | ориентировочный расчет | 590.6201 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1948 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Дмитровского района №6 (7 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5325.6681 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5323.17 |  |  |  | 5323.1675 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6387.801 | 6387.801 | 32110309338 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-07 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5325.66 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3000 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бирлово, уч.6А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3000 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бирлово, уч.6А | СЭС | ориентировочный расчет | 983.5678 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3123 (замена на КТП630/10/0,4 кВ и замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино, д.171 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №3123 (замена на КТП630/10/0,4 кВ и замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино, д.171 | СЭС | ориентировочный расчет | 679.3836 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №3090 (замена СТП на МТП-6/0,4 кВ, замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №3090 (замена СТП на МТП-6/0,4 кВ, замена силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 565.0628 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
справочный | Строительство МТП-250/6/0,4 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Попадьино, д.7А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Попадьино, д.7А | СЭС | ориентировочный расчет | 430.0978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2668 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д.5а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2668 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д.5а | СЭС | ориентировочный расчет | 616.6254 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №326, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово, СНТ "Дружба-1", уч.96 | СЭС | ориентировочный расчет | 1278.4205 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 530 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 530 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | СЭС | ориентировочный расчет | 772.5102 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
1949 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1546.7744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1539.04 |  |  |  | 1539.0408 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1846.849 | 1846.849 | 32110314370 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1546.78 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №443 , ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Текстильщик", д. Бирево, уч.44 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №443 , ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Текстильщик", д. Бирево, уч.44 | СЭС | ориентировочный расчет | 754.2947 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-55 ф. «Покровский» ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер РП-55 ф. «Покровский» ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 792.4796 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭЛМОНТ» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1950 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-232с2 - ТП-27037, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-232с2 - ТП-27037, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 974.3857 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 969.48 |  |  |  | 969.4833 | ООО "ЭНКОМ" | 1163.38 | 1163.38 | 32110314371 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-17 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974.39 |  |  |  | 0
1951 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Мытищинского района №3 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2656.0866 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2642.81 |  |  |  | 2642.8058 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3171.367 | 679.5786 | 32110314378 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-09-06 | 2021-06-22 | 2021-09-06 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2656.08 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1190 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Еремино, д.35 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1190 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Еремино, д.35 | СЭС | ориентировочный расчет | 1080.6128 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | СЭС | ориентировочный расчет | 782.8497 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство СТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ, 1 шт., от ВЛЗ-6кВ ф. 22 ПС №166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Приозерная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ, 1 шт., от ВЛЗ-6кВ ф. 22 ПС №166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Приозерная | СЭС | ориентировочный расчет | 792.6241 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 2021-06-04
1952 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 70 , ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Прусово, уч.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 70 , ПС №286 "Станки II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Прусово, уч.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 993.1102 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988.14 |  |  |  | 988.1442 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1185.773 | 1185.773 | 32110314385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-08-20
1953 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой яч. РП-10 кВ №127, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, СНТ "Искра-2", уч.235 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой яч. РП-10 кВ №127, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, СНТ "Искра-2", уч.235 | СЭС | ориентировочный расчет | 2567.0703 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2554.23 |  |  |  | 2554.2342 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3065.081 | 3065.081 | 32110314393 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-20
1954 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Солнечногорского района №2 (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3843.0852 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3823.87 |  |  |  | 3823.8692 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4588.643 | 2569.6401 | 32110314398 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 2021-06-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3843.09 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Березки" ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, д.29 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Березки" ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, д.29 | СЭС | ориентировочный расчет | 1317.4244 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 1098.1963 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 579, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки-2, с.о. Пешковский, уч.88 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 579, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки-2, с.о. Пешковский, уч.88 | СЭС | ориентировочный расчет | 1427.4646 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ТЕХНОЛОГ» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1955 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №699 от 07.04.2021 Солнечногорского района №3 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4569.9406 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4547.09 |  |  |  | 4547.0908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5456.509 | 5456.509 | 32110314403 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 2021-06-10 | 2021-08-20
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3380 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3380 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | СЭС | ориентировочный расчет | 1195.819 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от вновь сооружаемого СП (КРН-10кВ), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, кв. "Елинские дачи", уч.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от вновь сооружаемого СП (КРН-10кВ), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, кв. "Елинские дачи", уч.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 3374.1216 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 2021-06-22
1956 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 , ПС №583 "Подъячево",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Левково, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 829.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 827.44 |  |  |  | 827.4417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 992.93 | 992.93 | 32110314411 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 829.94 |  |  |  | 0
1957 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.21), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, с/т "Бобры", уч.377 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26701(266732) от 11.02.21), ПС №353 "Высоково",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Саньково, с/т "Бобры", уч.377 | СЭС | ориентировочный расчет | 1227.9216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1221.78 |  |  |  | 1221.7817 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1466.138 | 817.7956 | 32110314417 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1227.92 |  |  |  | 0
1958 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29060(301007) от 16.03.2021), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское , д. Борис-Глеб | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29060(301007) от 16.03.2021), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское , д. Борис-Глеб | СЭС | ориентировочный расчет | 964.7956 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 959.97 |  |  |  | 959.9717 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1151.966 | 1151.966 | 32110314422 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 964.8 |  |  |  | 0
1959 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. 40 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 17 : 50:61:0030103:119 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. 40 кВА, ВЛ-10 кВ , РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 17 : 50:61:0030103:119 | НМ | ОР | 551.1294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 548.37 |  |  |  | 548.3737 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 658.0485 | 658.0485 | 32110310840 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-22 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 550.96 |  |  |  | 0
1960 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ по сущ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Фоминское, ЗАО «Яхонт», уч-к 40д; 77:18:0191201:14 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0191209:70 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400кВА/10/0,4 кВ с транс. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ по сущ. в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Фоминское, ЗАО «Яхонт», уч-к 40д; 77:18:0191201:14 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0191209:70 | НМ | ОР | 1190.0284 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1183.33 |  |  |  | 1183.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1420 | 1420 | 32110310851 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-22 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1190 |  |  |  | 0
1961 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 3, 1 шт., от РУ-10 кВ РП-10 кВ №9К до вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов, ГНБ, линейная ячейка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Киевский, пос. Киевский, рядом с д. 25; 77:21:0150601:601 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 3, 1 шт., от РУ-10 кВ РП-10 кВ №9К до вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов, ГНБ, линейная ячейка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Киевский, пос. Киевский, рядом с д. 25; 77:21:0150601:601 | НМ | ОР | 5722.5346 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5693.92 |  |  |  | 5693.9219 | ООО "Технолог" | 6832.7063 | 6832.7063 | 32110310853 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-22 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5722.53 |  |  |  | 0
1962 | Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №210 до РЩ-0,4 кВ № нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Красные Горки, ул.Заречная , дом № 72, 50:26:0605413:001 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №210 до РЩ-0,4 кВ № нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Красные Горки, ул.Заречная , дом № 72, 50:26:0605413:001 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7658.3694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7620.08 |  |  |  | 7620.0776 | ООО "СМК" | 9144.0931 | 9144.0931 | 32110307707 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-19 | 2021-06-17 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7658.37 |  |  |  | 0
1963 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20920 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | I_I-208552 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20920 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен 2х400кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 30879.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - Инжиниринг" | 30876.77 |  | 1 | 30876.77 | 30876.7703 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 37052.1244 | 19212.2127 | 32110307733 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 30879.86 |  |  | 30879.86 | 0
1964 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21223 с установкой тр-ов 2х1000кВ, блоков RM-6, АВР-10кВ, 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 4386-й пр-д, д.1 | I_I-214122 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21223 с установкой тр-ов 2х1000кВ, блоков RM-6, АВР-10кВ, 2 сборок на 14 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 4386-й пр-д, д.1 | ПАО "РМР" | ССР | 11655.0333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11637.55 |  |  |  | 11637.5508 | ООО "ЭнергоСеть" | 13965.0609 | 6944.3746 | 32110307741 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11655.03 |  |  |  | 0
1965 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП № 17597А - ТП № 18500А до нов.ТП, 2КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в напр.нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.69 | L_I-253652 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП № 17597А - ТП № 18500А до нов.ТП, 2КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в напр.нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.69 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9453.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 9443.99 |  |  |  | 9443.9882 | ООО "СФ ТЦС" | 11332.7859 | 11332.7859 | 32110307747 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-08
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9453.44 |  |  |  | 0
1966 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10667 А и Б до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., вл.39 | L_I-253656 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10667 А и Б до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., вл.39 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12059.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12053.44 |  |  |  | 12053.4369 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14464.1243 | 2467.5639 | 32110307750 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12059.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12059.47 |  |  |  | 0
1967 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 10723, № 11282, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Будённого, влад.47Б/1 | L_I-253655 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 10723, № 11282, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Будённого, влад.47Б/1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17760.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17743.15 |  |  |  | 17743.1474 | ООО "СФ ТЦС" | 21291.7769 | 3175.9424 | 32110307757 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2023-04-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17760.91 |  |  |  | 0
1968 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29444, РТП № 16081 до новой ТП-10/0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.18А, стр.7 | L_I-254086 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29444, РТП № 16081 до новой ТП-10/0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-6, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.18А, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33049.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 33016.73 |  | 1 | 33016.73 | 33016.7336 | ООО "СМК" | 39620.0803 | 5445.4139 | 32110307762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33049.78 |  |  | 33049.78 | 0
1969 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр. РП № 12008 - РП № 12016 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный пр-д, рядом с вл.6 | L_I-254081 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр. РП № 12008 - РП № 12016 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный пр-д, рядом с вл.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18685.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 18666.51 |  |  |  | 18666.5148 | ООО "СМК" | 22399.8178 | 3936.1999 | 32110307766 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 2022-12-29
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18685.2 |  |  |  | 0
1970 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №576 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, п. Коммунарка , ул.Липовый парк , д.10А : 77:17:0000000:13472 НА З.У. 77:17:0000000:9834 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №576 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, п. Коммунарка , ул.Липовый парк , д.10А : 77:17:0000000:13472 НА З.У. 77:17:0000000:9834 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6162.9097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6132.1 |  |  |  | 6132.0951 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7358.5142 | 7358.5142 | 32110307714 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-06 | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021-06-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6162.91 |  |  |  | 0
1971 | Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ра 1х100кВА, КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ТП-6/0,4кВ № 4397, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП "Химки" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ № Новая с установкой тр-ра 1х100кВА, КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до ТП-6/0,4кВ № 4397, КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № Новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП "Химки" | ПАО "РМР" | ССР | 10121.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК - Инжиниринг" | 10120.67 |  |  |  | 10120.6712 | АО "МОЭСК – ИНЖИНИРИНГ" | 12144.8054 | 12144.8054 | 32110308423 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 10121.68 |  |  |  | 0
1972 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13363 с установкой сборок на 14 присоединений, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13363 до сущ.КЛ-0,4кВ, ВРЩ-0,4кВ № 88096 напр.ВРЩ-0,4кВ № 85092,85093 - ВРЩ-0,4кВ № 88096, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.65 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13363 с установкой сборок на 14 присоединений, 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13363 до сущ.КЛ-0,4кВ, ВРЩ-0,4кВ № 88096 напр.ВРЩ-0,4кВ № 85092,85093 - ВРЩ-0,4кВ № 88096, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.65 | ПАО "РМР" | ССР | 8376.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 8367.87 |  |  |  | 8367.8654 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 10041.4385 | 10041.4385 | 32110308426 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 2021-06-15 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8376.24 |  |  |  | 0
1973 | Строительство нового РП-10кВ с тр-ми 2х63кВА, 4КЛ-10кВ от новой РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24386 - ТП-10/0,4кВ № 24387, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.6,8 | L_I-254067 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с тр-ми 2х63кВА, 4КЛ-10кВ от новой РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24386 - ТП-10/0,4кВ № 24387, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.6,8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30132.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30117.03 |  | 1 | 30117.03 | 30117.034 | АО "Профэнерго" | 36140.4407 | 36140.4407 | 32110308392 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 30132.1 |  |  | 30132.1 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 30132.1 |  |  | 30132.1 | 0
1974 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 4КЛ-10кВ направлением РП № 14025 - ТП № 22480 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина, д.2, стр.1-3 | L_I-254062 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 4КЛ-10кВ направлением РП № 14025 - ТП № 22480 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина, д.2, стр.1-3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 75578.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 75465.57 |  | 1 | 75465.57 | 75465.5733 | ООО "ЭнергоСеть" | 90558.6879 | 15232.6074 | 32110308395 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-01 | 2022-12-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 75578.94 |  |  | 75578.94 | 0
1975 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 10857), новой ТП с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП 11328), 12КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Хуторская, вл.31А,34 | L_I-254063 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 10857), новой ТП с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП 11328), 12КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Хуторская, вл.31А,34 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 42905.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 42863.09 |  | 1 | 42863.09 | 42863.0857 | ООО "СК СИСТЕМА" | 51435.7028 | 18961.4667 | 32110308405 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 42905.99 |  |  | 42905.99 | 0
1976 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 19005, ТП № 21356 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская | L_I-254071 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 19005, ТП № 21356 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 25143.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 25118.25 |  | 1 | 25118.25 | 25118.2483 | ООО "СМК" | 30141.8979 | 9266.2372 | 32110308401 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-04-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25143.39 |  |  | 25143.39 | 0
1977 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 20573, КЛ-10кВ напр.ТП № 22513 - ТП № 20573, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, вл.11/3 | L_I-254069 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 20573, КЛ-10кВ напр.ТП № 22513 - ТП № 20573, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, вл.11/3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18697.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18678.46 |  |  |  | 18678.4612 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22414.1534 | 3314.2879 | 32110308431 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2023-04-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18697.16 |  |  |  | 0
1978 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27980 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 31816, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солянский туп., д.1/4, стр.1-2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27980 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 31816, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солянский туп., д.1/4, стр.1-2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9841.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9836.22 |  | 1 | 9836.22 | 9836.2211 | АО "Профэнерго" | 11803.4653 | 11803.4653 | 32110308435 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-06-21 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 9841.14 |  |  | 9841.14 | 0
1979 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14898 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, влад.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14898 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, влад.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8294.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8290.12 |  |  |  | 8290.1195 | АО "Профэнерго" | 9948.1434 | 9948.1434 | 32110308440 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-18 | 2021-07-05 | 2021-06-18 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 8294.27 |  |  |  | 0
1980 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17600 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 62902, № 62903, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.4, кор.1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17600 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 62902, № 62903, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.4, кор.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4253.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4253.43 |  |  |  | 4253.433 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5104.1196 | 1837.4831 | 32110313956 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-03-25
1981 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10382 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 53367, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.2/1, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10382 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ вв.№ 53367, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.2/1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4874.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4872.33 |  |  |  | 4872.3296 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5846.7955 | 2067.2599 | 32110313963 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-03-30
1982 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21842 до вводного устройства № 72498, 72499, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, д.40, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21842 до вводного устройства № 72498, 72499, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, д.40, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5305.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5303.19 |  |  |  | 5303.1891 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6363.8269 | 2442.2066 | 32110313969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2022-03-16
1983 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 луч Б до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ «Зеленая зона», уч.91 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 луч Б до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, СНТ «Зеленая зона», уч.91 | МКС | ориентировочный расчет | 2170.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2167.9 |  |  |  | 2167.9049 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 2601.4859 | 2601.4859 | 32110313976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-07-26
1984 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 луч А до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, ул.СНТ Зеленая зона, влад.92 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28428 луч А до границы участка Заявителя со стороны ТП № 28428, в т.ч. ПИР: МО, г.Люберцы, ул.СНТ Зеленая зона, влад.92 | МКС | ориентировочный расчет | 2170.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2167.9 |  |  |  | 2167.9049 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 2601.4859 | 2601.4859 | 32110313982 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-02
1985 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19106 с оборудование и наладкой 4 ячеек с организацией МНЗ, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Кедрова, влд.16 | L_I-254414 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19106 с оборудование и наладкой 4 ячеек с организацией МНЗ, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Кедрова, влд.16 | МКС | ориентировочный расчет | 586.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.8 |  |  |  | 585.7966 | ООО "СК СИСТЕМА" | 702.9559 | 360.7763 | 32110313035 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-06-25 | 2021-07-08 | 2021-06-25 | 2021-12-31
1986 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15036 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 14КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15036 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.4 | L_I-254416 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15036 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 14КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15036 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1220.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1219.15 |  |  |  | 1219.1546 | ООО "СФ ТЦС" | 1462.9856 | 647.989 | 32110313040 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-06-25 | 2021-07-08 | 2021-06-25 | 2022-01-30
1987 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14410 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 59110, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.31, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14410 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 59110, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.31, стр.1 | МКС | ССР | 1507.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1505.06 |  |  |  | 1505.064 | ООО "ЭнергоСеть" | 1806.0768 | 1806.0768 | 32110313048 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-31
1988 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16395 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВ от ТП № 16395 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-04кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | L_I-254422 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16395 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВ от ТП № 16395 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-04кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1014.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1013.68 |  |  |  | 1013.6849 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1216.4219 | 611.4986 | 32110313051 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-06-29 | 2021-12-31 | 2021-06-29 | 2021-12-31
1989 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15422 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Игарский пр-д, д.9, корп.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15422 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Игарский пр-д, д.9, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3192.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3161.18 |  |  |  | 3161.1834 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3793.42 | 3793.42 | 32110313991 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-16
1990 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1187 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №408 "Теряево", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Большое Петровское, 50:07:0040201:436 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1187 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №408 "Теряево", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Большое Петровское, 50:07:0040201:436 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 737.7263 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 726.81 |  |  |  | 726.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 872.17 | 872.17 | 32110314326 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 726.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 727.4 |  |  |  | 0
1991 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-21972(707392) ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,56 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лусось, 50:18:0040317:589 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-21972(707392) ТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,56 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лусось, 50:18:0040317:589 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 762.9818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 751.5333 |  |  |  | 751.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 901.84 | 901.84 | 32110314330 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 751.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 752.07 |  |  |  | 0
1992 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Наро-Фоминск, СНТ "Автомобилист", 50:26:0110602:260 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Наро-Фоминск, СНТ "Автомобилист", 50:26:0110602:260 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 899.6932 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 886.38 |  |  |  | 886.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1063.65 | 1063.65 | 32110314333 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 887.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 886.83 |  |  |  | 0
1993 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-27008(303091) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:0020402:65 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-27008(303091) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:0020402:65 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 698.5502 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 688.07 |  |  |  | 688.075 | ООО "СК СИСТЕМА" | 825.69 | 312.4232 | 32110314337 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2022-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 688.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 688.77 |  |  |  | 0
1994 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселёвское, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:020402:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселёвское, д.Подольное, СНТ "Руть", 50:26:020402:108 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 681.2338 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 671.15 |  |  |  | 671.15 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 805.38 | 805.38 | 32110314340 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 671.63 |  |  |  | 0
1995 | Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3827 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3827 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,04 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Раменье, 50:60:0020202:675 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №3827 с заменой на МТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3827 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,04 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Раменье, 50:60:0020202:675 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 462.8795 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 455.8 |  |  |  | 455.8 | ООО "ЭЛМОНТ" | 546.96 | 546.96 | 32110314374 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 456.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 455.94 |  |  |  | 0
1996 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №882 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,26 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лукьяново, снт «Надежда», 50:26:0020503:94 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №882 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,26 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Лукьяново, снт «Надежда», 50:26:0020503:94 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 819.4077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 807.12 |  |  |  | 807.1167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 968.54 | 968.54 | 32110314380 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 807.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 807.28 |  |  |  | 0
1997 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по шести титулам МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул. Очаковская, д.68, кв.2, Куркинское ш, д.68, влад.9, стр.1, ул.Московская, д.15В, ул.Палисадная, д.39, ул.Третьего Интернационала, вл.2, з/у 6, ул.Красковская, влад. 123-1) | МКС | ориентировочный расчет | 430.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 430.44 |  |  |  | 430.4441 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 516.533 | 516.533 | 32110313078 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-08-31
справочный | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 15 до шкафа учета, с установкой 1 опоры, установка счетчика учета э/э - 1 шт , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Очаковская, д.68, кв.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 15 до шкафа учета, с установкой 1 опоры, установка счетчика учета э/э - 1 шт , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Очаковская, д.68, кв.2 | МКС | ориентировочный расчет | 54.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 148 до шкафа учета, с установкой 1 опоры, установка счетчика учета э/э - 1 шт , в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш, д.68, влад.9, стр.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 148 до шкафа учета, с установкой 1 опоры, установка счетчика учета э/э - 1 шт , в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш, д.68, влад.9, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 54.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 8 (фидер № 1 ТП № 27873) до шкафа учёта, установка новых опор - 2 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Московская, д.15В | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 8 (фидер № 1 ТП № 27873) до шкафа учёта, установка новых опор - 2 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Московская, д.15В | МКС | ориентировочный расчет | 79.6083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 до шкафа учёта, сооружаемого на новой опоре, установка новой опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палисадная, д.39 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 до шкафа учёта, сооружаемого на новой опоре, установка новой опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палисадная, д.39 | МКС | ориентировочный расчет | 45.6333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 37 ПАО "Россети Московский регион" вблизи участка Заявителя до шкафа учёта, установка новой опоры в количестве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Третьего Интернационала, вл.2, з/у 6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 37 ПАО "Россети Московский регион" вблизи участка Заявителя до шкафа учёта, установка новой опоры в количестве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Третьего Интернационала, вл.2, з/у 6 | МКС | ориентировочный расчет | 41.2417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до вновь устанавливаемой опоры №3, ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 вблизи уч-ка Заявителя до шкафа учёта, установка новых опор - 4 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская, влад. 123-1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до вновь устанавливаемой опоры №3, ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 вблизи уч-ка Заявителя до шкафа учёта, установка новых опор - 4 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская, влад. 123-1 | МКС | ориентировочный расчет | 154.6917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
1998 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тарасково ТП-221 ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Тарасково, 50:26:210402:0041 | L_I-254088 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тарасково ТП-221 ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Тарасково, 50:26:210402:0041 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 792.8986 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 780.85 |  |  |  | 780.85 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 937.02 | 937.02 | 32110314440 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 781.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 781.16 |  |  |  | 0
1999 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.13 от ПС-395 "Панфиловская" до оп.1, (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | J_I-229700 | 44378 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.13 от ПС-395 "Панфиловская" до оп.1, (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск | ЗЭС | ССР | 1104.8376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1088.27 |  |  |  | 1088.2667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1305.92 | 1305.92 | 32110314394 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 2021-07-01
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1089.04 |  |  |  | 0
2000 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15372 до вв. № 75263 и № 75264, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, дом № 10, корпус 1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15372 до вв. № 75263 и № 75264, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, дом № 10, корпус 1 | МКС | ССР | 1429.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1429.27 |  |  |  | 1429.2741 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1715.1289 | 888.9935 | 32110313995 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2001 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11323 до ВРЩ-0,4кВ № 32947, 32948, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.9, корп.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11323 до ВРЩ-0,4кВ № 32947, 32948, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.9, корп.2 | МКС | ССР | 780.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 780.13 |  |  |  | 780.1271 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 936.1525 | 485.2309 | 32110314001 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2002 | Строительсвто КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3075 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одинцовская | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительсвто КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3075 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одинцовская | МКС | ССР | 1740.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1740.65 |  |  |  | 1740.6509 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2088.7811 | 1082.6666 | 32110314007 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2003 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18254 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-18254 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.48Б | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18254 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-18254 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.48Б | МКС | ССР | 770.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 757.8744 |  |  |  | 757.8744 | ООО "СТРОЙБУР" | 909.4492 | 471.3899 | 32110312989 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2004 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17599 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: Московская обл, Одинцовский р-н, рп Заречье | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17599 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: Московская обл, Одинцовский р-н, рп Заречье | МКС | ССР | 493.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 492.71 |  |  |  | 492.7098 | ООО "ЭнергоСеть" | 591.2518 | 298.8047 | 32110313056 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2005 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24874 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 20808, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.16 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24874 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 20808, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.16 | МКС | ССР | 621.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 620.64 |  |  |  | 620.6426 | ООО "ЭнергоСеть" | 744.7712 | 376.3897 | 32110313063 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2006 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18579 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.54, стр.4 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18579 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.54, стр.4 | МКС | ССР | 1261.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1260.06 |  |  |  | 1260.0571 | ООО "ЭнергоСеть" | 1512.0685 | 764.1637 | 32110313071 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2007 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 414 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Казарменный пер., д.6, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 414 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Казарменный пер., д.6, стр.1 | МКС | ССР | 1063.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1061.93 |  |  |  | 1061.9297 | ООО "ЭнергоСеть" | 1274.3157 | 644.009 | 32110313072 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2008 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11894/1587 до границ участка Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 11894/1587 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мрузовский пер., д.12А, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 11894/1587 до границ участка Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 11894/1587 нового СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мрузовский пер., д.12А, стр.1 | МКС | ССР | 1204.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1202.84 |  |  |  | 1202.843 | ООО "ЭнергоСеть" | 1443.4116 | 729.4661 | 32110313145 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2009 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11270 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 112298 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.11/31 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11270 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 112298 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.11/31 | МКС | ССР | 755.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 754.14 |  |  |  | 754.1421 | ООО "ЭнергоСеть" | 904.9705 | 457.3507 | 32110313093 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-12-31
2010 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 12600 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 12600 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14 | МКС | ССР | 1852.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1851.58 |  |  |  | 1851.5818 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2221.8981 | 1116.9542 | 32110313097 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-12-31
2011 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11845 до ВРЩ-0,4кВ № 38728, 39308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фонвизина, д.17 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11845 до ВРЩ-0,4кВ № 38728, 39308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фонвизина, д.17 | МКС | ССР | 758.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 757.87 |  |  |  | 757.8744 | ООО "СТРОЙБУР" | 909.4492 | 471.3899 | 32110312992 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2012 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18302 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | J_I-227050 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18302 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | МКС | ССР | 1036.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1035.55 |  |  |  | 1035.5464 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1242.6557 | 644.099 | 32110312996 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2013 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 16323 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 16323 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.3 | МКС | ССР | 503.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 502.58 |  |  |  | 502.5799 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 603.0959 | 312.5994 | 32110312998 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-12-31
2014 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4177 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл. 7, 7а, 9/10, стр.10 | Г | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4177 с установкой 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12, 20КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., вл. 7, 7а, 9/10, стр.10 | МКС | ССР | 422.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 422.48 |  |  |  | 422.4771 | ООО "СМК" | 506.9725 | 90.2703 | 32110313004 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-12-31
2015 | Строительство нов.ТП-10кВ № 13 с 2х1000кВА,ТП № 12 с 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 9 (ТУ И-12-00-923123/126) до РТП21197 с зах.в ТП № 12,13, в т.ч. ПИР (этап 3): г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр.19,20,23,27-35, 41 | H_I-175641 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство нов.ТП-10кВ № 13 с 2х1000кВА,ТП № 12 с 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 9 (ТУ И-12-00-923123/126) до РТП21197 с зах.в ТП № 12,13, в т.ч. ПИР (этап 3): г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр.19,20,23,27-35, 41 | МКС | ССР | 1448.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК "МРЭС" | 1447.02 |  |  |  | 1447.0185 | ООО "ИК"МРЭС" | 1736.4222 | 1736.4222 | 32110313083 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-31
2016 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2 | H_I-182925 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2 | МКС | ССР | 3956.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3954.56 |  |  |  | 3954.5637 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4745.4765 | 4745.4765 | 32110313099 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-07-31
2017 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.51 | K_I-233186 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.51 | МКС | ССР | 1685.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1683.56 |  |  |  | 1683.5568 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2020.2681 | 2020.2681 | 32110313011 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-31
2018 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13517 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.6 | L_I-254426 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13517 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3327.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3294.58 |  |  |  | 3294.5825 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3953.499 | 3953.499 | 32110313017 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-16
2019 | Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом напр. яч.31 ПС 110/10кВ №762 "Прожектор" - 16182 из яч.31 в яч.54 ПС №762 "Прожектор", РП-10кВ № 12184, РТП-10/0,4кВ № 15313 с дооборудованием и ПНР в ячейках, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | L_I-254409 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом напр. яч.31 ПС 110/10кВ №762 "Прожектор" - 16182 из яч.31 в яч.54 ПС №762 "Прожектор", РП-10кВ № 12184, РТП-10/0,4кВ № 15313 с дооборудованием и ПНР в ячейках, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | МКС | ориентировочный расчет | 467.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 462.77 |  |  |  | 462.7676 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 555.3211 | 236.1412 | 32110313107 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2022-01-31
2020 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от РУ-0,4кВ КТП-265 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ"«Молния", уч. 558, к.н. 50:35:0030403:1480 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от РУ-0,4кВ КТП-265 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ"«Молния", уч. 558, к.н. 50:35:0030403:1480 | ВЭС | расчет филиала | 467.3687 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "ФАБИ" | 558 | 464.256 | 32110308438 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 466 |  |  |  | 0
2021 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, пр-д Строителей, к.н. 50:35:0040302:890 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, пр-д Строителей, к.н. 50:35:0040302:890 | ВЭС | расчет филиала | 584.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 583 |  |  |  | 583 | ООО "ФАБИ" | 699.6 | 577.4476 | 32110308433 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584 |  |  |  | 0
2022 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817 "Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Петровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817 "Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Петровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | ВЭС | расчет филиала | 519.1634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 517 |  |  |  | 517 | ООО "ФАБИ" | 620.4 | 512.0762 | 32110308430 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 518 |  |  |  | 0
2023 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8/822 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Аверкиево, д. 25-А, к.н. 50:17:0030605:866 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8/822 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Аверкиево, д. 25-А, к.н. 50:17:0030605:866 | ВЭС | расчет филиала | 524.6714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 523 |  |  |  | 523 | ООО "ФАБИ" | 627.6 | 627.6 | 32110308425 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524 |  |  |  | 0
2024 | Строительство ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Серебряные пруды" РП-14 (участок от оп. 20 до ЗТП-277) ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Алферьево, к.н. 50:38:0050319:1144 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Серебряные пруды" РП-14 (участок от оп. 20 до ЗТП-277) ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, д. Алферьево, к.н. 50:38:0050319:1144 | ВЭС | расчет филиала | 1825.9092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "ФАБИ" | 2180.4 | 2180.4 | 32110308420 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1824 |  |  |  | 0
2025 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 389 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, Каринское шоссе, д. 1, к.н. 50:38:0071307:86 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 389 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, Каринское шоссе, д. 1, к.н. 50:38:0071307:86 | ВЭС | расчет филиала | 841.2728 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 838 |  |  |  | 838 | ООО "ФАБИ" | 1005.6 | 804.48 | 32110308413 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 840 |  |  |  | 0
2026 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Кузьминки, к.н. 50:30:0050110:787 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Кузьминки, к.н. 50:30:0050110:787 | ВЭС | расчет филиала | 534.1865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 532 |  |  |  | 532 | ООО "ФАБИ" | 638.4 | 510.72 | 32110308407 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 533 |  |  |  | 0
2027 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 49 ВЛ-6 кВ фид. №31 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, к.н. 50:17:0030110:491 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 49 ВЛ-6 кВ фид. №31 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, к.н. 50:17:0030110:491 | ВЭС | расчет филиала | 1792.1796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1784 |  |  |  | 1784 | ООО "ФАБИ" | 2140.8 | 1712.64 | 32110308400 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1790 |  |  |  | 0
2028 | Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:143 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:143 | ВЭС | расчет филиала | 1805.2947 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1796 |  |  |  | 1796 | ООО "Меридиан Энерго" | 2155.2 | 2155.2 | 32110308393 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-08-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1804 |  |  |  | 0
2029 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 (отп.на МТП-637) ВЛЗ-10 кВ № 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевскнй р-н, с/п Раменское, д. Новопоселкн, д. 6, к.н. 50:30:0050114:161 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 (отп.на МТП-637) ВЛЗ-10 кВ № 3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевскнй р-н, с/п Раменское, д. Новопоселкн, д. 6, к.н. 50:30:0050114:161 | ВЭС | расчет филиала | 621.0212 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 618 |  |  |  | 618 | ООО "ФАБИ" | 741.6 | 741.6 | 32110308391 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 620 |  |  |  | 0
2030 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение территория ЗАО «Кудиново», к.н.50:16:0000000:60435 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение территория ЗАО «Кудиново», к.н.50:16:0000000:60435 | ВЭС | расчет филиала | 639.1224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 635.93 |  |  |  | 635.925 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 763.11 | 763.11 | 32110307513 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-05-28 | 2021-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 639 |  |  |  | 0
2031 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:155868 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:155868 | ВЭС | расчет филиала | 784.2811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780 |  |  |  | 780 | ООО "Меридиан Энерго" | 936 | 936 | 32110308389 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 784 |  |  |  | 0
2032 | Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 83 фид. «Лукерьино» ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0000000:19979 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 83 фид. «Лукерьино» ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0000000:19979 | ВЭС | расчет филиала | 2165.4482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2155 |  |  |  | 2155 | ООО "ФАБИ" | 2586 | 2586 | 32110308386 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2163 |  |  |  | 0
2033 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1221 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 68, к.н. 50:14:0010508:346 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1221 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 68, к.н. 50:14:0010508:346 | ВЭС | расчет филиала | 463.3747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 461 |  |  |  | 461 | ООО "Меридиан Энерго" | 553.2 | 553.2 | 32110308385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 463 |  |  |  | 0
2034 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030404:1152 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030404:1152 | ВЭС | расчет филиала | 735.0065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 732 |  |  |  | 732 | ООО "ФАБИ" | 878.4 | 878.4 | 32110308377 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 734 |  |  |  | 0
2035 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/с Черновской, д. Полтево, уч. 72, к.н. 50:15:0071101:326 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТПП-5010 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/с Черновской, д. Полтево, уч. 72, к.н. 50:15:0071101:326 | ВЭС | расчет филиала | 829.8478 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 825 |  |  |  | 825 | ООО "Меридиан Энерго" | 990 | 971.3208 | 32110308367 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-02
2036 | Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 71 ВЛЗ-10 кВ № 502 ПС № 553 "Спартак", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бармино, к.н. 50:25:0000000:28382 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 71 ВЛЗ-10 кВ № 502 ПС № 553 "Спартак", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Бармино, к.н. 50:25:0000000:28382 | ВЭС | расчет филиала | 505.7559 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 504 |  |  |  | 504 | ООО "ФАБИ" | 604.8 | 593.3887 | 32110308375 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 505 |  |  |  | 0
2037 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:154778 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-88 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:154778 | ВЭС | расчет филиала | 587.3011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584 |  |  |  | 584 | ООО "Меридиан Энерго" | 700.8 | 656.6054 | 32110308371 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 0
2038 | Строительство 6КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ, установка в ТП 18637 2х1000кВА, РТП 16015 2х1250кВА, новая ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА (взамен ТП 28757), 10КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ (1-2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | L_I-253592 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ, установка в ТП 18637 2х1000кВА, РТП 16015 2х1250кВА, новая ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА (взамен ТП 28757), 10КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ (1-2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.19 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19098.45 |  | 1 | 19098.45 | 19098.446 | АО "Профэнерго" | 22918.1352 | 8757.3362 | 32110308411 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2022-03-01
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19108 |  |  | 19108 | 0
2039 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-6/0,4кВ № 5075) с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 19379 - ТП № 24206, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.304 | L_I-245422 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-6/0,4кВ № 5075) с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 19379 - ТП № 24206, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.304 | ПАО "РМР" | ССР | 21985.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 21963.77 |  |  |  | 21963.7726 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 26356.5271 | 26356.5271 | 32110308445 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21985.76 |  |  |  | 0
2040 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ТРП-7, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Аксиньинское, Большое Алексеевское с, ул. 2-я Новая Ю8-21-302-43687(360443) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ТРП-7, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Аксиньинское, Большое Алексеевское с, ул. 2-я Новая Ю8-21-302-43687(360443) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 514.3042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 511.42 |  |  |  | 511.42 | ООО "ФАБИ" | 613.704 | 613.704 | 32110307715 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 511.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 514.3 |  |  |  | 0
2041 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Купчинино д Ю8-21-302-43703(360695) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Купчинино д Ю8-21-302-43703(360695) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 602.1258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 598.81 |  |  |  | 598.8143 | АО "КонтурЭнерго" | 718.5772 | 718.5772 | 32110307717 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 599.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 602.13 |  |  |  | 0
2042 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1491 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Кирпичный проезд, уч 8 Ю8-21-302-44076(361915) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1491 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Кирпичный проезд, уч 8 Ю8-21-302-44076(361915) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.2792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 470.68 |  |  |  | 470.676 | АО "КонтурЭнерго" | 564.8112 | 564.8112 | 32110307900 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 473.28 |  |  |  | 0
2043 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Прончищевский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, д Балково Ю8-21-303-40578(318503) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Прончищевский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, д Балково Ю8-21-303-40578(318503) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 574.4067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 571.53 |  |  |  | 571.53 | ООО "ФАБИ" | 685.836 | 685.836 | 32110307896 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 574.41 |  |  |  | 0
2044 | Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Шарапово с, Кленовая ул, уч 15/1 Ю8-21-302-36215(266346) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Шарапово с, Кленовая ул, уч 15/1 Ю8-21-302-36215(266346) | ЮЭС | ССР | 476.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 473.67 |  |  |  | 473.6697 | ООО "Элмонт" | 568.4036 | 568.4036 | 32110307619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 476.05 |  |  |  | 0
2045 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №12 2 с.ш. РУ-10 кВ РТП-2, ПС №309 "Болятино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Гоголя, д.8 Ю8-20-302-11566(770530) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №12 2 с.ш. РУ-10 кВ РТП-2, ПС №309 "Болятино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Октябрьский рп, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Гоголя, д.8 Ю8-20-302-11566(770530) | ЮЭС | ССР | 3238.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3222.56 |  |  |  | 3222.5642 | ООО "Технолог" | 3867.077 | 3867.077 | 32110307627 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3238.76 |  |  |  | 0
2046 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-718 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-21-302-42567(347868) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №718 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-718 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каргашино д Ю8-21-302-42567(347868) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 439.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 437.54 |  |  |  | 437.54 | ООО "ФАБИ" | 525.048 |  | 32110307633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 439.74 |  |  |  | 0
2047 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 830 от 22.04.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1374.9375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1368.06 |  |  |  | 1368.063 | ООО "Элмонт" | 1641.6756 | 1372.3382 | 32110307642 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1374.93 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1308, ПС №7 "Сандарово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, д Панино Ю8-21-302-42758(350204) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1308, ПС №7 "Сандарово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, д Панино Ю8-21-302-42758(350204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 657.9208 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-20 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от рек. ВЛ-0,4 кВ с ТП-429 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-31537(203806)) с заменой вводов , ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, СНТ "Надежда-3", д 116 Ю8-21-303-42070(313541) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от рек. ВЛ-0,4 кВ с ТП-429 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-31537(203806)) с заменой вводов , ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с/о, СНТ "Надежда-3", д 116 Ю8-21-303-42070(313541) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 717.0167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-20 |  |  | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2048 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проек. ячеек 3-й и 4-й сек РУ-10 кВ ПС №663 "Взлетная", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, ул. Жуковского, уч. 4, 50:28:0020905:37 ИА-21-302-5057(249662) | L_I-253670 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проек. ячеек 3-й и 4-й сек РУ-10 кВ ПС №663 "Взлетная", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, ул. Жуковского, уч. 4, 50:28:0020905:37 ИА-21-302-5057(249662) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18823.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 18616.07 |  |  |  | 18616.0706 | ООО "ЭЛМОНТ" | 22339.2848 | 3621.6719 | 32110308453 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2023-04-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18823.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 18725.24 |  |  |  | 0
2049 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «ТП-497-ТП-465» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «ТП-497-ТП-465» ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6554.8006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6522.03 |  |  |  | 6522.0266 | ООО "Меридиан Энерго" | 7826.4319 | 7826.4319 | 32110307773 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-06 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 6554.8 |  |  |  | 0
2050 | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с ЦРП-2, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Апаринки Ю8-21-302-35164(241423) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с ЦРП-2, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Апаринки Ю8-21-302-35164(241423) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6054.3408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6024.06 |  |  |  | 6024.06 | ООО "ФАБИ" | 7228.872 | 3106.8769 | 32110308458 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 6054.34 |  |  |  | 0
2051 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА с транс. 100 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ячейки 1 секции РУ-10 кВ РП № 43 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов. , ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ширяево,50:26:0191011:23 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 400 кВА с транс. 100 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ячейки 1 секции РУ-10 кВ РП № 43 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №нов. , ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ширяево,50:26:0191011:23 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9015.2816 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8970.21 |  |  |  | 8970.2052 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10764.2462 | 4041.7476 | 32110317020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-24 | 2021-07-05 | 2021-06-24 | 2022-03-12
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9015.28 |  |  |  | 0
2052 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с 2 трансформаторами 160 кВА, КЛ-10 кВ, ГНБ, КРУН , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Киевский, пос. Киевский, рядом с д. 25; 77:21:0150601:601 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с 2 трансформаторами 160 кВА, КЛ-10 кВ, ГНБ, КРУН , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Киевский, пос. Киевский, рядом с д. 25; 77:21:0150601:601 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8778.0465 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8734.16 |  |  |  | 8734.1562 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10480.9875 | 10480.9875 | 32110317021 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-24 | 2021-07-05 | 2021-06-24 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8778.05 |  |  |  | 0
2053 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №763 от 16.04.2021 Дмитровского района №1 (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 3546.937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3544.44 |  |  |  | 3544.4367 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4253.324 | 4253.324 | 32110319679 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-08 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3546.94 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №8 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Фофаново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №8 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Фофаново | СЭС | ориентировочный расчет | 490.4351 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2734 (замена сущ. трансформатора на трансформатор160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.322а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2734 (замена сущ. трансформатора на трансформатор160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №717 "Мелихово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.322а | СЭС | ориентировочный расчет | 635.9382 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1591 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский, с/т "Родник", уч.25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1591 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский, с/т "Родник", уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 751.8147 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево, СНТ "Юность", уч.56 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево, СНТ "Юность", уч.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 671.4472 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №8 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №8 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково | СЭС | ориентировочный расчет | 997.3018 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
2054 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №763 от 16.04.2021 Дмитровского района №2 (5 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 3491.5509 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3489.05 |  |  |  | 3489.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4186.86 | 4186.86 | 32110319686 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-08 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3491.55 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2755 ( замена на КТП 400/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2755 ( замена на КТП 400/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров | СЭС | ориентировочный расчет | 844.333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-19 |  | 2021-06-19
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №675 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трагсформатор 400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Чеприно | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №675 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трагсформатор 400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Чеприно | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2892 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,22 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2892 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,22 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | СЭС | ориентировочный расчет | 790.4402 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №1157 (замена на КТП-400/10/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №465 "Мельчевская", в тт.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, тер Текстильщик | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПШ-6/0,4 кВ №1157 (замена на КТП-400/10/0,4 кВ и замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №465 "Мельчевская", в тт.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, тер Текстильщик | СЭС | ориентировочный расчет | 547.406 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Карпово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Карпово | СЭС | ориентировочный расчет | 658.1662 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-05-31
2055 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ТП-200 – ТП-193 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер ТП-200 – ТП-193 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | СЭС | ориентировочный расчет | 710.1564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 706.61 |  |  |  | 706.605 | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.926 | 847.926 | 32110319694 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 710.16 |  |  |  | 0
2056 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29131(294000) от 22.03.2021-установка КТП- 630/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29131(294000) от 22.03.2021-установка КТП- 630/6/0,4, замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево | СЭС | ориентировочный расчет | 676.467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 673.08 |  |  |  | 673.08 | ООО "ФАБИ" | 807.696 | 443.1973 | 32110319701 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 676.47 |  |  |  | 0
2057 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1365 (установка КТП-630/6/0,4), замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, СНТ "Островок", уч.210 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1365 (установка КТП-630/6/0,4), замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, СНТ "Островок", уч.210 | СЭС | ориентировочный расчет | 1075.8238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1070.44 |  |  |  | 1070.4442 | ООО "КОНТАКТ" | 1284.533 | 1284.533 | 32110319711 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1075.82 |  |  |  | 0
2058 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 64 (установка КТП-400/6/0,4) и замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Мытищиснкий р-н, д. Троице-Сельцо, д.58 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 64 (установка КТП-400/6/0,4) и замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №325 "Луговая",в т.ч. ПИР, МО, Мытищиснкий р-н, д. Троице-Сельцо, д.58 | СЭС | ориентировочный расчет | 636.1921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 633.01 |  |  |  | 633.0108 | ООО "КОНТАКТ" | 759.613 | 759.613 | 32110319715 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 636.19 |  |  |  | 0
2059 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.612 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Редриковы Горы | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.612 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Редриковы Горы | СЭС | ориентировочный расчет | 1012.8949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1007.83 |  |  |  | 1007.83 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1209.396 | 1209.396 | 32110319724 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1012.9 |  |  |  | 0
2060 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ-2584, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, ул. Искровская, уч.193 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ-2584, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, ул. Искровская, уч.193 | СЭС | ориентировочный расчет | 5152.957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5127.19 |  |  |  | 5127.1917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6152.63 | 6152.63 | 32110319732 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 2021-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5152.96 |  |  |  | 0
2061 | Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино" сек.Д, уч.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино" сек.Д, уч.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1797.5542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1788.57 |  |  |  | 1788.5658 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2146.279 | 2146.279 | 32110319739 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1797.55 |  |  |  | 0
2062 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2458 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шевлино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2458 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шевлино | СЭС | ориентировочный расчет | 790.4402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 786.49 |  |  |  | 786.4875 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 943.785 | 943.785 | 32110319746 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-08-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 790.44 |  |  |  | 0
2063 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-367 с заменой вводов, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Белеутово д Ю8-21-303-40337(320567) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-367 с заменой вводов, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Белеутово д Ю8-21-303-40337(320567) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1122.5567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1116.38 |  |  |  | 1116.3833 | АО "КонтурЭнерго" | 1339.66 | 1326.396 | 32110319884 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-01 |  | Выписка 010 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1347.07 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  |  | 0
2064 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский, д. Кочина Гора Ю8-21-303-38333(296448) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонинский, д. Кочина Гора Ю8-21-303-38333(296448) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 638.15 |  |  |  | 638.15 | ООО "Технолог" | 765.78 | 715.2096 | 32110319882 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 641.36 |  |  |  | 0
2065 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На Калугино с ТП-176", ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д Калиново, д 45г Ю8-21-303-40588(316791) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На Калугино с ТП-176", ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д Калиново, д 45г Ю8-21-303-40588(316791) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1206.6075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1200.5 |  |  |  | 1200.5 | ООО "ФАБИ" | 1440.6 | 1389.15 | 32110319878 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1206.61 |  |  |  | 0
2066 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Дракинский с РП-12", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Дракино д, микрорайон Солнечный, д.39 Ю8-21-302-40450(321191) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Дракинский с РП-12", ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г/о, Дракино д, микрорайон Солнечный, д.39 Ю8-21-302-40450(321191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1976.9633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1967.07 |  |  |  | 1967.0667 | ООО "ФАБИ" | 2360.48 | 2276.1771 | 32110319871 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1976.96 |  |  |  | 0
2067 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №732 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Глубоково Ю8-21-302-40741(309355) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №732 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Глубоково Ю8-21-302-40741(309355) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 442.64 |  |  |  | 442.6417 | ООО "ФАБИ" | 531.17 | 478.053 | 32110319865 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 444.87 |  |  |  | 0
2068 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов) ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, СНТ "Надежда-3", д.51 Ю8-21-302-40590(323069) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов) ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, СНТ "Надежда-3", д.51 Ю8-21-302-40590(323069) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 823.8792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 819.76 |  |  |  | 819.7583 | ООО "Элмонт" | 983.71 | 974.6016 | 32110319858 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 823.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 823.88 |  |  |  | 0
2069 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Баранцевское с/п, СНТ "Автомобилист-2", уч 52 Ю8-21-302-40976(326767) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Баранцевское с/п, СНТ "Автомобилист-2", уч 52 Ю8-21-302-40976(326767) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 819.6775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 815.58 |  |  |  | 815.5833 | ООО "Элмонт" | 978.7 | 935.008 | 32110319855 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 819.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 819.68 |  |  |  | 0
2070 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1596 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Ермолово Ю8-21-302-40900(287815) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1596 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Ермолово Ю8-21-302-40900(287815) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 575.9708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 573.09 |  |  |  | 573.0917 | ООО "Элмонт" | 687.71 | 657.0087 | 32110319841 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 575.97 |  |  |  | 0
2071 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, СНТ Надежда-3, уч т6 Ю8-21-302-40937(326586) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-429 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, СНТ Надежда-3, уч т6 Ю8-21-302-40937(326586) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 684.7292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 681.31 |  |  |  | 681.3083 | ООО "Элмонт" | 817.57 | 767.3683 | 32110319844 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 684.73 |  |  |  | 0
2072 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 753 от 08.04.2021г.Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2406.7183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2393.48 |  |  |  | 2393.4833 | АО "КонтурЭнерго" | 2872.18 | 2788.5243 | 32110319846 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2406.72 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1478 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр-н Барыбино Ю8-21-303-40777(322380) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1478 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр-н Барыбино Ю8-21-303-40777(322380) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 559.0692 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Калачево д Ю8-21-302-39075(304318) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Калачево д Ю8-21-302-39075(304318) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 888.0458 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-291 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино, Луговая ул Ю8-21-302-40757(322495) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-291 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Барыбино, Луговая ул Ю8-21-302-40757(322495) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 959.6033 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2073 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 753 от 08.04.2021г.Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2006.3367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1996.31 |  |  |  | 1996.3083 | ООО "ФАБИ" | 2395.57 | 2261.239 | 32110319853 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2006.34 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-618 к КТП-617, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п Ю8-21-302-40637(298231) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-618 к КТП-617, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п Ю8-21-302-40637(298231) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1416.2942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №668 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ТТ и рубильника, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-21-302-41076(327693) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №668 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ТТ и рубильника, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-21-302-41076(327693) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 590.0425 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2074 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №970 от 30.04.2021 Дмитровского района (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 3436.5604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3434.06 |  |  |  | 3434.0608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4120.873 | 4120.873 | 32110319753 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 2021-06-08 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3436.56 |  |  |  | 0
справочный | Строительство вли-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31487(334463) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство вли-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31487(334463) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | СЭС | ориентировочный расчет | 789.3782 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-06-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31475(334268) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31475(334268) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | СЭС | ориентировочный расчет | 1227.9216 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-06-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | СЭС | ориентировочный расчет | 717.591 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-06-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31482(334411) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-31482(334411) от 19.04.2021), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | СЭС | ориентировочный расчет | 701.6695 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-06-28
2075 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. опх "Ермолино" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. опх "Ермолино" | СЭС | ориентировочный расчет | 939.1526 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 936.65 |  |  |  | 936.6525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1123.983 | 1123.983 | 32110319763 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 939.15 |  |  |  | 0
2076 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4726 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки, уч.57 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4726 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки, уч.57 | СЭС | ориентировочный расчет | 838.8595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 836.36 |  |  |  | 836.36 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1003.632 | 1003.632 | 32110319773 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 838.86 |  |  |  | 0
2077 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка | СЭС | ориентировочный расчет | 1458.9631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1456.46 |  |  |  | 1456.4625 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1747.755 | 902.6866 | 32110319782 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1458.96 |  |  |  | 0
2078 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 3096, ПС №128 "Дмитровская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 3096, ПС №128 "Дмитровская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.32 |  |  |  | 480.3183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.382 | 576.382 | 32110319788 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 482.82 |  |  |  | 0
2079 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 754 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №600 "Трудовая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино, ул. Новая, д.1а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 754 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №600 "Трудовая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино, ул. Новая, д.1а | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.1 |  |  |  | 450.1033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.124 | 540.124 | 32110319794 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20 |  | Выписка 007 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 452.6 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
2080 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №84 , ПС №411 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Торговая площадь, д.3, пом8-15, 15а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №84 , ПС №411 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Торговая площадь, д.3, пом8-15, 15а | СЭС | ориентировочный расчет | 464.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 461.95 |  |  |  | 461.9508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 554.341 | 554.341 | 32110319797 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20 |  | Выписка 008 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 464.45 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
2081 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3254 ( замена МТП на КТП 630/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузнецово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3254 ( замена МТП на КТП 630/6/0,4 с силовым трансформатором мощности 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кузнецово | СЭС | ориентировочный расчет | 1182.784 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1176.87 |  |  |  | 1176.87 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1412.244 | 1412.244 | 32110319802 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1182.78 |  |  |  | 0
2082 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.9 ПС №600 "Трудовая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ "Ермолино", вл. 248а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.9 ПС №600 "Трудовая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ "Ермолино", вл. 248а | СЭС | ориентировочный расчет | 668.0289 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 665.53 |  |  |  | 665.5283 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 798.634 | 798.634 | 32110319808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-19 | 2021-06-09 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 668.03 |  |  |  | 0
2083 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1420 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1420 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пруды | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.88 |  |  |  | 576.8825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 692.259 | 692.259 | 32110319811 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 579.38 |  |  |  | 0
2084 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2556 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ольгово, уч.114 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2556 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ольгово, уч.114 | СЭС | ориентировочный расчет | 790.4402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 787.94 |  |  |  | 787.94 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 945.528 | 945.528 | 32110319815 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 790.44 |  |  |  | 0
2085 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровское, с/т "Плоцкий луг", уч.195 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровское, с/т "Плоцкий луг", уч.195 | СЭС | ориентировочный расчет | 446.5248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 444.03 |  |  |  | 444.025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 532.83 | 532.83 | 32110324350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 446.53 |  |  |  | 0
2086 | Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | СЭС | ориентировочный расчет | 574.9074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.41 |  |  |  | 572.4067 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686.888 | 686.888 | 32110324354 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 574.9 |  |  |  | 0
2087 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №429 "Щереметьево", замена провода ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Павельцево, ул. Родниковая, д.8 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №429 "Щереметьево", замена провода ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Павельцево, ул. Родниковая, д.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 722.7589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 719.12 |  |  |  | 719.115 | ООО "ЭНКОМ" | 862.938 | 445.6933 | 32110324360 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 722.76 |  |  |  | 0
2088 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 946 ПС №664 "Аксаково", рлр, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 946 ПС №664 "Аксаково", рлр, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | СЭС | ориентировочный расчет | 2240.5832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2229.38 |  |  |  | 2229.38 | ООО "КОНТАКТ" | 2675.256 | 2675.256 | 32110324366 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2240.58 |  |  |  | 0
2089 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63103, ТП-56-ТП-155, отпайка на КТП-158» ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово, ул. Полевая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63103, ТП-56-ТП-155, отпайка на КТП-158» ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово, ул. Полевая | СЭС | ориентировочный расчет | 935.0308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 930.36 |  |  |  | 930.355 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1116.426 | 1116.426 | 32110324377 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 935.03 |  |  |  | 0
2090 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 863 ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Крестьянская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 863 ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, ул. Крестьянская | СЭС | ориентировочный расчет | 450.8731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 448.6 |  |  |  | 448.6 | ООО "ФАБИ" | 538.32 | 538.32 | 32110324389 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-14
2091 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.795 ПС №96 "Катуар", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, АОЗТ схп Менжинец, уч.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.795 ПС №96 "Катуар", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, АОЗТ схп Менжинец, уч.18 | СЭС | ориентировочный расчет | 1268.8621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1262.5 |  |  |  | 1262.5 | ООО "ФАБИ" | 1515 | 782.4725 | 32110324401 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-12-27
2092 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-80-ТП-82 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Михайловское, Прудовый пер., д.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-80-ТП-82 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Михайловское, Прудовый пер., д.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 1240.2966 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1234.1 |  |  |  | 1234.095 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1480.914 | 1480.914 | 32110324406 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1240.3 |  |  |  | 0
2093 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 741 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Полевая | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 741 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Полевая | СЭС | ориентировочный расчет | 704.5606 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 701.04 |  |  |  | 701.0375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 841.245 | 841.245 | 32110324409 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.56 |  |  |  | 0
2094 | Строительство ТП-6/0,04 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.63 ПС №152 "Экран", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, ПДК "Усадьба", д. Коришево, уч.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,04 кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.63 ПС №152 "Экран", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, ПДК "Усадьба", д. Коришево, уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 712.0785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 708.5 |  |  |  | 708.5 | ООО "ФАБИ" | 850.2 | 850.2 | 32110324413 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 712.08 |  |  |  | 0
2095 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 335 , ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. 2-я Первомайская, д.37 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 335 , ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. 2-я Первомайская, д.37 | СЭС | ориентировочный расчет | 2067.3218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2056.98 |  |  |  | 2056.98 | ООО "ФАБИ" | 2468.376 | 2468.376 | 32110324422 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-06-15 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2067.32 |  |  |  | 0
2096 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26672(266278) от 10.02.2021), ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26672(266278) от 10.02.2021), ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кузьмино | СЭС | ориентировочный расчет | 964.7956 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 959.97 |  |  |  | 959.9717 | ООО "ЭНКОМ" | 1151.966 | 1151.966 | 32110324428 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 964.8 |  |  |  | 0
2097 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 №791, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 №791, ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | СЭС | ориентировочный расчет | 851.9926 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 847.73 |  |  |  | 847.7325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1017.279 | 1017.279 | 32110324435 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 851.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 851.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 847.73 |  |  |  | 0
2098 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 758 (замена МТП и трансформатора 180 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, уч. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 758 (замена МТП и трансформатора 180 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, уч. | СЭС | ориентировочный расчет | 1198.7357 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1192.74 |  |  |  | 1192.74 | ООО "ФАБИ" | 1431.288 | 1431.288 | 32110324438 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1198.74 |  |  |  | 0
2099 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ с заменой опор №№1,2,3 от КТП-6/0,4кВ № 758, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, уч. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ с заменой опор №№1,2,3 от КТП-6/0,4кВ № 758, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, уч. | СЭС | ориентировочный расчет | 600.1364 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 597.14 |  |  |  | 597.135 | ООО "ФАБИ" | 716.562 | 716.562 | 32110324441 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 600.14 |  |  |  | 0
2100 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 955 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ленинградская, уч.25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 955 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Ленинградская, уч.25 | СЭС | ориентировочный расчет | 1846.4606 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1837.23 |  |  |  | 1837.2283 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2204.674 | 2204.674 | 32110324445 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1846.46 |  |  |  | 0
2101 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26077(711215) от 10.02.2021), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-26077(711215) от 10.02.2021), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | СЭС | ориентировочный расчет | 511.0794 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 508.52 |  |  |  | 508.5233 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 610.228 | 610.228 | 32110324453 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 511.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 511.08 |  |  |  | 0
2102 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемой яч. РУ-6кВ СП-10кВ ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемой яч. РУ-6кВ СП-10кВ ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо | СЭС | ориентировочный расчет | 2462.8229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2450.51 |  |  |  | 2450.5083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2940.61 | 2940.61 | 32110324458 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2462.82 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2462.82 |  |  |  | 0
2103 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьево» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, СНТ "Козино1", уч.93 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьево» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, СНТ "Козино1", уч.93 | СЭС | ориентировочный расчет | 1278.6944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1272.3 |  |  |  | 1272.3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1526.76 | 1526.76 | 32110324460 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1278.69 |  |  |  | 0
2104 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-669» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-669» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары | СЭС | ориентировочный расчет | 1076.8005 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1071.42 |  |  |  | 1071.4158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1285.699 | 1285.699 | 32110324464 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1076.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1076.8 |  |  |  | 0
2105 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-1533» ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шишовка, уч.19 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-1533» ПС №71 "Поварово", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шишовка, уч.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 632.4476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 629.29 |  |  |  | 629.285 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 755.142 | 390.0184 | 32110324468 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 632.45 |  |  |  | 0
2106 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-400/6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-31312(338464) от 12.04.2021), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с.т. Козино, уч.47 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-400/6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-31312(338464) от 12.04.2021), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с.т. Козино, уч.47 | СЭС | ориентировочный расчет | 805.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 801.41 |  |  |  | 801.4133 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 961.696 | 961.696 | 32110324469 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 805.44 |  |  |  | 0
2107 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ №823 ф.№2, КРУН-6 кВ, ПС- 35/6 кВ №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70 | L_I-252678 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ №823 ф.№2, КРУН-6 кВ, ПС- 35/6 кВ №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70 | СЭС | ориентировочный расчет | 4655.922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4653.42 |  |  |  | 4653.4217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5584.106 | 2956.2914 | 32110330605 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-23 | 2021-07-12 | 2021-06-23 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4655.92 |  |  |  | 0
2108 | Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1842 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-41559(332431) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63-10/0,4 кВ №1842 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-41559(332431) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 553.44 |  |  |  | 553.4417 | АО "КонтурЭнерго" | 664.13 | 522.937 | 32110319839 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-27 |  | Выписка 011 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 556.5 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  |  | 0
2109 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с Ю8-21-302-41558(333982) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с Ю8-21-302-41558(333982) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 824.4233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 819.89 |  |  |  | 819.8917 | АО "КонтурЭнерго" | 983.87 | 542.1324 | 32110319836 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 824.42 |  |  |  | 0
2110 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-56 (с заменой вводов), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калиновка д Ю8-21-302-42480(332612) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-56 (с заменой вводов), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калиновка д Ю8-21-302-42480(332612) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 864.9517 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 860.19 |  |  |  | 860.1917 | АО "КонтурЭнерго" | 1032.23 | 867.4202 | 32110319833 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-19 |  | Выписка 012 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 864.95 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" |  |  | 0
2111 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №337 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Михеево Ю8-21-302-42828(352808) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №337 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Михеево Ю8-21-302-42828(352808) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1030.485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1025.33 |  |  |  | 1025.3333 | ООО "Технолог" | 1230.4 | 982.3355 | 32110319830 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1030.49 |  |  |  | 0
2112 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Видное, промзона уч 20 Ю8-21-302-41554(713498) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.35 с ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Видное, промзона уч 20 Ю8-21-302-41554(713498) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 685.3075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 681.88 |  |  |  | 681.8833 | ООО "Элмонт" | 818.26 | 673.4909 | 32110319827 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 685.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 685.31 |  |  |  | 0
2113 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №99 до оп. №118 ВЛ-0,38 кВ с ТП-2 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большевик п, Тракторный пер, д.9 Ю8-21-303-43361(347643) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №99 до оп. №118 ВЛ-0,38 кВ с ТП-2 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Большевик п, Тракторный пер, д.9 Ю8-21-303-43361(347643) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1006.4642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1001.43 |  |  |  | 1001.4333 | ООО "ФАБИ" | 1201.72 | 600.86 | 32110319633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1006.46 |  |  |  | 0
2114 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-43129(355737) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-43129(355737) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 536.7817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 533.83 |  |  |  | 533.8333 | АО "КонтурЭнерго" | 640.6 | 345.924 | 32110319651 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 536.78 |  |  |  | 0
2115 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42612(338465)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино, ГСК "Дружба", уч. 380, гараж с погребом № 176, пом 63 Ю8-21-302-42704(340542) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42612(338465)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с. Софьино, ГСК "Дружба", уч. 380, гараж с погребом № 176, пом 63 Ю8-21-302-42704(340542) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 446.25 |  |  |  | 446.25 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 535.5 | 295.0714 | 32110319662 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-10-22 |  | Выписка 009 от 18.06.21 (61): ЕУ
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 443.8 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2116 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово Ю8-21-302-43534(359115) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-27 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово Ю8-21-302-43534(359115) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1437.8317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1430.64 |  |  |  | 1430.6417 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1716.77 | 1338.2695 | 32110319668 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1437.83 |  |  |  | 0
2117 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", реклоузер 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Колычево д Ю8-21-302-43049(353162) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", реклоузер 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Колычево д Ю8-21-302-43049(353162) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4999.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4974.025 |  |  |  | 4974.025 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5968.83 | 4883.5882 | 32110319673 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4999.02 |  |  |  | 0
2118 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1625.7408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1616.8 |  |  |  | 1616.8 | АО "КонтурЭнерго" | 1940.16 | 1527.685 | 32110319684 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1625.74 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-43184(352207) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-43184(352207) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 569.2233 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Сырьево д Ю8-21-302-42764(349290) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №246 "Ляхово", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Сырьево д Ю8-21-302-42764(349290) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1056.5175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2119 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2850.7875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2835.11 |  |  |  | 2835.1083 | АО "КонтурЭнерго" | 3402.13 | 390.883 | 32110319700 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2021-06-15 | 2021-09-03 | 2022-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2850.79 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №824 (шкафного типа) с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ляхово д Ю8-21-302-43467(358002) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №824 (шкафного типа) с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ляхово д Ю8-21-302-43467(358002) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 575.9708 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-42382(347691) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-42382(347691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1471.635 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-202 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Новое Заборье ул, д 349 Ю8-21-303-42767(348593) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-202 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Новое Заборье ул, д 349 Ю8-21-303-42767(348593) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 803.1817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2120 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2211.2642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2200.2 |  |  |  | 2200.2 | ООО "ФАБИ" | 2640.24 | 2099.7184 | 32110319710 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2211.27 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, д. Мисайлово Ю8-21-302-43102(352790) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, д. Мисайлово Ю8-21-302-43102(352790) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 843.37 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-62, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-21-302-42572(348020) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-62, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-21-302-42572(348020) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 871.3817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №461 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА, рубильника, ТТ и уст-кой АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-41962(332887) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №461 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА, рубильника, ТТ и уст-кой АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-21-302-41962(332887) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 496.5125 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2121 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4974.6275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4947.27 |  |  |  | 4947.2667 | АО "КонтурЭнерго" | 5936.72 |  | 32110319718 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4974.63 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42465(345931)), ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42470(345938) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-42465(345931)), ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42470(345938) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1577.6483 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.3 с ПС №617 Сырово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42465(345931) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.3 с ПС №617 Сырово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, вблизи Суханово д Ю8-21-302-42465(345931) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3396.9792 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2122 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1515.7008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1507.37 |  |  |  | 1507.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 1808.84 | 1482.6557 | 32110319726 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1515.7 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-41093(330422) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-41093(330422) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 587.0667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1231 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, с. Еганово, ул. Новостройки Ю8-21-302-41956(340981) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1231 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, с. Еганово, ул. Новостройки Ю8-21-302-41956(340981) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1231, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, с. Еганово, ул. Новостройки Ю8-21-302-41956(340981) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1231, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, с. Еганово, ул. Новостройки Ю8-21-302-41956(340981) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 483.7625 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2123 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 913 от 29.04.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3711.0183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3692.46 |  |  |  | 3692.4583 | ООО "Элмонт" | 4430.95 | 3564.7492 | 32110319737 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3711.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3711.02 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Захарково д Ю8-21-302-42161(343241) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Захарково д Ю8-21-302-42161(343241) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 531.165 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-211 от оп. 10 до оп.20 (с заменой вводов), ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д. Панино д, уч 34 Ю8-21-303-43072(353725) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-211 от оп. 10 до оп.20 (с заменой вводов), ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д. Панино д, уч 34 Ю8-21-303-43072(353725) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1223.5358 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Поповка Ю8-21-302-43146(354531) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №702 "Гришенки", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Поповка Ю8-21-302-43146(354531) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1380.3467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №830 с заменой на БМКТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/о Кулаковский, д. Поповка Ю8-21-302-43178(355811) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №830 с заменой на БМКТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/о Кулаковский, д. Поповка Ю8-21-302-43178(355811) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 575.9708 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
2124 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 830 от 22.04.2021г. Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1543.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1535.45 |  |  |  | 1535.45 | ООО "Технолог" | 1842.54 | 1612.2225 | 32110319752 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1543.17 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ РТП-14, ПС №605 "Бронницы", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д 48 Ю8-21-302-40923(330350) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ РТП-14, ПС №605 "Бронницы", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д 48 Ю8-21-302-40923(330350) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1098.2983 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-07
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №14 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д 48 Ю8-21-302-40923(330350) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №14 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д 48 Ю8-21-302-40923(330350) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-07
2125 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0458 (замена трансформатора 63кВА на трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0458 (замена трансформатора 63кВА на трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково | СЭС | ориентировочный расчет | 494.3306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 491.86 |  |  |  | 491.8592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 590.231 | 590.231 | 32110319822 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 494.33 |  |  |  | 0
2126 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21321 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, пересечение ул.Академика Глушко | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21321 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, пересечение ул.Академика Глушко | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6152.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6146.58 |  |  |  | 6146.5806 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7375.8967 | 7375.8967 | 32110317029 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6152.73 |  |  |  | 0
2127 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24195 до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул.Синичкина, влад.7, з/у 1 | J_I-225452 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24195 до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул.Синичкина, влад.7, з/у 1 | ПАО "РМР" | ССР | 9462.3333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9457.6 |  |  |  | 9457.6022 | АО "Профэнерго" | 11349.1226 | 11349.1226 | 32110317033 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9462.33 |  |  |  | 0
2128 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №316. В ЗТП-6/0,4 кВ №316 заменить трансформатор 630 кВА на транс. 1000 кВА,Ячейка, ШРНН, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Жуковка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №316. В ЗТП-6/0,4 кВ №316 заменить трансформатор 630 кВА на транс. 1000 кВА,Ячейка, ШРНН, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Жуковка | НМ | ОР | 2675.197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2672.52 |  |  |  | 2672.5218 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3207.0261 | 2999.1633 | 32110318992 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-22 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2673.86 |  |  |  | 0
2129 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19897 до вводного устройства № 30028, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.15 | L_I-254440 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19897 до вводного устройства № 30028, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.15 | МКС | ориентировочный расчет | 906.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 897.48 |  |  |  | 897.4841 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1076.9809 | 474.8507 | 32110330452 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-06-25 | 2021-07-14 | 2021-06-25 | 2022-01-31
2130 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 146 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, д.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 146 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2927.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2898.42 |  |  |  | 2898.423 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3478.1076 | 3478.1076 | 32110330477 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-08-27
2131 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6271 А до ВРЩ-0,4кВ № 90372 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.2/21 | L_I-254828 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6271 А до ВРЩ-0,4кВ № 90372 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.2/21 | МКС | ориентировочный расчет | 705.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 698.55 |  |  |  | 698.5519 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 838.2623 | 360.9185 | 32110330456 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-01-31
2132 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4687 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.29, корп.5, кв.3 | L_I-254830 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4687 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.29, корп.5, кв.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1260.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1247.51 |  |  |  | 1247.5069 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1497.0083 | 1497.0083 | 32110329909 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-08-20
2133 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29254 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 | K_I-231071 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу :Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29254 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 | МКС | ССР | 2330 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2306.7 |  |  |  | 2306.7 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2768.04 | 2768.04 | 32110329917 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-09-30
2134 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6875 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, влад.15 | J_I-228749 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6875 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, влад.15 | МКС | ССР | 1047.3167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1046.27 |  |  |  | 1046.2695 | ООО "ЭСК" | 1255.5234 | 637.9416 | 32110330043 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2021-12-30
2135 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону новой ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.13, стр.1 | J_I-226768 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону новой ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.13, стр.1 | МКС | ССР | 2408.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2405.95 |  |  |  | 2405.9496 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2887.1396 | 2887.1396 | 32110330051 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2021-09-30
2136 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17366 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 90800, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.56 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17366 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 90800, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.56 | МКС | ССР | 527.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 526.91 |  |  |  | 526.9083 | ООО "ЭСК" | 632.29 | 632.29 | 32110330007 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-07-08 | 2021-06-29 | 2021-07-08 | 2021-07-31
2137 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 11855 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ № 135658, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, д.17, корп.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 11855 луч Б до существующего ВРЩ-0,4кВ № 135658, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, д.17, корп.1 | МКС | ССР | 644.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 643.36 |  |  |  | 643.364 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 772.0368 | 772.0368 | 32110330018 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-31
2138 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-22510 ПС-110 кВ №783 "Отрадное" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Дубки, ДСК «им. 5-го декабря 1936г.», 50-20-8-3-4-51 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-22510 ПС-110 кВ №783 "Отрадное" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Дубки, ДСК «им. 5-го декабря 1936г.», 50-20-8-3-4-51 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 463.2389 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 456.38 |  |  |  | 456.3833 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 547.66 | 547.66 | 32110325606 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 456.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 457.12 |  |  |  | 0
2139 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, 50:20:0100309:215 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, 50:20:0100309:215 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 713.187 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 702.63 |  |  |  | 702.6333 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 843.16 | 786.9493 | 32110325609 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 703.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 702.92 |  |  |  | 0
2140 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-27206(308520) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2462 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-27206(308520) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2462 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 692.1473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 681.56 |  |  |  | 681.5583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 817.87 | 778.1676 | 32110325616 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 681.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 681.77 |  |  |  | 0
2141 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Смена ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Таширово, 50:26:0110408:1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Смена ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Таширово, 50:26:0110408:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 554.2092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 545.9 |  |  |  | 545.9 | ООО "СК СИСТЕМА" | 655.08 | 655.08 | 32110325619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 546.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 546.23 |  |  |  | 0
2142 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Первомайское-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0180202:53 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Первомайское-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0180202:53 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 578.0547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 569.96 |  |  |  | 569.9583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 683.95 | 683.95 | 32110325621 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 578.05 |  |  |  | 0
2143 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1062 от 23.04.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2371.2577 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2335.69 |  |  |  | 2335.6917 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2802.83 | 2802.83 | 32110325624 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2338.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2336.16 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-134 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,58 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-134 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,58 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:27 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1191.2493 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-134 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-134 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:27 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1180.0084 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 |  |  | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-23
2144 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:99 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:99 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 606.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭЛМОНТ" | 597.5583 |  |  |  | 597.5583 | ООО "ЭЛМОНТ" | 717.07 | 702.7286 | 32110325629 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 597.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 597.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 569.73 | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | 0
2145 | Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ РТП-1 ПС-220 кВ №151 "Шмелево", ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, в 741 м на Ю-З, 50:08:0090235:714 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ РТП-1 ПС-220 кВ №151 "Шмелево", ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, в 741 м на Ю-З, 50:08:0090235:714 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 420.2764 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 414.14 |  |  |  | 414.1417 | ООО "АЛЬТАИР" | 496.97 | 468.2987 | 32110325632 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 414.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 414.48 |  |  |  | 0
2146 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3527 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090301:336 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3527 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090301:336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 498.5298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 491.15 |  |  |  | 491.15 | ООО "АЛЬТАИР" | 589.38 | 589.38 | 32110325636 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 491.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 491.65 |  |  |  | 0
2147 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Слабошеино, 50:08:006017, 50:08:0060117:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Слабошеино, 50:08:006017, 50:08:0060117:108 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 618.7001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 609.42 |  |  |  | 609.4167 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 731.3 | 731.3 | 32110325639 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 609.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 610.04 |  |  |  | 0
2148 | Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №3182 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3182 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,13 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Дунилово, 50:06:0100401:598 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №3182 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3182 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,13 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Дунилово, 50:06:0100401:598 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 488.0131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 480.79 |  |  |  | 480.7917 | ООО "ЭЛМОНТ" | 576.95 | 576.95 | 32110325643 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 481.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 480.99 |  |  |  | 0
2149 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07км, ВЛ-0,38 кВ-1,1км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, территория ЗАО «Теряевское», 50:07:0010209:366 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07км, ВЛ-0,38 кВ-1,1км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, территория ЗАО «Теряевское», 50:07:0010209:366 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2481.2307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2444.01 |  |  |  | 2444.0083 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2932.81 | 2932.81 | 32110325645 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2446.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2444.51 |  |  |  | 0
2150 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22393(174977) ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чащь, 50:07:0010306:1303 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-20-302-22393(174977) ПС-35 кВ №408 "Теряево" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чащь, 50:07:0010306:1303 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 544.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 536.92 |  |  |  | 536.925 | ООО "ЭЛМОНТ" | 644.31 | 563.7713 | 32110325646 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 537.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 537.14 |  |  |  | 0
2151 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0151425:108 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", 50:26:0151425:108 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 585.861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 577.07 |  |  |  | 577.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 692.49 | 634.2432 | 32110325649 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 577.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 577.66 |  |  |  | 0
2152 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-74605 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Щедрино, 50:20:0071210:171 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-74605 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Щедрино, 50:20:0071210:171 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 515.7222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 507.88 |  |  |  | 507.8833 | ООО "АЛЬТАИР" | 609.46 | 609.46 | 32110325652 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 507.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 508.09 |  |  |  | 0
2153 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Товарково, 50:19:0040323:53 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Товарково, 50:19:0040323:53 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 860.6984 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 847.62 |  |  |  | 847.6167 | ООО "ФАБИ" | 1017.14 | 1017.14 | 32110325655 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 847.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 847.79 |  |  |  | 0
2154 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4280 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Бычково, 50:18:0060417:318 | L_I-242705 | 44408 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4280 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Бычково, 50:18:0060417:318 | ЗЭС | ССР | 1456.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1434.42 |  |  |  | 1434.4167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1721.3 | 1721.3 | 32110325658 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1435.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1435.44 |  |  |  | 0
2155 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.17 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:168 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.17 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:168 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 589.2546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 580.42 |  |  |  | 580.4167 | ООО "ФАБИ" | 696.5 | 696.5 | 32110325603 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 580.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 580.77 |  |  |  | 0
2156 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Волна» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Волна» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | СЭС | ориентировочный расчет | 1326.3086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1319.68 |  |  |  | 1319.6767 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1583.612 | 1583.612 | 32110330613 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1326.31 |  |  |  | 0
2157 | Строительство МТП-250/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 546.198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 543.7 |  |  |  | 543.6975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 652.437 | 652.437 | 32110330620 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 546.2 |  |  |  | 0
2158 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | СЭС | ориентировочный расчет | 502.7283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 500.21 |  |  |  | 500.2142 | ООО "ЭНКОМ" | 600.257 | 600.257 | 32110330625 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 502.73 |  |  |  | 0
2159 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №725 , ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино, д.13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №725 , ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино, д.13 | СЭС | ориентировочный расчет | 1665.5598 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1663.06 |  |  |  | 1663.06 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1995.672 | 1995.672 | 32110330633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1665.56 |  |  |  | 0
2160 | Реконструкция/замена КТП-6/0,4кВ № 808 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА ), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция/замена КТП-6/0,4кВ № 808 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА ), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 597.8289 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 594.8 |  |  |  | 594.8 | ООО "ФАБИ" | 713.76 | 713.76 | 32110330640 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 597.83 |  |  |  | 0
2161 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Самойлово, д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Самойлово, д.10 | СЭС | ориентировочный расчет | 1280.8707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1274.47 |  |  |  | 1274.4658 | ООО "ЭНКОМ" | 1529.359 | 817.2765 | 32110330646 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1280.87 |  |  |  | 0
2162 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-1446(919218) от 26.02.2019), ПС №420 "Долгопрудная",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.56 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302С-1446(919218) от 26.02.2019), ПС №420 "Долгопрудная",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.56 | СЭС | ориентировочный расчет | 848.2812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 844.04 |  |  |  | 844.0392 | ООО "КОНТАКТ" | 1012.847 | 523.1188 | 32110330650 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 848.28 |  |  |  | 0
2163 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№15 ПС №311 "Шуколово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№15 ПС №311 "Шуколово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | СЭС | ориентировочный расчет | 643.282 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 640.78 |  |  |  | 640.7817 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 768.938 | 768.938 | 32110330655 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 643.28 |  |  |  | 0
2164 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №4076 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №4076 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 444.1934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 441.69 |  |  |  | 441.6925 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.031 | 530.031 | 32110330660 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 444.19 |  |  |  | 0
2165 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №776 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №776 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Комаровка | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.88 |  |  |  | 576.8825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 692.259 | 692.259 | 32110330664 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 579.38 |  |  |  | 0
2166 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 228 (замена трансформатора 630 кВА на трансформатор 1000 кВА, замена ячейки), ПС №95 "Катуар",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, Дмитровское ш., стр. 22В/Б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 228 (замена трансформатора 630 кВА на трансформатор 1000 кВА, замена ячейки), ПС №95 "Катуар",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, Дмитровское ш., стр. 22В/Б | СЭС | ориентировочный расчет | 2166.5699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2155.7 |  |  |  | 2155.7 | ООО "ФАБИ" | 2586.84 | 2586.84 | 32110330671 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2166.57 |  |  |  | 0
2167 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1000кВА, РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №3 с 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, счетчик учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | L_I-254084 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1000кВА, РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №3 с 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, счетчик учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 147178.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 146957.24 |  | 1 | 146957.24 | 146957.2413 | ООО "ЭнергоСеть" | 176348.6896 | 23494.7314 | 32110317035 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2023-04-06
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 147178.01 |  |  | 147178.01 | 0
2168 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до вр. в КЛ-6кВ напр.РП-6кВ № 5043 - ТП-6/10кВ № 6605, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВА,Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, напротив вл.55 | K_I-236130 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до вр. в КЛ-6кВ напр.РП-6кВ № 5043 - ТП-6/10кВ № 6605, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВА,Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, напротив вл.55 | ПАО "РМР" | ССР | 11865.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11853.68 |  |  |  | 11853.6845 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14224.4213 | 14224.4213 | 32110317183 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11865.55 |  |  |  | 0
2169 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15790 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., влад.10 | J_I-224659 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15790 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., влад.10 | ПАО "РМР" | ССР | 6651.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6648.18 |  |  |  | 6648.1826 | АО "Профэнерго" | 7977.8191 | 7977.8191 | 32110317193 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6651.51 |  |  |  | 0
2170 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-10кВ от ТП №27737 до нов.ТП,2КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП №27737-РТП №21031,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП в стор.нов.ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.163, 163/1 | J_I-224921 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА,2КЛ-10кВ от ТП №27737 до нов.ТП,2КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП №27737-РТП №21031,4КЛ-0,4кВ от нов.ТП в стор.нов.ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.163, 163/1 | ПАО "РМР" | ССР | 39143.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 39104.24 |  | 1 | 39104.24 | 39104.24 | ООО "СК СИСТЕМА" | 46925.0879 | 46925.0879 | 32110316681 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39143.38 |  |  | 39143.38 | 0
2171 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 | L_I-238885 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14364 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Хорошёвская, д.17, корп.1 | ПАО "РМР" | ССР | 6114.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6108.14 |  |  |  | 6108.1358 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7329.7629 | 7329.7629 | 32110316702 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6114.25 |  |  |  | 0
2172 | Строительство РТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 6х2000кВА, 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | I_I-214219 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 6х2000кВА, 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | ПАО "РМР" | ССР | 27530.3083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27489.01 |  | 1 | 27489.01 | 27489.0129 | ООО "ЭнергоСеть" | 32986.8154 | 16032.698 | 32110316687 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27530.31 |  |  | 27530.31 | 0
2173 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №657 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Алексеевская ул, д.1 Ю8-20-303-15311(805424) | L_I-240170 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №657 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Алексеевская ул, д.1 Ю8-20-303-15311(805424) | ЮЭС | ССР | 450.6251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 448.37 |  |  |  | 448.3667 | ООО "ФАБИ" | 538.04 |  | 32110319762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-04 |  | 2021-07-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 450.63 |  |  |  | 0
2174 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №681 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 110кВ №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, Мисайлово д, уч 1 Ю8-20-303-22339(893189) | L_I-242495 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №681 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 110кВ №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, Мисайлово д, уч 1 Ю8-20-303-22339(893189) | ЮЭС | ССР | 450.6251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 448.37 |  |  |  | 448.3667 | ООО "ФАБИ" | 538.04 |  | 32110319772 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-04 |  | 2021-07-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 450.63 |  |  |  | 0
2175 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.9, ПС №695 "Крутыши-тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, Ступинский р-н, в р-не д. Алеево, СНТ "Машиностроитель-8" Ю8-20-302-25787(869230) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.9, ПС №695 "Крутыши-тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, Ступинский р-н, в р-не д. Алеево, СНТ "Машиностроитель-8" Ю8-20-302-25787(869230) | ЮЭС | ССР | 742.2707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 738.12 |  |  |  | 738.1167 | ООО "ФАБИ" | 885.74 | 885.74 | 32110319781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-06-16 | 2021-07-04 | 2021-06-16 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 738.19 |  |  |  | 0
2176 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево"""", в т.ч. ПИР, Москва г, Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км) | H_I-191179 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС №781 110/35/10 кВ Леоново до ячеек с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, г. Москва, Первомайское п., вблизи д. Рогозинино | НМ | ОР | 519.601 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517 |  |  |  | 517.003 | ООО "Технолог" | 620.4036 | 324.6672 | 32110318984 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-12-31
2177 | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ - отпайка от ТП-36 к КТП-386, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., Видное г, Северная промзона , пр-д Проектируемый №5208, 178ю Ю8-21-302-41061(326439) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ - отпайка от ТП-36 к КТП-386, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., Видное г, Северная промзона , пр-д Проектируемый №5208, 178ю Ю8-21-302-41061(326439) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6356.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6324.5 |  |  |  | 6324.5 | ООО "ФАБИ" | 7589.4 | 370.2146 | 32110316712 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 2021-07-05 | 2021-09-20 | 2022-04-13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 6356.33 |  |  |  | 0
2178 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 19478 - ТП № 16341 в сторону ТП № 19478 и ТП № 16341, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ОС № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянинский пр-д, Белокаменное ш. | L_I-244013 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу : Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 19478 - ТП № 16341 в сторону ТП № 19478 и ТП № 16341, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ОС № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северянинский пр-д, Белокаменное ш. | МКС | ССР | 1430 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1428.57 |  |  |  | 1428.57 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1714.284 | 1714.284 | 32110330111 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-25 | 2021-06-22 | 2021-06-25 | 2021-07-31
2179 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП нов.* (сооруж.по ИА-13-302-1412(909077)) до ТП №1, 2КЛ-10кВ от РТП № 14053, РТП № 12031 до ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, вл.23 | E_I-145383 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП нов.* (сооруж.по ИА-13-302-1412(909077)) до ТП №1, 2КЛ-10кВ от РТП № 14053, РТП № 12031 до ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, вл.23 | ПАО "РМР" | ССР | 43287.3333 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 43222.4 |  | 1 | 43222.4 | 43222.4023 | ООО "ЭнергоСеть" | 51866.8828 | 51866.8828 | 32110316693 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 43287.33 |  |  | 43287.33 | 0
2180 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением РП 11007 - ТП 14582, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Погонный проезд, влад.7 | H_I-171984 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением РП 11007 - ТП 14582, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Погонный проезд, влад.7 | ПАО "РМР" | ССР | 18916.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18897.18 |  |  |  | 18897.1839 | ООО "СК СИСТЕМА" | 22676.6207 | 22676.6207 | 32110316704 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18916.1 |  |  |  | 0
2181 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП № 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская | I_I-204576 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП № 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская | ПАО "РМР" | ССР | 8742.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8737.83 |  |  |  | 8737.8289 | АО "Профэнерго" | 10485.3947 | 10485.3947 | 32110316708 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8742.2 |  |  |  | 0
2182 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского | ПАО "РМР" | ССР | 7301.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7293.77 |  |  |  | 7293.7656 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 8752.5187 | 7225.9166 | 32110316711 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 2021-10-15 |  | Выписка №68 от 05.07.2021 (010)
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  | АО "ПРОФЭНЕРГО" |  |  | 0
2183 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское" ПС 201 "Серная", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | K_I-234880 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. "Воскресенское" ПС 201 "Серная", МО, Воскресенский р-н (0,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 887.5465 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 883.1 |  |  |  | 883.1 | ООО "ФАБИ" | 1059.72 | 551.9375 | 32110325260 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 887.55 |  |  |  | 0
2184 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1174 с РП-11, МО, Зарайский р-н (1 км) | K_I-234885 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1174 с РП-11, МО, Зарайский р-н (1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1755.8384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1747.05 |  |  |  | 1747.05 | ООО "ФАБИ" | 2096.46 | 1091.9062 | 32110325265 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1755.84 |  |  |  | 0
2185 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Апраксино с РП-4 ПС 401 "Голутвин"""", МО, Коломенский р-н, МО, Коломенский р-н (2 км) | K_I-234895 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Апраксино с РП-4 ПС 401 "Голутвин"""", МО, Коломенский р-н, МО, Коломенский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3575.0431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3557.1 |  |  |  | 3557.1 | ООО "ФАБИ" | 4268.52 | 2223.1875 | 32110325368 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3575.04 |  |  |  | 0
2186 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ройка ПС 694 "Дединово", МО, Луховицкий р-н (4,2 км) | K_I-234896 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ройка ПС 694 "Дединово", МО, Луховицкий р-н (4,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6450.9036 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6418.6 |  | 1 | 6418.6 | 6418.6 | ООО "ФАБИ" | 7702.32 | 3953.0425 | 32110325373 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6450.9 |  |  | 6450.9 | 0
2187 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. 1, 2 РТП 105 до ТП 10/0,4 кВ №2 нов., ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР г.Москва, пос. "Мосрентген", кв-л №24, влд. 1 | L_I-254449 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. 1, 2 РТП 105 до ТП 10/0,4 кВ №2 нов., ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР г.Москва, пос. "Мосрентген", кв-л №24, влд. 1 | НМ | ОР | 1082.0596 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1076.65 |  |  |  | 1076.6493 | ООО "СМК" | 1291.9792 | 1291.9792 | 32110331027 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1082.06 |  |  |  | 0
2188 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №563Н, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №563Н до опоры №3/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,п.Новофедоровское, д.Ожигово, СНТ Полянка ВАГШ, уч. 94 : 50:26:0140422:38 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №563Н, путем замены сущ. провода от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №563Н до опоры №3/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,п.Новофедоровское, д.Ожигово, СНТ Полянка ВАГШ, уч. 94 : 50:26:0140422:38 | НМ | ОР | 1537.9404 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1532.56 |  |  |  | 1532.5576 | ООО "СКАТ-ГРУП" | 1839.0691 | 1839.0691 | 32110331122 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-29 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1537.94 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1537.48 |  |  |  | 0
2189 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВ, 4КЛ-10кВ от РТП № 17037, ТП № 19333 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ №1,№2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская, вл.5 | L_I-254083 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВ, 4КЛ-10кВ от РТП № 17037, ТП № 19333 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ №1,№2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская, вл.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 98367.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 98273.23 |  | 1 | 98178.79 | 98178.7924 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия" | 117814.5509 | 17918.5629 | 32110333824 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2022-12-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 98325.99 |  |  | 98325.99 | 0
2190 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 17018, вр.в КЛ-10кВ РТП № 17018-ТП № 18551 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., д.14, к.2 | L_I-254417 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 17018, вр.в КЛ-10кВ РТП № 17018-ТП № 18551 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб., д.14, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28518.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28489.52 |  | 1 | 28489.52 | 28489.5236 | ООО "СМК" | 34187.4284 | 10125.1966 | 32110333833 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2022-04-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28518.04 |  |  | 28518.04 | 0
2191 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28478 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28478 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.13 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6521.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 6514.97 |  |  |  | 6514.9702 | ООО "СФ ТЦС" | 7817.9642 | 7817.9642 | 32110333583 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6521.49 |  |  |  | 0
2192 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28478 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.8А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28478 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.8А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7283.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 7276.36 |  |  |  | 7276.358 | ООО "СФ ТЦС" | 8731.6296 | 8731.6296 | 32110333586 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7283.64 |  |  |  | 0
2193 | Строительчтво 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13491 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительчтво 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13491 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12329.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12316.8 |  |  |  | 12316.7959 | ООО "СК СИСТЕМА" | 14780.1551 | 14780.1551 | 32110333590 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12329.13 |  |  |  | 0
2194 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 15075, ТП № 17331 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.13а, стр.2 | L_I-254429 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 15075, ТП № 17331 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.13а, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29224.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29194.98 |  | 1 | 29194.98 | 29194.9841 | ООО "СМК" | 35033.9809 | 4560.3191 | 32110333837 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2023-04-21
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29224.21 |  |  | 29224.21 | 0
2195 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП № 11154 - ТП № 13245 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ТПУ "Марьина Роща" | L_I-254411 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП № 11154 - ТП № 13245 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ТПУ "Марьина Роща" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22126.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22115.22 |  |  |  | 22115.2202 | АО "Профэнерго" | 26538.2642 | 3755.4147 | 32110333597 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-02 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 22126.28 |  |  |  | 0
2196 | Строительство новой РП-10кВ с ЭГВ 10кВ, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15456 - ТП № 19429 до новой РП, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 15456 до ЩСН-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.3-21, корп.Е | L_I-254428 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10кВ с ЭГВ 10кВ, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15456 - ТП № 19429 до новой РП, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 15456 до ЩСН-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.3-21, корп.Е | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14210.475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14196.26 |  |  |  | 14196.2645 | ООО "СМК" | 17035.5174 | 17035.5174 | 32110333600 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-08-09
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14210.48 |  |  |  | 0
2197 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в РП № 16190-ТП № 25911А, РП № 10024-ТП № 25911Б, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, вл.21А | L_I-254415 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в РП № 16190-ТП № 25911А, РП № 10024-ТП № 25911Б, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, вл.21А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24595.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 24571.13 |  |  |  | 24571.1293 | ООО "СМК" | 29485.3551 | 4052.4896 | 32110333604 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24595.73 |  |  |  | 0
2198 | Строительство новой ТП с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 22464, ТП № 16224 до новой ТП, 32КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5, БКТ №1-3, ИТП, автостоянки 1-2, счетчики учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Кедрова, влд.16 | L_I-254413 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 22464, ТП № 16224 до новой ТП, 32КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5, БКТ №1-3, ИТП, автостоянки 1-2, счетчики учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Кедрова, влд.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37352.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37314.87 |  | 1 | 37314.87 | 37314.8728 | ООО "СК СИСТЕМА" | 44777.8473 | 5659.9199 | 32110333910 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2023-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37352.23 |  |  | 37352.23 | 0
2199 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 418Р от 21.04.2021 г. Москва (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72103.2414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 71454.31 |  | 1 | 71454.31 | 71454.3123 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 85745.1747 | 85745.1747 | 32110333896 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-01 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 71504.78 |  |  | 71504.78 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 71526.42 |  |  | 71526.42 | 0
справочный | Строительство РП-20 кВ, 2хКЛ-20 кВ от РУ-20 кВ РП-20 кВ №26154 ПС-110 кВ №180 "Новокунцево" (5,7 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сколково, 77:15:0000000:1 | L_I-254060 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-20 кВ, 2хКЛ-20 кВ от РУ-20 кВ РП-20 кВ №26154 ПС-110 кВ №180 "Новокунцево" (5,7 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сколково, 77:15:0000000:1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 71713.4275 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №26154 с установкой 2 ячеек ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сколково, 77:15:0000000:1 | L_I-254061 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №26154 с установкой 2 ячеек ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сколково, 77:15:0000000:1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 389.8139 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2200 | Строительство РП-10кВ №1, 2КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РП-1, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17822, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17824; КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РТП-17120 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, вл.1/17, с.1,2,3 | I_I-219767 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ №1, 2КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РП-1, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17822, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17824; КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РТП-17120 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, вл.1/17, с.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 35774.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 35738.42 |  | 1 | 35738.42 | 35738.4175 | ООО "СМК" | 42886.101 | 42886.101 | 32110333890 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35774.19 |  |  | 35774.19 | 0
2201 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17149, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21093 до новых ТП №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 | J_I-215721 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17149, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21093 до новых ТП №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 | ПАО "РМР" | ССР | 15717.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 15701.83 |  |  |  | 15701.8324 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 18842.1989 | 18842.1989 | 32110333609 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15717.55 |  |  |  | 0
2202 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Черкасский пер., д.19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 246 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Черкасский пер., д.19 | МКС | ориентировочный расчет | 2927.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2898.42 |  |  |  | 2898.423 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3478.1076 | 3478.1076 | 32110341769 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-08-28
2203 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18735 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.26, стр.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18735 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.26, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 2706.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2703.84 |  |  |  | 2703.8355 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3244.6025 | 3244.6025 | 32110341775 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-08-28
2204 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., влад.20/2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 587 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., влад.20/2 | МКС | ориентировочный расчет | 2273.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2271.04 |  |  |  | 2271.0437 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2725.2524 | 2725.2524 | 32110341778 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-08-28
2205 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16083 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16083 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажем концевой муфты, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.14 | МКС | ориентировочный расчет | 4359.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4355.575 |  |  |  | 4355.575 | ООО "СМК" | 5226.69 | 5226.69 | 32110342142 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-06 | 2021-06-25 | 2021-07-06 | 2021-08-28
2206 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26862 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д.1, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26862 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д.1, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5061.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 5056.21 |  |  |  | 5056.2083 | ООО "СФ ТЦС" | 6067.45 | 6067.45 | 32110342146 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-08-29
2207 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-04кВ № 240 (ТП-10/0,4кВ № 19792) до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, напротив ул.Заморенова | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-04кВ № 240 (ТП-10/0,4кВ № 19792) до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, напротив ул.Заморенова | МКС | ориентировочный расчет | 4798.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4794.15 |  |  |  | 4794.15 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 5752.98 | 5752.98 | 32110342171 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-09-04
2208 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооруж. по ТУ № И-19-00-952798/102/МС) по шлейфовой схеме до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское, влад.162 (кладбище Виноградово) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооруж. по ТУ № И-19-00-952798/102/МС) по шлейфовой схеме до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское, влад.162 (кладбище Виноградово) | МКС | ориентировочный расчет | 2405.875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2403.47 |  |  |  | 2403.4691 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2884.1629 | 2884.1629 | 32110342982 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-09-13
2209 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» ( г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6 ) | МКС | ориентировочный расчет | 5315.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5312.73 |  |  |  | 5312.7343 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6375.2812 | 4200.7667 | 32110342179 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-07 | 2021-06-25 | 2021-07-07 | 2021-11-13
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 5061.2667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-27 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
справочный | Реконтрукция ТП-10/0,4кВ №19815 с установкой 2-х ШП (по одному на луч) с автоматическими выключателями с Iном=100А для переноса ЯСН, 2КЛ-0,4кВ для подключения ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконтрукция ТП-10/0,4кВ №19815 с установкой 2-х ШП (по одному на луч) с автоматическими выключателями с Iном=100А для переноса ЯСН, 2КЛ-0,4кВ для подключения ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 254.125 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-27 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
2210 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | МКС | ориентировочный расчет | 3240.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3237.04 |  |  |  | 3237.0427 | ООО "СТРОЙБУР" | 3884.4513 | 3884.4513 | 32110342983 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-31
2211 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4238 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070114:718 | Г | 44424 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4238 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070114:718 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 467.1101 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.2 |  |  |  | 460.2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 552.24 | 552.24 | 32110331771 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 460.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 460.57 |  |  |  | 0
2212 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (1,105 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2336 | Г | 44483 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ (1,105 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2336 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1552.8195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1529.53 |  |  |  | 1529.525 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1835.43 | 1595.2803 | 32110331776 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1529.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1531.08 |  |  |  | 0
2213 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №381 "Хващевская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Липовка, 50:18:0090115:27 | Г | 44436 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №381 "Хващевская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Липовка, 50:18:0090115:27 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 484.9046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 477.73 |  |  |  | 477.725 | ООО "СК СИСТЕМА" | 573.27 | 573.27 | 32110331781 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 477.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 478.12 |  |  |  | 0
2214 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Межутино», 50:18:0050311:216 | Г | 44667 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Межутино», 50:18:0050311:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 784.0869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 772.48 |  |  |  | 772.4833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 926.98 | 296.2513 | 32110331787 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2022-04-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 772.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 773.11 |  |  |  | 0
2215 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040108:181 | Г | 44423 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040108:181 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 531.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 523.6 |  |  |  | 523.6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 628.32 | 628.32 | 32110337343 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 523.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 523.92 |  |  |  | 0
2216 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, СП-10кВ(КРУН), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, КЛ-10кВ-1,75км, ВЛ-0,38кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Межутино", 50:18:0050311:314 | Г | 44666 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, СП-10кВ(КРУН), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, КЛ-10кВ-1,75км, ВЛ-0,38кВ-0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Межутино", 50:18:0050311:314 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4014.8706 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3954.65 |  |  |  | 3954.65 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4745.58 | 1521.8584 | 32110337502 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2022-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3956.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3958.66 |  |  |  | 0
2217 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1-9 ВЛИ-0,38 кВ ТП-929 ПС-110 кВ №392 "Верея", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Верея, г.Верея, 50:26:0050101:2153 | Г | 44669 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1-9 ВЛИ-0,38 кВ ТП-929 ПС-110 кВ №392 "Верея", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Верея, г.Верея, 50:26:0050101:2153 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 850.1525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 837.57 |  |  |  | 837.5667 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1005.08 | 319.0186 | 32110337522 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2022-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 838.42 | ООО "ИНЖСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 838.25 |  |  |  | 0
2218 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, "Кузнецкая гора", 50:26:0050801:3 | Г | 44422 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, "Кузнецкая гора", 50:26:0050801:3 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 505.1195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 497.64 |  |  |  | 497.6417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 597.17 | 597.17 | 32110337533 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 497.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 505.12 |  |  |  | 0
2219 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,44 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Стапаньковское, д.Кобылино, 50:06:0000000:514 | Г | 44422 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,44 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Стапаньковское, д.Кобылино, 50:06:0000000:514 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1054.2428 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1038.64 |  |  |  | 1038.6417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1246.37 | 1246.37 | 32110337545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1039.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1038.85 |  |  |  | 0
2220 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.64 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-110 кВ №390 "Тучково", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:504 | Г | 44424 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.64 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-110 кВ №390 "Тучково", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:504 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 524.0767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 516.22 |  |  |  | 516.2167 | ООО "ФАБИ" | 619.46 | 619.46 | 32110337553 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 516.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 516.74 |  |  |  | 0
2221 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.94 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-14 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Редькино, 50:19:0050307:1 | Г | 44423 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.94 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-14 ПС-35 кВ №568 "Карповка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Редькино, 50:19:0050307:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1130.436 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1113.14 |  |  |  | 1113.1417 | ООО "ФАБИ" | 1335.77 | 1335.77 | 32110337557 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1113.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1113.48 |  |  |  | 0
2222 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новых КЛ-0,4кВ (сооружаются на 1 этапе по п.10.1.3. ТУ) до новых ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, вл.21 | L_I-254910 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новых КЛ-0,4кВ (сооружаются на 1 этапе по п.10.1.3. ТУ) до новых ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, вл.21 | МКС | ориентировочный расчет | 1792.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1790.78 |  |  |  | 1790.7824 | ООО "ЭСК" | 2148.9389 | 1074.4695 | 32110342985 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-06-30 | 2021-07-16 | 2021-06-30 | 2021-12-31
2223 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15043 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (ВРЩ-0,4кВ расположить не далее стены фасада здания), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Челябинская, д.16, корп.2 | L_I-253605 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15043 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя (ВРЩ-0,4кВ расположить не далее стены фасада здания), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Челябинская, д.16, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4078.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 4074.87 |  |  |  | 4074.8711 | ООО "ДСЛАБ" | 4889.8453 | 4889.8453 | 32110342987 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-06-28 | 2021-08-07
2224 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ №19615 с установ. тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №19615 луч А и Б до КЛ-10 направ. ТП №19615-ТП №14454, ТП №15045 с монтаж. соедин. муфт и конц.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.18 | L_I-255268 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ №19615 с установ. тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №19615 луч А и Б до КЛ-10 направ. ТП №19615-ТП №14454, ТП №15045 с монтаж. соедин. муфт и конц.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.18 | МКС | ориентировочный расчет | 1180.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1179 |  |  |  | 1179.0028 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 1414.8034 | 586.1328 | 32110342175 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-07-05 | 2022-01-31
2225 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 19 "Краф", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово, д. 36-А, к.н. 50:14:0020320:160 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 19 "Краф", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Протасово, д. 36-А, к.н. 50:14:0020320:160 | ВЭС | расчет филиала | 950.5285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 945 |  |  |  | 945 | ООО "Меридиан Энерго" | 1134 | 873 | 32110337822 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 950 |  |  |  | 0
2226 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-02 на уч. от АСА-17 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, Виноградовское с/у лесничество, кв-л 8, выделы 1-10, 12-20, к.н. 50:29:0030505:25 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-02 на уч. от АСА-17 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, Виноградовское с/у лесничество, кв-л 8, выделы 1-10, 12-20, к.н. 50:29:0030505:25 | ВЭС | расчет филиала | 797.8258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 794 |  |  |  | 794 | ООО "ФАБИ" | 952.8 | 952.8 | 32110337817 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 797 |  |  |  | 0
2227 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 149 ВЛЗ-10 кВ фид. "Астаповский" ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Астапово, строение 31, к.н. 50:35:0000000:19972 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 149 ВЛЗ-10 кВ фид. "Астаповский" ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Астапово, строение 31, к.н. 50:35:0000000:19972 | ВЭС | расчет филиала | 643.8778 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "ФАБИ" | 769.2 | 569.5603 | 32110337814 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-11-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 643 |  |  |  | 0
2228 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:89 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050402:89 | ВЭС | расчет филиала | 566.5365 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 564 |  |  |  | 564 | ООО "ФАБИ" | 676.8 | 497.3455 | 32110337808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-11-04
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 565 |  |  |  | 0
2229 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-20 "Молзино" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Молзино, к.н. 50:16:0104004:3407 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-20 "Молзино" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Молзино, к.н. 50:16:0104004:3407 | ВЭС | расчет филиала | 455.9074 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 455 |  |  |  | 455 | ООО "Меридиан Энерго" | 546 | 546 | 32110337804 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-05
2230 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 70 шт.) на существующей ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 и фид. 2 ТП-25 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, д. Губино, ул. Центральная, д. 31, к.н. 50:29:0010406:691 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 70 шт.) на существующей ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 и фид. 2 ТП-25 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, д. Губино, ул. Центральная, д. 31, к.н. 50:29:0010406:691 | ВЭС | расчет филиала | 3220.6771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3205 |  |  |  | 3205 | ООО "ФАБИ" | 3846 | 2804.9774 | 32110337799 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3217 |  |  |  | 0
2231 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от оп. 251 до оп. 31 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Надежда", к.Н. 50:30:0040302:286 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от оп. 251 до оп. 31 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Надежда", к.Н. 50:30:0040302:286 | ВЭС | расчет филиала | 685.6814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 683 |  |  |  | 683 | ООО "ФАБИ" | 819.6 | 593.2925 | 32110337794 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 684 |  |  |  | 0
2232 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 87 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимково, ул. Советская, д. 50, к.н. 50:16:0401004:351 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 87 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 160 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Тимково, ул. Советская, д. 50, к.н. 50:16:0401004:351 | ВЭС | расчет филиала | 550.6144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 547.86 |  |  |  | 547.8583 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 657.43 | 455.5051 | 32110337791 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 550 |  |  |  | 0
2233 | Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 62 "Зарайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, г. Зарайск, д. 8, к.н. 50:38:0071601:827 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 61 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 62 "Зарайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, г. Зарайск, д. 8, к.н. 50:38:0071601:827 | ВЭС | расчет филиала | 1497.2457 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1490 |  |  |  | 1490 | ООО "ФАБИ" | 1788 | 1788 | 32110337787 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1495 |  |  |  | 0
2234 | Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 52 ВЛЗ-6 кВ ТП-335-ТП-72-отп.на-КТП-70 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Стояново, д. 13, к.н. 50:16:0202003:202 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 52 ВЛЗ-6 кВ ТП-335-ТП-72-отп.на-КТП-70 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Стояново, д. 13, к.н. 50:16:0202003:202 | ВЭС | расчет филиала | 1225.8637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1219.73 |  |  |  | 1219.7333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1463.68 | 1463.68 | 32110337783 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1225 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1224 |  |  |  | 0
2235 | Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030214:1148 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030214:1148 | ВЭС | расчет филиала | 829.5923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 826 |  |  |  | 826 | ООО "ФАБИ" | 991.2 | 991.2 | 32110337780 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 828 |  |  |  | 0
2236 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Степанщино, ул. Новосёлов, уч. 26, к.н. 50:29:0060221:2558 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Степанщино, ул. Новосёлов, уч. 26, к.н. 50:29:0060221:2558 | ВЭС | расчет филиала | 1621.6931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1614 |  |  |  | 1614 | ООО "ФАБИ" | 1936.8 | 1917.0367 | 32110337777 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1620 |  |  |  | 0
2237 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от опоры 9 до опоры 46 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/т "Надежда", к.н. 50:30:0040302:379 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от опоры 9 до опоры 46 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/т "Надежда", к.н. 50:30:0040302:379 | ВЭС | расчет филиала | 423.2319 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 422 |  |  |  | 422 | ООО "ФАБИ" | 506.4 | 506.4 | 32110337771 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 422 |  |  |  | 0
2238 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 и № 2 (с заменой вводов - 48 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 28 и РУ-0,4 кВ до оп. 3 КТП-7; КТП-50 10/0,4 кВ № 7 (замена тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Сидоровка, ул. Калиновая, д. 2-А, к.н. 50:30:0020306:243 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 и № 2 (с заменой вводов - 48 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 28 и РУ-0,4 кВ до оп. 3 КТП-7; КТП-50 10/0,4 кВ № 7 (замена тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА) ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Сидоровка, ул. Калиновая, д. 2-А, к.н. 50:30:0020306:243 | ВЭС | расчет филиала | 2201.1703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2191 |  |  |  | 2191 | ООО "ФАБИ" | 2629.2 | 2602.3714 | 32110337767 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2198 |  |  |  | 0
2239 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 15 до опоры 22 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Надежда", к.н. 50:30:0040302:364 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 15 до опоры 22 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Надежда", к.н. 50:30:0040302:364 | ВЭС | расчет филиала | 642.1884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 639 |  |  |  | 639 | ООО "ФАБИ" | 766.8 | 766.8 | 32110337764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 641 |  |  |  | 0
2240 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от опоры 11 до опоры 40 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, д. 74, к.н. 50:30:0040302:44 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от опоры 11 до опоры 40 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, д. 74, к.н. 50:30:0040302:44 | ВЭС | расчет филиала | 486.7129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 485 |  |  |  | 485 | ООО "ФАБИ" | 582 | 582 | 32110337759 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 486 |  |  |  | 0
2241 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:155850 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0000000:155850 | ВЭС | расчет филиала | 2801.4098 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2787 |  |  |  | 2787 | ООО "Меридиан Энерго" | 3344.4 | 3344.4 | 32110337753 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2799 |  |  |  | 0
2242 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, к.н. 50:34:0040217:658 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 ВЛЗ-10 кВ фид. "Лысцево" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, к.н. 50:34:0040217:658 | ВЭС | расчет филиала | 1211.8339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1206 |  |  |  | 1206 | ООО "ФАБИ" | 1447.2 | 1447.2 | 32110337749 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1210 |  |  |  | 0
2243 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СТ "Садовод", уч. 13, к.н. 50:24:0080108:13 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1056 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, ОреховоЗуевский р-н, СТ "Садовод", уч. 13, к.н. 50:24:0080108:13 | ВЭС | расчет филиала | 1354.7046 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1348 |  |  |  | 1348 | ООО "ФАБИ" | 1617.6 | 1617.6 | 32110337748 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1353 |  |  |  | 0
2244 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:694 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:694 | ВЭС | расчет филиала | 1696.1421 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1687 |  |  |  | 1687 | ООО "Меридиан Энерго" | 2024.4 | 2024.4 | 32110337745 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1695 |  |  |  | 0
2245 | Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:153 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛЗ-6 кВ ТП-315-ТП-89 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:153 | ВЭС | расчет филиала | 1980.393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1970.49 |  |  |  | 1970.4917 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2364.59 | 2340.4615 | 32110337742 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1979 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1978 |  |  |  | 0
2246 | Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 5010 (с заменой на КТПП-630 5,5/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/с Черновской, д. Полтево, уч. 72, к.н. 50:15:0071101:326 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 5010 (с заменой на КТПП-630 5,5/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/с Черновской, д. Полтево, уч. 72, к.н. 50:15:0071101:326 | ВЭС | расчет филиала | 828.4888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 824 |  |  |  | 824 | ООО "Меридиан Энерго" | 988.8 | 968.8242 | 32110337735 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 828 |  |  |  | 0
2247 | Строительство ТП-630/10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. 834 ВЛЗ-10 кВ ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, г. Озёры, к.н. 50:36:0020616:400 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-630/10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. 834 ВЛЗ-10 кВ ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Озёры, г. Озёры, к.н. 50:36:0020616:400 | ВЭС | расчет филиала | 957.119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 953 |  |  |  | 953 | ООО "ФАБИ" | 1143.6 | 1143.6 | 32110337730 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 956 |  |  |  | 0
2248 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ от оп. 45 линии КРУН-7-КТП-39 Ф4/356, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, поле 178, к.н. 50:17:0030414:5 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ от оп. 45 линии КРУН-7-КТП-39 Ф4/356, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, поле 178, к.н. 50:17:0030414:5 | ВЭС | расчет филиала | 3259.2762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3243 |  |  |  | 3243 | ООО "ФАБИ" | 3891.6 | 3700.8353 | 32110337727 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3256 |  |  |  | 0
2249 | Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 124.1 ВЛЗ-10 кВ ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гармониха, д. 46, к.н. 50:25:0040101:14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 124.1 ВЛЗ-10 кВ ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Гармониха, д. 46, к.н. 50:25:0040101:14 | ВЭС | расчет филиала | 1809.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1800 |  |  |  | 1800 | ООО "ФАБИ" | 2160 | 2034.1748 | 32110337721 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1807 |  |  |  | 0
2250 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-6-РП-40-ТП-36-ТП-45 ПС № 650 "Юлино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Аксеново, к.н. 50:14:0010311:901 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-6-РП-40-ТП-36-ТП-45 ПС № 650 "Юлино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Аксеново, к.н. 50:14:0010311:901 | ВЭС | расчет филиала | 982.9988 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 978 |  |  |  | 978 | ООО "Меридиан Энерго" | 1173.6 | 1173.6 | 32110337706 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-09-29
2251 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 36 до опоры 40-а ВЛИ-0,4 кВ КТП-1293 ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Лопаково, д. 14, к.н. 50:24:0080101:123 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от опоры 36 до опоры 40-а ВЛИ-0,4 кВ КТП-1293 ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Лопаково, д. 14, к.н. 50:24:0080101:123 | ВЭС | расчет филиала | 526.3119 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 524 |  |  |  | 524 | ООО "ФАБИ" | 628.8 | 575.4113 | 32110337703 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 525 |  |  |  | 0
2252 | Строительство ТП-2*1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. "Молокозавод", ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. 33, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС-220 кВ № 590 "Федино", МО, г. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская ул , к.н. 50:29:0060220:223 | L_I-254452 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-2*1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. "Молокозавод", ВЛЗ-10 кВ ответвл. от ВЛ-10 кВ фид. 33, СП-10 кВ (реклоузер)-2 шт. ПС-220 кВ № 590 "Федино", МО, г. Воскресенск, с. Новлянское, ул. Сельская ул , к.н. 50:29:0060220:223 | ВЭС | расчет филиала | 5732.0715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5704 |  |  |  | 5704 | ООО "ФАБИ" | 6844.8 | 6844.8 | 32110337701 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5726 |  |  |  | 0
2253 | Строительство ТП-2*630 6/0,4 кВ, СП-6 кВ-2 шт.(ПРВТ-6 кВ), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ КТПП-169:ТП-88, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ ТП-484:ТП-88 ПС-110 кВ № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Щёлково, д. Соколово, к.н. 50:14:0040327:78 | L_I-254898 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-2*630 6/0,4 кВ, СП-6 кВ-2 шт.(ПРВТ-6 кВ), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ КТПП-169:ТП-88, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6кВ ТП-484:ТП-88 ПС-110 кВ № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Щёлково, д. Соколово, к.н. 50:14:0040327:78 | ВЭС | расчет филиала | 2395.6468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2383 |  |  |  | 2383 | ООО "Меридиан Энерго" | 2859.6 | 2859.6 | 32110337716 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2394 |  |  |  | 0
2254 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04км, ВЛ-0,38 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070305:805 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Бужарово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04км, ВЛ-0,38 кВ-0,11км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070305:805 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 758.8818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 747.5 |  |  |  | 747.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 897 | 897 | 32110337572 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 747.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 747.65 |  |  |  | 0
2255 |  |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1310 от 18.05.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 608.8673 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 599.73 |  |  |  | 599.7333 | ООО "АЛЬТАИР" | 719.68 | 719.68 | 32110331808 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 599.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 600.34 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5584 ПС-110 кВ №189 "Успенская", автоматический выключатель (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040902:0083 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-5584 ПС-110 кВ №189 "Успенская", автоматический выключатель (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040902:0083 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 152.2485 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-28 |  |  | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-17 |  | 2021-06-17
справочный | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5584 ПС-110 кВ №189 "Успенская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040902:0083 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5584 ПС-110 кВ №189 "Успенская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040902:0083 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 456.6188 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-28 |  |  | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-17 |  | 2021-06-17
2256 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 96, к.н. 50:14:0030122:709 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 96, к.н. 50:14:0030122:709 | ВЭС | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 826.8 | 826.8 | 32110337710 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
2257 | Строительство блока трансформаторов БТ-10/6 (2500 кВА), реконструкция КЛ-10кВ л. 896, установка ячейки в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 45 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково, АОЗТ СХП "Менжинец", уч.11 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство блока трансформаторов БТ-10/6 (2500 кВА), реконструкция КЛ-10кВ л. 896, установка ячейки в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 45 , ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Лысково, АОЗТ СХП "Менжинец", уч.11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6035.356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 6005.18 |  |  |  | 6005.1792 | ООО "КОНТАКТ" | 7206.215 | 989.0883 | 32110333612 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-16 | 2021-07-05 | 2021-09-16 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 6035.36 |  |  |  | 0
2258 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер «49911» секция РУ-6кВ ПС №499 35/6 кВ «Березки», КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, д. Борозда | L_I-252679 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ фидер «49911» секция РУ-6кВ ПС №499 35/6 кВ «Березки», КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, д. Борозда | СЭС | ориентировочный расчет | 1860.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1850.78 |  |  |  | 1850.7783 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2220.934 | 1186.8483 | 32110333607 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1860.08 |  |  |  | 0
2259 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 РП-23, ПС №522 "Повадино", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-21-302-42090(338934) | L_I-254431 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 РП-23, ПС №522 "Повадино", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-21-302-42090(338934) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1748.9842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1739.3667 |  |  |  | 1739.3667 | АО "КонтурЭнерго" | 2087.24 | 1724.9917 | 32110330512 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1748.98 |  |  |  | 0
2260 | Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-44237(367391) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-44237(367391) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.4867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 913.4333 |  |  |  | 913.4333 | АО "КонтурЭнерго" | 1096.12 | 1096.12 | 32110330503 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 918.49 |  |  |  | 0
2261 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1943 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Чулково, ул Курганная Ю8-21-302-43691(361315) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1943 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Чулково, ул Курганная Ю8-21-302-43691(361315) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 505.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 502.57 |  |  |  | 502.5667 | АО "КонтурЭнерго" | 603.08 | 603.08 | 32110330643 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 505.35 |  |  |  | 0
2262 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС № 663 "Взлетная" от оп. №51 до оп. №103 (ввод в ТП-974), в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-41558(333982) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС № 663 "Взлетная" от оп. №51 до оп. №103 (ввод в ТП-974), в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-41558(333982) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6210.1733 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 6176.02 |  |  |  | 6176.0174 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7411.2209 | 6005.6445 | 32110333617 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2021-10-22
2263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ № 920Н), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Алымовка, 77:21:0150102:48 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ № 920Н), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Алымовка, 77:21:0150102:48 | НМ | ОР | 595.7718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 592.79 |  |  |  | 592.7929 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 711.3515 | 711.3515 | 32110342350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-08-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 595.18 |  |  |  | 0
2264 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310), от опоры №10 до опоры №24, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, ул. Лесная, уч. 29, 50:26:08:0029:01:000 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1310), от опоры №10 до опоры №24, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, ул. Лесная, уч. 29, 50:26:08:0029:01:000 | НМ | ОР | 918.4922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 913.9 |  |  |  | 913.8997 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1096.6796 |  | 32110342361 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 917.57 |  |  |  | 0
2265 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15234 до ВРЩ-0,4кВ № 50751,50752 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Калитниковская, д.38 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15234 до ВРЩ-0,4кВ № 50751,50752 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Калитниковская, д.38 | МКС | ССР | 2921.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2834.07 |  |  |  | 2834.0655 | ООО "СТРОЙБУР" | 3400.8786 | 3400.8786 | 32110342988 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-06-21 | 2021-07-31
2266 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20355 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 102227 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Якушкина пр-д, д.10 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20355 А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 102227 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Якушкина пр-д, д.10 | ПАО "РМР" | ССР | 7113.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6899.85 |  |  |  | 6899.8525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8279.823 | 8279.823 | 32110348747 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7113.25 |  |  |  | 0
2267 | Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Владыкино", установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Березовая аллея, д.8, стр.1 | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Владыкино", установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Березовая аллея, д.8, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 128030.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 127902.81 |  | 1 | 127902.81 | 127902.8108 | ООО "СФ ТЦС" | 153483.373 | 22116.5277 | 32110348749 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2023-02-05
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 128030.84 |  |  | 128030.84 | 0
2268 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12838 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соед.муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | L_I-242354 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12838 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12838 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соед.муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 13210.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13190.71 |  |  |  | 13190.7092 | ООО "ЭнергоСеть" | 15828.851 | 15828.851 | 32110348756 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 13210.53 |  |  |  | 0
2269 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26689, 26818 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Новомихалковский пр-д, вл.8, к.1 | J_I-228955 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26689, 26818 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Новомихалковский пр-д, вл.8, к.1 | ПАО "РМР" | ССР | 19514.675 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 19495.16 |  |  |  | 19495.1603 | ООО "СФ ТЦС" | 23394.1924 | 11822.8714 | 32110348761 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-06-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 19514.68 |  |  |  | 0
2270 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, ПУ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:208 | L_I-255043 | 44436 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, ПУ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, п.Дорохово, 50:19:0040503:208 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1066.0064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1050.23 |  |  |  | 1050.2333 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1260.28 | 1260.28 | 32110346972 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1050.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1050.98 |  |  |  | 0
2271 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №171 "Сычи", 3хРЛР-10 кВ, ПУ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п.Сычёво, р-н с.Язвище, 50:19:0030304:282 | L_I-255044 | 44436 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №171 "Сычи", 3хРЛР-10 кВ, ПУ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п.Сычёво, р-н с.Язвище, 50:19:0030304:282 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 884.2701 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 871.18 |  |  |  | 871.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1045.42 | 1045.42 | 32110346969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-06-29 | 2021-08-28
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 871.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 871.89 |  |  |  | 0
2272 | Реконструкция РТП-250 6/0,4 кВ №3955 с заменой трансформатора, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-62 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-0,38 кВ, автомат. выкл.(0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:22 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-250 6/0,4 кВ №3955 с заменой трансформатора, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-62 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-0,38 кВ, автомат. выкл.(0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:22 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1321.3814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1301.56 |  |  |  | 1301.5583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1561.87 | 1561.87 | 32110346967 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-02 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1302.82 |  |  |  | 0
2273 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Сонино д Ю8-21-302-40162(317832) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-27, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Сонино д Ю8-21-302-40162(317832) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1061.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1055.62 |  |  |  | 1055.6249 | АО "КонтурЭнерго" | 1266.7499 | 411.9152 | 32110344406 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2022-04-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1061.46 |  |  |  | 0
2274 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-41069(327958) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-41069(327958) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1511.0142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1502.7 |  |  |  | 1502.7034 | АО "КонтурЭнерго" | 1803.2441 | 584.3265 | 32110344413 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2022-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1511.01 |  |  |  | 0
2275 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №650 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр-н Барыбино, СНТ Березки-2, уч. 62 Ю8-21-302-41649(331561) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №650 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр-н Барыбино, СНТ Березки-2, уч. 62 Ю8-21-302-41649(331561) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 637.83 |  |  |  | 637.8295 | АО "КонтурЭнерго" | 765.3954 | 684.4402 | 32110344401 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 641.36 |  |  |  | 0
2276 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №351 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ТТ и рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Ащерино, СНТ "Парус", ул 8-я Парусная, уч 132 Ю8-21-302-41541(331882) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №351 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ТТ и рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д Ащерино, СНТ "Парус", ул 8-я Парусная, уч 132 Ю8-21-302-41541(331882) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.9225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 638.71 |  |  |  | 638.71 | ООО "ФАБИ" | 766.452 | 699.4805 | 32110344394 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 641.92 |  |  |  | 0
2277 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-41647(337240) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-41647(337240) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 968.2117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 963.37 |  |  |  | 963.3709 | ООО "Технолог" | 1156.0451 | 843.6005 | 32110344392 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-10-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 968.21 |  |  |  | 0
2278 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-40493(322621) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-40493(322621) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 981.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 976.73 |  |  |  | 976.7338 | ООО "Технолог" | 1172.0805 | 1090.0349 | 32110344379 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 981.64 |  |  |  | 0
2279 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №486 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Ивановское д, Колхозная ул, уч 41 Ю8-21-303-41269(331412) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №486 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №300 "Дворики", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Ивановское д, Колхозная ул, уч 41 Ю8-21-303-41269(331412) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 575.9708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 573.09 |  |  |  | 573.09 | ООО "ФАБИ" | 687.708 | 515.781 | 32110344376 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 575.97 |  |  |  | 0
2280 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 787 от 13.04.2021г. Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1386.855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1379.92 |  |  |  | 1379.9207 | ООО "Элмонт" | 1655.9049 | 1501.1474 | 32110355162 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-10-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1386.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1386.86 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово с ТП-208", ПС №567 "Полиграф", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Чепелёво д, Алексеевская ул, уч. 78 Ю8-21-303-41205(327969) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово с ТП-208", ПС №567 "Полиграф", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Чепелёво д, Алексеевская ул, уч. 78 Ю8-21-303-41205(327969) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 941.9833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1358 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д Горелово Ю8-21-302-41602(337158) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1358 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д Горелово Ю8-21-302-41602(337158) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2281 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-455, ПС №721 "Ям", ГНБ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки, уч 16/1 Ю8-21-303-37666(271536) | L_I-251937 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-455, ПС №721 "Ям", ГНБ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки, уч 16/1 Ю8-21-303-37666(271536) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2736.1683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2720.85 |  |  |  | 2720.845 | ООО "ФАБИ" | 3265.014 | 1180.4281 | 32110344368 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2022-03-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2736.17 |  |  |  | 0
2282 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-743, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи с. Покров Ю8-21-303-38590(293915) | L_I-252680 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-743, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи с. Покров Ю8-21-303-38590(293915) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 484.9992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 482.57 |  |  |  | 482.574 | ООО "Элмонт" | 579.0888 |  | 32110344365 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 484.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 485 |  |  |  | 0
2283 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №207 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ЛР-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №207 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ЛР-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 645.1875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 641.57 |  |  |  | 641.57 | ООО "ФАБИ" | 769.884 |  | 32110344349 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 645.19 |  |  |  | 0
2284 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1983 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и рубильника, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские пгт Ю8-21-302-44121(367811) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1983 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и рубильника, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские пгт Ю8-21-302-44121(367811) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 436.2308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 433.83 |  |  |  | 433.8317 | АО "КонтурЭнерго" | 520.5981 | 372.4279 | 32110344334 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 436.23 |  |  |  | 0
2285 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №359 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы, уч 110/1 Ю8-21-303-44240(367762) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №359 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Кривцы, уч 110/1 Ю8-21-303-44240(367762) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Технолог" | 762.3499 | 560.5514 | 32110344329 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 638.48 |  |  |  | 0
2286 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30244(189895)), ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Максимиха д Ю8-21-302-44622(371153) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-30244(189895)), ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Максимиха д Ю8-21-302-44622(371153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 595.8558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 592.88 |  |  |  | 592.8767 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 711.4521 | 249.6323 | 32110344324 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-10 | 2021-06-20 | 2021-09-10 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 595.86 |  |  |  | 0
2287 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Салтыково Ю8-21-302-44296(368890) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Салтыково Ю8-21-302-44296(368890) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 980.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 975.43 |  |  |  | 975.4305 | АО "КонтурЭнерго" | 1170.5166 | 850.4534 | 32110344302 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-04
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 980.83 |  |  |  | 0
2288 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1878 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-43685(311827) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1878 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-43685(311827) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 |  |  |  | 634.9723 | АО "КонтурЭнерго" | 761.9668 | 553.6165 | 32110344301 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-04
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 638.48 |  |  |  | 0
2289 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1260, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Фоминское д Ю8-21-302-44080(365151) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1260, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Фоминское д Ю8-21-302-44080(365151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 446.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 443.8 |  |  |  | 443.7996 | АО "КонтурЭнерго" | 532.5595 | 224.6735 | 32110344415 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-06-20 | 2021-09-03 | 2021-11-06
2290 | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с ЦРП-2, ПС №14 "Апаренки", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-44353(355424) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с ЦРП-2, ПС №14 "Апаренки", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-44353(355424) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2083.0275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2072.6 |  |  |  | 2072.6 | ООО "ФАБИ" | 2487.12 | 746.9306 | 32110344410 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2022-05-07
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2083.03 |  |  |  | 0
2291 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ на ВЛИ-0,38 кВ от оп. №5 до оп. №12 по сущ. опорам, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Сельцо Ю8-21-302-43812(356485) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ на ВЛИ-0,38 кВ от оп. №5 до оп. №12 по сущ. опорам, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Сельцо Ю8-21-302-43812(356485) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 551.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 548.14 |  |  |  | 548.1445 | АО "КонтурЭнерго" | 657.7734 | 501.4175 | 32110344397 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-10-29
2292 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Подольского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2326.455 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2313.66 |  |  |  | 2313.6595 | АО "КонтурЭнерго" | 2776.3914 | 1912.6252 | 32110344382 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-11
справочный | Модернизация РП-10 кВ №27 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в районе д. Кутьино Ю8-21-302-44534(360849) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №27 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в районе д. Кутьино Ю8-21-302-44534(360849) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1148.1433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в районе д. Кутьино Ю8-21-302-44534(360849) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-27, ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в районе д. Кутьино Ю8-21-302-44534(360849) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1178.3117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2293 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1288.68 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1281.5976 |  |  |  | 1281.5976 | АО "КонтурЭнерго" | 1537.9171 | 462.8683 | 32110344373 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2022-05-04
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38891(292319)), ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-44165(367764) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38891(292319)), ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-44165(367764) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 654.56 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-283, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Кузьминское, д.12 Ю8-21-303-43364(325370) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-283, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Кузьминское, д.12 Ю8-21-303-43364(325370) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 634.12 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2294 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Каширского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1434.4475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1427.28 |  |  |  | 1427.2758 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1712.7309 | 1225.2613 | 32110344355 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1434.45 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-11, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Яковское д Ю8-21-302-43062(352416) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-11, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Яковское д Ю8-21-302-43062(352416) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 849.7917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №563 "Металлист", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г. Кашира, Каширское ш, д.1 Ю8-21-302-44241(368477) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №563 "Металлист", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г. Кашира, Каширское ш, д.1 Ю8-21-302-44241(368477) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 584.6558 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2295 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2026.895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2016.76 |  |  |  | 2016.7595 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2420.1114 | 1654.9291 | 32110344317 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-06-20 | 2021-06-29 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2026.89 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Татаринцево Ю8-21-302-44918(373191) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Татаринцево Ю8-21-302-44918(373191) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1157.9383 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1893 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-44931(370581) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1893 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-44931(370581) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 424.8683 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-21-302-43848(363627) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-21-302-43848(363627) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.0883 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2296 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Серпуховского района (часть 1) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2905.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2891.3 |  |  |  | 2891.3 | ООО "ФАБИ" | 3469.56 |  | 32110344312 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2905.84 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Нефедово д, Ульяновская ул., уч.73б Ю8-21-302-44276(361671) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Нефедово д, Ульяновская ул., уч.73б Ю8-21-302-44276(361671) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 538.315 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 c РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Калугино Ю8-21-302-43310(357081) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 c РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Калугино Ю8-21-302-43310(357081) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2367.5267 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2297 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г. Серпуховского района (часть 2) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1912.3708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1901.65 |  |  |  | 1901.65 | ООО "ФАБИ" | 2281.98 | 1677.9265 | 32110344294 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1912.37 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 c РП-3, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрово д Ю8-21-302-44016(366545) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 c РП-3, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрово д Ю8-21-302-44016(366545) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 918.2683 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-44016(366545)), ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Петрово д Ю8-21-302-44215(365358) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-44016(366545)), ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Петрово д Ю8-21-302-44215(365358) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 994.1025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2298 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 950 от 13.05.2021г.Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3268.9383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 3252.59 |  |  |  | 3252.594 | ООО "Элмонт" | 3903.1128 | 2763.5178 | 32110344307 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3268.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3268.94 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Любучанское, д Прохорово, Овражная ул, д 49 Ю8-21-302-43967(360795) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Любучанское, д Прохорово, Овражная ул, д 49 Ю8-21-302-43967(360795) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 607.9567 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6841(704127)), ПС №382 "Венюково", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Покров д Ю8-20-302-30553(194884) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6841(704127)), ПС №382 "Венюково", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Покров д Ю8-20-302-30553(194884) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 980.2267 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Леоново Ю8-21-302-44057(325168) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д Леоново Ю8-21-302-44057(325168) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1015.2267 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Горелово Ю8-21-302-42750(347728) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Горелово Ю8-21-302-42750(347728) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 665.5283 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2299 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, стр. 38П | L_I-255244 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, стр. 38П | СЭС | ориентировочный расчет | 756.448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 752.67 |  |  |  | 752.665 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 903.198 | 456.6731 | 32110347561 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-07-02 | 2021-06-20 | 2021-07-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 756.45 |  |  |  | 0
2300 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское | СЭС | ориентировочный расчет | 444.1934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 441.97 |  |  |  | 441.9717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.366 | 474.8038 | 32110347562 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 444.19 |  |  |  | 0
2301 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино | СЭС | ориентировочный расчет | 527.2796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 525 |  |  |  | 525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 630 | 630 | 32110347563 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 527.28 |  |  |  | 0
2302 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3105 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шпилево, кв Дмитровский, уч.792 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3105 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шпилево, кв Дмитровский, уч.792 | СЭС | ориентировочный расчет | 714.5719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 712 |  |  |  | 712 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 854.4 | 764.8914 | 32110347564 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 714.57 |  |  |  | 0
2303 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 522 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Новая, уч.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 522 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Новая, уч.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 1198.7357 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1192.74 |  |  |  | 1192.7417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1431.29 | 750.4602 | 32110347566 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1198.74 |  |  |  | 0
2304 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 516 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, уч.25/А1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 516 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино, уч.25/А1 | СЭС | ориентировочный расчет | 511.788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 508.92 |  |  |  | 508.92 | ООО "ФАБИ" | 610.704 | 610.704 | 32110347567 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 511.79 |  |  |  | 0
2305 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№10 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№10 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | СЭС | ориентировочный расчет | 574.6238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 571.75 |  |  |  | 571.7508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686.101 | 686.101 | 32110347568 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 574.62 |  |  |  | 0
2306 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-20854(155470) от 03.11.2020), ПС №547 "Желтяково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-20854(155470) от 03.11.2020), ПС №547 "Желтяково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино | СЭС | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 872.7 |  |  |  | 872.7008 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1047.241 | 1047.241 | 32110347569 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 877.08 |  |  |  | 0
2307 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32885(326325) от 30.04.2021), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32885(326325) от 30.04.2021), ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | СЭС | ориентировочный расчет | 572.8575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 569.99 |  |  |  | 569.9925 | ООО "ЭНКОМ" | 683.991 | 683.991 | 32110347570 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-20 | 2021-06-20 | 2021-09-20 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 572.86 |  |  |  | 0
2308 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-408-ТП-413-ТП-471» ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.201 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-408-ТП-413-ТП-471» ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.201 | СЭС | ориентировочный расчет | 992.157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 987.2 |  |  |  | 987.1958 | ООО "ЭНКОМ" | 1184.635 | 1184.635 | 32110347571 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 992.16 |  |  |  | 0
2309 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №580 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский, СНТ "Родник", уч.20 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №580 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский, СНТ "Родник", уч.20 | СЭС | ориентировочный расчет | 887.004 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 882.04 |  |  |  | 882.035 | ООО "ФАБИ" | 1058.442 | 938.6184 | 32110347572 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 887 |  |  |  | 0
2310 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ е от ВЛЗ-10кВ ф. «отпайка на КТП2442» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ е от ВЛЗ-10кВ ф. «отпайка на КТП2442» ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки | СЭС | ориентировочный расчет | 1036.9231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1031.74 |  |  |  | 1031.7383 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1238.086 | 1238.086 | 32110347573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1036.92 |  |  |  | 0
2311 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, д. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, д. | СЭС | ориентировочный расчет | 990.9836 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 986.03 |  |  |  | 986.0283 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1183.234 | 1052.9697 | 32110347574 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 990.98 |  |  |  | 0
2312 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №907 , ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новосиньково, кв. "Северный", г.40 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №907 , ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новосиньково, кв. "Северный", г.40 | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.25 |  |  |  | 480.25 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.3 | 576.3 | 32110348006 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 482.82 |  |  |  | 0
2313 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6кВ ’’ ф. «ТП-200-КТП-421-ЛР-75» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6кВ ’’ ф. «ТП-200-КТП-421-ЛР-75» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горки | СЭС | ориентировочный расчет | 832.4109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 828.25 |  |  |  | 828.2483 | ООО "ЭЛМОНТ" | 993.898 | 983.8586 | 32110348007 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 832.4 |  |  |  | 0
2314 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6кВ ф. РП-53-ТП-382 ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6кВ ф. РП-53-ТП-382 ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово | СЭС | ориентировочный расчет | 595.0634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 592.09 |  |  |  | 592.0875 | ООО "ЭЛМОНТ" | 710.505 | 710.505 | 32110348009 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.06 |  |  |  | 0
2315 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 431, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Алабушевский, ул. Линейный пр-д, уч.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 431, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Алабушевский, ул. Линейный пр-д, уч.17 | СЭС | ориентировочный расчет | 1017.4208 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1012.33 |  |  |  | 1012.3333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1214.8 | 636.9492 | 32110348010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1017.42 |  |  |  | 0
2316 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково | СЭС | ориентировочный расчет | 1055.5496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1050.27 |  |  |  | 1050.2717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1260.326 | 1260.326 | 32110348011 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1055.55 |  |  |  | 0
2317 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, д.18 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, д.18 | СЭС | ориентировочный расчет | 499.1437 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 496.65 |  |  |  | 496.6475 | ООО "ЭНКОМ" | 595.977 | 595.977 | 32110348013 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 499.14 |  |  |  | 0
2318 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 992 ТЭЦ-27 , ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, ДНП "Вешки 8" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 992 ТЭЦ-27 , ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, ДНП "Вешки 8" | СЭС | ориентировочный расчет | 799.2184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 795.22 |  |  |  | 795.22 | ООО "ФАБИ" | 954.264 | 954.264 | 32110348014 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 799.22 |  |  |  | 0
2319 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ -527, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Перемиловская, д.71 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ -527, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Перемиловская, д.71 | СЭС | ориентировочный расчет | 1200.2248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1197.73 |  |  |  | 1197.725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1437.27 | 1437.27 | 32110348017 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1200.23 |  |  |  | 0
2320 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Холмы» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Холмы» ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | СЭС | ориентировочный расчет | 1744.4442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1735.72 |  |  |  | 1735.7217 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2082.866 | 1870.7222 | 32110348020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1744.44 |  |  |  | 0
2321 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с, влад. «Импульс», стр 1 Ю8-21-303-42111(334469) | L_I-255438 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с, влад. «Импульс», стр 1 Ю8-21-303-42111(334469) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3112.2967 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3096.74 |  |  |  | 3096.7355 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3716.0826 | 1063.4073 | 32110344346 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-07-01 | 2021-06-20 | 2021-07-01 | 2022-05-15
2322 | Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1306 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский мун. р-н, с.п. Любучанское, вблизи д. Красные Холмы Ю8-21-302-45253(714524) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1306 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский мун. р-н, с.п. Любучанское, вблизи д. Красные Холмы Ю8-21-302-45253(714524) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "Элмонт" | 531.1772 | 531.1772 | 32110344343 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 444.87 |  |  |  | 0
2323 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ -1506 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ -1506 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское | СЭС | ориентировочный расчет | 674.5637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 672 |  |  |  | 672 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 806.4 | 806.4 | 32110348024 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 674.56 |  |  |  | 0
2324 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьево» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с/т "Козино-1", д.49 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьево» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино, с/т "Козино-1", д.49 | СЭС | ориентировочный расчет | 1784.3811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1775.46 |  |  |  | 1775.4583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2130.55 | 2130.55 | 32110348036 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1784.38 |  |  |  | 0
2325 | Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ваулино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ваулино | СЭС | ориентировочный расчет | 614.6683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 611.59 |  |  |  | 611.5942 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 733.913 | 733.913 | 32110348038 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-14 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 614.67 |  |  |  | 0
2326 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №580 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с\Т "Родник" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №580 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с\Т "Родник" | СЭС | ориентировочный расчет | 772.5102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770 |  |  |  | 770 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 924 | 924 | 32110348040 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 772.51 |  |  |  | 0
2327 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 349 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, Лесная, д. | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 349 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, Лесная, д. | СЭС | ориентировочный расчет | 1489.2655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1480.92 |  |  |  | 1480.92 | ООО "ФАБИ" | 1777.104 |  | 32110348044 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-10-11 | 2021-06-20 | 2021-10-11 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1489.27 |  |  |  | 0
2328 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №154 (замена сущ. трансформатора на трагсформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жестылево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №154 (замена сущ. трансформатора на трагсформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жестылево | СЭС | ориентировочный расчет | 1526.6564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1524.16 |  |  |  | 1524.1558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1828.987 | 1828.987 | 32110348048 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1526.65 |  |  |  | 0
2329 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика» ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика» ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | СЭС | ориентировочный расчет | 465.4262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 462.8 |  |  |  | 462.8 | ООО "ФАБИ" | 555.36 | 555.36 | 32110348052 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465.43 |  |  |  | 0
2330 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-0172 , ПС №209 "Ярославская",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Рогачево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-0172 , ПС №209 "Ярославская",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Рогачево | СЭС | ориентировочный расчет | 955.994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 951.21 |  |  |  | 951.2133 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1141.456 | 1141.456 | 32110348055 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-07-01 | 2021-06-20 | 2021-07-01 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 955.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 955.99 |  |  |  | 0
2331 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 91 , ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Измайлово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 91 , ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Измайлово | СЭС | ориентировочный расчет | 1125.2684 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1119.64 |  |  |  | 1119.6408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1343.569 | 1343.569 | 32110348056 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1125.27 |  |  |  | 0
2332 | Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ЦРП-32 - ТП-296 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивановское, ТД "Ивановское", уч.21 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ЦРП-32 - ТП-296 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивановское, ТД "Ивановское", уч.21 | СЭС | ориентировочный расчет | 576.6178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 573.73 |  |  |  | 573.7342 | ООО "ЭНКОМ" | 688.481 | 688.481 | 32110348057 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-06-20 | 2021-06-28 | 2021-09-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.62 |  |  |  | 0
2333 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с МТП-82 от оп. №37 до оп. №60 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Волково д, д 6 Ю8-21-303-42451(344472) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с МТП-82 от оп. №37 до оп. №60 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Волково д, д 6 Ю8-21-303-42451(344472) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.6842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 933 |  |  |  | 932.995 | ООО "ФАБИ" | 1119.594 | 319.884 | 32110344385 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-22 | 2021-06-20 | 2021-09-22 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 937.68 |  |  |  | 0
2334 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №163 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-21-303-42458(346018) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №163 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-21-303-42458(346018) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 638.15 |  |  |  | 638.15 | ООО "ФАБИ" | 765.78 | 99.8843 | 32110344388 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-27 | 2021-06-20 | 2021-09-27 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 641.36 |  |  |  | 0
2335 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-21-302-41906(338330) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-21-302-41906(338330) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2680.9308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2667.53 |  |  |  | 2667.526 | ООО "Элмонт" | 3201.0312 | 2698.3899 | 32110344420 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2680.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2680.93 |  |  |  | 0
2336 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 830 от 22.04.2021г. Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3865.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3844.13 |  |  |  | 3844.1323 | АО "КонтурЭнерго" | 4612.9588 | 297.6102 | 32110344444 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-16 | 2021-06-20 | 2021-09-16 | 2022-04-21
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-42785(351803) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-42785(351803) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1790.2967 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 яч.13 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-18-302-13662(108265) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 яч.13 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-18-302-13662(108265) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1279.0933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Софьино, ГСК "Дружба" Ю8-21-302-42612(338465) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Софьино, ГСК "Дружба" Ю8-21-302-42612(338465) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 796.0017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-10 |  |  |  |  | 2021-06-20 |  | 2021-06-20
2337 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13012, РТП № 14092 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.7А | L_I-254827 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13012, РТП № 14092 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.7А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28203.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 28175.26 |  | 1 | 28175.26 | 28175.2632 | ООО "СМК" | 33810.3158 | 9591.579 | 32110348762 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2022-04-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 28203.47 |  |  | 28203.47 | 0
2338 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 19873 - ТП № 22439, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, д.24 | L_I-254444 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 19873 - ТП № 22439, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, д.24 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16588.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16505.23 |  |  |  | 16505.2258 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19806.271 | 5962.4414 | 32110348764 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-04-20
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 16588.17 |  |  |  | 0
2339 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 17390 - ТП № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.2 | L_I-254442 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 17390 - ТП № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16788.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16771.45 |  |  |  | 16771.4451 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 20125.7341 | 6058.612 | 32110348310 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2022-04-20
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 16788.23 |  |  |  | 0
2340 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12712 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.54, соор.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12712 до новых ВРЩ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.54, соор.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6205.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6202.18 |  |  |  | 6202.1807 | АО "Профэнерго" | 7442.6168 | 2284.3675 | 32110348315 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-06-29 | 2021-07-05 | 2021-06-29 | 2022-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6205.28 |  |  |  | 0
2341 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3 | L_I-254911 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13125.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13112.03 |  |  |  | 13112.0332 | ООО "СМК" | 15734.4398 | 2051.269 | 32110348318 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2023-04-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13125.16 |  |  |  | 0
2342 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, г.Зеленоград, д.911) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6375.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6372.07 |  |  |  | 6372.0707 | АО "Профэнерго" | 7646.4848 | 2958.6901 | 32110348320 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 6375.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13977 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.911 | L_I-254418 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13977 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.911 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6139.8167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13977 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.911 | L_I-254419 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13977 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д.911 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 235.4417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2343 |  |  | Общий | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6002.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 6000.27 |  |  |  | 6000.2656 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 7200.3187 | 3457.7802 | 32110348322 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6002.67 |  |  |  | 0
справочный | Строительство новых ТП-20/0,4кВ № 1-7 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ № 70001 до СП-20кВ № 71010 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ № 1-7, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 | L_I-254438 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ № 1-7 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ № 70001 до СП-20кВ № 71010 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ № 1-7, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5978.2333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Реконструкция 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71010 до РП-20кВ № 70001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 | L_I-254439 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71010 до РП-20кВ № 70001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2344 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 68 с транс. 320 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА,ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Новофедоровское, у д. Ожигово, СНТ «Отдых», д. на уч. 111 : 77-77-17/027/2012-260 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 68 с транс. 320 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА,ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Новофедоровское, у д. Ожигово, СНТ «Отдых», д. на уч. 111 : 77-77-17/027/2012-260 | НМ | ОР | 1875.9524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1874.08 |  |  |  | 1874.0765 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2248.8917 | 2248.8917 | 32110355933 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-02 | 2021-06-23 | 2021-07-02 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1875.95 |  |  |  | 0
2345 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в направ. РТП № 14075(с.1) - ТП № 15521 до нов. ТП, КЛ-10кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в направ. РТП № 14075(с.1) - ТП № 15521 до нов. ТП, КЛ-10кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7406.5901 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 7369.56 |  |  |  | 7369.5572 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 8843.4686 | 8843.4686 | 32110358197 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-08-26
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 7406.59 |  |  |  | 0
2346 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в габ. 100 кВА с транс. 100 КВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д.Рязаново, кадастровый номер: 50:27:0020453:7 НА З.У. 77:20:0020453:7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ в габ. 100 кВА с транс. 100 КВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д.Рязаново, кадастровый номер: 50:27:0020453:7 НА З.У. 77:20:0020453:7 | НМ | ОР | 3887.1442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3867.71 |  |  |  | 3867.7085 | ООО "Технолог" | 4641.2502 | 4641.2502 | 32110355887 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3885.2 |  |  |  | 0
2347 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1558 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, 77-77-17/092/2014-714 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1558 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, 77-77-17/092/2014-714 | НМ | ОР | 578.0267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 575.14 |  |  |  | 575.1366 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 690.1639 | 279.7962 | 32110355928 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 577.85 |  |  |  | 0
2348 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ на направлении РП №111 - ТП №1110, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, 77:17:0140218:1043 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ с тран-м 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ на направлении РП №111 - ТП №1110, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, 77:17:0140218:1043 | НМ | ОР | 2810.0836 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2796.03 |  |  |  | 2796.0332 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3355.2398 | 3355.2398 | 32110355923 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-08-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2809.24 |  |  |  | 0
2349 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-108 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, владение 23А, 50:21:0150111:458 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-108 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, владение 23А, 50:21:0150111:458 | НМ | ОР | 1764.2349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1755.41 |  |  |  | 1755.4138 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2106.4965 |  | 32110355918 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 |  | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1764.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1763.35 |  |  |  | 0
2350 | Строительство РЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1252, КЛ-0,4 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, Былово с., 50:27:06:02655:001 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1252, КЛ-0,4 кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, Былово с., 50:27:06:02655:001 | НМ | ОР | 1595.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1594.26 |  |  |  | 1594.2625 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1913.1149 | 1913.1149 | 32110355912 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1595.86 |  |  |  | 0
2351 | Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №5 до РЩ-0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Боровская ул, владение участок Владение 29б, 77:17:0100206:315 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №5 до РЩ-0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Боровская ул, владение участок Владение 29б, 77:17:0100206:315 | НМ | ОР | 442.723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 442.28 |  |  |  | 442.2803 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 530.7363 | 530.7363 | 32110355906 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 442.72 |  |  |  | 0
2352 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17972 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.35, стр.1 | H_I-196766 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17972 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.35, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 11289.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК - Инжиниринг" | 11288.76 |  |  |  | 11288.7627 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 13546.5152 | 1843.7601 | 32110358200 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2022-12-31
2353 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 19664, РП № 11173, РП № 10169, 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.12 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 19664, РП № 11173, РП № 10169, 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.12 | ПАО "РМР" | ССР | 11522.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11505.57 |  |  |  | 11505.574 | ООО "ЭнергоСеть" | 13806.6889 | 13806.6889 | 32110358204 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 11522.86 |  |  |  | 0
2354 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч.№44 ПС 220/10кВ № 806 "Владыкино" до врезки в КЛ-10кВ напр-ем яч.№17 ПС 220/10кВ №46 "Бутырки" - РП-10кВ № 18011, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | L_I-254085 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от яч.№44 ПС 220/10кВ № 806 "Владыкино" до врезки в КЛ-10кВ напр-ем яч.№17 ПС 220/10кВ №46 "Бутырки" - РП-10кВ № 18011, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6276.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6267.25 |  |  |  | 6267.2517 | ООО "ЭнергоСеть" | 7520.702 | 3450.675 | 32110358208 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6276.67 |  |  |  | 0
2355 | Строительство новой РП-10кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 78КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 46 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | L_I-254408 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новой РП-10кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 78КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 46 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 24734.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 24695.19 |  |  |  | 24695.191 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 29634.2293 | 13783.3624 | 32110358211 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-12-31
2356 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 8 ВЛЗ-10 кВ ТП-280-ТП258 Ф-14 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Ново-Загарье, д. 14-А, к.н. 50:17:0031008:488 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 8 ВЛЗ-10 кВ ТП-280-ТП258 Ф-14 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Ново-Загарье, д. 14-А, к.н. 50:17:0031008:488 | ВЭС | расчет филиала | 585.2347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 583 |  |  |  | 583 | ООО "ФАБИ" | 699.6 | 473.4135 | 32110355183 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 584 |  |  |  | 0
2357 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, уч. 30, к.н. 50:15:0071104:110 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-6/0,4 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, уч. 30, к.н. 50:15:0071104:110 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 517 |  |  |  | 517 | ООО "Меридиан Энерго" | 620.4 | 419.8195 | 32110355181 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-12
2358 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, к.н. 50:34:0000000:6357 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 249 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, к.н. 50:34:0000000:6357 | ВЭС | расчет филиала | 566.6929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 564 |  |  |  | 564 | ООО "ФАБИ" | 676.8 | 454.5672 | 32110355178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566 |  |  |  | 0
2359 | Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт. и устан. 3-х доп. опор) от оп. 3 до оп. 15 Ф-3 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1483 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, д. Савостьяново, д. 129, к.н. 50:24:0040503:148 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт. и устан. 3-х доп. опор) от оп. 3 до оп. 15 Ф-3 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1483 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Горский, д. Савостьяново, д. 129, к.н. 50:24:0040503:148 | ВЭС | расчет филиала | 1406.9982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1400 |  |  |  | 1400 | ООО "ФАБИ" | 1680 | 1128.3582 | 32110355174 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1405 |  |  |  | 0
2360 | Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 отп. на МТП-1344 Ф-22/199 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Малодубенский, д. Никулино, к.н. 50:24:0010101:777 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 отп. на МТП-1344 Ф-22/199 ПС № 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Малодубенский, д. Никулино, к.н. 50:24:0010101:777 | ВЭС | расчет филиала | 774.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 771 |  |  |  | 771 | ООО "ФАБИ" | 925.2 | 621.403 | 32110355171 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 773 |  |  |  | 0
2361 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛ-6 кВ фидер 203-отп.на КТП-60 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, тер. ЗАО "Кудиново", ООО "АПХ "Кудиново", поле 20, к.н. 50:16:0701002:1895 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛ-6 кВ фидер 203-отп.на КТП-60 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, тер. ЗАО "Кудиново", ООО "АПХ "Кудиново", поле 20, к.н. 50:16:0701002:1895 | ВЭС | расчет филиала | 492.5259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 490.0667 |  |  |  | 490.0667 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 588.08 | 392.0533 | 32110355168 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492 |  |  |  | 0
2362 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 145 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Костылёво, к.н. 50:30:0020104:598 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 145 ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Костылёво, к.н. 50:30:0020104:598 | ВЭС | расчет филиала | 939.0446 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 935 |  |  |  | 935 | ООО "ФАБИ" | 1122 | 748 | 32110355161 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 938 |  |  |  | 0
2363 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, тер. ЗАО "Кудиново", ООО "АПХ "Кудиново", поле 21, к.н. 50:16:0000000:68662 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, тер. ЗАО "Кудиново", ООО "АПХ "Кудиново", поле 21, к.н. 50:16:0000000:68662 | ВЭС | расчет филиала | 492.5259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 490.0667 |  |  |  | 490.0667 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 588.08 | 392.0533 | 32110355225 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 492 |  |  |  | 0
2364 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 908 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА), замена РУ-0,4 кВ в КТП-908 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030213:1311 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 908 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА), замена РУ-0,4 кВ в КТП-908 ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030213:1311 | ВЭС | расчет филиала | 497.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 495 |  |  |  | 495 | ООО "ФАБИ" | 594 | 545.5102 | 32110355153 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 496 |  |  |  | 0
2365 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 815 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Виктория-2", д. 125, к.н. 50:17:0011003:148 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 815 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Виктория-2", д. 125, к.н. 50:17:0011003:148 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 652.1942 | 32110355149 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
2366 | Строительство ТП-40/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 отп.на КТП-1692 Ф-208/415 ПС № 415 "Ликино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горского, севернее д. Новая, уч. 7, к.н. 50:24:0050682:27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 отп.на КТП-1692 Ф-208/415 ПС № 415 "Ликино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горского, севернее д. Новая, уч. 7, к.н. 50:24:0050682:27 | ВЭС | расчет филиала | 799.8943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 796 |  |  |  | 796 | ООО "ФАБИ" | 955.2 | 842.8235 | 32110355146 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 799 |  |  |  | 0
2367 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, д. 26, к.н. 50:29:0030203:1188 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, д. 26, к.н. 50:29:0030203:1188 | ВЭС | расчет филиала | 2167.5356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2157 |  |  |  | 2157 | ООО "ФАБИ" | 2588.4 | 2137.211 | 32110355143 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-10-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2165 |  |  |  | 0
2368 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 фид. Лысцево ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, к.н. 50:34:0040217:664 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 фид. Лысцево ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Семибратское, к.н. 50:34:0040217:664 | ВЭС | расчет филиала | 1211.8339 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1206 |  |  |  | 1206 | ООО "ФАБИ" | 1447.2 | 1184.0727 | 32110355138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1210 |  |  |  | 0
2369 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22563 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.14 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22563 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.14 | МКС | ориентировочный расчет | 3117.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3114.67 |  |  |  | 3114.6742 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3737.6091 | 3737.6091 | 32110364001 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-08-29
2370 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4364 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4364 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3017.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 3014.06 |  |  |  | 3014.0579 | ООО "СФ ТЦС" | 3616.8695 | 2656.6387 | 32110363920 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-10-30
2371 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19027 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Сухаревский пер, д.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19027 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Сухаревский пер, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4595.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4591.36 |  |  |  | 4591.362 | ООО "СМК" | 5509.6344 | 5509.6344 | 32110363947 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-09-14
2372 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16708 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-зд, д.7, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16708 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-зд, д.7, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5703.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5701.01 |  |  |  | 5701.0061 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6841.2073 | 4180.7378 | 32110363935 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-11-18
2373 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16708 с установкой рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-зд, д.7, корп.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16708 с установкой рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-зд, д.7, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1341.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1341 |  |  |  | 1341.0042 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1609.205 | 983.4031 | 32110363939 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-11-18
2374 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17869, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советской Армии, влад.7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17869, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советской Армии, влад.7 | МКС | ориентировочный расчет | 2487.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2485.26 |  |  |  | 2485.2623 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2982.3147 | 2982.3147 | 32110364005 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-09-18
2375 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25772 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.25, стр.7 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25772 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.25, стр.7 | МКС | ССР | 2148.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2084.26 |  |  |  | 2084.2632 | ООО "СТРОЙБУР" | 2501.1159 | 2501.1159 | 32110364010 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-01 | 2021-07-31
2376 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10675 до ВРЩ-0,4кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 | K_I-231736 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10675 до ВРЩ-0,4кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 | МКС | ССР | 3434.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3432.58 |  |  |  | 3432.5828 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4119.0994 | 4119.0994 | 32110363943 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-01 | 2021-07-31
2377 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 11422 до вводного устройства № 30505,30506, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.24, корп.1 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 11422 до вводного устройства № 30505,30506, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.24, корп.1 | МКС | ССР | 2585.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2508.4 |  |  |  | 2508.4035 | ООО "СТРОЙБУР" | 3010.0842 | 3010.0842 | 32110364024 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2021-07-31
2378 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16749 до ВРЩ-0,4кВ № 70620,70621, КЛ-0,4кВ ТП № 16749 - ВРЩ № 70620,70621 пер. из луча Б в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 16749 - ВРЩ № 70620,70621, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.25, стр.1 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16749 до ВРЩ-0,4кВ № 70620,70621, КЛ-0,4кВ ТП № 16749 - ВРЩ № 70620,70621 пер. из луча Б в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 16749 - ВРЩ № 70620,70621, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.25, стр.1 | МКС | ССР | 5351.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5137.18 |  |  |  | 5137.176 | ООО "СМК" | 6164.6112 | 6164.6112 | 32110364036 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-31
2379 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3179 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.31А, стр.4 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3179 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.31А, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3274.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3271.38 |  |  |  | 3271.3754 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3925.6504 | 3925.6504 | 32110364031 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-09-20
2380 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13771 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 25КЛ-0,4кВ от ТП № 13771 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, влад.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13771 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 14, 25КЛ-0,4кВ от ТП № 13771 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, влад.12 | МКС | ориентировочный расчет | 1578.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1562.79 |  |  |  | 1562.7893 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1875.3471 | 1172.0919 | 32110364034 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-11-20
2381 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22982 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский пер, д.11, напротив стр.2 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22982 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский пер, д.11, напротив стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4501.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4499.32 |  |  |  | 4499.3242 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5399.1891 | 5399.1891 | 32110363951 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-09-20
2382 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №13 с заменой ТТ и выключателей ВМГ-133 на ВВ-ТЕL в яч.№ф.ТП2020 1 с.ш. и яч.№ф.ТП2020 2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Поварово дп, Локомотивный мкр, уч. 12 | I_I-212171 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ №13 с заменой ТТ и выключателей ВМГ-133 на ВВ-ТЕL в яч.№ф.ТП2020 1 с.ш. и яч.№ф.ТП2020 2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Поварово дп, Локомотивный мкр, уч. 12 | СЭС | ССР | 1801.9445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1792.93 |  |  |  | 1792.9342 | ООО "КОНТАКТ" | 2151.521 | 1087.8477 | 32110361133 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1801.94 |  |  |  | 0
2383 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 3170 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №110/35/6 кВ №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, мкр.Рекинцо, ул. Тамойкина | L_I-244516 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 3170 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №110/35/6 кВ №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, мкр.Рекинцо, ул. Тамойкина | СЭС | ССР | 930.9396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 926.29 |  |  |  | 926.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1111.542 | 724.9187 | 32110361136 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-02 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 930.94 |  |  |  | 0
2384 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер. г/п Горки Ленинские, Белеутово д Ю8-21-302-45183(374035) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25 ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер. г/п Горки Ленинские, Белеутово д Ю8-21-302-45183(374035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 907.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 903.23 |  |  |  | 903.2282 | ООО "Технолог" | 1083.8738 | 1083.8738 | 32110355173 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-07-26
2385 | Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2- КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «ТП-361-ТП-1250» ПС №387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2- КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «ТП-361-ТП-1250» ПС №387 "Подрезково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1411.2461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1404.19 |  |  |  | 1404.1892 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1685.027 | 1685.027 | 32110361138 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1411.25 |  |  |  | 0
2386 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1085 от 25.05.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4146.3839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4125.65 |  |  |  | 4125.6517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4950.782 | 4349.2851 | 32110361146 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4146.38 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино", уч.75, сек.А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-30826(315519) от 06.04.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино", уч.75, сек.А | СЭС | ориентировочный расчет | 1690.5406 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-33509(372093) от 13.05.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино", уч.75, сек.А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-303-33509(372093) от 13.05.2021), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. "Подолино", уч.75, сек.А | СЭС | ориентировочный расчет | 2455.8433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2387 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1085 от 25.05.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1381.2275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1378.73 |  |  |  | 1378.7275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1654.473 | 1447.6639 | 32110361152 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1381.22 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№6 , установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново, СНТ "Художественная вышивка" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№6 , установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново, СНТ "Художественная вышивка" | СЭС | ориентировочный расчет | 932.7189 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново, СНТ "Художественная вышивка" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ПС №465 "Мельчевская",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Говейново, СНТ "Художественная вышивка" | СЭС | ориентировочный расчет | 448.5086 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2388 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1085 от 25.05.2021 Сергиево-Посадского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2626.391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2613.26 |  |  |  | 2613.2575 | ООО "ЭНКОМ" | 3135.909 | 3135.909 | 32110361157 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2626.39 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РУ-6кВ ЦРП-12(монтаж наладка ячейки 6кВ), ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6кВ ЦРП-12(монтаж наладка ячейки 6кВ), ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | СЭС | ориентировочный расчет | 1271.5749 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-12, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-12, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково | СЭС | ориентировочный расчет | 1354.8161 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО «ЭНКОМ» |  |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2389 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово | СЭС | ориентировочный расчет | 1781.3575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1772.45 |  |  |  | 1772.45 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2126.94 | 1868.5267 | 32110361162 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1781.36 |  |  |  | 0
2390 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26411» (ф. «26418») ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ул. Березовая Аллея, уч.1 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26411» (ф. «26418») ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ул. Березовая Аллея, уч.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 511.6064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 509.05 |  |  |  | 509.0475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 610.857 | 536.6407 | 32110361165 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 511.61 |  |  |  | 0
2391 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ, 1 от ВЛЗ-10кВ фидер «64705, ТП-369-КТП-1192» ПС №647 "Нудоль", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское с/п, д. Алексейково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ, 1 от ВЛЗ-10кВ фидер «64705, ТП-369-КТП-1192» ПС №647 "Нудоль", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Нудольское с/п, д. Алексейково | СЭС | ориентировочный расчет | 1319.7054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1313.11 |  |  |  | 1313.1058 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1575.727 | 1380.637 | 32110361168 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-06-30 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1319.71 |  |  |  | 0
2392 | Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", ВЛИ-0,38 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", ВЛИ-0,38 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 1193.4871 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1187.5 |  |  |  | 1187.5 | ООО "ФАБИ" | 1425 |  | 32110361171 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1193.49 |  |  |  | 0
2393 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от от РУ-6кВ ТП-467 до ТП-6/0,4кВ ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от от РУ-6кВ ТП-467 до ТП-6/0,4кВ ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | СЭС | ориентировочный расчет | 715.2676 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 711.69 |  |  |  | 711.6908 | ООО "КОНТАКТ" | 854.029 | 28.1548 | 32110361178 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-09-27 | 2021-07-12 | 2021-09-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 715.27 |  |  |  | 0
2394 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1430, (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1430, (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 647.95 |  |  |  | 647.9483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 777.538 | 683.0708 | 32110361184 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 651.21 |  |  |  | 0
2395 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4 кВ № 309, ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Истомино, д.17а | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4 кВ № 309, ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Истомино, д.17а | СЭС | ориентировочный расчет | 666.586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 663.25 |  |  |  | 663.2525 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 795.903 | 696.4151 | 32110361188 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 666.58 |  |  |  | 0
2396 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 1167 , ПС №416 "Красные Горки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Афанасово, ул. Дубовая, д.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 1167 , ПС №416 "Красные Горки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Афанасово, ул. Дубовая, д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 521.4444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 518.84 |  |  |  | 518.8367 | ООО "КОНТАКТ" | 622.604 | 116.7383 | 32110361193 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-09-27 | 2021-07-12 | 2021-09-27 | 2021-10-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 521.44 |  |  |  | 0
2397 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2747, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шихово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2747, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шихово | СЭС | ориентировочный расчет | 1738.1479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1735.65 |  |  |  | 1735.6475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2082.777 | 2082.777 | 32110361199 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-01 | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1738.14 |  |  |  | 0
2398 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №4742 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №4742 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.1 |  |  |  | 450.1033 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.124 | 540.124 | 32110361204 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.6 |  |  |  | 0
2399 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ермолово д, уч 201 Ю8-21-303-45811(385181) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ермолово д, уч 201 Ю8-21-303-45811(385181) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 573.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 570.76 |  |  |  | 570.7628 | ООО "Элмонт" | 684.9154 | 684.9154 | 32110355169 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 573.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 573.63 |  |  |  | 0
2400 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП № 10152 до ТП № 11776 с заходом в ТП № 11518, 2КЛ-10кВ направлением ТП № 11518 до ТП № 12857 с заходом в ТП № 10789, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | L_I-255662 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП № 10152 до ТП № 11776 с заходом в ТП № 11518, 2КЛ-10кВ направлением ТП № 11518 до ТП № 12857 с заходом в ТП № 10789, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | МКС | ориентировочный расчет | 2387.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2384.41 |  |  |  | 2384.41 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2861.292 | 1092.7547 | 32110373437 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-16 | 2021-07-27 | 2021-07-16 | 2022-01-31
2401 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17350 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.3, стр.1,5 | L_I-255682 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17350 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.3, стр.1,5 | МКС | ориентировочный расчет | 5690.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5687.41 |  |  |  | 5687.4129 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6824.8955 | 1745.9035 | 32110373444 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2022-05-12
2402 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17350 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.3, стр.1,5 | L_I-255683 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17350 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.3, стр.1,5 | МКС | ориентировочный расчет | 1221.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1221.35 |  |  |  | 1221.347 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1465.6164 | 564.2623 | 32110373450 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2022-01-31
2403 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17859 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 90100, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.36, стр.1 | L_I-255686 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17859 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 90100, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.36, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 824.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 815.98 |  |  |  | 815.9828 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 979.1793 | 394.5237 | 32110373473 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2022-01-31
2404 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21369 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.29, корп.3, стр.1 | L_I-255704 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21369 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.29, корп.3, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2420.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2395.99 |  |  |  | 2395.9901 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2875.1881 | 2875.1881 | 32110374350 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-07-09 | 2021-09-17
2405 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19313 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.10, корп.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19313 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.10, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4244.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4242.18 |  |  |  | 4242.1779 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5090.6134 | 5090.6134 | 32110374399 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-07-09 | 2021-09-25
2406 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18380 до нового ВРЩ-0,4кВ (сооружается в стр.7), установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.22/2, стр.5,6,7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18380 до нового ВРЩ-0,4кВ (сооружается в стр.7), установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, д.22/2, стр.5,6,7 | МКС | ориентировочный расчет | 4454.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4452.48 |  |  |  | 4452.4807 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5342.9768 | 5342.9768 | 32110373454 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-09-24
2407 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0000000:138260 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-10 кВ-0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0000000:138260 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3389.9448 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3339.775 |  |  |  | 3339.775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4007.73 | 4007.73 | 32110369930 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3341.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3342.49 |  |  |  | 0
2408 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направление ТП-11802 - ТП-11801 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, ш.Наро-Фоминское, 50:20:0100105:2234 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направление ТП-11802 - ТП-11801 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, ш.Наро-Фоминское, 50:20:0100105:2234 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2367.1603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2332.6 |  |  |  | 2332.6 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2799.12 | 2799.12 | 32110369934 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2334.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2334.02 |  |  |  | 0
2409 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3316 ПС-35 кВ №649 "Северная" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волынщино, 50:19:0050204:52 | Г | 44443 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3316 ПС-35 кВ №649 "Северная" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волынщино, 50:19:0050204:52 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 885.6039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 872.32 |  |  |  | 872.3167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1046.78 | 1046.78 | 32110370545 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-09-04
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 872.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 873.21 |  |  |  | 0
2410 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23188(226826) ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:249 | Г | 44505 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23188(226826) ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:249 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 597.0196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 588.0667 |  |  |  | 588.0667 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 705.68 | 492.197 | 32110370539 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 588.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 588.66 |  |  |  | 0
2411 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23188(226826) ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:251 | Г | 44505 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23188(226826) ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:251 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 597.0196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 588.0667 |  |  |  | 588.0667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 705.68 | 492.197 | 32110370190 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 588.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 588.18 |  |  |  | 0
2412 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РТП-22 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 4хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ (3,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Горшково, 50:08:0060180:361 | Г | 44437 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РТП-22 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 4хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ (3,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Горшково, 50:08:0060180:361 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4488.9864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4422.55 |  |  |  | 4422.55 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5307.06 | 5307.06 | 32110370548 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-29
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4426.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4424.34 |  |  |  | 0
2413 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:797 | Г | 44442 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:797 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2040.8348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2009.8167 |  |  |  | 2009.8167 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2411.78 | 2411.78 | 32110370566 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2010.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2010.63 |  |  |  | 0
2414 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1057 | Г | 44500 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1057 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1062.7246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1047 |  |  |  | 1047 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1256.4 | 914.7474 | 32110370570 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1047.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1047.85 |  |  |  | 0
2415 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,67 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1124 | Г | 44498 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,67 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1124 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1756.7952 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1730.44 |  |  |  | 1730.4417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2076.53 | 1538.8571 | 32110370573 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1732.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1730.79 |  |  |  | 0
2416 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4330 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404, 50:18:0050404:441 | Г | 44439 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4330 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404, 50:18:0050404:441 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 722.1078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 711.35 |  |  |  | 711.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 853.62 | 853.62 | 32110370576 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 711.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 722.11 |  |  |  | 0
2417 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф."Поле" ТП-4330 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404, 50:18:0050404:344 | Г | 44439 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф."Поле" ТП-4330 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050404, 50:18:0050404:344 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 585.861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 577.31 |  |  |  | 577.3083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 692.77 | 692.77 | 32110370579 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 577.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 577.66 |  |  |  | 0
2418 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Никитино, 50:18:0050404:922 | Г | 44438 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Никитино, 50:18:0050404:922 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 604.5298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 595.58 |  |  |  | 595.5833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 714.7 | 714.7 | 32110370581 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 596.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 595.7 |  |  |  | 0
2419 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-32108(360726) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,73 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Межутино", 50:18:0050311:294 | Г | 44681 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-32108(360726) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,73 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Межутино", 50:18:0050311:294 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1040.6972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1024.875 |  |  |  | 1024.875 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1229.85 | 346.0256 | 32110370584 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2022-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1025.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1025.29 |  |  |  | 0
2420 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6703Б - ТП-6584 ПС-110 кВ №110 "Рублево", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010511:757 | Г | 44438 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6703Б - ТП-6584 ПС-110 кВ №110 "Рублево", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010511:757 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 966.4529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 951.96 |  |  |  | 951.9583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1142.35 | 1142.35 | 32110370586 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 952.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 952.15 |  |  |  | 0
2421 | Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС №781 110/35/10 кВ Леоново до ячеек с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, г. Москва, Первомайское п., вблизи д. Рогозинино | H_I-188974 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС №781 110/35/10 кВ Леоново до ячеек с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, г. Москва, Первомайское п., вблизи д. Рогозинино | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 94595.0374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 94122.06 |  | 1 | 94122.06 | 94122.0622 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 112946.4747 | 461.006 | 32110373619 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2023-01-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 94595.04 |  |  | 94595.04 | 0
2422 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА., КЛ-10 кВ 1 шт., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Говорово , уч. №56 : 50:21:0110502:201 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА., КЛ-10 кВ 1 шт., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Говорово , уч. №56 : 50:21:0110502:201 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16067.7495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15987.41 |  |  |  | 15987.4107 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19184.8929 | 228.3916 | 32110373621 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2022-03-15
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 16067.75 |  |  |  | 0
2423 | Реконструкция ТП-6/0,4/100кВА №453 с заменой тран-ра на 400 кВА, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №453 с заменой ячеек, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №453, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г.Щербинка, ул.Совхозная, д.15, 50:61:0020265:0040 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4/100кВА №453 с заменой тран-ра на 400 кВА, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №453 с заменой ячеек, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №453, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г.Щербинка, ул.Совхозная, д.15, 50:61:0020265:0040 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9502.893 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 9455.38 |  |  |  | 9455.3785 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11346.4542 | 1620.922 | 32110373622 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 9502.89 |  |  |  | 0
2424 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21602, № 20302, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад. 9/5 | L_I-255351 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21602, № 20302, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад. 9/5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19633.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19614.31 |  |  |  | 19614.3077 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23537.1693 | 2587.6707 | 32110373626 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19633.94 |  |  |  | 0
2425 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 11294 до ВРЩ-0,4кВ № 44961 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 11294 до ВРЩ-0,4кВ № 44961 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.27 | МКС | ориентировочный расчет | 3050.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3047.38 |  |  |  | 3047.3826 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 3656.8591 | 3656.8591 | 32110374355 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 2021-07-05 | 2021-07-31
2426 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5917 до ВРЩ-0,4кВ № 93949 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 93948, № 93949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.50 лет Октября, д.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5917 до ВРЩ-0,4кВ № 93949 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 93948, № 93949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.50 лет Октября, д.6 | МКС | ориентировочный расчет | 5379.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5374.2 |  |  |  | 5374.2034 | ООО "СМК" | 6449.0441 | 6449.0441 | 32110373460 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 2021-07-05 | 2021-07-31
2427 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Зенькино РП-31 ф.3 ПС-35 кВ №304 "Истра", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, 50:08:0070273:36 | Г | 44377 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Зенькино РП-31 ф.3 ПС-35 кВ №304 "Истра", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, 50:08:0070273:36 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 648.1456 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 638.55 |  |  |  | 638.55 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 766.26 | 766.26 | 32110369998 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 639.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 638.81 |  |  |  | 0
2428 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово, 50:07:0030102:817 | Г | 44393 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово, 50:07:0030102:817 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 676.8682 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 666.9833 |  |  |  | 666.9833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 800.38 | 800.38 | 32110370006 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 667.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 667.39 |  |  |  | 0
2429 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20427 луч А и Б до вводных устройств № 98954 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.59 | L_I-255684 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20427 луч А и Б до вводных устройств № 98954 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.59 | МКС | ориентировочный расчет | 741.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 734.11 |  |  |  | 734.1097 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 880.9317 | 347.1652 | 32110373478 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2022-01-31
2430 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29628 с установкой 2-х сборок н/н, 16КЛ-0,4кВ от ТП № 29628 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, стр.1 | L_I-255706 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29628 с установкой 2-х сборок н/н, 16КЛ-0,4кВ от ТП № 29628 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 696.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 695.96 |  |  |  | 695.9613 | ООО "СМК" | 835.1536 | 336.4939 | 32110373483 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-09 | 2021-07-21 | 2021-07-09 | 2022-01-31
2431 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23385 до вводного устройства № 111126, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.25 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23385 до вводного устройства № 111126, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.25 | МКС | ССР | 1147.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1145.89 |  |  |  | 1145.886 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1375.0632 | 1375.0632 | 32110374371 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-31
2432 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1399 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.3, стр.1А | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1399 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.3, стр.1А | МКС | ССР | 3785.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 3781.89 |  |  |  | 3781.8893 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» | 4538.2672 | 4538.2672 | 32110374379 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-31
2433 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11790 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 5370, 5371 абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расковой, д.14А | K_I-236519 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы ( 2 этап) по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11790 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 5370, 5371 абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расковой, д.14А | МКС | ССР | 2407.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2383.71 |  |  |  | 2383.7141 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2860.4569 | 1356.6738 | 32110374388 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-12-31
2434 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18869 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | L_I-240162 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18869 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | МКС | ССР | 2301.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2278.99 |  |  |  | 2278.9874 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2734.7849 | 265.3615 | 32110374393 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-07-07 | 2023-11-30
2435 | Реконструкция РТП-10кВ № 15101 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | K_I-235852 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10кВ № 15101 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п.Марьина Роща | МКС | ССР | 2200.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2197.17 |  |  |  | 2197.1663 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2636.5996 | 1276.3157 | 32110373465 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-16 | 2021-07-28 | 2021-07-16 | 2021-12-20
2436 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22138(890208)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Сумароково д Ю8-21-302-39413(306898) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-22138(890208)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Сумароково д Ю8-21-302-39413(306898) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 940.365 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 935.09 |  |  |  | 935.09 | ООО "ФАБИ" | 1122.108 |  | 32110363029 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 940.37 |  |  |  | 0
2437 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38891(292319)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-39587(312271) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38891(292319)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-39587(312271) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 868.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 863.56 |  |  |  | 863.5641 | АО "КонтурЭнерго" | 1036.277 | 340.152 | 32110363025 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 2022-03-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 868.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 868.34 |  |  |  | 0
2438 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-27 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-39333(306789) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 РП-27 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-39333(306789) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1419.5475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1411.74 |  |  |  | 1411.7405 | АО "КонтурЭнерго" | 1694.0886 |  | 32110363020 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2022-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1419.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1419.55 |  |  |  | 0
2439 | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1524 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-21-302-39894(312594) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1524 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи с. Малышево Ю8-21-302-39894(312594) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 442.43 |  |  |  | 442.4252 | АО "КонтурЭнерго" | 530.9102 |  | 32110363017 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 444.87 |  |  |  | 0
2440 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Барыбинский с ТП-77", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Игумново с Ю8-21-302-39930(316909) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Барыбинский с ТП-77", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Игумново с Ю8-21-302-39930(316909) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 556.04 |  |  |  | 556.035 | ООО "ФАБИ" | 667.242 |  | 32110363012 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-11 | 2021-06-24 | 2021-10-11 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 558.83 |  |  |  | 0
2441 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №1013 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1013 до оп. №4 с подвесом провода, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-21-302-39339(306951) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №1013 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1013 до оп. №4 с подвесом провода, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д Ю8-21-302-39339(306951) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 804.8025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 800.7 |  |  |  | 800.7 | ООО "ФАБИ" | 960.84 |  | 32110363011 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2021-06-24 | 2021-10-05 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 804.8 |  |  |  | 0
2442 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Калиново д, з/у 78б Ю8-21-302-39772(310810) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Калиново д, з/у 78б Ю8-21-302-39772(310810) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1382.065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1375.15 |  |  |  | 1375.15 | ООО "ФАБИ" | 1650.18 | 1650.18 | 32110363009 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-09-24 | 2021-06-24 | 2021-09-24 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1382.07 |  |  |  | 0
2443 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №991 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Скрылья Ю8-21-302-39306(305245) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №991 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ (прох. типа), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Скрылья Ю8-21-302-39306(305245) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.0808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 728.42 |  |  |  | 728.42 | ООО "ФАБИ" | 874.104 |  | 32110363003 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 732.08 |  |  |  | 0
2444 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 710 от 01.04.2021г. Ленинского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2719.4133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2705.8 |  |  |  | 2705.8 | ООО "ФАБИ" | 3246.96 | 3246.96 | 32110362999 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2719.41 |  |  |  | 0
справочный | Модернизация РП-10 кВ №33 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, Котельники г., Белая дача мкр. Ю8-21-302-39256(308056) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №33 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, Котельники г., Белая дача мкр. Ю8-21-302-39256(308056) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1251.3808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-33, ПС №776 "Юбилейная", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Котельники г., Белая дача мкр. Ю8-21-302-39256(308056) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-33, ПС №776 "Юбилейная", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Котельники г., Белая дача мкр. Ю8-21-302-39256(308056) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1468.0325 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
2445 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 710 от 01.04.2021г.Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4030.9075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 4010.75 |  |  |  | 4010.754 | ООО "Элмонт" | 4812.9048 | 4812.9048 | 32110362996 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4030.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4030.91 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1410 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Покров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1410 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Покров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 671.3225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КТП-1410, ПС №567 "Полиграф", ГНБ, опора, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Покров, ул. Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КТП-1410, ПС №567 "Полиграф", ГНБ, опора, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Покров, ул. Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2222.945 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-429 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38625(298114)) с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ "Автомобилист-2", уч 81 Ю8-21-302-40081(319288) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-429 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-38625(298114)) с заменой вводов, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ "Автомобилист-2", уч 81 Ю8-21-302-40081(319288) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.8925 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Шарапово д Ю8-21-302-39756(314260) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Шарапово д Ю8-21-302-39756(314260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 579.7475 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
2446 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43744(362063) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43744(362063) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1428.4617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1421.3 |  |  |  | 1421.3 | ООО "ФАБИ" | 1705.56 | 1090.0195 | 32110362993 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1428.46 |  |  |  | 0
2447 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ АСП-46, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково, уч 100 Ю8-21-302-41646(336163) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ АСП-46, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково, уч 100 Ю8-21-302-41646(336163) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 923.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 918.9 |  |  |  | 918.9 | ООО "ФАБИ" | 1102.68 | 726.5721 | 32110362988 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 923.53 |  |  |  | 0
2448 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д Торбеево Ю8-21-302-44253(367490) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д Торбеево Ю8-21-302-44253(367490) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.9983 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 471.34 |  |  |  | 471.34 | ООО "ФАБИ" | 565.608 | 383.9529 | 32110362983 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 474 |  |  |  | 0
2449 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4 ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Брянцевский, д Федюково Ю8-21-302-45454(364650) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4 ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Брянцевский, д Федюково Ю8-21-302-45454(364650) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1407.6883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1399.95 |  |  |  | 1399.9457 | АО "КонтурЭнерго" | 1679.9349 |  | 32110362980 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1407.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1407.69 |  |  |  | 0
2450 | Строительство КТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. нак. ф.1 с ТП-104 в ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Прохорово Ю8-20-302-24098(104890) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-63-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от каб. нак. ф.1 с ТП-104 в ТП-1540, ПС №319 "Лаговская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Прохорово Ю8-20-302-24098(104890) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2215.9467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2204.87 |  |  |  | 2204.867 | ООО "Элмонт" | 2645.8404 |  | 32110362976 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2215.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2215.95 |  |  |  | 0
2451 | Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1933, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с Верхнее Мячково Ю8-21-302-45312(376816) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1933, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с Верхнее Мячково Ю8-21-302-45312(376816) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 520.2275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 517.37 |  |  |  | 517.3668 | АО "КонтурЭнерго" | 620.8401 |  | 32110362970 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 520.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.23 |  |  |  | 0
2452 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1012 от 20.05.2021г.Домодедовского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2156.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2144.49 |  |  |  | 2144.49 | ООО "ФАБИ" | 2573.388 |  | 32110362964 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2156.57 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., мкр Востряково, СНТ "Новое Заборье", уч 96 Ю8-21-303-45237(376851) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., мкр Востряково, СНТ "Новое Заборье", уч 96 Ю8-21-303-45237(376851) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 803.1817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-11 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Камкино д Ю8-21-302-45055(374228) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-11 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Камкино д Ю8-21-302-45055(374228) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1353.3892 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
2453 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1012 от 20.05.2021г.Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2510.555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2498 |  |  |  | 2498.0022 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 2997.6027 | 176.3296 | 32110362961 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-09-27 | 2021-06-24 | 2021-09-27 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2510.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2510.56 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Синьково Ю8-21-302-33686(239141) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, с Синьково Ю8-21-302-33686(239141) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1068.7833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-44997(362637) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-44997(362637) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1441.7717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
2454 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1012 от 20.05.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4997.6225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4972.63 |  |  |  | 4972.63 | ООО "ФАБИ" | 5967.156 | 3813.5959 | 32110362960 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4997.62 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новоселки д Ю8-21-302-44866(368474) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новоселки д Ю8-21-302-44866(368474) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1236.2975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Семеновский с РП-5, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Семеновское д Ю8-21-302-44360(365807) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Семеновский с РП-5, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Семеновское д Ю8-21-302-44360(365807) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1642.3158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №475 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Бутурлинский, Борисово д Ю8-21-302-45514(378208) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №475 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Бутурлинский, Борисово д Ю8-21-302-45514(378208) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Клейменово д Ю8-21-302-45275(347128) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с ТП-335", ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Клейменово д Ю8-21-302-45275(347128) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 604.49 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №10 ВЛ-0,38 кВ с ТП-262 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Дракино д, д.35 Ю8-21-303-44925(371547) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №10 ВЛ-0,38 кВ с ТП-262 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Дракино д, д.35 Ю8-21-303-44925(371547) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1069.6475 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-24 |  | 2021-06-24
2455 | Строительство КВЛ-6 кВ от сущ. КВЛ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №187 "Лопасня", 2СП-6 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, вблизи д. Манушкино, 50:31:0050414:1367 ИА-21-323-5263(283010) | L_I-254450 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от сущ. КВЛ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №187 "Лопасня", 2СП-6 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, вблизи д. Манушкино, 50:31:0050414:1367 ИА-21-323-5263(283010) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8366.3942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 8324.56 |  |  |  | 8324.5621 | ООО "Элмонт" | 9989.4745 | 53.9972 | 32110373627 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 2023-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8366.39 |  |  |  | 0
2456 | Строительство 2КЛ-10 кВ ф. 30 направлением ПС №319 "Лаговская" до проект. СП-10кВ №1, КЛ-10 кВ от проект. СП-10 кВ №1 до проект. СП-10кВ №2, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Большое Толбино д, тер-рия промышленного парка "Большое Толбино" ИА-20-303-3887(167323) | L_I-254451 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ ф. 30 направлением ПС №319 "Лаговская" до проект. СП-10кВ №1, КЛ-10 кВ от проект. СП-10 кВ №1 до проект. СП-10кВ №2, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Большое Толбино д, тер-рия промышленного парка "Большое Толбино" ИА-20-303-3887(167323) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7699.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 7657.27 |  |  |  | 7657.2721 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 9188.7265 | 1119.876 | 32110373629 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-07-14 | 2023-04-15
2457 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ‘‘ТП 24760 –ТП 24761’’ ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ‘‘ТП 24760 –ТП 24761’’ ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8754.1881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 8710.42 |  |  |  | 8710.4171 | ООО "Энком" | 10452.5005 | 10452.5005 | 32110373632 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 8754.19 |  |  |  | 0
2458 | Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от яч. №3 1 сек. РУ-6 кВ ЦРП-21 ПС 110/6 кВ №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш. | L_I-255246 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от яч. №3 1 сек. РУ-6 кВ ЦРП-21 ПС 110/6 кВ №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10780.5108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 10726.61 |  |  |  | 10726.6082 | ООО "Элмонт" | 12871.9298 | 2073.8109 | 32110373633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 2021-07-05 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 10780.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 10780.51 |  |  |  | 0
2459 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от яч. ТП-6/0,4кВ № 1814, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от яч. ТП-6/0,4кВ № 1814, ПС №116 "Солнечногорск",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5849.4788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5820.23 |  |  |  | 5820.2314 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6984.2777 | 2412.2405 | 32110373636 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-06 | 2022-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5849.48 |  |  |  | 0
2460 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.3 (взамен сущ.) с ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д.Сынково Ю8-21-340-40625(713386) | L_I-255409 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛ-6 кВ ф.3 (взамен сущ.) с ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д.Сынково Ю8-21-340-40625(713386) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1247.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1241.5 |  |  |  | 1241.5 | ООО "ФАБИ" | 1489.8 | 981.6512 | 32110362952 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1247.83 |  |  |  | 0
2461 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ ( прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1010, ПС №447 "Пущино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с, с/п Липицкое Ю8-21-303-46546(373928) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ ( прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1010, ПС №447 "Пущино", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с, с/п Липицкое Ю8-21-303-46546(373928) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1988.1292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1978.18 |  |  |  | 1978.18 | ООО "ФАБИ" | 2373.816 | 2373.816 | 32110362944 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1988.13 |  |  |  | 0
2462 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2231 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Сафоновский, д. Дергаево Ю8-21-302-46284(391692) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2231 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Сафоновский, д. Дергаево Ю8-21-302-46284(391692) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 |  |  |  | 634.9723 | АО "КонтурЭнерго" | 761.9668 | 761.9668 | 32110362934 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 638.48 |  |  |  | 0
2463 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 на ТП-225 с ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, д.1 Ю8-21-302-44233(360691) | L_I-255768 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 на ТП-225 с ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, д.1 Ю8-21-302-44233(360691) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 460.1175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 457.8 |  |  |  | 457.8 | ООО "ФАБИ" | 549.36 |  | 32110362930 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 460.12 |  |  |  | 0
2464 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ЦРП-3-ЦРП19" ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, уч.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ЦРП-3-ЦРП19" ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, уч.1 | СЭС | ССР | 1971.2159 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1968.72 |  |  |  | 1968.7158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2362.459 | 2362.459 | 32110366361 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2021-06-21 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1971.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1971.22 |  |  |  | 0
2465 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-465 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с/т "Дюйм" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-465 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, с/т "Дюйм" | СЭС | ССР | 1527.5865 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1525.09 |  |  |  | 1525.0867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1830.104 | 1830.104 | 32110366362 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-06-21 | 2021-07-26 | 2021-06-21 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1527.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1527.59 |  |  |  | 0
2466 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11 | СЭС | ССР | 5138.017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5112.33 |  |  |  | 5112.3267 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 6134.792 | 6134.792 | 32110366363 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-02 | 2021-07-20 | 2021-07-02 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5138.02 |  |  |  | 0
2467 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-10/-0,4кВ фидер «№2» (сооруж. по дог. №С8-20-302-21916(171123) от 20.11.2020), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11, направление Санкт-Петербург-Москва | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-10/-0,4кВ фидер «№2» (сооруж. по дог. №С8-20-302-21916(171123) от 20.11.2020), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11, направление Санкт-Петербург-Москва | СЭС | ССР | 1032.7237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1027.56 |  |  |  | 1027.56 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1233.072 | 1233.072 | 32110366364 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-06-30 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1032.72 |  |  |  | 0
2468 | Строительство КТПП-2*400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 1 до оп. 2 фид. 68, СП-10 кВ-2 шт. (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ-2 шт., КЛ-0,4 кВ-16 шт. ПС-220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0000000:28297 | L_I-254899 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-2*400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 1 до оп. 2 фид. 68, СП-10 кВ-2 шт. (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ-2 шт., КЛ-0,4 кВ-16 шт. ПС-220 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0000000:28297 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20579.3452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 20470 |  |  |  | 20470 | ООО "ФАБИ" | 24564 | 24564 | 32110388571 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 20579.35 |  |  |  | 0
2469 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-228751 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | НМ | ОР | 1441.3459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1434.1 |  |  |  | 1434.1 | ООО "ФАБИ" | 1720.92 | 36.6153 | 32110379063 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-22 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-28 | 2021-06-20 | 2021-09-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 1441.35 |  |  |  | 0
2470 | Реконструкция РП-10 кВ №74. В РУ-10 кВ РП №74 на разных секциях шин установить по одной линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское , д.Ликова ; 77:17:0100107:4908. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-238792 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №74. В РУ-10 кВ РП №74 на разных секциях шин установить по одной линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское , д.Ликова ; 77:17:0100107:4908. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | НМ | ОР | 2622.305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2609.19 |  |  |  | 2609.1935 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3131.0322 | 191.6958 | 32110378903 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-22 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-24 | 2021-06-20 | 2021-09-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2622.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2620.99 |  |  |  | 0
2471 | Реконструкция в КРУН-10 кВ №232 путем замены линейной ячейки в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Зименки.; 77:17:0120114:894. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-246682 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция в КРУН-10 кВ №232 путем замены линейной ячейки в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Сосенское, д.Зименки.; 77:17:0120114:894. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | НМ | ОР | 1672.2922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1663.93 |  |  |  | 1663.9307 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1996.7168 | 1996.7168 | 32110378897 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-22 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1671.79 |  |  |  | 0
2472 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 52 ВЛЗ-10 кВ фид. "Калянинское" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Калянинское, к.н. 50:35:0050304:2016 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 52 ВЛЗ-10 кВ фид. "Калянинское" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Калянинское, к.н. 50:35:0050304:2016 | ВЭС | расчет филиала | 910.0275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 906 |  |  |  | 906 | ООО "ФАБИ" | 1087.2 | 1087.2 | 32110379309 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 909 |  |  |  | 0
2473 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, к.н. 50:14:0030122:748 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, к.н. 50:14:0030122:748 | ВЭС | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 826.8 | 32110379298 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
2474 | Строительство КТПП-2х630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-724 - ТП-680 ПС-35 кВ №576 "Снегири", 2хПУ (0,66 км; 1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Аносино, 50:08:0050137:12-50:08:0050137:14 | L_I-253606 | 44399 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-2х630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-724 - ТП-680 ПС-35 кВ №576 "Снегири", 2хПУ (0,66 км; 1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Аносино, 50:08:0050137:12-50:08:0050137:14 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3025.7431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2980.36 |  |  |  | 2980.3583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3576.43 | 3576.43 | 32110380650 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2982.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2980.96 |  |  |  | 0
2475 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-110 кВ №260 "Дедово", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Черная, 50:08:0050204:960 | Г | 44408 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-110 кВ №260 "Дедово", ЛР-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Черная, 50:08:0050204:960 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 685.8226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 675.4 |  |  |  | 675.4 | ООО "АЛЬТАИР" | 810.48 | 810.48 | 32110380633 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 675.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 675.67 |  |  |  | 0
2476 | Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 3772 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/о Пехра-Покровский, с. Щитниково, д. 93, к.н. 50:15:040201:0066 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 3772 (замена на ТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с/о Пехра-Покровский, с. Щитниково, д. 93, к.н. 50:15:040201:0066 | ВЭС | расчет филиала | 828.4888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 824 |  |  |  | 824 | ООО "Меридиан Энерго" | 988.8 | 612.4657 | 32110379304 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 828 |  |  |  | 0
2477 | Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт. и устан. 3-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ КТП-1243 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевуский р-н, с/п Ильинское, д. Столбуново, к.н. 50:24:0080306:107 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт. и устан. 3-х доп. опор) от РУ-0,4 кВ КТП-1243 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевуский р-н, с/п Ильинское, д. Столбуново, к.н. 50:24:0080306:107 | ВЭС | расчет филиала | 2684.5605 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2672 |  |  |  | 2672 | ООО "ФАБИ" | 3206.4 | 1971.3422 | 32110379294 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2681 |  |  |  | 0
2478 | Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-241 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, пос. Белоомут, ул. Большая Огаревская, д. 92, к.н. 50:35:0010505:147 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-241 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, пос. Белоомут, ул. Большая Огаревская, д. 92, к.н. 50:35:0010505:147 | ВЭС | расчет филиала | 497.8295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 496 |  |  |  | 496 | ООО "ФАБИ" | 595.2 | 365.9378 | 32110379290 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 497 |  |  |  | 0
2479 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом), в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблиз д. Мощаницы, СНТ "Березка-1", уч. 163, к.н. 50:36:0020401:74 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 495 ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом), в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблиз д. Мощаницы, СНТ "Березка-1", уч. 163, к.н. 50:36:0020401:74 | ВЭС | расчет филиала | 2440.1841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2428 |  |  |  | 2428 | ООО "ФАБИ" | 2913.6 | 1752.3826 | 32110379285 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2437 |  |  |  | 0
2480 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Комаревский" ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Весенняя, д. 51, к.н. 50:36:0000000:1657 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Комаревский" ПС № 153 "Рубин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Весенняя, д. 51, к.н. 50:36:0000000:1657 | ВЭС | расчет филиала | 779.4703 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 776 |  |  |  | 776 | ООО "ФАБИ" | 931.2 | 241.53 | 32110379969 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2022-05-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 778 |  |  |  | 0
2481 | Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 274 ВЛЗ-10 кВ № 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АОЗТ "Дружба", к.н. 50:25:0040212:9 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 274 ВЛЗ-10 кВ № 16 ПС № 819 "Мишеронь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, АОЗТ "Дружба", к.н. 50:25:0040212:9 | ВЭС | расчет филиала | 478.0683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 476 |  |  |  | 476 | ООО "ФАБИ" | 571.2 | 338.64 | 32110379278 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 477 |  |  |  | 0
2482 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Очистные" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Горы, уч. 1, к.н. 50:36:0030209:682 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Очистные" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Озеры, с. Горы, уч. 1, к.н. 50:36:0030209:682 | ВЭС | расчет филиала | 1607.4115 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1600 |  |  |  | 1600 | ООО "ФАБИ" | 1920 | 1138.2857 | 32110379272 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1605 |  |  |  | 0
2483 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6250; ТП-63 6/0,4 кВ № 625 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, д. Боровково, к.н. 50:16:0203003:187 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6250; ТП-63 6/0,4 кВ № 625 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА) ПС № 10 "Красный Угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Мамонтовского, д. Боровково, к.н. 50:16:0203003:187 | ВЭС | расчет филиала | 1338.7164 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1332.025 |  |  |  | 1332.025 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1598.43 | 1598.43 | 32110379268 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1338 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1337 |  |  |  | 0
2484 | Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 (отп. КТП-666) ВЛЗ-10 кВ фид. 20 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, МО, Шатурская р-н, г. Шатура, к.н. 50:25:0010101:1498 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 (отп. КТП-666) ВЛЗ-10 кВ фид. 20 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, МО, Шатурская р-н, г. Шатура, к.н. 50:25:0010101:1498 | ВЭС | расчет филиала | 1412.3514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1406 |  |  |  | 1406 | ООО "ФАБИ" | 1687.2 | 544.8934 | 32110379275 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2022-03-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1410 |  |  |  | 0
2485 | Строительство 2КЛ-10кВ РТП 15070 с.1,с.2 - ТП 21272 А,Б, 3КЛ-6кВ ТП 4533Б - ТП 3607Б, ТП 4532А - РП 5404 с.2, ТП 4532А - ТП 3607А, 4КЛ-0,4кВ ТП 212272А,Б - вв.139314, вв.139019, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, вл.2 | L_I-255666 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РТП 15070 с.1,с.2 - ТП 21272 А,Б, 3КЛ-6кВ ТП 4533Б - ТП 3607Б, ТП 4532А - РП 5404 с.2, ТП 4532А - ТП 3607А, 4КЛ-0,4кВ ТП 212272А,Б - вв.139314, вв.139019, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, вл.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1945.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1943.57 |  |  |  | 1943.5715 | ООО "СМК" | 2332.2858 | 2332.2858 | 32110401868 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-16 | 2021-07-29 | 2021-07-16 | 2021-09-05
2486 | Строительство 6КЛ-6кВ нов.РТП*- ПС 17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.6, вл.6Г | L_I-255674 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-6кВ нов.РТП*- ПС 17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.6, вл.6Г | МКС | ориентировочный расчет | 4473.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4469.38 |  |  |  | 4469.3841 | ООО "СМК" | 5363.261 | 5363.261 | 32110401886 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-16 | 2021-07-29 | 2021-07-16 | 2021-08-10
2487 | Строительство КЛ-6кВ РП 1421 с.2 - ТП 2098А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., влад.8 | L_I-255675 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-6кВ РП 1421 с.2 - ТП 2098А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., влад.8 | МКС | ориентировочный расчет | 1958.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1956.07 |  |  |  | 1956.067 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2347.2804 | 1019.9492 | 32110401873 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 2021-07-19 | 2022-01-03
2488 | Строительство КЛ-6кВ РП 5419 с.2 - ПС 111, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопоселковая, вл.6 | L_I-255676 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-6кВ РП 5419 с.2 - ПС 111, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопоселковая, вл.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2941.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2938.7 |  |  |  | 2938.7004 | ООО "СМК" | 3526.4404 | 3526.4404 | 32110401877 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-07-12 | 2021-07-29
2489 | Строительство КЛ-10кВ от т.А до т.Б ПС 69 - РТП 18181 с.1, в т.ч. ПИР: МО, г.Котельники, мкр.Белая Дача | L_I-255679 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от т.А до т.Б ПС 69 - РТП 18181 с.1, в т.ч. ПИР: МО, г.Котельники, мкр.Белая Дача | МКС | ориентировочный расчет | 5121.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5116.15 |  |  |  | 5116.1537 | ООО "СМК" | 6139.3845 | 5654.6962 | 32110400738 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-22 | 2021-10-06
2490 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-136 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | Г | 44393 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-136 совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:1581 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 457.4538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 450.59 |  |  |  | 450.5917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 540.71 | 540.71 | 32110380632 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-14 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 450.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 450.87 |  |  |  | 0
2491 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии ВЛЗ-6 кВ л.655 Горки-Киовские ТП-274-ТП-455), МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | L_I-256178 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии ВЛЗ-6 кВ л.655 Горки-Киовские ТП-274-ТП-455), МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | СЭС | ориентировочный расчет | 444.5914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 442.31 |  |  |  | 442.3108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.773 | 342.5556 | 32110383535 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 2021-07-01 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 444.59 |  |  |  | 0
2492 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | K_I-237066 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2ПК) по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково | СЭС | ССР | 10705.4379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 10649.77 |  | 1 | 10649.77 | 10649.769 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 12779.7228 | 7089.4813 | 32110383536 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 2021-06-28 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 2021-07-16 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 10705.44 |  |  | 10705.44 | 0
2493 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 952 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, замена 3-х тр-ов тока и ошиновки), ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 952 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, замена 3-х тр-ов тока и ошиновки), ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково | СЭС | ориентировочный расчет | 521.6256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 517.97 |  |  |  | 517.9742 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 621.569 | 621.569 | 32110383546 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 521.63 |  |  |  | 0
2494 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 50447, стр 1511 Ю8-21-302-46662(392738) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 50447, стр 1511 Ю8-21-302-46662(392738) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 510.19 |  |  |  | 510.1894 | АО "КонтурЭнерго" | 612.2273 | 612.2273 | 32110378425 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 513 |  |  |  | 0
2495 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33011(228054)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-21-302-46727(393942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-33011(228054)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-21-302-46727(393942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 510.19 |  |  |  | 510.1894 | АО "КонтурЭнерго" | 612.2273 | 612.2273 | 32110378417 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 513 |  |  |  | 0
2496 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №160 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Сельцо, уч 47 Ю8-21-302-43790(363873) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №160 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Сельцо, уч 47 Ю8-21-302-43790(363873) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 638.15 |  |  |  | 638.1502 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 765.7803 | 453.7957 | 32110378432 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 641.36 |  |  |  | 0
2497 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505 до оп.88 ВЛ-0,38 кВ с ТП-249, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д Ю8-21-302-46146(387629) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505 до оп.88 ВЛ-0,38 кВ с ТП-249, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д Ю8-21-302-46146(387629) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 583.0342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 580.1 |  |  |  | 580.1 | ООО "ФАБИ" | 696.12 | 418.6809 | 32110378437 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-11-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 583.03 |  |  |  | 0
2498 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1600 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-45593(365836) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1600 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-45593(365836) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.2767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 470.9 |  |  |  | 470.9 | ООО "ФАБИ" | 565.08 | 352.6439 | 32110378443 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 473.28 |  |  |  | 0
2499 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, с/п Чулковское, Еганово с, ул. Автодорожная Ю8-20-303-31867(203929) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, с/п Чулковское, Еганово с, ул. Автодорожная Ю8-20-303-31867(203929) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1387.1275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1379.5 |  |  |  | 1379.4988 | АО "КонтурЭнерго" | 1655.3986 | 1655.3986 | 32110378450 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1387.1 |  |  |  | 0
2500 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Литейная ул, д 11 Ю8-21-302-45749(368822) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Литейная ул, д 11 Ю8-21-302-45749(368822) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 802.515 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 798.5 |  |  |  | 798.502 | ООО "Элмонт" | 958.2024 | 599.7382 | 32110378453 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-11-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 802.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 802.52 |  |  |  | 0
2501 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №217 с заменой тр-ра Т1 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-303-45515(378486) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №217 с заменой тр-ра Т1 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-303-45515(378486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 557.6975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 554.63 |  |  |  | 554.6307 | АО "КонтурЭнерго" | 665.5568 | 409.1942 | 32110378462 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-11-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 557.6 |  |  |  | 0
2502 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №464 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-21-302-46439(389716) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №464 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-21-302-46439(389716) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.9225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 638.7 |  |  |  | 638.7 | ООО "ФАБИ" | 766.44 |  | 32110378465 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 641.92 |  |  |  | 0
2503 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1727 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г/п Раменское Ю8-21-302-45829(384425) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1727 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г/п Раменское Ю8-21-302-45829(384425) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 442.43 |  |  |  | 442.4252 | АО "КонтурЭнерго" | 530.9102 |  | 32110378270 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-07 | 2021-07-05 | 2021-10-07 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 444.87 |  |  |  | 0
2504 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1947, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-45843(384229) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1947, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-45843(384229) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.1142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 470.75 |  |  |  | 470.7484 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 564.8981 |  | 32110378276 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-07 | 2021-07-05 | 2021-10-07 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 473.11 |  |  |  | 0
2505 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1114 от 27.05.2021г.Домодедовского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4462.8108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4438.27 |  |  |  | 4438.2665 | АО "КонтурЭнерго" | 5325.9198 | 1385.7409 | 32110378281 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4462.81 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1843 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д Ю8-21-303-46028(714753) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1843 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Бехтеево д Ю8-21-303-46028(714753) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 780.1175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-322(700242)), ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский Ю8-21-302-45851(384310) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. СТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-322(700242)), ПС №721 "Ям", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, пгт Горки Ленинские, р-н Ленинский Ю8-21-302-45851(384310) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1333.8958 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.34 с ПС №663 "Взлетная" от оп. №1 до оп. №2, от оп. №16 до оп. №29, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, территория А-107, 11-й км, стр 1 Ю8-21-303-42112(331734) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.34 с ПС №663 "Взлетная" от оп. №1 до оп. №2, от оп. №16 до оп. №29, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, территория А-107, 11-й км, стр 1 Ю8-21-303-42112(331734) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1593.9508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-243 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Полушкино д, Центральная ул, д.55 Ю8-21-303-46517(392078) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-243 (с заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Полушкино д, Центральная ул, д.55 Ю8-21-303-46517(392078) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.8467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2506 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1114 от 27.05.2021г.Домодедовского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5709.4558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 5678.05 |  |  |  | 5678.054 | АО "КонтурЭнерго" | 6813.6648 |  | 32110378290 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 5709.46 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП-1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45689(380270)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45694(380291) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП-1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45689(380270)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45694(380291) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1006.725 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45689(380270)) , ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45691(380285) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45689(380270)) , ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45691(380285) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1773.6842 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45689(380270) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №246 "Ляхово", АСП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-21-302-45689(380270) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2929.0467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2507 |  |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1114 от 27.05.2021г.Раменского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3555.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3535.77 |  |  |  | 3535.7707 | АО "КонтурЭнерго" | 4242.9249 |  | 32110378297 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2022-05-21
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3555.33 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45855(386121) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45855(386121) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1600.8708 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45853(386120) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45853(386120) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1954.4542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2508 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1114 от 27.05.2021г.Раменского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1486.5025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1478.33 |  |  |  | 1478.3272 | АО "КонтурЭнерго" | 1773.9927 |  | 32110378312 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2022-05-21
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1486.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45855(386121)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45857(386122) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45855(386121)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45857(386122) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 607.4325 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-2228 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45915(386094)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45916(386097) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-2228 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-45915(386094)), ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45916(386097) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 419.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2228, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45915(386094) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2228, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-45915(386094) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 459.6867 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2509 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1114 от 27.05.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1390.0358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1383 |  |  |  | 1383 | ООО "ФАБИ" | 1659.6 |  | 32110378313 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1390.04 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №10 до оп. №48 с ТП-240 (по сущ. трассе ВЛ-0,22 кВ) с заменой вводов, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Мирный Ю8-20-303-23208(903942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №10 до оп. №48 с ТП-240 (по сущ. трассе ВЛ-0,22 кВ) с заменой вводов, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Мирный Ю8-20-303-23208(903942) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 526.1833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1001, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Шатово д Ю8-21-302-46449(392579) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1001, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Шатово д Ю8-21-302-46449(392579) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.8525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-22 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-05
2510 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16936 луч А до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.8-А/3, стр.1 | ПАО "РМР" | ССР | 7436.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 7429.06 |  |  |  | 7429.0552 | ООО "СФ ТЦС" | 8914.8662 | 8914.8662 | 32110388574 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-16 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7436.49 |  |  |  | 0
2511 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 17127 с.1 - ТП 19995А, РП 17127 с.2 - ТП 19995Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, вл.12а | L_I-255853 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РП 17127 с.1 - ТП 19995А, РП 17127 с.2 - ТП 19995Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, вл.12а | МКС | ориентировочный расчет | 11924.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11918.47 |  |  |  | 11918.4708 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14302.1649 | 8733.1804 | 32110400742 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-11-13
2512 | Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 ПС-592 "Знаменская"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, с. Андреевское (0,65 МВА; 0,1 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223486 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 ПС-592 "Знаменская"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, с. Андреевское (0,65 МВА; 0,1 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1705.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1699.26 |  |  |  | 1699.2567 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2039.1081 | 922.4536 | 32110401123 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1705.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1704.71 |  |  |  | 0
2513 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26547 - ТП-10/0,4кВ № 20749, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 | J_I-227319 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26547 - ТП-10/0,4кВ № 20749, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 | ПАО "РМР" | ССР | 20417.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 20387.34 |  |  |  | 20387.3397 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 24464.8077 | 10036.8442 | 32110401262 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 20417.97 |  |  |  | 0
2514 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 | K_I-230791 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 | ПАО "РМР" | ССР | 46285.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 46239.47 |  |  |  | 46239.4726 | ООО "СК СИСТЕМА" | 55487.3671 | 55487.3671 | 32110401270 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-15
2515 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 | K_I-233948 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 | ПАО "РМР" | ССР | 12363.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 12351.57 |  |  |  | 12351.5694 | ООО "СФ ТЦС" | 14821.8833 | 6705.1377 | 32110401279 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12363.93 |  |  |  | 0
2516 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -184 ПС 110/20/10/6 кВ №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки | L_I-256309 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ -184 ПС 110/20/10/6 кВ №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1160.0231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1154.22 |  |  |  | 1154.2225 | ООО "КОНТАКТ" | 1385.067 | 1385.067 | 32110389229 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-07-09 | 2021-06-22 | 2021-07-09 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1160.02 |  |  |  | 0
2517 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10161 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.3Д, стр.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10161 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.3Д, стр.2 | МКС | ССР | 5615.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 5391.06 |  |  |  | 5391.0643 | ООО "СМК" | 6469.2772 | 6469.2772 | 32110401892 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-12 | 2021-07-18 | 2021-07-12 | 2021-07-31
2518 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10618 до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10618 до ВРЩ-0,4кВ № 91651 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.8, стр.1 | МКС | ССР | 2538.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2537.37 |  |  |  | 2537.3727 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3044.8472 | 3044.8472 | 32110400783 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-31
2519 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | K_I-238392 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16683 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доватора, д.15, стр.2 | МКС | ССР | 3581.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3580 |  |  |  | 3580.0011 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4296.0013 | 1841.1434 | 32110400787 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-12-31
2520 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2622 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, СНТ "Сафоново-2", уч.481 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2622 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, СНТ "Сафоново-2", уч.481 | СЭС | ориентировочный расчет | 597.3127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 595.03 |  |  |  | 595.0325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 714.039 | 714.039 | 32110389232 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 2021-07-01 | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 597.31 |  |  |  | 0
2521 |  |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Первомайская, д.93) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7776.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7769.14 |  |  |  | 7769.1397 | ООО "СМК" | 9322.9677 | 1002.0012 | 32110401284 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-07-23 | 2023-04-26
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7776.92 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13074 до границы земельного участка Заявителя в направлении новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | L_I-256107 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13074 до границы земельного участка Заявителя в направлении новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7486.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 |  |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13074 с установкой блоков RM-6 с АВР-10кВ взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | L_I-256109 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13074 с установкой блоков RM-6 с АВР-10кВ взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 290.0833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 |  |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
2522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-471, ПС №643 "Руднево", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы Ю8-21-302-46349(390840) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-471, ПС №643 "Руднево", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы Ю8-21-302-46349(390840) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1536.0633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1528.38 |  |  |  | 1528.3827 | ООО "Технолог" | 1834.0592 | 1834.0592 | 32110389044 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1536.06 |  |  |  | 0
2523 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п. Горки Ленинские Ю8-21-302-46547(392018) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п. Горки Ленинские Ю8-21-302-46547(392018) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.24 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 614.1 |  |  |  | 614.1 | ООО "ФАБИ" | 736.92 | 736.92 | 32110388954 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 617.24 |  |  |  | 0
2524 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-303-45863(372242) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-303-45863(372242) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 880.1017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 875.7 |  |  |  | 875.701 | ООО "Элмонт" | 1050.8412 | 1050.8412 | 32110388966 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 880.1 |  |  |  | 0
2525 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47186(400486) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47186(400486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 701.9875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 698.13 |  |  |  | 698.1271 | АО "КонтурЭнерго" | 837.7525 | 837.7525 | 32110388971 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-07-14 | 2021-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 698.48 |  |  |  | 0
2526 | Модернизация РТП-2х630-10/0,4кВ №24 с установкой 2 ячеек в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) | K_I-236973 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РТП-2х630-10/0,4кВ №24 с установкой 2 ячеек в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) | ЮЭС | ССР | 2565.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 2552.9 |  |  |  | 2552.904 | ООО "Элмонт" | 3063.4848 |  | 32110389041 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2565.7 |  |  |  | 0
2527 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №276 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Растуново с, Центральная ул, уч.33 Ю8-21-302-35851(266109) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №276 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Растуново с, Центральная ул, уч.33 Ю8-21-302-35851(266109) | ЮЭС | ССР | 468.8134 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 466.47 |  |  |  | 466.4689 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 559.7627 | 559.7627 | 32110389070 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-06 | 2021-08-17
2528 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки в РП №108, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Мариьно, ул. Филимонковская | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ячейки в РП №108, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Мариьно, ул. Филимонковская | НМ | ОР | 3116.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3099.63 |  |  |  | 3099.6333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3719.56 |  | 32110389540 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-06-27 | 2021-10-01 | 2021-06-27 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3116.15 |  |  |  | 0
2529 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ № 969) до границ участка Заявителя, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, вблизи п.ЛМС, мкр.Центральный | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ № 969) до границ участка Заявителя, счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, вблизи п.ЛМС, мкр.Центральный | НМ | ОР | 433.4264 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 431.91 |  |  |  | 431.9083 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 518.29 |  | 32110389542 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 2021-06-27 | 2021-10-01 | 2021-06-27 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 433.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 433.3 |  |  |  | 0
2530 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 45 ВЛЗ-6 кВ фид. 106/270 ПС № 270 "Дулево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ликино-Дулёво, ул. Мира, к.н. 50:24:0030403:7 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 45 ВЛЗ-6 кВ фид. 106/270 ПС № 270 "Дулево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ликино-Дулёво, ул. Мира, к.н. 50:24:0030403:7 | ВЭС | расчет филиала | 668.1722 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 664.83 |  |  |  | 664.8313 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 797.7975 |  | 32110408528 | rosseti.roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-26 |  | 2021-06-26
2531 |  |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по программе "Модернизация АСУ ТП с целью установки критических обновлений операционных систем и антивирусного программного обеспечения" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 59950.1551 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" | 59933.39 |  | 1 | 59818.28 | 59818.2812 | АО "Инфосистемы Джет" | 71781.9375 | 46902.9705 | 32009864033 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2021-04-12 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-11-30 |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 59920.18 |  |  | 59920.18 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 59950.16 |  |  | 59835.05 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АВАТЕК" |  | ООО "АВАТЕК" |  |  | 0
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №25 "Встреча"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка (1 шт.(прочие)) | J_I-225105 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №25 "Встреча"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №188 "Одинцово"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (1 шт.(прочие)) | J_I-225106 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №188 "Одинцово"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №783 "Отрадное"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (1 шт.(прочие)) | J_I-225107 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №783 "Отрадное"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №836 "Слобода"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода (1 шт.(прочие)) | J_I-225108 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №836 "Слобода"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №435 "Полянка"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (1 шт.(прочие)) | J_I-225109 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №435 "Полянка"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №842 "Подушкино"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (1 шт.(прочие)) | J_I-225110 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №842 "Подушкино"" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3332.965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП с целью установки антивирусного программного обеспечения (СЭС) (11 шт.(прочие)) | J_I-225095 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП с целью установки антивирусного программного обеспечения (СЭС) (11 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36642.2525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация АСУ ТП с установкой антивирусного программного обеспечения на ПС 110 кВ № 494 "Теплый Стан"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225091 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация АСУ ТП с установкой антивирусного программного обеспечения на ПС 110 кВ № 494 "Теплый Стан"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3310.1126 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
2532 |  |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по программе "Модернизация технических решений по обеспечению информационной безопасности на категорированные объекты" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 158299.0095 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 158299.01 |  | 1 | 157995.08 | 157995.0754 | ООО "СИБ МИР" | 189594.0905 | 123882.5023 | 32009863017 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2021-04-12 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-11-30 |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 158219.86 |  |  | 158219.86 | 0
справочный | Модернизация ДП Подольской ОЗ ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие)) | J_I-223781 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Подольской ОЗ ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10274.8086 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС-220кВ №182 «Гулево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223782 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-220кВ №182 «Гулево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.2975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 836 «Слобода» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода (109 шт.(прочие)) | J_I-223745 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 836 «Слобода» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 25 «Встреча» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, гп Апрелевка, г Апрелевка, ул Сосновая, стр. № 56 (109 шт.(прочие)) | J_I-223746 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 25 «Встреча» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, гп Апрелевка, г Апрелевка, ул Сосновая, стр. № 56 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 212 "Восточная"": оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Реутов, Проспект Мира д. 61 (1 шт.(прочие)) | J_I-223734 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 212 "Восточная"": оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Реутов, Проспект Мира д. 61 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 157 "Горенки"": оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, п. Лесной (1 шт.(прочие)) | J_I-223735 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 157 "Горенки"": оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, п. Лесной (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 377 "Лесная"", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223887 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 377 "Лесная"", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2671.1435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 677 «Теплый Стан», оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223888 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 677 «Теплый Стан», оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2671.1435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 215 «Новософрино»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231122 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 215 «Новософрино»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 803 «Юркино-2»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231123 | 2025 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 803 «Юркино-2»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (1 этап), в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-223739 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (1 этап), в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 123943.7583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
2533 |  |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР,оборудование по программе "Модернизация технических решений по обеспечению информационной безопасности на ПС 220 кВ " | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37429.444 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" | 37425.58 |  | 1 | 37353.71 | 37353.7135 | АО "Инфосистемы Джет" | 44824.4562 | 29288.7072 | 32009862284 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2021-04-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-11-30 |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 37410.73 |  |  | 37410.73 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 37429.44 |  |  | 37357.58 | 0
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 842 «Подушкино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцово, ул.Северная, д.1 | J_I-223747 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 842 «Подушкино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцово, ул.Северная, д.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 860 «Ильинская»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231094 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 860 «Ильинская»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 830 «Красногорская»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231095 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 830 «Красногорская»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 837 «Куркино»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231096 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 837 «Куркино»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 840 «Омега»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231097 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 840 «Омега»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 671 «Старбеево»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231098 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 671 «Старбеево»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 229 «Темпы»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231100 | 2025 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 229 «Темпы»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ кВ № 676 «Уча»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231101 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ кВ № 676 «Уча»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 257 «Хвойная»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231102 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 257 «Хвойная»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 220 кВ № 311 «Шуколово»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231103 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 311 «Шуколово»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие)) | J_I-223740 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10669.7417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
2534 |  |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по программе "Модернизация технических решений по обеспечению информационной безопасности на ПС 110 кВ имеющих АСУ ТП" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 71711.5587 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" | 71695.76 |  | 1 | 71558.08 | 71558.0784 | АО "Инфосистемы Джет" | 85869.6941 | 55937.9721 | 32009864056 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2021-04-12 | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-08 | 2021-05-11 | 2021-06-08 | 2021-11-30 |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 71675.7 |  |  | 71675.7 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 71711.56 |  |  | 71573.87 | 0
справочный | Модернизация ПС-110кВ №300 «Дворики» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223783 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №300 «Дворики» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.2975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС-110кВ №546 «Фетищево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223784 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №546 «Фетищево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.2975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС-110кВ №776 «Юбилейная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223785 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №776 «Юбилейная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК"" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.2975 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ДП Волоколамской ОЗ с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (131 шт.(прочие)) | J_I-223748 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ДП Волоколамской ОЗ с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10274.7292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 783 «Отрадное» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Одинцово, г Одинцово, ул. Полевая, д 4 (109 шт.(прочие)) | J_I-223749 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 783 «Отрадное» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Одинцово, г Одинцово, ул. Полевая, д 4 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 395 «Панфиловская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п. Волоколамск, д Жданово (109 шт.(прочие)) | J_I-223750 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 395 «Панфиловская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п. Волоколамск, д Жданово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 435 «Полянка» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г Истра, в восточной части города (109 шт.(прочие)) | J_I-223751 | 2026 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 435 «Полянка» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г Истра, в восточной части города | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3073 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 735 "Сосны"" : оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, территория ОАО ""Щуровский Цемент"" (1 шт.(прочие)) | J_I-223738 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 735 "Сосны"" : оборудование комплексом обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, территория ОАО ""Щуровский Цемент"" (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2677.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 166 «Жостово»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231124 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 166 «Жостово»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Модернизация ПС 110 кВ № 387 «Подрезково»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231125 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 387 «Подрезково»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2675.8217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
справочный | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (3 этап), в т.ч. ПИР (14 шт.(прочие)) | J_I-223741 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (3 этап), в т.ч. ПИР (14 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37344.0717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-20 |  |  | 2021-05-21 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 |  |  |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
2535 | Модернизация системы ПТК АСДУ (установка 4х серверов, замена 2х комплектов межсетвых экранов, замена 2х серверов), в .т.ч. ПИР, г.Москва, ЦАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225047 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация системы ПТК АСДУ (установка 4х серверов, замена 2х комплектов межсетвых экранов, замена 2х серверов), в .т.ч. ПИР, г.Москва, ЦАО (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30176.0333 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" | 30175.2 |  | 1 | 30117.26 | 30117.262 | АО "Инфосистемы Джет" | 36140.7144 | 23614.6714 | 32009860851 | rosseti.roseltorg.ru | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 2021-04-12 | 2021-05-19 |  |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-11-30 |  | Согласование ПОД КЛЮЧ Выписка ЦЗК № 39 от 17.08.20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 30160.95 |  |  | 30160.95 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 30176.03 |  |  | 30118.1 | 0
2536 | Модернизация объектов электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ПАО «МОЭСК» (Установка светоограждающих огней) в зоне аэропорта Шереметьево (62 шт.(прочие)) | J_I-229223 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация объектов электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ПАО «МОЭСК» (Установка светоограждающих огней) в зоне аэропорта Шереметьево (62 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8302.9997 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8288.83 |  |  |  | 8288.8255 | ООО "ФАБИ" | 9946.5906 | 698.8949 | 2634763 | b2b-moesk.ru | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 2021-06-03 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 2024-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 8302.63 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
2537 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (за исключением закупок стоимостью менее 8 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 25 | 25 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 0 |  | 32110182435 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерная компания МРЭС"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | АО "ПРОФЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 0 | АО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
2538 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 8 млн. руб. с НДС | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 46 | 46 | ООО "Группа Электроэнергетика" |  |  |  |  | 0 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 0 |  | 32110181249 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЕВРОСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕСЛА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИК"МРЭС"
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОМИР"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КРОСС, ЛТД"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕСТРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕСТРО"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "БРИОР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БРИОР"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МСК-СЕРВИС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭСК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭСК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП"
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "М-СТРОЙ
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЮТОП
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 0 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕНТЯБРЬ" | 0 | ООО "СЕНТЯБРЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИГНАЛ-2000" | 0 | ООО "СИГНАЛ-2000" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТРИЭМ" | 0 | ООО "ТРИЭМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 0 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 0 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДСЛАБ" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭСКОМ" | 0 |  |  |  | 0
2539 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» (за исключением закупок стоимостью менее 8 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 24 | 24 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 0 |  | 32110181961 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергетическое Строительство"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Концерн "Ленпромстрой"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергосетевые ресурсы"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерные Технологии"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
2540 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 8 млн. руб. с НДС | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 30 | 30 | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  | 32110183134 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ГК УНИВЕРСАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГК УЭЛЕС"
участник | [12 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ДЭК СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕСТРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕСТРО"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СКС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СКАТ-ГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИК"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 0 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 0 | ООО "КОМ-СТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | 0 | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГОРМЕХСТРОЙ" | 0 | ООО "ГОРМЕХСТРОЙ" |  |  | 0
2541 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110183168 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"
участник | [12 empty] | ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СМП "ЭНЕРГОСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 0 | ООО "ПРОМАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
2542 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Западных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 29 | 29 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  | 32110182085 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬТАИР"
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БизнесСтройКонсалт"
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" | 0 | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 0 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" |  |  | 0
2543 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Восточных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 17 | 17 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110182708 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" | 0 | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 0 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 0 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" | 0 | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" |  |  | 0
2544 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 28 | 28 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 0 |  | 32110183169 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Концерн "Ленпромстрой"
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ВСС"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Прогресс"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 0 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 0 | ООО "ДЭК СТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 0 | ООО "ПРОМАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 0 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
2545 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 34 | 34 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Моэск - Инжиниринг" | 0 |  | 32110181948 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-21 | 2021-06-02 | 2021-07-21 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энком Кабельные Системы Мегаполиса"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Фаби"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Альтаир"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергосистемы"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО " Инженерное Бюро"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "Меридиан"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Логография"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Комплексные Работы По Организации Систем Связи, Лтд"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Гарантэнерго"
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Контакт"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Аком"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергоучёт"
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Прогресс"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 0 | ООО "КОНТАКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" | 0 | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 0 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 0 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
2546 | Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. (10 МВА; 0,3 км; 67 кв.м.) | J_I-215848 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. (10 МВА; 0,3 км; 67 кв.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 19302.02 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "М-Строй" | 19205.51 |  | 1 | 19168.45 | 19168.45 | ООО "М-Строй" | 23002.14 |  | 2640654 | b2b-moesk.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-06-17 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭГК" | 19271.52 |  |  | 19271.52 | 0
2547 | Рамочник |  | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора по объектам нового строительства и реконструкции ПС 35кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 31 | 31 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110196517 | roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2022-05-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "Меридиан"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Строительная Энергетическая Компания"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Компания Проектэнергоинжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 0 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР "ЭКРА" | 0 | ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР "ЭКРА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" | 0 | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС-ИЗМЕРЕНИЕ" | 0 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС-ИЗМЕРЕНИЕ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" | 0 | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" | 0 | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СМП ЦЕНТР" | 0 | ООО "СМП ЦЕНТР" |  |  | 0
2548 | Рамочник |  | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ЛЭП 35 кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 26 | 26 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 0 |  | 32110197194 | roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2022-05-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергетическое Строительство"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СтройЭнергоКом"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СП-Инновация"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерные Технологии"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 0 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 | ООО "МЕКОНА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 0 | ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКЭЛЕКТРОПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" | 0 | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" |  |  | 0
2549 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) |  | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 062-0000464) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6115.0802 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 6115.08 |  | 1 | 6071.05 | 6071.0516 | ООО "Сиб МИР" | 7285.2619 | 7285.2619 | 2651639 | b2b-moesk.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-07-23 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 6115.08 | ООО "ИСС" |  |  | 0
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0000463) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5401.1882 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 2021-08-31
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию ТМ по титулу: "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 081-0000032) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 713.892 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 2021-08-31
2550 | Общий |  | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины (ЗНТ 062-0000441) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 65554.4777 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 65548.6 |  |  |  | 65548.6 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 78658.32 | 78658.32 | 32110265797 | roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-27 | 2021-07-08 | 2021-07-27 | 2021-09-30
справочный | "Приобретение Мобильного измельчителя древесины МОБИ-200 для нужд Службы ЛЭП ЮЭС (ОНМ 2021) (3 шт.(прочие))" | J_P-002946 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение Мобильного измельчителя древесины МОБИ-200 для нужд Службы ЛЭП ЮЭС (ОНМ 2021) (3 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3842.4833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | "Приобретение дробилки барабанной мобильной SKORPION 350 SDB, для нужд филиала "Новая Москва"""" (3 шт.(прочие))" | K_P-004870 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение дробилки барабанной мобильной SKORPION 350 SDB, для нужд филиала "Новая Москва"""" (3 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7713.9993 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | "Приобретение рубительных машин для нужд ЮЭС (ОНМ 2021) (17 шт. (прочие)) (17 шт.(прочие))" | K_P-004150 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение рубительных машин для нужд ЮЭС (ОНМ 2021) (17 шт. (прочие)) (17 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 53997.9951 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
2551 | Доработка автоматизированной системы Управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК»: подсистемы планирования затрат на персонал, внедрение менеджера командировочных расходов, интеграция с личным кабинет сотрудника (IT-002) (1 шт.(прочие)) | J_I-215693 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию Автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «Россети Московский регион» (АСУПиРЗП) | ПАО "РМР" | ТКП | 81281.3583 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 81281.3583 |  |  |  | 81281.3583 | ООО "Интеллектуальные системы" | 97537.63 | 26032.0026 | 32110243882 | roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2022-05-05
2552 | Приобретение Маршрутизатора ASR для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002479 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0000452) по титулу "Приобретение Маршрутизатора ASR для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7400.8917 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Смарт Текнолоджис" | 6916.67 |  | 2 | 5787.33 | 5787.3318 | ООО "Смарт Текнолоджис" | 6944.7982 | 6944.7982 | 2663058 | b2b-moesk.ru | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ДСС групп" | 7395.54 |  |  | 5839.93 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 7400.89 |  |  | 6250 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК КРЭББИТ" | 7325 | ООО "ГК КРЭББИТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" | 7400.89 |  |  | 5875 | 0
2553 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка ВЧ связи (ЗНТ 062-0000458) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 636.96 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЗАО НПП "ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 636 |  |  |  | 636 | ЗАО НПП "ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 763.2 | 763.2 | 32110297902 | roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 2021-09-30 | 2021-07-29 | 2021-09-30
2554 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты от перенапряжения (ЗНТ 062-0000459) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 516.2246 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 389.99 |  |  |  | 389.988 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 467.9856 | 467.9856 | 32110309671 | roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 495 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙД" | 504 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 414 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 515.87 |  |  |  | 0
2555 | Общий |  | Общий | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Оснащение клиентских офисов (2 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 7419.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7344.9387 |  |  |  | 7344.9387 | ООО "Техно инжиниринг" | 8813.9265 | 633.681 | 32110293127 | roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 2024-01-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | I_I-204571 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | ПАО "РМР" | ССР | 3921.201 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | I_I-204572 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | ПАО "РМР" | ССР | 3497.929 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
2556 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 601915.2736 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СтройЭнергоКом" | 601915.2732 |  | 1 | 601915.2732 | 601915.2732 | ООО "СтройЭнергоКом" | 722298.3278 | 317106.583 | 2669232 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-21 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | 601915.2732 |  |  | 601915.2732 | 0
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 161330.904 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 190980.5331 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 179612.1015 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 69991.735 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
2557 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 32351.912 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 32351.9118 |  | 1 |  | 32351.9118 | ООО "СтройЭнергоКом" | 38822.2942 | 17812.582 | 2668868 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 32351.9118 |  |  |  | 0
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 11342.833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4864.171 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 14592.513 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1552.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
2558 | Приобретение тепловизора FLIR серии T(T640) | J_P-003101 | 2021 | МТРиО | Поставка тепловизионных камер (ЗНТ 062-0000481) по титулу "Приобретение тепловизора FLIR серии T(T640)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2235.2495 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ГК РЕСУРС" | 1586.67 |  |  |  | 1586.6667 | ООО "ГК РЕСУРС" | 1904 | 1904 | 32110329320 | roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ" | 1900 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА" | 1904.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 2062.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 652633 |  | Участник № 652633 |  |  | 0
2559 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2024.6895 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ" | 2012.4094 |  |  |  | 2012.4094 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ" | 2414.8913 | 2414.8913 | 32110329636 | roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 2021-08-31
справочный | Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021) | J_P-002937 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) по титулу "Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 772.5163 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-09 |  | 2021-08-31
справочный | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021) | J_P-002936 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) по титулу "Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1252.1732 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-09 |  | 2021-08-31
2560 | Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, замена транформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ (126 МВА; 32 шт.(РУ); 1 636 кв.м.; 50 шт.(прочие)) | I_I-210529 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, АН , СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, замена транформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ (126 МВА; 32 шт.(РУ); 1 636 кв.м.; 50 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 429335.1 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 426973.7569 |  |  |  | 426973.7569 | ООО "Технолог" | 512368.5083 | 32547.9995 | 2674352 | b2b-moesk.ru | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2022-12-31 |  | Выписка ЦЗК 23 от 18.05.21: согл под ключ
участник | [12 empty] | АО "Завод РЭТО" | 428905.7624 | АО "Завод РЭТО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО" | 426382.9147 | ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО" |  |  | 0
2561 | Приобретение Универсального испытательного комплекса RAPTOR C05 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт. | J_P-002916 | 2021 | МТРиО | Поставка комплекса многофункционального для прогрузки первичным током (ЗНТ 062-0000531) по титулу "Приобретение Универсального испытательного комплекса RAPTOR C05 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1840.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 1832.99 |  |  |  | 1832.99 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 2199.588 | 2199.588 | 32110368897 | roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-08-31
2562 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС-220 кВ Новобратцево (800 кв.м.; 1 870 п.м.; 38 шт.(прочие)) | K_I-235159 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС-220 кВ Новобратцево (800 кв.м.; 1 870 п.м.; 38 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 12264.6947 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 12097.41 |  |  |  | 12097.411 | ООО "Техно инжиниринг" | 14516.8932 | 1117.9871 | 2678290 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Сапфир-Микро" | 11183.6 | ООО "Сапфир-Микро" |  |  | 0
2563 | Разработка автоматизированной системы запупки материалов с переводом на единую ERP платформу, разработка подсистем формирования потребности, формирование программы закупок, Поставка, распределение, списание ТМЦ для ТОиР (IT-011) (1 шт.(прочие)) | J_I-215703 | 2026 | Работы | Развитие автоматизированной системы управления процессами МТО и закупок в части изменения метода оценки материальных запасов. | ПАО "РМР" | ТКП | 21666.4326 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 21666.4326 |  |  |  | 21666.4326 | ООО "Интеллектуальные системы" | 25999.7191 | 7371.0544 | 2684847 | b2b-moesk.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-06 | 2022-02-16
2564 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области | K_I-235260 | 2026 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 566666.277 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 566666.277 |  |  |  | 566666.277 | ООО "СтройЭнергоКом" | 679999.5324 | 32583.3109 | 2684114 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 566666.277 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
2565 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва | K_I-235259 | 2026 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 713121.255 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 713121.255 |  |  |  | 713121.255 | ООО "СтройЭнергоКом" | 855745.506 | 41004.4722 | 2683867 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 713121.255 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
2566 | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ (ЗНТ 062-0000504) по титулу "Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 15396.1883 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "СпецЭнергоСервис" | 15396.115 |  | 1 | 15088.802 | 15088.802 | ООО "СпецЭнергоСервис" | 18106.5624 | 12139.6271 | 2683765 | b2b-moesk.ru | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 2021-08-02 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 15388.4419 |  |  | 15124.887 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 15395 |  |  | 15395 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 15396 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |  | 15396 | 0
2567 | Модернизация ПС 35 кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО | J_I-222106 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 637.014 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 607.335 |  |  |  | 607.335 | ООО "КМД СЕРВИС" | 728.802 | 33.3668 | 32110356044 | roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2024-12-31
2568 | Модернизация ПС 35 кВ № 233 «Мартыново» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | J_I-222108 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 233 «Мартыново» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 629.872 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 611.1539 |  |  |  | 611.1539 | ООО "КМД СЕРВИС" | 733.3846 | 9.1444 | 32110354792 | roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2024-12-31
2569 | Реконструкция ВЛ-35кВ Икша-Мелихово(переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | L_I-254092 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-35кВ Икша-Мелихово(переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23981.4866 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 23979.09 |  | 1 |  | 23979.0889 | ООО "Меридиан Энерго" | 28774.9066 | 1835.4364 | 32110360648 | roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2022-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 23981.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 23861.57 | ООО "МЕКОНА" |  |  | 0
2570 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2026 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) (2 ПК 1 этап) | ПАО "РМР" | ССР | 719783.075 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 719063.292 |  |  |  | 719063.292 | ООО "Рязаньспецстрой" | 862875.9504 | 25399.4556 | 2694675 | b2b-moesk.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2024-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 719783.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМИНЖИНИРИНГ" | 719783.075 | ООО "ЭЛКОМИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
2571 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции ТМЦ 16 района по адресу: г.Москва, ул. Веселая, д.10 (1 шт.(прочие)) | H_I-120914 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции ТМЦ 16 района по адресу: г.Москва, ул. Веселая, д.10 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 13998.2667 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 13858.294 |  |  |  | 13858.294 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 16629.9528 | 1369.1327 | 2694567 | b2b-moesk.ru | 2021-06-08 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2022-12-31
2572 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции СЭЗиС по адресу: г.Москва, ул. Дорожная, д.13а (1 шт.(прочие)) | H_I-120915 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции СЭЗиС по адресу: г.Москва, ул. Дорожная, д.13а (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 24955.7167 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 24706.1891 |  |  |  | 24706.1891 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 29647.427 | 1408.5104 | 2694668 | b2b-moesk.ru | 2021-06-08 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2023-12-31
2573 | Доработка автоматизированной системы учета и отчетности для целей МСФО и тарифного регулирования ПАО "МОЭСК"" (IT-013) (1 шт.(прочие)) | J_I-223474 | 2024 | Работы | Развитие автоматизированной системы учета и отчетности для целей МСФО ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 90256.4244 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 89931.5013 |  |  |  | 89931.5013 | ООО "Прикладные решения" | 107917.8015 | 6580.3538 | 32110393197 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 2021-08-16 | 2023-08-24
2574 | Приобретение системы хранения медиаданных на 1600 устройств для централизованного хранения файлов видеофиксации на объектах электросетевого хозяйства ПАО "МОЭСК" сроком на 30 суток | K_P-004866 | 2021 | ПО | Модернизация программно-аппаратного комплекса централизованного хранения файлов видеофиксации на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 36070.6733 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Комлоджик" | 35802.65 |  | 1 | 35133.3943 | 35133.3943 | ООО "Комлоджик" | 42160.0732 | 17700.7941 | 2694446 | b2b-moesk.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-06 | 2021-08-25 | 2021-08-06 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "СевенПро" | 36042 |  |  | 35292.0005 | 0
2575 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.4 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223419 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.4 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1558.5915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1550.8 |  |  |  | 1550.7985 | ООО "Электролинейщик" | 1860.9582 |  | 32110401107 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.12 |  |  |  | 0
2576 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.15 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223420 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.15 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1558.5915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1550.8 |  |  |  | 1550.7985 | ООО "Электролинейщик" | 1860.9582 |  | 32110401112 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.12 |  |  |  | 0
2577 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-221 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223426 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-221 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 485.0095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 482.58 |  |  |  | 482.5845 | ООО "Электролинейщик" | 579.1014 |  | 32110401117 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 484.86 |  |  |  | 0
2578 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-149 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,06 км; 60 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-223428 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-149 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,06 км; 60 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 544.203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 541.48 |  |  |  | 541.482 | ООО "Электролинейщик" | 649.7784 | 96.2635 | 32110401119 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-14 | 2021-07-05 | 2021-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 544.04 |  |  |  | 0
2579 | Приобретение Рубительных машин для нужд филиала ЗЭС (ОНМ - 2021) (17 шт.(прочие)) | K_P-004860 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины (ЗНТ 062-0000544) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 53997.9951 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 53998 |  |  |  | 53997.9951 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 64797.5941 | 18367.822 | 32110390987 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-12-30
2580 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка инертных материалов по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" (ЗНТ 085-0015613) | МКС | ориентировочный расчет | 2377.667 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" | 2332.6625 |  |  |  | 2332.6625 | ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" | 2799.195 | 215.9159 | 32110420618 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Гигант" |  | ООО "Гигант" |  |  | 0
2581 |  |  |  | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 6168.25 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 6168.25 |  |  |  | 6168.25 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 7401.9 | 277.5712 | 32110400537 | roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-12-16
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2695.4167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
справочный | Приобретение комплекса для проверки вторичного и первичного оборудования РЕТОМ-25 | J_P-003087 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение комплекса для проверки вторичного и первичного оборудования РЕТОМ-25" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1047 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-10-01
справочный | Приобретение комплекса для прогрузки первичным током РЕТОМ-30кА | J_P-003090 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение комплекса для прогрузки первичным током РЕТОМ-30кА" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1210 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-12-16
справочный | Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт. | J_P-002913 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1215.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
2582 |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 737.9292 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "Центр реле и автоматики" | 691.663 |  |  |  | 691.663 | ООО НПП "Центр реле и автоматики" | 829.9956 | 115.2772 | 2696650 | b2b-moesk.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2021-09-20 | 2021-12-01
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 122.15 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-09 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 615.7792 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-09 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
2583 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4560 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,815 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2152 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4560 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,815 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2152 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1044.6604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1030.04 |  |  |  | 1030.0333 | ООО "ФАБИ" | 1236.04 | 776.6269 | 32110405770 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1030.24 |  |  |  | 0
2584 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новоникольское, 50:26:0080513:748 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новоникольское, 50:26:0080513:748 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2040.8348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2010.22 |  |  |  | 2010.225 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2412.27 | 2412.27 | 32110405771 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2012.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2010.63 |  |  |  | 0
2585 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, с.Петровское, 50:26:0210601:747 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, с.Петровское, 50:26:0210601:747 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 578.0547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 569.5 |  |  |  | 569.5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 683.4 | 683.4 | 32110406092 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 569.96 |  |  |  | 0
2586 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:716 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:716 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1401.8173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1380.79 |  |  |  | 1380.7917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1656.95 | 1099.4715 | 32110406093 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1382.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1381.07 |  |  |  | 0
2587 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Грибово, тер. сельскохозяйственного производства,50:18:0000000:16247 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Грибово, тер. сельскохозяйственного производства,50:18:0000000:16247 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1472.2624 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1450.18 |  |  |  | 1450.175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1740.21 | 1740.21 | 32110406096 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1451.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1451.65 |  |  |  | 0
2588 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Никитино-2» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Никитино-2» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 589.9775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 581.01 |  |  |  | 581.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 697.21 | 697.21 | 32110406098 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 581.25 |  |  |  | 0
2589 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3111 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, в 350 м на юг, 50:18:0080428:313 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3111 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, в 350 м на юг, 50:18:0080428:313 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 609.04 |  |  |  | 609.0417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 730.85 | 459.2066 | 32110406102 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 609.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 609.29 |  |  |  | 0
2590 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в восточной части 50:18:0070214, 50:18:0070214:81 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в восточной части 50:18:0070214, 50:18:0070214:81 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 845.504 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 832.82 |  |  |  | 832.825 | ООО "СК СИСТЕМА" | 999.39 | 999.39 | 32110406104 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 832.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 833.67 |  |  |  | 0
2591 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,76 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:02:0020518:31 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,76 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:02:0020518:31 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1378.8943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1359.04 |  |  |  | 1359.0417 | ООО "АЛЬТАИР" | 1630.85 | 1033.8424 | 32110406108 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1359.59 |  |  |  | 0
2592 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0000000:5040 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0000000:5040 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 451.1609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 444.48 |  |  |  | 444.4833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 533.38 | 533.38 | 32110406111 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.94 |  |  |  | 0
2593 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Львово, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:43 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Львово, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:43 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 762.5233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 751.09 |  |  |  | 751.0833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 901.3 | 566.3035 | 32110406115 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 751.54 |  |  |  | 0
2594 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ №3534 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:5606 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ №3534 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:5606 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 730.0748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 719.27 |  |  |  | 719.2667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 863.12 | 537.5572 | 32110406116 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 719.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 719.85 |  |  |  | 0
2595 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 621.04 |  |  |  | 621.0333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 745.24 | 745.24 | 32110406119 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 621.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 621.29 |  |  |  | 0
2596 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, 50:20:0041723:337 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, 50:20:0041723:337 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 720.5097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 709.7 |  |  |  | 709.7 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 851.64 | 539.8789 | 32110406123 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 710.42 |  |  |  | 0
2597 | Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6890 - ТП-5897 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Борки, 50:20:0040601:50 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6890 - ТП-5897 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Борки, 50:20:0040601:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 902.9194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 889.56 |  |  |  | 889.5583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1067.47 | 701.7627 | 32110406126 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 889.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 890.28 |  |  |  | 0
2598 | Реконструкция ТП-2х250 6/0,4 кВ №5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", замена двух выключателей на две ячейки КСО, замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:736 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х250 6/0,4 кВ №5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", замена двух выключателей на две ячейки КСО, замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:736 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3298.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3249.47 |  |  |  | 3249.475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3899.37 | 2563.4747 | 32110406129 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3251.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3250.13 |  |  |  | 0
2599 | Строительство РТП-10/0,4 кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000кВА, ПКЛ-10кВ, КЛ-10кВ, 3 ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5 | I_I-219628 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000кВА, ПКЛ-10кВ, КЛ-10кВ, 3 ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5 | ПАО "РМР" | ССР | 72498.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 72462.0259 |  |  |  | 72462.0259 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 86954.431 | 86954.431 | 32110401252 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-09-30
2600 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2348 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №475 "Луч", строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060161:75 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2348 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №475 "Луч", строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060161:75 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 491.4722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 484.1 |  |  |  | 484.1 | ООО "АЛЬТАИР" | 580.92 | 580.92 | 32110405767 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 484.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 484.69 |  |  |  | 0
2601 | Модернизация РП-7Н с установкой РТП-10/0,4 кВ, замена ячеек 10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (21 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-222977 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-7Н с установкой РТП-10/0,4 кВ, замена ячеек 10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (21 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1674.03 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1665.66 |  |  |  | 1665.6599 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1998.7918 |  | 32110422269 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1673.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1673.19 |  |  |  | 0
2602 | Модернизация РУ-10кВ РП-4н с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, п. Кузнецово (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | J_I-223493 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ РП-4н с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, п. Кузнецово (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1306.9825 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1300.45 |  |  |  | 1300.4476 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1560.5371 | 231.1907 | 32110422273 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-09-14 | 2021-07-22 | 2021-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1306.85 |  |  |  | 0
2603 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от ячеек 1 и 2 с. ш. РУ-10 кВ ТП-3208 до 2 с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-4, реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10кВ № 4 с установкой 1-ой ячейки, РУ-10кВ ТП-3208 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Коммунарка (2,2 км; 3 шт.(РУ); 60 п.м.) | J_I-223501 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от ячеек 1 и 2 с. ш. РУ-10 кВ ТП-3208 до 2 с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-4, реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10кВ № 4 с установкой 1-ой ячейки, РУ-10кВ ТП-3208 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Коммунарка (2,2 км; 3 шт.(РУ); 60 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1068.73 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1063.39 |  |  |  | 1063.3863 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1276.0636 |  | 32110422280 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-10-05 | 2021-07-22 | 2021-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1068.2 |  |  |  | 0
2604 | Модернизация ПС 35 кВ №142 «Ванино» - установка комплекта ДГР на 1 сек шин 10 кВ» - 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-208863 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №142 «Ванино» - установка комплекта ДГР на 1 сек шин 10 кВ» - 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 5853.7475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 5824.48 |  | 1 | 5824.48 | 5824.4793 | ООО "Энком" | 6989.3751 | 362.8669 | 32110430485 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2024-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5853.75 |  |  | 5853.75 | 0
2605 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино | K_I-233646 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино | ПАО "РМР" | ССР | 1389.2393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1381.5 |  |  |  | 1381.5 | ООО "ФАБИ" | 1657.8 | 710.4857 | 32110422282 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1389.24 |  |  |  | 0
2606 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | K_I-234883 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6877.1021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6842.5 |  | 1 | 6842.5 | 6842.5 | ООО "ФАБИ" | 8211 | 5443.2472 | 32110430489 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6877.1 |  |  | 6877.1 | 0
2607 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | K_I-234887 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4646.0001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4622.5 |  | 1 | 4622.5 | 4622.5 | ООО "ФАБИ" | 5547 | 3677.2247 | 32110430493 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4646 |  |  | 4646 | 0
2608 |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 750 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 700 |  |  |  | 700 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 840 | 496.9014 | 32110417335 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-10-29 | 2021-08-19 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 750 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 669197 |  | Участник № 669197 |  |  | 0
справочный | Приобретение Аппарата испытательного АИП-70 М для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт. | J_P-002962 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) по титулу "Приобретение Аппарата испытательного АИП-70 М для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 500 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-16 |  | 2021-10-29
справочный | Приобретение Аппарата испытательного для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт. | J_P-002917 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) по титулу "Приобретение Аппарата испытательного для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 250 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-16 |  | 2021-10-29
2609 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№ 524), от опоры №1 до опоры №35 на ВЛ-6 кВ сеч. 120 мм2, КЛ-6 кВ, ячейка 1 шт, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | L_I-255339 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№ 524), от опоры №1 до опоры №35 на ВЛ-6 кВ сеч. 120 мм2, КЛ-6 кВ, ячейка 1 шт, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | НМ | ОР | 478.7948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 476.4 |  |  |  | 476.4008 | ООО "Технолог" | 571.681 |  | 32110408827 | roseltorg.ru | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 01.07.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 478.56 |  |  |  | 0
2610 | Реконструкция КЛ-10 кВ №1 и 2 от РУ-10кВ ТП № 23 до РУ10 кВ БКТП №43 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, вл. 2 : 77:17:0100211:17408 | L_I-255340 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ №1 и 2 от РУ-10кВ ТП № 23 до РУ10 кВ БКТП №43 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, вл. 2 : 77:17:0100211:17408 | НМ | ОР | 674.7306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 671.36 |  |  |  | 671.357 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 805.6284 | 600.2721 | 32110408831 | roseltorg.ru | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 01.07.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 674.66 |  |  |  | 0
2611 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25244 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | K_I-236346 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25244 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | МКС | ССР | 2321.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2320.4842 |  |  |  | 2320.4842 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2784.581 | 1142.3922 | 32110408709 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31
2612 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | J_I-226874 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | ПАО "РМР" | ССР | 6828.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6821.46 |  |  |  | 6821.4551 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8185.7461 | 8185.7461 | 32110420162 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6828.28 |  |  |  | 0
2613 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16395 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | L_I-254421 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16395 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10150.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10145.05 |  |  |  | 10145.0499 | АО "Профэнерго" | 12174.0599 | 2762.5751 | 32110422665 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10150.13 |  |  |  | 0
2614 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 20611, ТП № 20616, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, вблизи д.5А | L_I-255664 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 20611, ТП № 20616, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, вблизи д.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 56152.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56068.6 |  | 1 | 56068.6 | 56068.5958 | ООО "ЭнергоСеть" | 67282.3149 | 6155.8458 | 32110422678 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2023-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 56152.83 |  |  | 56152.83 | 0
2615 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29007 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП-10/0,4кВ № 11776 с заходом в ТП № 2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | L_I-255661 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29007 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП-10/0,4кВ № 11776 с заходом в ТП № 2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 64703.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 64606.75 |  | 1 | 64606.75 | 64606.7526 | ООО "ЭнергоСеть" | 77528.1031 | 7139.0984 | 32110422232 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2023-04-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 64703.81 |  |  | 64703.81 | 0
2616 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.126 с ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, промзона, уч 279Ю Ю8-20-302-26234(136880) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.126 с ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, промзона, уч 279Ю Ю8-20-302-26234(136880) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8381.0533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8339.15 |  |  |  | 8339.15 | ООО "ФАБИ" | 10006.98 | 10006.98 | 32110422259 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8381.05 |  |  |  | 0
2617 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4364 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4364 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6245.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 6239.26 |  |  |  | 6239.2628 | ООО "СФ ТЦС" | 7487.1154 | 5122.7632 | 32110420137 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6245.51 |  |  |  | 0
2618 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15415, ТП № 15427 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 8шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, вблизи д.89 | L_I-255663 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15415, ТП № 15427 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 8шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, вблизи д.89 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29930.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29900.23 |  | 1 | 29900.23 | 29900.2282 | ООО "СМК" | 35880.2738 | 3335.0254 | 32110422235 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2023-04-19
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29930.16 |  |  | 29930.16 | 0
2619 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23778 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.60/2 | L_I-255713 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23778 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.60/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15757.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15750.03 |  |  |  | 15750.0294 | АО "Профэнерго" | 18900.0353 | 18900.0353 | 32110420166 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15757.91 |  |  |  | 0
2620 | Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения станции метрополитена "Потапово" (Новомосковская), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, в пос.Сосенское (НАО), станция "Потапово (Новомосковская)" | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения станции метрополитена "Потапово" (Новомосковская), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, в пос.Сосенское (НАО), станция "Потапово (Новомосковская)" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19630.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 19610.44 |  |  |  | 19610.4366 | ООО "СФ ТЦС" | 23532.5239 | 23532.5239 | 32110422242 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 2021-07-20 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19630.07 |  |  |  | 0
2621 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. РП № 10324 - ТП № 10543, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Басманный, ул.Бауманская, вл.47/1 | J_I-221288 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. РП № 10324 - ТП № 10543, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Басманный, ул.Бауманская, вл.47/1 | ПАО "РМР" | ССР | 17704.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17696.06 |  |  |  | 17696.0559 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21235.2671 | 9394.9969 | 32110422252 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17704.91 |  |  |  | 0
2622 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | L_I-255858 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12556.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 12416.98 |  |  |  | 12416.9833 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14900.38 | 6112.9764 | 32110422675 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12556.15 |  |  |  | 0
2623 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.КЛ-10кВ ТП № 28704 - ТП № 27936, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр-ии нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-2, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи ул.Поликарпова | L_I-256116 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.КЛ-10кВ ТП № 28704 - ТП № 27936, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр-ии нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-2, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи ул.Поликарпова | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23672.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23648.46 |  |  |  | 23648.4612 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28378.1534 | 2727.0298 | 32110420170 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23672.13 |  |  |  | 0
2624 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | ПАО "РМР" | ССР | 15783.8048 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 15704.89 |  |  |  | 15704.8858 | ООО СК "Меридиан" | 18845.8629 | 18845.8629 | 32110420153 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15783.8 |  |  |  | 0
2625 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП в нов.ТП-ТП 25803, вр.в нов.ТП-ТП 26749, 2КЛ-6кВ до вр.РТП 5046-ТП 6410,ТП 6873, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до вр. нов.ТП - вв.82400,52978, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | L_I-255665 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП в нов.ТП-ТП 25803, вр.в нов.ТП-ТП 26749, 2КЛ-6кВ до вр.РТП 5046-ТП 6410,ТП 6873, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до вр. нов.ТП - вв.82400,52978, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 41072.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 41031.78 |  | 1 | 41031.78 | 41031.7772 | ООО "СМК" | 49238.1326 | 20845.3408 | 32110422255 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41072.85 |  |  | 41072.85 | 0
2626 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 13491 до ТП 11841 с зах.в нов.КТПн, установка 2-х нов.КТПн с тр-ми 1х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП №1,№2*до вр.в КЛ-10кВ ТП 13491-нов.КТПн, нов.КТПн-ТП 11841, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | L_I-255667 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 13491 до ТП 11841 с зах.в нов.КТПн, установка 2-х нов.КТПн с тр-ми 1х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП №1,№2*до вр.в КЛ-10кВ ТП 13491-нов.КТПн, нов.КТПн-ТП 11841, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30752.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 30721.38 |  | 1 | 30721.38 | 30721.3812 | ООО "СМК" | 36865.6574 | 9991.6268 | 32110422683 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30752.13 |  |  | 30752.13 | 0
2627 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | L_I-255671 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 56392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 56335.61 |  | 1 | 56335.61 | 56335.608 | ООО "СК СИСТЕМА" | 67602.7296 | 15989.0273 | 32110422685 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-04 | 2021-07-25 | 2021-08-04 | 2022-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56392 |  |  | 56392 | 0
2628 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА (взамен РП 18019), 15КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.16 | L_I-255672 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА (взамен РП 18019), 15КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 74843.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 74768.65 |  | 1 | 74768.65 | 74768.6482 | ООО "СМК" | 89722.3778 | 24317.28 | 32110422688 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 74843.49 |  |  | 74843.49 | 0
2629 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12856 с установкой тр-ов 2х630кВА, 5КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | L_I-255677 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12856 с установкой тр-ов 2х630кВА, 5КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28891.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 28862.3255 |  |  |  | 28862.3255 | ООО "СМК" | 34634.7905 | 11480.071 | 32110422692 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2022-01-27
2630 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, 6КЛ-6кВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 219 - ТП 4187, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | L_I-255678 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, 6КЛ-6кВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 219 - ТП 4187, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 54322.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 54268.2 |  | 1 | 54268.2 | 54268.2025 | ООО "СМК" | 65121.843 | 15737.7787 | 32110422696 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 54322.53 |  |  | 54322.53 | 0
2631 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9433.4617 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 9386.2 |  |  |  | 9386.2 | ООО "ФАБИ" | 11263.44 |  | 32110420156 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-10-01 | 2021-07-25 | 2021-10-01 | 2022-04-19
2632 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино», КЛ-10 кВ, ПС №185 "Воробьево", БТ 6/10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино», КЛ-10 кВ, ПС №185 "Воробьево", БТ 6/10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14833.7147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14759.55 |  |  |  | 14759.5461 | ООО "Меридиан Энерго" | 17711.4554 | 5078.5535 | 32110420159 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-12 | 2021-07-25 | 2021-07-12 | 2022-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 14833.71 |  |  |  | 0
2633 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ №нов с транс.2х400 кВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, КРУН-6 кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | L_I-255338 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ №нов с транс.2х400 кВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, КРУН-6 кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17115.6911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17030.11 |  |  |  | 17030.1126 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20436.1351 | 271.2761 | 32110419613 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-09-27 | 2021-07-25 | 2021-09-27 | 2022-05-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17115.69 |  |  |  | 0
2634 | Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17761, ТП № 17763 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 7 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Марьино, ул.Подольская, д.16 | L_I-255681 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17761, ТП № 17763 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 7 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Марьино, ул.Подольская, д.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23395.58 |  |  |  | 23395.581 | ООО "СМК" | 28074.6972 | 2671.6244 | 32110422677 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2023-04-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23419 |  |  |  | 0
2635 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1 | L_I-255702 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19926.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19906.27 |  |  |  | 19906.2655 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23887.5186 | 5217.7515 | 32110419621 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19926.19 |  |  |  | 0
2636 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | J_I-220927 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | ПАО "РМР" | ССР | 13702.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 13689.09 |  |  |  | 13689.0889 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 16426.9067 | 6739.2438 | 32110419625 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13702.79 |  |  |  | 0
2637 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20483 с 2х630кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 20483 до КЛ-10кВ ТП № 20483 - ТП № 20486,ТП № 22701,ТП № 17108, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 20483 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, вл.12 | L_I-255697 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20483 с 2х630кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 20483 до КЛ-10кВ ТП № 20483 - ТП № 20486,ТП № 22701,ТП № 17108, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 20483 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, вл.12 | МКС | ориентировочный расчет | 940.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 940.1967 |  |  |  | 940.1967 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1128.236 | 1128.236 | 32110408711 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-09-30
2638 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 27938 А - ТП 28702 Б, РТП 11171 с.1 - ТП 28702 Б, РТП 11165 с.1 - ТП 28702 А, ТП 28700 А - ТП 28702 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | L_I-256103 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 27938 А - ТП 28702 Б, РТП 11171 с.1 - ТП 28702 Б, РТП 11165 с.1 - ТП 28702 А, ТП 28700 А - ТП 28702 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | МКС | ориентировочный расчет | 6044.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 6038.7552 |  |  |  | 6038.7552 | ООО "СФ ТЦС" | 7246.5062 | 4599.9561 | 32110408722 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-11-11
2639 | Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | L_I-256110 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | МКС | ориентировочный расчет | 14152.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 14138.6222 |  |  |  | 14138.6222 | ООО "СМК" | 16966.3467 | 4819.2347 | 32110408729 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2022-04-02
2640 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-15 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.Талдом, ул. Собцова, д.33 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-15 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.Талдом, ул. Собцова, д.33 | СЭС | ориентировочный расчет | 574.9403 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 572.06 |  |  |  | 572.06 | ООО "ФАБИ" | 686.472 |  | 32110410056 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 574.94 |  |  |  | 0
2641 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1657 от 09.06.2021г. Можайского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 672.4406 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 662.35 |  |  |  | 662.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 794.82 | 794.82 | 32110410247 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 54.4987 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.9419 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
2642 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,46 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:835 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,46 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:835 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1397.8566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1377.87 |  |  |  | 1377.8667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1653.44 | 1653.44 | 32110410253 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1378.29 |  |  |  | 0
2643 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 10999Б до вв.32274, нов.КЛ-0,4кВ сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 10999Б - вв.32274, сболтить 2КЛ-0,4кВ ТП № 10999А - вв.34730, вв.32273 в ВРЩ-0,4кВ на сборке в ТП № 10999А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.85 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 10999Б до вв.32274, нов.КЛ-0,4кВ сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 10999Б - вв.32274, сболтить 2КЛ-0,4кВ ТП № 10999А - вв.34730, вв.32273 в ВРЩ-0,4кВ на сборке в ТП № 10999А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.85 | МКС | ориентировочный расчет | 1961.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1959.2887 |  |  |  | 1959.2887 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2351.1465 | 2351.1465 | 32110408777 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-31
2644 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 до 4КЛ-0,4кВ ПАО «Россети Московский регион» направлением ТП № 29319 – стена здания со стороны ТП № 29319, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 до 4КЛ-0,4кВ ПАО «Россети Московский регион» направлением ТП № 29319 – стена здания со стороны ТП № 29319, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | МКС | ориентировочный расчет | 1926.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1924.7903 |  |  |  | 1924.7903 | ООО "ДСЛАБ" | 2309.7483 | 306.7977 | 32110408787 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-12-31
2645 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1400 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 1400А - ВРЩ № 703845 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | L_I-255861 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1400 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 1400А - ВРЩ № 703845 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | МКС | ориентировочный расчет | 438.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 437.8118 |  |  |  | 437.8118 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 525.3741 | 190.5502 | 32110408772 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-07-22 | 2022-01-31
2646 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 луч А до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2 (со стороны ТП № 4605), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, стр.11 | L_I-255865 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 луч А до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2 (со стороны ТП № 4605), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, стр.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2889.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС | 2887.7463 |  |  |  | 2887.7463 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС | 3465.2955 | 3465.2955 | 32110408792 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-09-20
2647 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29234 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.2 | L_I-255866 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29234 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2067.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2065.0249 |  |  |  | 2065.0249 | ООО "ДСЛАБ" | 2478.0299 | 2478.0299 | 32110409293 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-09-20
2648 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20) | МКС | ориентировочный расчет | 3538.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3535.3691 |  |  |  | 3535.3691 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4242.4429 | 970.4935 | 32110408768 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-05-24
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19356 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256113 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19356 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 3414.1083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-17 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256115 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 124.8 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-17 |  |  | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
2649 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15912 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 89778 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Украинский б-р, д.9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15912 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 89778 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Украинский б-р, д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 1830.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1828.8024 |  |  |  | 1828.8024 | ООО "ЭСК" | 2194.5628 | 1200.1516 | 32110409297 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-11-27
2650 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2729 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, влад.4а | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2729 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, влад.4а | МКС | ориентировочный расчет | 3274.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3271.3754 |  |  |  | 3271.3754 | ООО "ДСЛАБ" | 3925.6504 | 3925.6504 | 32110409305 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-09-27
2651 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5415 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.8, стр.напротив д.8, с.17 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5415 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.8, стр.напротив д.8, с.17 | МКС | ориентировочный расчет | 3413.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3410.0615 |  |  |  | 3410.0615 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4092.0738 | 4092.0738 | 32110409312 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-27
2652 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11418Б до ВРЩ № 36075, 38339, 2КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11418А - ВРЩ № 36075, 38339 сболтить в щитовой жилого дома, установка в ТП № 11418 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.16Б, к.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11418Б до ВРЩ № 36075, 38339, 2КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11418А - ВРЩ № 36075, 38339 сболтить в щитовой жилого дома, установка в ТП № 11418 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.16Б, к.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5519.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5514.0724 |  |  |  | 5514.0724 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6616.8869 | 6616.8869 | 32110408717 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-31
2653 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №304 "Истра", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик", 50:08:0060165:14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №304 "Истра", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик", 50:08:0060165:14 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 669.1136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 658.94 |  |  |  | 658.9417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 790.73 | 790.73 | 32110410267 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 659.21 |  |  |  | 0
2654 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", РЛР-6 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дютьково, 50:20:0100509:224 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", РЛР-6 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дютьково, 50:20:0100509:224 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.5072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 621.05 |  |  |  | 621.05 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 745.26 | 745.26 | 32110410273 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 621.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 621.43 |  |  |  | 0
2655 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Дмитровского района (6 объектов) № 1 | СЭС | ориентировочный расчет | 5754.3297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5751.76 |  |  |  | 5751.7567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6902.108 | 5467.0162 | 32110410066 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5754.33 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №806, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №806, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки | СЭС | ориентировочный расчет | 707.3131 | ВЗ | [8 empty] | 706.9967 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 848.396 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-09-10
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3752, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3752, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1158.7653 | ВЗ | [8 empty] | 1158.2492 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1389.899 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27138(270899) от 17.02.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27138(270899) от 17.02.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | [8 empty] | 545.335 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 654.402 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-19
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2542 ( замена сущ трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино, уч.130 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2542 ( замена сущ трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Голявино, уч.130 | СЭС | ориентировочный расчет | 1134.0243 | ВЗ | [8 empty] | 1133.5158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1360.219 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №2009 , ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бешенково, ул. Солнечная, д.9А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №2009 , ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бешенково, ул. Солнечная, д.9А | СЭС | ориентировочный расчет | 1086.1772 | ВЗ | [8 empty] | 1085.6883 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1302.826 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-21
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №775, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №775, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 1122.4712 | ВЗ | [8 empty] | 1121.9717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1346.366 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-20
2656 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Дмитровского района (6 объектов) № 2 | СЭС | ориентировочный расчет | 4473.5913 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4471.02 |  |  |  | 4471.0183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5365.222 | 4011.3809 | 32110410074 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-10-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4473.59 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№3 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | СЭС | ориентировочный расчет | 1301.9759 | ВЗ | [8 empty] | 1301.2358 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1561.483 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-18
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27138(270899) от 17.02.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27138(270899) от 17.02.2021), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 438.5434 | ВЗ | [8 empty] | 438.2958 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 525.955 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-19
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №531 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №531 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Степаново | СЭС | ориентировочный расчет | 772.5102 | ВЗ | [8 empty] | 772.0792 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 926.495 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-33688(373170) от 18.05.2021), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-33688(373170) от 18.05.2021), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пантелеево | СЭС | ориентировочный расчет | 681.9732 | ВЗ | [8 empty] | 681.5583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817.87 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-10-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2019, ПС №411 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, г.Дмитров, ул.Фабричная, д.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2019, ПС №411 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, г.Дмитров, ул.Фабричная, д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 576.919 | ВЗ | [8 empty] | 576.5825 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 691.899 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-10-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-24037(212301) от 08.02.2021), ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Игнатово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-24037(212301) от 08.02.2021), ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с Игнатово | СЭС | ориентировочный расчет | 701.6695 | ВЗ | [8 empty] | 701.2667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 841.52 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-08-08
2657 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1378.7599 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1371.87 |  |  |  | 1371.8658 | ООО "ЭЛМОНТ" | 1646.239 | 1313.8254 | 32110410078 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1378.75 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.279 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.279 | СЭС | ориентировочный расчет | 690.8486 | ВЗ | [8 empty] | 687.3942 | ООО "ЭЛМОНТ" | 824.873 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 2021-10-21
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.279 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.279 | СЭС | ориентировочный расчет | 687.9113 | ВЗ | [8 empty] | 684.4708 | ООО "ЭЛМОНТ" | 821.365 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 2021-10-21
2658 | Строительство КТП-10/0,4кВ , 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ‘‘ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32885(326325) от 30.04.2021), ПС №145 "Нахабино",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ‘‘ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-32885(326325) от 30.04.2021), ПС №145 "Нахабино",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово | СЭС | ориентировочный расчет | 625.7016 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 622.57 |  |  |  | 622.5733 | ООО "ЭНКОМ" | 747.088 |  | 32110410083 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 |  | 2021-07-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 625.7 |  |  |  | 0
2659 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Пушкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2418.7666 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2406.67 |  |  |  | 2406.6717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2888.006 | 1056.9506 | 32110410089 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2418.77 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.998 ПС №485 "Радуга",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.998 ПС №485 "Радуга",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | СЭС | ориентировочный расчет | 1892.5144 | ВЗ | [8 empty] | 1883.0508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2259.661 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 |  | 2021-07-06
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от 24.01.2021), ПС №485 "Радуга",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от 24.01.2021), ПС №485 "Радуга",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево | СЭС | ориентировочный расчет | 526.2521 | ВЗ | [8 empty] | 523.62 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 628.344 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 |  | 2021-07-06
2660 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №791, ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №791, ПС №77 "Талицы",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Софрино | СЭС | ориентировочный расчет | 746.7422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 743.01 |  |  |  | 743.0075 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 891.609 |  | 32110410097 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 |  | 2021-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 746.74 |  |  |  | 0
2661 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РП 6/0,4кВ № 342 до оп. 15, ПС №826 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, уч.72в | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РП 6/0,4кВ № 342 до оп. 15, ПС №826 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, уч.72в | СЭС | ориентировочный расчет | 664.4884 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 661.17 |  |  |  | 661.165 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 793.398 | 634.7184 | 32110410104 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 2021-10-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 664.4 |  |  |  | 0
2662 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ТП-210-ТП-206 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино, уч.5 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ТП-210-ТП-206 ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино, уч.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 1560.3696 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1552.57 |  |  |  | 1552.5675 | ООО "ЭНКОМ" | 1863.081 | 824.2722 | 32110410110 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1560.37 |  |  |  | 0
2663 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1162.4442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1156.63 |  |  |  | 1156.6317 | ООО "ЭНКОМ" | 1387.958 | 662.4345 | 32110410115 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1162.44 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2506 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Ленинградская, уч.19 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2506 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Ленинградская, уч.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 636.1921 | ВЗ | [8 empty] | 633.0108 | ООО "ЭНКОМ" | 759.613 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-12-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2506, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Ленинградская, уч.19 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2506, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Ленинградская, уч.19 | СЭС | ориентировочный расчет | 526.2521 | ВЗ | [8 empty] | 523.62 | ООО "ЭНКОМ" | 628.344 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-12-31
2664 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1441.5713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1434.36 |  |  |  | 1434.3633 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1721.236 | 698.4726 | 32110410120 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1441.57 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1713 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка выключателя-разъединителя, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Шмель", д.12 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1713 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка выключателя-разъединителя, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Шмель", д.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 868.7138 | ВЗ | [8 empty] | 864.37 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1037.244 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-12-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1713, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Шмель", д.12 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1713, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ "Шмель", д.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 572.8575 | ВЗ | [8 empty] | 569.9933 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 683.992 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2022-01-31
2665 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1213 от 01.06.2021 Солнечногорского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2611.3486 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2598.29 |  |  |  | 2598.2908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3117.949 | 1265.2547 | 32110410124 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2611.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2611.35 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3051 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА , установка 1 автоматического выключателя 100 А, РЩ-0,4 кВ), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Кутузовское с/п, вблиз | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3051 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА , установка 1 автоматического выключателя 100 А, РЩ-0,4 кВ), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Кутузовское с/п, вблиз | СЭС | ориентировочный расчет | 668.3265 | ВЗ | [8 empty] | 664.9842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 797.981 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-10-24
справочный | Строительство МТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | СЭС | ориентировочный расчет | 671.4472 | ВЗ | [8 empty] | 668.0892 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 801.707 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-10-19
справочный | Реконструкция ПС 35/6 кВ №185"Воробьево" с установкой 1 яч. КСО, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС 35/6 кВ №185"Воробьево" с установкой 1 яч. КСО, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 1271.5749 | ВЗ | [8 empty] | 1265.2167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1518.26 |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2022-01-31
2666 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядромииское, вблизи д.Веретенки, 50:08:0060176:63 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядромииское, вблизи д.Веретенки, 50:08:0060176:63 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 621.04 |  |  |  | 621.0333 | ООО "АЛЬТАИР" | 745.24 | 745.24 | 32110410282 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 621.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 621.79 |  |  |  | 0
2667 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с/п Синьковское, с. Семеновское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№11 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с/п Синьковское, с. Семеновское | СЭС | ориентировочный расчет | 643.282 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 640.71 |  |  |  | 640.71 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 768.852 | 768.852 | 32110410137 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 643.28 |  |  |  | 0
2668 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20483 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя со стороны ТП № 20483, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, влад.12 | L_I-255695 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20483 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя со стороны ТП № 20483, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, влад.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7679.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7675.18 |  |  |  | 7675.1772 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9210.2126 | 2171.2288 | 32110419627 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7679.02 |  |  |  | 0
2669 | Строительство 2КЛ-20 кВ, от ближайшего РУ-20кВ ТП № нов. (по дог. от 06.09.2017г. № ИА-17-354-31(955921)), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка (1,5 км) | I_I-214376 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-20 кВ, от ближайшего РУ-20кВ ТП № нов. (по дог. от 06.09.2017г. № ИА-17-354-31(955921)), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8669.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8626.3 |  |  |  | 8626.3018 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10351.5621 |  | 32110422265 | roseltorg.ru | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8669.65 |  |  |  | 0
2670 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12487 с установкой КРУ-0,4кВ с кол-ом присоединений 12, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до ВРЩ-0,4кВ № 18907, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/20, стр.2 | L_I-254443 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12487 с установкой КРУ-0,4кВ с кол-ом присоединений 12, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до ВРЩ-0,4кВ № 18907, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/20, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1158.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1147.3932 |  |  |  | 1147.3932 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1376.8718 | 494.8133 | 32110423536 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 05.07.2021 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2022-01-31
2671 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11614 А до ВРЩ-0,4кВ № 75125, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11614 А - вв.38338, вв.75125 сболтить на сборке н/н ТП № 11614 А и вв.№ 38338 в ВРЩ-0,4кВ № 38338, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.23 | L_I-256302 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11614 А до ВРЩ-0,4кВ № 75125, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11614 А - вв.38338, вв.75125 сболтить на сборке н/н ТП № 11614 А и вв.№ 38338 в ВРЩ-0,4кВ № 38338, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 735.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 734.3569 |  |  |  | 734.3569 | ООО "ТРИЭМ" | 881.2283 | 313.7357 | 32110422888 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2022-01-31
2672 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 63104, № 63105 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.27 | L_I-256303 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 63104, № 63105 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.27 | МКС | ориентировочный расчет | 682.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 681.6677 |  |  |  | 681.6677 | ООО "ТРИЭМ" | 818.0012 | 291.2256 | 32110422896 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2022-01-31
2673 | Реконструкция ТП № 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу : Реконструкция ТП № 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | МКС | ССР | 2722.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 2720.2271 |  |  |  | 2720.2271 | ООО "ИК"МРЭС" | 3264.2725 | 1248.7485 | 32110423586 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-12-31
2674 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14572 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4 | E_I-139907 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14572 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4 | МКС | ССР | 3463.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 3459.5949 |  |  |  | 3459.5949 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4151.5139 | 1718.7797 | 32110423007 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-12-31
2675 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, к.н. 50:24:0080127:1868 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, к.н. 50:24:0080127:1868 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 621.02 |  |  |  | 621.025 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 745.23 | 407.5477 | 32110418500 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
2676 | Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 816 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, ул. Солнечная, к.н. 50:14:0020319:1433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 816 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, ул. Солнечная, к.н. 50:14:0020319:1433 | ВЭС | расчет филиала | 550.6144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 547 |  |  |  | 547 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.4 | 356.186 | 32110418498 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-11-28
2677 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 72 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055; КТП-100 10/0,4 кВ № 1055 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Яковлевская, д. 109, к.н. 50:24:0080102:104 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 72 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055; КТП-100 10/0,4 кВ № 1055 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Яковлевская, д. 109, к.н. 50:24:0080102:104 | ВЭС | расчет филиала | 5197.6879 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5166.5 |  |  |  | 5166.5 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6199.8 | 3287.7727 | 32110418494 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5192 |  |  |  | 0
2678 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 32, к.н. 50:14:0030122:753 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 32, к.н. 50:14:0030122:753 | ВЭС | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 438.4545 | 32110418629 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
2679 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 56 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, к.н. 50:30:0040302:245 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 56 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, к.н. 50:30:0040302:245 | ВЭС | расчет филиала | 430.7216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 429 |  |  |  | 429 | ООО "ФАБИ" | 514.8 | 273 | 32110418492 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 430 |  |  |  | 0
2680 | Реконструкция (частиная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 59 МТП-264 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Улыбка", к.н. 50:30:0040301:257 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частиная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 59 МТП-264 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Улыбка", к.н. 50:30:0040301:257 | ВЭС | расчет филиала | 873.9415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 870 |  |  |  | 870 | ООО "ФАБИ" | 1044 | 553.6364 | 32110418490 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 873 |  |  |  | 0
2681 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0701020:2473 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0701020:2473 | ВЭС | расчет филиала | 1684.7591 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1676.34 |  |  |  | 1676.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2011.6 | 1058.7368 | 32110418485 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1684 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1683 |  |  |  | 0
2682 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1188) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, к.н. 50:14:0040313:1448 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1188) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, к.н. 50:14:0040313:1448 | ВЭС | расчет филиала | 3249.6762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3233 |  |  |  | 3233 | ООО "Меридиан Энерго" | 3879.6 | 2041.8947 | 32110418483 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3247 |  |  |  | 0
2683 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:466 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:466 | ВЭС | расчет филиала | 675.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 673 |  |  |  | 673 | ООО "ФАБИ" | 807.6 | 425.0526 | 32110418479 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675 |  |  |  | 0
2684 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 29 ВЛЗ-6 кВ ф.6, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, р/п Большие Дворы, к.н. 50:17:0000000:67583 | L_I-256307 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 29 ВЛЗ-6 кВ ф.6, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, р/п Большие Дворы, к.н. 50:17:0000000:67583 | ВЭС | расчет филиала | 5364.5475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5338 |  |  |  | 5338 | ООО "ФАБИ" | 6405.6 | 1455.8182 | 32110418475 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5359 |  |  |  | 0
2685 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.302, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.401 ПС-110 кВ № 375 "Стачка"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, к.н. 50:24:0010410:718 | L_I-256308 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.302, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.401 ПС-110 кВ № 375 "Стачка"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, к.н. 50:24:0010410:718 | ВЭС | расчет филиала | 4459.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4438 |  |  |  | 4438 | ООО "ФАБИ" | 5325.6 | 1210.3636 | 32110418468 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4455 |  |  |  | 0
2686 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-229 ПС № 565 "Берендино тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Лесная, уч. 7-Г, к.н. 50:29:0020402:318 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-229 ПС № 565 "Берендино тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Лесная, уч. 7-Г, к.н. 50:29:0020402:318 | ВЭС | расчет филиала | 504.2449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 502 |  |  |  | 502 | ООО "ФАБИ" | 602.4 | 602.4 | 32110418462 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 503 |  |  |  | 0
2687 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19754(194357) от 09.12.2020 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Барановское, к.н. 50:29:0020212:1484 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19754(194357) от 09.12.2020 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Барановское, к.н. 50:29:0020212:1484 | ВЭС | расчет филиала | 494.3668 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 492 |  |  |  | 492 | ООО "ФАБИ" | 590.4 | 590.4 | 32110418458 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 493 |  |  |  | 0
2688 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Строитель", уч. 118, к.н. 50:35:0040303:207 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Строитель", уч. 118, к.н. 50:35:0040303:207 | ВЭС | расчет филиала | 442.4238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 441 |  |  |  | 441 | ООО "ФАБИ" | 529.2 | 529.2 | 32110418457 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 442.33 |  |  |  | 0
2689 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Дединово | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Дединово | ВЭС | расчет филиала | 491.9695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 490 |  |  |  | 490 | ООО "ФАБИ" | 588 | 588 | 32110418453 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 491 |  |  |  | 0
2690 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | ВЭС | расчет филиала | 514.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 512 |  |  |  | 512 | ООО "ФАБИ" | 614.4 | 614.4 | 32110418447 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 513 |  |  |  | 0
2691 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:346 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:346 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 517 |  |  |  | 517 | ООО "Меридиан Энерго" | 620.4 | 620.4 | 32110418444 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2692 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:337 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:337 | ВЭС | расчет филиала | 467.9534 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32110418441 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2693 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛ-0,22 кВ) от ТП-256 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Эврика", уч. 114, к.н. 50:36:0020701:104 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛ-0,22 кВ) от ТП-256 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Эврика", уч. 114, к.н. 50:36:0020701:104 | ВЭС | расчет филиала | 578.5772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 691.2 | 32110418435 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 577 |  |  |  | 0
2694 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-168 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Малые Петрищи, к.н. 50:14:0020102:26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-168 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Малые Петрищи, к.н. 50:14:0020102:26 | ВЭС | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418432 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2695 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1621 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Давыдово, ул. Школьная, между д. 20 и д. 26, к.н. 50:24:0040705:95 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1621 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Давыдово, ул. Школьная, между д. 20 и д. 26, к.н. 50:24:0040705:95 | ВЭС | расчет филиала | 802.6387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 798 |  |  |  | 798 | ООО "Меридиан Энерго" | 957.6 | 957.6 | 32110418430 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 802 |  |  |  | 0
2696 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17987(151891) от 28.10.2020 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, вблизи д. Большая Дубна, к.н. 50:24:0010205:100 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17987(151891) от 28.10.2020 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, вблизи д. Большая Дубна, к.н. 50:24:0010205:100 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418428 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
2697 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, к.н. 50:36:0050106:684 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, к.н. 50:36:0050106:684 | ВЭС | расчет филиала | 726.9181 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 724 |  |  |  | 724 | ООО "ФАБИ" | 868.8 | 868.8 | 32110418427 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 726 |  |  |  | 0
2698 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-151 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040301:1407 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-151 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040301:1407 | ВЭС | расчет филиала | 440.4841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 438 | ООО "Меридиан Энерго" | 525.6 | 525.6 | 32110418424 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2699 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:1116 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:1116 | ВЭС | расчет филиала | 530.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "Меридиан Энерго" | 632.4 | 632.4 | 32110418421 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 530 |  |  |  | 0
2700 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:570 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:570 | ВЭС | расчет филиала | 908.6476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 904 |  |  |  | 904 | ООО "Меридиан Энерго" | 1084.8 | 1084.8 | 32110418418 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 908 |  |  |  | 0
2701 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1128 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1128 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418415 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
2702 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-17282(139848) от 16.10.2020 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:126 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-17282(139848) от 16.10.2020 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:126 | ВЭС | расчет филиала | 435.7265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 434 |  |  |  | 434 | ООО "ФАБИ" | 520.8 | 520.8 | 32110418411 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2703 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Щепотьево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Щепотьево | ВЭС | расчет филиала | 711.7739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 709 |  |  |  | 709 | ООО "ФАБИ" | 850.8 | 850.8 | 32110418409 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711 |  |  |  | 0
2704 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, сооруж. по дог. № В8-20-302-21058(227364) от 11.01.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ "Дубна- Коростели", уч. 64, к.н. 50:34:0050537:64 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, сооруж. по дог. № В8-20-302-21058(227364) от 11.01.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ "Дубна- Коростели", уч. 64, к.н. 50:34:0050537:64 | ВЭС | расчет филиала | 757.2063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 754 |  |  |  | 754 | ООО "ФАБИ" | 904.8 | 904.8 | 32110418403 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 756 |  |  |  | 0
2705 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, тер. Диана, СНТ, уч. 527, к.н. 50:35:0050208:925 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, тер. Диана, СНТ, уч. 527, к.н. 50:35:0050208:925 | ВЭС | расчет филиала | 1514.4126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1507 |  |  |  | 1507 | ООО "ФАБИ" | 1808.4 | 1808.4 | 32110418398 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1512 |  |  |  | 0
2706 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачево, СНТ "Ивушка", уч. 10, к.н. 50:35:0030209:94 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачево, СНТ "Ивушка", уч. 10, к.н. 50:35:0030209:94 | ВЭС | расчет филиала | 514.9003 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 513 |  |  |  | 513 | ООО "ФАБИ" | 615.6 | 615.6 | 32110418389 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 514 |  |  |  | 0
2707 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-673 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, массив 2, уч. 1, к.н. 50:16:0202002:220 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-673 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, массив 2, уч. 1, к.н. 50:16:0202002:220 | ВЭС | расчет филиала | 434.009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 431 |  |  |  | 431 | ООО "Меридиан Энерго" | 517.2 | 517.2 | 32110418384 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 434 |  |  |  | 0
2708 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-611 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Советская, уч. 25-П, к.н. 50:16:0104002:395 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-611 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Советская, уч. 25-П, к.н. 50:16:0104002:395 | ВЭС | расчет филиала | 440.4841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 438 | ООО "Меридиан Энерго" | 525.6 | 525.6 | 32110418381 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
2709 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-848 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:276 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-848 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:276 | ВЭС | расчет филиала | 530.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 528 |  |  |  | 528 | ООО "ФАБИ" | 633.6 | 633.6 | 32110418377 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 529 |  |  |  | 0
2710 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки, СНТ "Возрождение", к.н. 50:35:0030218:136 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки, СНТ "Возрождение", к.н. 50:35:0030218:136 | ВЭС | расчет филиала | 3204.8222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3189 |  |  |  | 3189 | ООО "ФАБИ" | 3826.8 | 3826.8 | 32110418372 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3201 |  |  |  | 0
2711 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от КТП-1170 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Горский, д. Старская, д. 5, к.н. 50:24:0040302:22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от КТП-1170 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Горский, д. Старская, д. 5, к.н. 50:24:0040302:22 | ВЭС | расчет филиала | 1324.9493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1319 |  |  |  | 1319 | ООО "ФАБИ" | 1582.8 | 1582.8 | 32110418369 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1323 |  |  |  | 0
2712 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 62 шт.) от КТП-11360 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Слободище, ул. Советская, д. 2-А, к.н. 50:24:0080218:1671 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 62 шт.) от КТП-11360 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Слободище, ул. Советская, д. 2-А, к.н. 50:24:0080218:1671 | ВЭС | расчет филиала | 4208.2915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4188 |  |  |  | 4188 | ООО "ФАБИ" | 5025.6 | 5025.6 | 32110418366 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4204 |  |  |  | 0
2713 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 | J_I-221570 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 | ВЭС | ПСД | 1856.5885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1847 |  |  |  | 1847 | ООО "Меридиан Энерго" | 2216.4 | 1157.8209 | 32110418362 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1855 |  |  |  | 0
2714 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-267-КРН-38 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0000000:70957 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-267-КРН-38 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0000000:70957 | ВЭС | расчет филиала | 659.3371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.04 |  |  |  | 656.0417 | ООО "Меридиан Энерго" | 787.25 | 787.25 | 32110418360 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 659 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 659.34 |  |  |  | 0
2715 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 на участке ТП-244-ТП-259 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, к.н. 50:29:0020404:4142 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 на участке ТП-244-ТП-259 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, к.н. 50:29:0020404:4142 | ВЭС | расчет филиала | 836.3566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 833 |  |  |  | 833 | ООО "ФАБИ" | 999.6 | 999.6 | 32110418353 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 835 |  |  |  | 0
2716 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28597 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, ГП-1, 50:20:0010310:452 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28597 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, ГП-1, 50:20:0010310:452 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2344.8698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2309.7 |  |  |  | 2309.7 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2771.64 | 2771.64 | 32110425509 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2310.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2312.04 |  |  |  | 0
2717 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | СЭС | ССР | 706.1395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 702.61 |  |  |  | 702.6092 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 843.131 | 843.131 | 32110414421 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 2021-07-12 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 706.14 |  |  |  | 0
2718 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6КВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хметьево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6КВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 1892.4592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1883 |  |  |  | 1882.9967 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2259.596 | 910.4197 | 32110414428 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2021-07-09 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1892.46 |  |  |  | 0
2719 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1165.8213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1148.33 |  |  |  | 1148.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1378 | 809.1009 | 32110425521 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1148.57 |  |  |  | 0
2720 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3786 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житонино, 50:06:0090501:456 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3786 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житонино, 50:06:0090501:456 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 626.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 617.21 |  |  |  | 617.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740.65 | 740.65 | 32110425525 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 617.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 617.46 |  |  |  | 0
2721 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дютьково, 50:20:0100405:34 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дютьково, 50:20:0100405:34 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2474.7612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2437.64 |  |  |  | 2437.6417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2925.17 | 650.0378 | 32110425526 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2439.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2440.11 |  |  |  | 0
2722 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Брехово, 50:20:0060215:270 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Брехово, 50:20:0060215:270 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 467.7005 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 460.78 |  |  |  | 460.775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 552.93 | 327.6622 | 32110425531 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 461.15 |  |  |  | 0
2723 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:920 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:920 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1164.6568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1147.19 |  |  |  | 1147.1833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1376.62 | 823.3989 | 32110425533 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1148.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1147.42 |  |  |  | 0
2724 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-10кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, д.Красновидово, 50:08:050333:0003 | L_I-255993 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-10кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, д.Красновидово, 50:08:050333:0003 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 999.6635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 984.87 |  |  |  | 984.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1181.84 | 1181.84 | 32110425536 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 985.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 985.67 |  |  |  | 0
2725 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,4 км, ВЛ-6 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Михайловское, 50:20:0080711:58 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,4 км, ВЛ-6 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Михайловское, 50:20:0080711:58 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 498.9725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 491.79 |  |  |  | 491.7833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 590.14 | 242.1087 | 32110425539 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 492.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 491.99 |  |  |  | 0
2726 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020201:9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020201:9 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 657.565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 647.83 |  |  |  | 647.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 777.4 | 777.4 | 32110425514 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 648.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 648.49 |  |  |  | 0
2727 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-34507(390048) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-34507(390048) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2433 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 692.1473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 682.18 |  |  |  | 682.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 818.62 | 485.1081 | 32110425519 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 682.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 682.46 |  |  |  | 0
2728 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41558(333982)), ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41558(333982)), ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 582.7183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 579.51 |  |  |  | 579.5131 | АО "КонтурЭнерго" | 695.4157 | 363.5127 | 32110417559 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 582.7 |  |  |  | 0
2729 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ на КТП-1325 (аб), ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Оксино д Ю8-21-302-46156(376590) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ на КТП-1325 (аб), ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Оксино д Ю8-21-302-46156(376590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 660.0325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 656.73 |  |  |  | 656.7328 | ООО "Элмонт" | 788.0794 | 403.8093 | 32110417548 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 660 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 660.03 |  |  |  | 0
2730 | Модернизация ПС-110 кВ №807 "Калугино" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110 кВ №807 "Калугино" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1776.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1767.8 |  |  |  | 1767.8 | ООО "ФАБИ" | 2121.36 | 1002.8247 | 32110417545 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-09 | 2021-07-12 | 2021-08-09 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1776.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1776.7 |  |  |  | 0
2731 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-21-302-46424(388407) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-21-302-46424(388407) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 714.9275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 711 |  |  |  | 710.9959 | АО "КонтурЭнерго" | 853.1951 | 422.888 | 32110417540 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-04 | 2021-07-12 | 2021-08-04 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 714.9 |  |  |  | 0
2732 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-47382(393644) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-47382(393644) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 641.35 |  |  |  | 641.35 | ООО "ФАБИ" | 769.62 |  | 32110417522 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2733 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-39703(304785) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-39703(304785) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1436.2133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1429.03 |  |  |  | 1429.0319 | ООО "Элмонт" | 1714.8383 |  | 32110417518 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1436.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1436.21 |  |  |  | 0
2734 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Мещерино, ул Школьная, уч б/н Ю8-21-302-46570(394011) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Мещерино, ул Школьная, уч б/н Ю8-21-302-46570(394011) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 874.2792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 869.47 |  |  |  | 869.47 | ООО "ФАБИ" | 1043.364 | 347.788 | 32110417513 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 874.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 874.28 |  |  |  | 0
2735 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №4 ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, д.1 Ю8-21-302-46950(399703) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №4 ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, д.1 Ю8-21-302-46950(399703) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1003.4517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 997.9 |  |  |  | 997.9 | ООО "ФАБИ" | 1197.48 |  | 32110417515 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1003.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1003.45 |  |  |  | 0
2736 |  |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Ленинского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1314.5067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1307.9 |  |  |  | 1307.9 | ООО "ФАБИ" | 1569.48 | 852.7096 | 32110417462 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1314.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1314.51 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, рубильника, ТТ и АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, рубильника, ТТ и АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 833.565 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.9417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2737 |  |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Ленинского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3765.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3765.451 |  |  |  | 3765.451 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 4518.5412 | 999.2928 | 32110417468 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2022-05-31
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. СП-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-46357(714807) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. СП-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-46357(714807) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1750.2008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-455, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д Горки, уч 16/1 Ю8-21-302-45587(379924) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-455, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д Горки, уч 16/1 Ю8-21-302-45587(379924) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2015.25 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2738 |  |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1735.0558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1725.51 |  |  |  | 1725.5132 | АО "КонтурЭнерго" | 2070.6158 | 903.5415 | 32110417475 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1735 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1682, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-47252(374200) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1682, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-47252(374200) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 627.6117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-46870(397488) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-46870(397488) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.0608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1087, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Давыдово, уч. 110 Ю8-21-302-46553(395381) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1087, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Давыдово, уч. 110 Ю8-21-302-46553(395381) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 419.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2739 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4943.0308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4918.3 |  |  |  | 4918.3 | ООО "ФАБИ" | 5901.96 | 2242.7448 | 32110417482 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-23 | 2021-07-12 | 2021-08-23 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4943.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4943.03 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки д Ю8-21-302-46842(394096) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки д Ю8-21-302-46842(394096) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 598.3575 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 до оп. №30 ВЛ-0,22 кВ ф.2 с ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Манишки Ю8-21-302-46818(357042) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 до оп. №30 ВЛ-0,22 кВ ф.2 с ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Манишки Ю8-21-302-46818(357042) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9725 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, д Тульчино Ю8-21-303-46992(397408) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, д Тульчино Ю8-21-303-46992(397408) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1267.815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-35, 38 с РП-7" с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Волохово Ю8-21-302-47016(396756) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-35, 38 с РП-7" с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Волохово Ю8-21-302-47016(396756) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1624.4242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-525, ПС №702 "Гришенки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-46859(387906) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-525, ПС №702 "Гришенки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-46859(387906) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.4617 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 |  |  | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
2740 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-21-302-47810(402409) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-21-302-47810(402409) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.1408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 483.4 |  |  |  | 483.4 | ООО "ФАБИ" | 580.08 | 580.08 | 32110417489 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486.14 |  |  |  | 0
2741 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1086.3812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1080.9 |  |  |  | 1080.9 | ООО "ФАБИ" | 1297.08 | 1297.08 | 32110417493 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1086.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1086.38 |  |  |  | 0
2742 | Модернизация РП-2х400-6/0,4 кВ №13 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-2х400-6/0,4 кВ №13 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1148.1433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1142.4 |  |  |  | 1142.4 | ООО "ФАБИ" | 1370.88 | 1370.88 | 32110417499 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1148.14 |  |  |  | 0
2743 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 20830 - ТП № 20831, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.48 | L_I-255708 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 20830 - ТП № 20831, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.48 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20227.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20207.66 |  |  |  | 20207.6554 | ООО "СМК" | 24249.1865 | 4967.7153 | 32110419630 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20227.88 |  |  |  | 0
2744 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-емТП № 18969 - ТП № 18896, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.10 | L_I-255711 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-емТП № 18969 - ТП № 18896, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17365.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17347.97 |  |  |  | 17347.968 | ООО "СФ ТЦС" | 20817.5616 | 4547.1807 | 32110419635 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17365.33 |  |  |  | 0
2745 |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7374.4826 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИНТЭКО" | 7361.24 |  | 1 | 7361.24 | 7361.238 | ООО "ИНТЭКО" | 8833.4856 | 8833.4856 | 2703100 | b2b-moesk.ru | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 6993.29 | АО "Воронежэнергопроект" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 7372.61 |  |  | 7372.61 | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7.1964 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4637.4508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 186.9687 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2542.8667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
2746 | Модернизация Производственной базы Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО | J_I-222141 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация Производственной базы Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 1237.1042 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 1209.1797 |  |  |  | 1209.1797 | ООО "КМД Сервис" | 1451.0156 | 122.3748 | 32110427591 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2022-12-30
2747 | Модернизация Производственной базы Раменского РЭС «Чулково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) | J_I-222143 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация Производственной базы Раменского РЭС «Чулково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) | ПАО "РМР" | ССР | 569.6175 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 565.4671 |  |  |  | 565.4671 | ООО "КМД Сервис" | 678.5605 | 57.228 | 32110430905 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2022-12-30
2748 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:1054 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:1054 | НМ | ОР | 903.7873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 902.88 |  |  |  | 902.8836 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1083.4603 |  | 32110425631 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 903.79 |  |  |  | 0
2749 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993 | НМ | ОР | 1876.4285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1874.55 |  |  |  | 1874.5521 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2249.4625 |  | 32110425629 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1876.43 |  |  |  | 0
2750 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Дудкино; 77:17:0120203:2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Дудкино; 77:17:0120203:2 | НМ | ОР | 745.8375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 742.11 |  |  |  | 742.1083 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 890.53 | 633.4698 | 32110425625 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 745.76 |  |  |  | 0
2751 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 400кВА, ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-110/35/10 кВ ‘‘Леоново’’ (№ 781) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, уч-к. 57; 50:26:0190909:104 | L_I-254433 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 400кВА, ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-110/35/10 кВ ‘‘Леоново’’ (№ 781) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, уч-к. 57; 50:26:0190909:104 | НМ | ОР | 748.8909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 748.14 |  |  |  | 748.142 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 897.7703 |  | 32110425634 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 748.89 |  |  |  | 0
2752 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1525 Т1,2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1525 Т1,2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское | НМ | ОР | 2157.307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2146.52 |  |  |  | 2146.5204 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2575.8245 |  | 32110425635 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2156.66 |  |  |  | 0
2753 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1347 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габаритах 630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.44, вл. 44, стр. 1, кадастровый номер: 50:27:0030663:43. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1347 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габаритах 630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.44, вл. 44, стр. 1, кадастровый номер: 50:27:0030663:43. | НМ | ОР | 2543.8062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2532.36 |  |  |  | 2532.3591 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3038.8309 | 1839.2924 | 32110425638 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2541.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2543.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2543.04 |  |  |  | 0
2754 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | НМ | ОР | 1121.1344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1115.53 |  |  |  | 1115.5287 | ООО "Технолог" | 1338.6345 |  | 32110425639 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1120.57 |  |  |  | 0
2755 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-№ 8. В РП-№ 8 дополнительно установить линейную ячейку 10кВ. аналогичную установленным, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-№ 8. В РП-№ 8 дополнительно установить линейную ячейку 10кВ. аналогичную установленным, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | НМ | ОР | 1764.2349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1755.41 |  |  |  | 1755.4138 | ООО "Технолог" | 2106.4965 | 103.5982 | 32110425645 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-09-27 | 2021-07-08 | 2021-09-27 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1764.23 |  |  |  | 0
2756 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Брехово, с/т «Брехово», уч. 3, кадастровый номер: 50:26:06:23:04:03:03. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Брехово, с/т «Брехово», уч. 3, кадастровый номер: 50:26:06:23:04:03:03. | НМ | ОР | 1171.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1165.32 |  |  |  | 1165.3199 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1398.3839 | 765.7817 | 32110425649 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1171.06 |  |  |  | 0
2757 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/04кВ № 13512 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.18-20 | J_I-225876 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/04кВ № 13512 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.18-20 | МКС | ССР | 1397.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1395.8697 |  |  |  | 1395.8697 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1675.0437 | 680.8242 | 32110429351 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 2021-12-31
2758 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | K_I-235660 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | МКС | ССР | 1066.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1065.7502 |  |  |  | 1065.7502 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1278.9002 | 529.481 | 32110430114 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-12-31
2759 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 86 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 131407 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.23 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 86 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 131407 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.23 | МКС | ССР | 478.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 478.6685 |  |  |  | 478.6685 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 574.4023 | 219.7378 | 32110429328 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-12-31
2760 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22139 до ВРЩ-0,4кВ № 108812, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 22139 - вв. № 108812 и завести под один предохранитель, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.165, корп.1А | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22139 до ВРЩ-0,4кВ № 108812, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 22139 - вв. № 108812 и завести под один предохранитель, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.165, корп.1А | МКС | ССР | 4969.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4967.2981 |  |  |  | 4967.2981 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5960.7577 | 2049.996 | 32110430143 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-01
2761 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14234 до вводного устройства № 91632, установка в ТП-10/0,4кВ № 14234 рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.63А | L_I-256485 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14234 до вводного устройства № 91632, установка в ТП-10/0,4кВ № 14234 рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.63А | МКС | ориентировочный расчет | 1141.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1140.7873 |  |  |  | 1140.7873 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1368.9448 | 475.7918 | 32110429333 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2022-01-15
2762 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22393 луч А и Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 22393), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.1Б, стр.1 | L_I-256488 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22393 луч А и Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 22393), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.1Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3574.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3571.2002 |  |  |  | 3571.2002 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 4285.4403 | 4157.5167 | 32110430027 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-02
2763 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18764 луч А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | L_I-256489 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18764 луч А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1411.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1410.0555 |  |  |  | 1410.0555 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1692.0666 | 1641.5572 | 32110430021 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-07-27 | 2021-10-02
2764 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19568 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Досфлота, д.вл 10, стр.1 | L_I-256490 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19568 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Досфлота, д.вл 10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1321.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1321.2474 |  |  |  | 1321.2474 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1585.4968 | 1585.4968 | 32110431025 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-28
2765 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2487.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2485.2623 |  |  |  | 2485.2623 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2982.3147 | 2850.742 | 32110431028 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-03
2766 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10427 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10427 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 2442.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2439.8657 |  |  |  | 2439.8657 | ООО"СМК" | 2927.8388 | 2796.7416 | 32110431030 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-10-03
2767 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30303 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Привольная, Проектируемый пр-д № 721 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30303 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Привольная, Проектируемый пр-д № 721 | МКС | ориентировочный расчет | 4666.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4664.3836 |  |  |  | 4664.3836 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5597.2604 | 5350.3224 | 32110431034 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-03
2768 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25639 луч А до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 25639 луч А - вв.№ 43457 вывести из ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457 и смуфтить в ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43452, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.25, корп.6 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25639 луч А до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 25639 луч А - вв.№ 43457 вывести из ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457 и смуфтить в ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43452, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.25, корп.6 | МКС | ориентировочный расчет | 843.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 843.0141 |  |  |  | 843.0141 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1011.617 | 378.6169 | 32110429337 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2022-01-15
2769 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ (ГСД) с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | K_I-232134 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ (ГСД) с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | НМ | ОР | 2759.7951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2746 |  |  |  | 2745.9962 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3295.1954 | 2674.9233 | 32110426984 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-10-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2759.52 |  |  |  | 0
2770 | Реконструкция ПС № 377 220/110/10/6 кВ "Лесная" с установкой ячеек на секциях 1А, 2А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-239636 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС № 377 220/110/10/6 кВ "Лесная" с установкой ячеек на секциях 1А, 2А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | НМ | ОР | 3630.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3612.1 |  |  |  | 3612.0967 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4334.5161 | 2048.5042 | 32110427027 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3629.88 |  |  |  | 0
2771 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1085.934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1083.65 |  |  |  | 1083.6533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1300.384 | 963.2474 | 32110425570 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1085.93 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ «Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ «Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | СЭС | ориентировочный расчет | 523.6739 | ВЗ | [8 empty] | 522.5742 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 627.089 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18 | СЭС | ориентировочный расчет | 562.2601 | ВЗ | [8 empty] | 561.0792 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.295 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-27
2772 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Талдомского, Мытищенского районов (6 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1293.1856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1286.7 |  |  |  | 1286.7 | ООО "ФАБИ" | 1544.04 |  | 32110425572 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1293.19 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 898, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский рн, д.Сорокино, д.35 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 898, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский рн, д.Сорокино, д.35 | СЭС | ориентировочный расчет | 794.4405 | ВЗ | [8 empty] | 790.45 | ООО "ФАБИ" | 948.54 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
справочный | Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | СЭС | ориентировочный расчет | 498.7451 | ВЗ | [8 empty] | 496.25 | ООО "ФАБИ" | 595.5 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
2773 | Строительство КТПП-630/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ. фид.№6 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ. фид.№6 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | СЭС | ориентировочный расчет | 5178.7343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5176.45 |  |  |  | 5176.4533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6211.744 | 6211.744 | 32110425577 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5178.73 |  |  |  | 0
2774 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-782, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д.Удино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-782, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д.Удино | СЭС | ориентировочный расчет | 1488.1156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1485.84 |  |  |  | 1485.8358 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1783.003 | 1345.6626 | 32110425580 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1488.12 |  |  |  | 0
2775 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.700 ПС №ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.700 ПС №ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ориентировочный расчет | 4896.0575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4871.58 |  |  |  | 4871.5767 | ООО "ЭНКОМ" | 5845.892 | 4788.6562 | 32110425584 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-10-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4896.06 |  |  |  | 0
2776 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Пушкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1469.0724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1461.73 |  |  |  | 1461.7275 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1754.073 |  | 32110425588 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1469.07 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 929.2659 | ВЗ | [8 empty] | 924.6192 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1109.543 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -217, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -217, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | СЭС | ориентировочный расчет | 539.8065 | ВЗ | [8 empty] | 537.1075 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 644.529 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
2777 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Солнечногорского района (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5719.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5690.48 |  |  |  | 5690.4842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6828.581 | 2364.8765 | 32110425591 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5719.08 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1000 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Новоафонская, д.7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1000 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Новоафонская, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 465.4451 | ВЗ | [8 empty] | 463.1175 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 555.741 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-28
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 2966 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.23 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 2966 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.23 | СЭС | ориентировочный расчет | 1103.2778 | ВЗ | [8 empty] | 1097.7608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1317.313 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2932 , ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2932 , ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.4042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.485 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 502.0848 | ВЗ | [8 empty] | 499.5742 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 599.489 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-28
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 622.3034 | ВЗ | [8 empty] | 619.1908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 743.029 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-26
справочный | Реконструкция ЦРП-96 (расширение 1и 2 с.ш. с установкой ячеек), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-96 (расширение 1и 2 с.ш. с установкой ячеек), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 2543.1499 | ВЗ | [8 empty] | 2530.4342 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3036.521 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-10
2778 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5501.3482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5473.84 |  |  |  | 5473.8408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6568.609 | 4820.9974 | 32110425593 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5501.35 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ЦРП-96, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ЦРП-96, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 4777.3485 | ВЗ | [8 empty] | 4753.4608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5704.153 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-10
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч. 5076 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч. 5076 | СЭС | ориентировочный расчет | 723.9997 | ВЗ | [8 empty] | 720.38 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 864.456 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-29
2779 | Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона | СЭС | ориентировочный расчет | 1259.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1253.16 |  |  |  | 1253.1617 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1503.794 | 1503.794 | 32110425595 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1259.46 |  |  |  | 0
2780 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (направлением от РП-37 к ТП-498), ПС №859 "Бутово", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с Ермолино Ю8-20-302-32799(197147) | L_I-249898 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (направлением от РП-37 к ТП-498), ПС №859 "Бутово", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с Ермолино Ю8-20-302-32799(197147) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 875.3423 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 870.95 |  |  |  | 870.95 | ООО "ФАБИ" | 1045.14 | 352.0472 | 32110429322 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 875.34 |  |  |  | 0
2781 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090238:17 | Г | 44407 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090238:17 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 612.69 |  |  |  | 612.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.23 | 735.23 | 32110430714 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 612.81 |  |  |  | 0
2782 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:395 | Г | 44407 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:395 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 613.21 |  |  |  | 613.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.85 | 735.85 | 32110430718 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 613.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 615.3 |  |  |  | 0
2783 | Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная, д.91 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная, д.91 | СЭС | ориентировочный расчет | 507.0552 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 504.5 |  |  |  | 504.5 | ООО "ФАБИ" | 605.4 | 605.4 | 32110425598 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-09
2784 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10574.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 10564.33 |  |  |  | 10564.3334 | ООО "СФ ТЦС" | 12677.2001 | 5248.5223 | 32110430498 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10574.91 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21092 до границ земельного участка в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | L_I-255854 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21092 до границ земельного участка в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10281.7167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 21092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек тип КСО-2 УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | L_I-255855 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 21092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек тип КСО-2 УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2785 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1400 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | L_I-255860 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1400 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9232.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9227.83 |  |  |  | 9227.8255 | АО "Профэнерго" | 11073.3905 | 2555.3978 | 32110430503 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9232.44 |  |  |  | 0
2786 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13255.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13241.87 |  |  |  | 13241.8699 | ООО "СМК" | 15890.2439 | 6144.2276 | 32110431332 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13255.13 |  |  |  | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16183, ТП № 15780 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | L_I-256093 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16183, ТП № 15780 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12961.9333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16183 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | L_I-256094 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16183 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2787 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.23 от оп.104 (выход с ТП-974) до оп.158 с ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.23 от оп.104 (выход с ТП-974) до оп.158 с ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6210.1733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6210.17 |  |  |  | 6210.17 | ООО "ФАБИ" | 7452.204 | 3260.3392 | 32110431335 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 6210.17 |  |  |  | 0
2788 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4/717 отпайка от КРН № 602 - КТП № 711( переустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д. 63А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4/717 отпайка от КРН № 602 - КТП № 711( переустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д. 63А | СЭС | ориентировочный расчет | 439.2781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437 |  |  |  | 436.9975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.397 | 332.9505 | 32110425601 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 439.27 |  |  |  | 0
2789 | Строительство 5КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117, ф.38 ПС-117, от РТП-16 до ТП-162, от РТП-16 до ТП-163, от РТП-16 до ТП-167 вне границ з/у Заявителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, военный Городок-17, к.н. 50:20:0041411:175 | L_I-254412 | 44444 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 5КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117, ф.38 ПС-117, от РТП-16 до ТП-162, от РТП-16 до ТП-163, от РТП-16 до ТП-167 вне границ з/у Заявителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, военный Городок-17, к.н. 50:20:0041411:175 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5849.691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5761.95 |  | 1 | 5761.9417 | 5761.9417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 6914.33 | 6914.33 | 32110430834 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5763.12 |  |  | 5763.12 | 0
2790 | Строительство РТП 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1250кВА, КЛ10кВ, КЛ-10кВ напр. ПС №773 Былово-РТП нов, КЛ 0,4кВ напр. ВРЩ Заявителя, ГНБ,СКУ,в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва,Краснопахорское п.,д.Красная Пахра,Автобусный парк пос. Краснопахорское | L_I-256183 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1250кВА, КЛ10кВ, КЛ-10кВ напр. ПС №773 Былово-РТП нов, КЛ 0,4кВ напр. ВРЩ Заявителя, ГНБ,СКУ,в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва,Краснопахорское п.,д.Красная Пахра,Автобусный парк пос. Краснопахорское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 241683.8746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 240475.46 |  | 1 | 240475.46 | 240475.4552 | ООО "ЭнергоСеть" | 288570.5463 |  | 32110431365 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 241683.87 |  |  | 241683.87 | 0
2791 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К. Установить новую ТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, существующую ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К демонтировать, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 35 км Киевского шоссе, СНТ «Дружба»; 50:26:0180507:102. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К. Установить новую ТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, существующую ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К демонтировать, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 35 км Киевского шоссе, СНТ «Дружба»; 50:26:0180507:102. | НМ | ОР | 896.5013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 895.6 |  |  |  | 895.6048 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1074.7257 |  | 32110443276 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896.5 |  |  |  | 0
2792 | Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1115 путем замены на два трансформатора по 1000 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Бульварное Кольцо, уч. №23; 77:18:0190402:434 НА З.У. 50:26:0190705:78. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1115 путем замены на два трансформатора по 1000 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Бульварное Кольцо, уч. №23; 77:18:0190402:434 НА З.У. 50:26:0190705:78. | НМ | ОР | 1510.9697 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1503.41 |  |  |  | 1503.4149 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1804.0979 | 902.0489 | 32110443283 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1510.82 |  |  |  | 0
2793 | Реконструкция КТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1553, установить новую КТП-2х1000кВА/10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА с вакуумными выкл., АИИС КУЭ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново : 77:18:0180523:1685 НА ЗЕМ. УЧ. 77:18:0180523:1207. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1553, установить новую КТП-2х1000кВА/10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА с вакуумными выкл., АИИС КУЭ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново : 77:18:0180523:1685 НА ЗЕМ. УЧ. 77:18:0180523:1207. | НМ | ОР | 3948.8454 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3929.1 |  |  |  | 3929.1011 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4714.9214 | 2357.4607 | 32110443285 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3948.45 |  |  |  | 0
2794 | Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №1409 до РЩ-0,4кВ сооружаемого на границе земельного уч-ка заяв-ля, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная, д.2; 77:18:0190705:109 З.У. 50:26:0190705:119, 50:26:0190705:129. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №1409 до РЩ-0,4кВ сооружаемого на границе земельного уч-ка заяв-ля, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная, д.2; 77:18:0190705:109 З.У. 50:26:0190705:119, 50:26:0190705:129. | НМ | ОР | 430.5877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 430.16 |  |  |  | 430.1571 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 516.1885 |  | 32110443286 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 430.59 |  |  |  | 0
2795 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2022 до нового ВРЩ-0,4кВ, размещаемого на границе земельного участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово ; 77:17:0110204:323. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2022 до нового ВРЩ-0,4кВ, размещаемого на границе земельного участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово ; 77:17:0110204:323. | НМ | ОР | 1652.635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1650.98 |  |  |  | 1650.9824 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1981.1789 |  | 32110443289 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-06 | 2021-07-19 | 2021-10-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1652.64 |  |  |  | 0
2796 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74. | НМ | ОР | 2585.6579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2583.07 |  |  |  | 2583.0722 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3099.6867 | 3099.6867 | 32110443291 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2585.66 |  |  |  | 0
2797 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | НМ | ОР | 663.162 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | 663.162 |  |  |  | 663.162 | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | 795.7944 |  | 32110443295 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-07-10 |  | 2021-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 663.16 |  |  |  | 0
2798 | Строительство СП-6кВ (КРУН), КЛ-6 кВ от нов. яч. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово" до РУ-6 кВ СП-6 кВ, МО, г. Коломна, Пирочинское ш., к.н. 50:57:0100101:147 | L_I-255175 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-6кВ (КРУН), КЛ-6 кВ от нов. яч. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово" до РУ-6 кВ СП-6 кВ, МО, г. Коломна, Пирочинское ш., к.н. 50:57:0100101:147 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40829.5905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 40625 |  | 1 | 40625 | 40625 | ООО "ФАБИ" | 48750 | 4088.7097 | 32110446204 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2023-04-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 40829.59 |  |  | 40829.59 | 0
2799 | Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 кВ №1409 путем установки КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс.1000 кВА, замена вводного автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка, ул. Лесная, уч. №7 : 50:26:0190705:175 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 кВ №1409 путем установки КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс.1000 кВА, замена вводного автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка, ул. Лесная, уч. №7 : 50:26:0190705:175 | НМ | ОР | 1166.2665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1160.44 |  |  |  | 1160.4352 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1392.5222 | 1182.6901 | 32110443269 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-30 | 2021-07-11 | 2021-07-30 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1166.15 |  |  |  | 0
2800 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ ТП № 15882 - ТП № 15313, ТП № 10648, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.30 | L_I-255867 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ ТП № 15882 - ТП № 15313, ТП № 10648, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29253.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29224.31 |  | 1 | 29224.31 | 29224.3131 | ООО "СМК" | 35069.1757 | 2684.9838 | 32110446215 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29253.57 |  |  | 29253.57 | 0
2801 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 13280 - ТП № 19412 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.27А | L_I-256098 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 13280 - ТП № 19412 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.27А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22553.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22530.76 |  |  |  | 22530.7634 | ООО "СМК" | 27036.916 | 2833.3535 | 32110446236 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2023-02-16
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22553.32 |  |  |  | 0
2802 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, з/у 24 | L_I-256112 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, з/у 24 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18314.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18295.9 |  |  |  | 18295.9025 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21955.0829 | 2045.7315 | 32110446224 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2023-03-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18314.22 |  |  |  | 0
2803 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1 | L_I-256118 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19050.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19031.09 |  |  |  | 19031.0915 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22837.3098 | 1943.6008 | 32110446226 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19050.14 |  |  |  | 0
2804 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36071.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 35891.23 |  | 1 | 35891.23 | 35891.2254 | ООО СК "Меридиан" | 43069.4705 | 3168.9911 | 32110446216 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2023-04-07
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 36071.58 |  |  | 36071.58 | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 14027, ТП № 14250 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-256095 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 14027, ТП № 14250 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35927.225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК "Меридиан" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РП-10кВ № 14027 с установкой и наладкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-256097 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 14027 с установкой и наладкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 144.3583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК "Меридиан" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2805 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | K_I-228504 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | ПАО "РМР" | ССР | 21848.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21826.93 |  |  |  | 21826.9262 | ООО "СМК" | 26192.3115 | 26192.3115 | 32110446239 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21848.78 |  |  |  | 0
2806 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 88771 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих по шлейфовой схеме от вводного устройства № 50781, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, д.6, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 88771 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих по шлейфовой схеме от вводного устройства № 50781, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4464.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 4460.2433 |  |  |  | 4460.2433 | ООО "ИК"МРЭС" | 5352.2919 | 4683.2555 | 32110448478 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-10-07
2807 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 2757 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.6, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 2757 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1368.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1367.0895 |  |  |  | 1367.0895 | ООО "ЭСК" | 1640.5075 | 302.6179 | 32110448363 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2022-06-09
2808 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4708 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.9А, стр.4 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4708 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.9А, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1368.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1367.2484 |  |  |  | 1367.2484 | ООО "ЭСК" | 1640.6981 | 1438.766 | 32110448366 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-10-08
2809 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 2396 до вводного устройства № 25670 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП-6/0,4кВ № 2396 рубильников в количестве 4 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 2396 до вводного устройства № 25670 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП-6/0,4кВ № 2396 рубильников в количестве 4 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5503.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5500.4484 |  |  |  | 5500.4484 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6600.5381 | 2901.9607 | 32110448483 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-12-04
2810 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | L_I-240368 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | МКС | ССР | 2773.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2770.8014 |  |  |  | 2770.8014 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3324.9617 | 1299.1572 | 32110448716 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-12-31
2811 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | K_I-234590 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | МКС | ССР | 2828.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2825.6136 |  |  |  | 2825.6136 | ООО "СМК" | 3390.7363 | 1324.8572 | 32110448719 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-12-31
2812 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4РКЛ-10 кВ нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-10кВ 16115 – ТП 10/0,4кВ 20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9 | E_I-131328 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу : Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4РКЛ-10 кВ нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-10кВ 16115 – ТП 10/0,4кВ 20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9 | МКС | ССР | 5193.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5185.63 |  |  |  | 5185.6349 | ООО "ЭнергоСеть" | 6222.7618 | 1362.0637 | 32110448361 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5193.43 |  |  |  | 0
2813 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17699 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.16, стр.Б | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17699 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.16, стр.Б | МКС | ССР | 694.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 693.6829 |  |  |  | 693.6829 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 832.4195 | 832.4195 | 32110448489 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-09-30
2814 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73779.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 73637.36 |  | 1 | 73495.71 | 73495.7053 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 88194.8463 | 6340.8059 | 32110446220 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2023-04-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 73779.02 |  |  | 73779.02 | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | L_I-256090 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73741.45 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | L_I-256091 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37.5667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2815 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12965, до ТП-10/0,4кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | J_I-221008 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12965, до ТП-10/0,4кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | ПАО "РМР" | ССР | 19324.1583 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19295.17 |  |  |  | 19295.1721 | ООО "ЭнергоСеть" | 23154.2065 | 14506.2499 | 32110446232 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19324.16 |  |  |  | 0
2816 | Строительство нов.ТП-20/0,4кВ №1 с 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №2 с 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от СП № 71048, № 71036 до ТП №1, 2КЛ-20кВ от вр. до вр. СП № 71036 - ТП №1 с зах. в ТП №2, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.29 | L_I-255857 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-20/0,4кВ №1 с 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №2 с 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от СП № 71048, № 71036 до ТП №1, 2КЛ-20кВ от вр. до вр. СП № 71036 - ТП №1 с зах. в ТП №2, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.29 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 68855.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 68751.93 |  | 1 | 68751.93 | 68751.9255 | ООО "ЭнергоСеть" | 82502.3106 | 7639.1028 | 32110446222 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2022-12-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 68855.21 |  |  | 68855.21 | 0
2817 | Строительство 2КЛ-10кВ от нов.РТП-10/0,4кВ* до ТП № 16440, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП*, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ яч.13 ПС 814, яч.41 ТЭЦ 21 - РП № 12225 до нов.РТП*, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | L_I-256088 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от нов.РТП-10/0,4кВ* до ТП № 16440, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП*, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ яч.13 ПС 814, яч.41 ТЭЦ 21 - РП № 12225 до нов.РТП*, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72478.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72406.12 |  | 1 | 72406.12 | 72406.1214 | ООО "СФ ТЦС" | 86887.3457 | 9997.4979 | 32110446212 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2022-11-27
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 72478.6 |  |  | 72478.6 | 0
2818 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 82, к.н. 50:14:0030122:702 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 82, к.н. 50:14:0030122:702 | ВЭС | расчет филиала | 645.1561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "Меридиан Энерго" | 769.2 | 378.5906 | 32110443054 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 0
2819 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 81 ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-45 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Мосальское, з/у 19, к.н. 50:14:0010507:15 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 81 ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-45 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Мосальское, з/у 19, к.н. 50:14:0010507:15 | ВЭС | расчет филиала | 672.851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 669 |  |  |  | 669 | ООО "Меридиан Энерго" | 802.8 | 395.1281 | 32110443012 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 672 |  |  |  | 0
2820 | Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ № 1363 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, с. Хотеичи, к.н. 50:24:0080215:2034 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ № 1363 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, с. Хотеичи, к.н. 50:24:0080215:2034 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "ФАБИ" | 822 | 395.313 | 32110443016 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
2821 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 89 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0050107:17, 50:38:0050107:16, 50:38:0050107:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 89 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0050107:17, 50:38:0050107:16, 50:38:0050107:11 | ВЭС | расчет филиала | 638.5629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 636 |  |  |  | 636 | ООО "ФАБИ" | 763.2 | 686.88 | 32110443021 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637 |  |  |  | 0
2822 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-111; ТП-63 10/0,4 кВ № 111 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Петрово, к.н. 50:34:0040210:64 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-111; ТП-63 10/0,4 кВ № 111 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Петрово, к.н. 50:34:0040210:64 | ВЭС | расчет филиала | 1848.4294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1840 |  |  |  | 1840 | ООО "ФАБИ" | 2208 | 1932 | 32110443024 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1846 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 546 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА (Зигзаг)) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Клин, д. 9, к.н. 50:16:0701002:2416 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 546 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА (Зигзаг)) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Клин, д. 9, к.н. 50:16:0701002:2416 | ВЭС | расчет филиала | 399.3204 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
справочный | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Аверкиевский, д. Алферово, СНТ "Журавка", уч. 56, к.н. 50:17:0030905:0035 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Аверкиевский, д. Алферово, СНТ "Журавка", уч. 56, к.н. 50:17:0030905:0035 | ВЭС | расчет филиала | 308.1193 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
2823 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48653(415527) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48653(415527) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1049.5199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1049.52 |  |  |  | 1049.52 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 1259.424 |  | 32110443212 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-10 |  | 2021-07-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1043.75 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2824 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-11 ПС №245 "Пятницкая", КВЛ-10 кВ от 2 сек. РУ-10 кВ РП-11 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Кокино д Ю8-21-302-42055(341471) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-11 ПС №245 "Пятницкая", КВЛ-10 кВ от 2 сек. РУ-10 кВ РП-11 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Кокино д Ю8-21-302-42055(341471) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3292.7074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3276.24 |  |  |  | 3276.2435 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3931.4922 | 1950.5077 | 32110443218 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3292.71 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2825 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4000.5953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3980.592 |  |  |  | 3980.592 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 4776.7104 | 982.9886 | 32110443219 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2022-06-04
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 4000.595 |  |  |  | 0
2826 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №660 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. п. Видное, Апаринки д Ю8-19-302-2298(929097) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №660 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. п. Видное, Апаринки д Ю8-19-302-2298(929097) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 442.5 |  |  |  | 442.5 | ООО "ФАБИ" | 531 | 484.8261 | 32110443225 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 444.87 |  |  |  | 0
2827 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи с Сынково Ю8-21-302-48349(412035) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи с Сынково Ю8-21-302-48349(412035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 458.7262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 458.73 |  |  |  | 458.726 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 550.4712 | 181.7089 | 32110443229 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-08-27 | 2021-07-20 | 2021-08-27 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 456.2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2828 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.48 от оп. №248 до ЗТП-250, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47375(400369) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.48 от оп. №248 до ЗТП-250, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47375(400369) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2651.8511 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2651.85 |  |  |  | 2651.851 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 3182.2212 | 1125.0277 | 32110443230 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-20 | 2021-08-26 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2637.27 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2829 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Больше-Образцовская ул Ю8-21-302-47542(403908) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Больше-Образцовская ул Ю8-21-302-47542(403908) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.6508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 915 |  |  |  | 915 | ООО "ФАБИ" | 1098 | 540.2857 | 32110443243 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 919.65 |  |  |  | 0
2830 | общий |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1154.3576 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1148.59 |  |  |  | 1148.5862 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1378.3035 | 663.2438 | 32110443240 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1154.36 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-47392(403905) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-47392(403905) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0007 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №32 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-21-303-47921(408963) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №32 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-21-303-47921(408963) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
2831 | общий |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1317.8557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1317.8 |  |  |  | 1317.8 | ООО "ФАБИ" | 1581.36 |  | 32110443246 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1311.27 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-47717(404703) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-47717(404703) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 792.0782 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-282 от оп.5 до оп.10 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Бортнево Ю8-21-303-42345(344690) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-282 от оп.5 до оп.10 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Бортнево Ю8-21-303-42345(344690) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.7775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
2832 | общий |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1760.9977 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1752 |  |  |  | 1752 | ООО "ФАБИ" | 2102.4 | 1003.4182 | 32110443248 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1761 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ШР-0,4 кВ с ТП-1145, БМКТП-112, ПС №400 "Ока", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Пущино Ю8-21-302-46898(393730) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ШР-0,4 кВ с ТП-1145, БМКТП-112, ПС №400 "Ока", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Пущино Ю8-21-302-46898(393730) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 627.1984 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воскресенки д Ю8-21-302-48102(406866) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воскресенки д Ю8-21-302-48102(406866) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Манишки д, д.35 Ю8-21-303-48239(405421) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Манишки д, д.35 Ю8-21-303-48239(405421) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.9273 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
2833 | Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", 2ГНБ, КЛ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2опоры, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", 2ГНБ, КЛ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2опоры, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4566.4753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4543 |  |  |  | 4543 | ООО "ФАБИ" | 5451.6 | 2838.4364 | 32110443252 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4566.48 |  |  |  | 0
2834 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д Ю8-21-302-46909(381389) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д Ю8-21-302-46909(381389) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 439.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 439.59 |  |  |  | 439.591 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 527.5092 | 170.8125 | 32110443256 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 09.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 437.17 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2835 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Химкинского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5428.7226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5401.58 |  |  |  | 5401.5792 | ООО "ЭНКОМ" | 6481.895 | 2634.5767 | 32110446547 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5428.72 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | СЭС | ориентировочный расчет | 2195.8436 | ВЗ | [8 empty] | 2184.8642 | ООО "ЭНКОМ" | 2621.837 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-31
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 254, ПС №671 "Старбеево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 254, ПС №671 "Старбеево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 1982.8155 | ВЗ | [8 empty] | 1972.9008 | ООО "ЭНКОМ" | 2367.481 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-10
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 207 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Клязьма, вл.2б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 207 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Клязьма, вл.2б | СЭС | ориентировочный расчет | 1250.0636 | ВЗ | [8 empty] | 1243.8133 | ООО "ЭНКОМ" | 1492.576 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-04
2836 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1062.2015 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1056 |  |  |  | 1056 | ООО "ФАБИ" | 1267.2 |  | 32110446548 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, дер. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, дер. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2837 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5442.3809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5442.38 |  |  |  | 5442.381 | ООО "Техно инжиниринг" | 6530.8572 | 2551.7919 | 32110446549 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5415.17 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102-ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102-ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | СЭС | ориентировочный расчет | 3551.1253 | ВЗ | [8 empty] | 3533.3692 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4240.043 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена ТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена ТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | СЭС | ориентировочный расчет | 1891.2556 | ВЗ | [8 empty] | 1881.7992 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2258.159 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
2838 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5629.305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5629.31 |  |  |  | 5629.305 | ООО "Техно инжиниринг" | 6755.166 | 3985.5479 | 32110446552 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5601.16 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ "Дружный", ул. Зеленая, уч.44 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ "Дружный", ул. Зеленая, уч.44 | СЭС | ориентировочный расчет | 3017.0906 | ВЗ | [8 empty] | 3002.005 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3602.406 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «СТП-3344» ПС №329 "Осиновка", реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «СТП-3344» ПС №329 "Осиновка", реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | СЭС | ориентировочный расчет | 2612.2144 | ВЗ | [8 empty] | 2599.1525 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3118.983 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
2839 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 4017, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 4017, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки | СЭС | ориентировочный расчет | 2324.7604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2324.76 |  |  |  | 2324.76 | ООО "Техно инжиниринг" | 2789.712 | 2789.712 | 32110446556 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2313.14 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2840 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1188.8197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1182.87 |  |  |  | 1182.8742 | ООО "КОНТАКТ" | 1419.449 |  | 32110446558 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1188.82 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530 ПС №420 "Долгопрудная", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530 ПС №420 "Долгопрудная", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.14 | СЭС | ориентировочный расчет | 544.4752 | ВЗ | [8 empty] | 541.7525 | ООО "КОНТАКТ" | 650.103 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР-6кВ ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, АОЗТ СХП "Менжинец" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР-6кВ ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, АОЗТ СХП "Менжинец" | СЭС | ориентировочный расчет | 644.3444 | ВЗ | [8 empty] | 641.1217 | ООО "КОНТАКТ" | 769.346 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
2841 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Дмитровского , Солнечногорского, Талдомского районов (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5825.0054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5822.73 |  |  |  | 5822.7258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6987.271 | 1620.2368 | 32110446560 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2022-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5825.01 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 1207.2468 | ВЗ | [8 empty] | 1206.7717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1448.126 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 4748, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 4748, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 579.1592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 694.991 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковкое | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковкое | СЭС | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | [8 empty] | 546.0208 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 655.225 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2022-01-31
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-10 ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кошелево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-10 ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кошелево | СЭС | ориентировочный расчет | 754.9786 | ВЗ | [8 empty] | 754.685 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 905.622 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 478, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 478, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 2187.1351 | ВЗ | [8 empty] | 2186.2683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2623.522 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 550.0311 | ВЗ | [8 empty] | 549.8192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 659.783 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2022-01-31
2842 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Дмитровского , Солнечногорского, Талдомского районов (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5645.387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5643.11 |  |  |  | 5643.1067 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6771.728 | 4127.5294 | 32110446563 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5645.39 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1981 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.п. "Подолино", сек.Е, уч.161 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1981 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.п. "Подолино", сек.Е, уч.161 | СЭС | ориентировочный расчет | 1931.2755 | ВЗ | [8 empty] | 1930.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2316.6 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3297( замена на КТП 400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3297( замена на КТП 400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная | СЭС | ориентировочный расчет | 1037.4605 | ВЗ | [8 empty] | 1037.0417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1244.45 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 353 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, 1-й пр-д Победы, д.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 353 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, 1-й пр-д Победы, д.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 988.0168 | ВЗ | [8 empty] | 987.6167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1185.14 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №454 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Заречная, уч.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №454 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Заречная, уч.45 | СЭС | ориентировочный расчет | 529.8689 | ВЗ | [8 empty] | 529.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 635.58 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №681 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №681 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха | СЭС | ориентировочный расчет | 1158.7653 | ВЗ | [8 empty] | 1158.2967 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1389.956 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
2843 | Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ ф.11Б ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хЛР-6 кВ (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, 50:20:0050304:371 | L_I-256312 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ ф.11Б ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хЛР-6 кВ (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, 50:20:0050304:371 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 646.0981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.5333 |  |  |  | 636.5333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.84 | 289.0205 | 32110452766 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | 0
2844 | Строительство КРН-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:105 | L_I-256473 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:105 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1911.3566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1882.6833 |  |  |  | 1882.6833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2259.22 | 410.0364 | 32110452773 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2845 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Захарово ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | L_I-256664 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Захарово ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 890.5775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 877.22 |  |  |  | 877.2167 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1052.66 | 1052.66 | 32110452786 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 878.11 |  |  |  | 0
2846 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | L_I-256665 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 921.3261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 908.06 |  |  |  | 908.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1089.67 | 1089.67 | 32110452788 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 908.43 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0
2847 | Строительство СП-10 кВ(УРЛ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050104:233 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ(УРЛ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050104:233 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1099.9441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1083.22 |  |  |  | 1083.225 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1299.87 | 1299.87 | 32110452791 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1083.66 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
2848 | Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ПУ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ПУ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3003.2591 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2958.81 |  |  |  | 2958.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3550.57 | 3550.57 | 32110452794 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2960.01 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0
2849 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1060.9908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1055.69 |  |  |  | 1055.686 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1266.8232 | 1266.8232 | 32110443261 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1060.99 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2850 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 82 ВЛЗ-10 кВ ф. 103/258, КЛ-10 кВ от яч. 303 3 секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 258 "Демихово", КРН-10 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, к.н. 50:24:0010610:41 | L_I-256306 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от оп. 82 ВЛЗ-10 кВ ф. 103/258, КЛ-10 кВ от яч. 303 3 секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 258 "Демихово", КРН-10 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, к.н. 50:24:0010610:41 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26513.5524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26380 |  | 1 | 26380 | 26380 | ООО "ФАБИ" | 31656 | 5676.2483 | 32110446206 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 26513.55 |  |  | 26513.55 | 0
2851 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от нов.ячеек РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т3, Т-4 до нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство, организация ком. учёта в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кокошкино, дп Кокошкино, вл.15А | L_I-255772 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от нов.ячеек РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т3, Т-4 до нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство, организация ком. учёта в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кокошкино, дп Кокошкино, вл.15А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33295.3008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 33295.3008 |  |  |  | 33295.3008 | ООО СК "Меридиан" | 39954.3609 | 3889.946 | 32110446208 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2852 | Строительство нового РП-10кВ на 16 ячеек, 9КЛ-10кВ нов.РП - ПС 17, ПС 606, ТП 10884А, ТП 19801Б, ТП 10871, ТП 24069, ТП 10515 - ТП 11788, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шеногина, вл.2 | L_I-255680 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 16 ячеек, 9КЛ-10кВ нов.РП - ПС 17, ПС 606, ТП 10884А, ТП 19801Б, ТП 10871, ТП 24069, ТП 10515 - ТП 11788, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шеногина, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 45699.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 45653.98 |  | 1 | 45653.98 | 45653.9837 | ООО "СМК" | 54784.7804 | 11049.0313 | 32110457851 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2022-04-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 45699.68 |  |  | 45699.68 | 0
2853 | Строительство 8КЛ-10кВ до места врезок РТП 21185 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.1 - ТП 28490 А,Б, РТП 18120 с.1, с.2 - РП 14072 с.1, с.2, РТП 18120 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Заречье | L_I-256100 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-10кВ до места врезок РТП 21185 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.1 - ТП 28490 А,Б, РТП 18120 с.1, с.2 - РП 14072 с.1, с.2, РТП 18120 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Заречье | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52124.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 52098.7626 |  |  |  | 52098.7626 | АО "Профэнерго" | 62518.5151 | 34732.5084 | 32110457854 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-11-13
2854 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 10337), 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП 10337 - ТП 12957, ТП 17246, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 10337 - вв.116527,115934, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.12, с.6 | L_I-256101 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 10337), 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП 10337 - ТП 12957, ТП 17246, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 10337 - вв.116527,115934, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.12, с.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18062.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18053.9019 |  |  |  | 18053.9019 | АО "Профэнерго" | 21664.6822 | 21664.6822 | 32110457858 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-09-24
2855 | Строительство новой РП-10кВ на 20 ячеек (взамен РП 21149), 7КЛ-10кВ от нов.РП - ПС 750, РП 12217, РП 17118, ТП 2 - ТП 29445, нов.РП - РП 2 (взамен РТП 12219), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, д.11/10, стр.7 | L_I-256106 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10кВ на 20 ячеек (взамен РП 21149), 7КЛ-10кВ от нов.РП - ПС 750, РП 12217, РП 17118, ТП 2 - ТП 29445, нов.РП - РП 2 (взамен РТП 12219), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, д.11/10, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34590.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34555.8 |  | 1 | 34555.8 | 34555.8013 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41466.9615 | 7025.3943 | 32110457860 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34590.39 |  |  | 34590.39 | 0
2856 | Реконструкция КЛ-6 кВ (перустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , ул. Школьная-проезд Механизаторов | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ (перустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , ул. Школьная-проезд Механизаторов | СЭС | ориентировочный расчет | 1213.0347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1206.97 |  |  |  | 1206.9692 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1448.363 | 928.8415 | 32110452307 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-11-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1213.04 |  |  |  | 0
2857 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт.,от вновь сооружаемых яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №136 до границы земельного участка Заявителя, ГНБ, приборы коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 | L_I-256192 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт.,от вновь сооружаемых яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №136 до границы земельного участка Заявителя, ГНБ, приборы коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 | НМ | ОР | 2723.3193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2709.7 |  |  |  | 2709.7027 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3251.6432 | 291.492 | 32110452453 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 2023-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2722.5 |  |  |  | 0
2858 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха «Чайка», : 50:21:0140116:1473 З.У. 50:21:0140116:476 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха «Чайка», : 50:21:0140116:1473 З.У. 50:21:0140116:476 | НМ | ОР | 4980.2412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4980.24 |  |  |  | 4980.2412 | ООО СК "Меридиан" | 5976.2894 | 5976.2894 | 32110452459 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4955.34 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2859 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-73 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | L_I-238890 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-73 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | НМ | ОР | 2400.9227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2388.92 |  |  |  | 2388.9181 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2866.7017 | 577.3219 | 32110452466 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2400.2 |  |  |  | 0
2860 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18722 до ВРЩ-0,4кВ № 11723, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 18722 - ВРЩ-0,4кВ № 117237 из луча Б перевести в луч А и сболтить с сущ. КЛ-0,4кВ ТП № 18722 - ВРЩ № 117237, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачика, д.11 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18722 до ВРЩ-0,4кВ № 11723, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 18722 - ВРЩ-0,4кВ № 117237 из луча Б перевести в луч А и сболтить с сущ. КЛ-0,4кВ ТП № 18722 - ВРЩ № 117237, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачика, д.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2866.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2838.386 |  |  |  | 2838.386 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3406.0632 | 661.0452 | 32110455926 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-02 | 2022-06-02
2861 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (19-20 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (19-20 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 20510.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20490.34 |  |  |  | 20490.3391 | ООО "СМК" | 24588.407 | 10087.5516 | 32110455846 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20510.85 |  |  |  | 0
2862 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (21 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (21 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 41481.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 41439.54 |  | 1 | 41439.54 | 41439.544 | ООО "СМК" | 49727.4528 | 19429.9319 | 32110455852 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41481.03 |  |  | 41481.03 | 0
2863 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (22-23 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (22-23 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 14906.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14891.88 |  |  |  | 14891.8766 | ООО "СМК" | 17870.2519 | 7331.3854 | 32110455859 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14906.78 |  |  |  | 0
2864 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до нового ВРЩ-0,4кВ (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 50063, 50064), в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., д.46 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до нового ВРЩ-0,4кВ (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 50063, 50064), в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., д.46 | ПАО "РМР" | ССР | 6493.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6490.69 |  |  |  | 6490.6947 | АО "Профэнерго" | 7788.8336 | 7788.8336 | 32110455866 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6493.94 |  |  |  | 0
2865 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС № 536 "Автозаводская" до нового РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нового РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | I_I-214218 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ПС № 536 "Автозаводская" до нового РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нового РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | ПАО "РМР" | ССР | 82778.85 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 82654.68 |  | 1 | 82654.68 | 82654.6817 | ООО "ЭнергоСеть" | 99185.6181 | 13363.3318 | 32110455870 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2022-07-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 82778.85 |  |  | 82778.85 | 0
2866 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ № 11111 – ТП-10/0,4кВ № 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) | H_I-163162 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ № 11111 – ТП-10/0,4кВ № 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) | ПАО "РМР" | ССР | 50416.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 50365.64 |  | 1 | 50365.64 | 50365.6423 | ООО "СМК" | 60438.7707 | 21003.5444 | 32110455875 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 50416.06 |  |  | 50416.06 | 0
2867 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | H_I-202460 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 21829.1417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21818.23 |  |  |  | 21818.2271 | АО "Профэнерго" | 26181.8725 | 10741.281 | 32110455883 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21829.14 |  |  |  | 0
2868 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3) | МКС | ориентировочный расчет | 3363.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 3360.5272 |  |  |  | 3360.5272 | ООО "Энергоресурс" | 4032.6326 | 911.5913 | 32110455626 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2022-04-20
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29901 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | L_I-254423 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29901 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2952.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29901 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ трансформаторов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | L_I-254424 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29901 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ трансформаторов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 411.0583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-12-31
2869 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | K_I-236861 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | ПАО "РМР" | ССР | 13806.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13792.54 |  |  |  | 13792.5353 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16551.0424 | 5827.8318 | 32110455887 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-20 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13806.34 |  |  |  | 0
2870 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.33 | L_I-256483 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.33 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 69951.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 69846.95 |  | 1 | 69846.95 | 69846.9472 | ООО "ЭнергоСеть" | 83816.3366 | 5856.7316 | 32110455892 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2023-05-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 69951.88 |  |  | 69951.88 | 0
2871 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 27048 - ТП № 28412, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | L_I-256484 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 27048 - ТП № 28412, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 39070.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39012.22 |  | 1 | 39012.22 | 39012.2188 | ООО "ЭнергоСеть" | 46814.6625 | 3276.2983 | 32110455896 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2023-05-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39070.83 |  |  | 39070.83 | 0
2872 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10427 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-10кВ, 9КЛ-0,4кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10427 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-10кВ, 9КЛ-0,4кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12462.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12449.95 |  |  |  | 12449.9543 | ООО "СМК" | 14939.9451 | 7773.63 | 32110455901 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12462.42 |  |  |  | 0
2873 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12783.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 12770.48 |  |  |  | 12770.4751 | ООО "СФ ТЦС" | 15324.5701 | 2800.1706 | 32110455906 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2022-06-03
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12783.26 |  |  |  | 0
справочный |  | Г |  | ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14434 луч А и Б до стены здания заявителя (корп.Б) в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1 |  | ориентировочный расчет | 12478.8417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 |  | 2021-08-11
справочный |  | Г |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14434 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов и перемычки между лучами РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1 |  | ориентировочный расчет | 304.4167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 |  | 2021-08-11
2874 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12540 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, стр.6 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12540 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7306.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7302.4636 |  |  |  | 7302.4636 | АО "Профэнерго" | 8762.9563 | 3085.548 | 32110455908 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" |  | ООО "СМК" |  |  | 0
2875 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17087 до ТП-10/0,4кВ № 17729 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17087 до ТП-10/0,4кВ № 17729 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | МКС | ориентировочный расчет | 646.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 645.5802 |  |  |  | 645.5802 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 774.6962 | 223.9006 | 32110455634 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2022-01-31
2876 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 613 Б до ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 А, КЛ-0,4кВ напр. ТП № 613 - ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 смуфтить в ВРЩ № 81828, № 81829 в луче Б, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер, д.4, стр.1 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 613 Б до ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 А, КЛ-0,4кВ напр. ТП № 613 - ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 смуфтить в ВРЩ № 81828, № 81829 в луче Б, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 814.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 806.3629 |  |  |  | 806.3629 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 967.6355 | 298.9885 | 32110455618 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2022-01-31
2877 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12924 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 48309, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.16, стр.1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12924 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 48309, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.16, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 797.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 797.16 |  |  |  | 797.16 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 956.5921 | 78.8794 | 32110455931 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2023-06-04
2878 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 10124 до РТП-10/0,4кВ № 27115, оборудовать и наладить в РТП № 10124 ячейки № 9 и № 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, д.7, к.10 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 10124 до РТП-10/0,4кВ № 27115, оборудовать и наладить в РТП № 10124 ячейки № 9 и № 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, д.7, к.10 | МКС | ориентировочный расчет | 2153.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2151.1797 |  |  |  | 2151.1797 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2581.4156 | 735.4033 | 32110455638 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2022-01-31
2879 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4778 луч А и Б до стены здания Заявителя со стороны ТП № 4778, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егорьевская, д.14, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4778 луч А и Б до стены здания Заявителя со стороны ТП № 4778, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егорьевская, д.14, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4385.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4382.9244 |  |  |  | 4382.9244 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5259.5093 | 1827.7727 | 32110455815 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-12-31
2880 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12966 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, д.12, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12966 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, д.12, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1700.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1699.1661 |  |  |  | 1699.1661 | ООО "ДСЛАБ" | 2038.9994 | 796.6951 | 32110455934 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | 2021-12-31
2881 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27699 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 44437 жилого дома (взамен КЛ-0,4кВ малого сечения), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Красногвардейский проезд, д.10, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27699 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 44437 жилого дома (взамен КЛ-0,4кВ малого сечения), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Красногвардейский проезд, д.10, стр.1 | МКС | ССР | 625.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 624.2043 |  |  |  | 624.2043 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 749.0451 | 749.0451 | 32110455829 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-09-30
2882 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19939 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.19/37, стр.5 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19939 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.19/37, стр.5 | МКС | ССР | 2158.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2155.3951 |  |  |  | 2155.3951 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2586.4741 | 2586.4741 | 32110455832 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-09-30
2883 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222, 77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222, 77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | МКС | ССР | 1538.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1522.8233 |  |  |  | 1522.8233 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1827.388 | 1827.388 | 32110456003 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-09-30
2884 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | МКС | ССР | 1353.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1340.2568 |  |  |  | 1340.2568 | ООО "Еврострой" | 1608.3081 | 1608.3081 | 32110455611 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-09-30
2885 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4521 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4521 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | ВЭС | расчет филиала | 701.9301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 698 |  |  |  | 698 | ООО "Меридиан Энерго" | 837.6 | 379.5375 | 32110452405 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 701 |  |  |  | 0
2886 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4521; ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4521; ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | ВЭС | расчет филиала | 957.9975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 953 |  |  |  | 953 | ООО "Меридиан Энерго" | 1143.6 | 518.1937 | 32110452408 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 957.9 |  |  |  | 0
2887 | Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 340 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0000000:72374 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 340 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0000000:72374 | ВЭС | расчет филиала | 1417.1197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1410.03 |  |  |  | 1410.0333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1692.04 | 760.7622 | 32110452414 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1416 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1415 |  |  |  | 0
2888 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам с устан. 5-ти доп. опор) от РУ-0,4 кВ до оп. 32 ВЛИ-0,4 кВ МТП-637 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Родионово, влад. 1, к.н. 50:30:0050114:150 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам с устан. 5-ти доп. опор) от РУ-0,4 кВ до оп. 32 ВЛИ-0,4 кВ МТП-637 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Родионово, влад. 1, к.н. 50:30:0050114:150 | ВЭС | расчет филиала | 820.2078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 817 |  |  |  | 817 | ООО "ФАБИ" | 980.4 | 434.0702 | 32110452416 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 819 |  |  |  | 0
2889 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 ВЛЗ-6 кВ фид. 8/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Рудне-Никитское, влад. 21-H, к.н. 50:24:0000000:77285 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 ВЛЗ-6 кВ фид. 8/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Рудне-Никитское, влад. 21-H, к.н. 50:24:0000000:77285 | ВЭС | расчет филиала | 1316.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1309.98 |  |  |  | 1309.9833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1571.98 | 680.4093 | 32110452420 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1316 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1315 |  |  |  | 0
2890 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 24,к.н. 50:14:0030122:751 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 24,к.н. 50:14:0030122:751 | ВЭС | расчет филиала | 970.9779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 966 |  |  |  | 966 | ООО "Меридиан Энерго" | 1159.2 | 501.7433 | 32110452424 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 970 |  |  |  | 0
2891 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-133 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Торжнево", уч. 43, к.н. 50:35:0050219:223 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-133 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Торжнево", уч. 43, к.н. 50:35:0050219:223 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 518 |  |  |  | 518 | ООО "ФАБИ" | 621.6 | 269.0507 | 32110452427 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 519 |  |  |  | 0
2892 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19900(198129) от 07.12.2020 ТП-506-ТП-119 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030101:1488 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19900(198129) от 07.12.2020 ТП-506-ТП-119 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030101:1488 | ВЭС | расчет филиала | 790.4743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 786 |  |  |  | 786 | ООО "Меридиан Энерго" | 943.2 | 405.2267 | 32110452485 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 790 |  |  |  | 0
2893 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070308:555 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070308:555 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 612.8167 |  |  |  | 612.8167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.38 | 735.38 | 32110460622 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2894 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.9979 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 471.3 |  |  |  | 471.3 | ООО "ФАБИ" | 565.56 |  | 32110452829 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 474 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2895 | Строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня", ГНБ, КРН-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Литейная, д 9 Ю8-21-302-46581(385266) | L_I-256662 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня", ГНБ, КРН-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Литейная, д 9 Ю8-21-302-46581(385266) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4626.5217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4626.5 |  |  |  | 4626.5 | ООО "ФАБИ" | 5551.8 | 848.1917 | 32110452825 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4603.39 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4626.52 |  |  |  | 0
2896 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, АВ, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоко", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-21-302-49360(424697) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, АВ, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоко", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-21-302-49360(424697) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 792.5788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 788.6 |  |  |  | 788.6 | ООО "ФАБИ" | 946.32 |  | 32110452819 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-07-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 792.58 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2897 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-48245(409865) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-48245(409865) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 646.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643.7 |  |  |  | 643.7 | ООО "ФАБИ" | 772.44 | 772.44 | 32110452817 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-23 | 2021-07-24 | 2021-08-23 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 646.98 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2898 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-38891(292319) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-38891(292319) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 582.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 582.26 |  |  |  | 582.258 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 698.7096 | 117.5713 | 32110452814 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2022-03-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 579.06 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2899 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" с ПС №748 "Лазарево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-49745(432534) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" с ПС №748 "Лазарево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-49745(432534) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.5317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 630 |  |  |  | 630 | ООО "ФАБИ" | 756 |  | 32110452813 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-07-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 633.53 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2900 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Дмитровского района (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 3980.7303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3978.45 |  |  |  | 3978.45 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4774.14 | 2175.1999 | 32110452311 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3980.7 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №418, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хвостово, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №418, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хвостово, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 579.0517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 694.862 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.302 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.302 | СЭС | ориентировочный расчет | 563.5326 | ВЗ | [8 empty] | 563.2108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.853 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Маяк | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Маяк | СЭС | ориентировочный расчет | 590.371 | ВЗ | [8 empty] | 590.0333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 708.04 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145 | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 650.8308 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.997 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «5» ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «5» ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | СЭС | ориентировочный расчет | 914.2654 | ВЗ | [8 empty] | 913.7433 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1096.492 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36892(418571) от 17.06.2021), ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36892(418571) от 17.06.2021), ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | СЭС | ориентировочный расчет | 681.9732 | ВЗ | [8 empty] | 681.58 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817.896 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-17
2901 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Мытищинского, Талдомского районов (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2877.2652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2862 |  |  |  | 2862 | ООО "ФАБИ" | 3434.4 |  | 32110452315 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2877.27 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14572(864799) от 19.08.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14572(864799) от 19.08.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | СЭС | ориентировочный расчет | 965.6377 | ВЗ | [8 empty] | 960.52 | ООО "ФАБИ" | 1152.624 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 66 ( замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дьяконово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 66 ( замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дьяконово | СЭС | ориентировочный расчет | 1911.6275 | ВЗ | [8 empty] | 1901.48 | ООО "ФАБИ" | 2281.776 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
2902 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Химкинского, Красногорского районов (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4480.9822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4458.58 |  |  |  | 4458.5767 | ООО "ЭНКОМ" | 5350.292 | 2090.5114 | 32110452324 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4480.98 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-47 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Подрезково, кв. Филино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-47 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Подрезково, кв. Филино | СЭС | ориентировочный расчет | 3321.2064 | ВЗ | [8 empty] | 3304.5992 | ООО "ЭНКОМ" | 3965.519 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-12-31
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. «1001-1002-1003» ПС №82 "Павшино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. «1001-1002-1003» ПС №82 "Павшино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово | СЭС | ориентировочный расчет | 1159.7758 | ВЗ | [8 empty] | 1153.9767 | ООО "ЭНКОМ" | 1384.772 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
2903 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1985.8539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1985.85 |  |  |  | 1985.854 | ООО "Техно инжиниринг" | 2383.0248 | 1405.9846 | 32110452329 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1975.92 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1134 (замена КТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, уч.16 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1134 (замена КТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, уч.16 | СЭС | ориентировочный расчет | 1477.0603 | ВЗ | [8 empty] | 1469.6742 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1763.609 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4 кВ-3165, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр Березки, уч.242-Т | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4 кВ-3165, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр Березки, уч.242-Т | СЭС | ориентировочный расчет | 508.7936 | ВЗ | [8 empty] | 506.25 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 607.5 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
2904 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | ориентировочный расчет | 1976.4108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1966.53 |  |  |  | 1966.5283 | ООО "КОНТАКТ" | 2359.834 | 1455.5985 | 32110452332 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-26 | 2021-08-12 | 2021-07-26 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1976.41 |  |  |  | 0
2905 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин, уч.268 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин, уч.268 | СЭС | ориентировочный расчет | 859.8891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 859.8 |  |  |  | 859.8 | ООО "ФАБИ" | 1031.76 | 576.8981 | 32110452340 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 855.59 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2906 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-49833(431381) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-49833(431381) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 464.61 |  |  |  | 464.608 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 557.5296 | 557.5296 | 32110452811 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 462.05 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2907 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с Зеленая Слобода, д 15 Ю8-21-302-49488(429572) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с Зеленая Слобода, д 15 Ю8-21-302-49488(429572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 614.8129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 614.81 |  |  |  | 614.813 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 737.7756 |  | 32110452803 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 611.43 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2908 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-481, ПС №563 "Металлист", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, ул Советский пр-кт, ГРЭС-4 Ю8-21-302-47377(403062) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-481, ПС №563 "Металлист", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, ул Советский пр-кт, ГРЭС-4 Ю8-21-302-47377(403062) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 916.0594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 911 |  |  |  | 911 | ООО "ФАБИ" | 1093.2 |  | 32110452799 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 916.06 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2909 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №689 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д Апаринки, уч 192 Ю8-21-303-48368(414069) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №689 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д Апаринки, уч 192 Ю8-21-303-48368(414069) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.0807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 728.4 |  |  |  | 728.4 | ООО "ФАБИ" | 874.08 |  | 32110452808 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 732.08 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2910 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 672.4175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 668.7 |  |  |  | 668.7 | ООО "ФАБИ" | 802.44 |  | 32110452746 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 672.42 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2911 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-155, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Нижнее Шахлово д Ю8-21-302-48825(418730) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-155, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Нижнее Шахлово д Ю8-21-302-48825(418730) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 492.4466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 489.9 |  |  |  | 489.9 | ООО "ФАБИ" | 587.88 |  | 32110452751 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 492.45 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2912 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Полянка" Ю8-21-303-48907(420515) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Полянка" Ю8-21-303-48907(420515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 456.136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453.6 |  |  |  | 453.6 | ООО "ФАБИ" | 544.32 | 169.7879 | 32110452752 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 456.14 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2913 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский г.о., Константиновское с, Промзона Михнево М4 Ю8-21-302-48981(421731) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский г.о., Константиновское с, Промзона Михнево М4 Ю8-21-302-48981(421731) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 483.4 |  |  |  | 483.4 | ООО "ФАБИ" | 580.08 |  | 32110452756 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.14 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2914 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 "Степановская", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 "Степановская", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1038.9974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1039 |  |  |  | 1038.997 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1246.7964 |  | 32110452763 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1033.28 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2915 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Чеховского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4738.6691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4738.6 |  |  |  | 4738.6 | ООО "ФАБИ" | 5686.32 | 2156.88 | 32110452779 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-17 | 2021-07-25 | 2021-08-17 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4714.98 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4738.67 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 492.8232 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4245.8458 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
2916 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Чеховского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1204.297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1204.2 |  |  |  | 1204.2 | ООО "ФАБИ" | 1445.04 |  | 32110452783 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1198.28 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1204.3 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1212, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-302-48989(422030) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1212, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-302-48989(422030) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 509.7248 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп.18 с ТП-277 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, д Курниково Ю8-21-302-48553(416234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп.18 с ТП-277 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, д Курниково Ю8-21-302-48553(416234) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 694.5722 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
2917 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3953.7747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3934.01 |  |  |  | 3934.0061 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4720.8074 |  | 32110452787 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3953.78 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48818(419070) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48818(419070) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1393.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Прудки Ю8-21-302-47999(409819) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Прудки Ю8-21-302-47999(409819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1742.7579 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-48614(416481) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-48614(416481) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
2918 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2408, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Советская ул, д 155 Ю8-21-303-45131(372396) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2408, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Советская ул, д 155 Ю8-21-303-45131(372396) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2565.221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2565.2 |  |  |  | 2565.2 | ООО "ФАБИ" | 3078.24 | 1177.7614 | 32110452792 | roseltorg.ru | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-17 | 2021-07-30 | 2021-08-17 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2552.39 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2565.22 |  |  |  | 0
2919 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-207, ВЛ-0,4 кВ от МТП-67, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-160, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д. Овчинниково | K_I-233663 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-207, ВЛ-0,4 кВ от МТП-67, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-160, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д. Овчинниково | ПАО "РМР" | ССР | 918.2661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 913.65 |  |  |  | 913.65 | ООО "ФАБИ" | 1096.38 | 323.2103 | 32110457830 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2920 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-196, ВЛ-0,4 кВ от ТП-120, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | K_I-233680 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-196, ВЛ-0,4 кВ от ТП-120, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2787.3273 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2773.3 |  |  |  | 2773.3 | ООО "ФАБИ" | 3327.96 | 1186.8948 | 32110457834 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2921 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234906 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 838.3393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 834.15 |  |  |  | 834.1476 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.9771 | 361.4639 | 32110457839 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 838.3 |  |  |  | 0
2922 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | K_I-234901 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1609.4957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1601.45 |  |  |  | 1601.4482 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1921.7378 | 693.9609 | 32110457842 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1609.4 |  |  |  | 0
2923 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | K_I-234879 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2578.0391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2565.1 |  |  |  | 2565.1 | ООО "ФАБИ" | 3078.12 | 1111.5433 | 32110457850 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2578.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2578.04 |  |  |  | 0
2924 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1418 путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА с АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, сдт «Оазис», д. Сатино-Русское, уч. 63, : 77-77-17/059/2012-569 НА З.У. 50:27:0030407:78. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1418 путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА с АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, сдт «Оазис», д. Сатино-Русское, уч. 63, : 77-77-17/059/2012-569 НА З.У. 50:27:0030407:78. | НМ | ОР | 2331.3694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2319.71 |  |  |  | 2319.7125 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2783.655 | 1186.8297 | 32110456016 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2331.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2330.2 |  |  |  | 0
2925 | Реконструкция СТП-16кВА/6/0,4 кВ №1464. Установить нов. КТП с автомат. выкл. в габаритах 160 кВА и трансформатором 100 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, СНТ «Берендей», вблизи д. Мешково, уч.3 : 50:27:0030503:0003. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-16кВА/6/0,4 кВ №1464. Установить нов. КТП с автомат. выкл. в габаритах 160 кВА и трансформатором 100 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, СНТ «Берендей», вблизи д. Мешково, уч.3 : 50:27:0030503:0003. | НМ | ОР | 2249.6643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2248.99 |  |  |  | 2248.9894 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2698.7873 | 1124.4947 | 32110456021 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2249.66 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2926 | Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №1558 до РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ вблизи уч. заявителя в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи дер. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, : 77:18:0180519:499 НА З.У. 77:18:0180519:524. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №1558 до РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ вблизи уч. заявителя в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи дер. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, : 77:18:0180519:499 НА З.У. 77:18:0180519:524. | НМ | ОР | 1438.7563 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1431.56 |  |  |  | 1431.5625 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1717.875 | 768.1555 | 32110456025 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1438.32 |  |  |  | 0
2927 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396 | НМ | ОР | 1248.7902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1230.0583 |  |  |  | 1230.0583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1476.07 | 654.7085 | 32110456027 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-08
2928 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ напр-ем ТП № 13638 - ТП № 22521 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | L_I-244305 | 2021 | ПНР | Выполнение ПНР(2 этап) по титулу : Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ напр-ем ТП № 13638 - ТП № 22521 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | МКС | ССР | 1190.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1189.767 |  |  |  | 1189.767 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1427.7205 | 801.2717 | 32110459618 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-11-12
2929 | Реконструкция 2КЛ-10кВ из яч.40 в яч.42, яч.54 в яч.52 ПС 110/10/6кВ № 394, КЛ-10кВ из яч.57 в яч.35 ПС 110/10/6кВ № 370 со строительством 3КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | K_I-235252 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-10кВ из яч.40 в яч.42, яч.54 в яч.52 ПС 110/10/6кВ № 394, КЛ-10кВ из яч.57 в яч.35 ПС 110/10/6кВ № 370 со строительством 3КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | МКС | ССР | 1134.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1133.0738 |  |  |  | 1133.0738 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1359.6886 | 631.284 | 32110459620 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-11-29
2930 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33β на учатске РП-120-ТП-460 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, к.н. 50:14:0030101:1168 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33β на учатске РП-120-ТП-460 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, к.н. 50:14:0030101:1168 | ВЭС | расчет филиала | 2971.9582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2957 |  |  |  | 2957 | ООО "Меридиан Энерго" | 3548.4 | 1482.9134 | 32110457516 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2969 |  |  |  | 0
2931 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-37-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:67 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-37-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:67 | ВЭС | расчет филиала | 753.7634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 749 |  |  |  | 749 | ООО "Меридиан Энерго" | 898.8 | 367.3927 | 32110457519 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 753 |  |  |  | 0
2932 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4958 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково 2, к.н. 50:15:0040204:63 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4958 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково 2, к.н. 50:15:0040204:63 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 684 |  |  |  | 684 | ООО "Меридиан Энерго" | 820.8 | 333.0783 | 32110457522 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687 |  |  |  | 0
2933 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ МТП-258 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Фирстово, к.н. 50:30:0020121:181 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ МТП-258 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Фирстово, к.н. 50:30:0020121:181 | ВЭС | расчет филиала | 746.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 361.8087 | 32110457525 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 745 |  |  |  | 0
2934 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 175 ВЛЗ-10 кВ фид. 201/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д.Селиваниха, СТ "Титовский", уч. 57, к.н 50:24:0060827:123 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 175 ВЛЗ-10 кВ фид. 201/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д.Селиваниха, СТ "Титовский", уч. 57, к.н 50:24:0060827:123 | ВЭС | расчет филиала | 776.3752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 773 |  |  |  | 773 | ООО "ФАБИ" | 927.6 | 371.04 | 32110457529 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 775 |  |  |  | 0
2935 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-356 Ф-404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:861 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-356 Ф-404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:861 | ВЭС | расчет филиала | 1661.508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1654 |  |  |  | 1654 | ООО "ФАБИ" | 1984.8 | 1984.8 | 32110457531 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1659 |  |  |  | 0
2936 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260; ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260; ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | ВЭС | расчет филиала | 693.5462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 691 |  |  |  | 691 | ООО "ФАБИ" | 829.2 | 829.2 | 32110457534 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 692 |  |  |  | 0
2937 | Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 260 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 260 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 746.4 | 32110457535 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
2938 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,91км, ВЛ-0,38кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Замошье, 50:06:0050701:123 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,91км, ВЛ-0,38кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Замошье, 50:06:0050701:123 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2001.0131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1971.4 |  |  |  | 1971.4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2365.68 | 2365.68 | 32110460636 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1973.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1973 |  |  |  | 0
2939 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:79 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:79 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 680.9723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 670.76 |  |  |  | 670.7583 | ООО "АЛЬТАИР" | 804.91 | 804.91 | 32110460637 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 670.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2940 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Алехново РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:58 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Алехново РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:58 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 610.2226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 601.07 |  |  |  | 601.0667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 721.28 | 721.28 | 32110460638 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 601.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 601.8 |  |  |  | 0
2941 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Воскресёнки" РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресенки, 50:08:0060445:35 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Воскресёнки" РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресенки, 50:08:0060445:35 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1754.8089 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1728.84 |  |  |  | 1728.8417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2074.61 | 2074.61 | 32110460639 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1729.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2942 | Строительство КТПП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 806.2862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 794.35 |  |  |  | 794.35 | ООО "ФАБИ" | 953.22 | 953.22 | 32110460640 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 795.16 |  |  |  | 0
2943 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1071 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1071 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 544.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 536.81 |  |  |  | 536.8083 | ООО "ФАБИ" | 644.17 | 325.274 | 32110460641 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 536.92 |  |  |  | 0
2944 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1606.7219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1582.94 |  |  |  | 1582.9417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1899.53 | 1899.53 | 32110460642 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1584.55 |  |  |  | 0
2945 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновлённый Труд, 50:08:0050256:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновлённый Труд, 50:08:0050256:11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 549.6088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 541.69 |  |  |  | 541.6917 | ООО "АЛЬТАИР" | 650.03 | 650.03 | 32110460643 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 542.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 541.91 |  |  |  | 0
2946 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.п.Бужаровское, д.Ананово, 50:08:0070212:23 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.п.Бужаровское, д.Ананово, 50:08:0070212:23 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 531.3623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 523.39 |  |  |  | 523.3917 | ООО "АЛЬТАИР" | 628.07 | 628.07 | 32110460644 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 523.71 |  |  |  | 0
2947 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:110 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:110 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 637.6298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 628.1917 |  |  |  | 628.1917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 753.83 | 753.83 | 32110460645 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2948 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2529 РП-106 ф.411 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:107 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2529 РП-106 ф.411 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:107 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1620.0373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1595.74 |  |  |  | 1595.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1914.88 | 348.7817 | 32110460646 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1596.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1597.36 |  |  |  | 0
2949 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №589 "Субботино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Акишево, 50:26:0060803:53 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №589 "Субботино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Акишево, 50:26:0060803:53 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 730.4719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 719.59 |  |  |  | 719.5917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 863.51 | 863.51 | 32110460647 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 720.39 |  |  |  | 0
2950 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18577(135390) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт «Руть», 50:26:0020401:1625 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18577(135390) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт «Руть», 50:26:0020401:1625 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 912.3921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 899.25 |  |  |  | 899.25 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1079.1 | 196.5504 | 32110460648 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2951 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 РТП-33 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:780 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 РТП-33 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:780 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 905.3824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 891.98 |  |  |  | 891.9833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1070.38 | 1070.38 | 32110460649 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 892.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2952 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:186 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:186 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 746.5803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 735.38 |  |  |  | 735.3833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 882.46 | 882.46 | 32110460650 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 735.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 736.13 |  |  |  | 0
2953 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-24730 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38кВ-0,19 км, ВЛ-0,38кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, 50:20:0010408:648 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-24730 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38кВ-0,19 км, ВЛ-0,38кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, 50:20:0010408:648 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1727.372 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1702.5 |  |  |  | 1702.5 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2043 | 2043 | 32110460651 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2954 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, район д.Морозово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, район д.Морозово | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 967.2529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 952.74 |  |  |  | 952.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1143.29 | 1143.29 | 32110460652 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 953.71 |  |  |  | 0
2955 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:156 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 484.4689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 477.7833 |  |  |  | 477.7833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 573.3399 | 273.2742 | 32110460653 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
2956 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РЩ-0,38 кВ ТП-1333 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070403:566 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РЩ-0,38 кВ ТП-1333 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070403:566 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 656.4715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 646.49 |  |  |  | 646.4917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 775.79 | 369.7691 | 32110460654 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 646.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2957 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090301:216 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090301:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1575.9674 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1552.33 |  |  |  | 1552.325 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1862.79 | 1862.79 | 32110460655 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1553.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1553.27 |  |  |  | 0
2958 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040107:119 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040107:119 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.13 |  |  |  | 483.1333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 579.76 | 261.6616 | 32110460657 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 483.23 |  |  |  | 0
2959 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Огородная, с/т «Автомобилист», 50:26:110602:0042 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Огородная, с/т «Автомобилист», 50:26:110602:0042 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1056.1615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1041.375 |  |  |  | 1041.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1249.65 | 595.6276 | 32110460658 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2960 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2579 ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, СНТ «Репка», 50:26:091210:207 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2579 ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, СНТ «Репка», 50:26:091210:207 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 586.7564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 578.5417 |  |  |  | 578.5417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 694.25 | 324.8326 | 32110460659 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2961 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1762 от 21.06.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3921.4311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3863.39 |  |  |  | 3863.3917 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4636.07 | 2169.1704 | 32110460660 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3867.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3866.53 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-6 кВ от ИКВН-6 кВ КТП-6627 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,84 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-6 кВ от ИКВН-6 кВ КТП-6627 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,84 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3438.594 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 |  | 2021-08-08
справочный | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-6627 с установкой дополнительной ячейки (ИКВН) ПС-35 кВ №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ТП-6627 с установкой дополнительной ячейки (ИКВН) ПС-35 кВ №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 482.837 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 |  | 2021-08-08
2962 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0000000:5051 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0000000:5051 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 694.0121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 683.74 |  |  |  | 683.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 820.49 | 820.49 | 32110460661 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 684.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2963 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-26248А - ТП-29737 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040710:67-50:20:0040710:70 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-26248А - ТП-29737 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040710:67-50:20:0040710:70 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2988.6695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2944.44 |  |  |  | 2944.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3533.32 | 3533.32 | 32110460662 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2946.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
2964 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, 50:08:0090105:242 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, 50:08:0090105:242 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1168.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1152.4833 |  |  |  | 1152.4833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1382.98 | 244.9027 | 32110460663 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2022-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
2965 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Санаторий" ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050205:32 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Санаторий" ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050205:32 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1021.1325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1005.82 |  |  |  | 1005.8167 | ООО "АЛЬТАИР" | 1206.98 | 1206.98 | 32110460664 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1006.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1006.43 |  |  |  | 0
2966 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (аб., ООО "Технопарк") ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:66 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (аб., ООО "Технопарк") ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:66 | ВЭС | расчет филиала | 587.3011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 584 |  |  |  | 584 | ООО "Меридиан Энерго" | 700.8 | 700.8 | 32110457538 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 0
2967 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6276 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-зд, вл.8 (участок 2) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6276 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-зд, вл.8 (участок 2) | МКС | ориентировочный расчет | 4475.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4452.8907 |  |  |  | 4452.8907 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5343.4688 | 4139.3068 | 32110459602 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-10-16
2968 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 6329 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 6329 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2208.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2206.3994 |  |  |  | 2206.3994 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2647.6793 | 462.2932 | 32110459526 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2022-06-17
2969 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11266 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.50А, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11266 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.50А, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1700.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1699.1661 |  |  |  | 1699.1661 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2038.9994 | 1514.6852 | 32110459595 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-09 | 2021-10-18
2970 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1824 до ВРЩ-0,4кВ № 32453 взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ, сущ-ю КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 32453 и смуфтить, установка в ТП № 1824 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.32, корп.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1824 до ВРЩ-0,4кВ № 32453 взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ, сущ-ю КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 32453 и смуфтить, установка в ТП № 1824 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.32, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4680.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4675.5448 |  |  |  | 4675.5448 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5610.6537 | 5610.6537 | 32110459605 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-31
2971 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 до ВРЩ-0,4кВ № 26748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 до ВРЩ-0,4кВ № 26748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7585.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7577.46 |  |  |  | 7577.4566 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9092.948 | 9092.948 | 32110460212 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7585.04 |  |  |  | 0
2972 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-49247(414437) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-49247(414437) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 828.1342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 828.13 |  |  |  | 828.134 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 993.7608 | 993.7608 | 32110457761 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-26 | 2021-07-24 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 828.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 823.58 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2973 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | СЭС | ССР | 1611.3322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1603.28 |  |  |  | 1603.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1923.93 | 1923.93 | 32110459051 | roseltorg.ru | 2021-07-13 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 2021-08-01 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1611.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1611.33 |  |  |  | 0
2974 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1862 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Вблизи д Белеутово Ю8-21-302-49351(397243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1862 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Вблизи д Белеутово Ю8-21-302-49351(397243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 638.48 |  |  |  | 638.484 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 766.1808 | 224.5702 | 32110457751 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2975 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Родник-1" Ю8-21-302-48663(391558) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Родник-1" Ю8-21-302-48663(391558) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 537.3025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 537.3 |  |  |  | 537.303 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 644.7636 | 75.0752 | 32110457747 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 534.35 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2976 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-795, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино-3 д Ю8-21-302-49100(417623) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-795, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино-3 д Ю8-21-302-49100(417623) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.8608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 863.86 |  |  |  | 863.861 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1036.6332 | 263.8703 | 32110457744 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 859.11 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2977 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №591 "Топканово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Богатищево п Ю8-21-302-48859(415817) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №591 "Топканово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Богатищево п Ю8-21-302-48859(415817) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 689.7608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 686.31 |  |  |  | 686.3122 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 823.5746 | 336.6436 | 32110457741 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 689.76 |  |  |  | 0
2978 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от17.06.2021г.Домодедовского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4610.1717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4587.12 |  |  |  | 4587.1211 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5504.5454 | 2233.7286 | 32110457735 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4610.17 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 "Бор", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 "Бор", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 747.555 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1148.1433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49073(420151) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49073(420151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 587.42 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49076(420152) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49076(420152) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.9317 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, Минаево д Ю8-21-302-49071(420648) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, Минаево д Ю8-21-302-49071(420648) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1695.1217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2979 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от24.06.2021г.Домодедовского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2627.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2614.71 |  |  |  | 2614.7147 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3137.6577 | 1250.5157 | 32110457728 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2627.85 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49724(425937) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49724(425937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1418.4492 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49724(425937)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49689(426010) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49724(425937)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49689(426010) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1209.405 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2980 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Домодедовского района ( 3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1254.3742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1254.37 |  |  |  | 1254.374 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1505.2488 |  | 32110457723 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1247.47 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, СНТ "Новое Заборье" Ю8-21-303-49085(394078) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, СНТ "Новое Заборье" Ю8-21-303-49085(394078) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 563.2808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43534(359115)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-49153(418131) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43534(359115)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-49153(418131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 691.0933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2981 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1104.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1104.03 |  |  |  | 1104.034 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1324.8408 | 402.1838 | 32110457716 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1104.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1097.96 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 551.3308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356 с ТП-55, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ "Дроздово-2", уч 65 Ю8-21-302-49119(422895) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356 с ТП-55, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ "Дроздово-2", уч 65 Ю8-21-302-49119(422895) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 552.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2982 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от 24.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2518.7175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2506.1 |  |  |  | 2506.1 | ООО "ФАБИ" | 3007.32 | 1207.3182 | 32110457701 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2518.72 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-725, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с.о., Прончищево д Ю8-21-302-49587(422966) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-725, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с.о., Прончищево д Ю8-21-302-49587(422966) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 423.3342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.38/1 ВЛ-10 кВ ф.11, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, вблизи п. Старые Кузьмёнки Ю8-21-302-48232(408967) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.38/1 ВЛ-10 кВ ф.11, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, вблизи п. Старые Кузьмёнки Ю8-21-302-48232(408967) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2095.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2983 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от 24.06.2021г.Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1038.7158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1033.5 |  |  |  | 1033.5 | ООО "ФАБИ" | 1240.2 | 497.8905 | 32110457692 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1038.72 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция CТП-16-10/0,4 кВ №1865 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-21-302-49591(433321) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция CТП-16-10/0,4 кВ №1865 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-21-302-49591(433321) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-795, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не с. Аксиньино, СНТ "Пегас", уч. №100 Ю8-21-302-36247(273430) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-795, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не с. Аксиньино, СНТ "Пегас", уч. №100 Ю8-21-302-36247(273430) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 482.2042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
2984 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №от врезки в КЛ-10кВ от 05.09.2019), ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №от врезки в КЛ-10кВ от 05.09.2019), ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | СЭС | ориентировочный расчет | 876.6029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 872.22 |  |  |  | 872.2192 | ООО "ЭНКОМ" | 1046.663 | 420.0892 | 32110459053 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 876.6 |  |  |  | 0
2985 | Реконструкция (переустройство) КЛ- 6кВ (КЛ-6кВ ф.1802 ТП-870 - ТП-841, ЦРП-37 г. Солнечногорск), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пер. Механизаторов | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция (переустройство) КЛ- 6кВ (КЛ-6кВ ф.1802 ТП-870 - ТП-841, ЦРП-37 г. Солнечногорск), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пер. Механизаторов | СЭС | ориентировочный расчет | 2524.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2511.97 |  |  |  | 2511.9667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3014.36 | 1368.0557 | 32110459060 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2524.59 |  |  |  | 0
2986 | Строительство КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Заозерье д, уч 74/1 Ю8-20-302-32043(204554) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Заозерье д, уч 74/1 Ю8-20-302-32043(204554) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7070.3686 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 7035.0167 |  |  |  | 7035.0167 | ООО СК "Меридиан" | 8442.0201 | 8442.0201 | 32110460222 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
2987 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 18865 - ТП № 27291, ТП № 18865 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.25А | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 18865 - ТП № 27291, ТП № 18865 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.25А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23123.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23100.34 |  |  |  | 23100.3432 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27720.4118 | 1271.9809 | 32110512669 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2023-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23123.47 |  |  |  | 0
2988 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 14508 до ТП № 14509, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.30, з/у 1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 14508 до ТП № 14509, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.30, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20334.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20314.15 |  |  |  | 20314.1489 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 24376.9786 | 1195.7062 | 32110512674 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2023-05-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20334.48 |  |  |  | 0
2989 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 , № 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, вл.10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 , № 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10976.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10921.78 |  |  |  | 10921.775 | ООО СК "Меридиан" | 13106.13 | 1397.3447 | 32110512678 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10976.66 |  |  |  | 0
2990 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 19957 до ТП № 21430, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Грайвороново, кв.90А, корп.12 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 19957 до ТП № 21430, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Грайвороново, кв.90А, корп.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21261.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21240.03 |  |  |  | 21240.0304 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 25488.0365 | 1180.0017 | 32110512683 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2023-06-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21261.29 |  |  |  | 0
2991 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1183, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18632 до стены здания со стороны здания по адресу: ул.Чаплыгина, д 1/12, стр.2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1А, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1183, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18632 до стены здания со стороны здания по адресу: ул.Чаплыгина, д 1/12, стр.2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12955.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12890.44 |  |  |  | 12890.4406 | ООО СК "Меридиан" | 15468.5287 | 12123.982 | 32110512687 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12955.22 |  |  |  | 0
2992 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 14234 - ТП № 15850 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влад.60 | K_I-229508 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 14234 - ТП № 15850 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влад.60 | ПАО "РМР" | ССР | 16224.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 16216.58 |  |  |  | 16216.5793 | АО "Профэнерго" | 19459.8952 | 19459.8952 | 32110512694 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16224.69 |  |  |  | 0
2993 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ф.19 ПС-110 кВ №802 "Духанино",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38кВ(ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Подпорино, 50:08:040321:233 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ф.19 ПС-110 кВ №802 "Духанино",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38кВ(ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Подпорино, 50:08:040321:233 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 949.8871 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 940.39 |  |  |  | 940.3917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1128.47 | 1012.7295 | 32110505987 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 941.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 941.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 940.77 |  |  |  | 0
2994 | Строительство КТП-100 10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф."Куйбышево" ЗТП 389 ф.36 ПС-110кВ №483"Ивановская",КРН-10кВ, ВЛИ-0,38кВ( КЛ-10кВ-0,8км, ВЛИ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, д.Павловское,50:08:0050223:289 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф."Куйбышево" ЗТП 389 ф.36 ПС-110кВ №483"Ивановская",КРН-10кВ, ВЛИ-0,38кВ( КЛ-10кВ-0,8км, ВЛИ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, д.Павловское,50:08:0050223:289 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2921.4136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2894.54 |  |  |  | 2894.5333 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3473.44 | 425.0713 | 32110505989 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2022-06-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2895.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2921.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2895.12 |  |  |  | 0
2995 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково, 50:08:0090119:530 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково, 50:08:0090119:530 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1277.0452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1265.55 |  |  |  | 1265.55 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1518.66 | 1265.55 | 32110505990 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1266.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1266.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1277.05 |  |  |  | 0
2996 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайскай р-н, д.Пятково, 50:18:0090316:411 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайскай р-н, д.Пятково, 50:18:0090316:411 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.0513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.25 |  |  |  | 485.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.3 | 197.8689 | 32110505991 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 485.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 485.35 |  |  |  | 0
2997 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."б.Горки-1" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080515:433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."б.Горки-1" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080515:433 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2101.3555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2081.18 |  |  |  | 2081.1833 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2497.42 | 2241.2744 | 32110505992 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2082.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2082.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2101.36 |  |  |  | 0
2998 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф.1, ф.2, ТП-4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Часцовский, д.Брехово, ТЛПХ«Ока», 50:20:0060221:2792 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф.1, ф.2, ТП-4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Часцовский, д.Брехово, ТЛПХ«Ока», 50:20:0060221:2792 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1173.5128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1161.9 |  |  |  | 1161.8917 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1394.27 | 464.7567 | 32110505994 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1173.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1162.25 |  |  |  | 0
2999 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1901 от 25.06.2021 Рузского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5307.1712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5256.22 |  |  |  | 5256.225 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6307.47 | 2275.8912 | 32110505995 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5260.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5307.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 5259.41 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-749 с установкой ячейки c ВВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, КЛ-10 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-749 с установкой ячейки c ВВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, КЛ-10 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4380.8734 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-14 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
справочный | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, автомат. выключатель (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, автомат. выключатель (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 926.2978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-14 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
3000 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2400 ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Сумароковский, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:0407 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2400 ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Сумароковский, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:0407 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 422.3649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 418.14 |  |  |  | 418.1417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 501.77 | 450.3064 | 32110505997 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 420.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 422.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 418.31 |  |  |  | 0
3001 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21723 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый квартал Капотни, д.10, стр.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21723 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый квартал Капотни, д.10, стр.2 | МКС | ССР | 2688.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2685.7196 |  |  |  | 2685.7196 | ООО "Энергомир" | 3222.8635 | 3222.8635 | 32110486009 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-31
3002 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12389 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.6В | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12389 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.6В | МКС | ССР | 2846.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2761.5143 |  |  |  | 2761.5143 | ООО "Энергомир" | 3313.8172 | 3313.8172 | 32110486012 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-31
3003 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10287 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.6, стр.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10287 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.6, стр.3 | МКС | ССР | 432.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 432.0595 |  |  |  | 432.0595 | ООО "СК СИСТЕМА" | 518.4714 | 518.4714 | 32110486058 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-31
3004 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ТП-3673 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:030404:0053 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ТП-3673 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:030404:0053 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 572.8409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 567.11 |  |  |  | 567.1167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 680.54 | 680.54 | 32110505999 | roseltorg.ru | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 572.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 567.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 567.4 |  |  |  | 0
3005 | Строительство 2- СП-10 кВ, 2- КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ №421 ПС 110/10/6/3 №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выделы 5,,7,10,11,14,16, кв.111 выдел | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- СП-10 кВ, 2- КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ №421 ПС 110/10/6/3 №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выделы 5,,7,10,11,14,16, кв.111 выдел | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26196.9057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 26065.92 |  | 1 | 26065.92 | 26065.9212 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 31279.1054 | 2165.9666 | 32110504408 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 26196.91 |  |  | 26196.91 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 26196.91 |  |  | 26196.91 | 0
3006 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. На ТП-256 ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Железнодорожная | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. На ТП-256 ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Железнодорожная | СЭС | ориентировочный расчет | 595.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 592.61 |  |  |  | 592.605 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711.126 | 262.5696 | 32110494202 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 595.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 592.61 |  |  |  | 0
3007 | Реконструкция (расширение с.ш. РУ-6кВ КРУН-1140 с установкой 3 ячеек КСО), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция (расширение с.ш. РУ-6кВ КРУН-1140 с установкой 3 ячеек КСО), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | ориентировочный расчет | 3814.7248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 3795.65 |  |  |  | 3795.6508 | ООО "КОНТАКТ" | 4554.781 | 2254.3866 | 32110494222 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3814.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3795.65 |  |  |  | 0
3008 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 715 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 715 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | СЭС | ориентировочный расчет | 1284.4246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 1278 |  |  |  | 1278.0025 | ООО "КОНТАКТ" | 1533.603 | 759.056 | 32110494234 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1284.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1278 |  |  |  | 0
3009 | Строительство КТП-6/0,4кВ, 4 КЛ-6 кВ от 2 - КЛ-6кВ ф. «11642» и ф. «11643 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, 4 КЛ-6 кВ от 2 - КЛ-6кВ ф. «11642» и ф. «11643 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 1548.3343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "АКОМ" | 1540.59 |  |  |  | 1540.5917 | ООО "АКОМ" | 1848.71 | 1848.71 | 32110494241 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1548.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1540.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1540.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1548.33 |  |  |  | 0
3010 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-732, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Сергеевка д Ю8-21-303-47600(400575) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-732, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Сергеевка д Ю8-21-303-47600(400575) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 491.92 |  |  |  | 491.923 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 590.3076 | 203.0658 | 32110488527 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 494.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 491.92 |  |  |  | 0
3011 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | ПАО "РМР" | ССР | 12068.1323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12007.79 |  |  |  | 12007.7916 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14409.35 | 14409.35 | 32110504411 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 12068.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 12068.13 |  |  |  | 0
3012 | Строительство КЛ-6 кВ (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.21) до ТП-64 с ПС №14 "Апаренки", АСП-6 кВ (2 яч), 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский ,с/п Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи Ю8-21-340-38995(713040) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.21) до ТП-64 с ПС №14 "Апаренки", АСП-6 кВ (2 яч), 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский ,с/п Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи Ю8-21-340-38995(713040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 8087.4603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8042.98 |  | 1 | 8042.98 | 8042.979 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9651.5748 | 3560.7752 | 32110489743 | roseltorg.ru | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 8047.02 |  |  | 8047.02 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8087.46 |  |  | 8087.46 | 0
3013 | Строительство КВЛ-10кВ от проект. АСП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-516(903403) | J_I-223956 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10кВ от проект. АСП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-516(903403) | ЮЭС | ССР | 1905.317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1891.98 |  |  |  | 1891.9798 | ООО "Техно инжиниринг" | 2270.3757 | 2270.3757 | 32110488593 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1895.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1905.32 |  |  |  | 0
3014 | Доработка автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад (IT-015) (1 шт.(прочие)) | J_I-223477 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию АСУ МБ в части оперативного планирования работ производственных бригад ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 126920.8159 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 126920.8159 |  | 1 | 126920.8159 | 126920.8159 | ООО "Интеллектуальные системы" | 152304.9791 | 8461.3877 | 2721744 | b2b-moesk.ru | 2021-07-21 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2022-06-29
3015 | Приобретение Кустореза бензинового для нужд Служб ЛЭП и РС ЮЭС (ОНМ 2020) - 48 шт. | K_P-004151 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0000615) по титулу Приобретение Кустореза бензинового для нужд Служб ЛЭП и РС ЮЭС (ОНМ 2020) - 48 шт. | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2489.6999 | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ООО "АСТАРИ" | 1980.2 |  |  |  | 1980.198 | ООО "АСТАРИ" | 2376.2376 | 275.5058 | 32110552097 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 20.08.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-11-30 | 2021-09-22 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДАСНАБ" | 2240.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 2158.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БАКАУТ" | 2025 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ" |  | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 691158 |  | Участник № 691158 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 690962 |  | Участник № 690962 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 689991 |  | Участник № 689991 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 689052 |  | Участник № 689052 |  |  | 0
3016 | Развитие систем учета электроэнергии для получения данных измерений в режиме реального времени по точкам поставки конечных потребителей и технического учета для формирования балансов электроэнергии (IT-018) (1 шт.(прочие)) | J_I-223480 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию информационной системы ведения единой БД по точкам поставки потребителей и ТСО, расчета объемов оказанных услуг по передаче, формирования балансов электроэнергии для нужд ПАО «Россети Московский регион» (АИС «КИС Баланс») | ПАО "РМР" | Технико-коммерческое предложение | 21097.3653 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 21056.8581 |  | 1 | 21056.8575 | 21056.8581 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 25268.2297 | 1148.5559 | 2721584 | b2b-moesk.ru | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 2022-09-01
3017 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | K_I-234874 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 7343.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 7341.09 |  | 1 | 7341.09 | 7341.09 | ООО "Меридиан Энерго" | 8809.308 | 2220.2321 | 32110507655 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7343.3 |  |  | 7343.3 | 0
3018 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | K_I-234875 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1867.0215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1864.74 |  |  |  | 1864.7414 | ООО "Меридиан Энерго" | 2237.6897 | 629.3502 | 32110507661 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1867 |  |  |  | 0
3019 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | K_I-234876 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2113.5345 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2111.25 |  |  |  | 2111.2545 | ООО "Меридиан Энерго" | 2533.5054 | 712.5484 | 32110507666 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2113.5 |  |  |  | 0
3020 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | K_I-234877 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 877.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 875.49 |  |  |  | 875.49 | ООО "Меридиан Энерго" | 1050.588 | 295.4779 | 32110507671 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 877.7 |  |  |  | 0
3021 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | K_I-234898 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2318.5747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2307 |  |  |  | 2307 | ООО "ФАБИ" | 2768.4 | 778.6125 | 32110507678 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2316 |  |  |  | 0
3022 | Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | K_I-234899 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4848.7565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4825 |  | 1 | 4825 | 4825 | ООО "ФАБИ" | 5790 | 1459.2683 | 32110507683 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4843 |  |  | 4843 | 0
3023 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | K_I-234900 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1977.6869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1968 |  |  |  | 1968 | ООО "ФАБИ" | 2361.6 | 664.2 | 32110507684 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1975 |  |  |  | 0
3024 | Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-234902 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1934.6509 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1925 |  |  |  | 1925 | ООО "ФАБИ" | 2310 | 649.6875 | 32110507687 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1932 |  |  |  | 0
3025 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | K_I-234904 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2666.3745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2654 |  |  |  | 2654 | ООО "ФАБИ" | 3184.8 | 895.725 | 32110507690 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2663 |  |  |  | 0
3026 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234905 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1030.9964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1026 |  |  |  | 1026 | ООО "ФАБИ" | 1231.2 | 346.275 | 32110507696 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1029 |  |  |  | 0
3027 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | K_I-234907 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5696.0074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5668 |  | 1 | 5668 | 5668 | ООО "ФАБИ" | 6801.6 | 1714.2244 | 32110507703 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5690 |  |  | 5690 | 0
3028 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | K_I-234910 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2662.2029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2649 |  |  |  | 2649 | ООО "ФАБИ" | 3178.8 | 894.0375 | 32110507706 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2659 |  |  |  | 0
3029 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | K_I-234912 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2994.9707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2980 |  |  |  | 2980 | ООО "ФАБИ" | 3576 | 1005.75 | 32110507710 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2991 |  |  |  | 0
3030 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | K_I-234934 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2289.2006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2286.92 |  |  |  | 2286.9205 | ООО "Меридиан Энерго" | 2744.3047 | 771.8357 | 32110507712 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2289.2 |  |  |  | 0
3031 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | K_I-234938 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1414.3518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1412.07 |  |  |  | 1412.0718 | ООО "Меридиан Энерго" | 1694.4861 | 476.5742 | 32110507717 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1414.3 |  |  |  | 0
3032 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | K_I-234939 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3512.3568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3510.08 |  |  |  | 3510.0768 | ООО "Меридиан Энерго" | 4212.0921 | 1184.6509 | 32110507720 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3512.3 |  |  |  | 0
3033 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234922 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3220.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3204 |  |  |  | 3204 | ООО "ФАБИ" | 3844.8 | 1081.35 | 32110507721 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3220.73 |  |  |  | 0
3034 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234923 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4317.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4296 |  | 1 | 4296 | 4296 | ООО "ФАБИ" | 5155.2 | 1299.278 | 32110507723 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4317.94 |  |  | 4317.94 | 0
3035 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234924 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2713.0747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2700 |  |  |  | 2700 | ООО "ФАБИ" | 3240 | 911.25 | 32110507727 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2713.07 |  |  |  | 0
3036 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234925 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1772.9512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1765 |  |  |  | 1765 | ООО "ФАБИ" | 2118 | 595.6875 | 32110508554 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1772.95 |  |  |  | 0
3037 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234927 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2700.9657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2687 |  |  |  | 2687 | ООО "ФАБИ" | 3224.4 | 906.8625 | 32110508556 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2700.97 |  |  |  | 0
3038 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234929 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3244.4171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3228 |  |  |  | 3228 | ООО "ФАБИ" | 3873.6 | 1089.45 | 32110508561 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3244.42 |  |  |  | 0
3039 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234930 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4272.3177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4250 |  | 1 | 4250 | 4250 | ООО "ФАБИ" | 5100 | 1285.3659 | 32110508565 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4272.32 |  |  | 4272.32 | 0
3040 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н | K_I-234933 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1956.1892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1953.91 |  |  |  | 1953.9092 | ООО "Меридиан Энерго" | 2344.691 | 659.4444 | 32110508567 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1956.1 |  |  |  | 0
3041 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н | K_I-234935 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2298.7415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2296.46 |  |  |  | 2296.4615 | ООО "Меридиан Энерго" | 2755.7539 | 775.0558 | 32110508569 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2298.7 |  |  |  | 0
3042 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н | K_I-234936 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2391.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2389.37 |  |  |  | 2389.37 | ООО "Меридиан Энерго" | 2867.244 | 806.4124 | 32110508576 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2391.6 |  |  |  | 0
3043 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н | K_I-234937 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2650.5304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2648.25 |  |  |  | 2648.2504 | ООО "Меридиан Энерго" | 3177.9005 | 893.7845 | 32110508578 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2650.53 |  |  |  | 0
3044 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н | K_I-234940 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1244.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1241.67 |  |  |  | 1241.6667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1490 | 419.0625 | 32110508583 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1244 |  |  |  | 0
3045 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н | K_I-234941 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3325.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3322.77 |  |  |  | 3322.77 | ООО "Меридиан Энерго" | 3987.324 | 1121.4349 | 32110508586 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3325 |  |  |  | 0
3046 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н | K_I-234942 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1107.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1105.13 |  |  |  | 1105.13 | ООО "Меридиан Энерго" | 1326.156 | 372.9814 | 32110508589 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1107.41 |  |  |  | 0
3047 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н | K_I-234943 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1709.2296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1706.95 |  |  |  | 1706.9496 | ООО "Меридиан Энерго" | 2048.3395 | 576.0955 | 32110508593 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1709.2 |  |  |  | 0
3048 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н | K_I-234944 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1987.3395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1985.06 |  |  |  | 1985.0596 | ООО "Меридиан Энерго" | 2382.0715 | 669.9576 | 32110508595 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1987.3 |  |  |  | 0
3049 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н | K_I-234945 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 630.995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 628.72 |  |  |  | 628.7151 | ООО "Меридиан Энерго" | 754.4581 | 212.1913 | 32110508600 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 631 |  |  |  | 0
3050 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н | K_I-234946 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1846.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1843.85 |  |  |  | 1843.85 | ООО "Меридиан Энерго" | 2212.62 | 622.2994 | 32110508604 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1846.1 |  |  |  | 0
3051 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н | K_I-234947 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3519.3805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3517.1 |  |  |  | 3517.1006 | ООО "Меридиан Энерго" | 4220.5207 | 1187.0214 | 32110508606 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3519.3 |  |  |  | 0
3052 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н | K_I-234948 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1769.5104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1767.23 |  |  |  | 1767.2304 | ООО "Меридиан Энерго" | 2120.6765 | 596.4403 | 32110508607 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1769.5 |  |  |  | 0
3053 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н | K_I-234949 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1425.5269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1423.25 |  |  |  | 1423.2469 | ООО "Меридиан Энерго" | 1707.8963 | 480.3458 | 32110508612 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1425.5 |  |  |  | 0
3054 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н | K_I-235404 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2072.5894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2070.31 |  |  |  | 2070.3094 | ООО "Меридиан Энерго" | 2484.3713 | 104.2394 | 32110508616 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2072.58 |  |  |  | 0
3055 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №405П ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Мостовское | J_I-223488 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №405П ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Мостовское | ПАО "РМР" | ССР | 2056.107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2048.91 |  |  |  | 2048.9106 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2458.6928 | 807.5998 | 32110503732 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2056.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2056.11 |  |  |  | 0
3056 | Реконструкция БМКТП-160кВА/10/0,4 кВ №1681 ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Московский, п. Новомосковский | J_I-223489 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-160кВА/10/0,4 кВ №1681 ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Московский, п. Новомосковский | ПАО "РМР" | ССР | 1697.7637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1697.76 |  |  |  | 1697.7637 | ООО "АКОМ" | 2037.3164 | 669.1915 | 32110503737 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1697.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" |  | ООО "СКАТ-ГРУПП" |  |  | 0
3057 | Модернизация РП-10 кВ № 8 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка (4 шт.(прочие)) | J_I-222979 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 8 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 930.4901 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 925.84 |  |  |  | 925.8376 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1111.0052 | 348.2255 | 32110503743 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 930.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 930.4 |  |  |  | 0
3058 | Модернизация РП-14 (МРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (3 шт.(прочие)) | J_I-222980 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-14 (МРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 605.6789 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 602.65 |  |  |  | 602.6505 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 723.1806 | 226.6686 | 32110503746 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 605.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 605.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 605.68 |  |  |  | 0
3059 | Модернизация РП-10 кВ № 35 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Софьино (3 шт.(прочие)) | J_I-222987 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 35 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Софьино (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 714.29 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 710.72 |  |  |  | 710.7186 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 852.8623 | 267.315 | 32110503750 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 714.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 714.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 714.29 |  |  |  | 0
3060 | Модернизация РП-10 кВ № 14 (ТРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (4 шт.(прочие)) | J_I-222988 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 14 (ТРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 930.2495 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 925.6 |  |  |  | 925.5983 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1110.7179 | 348.1355 | 32110503754 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 930.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 930.16 |  |  |  | 0
3061 | Модернизация РП-10 кВ № 74 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково (2 шт.(прочие)) | J_I-222982 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 74 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 469.6527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 467.3 |  |  |  | 467.3044 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 560.7653 | 175.7623 | 32110503758 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 469.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 469.61 |  |  |  | 0
3062 | Модернизация РП-10 кВ № 152 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (2 шт.(прочие)) | J_I-222985 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 152 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 468.859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 466.51 |  |  |  | 466.5147 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 559.8176 | 175.4652 | 32110503760 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 468.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 468.81 |  |  |  | 0
3063 | Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ | E_I-143005 | 2022 | ОН | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0040218:23, 50:11:0040218:302 и 50:11:0040218:88, в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» энергопринимающих устройств по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (0,248 км; 4 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | договор | 2490.595 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КОО "МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД" | 2490.595 |  |  |  | 2490.595 | КОО "МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД" | 2988.714 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 5.7.3.11 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-28 |  | 2021-07-28
3064 |  |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по переустройству линий, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (9 титулов) | ПАО "РМР" | расчет филиала | 177928.9522 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "ЦИУС ЕЭС" | 177928.9522 |  |  |  | 177928.9522 | АО "ЦИУС ЕЭС" | 213514.7427 | 36342.9349 | неэлектронная | неэлектронная | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 2022-06-30
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.302 отп. на ТП-1337 Кирпичный завод ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256803 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.302 отп. на ТП-1337 Кирпичный завод ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 14066.6436 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 302 отп. д. Малая Дубна ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256804 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 302 отп. д. Малая Дубна ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 8333.953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 401 отп. д. Малая Дубна, 3 пр. ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256805 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 401 отп. д. Малая Дубна, 3 пр. ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 11904.9513 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Водовод-Усад и Стачка-Водовод 1 цепь" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256806 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-110 кВ "Водовод-Усад и Стачка-Водовод 1 цепь" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 10402.915 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стачка-Водовод 2 цепь и ГРЭС-З-Водовод" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256807 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стачка-Водовод 2 цепь и ГРЭС-З-Водовод" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 31240.145 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция кабельной линии связи (КЛП) ПС 220 кВ № 375 "Стачка" - ПС 110 кВ № 251 "Водовод", в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» | L_I-256751 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция кабельной линии связи (КЛП) ПС 220 кВ № 375 "Стачка" - ПС 110 кВ № 251 "Водовод", в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» |  | расчет филиала | 11306.0396 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе д. Русавкино-Романово Балашихинского района (ПК 39 - ПК 44) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (0 этап, участок МКАД - км 60) | L_I-256808 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе д. Русавкино-Романово Балашихинского района (ПК 39 - ПК 44) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (0 этап, участок МКАД - км 60) |  | расчет филиала | 64044.7593 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 д. Ивашево Ногинского района (ПК 253) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» (0 этап, участок МКАД - км 60) | L_I-256809 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 д. Ивашево Ногинского района (ПК 253) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» (0 этап, участок МКАД - км 60) |  | расчет филиала | 10019.9955 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Стачка-Санино», «ГРЭС-3-Водовод» (вынос) в воздушном исполнении, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» по адресу: МО, Орехово-Зуевский район» | L_I-249100 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ 110 кВ «Стачка-Санино», «ГРЭС-3-Водовод» (вынос) в воздушном исполнении, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» по адресу: МО, Орехово-Зуевский район» |  | расчет филиала | 16609.55 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
3065 | Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 26807 - ТП-10/0,4кВ № 16374 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.12, с.5 | I_I-219666 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу : Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 26807 - ТП-10/0,4кВ № 16374 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.12, с.5 | МКС | ССР | 3590.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3586.7596 |  |  |  | 3586.7596 | ООО "СМК" | 4304.1116 | 4304.1116 | 32110489135 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-16 | 2021-09-30
3066 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ для электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ТЭЦ-21", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (3 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ для электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ТЭЦ-21", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская | ПАО "РМР" | ССР | 10451.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10441.52 |  |  |  | 10441.523 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 12529.8276 | 12529.8276 | 32110512704 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10451.98 |  |  |  | 0
3067 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 112 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 112 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 110558.8367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 110393 |  | 1 | 110393 | 110392.9984 | ООО "ЭнергоСеть" | 132471.5981 | 6511.3158 | 32110512707 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-04-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 110558.84 |  |  | 110558.84 | 0
3068 | Строительство нового РП-6кВ, 6КЛ-6кВ от яч.12, яч.44 ПС 110кВ № 299 Коптево, ТП № 4049, ТП № 2734 до нового РП-6кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический пр-д, д.1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-6кВ, 6КЛ-6кВ от яч.12, яч.44 ПС 110кВ № 299 Коптево, ТП № 4049, ТП № 2734 до нового РП-6кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический пр-д, д.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 41152.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 41090.45 |  | 1 | 41090.45 | 41090.4467 | ООО "ЭнергоСеть" | 49308.5361 | 2306.367 | 32110512710 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 41152.18 |  |  | 41152.18 | 0
3069 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до нов.РТП, счетчики учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до нов.РТП, счетчики учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 91158.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 91021.31 |  | 1 | 91021.31 | 91021.3129 | ООО "ЭнергоСеть" | 109225.5755 | 5059.9708 | 32110512714 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-05-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 91158.05 |  |  | 91158.05 | 0
3070 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 112, 78 ТЭЦ-11 до нового РП, 2КЛ-10кВ от ТП № 15502 до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 112, 78 ТЭЦ-11 до нового РП, 2КЛ-10кВ от ТП № 15502 до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 59113.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 59083.76 |  | 1 | 59083.76 | 59083.76 | АО "Профэнерго" | 70900.512 | 1865.8029 | 32110512716 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 59113.32 |  |  | 59113.32 | 0
3071 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП №8 до ТП №нов., 10КЛ-0,4кВ от ТП № нов. до ВРУ №1, 2, ГНБ, с.к.у-4шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой | L_I-256668 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП №8 до ТП №нов., 10КЛ-0,4кВ от ТП № нов. до ВРУ №1, 2, ГНБ, с.к.у-4шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37240.9957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 37054.79 |  | 1 | 37054.79 | 37054.7907 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 44465.7489 | 2278.4103 | 32110504404 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2023-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 37241 |  |  | 37241 | 0
3072 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15502 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15502 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | МКС | ориентировочный расчет | 2472.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2470.872 |  |  |  | 2470.872 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2965.0463 | 130.6783 | 32110509712 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2023-06-21 |  | Особо значимый объект 614р от 08.07.2021
3073 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24692 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.11, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24692 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4224.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4182.4035 |  |  |  | 4182.4035 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5018.8842 | 54.5531 | 32110489830 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 2022-06-30
3074 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28713 с уст. тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28713 до КЛ-10кВ напр.ТП № 28713 - ТП № 14250,ТП № 15389, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 28713 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28713 с уст. тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28713 до КЛ-10кВ напр.ТП № 28713 - ТП № 14250,ТП № 15389, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 28713 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 924.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 923.6584 |  |  |  | 923.6584 | ООО "СМК" | 1108.3901 | 364.0697 | 32110489072 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-08-16 | 2021-12-31
3075 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 333 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от РТП № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 333 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от РТП № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | МКС | ориентировочный расчет | 795.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 793.8591 |  |  |  | 793.8591 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 952.6309 | 181.752 | 32110509716 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2022-01-31
3076 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28998 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, влад.7/3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28998 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, влад.7/3 | МКС | ориентировочный расчет | 3598.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3580.2418 |  |  |  | 3580.2418 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4296.2902 | 4296.2902 | 32110489834 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-31
3077 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11970) до нов.ВРЩ-0,4кВ, в ТП уст. СП-0,4кВ, устан. нов.ВРЩ-0,4кВ., КЛ-0,4кВ от ТП 11970 до нов.СП-0,4кВ, сч. учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, д.45, корп.2, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11970) до нов.ВРЩ-0,4кВ, в ТП уст. СП-0,4кВ, устан. нов.ВРЩ-0,4кВ., КЛ-0,4кВ от ТП 11970 до нов.СП-0,4кВ, сч. учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, д.45, корп.2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2154.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2143.7444 |  |  |  | 2143.7444 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2572.4933 | 1626.7237 | 32110489837 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-10-25
3078 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25445 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 106626 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.3/1, стр.6 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25445 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 106626 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.3/1, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3533.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕКОНА" | 3533.4216 |  |  |  | 3533.4216 | ООО "МЕКОНА" | 4240.106 | 592.2688 | 32110489841 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-17 | 2022-06-28
3079 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21398 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.22, стр.16 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21398 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.22, стр.16 | МКС | ориентировочный расчет | 1729.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1727.4458 |  |  |  | 1727.4458 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2072.935 | 680.8911 | 32110489845 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-12-31
3080 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 36857, 36858 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 36857, 36858 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 2197.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2195.5353 |  |  |  | 2195.5353 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2634.6423 | 899.124 | 32110489851 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-12-22
3081 | Строительство 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6641, до ТП-6/0,4кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | J_I-220938 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6641, до ТП-6/0,4кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | МКС | ССР | 2664.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2662.2681 |  |  |  | 2662.2681 | ООО "Гарантэнерго" | 3194.7217 | 702.288 | 32110489056 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2022-03-30
3082 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13609 до ВРЩ-0,4кВ № 58023, 58024, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.112, корп.3 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13609 до ВРЩ-0,4кВ № 58023, 58024, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.112, корп.3 | МКС | ССР | 3935.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3777.888 |  |  |  | 3777.888 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4533.4656 | 4533.4656 | 32110489058 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-08-31
3083 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до ВРЩ-0,4кВ № 6270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, д.18 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до ВРЩ-0,4кВ № 6270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, д.18 | МКС | ССР | 5501.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5336.39 |  |  |  | 5336.39 | ООО "Энергомир" | 6403.668 | 6403.668 | 32110489062 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-31
3084 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3326 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3326 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040221:359 | L_I-245151 | 44469 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3326 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3326 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040221:359 | ЗЭС | ССР | 1868.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1850.41 |  |  |  | 1850.4167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2220.5 | 2220.5 | 32110506001 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-26 | 2021-08-14 | 2021-08-26 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1851.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1852.28 |  |  |  | 0
3085 | Строительство КЛ-10кВ ТП 1559Б - РТП 4598 с.1, 2КЛ-6кВ ТП 1559А - РП 4142 с.1, ТП 1559А - ТП 3762А, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, вл.105 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ ТП 1559Б - РТП 4598 с.1, 2КЛ-6кВ ТП 1559А - РП 4142 с.1, ТП 1559А - ТП 3762А, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, вл.105 | МКС | ориентировочный расчет | 787.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 786.5207 |  |  |  | 786.5207 | ООО "СФ ТЦС" | 943.8248 | 373.14 | 32110509517 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-11-21
3086 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ-803 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ-803 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 579.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 549.3 |  |  |  | 549.3 | ООО "ФАБИ" | 659.16 | 659.16 | 32110494246 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 576.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 577.1 |  |  |  | 0
3087 | Строительство 2-ТП-10/0,4кВ, 4-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ л.533 напр. ТП 1649 – ТП 204 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 , 2-КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 № нов.1 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вн | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-ТП-10/0,4кВ, 4-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ л.533 напр. ТП 1649 – ТП 204 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 , 2-КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 № нов.1 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вн | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23905.3324 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 23905.3317 |  |  |  | 23905.3317 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 28686.398 | 2380.8549 | 32110504441 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2022-12-27
3088 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4кВ № 1,2,4,5 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ (2-3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.1,2 | I_I-219620 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 подэтап) по титулу : Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4кВ № 1,2,4,5 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ (2-3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.1,2 | МКС | ССР | 1491.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1489.7168 |  |  |  | 1489.7168 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1787.6601 | 1787.6601 | 32110499929 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-30
3089 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15878 до ВРЩ-0,4кВ № 112780 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.5А | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15878 до ВРЩ-0,4кВ № 112780 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.5А | МКС | ССР | 3634.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3525.1255 |  |  |  | 3525.1255 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4230.1506 | 4230.1506 | 32110500445 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31
3090 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22282 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. не далее 15 м от стены здания, расположенной со стороны ТП № 22282в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, мкр.6, к.26 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22282 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. не далее 15 м от стены здания, расположенной со стороны ТП № 22282в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, мкр.6, к.26 | МКС | ориентировочный расчет | 4231.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4226.9518 |  |  |  | 4226.9518 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 5072.3422 | 5072.3422 | 32110500448 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31
3091 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1457 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, в р-не д.Клетки, СНТ«Телефонист-2» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1457 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, в р-не д.Клетки, СНТ«Телефонист-2» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 522.2007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 517.03 |  |  |  | 517.0333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 620.44 | 197.4127 | 32110510143 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 522.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 517.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 517.5 |  |  |  | 0
3092 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 от оп.30 до оп.37 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:307 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 от оп.30 до оп.37 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:307 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 473.2493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 468.52 |  |  |  | 468.5167 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 562.22 | 183.9037 | 32110510145 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 468.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 468.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.25 |  |  |  | 0
3093 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК«Ярополецкий», 50:07:0020206:2267 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК«Ярополецкий», 50:07:0020206:2267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2962.047 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2935.09 |  |  |  | 2935.0917 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3522.11 | 1110.5752 | 32110510150 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2938.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2962.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2935.98 |  |  |  | 0
3094 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2104 от 02.07.2021 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3885.8429 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3850.87 |  |  |  | 3850.8667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4621.04 | 1457.0847 | 32110510152 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 3854.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3885.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3852.42 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 569.5771 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, 2хКРУН с ТМ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, 2хКРУН с ТМ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3316.2658 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
3095 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-1 ПС-35 кВ №151 "Шмелево", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090240:161 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-1 ПС-35 кВ №151 "Шмелево", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090240:161 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 538.9258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 533.64 |  |  |  | 533.6417 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 640.37 | 201.9185 | 32110510153 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 534.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 538.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 533.75 |  |  |  | 0
3096 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крюково, 50:08:0050129:221 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крюково, 50:08:0050129:221 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 531.3623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 526.05 |  |  |  | 526.05 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 631.26 | 199.0459 | 32110510173 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 531.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 526.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 526.15 |  |  |  | 0
3097 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050406:226 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050406:226 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 504.113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.27 |  |  |  | 499.275 | ООО "СК СИСТЕМА" | 599.13 | 446.1606 | 32110510176 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 499.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 504.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 499.58 |  |  |  | 0
3098 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:1562 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:1562 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 515.5988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 510.55 |  |  |  | 510.55 | ООО "СК СИСТЕМА" | 612.66 | 200.4028 | 32110510183 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 510.65 |  |  |  | 0
3099 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО"Таширово", 50:26:080708:0001 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО"Таширово", 50:26:080708:0001 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 542.2569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 536.89 |  |  |  | 536.8917 | ООО "АКОМ" | 644.27 | 512.4875 | 32110510191 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 537.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 542.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 537.05 |  |  |  | 0
3100 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2104 от 02.07.2021 Наро-Фоминского р-на (3 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1466.891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1452.81 |  |  |  | 1452.8083 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1743.37 | 554.7086 | 32110510192 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1453.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1466.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1453.25 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.288 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:497 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:497 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 508.5222 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:342 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:342 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 528.0808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 |  |  | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
3101 | Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 - ТП-166 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ГРЩ-0,38 кВ, 3хКЛ-0,38 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:1 | L_I-256311 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 - ТП-166 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ГРЩ-0,38 кВ, 3хКЛ-0,38 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1328.1749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1315.16 |  |  |  | 1315.1583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1578.19 | 1578.19 | 32110510195 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1316.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1316.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1328.17 |  |  |  | 0
3102 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3001 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3001 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 522.0485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 517.04 |  |  |  | 517.0333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 620.44 | 620.44 | 32110510136 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-26 | 2021-08-08 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 517.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 522.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 517.09 |  |  |  | 0
3103 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ ДОУ,2 КЛ-0,4кВ СЕЧ. 95 мм, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино , владение 33А; 50:21:0150111:54 | L_I-255337 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2 КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ ДОУ,2 КЛ-0,4кВ СЕЧ. 95 мм, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино , владение 33А; 50:21:0150111:54 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36870.1238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 36685.77 |  | 1 | 36685.77 | 36685.7732 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 44022.9278 | 5372.877 | 32110504407 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2022-05-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 36870.12 |  |  | 36870.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 36870.12 |  |  | 36870.12 | 0
3104 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20348 с устан. 2-х сборок н/н на 14 прис., 2КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до ВРЩ-0,4кВ №99319, 20КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и кон.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.23, корп.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20348 с устан. 2-х сборок н/н на 14 прис., 2КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до ВРЩ-0,4кВ №99319, 20КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и кон.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.23, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5903.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5874.3 |  |  |  | 5874.297 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7049.1564 | 7049.1564 | 32110512722 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5903.82 |  |  |  | 0
3105 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1265 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Космодемьянский, 50:19:0060205:21 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1265 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Космодемьянский, 50:19:0060205:21 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 438.0679 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 433.69 |  |  |  | 433.6833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 520.42 | 520.42 | 32110510198 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 433.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 438.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 433.86 |  |  |  | 0
3106 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформаторов 2х100 кВА на трансформаторы 2х400кВА, замена предохранителей ), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Отрадное | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226(замена трансформаторов 2х100 кВА на трансформаторы 2х400кВА, заменапредохранителей ), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н,д. Отрадное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 976.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 971.19 |  |  |  | 971.1942 | ООО "АКОМ" | 1165.433 | 1165.433 | 32110494261 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 976.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 971.19 |  |  |  | 0
3107 | Модернизация ПС "Леоново"""", замена АКБ т.ч. ПИР, г. Москва | H_I-172328 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС "Леоново"""", замена АКБ т.ч. ПИР, г. Москва | ПАО "РМР" | ССР | 5806.3195 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "Акку-Фертриб" | 5696.54 |  | 1 | 5696.54 | 5696.54 | ООО "Акку-Фертриб" | 6835.848 |  | 2730562 | b2b-moesk.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-09-08 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-08-27 |  | 2021-08-27
участник | [12 empty] | ООО "Группа ЭНЭЛТ" | 5804.8 | ООО "Группа ЭНЭЛТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ" | 5806.32 | ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ" |  |  | 0
3108 | Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (80 525 кв.м.; 750 п.м.) | J_I-222201 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (80 525 кв.м.; 750 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 57040.8267 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО СК "Перспектива" | 56755.61 |  | 1 | 56755.61 | 56755.61 | ООО СК "Перспектива" | 68106.732 | 2465.4021 | 2729754 | b2b-moesk.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 57040.815 |  |  | 57040.815 | 0
3109 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н | K_I-234878 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3024.6898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3010 |  |  |  | 3010 | ООО "ФАБИ" | 3612 | 910.3415 | 32110515484 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3024.69 |  |  |  | 0
3110 | Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н | K_I-234881 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3256.7391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3240 |  |  |  | 3240 | ООО "ФАБИ" | 3888 | 979.9024 | 32110515485 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3256.74 |  |  |  | 0
3111 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н | K_I-234886 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3594.3586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3576 |  |  |  | 3576 | ООО "ФАБИ" | 4291.2 | 1081.522 | 32110515486 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3594.36 |  |  |  | 0
3112 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н | K_I-234889 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2646.8561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2633 |  |  |  | 2633 | ООО "ФАБИ" | 3159.6 | 796.322 | 32110515487 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2646.86 |  |  |  | 0
3113 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н | K_I-234903 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2564.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2550 |  |  |  | 2550 | ООО "ФАБИ" | 3060 | 771.2195 | 32110515489 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2564.15 |  |  |  | 0
3114 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н | K_I-234915 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5694.6068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5666 |  | 1 | 5666 | 5666 | ООО "ФАБИ" | 6799.2 | 1912.275 | 32110515492 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5694.61 |  |  | 5694.61 | 0
3115 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н | K_I-234916 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 6600.8089 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6568 |  | 1 | 6568 | 6568 | ООО "ФАБИ" | 7881.6 | 1630.6759 | 32110515494 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6600.81 |  |  | 6600.81 | 0
3116 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н | K_I-234917 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3970.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3950 |  |  |  | 3950 | ООО "ФАБИ" | 4740 | 1333.125 | 32110515495 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3970.8 |  |  |  | 0
3117 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н | K_I-234918 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4280.1637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4258 |  | 1 | 4258 | 4258 | ООО "ФАБИ" | 5109.6 | 1437.075 | 32110515497 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4280.16 |  |  | 4280.16 | 0
3118 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н | K_I-234919 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4885.4792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4860 |  | 1 | 4860 | 4860 | ООО "ФАБИ" | 5832 | 1206.6207 | 32110515499 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4885.48 |  |  | 4885.48 | 0
3119 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н | K_I-234920 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5349.0602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5322 |  | 1 | 5322 | 5322 | ООО "ФАБИ" | 6386.4 | 1321.3241 | 32110515501 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5349.06 |  |  | 5349.06 | 0
3120 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) | K_I-233638 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5616.1241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 5588 |  | 1 | 5588 | 5588 | ООО "ФАБИ" | 6705.6 | 1341.12 | 32110516521 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5616.12 |  |  | 5616.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 5610.51 |  |  | 5610.51 | 0
3121 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Кузнецово | K_I-233678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Кузнецово | ПАО "РМР" | ССР | 1384.4143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1377 |  |  |  | 1377 | ООО "ФАБИ" | 1652.4 | 416.4585 | 32110516531 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1384.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1383.03 |  |  |  | 0
3122 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-123, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-98, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233707 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-123, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-98, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 6896.127 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 6861.6 |  | 1 | 6861.6 | 6861.6 | ООО "ФАБИ" | 8233.92 | 167.0366 | 32110516535 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2023-12-30
3123 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-211, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233708 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-211, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4917.6457 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4893 |  | 1 | 4893 | 4893 | ООО "ФАБИ" | 5871.6 | 931.3572 | 32110516540 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4917.65 |  |  | 4917.65 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 4912.73 |  |  | 4912.73 | 0
3124 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 и ф.23, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233642 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 и ф.23, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1910.0416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1900 |  |  |  | 1900 | ООО "ФАБИ" | 2280 | 461.9608 | 32110516541 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1910.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1908.13 |  |  |  | 0
3125 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 и ф.13, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233643 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 и ф.13, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1821.5334 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1812 |  |  |  | 1812 | ООО "ФАБИ" | 2174.4 | 552.5115 | 32110516546 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1821.53 |  |  |  | 0
3126 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233712 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 6189.7709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 6158.82 |  | 1 | 6158.82 | 6158.822 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 7390.5864 | 1573.4797 | 32110516549 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-28 | 2021-08-18 | 2021-08-28 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6189.77 |  |  | 6189.77 | 0
3127 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | МКС | ССР | 2996.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2993.7782 |  |  |  | 2993.7782 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3592.5339 | 3592.5339 | 32110504339 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-31
3128 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18918 до ВРЩ-0,4кВ №42395,42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в. т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18918 до ВРЩ-0,4кВ №42395,42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в. т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1 | МКС | ССР | 3380.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3377.1445 |  |  |  | 3377.1445 | ООО "Инжпроектстрой" | 4052.5734 | 4052.5734 | 32110504343 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-31
3129 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №2 Т1 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п Московский, д.57; 77:17:0000000:7307 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №2 Т1 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п Московский, д.57; 77:17:0000000:7307 | НМ | ОР | 4464.6913 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4442.37 |  |  |  | 4442.3667 | ООО "Технолог" | 5330.84 | 664.0493 | 32110513805 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-25 | 2021-08-14 | 2021-08-25 | 2022-06-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4464.69 |  |  |  | 0
3130 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА мощностью 100 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, ПРВТ–10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи п. ЛМС, : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА мощностью 100 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, ПРВТ–10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи п. ЛМС, : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | НМ | ОР | 2404.5449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2392.52 |  |  |  | 2392.525 | ООО "АКОМ" | 2871.03 | 2871.03 | 32110513792 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2403.34 |  |  |  | 0
3131 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеневское, д. Тупиково, территория базы отдыха «Чайка», влд. 1, : 50:21:0140116:481. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеневское, д. Тупиково, территория базы отдыха «Чайка», влд. 1, : 50:21:0140116:481. | НМ | ОР | 638.2565 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 635 |  |  |  | 635 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 762 | 260.35 | 32110513801 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-12-18
3132 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14568 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 27608 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.10 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14568 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 27608 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36534.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36479.58 |  | 1 | 36479.58 | 36479.5818 | ООО "ЭнергоСеть" | 43775.4981 | 1962.1166 | 32110512901 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2023-06-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36534.38 |  |  | 36534.38 | 0
3133 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14371 - ТП № 121896 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.18 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14371 - ТП № 121896 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.18 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18108.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18090.03 |  |  |  | 18090.0252 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21708.0302 | 1048.6971 | 32110512910 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18108.13 |  |  |  | 0
3134 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до новых ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до новых ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19105.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 19067.4304 |  |  |  | 19067.4304 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 22880.9165 | 2678.3681 | 32110512916 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2022-06-21
3135 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15744 - ТП № 15745 с зах.в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.19, к.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15744 - ТП № 15745 с зах.в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.19, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18892.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 18873.78 |  |  |  | 18873.7823 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 22648.5388 | 848.398 | 32110512919 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18892.68 |  |  |  | 0
3136 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в ТП № 29641 - РТП № 28176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРУ № 1, 2, БРП, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Еременко, д.5, к.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в ТП № 29641 - РТП № 28176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРУ № 1, 2, БРП, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Еременко, д.5, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36803.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36747.89 |  | 1 | 36747.89 | 36747.887 | ООО "ЭнергоСеть" | 44097.4644 | 27800.5754 | 32110512924 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-10-17
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36803.09 |  |  | 36803.09 | 0
3137 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27005-РТП 27171 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики уч. э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., влд.92, корп.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27005-РТП 27171 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики уч. э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., влд.92, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27836.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27794.96 |  | 1 | 27794.96 | 27794.9616 | ООО "ЭнергоСеть" | 33353.9539 | 1518.4689 | 32110512928 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2023-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27836.72 |  |  | 27836.72 | 0
3138 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г | L_I-248030 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23465.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23442.37 |  |  |  | 23442.3675 | ООО "СМК" | 28130.841 | 6742.1024 | 32110512933 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23465.83 |  |  |  | 0
3139 | Строительство 11КЛ-10кВ ТП 16089, РП 17114, РП 16077 - ПС 825, РП 17120, РП 18195 - ПС 750, РП 16077 - ПС 679, ТП 11912 - ТП 14522, ТП 14522 - ТП 27300, в т.ч. ПИР: г.Москва, Партийный пер., корп.4, вл.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 11КЛ-10кВ ТП 16089, РП 17114, РП 16077 - ПС 825, РП 17120, РП 18195 - ПС 750, РП 16077 - ПС 679, ТП 11912 - ТП 14522, ТП 14522 - ТП 27300, в т.ч. ПИР: г.Москва, Партийный пер., корп.4, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 55402.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 55347.55 |  | 1 | 55347.55 | 55347.5471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 66417.0565 | 13741.46 | 32110512938 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 55402.95 |  |  | 55402.95 | 0
3140 | Строительство КЛ-10 кВ фид. 1, от ПС №704, (0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010602:634 | Г | 44548 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ фид. 1, от ПС №704, (0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010602:634 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 810.1584 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 802.06 |  |  |  | 802.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 962.47 | 336.8645 | 32110519550 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 802.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 810.16 |  |  |  | 0
3141 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18610 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Генерала Белова, д.20 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18610 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Генерала Белова, д.20 | МКС | ССР | 1631.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1582.1913 |  |  |  | 1582.1913 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1898.6295 | 1898.6295 | 32110504217 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-17 | 2021-08-31
3142 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13906 до ВРЩ-0,4кВ № 70386, 70389, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея, корп.426А, стр.5 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13906 до ВРЩ-0,4кВ № 70386, 70389, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея, корп.426А, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 661.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРоСС, ЛТД" | 661.2033 |  |  |  | 661.2033 | ООО "КРоСС, ЛТД" | 793.4439 | 183.4839 | 32110504220 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2022-01-31
3143 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.71, стр.17 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.71, стр.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6060.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5999.62 |  |  |  | 5999.6228 | ООО "Еврострой" | 7199.5473 | 4636.9966 | 32110512942 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-23 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 6060.23 |  |  |  | 0
3144 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29465 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ул.Усиевича в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.8, стр.1А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29465 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ул.Усиевича в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.8, стр.1А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8262.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 8245.95 |  |  |  | 8245.95 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 9895.1401 | 5869.9983 | 32110512947 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-10-24
3145 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Усиевича, д.12) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22848.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22825.21 |  |  |  | 22825.2103 | ООО "СМК" | 27390.2523 | 6564.6059 | 32110512952 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22848.06 |  |  |  | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29465 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29465 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22554.8667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 |  | 2021-08-25
справочный | Реконструкция РТП-10/04кВ № 11055 в части оборудования и наладки двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/04кВ № 11055 в части оборудования и наладки двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 |  | 2021-08-25
3146 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11558 - ТП № 12423 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11558 - ТП № 12423 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11987.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 11975.56 |  |  |  | 11975.5625 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 14370.6749 | 678.9295 | 32110512955 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2023-05-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11987.55 |  |  |  | 0
3147 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 26811 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 26811 - ТП № 27723 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.50 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 26811 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 26811 - ТП № 27723 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.50 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13382.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 13355.6685 |  |  |  | 13355.6685 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 16026.8022 | 898.9392 | 32110512962 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2023-05-12
3148 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ РТП-21, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ РТП-21,ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Южные электрические сети | ОР | 2110.837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 2100.28 |  |  |  | 2100.2828 | ООО "ВСС" | 2520.3394 | 2520.3394 | 32110503513 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2110.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2110.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2110.84 |  |  |  | 0
3149 | Модернизация РТП-630-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Модернизация РТП-630-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №680"Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4Ю8-21-302-51395(454921) | Южные электрические сети | ОР | 1148.143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 1142.4 |  |  |  | 1142.4023 | ООО "ВСС" | 1370.8827 | 1370.8827 | 32110503510 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1148.14 |  |  |  | 0
3150 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-215, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВЗТП-215, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п,Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Южные электрические сети | ОР | 503.195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 500.6 |  |  |  | 500.6 | ООО "ФАБИ" | 600.72 | 600.72 | 32110503507 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 503.2 |  |  |  | 0
3151 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменой вводов), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменойвводов), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п,Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Южные электрические сети | ОР | 1074.333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 1068 |  |  |  | 1068 | ООО "ФАБИ" | 1281.6 | 1281.6 | 32110503504 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1074.33 |  |  |  | 0
3152 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сооруж. ПРВТ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-51683(458743) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сооруж.ПРВТ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-51683(458743) | Южные электрические сети | ОР | 2361.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2349.45 |  |  |  | 2349.4537 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2819.3444 | 2819.3444 | 32110503502 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2361.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2361.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2361.26 |  |  |  | 0
3153 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, Быково п Ю8-21-302-50680(442586) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10кВ ф.1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Подольский р-н, Стрелковское с/п, Быково п Ю8-21-302-50680(442586) | Южные электрические сети | ОР | 774.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 770.3 |  |  |  | 770.2992 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 924.359 | 924.359 | 32110503501 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 774.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 774.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 774.17 |  |  |  | 0
3154 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000630) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 79247.9 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 79152.5664 |  | 1 | 79152.5664 | 79152.5664 | ООО "ПО "Гарантия" | 94983.0797 | 3031.3749 | 2732942 | b2b-moesk.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ЗАО "Митеп-Волга" | 79224.43 |  |  | 79224.43 | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000625) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 6022.08 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000626) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 11750.4 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000627) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 25557.12 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000628) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 25717.49 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000629) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 10200.82 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
3155 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ (ЗНТ 062-0000606) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 97322.53 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 91829.7176 |  | 2 | 63067.54 | 63067.54 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 75681.048 |  | 2733015 | b2b-moesk.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 64399 |  |  | 64399 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Камский кабель" | 64399.1202 |  |  | 64399.1202 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Компания Альянс-Кабель" | 65279.8496 |  |  | 65279.8496 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" | 71685.021 |  |  | 71685.021 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Торговый дом "Людиновокабель" | 72268.1798 |  |  | 72268.1798 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГРАДО СТРОЙ" | 91034.1588 |  |  | 91034.1588 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" | 78221.0361 | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля ЗЭС (ЗНТ 062-0000602) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 30361.83 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ для ЮЭС (ЗНТ062-0000603) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 24364.72 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ для СЭС (ЗНТ 062-0000604) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 4665.95 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля НМ (ЗНТ 062-0000605) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 6335.03 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля ВЭС (062-0000643) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 31595 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
3156 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2026 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» 2 ПК 1 этап | ПАО "РМР" | Расчет стоимости услуг НСК | 10421.3609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 10293.44 |  | 1 | 10293.44 | 10293.44 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 12352.128 | 274.4917 | 32110517757 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | АО "ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" | 10421.36 |  |  | 10421.36 | 0
3157 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"""" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) | E_I-184435 | 2021 | АН | Выполнение авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"""" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | Сводная смета | 1239.9519 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1238.092 |  |  |  | 1238.092 | ООО "ЭнергоСеть" | 1485.7104 | 31.6109 | 32110522074 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-28 | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
3158 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71636, 34539 луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер, д.21, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71636, 34539 луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер, д.21, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2385.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2374.02 |  |  |  | 2374.02 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2848.824 | 801.8912 | 32110519179 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2022-01-05
3159 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24758 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:703 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24758 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:703 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1905.5409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1886.87 |  |  |  | 1886.8667 | ООО "АКОМ" | 2264.24 | 2264.24 | 32110526364 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-15 | 2021-08-27 | 2021-08-15 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1888.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1905.54 |  |  |  | 0
3160 | Реконструкция 10КЛ-10кВ:РТП15158 с.1-ПС655, РТП15158-ПС690, ТП16617А-РП12261с.1,ТП16617Б-РП22010с.2, РП15158с.1-ТП18955, РТП21079-ПС655 и ТП16935А-ТП21645А , РП12178с.2-ТП22010Б в н. колл-х Заяв.,в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский пер,д.7,с.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 10КЛ-10кВ:РТП15158 с.1-ПС655, РТП15158-ПС690, ТП16617А-РП12261с.1,ТП16617Б-РП22010с.2, РП15158с.1-ТП18955, РТП21079-ПС655 и ТП16935А-ТП21645А , РП12178с.2-ТП22010Б в н. колл-х Заяв.,в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский пер,д.7,с.2 | МКС | ориентировочный расчет | 7151.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 7144.7561 |  |  |  | 7144.7561 | ООО "ИК"МРЭС" | 8573.7073 | 2449.6307 | 32110519140 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 2021-08-27 | 2021-12-24
3161 | Реконструкция сетей по новой трассе участки 2КЛ-10кВ: 2 КЛ-10кВ ТП № 10883 A, В - ТП № 29651 A, В марки АпвПуг 3x120 L-300 с устройством прокола ГНБ маркой труб ПЭ ГОСТ Р 53313-2009, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция сетей по новой трассе участки 2КЛ-10кВ: 2 КЛ-10кВ ТП № 10883 A, В - ТП № 29651 A, В марки АпвПуг 3x120 L-300 с устройством прокола ГНБ маркой труб ПЭ ГОСТ Р 53313-2009, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | МКС | ориентировочный расчет | 6106.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6100.4265 |  |  |  | 6100.4265 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7320.5118 | 933.4881 | 32110519181 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-08-23 | 2022-06-17
3162 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38315(446155) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2638 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38315(446155) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2638 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 473.1134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 468.56 |  |  |  | 468.5583 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 562.27 | 148.2348 | 32110526362 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 468.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 468.86 |  |  |  | 0
3163 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4536 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Голоперово, 50:07:020507:0053 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4536 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Голоперово, 50:07:020507:0053 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 572.2363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 566.8 |  |  |  | 566.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 680.16 | 182.6356 | 32110526356 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 567.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 572.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 567.03 |  |  |  | 0
3164 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 400 м Ю-З д.Лужки, 50:08:090337:488 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 400 м Ю-З д.Лужки, 50:08:090337:488 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 535.15 |  |  |  | 535.15 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 642.18 | 358.1388 | 32110526353 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 535.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 535.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 540.55 |  |  |  | 0
3165 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1255 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Магма", 50:08:0090203:157 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1255 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Магма", 50:08:0090203:157 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 723.6662 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 716.57 |  |  |  | 716.575 | ООО "АЛЬТАИР" | 859.89 | 228.7781 | 32110526350 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 716.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 723.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 716.79 |  |  |  | 0
3166 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт «Зенькино», 50:08:0070224:652 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт «Зенькино», 50:08:0070224:652 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.5491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 677.77 |  |  |  | 677.775 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 813.33 | 216.3906 | 32110526344 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 684.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 677.99 |  |  |  | 0
3167 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:633 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:633 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 782.3419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 774.67 |  |  |  | 774.675 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 929.61 | 247.3274 | 32110526343 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 782.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 775.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 774.93 |  |  |  | 0
3168 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:191 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:191 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 864.718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 856.17 |  |  |  | 856.175 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1027.41 | 275.8786 | 32110526342 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 856.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 864.72 |  |  |  | 0
3169 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-35698(409242) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1102 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-35698(409242) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1102 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 558.6117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 553.08 |  |  |  | 553.0833 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 663.7 | 168.836 | 32110526334 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 558.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 553.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 553.25 |  |  |  | 0
3170 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:543 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:543 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1702.0443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1685.33 |  |  |  | 1685.3333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2022.4 | 214.8337 | 32110526330 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1686.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1685.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1702.04 |  |  |  | 0
3171 | Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №2323 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель, строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,86 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Пешки, 50:02:0010415:26 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №2323 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель, строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,86 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Пешки, 50:02:0010415:26 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1143.0236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1132.15 |  |  |  | 1132.15 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1358.58 | 361.4571 | 32110526328 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1143.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1132.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1132.42 |  |  |  | 0
3172 | Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,25 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:907 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,25 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:907 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 608.6084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 602.52 |  |  |  | 602.525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 723.03 | 194.1469 | 32110526324 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 602.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 602.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 608.61 |  |  |  | 0
3173 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №2840 с заменой на МТП ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", строительство ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,02 км, ВЛ-0,38кВ-0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Собольки, 50:18:0030414:132 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №2840 с заменой на МТП ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", строительство ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,02 км, ВЛ-0,38кВ-0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Собольки, 50:18:0030414:132 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 817.2814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 809.27 |  |  |  | 809.275 | ООО "СК СИСТЕМА" | 971.13 | 265.6865 | 32110526321 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 809.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 817.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 809.53 |  |  |  | 0
3174 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ Пролетарец-4, 50:26:0040901:0006 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ Пролетарец-4, 50:26:0040901:0006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 504.113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.12 |  |  |  | 499.1223 | ООО "СК СИСТЕМА" | 598.9467 | 369.5629 | 32110526308 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 504.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 499.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 499.27 |  |  |  | 0
3175 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:0074 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:0074 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.83 |  |  |  | 485.825 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.99 | 359.7172 | 32110526305 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 486.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.49 |  |  |  | 0
3176 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Семенково, 50:26:0030508:3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Семенково, 50:26:0030508:3 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.61 |  |  |  | 485.6083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.73 | 149.5502 | 32110526304 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486 |  |  |  | 0
3177 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6773 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п. дома отдыха «Успенское», 50:20:0041010:1029 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6773 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п. дома отдыха «Успенское», 50:20:0041010:1029 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1860.7445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1842.14 |  |  |  | 1842.1333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2210.56 | 572.3771 | 32110526303 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1860.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1842.53 |  |  |  | 0
3178 | Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 17 РТП-128-ТП-2390 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060129:234 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 17 РТП-128-ТП-2390 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060129:234 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2239.1844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2217.67 |  |  |  | 2217.6667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2661.2 | 1753.9727 | 32110526299 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2239.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2219.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2218.32 |  |  |  | 0
3179 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", РЛР-6 кВ, ПУ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:502 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", РЛР-6 кВ, ПУ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:502 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 505.2796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 500.23 |  |  |  | 500.225 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 600.27 | 395.6325 | 32110526296 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 500.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 505.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.73 |  |  |  | 0
3180 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.373-374 ф.1 ВЛ-6 кВ от рек. ячейки в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.373-374 ф.1 ВЛ-6 кВ от рек. ячейки в РУ-6кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н,с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) | Южные электрические сети | ОР | 461.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 459.57 |  |  |  | 459.5655 | ООО "Прогресс" | 551.4786 | 59.905 | 32110516209 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 461.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.88 |  |  |  | 0
3181 | Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. яч. ф. № 28591а РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №24764 , 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр яч. ф. № 28591Р РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №115 , ПС 110/10/6 № 67 "Усово", в т.ч. | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. яч. ф. № 28591а РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №24764 , 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр яч. ф. № 28591Р РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №115 , ПС 110/10/6 № 67 "Усово", в т.ч. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17549.1942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 17461.45 |  |  |  | 17461.448 | ООО "Энергосистемы" | 20953.7376 | 716.3671 | 32110523012 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2022-12-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 17549.19 |  |  |  | 0
3182 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп, 8 Марта ул Ю8-21-302-50054(437955) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432"Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СеребряныеПруды рп, 8 Марта ул Ю8-21-302-50054(437955) | Южные электрические сети | ОР | 542.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 540.17 |  |  |  | 540.1686 | ООО "ВСС" | 648.2023 | 172.1787 | 32110516205 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 542.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 543.88 |  |  |  | 0
3183 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 "Асаново", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Денежниково Ю8-21-302-48944(422099) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605"Бронницы", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 "Асаново", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. ДенежниковоЮ8-21-302-48944(422099) | Южные электрические сети | ОР | 4143.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4122.41 |  |  |  | 4122.4064 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4946.8877 | 1226.8281 | 32110516203 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4122.41 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
3184 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-19203(854179)) ПС №383 "Бронницы тяговая", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Железнодорожная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-19203(854179)) ПС №383 "Бронницы тяговая", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Железнодорожная | Южные электрические сети | ОР | 2266.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2255.66 |  |  |  | 2255.655 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2706.7861 |  | 32110516201 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2255.66 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
3185 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пролетарский рп Ю8-20-302-30763(195249) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пролетарский рпЮ8-20-302-30763(195249) | Южные электрические сети | ОР | 444.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 442.28 |  |  |  | 442.2795 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 530.7354 |  | 32110516197 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 444.5 |  |  |  | 0
3186 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2151, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Амирово д, уч 103 Ю8-21-302-50655(439955) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2151, ПС №607 "Рыболово",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Амирово д, уч 103Ю8-21-302-50655(439955) | Южные электрические сети | ОР | 419.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 419.39 |  |  |  | 419.385 | ООО "Концерн Ленпромстрой" | 503.262 |  | 32110516189 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 417.29 | ООО "ВСС" |  |  | 0
3187 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Советская ул, д 16 Ю8-21-302-50681(444954) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Советская ул, д 16Ю8-21-302-50681(444954) | Южные электрические сети | ОР | 456.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453.8 |  |  |  | 453.8 | ООО "ФАБИ" | 544.56 |  | 32110516187 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 456.15 |  |  |  | 0
3188 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС, приказ 1494 ЧРЭС | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3064.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 3048.93 |  |  |  | 3048.934 | ООО "Прогресс" | 3658.7208 | 979.5001 | 32110516176 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3064 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3064.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с.о., Легчищево д Ю8-21-302-49888(426198) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478"Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н,Баранцевский с.о., Легчищево д Ю8-21-302-49888(426198) | Южные электрические сети | ОР | 615.87 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41916(340947)), ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-50702(441371) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-41916(340947)), ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д ТюфонкаЮ8-21-302-50702(441371) | Южные электрические сети | ОР | 1736.41 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Чепелево с ЦРП-2, ПС №567 "Полиграф"ЛР - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Чепелёво д Ю8-21-302-49880(428826) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Чепелево сЦРП-2, ПС №567 "Полиграф"ЛР - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховскийр-н, СП Стремиловское, в р-не Чепелёво д Ю8-21-302-49880(428826) | Южные электрические сети | ОР | 711.97 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
3189 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование пообъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Серпуховскогоо района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 973.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 969.08 |  |  |  | 969.0803 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1162.8963 | 317.9795 | 32110516173 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-26 | 2021-08-09 | 2021-08-26 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 973.95 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский с ТП-268" ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Глубоково Ю8-21-302-50794(441404) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский сТП-268" ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-нСерпуховский, в р-не д Глубоково Ю8-21-302-50794(441404) | Южные электрические сети | ОР | 516.06 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-721, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово д Ю8-21-302-50835(440640) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-721, ПС №400"Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово дЮ8-21-302-50835(440640) | Южные электрические сети | ОР | 457.89 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
3190 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1530.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1522.56 |  |  |  | 1522.5589 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1827.0707 | 439.0635 | 32110516168 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1522.56 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2001 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-303-48629(359207) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2001 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д КакузевоЮ8-21-303-48629(359207) | Южные электрические сети | ОР | 641.36 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1161 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и установкой ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с Загорново, ул Луговая, уч 51 Ю8-21-302-50530(439743) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1161 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160кВА и установкой ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с Загорново, ул Луговая, уч 51Ю8-21-302-50530(439743) | Южные электрические сети | ОР | 888.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
3191 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по бъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3484.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3466.98 |  |  |  | 3466.978 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4160.3736 | 999.7797 | 32110516160 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3484.4 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50753(442762) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №491"Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д.Голубино Ю8-21-302-50753(442762) | Южные электрические сети | ОР | 2914.25 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50844(442759) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНРпо титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50844(442759) | Южные электрические сети | ОР | 570.15 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
3192 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование пообъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5004.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4979.13 |  |  |  | 4979.1332 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5974.9599 | 649.0372 | 32110516181 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5004.15 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50552(438942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50552(438942) | Южные электрические сети | ОР | 863.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-50106(427202) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС№522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово,Степыгино д Ю8-21-302-50106(427202) | Южные электрические сети | ОР | 1713.74 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Авиационный, ОНТ Ветеран Ю8-21-302-50867(432923) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №663"Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкрАвиационный, ОНТ Ветеран Ю8-21-302-50867(432923) | Южные электрические сети | ОР | 571.39 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 "Санаторная", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-50537(429355) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 "Санаторная",ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г ДомодедовоЮ8-21-302-50537(429355) | Южные электрические сети | ОР | 561.88 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-50994(443768) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС№721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н ЛенинскийЮ8-21-302-50994(443768) | Южные электрические сети | ОР | 1293.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
3193 | Реконструкция КЛ-10 кВ (переустройстово КЛ-10кВ ф.7/824,8/824), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лучинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ(переустройстово КЛ-10кВ ф.7/824,8/824), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, д. Лучинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3199.6841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3183.37 |  |  |  | 3183.365 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3820.038 | 1682.2186 | 32110512978 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-13 | 2021-09-14 | 2021-08-13 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3199.68 |  |  |  | 0
3194 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.113 ПС 35/6 кВ №440 "Правда", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВот ВЛЗ-6 кВ ф.113 ПС 35/6 кВ №440 "Правда", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Пушкинский р-н, с. Братовщина | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2028.6336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2018 |  |  |  | 2018 | ООО "ФАБИ" | 2421.6 | 349.5972 | 32110512982 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2028.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2028.63 |  |  |  | 0
3195 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВот ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с. Семеновское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 487.4366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 484.95 |  |  |  | 484.9508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.941 | 84.0126 | 32110512985 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 487.44 |  |  |  | 0
3196 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий КРН-61 ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:050205:0034 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.СанаторийКРН-61 ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, п.Октябрьской Ф | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 594.344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 588.4 |  |  |  | 588.4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 706.08 | 706.08 | 32110533372 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 588.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 594.34 |  |  |  | 0
3197 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17388 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.12, корп.2, 3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17388 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.12, корп.2, 3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6535.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 6502.383 |  |  |  | 6502.383 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 7802.8597 | 7802.8597 | 32110539567 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-09-30
3198 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-136 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Калининец, с.Петровское, 50:26:0210101:1029 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-136 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Калининец, с.Петровское, 50:26:0210101:1029 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1583.1051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1568.38 |  |  |  | 1568.3833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1882.06 | 1882.06 | 32110533408 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1569.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1583.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1568.86 |  |  |  | 0
3199 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12494 с ус. 2-х сборок н/н на 12 прис, 2КЛ-0,4кВ ТП №12494 до ВРЩ-0,4кВ №10862, 13КЛ-0,4кВ от ТП №12494 до сущ. КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и конц. зад-к, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.21, этаж 1-2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12494 с ус. 2-х сборок н/н на 12 прис, 2КЛ-0,4кВ ТП №12494 до ВРЩ-0,4кВ №10862, 13КЛ-0,4кВ от ТП №12494 до сущ. КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и конц. зад-к, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.21, этаж 1-2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5862.1075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 5856.2454 |  |  |  | 5856.2454 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 7027.4945 | 7027.4945 | 32110539571 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
3200 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1330 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,в р-не д Бережки Ю8-21-302-50382(438539) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1330 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400кВА, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,в р-не д Бережки Ю8-21-302-50382(438539) | Южные электрические сети | Ориентировочный расчет | 444.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1772 | 531.1772 | 32110528610 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 444.87 |  |  |  | 0
3201 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2373, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2373, ПС №23 "Кварц", в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 654.49 |  |  |  | 654.4911 | ООО "ВСС" | 785.3893 | 785.3893 | 32110528602 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 657.78 |  |  |  | 0
3202 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Верхнее Велино Ю8-21-302-50685(443992) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605"Бронницы", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Верхнее Велино Ю8-21-302-50685(443992) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 554.59 |  |  |  | 554.5851 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 665.5022 | 665.5022 | 32110528614 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 557.37 |  |  |  | 0
3203 | Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №2373 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №2373 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1089.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1084.18 |  |  |  | 1084.1759 | ООО "ВСС" | 1301.0111 | 1301.0111 | 32110528617 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1089.62 |  |  |  | 0
3204 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС №657 "Ялфимово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Мещерино с, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-21-302-50261(439880) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС №657"Ялфимово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Мещеринос, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-21-302-50261(439880)СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1957.362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1947.5 |  |  |  | 1947.5 | ООО "ФАБИ" | 2337 | 574.3475 | 32110528622 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1957.36 |  |  |  | 0
3205 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №432 "Пурлово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская Ю8-21-302-47565(401451) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №432"Пурлово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудскийр-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. ОктябрьскаяЮ8-21-302-47565(401451)Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1112.969 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1107.4 |  |  |  | 1107.4042 | ООО "ВСС" | 1328.885 | 335.1101 | 32110528625 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1112.97 |  |  |  | 0
3206 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19832(913921)), ПС №748 "Лазарево", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-21-302-33679(235556) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19832(913921)), ПС №748 "Лазарево", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-21-302-33679(235556) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3370.413 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3351.88 |  |  |  | 3351.8757 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 4022.2509 | 1014.3067 | 32110528627 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3370.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 3370.41 |  |  |  | 0
3207 | Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-21-302-48087(715053) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство СТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС№706 "Щапово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. ПодольскЮ8-21-302-48087(715053) | Южные электрические сети | ОР | 2282.736 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2270.87 |  |  |  | 2270.8658 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2725.0389 | 717.1155 | 32110528637 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2282.74 |  |  |  | 0
3208 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №274 "Елино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мышенское с Ю8-21-302-48013(412384) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №274"Елино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мышенское сЮ8-21-302-48013(412384)Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1324.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1317.45 |  |  |  | 1317.4497 | ООО "ВСС" | 1580.9396 |  | 32110528640 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1324.07 |  |  |  | 0
3209 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605"Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пСофьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954)СтроительствоТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1702.957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1694.44 |  |  |  | 1694.4422 | ООО "ВСС" | 2033.3307 |  | 32110528642 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1702.96 |  |  |  | 0
3210 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Татариново" Ю8-20-302-20264(708429) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381, ПС №529 "Сидорово", АВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Татариново"Ю8-20-302-20264(708429)Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ Т | Южные электрические сети | ОР | 508.005 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 505.46 |  |  |  | 505.465 | ООО "ВСС" | 606.558 |  | 32110528645 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 508.01 |  |  |  | 0
3211 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32401(202531)), ПС №300 "Дворики", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Паниково, з/у 59а Ю8-21-302-50414(438829) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32401(202531)), ПС №300 "Дворики", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Паниково, з/у 59а Ю8-21-302-50414(438829) | Южные электрические сети | ОР | 1930.916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1921.26 |  |  |  | 1921.2614 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2305.5137 |  | 32110528648 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1930.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1930.92 |  |  |  | 0
3212 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая сторона от РУ-0,38 кВ ЗТП-90 (с заменой вводов), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Успенское с/п, Митякино д Ю8-21-302-49845(435323) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая сторона от РУ-0,38 кВ ЗТП-90 (сзаменой вводов), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудскийр-н, Успенское с/п, Митякино д Ю8-21-302-49845(435323)РеконструкцияВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая | Южные электрические сети | ОР | 926.083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 921.45 |  |  |  | 921.4526 | ООО "ВСС" | 1105.7431 | 288.4547 | 32110528652 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 926.08 |  |  |  | 0
3213 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г.Домодедовского района ( 1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2103.256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2092.74 |  |  |  | 2092.7397 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2511.2877 | 638.8363 | 32110528660 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2103.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266)Строительствоотпайки ВЛИ-0,38 кВ от про | Южные электрические сети | ОР | 492.447 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49770(433263) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-руТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49770(433263) | Южные электрические сети | ОР | 1610.809 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
3214 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево Ю8-21-302-50142(435618) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г.Домодедовского района ( 2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2878.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2863.69 |  |  |  | 2863.6896 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3436.4275 | 844.5457 | 32110528711 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2878.08 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50231(435061) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491"Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ртищево дЮ8-21-302-50231(435061) | Южные электрические сети | ОР | 1209.405 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево Ю8-21-302-50142(435618) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491"Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. РтищевоЮ8-21-302-50142(435618)Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1668.675 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
3215 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г. Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1272.798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1266.43 |  |  |  | 1266.434 | ООО "Прогресс" | 1519.7208 | 413.3641 | 32110528719 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1272.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1272.8 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Сергеево д Ю8-21-302-49912(432831) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385"Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СПСтремиловское, Сергеево д Ю8-21-302-49912(432831) | Южные электрические сети | ОР | 552.158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357"Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СПСтремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) | Южные электрические сети | ОР | 720.64 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
3216 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-51190(448403) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА,ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п РазвилковскоеЮ8-21-302-51190(448403) | Южные электрические сети | ОР | 444.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "ВСС" | 531.1772 | 531.1772 | 32110528600 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 442.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 444.87 |  |  |  | 0
3217 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №170 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, д Кузнецово, ул Центральная, уч 9а Ю8-21-302-51118(450011) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №170 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС№383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, д Кузнецово,ул Центральная, уч 9а | Южные электрические сети | ОР | 780.118 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 780.12 |  |  |  | 780.118 | ООО "Прогресс" | 936.1416 | 936.1416 | 32110528727 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 780.12 |  |  |  | 0
3218 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1174 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1174 до оп. №4 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-21-303-50687(446757) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1174 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ,реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1174 до оп. №4 с подвесом провода, ПС№447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы сЮ8-21-303-50687(446757) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 688.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 684.67 |  |  |  | 684.6675 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 821.601 | 821.601 | 32110528730 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 688.11 |  |  |  | 0
3219 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-170, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, п. ст. Бронницы, ул. Торговая площадь, 2а Ю8-21-303-50384(438624) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-170, ПС №383 "Бронницытяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, п. ст. Бронницы, ул. Торговаяплощадь, 2а Ю8-21-303-50384(438624) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 431.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 429.77 |  |  |  | 429.7723 | ООО "Прогресс" | 515.7268 | 515.7268 | 32110528735 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 431.93 |  |  |  | 0
3220 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство ВЛЗ-6 кв ф. 5 ЦРП-51 - РП-55 в КЛ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ(переустройство ВЛЗ-6 кв ф. 5 ЦРП-51 - РП-55 в КЛ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 884.5771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 880.07 |  |  |  | 880.065 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1056.078 | 398.7233 | 32110526532 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 884.58 |  |  |  | 0
3221 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2384 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, г. Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-21-302-51818(451415) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2384 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ,ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, ш. 4-й км ДонинскоеЮ8-21-302-51818(451415) | Южные электрические сети | ОР | 638.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 638.48 | ООО "Концерн Ленпромстрой" | 766.176 |  | 32110528748 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 762.35 | ООО "ВСС" |  |  | 0
3222 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1260, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, западнее с. Старое Ю8-21-302-51944(462668) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1260, ПС №657 "Ялфимово", вт.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, западнее с. Старое Ю8-21-302-51944(462668) | Южные электрические сети | ОР | 562.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 559.42 |  |  |  | 559.4189 | ООО "ВСС" | 671.3026 | 145.2819 | 32110528751 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-01 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 562.23 |  |  |  | 0
3223 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1092, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Аладьино-1, д. Аладьино. уч. 32 Ю8-21-302-51779(451528) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1092, ПС №447"Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Аладьино-1,д. Аладьино. уч. 32 Ю8-21-302-51779(451528) | Южные электрические сети | ОР | 596.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 593.13 |  |  |  | 593.1295 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 711.7553 |  | 32110528754 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 596.11 |  |  |  | 0
3224 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-52094(456879) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131, ПС №635"Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-нЮ8-21-302-52094(456879) | Южные электрические сети | ОР | 419.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 417.28 |  |  |  | 417.2831 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 500.7397 |  | 32110528758 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 419.38 |  |  |  | 0
3225 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, в р-не с Никитское Ю8-21-302-51438(442853) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635"Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пУльянинское, в р-не с Никитское Ю8-21-302-51438(442853) | Южные электрические сети | ОР | 1713.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1705 |  |  |  | 1705.0022 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2046.0026 |  | 32110528761 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1713.57 |  |  |  | 0
3226 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24098(104890)), ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д Прохорово, ул Овражная, д 53 Ю8-21-302-50754(715873) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-24098(104890)), ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д Прохорово, ул Овражная, д 53Ю8-21-302-50754(715873) | Южные электрические сети | ОР | 465.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 463.33 |  |  |  | 463.331 | ООО "Прогресс" | 555.9972 |  | 32110528764 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 465.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 465.66 |  |  |  | 0
3227 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Бершово д. Ю8-21-302-36012(267425) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34, ПС№478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Бершово д.Ю8-21-302-36012(267425) | Южные электрические сети | ОР | 1088.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1082.66 |  |  |  | 1082.659 | ООО "Прогресс" | 1299.1908 |  | 32110528769 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1088 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1088.1 |  |  |  | 0
3228 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1544 от 15.07.2021г.Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3795.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3776.84 |  |  |  | 3776.8409 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4532.2091 | 1014.6737 | 32110528772 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-08-31 | 2021-09-13 | 2021-08-31 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3795.82 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 "Взлетная" от оп. №31 до оп. №31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 "Взлетная" от оп. №31 до оп.№31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. ВоеводиноЮ8-21-302-50669(441317) | Южные электрические сети | ОР | 854.5 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 "Взлетная", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС№663 "Взлетная", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч.ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Южные электрические сети | ОР | 2941.32 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3229 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1544 от 15.07.2021г.Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1258.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1251.77 |  |  |  | 1251.7697 | ООО "ВСС" | 1502.1236 |  | 32110528774 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1258.06 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40946(326847)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-21-302-45977(375741) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (подог-ру ТП №Ю8-21-302-40946(326847)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. ТяжиноЮ8-21-302-45977(375741) | Южные электрические сети | ОР | 765.72 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33812(239253)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-21-302-40946(326847) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (подог-ру ТП №Ю8-21-302-33812(239253)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино дЮ8-21-302-40946(326847) | Южные электрические сети | ОР | 492.34 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3230 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2444 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияМТП-160-6/0,4 кВ №2444 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "ВСС" | 762.3499 | 762.3499 | 32110528778 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 0
3231 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6 кВот РУ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пСофьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Южные электрические сети | ОР | 2954.1273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2954.13 |  |  |  | 2954.127 | ООО "ВСС" | 3544.9524 | 3544.9524 | 32110528783 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2954.13 |  |  |  | 0
3232 | Реконструкция 6КЛ- 6кВ от нов. РП - ПС № 386 А,Б, В, Г, Д, О, С (место врезки № 1); 6КЛ- 6кВ от нов.РП - ПС № 91 А, Б, Г, Д (место врезки № 2), в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ- 6кВ от нов. РП - ПС № 386 А,Б, В, Г, Д, О, С (место врезки № 1); 6КЛ- 6кВ от нов.РП - ПС № 91 А, Б, Г, Д (место врезки № 2), в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 11659.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 11648.0403 |  | 1 | 11648.04 | 11648.0403 | ООО"СМК" | 13977.6484 | 3106.1441 | 32110529466 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-12-09
3233 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ от ТП № 2736 Б - ТП № 191 Б, 2076 А, 2372 А, КЛ- 6кВ от ТП № 191 Б - ТП № 224 Б, 3КЛ- 04кВ от ТП № 2736 Б - вв: 30069 (1-2), вв.137076, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ- 6кВ от ТП № 2736 Б - ТП № 191 Б, 2076 А, 2372 А, КЛ- 6кВ от ТП № 191 Б - ТП № 224 Б, 3КЛ- 04кВ от ТП № 2736 Б - вв: 30069 (1-2), вв.137076, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | МКС | ориентировочный расчет | 1337.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО | 1336.1705 |  |  |  | 1336.1705 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО | 1603.4046 | 436.2204 | 32110529468 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 2021-08-24 | 2022-01-07
3234 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкой СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу :Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкойСП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2394.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2370.8044 |  |  |  | 2370.8044 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2844.9652 | 2844.9652 | 32110529471 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-09-30
3235 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236 до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малогосечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод | 671.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 668 |  |  |  | 668 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 801.6 | 185.37 | 32110529476 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2022-01-31
3236 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96246, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.34, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96246, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.34, стр.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 1997.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1995.6943 |  |  |  | 1995.6943 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2394.8332 | 2394.8332 | 32110529704 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-30
3237 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по I-243463) до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 1 - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, вл.8/1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по I-243463) до новогоВРЩ-0,4кВ № 1, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 1 - 1 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Старокачаловская, вл.8/1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 3979.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3977.7431 |  |  |  | 3977.7431 | ООО"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4773.2918 | 4773.2918 | 32110529706 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-09-30
3238 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2476 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 105276, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Северная линия, д.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2476 до нового ВРЩ-0,4кВ взаменсуществующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 105276, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Севернаялиния, д.2 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 2879.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2850.5892 |  |  |  | 2850.5892 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3420.707 | 754.5677 | 32110529711 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2022-01-14
3239 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3038 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 3038 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП № 10258 Б - ТП № 19977 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.11, стр.1, кв.помещ.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3038 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен2х250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 3038 до места врезки в КЛ-10 кВ направлениемТП № 10258 Б - ТП № 19977 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер.,д.11, стр.1, кв.помещ.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 4847.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4798.7448 |  |  |  | 4798.7448 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5758.4938 | 5758.4938 | 32110529752 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-30
3240 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1410 до соединительной муфты на границе участка Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер, д.8, стр.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВТП-6/0,4кВ № 1410 до соединительной муфты на границе участка Заявителявзамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер, д.8,стр.2 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г | 1853.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1798.1055 |  |  |  | 1798.1055 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2157.7266 | 2157.7266 | 32110529753 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-30
3241 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1040 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", автоматический выключатель (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, с.Покровское, 50:07:0040507:178 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1040 ПС-110 кВ №424"Чисмена", автоматический выключатель (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО,Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, с.Покровское, 50:07:0040507:178 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 462.5033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 458.06 |  |  |  | 458.0667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 549.68 | 137.42 | 32110533410 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 458.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 462.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 458.44 |  |  |  | 0
3242 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Турейка, 50:26:0110507:757 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,г.Наро-Фоминск, д.Турейка, 50:26:0110507:757 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 544.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 539.59 |  |  |  | 539.5917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 647.51 | 156.4816 | 32110533411 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 540.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 544.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 539.76 |  |  |  | 0
3243 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1120 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Капань, 50:20:0000000:932 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1120 ПС-110 кВ №468"Шелковка" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Капань,50:20:0000000:932 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 485.68 |  |  |  | 485.6833 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 582.82 | 142.0318 | 32110533414 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.49 |  |  |  | 0
3244 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Победа ПС-110 кВ №422 "Манихино", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040118:163 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Победа ПС-110 кВ №422 "Манихино",РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково,50:08:0040118:163 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 481.1675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 476.55 |  |  |  | 476.55 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 571.86 | 352.8498 | 32110533415 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 476.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 476.93 |  |  |  | 0
3245 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, вблизи д.Павловское, 50:08:0050104:78 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483"Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, вблизи д.Павловское, 50:08:0050104:78 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 457.055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 452.53 |  |  |  | 452.5333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 543.04 | 335.0672 | 32110533416 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 452.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 457.05 |  |  |  | 0
3246 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-129 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 | L_I-249351 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияРУ-10 кВ РП-129 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №483"Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское,д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 | Западные электрические сети | ССР | 647.7831 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 641.31 |  |  |  | 641.3083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 769.57 | 169.0722 | 32110533417 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-01 | 2021-09-27 | 2021-09-01 | 2022-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 647.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 641.43 |  |  |  | 0
3247 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с трансформатором 25кВА, КЛ-10 кВ, от сущ. линейной ячейки РУ-10кВ КРУН-№235 до секции РУ-10кВ ТП №Нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, уч. 4А : 50:21:0120303:1059 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с трансформатором 25кВА, КЛ-10 кВ, от сущ. линейной ячейки РУ-10кВ КРУН-№235 до секции РУ-10кВ ТП №Нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, уч. 4А : 50:21:0120303:1059 | НМ | ОР | 5488.491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5461.05 |  |  |  | 5461.0486 | ООО "Технолог" | 6553.2583 | 3564.0527 | 32110525885 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5488.49 |  |  |  | 0
3248 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №2нов. до ТП №нов., ГНБ, с.к.у-2шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, Краснопахорское п., кв-л 92, владение 1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №2нов. до ТП №нов., ГНБ, с.к.у-2шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, Краснопахорское п., кв-л 92, владение 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12483.9452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12421.53 |  |  |  | 12421.5254 | ООО "ЭнергоСеть" | 14905.8305 | 656.9439 | 32110539923 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12483.95 |  |  |  | 0
3249 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I_I-203946 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | ПАО "РМР" | ССР | 42161.6587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 41950.85 |  | 1 | 41950.85 | 41950.8504 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 50341.0205 | 7851.3518 | 32110539929 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 42119.5 |  |  | 42119.5 | 0
3250 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3836 луч А и Б до стены здания в направлении нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, влад.99а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3836 луч А и Б до стены здания в направлении нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, влад.99а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12016.1142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 12010.11 |  |  |  | 12010.1061 | АО "Профэнерго" | 14412.1273 | 964.0219 | 32110539575 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12016.11 |  |  |  | 0
3251 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, устан. счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, устан. счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20535.2335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 20494.16 |  |  |  | 20494.163 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 24592.9956 | 633.8401 | 32110539577 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2023-04-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20535.23 |  |  |  | 0
3252 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26177 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-зд | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26177 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-зд | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17670.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17652.41 |  |  |  | 17652.4133 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21182.8959 | 1445.9315 | 32110539580 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17670.08 |  |  |  | 0
3253 | Строительство н.ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП27893, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр. РТП21009-ТП27893 в ст. РТП21009, 8КЛ-10кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, сч. уч.э/э-8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.17, к.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство н.ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП27893, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр. РТП21009-ТП27893 в ст. РТП21009, 8КЛ-10кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, сч. уч.э/э-8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.17, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19638.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19619.0613 |  |  |  | 19619.0613 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23542.8736 | 1174.6964 | 32110539587 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-06 | 2022-12-31
3254 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.11, трансформаторы 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4 кВ №нов.9-ТП-10/0,4 кВ №нов. 10 до ТП-10/0,4 кВ №нов.11, ГНБ, с.к.у-8шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Десеновское, в р-не д. Ватутинки, уч. №2, Дорога №1 напротив КНС | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.11, трансформаторы 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4 кВ №нов.9-ТП-10/0,4 кВ №нов. 10 до ТП-10/0,4 кВ №нов.11, ГНБ, с.к.у-8шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Десеновское, в р-не д. Ватутинки, уч. №2, Дорога №1 напротив КНС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12053.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11993.55 |  |  |  | 11993.5509 | ООО "ЭнергоСеть" | 14392.2611 | 625.7505 | 32110539938 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2023-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12053.82 |  |  |  | 0
3255 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ № нов. с 2 транс. по 250 кВА, 2 КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1506 до 1 и 2 с.ш. до ТП- 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Голохвастово ; 77:22:0030150:261 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ № нов. с 2 транс. по 250 кВА, 2 КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1506 до 1 и 2 с.ш. до ТП- 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Голохвастово ; 77:22:0030150:261 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7196.4042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 7160.42 |  |  |  | 7160.4221 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 8592.5066 | 791.0562 | 32110539943 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2022-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7196.4 |  |  |  | 0
3256 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево (700м) | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВот МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021),ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево (700м) | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 913.5068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 908.94 |  |  |  | 908.9392 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1090.727 | 1090.727 | 32110537241 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 913 |  |  |  | 0
3257 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВот МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021),ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 774.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 770.29 |  |  |  | 770.2867 | ООО "ПРОГРЕСС" | 924.344 | 924.344 | 32110537242 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 774 |  |  |  | 0
3258 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.217 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Новосельцево, уч.217 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 468.9839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 466.64 |  |  |  | 466.6383 | ООО "КОНТАКТ" | 559.966 | 559.966 | 32110537243 | roseltorg.ru | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 468.98 |  |  |  | 0
3259 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ (a/2)от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от 07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ(a/2)от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.Бортнево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 478.0188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 475.6 |  |  |  | 475.6 | ООО "ФАБИ" | 570.72 | 570.72 | 32110537245 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 477.54 |  |  |  | 0
3260 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №13142 до ВРЩ-0,4кВ №99524, КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524 из луча Б перевести в А и сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.11 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №13142 доВРЩ-0,4кВ №99524, КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524 из луча Бперевести в А и сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ№99524, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1086.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1081.299 |  |  |  | 1081.299 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1297.5588 | 247.5606 | 32110539672 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2021-09-01 | 2022-01-31
3261 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 7, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й кв-л Капотня, влд.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 7, установкасчетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й кв-л Капотня,влд.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 958.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 954.1722 |  |  |  | 954.1722 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1145.0066 | 64.568 | 32110539666 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2022-06-08
3262 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10446 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.30, соор.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10446 до нового ВРЩ-0,4кВЗаявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Новый Арбат, д.30, соор.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3982.8025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 3982.803 |  |  |  | 3982.803 | ООО "ТЕСЛА" | 4779.3636 | 379.817 | 32110540040 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2022-07-05
3263 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №14288) до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП 14288 до нов.СП-0,4кВ, уст. нов.СП-0,4кВ в месте разм. ТП 14288, нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., сч. уч. э/э - 1 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, влад.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №14288) до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП 14288 до нов.СП-0,4кВ, уст. нов.СП-0,4кВ в местеразм. ТП 14288, нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., сч. уч. э/э - 1 шт.,в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Цюрупы, влад.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5708.7367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5703.0283 |  |  |  | 5703.0283 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 6843.6339 | 2692.5773 | 32110540042 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-11-06
3264 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ № 131233, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.11, корп.3 | Г | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ № 131233, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.11, корп.3 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1820.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1818.9123 |  |  |  | 1818.9123 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2182.6947 | 333.4672 | 32110540072 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2022-01-30
3265 | Строительство ТП-160/6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-52779(470943) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-160/6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-52779(470943) | Южные электрические сети | ОР | 622.3658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 619.26 |  |  |  | 619.2582 | ООО "ВСС" | 743.1098 | 743.1098 | 32110538578 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-09 | 17.08.2021 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 622.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.37 |  |  |  | 0
3266 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №734. В ТП№734 выполнить замену сущ. линейной ячейки №5 на линейную ячейку с вакуумным выключателем, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ «Березовая роща»; | L_I-240116 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №734. В ТП№734 выполнить замену сущ. линейной ячейки №5 на линейную ячейку с вакуумным выключателем, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ «Березовая роща»; | НМ | ОР | 1415.5474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1408.47 |  |  |  | 1408.4697 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1690.1636 | 405.0805 | 32110535796 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1415.41 |  |  |  | 0
3267 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением РП 5618 с.1 - РП 5603 с.1, РП 5618 с.1 - ПС 394 взамен ликвидируемых участков КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная, стадион "Огонек" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВнаправлением РП 5618 с.1 - РП 5603 с.1, РП 5618 с.1 - ПС 394 взаменликвидируемых участков КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная,стадион "Огонек" | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 6674.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 6668.0583 |  | 1 | 6668.06 | 6668.0583 | ООО "ИК"МРЭС" | 8001.6699 | 533.4447 | 32110539664 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 2022-03-31
3268 | Реконструкция ТП-4102 и ТП-4103 с заменой на ТП в габ.630 кВА, установка доп. ячейки ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", КЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛ-6 кВ (КЛ-6кВ-1км, ВЛ-6кВ-0,1км; 0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Петелино, СНТ «Клен» | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-4102 и ТП-4103 с заменой на ТП в габ.630 кВА, установка доп. ячейки ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", КЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛ-6 кВ (КЛ-6кВ-1км, ВЛ-6кВ-0,1км; 0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Петелино, СНТ «Клен» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8569.1168 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 8500.39 |  |  |  | 8500.3924 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 10200.4709 | 820.3176 | 32110539596 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2022-06-20
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 8510.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 8526.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8569.12 |  |  |  | 0
3269 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2190 от 12.07.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7837.9626 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 7775.18 |  |  |  | 7775.1806 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9330.2167 | 2167.6261 | 32110539597 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7837.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7784.04 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №201721 с заменой трансформатора, РУ-6 кВ ТП-20178 с установкой шести ячеек ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛ-6 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №201721 с заменой трансформатора, РУ-6 кВ ТП-20178 с установкой шести ячеек ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛ-6 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7723.817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-201721 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-201721 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 114.1456 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-08
3270 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 103190 здания, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 103190 вывести и сболтить, проложить КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 103190 здания, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 103190 вывести и сболтить, проложить КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7661.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7653.75 |  |  |  | 7653.7469 | ООО "СМК" | 9184.4963 | 9184.4963 | 32110539591 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-30 | 2021-08-22 | 2021-08-30 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7661.41 |  |  |  | 0
3271 | Приобретение кластера серверов общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №3 (4 шт.(прочие)) | J_P-002656 | 2022 | ПО | Модернизация центра обработки данных ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 26633.2188 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗКОММ" | 26320.2018 |  | 1 | 25839.0661 | 25839.0661 | ООО "БИЗКОММ" | 31006.8793 |  | 2738877 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2021-10-16 | 2021-10-07 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 26582.9703 |  |  | 26111.8346 | 0
3272 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб; средства защиты информации) (1 шт.(прочие)) - 2 этап | K_P-004868 | 2022 | ПО | Обеспечение проекта развития автоматизированной системы управления мобильными бригадами для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 16683.2515 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗКОММ" | 16456.1758 |  | 1 | 16256.1321 | 16256.1321 | ООО "БИЗКОММ" | 19507.3585 |  | 2741460 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2022-02-10
участник | [12 empty] | ООО "СевенПро" | 16665.6268 |  |  | 16374.191 | 0
3273 | Приобретение цифрового аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник» (ПАК в составе 5916 мобильных устройств года выпуска 2020 или позже, имеющими встроенную камеру не менее 12МП со встроенной вспышкой и автофокусом, а так же с предустановленной русифицированной версией Android v.8.1 или лучше) | L_P-006591 | 2022 | ПО | Приобретение программно-аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник» для ПАО «Россети московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 124438.8875 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СевенПро" | 121933.1235 |  | 1 | 121933.1235 | 121933.1235 | ООО "СевенПро" | 146319.7482 | 4324.7216 | 2737962 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-24 | 2021-10-16 | 2021-09-24 | 2022-04-15
3274 | Развитие CRM в части работы с соцсетями | L_I-246979 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию централизованной информационной системы «CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами» ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 8583.3102 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 8540.8333 |  | 1 | 8540.83 | 8540.8333 | ООО "СИГМА" | 10249 | 54.3714 | 2740191 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-28 | 2021-10-11 | 2021-09-28 | 2022-10-10
3275 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н | K_I-234884 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5804.3632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5775 |  | 1 | 5775 | 5775 | ООО "ФАБИ" | 6930 | 1949.0625 | 32110541450 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5804.36 |  |  | 5804.36 | 0
3276 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н | K_I-234888 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5119.3149 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5095 |  | 1 | 5095 | 5095 | ООО "ФАБИ" | 6114 | 1719.5625 | 32110541454 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5119.31 |  |  | 5119.31 | 0
3277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н | K_I-234894 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4513.3092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4490 |  | 1 | 4490 | 4490 | ООО "ФАБИ" | 5388 | 840.3303 | 32110541460 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4513.31 |  |  | 4513.31 | 0
3278 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н | K_I-234921 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1796.3774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1787 |  |  |  | 1787 | ООО "ФАБИ" | 2144.4 | 603.1125 | 32110541478 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1796.38 |  |  |  | 0
3279 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234926 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2505.3207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2495 |  |  |  | 2495 | ООО "ФАБИ" | 2994 | 466.9541 | 32110541483 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2505.32 |  |  |  | 0
3280 | Приобретение Вольтодобавочный трансформатор ТВМГ 66/160-380 (2 шт) | J_P-003191 | 2021 | МТРиО | Поставка вольтодобавочных трансформаторов (ЗНТ 062-0000665) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1027.5512 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ГРАНИТ" | 988 |  |  |  | 988 | ООО "ГРАНИТ" | 1185.6 | 12.7484 | 2742534 | b2b-moesk.ru | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 2021-09-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО ВО "Электроаппарат" | 970 | АО ВО "Электроаппарат" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 1027.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 1026 |  |  |  | 0
3281 | Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии "Прорыв-Т-А" с токоизмерительными клещами "Прорыв-КТ250" для нужд ОККЭ ЮЭС (ОНМ 2021) - 10 шт. | J_P-002945 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов измерения показателей качества электрической энергии (ЗНТ 062-0000565) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 804.375 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "Прорыв" | 804.375 |  |  |  | 804.375 | ООО НПП "Прорыв" | 965.25 | 85.1691 | 2735961 | b2b-moesk.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-10-31 | 2021-09-27 | 2021-10-31
3282 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000570) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 5588.1238 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ЦПИ" | 3966.67 |  | 1 | 3685.02 | 3685.023 | ООО "ЦПИ" | 4422.0276 | 268.0017 | 2736073 | b2b-moesk.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "Тэсто Рус" | 5532.2 | ООО "Тэсто Рус" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ЭСКО" | 3576.5 |  |  | 5475.63 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК РЕСУРС" | 5475.63 |  |  | 3715.49 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 5556.73 | ООО "АЛЬФАКОМ" |  |  | 0
справочный | Приобретение Тепловизора Т-640 для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт. | J_P-002967 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000568) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 3352.8743 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-04 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
справочный | Приобретение Тепловизора Fluke Ti450 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт. | J_P-002953 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-00005689) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 2235.2495 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-04 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
3283 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-0000608) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 655.34 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" | 619.9974 |  |  |  | 619.9974 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" | 743.9969 | 167.3993 | 32110528894 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 2021-09-21 | 2021-10-31
справочный | Приобретение Радиостанции ЕРМАК М1410 для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 10 шт. | J_P-002483 | 2021 | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-0000576) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 377.6758 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" |  |  |  |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
справочный | Приобретение Радиостанции ЕРМАК М1421 для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 5 шт. | J_P-002484 | 2021 | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-00006087) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 277.6643 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" |  |  |  |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
3284 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000664) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 2071.2667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 2041.35 |  |  |  | 2041.35 | ООО " Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 2449.62 | 39.51 | 32110555233 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 | 2021-11-30 | 2021-09-29 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | Участник № 691581 |  | Участник № 691581 |  |  | 0
справочный | Приобретение сетевого хранилища (дисковая полка, 8GB DDR3, BBU, IN, 1000GM SATA) | J_P-003096 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000661) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 321.3983 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение сервера Aquarius Srv T50 D25 | J_P-003100 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000662) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 1063.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение НИКС Сервера RM iS9000B/pro2U (S92422Bi): 2 x Xeon E5-2630V3 / 64 Гб / 2 x 200 Гб SSD RAID | J_P-003099 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000663) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 686.4733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
3285 | Приобретение комплекта поискового КП 500 (исполнение 2), для нужд филиала "Новая Москва", 3 шт. | K_P-004476 | 2021 | МТРиО | Поставка трассопоисковых приборов (ЗНТ 062-0000666) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1214.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "АНГСТРЕМ" | 1214.2 |  |  |  | 1214.2 | ООО "АНГСТРЕМ" | 1457.04 | 68.2988 | 2743253 | b2b-moesk.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 2021-09-27 | 2021-11-30
3286 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово | J_I-223429 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово | ПАО "РМР" | ССР | 1679.8958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1671.5 |  |  |  | 1671.4964 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2005.7956 | 371.9356 | 32110539944 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-09-02 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1679.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1679.9 |  |  |  | 0
3287 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233640 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 8536.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 8493.51 |  | 1 | 8493.51 | 8493.5091 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 10192.2109 | 427.3464 | 32110541689 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8536.19 |  |  | 8536.19 | 0
3288 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 с КТП-32, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | K_I-234357 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 с КТП-32, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 868.9508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 864.61 |  |  |  | 864.6061 | ООО "АКОМ" | 1037.5273 | 47.6526 | 32110541691 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 868.95 |  |  |  | 0
3289 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от оп.14 до оп.21) с МТП-12, ПС №23 "Кварц" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | K_I-234359 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от оп.14 до оп.21) с МТП-12, ПС №23 "Кварц" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 458.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 455.73 |  |  |  | 455.7292 | ООО "АКОМ" | 546.875 | 25.1174 | 32110541693 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 458.02 |  |  |  | 0
3290 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.4 до оп.17) с ТП-226, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | K_I-234374 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.4 до оп.17) с ТП-226, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 695.8449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 692.37 |  |  |  | 692.3657 | ООО "АКОМ" | 830.8388 | 38.1596 | 32110541696 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 695.84 |  |  |  | 0
3291 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому району (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11052.459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10997 |  | 1 | 10997 | 10997 | ООО "ФАБИ" | 13196.4 | 1858.6479 | 32110541701 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11052.46 |  |  | 11052.46 | 0
справочный | Реконструкция КТП-379, ВЛ-0,4 кВ от КТП-379, Пушкинский р-н, п. Доровское, КИЗ "Норка (0,62 км) | L_I-249179 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-379, ВЛ-0,4 кВ от КТП-379, Пушкинский р-н, п. Доровское, КИЗ "Норка (0,62 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1050.7112 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-256, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) (3,079 км) | L_I-249177 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-256, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) (3,079 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4533.19 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.65 до оп.77, Пушкинский р-н, д. Аксенки, «ДНП Доброе-1» (2,669 км) | L_I-249181 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.65 до оп.77, Пушкинский р-н, д. Аксенки, «ДНП Доброе-1» (2,669 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5468.5578 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3292 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Сергиево-Посадскому, Красногорскому районам (5 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21573.024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 21465.16 |  | 1 | 21465.16 | 21465.158 | ООО "Энергосистемы" | 25758.1896 | 4525.0874 | 32110541709 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 21573.02 |  |  | 21573.02 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-923 СНТ «Вера», протяженностью 0,68км (0,4 МВА; 1,85 км) | L_I-249175 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-923 СНТ «Вера», протяженностью 0,68км (0,4 МВА; 1,85 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3441.9893 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1,фид.2, фид.3, фид.4 от ТП-6485 в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (5,832 км) | L_I-247525 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1,фид.2, фид.3, фид.4 от ТП-6485 в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (5,832 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8114.0654 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,39км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Фид.104 ПС 540 "Ярцево" до КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,07км Реконструкция КТП-117 (замена КТП на КТП киоскового типа 400кВА) СНТ «Ка (0,4 МВА; 1,2 км) | L_I-249173 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,39км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Фид.104 ПС 540 "Ярцево" до КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,07км Реконструкция КТП-117 (замена КТП на КТП киоскового типа 400кВА) СНТ «Ка (0,4 МВА; 1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2919.3289 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №204 (замена трансформатора на трансформатор 400 кВА), СНТ «Сулоть», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, (0,4 МВА) | L_I-249174 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №204 (замена трансформатора на трансформатор 400 кВА), СНТ «Сулоть», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, (0,4 МВА) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 1,04км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ лин.700 ф.102 ПС 540 "Ярцево" до КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 0,38км Реконструкция КТП-383 (замена КТП на КТП киоскового типа 400к (0,4 МВА; 2,85 км) | L_I-249176 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 1,04км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ лин.700 ф.102 ПС 540 "Ярцево" до КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 0,38км Реконструкция КТП-383 (замена КТП на КТП киоскового типа 400к (0,4 МВА; 2,85 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6446.435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3293 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому району (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11501.5392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 11444.03 |  | 1 | 11444.03 | 11444.0315 | ООО "Прогресс" | 13732.8378 | 3390.8241 | 32110541713 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11500 |  |  | 11500 | 0
справочный | Реконструкция ВПР-491, ВЛ-0,4 кВ от КТП-491 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (3,635 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247512 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВПР-491, ВЛ-0,4 кВ от КТП-491 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (3,635 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4465.3029 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. РП-52 – ТП-310 отпайка на КТП-487, КТП-487, ВЛ-0,4 кВ от КТП-487 (6,574 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247513 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. РП-52 – ТП-310 отпайка на КТП-487, КТП-487, ВЛ-0,4 кВ от КТП-487 (6,574 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3802.9145 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ЛР 157 , ВЛ-0,4 кВ от КТП-657 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (4,3 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247514 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЛР 157 , ВЛ-0,4 кВ от КТП-657 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (4,3 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3233.3218 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3294 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району (6 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 39725.0841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 39526.46 |  | 1 | 39526.46 | 39526.4587 | ООО "АКОМ" | 47431.7505 | 11711.5433 | 32110541720 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 39725.08 |  |  | 39725.08 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. МАИ, ВЛ-0,4кВ от КТП-671, замена силового трансформатора в КТП-671, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Овсянниково ССПК Родник (0,63 МВА; 14,499 км) | L_I-249159 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. МАИ, ВЛ-0,4кВ от КТП-671, замена силового трансформатора в КТП-671, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Овсянниково ССПК Родник (0,63 МВА; 14,499 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18982.3052 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. ТП-497 сек.2-ТП-465 с отпайкой на КТП-461, КТП-454, д. Дурыкино -д. Льялово отп. на КТП-1134, ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Никольское СНТ Никольское" (1,43 км) | L_I-249161 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. ТП-497 сек.2-ТП-465 с отпайкой на КТП-461, КТП-454, д. Дурыкино -д. Льялово отп. на КТП-1134, ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Никольское СНТ Никольское" (1,43 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1924.9291 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ, МТП. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.2, замена МТП на КТП-160кВА в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Подмосковный журналист" (0,16 МВА; 0,975 км) | L_I-249162 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ, МТП. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.2, замена МТП на КТП-160кВА в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Подмосковный журналист" (0,16 МВА; 0,975 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1725.3789 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-1189 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Вахнеевка СНТ Вахнеевка" (10,6 км) | L_I-249166 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-1189 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Вахнеевка СНТ Вахнеевка" (10,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13299.422 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена КВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.1, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Здоровье" (0,66 км) | L_I-249160 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена КВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.1, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Здоровье" (0,66 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1161.017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-463 ф.5 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Веревское" (2,135 км) | L_I-249163 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-463 ф.5 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Веревское" (2,135 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2632.032 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3295 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому, Талдомскому, Мытищенскому районам (4 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26145.2809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26014.5 |  | 1 | 26014.5 | 26014.5 | ООО "ФАБИ" | 31217.4 | 4396.8169 | 32110541733 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 26145.28 |  |  | 26145.28 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 463, КТП-374, ВЛ-0,4 кВ от КТП-374, Талдомский г.о., д.Дубки, СНТ «Дубки-2» (0,25 МВА; 6,969 км) | L_I-247385 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 463, КТП-374, ВЛ-0,4 кВ от КТП-374, Талдомский г.о., д.Дубки, СНТ «Дубки-2» (0,25 МВА; 6,969 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16507.8257 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.4 отпайка на КТП-856, Замена КТП-856, ВЛ-0,4кВ от КТП-856 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Дмитровский р-н, п. 3 участок д.Пчелка СНТ Цирк (0,16 МВА; 3,37 км) | L_I-249167 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.4 отпайка на КТП-856, Замена КТП-856, ВЛ-0,4кВ от КТП-856 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Дмитровский р-н, п. 3 участок д.Пчелка СНТ Цирк (0,16 МВА; 3,37 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5293.1524 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, СНТ "Чистые пруды" (0,88 км) | L_I-249170 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, СНТ "Чистые пруды" (0,88 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1215.3219 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-726, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, СНТ "Дружба" (2,8 км) | L_I-249171 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-726, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, СНТ "Дружба" (2,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3128.9808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3296 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 42215.9241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 42000.62 |  | 1 | 42000.62 | 42000.6225 | ООО "Меридиан Энерго" | 50400.747 | 8854.1853 | 32110541737 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 42215 |  |  | 42215 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-303, ТП-303, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Покровские Холмы", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,63 МВА; 11,73 км) | L_I-247683 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-303, ТП-303, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Покровские Холмы", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,63 МВА; 11,73 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14410.3985 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042, ТП-1042, ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-787 "Раменье" СНТ "Энергетик-3", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,75 МВА; 24,184 км) | L_I-247686 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042, ТП-1042, ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-787 "Раменье" СНТ "Энергетик-3", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,75 МВА; 24,184 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27805.5256 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3297 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"" (4-й этап) (11,884 км; 5 942 п.м.) | I_I-219546 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"" (4-й этап) (11,884 км; 5 942 п.м.) | ПАО "РМР" | Сводная смета на ПИР | 12510.5354 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 12447.98 |  | 1 | 12447.98 | 12447.9826 | ООО "ФАБИ" | 14937.5791 | 1431.1453 | 32110539592 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-14 | 2021-09-26 | 2021-09-14 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12510.53 |  |  | 12510.53 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 12510.54 |  |  | 12510.54 | 0
3298 | Реконструкция ВЛ-0,4-кВ, ВЛ-10 кВ от КТП-133 СНТ" Торжнево", МО, Луховицкий р-н | L_I-249074 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4-кВ, ВЛ-10 кВ от КТП-133 СНТ" Торжнево", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5396.3763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5370 |  | 1 | 5370 | 5370 | ООО "ФАБИ" | 6444 | 2330.8085 | 32110541464 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5396.38 |  |  | 5396.38 | 0
3299 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Солчинский ПС-768, КТП-353 в СНТ"Воздух", МО, Луховицкий р-н | L_I-249075 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Солчинский ПС-768, КТП-353 в СНТ"Воздух", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3402.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3385 |  |  |  | 3385 | ООО "ФАБИ" | 4062 | 1718.5385 | 32110541486 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3402.87 |  |  |  | 0
3300 | Реконструкция КВЛ 10 кВ, КТП-799 в СНТ «Ветеран-ЦАО», МО, Ногинский р-н | L_I-249076 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 10 кВ, КТП-799 в СНТ «Ветеран-ЦАО», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3577.4209 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3560 |  |  |  | 3560 | ООО "ФАБИ" | 4272 | 1807.3846 | 32110541487 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3577.42 |  |  |  | 0
3301 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, КТП-192 в Починки, МО, Ногинский р-н | L_I-249078 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ, КТП-192 в Починки, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3740.8567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3725 |  |  |  | 3725 | ООО "ФАБИ" | 4470 | 1891.1538 | 32110541490 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3740.86 |  |  |  | 0
3302 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1033 - ТП-1221 отп на СНТ "Олимпиец", МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249082 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1033 - ТП-1221 отп на СНТ "Олимпиец", МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7925.2219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7885 |  | 1 | 7885 | 7885 | ООО "ФАБИ" | 9462 | 3422.4255 | 32110541467 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7925.22 |  |  | 7925.22 | 0
3303 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№106/270 отпайка на КТП-1192 от опоры №9 отпайка на КТП-1281,КТП-1282 СНТ Железнодорожник , МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249083 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№106/270 отпайка на КТП-1192 от опоры №9 отпайка на КТП-1281,КТП-1282 СНТ Железнодорожник , МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3566.3499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3550 |  |  |  | 3550 | ООО "ФАБИ" | 4260 | 1802.3077 | 32110541494 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3566.35 |  |  |  | 0
3304 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.№2/740 (КРУН-13-КТП-1163) СНТ Связист, МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249084 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.№2/740 (КРУН-13-КТП-1163) СНТ Связист, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2318.1274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2310 |  |  |  | 2310 | ООО "ФАБИ" | 2772 | 1172.7692 | 32110541498 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2318.13 |  |  |  | 0
3305 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-274-ТП-245 отпайка КРН-8 на КТП-98 СНТ Луч, МО, Павлово-Посадский р-н | L_I-249085 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-274-ТП-245 отпайка КРН-8 на КТП-98 СНТ Луч, МО, Павлово-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2719.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2705.62 |  |  |  | 2705.6206 | ООО "Меридиан Энерго" | 3246.7447 | 1373.6228 | 32110541499 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2719 |  |  |  | 0
3306 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид-201 ПС-34 «Васютино», МО, Павлово-Посадский р-н | L_I-249087 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид-201 ПС-34 «Васютино», МО, Павлово-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9114.0052 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9068.44 |  | 1 | 9068.44 | 9068.4352 | ООО "Меридиан Энерго" | 10882.1222 | 3936.0868 | 32110541469 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9114 |  |  | 9114 | 0
3307 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 103 ПС 81 отп.на ТП670, МО, Шатурский р-н | L_I-249090 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 103 ПС 81 отп.на ТП670, МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12284.094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12000 |  | 1 | 12000 | 12000 | ООО "ФАБИ" | 14400 | 5208.5106 | 32110541471 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12284.09 |  |  | 12284.09 | 0
3308 | Реконструкция ВЛ-3 кВ фид. 3 ПС 31 СНТ "Мебельщик", МО, Шатурский р-н | L_I-249091 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-3 кВ фид. 3 ПС 31 СНТ "Мебельщик", МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12085.9634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12025 |  | 1 | 12025 | 12025 | ООО "ФАБИ" | 14430 | 5219.3617 | 32110541473 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12085.96 |  |  | 12085.96 | 0
3309 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 39 отп.на ТП159, МО, Шатурский р-н | L_I-249092 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 39 отп.на ТП159, МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10104.6579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10055 |  | 1 | 10055 | 10055 | ООО "ФАБИ" | 12066 | 4022 | 32110541474 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-15 | 2021-09-05 | 2021-09-15 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10104.66 |  |  | 10104.66 | 0
3310 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТП-218 СНТ "Кожино", МО, Щелковский р-н | L_I-249093 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТП-218 СНТ "Кожино", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3255.2849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3239.01 |  |  |  | 3239.0083 | ООО "Меридиан Энерго" | 3886.81 | 1644.4196 | 32110541503 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3255 |  |  |  | 0
3311 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-100 СНТ "Сатурн", МО, Щелковский р-н | L_I-249094 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-100 СНТ "Сатурн", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2759.96 |  |  |  | 2759.9585 | ООО "Меридиан Энерго" | 3311.9502 | 1401.2097 | 32110541505 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2773 |  |  |  | 0
3312 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-407 СНТ "Дубрава-1", МО, Щелковский р-н | L_I-249095 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-407 СНТ "Дубрава-1", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2318.1274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2306.54 |  |  |  | 2306.5367 | ООО "Меридиан Энерго" | 2767.844 | 1230.1529 | 32110539948 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2318 |  |  |  | 0
3313 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-102 СНТ "Электрон", МО, Щелковский р-н | L_I-249096 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-102 СНТ "Электрон", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2759.96 |  |  |  | 2759.9585 | ООО "Меридиан Энерго" | 3311.9502 | 1471.9779 | 32110539955 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2773 |  |  |  | 0
3314 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-130 СНТ "Старт", МО, Щелковский р-н | L_I-249097 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-130 СНТ "Старт", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4358.872 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4337.08 |  | 1 | 4337.08 | 4337.0777 | ООО "Меридиан Энерго" | 5204.4932 | 1882.4763 | 32110539959 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4358 |  |  | 4358 | 0
3315 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-406 СТН "Орион", МО, Щелковский р-н | L_I-249098 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-406 СТН "Орион", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5668.0051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5639.67 |  | 1 | 5639.67 | 5639.6651 | ООО "Меридиан Энерго" | 6767.5981 | 2447.8546 | 32110539963 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5668 |  |  | 5668 | 0
3316 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СНТ "Здоровье" КТПН-305, МО, Щелковский р-н | L_I-249099 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СНТ "Здоровье" КТПН-305, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4412.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4390.52 |  | 1 | 4390.52 | 4390.5204 | ООО "Меридиан Энерго" | 5268.6245 | 1905.6727 | 32110539965 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4412 |  |  | 4412 | 0
3317 | Реконструкция КВЛ-6 кВ, КТП-3301 НСТ "Якорь", МО, Балашихинский р-н | L_I-249049 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ, КТП-3301 НСТ "Якорь", МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2092.8894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2082.42 |  |  |  | 2082.425 | ООО "Меридиан Энерго" | 2498.91 | 1110.6267 | 32110539970 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2092 |  |  |  | 0
3318 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС-565 отпайка на СНТ «Конобеево», МО, Воскресенский р-н | L_I-249052 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС-565 отпайка на СНТ «Конобеево», МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5151.3942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5125 |  | 1 | 5125 | 5125 | ООО "ФАБИ" | 6150 | 2224.4681 | 32110539978 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5151.39 |  |  | 5151.39 | 0
3319 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 913 отп.от оп.255 на КТП 438 СНТ Горьковец, отп. на КТП-446 СНТ "Эколог", МО, Воскресенский р-н | L_I-249053 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 913 отп.от оп.255 на КТП 438 СНТ Горьковец, отп. на КТП-446 СНТ "Эколог", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1749.6733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1740 |  |  |  | 1740 | ООО "ФАБИ" | 2088 | 928 | 32110539980 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1749.67 |  |  |  | 0
3320 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №9 ПС-155 СНТ Измайлово, МО, Егорьевский р-н | L_I-249059 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №9 ПС-155 СНТ Измайлово, МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26965.5675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26830 |  | 1 | 26830 | 26830 | ООО "ФАБИ" | 32196 | 11645.3617 | 32110539986 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 26965.57 |  |  | 26965.57 | 0
3321 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №4 ПС-477(отпайка от опоры № 15(отп.на МТП-115) - КТП-686 СНТ Машиностроитель, МО, Егорьевский р-н | L_I-249060 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №4 ПС-477(отпайка от опоры № 15(отп.на МТП-115) - КТП-686 СНТ Машиностроитель, МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2760 |  |  |  | 2760 | ООО "ФАБИ" | 3312 | 1472 | 32110539992 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2773.83 |  |  |  | 0
3322 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид.15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-248, реконструкция КТП-248 СНТ Полет, МО, Коломенский г.о. | L_I-249062 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид.15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-248, реконструкция КТП-248 СНТ Полет, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3269.1031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3255 |  |  |  | 3255 | ООО "ФАБИ" | 3906 | 1736 | 32110539994 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3269.1 |  |  |  | 0
3323 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Хорошово с ПС-722 участок от РП-10 до КТП-353 СНТ Приволье, МО, Коломенский г.о. | L_I-249063 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Хорошово с ПС-722 участок от РП-10 до КТП-353 СНТ Приволье, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4259.8068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4240 |  | 1 | 4240 | 4240 | ООО "ФАБИ" | 5088 | 1840.3404 | 32110539996 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4259.81 |  |  | 4259.81 | 0
3324 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Зарудня с ПС-722 участок от АСА-6 до КТП-354 СНТ Озерки, МО, Коломенский г.о. | L_I-249064 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Зарудня с ПС-722 участок от АСА-6 до КТП-354 СНТ Озерки, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3566.3499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3550 |  |  |  | 3550 | ООО "ФАБИ" | 4260 | 1893.3333 | 32110539997 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3566.35 |  |  |  | 0
3325 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-349, реконструкция КТП-349 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Запрудное | L_I-249065 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-349, реконструкция КТП-349 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Запрудное | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6905.6415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6875 |  | 1 | 6875 | 6875 | ООО "ФАБИ" | 8250 | 2984.0426 | 32110539999 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6905.64 |  |  | 6905.64 | 0
3326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166 от опоры №53 до КТП-381, ВЛ-0,4 кВ от КТП-381, реконструкция КТП-381 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Русилово | L_I-249067 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166 от опоры №53 до КТП-381, ВЛ-0,4 кВ от КТП-381, реконструкция КТП-381 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Русилово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3103.0402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3090 |  |  |  | 3090 | ООО "ФАБИ" | 3708 | 1648 | 32110540003 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3103.04 |  |  |  | 0
3327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-333, ВЛ-0,4 кВ от КТП-333, реконструкция КТП-333 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Рождественка | L_I-249069 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-333, ВЛ-0,4 кВ от КТП-333, реконструкция КТП-333 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Рождественка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8339.2918 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8300 |  | 1 | 8300 | 8300 | ООО "ФАБИ" | 9960 | 3602.5532 | 32110540007 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8339.29 |  |  | 8339.29 | 0
3328 | Реконструкция КЛ 10 кВ оп.86 ВЛ-10 кВ ф. Молодежный-3-КТП-466, Реконструкция КТП-466 СНТ «Строитель», МО, Луховицкий р-н | L_I-249070 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ 10 кВ оп.86 ВЛ-10 кВ ф. Молодежный-3-КТП-466, Реконструкция КТП-466 СНТ «Строитель», МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1919.9355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1910 |  |  |  | 1910 | ООО "ФАБИ" | 2292 | 1018.6667 | 32110540010 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1919.94 |  |  |  | 0
3329 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.827 ПС-678 СНТ "Россия", МО, Луховицкий р-н | L_I-249071 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.827 ПС-678 СНТ "Россия", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2615.3232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2605 |  |  |  | 2605 | ООО "ФАБИ" | 3126 | 1389.3333 | 32110540013 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2615.32 |  |  |  | 0
3330 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-430 в СНТ "Ивушка", МО, Луховицкий р-н | L_I-249072 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-430 в СНТ "Ивушка", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5602.3949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5575 |  | 1 | 5575 | 5575 | ООО "ФАБИ" | 6690 | 2419.7872 | 32110540015 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5602.39 |  |  | 5602.39 | 0
3331 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Нива СНТ "Молния", МО, Луховицкий р-н | L_I-249073 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Нива СНТ "Молния", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6538.3081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6505 |  | 1 | 6505 | 6505 | ООО "ФАБИ" | 7806 | 2823.4468 | 32110540021 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6538.31 |  |  | 6538.31 | 0
3332 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Рузского р-на (4 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1922.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1906.91 |  |  |  | 1906.9106 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2288.2927 | 626.5563 | 32110539598 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1910.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1910.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1909.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1922.31 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2259 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248964 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2259 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №1813 с заменой на новую ТП с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248968 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №1813 с заменой на новую ТП с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 533.7863 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция МТП-10 кВ №779 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248983 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-10 кВ №779 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2287 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248987 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2287 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3333 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Можайского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 831.8093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 824.49 |  |  |  | 824.4894 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 989.3873 | 270.9037 | 32110539603 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 831.81 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-248991 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 403.02 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2438 с заменой на новую ТП с трансформатором 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249003 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2438 с заменой на новую ТП с трансформатором 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 428.7893 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3334 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Одинцовского р-на (5 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32448.5207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М | 32179.2 |  | 1 | 32179.2 | 32179.1979 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 38615.0375 | 8023.9039 | 32110539606 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 32195.42 |  |  | 32195.42 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 32448.52 |  |  | 32448.52 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 32253.83 |  |  | 32253.83 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-1 оп 1-28 с заменой опор и провода на СИП-2, заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249007 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-1 оп 1-28 с заменой опор и провода на СИП-2, заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2209.4252 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-1 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249010 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-1 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7870.4689 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-2 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249011 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-2 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6130.2338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 24732 с заменой опор и провода на СИП-2, 4 фидера, 130 вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249024 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 24732 с заменой опор и провода на СИП-2, 4 фидера, 130 вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7926.3813 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 6672 с заменой опор и провода на СИП-2 5 фидеров, 142 ввода, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249025 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 6672 с заменой опор и провода на СИП-2 5 фидеров, 142 ввода, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8312.0114 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3335 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Волоколамского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6500.2097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6446.78 |  | 1 | 6446.78 | 6446.778 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7736.1336 | 1607.5083 | 32110539608 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6455.36 |  |  | 6455.36 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6500.21 |  |  | 6500.21 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 6448.86 |  |  | 6448.86 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1725,1786,1726 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | L_I-248953 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1725,1786,1726 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4493.9722 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1744,1764 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | L_I-248957 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1744,1764 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2006.2376 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3336 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Рузского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7021.8315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 6964.95 |  | 1 | 6964.95 | 6964.9547 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 8357.9456 | 1736.716 | 32110539618 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6978.3 |  |  | 6978.3 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7021.83 |  |  | 7021.83 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6973.31 |  |  | 6973.31 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 701 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248973 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 701 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3611.2276 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 4 ПС 289 до ТП-61 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248986 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 4 ПС 289 до ТП-61 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3410.6039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3337 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Можайского р-на (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8366.0107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 8292.39 |  | 1 | 8292.39 | 8292.3898 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 9950.8678 | 2067.7128 | 32110539620 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 8299.08 |  |  | 8299.08 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8366.01 |  |  | 8366.01 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-719 к КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-248998 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-719 к КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1645.1148 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-32 ф.5 отп.на ТП-1097, ТП-466, ТП-467 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249004 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-32 ф.5 отп.на ТП-1097, ТП-466, ТП-467 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3410.6039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.11 ОТ ТП498 ДО РП26 С ОТП.-ТП1523 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249005 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.11 ОТ ТП498 ДО РП26 С ОТП.-ТП1523 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3310.292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3338 | Строительство нов.2БКТП-400-1250 10/0,4кВ с тр.2х1250, КЛ-10кВ: 14 от ТП13604-нов.ТП, 4 РТП14167-ПС305,ТП29687, 2 ТП29687-ТП12362, 2 ТП212362-ТП24914, 2 ТП24914-13604(Н),в т.ч.ПИР: г.Москва,р-н Левобережный,мкр.2Д, к.21, 22 (ул.Фестивальная, вл.13) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.2БКТП-400-1250 10/0,4кВ с тр.2х1250, КЛ-10кВ: 14 от ТП13604-нов.ТП, 4 РТП14167-ПС305,ТП29687, 2 ТП29687-ТП12362, 2 ТП212362-ТП24914, 2 ТП24914-13604(Н),в т.ч.ПИР: г.Москва,р-н Левобережный,мкр.2Д, к.21, 22 (ул.Фестивальная, вл.13) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 35489.0392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 35453.55 |  | 1 | 35453.55 | 35453.5501 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 42544.2602 | 2173.7943 | 32110559544 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2022-06-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35489.04 |  |  | 35489.04 | 0
3339 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.9, 10, тран.2х630кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10 кВ №111 до ТП-10/0,4 кВ №нов. 9, от РП-10 кВ №нов. до ТП-10 кВ №нов.9 с заходом в ТП-10 кВ №нов.10, ГНБ, с.к.у-6шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, в районе д.Ватутинки, возле квартал №102, 1с1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.9, 10, тран.2х630кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10 кВ №111 до ТП-10/0,4 кВ №нов. 9, от РП-10 кВ №нов. до ТП-10 кВ №нов.9 с заходом в ТП-10 кВ №нов.10, ГНБ, с.к.у-6шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, в районе д.Ватутинки, возле квартал №102, 1с1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 52493.082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 52230.62 |  | 1 | 52230.62 | 52230.6166 | ООО "ЭнергоСеть" | 62676.7399 | 1439.7413 | 32110558049 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2023-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 52493.08 |  |  | 52493.08 | 0
3340 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от РП-10кВ 127 ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от РП-10кВ 127 ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6458.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6426.18 |  |  |  | 6426.177 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7711.4124 | 1402.075 | 32110559552 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6458.47 |  |  |  | 0
3341 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21250 луч А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-д, д.6, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21250 луч А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-д, д.6, стр.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6339.9825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6333.64 |  |  |  | 6333.6425 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7600.371 | 2913.4756 | 32110559546 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6339.98 |  |  |  | 0
3342 | Реконструкция яч. 26, 24, 27, 14 в РУ-10 кВ РП№28 путем установки в сущ. ячейках выключателей, АВР, ячейки, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское , д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:805 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция яч. 26, 24, 27, 14 в РУ-10 кВ РП№28 путем установки в сущ. ячейках выключателей, АВР, ячейки, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское , д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:805 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6910.4449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6875.89 |  |  |  | 6875.8926 | ООО "ЭнергоСеть" | 8251.0712 | 1473.4056 | 32110558057 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6910.44 |  |  |  | 0
3343 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1333 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совм. подвесом (0,12км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Дуплёво, 50:08:0090322:271 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1333 с заменой на КТП в габ.630 кВАПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совм. подвесом (0,12км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизид.Дуплёво, 50:08:0090322:271 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 759.4851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 752.95 |  |  |  | 752.95 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 903.54 | 123.8724 | 32110551992 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 759.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 753.04 |  |  |  | 0
3344 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чудцево, 50:08:0080306:92 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647"Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чудцево, 50:08:0080306:92 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 806.8124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 799.39 |  |  |  | 799.3917 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 959.27 | 131.5128 | 32110551998 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 806.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 799.54 |  |  |  | 0
3345 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-329 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Обновленный Труд, 50-8-05-08-011-45а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-329 ПС-220 кВ №836 "Слобода"(0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.ОбновленныйТруд, 50-8-05-08-011-45а | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 571.6327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 566.49 |  |  |  | 566.4917 | ООО "АЛЬТАИР" | 679.79 | 90.2846 | 32110552005 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 567.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 571.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 566.61 |  |  |  | 0
3346 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, СНТ "Зенькино", 50:08:0070224:591 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, СНТ"Зенькино", 50:08:0070224:591 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 506.15 |  |  |  | 506.15 | ООО "СК СИСТЕМА" | 607.38 | 89.0126 | 32110552011 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 506.3 |  |  |  | 0
3347 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ№683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнеед.Лужки, 50:08:0060176:7 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 616.61 |  |  |  | 616.6083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 739.93 | 172.6503 | 32110552016 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.15 |  |  |  | 0
3348 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3819 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ГРЩ-0,38 кВ, замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0090209:1437 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16010/0,4 кВ №3819 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ГРЩ-0,38 кВ, заменатрансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,д.Михайловское, 50:18:0090209:1437 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 641.585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 635.94 |  |  |  | 635.9417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 763.13 | 104.6227 | 32110552017 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 636.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 636.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 641.58 |  |  |  | 0
3349 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мотягино, 50:18:0050405:376 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428"Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мотягино, 50:18:0050405:376 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 619.2639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 613.94 |  |  |  | 613.9417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 736.73 | 198.8002 | 32110552021 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 619.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 614.31 |  |  |  | 0
3350 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-5987 ПС-35 кВ №482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дунино, 50:20:0041737:350 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-5987 ПС-35 кВ №482"Дачная", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Дунино, 50:20:0041737:350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1847.5616 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1831.12 |  |  |  | 1831.1167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2197.34 | 291.8342 | 32110552024 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1832.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1847.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1832.25 |  |  |  | 0
3351 | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4556 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4556 ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,225 км; 0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Спасское, д.Милованье, 50:07:0070208:501 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4556 с заменой трансформатора,строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4556 ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,225 км; 0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,с.п.Спасское,д.Милованье, 50:07:0070208:501 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 575.9147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.13 |  |  |  | 571.1333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685.36 | 93.9606 | 32110552031 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 571.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 575.91 |  |  |  | 0
3352 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070506:545 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево,50:07:0070506:545 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1980.6469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1963.79 |  |  |  | 1963.7917 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2356.55 | 310.5531 | 32110552035 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1980.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1967.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1964.78 |  |  |  | 0
3353 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 совместным подвесом ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,65км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, у д.Дор, 50:06:0110602:698 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 совместнымподвесом ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,65км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховскойр-н, с.п.Серединское,у д.Дор, 50:06:0110602:698 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1330.4483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1318.73 |  |  |  | 1318.725 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1582.47 | 216.9515 | 32110552038 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1319.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1330.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1320.07 |  |  |  | 0
3354 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1 км, ВЛ-0,38кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер. «Аминовка», 50:06:0090504:1295 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВф.12 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1 км,ВЛ-0,38кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер.«Аминовка», 50:06:0090504:1295 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2483.7631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2462.6 |  |  |  | 2462.6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2955.12 | 162.5794 | 32110552044 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-07-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2466.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2483.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2464.14 |  |  |  | 0
3355 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-39294(462103) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, 50:26:0060803:62 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-39294(462103) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,45км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, 50:26:0060803:62 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 641.5257 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 636.01 |  |  |  | 636.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 763.21 | 100.5781 | 32110552049 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 641.53 |  |  |  | 0
3356 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.34 ВЛ-10 кВ ф.15 РП-30 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", КРН-10 кВ, ПУ (0,565 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Ликино, 50:20:0070312:749 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.34 ВЛ-10 кВ ф.15 РП-30ПС-110 кВ №11 "Соловьево", КРН-10 кВ, ПУ (0,565 км), в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, в р-не д.Ликино, 50:20:0070312:749 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4774.7631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 4732.27 |  |  |  | 4732.2667 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 5678.72 | 2098.6574 | 32110552054 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4774.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 4735.08 |  |  |  | 0
3357 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-10 кВ-0,72 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0090902:622; 1055; 1109; 1110; 1559; 1561 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №287 "Корытово",2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-10 кВ-0,72 км), в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0090902:622; 1055;1109; 1110; 1559; 1561 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2763.0015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2738.13 |  |  |  | 2738.1333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3285.76 | 1139.9576 | 32110552059 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-11-01
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2739.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2740.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2763 |  |  |  | 0
3358 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ ТП-473, КЛ-10 кВ от ячейки 68 до оп. 1 фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки, к.н. 50:57:0030307:215 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4кВ ТП-473, КЛ-10 кВ от ячейки 68 до оп. 1 фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", вт.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки, к.н. 50:57:0030307:215 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 936.9541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 933 |  |  |  | 933 | ООО "ФАБИ" | 1119.6 | 256.1797 | 32110546986 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 936 |  |  |  | 0
3359 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-154-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040353:1007 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-154-ТП-157 ПС № 742"Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Моносеево, к.н.50:14:0040353:1007 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 186.03 | 32110546984 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
3360 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 186 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, к.н. 50:35:0020106:330 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ№ 186 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 723 "Пойма",в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, к.н.50:35:0020106:330 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 166.5521 | 32110546980 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
3361 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Анискино, к.н. 50:14:0000000:155970 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 83 "Райки", в т.ч.ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Анискино, к.н. 50:14:0000000:155970 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.3552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.2 | 162.2613 | 32110546972 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 0
3362 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-29986(437951) от 25.06.2021 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, к.н. 50:16:0000000:74089 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-29986(437951) от 25.06.2021 ПС№ 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, к.н. 50:16:0000000:74089 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 909.9093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 906 |  |  |  | 906 | ООО "ФАБИ" | 1087.2 | 236.729 | 32110546965 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 908 |  |  |  | 0
3363 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (аб.) СНТ "Ягорма" ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ(с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (аб.) СНТ "Ягорма"ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизис. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:8 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 570.8376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 568 |  |  |  | 568 | ООО "ФАБИ" | 681.6 | 60.3384 | 32110546962 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-07-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 570 |  |  |  | 0
3364 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-667 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Фруктовский, СТ "Садовод", уч. 39, к.н. 50:35:0030303:250 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-667 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/оФруктовский, СТ "Садовод", уч. 39, к.н. 50:35:0030303:250 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 518 |  |  |  | 518 | ООО "ФАБИ" | 621.6 | 134.2656 | 32110546956 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 519 |  |  |  | 0
3365 | Реконструкция КЛ-10 кВ отп. ТП-438; КТП-250 10/0,4 кВ № 438 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, к.н. 50:29:0010120:0000 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ отп.ТП-438; КТП-250 10/0,4 кВ № 438 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром400 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д.Цибино, к.н. 50:29:0010120:0000 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3399.0179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3383 |  |  |  | 3383 | ООО "ФАБИ" | 4059.6 | 358.2 | 32110546940 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3395 |  |  |  | 0
3366 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) отРУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н,с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 580.2391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 578 |  |  |  | 578 | ООО "ФАБИ" | 693.6 | 148.6286 | 32110546934 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 579 |  |  |  | 0
3367 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:986 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н.50:30:0020112:986 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 989.5645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 985 |  |  |  | 985 | ООО "ФАБИ" | 1182 | 263.7521 | 32110546926 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988 |  |  |  | 0
3368 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:985 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н.50:30:0020112:985 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 989.5645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 985 |  |  |  | 985 | ООО "ФАБИ" | 1182 | 263.7521 | 32110546916 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988 |  |  |  | 0
3369 | Реконструкция КТП-250 5,3/0,4 кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 5,3/0,4кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная",в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.0385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 449 |  |  |  | 449 | ООО "Меридиан Энерго" | 538.8 | 131.0595 | 32110546910 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 0
3370 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-303-28636(709457) от 29.06.2021 ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский, д. Райки, СНТ "Лесное", к.н. 50:14:0030504:252 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 5,3/0,4кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная",в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1153.4211 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1147 |  |  |  | 1147 | ООО "Меридиан Энерго" | 1376.4 | 663.6214 | 32110546906 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1153 |  |  |  | 0
3371 | Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-16370(119771) от 14.10.2020 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0060327:36 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 6/0,4кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. №В8-20-302-16370(119771) от 14.10.2020 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР,МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0060327:36 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 534.9134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 533 |  |  |  | 533 | ООО "ФАБИ" | 639.6 | 308.3786 | 32110546899 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 534 |  |  |  | 0
3372 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", вт.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 673 |  |  |  | 673 | ООО "ФАБИ" | 807.6 | 184.7898 | 32110546889 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675 |  |  |  | 0
3373 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-187 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Набережная, д. 6, к.н. 50:35:0020107:414 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", вт.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 480.9521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 574.8 | 32110546882 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480 |  |  |  | 0
3374 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ответвл. от оп. ВЛ-10 кВ (аб., ООО «Технопарк») ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0080703:49 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ответвл. от оп. ВЛ-10 кВ (аб., ООО«Технопарк») ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н.50:15:0080703:49 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1200.2287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1194 |  |  |  | 1194 | ООО "Меридиан Энерго" | 1432.8 | 552.6514 | 32110546875 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1200 |  |  |  | 0
3375 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6; 50:57:0030407:369 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 401 "Голутвин", МО, г.Коломна, ул. Подлипки-6; 50:57:0030407:369 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 879.2696 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 875 |  |  |  | 875 | ООО "ФАБИ" | 1050 | 497.3684 | 32110546870 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878 |  |  |  | 0
3376 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по оп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б; к.н.50:16:0000000:60352 | L_I-242294 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ пооп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО,Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б;к.н.50:16:0000000:60352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 817.9276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 814 |  |  |  | 814 | ООО "ФАБИ" | 976.8 | 221.6269 | 32110546863 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817 |  |  |  | 0
3377 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 71 до оп. 65 ВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ в промежутке оп. 9-10 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4915/2 до оп. 52 КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1, строительс | L_I-244327 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ пооп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО,Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б;к.н.50:16:0000000:60352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1993.8051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1984 |  |  |  | 1984 | ООО "ФАБИ" | 2380.8 | 857.088 | 32110546860 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1991 |  |  |  | 0
3378 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. 83 КЛ-6 кВ ф. 1 направл. ЦРП-32-ТП-172 от РУ-6 кВ на ПС-110 № 333 "Ельня" до вновь сооруж. СП-6 кВ, СП-6 кВ(КРУН), МО, г. Ногинск, владение вблизи дер. Ивашево; к.н. 50:16:0501026:59 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ от оп.83 КЛ-6 кВ ф. 1 направл. ЦРП-32-ТП-172 от РУ-6 кВ на ПС-110 № 333"Ельня" до вновь сооруж. СП-6 кВ, СП-6 кВ(КРУН), МО, г. Ногинск,владение вблизи дер. Ивашево; к.н. 50:16:0501026:59 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3956.1011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3937 |  |  |  | 3937 | ООО "ФАБИ" | 4724.4 | 1903.8627 | 32110546857 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3952 |  |  |  | 0
3379 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 27661 до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.18 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 27661 до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.18 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 4812.5717 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4668.1948 |  |  |  | 4668.1948 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5601.8338 | 5601.8338 | 32110554977 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3380 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д. 38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д. 38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3676.8375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3566.5329 |  |  |  | 3566.5329 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4279.8394 | 4279.8394 | 32110554984 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3381 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3721.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3610.049 |  |  |  | 3610.049 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4332.0588 | 4332.0588 | 32110554986 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3382 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3713.7625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3602.3501 |  |  |  | 3602.3501 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4322.8201 | 4322.8201 | 32110554989 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3383 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с. Заворово Ю8-21-302-39997(308862) | L_I-253611 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВот ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с. Заворово Ю8-21-302-39997(308862) | Южные электрические сети | ОР | 439.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 437.39 |  |  |  | 437.392 | ООО "Прогресс" | 524.8704 | 203.1756 | 32110545367 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-11-07
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 439.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 439.59 |  |  |  | 0
3384 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.№140 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВот оп.№140 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, узел учета, вт.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1Ю8-21-302-47296(389347) | Южные электрические сети | ОР | 768.1725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 764.33 |  |  |  | 764.329 | ООО "Прогресс" | 917.1948 | 70.328 | 32110545361 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-06 | 2022-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 768 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 768.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 768.17 |  |  |  | 0
3385 | Реконструкция РП-10кВ № 14157 с установкой и наладкой 2 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 14157 с установкой иналадкой 2 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д,вл.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1291.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1290.1665 |  |  |  | 1290.1665 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1548.1999 | 168.2826 | 32110554991 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2022-01-31
3386 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17248 до РЩ-0,4кВ собственных нужд РП-10кВ № 16102, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электрический пер., вл.1 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17248 до РЩ-0,4кВ собственных нужд РП-10кВ № 16102, в т.ч. ПИР:г.Москва, Электрический пер., вл.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1111.2875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1110.1767 |  |  |  | 1110.1767 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1332.2121 | 161.7686 | 32110555114 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-13 | 2022-01-31
3387 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 73, №74 ПС 299 "Коптево" до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 16ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 73, №74 ПС 299 "Коптево" до нового РП, установкасчетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская,вл.48 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4809.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4805.0801 |  |  |  | 4805.0801 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5766.0961 | 1029.66 | 32110555117 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-09-10 | 2021-12-31
3388 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 10279 до ВРЩ-0,4кВ № 76641 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.8, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВТП-10/0,4кВ № 10279 до ВРЩ-0,4кВ № 76641 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,Большой Тишинский пер., д.8, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2208.605 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2197.561 |  |  |  | 2197.561 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2637.0732 | 461.969 | 32110555120 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2022-01-21
3389 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26761 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Кожуховская, д.24 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 26761 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Кожуховская, д.24 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2911.3092 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2908.3977 |  |  |  | 2908.3977 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3490.0772 | 1087.8163 | 32110555122 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-11-22
3390 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6523 луч Б до вв.46851, вв.46847, КЛ-0,4кВ от вв.46851, вв.44038 до вв.46847 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.4, корп.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-6/0,4кВ № 6523 луч Б до вв.46851, вв.46847, КЛ-0,4кВ от вв.46851,вв.44038 до вв.46847 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Кременчугская, д.4, корп.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5241.6475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5215.439 |  |  |  | 5215.439 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6258.5268 | 432.9798 | 32110555123 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-08 | 2021-09-12 | 2021-09-08 | 2022-07-23
3391 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6 кВ № 855 , ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, уч.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6 кВ № 855 , ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО,Пушкинский р-н, с. Рахманово, уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 750.3109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 746.48 |  |  |  | 746.4833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 895.78 | 282.3654 | 32110544333 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 750.31 |  |  |  | 0
3392 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1321 , ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1321 , ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 544.4382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 541.72 |  |  |  | 541.715 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 650.058 | 199.4496 | 32110544334 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 544.44 |  |  |  | 0
3393 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ,оп.7 ВЛИ-0,38 кВ до оп.19 от КТП-10/0,4кВ № 105 , ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Полубарское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ,оп.7ВЛИ-0,38 кВ до оп.19 от КТП-10/0,4кВ № 105 , ПС №545 "Торгашино", в т.ч.ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Полубарское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 805.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 801.33 |  |  |  | 801.3325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 961.599 | 324.0171 | 32110544336 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-08-30 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 805.44 |  |  |  | 0
3394 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37637(435314) от 30.06.2021), ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отКТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37637(435314) от 30.06.2021),ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 649.0443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 645 | ООО "ФАБИ" | 774 | 218.5412 | 32110544339 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 649.04 |  |  |  | 0
3395 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387"Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2536.5449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2523.61 |  |  |  | 2523.6083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3028.33 | 279.5382 | 32110544341 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2536 |  |  |  | 0
3396 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 950 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Лагуна", сев. д. Бельское, уч.24 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 950 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т"Лагуна", сев. д. Бельское, уч.24 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1108.9456 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1097.86 |  |  |  | 1097.8558 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1317.427 | 428.5606 | 32110544342 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1108.95 |  |  |  | 0
3397 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-28137 , ПС №28 "Ангелово",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово, СНТ "Монтажник" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-28137 , ПС №28 "Ангелово",в т.ч. ПИР, МО,Красногорский р-н, д. Коростово, СНТ "Монтажник" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.4252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 480.01 |  |  |  | 480.0117 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 576.014 | 158.9004 | 32110544343 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 482.43 |  |  |  | 0
3398 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1296.6137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1290 |  |  |  | 1290.0008 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1548.001 | 169.4039 | 32110544345 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1296.61 |  |  |  | 0
3399 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30696(303097) от 12.04.2021 - замена СТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияСТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30696(303097) от 12.04.2021 -замена СТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ПС№329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 524.7803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 522.16 |  |  |  | 522.1558 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 626.587 | 179.0249 | 32110544346 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 524.78 |  |  |  | 0
3400 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021 Клинскогорайона (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4454.2256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4431.95 |  |  |  | 4431.9533 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5318.344 | 1753.922 | 32110544347 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4454 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.244 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.244 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1031.8669 | ВЗ | [8 empty] | 1026.7075 |  | 1232.049 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1324.2292 | ВЗ | [8 empty] | 1317.6075 |  | 1581.129 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.365 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.365 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 601.9224 | ВЗ | [8 empty] | 598.9117 |  | 718.694 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.96 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 859.8891 | ВЗ | [8 empty] | 855.5892 |  | 1026.707 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.142 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.142 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.3179 | ВЗ | [8 empty] | 633.1358 |  | 759.763 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3401 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021 Клинскогорайона (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3976.2332 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3956.35 |  |  |  | 3956.3517 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4747.622 | 1565.7051 | 32110544348 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3976 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.229 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.229 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 980.2736 | ВЗ | [8 empty] | 975.3725 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1170.447 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35341(398679) от 29.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.152 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35341(398679) от 29.06.2021), ПС №353"Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин",уч.152 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.9113 | ВЗ | [8 empty] | 684.4708 | ООО "ПРОГРЕСС" | 821.365 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.8 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502»ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 790.2849 | ВЗ | [8 empty] | 786.3333 | ООО "ПРОГРЕСС" | 943.6 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-60-ТП-138» , ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подоистрово, д.11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-60-ТП-138» , ПС №247"Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подоистрово, д.11 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1517.7634 | ВЗ | [8 empty] | 1510.1742 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1812.209 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3402 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Солнечногорского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4591.3116 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4568.3 |  |  |  | 4568.3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5481.96 | 1512.2648 | 32110544349 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4591.31 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 558, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отТП-10/0,4кВ № 558, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорскийр-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 750.1705 | ВЗ | [8 empty] | 746.4033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 895.684 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 558 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 558 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 449.2579 | ВЗ | [8 empty] | 447.0033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 536.404 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция РП-10кВ 127 с установкой 2 яч. КСО 298, ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ 127 с установкой 2 яч. КСО 298, ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2746.0659 | ВЗ | [8 empty] | 2732.31 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3278.772 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2576 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияМТП-10/0,4кВ № 2576 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 645.8173 | ВЗ | [8 empty] | 642.5833 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 771.1 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3403 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4139.8501 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4120 |  |  |  | 4120 | ООО "ФАБИ" | 4944 | 1552.186 | 32110544350 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4139.85 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1578.7564 | ВЗ | [8 empty] | 1571.1858 | ООО "ФАБИ" | 1885.423 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.0034 | ВЗ | [8 empty] | 837.9675 | ООО "ФАБИ" | 1005.561 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.0034 | ВЗ | [8 empty] | 837.9675 | ООО "ФАБИ" | 1005.561 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.8792 | ООО "ФАБИ" | 1047.455 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3404 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4749.3401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4725 |  |  |  | 4725 | ООО "ФАБИ" | 5670 | 1600.9412 | 32110544351 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4749.34 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 789.3782 | ВЗ | [8 empty] | 785.335 | ООО "ФАБИ" | 942.402 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.5883 | ООО "ФАБИ" | 1047.106 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-400/6/0,4кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 741.2547 | ВЗ | [8 empty] | 737.4492 | ООО "ФАБИ" | 884.939 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1284.2909 | ВЗ | [8 empty] | 1277.7075 | ООО "ФАБИ" | 1533.249 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-ТП-455-ТП-497» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-ТП-455-ТП-497» ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1057.3293 | ВЗ | [8 empty] | 1051.92 | ООО "ФАБИ" | 1262.304 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3405 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (3 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2148.4217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2137.47 |  |  |  | 2137.465 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2564.958 | 744.6652 | 32110544352 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2148.42 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №922 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микишкино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №922 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Микишкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.3558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.427 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сазонки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.3558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.427 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена на КТП 630/6/0,4 с трансформатором 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена на КТП 630/6/0,4 с трансформатором 1*400 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Целеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1182.784 | ВЗ | [8 empty] | 1176.7517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1412.102 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3406 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского, Мытищинского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3570.8385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3552.63 |  |  |  | 3552.6275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4263.153 | 1373.6826 | 32110544353 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3570.84 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отКТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС№583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 701.6695 | ВЗ | [8 empty] | 698.0908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 837.709 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС№583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.6133 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1047.136 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 171 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Горького | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 171 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Горького | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1255.3291 | ВЗ | [8 empty] | 1248.9267 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1498.712 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 736.753 | ВЗ | [8 empty] | 732.995 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 879.594 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
3407 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000659) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 804.7246 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ФЭСК" | 740.53 |  |  |  | 740.5309 | ООО "ФЭСК" | 888.6371 |  | 2748853 | b2b-moesk.ru | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 676.54 | АО "Воронежэнергопроект" |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000654) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 160.2075 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000655) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 494.1414 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000656) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 4.4122 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000657) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 115.695 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000658) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 30.2686 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
3408 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0000685) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8032.9167 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Реактормаш" | 7936.17 |  | 1 | 7878.33 | 7878.3297 | ООО "Реактормаш" | 9453.9956 |  | 2749137 | b2b-moesk.ru | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 2021-10-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Остерон" | 8032.92 | ООО "Остерон" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ВП "НТБЭ" | 8011.54 |  |  | 7895.87 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНСОНС" | 7800 | ООО "ЭНСОНС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМЗ" | 7500 | ООО "ЭМЗ" |  |  | 0
справочный | Приобретение дугогасящего реактора РЗДПОМ-480/10 У1 | J_P-003058 | 2021 | МТРиО | Поставка дугогасящего реактора (ЗНТ 062-0000683) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 6038.3334 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-12-31
справочный | Приобретение реактора дугогасящего РЗДПОМА-500/6 У1 в комплекте с МИРК 4.2 | J_P-003064 | 2021 | МТРиО | Поставка дугогасящего реактора (ЗНТ 062-0000684) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1994.5833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-12-31
3409 | Приобретение МФУ HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn | J_P-003187 | 2021 | МТРиО | Поставка МФУ формата А3 для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000561) | ПАО "Россети Московский регион" | Прайс-листы | 1653.0225 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "ТАБИЯ" | 1497.6 |  |  |  | 1497.6 | ООО "ТАБИЯ" | 1797.12 |  | 32110570080 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-11-15 | 2021-10-10 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 1650 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694967 |  | Участник № 694967 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694925 |  | Участник № 694925 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694804 |  | Участник № 694804 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694761 |  | Участник № 694761 |  |  | 0
3410 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0000715) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 3780.9081 | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 3179.045 |  |  |  | 3179.045 | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 3814.854 | 110.5755 | 32110570277 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "СФЕРАПРО" | 3347.408 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДСС ГРУПП" | 3687.299 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694386 |  | Участник № 694386 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694381 |  | Участник № 694381 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694138 |  | Участник № 694138 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694088 |  | Участник № 694088 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693636 |  | Участник № 693636 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693951 |  | Участник № 693951 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694003 |  | Участник № 694003 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693998 |  | Участник № 693998 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694159 |  | Участник № 694159 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694353 |  | Участник № 694353 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694349 |  | Участник № 694349 |  |  | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 2325.2831 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение бензопила STIHL MS 362 C-M VW шина 40 см (20 шт.) | J_P-003193 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 1124.0083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение Бензорез STIHL TS 420 (7шт) | J_P-003194 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 233.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение высоторез STIHL НТ133 (5 шт.) | J_P-003195 | 2026 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 98.3167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
3411 | Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) | K_I-231777 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5420.9811 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Жилкапиталстрой" | 5323.4034 |  | 1 | 5323.4034 | 5323.4034 | ООО "Жилкапиталстрой" | 6388.0841 |  | 2745745 | b2b-moesk.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-09-02 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 5095.7222 | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" |  |  | 0
3412 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-217, ВЛ-0,4 кВ от РТП-9, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | K_I-233671 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-217, ВЛ-0,4 кВ от РТП-9, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1962.9625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1953 |  |  |  | 1953 | ООО "ФАБИ" | 2343.6 | 225.68 | 32110554075 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-27 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1962.96 |  |  |  | 0
3413 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233711 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7823.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 7784.17 |  | 1 | 7784.17 | 7784.1736 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 9341.0083 | 1456.8545 | 32110554078 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7823.29 |  |  | 7823.29 | 0
3414 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.27) с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | K_I-234354 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.27) с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 610.3325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 607.28 |  |  |  | 607.2809 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 728.7371 | 145.7474 | 32110554085 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 610.33 |  |  |  | 0
3415 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп.1/2 до оп.5/2; ф2. от КТП до оп.5; от оп.7 до оп.9) с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | K_I-234355 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп.1/2 до оп.5/2; ф2. от КТП до оп.5; от оп.7 до оп.9) с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 494.8503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 492.38 |  |  |  | 492.376 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 590.8512 | 118.1702 | 32110554090 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 494.85 |  |  |  | 0
3416 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от КТП-1537 до оп.6, ф.1 от оп.10 до оп.19/1) с КТП-407, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | K_I-234358 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от КТП-1537 до оп.6, ф.1 от оп.10 до оп.19/1) с КТП-407, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 620.3573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 617.26 |  |  |  | 617.2555 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 740.7066 | 148.1413 | 32110554096 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 620.36 |  |  |  | 0
3417 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.8 до оп.14/1) с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | K_I-234361 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.8 до оп.14/1) с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 441.1355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 438.93 |  |  |  | 438.9298 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 526.7157 | 105.3431 | 32110554100 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.14 |  |  |  | 0
3418 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп. 25 до оп. 28; от оп. 19 до оп. 20; ф2. от оп. 8 до оп. 9; ф3. от оп. 8 до оп. 13) с ТП-13, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | K_I-234364 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп. 25 до оп. 28; от оп. 19 до оп. 20; ф2. от оп. 8 до оп. 9; ф3. от оп. 8 до оп. 13) с ТП-13, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 573.7493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 570.88 |  |  |  | 570.8805 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 685.0566 | 137.0113 | 32110559559 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 573.75 |  |  |  | 0
3419 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.3 до оп.9; ф.2 от оп.5 до оп.18) с МТП-119, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | K_I-234368 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.3 до оп.9; ф.2 от оп.5 до оп.18) с МТП-119, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 889.0654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 884.62 |  |  |  | 884.62 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1061.5441 | 212.3088 | 32110559561 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 889.07 |  |  |  | 0
3420 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф3. от оп.2 до оп.16) с КТП-182, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | K_I-234375 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф3. от оп.2 до оп.16) с КТП-182, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 729.4022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 725.76 |  |  |  | 725.7552 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 870.9062 | 174.1812 | 32110559565 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 729.4 |  |  |  | 0
3421 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от оп.6а до оп.3а/3) с МТП-205, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | K_I-234369 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от оп.6а до оп.3а/3) с МТП-205, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 478.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 475.79 |  |  |  | 475.7924 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 570.9509 | 114.1902 | 32110559571 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 478.18 |  |  |  | 0
3422 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-64, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Вишняково | K_I-233667 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-64, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Вишняково | ПАО "РМР" | ССР | 695.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 691.8 |  |  |  | 691.8 | ООО "ФАБИ" | 830.16 | 116.3776 | 32110559575 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 695.35 |  |  |  | 0
3423 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-9, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никулино | K_I-233672 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-9, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никулино | ПАО "РМР" | ССР | 1534.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1526.5 |  |  |  | 1526.5 | ООО "ФАБИ" | 1831.8 | 256.7944 | 32110559578 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1534.25 |  |  |  | 0
3424 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-469, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово | K_I-233674 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-469, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово | ПАО "РМР" | ССР | 1931.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1922 |  |  |  | 1922 | ООО "ФАБИ" | 2306.4 | 323.3271 | 32110559584 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1931.86 |  |  |  | 0
3425 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-31, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер.Истомиха | K_I-233662 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-31, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер.Истомиха | ПАО "РМР" | ССР | 721.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 718 |  |  |  | 718 | ООО "ФАБИ" | 861.6 | 134.378 | 32110559586 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 720.95 |  |  |  | 0
3426 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от СНТ «Нефтянник-7» , МО, Ногинский р-н | L_I-249077 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от СНТ «Нефтянник-7» , МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5903.438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5875 |  | 1 | 5875 | 5875 | ООО "ФАБИ" | 7050 | 1762.5 | 32110553459 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5903.44 |  |  | 5903.44 | 0
3427 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП в СНТ «Рефлекс», МО, Ногинский р-н | L_I-249080 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП в СНТ «Рефлекс», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4861.1314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4840 |  | 1 | 4840 | 4840 | ООО "ФАБИ" | 5808 | 1452 | 32110553463 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4861.13 |  |  | 4861.13 | 0
3428 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП, КРУН в СНТ «Березка», МО, Ногинский р-н | L_I-249081 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП, КРУН в СНТ «Березка», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8227.1131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8185 |  | 1 | 8185 | 8185 | ООО "ФАБИ" | 9822 | 2455.5 | 32110553468 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8227.11 |  |  | 8227.11 | 0
3429 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Виктория 80,90, МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249086 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Виктория 80,90, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6777.1812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6745 |  | 1 | 6745 | 6745 | ООО "ФАБИ" | 8094 | 2023.5 | 32110553471 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6777.18 |  |  | 6777.18 | 0
3430 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, МТП-233 в СНТ "Урожай", МО, Озерский р-н | L_I-249088 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, МТП-233 в СНТ "Урожай", МО, Озерский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7464.4141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7430 |  | 1 | 7430 | 7430 | ООО "ФАБИ" | 8916 | 2229 | 32110553474 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7464.41 |  |  | 7464.41 | 0
3431 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 СНТ"Полесье", МО, Озерский р-н | L_I-249089 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 СНТ"Полесье", МО, Озерский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9721.096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9675 |  | 1 | 9675 | 9675 | ООО "ФАБИ" | 11610 | 2902.5 | 32110553476 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9721.1 |  |  | 9721.1 | 0
3432 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена КТП 4730 КИЗ Соболиха, МО, Балашихинский р-н | L_I-249050 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена КТП 4730 КИЗ Соболиха, МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7799.7677 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 7760.77 |  | 1 | 7760.77 | 7760.7683 | ООО "Меридиан Энерго" | 9312.922 | 2328.2305 | 32110553479 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7790 |  |  | 7790 | 0
3433 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП-349 в СНТ "Катунино", МО, Воскресенский р-н | L_I-249051 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП-349 в СНТ "Катунино", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9691.886 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9645 |  | 1 | 9645 | 9645 | ООО "ФАБИ" | 11574 | 2893.5 | 32110553485 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9691.89 |  |  | 9691.89 | 0
3434 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-430 СНТ «Прогресс-94», МО, Воскресенский р-н. д. Максимовка | L_I-249054 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-430 СНТ «Прогресс-94», МО, Воскресенский р-н. д. Максимовка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7289.2414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7255 |  | 1 | 7255 | 7255 | ООО "ФАБИ" | 8706 | 2176.5 | 32110553487 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7289.24 |  |  | 7289.24 | 0
3435 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-376 СНТ "Ивушка", МО, Воскресенский р-н | L_I-249055 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-376 СНТ "Ивушка", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6073.3142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6045 |  | 1 | 6045 | 6045 | ООО "ФАБИ" | 7254 | 1813.5 | 32110553488 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6073.31 |  |  | 6073.31 | 0
3436 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №776, МО, Егорьевский р-н, д. Фильчаково (СНТ «Букишино») | L_I-249056 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №776, МО, Егорьевский р-н, д. Фильчаково (СНТ «Букишино») | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5377.2138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5350 |  | 1 | 5350 | 5350 | ООО "ФАБИ" | 6420 | 1605 | 32110553492 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5377.21 |  |  | 5377.21 | 0
3437 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №16 ПС-52(отпайка от опоры № 12 отп.на МТП-386) - КТП-227, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №227, МО, Егорьевский р-н, д. Щеголево (СНТ «Дубрава-2»), МО, Егорьевский р-н | L_I-249057 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №16 ПС-52(отпайка от опоры № 12 отп.на МТП-386) - КТП-227, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №227, МО, Егорьевский р-н, д. Щеголево (СНТ «Дубрава-2»), МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4196.993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4176 |  | 1 | 4176 | 4176 | ООО "ФАБИ" | 5011.2 | 1252.8 | 32110553494 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4196.99 |  |  | 4196.99 | 0
3438 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №3 ПС-477 (отпайка от опоры № 6) - КТП-729, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №729, МО, Егорьевский р-н, д. Бруски (СНТ «Здоровье»), МО, Егорьевский р-н | L_I-249058 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №3 ПС-477 (отпайка от опоры № 6) - КТП-729, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №729, МО, Егорьевский р-н, д. Бруски (СНТ «Здоровье»), МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4655.1828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4635 |  | 1 | 4635 | 4635 | ООО "ФАБИ" | 5562 | 1390.5 | 32110553497 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4655.18 |  |  | 4655.18 | 0
3439 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, установка доп. КТП от КТП-386 СНТ «Калинка», МО, Зарайский р-н | L_I-249061 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, установка доп. КТП от КТП-386 СНТ «Калинка», МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13291.9058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 13225 |  | 1 | 13225 | 13225 | ООО "ФАБИ" | 15870 | 3967.5 | 32110553500 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13291.91 |  |  | 13291.91 | 0
3440 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-246, реконструкция КТП-246 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Энергетик-1 | L_I-249066 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-246, реконструкция КТП-246 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Энергетик-1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3687.1719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3538.38 |  |  |  | 3538.3833 | ООО "Меридиан Энерго" | 4246.06 | 1535.8089 | 32110553504 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3670 |  |  |  | 0
3441 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Зарудня от АСА-13 до КТП-121, КВЛ-0,4 кВ от КТП-121, реконструкция КТП-121 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Молния и Рейд | L_I-249068 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Зарудня от АСА-13 до КТП-121, КВЛ-0,4 кВ от КТП-121, реконструкция КТП-121 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Молния и Рейд | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9913.3762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9865 |  | 1 | 9865 | 9865 | ООО "ФАБИ" | 11838 | 2959.5 | 32110553506 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9913.38 |  |  | 9913.38 | 0
3442 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф2; ф.3; ф.4) с КТП-48, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | K_I-234365 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф2; ф.3; ф.4) с КТП-48, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1118.1054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1112.51 |  |  |  | 1112.5149 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1335.0178 | 269.3457 | 32110559594 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1118.11 |  |  |  | 0
3443 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.32) с МТП-263, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | K_I-234370 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.32) с МТП-263, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 523.0904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.47 |  |  |  | 520.475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.5699 | 126.0097 | 32110559596 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 523.09 |  |  |  | 0
3444 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.13 до оп.25, от оп.1 до оп.1/2) с ТП-157, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | K_I-234372 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.13 до оп.25, от оп.1 до оп.1/2) с ТП-157, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 487.8308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 485.39 |  |  |  | 485.3917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 582.47 | 117.5159 | 32110559604 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 487.83 |  |  |  | 0
3445 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1439, ПС №617 "Ново-Сырово", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, вблизи д. Быково, СНТ "Полянка" | L_I-249328 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1439, ПС №617 "Ново-Сырово", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, вблизи д. Быково, СНТ "Полянка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2577.7133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2564.82 |  |  |  | 2564.8247 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3077.7896 | 607.4585 | 32110559610 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2577.71 |  |  |  | 0
3446 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ленинского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11113.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11058.16 |  | 1 | 11058.16 | 11058.1555 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13269.7867 | 2331.1787 | 32110559613 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11113.72 |  |  | 11113.72 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, Трифонова Л.В. | L_I-249333 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, Трифонова Л.В. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2093.3367 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Красково, д.Марусино, СНТГ "Многодетных семей "Виктория" | L_I-249331 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Красково, д.Марусино, СНТГ "Многодетных семей "Виктория" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3705.6042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марусино, СНТ Пехорка-1 | L_I-249332 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марусино, СНТ Пехорка-1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5314.7833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3447 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Каширского (Раменского) района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14050.0058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13979.76 |  | 1 | 13979.76 | 13979.7558 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16775.707 | 2156.8766 | 32110559618 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14050.01 |  |  | 14050.01 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Знаменское СТСН "Лесная поляна" | L_I-249339 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Знаменское СТСН "Лесная поляна" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5777.2295 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-181, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Истомиха, ТСН "Волна" | L_I-249313 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-181, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Истомиха, ТСН "Волна" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2003.3222 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-273, ПС №224 "Кашира-город", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Лиды СНТ "Родник" | L_I-249338 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-273, ПС №224 "Кашира-город", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Лиды СНТ "Родник" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6269.4542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3448 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Чеховского района (часть 1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19038.6072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 18943.41 |  | 1 | 18943.41 | 18943.41 | ООО "ПРОГРЕСС" | 22732.092 | 2922.6975 | 32110559620 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 19038 |  |  | 19038 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 19038.61 |  |  | 19038.61 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" | L_I-249276 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2081.9423 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1239, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ДНП "Лесной гродок" | L_I-249340 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1239, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ДНП "Лесной гродок" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 589.1942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-316, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Красные орлы, ДНТ "АРТ" | L_I-249281 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-316, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Красные орлы, ДНТ "АРТ" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2083.7817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | L_I-249283 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1585.0267 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Автомобилист-2» | L_I-249285 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Автомобилист-2» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1661.9708 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | L_I-249284 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2005.9342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" | L_I-249286 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2159.8223 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-440, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Попово, СНТ "Талеж" | L_I-249282 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-440, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Попово, СНТ "Талеж" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6870.935 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3449 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ступинского района,Сер.Прудского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26258.3742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 26127.08 |  | 1 | 26127.08 | 26127.0823 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 31352.4988 | 4415.8449 | 32110559622 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 26258.37 |  |  | 26258.37 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-640, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Зыбино, СНТ "Пластик" | L_I-249289 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-640, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Зыбино, СНТ "Пластик" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4296.4637 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | L_I-249301 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2074.8573 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от КТП-89 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Калянино, Ртищева Е.А | L_I-249296 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от КТП-89 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Калянино, Ртищева Е.А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1853.0917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-582, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ " Гамалия" | L_I-249302 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-582, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ " Гамалия" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2689.4525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №274 "Елкино" (отпайка до КТП-1077 с.Мышенское) , в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | L_I-249300 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №274 "Елкино" (отпайка до КТП-1077 с.Мышенское) , в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1406.2815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-309, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Бокша, СНТ "Осетр" | L_I-249327 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-309, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Бокша, СНТ "Осетр" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4603.7942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-272, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, п.Успенский, СНТСН "Совхозный" | L_I-249326 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-272, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, п.Успенский, СНТСН "Совхозный" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9334.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3450 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ступинского района,Домодедовского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9897.5025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9848.02 |  | 1 | 9848.02 | 9848.015 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11817.618 | 1519.408 | 32110559625 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9897.5 |  |  | 9897.5 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-915, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | L_I-249295 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-915, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2368.3658 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-502, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Поливаново СНТ "САМ" | L_I-249334 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-502, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Поливаново СНТ "САМ" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1925.1367 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-719, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, СНТ Надежда | L_I-249336 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-719, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, СНТ Надежда | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5604 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3451 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Раменского района(часть 1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13675.8094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 13607.43 |  | 1 | 13607.43 | 13607.4304 | ООО "АКОМ" | 16328.9164 | 2299.8474 | 32110559630 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13675.81 |  |  | 13675.81 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-459, ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Родничок" | L_I-249345 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-459, ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Родничок" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2132.1358 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Синица" | L_I-249346 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Синица" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3443.5808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Стройдормаш" | L_I-249347 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Стройдормаш" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3643.9404 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ТИЗ "Зелёная Слобода" | L_I-249348 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ТИЗ "Зелёная Слобода" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4456.1523 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3452 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Cеребряно- Прудского района(часть1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9878.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9825 |  | 1 | 9825 | 9825 | ООО "ФАБИ" | 11790 | 1660.5634 | 32110559631 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9878.18 |  |  | 9878.18 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-274, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Красновские Выселки, СНТ "Лобаново" | L_I-249323 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-274, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Красновские Выселки, СНТ "Лобаново" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8023.7467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-306, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Есипово, СНТ "МЭМ-1" | L_I-249324 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-306, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Есипово, СНТ "МЭМ-1" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1854.4292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3453 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Cеребряно- Прудского района(часть2) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17348.5542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 17260 |  | 1 | 17260 | 17260 | ООО "ФАБИ" | 20712 | 2917.1831 | 32110559635 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 17348.55 |  |  | 17348.55 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 17331.21 |  |  | 17331.21 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-332, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Беляево, СНТ "Пчелка" | L_I-249322 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-332, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Беляево, СНТ "Пчелка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3357.2008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-252, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Глубокое, СНТ "Строитель" | L_I-249320 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-252, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Глубокое, СНТ "Строитель" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7899.1783 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, с.Узуново, СНТ "Узуново-2" | L_I-249321 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, с.Узуново, СНТ "Узуново-2" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6092.175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3454 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Раменского района(часть2) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27623.7745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 27485.66 |  | 1 | 27485.66 | 27485.6556 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 32982.7867 | 4240.644 | 32110559638 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 27623.77 |  |  | 27623.77 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки | L_I-249314 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2575.56 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" | L_I-249317 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9310.2487 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" | L_I-249318 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5270.5192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Песчанка" | L_I-249342 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Песчанка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9970.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская" отпайка до КТП-1006, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, вблизи д.Бубново, Васильчикова О.Ю. | L_I-249311 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская" отпайка до КТП-1006, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, вблизи д.Бубново, Васильчикова О.Ю. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 497.0133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
3455 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | J_I-224625 | 2022 | ОН | Соглашения об осуществлении публичного сервитута | ПАО "РМР" | отчет об оценке | 8887.4496 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" | 8887.4496 |  |  |  | 8887.4496 | ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" | 8887.4496 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 5.7.3.11. | ЦКК | 44418 | 82 | 2021-08-30 |  | 2021-08-30
3456 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство л. 897, 670, 774, 776 ), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство л. 897, 670, 774, 776 ), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3738.2541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3719.56 |  |  |  | 3719.5625 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4463.475 | 200.1558 | 32110560324 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3738.25 |  |  |  | 0
3457 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. 21 Г1С-145, демонтаж ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС-145, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское,50:08:0050231:1124, 50:08:0050231:1125, 50:08:0050231:1126, 50:08:0050231:1127, 50:08:005023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛ-6 кВ ф. 21 Г1С-145, демонтаж ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС-145, вт.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское,50:08:0050231:1124,50:08:0050231:1125, 50:08:0050231:1126, 50:08:0050231:1127, 50:08:005023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 747.1927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740.84 |  |  |  | 740.8415 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 889.0099 | 75.8911 | 32110567456 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2022-02-27
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 741.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 747.19 |  |  |  | 0
3458 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.32 ПС 220/10/6 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.32 ПС 220/10/6 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Подосинки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 487.4366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 485 |  |  |  | 484.9992 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.999 | 37.1884 | 32110560325 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-10 | 2021-09-28 | 2021-09-10 | 2022-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 487.44 |  |  |  | 0
3459 | Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | K_I-231609 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 66453.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 65902.05 |  | 1 | 65902.05 | 65902.045 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 79082.4541 | 1527.3435 | 32110565585 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 65921.98 |  |  | 65921.98 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 65995.08 |  |  | 65995.08 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 66453.61 |  |  | 66453.61 | 0
3460 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 | H_I-173707 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВот ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР:г.Москва, Серебрянический пер., д.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1544.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1543.0634 |  |  |  | 1543.0634 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1851.6761 | 383.1054 | 32110563187 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-12-31
3461 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А или Б) до нового группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ с количеством присоединений - 10, счетчик учета э/э - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш, д.71, корп.4, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А или Б) до новогогруппового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ с количествомприсоединений - 10, счетчик учета э/э - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва,Дмитровское ш, д.71, корп.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5256.5675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 5256.568 |  |  |  | 5256.568 | ООО "ТЕСЛА" | 6307.8816 | 1698.2758 | 32110563189 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-11-26
3462 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, установка нового СП-0,22кВ в месте размещения объекта - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, кв.помещ.46 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, установканового СП-0,22кВ в месте размещения объекта - 1 шт., установка счетчикаучета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А,кв.помещ.46 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.3625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2475.8846 |  |  |  | 2475.8846 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2971.0616 | 789.7759 | 32110563192 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-11-27
3463 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:906 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. №В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:906 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 808.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 805 |  |  |  | 805 | ООО "ФАБИ" | 966 | 966 | 32110560317 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 808 |  |  |  | 0
3464 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Сетовка, д. 16-Б, к.н. 50:29:0060102:296 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Сетовка, д. 16-Б, к.н.50:29:0060102:296 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 723.8489 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 721 |  |  |  | 721 | ООО "ФАБИ" | 865.2 | 865.2 | 32110560319 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723 |  |  |  | 0
3465 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1761 от23.07.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8656.7726 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8613.49 |  |  |  | 8613.488 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 10336.1856 | 548.1311 | 32110564834 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8656.77 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РП-10кВ 125 с установкой 1 яч. КСО-298, ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ 125 с установкой 1 яч. КСО-298, ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1373.033 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ - 125 , ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ - 125 , ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7283.7396 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
3466 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП28327-ТП13408 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, сч. учета э/э-10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Базовская, вл.22-24 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП28327-ТП13408 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, сч. учета э/э-10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Базовская, вл.22-24 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23725.6385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 23701.91 |  |  |  | 23701.9129 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 28442.2955 | 318.0448 | 32110565577 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2023-06-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23725.64 |  |  |  | 0
3467 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.2КЛ-10кВ нап.ТП 30302-ТП 21401 с заход.в н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч.э/э-8 шт.,в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ставропольская, вл.4, к.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.2КЛ-10кВ нап.ТП 30302-ТП 21401 с заход.в н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч.э/э-8 шт.,в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ставропольская, вл.4, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 26872.4878 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26832.18 |  | 1 | 26832.18 | 26832.1791 | ООО "ЭнергоСеть" | 32198.6149 | 526.1212 | 32110565579 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 26872.49 |  |  | 26872.49 | 0
3468 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВА с тр. 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до н.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч. э /э-8 шт.,в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, вл.56, корп.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВА с тр. 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до н.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч. э /э-8 шт.,в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, вл.56, корп.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22935.3993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 22912.46 |  |  |  | 22912.4639 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 27494.9567 | 316.034 | 32110565583 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22935.4 |  |  |  | 0
3469 | Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от яч. №30 4-й с.ш. и яч. №4 3-й с.ш. КРУ-10кВ ПС №82 Павшино до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от яч. №30 4-й с.ш. и яч. №4 3-й с.ш. КРУ-10кВ ПС №82 Павшино до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 59340.1958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 59043.4949 |  | 1 | 59043.49 | 59043.4949 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 70852.1938 | 984.0582 | 32110564835 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-11-30
3470 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до РТП № 12174, КЛ напр. РТП № 12174 - ТП № 12327, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский пр-д, влад.7, стр.1 | J_I-225303 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до РТП № 12174, КЛ напр. РТП № 12174 - ТП № 12327, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский пр-д, влад.7, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14803.6758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14781.47 |  |  |  | 14781.4703 | ООО "ЭнергоСеть" | 17737.7644 | 527.2372 | 32110564839 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14803.68 |  |  |  | 0
3471 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп. ТП-154 ПС № 742 "Ообита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:580 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп. ТП-154 ПС № 742 "Ообита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:580 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 789.9658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 786 |  |  |  | 786 | ООО "Меридиан Энерго" | 943.2 | 943.2 | 32110560320 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 789 |  |  |  | 0
3472 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10 ПС № 419"Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, восточнее д. Соболиха, к.н.50:15:0080702:112 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 645.1561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "Меридиан Энерго" | 769.2 | 769.2 | 32110560344 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 0
3473 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 765 "Следово" ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:95 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 765 "Следово"ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:95 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 488.6763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 487 |  |  |  | 487 | ООО "ФАБИ" | 584.4 | 118.6376 | 32110560457 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 488 |  |  |  | 0
3474 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 20 шт.) от опоры 5 до опоры 23 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Низкое, к.н. 50:30:0030304:1297 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменойвводов - 20 шт.) от опоры 5 до опоры 23 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", вт.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Низкое, к.н. 50:30:0030304:1297 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1284.3768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1278 |  |  |  | 1278 | ООО "ФАБИ" | 1533.6 | 309.009 | 32110560456 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1283 |  |  |  | 0
3475 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалёво, к.н. 50:29:0030214:1670 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ,ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалёво, к.н.50:29:0030214:1670 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1855.6293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1847 |  |  |  | 1847 | ООО "ФАБИ" | 2216.4 | 433.6435 | 32110560455 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1853 |  |  |  | 0
3476 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-996 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1368 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид.1 ТП-996 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/пФединское, к.н. 50:29:0060221:1368 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453 |  |  |  | 453 | ООО "ФАБИ" | 543.6 | 106.3565 | 32110560454 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454 |  |  |  | 0
3477 | Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ (отпайка на МТП-702) ВЛЗ-б кВ фид. 9 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Чадлево, к.н. 50:30:0030206:133 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ (отпайка на МТП-702)ВЛЗ-б кВ фид. 9 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Егорьевск, д. Чадлево, к.н. 50:30:0030206:133 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1133.3157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1128 |  |  |  | 1128 | ООО "ФАБИ" | 1353.6 | 474.639 | 32110560452 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1132 |  |  |  | 0
3478 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-31304(465271) от 19.07.2021 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалево, к.н. 50:29:0030214:1990 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-31304(465271) от 19.07.2021 ПС № 168 "Фаустово(аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалево, к.н.50:29:0030214:1990 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453 |  |  |  | 453 | ООО "ФАБИ" | 543.6 | 105.5914 | 32110560451 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454 |  |  |  | 0
3479 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-187-ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Назимиха, к.н. 50:14:0000000:155884 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-187-ТП-460 ПС № 206"Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Назимиха, к.н.50:14:0000000:155884 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 159.4543 | 32110560449 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
3480 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ КТП-822 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, к.н. 50:14:0020327:294 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4кВ КТП-822 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово,к.н. 50:14:0020327:294 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 190.1922 | 32110560448 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
3481 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ отп. МТП-323 Ф-105/626 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ отКЛ-10 кВ отп. МТП-323 Ф-105/626 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г.. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:915 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 4564.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4543 |  |  |  | 4543 | ООО "ФАБИ" | 5451.6 | 5451.6 | 32110560447 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4560 |  |  |  | 0
3482 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (этап 2) по титулу: Строительство СП-6 кВ(реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул.Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 996.0762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 992 |  |  |  | 992 | ООО "ФАБИ" | 1190.4 | 1190.4 | 32110560441 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995 |  |  |  | 0
3483 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Дятлово-2, к.н. 50:38:0050162:116 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 16"Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Дятлово-2, к.н.50:38:0050162:116 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 658.4407 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 168.6857 | 32110560439 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 657 |  |  |  | 0
3484 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. на МТП-672 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:52 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1 КВЛ-10 кВТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. на МТП-672 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:52 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 810.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "Меридиан Энерго" | 967.2 | 395.6727 | 32110560438 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 810 |  |  |  | 0
3485 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:175 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:175 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 2135.939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2125 |  |  |  | 2125 | ООО "Меридиан Энерго" | 2550 | 537.8906 | 32110560437 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2134 |  |  |  | 0
3486 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-257 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Дворики, СНТ "Дворики", уч. 16-А, к.н. 50:36:0020403:65 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-257 ПС № 703"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Дворики, СНТ"Дворики", уч. 16-А, к.н. 50:36:0020403:65 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 630.9615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 628 |  |  |  | 628 | ООО "ФАБИ" | 753.6 | 155.3221 | 32110560436 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 630 |  |  |  | 0
3487 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-4-ТП-36 фид. 11 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010505:180 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-16 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-4-ТП-36 фид. 11 ПС №828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское",к.н. 50:14:0010505:180 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 549.753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 547 |  |  |  | 547 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.4 | 264.5194 | 32110560435 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 549 |  |  |  | 0
3488 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:581 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:581 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 713.8852 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 710 |  |  |  | 710 | ООО "Меридиан Энерго" | 852 | 324 | 32110560434 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 713 |  |  |  | 0
3489 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог № В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог№ В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад,д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:931 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1383.9561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1378 |  |  |  | 1378 | ООО "ФАБИ" | 1653.6 | 620.1 | 32110560433 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1382 |  |  |  | 0
3490 | Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ № 1800 (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, к.н. 50:24:0050715:75 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ№ 1800 (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821"Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1Мая, к.н. 50:24:0050715:75 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 173.731 | 32110560432 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
3491 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1130 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совмест. подвесом по сущ. оп. 1- 4 ВЛЗ-10 кВ фид.1) от РУ-0,4 кВ ТП-1130 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Богослово, к. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ№ 1130 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ(совмест. подвесом по сущ. оп. 1- 4 ВЛЗ-10 кВ фид.1) от РУ-0,4 кВТП-1130 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Богослово,к.н. 50:14:0030201:822 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 477.0397 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 474 |  |  |  | 474 | ООО "Меридиан Энерго" | 568.8 | 121.8857 | 32110560431 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 477 |  |  |  | 0
3492 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-471; реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 471 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:000 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (сзаменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-471; реконструкция КТП-16010/0,4 кВ № 471 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 206"Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н.50:14:0000000:153680 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1406.3897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1399 |  |  |  | 1399 | ООО "Меридиан Энерго" | 1678.8 | 365.5452 | 32110560430 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1405 |  |  |  | 0
3493 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Клюквенный, д. 3, к.н. 50:14:0000000:96729 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ отРУ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос.Клюквенный, д. 3, к.н. 50:14:0000000:96729 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 757.0308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 753 |  |  |  | 753 | ООО "Меридиан Энерго" | 903.6 | 903.6 | 32110560445 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 757 |  |  |  | 0
3494 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 11 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-366 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 11, к.н. 50:35:0020202:204 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 11 шт.)от РУ-0,4 кВ ТП-366 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н,СНТ "Березка-4", уч. 11, к.н. 50:35:0020202:204 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 558.1574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | 556 | ООО "ФАБИ" | 667.2 | 667.2 | 32110560446 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 557 |  |  |  | 0
3495 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.27 РУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №560 "Солнцево", 2хПУ (18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020202:258; 256; 10171, 50:20:0020202:10802-50:20:0020202:10808 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.27 РУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №560 "Солнцево", 2хПУ (18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020202:258; 256; 10171, 50:20:0020202:10802-50:20:0020202:10808 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 153657.7061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИнжСтрой" | 152397.71 |  | 1 | 152397.71 | 152397.7129 | ООО "ИнжСтрой" | 182877.2555 | 2579.7732 | 32110565591 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 152551.37 |  |  | 152551.37 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 153657.71 |  |  | 153657.71 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 152597.47 |  |  | 152597.47 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 152457.64 |  |  | 152457.64 | 0
3496 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14359.7292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 14331.01 |  |  |  | 14331.0097 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 17197.2117 | 339.247 | 32110564842 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2023-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14359.73 |  |  |  | 0
3497 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14081 - ТП № 19477 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14081 - ТП № 19477 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31488.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 31441.49 |  | 1 | 31441.49 | 31441.4919 | ООО "ЭнергоСеть" | 37729.7903 | 595.1071 | 32110564847 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2023-06-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31488.73 |  |  | 31488.73 | 0
3498 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14157 до границ земельного участка в направлении новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14157 до границ земельного участка в направлении новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7143.3442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7136.2 |  |  |  | 7136.2008 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 8563.441 | 134.8573 | 32110564850 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2023-06-17
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 7143.34 |  |  |  | 0
3499 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 630Р от 16.07.2021г. Можайского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7971.982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 7907.41 |  |  |  | 7907.4089 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9488.8907 | 805.118 | 32110565594 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7925.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7916.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 7921.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7971.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7914.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хПУ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хПУ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7927.9042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ в ячейках №7 и №15 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена ТТ в ячейке КРН-10 кВ №1447, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ в ячейках №7 и №15 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена ТТ в ячейке КРН-10 кВ №1447, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 44.0778 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
3500 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 630Р от 16.07.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 62931.7252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 62585.6 |  | 1 | 62585.6 | 62585.6007 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 75102.7208 | 4224.528 | 32110565597 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 62629.65 |  |  | 62629.65 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 62931.73 |  |  | 62931.73 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 62598.82 |  |  | 62598.82 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 62618.33 |  |  | 62618.33 | 0
справочный | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.23, 26 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", 2хКЛ-10 кВ, 2хПУ (5,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.23, 26 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", 2хКЛ-10 кВ, 2хПУ (5,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 62748.5642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", замена ТТ в ячейках №23 и №26, ячейка №18, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", замена ТТ в ячейках №23 и №26, ячейка №18, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 183.161 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
3501 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1107 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мукомольный пр-д, д.2, с.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-6/0,4кВ № 1107 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,Мукомольный пр-д, д.2, с.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 750.12 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 749.3699 |  |  |  | 749.3699 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 899.2439 | 899.2439 | 32110563195 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3502 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | L_I-238903 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1486.995 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1485.508 |  |  |  | 1485.508 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1782.6096 | 1683.5757 | 32110563200 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-10-01
3503 | Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 14289 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Академика Волгина, д.25, корп.1 | E_I-139606 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ до 1кВ отТП-10/0,4кВ № 14289 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Академика Волгина, д.25, корп.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1722.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" | 1720.6896 |  |  |  | 1720.6896 | АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" | 2064.8275 | 41.838 | 32110562993 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2023-12-31
3504 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | J_I-221009 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ отновой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтскийб-р, влад.55А | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2272.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2268.7618 |  |  |  | 2268.7618 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2722.5141 | 86.5206 | 32110562996 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2022-12-31
3505 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 | J_I-227824 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ отновой ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-6/0,4кВ № 2425) до ближайшей границы участказаявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 4734.7683 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4687.4203 |  |  |  | 4687.4203 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5624.9044 | 201.7371 | 32110562963 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2022-12-31
3506 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 24561 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ №108491, перекладка КЛ-0,4 направлением ТП 24561 (луч Б)-ВРЩ-0,4кВ №108491 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.17/1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24561 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 108491, перекладкаКЛ-0,4 направлением ТП № 24561 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 108491 из луча Б влуч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.17/1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 910.0283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 908.663 |  |  |  | 908.663 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1090.3955 | 1090.3955 | 32110563039 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-30
3507 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 327 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 99491, существующие КЛ-0,4 кВ с ввода 99491 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 327 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 99491,существующие КЛ-0,4кВ с ввода 99491 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23А | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 943.0058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 941.5915 |  |  |  | 941.5915 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1129.9098 | 1129.9098 | 32110563005 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-30
3508 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20618 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, вл.8А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20618 до новых ВРЩ-0,4кВ,установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская,вл.8А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2721.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2694 |  |  |  | 2693.9979 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3232.7975 | 3232.7975 | 32110562989 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | 2021-09-30
3509 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,45км, ВЛ-0,38кВ-0,42км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Ярополецкое, д.Шебаново, 50:07:0070104:663 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,45км, ВЛ-0,38кВ-0,42км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Ярополецкое, д.Шебаново, 50:07:0070104:663 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1691.8114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1676.74 |  |  |  | 1676.7333 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2012.08 | 278.9022 | 32110567454 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1678.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1691.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1677.79 |  |  |  | 0
3510 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:837 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:837 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 501.9176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 497.75 |  |  |  | 497.75 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 597.3 | 82.7941 | 32110567450 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 497.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 498.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 501.92 |  |  |  | 0
3511 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 616.61 |  |  |  | 616.6083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 739.93 | 279.9735 | 32110567448 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 616.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 617.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.15 |  |  |  | 0
3512 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сысоево РТП-501 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ( КЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040152:647 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сысоево РТП-501 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ( КЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040152:647 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3330.9171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3303.9 |  |  |  | 3303.9 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3964.68 | 555.0552 | 32110567446 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3307.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3330.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3304.6 |  |  |  | 0
3513 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Весна" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Котово, 50:26:0120509:825 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Весна" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Котово, 50:26:0120509:825 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 567.8044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 562.81 |  |  |  | 562.8083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 675.37 | 89.1998 | 32110567438 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 563.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 562.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 567.8 |  |  |  | 0
3514 | Строительство КТПП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22250 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:1230 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22250 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:1230 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 793.4024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 786.34 |  |  |  | 786.3417 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 943.61 | 133.4398 | 32110567437 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 793.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 787.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 786.98 |  |  |  | 0
3515 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.172 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.172 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 697.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 692.31 |  |  |  | 692.3083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 830.77 | 264.3359 | 32110567431 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 692.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 693.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.88 |  |  |  | 0
3516 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шихово, 50:20:0060302:81 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка"(0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шихово, 50:20:0060302:81 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 626.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 621.16 |  |  |  | 621.1571 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 745.3885 | 183.0779 | 32110567428 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 621.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 626.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 621.35 |  |  |  | 0
3517 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ КТП-22954 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Солослово, 50:20:0040648:3156 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ КТП-22954 ПС-110 кВ №67 "Усово",ГРЩ-0,38 кВ (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Солослово,50:20:0040648:3156 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1552.3924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1538.73 |  |  |  | 1538.7313 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1846.4776 | 217.2327 | 32110567426 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1539.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1552.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1541.2 |  |  |  | 0
3518 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24723 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Барвиха, 50:20:0010336:35015 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24723 ПС-110 кВ №64 "Барвиха",ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районед.Барвиха, 50:20:0010336:35015 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 438.7374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 434.79 |  |  |  | 434.7888 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 521.7466 | 61.9021 | 32110567422 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 435.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 438.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 435.01 |  |  |  | 0
3519 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №926 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:229 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №926 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", заменана КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино,50:20:0050409:229 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 697.2302 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 691.3 |  |  |  | 691.3037 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 829.5644 | 100.9905 | 32110567420 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 692.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 691.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.23 |  |  |  | 0
3520 | Строительство КТПП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6593 луч Б ПС-110 кВ №110 "Рублево", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/п Ильинское, 50:20:0010504:187 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТПП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6593 луч БПС-110 кВ №110 "Рублево", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/п Ильинское,50:20:0010504:187 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 565.7056 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 560.73 |  |  |  | 560.7274 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 672.8728 | 83.3648 | 32110567418 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 565.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 561.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 560.89 |  |  |  | 0
3521 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1381 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство МТП-2510/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648"Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1381 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 516.1253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 511.48 |  |  |  | 511.4801 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 613.7762 | 153.444 | 32110567415 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 516.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 511.58 |  |  |  | 0
3522 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №75 ПС-35 кВ №287 "Корытово", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0090902:1011 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №75 ПС-35 кВ №287 "Корытово", замена наКТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,50:26:0090902:1011 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 697.2302 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 691.51 |  |  |  | 691.5129 | ООО "СК СИСТЕМА" | 829.8154 | 97.6253 | 32110567412 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 691.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 692.42 |  |  |  | 0
3523 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Лобаново, СНТ "Лобаново НИЭМИ концерна Антей", 50:26:0020604:346 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское,д.Лобаново, СНТ "Лобаново НИЭМИ концерна Антей", 50:26:0020604:346 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 530.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 526.13 |  |  |  | 526.1308 | ООО "СК СИСТЕМА" | 631.3569 | 78.2212 | 32110567411 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 526.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 526.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 530.8 |  |  |  | 0
3524 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Козенки, 50:08:0050406:1195 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2696 ПС-220 кВ №836"Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Козенки, 50:08:0050406:1195 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 570.245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 565.34 |  |  |  | 565.3409 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 678.4091 | 85.5651 | 32110567407 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 565.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 570.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 565.68 |  |  |  | 0
3525 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Жилкино, 50:08:0060184:65 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ№551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизид.Жилкино, 50:08:0060184:65 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 565.2163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 560.13 |  |  |  | 560.1294 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 672.1552 | 82.5454 | 32110567405 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 565.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 560.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 560.69 |  |  |  | 0
3526 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:070224:0048 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ"Зенькино", 50:08:070224:0048 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 505.69 |  |  |  | 505.6908 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 606.829 | 74.5229 | 32110567403 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 505.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 505.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
3527 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:0040302:411 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ(ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,д.Алексино, 50:08:0040302:411 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1204.362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1194.61 |  |  |  | 1194.6067 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1433.528 | 176.0473 | 32110567401 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1196.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1204.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1196.06 |  |  |  | 0
3528 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1092 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Покровское, 50:07:040507:0146 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1092 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, с.Покровское, 50:07:040507:0146 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 621.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 615.78 |  |  |  | 615.7786 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 738.9344 | 86.9335 | 32110567398 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 616.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 621.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 616.15 |  |  |  | 0
3529 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Федцово, 50:07:0030507:942 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ№534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Федцово, 50:07:0030507:942 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 952.3169 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 944.22 |  |  |  | 944.2222 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1133.0667 | 134.4316 | 32110567396 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 944.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 952.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 944.4 |  |  |  | 0
3530 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1704, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1704 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0135 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1704, строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1704 по существующим опорам ПС-35 кВ №165"Судниково" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ«Озерное», 50:07:080105:0135 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 794.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 787.66 |  |  |  | 787.6582 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 945.1899 | 113.0996 | 32110567395 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 788.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 788.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 794.48 |  |  |  | 0
3531 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38358(443069) ТП-4536 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Голоперово, 50:07:0020507:596 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-38358(443069) ТП-4536 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,4 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Голоперово, 50:07:0020507:596 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 570.245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 565.22 |  |  |  | 565.2212 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 678.2654 | 83.2958 | 32110567393 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 565.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 570.25 |  |  |  | 0
3532 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38121(439545) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2314 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся подоговору З8-21-302-38121(439545) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,42 км), в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий»,50:07:0020206:2314 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 770.0628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.29 |  |  |  | 763.2862 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 915.9435 | 113.4797 | 32110567392 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 770.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 764.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 763.91 |  |  |  | 0
3533 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 561.924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 556.87 |  |  |  | 556.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 668.24 | 81.351 | 32110567390 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 561.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 557.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 557.37 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", заменатрансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское,50:08:050139:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 417.726 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛИ-0,38 кВ ТП-2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", автоматический выключатель (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛИ-0,38 кВ ТП-2522ПС-110 кВ №422 "Манихино", автоматический выключатель (0,2 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 144.198 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-15
3534 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №2730, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки Сухаревские , Центральная ул, д.58А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №2730, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. ГоркиСухаревские , Центральная ул, д.58А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.4 |  |  |  | 480.4042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.485 | 576.485 | 32110560327 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.82 |  |  |  | 0
3535 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «8» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новое Гршино, д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «8» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Новое Гршино, д.10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1401.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1394.53 |  |  |  | 1394.5333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1673.44 | 806.8371 | 32110560328 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1401.55 |  |  |  | 0
3536 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 559.033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 556.24 |  |  |  | 556.2375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 667.485 | 321.8231 | 32110560331 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 559.03 |  |  |  | 0
3537 | Строительство СП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10кВ РП №121 до вновь сооруж. СП-10кВ, ПС 110/10 №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, д. Голубое | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10кВ РП №121 до вновь сооруж. СП-10кВ, ПС 110/10 №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, д. Голубое | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3227.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3211.79 |  |  |  | 3211.79 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3854.148 | 172.8317 | 32110560332 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3227.93 |  |  |  | 0
3538 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4 кВ - 2771 , ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: СтроительствоВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4 кВ - 2771 , ПС 110/35/10/6 кВ №325"Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх.«Останкино» | Северные электрические сети | ПСД | 703.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 699.82 |  |  |  | 699.8167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 839.78 | 839.78 | 32110560333 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 703.34 |  |  |  | 0
3539 | Реконструкция МТП-2771(замена МТП 6/0,4 кВ на КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором 250 кВА ), ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: РеконструкцияМТП-2771(замена МТП 6/0,4 кВ на КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором 250кВА ), ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Северные электрические сети | ПСД | 453.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.37 |  |  |  | 451.3675 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.641 | 541.641 | 32110560335 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 453.64 |  |  |  | 0
3540 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «2» ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «2» ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 531.2957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 528.64 |  |  |  | 528.6375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 634.365 | 305.8546 | 32110560336 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 531.3 |  |  |  | 0
3541 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 841 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 841 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1758.6689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1749.88 |  |  |  | 1749.875 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2099.85 | 1012.4277 | 32110560337 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1758.67 |  |  |  | 0
3542 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №515 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №515 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 772.5102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 768.65 |  |  |  | 768.6458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 922.375 | 444.7165 | 32110560338 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 772.51 |  |  |  | 0
3543 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 27 ПС №555 "Игнатово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. Буденовец | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 27 ПС №555 "Игнатово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. Буденовец | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1174.4869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1168.61 |  |  |  | 1168.6125 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1402.335 | 676.1258 | 32110560339 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1174.49 |  |  |  | 0
3544 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2921 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, уч.100 при д. 94 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2921 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, уч.100 при д. 94 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1375.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1368.44 |  |  |  | 1368.4425 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1642.131 | 87.5803 | 32110560340 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 2021-09-06 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1375.32 |  |  |  | 0
3545 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1573 от 01.07.2021 Дмитровского районов (2 объекта) | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1689.1123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1680.67 |  |  |  | 1680.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2016.8 | 2016.8 | 32110560341 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1689.11 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-17994(865611) от 02.10.2020), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-17994(865611) от 02.10.2020), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | [8 empty] | 542.8508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 651.421 |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1143.5338 | ВЗ | [8 empty] | 1137.8158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1365.379 |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0
3546 | Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4 кВ №1342. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 250 кВА и трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18; 50:26:0190401:212 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4 кВ №1342. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 250 кВА и трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18; 50:26:0190401:212 | НМ | ОР | 595.5015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 592.52 |  |  |  | 592.5239 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 711.0287 | 309.1429 | 32110560124 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 595.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 595.32 |  |  |  | 0
3547 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №530 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки, кадастровый номер: 77:17:0120106:186. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №530 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки, кадастровый номер: 77:17:0120106:186. | НМ | ОР | 565.6506 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 562.82 |  |  |  | 562.8224 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 675.3868 | 306.994 | 32110560113 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-10-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 565.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 565.48 |  |  |  | 0
3548 | Строительство ТП-6/0,4кВ (нов.) проходного типа, в габаритах 250 кВА, установить 1 трансформатор 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, строительство ВЛ-6 кВ, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы, тер. СНТ Роднево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ (нов.) проходного типа, в габаритах 250 кВА, установить 1 трансформатор 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, строительство ВЛ-6 кВ, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы, тер. СНТ Роднево | НМ | ОР | 2043.3954 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2036.24 |  |  |  | 2036.2436 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2443.4923 | 448.3472 | 32110560110 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2043.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2042.78 |  |  |  | 0
3549 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 Ф-15 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш. | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-10кВ от КЛ-10 Ф-15 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", КРУН-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш. | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3626.2359 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3608.1 |  |  |  | 3608.1042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4329.725 | 307.0727 | 32110560342 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 2021-09-10 | 2022-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3626.24 |  |  |  | 0
3550 | Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 до ТП-808 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 до ТП-808 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 828.5097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 825 | ООО "ФАБИ" | 990 | 371.25 | 32110560429 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 827 |  |  |  | 0
3551 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 808 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с 2-мя тр-рами 160 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 808 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с 2-мя тр-рами 160 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1110.3144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1105 |  |  |  | 1105 | ООО "ФАБИ" | 1326 | 497.25 | 32110560428 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1109 |  |  |  | 0
3552 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40644(713278)) с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-21-302-49330(422866) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40644(713278)) с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-21-302-49330(422866) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.5792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 685.14 |  |  |  | 685.1361 | ООО "ВСС" | 822.1633 | 162.8046 | 32110561964 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 685.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 688.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 688.58 |  |  |  | 0
3553 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское, ориентир: д. Трошково Ю8-21-302-51236(451461) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: СтроительствоТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское, ориентир: д.Трошково Ю8-21-302-51236(451461) | Южные электрические сети | ОР | 1981.6467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 1971.74 |  |  |  | 1971.741 | ООО "Прогресс" | 2366.0892 | 426.3224 | 32110561973 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1981.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1981.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1981.65 |  |  |  | 0
3554 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-21-302-52112(465471) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:СтроительствоТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529"Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с.Константиновское Ю8-21-302-52112(465471) | Южные электрические сети | ОР | 494.9326 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 492.46 |  |  |  | 492.4554 | ООО "ВСС" | 590.9464 | 106.4768 | 32110561976 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 494.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 494.93 |  |  |  | 0
3555 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-52689(465830) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-52689(465830) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.55 |  |  |  | 464.5456 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 557.4547 |  | 32110561980 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 466.88 |  |  |  | 0
3556 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2222.9096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2211.8 |  |  |  | 2211.7955 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2654.1545 |  | 32110561982 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2222.91 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51908(454301) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ отпроект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491"Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино дЮ8-21-302-51908(454301) | Южные электрические сети | ОР | 1147.2995 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50853(442763)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51864(454260) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50853(442763)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51864(454260) | Южные электрические сети | ОР | 1075.6101 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
3557 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1731.6367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1722.98 |  |  |  | 1722.9818 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2067.5782 |  | 32110561984 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1731.64 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Авиационный, владение ОНТ Ветеран Ю8-21-302-52849(466015) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Авиационный, владениеОНТ Ветеран Ю8-21-302-52849(466015) | Южные электрические сети | ОР | 1014.0961 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, гДомодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628) | Южные электрические сети | ОР | 717.5406 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3558 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2159.5923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2148.79 |  |  |  | 2148.7921 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2578.5505 | 339.809 | 32110561990 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2159.59 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. СП-6 кВ, ПС №69 "Котельники", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Алексеевская ул, д.1 Ю8-21-302-52344(459438) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоСТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. СП-6 кВ, ПС №69 "Котельники", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Алексеевская ул, д.1Ю8-21-302-52344(459438) | Южные электрические сети | ОР | 762.638 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-52395(458745) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-52395(458745) | Южные электрические сети | ОР | 653.6928 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ с РП-78, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-21-302-52350(460879) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ с РП-78, ПС №755"Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/пЮ8-21-302-52350(460879) | Южные электрические сети | ОР | 743.2616 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3559 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2831.8356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2817.68 |  |  |  | 2817.6808 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3381.217 | 442.1591 | 32110562481 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2831.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2831.84 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №162 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам, в 2-цеп. исполн.) с ТП-162 с заменой вводов, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д, д.6-а Ю8-21-303-52468 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №162 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ (частично посущ. опорам, в 2-цеп. исполн.) с ТП-162 с заменой вводов, ПС №702"Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д, д.6-аЮ8-21-303-52468(401818) | Южные электрические сети | ОР | 819.4497 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Клейменово д Ю8-21-302-52723(461386) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №702 "Гришенки", рубильник,в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Клейменово дЮ8-21-302-52723(461386) | Южные электрические сети | ОР | 574.3401 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-271 с ТП-129", ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Московка д Ю8-21-302-52199(457304) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоСТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-271 с ТП-129", ПС №613"Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Московка дЮ8-21-302-52199(457304) | Южные электрические сети | ОР | 444.5598 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36388(268716)), ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-51799(452981) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36388(268716)), ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-51799(452981) | Южные электрические сети | ОР | 993.486 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3560 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4196.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 4175.58 |  |  |  | 4175.5772 | ООО "Прогресс" | 5010.6926 | 626.3366 | 32110562475 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4196.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4196.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4196.56 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная ул Ю8-21-302-52812(468107) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная ул Ю8-21-302-52812(468107) | Южные электрические сети | ОР | 576.8978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №299 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Гавриково д Ю8-21-302-51778(452751) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:РеконструкцияКТП-250-6/0,4 кВ №299 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №319"Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Гавриково дЮ8-21-302-51778(452751) | Южные электрические сети | ОР | 641.3577 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №384 "Елисеево", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Троицкое, строение 9, з/у 9. Ю8-21-302-51618(449440) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №384 "Елисеево", ПРВТ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Троицкое, строение 9, з/у9. Ю8-21-302-51618(449440) | Южные электрические сети | ОР | 1720.5044 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Высоково, уч.17/4 Ю8-21-303-51475(449170) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Высоково, уч.17/4Ю8-21-303-51475(449170) | Южные электрические сети | ОР | 681.8277 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №830 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Поповка д, Карьерная ул, уч.10 Ю8-21-302-52042(455777) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-160-6/0,4 кВ №830 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки",в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Поповка д, Карьернаяул, уч.10 Ю8-21-302-52042(455777) | Южные электрические сети | ОР | 575.9684 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3561 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №12 с заменой тр-ра 200 кВА на тр-р 400 кВА и установкой 3-х ячеек в РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонино Ю8-21-302-48150(411221) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №12 с заменой тр-ра 200 кВА на тр-р 400 кВА и установкой 3-х ячеек вРУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/оТимонино Ю8-21-302-48150(411221) | Южные электрические сети | ОР | 2201.7117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2190.7 |  |  |  | 2190.7034 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2628.8441 | 2628.8441 | 32110562469 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2201.71 |  |  |  | 0
3562 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2539.3461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2526.65 |  |  |  | 2526.6533 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3031.9839 | 376.06 | 32110562515 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2539.35 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Константиново, уч. 240 Ю8-21-302-51616(447949) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210"Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пКонстантиновское, с. Константиново, уч. 240 Ю8-21-302-51616(447949) | Южные электрические сети | ОР | 744.5834 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1972 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-21-303-52363(460021) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияСТП-16-10/0,4 кВ №1972 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №607"Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/пЮ8-21-303-52363(460021) | Южные электрические сети | ОР | 424.8769 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1094 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д, уч. 56 Ю8-21-302-53006(470712) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-250-10/0,4 кВ №1094 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №605"Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д,уч. 56 Ю8-21-302-53006(470712) | Южные электрические сети | ОР | 641.3577 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, пос. Дружба, ГСК "Юбилейный", гараж с подвалом №67 Ю8-21-302-52224(716115) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, пос. Дружба, ГСК"Юбилейный", гараж с подвалом №67 Ю8-21-302-52224(716115) | Южные электрические сети | ОР | 728.5281 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3563 | Строительство 2 нов.ТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, 4х1250кВА, 6КЛ-10кВ от 2 ТП нов.с вр. напр. ТП24996-РП20183с.1, 15341с.2; ТП 25996 А,Б-РП21162с.1,с.2 ; ТП28453Б, 2КЛ от ТП нов. № 1до ТП нов. № 2, в т.ч.ПИР:г.Москва, ул.2-я Звенигородская,вл.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2 нов.ТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, 4х1250кВА, 6КЛ-10кВ от 2 ТП нов.с вр. напр. ТП24996-РП20183с.1, 15341с.2; ТП 25996 А,Б-РП21162с.1,с.2 ; ТП28453Б, 2КЛ от ТП нов. № 1до ТП нов. № 2, в т.ч.ПИР:г.Москва, ул.2-я Звенигородская,вл.13 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 44021.4205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 43977.4 |  | 1 | 43977.4 | 43977.3991 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 52772.8789 | 2686.6193 | 32110570474 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-06-18
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 44021.42 |  |  | 44021.42 | 0
3564 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.7 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Бобруйская, д.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 752.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕКОНА" | 752.7417 |  |  |  | 752.7417 | ООО "МЕКОНА" | 903.2901 | 98.1837 | 32110573038 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2021-09-15 | 2022-01-31
3565 | Реконструкция ТП 28326 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 | I_I-202926 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование по титулу: РеконструкцияТП-10/0,4кВ № 28326 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва,Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 2561.745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 2559.1833 |  |  |  | 2559.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 3071.0199 | 65.7606 | 32110573045 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2022-12-31
3566 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 11584 - ТП 12761, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10, корп.2 | I_I-219782 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков,предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до КЛ направлениемТП № 11584 - ТП № 12761, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10,корп.2 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 585.3592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 584.7736 |  |  |  | 584.7736 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 701.7284 | 15.0263 | 32110573036 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2022-12-31
3567 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 | J_I-224028 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшейстены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2989.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2986.6084 |  |  |  | 2986.6084 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3583.9301 | 69.2175 | 32110573162 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 06.09.2021 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2022-12-31
3568 | Строительство 4РКЛ 10 кВ от ТП 20938 до КЛ направлением ТП 27407-РП 26051 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до новых ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИ | E_I-144869 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 20938 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.М.Дмитровка, д.18А, стр.5,6,7,8 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 935.3425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 934.4077 |  |  |  | 934.4077 | ООО "СМК" | 1121.2892 | 31.0144 | 32110573165 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-12-31
3569 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14360 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, д.11, стр.1 | K_I-238393 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14360 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, д.11, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6418.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСнабСервис" | 6415.78 |  |  |  | 6415.7755 | ООО "ЭнергоСнабСервис" | 7698.9306 | 929.1813 | 32110570478 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6418.99 |  |  |  | 0
3570 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-121 до ЛР-1 на сущ. оп. № 6 ВЛ-10кВ ответвл. на КТП-895 от КВЛ-10 кВ напр-м «РП-121 - КТПП-492» ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, к.н.50:44:0030203:162 | L_I-243765 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-121 до ЛР-1 на сущ. оп. № 6 ВЛ-10кВ ответвл. на КТП-895 от КВЛ-10 кВ напр-м «РП-121 - КТПП-492» ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, к.н.50:44:0030203:162 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6463.3779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 6460.92 |  |  |  | 6460.9167 | ООО "Меридиан Энерго" | 7753.1 | 290.0162 | 32110571560 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2022-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6463.3 |  |  |  | 0
3571 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 245 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); установка в РУ-6 кВ сооруж. КТПП-6/0,4 кВ 5 ячеек ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, СТ "Сокол", к.н. 50:14:0030515:1888 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 245 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); установка в РУ-6 кВ сооруж. КТПП-6/0,4 кВ 5 ячеек ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, СТ "Сокол", к.н. 50:14:0030515:1888 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9714.7034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 9712.17 |  |  |  | 9712.1667 | ООО "Меридиан Энерго" | 11654.6 | 1664.9429 | 32110571561 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9714 |  |  |  | 0
3572 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направл. на КРН-2 Ф-1, КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ направл. на КРН-6 Ф-6, СП-6кВ (КРН-6кВ) -2 шт. ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор", МО, г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, к.н. 50:16:0402030:489 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направл. на КРН-2 Ф-1, КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ направл. на КРН-6 Ф-6, СП-6кВ (КРН-6кВ) -2 шт. ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор", МО, г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, к.н. 50:16:0402030:489 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12560.7381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12500 |  |  |  | 12500 | ООО "ФАБИ" | 15000 | 894.7368 | 32110571562 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2022-06-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12560.74 |  |  |  | 0
3573 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.17,стр.1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Преображенский Вал, д.17,стр.1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 650.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 646.949 |  |  |  | 646.949 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 776.3388 | 115.0132 | 32110573061 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-12-31
3574 | Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | J_I-220939 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков,предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14031.0908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14017.06 |  |  |  | 14017.0597 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 16820.4717 | 109.6987 | 32110570483 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14031.09 |  |  |  | 0
3575 | Строительство БТ-6/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство БТ-6/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20190.4253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 20089.47 |  |  |  | 20089.473 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 24107.3676 | 1973.7026 | 32110571563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-03-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 20190.43 |  |  |  | 0
3576 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП- 10/0,4кВ №346 ф. «№1», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спас-Заулок | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП- 10/0,4кВ №346 ф. «№1», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 843.8799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 839.66 |  |  |  | 839.66 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1007.592 | 1007.592 | 32110567509 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 843.88 |  |  |  | 0
3577 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158 | НМ | ОР | 663.1628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 660.84 |  |  |  | 660.8417 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 793.0101 | 124.8257 | 32110567090 | roseltorg.ru | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 663.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 662.96 |  |  |  | 0
3578 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №337. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Пролетарий», уч. 41, : 50:27:0030320:84 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №337. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Пролетарий», уч. 41, : 50:27:0030320:84 | НМ | ОР | 2399.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2390.63 |  |  |  | 2390.6333 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2868.76 | 451.5641 | 32110567085 | roseltorg.ru | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2399.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2398.31 |  |  |  | 0
3579 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой новой ячейки в РУ-0,4кВ (типа панели ЩО-70) и рубильника номиналом 631А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карельский б-р, д.20 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой новой ячейки в РУ-0,4кВ(типа панели ЩО-70) и рубильника номиналом 631А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, Карельский б-р, д.20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1265.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1264.6511 |  |  |  | 1264.6511 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1517.5813 | 1517.5813 | 32110573170 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-30 |  | особо значимый объект приказ 690р от 13.08.21
3580 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог № В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:924 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог №В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н.50:17:0030202:924 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1742.7245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1735 |  |  |  | 1735 | ООО "ФАБИ" | 2082 | 2082 | 32110579104 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1740 |  |  |  | 0
3581 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ№ 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС№ 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул.Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 746.4 | 32110578739 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
3582 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 821 "Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Дорофеево, к.н. 50:24:0000000:209 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 821"Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Дорофеево,к.н. 50:24:0000000:209 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 684 |  |  |  | 684 | ООО "ФАБИ" | 820.8 | 820.8 | 32110578741 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
3583 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:55 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинскийр-н, к.н. 50:15:0080703:55 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.9537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 606 |  |  |  | 606 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 727.2 | 727.2 | 32110578742 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 608 |  |  |  | 0
3584 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-4, строительство КВЛ-10 кВ от РП-16 до фид.4, реконструкция РП-10 кВ №16 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС-708 «Санаторная», 4ЛР-10 кВ (разукрупнение), Домодедовский р-н | E_I-120984 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-4, строительство КВЛ-10 кВ от РП-16 до фид.4, реконструкция РП-10 кВ №16 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС-708 «Санаторная», 4ЛР-10 кВ (разукрупнение), Домодедовский р-н | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8549.4867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8378.5 |  | 1 | 8378.5 | 8378.4969 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10054.1963 |  | 32110579845 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-10-04 | 2021-09-16 | 2021-10-04 | 2023-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8549.4 |  |  | 8549.4 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 8549.49 |  |  | 8549.49 | 0
3585 | Приобретение Блок Телефонной Автоматики и Сигнализации Вызова (БАСВ) (22 шт.) | J_P-003259 | 2022 | МТРиО | Поставка блоков телефонной автоматики (ЗНТ 062-0000720) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 987 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "НПФ "Модем" | 987 |  |  |  | 987 | ООО "НПФ "Модем" | 1184.4 |  | 2754034 | b2b-moesk.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 06.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 2021-10-11 | 2021-12-31
3586 | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП)напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000563) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 10438.9129 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АРМАТЕХ" | 10429.6143 |  | 1 | 10429.6143 | 10429.6143 | ООО "АРМАТЕХ" | 12515.5372 |  | 2696524 | b2b-moesk.ru | 2021-08-15 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2021-11-30 | 2021-10-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 10437.9627 |  |  | 10437.9627 | 0
3587 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000716) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 1166.4939 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1161.9 |  |  |  | 1161.9 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1394.28 |  | 2754077 | b2b-moesk.ru | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 13.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-12 | 2021-11-30 | 2021-10-12 | 2021-11-30
справочный | Приобретение Регистратора температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле "ТВЗ-ЛАБ-12" для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020)- 2 шт. | J_P-002961 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 462.93 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение прибора для прогрузки автоматов УПТР-1МЦ | J_P-003054 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 199.5639 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М | J_P-003071 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 504 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
3588 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0090902:1000 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ№287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскийр-н, 50:26:0090902:1000 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 781.5163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 775.26 |  |  |  | 775.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 930.32 | 930.32 | 32110585564 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-02 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 776.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 781.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 776.13 |  |  |  | 0
3589 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в направления ТП 25701 АБ - ТП 12423 АБ, ТП 11558 АБ-ТП 12423 АБ, с установкой временного КТПн, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство4КЛ-10кВ от врезки в направления ТП 25701 АБ - ТП 12423 АБ, ТП 11558АБ-ТП 12423 АБ, с установкой временного КТПн, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Щукинская, вл.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5983.3575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5923.5244 |  | 1 | 5923.52 | 5923.5244 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 7108.2293 | 292.119 | 32110583563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-12-09
3590 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817 "Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Петровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-25 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817"Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/оПетровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 541.5411 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 539 |  |  |  | 539 | ООО "ФАБИ" | 646.8 | 70.1953 | 32110581586 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540 |  |  |  | 0
3591 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 293/17 ВЛЗ-10 кВ фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Росса", уч. 98, к.н. 50:34:0050530:161 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 293/17 ВЛЗ-10 кВ фид. 27 ПС № 74"Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Росса",уч. 98, к.н. 50:34:0050530:161 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5447.5144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5421 |  |  |  | 5421 | ООО "ФАБИ" | 6505.2 | 293.7832 | 32110581584 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-07-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5442 |  |  |  | 0
3592 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-702 до оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ; МТП-40 6/0,4 кВ № 702 (с заменой на МТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 155 "Радовицы", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Мечта", уч. 155, | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (сзаменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-702 до оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ; МТП-406/0,4 кВ № 702 (с заменой на МТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 155"Радовицы", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Мечта", уч. 155, к.н.50:30:0060108:427 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1328.7937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1323 |  |  |  | 1323 | ООО "ФАБИ" | 1587.6 | 169.6672 | 32110581582 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1327 |  |  |  | 0
3593 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:232 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-804 ПС № 43"Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:232 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 511.102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 64.7818 | 32110581581 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 510 |  |  |  | 0
3594 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.) от КТП-655 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Радуга", уч. 79, к.н. 50:30:0030111:93 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посуществующим опорам до оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/б опор - 3шт.) от КТП-655 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ"Радуга", уч. 79, к.н. 50:30:0030111:93 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 438.5847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 437 |  |  |  | 437 | ООО "ФАБИ" | 524.4 | 103.4028 | 32110581577 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 0
3595 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ КРУН-5-КТП-1085 Ф-107/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, юго-западнее д. Авсюнино, к.н. 50:24:0090321:7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ КРУН-5-КТП-1085 Ф-107/85ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н,с/п Дороховское, юго-западнее д. Авсюнино, к.н. 50:24:0090321:7 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1781.1501 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1773 |  |  |  | 1773 | ООО "ФАБИ" | 2127.6 | 94.8611 | 32110581574 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-07-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1779 |  |  |  | 0
3596 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от оп. 65 ВЛИ-0,4 кВ ТП-276 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Полесье", уч. 174, к.н. 50:36:0020704:174 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом) от оп. 65 ВЛИ-0,4 кВ ТП-276 ПС № 703"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ"Полесье", уч. 174, к.н. 50:36:0020704:174 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 615.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 613 |  |  |  | 613 | ООО "ФАБИ" | 735.6 | 77.4316 | 32110581569 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 615 |  |  |  | 0
3597 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-57; ВЛЗ-6 кВ фид. 2 по по существующим опорам 58-68 и 1-2 (отп.на КТП-57) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, д. 115, к.н. 50:17:001 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/бопор - 3 шт.) от МТП-386 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевскийр-н, с/п Юрцевское, д. Щеголёво, д. 11, к.н. 50:30:0050204:638 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2605.4256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2593 |  |  |  | 2593 | ООО "ФАБИ" | 3111.6 | 613.5549 | 32110581565 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2602 |  |  |  | 0
3598 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п.Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 506.9495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 505 |  |  |  | 505 | ООО "ФАБИ" | 606 | 63.3134 | 32110581563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 506 |  |  |  | 0
3599 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ(с тр-ром 160 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ фид. 403 ПС№ 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна,к.н. 50:16:0602003:7610 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 789.9658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 787 |  |  |  | 787 | ООО "ФАБИ" | 944.4 | 944.4 | 32110581562 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 789 |  |  |  | 0
3600 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. №В8-21-302-30144(442993)) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:872 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 659.4013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 657 |  |  |  | 657 | ООО "ФАБИ" | 788.4 | 788.4 | 32110581560 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 658 |  |  |  | 0
3601 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозерский, з/у 3,к.н. 50:29:0030214:1240 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 866.0231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 862 |  |  |  | 862 | ООО "ФАБИ" | 1034.4 | 1034.4 | 32110581588 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 865 |  |  |  | 0
3602 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12831 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 12831 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1912.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1855.578 |  |  |  | 1855.578 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2226.6936 | 2226.6936 | 32110583615 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-30
3603 | Реконструкция РУ-10кВ РП №120 с установкой двух ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | L_I-246235 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП№120 с установкой двух ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | Северные электрические сети | сводно-сметный расчет | 2440.5588 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2428.36 |  |  |  | 2428.3558 | ООО "АКОМ" | 2914.027 | 102.9412 | 32110580012 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2440.56 |  |  |  | 0
3604 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Акишево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 562.2601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.45 |  |  |  | 559.4483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 671.338 | 139.1061 | 32110580021 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 562.26 |  |  |  | 0
3605 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никольское, д.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Никольское, д.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 554.42 |  |  |  | 554.4233 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 665.308 | 137.8566 | 32110580023 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 557.21 |  |  |  | 0
3606 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3096 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3096 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с. Ильинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 444.1934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 441.97 |  |  |  | 441.9717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.366 | 109.8957 | 32110580028 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 444.19 |  |  |  | 0
3607 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№939 , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№939 , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 774.4908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770.62 |  |  |  | 770.6183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 924.742 | 191.6132 | 32110580031 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 774.49 |  |  |  | 0
3608 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1437 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/посБольшерогачевское, д. Аревское, д. 45 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1437 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с/посБольшерогачевское, д. Аревское, д. 45 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 888.0678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 883.63 |  |  |  | 883.6275 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1060.353 | 219.7128 | 32110580036 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 888.06 |  |  |  | 0
3609 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ‘‘759844, РП-58-ТП-319’’ ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Большое Щапово, д.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ‘‘759844, РП-58-ТП-319’’ ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Большое Щапово, д.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 770.1175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 766.27 |  |  |  | 766.2658 | ООО "ПРОГРЕСС" | 919.519 | 170.2813 | 32110580039 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 770.11 |  |  |  | 0
3610 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ №561 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА, замена вводного коммут. Аппарата), КЛ-6 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, ул. Тополиная, д.21 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №561 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА, заменавводного коммут. Аппарата), КЛ-6 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Мисирево, ул. Тополиная, д.21 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4189.0539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4168.11 |  |  |  | 4168.1083 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5001.73 | 926.2463 | 32110580042 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4189 |  |  |  | 0
3611 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34831(393875) от 27.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.342 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34831(393875) от27.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Масюгино, СНТ "Северянин", уч.342 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 727.276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 723.64 |  |  |  | 723.6392 | ООО "ПРОГРЕСС" | 868.367 | 160.8087 | 32110580043 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.28 |  |  |  | 0
3612 | Строительство КТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 114 - ТП 232’’ПС №837 "Куркино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 114 - ТП232’’ПС №837 "Куркино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н,д. Гаврилково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 514.7912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 512.22 |  |  |  | 512.2167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 614.66 | 131.7129 | 32110580046 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-06 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 514.79 |  |  |  | 0
3613 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Муракино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 671.3913 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 668.03 |  |  |  | 668.0333 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 801.64 | 129.7893 | 32110580048 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 671.3 |  |  |  | 0
3614 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КРУН до проект. ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ПС №18 "Бабушкин", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КРУН до проект. ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ПС№18 "Бабушкин", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3704.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3686.37 |  |  |  | 3686.3742 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4423.649 | 716.2098 | 32110580057 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3704.8 |  |  |  | 0
3615 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Аббакумово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.1374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 540.42 |  |  |  | 540.4213 | ООО "КОНТАКТ" | 648.5056 | 94.4426 | 32110580059 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 543.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 543.14 |  |  |  | 0
3616 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1064 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с Рахманово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1064 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР,МО, Пушкинский р-н, с Рахманово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1105.0135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1099.49 |  |  |  | 1099.4875 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1319.385 | 192.1434 | 32110580063 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1105.01 |  |  |  | 0
3617 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2456 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.13 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 2456 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП итрансформатор 160 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №329 "Осиновка", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1016.5768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1011.49 |  |  |  | 1011.4933 | ООО "АКОМ" | 1213.792 | 176.7658 | 32110580064 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1016.58 |  |  |  | 0
3618 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1795 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки, уч.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 1795 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП итрансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Меленки, уч.6 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 920.0761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 915.48 |  |  |  | 915.475 | ООО "АКОМ" | 1098.57 | 159.9859 | 32110580065 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 920.08 |  |  |  | 0
3619 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 489.7763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 487.33 |  |  |  | 487.3267 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 584.792 | 85.1639 | 32110580067 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 489.78 |  |  |  | 0
3620 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Смирновка» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, вл. 214 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Смирновка» ПС №140 "Радищево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, вл. 214 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1033.1944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1028.03 |  |  |  | 1028.0275 | ООО "АКОМ" | 1233.633 | 179.6553 | 32110580068 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1033.19 |  |  |  | 0
3621 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1875 от 04.08.2021Дмитровского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1892.4134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1882.95 |  |  |  | 1882.9517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2259.542 | 468.1934 | 32110580070 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1892.41 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.1277 | ВЗ | [8 empty] | 632.9475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.537 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1256.2857 | ВЗ | [8 empty] | 1250.0042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1500.005 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3622 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1875 от 04.08.2021Дмитровского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1361.4776 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1354.67 |  |  |  | 1354.6692 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1625.603 | 336.8367 | 32110580072 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1361.48 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | [8 empty] | 497.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 596.46 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 861.9294 | ВЗ | [8 empty] | 857.6192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1029.143 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3623 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ- 10кВ ф. 184-185 ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ- 10кВ ф. 184-185 ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 656.1543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 652.87 |  |  |  | 652.8725 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 783.447 | 783.447 | 32110580074 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 656.15 |  |  |  | 0
3624 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №123/4 ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №123/4 ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | Южные электрические сети | ОР | 903.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 899.11 |  |  |  | 899.1128 | ООО "ВСС" | 1078.9354 | 634.6679 | 32110580417 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 903.63 |  |  |  | 0
3625 | Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1266 с уст-кой тр-ра 400 кВА во 2 секции, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, ул Боровская Ю8-21-303-53013(465148) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1266с уст-кой тр-ра 400 кВА во 2 секции, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, ул БоровскаяЮ8-21-303-53013(465148) | Южные электрические сети | ОР | 423.5076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 421.39 |  |  |  | 421.3905 | ООО "ВСС" | 505.6685 | 53.6315 | 32110580413 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.51 |  |  |  | 0
3626 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17310(832182)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-53702(481253) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-17310(832182)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-53702(481253) | Южные электрические сети | ОР | 602.689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 599.07 |  |  |  | 599.0729 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 718.8874 | 70.7995 | 32110580411 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 599.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 602.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 602.69 |  |  |  | 0
3627 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Мисайлово д, уч 1/13 Ю8-21-302-50451(439026) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Мисайлово д, уч 1/13Ю8-21-302-50451(439026) | Южные электрические сети | ОР | 1177.947 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1170.88 |  |  |  | 1170.8793 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1405.0552 | 143.8245 | 32110580409 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1177.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1177.95 |  |  |  | 0
3628 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч 47 Ю8-21-302-53589(478849) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч 47 Ю8-21-302-53589(478849) | Южные электрические сети | ОР | 3408.4952 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3391.45 |  |  |  | 3391.4525 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4069.743 |  | 32110580405 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3408.5 |  |  |  | 0
3629 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 сзаменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п ЧулковскоеЮ8-20-302-25504(124722) | Южные электрические сети | ОР | 1705.8412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1697.31 |  |  |  | 1697.3118 | ООО "ВСС" | 2036.7741 | 443.9123 | 32110580400 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1705.84 |  |  |  | 0
3630 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Давыдово Ю8-21-302-52741(469281) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с ДавыдовоЮ8-21-302-52741(469281) | Южные электрические сети | ОР | 1575.0086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1567.13 |  |  |  | 1567.1339 | ООО "Прогресс" | 1880.5607 | 229.6868 | 32110580398 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1575 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1575.01 |  |  |  | 0
3631 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Приказ № 1673 от29.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4715.4756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4687.18 |  |  |  | 4687.1831 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5624.6198 |  | 32110580396 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4715.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4715.48 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53279(472902)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53306(472911) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53279(472902)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53306(472911) | Южные электрические сети | ОР | 533.2907 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53459(474853) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53459(474853) | Южные электрические сети | ОР | 858.6799 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53493(474793) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор",АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53493(474793) | Южные электрические сети | ОР | 514.6964 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53444(474861) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53444(474861) | Южные электрические сети | ОР | 2257.4418 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49073(420151)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53279(472902) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49073(420151)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53279(472902) | Южные электрические сети | ОР | 551.3668 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3632 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2190.5215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2179.5 |  |  |  | 2179.5 | ООО "ФАБИ" | 2615.4 | 255.6406 | 32110580206 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2190.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2190.52 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ям с, Центральная ул, зу 106Б Ю8-21-302-53538(475518) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ№679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ям с, Центральная ул, зу 106БЮ8-21-302-53538(475518) | Южные электрические сети | ОР | 757.8679 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-212 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкд Востряково, Октябрьская, д.7, кв.4 Ю8-21-303-53657(716500) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-212(с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово,мкд Востряково, Октябрьская, д.7, кв.4 Ю8-21-303-53657(716500) | Южные электрические сети | ОР | 648.5085 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №269 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-42 отпайка на ТП-269 с уст-кой ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-269, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Поздново д Ю | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ№269 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-42отпайка на ТП-269 с уст-кой ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-269, ПС№491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Поздново дЮ8-21-303-52217(455169) | Южные электрические сети | ОР | 784.1451 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3633 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1035.8198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1030.64 |  |  |  | 1030.6409 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1236.7691 | 138.4443 | 32110580292 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1035.82 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 (отпайка на КТП-83) ф.14 ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Владимировка Ю8-21-302-51107(445825) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ№4 (отпайка на КТП-83) ф.14 ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, д Владимировка Ю8-21-302-51107(445825) | Южные электрические сети | ОР | 556.308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Никитское, уч 17 Ю8-21-302-52599(461124) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Никитское, уч 17Ю8-21-302-52599(461124) | Южные электрические сети | ОР | 479.5118 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3634 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1673 от29.07.2021 Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2269.6886 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2258.34 |  |  |  | 2258.3405 | ООО "ВСС" | 2710.0087 |  | 32110580291 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2269.69 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Карпово Ю8-21-302-53676(478224) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Карпово Ю8-21-302-53676(478224) | Южные электрические сети | ОР | 1802.8081 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1376, ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Тростники д, Устиновская ул, з/у 18а Ю8-21-302-53174(464651) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1376, ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Ступино го, Тростники д, Устиновская ул, з/у 18а Ю8-21-302-53174(464651) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
3635 | "Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 ""Прудная"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ярлыково Ю8-21-302-54438(488529)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. ЯрлыковоЮ8-21-302-54438(488529) | Южные электрические сети | ОР | 580.7485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 577.8 |  |  |  | 577.8 | ООО "ФАБИ" | 693.36 | 693.36 | 32110580283 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 580.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 580.75 |  |  |  | 0
3636 | "Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-636, ПС №755 ""Молоково"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-21-302-50612(440504)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д АндреевскоеЮ8-21-302-50612(440504) | Южные электрические сети | ОР | 640.2033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 636.3618 |  |  |  | 636.3618 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 763.6341 | 763.6341 | 32110580271 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 640.203 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 640.203 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 640.203 |  |  |  | 0
3637 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС №266 ""Бор"", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Валищево д Ю8-21-302-55345(493707)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Подольский р-н, с/п Лаговское, Валищево д Ю8-21-302-55345(493707) | Южные электрические сети | ОР | 486.9171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 484.4824 |  |  |  | 484.4824 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 581.3789 | 581.3789 | 32110580269 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 486.917 |  |  |  | 0
3638 | Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап) | L_I-248017 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 45217.159 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 45217.159 |  | 1 | 45217.159 | 45217.159 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 54260.5908 |  | 32110591482 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
3639 | Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ «Красногорская-Ильинская 1 цепь в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н | L_I-248018 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ «Красногорская-Ильинская 1 цепь в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29163.527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 29163.527 |  | 1 | 29163.527 | 29163.527 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 34996.2324 |  | 32110591486 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
3640 | Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) | L_I-248029 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36530.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 36530.05 |  | 1 | 36530.05 | 36530.05 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 43836.06 |  | 32110591490 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
3641 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-641, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54445(489307) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-641, ПС №755"Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, дАндреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54445(489307) | Южные электрические сети | ОР | 2245.3751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2231.9028 |  |  |  | 2231.9028 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2678.2833 | 2678.2833 | 32110580263 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2245.375 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2245.375 |  |  |  | 0
3642 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от проект. КТП, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54448(493774) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от проект. КТП, ПС №755"Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское,Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54448(493774) | Южные электрические сети | ОР | 777.7994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 773.1322 |  |  |  | 773.1322 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 927.7586 | 927.7586 | 32110580211 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 777.799 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 777.799 |  |  |  | 0
3643 | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №308 ""Нарофоминск"", замена на ТП, ВЛ-10 кВ (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировско, д.Таширово, 50:26:0110501:717" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №308"Нарофоминск", замена на ТП, ВЛ-10 кВ (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировско, д.Таширово, 50:26:0110501:717 | Западные электрические сети | ССР | 976.2973 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 969.56 |  |  |  | 969.5583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1163.47 | 36.7412 | 32110603348 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 976.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 969.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 969.66 |  |  |  | 0
3644 | "Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 ""Вышгород"", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт ""Руть"", 50:26:0020401:825" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт "Руть",50:26:0020401:825 | Западные электрические сети | ССР | 744.3951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 738.44 |  |  |  | 738.44 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 886.128 | 27.983 | 32110603345 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 744.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 739.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 738.59 |  |  |  | 0
3645 | "Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.88 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №618 ""Никольское"", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Брикет, п.Брикет, 50:19:0030110:832" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.88 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Брикет, п.Брикет,50:19:0030110:832 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 597.3314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 592.68 |  |  |  | 592.675 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 711.21 | 39.5117 | 32110603342 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 593.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 597.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 593.2 |  |  |  | 0
3646 | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №300 с заменой на КТПП, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 ""Луч"", РЛР-10 кВ (0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Крючкове, 50:08:0060158:11" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №300 с заменой на КТПП, строительствоВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ(0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Лучинское,д.Крючкове, 50:08:0060158:11 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1469.6271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 1457.87 |  |  |  | 1457.8667 | ООО "АЛЬТАИР" | 1749.44 | 47.712 | 32110603341 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1459.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1459.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1469.63 |  |  |  | 0
3647 | "Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69 ПС-110 кВ №264 ""Мцыри"", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ ""Хованское"", 50:08:0040311:50" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69ПС-110 кВ №264 "Мцыри", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ"Хованское", 50:08:0040311:50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1681.3915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1669.81 |  |  |  | 1669.8083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2003.77 | 54.1559 | 32110603339 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1671.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1681.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1671.47 |  |  |  | 0
3648 | "Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23012(215866) ГРЩ-0,38 кВ ПС-220 кВ №151 ""Шмелево"", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лдроминское, д.Гордово, ДНП ""СКАТ"", 50:08:0090240 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-20-302-23012(215866) ГРЩ-0,38 кВ ПС-220 кВ №151 "Шмелево", 2хГРЩ-0,38кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лдроминское,д.Гордово, ДНП "СКАТ", 50:08:0090240:25 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 624.1654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 619.67 |  |  |  | 619.675 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 743.61 | 20.2803 | 32110603336 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 619.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 624.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 619.86 |  |  |  | 0
3649 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, 50:08:0070224:601" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино,50:08:0070224:601 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 469.5555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 465.85 |  |  |  | 465.85 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 559.02 | 15.1086 | 32110603332 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 469.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 466.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 466.17 |  |  |  | 0
3650 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-40164(473674) ТП-2396 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ ""Зенькино"", 50:08:070224:505" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-40164(473674)ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:070224:505 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 449.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 445.55 |  |  |  | 445.55 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 534.66 | 4.9051 | 32110610452 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-09-02 | 09.09.2021 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 445.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 446.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 449.14 |  |  |  | 0
3651 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на, д.Адуево (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 764.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 758.33 |  |  |  | 758.3333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 910 | 24.8182 | 32110603330 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 758.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 758.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 764.68 |  |  |  | 0
справочный | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:351" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 "Духанино", заменана КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:351 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 761.7597 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3082 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:350" | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВТП-3082 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2.9203 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3652 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на, д.Подпорино (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1553.9178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1541.47 |  |  |  | 1541.475 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1849.77 | 50.4483 | 32110603327 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1543.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1553.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1542.75 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040321:1268" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802"Духанино" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра,д.Подпорино, 50:08:0040321:1268 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 769.8308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040321:1317" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802"Духанино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра,д.Подпорино, 50:08:0040321:1317 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 784.0869 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 |  |  | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3653 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-346 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ ""Зеленая поляна"", 50:08:0070227:44" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-346 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зеленаяполяна", 50:08:0070227:44 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 489.9709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.95 |  |  |  | 485.95 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 583.14 | 15.7605 | 32110603325 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 486.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486.05 |  |  |  | 0
3654 | "Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №408 ""Теряево"", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, 50:07:0050305:641" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №408"Теряево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, 50:07:0050305:641 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 731.7964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 726.09 |  |  |  | 726.0917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 871.31 | 23.5489 | 32110603322 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 726.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 731.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 726.37 |  |  |  | 0
3655 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1722 ПС-35 кВ №662 ""Федосьино"" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Игнатково, СНТ «Ручеек», 50:07:0090203:92" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1722 ПС-35 кВ №662"Федосьино" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-нд.Игнатково, СНТ «Ручеек», 50:07:0090203:92 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 652.6542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 647.43 |  |  |  | 647.4333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 776.92 | 20.9978 | 32110603318 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 652.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 648.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 647.95 |  |  |  | 0
3656 | "Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6118 с заменой на КТП в габ.400 кВА ПС-110 кВ №550 ""Каринская"", ВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе с.Михайловское, с/т «Ника», 50:20:0080709:26" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6118 с заменой на КТП в габ.400 кВАПС-110 кВ №550 "Каринская", ВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, в районе с.Михайловское, с/т «Ника»,50:20:0080709:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1718.0114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1704.1 |  |  |  | 1704.0917 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2044.91 | 52.8856 | 32110603312 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1705.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1718.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1706.16 |  |  |  | 0
3657 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-55593(506295) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-55593(506295) | Южные электрические сети | ОР | 524.896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 522.27 |  |  |  | 522.2715 | ООО "ВСС" | 626.7258 | 221.1973 | 32110595836 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 524.9 |  |  |  | 0
3658 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино д Ю8-21-302-55547(504790) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино дЮ8-21-302-55547(504790) | Южные электрические сети | ОР | 636.1553 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 632.9742 |  |  |  | 632.9742 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 759.5691 | 268.0832 | 32110595837 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-10-11
3659 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-38649(431594) от 12.07.2021), ПС №824 ""Юрьево"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-38649(431594) от12.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 635.9964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 632.82 |  |  |  | 632.8158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.379 | 130.5183 | 32110594762 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 636 |  |  |  | 0
3660 | "Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №967 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №787 ""Раменье"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево, Исаково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №967 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38кВ, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево,Исаково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 693.3675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 689.9 |  |  |  | 689.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 827.88 | 142.2919 | 32110594763 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 693.37 |  |  |  | 0
3661 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 ""Юрьево"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 548.3062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 545.56 |  |  |  | 545.5642 | "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 654.677 | 112.5226 | 32110594764 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 548.31 |  |  |  | 0
3662 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34436(379119) от 24.05.2021), ПС №474 ""Парус"", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Лобненская, уч.37" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34436(379119) от 24.05.2021), ПС №474"Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Лобненская,уч.37 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 540.7571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 538.05 |  |  |  | 538.0532 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 645.6639 | 70.5347 | 32110594765 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 540.7 |  |  |  | 0
3663 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от 24.05.2021), ПС №485 ""Радуга"", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от24.05.2021), ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.Михалево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.2538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 894.76 |  |  |  | 894.757 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1073.7084 | 133.1043 | 32110594767 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 2021-09-15 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.25 |  |  |  | 0
3664 | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново, уч.7" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново, уч.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 441.7322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 439.52 |  |  |  | 439.5233 | "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 527.428 | 37.0125 | 32110594768 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 441.73 |  |  |  | 0
3665 | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог.№С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1130.2368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1124.59 |  |  |  | 1124.585 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1349.502 | 94.7019 | 32110594769 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1130.24 |  |  |  | 0
3666 | "Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бухарово" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП итрансформатор 250 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бухарово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1336.6291 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1329.95 |  |  |  | 1329.9459 | ООО "АКОМ" | 1595.935 | 111.9954 | 32110594770 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1336.63 |  |  |  | 0
3667 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1902 от 10.08.2021Солнечногорского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1872.7692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1863.41 |  |  |  | 1863.405 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2236.086 | 64.3478 | 32110594771 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-06-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1872.77 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 ""Воробьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
справочный | "Реконструкция ПС 35 кВ Воробьево №185 35/6 кВ с установкой 1 яч. КСО, ПС №185 ""Воробьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС 35кВ Воробьево №185 35/6 кВ с установкой 1 яч. КСО, ПС №185 "Воробьево", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1326.538 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
3668 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1902 от 10.08.2021Солнечногорского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1491.6139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1484.16 |  |  |  | 1484.155 | "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.986 | 148.4155 | 32110594772 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1491.61 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от15.06.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
справочный | "Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог. №С8-21-302-26558(252081) от 09.02.21) ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог.№С8-21-302-26558(252081) от 09.02.21) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 992.0657 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
3669 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2423 от 30.07.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12723.3455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 12659.73 |  |  |  | 12659.7287 | ООО "Инженерное бюро" | 15191.6745 | 286.6354 | 32110599750 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 12723.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 12662.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 12672.32 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7219.164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5504.1814 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
3670 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | K_I-233713 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12646.5042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 12633.86 |  |  |  | 12633.8577 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 15160.6292 | 489.0526 | 32110600178 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12646.5 |  |  |  | 0
3671 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13549, №18539 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Кантемировская, влд.27 (Южный административный округ) | J_I-221286 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13549, №18539 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Кантемировская, влд.27 (Южный административный округ) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 19103.7658 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19094.21 |  |  |  | 19094.214 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22913.0567 | 296.9295 | 32110600239 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19103.77 |  |  |  | 0
3672 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч. №22 ПС № 806 до РП № 12207, КЛ-10кВ от ТП № 13403 до ТП № 13458, установка и наладка 3-х дополнительных ячеек в РП № 12207, в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от яч. №22 ПС № 806 до РП № 12207, КЛ-10кВ от ТП № 13403 до ТП № 13458, установка и наладка 3-х дополнительных ячеек в РП № 12207, в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6892.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6885.96 |  |  |  | 6885.9613 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8263.1536 |  | 32110600248 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6892.85 |  |  |  | 0
3673 | Внедрение юридически значимого электронного документооборота и интеграции с SAP ERP (ДиаДок) | L_I-246980 | 2022 | Работы | Создание автоматизированной системы управления юридически значимым документооборотом ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 79999.8768 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 79999.8768 |  | 1 | 79999.88 | 79999.8768 | ООО "Прикладные решения" | 95999.8522 |  | 2759378 | b2b-moesk.ru | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 2021-10-14 | 2022-11-11
3674 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПСК "Раздоры" ТП 23959, ТП 23964 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | L_I-249021 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПСК "Раздоры" ТП 23959, ТП 23964 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 515.1555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 512.48 |  |  |  | 512.4767 | ООО "АКОМ" | 614.9721 | 614.9721 | 32110599751 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 512.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 512.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515.16 |  |  |  | 0
3675 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Волоколамского р-на (7 объектов) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4961.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ | 4936.89 |  | 1 | 4936.89 | 4936.8938 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ | 5924.2725 | 5924.2725 | 32110599753 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4941.31 |  |  | 4941.31 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 4941.81 |  |  | 4941.81 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4961.15 |  |  | 4961.15 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1786 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | L_I-248955 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1786 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 618.1866 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1726 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,56 км) | L_I-248956 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1726 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,56 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 939.6437 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4 км) | L_I-248959 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 824.2489 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1832 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,2 км) | L_I-248961 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1832 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 865.4613 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1829 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | L_I-248962 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1829 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 618.1866 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1764 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,2 км) | L_I-248958 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1764 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 453.3369 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1453 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3,116 км) | L_I-248960 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1453 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3,116 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 642.0899 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
3676 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков натерритории Московского региона Рузского р-на (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2225.4719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2214.37 |  |  |  | 2214.3668 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2657.2402 | 2657.2402 | 32110599755 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2216.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2225.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2214.77 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1402 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (5 км) | L_I-248963 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1402 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1030.3111 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1617 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,3 км) | L_I-248972 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1617 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 473.9431 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1813 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,5 км) | L_I-248977 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1813 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 721.2177 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
3677 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков натерритории Московского региона Можайского р-на (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2081.2283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2070.61 |  |  |  | 2070.6141 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2484.7369 | 2484.7369 | 32110599758 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2072.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2081.23 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1414 с заменой опор (92 шт) и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,4 км) | L_I-248992 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1414 с заменой опор (92 шт) и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,4 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 700.6115 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1719 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,8 км) | L_I-248996 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1719 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,8 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 576.9742 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1307 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,9 км) | L_I-249002 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1307 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,9 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 803.6426 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
3678 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 1739.6453 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1739.6453 |  |  |  | 1739.6453 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2087.5743 |  | 32110602370 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 2021-10-13 | 2021-12-15
справочный | Приобретение Универсальный комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования, устройство испытательное РЕТОМ-21 с аксессуарами (6 шт) | J_P-003282 | 2024 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1626 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение Чемодан повышенной прочности для транспортировки Ретом 51/61 (6 шт.) | J_P-003281 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 113.6453 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 |  | 2021-12-15
3679 | Реконструкция ПС 110 кВ №44 "Серпухов"""" с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н (9 шт.(РУ); 2 032 кв.м.; 3 300 п.м.; 14 т.у.; 13 шт.(прочие)) | K_I-231820 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №44 "Серпухов"""" с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н (9 шт.(РУ); 2 032 кв.м.; 3 300 п.м.; 14 т.у.; 13 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 48731.4425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 48463.4195 |  | 1 | 48463.42 | 48463.4195 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 58156.1034 |  | 32110600253 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2023-02-10
3680 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 "Гжель"""" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (80 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)) | E_I-184098 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 "Гжель"""" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (80 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 42556.9513 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 42306.127 |  |  |  | 42306.127 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 50767.3524 |  | 32110600256 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2023-02-10
3681 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП № 18120 с1, с2, ТП № 24053 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, рп Заречье, ул.Лучистая, д.48 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключениемзамков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП №18120 с1, с2, ТП № 24053 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, рпЗаречье, ул.Лучистая, д.48 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 15123.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15108.18 |  | 1 | 15108.18 | 15108.1847 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 18129.8216 |  | 32110606843 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2022-07-15
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15123.31 |  |  | 15123.31 | 0
3682 | Строительство 4КЛ-10кВ, 3КЛ-6кВ ТП 25521 А,Б - ТП 23785 А,Б, РТП 18051 с2, РП 18055 с.1 - ТП 23785 А,Б, РП 5438 с2, РП 322 - ПС Раушская, РП 2601 с1 - ГЭС 1, 6КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, Богоявленский пер. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ,3КЛ-6кВ ТП 25521 А,Б - ТП 23785 А,Б, РТП 18051 с2, РП 18055 с.1 - ТП23785 А,Б, РП 5438 с2, РП 322 - ПС Раушская, РП 2601 с1 - ГЭС 1,6КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, Богоявленский пер. | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 13515.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13502.0175 |  | 1 | 13502.02 | 13502.0175 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16202.421 |  | 32110606846 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2022-06-29
3683 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, ТП № 15825 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, вв.76733, 76734, 76739, 76740, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключениемзамков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 15488 А,Б до ТП №11830 А,Б, ТП № 15825 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 15488А,Б до ТП № 11830 А,Б, вв.76733, 76734, 76739, 76740, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-ктВернадского, д.14 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 9124.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9115.3 |  | 1 | 9115.3 | 9115.3006 | ООО "СМК" | 10938.3607 |  | 32110606602 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 15.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2022-07-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9124.43 |  |  | 9124.43 | 0
3684 | Строительство 6КЛ-6кВ РТП 26 с.1 - ГЭС 1, РП 676 с.2 - ГЭС 1, РП 629 с.1 - ГЭС 1, ТП 171 Б - ТП 771 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-6кВ РТП26 с.1 - ГЭС 1, РП 676 с.2 - ГЭС 1, РП 629 с.1 - ГЭС 1, ТП 171 Б - ТП771 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 7841.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7834.02 |  | 1 | 7834.02 | 7834.0161 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9400.8194 |  | 32110606850 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 7841.86 |  |  | 7841.86 | 0
3685 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 13798 А,Б - ТП № 19220 А,Б, ТП № 13798 А,Б - ТП № 17475 А,Б, 2КЛ-0,4кВ ТП № 13798 А,Б - вв.139092, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы о титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП №13798 А,Б - ТП № 19220 А,Б, ТП № 13798 А,Б - ТП № 17475 А,Б, 2КЛ-0,4кВТП № 13798 А,Б - вв.139092, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4101.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4097.7152 |  |  |  | 4097.7152 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4917.2582 | 327.8172 | 32110606859 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-12-23
3686 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП № 20303 А - вв.73490 А, ТП № 20303 Б - вв.73491, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стандартная, д.4, стр.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВТП № 20303 А - вв.73490 А, ТП № 20303 Б - вв.73491, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Стандартная, д.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 477.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 476.9056 |  |  |  | 476.9056 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 572.2867 |  | 32110606861 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 15.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-01-12
3687 | Строительство КЛ-10 кВ от оп.162, ВЛ-10 кВ от оп.177 до оп.166, демонтаж ВЛ-10 кВ ф.5 РП-14, РЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино,50:19:0050318:139, 50:19:0050318:427, 50:19:0050318:428, 50:19:0050318:431, 50:19:0050318:432 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от оп.162, ВЛ-10 кВ от оп.177 до оп.166, демонтажВЛ-10 кВ ф.5 РП-14, РЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино,50:19:0050318:139, 50:19:0050318:427, 50:19:0050318:428,50:19:0050318:431, 50:19:0050318:432 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1931.4537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1916.37 |  |  |  | 1916.3667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2299.64 | 209.0582 | 32110610456 | roseltorg.ru | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 09.09.2021 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-10-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1931.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1918.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1917.91 |  |  |  | 0
3688 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.19, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установкасчетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная,д.19, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1729.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1720.529 |  |  |  | 1720.529 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2064.6348 | 167.4028 | 32110606862 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-12-07
3689 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 77103 Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.54, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 77103 Заявителя взаменсуществующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.54,стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3854.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3835.319 |  |  |  | 3835.319 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4602.3828 | 4602.3828 | 32110606863 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-30
3690 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по четырем титулам: МКС-филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7; г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2; г.Москва,Покровский б-р, д.8, стр.2А; г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5805.2642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5796.56 |  |  |  | 5796.5563 | ООО "ЭнергоСеть" | 6955.8675 |  | 32110613060 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5805.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2430 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2430 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2237.3342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16615 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2 | I_I-204580 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16615 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1584.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26862 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 102140, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.8, стр.2А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26862 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 102140, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.8, стр.2А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1214.7917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 768.2667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
3691 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по восьми титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес г.Москва: ш. Энтузиастов, влад.33Л; ул.Бутлерова, д.22; ул.Новослободская, д.16; ул.Спартаковская, д.6, стр.2;Токмаков пер., д.11; Измайловский проезд, д.7, корп.2; Старокирочный пер.,д.6; Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 ) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14747.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 14732.82 |  |  |  | 14732.8233 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 17679.3879 |  | 32110613077 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-08 | 2021-09-23 | 2021-10-08 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14747.57 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л (0,651 км; 88 кв.м.; 102 п.м.) | E_I-131086 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л (0,651 км; 88 кв.м.; 102 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 3414.933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.16 (0,259 км; 80 кв.м.) | H_I-186346 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.16 (0,259 км; 80 кв.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 901.5 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 18747 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 5854 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.11 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 18747 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 5854 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 780.19 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15519 до ВРЩ-0,4 кВ № 76315, № 76316, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.7, корп.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15519 до ВРЩ-0,4 кВ № 76315, № 76316, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.7, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 836.917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15457 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.22 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15457 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.22 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 623.1583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 846.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №11235 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер.,д.6 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №11235 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер.,д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 564.6808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16493 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16493 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6780 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
3692 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6658 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторну нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.10, корп.4, стр.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6658 до границы участка Заявителя, но не далеестены фасада здания, в сторну нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Давыдковская, д.10, корп.4, стр.3 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1997.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1994.0145 |  |  |  | 1994.0145 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2392.8174 | 217.5289 | 32110606855 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
3693 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19258 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 96295, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.9 ,подв.1, пом. №1, ком. 1-12,12а,13-15; 1 этаж, пом. №VIII: комнаты 1-12" | J_I-221506 | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19258 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 96295, первод КЛ-0,4кВ ТП №19258 - вв.устройство № 96295 из луча А в луч Б, установка счетчиковучета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.9 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1695.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1644.5545 |  |  |  | 1644.5545 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1973.4654 | 83.0933 | 32110606617 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2022-03-31
3694 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") до опоры № 1, ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 ПАО "Россети Московский регион" до опоры № 18, установка счетчика учета э/э - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") до опоры № 1,ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 ПАО "Россети Московский регион" до опоры № 18,установка счетчика учета э/э - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Красковская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 933.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 932.8083 |  |  |  | 932.8083 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1119.3699 | 43.6118 | 32110606612 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-12-13
3695 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11729 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 61792 и № 61793 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Волоколамский пр-д, д.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 11729 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 61792 и № 61793 взаменсуществующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Волоколамский пр-д,д.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5603.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 5598.0543 |  |  |  | 5598.0543 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 6717.6652 | 1550.2304 | 32110606613 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-10-30
3696 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр. КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр.КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 622.0232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 618.91 |  |  |  | 618.9131 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 742.6957 | 45.4712 | 32110605174 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 621.4 |  |  |  | 0
3697 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №56/40 ВЛ-10 кВ фид. Л-4, РЛК, счетчика учета э/э, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Рассудово, СНТ Желдострой тер | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №56/40 ВЛ-10 кВ фид.Л-4, РЛК, счетчика учета э/э, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское, д. Рассудово, СНТ Желдострой тер. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1827.6902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1827.1419 |  |  |  | 1827.1419 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2192.5703 | 134.239 | 32110605177 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
3698 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование (2 этап) по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ,установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1903.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1894.3974 |  |  |  | 1894.3974 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2273.2769 | 142.0798 | 32110606619 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-28 | 2021-09-12 | 2021-09-28 | 2021-10-30
3699 | "Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ с транс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460." | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ странс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 460.2923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП | 458.68 |  |  |  | 458.6813 | ООО "СКАТ-ГРУПП | 550.4176 | 33.699 | 32110605200 | roseltorg.ru | 2021-08-29 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 460.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 460.15 |  |  |  | 0
3700 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7259.9228 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7223.62 |  |  |  | 7223.623 | ООО "Энергосистемы" | 8668.3476 |  | 32110611954 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7259.92 |  |  |  | 0
3701 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №2278 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №2278 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6361.7611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 6359.47 |  |  |  | 6359.4728 | ООО "Меридиан Энерго" | 7631.3673 | 251.5835 | 32110611955 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 2021-09-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6361.76 |  |  |  | 0
3702 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19301 луч А или Б до СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в ТП № 19301, нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП № 19301 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, ПК КПЗ им.Владимира Ильича | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19301 луч А или Б до СП-0,4кВ,установка нового СП-0,4кВ в ТП № 19301, нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП № 19301 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО,ПК КПЗ им.Владимира Ильича | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4347.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4343.4772 |  |  |  | 4343.4772 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5212.1726 | 1202.8091 | 32110606614 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-10-30
3703 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №175 ""ЦАГИ"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Верейское, ОПХ ""Быково"" Ю8-21-302-53246(471458)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №175 "ЦАГИ", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Верейское, ОПХ "Быково"Ю8-21-302-53246(471458) | Южные электрические сети | ОР | 1233.5881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1227.42 |  |  |  | 1227.4201 | ООО "ВСС" | 1472.9041 | 23.7565 | 32110605821 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1233.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1233.59 |  |  |  | 0
3704 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285, ПС №23 ""Кварц"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-54285(475447)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н,с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-54285(475447) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.55 |  |  |  | 464.5466 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 557.4559 |  | 32110605825 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 466.88 |  |  |  | 0
3705 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 ""Ляхово"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-14458(800395)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ(прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-14458(800395) | Южные электрические сети | ОР | 1524.4596 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1516.84 |  |  |  | 1516.8377 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1820.2052 | 14.5616 | 32110605828 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2022-02-01
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1524.46 |  |  |  | 0
3706 | "Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №246 ""Ляхово"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-21-302-53417(476625)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-21-302-53417(476625) | Южные электрические сети | ОР | 543.9376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 541.22 |  |  |  | 541.2183 | ООО "ВСС" | 649.462 |  | 32110605831 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 543.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 543.94 |  |  |  | 0
3707 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-436, ПС №480 ""Северово"", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, д Лемешово, при д 1/1 Ю8-21-303-53254(716304)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част.по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-436, ПС №480 "Северово", АВ, в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, д Лемешово, при д 1/1Ю8-21-303-53254(716304) | Южные электрические сети | ОР | 457.135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.85 |  |  |  | 454.8493 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 545.8192 | 4.4739 | 32110605833 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 457.14 |  |  |  | 0
3708 | "Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 ""Ока"", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-16-10/0,4 кВ,КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 "Ока", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д РайсеменовскоеЮ8-21-302-53648(476697) | Южные электрические сети | ОР | 4265.4934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4244.17 |  |  |  | 4244.1655 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 5092.9986 |  | 32110605835 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4265.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4265.49 |  |  |  | 0
3709 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1998.6425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1988.65 |  |  |  | 1988.6498 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2386.3798 | 37.2872 | 32110605840 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1998.64 |  |  |  | 0
справочный | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 """"Бор"""", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Станционная Ю8-21-302-51617(716044)""" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул СтанционнаяЮ8-21-302-51617(716044) | Южные электрические сети | ОР | 603.3841 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1901 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-44855(373708)), ПС №491 ""Прудная"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-54519(488608)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1901 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-44855(373708)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,г. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-54519(488608) | Южные электрические сети | ОР | 677.7177 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 ""Санаторная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-53415(475836)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (сзаменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовскийр-н, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-53415(475836) | Южные электрические сети | ОР | 717.5407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3710 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1632.0225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1622.23 |  |  |  | 1622.2299 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1946.6758 |  | 32110605847 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1632.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1632.02 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 ""Бор"", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53297(472908)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор",АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53297(472908) | Южные электрические сети | ОР | 1026.4231 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53297(472908)), ПС №266 ""Бор"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53128(472669)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53297(472908)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53128(472669) | Южные электрические сети | ОР | 605.5994 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3711 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1325.0209 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1318.39 |  |  |  | 1318.3949 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1582.0739 | 24.5283 | 32110605851 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-02-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1325.02 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 ""Бронницы"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-21-302-53316(472195)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д ТимониноЮ8-21-302-53316(472195) | Южные электрические сети | ОР | 655.8945 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 ""Кварц"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийр-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3712 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР,оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от 05.08.2021Серебряно-Прудского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2354.8669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 2343.09 |  |  |  | 2343.0927 | ООО "ВСС" | 2811.7112 | 18.5591 | 32110605864 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2354.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2354.87 |  |  |  | 0
справочный | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-49 (с заменой вводов), ПС №244 ""Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, д Александровка Ю8-21-302-47920(405928)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. вдвухцепн. исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-49 (с заменой вводов), ПС №244"Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, дАлександровка Ю8-21-302-47920(405928) | Южные электрические сети | ОР | 1010.4166 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №348 ""Серебряные Пруды"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Шеметово д Ю8-21-302-53573(478851)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №348 "Серебряные Пруды", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Шеметово дЮ8-21-302-53573(478851) | Южные электрические сети | ОР | 1344.4503 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3713 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1786 от 05.08.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4266.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 4244.79 |  |  |  | 4244.7904 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 5093.7485 |  | 32110605873 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4266.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4266.12 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. ""Шараповский с ТП-268"", ПС №613 ""Пролетарий"", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (двухцепн.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково, с/т ""Рыжиково"", уч 279 Ю8-21-302-546 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа),КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шараповский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий",ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (двухцепн.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково, с/т "Рыжиково", уч 279 Ю8-21-302-54665(490016) | Южные электрические сети | ОР | 2980.1858 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Шахтерский ПС №400 ""Ока"", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-21-302-53384(469097)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6 кВ ф. Шахтерский ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-21-302-53384(469097) | Южные электрические сети | ОР | 1285.9346 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3714 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д Ю8-21-302-55502(502357) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д Ю8-21-302-55502(502357) | Южные электрические сети | ОР | 721.2773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 717.6 |  |  |  | 717.6 | ООО "ФАБИ" | 861.12 | 172.224 | 32110605878 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 721.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.28 |  |  |  | 0
3715 | Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №1307 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Панино Ю8-21-302-55808(506981) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-63-10/0,4 кВ№1307 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР,МО, Раменский г.о., д. Панино Ю8-21-302-55808(506981) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 762.3499 | 152.47 | 32110605880 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 638.48 |  |  |  | 0
3716 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, ул. В.И. Барздо | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС№311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, ул. В.И.Барздо | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.34 |  |  |  | 450.3408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.409 | 30.8805 | 32110607317 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.6 |  |  |  | 0
3717 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 894.2615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 889.79 |  |  |  | 889.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1067.748 | 59.3193 | 32110607320 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 894.2 |  |  |  | 0
3718 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №457 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Красногвардейская | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №457 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.Рогачево, ул. Красногвардейская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1390.5184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1383.57 |  |  |  | 1383.565 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1660.278 | 93.0997 | 32110607326 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1390.5 |  |  |  | 0
3719 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Белавино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР,МО,Клинский р-н, д. Белавино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 853.8976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 849.63 |  |  |  | 849.6283 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1019.554 | 95.2854 | 32110607329 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 853.8 |  |  |  | 0
3720 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ № 61 ф. «№3», ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково, уч.42А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ № 61 ф. «№3», ПС №443 "Бабайки", вт.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково, уч.42А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 584.7246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 581.8 |  |  |  | 581.8008 | ООО "ПРОГРЕСС" | 698.161 | 62.8974 | 32110607334 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 584.73 |  |  |  | 0
3721 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 96 – ТП 24765’’ ПС №64 "Барвиха", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово, ул. Центральная, д. 71а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 96 – ТП 24765’’ ПС №64"Барвиха", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово,ул. Центральная, д. 71а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3877.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3858.18 |  |  |  | 3858.1758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4629.811 | 53.835 | 32110607336 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-06-12
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 3877.56 |  |  |  | 0
3722 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП-15087 – ТП-24090 ПС №505 "Бескудниково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП-15087 – ТП-24090 ПС №505"Бескудниково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2840.0077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2825.81 |  |  |  | 2825.8075 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3390.969 | 137.8443 | 32110607338 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2840 |  |  |  | 0
3723 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2005 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2005 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 434.537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 432.3 |  |  |  | 432.3 | ООО "ФАБИ" | 518.76 | 14.8217 | 32110607340 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 434.1 |  |  |  | 0
3724 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 458(замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, замена ячеек, установка ВРЩ-0,4 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Чашниково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 458(замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630кВА, замена ячеек, установка ВРЩ-0,4 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Чашниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4692.8638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4669.4 |  |  |  | 4669.3983 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5603.278 | 66.442 | 32110607341 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4692.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4692.86 |  |  |  | 0
3725 | Реконструкция ВЛИ-038 кВ от оп.1 до оп. №5 ВЛИ-0,38 кВ ф. «3» от КТП-6/0,4кВ № 1708, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Спас-Слободка, ТИЗ "Львово" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-038 кВ от оп.1 дооп. №5 ВЛИ-0,38 кВ ф. «3» от КТП-6/0,4кВ № 1708, ПС №116"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Спас-Слободка,ТИЗ "Львово" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 672.57 |  |  |  | 672.5658 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 807.079 | 24.2124 | 32110607342 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.95 |  |  |  | 0
3726 | Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «1028» ПС №429 "Шереметьево", КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул. Дорожная, д.11 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «1028» ПС №429 "Шереметьево",КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул.Дорожная, д.11 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1020.7105 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1015.61 |  |  |  | 1015.6058 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1218.727 | 35.8449 | 32110607345 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1020.71 |  |  |  | 0
3727 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ 431 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ 431 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 805.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 801.4 |  |  |  | 801.4 | ООО "ФАБИ" | 961.68 | 54.4347 | 32110607346 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 804.64 |  |  |  | 0
3728 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1761 от23.07.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1307.3054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1300.77 |  |  |  | 1300.7692 | ООО "АКОМ" | 1560.923 |  | 32110607347 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1307.31 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2638 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2638 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 623.1776 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2638, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2638, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорскийр-н, п. Сенеж | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 684.1278 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3729 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование № 1761 от 23.07.2021 Талдомскогорайона (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1834.1468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1824.98 |  |  |  | 1824.9758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2189.971 | 121.6651 | 32110607349 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1834.15 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Желдыбино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1171.1525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство МТП-250/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-250/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н, д. Желдыбино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 662.9943 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
3730 | Строительство КТПП-400/6/0,4кВ, 2 КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6кВ лин. «603» ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТПП-400/6/0,4кВ, 2 КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6кВ лин. «603» ПС №325"Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3422.3974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3405.29 |  |  |  | 3405.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4086.342 | 218.9112 | 32110607351 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3422.3 |  |  |  | 0
3731 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1965 ( замена трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, д.7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1965 ( замена трансформатора мощности на 1*160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Куминово, д.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 597.3127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 594.33 |  |  |  | 594.3258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 713.191 | 38.2067 | 32110607353 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.3 |  |  |  | 0
3732 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №160 Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микишино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №160 Перемилово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Микишино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 459.1329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 456.84 |  |  |  | 456.8367 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 548.204 | 29.3681 | 32110607356 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 459.1 |  |  |  | 0
3733 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Целеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 833.3695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 829.2 |  |  |  | 829.2025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.043 | 53.3059 | 32110607358 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 833.3 |  |  |  | 0
3734 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Софьино с Ю8-20-302-31333(205206) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Софьино с Ю8-20-302-31333(205206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 607.4558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 604.42 |  |  |  | 604.4187 | ООО "АКОМ" | 725.3025 |  | 32110606236 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 607.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 607.46 |  |  |  | 0
3735 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-206, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, ул. Гагарина, д 81б Ю8-21-302-47645(399332) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-206, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, ул. Гагарина, д 81б Ю8-21-302-47645(399332) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1254.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1248.28 |  |  |  | 1248.2753 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1497.9303 | 44.7143 | 32110606337 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1254.5 |  |  |  | 0
3736 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-48645(414828) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-48645(414828) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 | 38.2827 | 32110606331 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 513 |  |  |  | 0
3737 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ сопорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-нЮ8-21-303-55894(505234) | Южные электрические сети | ОР | 592.3064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 589.3 |  |  |  | 589.3 | ООО "ФАБИ" | 707.16 | 52.3822 | 32110605881 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 592.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 592.31 |  |  |  | 0
3738 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13 от оп. №8 до оп. №34 ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13 от оп. №8 до оп. №34 ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Южные электрические сети | ОР | 3415.2521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3398 |  |  |  | 3398 | ООО "ФАБИ" | 4077.6 | 302.0444 | 32110605884 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3415.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3415.25 |  |  |  | 0
3739 | Реконструкция ПС 110/10/6 №32 Измайлово, яч. №3, №5, №7 (РУ-10 кВ), установка ДГР, ТДГР, ТОР, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Энтузиастов, вл. 86 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10/6 №32 Измайлово, яч. №3, №5, №7 (РУ-10 кВ), установка ДГР, ТДГР, ТОР, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Энтузиастов, вл. 86 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 41650.5621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 41650.5621 |  | 1 | 41650.56 | 41650.5621 | ООО "СтройЭнергоКом" | 49980.6746 |  | 32110611958 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2022-05-21 |  | Приказ № 631 от 28.06.2021 "особо значимый объект" (ранее был приказ № 444 от 29.04.2021)
3740 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1009 (замена 2-ух тр-ов 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 , 400 кВА на тр-ры 630 кВА, замена 2-ух вводных яч. ЩО-70 РУ-0,4 кВ на яч. 1000 А, замена 2-ух яч. ЩО-70 РУ-0,4кВ на яч. 800 А, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Си | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1009 (замена 2-ух тр-ов 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 , 400 кВА на тр-ры 630 кВА, замена 2-ух вводных яч. ЩО-70 РУ-0,4 кВ на яч. 1000 А, замена 2-ух яч. ЩО-70 РУ-0,4кВ на яч. 800 А, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Си | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 20793.9341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 20791.66 |  |  |  | 20791.6566 | ООО "Меридиан Энерго" | 24949.988 |  | 32110611957 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 20793.93 |  |  |  | 0
3741 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18644 - ТП-10/0,4кВ № 13296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская вблизи жел/дор. платформы | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18644 - ТП-10/0,4кВ № 13296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская вблизи жел/дор. платформы | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6998.8308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 6991.83 |  |  |  | 6991.832 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 8390.1984 | 8390.1984 | 32110613081 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6998.83 |  |  |  | 0
3742 | Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | J_I-218531 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15638.5417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 15622.9 |  |  |  | 15622.9031 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 18747.4838 |  | 32110613087 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15638.54 |  |  |  | 0
3743 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6184.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 6178.06 |  |  |  | 6178.0574 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 7413.6689 | 7413.6689 | 32110613245 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6178.06 |  |  |  | 0
3744 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256115 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование по титулу: РеконструкцияТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 434.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 434.1404 |  |  |  | 434.1404 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 520.9685 |  | 32110606621 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-12-31
3745 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29709 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 29709 - ТП № 27113 в сторону ТП № 27113 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | I_I-212800 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29709 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 29709 - ТП № 27113 в сторону ТП № 27113 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12416.4175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12404 |  |  |  | 12404.0011 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14884.8013 |  | 32110620029 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12416.42 |  |  |  | 0
3746 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | I_I-212801 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14359.1408 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14344.78 |  |  |  | 14344.7817 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 17213.738 |  | 32110620034 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14359.14 |  |  |  | 0
3747 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до врезки в КЛ-20кВ ТП № 72352 - нов.ТП с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | K_I-233586 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до врезки в КЛ-20кВ ТП № 72352 - нов.ТП с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17643.8058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17617.34 |  |  |  | 17617.3401 | ООО "ЭнергоСеть" | 21140.8081 |  | 32110620044 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17643.81 |  |  |  | 0
3748 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 12053 - ТП № 23515, ТП № 23515 - ТП № 19646 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, д.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 12053 - ТП № 23515, ТП № 23515 - ТП № 19646 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, д.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12149.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12137.59 |  |  |  | 12137.5853 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14565.1023 |  | 32110620048 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2023-06-02
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12149.74 |  |  |  | 0
3749 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26102, ТП-10/0,4кВ №13552 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.27 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26102, ТП-10/0,4кВ №13552 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.27 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 48012.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 47964.32 |  | 1 | 47964.32 | 47964.321 | ООО "СМК" | 57557.1852 |  | 32110620051 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2023-07-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 48012.33 |  |  | 48012.33 | 0
3750 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11764 до ВРЩ-0,4кВ № 16327 взамен сущеструющих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.62 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 11764 до ВРЩ-0,4кВ № 16327 взамен сущеструющих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.62 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3508.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3490.551 |  |  |  | 3490.551 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4188.6612 | 380.7874 | 32110616637 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
3751 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10641 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.64, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10641 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.64, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 904.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 899.554 |  |  |  | 899.554 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1079.4648 | 98.1332 | 32110616632 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
3752 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 (с заменой опор), от РУ-0,4 кВ (ТП №1418), оп.№13-оп.№16/2, оп.№16-оп.№21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.50,51, : 50-50-27/008/2009-426 НА З.У. 50:27:0030407:70 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 (с заменой опор), от РУ-0,4 кВ (ТП №1418),оп.№13-оп.№16/2, оп.№16-оп.№21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское,вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.50,51,: 50-50-27/008/2009-426НА З.У. 50:27:0030407:70. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 815.8079 |  | 32110616313 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
3753 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкой автоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:314" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкойавтоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудоватьАИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д.Картмазово; 77:17:0110204:314. | Новая Москва | ОР | 5672.8579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 5644.49 |  |  |  | 5644.4936 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 6773.3923 |  | 32110616315 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 5672.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 5672.29 |  |  |  | 0
3754 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкой автоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:313" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкойавтоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудоватьАИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д.Картмазово; 77:17:0110204:313. | Новая Москва | ОР | 1000.5868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 995.58 |  |  |  | 995.5838 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1194.7006 |  | 32110616317 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1000.49 |  |  |  | 0
3755 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП№ 26735 - ТП № 11758, ТП № 27054 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.100 | J_I-224359 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП№ 26735 - ТП № 11758, ТП № 27054 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.100 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 32163.7935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32147.71 |  | 1 | 32147.71 | 32147.7116 | АО "Профэнерго" | 38577.2539 |  | 32110620054 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 32163.79 |  |  | 32163.79 | 0
3756 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до РТП взам | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительтсво2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ напр. ПС – РТП до КЛ-10кВ напр. ПС – РТП, КЛ-10кВ отПС до РТП, установка яч. на ПС, в т.ч. ПИР: г.Москва | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1216.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1215.0338 |  |  |  | 1215.0338 | ООО "СМК" | 1458.0405 |  | 32110616634 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-04 | 2021-10-30
3757 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до новогоСП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Херсонская, д.35А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2477.2 |  |  |  | 2477.2028 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2972.6433 |  | 32110616642 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2478.44 |  |  |  | 0
3758 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13873 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Пугачевская, д.17, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13873 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВЗаявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.1-я Пугачевская, д.17, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5005.435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕСТРО" | 4980.4083 |  |  |  | 4980.4083 | ООО "ЭЛЕСТРО" | 5976.49 |  | 32110616436 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-16
3759 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, вл.35А, п.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до новогоСП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Херсонская, д.35А, вл.35А, п.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2477.2 |  |  |  | 2477.2028 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2972.6433 |  | 32110616439 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2478.44 |  |  |  | 0
3760 | Строительство КЛ-10 кВ (сооруж. КРУН-10 кВ - ф. 33? на РП-120 - ф. 33? на ТП-310(аб.)), КРУН-10 кВ, ПРВТ-10 кВ ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Административное здание, к.н. 50:14:0030117:1244 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-10 кВ(сооруж. КРУН-10 кВ - ф. 33# на РП-120 - ф. 33# на ТП-310(аб.)), КРУН-10кВ, ПРВТ-10 кВ ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Административное здание,к.н. 50:14:0030117:1244 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5813.9093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5785 |  |  |  | 5785 | ООО "Меридиан Энерго" | 6942 |  | 32110617223 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5808 |  |  |  | 0
3761 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Совхоз" ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозерский, к.н. 50:29:0030108:1367 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Совхоз" ПС № 168"Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г.Белоозерский, к.н. 50:29:0030108:1367 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3108.6076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3094 |  |  |  | 3094 | ООО "ФАБИ" | 3712.8 |  | 32110617227 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3105 |  |  |  | 0
3762 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31541(467990) от 23.07.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Росса", уч. 41, к.н. 50:34:0050530:185 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31541(467990) от 23.07.2021 ПС№ 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Росса", уч. 41,к.н. 50:34:0050530:185 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.4075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 541 |  |  |  | 541 | ООО "ФАБИ" | 649.2 |  | 32110617229 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542 |  |  |  | 0
3763 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-80 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Ивановское, массив 3, уч. 1, к.н. 50:16:0101001:325 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-80 ПС №225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с.Ивановское, массив 3, уч. 1, к.н. 50:16:0101001:325 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1123.3665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1118 |  |  |  | 1118 | ООО "ФАБИ" | 1341.6 |  | 32110617233 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1122 |  |  |  | 0
3764 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 5120 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена РУ-0,4 кВ ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:145002 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ№ 5120 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена РУ-0,4 кВ ПС № 27"Черное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:145002 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 690.7862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 687 |  |  |  | 687 | ООО "Меридиан Энерго" | 824.4 |  | 32110617237 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 690 |  |  |  | 0
3765 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-366 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Красная Пойма, СНТ "Березка-4", уч. 100, к.н. 50:35:0020202:410 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-366 ПС № 363"Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Красная Пойма, СНТ"Березка-4", уч. 100, к.н. 50:35:0020202:410 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 806.3058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 803 |  |  |  | 803 | ООО "ФАБИ" | 963.6 |  | 32110617241 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 805 |  |  |  | 0
3766 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-235 ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Павлово- Посадский р-н, д. Алфёрово, д. 120, к.н. 50:17:0000000:106 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) отоп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-235 ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО,Павлово- Посадский р-н, д. Алфёрово, д. 120, к.н. 50:17:0000000:106 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 476.7519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 475 |  |  |  | 475 | ООО "ФАБИ" | 570 |  | 32110617244 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 476 |  |  |  | 0
3767 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 щт.) от ТП-78 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 61, к.н. 50:29:0030107:204 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов- 8 щт.) от ТП-78 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО,Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 61, к.н.50:29:0030107:204 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 488.0842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 486 |  |  |  | 486 | ООО "ФАБИ" | 583.2 |  | 32110617249 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 487 |  |  |  | 0
3768 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 25-42 с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от КТП-140 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, д. Иншаково, д. 55, к.н. 50:30:0020302:0169 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посуществующим опорам 25-42 с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от КТП-140 ПС№ 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, д.Иншаково, д. 55, к.н. 50:30:0020302:0169 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 569.4732 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 567 |  |  |  | 567 | ООО "ФАБИ" | 680.4 |  | 32110617250 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 568 |  |  |  | 0
3769 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 КВЛ-6 кВ РП-2020-ТП-5052 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:126 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 КВЛ-6 кВ РП-2020-ТП-5052 ПС №419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, стр. 1,к.н. 50:15:0080703:126 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1066.2374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1060 |  |  |  | 1060 | ООО "Меридиан Энерго" | 1272 | 1272 | 32110617254 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 504 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
3770 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Михали, влад. 120-В, помещ. 120, к.н. 50:30:0050101:1035 (50:30:0050101:712) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Михали, влад. 120-В,помещ. 120, к.н. 50:30:0050101:1035 (50:30:0050101:712) | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 638.5629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 636 |  |  |  | 636 | ООО "ФАБИ" | 763.2 |  | 32110617256 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637 |  |  |  | 0
3771 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5002 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, ул. Чайкина, уч. 3, влад. 24-А, к.н. 50:15:0071303:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВТП-5002 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д.Полтево, ул. Чайкина, уч. 3, влад. 24-А, к.н. 50:15:0071303:11 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 504.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 501 |  |  |  | 501 | ООО "Меридиан Энерго" | 601.2 |  | 32110617259 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 504 |  |  |  | 0
3772 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Нижнемасловский, СТ "Молния", д. 647, к.н. 50:35:0030403:1084 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС №768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Нижнемасловский,СТ "Молния", д. 647, к.н. 50:35:0030403:1084 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1208.9672 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1203 |  |  |  | 1203 | ООО "ФАБИ" | 1443.6 |  | 32110617260 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1207 |  |  |  | 0
3773 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ) от оп. 12 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, МО, г. Коломна, СНТ "Полянка", влад. 84, к.н. 50:57:0031302:0084 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом ) от оп. 12 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 401"Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, МО, г. Коломна, СНТ "Полянка", влад. 84,к.н. 50:57:0031302:0084 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 615.1299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 613 |  |  |  | 613 | ООО "ФАБИ" | 735.6 |  | 32110617263 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 614 |  |  |  | 0
3774 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Непецинское, с. Шкинь, ул. Центральная, д. 34, к.н. 50:34:0050210:416 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов- 15 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО,Коломенский р-н, с/п Непецинское, с. Шкинь, ул. Центральная, д. 34, к.н.50:34:0050210:416 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 645.8034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 |  | 32110617267 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 645 |  |  |  | 0
3775 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 62 ВЛИ-0,4 кВ ""Строймаг, д.54"" КТП-385 ""Слобода"" ПС № 39 ""Поселок"", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Слобода, к.н. 50:25:0030110:439" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 62 ВЛИ-0,4кВ "Строймаг, д.54" КТП-385 "Слобода" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО,Шатурский р-н, д. Слобода, к.н. 50:25:0030110:439 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 753.9249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 751 |  |  |  | 751 | ООО "ФАБИ" | 901.2 |  | 32110617269 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 753 |  |  |  | 0
3776 | "Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. ""Виварий"" ПС № 537 ""Виноградово (аб)"", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:29:0010413:16" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: СтроительствоМТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Виварий" ПС№ 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенскийр-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н.50:29:0010413:16 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 622.601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 620 |  |  |  | 620 | ООО "ФАБИ" | 744 | 744 | 32110617273 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 621 |  |  |  | 0
3777 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №9 до оп. №12/2, от оп. №12 до оп. №15/3, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, снт «Оазис», уч. 45,: 77:22:0030417:117 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №9 до оп. №12/2, от оп. №12 до оп. №15/3, в т.ч.ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, снт «Оазис»,уч. 45,: 77:22:0030417:117. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 815.8079 |  | 32110616323 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 683.19 |  |  |  | 0
3778 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 763 с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Ясенки, ДНТ «Подольская слобода»,: 50:27:0030502:259 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 763 с транс. 100 кВА путем замены на новуюКТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Ясенки, ДНТ «Подольская слобода»,:50:27:0030502:259. | Новая Москва | ОР | 2399.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2387.97 |  |  |  | 2387.9706 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2865.5648 |  | 32110616328 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2399.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2399.73 |  |  |  | 0
3779 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №15 до оп. №21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч. №54,: 50:27:0030407:84 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №15 до оп. №21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.№54,:50:27:0030407:84. | Новая Москва | ОР | 427.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 424.9 |  |  |  | 424.9 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 509.88 |  | 32110616330 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 426.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 426.99 |  |  |  | 0
3780 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, 1 шт. (нов.), проходного типа в габ. 250 кВА, установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово,: 50:27:0000000:46797 НА З.У. 50:27:0020208:164 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ, 1 шт. (нов.), проходного типа в габ. 250кВА, установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово,: 50:27:0000000:46797 НА З.У.50:27:0020208:164. | Новая Москва | ОР | 1271.3749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1266.93 |  |  |  | 1266.9251 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1520.3101 |  | 32110616332 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1271.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1271.25 |  |  |  | 0
3781 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62, стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62, стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8. | Новая Москва | ОР | 832.7185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 829.8 |  |  |  | 829.804 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 995.7648 |  | 32110616336 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 832.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 832.64 |  |  |  | 0
3782 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №365 до РУ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ №нов. сооружаемой по п. 10.1.1, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №365 до РУ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ№нов. сооружаемой по п. 10.1.1, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339. | Новая Москва | ОР | 1000.731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 995.73 |  |  |  | 995.7274 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1194.8729 |  | 32110616284 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1000.63 |  |  |  | 0
3783 | Реконструкция ТП-40кВА/6/0,4 кВ №365. В ТП 6/0,4 кВ установить трансформатор мощностью 63 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-40кВА/6/0,4 кВ №365. В ТП 6/0,4 кВ установитьтрансформатор мощностью 63 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339. | Новая Москва | ОР | 445.8378 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 443.61 |  |  |  | 443.6086 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 532.3303 |  | 32110616287 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 445.79 |  |  |  | 0
3784 | "Строительство КТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16; 50:26:0191213:9." | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г.Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16;50:26:0191213:9. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 546.4779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 544.57 |  |  |  | 544.5652 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 653.4783 | 20.6362 | 32110616289 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 546.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 546.42 |  |  |  | 0
3785 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА итрансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское,д.Бараново, :77:18:0180512:218.. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 500.6363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 498.13 |  |  |  | 498.1331 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 597.7597 |  | 32110616291 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 500.59 |  |  |  | 0
3786 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 отРУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413),в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка,50:27:0030209:459. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 510.2598 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 507.71 |  |  |  | 507.7085 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 609.2502 |  | 32110616294 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 510.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 510.21 |  |  |  | 0
3787 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | K_I-231569 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ,2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, вт.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 3082.2607 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3066.85 |  |  |  | 3066.8493 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3680.2192 |  | 32110616299 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3082.26 |  |  |  | 0
3788 | Строительство СП-10кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ РП-10кВ №160, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | J_I-221195 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоСП-10кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ РП-10кВ №160, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 2339.6746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2327.98 |  |  |  | 2327.9763 | ООО "Технолог" | 2793.5715 |  | 32110616308 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2339.67 |  |  |  | 0
3789 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.33 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 "Кожино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Деменково, в 970 м на запад, 50:19:0040325:117 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.33 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35кВ №460 "Кожино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Деменково, в 970 м на запад,50:19:0040325:117 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1825.8127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1813.2 |  |  |  | 1813.2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2175.84 |  | 32110621283 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1814.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1825.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1813.94 |  |  |  | 0
3790 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2159 совместный подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №732 "Мухино", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, ГСК «Восточный», 50:19:0020315:5021 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2159 совместный подвесом наВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №732 "Мухино", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), вт.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, ГСК «Восточный»,50:19:0020315:5021 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 512.9492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 424.12 |  |  |  | 424.125 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 508.95 |  | 32110621282 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" |  | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 509.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 512.95 |  |  |  | 0
3791 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.149 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10кВ, КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,06км, КЛ-10кВ-1,47км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Корчманово, 50:19:0050304:697 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.149 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ№568 "Карповка", 2хЛР-10кВ, КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,06км, КЛ-10кВ-1,47км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,д.Корчманово, 50:19:0050304:697 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3609.898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3581.05 |  |  |  | 3581.0583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4297.27 |  | 32110621280 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-07-21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3609.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 3585.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3585.03 |  |  |  | 0
3792 | Строительство КТП-2х160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 РП-5 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:514 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-2х160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 РП-5ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,г.Можайск, 50:18:0010702:514 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1228.9286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1219.34 |  |  |  | 1219.3417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1463.21 |  | 32110621279 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1228.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1220.08 |  |  |  | 0
3793 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №724 "Збышки" 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Батынки, в 200 м на Ю-В, 50:18:0070204:149 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №724"Збышки" 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,61 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Батынки, в 200 м на Ю-В,50:18:0070204:149 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1485.7072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1475.6 |  |  |  | 1475.6083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1770.73 |  | 32110621276 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1476.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1485.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1475.89 |  |  |  | 0
3794 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Шаликово, 50:18:0080411:184 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110кВ №704 "Макарово", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Шаликово,50:18:0080411:184 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 943.7518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 936.96 |  |  |  | 936.9583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1124.35 |  | 32110621272 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 937.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 943.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 937.33 |  |  |  | 0
3795 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Шустиково, СНТ «Верея», 50:26:010609:0019 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский,д.Шустиково, СНТ «Верея», 50:26:010609:0019 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 734.9564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 729.81 |  |  |  | 729.8083 | ООО "АКОМ" | 875.77 |  | 32110621270 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 734.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 730.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 729.97 |  |  |  | 0
3796 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:733 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка,50:26:0110507:733 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 788.3976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 783.2 |  |  |  | 783.2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 939.84 |  | 32110621269 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 783.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 783.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 788.4 |  |  |  | 0
3797 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:397 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ«Пролетарец-2», 50:26:040901:397 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1020.7727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1013.72 |  |  |  | 1013.7167 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1216.46 |  | 32110621268 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1020.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1014.65 |  |  |  | 0
3798 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-4», 50:26:040901:0009 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ«Пролетарец-4», 50:26:040901:0009 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 449.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 445.55 |  |  |  | 445.55 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 534.66 |  | 32110621267 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 446 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 449.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 445.91 |  |  |  | 0
3799 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:777 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка,50:26:0110507:777 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 660.0538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 655.51 |  |  |  | 655.5083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 786.61 |  | 32110621264 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 655.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 656.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 660.05 |  |  |  | 0
3800 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1864 ПС-110 кВ №395 "Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Дубосеково, с/т «Мечта», 50:07:0060416:10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1864 ПС-110 кВ №395"Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамскийр-н, р-н д.Дубосеково, с/т «Мечта», 50:07:0060416:10 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 604.1374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 600.03 |  |  |  | 600.0333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 720.04 |  | 32110621263 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 604.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 600.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.14 |  |  |  | 0
3801 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1447 ПС-110 кВ №395 "Панфиловская" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово, 50:07:0060205:180 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1447 ПС-110 кВ №395"Панфиловская" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово,50:07:0060205:180 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 484.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 480.83 |  |  |  | 480.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 577 |  | 32110621262 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 484.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 481.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 481.36 |  |  |  | 0
3802 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Полушкино, 50:20:0100112:419 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738"Полушкино", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км),в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский,д.Полушкино,50:20:0100112:419 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1345.1894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1336.03 |  |  |  | 1336.025 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1603.23 |  | 32110621261 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1336.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1345.19 |  |  |  | 0
3803 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2125 ПС-35 кВ №647 "Нудоль" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, в 570 м на юг, 50:08:0080214:345 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2125 ПС-35 кВ №647 "Нудоль"(0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, в570 м на юг, 50:08:0080214:345 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 584.5012 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 579.71 |  |  |  | 579.7083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 695.65 |  | 32110621259 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 579.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 580 |  |  |  | 0
3804 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3552 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизи д.Ябедино, 50:08:0060163:17 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3552 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизид.Ябедино, 50:08:0060163:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 584.5012 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 580.29 |  |  |  | 580.2917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 696.35 |  | 32110621257 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 580.46 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 580.41 |  |  |  | 0
3805 | """Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №64 """"Барвиха"""", ГРЩ-0,38 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:344""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №64"Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:344 | Западные электрические сети | ССР | 439.9273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 436.89 |  |  |  | 436.8917 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 524.27 | 524.27 | 32110621256 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 437.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 439.93 |  |  |  | 0
3806 | """Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №67 """"Усово"""", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:396""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №67"Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:396 | Западные электрические сети | ССР | 470.6265 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 466.86 |  |  |  | 466.8583 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 560.23 | 560.23 | 32110621255 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 470.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 467.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 467.38 |  |  |  | 0
3807 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2629 от 13.08.2021г. Волоколамского р-на, р-н д.Акулово, СНТ«Озерное» (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1749.1214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1737.24 |  |  |  | 1737.2417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2084.69 |  | 32110621253 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1738.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1737.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1749.12 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40906(489520) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40906(489520) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,26 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово,СНТ «Озерное»,50:07:080105:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 605.9734 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40782(487759) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0093 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40782(487759) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,235 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное»,50:07:080105:0093 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 576.4123 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40271(475855) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,225 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное, 50:07:080105:0125 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40271(475855) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,225 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное,50:07:080105:0125 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 566.7357 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 |  |  | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
3808 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Щеголево Ю8-21-302-56248(513354) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-56248(513354) | Южные электрические сети | ОР | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 |  | 32110617090 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513 |  |  |  | 0
3809 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/а Костинская, с/т "Светлана", уч.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с/а Костинская, с/т "Светлана", уч.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.6182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.42 |  |  |  | 480.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.5 | 15.442 | 32110617365 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.62 |  |  |  | 0
3810 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №643 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Муханки, объединение "Австрийский дворик", уч.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №643 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Муханки, объединение "Австрийский дворик", уч.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.6182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.42 |  |  |  | 480.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.5 | 15.442 | 32110617371 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.62 |  |  |  | 0
3811 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ваньково, уч.26 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Ваньково, уч.26 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.8639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 702.59 |  |  |  | 702.5883 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 843.106 | 22.5832 | 32110617376 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 704.86 |  |  |  | 0
3812 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Сычевки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 526.8928 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.62 |  |  |  | 524.6167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 629.54 | 16.8627 | 32110617379 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 526.89 |  |  |  | 0
3813 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, д.145, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Гришино, д.145, стр.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 524.0037 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 521.73 |  |  |  | 521.7283 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 626.074 | 16.7698 | 32110617382 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 524 |  |  |  | 0
3814 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 641.3359 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.06 |  |  |  | 639.0567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 766.868 | 20.5411 | 32110617385 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 641.34 |  |  |  | 0
3815 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Масюгино, СНТ "Северянин", уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 469.3093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 466.96 |  |  |  | 466.9617 | ООО "ПРОГРЕСС" | 560.354 | 29.2359 | 32110617388 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 469.3 |  |  |  | 0
3816 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 197 , ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, уч.42 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 197 , ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Румянцево, уч2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 784.9422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 781.02 |  |  |  | 781.0167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 937.22 | 19.8704 | 32110617394 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-07-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 784.9 |  |  |  | 0
3817 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» , ПС №264 "Мцыри", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 736.3227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 732.64 |  |  |  | 732.6408 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 879.169 |  | 32110617397 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 736.32 |  |  |  | 0
3818 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 543.5 |  |  |  | 543.4983 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 652.198 |  | 32110617400 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 546.23 |  |  |  | 0
3819 | СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 801.7851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 797.78 |  |  |  | 797.7758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 957.331 |  | 32110617403 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 801.79 |  |  |  | 0
3820 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1565.0111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1557.19 |  |  |  | 1557.185 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1868.622 |  | 32110617407 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1565.01 |  |  |  | 0
3821 | СтроительствоТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.6759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 605.63 |  |  |  | 605.6317 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 726.758 |  | 32110617410 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.68 |  |  |  | 0
3822 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 347 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.272 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 347 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Голиково, уч.272 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1248.773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1242.53 |  |  |  | 1242.5283 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1491.034 |  | 32110617413 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1248.77 |  |  |  | 0
3823 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1891 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Талаево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1891 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Талаево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 660.8418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 657.54 |  |  |  | 657.5367 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 789.044 |  | 32110617416 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 660.84 |  |  |  | 0
3824 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1981 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т.»Подолино», сектор Д,уч.26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1981 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Вельево, с.т.»Подолино», сектор Д,уч.26 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1742.7207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1734.01 |  |  |  | 1734.0067 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2080.808 |  | 32110617418 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1742.72 |  |  |  | 0
3825 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 128 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Большое Страшево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 128 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Большое Страшево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 505.652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 503 |  |  |  | 503 | ООО "ФАБИ" | 603.6 | 32.0496 | 32110617422 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 505.65 |  |  |  | 0
3826 | Строительство КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 202, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 202, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинскийр-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 535.5984 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 532.92 |  |  |  | 532.92 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 639.504 |  | 32110617427 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 535.68 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
3827 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1321 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1321 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП итрансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинскийр-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 689.5687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 686.12 |  |  |  | 686.1208 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 823.345 |  | 32110617433 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 689.65 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
3828 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1923 от 17.08.2021по Дмитровскому району (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1456.156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1453.96 |  |  |  | 1453.9583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1744.75 | 46.7344 | 32110617438 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1456 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 956.7104 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.4455 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
3829 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415 – ТП-430» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Благовещенка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415 – ТП-430» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Благовещенка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1148.188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1142.45 |  |  |  | 1142.4467 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1370.936 | 1370.936 | 32110617441 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1148.19 |  |  |  | 0
3830 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №53 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Грабченки д Ю8-21-303-54697(492061) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ№53 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Кашира, Грабченки д Ю8-21-303-54697(492061) | Южные электрические сети | ОР | 666.2532 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 662.92 |  |  |  | 662.9219 | ООО "ВСС" | 795.5063 |  | 32110617089 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-09
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 666.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 666.25 |  |  |  | 0
3831 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, ул. Свободная Ю8-21-302-49643(715701) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-100-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,г.о. Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, ул. СвободнаяЮ8-21-302-49643(715701) | Южные электрические сети | ОР | 663.783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 660.46 |  |  |  | 660.4611 | ООО "ВСС" | 792.5533 |  | 32110617087 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 663.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 663.78 |  |  |  | 0
3832 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33932(239195)), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54445(489307)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ле | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-33932(239195)), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-руТП №Ю8-21-302-54445(489307)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Индустриальный парк, д АндреевскоеЮ8-21-302-54542(489311) | Южные электрические сети | ОР | 4867.5258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4818.85 |  |  |  | 4818.8507 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5782.6209 |  | 32110617082 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4867.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4867.53 |  |  |  | 0
3833 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф. 4А с ПС №410 "Коксогаз", ГНБ, АСП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-21-302-52920(470852) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-6/0,4 кВ,КЛ-6 кВ ф. 4А с ПС №410 "Коксогаз", ГНБ, АСП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. ИльичаЮ8-21-302-52920(470852) | Южные электрические сети | ОР | 5274.5927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 5248.22 |  |  |  | 5248.22 | ООО "АКОМ" | 6297.8641 |  | 32110617073 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-07-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5274.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5274.59 |  |  |  | 0
3834 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1656, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, кв-л 39 Ю8-21-302-54206(484306) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1656, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, кв-л 39 Ю8-21-302-54206(484306) | Южные электрические сети | ОР | 424.7109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 422.59 |  |  |  | 422.5865 | ООО "ВСС" | 507.1037 |  | 32110617069 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 424.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 424.71 |  |  |  | 0
3835 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая Ю8-21-302-55510(493423) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ№1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул НоваяЮ8-21-302-55510(493423) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 665.78 |  |  |  | 665.7804 | ООО "ВСС" | 798.9364 |  | 32110617064 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 669.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 669.13 |  |  |  | 0
3836 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51236(451461)), ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-55286(501207) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-51236(451461)), ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-55286(501207) | Южные электрические сети | ОР | 1164.6255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Прогресс" | 1158.8 |  |  |  | 1158.8019 | ООО "Прогресс" | 1390.5622 |  | 32110617060 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1164.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1164.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1164.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1164.63 |  |  |  | 0
3837 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-54168(484838) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник,в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-54168(484838) | Южные электрические сети | ОР | 719.8855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 716.29 |  |  |  | 716.2906 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 859.5487 |  | 32110617056 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 719.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 719.89 |  |  |  | 0
3838 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на ТП-40,53 с РП-7 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п "Липицкое", р-н д Глебово Ю8-21-302-54684(489381) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на ТП-40,53 с РП-7 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п "Липицкое", р-н дГлебово Ю8-21-302-54684(489381) | Южные электрические сети | ОР | 440.376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 438.18 |  |  |  | 438.1781 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 525.8137 |  | 32110617053 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 440.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 440.38 |  |  |  | 0
3839 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1811 от 13.11.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2293.4254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2281.96 |  |  |  | 2281.9628 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2738.3554 |  | 32110617079 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2293.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2293.43 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2 ВЛ-0,4 кВ с КТП-4 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Жеребятьево д Ю8-21-302-55154(491843) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2ВЛ-0,4 кВ с КТП-4 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР,МО, Домодедовский р-н, Жеребятьево д Ю8-21-302-55154(491843) | Южные электрические сети | ОР | 638.4959 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство КТПК-400-10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Курганье Ю8-21-302-55124(496108) | Г | 2022 | ГП | Строительство КТПК-400-10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Курганье Ю8-21-302-55124(496108) | Южные электрические сети | ОР | 1054.2507 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №303 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Данилово, д 14 Ю8-21-303-54619(490115) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ№303 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский р-н, д. Данилово, д 14 Ю8-21-303-54619(490115) | Южные электрические сети | ОР | 600.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
3840 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1811 от 13.08.2021г. Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1648.5292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Прогресс" | 1640.29 |  |  |  | 1640.2893 | ООО "Прогресс" | 1968.3472 |  | 32110617003 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1648.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1648.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1648.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1648.53 |  |  |  | 0
справочный | Модернизация АСП-10 кВ №135 с установкой ячейки, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Покров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Модернизация АСП-10 кВ №135 сустановкой ячейки, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, дПокров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Южные электрические сети | ОР | 1197.1921 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1233, ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Алфёрово д, Вишневая ул Ю8-21-302-55125(495715) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1233, ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Алфёрово д, Вишневая улЮ8-21-302-55125(495715) | Южные электрические сети | ОР | 451.3371 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
3841 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек), 2КЛ-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек), 2КЛ-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 114203.2372 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 113620.8 |  | 1 | 113620.8 | 113620.8006 | ООО "ПРОГРЕСС" | 136344.9608 |  | 32110620057 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2023-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 114203.2 |  |  | 114203.2 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 114203.24 |  |  | 114203.24 | 0
3842 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ш. 4 км Донинское Ю8-21-302-56798(515042) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, ш. 4 км Донинское Ю8-21-302-56798(515042) | Южные электрические сети | ОР | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 |  | 32110617008 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513 |  |  |  | 0
3843 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55819(506509) | Южные электрические сети | ОР | 524.896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 522.26 |  |  |  | 522.2566 | ООО "ВСС" | 626.7079 |  | 32110617014 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 524.9 |  |  |  | 0
3844 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-161, ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519618) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП-161, ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519618) | Южные электрические сети | ОР | 1520.6094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1513.01 |  |  |  | 1513.006 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1815.6072 | 389.0587 | 32110617024 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1520.61 |  |  |  | 0
3845 | Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ №161 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА в 1 сек РУ-6 кВ, уст-кой рубильника и заменой ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ №161 сзаменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА в 1 сек РУ-6 кВ, уст-койрубильника и заменой ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР,МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина"Ю8-21-302-56732(519618) | Южные электрические сети | ОР | 754.7488 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 750.98 |  |  |  | 750.9753 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 901.1703 | 193.1079 | 32110617029 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 754.75 |  |  |  | 0
3846 | "Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 ""Якимовская"", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496)" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | Южные электрические сети | ССР | 459.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 457.29 |  |  |  | 457.293 | ООО "ВСС" | 548.7517 |  | 32110617034 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.59 |  |  |  | 0
3847 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-202, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дп Кратово, улНижегородская Ю8-21-303-53523(462936) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-202, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дп Кратово, улНижегородская Ю8-21-303-53523(462936) | Южные электрические сети | ОР | 2126.7034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2116.07 |  |  |  | 2116.0695 | ООО "АКОМ" | 2539.2834 |  | 32110617038 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2126.7 |  |  |  | 0
3848 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №181), до опоры №2/8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, вблизи д. Маврино, снт «Маврино», уч. 64, : 50:27:0030539:0016 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №181), до опоры №2/8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, вблизи д. Маврино, снт «Маврино», уч. 64, :50:27:0030539:0016. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 815.8079 |  | 32110616304 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
3849 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24346 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.1 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 24346 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 5105.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4952.2787 |  |  |  | 4952.2787 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5942.7345 | 234.5816 | 32110616443 | roseltorg.ru | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-12-12
3850 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП № 15919, 14КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Магистральная ул., вл.10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП № 15919, 14КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Магистральная ул., вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29414.6604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29385.25 |  | 1 | 29385.25 | 29385.2458 | ООО "СМК" | 35262.2949 |  | 32110620059 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-07-13
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29414.66 |  |  | 29414.66 | 0
3851 | Строительство 12КЛ-10кВ ТП 4326 - РТП 333 с2, РП 1322 с2, ТП 22313 А,Б - ТП 22574 А,Б, ТП 363 А,Б - РТП 333 c1,с2, РП 12154, РП 2730 - ПС 869, ТП 22869 А,Б - ТП 22574 А,Б, РТП 333 с1,с2 - ПС 869, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр., вл.3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-10кВ ТП 4326 - РТП 333 с2, РП 1322 с2, ТП 22313 А,Б - ТП 22574 А,Б, ТП 363 А,Б - РТП 333 c1,с2, РП 12154, РП 2730 - ПС 869, ТП 22869 А,Б - ТП 22574 А,Б, РТП 333 с1,с2 - ПС 869, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр., вл.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27544.705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27517.16 |  | 1 | 27517.16 | 27517.1603 | ООО "СМК" | 33020.5924 |  | 32110620061 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-05-23
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27544.71 |  |  | 27544.71 | 0
3852 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛИ-0,38 кВ ф."Магазин" ТП-1477 ПС-35 кВ №460 "Кожино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Полуэктово, 50:19:0040324:17 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛИ-0,38 кВ ф."Магазин" ТП-1477 ПС-35кВ №460 "Кожино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Полуэктово,50:19:0040324:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 495.52 |  |  |  | 495.5167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 594.62 |  | 32110628374 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 495.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 495.97 |  |  |  | 0
3853 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:0070224:94 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ"Зенькино", 50:08:0070224:94 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 571.6327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 567.52 |  |  |  | 567.517 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 681.0204 |  | 32110628372 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 567.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 567.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 571.63 |  |  |  | 0
3854 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-33 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:903 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-33 ПС-35 кВ №24 "Устиново"(0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:903 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 495.32 |  |  |  | 495.322 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 594.3864 |  | 32110628368 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 495.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 495.52 |  |  |  | 0
3855 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Ремянники, 50:08:0060213:609 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ№683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское,д.Ремянники, 50:08:0060213:609 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1987.4972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1973.76 |  |  |  | 1973.7667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2368.52 |  | 32110628363 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1987.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1974.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1974.4 |  |  |  | 0
3856 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Новопетровское, д.Давыдково, 50:08:0090112:26 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Новопетровское,д.Давыдково, 50:08:0090112:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 506.92 |  |  |  | 506.9157 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 608.2989 |  | 32110628360 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 507.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 507.17 |  |  |  | 0
3857 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-239 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 2148 м на Ю-В, 50:08:0090110:211 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-239 ПС-110 кВ №714"Давыдково" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 2148 м на Ю-В, 50:08:0090110:211 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 513.2205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 509.83 |  |  |  | 509.8333 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 611.7999 |  | 32110628358 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 513.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 510.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 509.98 |  |  |  | 0
3858 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0070345:100 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км,ВЛ-0,38кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское,д.Ламишино, 50:08:0070345:100 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.6192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 533.75 |  |  |  | 533.7484 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 640.498 |  | 32110628357 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 533.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 537.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 534.07 |  |  |  | 0
3859 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:040411:21 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км),в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран»,50:07:040411:21 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 507.6135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.16 |  |  |  | 504.1618 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.9941 |  | 32110628354 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 507.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 507.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 504.42 |  |  |  | 0
3860 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Загряжское, 50:26:0040304:6 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ№392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Загряжское, 50:26:0040304:6 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2005.6195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1992.4 |  |  |  | 1992.4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2390.88 |  | 32110628350 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1993.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2005.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1993 |  |  |  | 0
3861 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, 50:26:0020814:359 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №707"Вышгород", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское,50:26:0020814:359 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1398.599 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1387.41 |  |  |  | 1387.4083 | ООО "АКОМ" | 1664.89 |  | 32110628346 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1388.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1398.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1389.09 |  |  |  | 0
3862 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Шустиково, снт «Верея», 50:26:0010609:22 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский,д.Шустиково, снт «Верея», 50:26:0010609:22 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1020.7727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1013.83 |  |  |  | 1013.8333 | ООО "АКОМ" | 1216.6 |  | 32110628343 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1020.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1014.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1014.13 |  |  |  | 0
3863 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения №679р от 05.08.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 9119.8553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9063.22 |  |  |  | 9063.221 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 10875.8652 |  | 32110620064 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 2021-10-07 | 2023-06-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9119.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9069.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 9065.05 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26151 ПС-110 кВ №782 "Мамоново", 8хПУ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26151 ПС-110 кВ №782 "Мамоново", 8хПУ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8812.3038 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-10 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-26151 с установкой двух ячеек ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-26151 с установкой двух ячеек ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 307.5515 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-10 |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
3864 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская"" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) | K_I-235853 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская"" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 96655.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 96607.53 |  | 1 | 96607.53 | 96607.5256 | АО "Профэнерго" | 115929.0307 |  | 32110620073 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 96655.85 |  |  | 96655.85 | 0
3865 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10075 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Александровский сад | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10075 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Александровский сад | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12112.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 12100.34 |  |  |  | 12100.3384 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 14520.4061 |  | 32110620077 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-04 | 2021-10-14 | 2021-10-04 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 12112.45 |  |  |  | 0
3866 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13948 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., рельсовые страховочные пакеты - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д.2А, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13948 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., рельсовые страховочные пакеты - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д.2А, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11491.6658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11485.92 |  |  |  | 11485.92 | АО "Профэнерго" | 13783.104 |  | 32110620079 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11491.67 |  |  |  | 0
3867 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9750.9958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 9741.24 |  |  |  | 9741.2448 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 11689.4938 | 730.5934 | 32110620083 | roseltorg.ru | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9751 |  |  |  | 0
3868 | Строительство 2-СП-10кВ , 2-КЛ-10кВ от вновь сооруж яч. РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №421 до вновь сооруж. СП-10кВ , ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-СП-10кВ , 2-КЛ-10кВ от вновь сооруж яч. РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №421 до вновь сооруж. СП-10кВ , ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22804.8094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 22690.79 |  |  |  | 22690.7854 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 27228.9424 |  | 32110620090 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22804 |  |  |  | 0
3869 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4026 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.5А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4026 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.5А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1490.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1483.462 |  |  |  | 1483.462 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.1544 | 114.8487 | 32110623258 | roseltorg.ru | 2021-09-03 | 2021-09-08 | 15.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-07 | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 2021-09-28 | 2021-10-29
3870 | Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково"""" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) | I_I-200582 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково"""" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32652.2533 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 32401.2314 |  | 1 | 32401.23 | 32401.2314 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 38881.4777 |  | 32110631974 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-20
3871 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | K_I-234932 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1484.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1481.89 |  |  |  | 1481.8917 | ООО "Меридиан Энерго" | 1778.27 |  | 32110630233 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-10 | 17.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1484.1 |  |  |  | 0
3872 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | K_I-237147 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14566.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14552.42 |  |  |  | 14552.423 | ООО "СМК" | 17462.9076 |  | 32110626890 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-11-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14566.99 |  |  |  | 0
3873 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ в направлении ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября , влад.3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ в направлении ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября , влад.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13446.7478 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13379.51 |  |  |  | 13379.5141 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 16055.4169 |  | 32110626884 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2022-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 13433.3 |  |  |  | 0
3874 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 | J_I-226196 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9101.8592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 9092.7573 |  |  |  | 9092.7573 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 10911.3088 |  | 32110626893 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 2021-10-05 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
3875 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11331 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП № 11331 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., влад.91 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11331 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП № 11331 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., влад.91 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13026.6717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13013.65 |  |  |  | 13013.645 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 15616.374 |  | 32110626902 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13026.67 |  |  |  | 0
3876 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №376 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №381 "Хващевская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ (0,6 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка, 50:18:0020301:764 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №376 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№381 "Хващевская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛ-10кВ (0,6 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка,50:18:0020301:764 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 737.2213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 732.13 |  |  |  | 732.1345 | ООО "СК СИСТЕМА" | 878.5613 | 878.5613 | 32110628339 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 732.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 737.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 732.35 |  |  |  | 0
3877 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1834, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1834,ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. КаширскийЮ8-21-302-56748(517455) | Южные электрические сети | ОР | 587.4199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 584.48 |  |  |  | 584.4829 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 701.3795 |  | 32110626481 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 587.42 |  |  |  | 0
3878 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1834 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1834с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР,МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Южные электрические сети | ОР | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1772 |  | 32110626484 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 444.87 |  |  |  | 0
3879 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Чкалова ул, д.3 Ю8-21-303-56847(520038) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Чкалова ул, д.3Ю8-21-303-56847(520038) | Южные электрические сети | ОР | 1723.9073 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1715.29 |  |  |  | 1715.2875 | ООО "ВСС" | 2058.345 |  | 32110626489 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1723.91 |  |  |  | 0
3880 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.66 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021),ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково,уч.66 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 976.9294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974.73 |  |  |  | 974.725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1169.67 |  | 32110624961 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 976.9 |  |  |  | 0
3881 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.1401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 701.89 |  |  |  | 701.89 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 842.268 |  | 32110624963 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.14 |  |  |  | 0
3882 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.6051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.44 |  |  |  | 541.4383 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 649.726 |  | 32110624964 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 543.61 |  |  |  | 0
3883 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3072, ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Щетнево", СНТ "Связист", уч.19 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отТП-10/0,4кВ №3072, ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Щетнево", СНТ "Связист", уч.19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.7 |  |  |  | 673.6958 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 808.435 |  | 32110624965 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 675.9 |  |  |  | 0
3884 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №710, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино, с.о. Гришинский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ №710, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Сурмино, с.о. Гришинский | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.57 |  |  |  | 480.5683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.682 |  | 32110624967 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 482.8 |  |  |  | 0
3885 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 497.46 |  |  |  | 497.4642 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 596.957 |  | 32110624968 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 499.5 |  |  |  | 0
3886 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1023 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Давыдково, см с уч.258 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1023 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Давыдково,см с уч.258 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 597.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 594.79 |  |  |  | 594.7875 | ООО "ПРОГРЕСС" | 713.745 | 19.1182 | 32110624969 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.7 |  |  |  | 0
3887 | Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1636 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, уч. 4, ЗАО «Протасово-МГ» | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1636 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС№95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, уч. 4, ЗАО «Протасово-МГ» | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 741.1543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 737.45 |  |  |  | 737.4475 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 884.937 |  | 32110624970 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 741.15 |  |  |  | 0
3888 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «л.707 Ф-4» ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «л.707 Ф-4» ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 584.0113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 581.09 |  |  |  | 581.09 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 697.308 |  | 32110624971 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 584.01 |  |  |  | 0
3889 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 273 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 273 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Голенищево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 640.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 636.82 |  |  |  | 636.8175 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 764.181 |  | 32110624972 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 640.02 |  |  |  | 0
3890 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1020, Установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево, ул. Сливовая, уч.1 В | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1020, Установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", вт.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево, ул. Сливовая, уч.1 В | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1264.9066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1258.58 |  |  |  | 1258.5817 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1510.298 |  | 32110628196 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1264.91 |  |  |  | 0
3891 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 492, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, ул. Парковая, д.23 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 492, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №420"Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, ул. Парковая, д.23 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 663.0809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 659.77 |  |  |  | 659.765 | ООО "КОНТАКТ" | 791.718 | 8.3047 | 32110628199 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 663.08 |  |  |  | 0
3892 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 605.24 |  |  |  | 605.2408 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 726.289 |  | 32110628205 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-07-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.28 |  |  |  | 0
3893 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-21-302-41506(485244) от 12.08.2021), ПС №71 Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-21-302-41506(485244) от12.08.2021), ПС №71 Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 431.3508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 429.19 |  |  |  | 429.1933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 515.032 |  | 32110628208 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 431.35 |  |  |  | 0
3894 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Безверхово, СНТ "Натали" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Безверхово, СНТ "Натали" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.8969 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 760.08 |  |  |  | 760.0767 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 912.092 |  | 32110628211 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 763.9 |  |  |  | 0
3895 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1537.9937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1530.3 |  |  |  | 1530.3033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1836.364 |  | 32110628215 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1537.99 |  |  |  | 0
3896 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «11605 – ТП-873» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «11605 – ТП-873» ПС №116"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск,ул. Красноармейская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 476.5861 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 474.2025 |  |  |  | 474.2025 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 569.043 |  | 32110628217 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
3897 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 184 (замена КТП и трансформатора 630 кВА на БКТП- 1000/10/0,4и трансформатор 1000 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 184 (замена КТП и трансформатора 630 кВА на БКТП-1000/10/0,4и трансформатор 1000 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №429"Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3164.3659 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3148.54 |  |  |  | 3148.5433 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3778.252 |  | 32110628218 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-07-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3164.37 |  |  |  | 0
3898 | Строительство ВЛИ-0,38 к от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40381(459932) от 12.08.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 к от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40381(459932) от12.08.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Аббакумово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 497.05 |  |  |  | 497.05 | ООО "КОНТАКТ" | 596.46 | 15.9766 | 32110628222 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 499.55 |  |  |  | 0
3899 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Клинскому р-ну по приказу2125 от 27.08.2021 | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3754.7452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3735.97 |  |  |  | 3735.9708 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4483.165 | 120.0848 | 32110628228 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3754.7 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП- 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39828(463861) от 06.08.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от МТП- 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39828(463861) от06.08.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2626.5564 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «587108» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «587108» ПС №587 "Решетниково", вт.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1128.1888 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3900 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-14, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., рп Новодрожжино, 17 Ю8-21-302-56043(510148) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-14, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский г.о., рп Новодрожжино, 17 Ю8-21-302-56043(510148) | Южные электрические сети | ОР | 894.5658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 890.09 |  |  |  | 890.0938 | ООО "ВСС" | 1068.1126 |  | 32110626493 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 894.57 |  |  |  | 0
3901 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Калугина, д. 4 Ю8-21-302-55534(496325) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Калугина, д. 4 Ю8-21-302-55534(496325) | Южные электрические сети | ОР | 958.4032 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 953.61 |  |  |  | 953.611 | ООО "ВСС" | 1144.3332 |  | 32110626498 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 958.4 |  |  |  | 0
3902 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Тульчинский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Балково Ю8-21-302-55685(497631) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Тульчинский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д БалковоЮ8-21-302-55685(497631) | Южные электрические сети | ОР | 486.4942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 484.06 |  |  |  | 484.0575 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 580.8691 |  | 32110626501 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 486.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 486.49 |  |  |  | 0
3903 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-787, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево Ю8-21-302-36614(712364) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-787, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пЛаговское, вблизи д. Валищево Ю8-21-302-36614(712364) | Южные электрические сети | ОР | 1065.2341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1059.9 |  |  |  | 1059.9039 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1271.8846 |  | 32110626508 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1065.23 |  |  |  | 0
3904 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-241, ПС №385 "Ефремово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Беляево Ю8-21-302-55937(505712) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-241, ПС №385 "Ефремово", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Беляево Ю8-21-302-55937(505712) | Южные электрические сети | ОР | 451.3371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 449.08 |  |  |  | 449.0833 | ООО "Прогресс" | 538.9 |  | 32110626515 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 451.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 451.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 451.34 |  |  |  | 0
3905 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4489.8686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 4467.42 |  |  |  | 4467.4187 | ООО "Технолог" | 5360.9024 |  | 32110626547 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4489.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4489.87 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ЗТП №1 с заменой тр-ров 2х400 кВА, КТП №1398 с заменой тр-ра 400 кВА, КТП №1763 с заменой тр-ра 160 кВА, КТП №1748 с заменой тр-ра 160 кВА с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудование Реконструкция ЗТП №1 сзаменой тр-ров 2х400 кВА, КТП №1398 с заменой тр-ра 400 кВА, КТП №1763 сзаменой тр-ра 160 кВА, КТП №1748 с заменой тр-ра 160 кВА с переводомнапряжения с 6 кВ на 10 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО,г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 2013.4648 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Модернизация ПС №320 "Новодомодедово" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеМодернизация ПС №320"Новодомодедово" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №137"Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино дЮ8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 1860.9603 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 615.4435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3906 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2424.9961 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2412.87 |  |  |  | 2412.87 | ООО "ВСС" | 2895.444 |  | 32110626542 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2425 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-303-55079(495219) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-303-55079(495219) | Южные электрические сети | ОР | 535.7414 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ф.39 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55584(717178) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ф.39 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55584(717178) | Южные электрические сети | ОР | 1220.1283 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1899 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-55801(501203) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-10/0,4 кВ№1899 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-55801(501203) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3907 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1672.669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1664.3 |  |  |  | 1664.2967 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1997.156 |  | 32110626537 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1672.66 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56157(508988) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56157(508988) | Южные электрические сети | ОР | 801.1947 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56148(508973) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56148(508973) | Южные электрические сети | ОР | 871.4743 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3908 | Реконструкция КТП-10/0,4Кв №1342 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, п. Высокое, участок 3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4Кв №1342 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП итрансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, п. Высокое, участок 3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 558.6071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 555.81 |  |  |  | 555.8125 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 666.975 | 666.975 | 32110628233 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 558.61 |  |  |  | 0
3909 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №34 с установкой ячейки на I с. ш. в РУ-10 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Модернизация РП-10/0,4 кВ №34 сустановкой ячейки на I с. ш. в РУ-10 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР,МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Южные электрические сети | ОР | 1197.1921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1191.21 |  |  |  | 1191.206 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1429.4472 |  | 32110626527 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1197.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1197.19 |  |  |  | 0
3910 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п РазвилковскоеЮ8-21-302-52756(469275) | Южные электрические сети | ОР | 5758.4051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 5729.61 |  |  |  | 5729.613 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 6875.5356 |  | 32110626525 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5758.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5758.41 |  |  |  | 0
3911 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2815.5017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2801.42 |  |  |  | 2801.4235 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3361.7082 |  | 32110626520 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2815.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-242, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Дракино Ю8-21-302-53207(471577) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-242, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Дракино Ю8-21-302-53207(471577) | Южные электрические сети | ОР | 486.4808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №843 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. 60 до оп. 75 с ТП-35 с заменой вводов, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп. 41 с КТП-843 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №843 сзаменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.60 до оп. 75 с ТП-35 с заменой вводов, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9до оп. 41 с КТП-843 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино" , в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н, д Прончищево Ю8-21-302-53131(472664) | Южные электрические сети | ОР | 1418.8383 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 (с заменой вводов и установкой АВ), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Тверитино д Ю8-21-302-49346(426759) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 (с заменой вводов и установкой АВ), ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО, г Серпухов, Тверитино д Ю8-21-302-49346(426759) | Южные электрические сети | ОР | 910.1825 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
3912 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Электродепо "Саларьево" ("Столбово"), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Электродепо "Саларьево" ("Столбово"), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 175743.2158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 175462.0267 |  | 1 | 175462.03 | 175462.0267 | ООО "Энергетическое Строительство" | 210554.432 |  | 32110626903 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 |  | 2021-10-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" |  | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" |  |  | 0
3913 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с Ильинское, стр 28 Ю8-21-303-56449(511174) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с Ильинское, стр 28Ю8-21-303-56449(511174) | Южные электрические сети | ОР | 1000.034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 995 |  |  |  | 995 | ООО "ФАБИ" | 1194 |  | 32110626516 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-04 | 2021-10-22 | 2021-10-04 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1000.03 |  |  |  | 0
3914 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, с Молоково Ю8-21-302-56446(512686) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-630-10/0,4 кВ, ПС№755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковскоес/п, с Молоково Ю8-21-302-56446(512686) | Южные электрические сети | ОР | 841.8578 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 837.65 |  |  |  | 837.6487 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1005.1784 |  | 32110626868 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-09-30 | 2021-10-22 | 2021-09-30 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 841.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 841.86 |  |  |  | 0
3915 | Строительство РТП-10/0,4кВ-2х1000кВА, 2БКТП-10/0,4кВ-2х1000, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ нов. РТП-10/0,4 кВ,КЛ-0,4 , ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская | L_I-256666 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ-2х1000кВА, 2БКТП-10/0,4кВ-2х1000, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ нов. РТП-10/0,4 кВ,КЛ-0,4 , ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 244622.4271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 244377.8 |  | 1 | 244377.8 | 244377.8047 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 293253.3656 |  | 32110635827 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 244622.43 |  |  | 244622.43 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 244622.43 |  |  | 244622.43 | 0
3916 | """Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №1383 путем замены на новую КТП в габ. 400 кВА с транс. 250, ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос.Рязановское, д.Девятское, тер. СНТ «Стройиндустрия №48» ; 50:27:0020419:30.""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияКТП-100кВА/6/0,4 кВ №1383 путем замены на новую КТП в габ. 400 кВА странс. 250, ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАОпос.Рязановское, д.Девятское, тер. СНТ «Стройиндустрия №48» ;50:27:0020419:30. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1689.336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1680.89 |  |  |  | 1680.8893 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2017.0671 |  | 32110635459 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-10-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1688.83 |  |  |  | 0
3917 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7394.3842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 7357.41 |  |  |  | 7357.4123 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 8828.8947 |  | 32110635829 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2022-01-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7394.38 |  |  |  | 0
3918 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-41706(509471) КТПП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:714 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-41706(509471) КТПП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,64км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино,50:08:0050119:714 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 912.3921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 906.19 |  |  |  | 906.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1087.43 |  | 32110643352 | roseltorg.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 906.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 907.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 912.39 |  |  |  | 0
3919 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.98 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:19122 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.98 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:19122 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2563.039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2546.1 |  |  |  | 2546.1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3055.32 |  | 32110643354 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
3920 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3404 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, СНТ «Бутон», 50:06:070205:0082 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3404 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,16МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, СНТ «Бутон»,50:06:070205:0082 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 915.8747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 909.56 |  |  |  | 909.5667 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1091.48 |  | 32110643358 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 909.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 910.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 915.87 |  |  |  | 0
3921 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-31 ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раево, 50:20:0060207:0132 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-31 ПС-35 кВ №293 "Каменская"(0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раево, 50:20:0060207:0132 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 495.37 |  |  |  | 495.375 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 594.45 |  | 32110643361 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 495.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
3922 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2895 от 27.08.2021г. Истринского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 947.0893 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 940.55 |  |  |  | 940.5583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1128.67 |  | 32110643362 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 940.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 941.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 947.09 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", заменана КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 761.7597 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 09.09.2021 |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-322 ПС-110 кВ №483"Ивановская" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 185.3296 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 09.09.2021 |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
3923 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2895 от 27.08.2021г. Рузского р-на (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 5273.6613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5237.75 |  |  |  | 5237.75 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6285.3 |  | 32110643365 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:392 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568"Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники,50:19:0030203:392 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1230.6158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568 "Карповка", 3хГРЩ-0,38 кВ (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:393 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568"Карповка", 3хГРЩ-0,38 кВ (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:393 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1509.6011 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ №568 "Карповка", КЛ-0,38 кВ, 3хГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, КЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:392 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ№568 "Карповка", КЛ-0,38 кВ, 3хГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, КЛ-0,38кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза,д.Мытники,50:19:0030203:392 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2533.4444 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
3924 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 Былово до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, 2 КЛ-0,4кВ, приборы уч. э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 Былово до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, 2 КЛ-0,4кВ, приборы уч. э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 25370.9495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25244.09 |  | 1 | 25244.09 | 25244.0947 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30292.9137 |  | 32110635835 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 25370.95 |  |  | 25370.95 | 0
3925 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-24, ПС №522 ""Повадино"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-21-302-54576(491111)" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино дЮ8-21-302-54576(491111) | Южные электрические сети | ОР | 2190.5566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2179.6 |  |  |  | 2179.6042 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2615.5251 |  | 32110637638 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2190.56 |  |  |  | 0
3926 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-579 (с заменой вводов) ПС №663 ""Взлетная"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Шаховы сады Ю8-21-302-54031(483082)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-579 (с заменой вводов) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, гДомодедово, СНТ Шаховы сады Ю8-21-302-54031(483082) | Южные электрические сети | ОР | 887.601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 883.1 |  |  |  | 883.1 | ООО "ФАБИ" | 1059.72 |  | 32110637640 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 887.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 887.6 |  |  |  | 0
3927 | "Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-173, ПС №859 ""Бутово"", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Новодрожжино рп, уч 8А Ю8-21-302-47995(406865)" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-173, ПС №859 "Бутово", ГНБ,РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Новодрожжино рп, уч 8АЮ8-21-302-47995(406865) | Южные электрические сети | ОР | 1364.218 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1357.3969 |  |  |  | 1357.3969 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1628.8763 |  | 32110637642 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-12-29
3928 | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | ЮЭС | ССР | 1294.3609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1287.89 |  |  |  | 1287.8892 | ООО "Технолог" | 1545.467 |  | 32110637646 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1294.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1294.36 |  |  |  | 0
3929 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Южные электрические сети | ОР | 1492.8057 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1485.342 |  |  |  | 1485.342 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1782.4104 |  | 32110637649 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-10-29
3930 | """Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 """"Вахромеево"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1827.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1825.42 |  |  |  | 1825.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2190.5 |  | 32110636555 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1827.63 |  |  |  | 0
3931 | """Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 """"Шереметьево"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково""" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1017.9837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1012.89 |  |  |  | 1012.8933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1215.472 |  | 32110636556 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1017.98 |  |  |  | 0
3932 | "Реконструкция ТП-6/0,4кВ №823 (установка дополнительной ячейки 6 кВ КСО-272 с вакуумным выключателем BB TEL ), ПС-220 кВ №311 ""Шуколово"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70" | L_I-252681 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №823 (установка дополнительной ячейки 6 кВ КСО-272 с вакуумным выключателем BB TEL ), ПС-220 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1176.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1174 |  |  |  | 1174 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1408.8 |  | 32110636558 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2022-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1176.11 |  |  |  | 0
3933 | """Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 """"Луговая"""", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Северные электрические сети | приказ ПСД | 454.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452.15 |  |  |  | 452.1533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542.584 |  | 32110636559 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 454.47 |  |  |  | 0
3934 | "Реконструкция КТП 6/0,4кВ №574 (замена на КТП-400/6/0,4 (киоскового типа), замена трансформатора 100 кВА трансформатор 250 кВА, ПС №691 ""Лаврово"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП 6/0,4кВ №574 (замена на КТП-400/6/0,4 (киоскового типа), замена трансформатора 100 кВА трансформатор 250 кВА, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино | Северные электрические сети | приказ ПСД | 431.385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 429.18 |  |  |  | 429.1808 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 515.017 |  | 32110636562 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 431.39 |  |  |  | 0
3935 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Южные электрические сети | ОР | 674.235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 670.86 |  |  |  | 670.8638 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 805.0366 |  | 32110637656 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 674.24 |  |  |  | 0
3936 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 25829 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 (новая СП-0,4кВ) до нов.ВРЩ-0,4кВ, устан. счетчика учета э/э - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 25829 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 (новая СП-0,4кВ) до нов.ВРЩ-0,4кВ, устан. счетчика учета э/э - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Астраханский пер., д.8, стр.1-1А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4762.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4715.2136 |  |  |  | 4715.2136 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5658.2563 |  | 32110649902 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-17
3937 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, установка в ТП № 11434 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до стены фасада здания со стороны ТП 10/0,4кВ № 11434, в т.ч. ПИ | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, установка в ТП № 11434 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до стены фасада здания со стороны ТП 10/0,4кВ № 11434, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2, корп.2, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1780.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 1780.35 |  |  |  | 1780.35 | ООО "ТЕСЛА" | 2136.42 |  | 32110649903 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-12-17
3938 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3263 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.11, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3263 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.11, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3904.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3900.6534 |  |  |  | 3900.6534 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4680.7841 |  | 32110649907 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-18
3939 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4956 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Сходненская, д.44 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4956 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Сходненская, д.44 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1325.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 1325.075 |  |  |  | 1325.075 | ООО "ТЕСЛА" | 1590.09 |  | 32110649908 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-12-19
3940 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 14866 до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 14866 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14866 до нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., напро | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 14866 до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 14866 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14866 до нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., напротив вл.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3319.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3286.5198 |  |  |  | 3286.5198 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3943.8238 |  | 32110649910 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-16
3941 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13906 взамен существующей КЛ-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 70386, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.426А, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13906 взамен существующей КЛ-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 70386, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.426А, стр.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5199.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 5198.9917 |  |  |  | 5198.9917 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 6238.79 |  | 32110650212 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2022-02-24
3942 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13031 до СП-0,4кВ, в месте разм. ТП №13031 уст. нов.СП-0,4кВ-1 шт., уст. нов.ВРЩ-0,4кВ-1 шт., сч. уч. э/э-1 шт.,в т.ч. ПИР:г.Москва, аллея Жемчуговой, вл.1,стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13031 до СП-0,4кВ, в месте разм. ТП №13031 уст. нов.СП-0,4кВ-1 шт., уст. нов.ВРЩ-0,4кВ-1 шт., сч. уч. э/э-1 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, аллея Жемчуговой, вл.1,стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2154.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2152.2876 |  |  |  | 2152.2876 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2582.7451 |  | 32110650215 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-29
3943 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24973 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, влад.12, стр.Б | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24973 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, влад.12, стр.Б | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3553.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3517.9907 |  |  |  | 3517.9907 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4221.5888 |  | 32110650217 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-26
3944 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14501 до ВРЩ-0,4кВ № 91905 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.21 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14501 до ВРЩ-0,4кВ № 91905 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.21 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1142.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1141.7039 |  |  |  | 1141.7039 | ООО"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1370.0446 |  | 32110650225 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-01-21
3945 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11612 до ТП-10/0,4кВ № 11406 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, вл.5, корп.3 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР:Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11612 до ТП-10/0,4кВ № 11406 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, вл.5, корп.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1197.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1195.836 |  |  |  | 1195.836 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1435.0032 |  | 32110649898 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2022-02-17
3946 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 2140.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2130.179 |  |  |  | 2130.179 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2556.2148 |  | 32110649900 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-02-27
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 20791 луч Б до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 20791 луч Б до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2100.5667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.09.2021 |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-15
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20791 луч Б с установкой автоматического выключателя в СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20791 луч Б с установкой автоматического выключателя в СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 40.3167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.09.2021 |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-15
3947 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | J_I-227658 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3851.7567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3813.6246 |  |  |  | 3813.6246 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4576.3495 |  | 32110650219 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2022-03-31
3948 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19516 до ВРЩ-0,4кВ № 95726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.13, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 19516 до ВРЩ-0,4кВ № 95726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.13, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3336.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3320.182 |  |  |  | 3320.182 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3984.2184 |  | 32110650224 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-08-05
3949 | Реконструкция ТП-160кВА/6/0,4 кВ №499 путем строительства ТП № нов. в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, с. Кленово, вл. 36а : 77:22:0030616:38 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/6/0,4 кВ №499 путем строительства ТП № нов. в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, с. Кленово, вл. 36а : 77:22:0030616:38 | Новая Москва | ОР | 2583.4261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2580.84 |  |  |  | 2580.8427 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3097.0112 |  | 32110650320 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-02 |  | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2583.43 |  |  |  | 0
3950 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №181, путем установки ТП№ нов. в габ. 400 кВА транс. 250кВА, ВЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д. Маврино, СНТ «Маврино», уч. 40 : 77-77/017-77/017/0582015-452 НА З.У. 50:27:0030540:49 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №181, путем установки ТП№ нов. в габ. 400 кВА транс. 250кВА, ВЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д. Маврино, СНТ «Маврино», уч. 40 : 77-77/017-77/017/0582015-452 НА З.У. 50:27:0030540:49 | Новая Москва | ОР | 3253.4412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3250.19 |  |  |  | 3250.1878 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3900.2254 |  | 32110650324 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-02 |  | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 3253.44 |  |  |  | 0
3951 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665, ВЛ-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от сооружаемых КЛ-0,4кВ по п. 10.1.1. от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665 Т1, Т2 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, пос. Птичное, кв. 78 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665, ВЛ-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от сооружаемых КЛ-0,4кВ по п. 10.1.1. от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665 Т1, Т2 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, пос. Птичное, кв. 78. | Новая Москва | ОР | 660.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 657.3888 |  |  |  | 657.3888 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 788.8666 |  | 32110650322 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-13 | 2021-11-23
3952 | Реконструкция ПС № 124 35/6 кВ Кокошкино путем замены сущ. КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на два трехячеечных КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Кокошкино, дп. Кокошкино, вл.15А | L_I-255773 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС № 124 35/6 кВ Кокошкино путем замены сущ. КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на два трехячеечных КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Кокошкино, дп. Кокошкино, вл.15А. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 938.8705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 934.18 |  |  |  | 934.1762 | ООО "Технолог" | 1121.0114 |  | 32110650331 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 938.87 |  |  |  | 0
3953 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 101 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковcкий р-н, д. Каблуково, д. 11, к.н. 50:14:0030104:368 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 101 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковcкий р-н, д. Каблуково, д. 11, к.н. 50:14:0030104:368 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 474.1762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.2 |  | 32110650122 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 474 |  |  |  | 0
3954 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 483 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1137 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 483 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1137 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 474.1762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 472 |  |  |  | 472 | ООО "ФАБИ" | 566.4 |  | 32110650112 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 473 |  |  |  | 0
3955 | Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 75 отп. ТП-1359 фид. 23 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Вантино, д. 60/4, к.н. 50:24:0080307:656 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 75 отп. ТП-1359 фид. 23 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Вантино, д. 60/4, к.н. 50:24:0080307:656 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 793.3306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 790 |  |  |  | 790 | ООО "ФАБИ" | 948 |  | 32110650111 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 792 |  |  |  | 0
3956 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1055 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0060221:2727 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1055 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0060221:2727 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 518.1411 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 516 |  |  |  | 516 | ООО "ФАБИ" | 619.2 |  | 32110650107 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 517 |  |  |  | 0
3957 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030405:1671 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030405:1671 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.7686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 634 |  |  |  | 634 | ООО "ФАБИ" | 760.8 |  | 32110650104 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 636 |  |  |  | 0
3958 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 403 ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Кудиновское лесничество, кв.13,14,15,16 (в/ч 07290), к.н. 50:16:0601079:6 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 403 ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Кудиновское лесничество, кв.13,14,15,16 (в/ч 07290), к.н. 50:16:0601079:6 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 670.4222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 668 |  |  |  | 668 | ООО "ФАБИ" | 801.6 |  | 32110650103 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 669 |  |  |  | 0
3959 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:511 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:511 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 436.3293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435 |  |  |  | 435 | ООО "ФАБИ" | 522 |  | 32110649628 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 436 |  |  |  | 0
3960 | """Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-82 ПС № 571 """"Клишино"""", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Дулебино, ул. Дачная, д. 11, к.н. 50:36:0040205:31""" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-82 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Дулебино, ул. Дачная, д. 11, к.н. 50:36:0040205:31 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2577.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2565 |  |  |  | 2565 | ООО "ФАБИ" | 3078 |  | 32110649626 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2574 |  |  |  | 0
3961 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 10741 - ТП № 12648 с заходом в новую ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер., вл.5 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за ислкючением замков, предосталяемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 10741 - ТП № 12648 с заходом в новую ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер., вл.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20895.4858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 20874.59 |  |  |  | 20874.5903 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 25049.5084 |  | 32110650181 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2023-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 20895.49 |  |  |  | 0
3962 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 21602, ТП № 20302 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влд.7/1,7/2,7/3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за ислкючением замков, предосталяемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 21602, ТП № 20302 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влд.7/1,7/2,7/3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20978.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 20957.77 |  |  |  | 20957.7713 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 25149.3255 |  | 32110650184 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 2021-10-14 | 2023-05-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20978.75 |  |  |  | 0
3963 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №684 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-21-302-57062(524086) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №684 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-21-302-57062(524086) | Южные электрические сети | ОР | 671.3224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 667.97 |  |  |  | 667.9654 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 801.5585 |  | 32110650035 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 671.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 671.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 671.32 |  |  |  | 0
3964 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-57794(486797) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-57794(486797) | Южные электрические сети | ОР | 619.6885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 616.6 |  |  |  | 616.6 | ООО "ФАБИ" | 739.92 |  | 32110650036 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 619.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 619.69 |  |  |  | 0
3965 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1892 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские, д. Горки Ю8-21-302-57919(533896) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1892 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские, д. Горки Ю8-21-302-57919(533896) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "ВСС" | 762.3499 |  | 32110650038 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 0
3966 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-36401(270360) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-36401(270360) | Южные электрические сети | ОР | 1989.8814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1979.93 |  |  |  | 1979.9316 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2375.9179 |  | 32110650042 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1989.88 |  |  |  | 0
3967 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3893(905696) от 27.04.2018), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивановское, уч.39 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3893(905696) от27.04.2018), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО,Химкинский р-н, д. Ивановское, уч.39 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 576.2953 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 573.4133 |  |  |  | 573.4133 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 688.096 |  | 32110650050 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2022-01-05
3968 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-57091(489576) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-57091(489576) | Южные электрические сети | ОР | 589.1285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 586.18 |  |  |  | 586.1834 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 703.42 |  | 32110650046 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 589.13 |  |  |  | 0
3969 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 394 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор -250кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лозовское с/п, Радонеж с, д.47 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 394 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор -250кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лозовское с/п, Радонеж с, д.47 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 572.2269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 569.3 |  |  |  | 569.3 | ООО "ФАБИ" | 683.16 | 683.16 | 32110650054 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 572.23 |  |  |  | 0
3970 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1753 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое Ю8-21-303-57785(536006) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1753 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое Ю8-21-303-57785(536006) | Южные электрические сети | ОР | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 442.5976 |  |  |  | 442.5976 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1172 |  | 32110650049 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
3971 | Реконструкция КВЛ-6 кВ на уч. опор 8-11 фид. 104 ПС № 415 «Ликино» в рамках оказания услуги энергоснабжения по заявке от ООО ТПК "Техника Транспорта" вх. № У-В-20-00-707116 ,МО, Орехово-Зуевский р-н, к.н. 50:24:0040203:133 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ на уч. опор 8-11 фид. 104 ПС № 415 «Ликино» в рамках оказания услуги энергоснабжения по заявке от ООО ТПК "Техника Транспорта" вх. № У-В-20-00-707116 ,МО, Орехово-Зуевский р-н, к.н. 50:24:0040203:133 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1181.2008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1176 |  |  |  | 1176 | ООО "ФАБИ" | 1411.2 |  | 32110649622 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2022-04-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1180 |  |  |  | 0
3972 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-2 (взамен сущ.) с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, р.п. Михнево, д.11, вл.11 кад. № 50:33:0020245:67 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-2 (взамен сущ.) с ПС №529 "Сидорово" , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, р.п. Михнево, д.11, вл.11 кад. № 50:33:0020245:67 | Южные электрические сети | ОР | 477.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 475.3344 |  |  |  | 475.3344 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 570.4013 |  | 32110662077 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-12
3973 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 240 ВЛ-10 кВ № 101 ПС № 81 «Крушина»,ВЛИ-0,38 кВ , МО, Шатурский р-н, сс/п Дмитровское, северо-западнее д. Вальковская, к.н. 50:25:0070426:23 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 240 ВЛ-10 кВ № 101 ПС № 81 «Крушина»,ВЛИ-0,38 кВ , МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, северо-западнее д. Вальковская, к.н. 50:25:0070426:23 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 760.7914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 757 |  |  |  | 757 | ООО "ФАБИ" | 908.4 |  | 32110662135 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 760 |  |  |  | 0
3974 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж по дог. ТП № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 626 «Экситон-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, МО, го Павловский Посад, к.н. 50:17:0030202:813 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж по дог. ТП № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 626 «Экситон-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, МО, го Павловский Посад, к.н. 50:17:0030202:813 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1480.3077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 |  | 32110662132 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1478 |  |  |  | 0
3975 | Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 РРЭС, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 635 "Степановская ", МО, Воскресенский р-н, пос. Сетовка, ул. Полевая, строение 3, 50:29:0060104:141 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 РРЭС, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 635 "Степановская ", МО, Воскресенский р-н, пос. Сетовка, ул. Полевая, строение 3, 50:29:0060104:141 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 643.5099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "ФАБИ" | 769.2 |  | 32110662130 | roseltorg.ru | 17.09.2021 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642 |  |  |  | 0
3976 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-168, ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1496, ПС №266 "Бор", 2 рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-55671(494452) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-168, ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1496, ПС №266 "Бор", 2 рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-55671(494452) | Южные электрические сети | ОР | 652.6334 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 649.3698 |  |  |  | 649.3698 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 779.2438 |  | 32110662081 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-20
3977 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, КРН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д Бережк | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, КРН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д Бережки Ю8-21-302-55962(506570) | Южные электрические сети | ОР | 4897.389 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4872.9021 |  |  |  | 4872.9021 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5847.4825 |  | 32110662085 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-24
3978 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Праволинейная Ю8-21-302-55689(498171) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Праволинейная Ю8-21-302-55689(498171) | Южные электрические сети | ОР | 1030.5691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1025.42 |  |  |  | 1025.4162 | ООО "Технолог" | 1230.4994 |  | 32110662089 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1030.57 |  |  |  | 0