3979 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №320 "Н.Домодедово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-56327(508464) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №320 "Н.Домодедово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-56327(508464) | Южные электрические сети | ОР | 2873.7335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2856.49 |  |  |  | 2856.4906 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3427.7887 |  | 32110662093 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2873.73 |  |  |  | 0
3980 | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от каб. нак. ф.16 с ПС №7 "Сандарово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Скурыгино", вл 28 Ю8-21-302-33076(226873) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от каб. нак. ф.16 с ПС №7 "Сандарово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Скурыгино", вл 28 Ю8-21-302-33076(226873) | Южные электрические сети | ОР | 2016.6812 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2016.681 |  |  |  | 2016.681 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2420.0172 |  | 32110662103 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
3981 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56419(508402) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56419(508402) | Южные электрические сети | ОР | 2850.2849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2833.18 |  |  |  | 2833.1833 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3399.82 |  | 32110662104 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2850.29 |  |  |  | 0
3982 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1924 от 26.08.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1854.4484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1843.32 |  |  |  | 1843.3213 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2211.9856 |  | 32110662108 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1854.45 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56419(508402)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56307(508566) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56419(508402)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56307(508566) | Южные электрические сети | ОР | 587.5164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №313 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы п, Ново-телеграфная ул, д 4а Ю8-21-302-56767(513413) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №313 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы п, Ново-телеграфная ул, д 4а Ю8-21-302-56767(513413) | Южные электрические сети | ОР | 666.2532 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч 83 Ю8-21-303-56646(516798) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч 83 Ю8-21-303-56646(516798) | Южные электрические сети | ОР | 600.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
3983 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1924 от 26.08.2021г. Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1963.5899 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1953.5 |  |  |  | 1953.5 | ООО "ФАБИ" | 2344.2 |  | 32110662121 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1963.59 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1892 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, с Татариново Ю8-21-302-56817(519142) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1892 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, с Татариново Ю8-21-302-56817(519142) | Южные электрические сети | ОР | 581.0809 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-1561 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23242(899252)), ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Колюпаново Ю8-21-302-45296(374325) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-1561 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23242(899252)), ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Колюпаново Ю8-21-302-45296(374325) | Южные электрические сети | ОР | 874.4965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Ольховка д Ю8-21-302-40518(323740) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Ольховка д Ю8-21-302-40518(323740) | Южные электрические сети | ОР | 508.0126 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
3984 | "Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 95, фид.№2 ПС №95 ""Базарово"", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, д. 18" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 95, фид.№2 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, д. 18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.5242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 969.31 |  |  |  | 969.3108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1163.173 |  | 32110662950 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 971.52 |  |  |  | 0
3985 | "Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1805 ( заменатрансформатора на трансформатор 1*250 кВА), ПС №95 ""Базарово"",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1805 ( замена трансформатора на трансформатор 1*250 кВА), ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1104.6634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1102.42 |  |  |  | 1102.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1322.9 |  | 32110662953 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1104.66 |  |  |  | 0
3986 | Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзорСтроительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Южные электрические сети | ОР | 839.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 834.82 |  |  |  | 834.8249 | ООО "Прогресс" | 1001.7899 |  | 32110662122 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2023-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 839 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 839.02 |  |  |  | 0
3987 | "Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-277, ПС №500 ""Некрасовка""ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-, гп Красково, д Марусино, рядом с СНТ ""Пехорка-1"" Ю8-21-302-50799(442337)" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-277, ПС №500"Некрасовка"ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-, гп Красково, дМарусино, рядом с СНТ "Пехорка-1" Ю8-21-302-50799(442337) | Южные электрические сети | ОР | 2352.7237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2340.96 |  |  |  | 2340.9604 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2809.1525 |  | 32110662129 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2352.72 |  |  |  | 0
3988 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.5 от.276 до оп.329 с ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.5 от.276 до оп.329 с ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) | Южные электрические сети | ОР | 728.6695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 725.03 |  |  |  | 725.0257 | ООО "Прогресс" | 870.0308 |  | 32110662133 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 728.67 |  |  |  | 0
3989 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2969 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2969 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 480.4 |  |  |  | 480.4033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 576.484 |  | 32110662958 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 482.82 |  |  |  | 0
3990 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 880.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.17 |  |  |  | 878.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1053.8 |  | 32110662962 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 880.41 |  |  |  | 0
3991 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2623 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярцево, д.30 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2623 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярцево, д.30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 507.0552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 504.81 |  |  |  | 504.805 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 605.766 |  | 32110662963 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 507.06 |  |  |  | 0
3992 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502», ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ТОО "Высоковское" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502», ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ТОО "Высоковское" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 484.4176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 482 |  |  |  | 481.9958 | ООО "ПРОГРЕСС" | 578.395 |  | 32110662965 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 484.4 |  |  |  | 0
3993 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2420 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2420 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1220.9026 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1214.8 |  |  |  | 1214.7975 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1457.757 |  | 32110662954 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1220.9 |  |  |  | 0
3994 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3752 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3752 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.58 |  |  |  | 480.575 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.69 |  | 32110662956 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.82 |  |  |  | 0
3995 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2123 ПС-35 кВ №542 "Петровская", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, вблизи с.Новопетровское, 50:08:0080127:151 | Г | 2022 | ГП;МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2123 ПС-35 кВ №542 "Петровская", заменатрансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, с.п.Новопетровское, вблизи с.Новопетровское,50:08:0080127:151 | Западные электрические сетим | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | 430.9222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 427.47 |  |  |  | 427.4748 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 512.9698 |  | 32110628371 | roseltorg.ru | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-03
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 427.82 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 427.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 430.92 |  |  |  | 0

## 3-й квартал_ (2021)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
период реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Модернизация объектов электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ПАО «МОЭСК» (Установка светоограждающих огней) в зоне аэропорта Шереметьево (62 шт.(прочие)) | J_I-229223 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация объектов электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ПАО «МОЭСК» (Установка светоограждающих огней) в зоне аэропорта Шереметьево (62 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8302.9997 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8288.83 |  |  |  | 8288.8255 | ООО "ФАБИ" | 9946.5906 | 698.8949 | 2634763 | b2b-moesk.ru | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 2021-06-03 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 2024-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 8302.63 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
2 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (за исключением закупок стоимостью менее 8 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 25 | 25 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 0 |  | 32110182435 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерная компания МРЭС"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | АО "ПРОФЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 0 | АО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
3 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 8 млн. руб. с НДС | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 46 | 46 | ООО "Группа Электроэнергетика" |  |  |  |  | 0 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 0 |  | 32110181249 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЕВРОСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕСЛА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИК"МРЭС"
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОМИР"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КРОСС, ЛТД"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕСТРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕСТРО"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "БРИОР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БРИОР"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МСК-СЕРВИС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭСК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭСК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП"
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "М-СТРОЙ
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЮТОП
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 0 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕНТЯБРЬ" | 0 | ООО "СЕНТЯБРЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИГНАЛ-2000" | 0 | ООО "СИГНАЛ-2000" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТРИЭМ" | 0 | ООО "ТРИЭМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 0 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 0 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДСЛАБ" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭСКОМ" | 0 |  |  |  | 0
4 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» (за исключением закупок стоимостью менее 8 млн. руб. с НДС, проводимых среди субъектов МСП) | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 24 | 24 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 0 |  | 32110181961 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергетическое Строительство"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Концерн "Ленпромстрой"
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СМК"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергосетевые ресурсы"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерные Технологии"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 | ООО "АЛЬТАИР" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
5 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 8 млн. руб. с НДС | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 30 | 30 | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  | 32110183134 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ГК УНИВЕРСАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ГК УЭЛЕС"
участник | [12 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ДЭК СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕКОНА"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕСТРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕСТРО"
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СКС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СКАТ-ГРУПП"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИК"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 0 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 0 | ООО "КОМ-СТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | 0 | ООО "СПЕЦПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГОРМЕХСТРОЙ" | 0 | ООО "ГОРМЕХСТРОЙ" |  |  | 0
6 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 11 | 11 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110183168 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"
участник | [12 empty] | ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СМП "ЭНЕРГОСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИТИСТРОЙ" | 0 | ООО "СИТИСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 0 | ООО "ПРОМАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
7 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Западных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 29 | 29 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  | 32110182085 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬТАИР"
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "БизнесСтройКонсалт"
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" | 0 | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 0 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" |  |  | 0
8 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Восточных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 17 | 17 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110182708 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" | 0 | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 0 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 0 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" | 0 | ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 0 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" | 0 | ООО "СП ЭНЕРДЖИ" |  |  | 0
9 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 28 | 28 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 0 |  | 32110183169 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2021-06-02 | 2021-07-20 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Концерн "Ленпромстрой"
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ВСС"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКОМ"
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Прогресс"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 0 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 0 | ООО "ДЭК СТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМАРТ" | 0 | ООО "ПРОМАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 0 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
10 | Рамочник |  | х | ГП МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 34 | 34 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Моэск - Инжиниринг" | 0 |  | 32110181948 | roseltorg.ru | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-06-08 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-21 | 2021-06-02 | 2021-07-21 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энком Кабельные Системы Мегаполиса"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Фаби"
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Альтаир"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Техно Инжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Технолог"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергосистемы"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО " Инженерное Бюро"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "Меридиан"
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Логография"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Комплексные Работы По Организации Систем Связи, Лтд"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Бизнес-Инвестпром"
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Гарантэнерго"
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Контакт"
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Аком"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергоучёт"
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Прогресс"
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 0 | АО "АРСЕНАЛ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 0 | ООО "КОНТАКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 0 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" | 0 | ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 0 | ООО "ЭНКОМ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" | 0 | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 0 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ" |  |  | 0
11 | Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. (10 МВА; 0,3 км; 67 кв.м.) | J_I-215848 | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №524 «Молчаново», устройство систем пожаротушения», в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, п. Клёново. (10 МВА; 0,3 км; 67 кв.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 19302.02 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "М-Строй" | 19205.51 |  | 1 | 19168.45 | 19168.45 | ООО "М-Строй" | 23002.14 |  | 2640654 | b2b-moesk.ru | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-06-17 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭГК" | 19271.52 |  |  | 19271.52 | 0
12 | Рамочник |  | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора по объектам нового строительства и реконструкции ПС 35кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 31 | 31 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  | 32110196517 | roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2022-05-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "Меридиан"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Строительная Энергетическая Компания"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"
участник | [12 empty] | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Компания Проектэнергоинжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 0 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР "ЭКРА" | 0 | ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР "ЭКРА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" | 0 | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС-ИЗМЕРЕНИЕ" | 0 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС-ИЗМЕРЕНИЕ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" | 0 | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" | 0 | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СМП ЦЕНТР" | 0 | ООО "СМП ЦЕНТР" |  |  | 0
13 | Рамочник |  | х | ПИР, АН | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ЛЭП 35 кВ и выше для нужд Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 26 | 26 | АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 0 |  | 32110197194 | roseltorg.ru | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2021-05-29 | 2021-07-26 | 2022-05-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭнергоСеть"
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Энергетическое Строительство"
участник | [12 empty] | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 0 |  |  |  | 0 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой"
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 0 |  |  |  | 0 | ООО СК "МЕРИДИАН"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СтройЭнергоКом"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Меридиан Энерго"
участник | [12 empty] | ООО "СП-ИННОВАЦИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СП-Инновация"
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СФ ТЦС"
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инжиниринговая компания Энергия"
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Инженерные Технологии"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 0 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 | ООО "ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 0 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 0 | АО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОМСЕТЬ" | 0 | ООО "ПРОМСЕТЬ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 0 | ООО "МЕКОНА" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 0 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" | 0 | АО "МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 0 | ООО "СРЕДНЕВОЛЖСКЭЛЕКТРОПРОЕКТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" | 0 | АО "ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ" |  |  | 0
14 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) |  | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО и выполнение услуг шеф-монтажа по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 062-0000464) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 6115.0802 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 6115.08 |  | 1 | 6071.05 | 6071.0516 | ООО "Сиб МИР" | 7285.2619 | 7285.2619 | 2651639 | b2b-moesk.ru | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-07-23 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 6115.08 | ООО "ИСС" |  |  | 0
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0000463) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 5401.1882 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-18 |  | 2021-08-31
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Оказание возмездных услуг при выполнении шеф-монтажных и шеф-наладочных работ по оборудованию ТМ по титулу: "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" (ЗНТ 081-0000032) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 713.892 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-18 |  | 2021-08-31
15 | Общий |  | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины (ЗНТ 062-0000441) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 65554.4777 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 65548.6 |  |  |  | 65548.6 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 78658.32 | 78658.32 | 32110265797 | roseltorg.ru | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-27 | 2021-07-08 | 2021-07-27 | 2021-09-30
справочный | "Приобретение Мобильного измельчителя древесины МОБИ-200 для нужд Службы ЛЭП ЮЭС (ОНМ 2021) (3 шт.(прочие))" | J_P-002946 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение Мобильного измельчителя древесины МОБИ-200 для нужд Службы ЛЭП ЮЭС (ОНМ 2021) (3 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 3842.4833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | [5 empty] | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | "Приобретение дробилки барабанной мобильной SKORPION 350 SDB, для нужд филиала "Новая Москва"""" (3 шт.(прочие))" | K_P-004870 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение дробилки барабанной мобильной SKORPION 350 SDB, для нужд филиала "Новая Москва"""" (3 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7713.9993 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | [5 empty] | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | "Приобретение рубительных машин для нужд ЮЭС (ОНМ 2021) (17 шт. (прочие)) (17 шт.(прочие))" | K_P-004150 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины по титулу: "Приобретение рубительных машин для нужд ЮЭС (ОНМ 2021) (17 шт. (прочие)) (17 шт.(прочие))" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 53997.9951 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | [5 empty] | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
16 | Доработка автоматизированной системы Управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК»: подсистемы планирования затрат на персонал, внедрение менеджера командировочных расходов, интеграция с личным кабинет сотрудника (IT-002) (1 шт.(прочие)) | J_I-215693 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию Автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «Россети Московский регион» (АСУПиРЗП) | ПАО "РМР" | ТКП | 81281.3583 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 81281.3583 |  |  |  | 81281.3583 | ООО "Интеллектуальные системы" | 97537.63 | 26032.0026 | 32110243882 | roseltorg.ru | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2022-05-05
17 | Приобретение Маршрутизатора ASR для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт. | J_P-002479 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0000452) по титулу "Приобретение Маршрутизатора ASR для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7400.8917 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Смарт Текнолоджис" | 6916.67 |  | 2 | 5787.33 | 5787.3318 | ООО "Смарт Текнолоджис" | 6944.7982 | 6944.7982 | 2663058 | b2b-moesk.ru | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ДСС групп" | 7395.54 |  |  | 5839.93 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 7400.89 |  |  | 6250 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК КРЭББИТ" | 7325 | ООО "ГК КРЭББИТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" | 7400.89 |  |  | 5875 | 0
18 | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка ВЧ связи (ЗНТ 062-0000458) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 636.96 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЗАО НПП "ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 636 |  |  |  | 636 | ЗАО НПП "ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 763.2 | 763.2 | 32110297902 | roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 2021-09-30 | 2021-07-29 | 2021-09-30
19 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты от перенапряжения (ЗНТ 062-0000459) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 516.2246 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 389.99 |  |  |  | 389.988 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 467.9856 | 467.9856 | 32110309671 | roseltorg.ru | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 495 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙД" | 504 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 414 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 515.87 |  |  |  | 0
20 | Общий |  | Общий | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Оснащение клиентских офисов (2 титула) | ПАО "РМР" | ССР | 7419.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7344.9387 |  |  |  | 7344.9387 | ООО "Техно инжиниринг" | 8813.9265 | 633.681 | 32110293127 | roseltorg.ru | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 2024-01-30
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | I_I-204571 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Дмитровский р-н) | ПАО "РМР" | ССР | 3921.201 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 | [7 empty] | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
справочный | Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | I_I-204572 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Оснащение клиентских офисов ПАО "МОЭСК" оборудованием для обеспечения информационной и антитеррористической безопасности (Солнечногорский р-н) | ПАО "РМР" | ССР | 3497.929 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 | [7 empty] | 2021-06-09 |  | 2021-06-09
21 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 601915.2736 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СтройЭнергоКом" | 601915.2732 |  | 1 | 601915.2732 | 601915.2732 | ООО "СтройЭнергоКом" | 722298.3278 | 317106.583 | 2669232 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-21 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | 601915.2732 |  |  | 601915.2732 | 0
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 161330.904 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 190980.5331 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 179612.1015 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 69991.735 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
22 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году в Московской области | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 32351.912 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 32351.9118 |  | 1 |  | 32351.9118 | ООО "СтройЭнергоКом" | 38822.2942 | 17812.582 | 2668868 | b2b-moesk.ru | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "Связь инжиниринг М" | 32351.9118 |  |  |  | 0
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2021 году филиал Южные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 11342.833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Северные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4864.171 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Западные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 14592.513 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
справочный | Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт в 2021 году филиал Восточные электрические сети | ПАО "РМР" | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1552.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
23 | Приобретение тепловизора FLIR серии T(T640) | J_P-003101 | 2021 | МТРиО | Поставка тепловизионных камер (ЗНТ 062-0000481) по титулу "Приобретение тепловизора FLIR серии T(T640)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2235.2495 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ГК РЕСУРС" | 1586.67 |  |  |  | 1586.6667 | ООО "ГК РЕСУРС" | 1904 | 1904 | 32110329320 | roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ" | 1900 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА" | 1904.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 2062.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 652633 |  | Участник № 652633 |  |  | 0
24 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2024.6895 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ" | 2012.4094 |  |  |  | 2012.4094 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ" | 2414.8913 | 2414.8913 | 32110329636 | roseltorg.ru | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 2021-08-31
справочный | Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021) | J_P-002937 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) по титулу "Приобретение Панели оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 772.5163 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 | [7 empty] | 2021-07-09 |  | 2021-08-31
справочный | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021) | J_P-002936 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики (062-0000456) по титулу "Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 для нужд АСТУ ЮЭС (ОНМ 2021)" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1252.1732 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-05-14 | [7 empty] | 2021-07-09 |  | 2021-08-31
25 | Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, замена транформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ (126 МВА; 32 шт.(РУ); 1 636 кв.м.; 50 шт.(прочие)) | I_I-210529 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, АН , СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ, замена транформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ (126 МВА; 32 шт.(РУ); 1 636 кв.м.; 50 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 429335.1 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 426973.7569 |  |  |  | 426973.7569 | ООО "Технолог" | 512368.5083 | 32547.9995 | 2674352 | b2b-moesk.ru | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2022-12-31 |  | Выписка ЦЗК 23 от 18.05.21: согл под ключ
участник | [12 empty] | АО "Завод РЭТО" | 428905.7624 | АО "Завод РЭТО" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО" | 426382.9147 | ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО" |  |  | 0
26 | Приобретение Универсального испытательного комплекса RAPTOR C05 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт. | J_P-002916 | 2021 | МТРиО | Поставка комплекса многофункционального для прогрузки первичным током (ЗНТ 062-0000531) по титулу "Приобретение Универсального испытательного комплекса RAPTOR C05 для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 1840.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 1832.99 |  |  |  | 1832.99 | ООО "КС-ЭНЕРГО" | 2199.588 | 2199.588 | 32110368897 | roseltorg.ru | 2021-05-28 | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-08-31
27 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС-220 кВ Новобратцево (800 кв.м.; 1 870 п.м.; 38 шт.(прочие)) | K_I-235159 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС-220 кВ Новобратцево (800 кв.м.; 1 870 п.м.; 38 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 12264.6947 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 12097.41 |  |  |  | 12097.411 | ООО "Техно инжиниринг" | 14516.8932 | 1117.9871 | 2678290 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Сапфир-Микро" | 11183.6 | ООО "Сапфир-Микро" |  |  | 0
28 | Разработка автоматизированной системы запупки материалов с переводом на единую ERP платформу, разработка подсистем формирования потребности, формирование программы закупок, Поставка, распределение, списание ТМЦ для ТОиР (IT-011) (1 шт.(прочие)) | J_I-215703 | 2026 | Работы | Развитие автоматизированной системы управления процессами МТО и закупок в части изменения метода оценки материальных запасов. | ПАО "РМР" | ТКП | 21666.4326 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 21666.4326 |  |  |  | 21666.4326 | ООО "Интеллектуальные системы" | 25999.7191 | 7371.0544 | 2684847 | b2b-moesk.ru | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-06 | 2022-02-16
29 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области | K_I-235260 | 2026 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 566666.277 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 566666.277 |  |  |  | 566666.277 | ООО "СтройЭнергоКом" | 679999.5324 | 32583.3109 | 2684114 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 566666.277 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
30 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва | K_I-235259 | 2026 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 713121.255 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 713121.255 |  |  |  | 713121.255 | ООО "СтройЭнергоКом" | 855745.506 | 41004.4722 | 2683867 | b2b-moesk.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" | 713121.255 | АО "Управление ВОЛС - ВЛ" |  |  | 0
31 | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ (ЗНТ 062-0000504) по титулу "Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 15396.1883 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "СпецЭнергоСервис" | 15396.115 |  | 1 | 15088.802 | 15088.802 | ООО "СпецЭнергоСервис" | 18106.5624 | 12139.6271 | 2683765 | b2b-moesk.ru | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 2021-08-02 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "УНИКАБ" | 15388.4419 |  |  | 15124.887 | 0
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 15395 |  |  | 15395 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 15396 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |  | 15396 | 0
32 | Модернизация ПС 35 кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО | J_I-222106 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 637.014 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 607.335 |  |  |  | 607.335 | ООО "КМД СЕРВИС" | 728.802 | 33.3668 | 32110356044 | roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2024-12-31
33 | Модернизация ПС 35 кВ № 233 «Мартыново» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | J_I-222108 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 233 «Мартыново» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО | ПАО "РМР" | ССР | 629.872 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 611.1539 |  |  |  | 611.1539 | ООО "КМД СЕРВИС" | 733.3846 | 9.1444 | 32110354792 | roseltorg.ru | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2024-12-31
34 | Реконструкция ВЛ-35кВ Икша-Мелихово(переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | L_I-254092 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-35кВ Икша-Мелихово(переустройство линии), МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23981.4866 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 23979.09 |  | 1 |  | 23979.0889 | ООО "Меридиан Энерго" | 28774.9066 | 1835.4364 | 32110360648 | roseltorg.ru | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2022-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 23981.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕКОНА" | 23861.57 | ООО "МЕКОНА" |  |  | 0
35 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2026 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) (2 ПК 1 этап) | ПАО "РМР" | ССР | 719783.075 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 719063.292 |  |  |  | 719063.292 | ООО "Рязаньспецстрой" | 862875.9504 | 25399.4556 | 2694675 | b2b-moesk.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2024-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 719783.075 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМИНЖИНИРИНГ" | 719783.075 | ООО "ЭЛКОМИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
36 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции ТМЦ 16 района по адресу: г.Москва, ул. Веселая, д.10 (1 шт.(прочие)) | H_I-120914 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции ТМЦ 16 района по адресу: г.Москва, ул. Веселая, д.10 (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 13998.2667 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 13858.294 |  |  |  | 13858.294 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 16629.9528 | 1369.1327 | 2694567 | b2b-moesk.ru | 2021-06-08 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2022-12-31
37 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции СЭЗиС по адресу: г.Москва, ул. Дорожная, д.13а (1 шт.(прочие)) | H_I-120915 | 2025 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции СЭЗиС по адресу: г.Москва, ул. Дорожная, д.13а (1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 24955.7167 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 24706.1891 |  |  |  | 24706.1891 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 29647.427 | 1408.5104 | 2694668 | b2b-moesk.ru | 2021-06-08 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 2023-12-31
38 | Доработка автоматизированной системы учета и отчетности для целей МСФО и тарифного регулирования ПАО "МОЭСК"" (IT-013) (1 шт.(прочие)) | J_I-223474 | 2024 | Работы | Развитие автоматизированной системы учета и отчетности для целей МСФО ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 90256.4244 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 89931.5013 |  |  |  | 89931.5013 | ООО "Прикладные решения" | 107917.8015 | 6580.3538 | 32110393197 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 2021-08-16 | 2023-08-24
39 | Приобретение системы хранения медиаданных на 1600 устройств для централизованного хранения файлов видеофиксации на объектах электросетевого хозяйства ПАО "МОЭСК" сроком на 30 суток | K_P-004866 | 2021 | ПО | Модернизация программно-аппаратного комплекса централизованного хранения файлов видеофиксации на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 36070.6733 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Комлоджик" | 35802.65 |  | 1 | 35133.3943 | 35133.3943 | ООО "Комлоджик" | 42160.0732 | 17700.7941 | 2694446 | b2b-moesk.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-06 | 2021-08-25 | 2021-08-06 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "СевенПро" | 36042 |  |  | 35292.0005 | 0
40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.4 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223419 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.4 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1558.5915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1550.8 |  |  |  | 1550.7985 | ООО "Электролинейщик" | 1860.9582 |  | 32110401107 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.12 |  |  |  | 0
41 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.15 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223420 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-30П до оп.33 ф.15 с ПС-596 "Красногорка"""", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 1558.5915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1550.8 |  |  |  | 1550.7985 | ООО "Электролинейщик" | 1860.9582 |  | 32110401112 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1558.12 |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-221 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223426 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-221 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 485.0095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 482.58 |  |  |  | 482.5845 | ООО "Электролинейщик" | 579.1014 |  | 32110401117 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-07-05 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 484.86 |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-149 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,06 км; 60 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-223428 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-727 "Лебедево"""" от ЛР-149 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,06 км; 60 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 544.203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 541.48 |  |  |  | 541.482 | ООО "Электролинейщик" | 649.7784 | 96.2635 | 32110401119 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-14 | 2021-07-05 | 2021-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 544.04 |  |  |  | 0
44 | Приобретение Рубительных машин для нужд филиала ЗЭС (ОНМ - 2021) (17 шт.(прочие)) | K_P-004860 | 2021 | МТРиО | Поставка измельчителей древесины (ЗНТ 062-0000544) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 53997.9951 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 53998 |  |  |  | 53997.9951 | ООО "ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | 64797.5941 | 18367.822 | 32110390987 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-12-30
45 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка инертных материалов по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по тарифному ТП хозспособом на филиале МКС" (ЗНТ 085-0015613) | МКС | ориентировочный расчет | 2377.667 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" | 2332.6625 |  |  |  | 2332.6625 | ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" | 2799.195 | 215.9159 | 32110420618 | roseltorg.ru | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Гигант" |  | ООО "Гигант" |  |  | 0
46 |  |  |  | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 6168.25 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 6168.25 |  |  |  | 6168.25 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 7401.9 | 277.5712 | 32110400537 | roseltorg.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-12-16
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 2695.4167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
справочный | Приобретение комплекса для проверки вторичного и первичного оборудования РЕТОМ-25 | J_P-003087 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение комплекса для проверки вторичного и первичного оборудования РЕТОМ-25" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1047 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-10-01
справочный | Приобретение комплекса для прогрузки первичным током РЕТОМ-30кА | J_P-003090 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение комплекса для прогрузки первичным током РЕТОМ-30кА" | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1210 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-12-16
справочный | Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт. | J_P-002913 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000285) по титулу "Приобретение Устройства испытательного для нужд СРЗА ЮЭС (ОНМ 2021) - 1 шт." | ПАО "РМР" | Согласно техническому заданию | 1215.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
47 |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 737.9292 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "Центр реле и автоматики" | 691.663 |  |  |  | 691.663 | ООО НПП "Центр реле и автоматики" | 829.9956 | 115.2772 | 2696650 | b2b-moesk.ru | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2021-09-20 | 2021-12-01
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 122.15 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-09 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
справочный | Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня"""" (33,58 МВА; 0,619 км; 29 шт.(РУ); 1 901 кв.м.; 5 980 п.м.; 37 шт.(прочие)) | E_I-116518 | 2023 | МТРиО | Поставка шкафов, щитов, ящиков (062-0000562) по титулу "Реконструкция ПС 35 кВ № 40 "Лобня" | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 615.7792 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-09 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-09-30
48 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4560 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,815 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2152 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4560 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,815 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2152 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1044.6604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1030.04 |  |  |  | 1030.0333 | ООО "ФАБИ" | 1236.04 | 776.6269 | 32110405770 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1030.24 |  |  |  | 0
49 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новоникольское, 50:26:0080513:748 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новоникольское, 50:26:0080513:748 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2040.8348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2010.22 |  |  |  | 2010.225 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2412.27 | 2412.27 | 32110405771 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2012.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2010.63 |  |  |  | 0
50 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, с.Петровское, 50:26:0210601:747 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, с.Петровское, 50:26:0210601:747 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 578.0547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 569.5 |  |  |  | 569.5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 683.4 | 683.4 | 32110406092 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 570.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 569.96 |  |  |  | 0
51 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:716 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 "Корытово" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, 50:26:0080513:716 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1401.8173 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1380.79 |  |  |  | 1380.7917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1656.95 | 1099.4715 | 32110406093 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-05
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1382.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1381.07 |  |  |  | 0
52 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Грибово, тер. сельскохозяйственного производства,50:18:0000000:16247 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Грибово, тер. сельскохозяйственного производства,50:18:0000000:16247 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1472.2624 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1450.18 |  |  |  | 1450.175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1740.21 | 1740.21 | 32110406096 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1451.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1451.65 |  |  |  | 0
53 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Никитино-2» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Никитино-2» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 589.9775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 581.01 |  |  |  | 581.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 697.21 | 697.21 | 32110406098 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 581.25 |  |  |  | 0
54 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3111 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, в 350 м на юг, 50:18:0080428:313 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3111 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, в 350 м на юг, 50:18:0080428:313 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 609.04 |  |  |  | 609.0417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 730.85 | 459.2066 | 32110406102 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 609.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 609.29 |  |  |  | 0
55 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в восточной части 50:18:0070214, 50:18:0070214:81 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в восточной части 50:18:0070214, 50:18:0070214:81 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 845.504 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 832.82 |  |  |  | 832.825 | ООО "СК СИСТЕМА" | 999.39 | 999.39 | 32110406104 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 832.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 833.67 |  |  |  | 0
56 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,76 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:02:0020518:31 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,76 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:02:0020518:31 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1378.8943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АЛЬТАИР" | 1359.04 |  |  |  | 1359.0417 | ООО "АЛЬТАИР" | 1630.85 | 1033.8424 | 32110406108 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1359.59 |  |  |  | 0
57 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0000000:5040 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0000000:5040 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 451.1609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 444.48 |  |  |  | 444.4833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 533.38 | 533.38 | 32110406111 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 444.94 |  |  |  | 0
58 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Львово, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:43 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-940 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", автоматический выключатель (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Львово, СНТ "Ольшанка", 50:08:0060440:43 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 762.5233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 751.09 |  |  |  | 751.0833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 901.3 | 566.3035 | 32110406115 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 751.54 |  |  |  | 0
59 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ №3534 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:5606 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ №3534 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:5606 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 730.0748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛМОНТ" | 719.27 |  |  |  | 719.2667 | ООО "ЭЛМОНТ" | 863.12 | 537.5572 | 32110406116 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 719.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 719.85 |  |  |  | 0
60 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 621.04 |  |  |  | 621.0333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 745.24 | 745.24 | 32110406119 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 621.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 621.29 |  |  |  | 0
61 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, 50:20:0041723:337 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, 50:20:0041723:337 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 720.5097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 709.7 |  |  |  | 709.7 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 851.64 | 539.8789 | 32110406123 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 710.42 |  |  |  | 0
62 | Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6890 - ТП-5897 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Борки, 50:20:0040601:50 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6890 - ТП-5897 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Борки, 50:20:0040601:50 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 902.9194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 889.56 |  |  |  | 889.5583 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1067.47 | 701.7627 | 32110406126 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 889.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 890.28 |  |  |  | 0
63 | Реконструкция ТП-2х250 6/0,4 кВ №5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", замена двух выключателей на две ячейки КСО, замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:736 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х250 6/0,4 кВ №5859 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", замена двух выключателей на две ячейки КСО, замена двух трансформаторов (0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:736 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3298.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3249.47 |  |  |  | 3249.475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3899.37 | 2563.4747 | 32110406129 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 3251.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 3250.13 |  |  |  | 0
64 | Строительство РТП-10/0,4 кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000кВА, ПКЛ-10кВ, КЛ-10кВ, 3 ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5 | I_I-219628 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000кВА, ПКЛ-10кВ, КЛ-10кВ, 3 ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5 | ПАО "РМР" | ССР | 72498.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 72462.0259 |  |  |  | 72462.0259 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 86954.431 | 86954.431 | 32110401252 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-09-30
65 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2348 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №475 "Луч", строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060161:75 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2348 с заменой трансформатора ПС-220 кВ №475 "Луч", строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060161:75 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 491.4722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 484.1 |  |  |  | 484.1 | ООО "АЛЬТАИР" | 580.92 | 580.92 | 32110405767 | roseltorg.ru | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-09-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 484.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 484.69 |  |  |  | 0
66 | Модернизация РП-7Н с установкой РТП-10/0,4 кВ, замена ячеек 10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (21 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-222977 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-7Н с установкой РТП-10/0,4 кВ, замена ячеек 10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (21 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1674.03 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1665.66 |  |  |  | 1665.6599 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1998.7918 |  | 32110422269 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1673.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1673.19 |  |  |  | 0
67 | Модернизация РУ-10кВ РП-4н с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, п. Кузнецово (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | J_I-223493 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ РП-4н с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, п. Кузнецово (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1306.9825 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1300.45 |  |  |  | 1300.4476 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1560.5371 | 231.1907 | 32110422273 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-09-14 | 2021-07-22 | 2021-09-14 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1306.85 |  |  |  | 0
68 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от ячеек 1 и 2 с. ш. РУ-10 кВ ТП-3208 до 2 с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-4, реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10кВ № 4 с установкой 1-ой ячейки, РУ-10кВ ТП-3208 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Коммунарка (2,2 км; 3 шт.(РУ); 60 п.м.) | J_I-223501 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от ячеек 1 и 2 с. ш. РУ-10 кВ ТП-3208 до 2 с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-4, реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10кВ № 4 с установкой 1-ой ячейки, РУ-10кВ ТП-3208 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Коммунарка (2,2 км; 3 шт.(РУ); 60 п.м.) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1068.73 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1063.39 |  |  |  | 1063.3863 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1276.0636 |  | 32110422280 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-10-05 | 2021-07-22 | 2021-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1068.2 |  |  |  | 0
69 | Модернизация ПС 35 кВ №142 «Ванино» - установка комплекта ДГР на 1 сек шин 10 кВ» - 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-208863 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ №142 «Ванино» - установка комплекта ДГР на 1 сек шин 10 кВ» - 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 5853.7475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энком" | 5824.48 |  | 1 | 5824.48 | 5824.4793 | ООО "Энком" | 6989.3751 | 362.8669 | 32110430485 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2024-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5853.75 |  |  | 5853.75 | 0
70 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино | K_I-233646 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино | ПАО "РМР" | ССР | 1389.2393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1381.5 |  |  |  | 1381.5 | ООО "ФАБИ" | 1657.8 | 710.4857 | 32110422282 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1389.24 |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | K_I-234883 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 ПС-16 "Дятлово", МО, Зарайский р-н (4,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 6877.1021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6842.5 |  | 1 | 6842.5 | 6842.5 | ООО "ФАБИ" | 8211 | 5443.2472 | 32110430489 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6877.1 |  |  | 6877.1 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | K_I-234887 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 с ПС-456 "Маслово", МО, Зарайский р-н (2,65 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4646.0001 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4622.5 |  | 1 | 4622.5 | 4622.5 | ООО "ФАБИ" | 5547 | 3677.2247 | 32110430493 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4646 |  |  | 4646 | 0
73 |  |  |  | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 750 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 700 |  |  |  | 700 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 840 | 496.9014 | 32110417335 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-10-29 | 2021-08-19 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 750 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 669197 |  | Участник № 669197 |  |  | 0
справочный | Приобретение Аппарата испытательного АИП-70 М для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт. | J_P-002962 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) по титулу "Приобретение Аппарата испытательного АИП-70 М для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 500 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-08-16 |  | 2021-10-29
справочный | Приобретение Аппарата испытательного для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт. | J_P-002917 | 2021 | МТРиО | Поставка аппаратов испытания диэлектриков (ЗНТ 062-0000594) по титулу "Приобретение Аппарата испытательного для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2021) - 2 шт." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 250 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-08-16 |  | 2021-10-29
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№ 524), от опоры №1 до опоры №35 на ВЛ-6 кВ сеч. 120 мм2, КЛ-6 кВ, ячейка 1 шт, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | L_I-255339 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС-35/6 кВ Молчаново (№ 524), от опоры №1 до опоры №35 на ВЛ-6 кВ сеч. 120 мм2, КЛ-6 кВ, ячейка 1 шт, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | НМ | ОР | 478.7948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 476.4 |  |  |  | 476.4008 | ООО "Технолог" | 571.681 |  | 32110408827 | roseltorg.ru | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 01.07.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 478.56 |  |  |  | 0
75 | Реконструкция КЛ-10 кВ №1 и 2 от РУ-10кВ ТП № 23 до РУ10 кВ БКТП №43 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, вл. 2 : 77:17:0100211:17408 | L_I-255340 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ №1 и 2 от РУ-10кВ ТП № 23 до РУ10 кВ БКТП №43 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, вл. 2 : 77:17:0100211:17408 | НМ | ОР | 674.7306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 671.36 |  |  |  | 671.357 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 805.6284 | 600.2721 | 32110408831 | roseltorg.ru | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 01.07.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 674.66 |  |  |  | 0
76 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25244 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | K_I-236346 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25244 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15 | МКС | ССР | 2321.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2320.4842 |  |  |  | 2320.4842 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2784.581 | 1142.3922 | 32110408709 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31
77 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | J_I-226874 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | ПАО "РМР" | ССР | 6828.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6821.46 |  |  |  | 6821.4551 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8185.7461 | 8185.7461 | 32110420162 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6828.28 |  |  |  | 0
78 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16395 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | L_I-254421 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16395 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10150.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10145.05 |  |  |  | 10145.0499 | АО "Профэнерго" | 12174.0599 | 2762.5751 | 32110422665 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10150.13 |  |  |  | 0
79 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 20611, ТП № 20616, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, вблизи д.5А | L_I-255664 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 20611, ТП № 20616, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, вблизи д.5А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 56152.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56068.6 |  | 1 | 56068.6 | 56068.5958 | ООО "ЭнергоСеть" | 67282.3149 | 6155.8458 | 32110422678 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2023-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 56152.83 |  |  | 56152.83 | 0
80 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29007 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП-10/0,4кВ № 11776 с заходом в ТП № 2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | L_I-255661 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29007 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП-10/0,4кВ № 11776 с заходом в ТП № 2, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 64703.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 64606.75 |  | 1 | 64606.75 | 64606.7526 | ООО "ЭнергоСеть" | 77528.1031 | 7139.0984 | 32110422232 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2023-04-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 64703.81 |  |  | 64703.81 | 0
81 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.126 с ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, промзона, уч 279Ю Ю8-20-302-26234(136880) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.126 с ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, промзона, уч 279Ю Ю8-20-302-26234(136880) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8381.0533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8339.15 |  |  |  | 8339.15 | ООО "ФАБИ" | 10006.98 | 10006.98 | 32110422259 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 8381.05 |  |  |  | 0
82 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4364 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4364 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рижская пл., д.9, стр.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6245.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 6239.26 |  |  |  | 6239.2628 | ООО "СФ ТЦС" | 7487.1154 | 5122.7632 | 32110420137 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6245.51 |  |  |  | 0
83 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15415, ТП № 15427 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 8шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, вблизи д.89 | L_I-255663 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15415, ТП № 15427 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 8шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, вблизи д.89 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29930.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29900.23 |  | 1 | 29900.23 | 29900.2282 | ООО "СМК" | 35880.2738 | 3335.0254 | 32110422235 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2023-04-19
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29930.16 |  |  | 29930.16 | 0
84 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23778 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.60/2 | L_I-255713 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23778 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.60/2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 15757.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15750.03 |  |  |  | 15750.0294 | АО "Профэнерго" | 18900.0353 | 18900.0353 | 32110420166 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 15757.91 |  |  |  | 0
85 | Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения станции метрополитена "Потапово" (Новомосковская), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, в пос.Сосенское (НАО), станция "Потапово (Новомосковская)" | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ для электроснабжения станции метрополитена "Потапово" (Новомосковская), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, в пос.Сосенское (НАО), станция "Потапово (Новомосковская)" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19630.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 19610.44 |  |  |  | 19610.4366 | ООО "СФ ТЦС" | 23532.5239 | 23532.5239 | 32110422242 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 2021-07-20 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19630.07 |  |  |  | 0
86 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. РП № 10324 - ТП № 10543, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Басманный, ул.Бауманская, вл.47/1 | J_I-221288 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. РП № 10324 - ТП № 10543, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Басманный, ул.Бауманская, вл.47/1 | ПАО "РМР" | ССР | 17704.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17696.06 |  |  |  | 17696.0559 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21235.2671 | 9394.9969 | 32110422252 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 17704.91 |  |  |  | 0
87 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | L_I-255858 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12556.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 12416.98 |  |  |  | 12416.9833 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14900.38 | 6112.9764 | 32110422675 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12556.15 |  |  |  | 0
88 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.КЛ-10кВ ТП № 28704 - ТП № 27936, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр-ии нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-2, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи ул.Поликарпова | L_I-256116 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.КЛ-10кВ ТП № 28704 - ТП № 27936, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в напр-ии нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-2, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи ул.Поликарпова | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23672.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23648.46 |  |  |  | 23648.4612 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28378.1534 | 2727.0298 | 32110420170 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23672.13 |  |  |  | 0
89 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ абонентской 2БКТП-21 ф. «587104» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 | ПАО "РМР" | ССР | 15783.8048 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 15704.89 |  |  |  | 15704.8858 | ООО СК "Меридиан" | 18845.8629 | 18845.8629 | 32110420153 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 2021-07-16 | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 15783.8 |  |  |  | 0
90 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП в нов.ТП-ТП 25803, вр.в нов.ТП-ТП 26749, 2КЛ-6кВ до вр.РТП 5046-ТП 6410,ТП 6873, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до вр. нов.ТП - вв.82400,52978, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | L_I-255665 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП в нов.ТП-ТП 25803, вр.в нов.ТП-ТП 26749, 2КЛ-6кВ до вр.РТП 5046-ТП 6410,ТП 6873, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до вр. нов.ТП - вв.82400,52978, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 41072.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 41031.78 |  | 1 | 41031.78 | 41031.7772 | ООО "СМК" | 49238.1326 | 20845.3408 | 32110422255 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41072.85 |  |  | 41072.85 | 0
91 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 13491 до ТП 11841 с зах.в нов.КТПн, установка 2-х нов.КТПн с тр-ми 1х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП №1,№2*до вр.в КЛ-10кВ ТП 13491-нов.КТПн, нов.КТПн-ТП 11841, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | L_I-255667 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 13491 до ТП 11841 с зах.в нов.КТПн, установка 2-х нов.КТПн с тр-ми 1х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП №1,№2*до вр.в КЛ-10кВ ТП 13491-нов.КТПн, нов.КТПн-ТП 11841, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 30752.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 30721.38 |  | 1 | 30721.38 | 30721.3812 | ООО "СМК" | 36865.6574 | 9991.6268 | 32110422683 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 30752.13 |  |  | 30752.13 | 0
92 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | L_I-255671 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 56392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 56335.61 |  | 1 | 56335.61 | 56335.608 | ООО "СК СИСТЕМА" | 67602.7296 | 15989.0273 | 32110422685 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-04 | 2021-07-25 | 2021-08-04 | 2022-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 56392 |  |  | 56392 | 0
93 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА (взамен РП 18019), 15КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.16 | L_I-255672 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА (взамен РП 18019), 15КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 74843.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 74768.65 |  | 1 | 74768.65 | 74768.6482 | ООО "СМК" | 89722.3778 | 24317.28 | 32110422688 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 74843.49 |  |  | 74843.49 | 0
94 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12856 с установкой тр-ов 2х630кВА, 5КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | L_I-255677 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12856 с установкой тр-ов 2х630кВА, 5КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 28891.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 28862.3255 |  |  |  | 28862.3255 | ООО "СМК" | 34634.7905 | 11480.071 | 32110422692 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2022-01-27
95 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, 6КЛ-6кВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 219 - ТП 4187, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | L_I-255678 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, 6КЛ-6кВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 219 - ТП 4187, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 54322.525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 54268.2 |  | 1 | 54268.2 | 54268.2025 | ООО "СМК" | 65121.843 | 15737.7787 | 32110422696 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 54322.53 |  |  | 54322.53 | 0
96 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9433.4617 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 9386.2 |  |  |  | 9386.2 | ООО "ФАБИ" | 11263.44 |  | 32110420156 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-10-01 | 2021-07-25 | 2021-10-01 | 2022-04-19
97 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино», КЛ-10 кВ, ПС №185 "Воробьево", БТ 6/10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Кочугино», КЛ-10 кВ, ПС №185 "Воробьево", БТ 6/10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14833.7147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 14759.55 |  |  |  | 14759.5461 | ООО "Меридиан Энерго" | 17711.4554 | 5078.5535 | 32110420159 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-12 | 2021-07-25 | 2021-07-12 | 2022-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 14833.71 |  |  |  | 0
98 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ №нов с транс.2х400 кВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, КРУН-6 кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | L_I-255338 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ №нов с транс.2х400 кВА, КЛ-6 кВ, ГНБ, КРУН-6 кВ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово ; 77:22:0030618:75 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17115.6911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17030.11 |  |  |  | 17030.1126 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20436.1351 | 271.2761 | 32110419613 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-09-27 | 2021-07-25 | 2021-09-27 | 2022-05-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 17115.69 |  |  |  | 0
99 | Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17761, ТП № 17763 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 7 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Марьино, ул.Подольская, д.16 | L_I-255681 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 17761, ТП № 17763 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 7 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Марьино, ул.Подольская, д.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23395.58 |  |  |  | 23395.581 | ООО "СМК" | 28074.6972 | 2671.6244 | 32110422677 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2023-04-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23419 |  |  |  | 0
100 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1 | L_I-255702 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ-10кВ ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19926.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19906.27 |  |  |  | 19906.2655 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23887.5186 | 5217.7515 | 32110419621 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19926.19 |  |  |  | 0
101 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | J_I-220927 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | ПАО "РМР" | ССР | 13702.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 13689.09 |  |  |  | 13689.0889 | ООО "Монблан Инжиниринг" | 16426.9067 | 6739.2438 | 32110419625 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 13702.79 |  |  |  | 0
102 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20483 с 2х630кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 20483 до КЛ-10кВ ТП № 20483 - ТП № 20486,ТП № 22701,ТП № 17108, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 20483 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, вл.12 | L_I-255697 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20483 с 2х630кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 20483 до КЛ-10кВ ТП № 20483 - ТП № 20486,ТП № 22701,ТП № 17108, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 20483 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, вл.12 | МКС | ориентировочный расчет | 940.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 940.1967 |  |  |  | 940.1967 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1128.236 | 1128.236 | 32110408711 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 2021-09-30
103 | Строительство 4КЛ-10кВ ТП 27938 А - ТП 28702 Б, РТП 11171 с.1 - ТП 28702 Б, РТП 11165 с.1 - ТП 28702 А, ТП 28700 А - ТП 28702 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | L_I-256103 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ ТП 27938 А - ТП 28702 Б, РТП 11171 с.1 - ТП 28702 Б, РТП 11165 с.1 - ТП 28702 А, ТП 28700 А - ТП 28702 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37 | МКС | ориентировочный расчет | 6044.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 6038.7552 |  |  |  | 6038.7552 | ООО "СФ ТЦС" | 7246.5062 | 4599.9561 | 32110408722 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-11-11
104 | Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | L_I-256110 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 | МКС | ориентировочный расчет | 14152.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 14138.6222 |  |  |  | 14138.6222 | ООО "СМК" | 16966.3467 | 4819.2347 | 32110408729 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 2021-07-19 | 2022-04-02
105 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1657 от 09.06.2021г. Можайского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 672.4406 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 662.35 |  |  |  | 662.35 | ООО "СК СИСТЕМА" | 794.82 | 794.82 | 32110410247 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 54.4987 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 | [7 empty] | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
справочный | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4246 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 460 м на С-В от ориентира д.Власово, 50:18:0090603:120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 617.9419 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 | [7 empty] | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
106 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,46 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:835 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №699 "Холстниково", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,46 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:835 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1397.8566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1377.87 |  |  |  | 1377.8667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1653.44 | 1653.44 | 32110410253 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1378.29 |  |  |  | 0
107 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 10999Б до вв.32274, нов.КЛ-0,4кВ сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 10999Б - вв.32274, сболтить 2КЛ-0,4кВ ТП № 10999А - вв.34730, вв.32273 в ВРЩ-0,4кВ на сборке в ТП № 10999А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.85 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 10999Б до вв.32274, нов.КЛ-0,4кВ сболтить с КЛ-0,4кВ ТП № 10999Б - вв.32274, сболтить 2КЛ-0,4кВ ТП № 10999А - вв.34730, вв.32273 в ВРЩ-0,4кВ на сборке в ТП № 10999А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.85 | МКС | ориентировочный расчет | 1961.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1959.2887 |  |  |  | 1959.2887 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2351.1465 | 2351.1465 | 32110408777 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-31
108 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 до 4КЛ-0,4кВ ПАО «Россети Московский регион» направлением ТП № 29319 – стена здания со стороны ТП № 29319, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 до 4КЛ-0,4кВ ПАО «Россети Московский регион» направлением ТП № 29319 – стена здания со стороны ТП № 29319, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.9А | МКС | ориентировочный расчет | 1926.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1924.7903 |  |  |  | 1924.7903 | ООО "ДСЛАБ" | 2309.7483 | 306.7977 | 32110408787 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-12-31
109 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1400 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 1400А - ВРЩ № 703845 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | L_I-255861 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1400 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 1400А - ВРЩ № 703845 перевести в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | МКС | ориентировочный расчет | 438.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 437.8118 |  |  |  | 437.8118 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 525.3741 | 190.5502 | 32110408772 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-07-22 | 2022-01-31
110 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 луч А до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2 (со стороны ТП № 4605), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, стр.11 | L_I-255865 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4605 луч А до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ № 2 (со стороны ТП № 4605), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, стр.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2889.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС | 2887.7463 |  |  |  | 2887.7463 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС | 3465.2955 | 3465.2955 | 32110408792 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-09-20
111 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29234 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.2 | L_I-255866 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29234 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 2067.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 2065.0249 |  |  |  | 2065.0249 | ООО "ДСЛАБ" | 2478.0299 | 2478.0299 | 32110409293 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-09-20
112 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20) | МКС | ориентировочный расчет | 3538.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3535.3691 |  |  |  | 3535.3691 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4242.4429 | 970.4935 | 32110408768 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-05-24
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19356 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256113 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19356 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ луч А и Б, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 3414.1083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-17 | [7 empty] | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256115 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | МКС | ориентировочный расчет | 124.8 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-17 | [7 empty] | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
113 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15912 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 89778 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Украинский б-р, д.9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15912 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 89778 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Украинский б-р, д.9 | МКС | ориентировочный расчет | 1830.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1828.8024 |  |  |  | 1828.8024 | ООО "ЭСК" | 2194.5628 | 1200.1516 | 32110409297 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-11-27
114 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2729 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, влад.4а | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2729 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, влад.4а | МКС | ориентировочный расчет | 3274.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 3271.3754 |  |  |  | 3271.3754 | ООО "ДСЛАБ" | 3925.6504 | 3925.6504 | 32110409305 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-19 | 2021-09-27
115 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5415 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.8, стр.напротив д.8, с.17 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5415 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.8, стр.напротив д.8, с.17 | МКС | ориентировочный расчет | 3413.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3410.0615 |  |  |  | 3410.0615 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4092.0738 | 4092.0738 | 32110409312 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-27
116 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11418Б до ВРЩ № 36075, 38339, 2КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11418А - ВРЩ № 36075, 38339 сболтить в щитовой жилого дома, установка в ТП № 11418 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.16Б, к.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11418Б до ВРЩ № 36075, 38339, 2КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11418А - ВРЩ № 36075, 38339 сболтить в щитовой жилого дома, установка в ТП № 11418 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.16Б, к.2 | МКС | ориентировочный расчет | 5519.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 5514.0724 |  |  |  | 5514.0724 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6616.8869 | 6616.8869 | 32110408717 | roseltorg.ru | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 30.06.2021 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-31
117 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №304 "Истра", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик", 50:08:0060165:14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №304 "Истра", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, КФХ "Кролик", 50:08:0060165:14 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 669.1136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛМОНТ" | 658.94 |  |  |  | 658.9417 | ООО "ЭЛМОНТ" | 790.73 | 790.73 | 32110410267 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 659.21 |  |  |  | 0
118 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", РЛР-6 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дютьково, 50:20:0100509:224 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", РЛР-6 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дютьково, 50:20:0100509:224 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.5072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 621.05 |  |  |  | 621.05 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 745.26 | 745.26 | 32110410273 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-11 | 2021-07-21 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 621.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 621.43 |  |  |  | 0
119 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядромииское, вблизи д.Веретенки, 50:08:0060176:63 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядромииское, вблизи д.Веретенки, 50:08:0060176:63 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 630.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 621.04 |  |  |  | 621.0333 | ООО "АЛЬТАИР" | 745.24 | 745.24 | 32110410282 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 621.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 621.79 |  |  |  | 0
120 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20483 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя со стороны ТП № 20483, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, влад.12 | L_I-255695 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20483 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя со стороны ТП № 20483, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Солнцев, ул.50 лет Октября, влад.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7679.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7675.18 |  |  |  | 7675.1772 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9210.2126 | 2171.2288 | 32110419627 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7679.02 |  |  |  | 0
121 | Строительство 2КЛ-20 кВ, от ближайшего РУ-20кВ ТП № нов. (по дог. от 06.09.2017г. № ИА-17-354-31(955921)), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка (1,5 км) | I_I-214376 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-20 кВ, от ближайшего РУ-20кВ ТП № нов. (по дог. от 06.09.2017г. № ИА-17-354-31(955921)), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка (1,5 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8669.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8626.3 |  |  |  | 8626.3018 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10351.5621 |  | 32110422265 | roseltorg.ru | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8669.65 |  |  |  | 0
122 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12487 с установкой КРУ-0,4кВ с кол-ом присоединений 12, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до ВРЩ-0,4кВ № 18907, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/20, стр.2 | L_I-254443 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12487 с установкой КРУ-0,4кВ с кол-ом присоединений 12, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до ВРЩ-0,4кВ № 18907, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/20, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1158.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 1147.3932 |  |  |  | 1147.3932 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1376.8718 | 494.8133 | 32110423536 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 05.07.2021 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2022-01-31
123 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11614 А до ВРЩ-0,4кВ № 75125, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11614 А - вв.38338, вв.75125 сболтить на сборке н/н ТП № 11614 А и вв.№ 38338 в ВРЩ-0,4кВ № 38338, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.23 | L_I-256302 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11614 А до ВРЩ-0,4кВ № 75125, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 11614 А - вв.38338, вв.75125 сболтить на сборке н/н ТП № 11614 А и вв.№ 38338 в ВРЩ-0,4кВ № 38338, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.23 | МКС | ориентировочный расчет | 735.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 734.3569 |  |  |  | 734.3569 | ООО "ТРИЭМ" | 881.2283 | 313.7357 | 32110422888 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2022-01-31
124 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 63104, № 63105 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.27 | L_I-256303 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 63104, № 63105 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.27 | МКС | ориентировочный расчет | 682.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРИЭМ" | 681.6677 |  |  |  | 681.6677 | ООО "ТРИЭМ" | 818.0012 | 291.2256 | 32110422896 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2022-01-31
125 | Реконструкция ТП № 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу : Реконструкция ТП № 11255 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, влад.2 | МКС | ССР | 2722.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 2720.2271 |  |  |  | 2720.2271 | ООО "ИК"МРЭС" | 3264.2725 | 1248.7485 | 32110423586 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-12-31
126 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14572 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4 | E_I-139907 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14572 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4 | МКС | ССР | 3463.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 3459.5949 |  |  |  | 3459.5949 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4151.5139 | 1718.7797 | 32110423007 | roseltorg.ru | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-12-31
127 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, к.н. 50:24:0080127:1868 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Орехово-Зуевский, к.н. 50:24:0080127:1868 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 621.02 |  |  |  | 621.025 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 745.23 | 407.5477 | 32110418500 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
128 | Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 816 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, ул. Солнечная, к.н. 50:14:0020319:1433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 816 (замена на ТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, ул. Солнечная, к.н. 50:14:0020319:1433 | ВЭС | расчет филиала | 550.6144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 547 |  |  |  | 547 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.4 | 356.186 | 32110418498 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-11-28
129 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 72 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055; КТП-100 10/0,4 кВ № 1055 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Яковлевская, д. 109, к.н. 50:24:0080102:104 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 72 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055; КТП-100 10/0,4 кВ № 1055 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 740 "Анциферово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Яковлевская, д. 109, к.н. 50:24:0080102:104 | ВЭС | расчет филиала | 5197.6879 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5166.5 |  |  |  | 5166.5 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6199.8 | 3287.7727 | 32110418494 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5192 |  |  |  | 0
130 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 32, к.н. 50:14:0030122:753 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 32, к.н. 50:14:0030122:753 | ВЭС | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 438.4545 | 32110418629 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
131 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 56 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, к.н. 50:30:0040302:245 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 56 КТП-327 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, к.н. 50:30:0040302:245 | ВЭС | расчет филиала | 430.7216 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 429 |  |  |  | 429 | ООО "ФАБИ" | 514.8 | 273 | 32110418492 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 430 |  |  |  | 0
132 | Реконструкция (частиная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 59 МТП-264 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Улыбка", к.н. 50:30:0040301:257 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция (частиная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 59 МТП-264 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Улыбка", к.н. 50:30:0040301:257 | ВЭС | расчет филиала | 873.9415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 870 |  |  |  | 870 | ООО "ФАБИ" | 1044 | 553.6364 | 32110418490 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 873 |  |  |  | 0
133 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0701020:2473 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0701020:2473 | ВЭС | расчет филиала | 1684.7591 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1676.34 |  |  |  | 1676.3333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2011.6 | 1058.7368 | 32110418485 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1684 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1683 |  |  |  | 0
134 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1188) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, к.н. 50:14:0040313:1448 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-1188) ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, к.н. 50:14:0040313:1448 | ВЭС | расчет филиала | 3249.6762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3233 |  |  |  | 3233 | ООО "Меридиан Энерго" | 3879.6 | 2041.8947 | 32110418483 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3247 |  |  |  | 0
135 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:466 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:466 | ВЭС | расчет филиала | 675.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 673 |  |  |  | 673 | ООО "ФАБИ" | 807.6 | 425.0526 | 32110418479 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675 |  |  |  | 0
136 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 29 ВЛЗ-6 кВ ф.6, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, р/п Большие Дворы, к.н. 50:17:0000000:67583 | L_I-256307 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 29 ВЛЗ-6 кВ ф.6, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, р/п Большие Дворы, к.н. 50:17:0000000:67583 | ВЭС | расчет филиала | 5364.5475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5338 |  |  |  | 5338 | ООО "ФАБИ" | 6405.6 | 1455.8182 | 32110418475 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5359 |  |  |  | 0
137 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.302, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.401 ПС-110 кВ № 375 "Стачка"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, к.н. 50:24:0010410:718 | L_I-256308 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.302, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.401 ПС-110 кВ № 375 "Стачка"; ПРВТ-6 кВ (2 шт.), КРН-6 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, к.н. 50:24:0010410:718 | ВЭС | расчет филиала | 4459.4933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4438 |  |  |  | 4438 | ООО "ФАБИ" | 5325.6 | 1210.3636 | 32110418468 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4455 |  |  |  | 0
138 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-229 ПС № 565 "Берендино тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Лесная, уч. 7-Г, к.н. 50:29:0020402:318 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-229 ПС № 565 "Берендино тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Никольское, ул. Лесная, уч. 7-Г, к.н. 50:29:0020402:318 | ВЭС | расчет филиала | 504.2449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 502 |  |  |  | 502 | ООО "ФАБИ" | 602.4 | 602.4 | 32110418462 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 503 |  |  |  | 0
139 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19754(194357) от 09.12.2020 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Барановское, к.н. 50:29:0020212:1484 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19754(194357) от 09.12.2020 ПС № 565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Барановское, к.н. 50:29:0020212:1484 | ВЭС | расчет филиала | 494.3668 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 492 |  |  |  | 492 | ООО "ФАБИ" | 590.4 | 590.4 | 32110418458 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 493 |  |  |  | 0
140 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Строитель", уч. 118, к.н. 50:35:0040303:207 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-466 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СТ "Строитель", уч. 118, к.н. 50:35:0040303:207 | ВЭС | расчет филиала | 442.4238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 441 |  |  |  | 441 | ООО "ФАБИ" | 529.2 | 529.2 | 32110418457 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 442.33 |  |  |  | 0
141 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Дединово | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-105 ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Дединово | ВЭС | расчет филиала | 491.9695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 490 |  |  |  | 490 | ООО "ФАБИ" | 588 | 588 | 32110418453 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 491 |  |  |  | 0
142 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1803 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, уч. 38, к.н. 50:24:0050701:21 | ВЭС | расчет филиала | 514.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 512 |  |  |  | 512 | ООО "ФАБИ" | 614.4 | 614.4 | 32110418447 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 513 |  |  |  | 0
143 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:346 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:346 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 517 |  |  |  | 517 | ООО "Меридиан Энерго" | 620.4 | 620.4 | 32110418444 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
144 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:337 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-22448(266585) от 09.02.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, д. Игнатово, к.н. 50:17:0030420:337 | ВЭС | расчет филиала | 467.9534 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465 |  |  |  | 465 | ООО "Меридиан Энерго" | 558 | 558 | 32110418441 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
145 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛ-0,22 кВ) от ТП-256 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Эврика", уч. 114, к.н. 50:36:0020701:104 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛ-0,22 кВ) от ТП-256 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Эврика", уч. 114, к.н. 50:36:0020701:104 | ВЭС | расчет филиала | 578.5772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 | 691.2 | 32110418435 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 577 |  |  |  | 0
146 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-168 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Малые Петрищи, к.н. 50:14:0020102:26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-168 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Малые Петрищи, к.н. 50:14:0020102:26 | ВЭС | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418432 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
147 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1621 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Давыдово, ул. Школьная, между д. 20 и д. 26, к.н. 50:24:0040705:95 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1621 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Давыдово, ул. Школьная, между д. 20 и д. 26, к.н. 50:24:0040705:95 | ВЭС | расчет филиала | 802.6387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 798 |  |  |  | 798 | ООО "Меридиан Энерго" | 957.6 | 957.6 | 32110418430 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 802 |  |  |  | 0
148 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17987(151891) от 28.10.2020 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, вблизи д. Большая Дубна, к.н. 50:24:0010205:100 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-17987(151891) от 28.10.2020 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, вблизи д. Большая Дубна, к.н. 50:24:0010205:100 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418428 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
149 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, к.н. 50:36:0050106:684 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-157 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, к.н. 50:36:0050106:684 | ВЭС | расчет филиала | 726.9181 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 724 |  |  |  | 724 | ООО "ФАБИ" | 868.8 | 868.8 | 32110418427 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 726 |  |  |  | 0
150 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-151 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040301:1407 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-151 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040301:1407 | ВЭС | расчет филиала | 440.4841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 438 | ООО "Меридиан Энерго" | 525.6 | 525.6 | 32110418424 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
151 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:1116 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1065 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:1116 | ВЭС | расчет филиала | 530.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 527 |  |  |  | 527 | ООО "Меридиан Энерго" | 632.4 | 632.4 | 32110418421 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 530 |  |  |  | 0
152 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:570 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-20-302-15264(905071) от 28.09.2020 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:570 | ВЭС | расчет филиала | 908.6476 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 904 |  |  |  | 904 | ООО "Меридиан Энерго" | 1084.8 | 1084.8 | 32110418418 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 908 |  |  |  | 0
153 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1128 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1151 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030111:1128 | ВЭС | расчет филиала | 454.3238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 542.4 | 32110418415 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
154 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-17282(139848) от 16.10.2020 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:126 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-20-302-17282(139848) от 16.10.2020 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, д. Паньшино, к.н. 50:34:0010414:126 | ВЭС | расчет филиала | 435.7265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 434 |  |  |  | 434 | ООО "ФАБИ" | 520.8 | 520.8 | 32110418411 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
155 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Щепотьево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Щепотьево | ВЭС | расчет филиала | 711.7739 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 709 |  |  |  | 709 | ООО "ФАБИ" | 850.8 | 850.8 | 32110418409 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711 |  |  |  | 0
156 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, сооруж. по дог. № В8-20-302-21058(227364) от 11.01.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ "Дубна- Коростели", уч. 64, к.н. 50:34:0050537:64 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, сооруж. по дог. № В8-20-302-21058(227364) от 11.01.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ "Дубна- Коростели", уч. 64, к.н. 50:34:0050537:64 | ВЭС | расчет филиала | 757.2063 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 754 |  |  |  | 754 | ООО "ФАБИ" | 904.8 | 904.8 | 32110418403 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 756 |  |  |  | 0
157 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, тер. Диана, СНТ, уч. 527, к.н. 50:35:0050208:925 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, тер. Диана, СНТ, уч. 527, к.н. 50:35:0050208:925 | ВЭС | расчет филиала | 1514.4126 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1507 |  |  |  | 1507 | ООО "ФАБИ" | 1808.4 | 1808.4 | 32110418398 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1512 |  |  |  | 0
158 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачево, СНТ "Ивушка", уч. 10, к.н. 50:35:0030209:94 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-430 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Головачево, СНТ "Ивушка", уч. 10, к.н. 50:35:0030209:94 | ВЭС | расчет филиала | 514.9003 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 513 |  |  |  | 513 | ООО "ФАБИ" | 615.6 | 615.6 | 32110418389 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 514 |  |  |  | 0
159 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-673 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, массив 2, уч. 1, к.н. 50:16:0202002:220 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-673 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, массив 2, уч. 1, к.н. 50:16:0202002:220 | ВЭС | расчет филиала | 434.009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 431 |  |  |  | 431 | ООО "Меридиан Энерго" | 517.2 | 517.2 | 32110418384 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 434 |  |  |  | 0
160 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-611 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Советская, уч. 25-П, к.н. 50:16:0104002:395 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-611 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Советская, уч. 25-П, к.н. 50:16:0104002:395 | ВЭС | расчет филиала | 440.4841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 438 | ООО "Меридиан Энерго" | 525.6 | 525.6 | 32110418381 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
161 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-848 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:276 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-848 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у д. Ивашево, к.н. 50:16:0502045:276 | ВЭС | расчет филиала | 530.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 528 |  |  |  | 528 | ООО "ФАБИ" | 633.6 | 633.6 | 32110418377 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 529 |  |  |  | 0
162 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки, СНТ "Возрождение", к.н. 50:35:0030218:136 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки, СНТ "Возрождение", к.н. 50:35:0030218:136 | ВЭС | расчет филиала | 3204.8222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3189 |  |  |  | 3189 | ООО "ФАБИ" | 3826.8 | 3826.8 | 32110418372 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3201 |  |  |  | 0
163 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от КТП-1170 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Горский, д. Старская, д. 5, к.н. 50:24:0040302:22 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от КТП-1170 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Горский, д. Старская, д. 5, к.н. 50:24:0040302:22 | ВЭС | расчет филиала | 1324.9493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1319 |  |  |  | 1319 | ООО "ФАБИ" | 1582.8 | 1582.8 | 32110418369 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1323 |  |  |  | 0
164 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 62 шт.) от КТП-11360 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Слободище, ул. Советская, д. 2-А, к.н. 50:24:0080218:1671 | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 62 шт.) от КТП-11360 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, г/о ЛикиноДулево, д. Слободище, ул. Советская, д. 2-А, к.н. 50:24:0080218:1671 | ВЭС | расчет филиала | 4208.2915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4188 |  |  |  | 4188 | ООО "ФАБИ" | 5025.6 | 5025.6 | 32110418366 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4204 |  |  |  | 0
165 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 | J_I-221570 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 | ВЭС | ПСД | 1856.5885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1847 |  |  |  | 1847 | ООО "Меридиан Энерго" | 2216.4 | 1157.8209 | 32110418362 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1855 |  |  |  | 0
166 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-267-КРН-38 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0000000:70957 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-267-КРН-38 ПС № 223 "Глебово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, к.н. 50:16:0000000:70957 | ВЭС | расчет филиала | 659.3371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.04 |  |  |  | 656.0417 | ООО "Меридиан Энерго" | 787.25 | 787.25 | 32110418360 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 659 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 659.34 |  |  |  | 0
167 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 на участке ТП-244-ТП-259 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, к.н. 50:29:0020404:4142 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6 на участке ТП-244-ТП-259 ПС № 565 "Берендино (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, к.н. 50:29:0020404:4142 | ВЭС | расчет филиала | 836.3566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 833 |  |  |  | 833 | ООО "ФАБИ" | 999.6 | 999.6 | 32110418353 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 835 |  |  |  | 0
168 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28597 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, ГП-1, 50:20:0010310:452 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28597 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, ГП-1, 50:20:0010310:452 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2344.8698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2309.7 |  |  |  | 2309.7 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2771.64 | 2771.64 | 32110425509 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2310.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2312.04 |  |  |  | 0
169 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1167 ПС №209 "Ярославская", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 8 марта, д.2 | СЭС | ССР | 706.1395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 702.61 |  |  |  | 702.6092 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 843.131 | 843.131 | 32110414421 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 2021-07-12 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 706.14 |  |  |  | 0
170 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6КВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хметьево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6КВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС №116 "Солнечногорск", КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хметьево | СЭС | ориентировочный расчет | 1892.4592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1883 |  |  |  | 1882.9967 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2259.596 | 910.4197 | 32110414428 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2021-07-09 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1892.46 |  |  |  | 0
171 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1165.8213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1148.33 |  |  |  | 1148.3333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1378 | 809.1009 | 32110425521 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1149.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1148.57 |  |  |  | 0
172 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3786 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житонино, 50:06:0090501:456 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3786 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житонино, 50:06:0090501:456 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 626.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 617.21 |  |  |  | 617.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740.65 | 740.65 | 32110425525 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 617.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 617.46 |  |  |  | 0
173 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дютьково, 50:20:0100405:34 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Дютьково, 50:20:0100405:34 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2474.7612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2437.64 |  |  |  | 2437.6417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2925.17 | 650.0378 | 32110425526 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2022-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2439.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2440.11 |  |  |  | 0
174 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Брехово, 50:20:0060215:270 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена на МТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Брехово, 50:20:0060215:270 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 467.7005 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 460.78 |  |  |  | 460.775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 552.93 | 327.6622 | 32110425531 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 460.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 461.15 |  |  |  | 0
175 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:920 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040233:920 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1164.6568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1147.19 |  |  |  | 1147.1833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1376.62 | 823.3989 | 32110425533 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1148.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1147.42 |  |  |  | 0
176 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-10кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, д.Красновидово, 50:08:050333:0003 | L_I-255993 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-10кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, д.Красновидово, 50:08:050333:0003 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 999.6635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 984.87 |  |  |  | 984.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1181.84 | 1181.84 | 32110425536 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 985.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 985.67 |  |  |  | 0
177 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,4 км, ВЛ-6 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Михайловское, 50:20:0080711:58 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 0,4 км, ВЛ-6 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Михайловское, 50:20:0080711:58 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 498.9725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 491.79 |  |  |  | 491.7833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 590.14 | 242.1087 | 32110425539 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 492.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 491.99 |  |  |  | 0
178 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020201:9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №642 "Лама", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020201:9 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 657.565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 647.83 |  |  |  | 647.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 777.4 | 777.4 | 32110425514 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 648.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 648.49 |  |  |  | 0
179 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-34507(390048) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-34507(390048) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,395 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2433 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 692.1473 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 682.18 |  |  |  | 682.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 818.62 | 485.1081 | 32110425519 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 682.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 682.46 |  |  |  | 0
180 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41558(333982)), ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41558(333982)), ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 582.7183 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 579.51 |  |  |  | 579.5131 | АО "КонтурЭнерго" | 695.4157 | 363.5127 | 32110417559 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 582.7 |  |  |  | 0
181 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ на КТП-1325 (аб), ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Оксино д Ю8-21-302-46156(376590) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ на КТП-1325 (аб), ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Оксино д Ю8-21-302-46156(376590) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 660.0325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 656.73 |  |  |  | 656.7328 | ООО "Элмонт" | 788.0794 | 403.8093 | 32110417548 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 660 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 660.03 |  |  |  | 0
182 | Модернизация ПС-110 кВ №807 "Калугино" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110 кВ №807 "Калугино" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1776.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1767.8 |  |  |  | 1767.8 | ООО "ФАБИ" | 2121.36 | 1002.8247 | 32110417545 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-09 | 2021-07-12 | 2021-08-09 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1776.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1776.7 |  |  |  | 0
183 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-21-302-46424(388407) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2199, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-21-302-46424(388407) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 714.9275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 711 |  |  |  | 710.9959 | АО "КонтурЭнерго" | 853.1951 | 422.888 | 32110417540 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-04 | 2021-07-12 | 2021-08-04 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 714.9 |  |  |  | 0
184 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-47382(393644) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №314 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-47382(393644) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 641.35 |  |  |  | 641.35 | ООО "ФАБИ" | 769.62 |  | 32110417522 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
185 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-39703(304785) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-39703(304785) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1436.2133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Элмонт" | 1429.03 |  |  |  | 1429.0319 | ООО "Элмонт" | 1714.8383 |  | 32110417518 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1436.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1436.21 |  |  |  | 0
186 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Мещерино, ул Школьная, уч б/н Ю8-21-302-46570(394011) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Мещерино, ул Школьная, уч б/н Ю8-21-302-46570(394011) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 874.2792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 869.47 |  |  |  | 869.47 | ООО "ФАБИ" | 1043.364 | 347.788 | 32110417513 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 874.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 874.28 |  |  |  | 0
187 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №4 ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, д.1 Ю8-21-302-46950(399703) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №4 ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1245 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Битягово с, д.1 Ю8-21-302-46950(399703) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1003.4517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 997.9 |  |  |  | 997.9 | ООО "ФАБИ" | 1197.48 |  | 32110417515 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1003.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1003.45 |  |  |  | 0
188 |  |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Ленинского района (1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1314.5067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1307.9 |  |  |  | 1307.9 | ООО "ФАБИ" | 1569.48 | 852.7096 | 32110417462 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1314.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1314.51 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, рубильника, ТТ и АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №505 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, рубильника, ТТ и АВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 833.565 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-505, ПС №755 "Молоково", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д.Андреевское Ю8-21-302-44871(372260) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 480.9417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
189 |  |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Ленинского района (2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3765.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3765.451 |  |  |  | 3765.451 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 4518.5412 | 999.2928 | 32110417468 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2022-05-31
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. СП-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-46357(714807) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. СП-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Совхоз им Ленина Ю8-21-302-46357(714807) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1750.2008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-455, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д Горки, уч 16/1 Ю8-21-302-45587(379924) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-38 к ТП-455, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д Горки, уч 16/1 Ю8-21-302-45587(379924) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2015.25 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
190 |  |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г. Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1735.0558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КонтурЭнерго" | 1725.51 |  |  |  | 1725.5132 | АО "КонтурЭнерго" | 2070.6158 | 903.5415 | 32110417475 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1735 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1682, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-47252(374200) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1682, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское Ю8-21-302-47252(374200) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 627.6117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-46870(397488) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41647(337240)), ПС №605 "Бронницы", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-21-302-46870(397488) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.0608 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1087, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Давыдово, уч. 110 Ю8-21-302-46553(395381) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1087, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Давыдово, уч. 110 Ю8-21-302-46553(395381) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 419.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
191 |  |  | 2021 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1226 от 03.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4943.0308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4918.3 |  |  |  | 4918.3 | ООО "ФАБИ" | 5901.96 | 2242.7448 | 32110417482 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-23 | 2021-07-12 | 2021-08-23 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4943.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4943.03 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки д Ю8-21-302-46842(394096) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки д Ю8-21-302-46842(394096) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 598.3575 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 до оп. №30 ВЛ-0,22 кВ ф.2 с ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Манишки Ю8-21-302-46818(357042) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 до оп. №30 ВЛ-0,22 кВ ф.2 с ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Манишки Ю8-21-302-46818(357042) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.9725 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, д Тульчино Ю8-21-303-46992(397408) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 (с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/о Балковский, д Тульчино Ю8-21-303-46992(397408) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1267.815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-35, 38 с РП-7" с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Волохово Ю8-21-302-47016(396756) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-35, 38 с РП-7" с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Волохово Ю8-21-302-47016(396756) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1624.4242 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-525, ПС №702 "Гришенки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-46859(387906) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-525, ПС №702 "Гришенки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово Ю8-21-302-46859(387906) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.4617 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | [7 empty] | 2021-07-12 |  | 2021-07-12
192 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-21-302-47810(402409) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-21-302-47810(402409) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.1408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 483.4 |  |  |  | 483.4 | ООО "ФАБИ" | 580.08 | 580.08 | 32110417489 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486.14 |  |  |  | 0
193 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ РП-13, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1086.3812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1080.9 |  |  |  | 1080.9 | ООО "ФАБИ" | 1297.08 | 1297.08 | 32110417493 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1086.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1086.38 |  |  |  | 0
194 | Модернизация РП-2х400-6/0,4 кВ №13 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-2х400-6/0,4 кВ №13 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" Ю8-21-302-48201(410153) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1148.1433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1142.4 |  |  |  | 1142.4 | ООО "ФАБИ" | 1370.88 | 1370.88 | 32110417499 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 02.07.2021 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-08-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1148.14 |  |  |  | 0
195 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 20830 - ТП № 20831, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.48 | L_I-255708 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 20830 - ТП № 20831, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.48 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20227.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20207.66 |  |  |  | 20207.6554 | ООО "СМК" | 24249.1865 | 4967.7153 | 32110419630 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20227.88 |  |  |  | 0
196 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-емТП № 18969 - ТП № 18896, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.10 | L_I-255711 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-емТП № 18969 - ТП № 18896, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17365.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 17347.97 |  |  |  | 17347.968 | ООО "СФ ТЦС" | 20817.5616 | 4547.1807 | 32110419635 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 17365.33 |  |  |  | 0
197 |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7374.4826 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИНТЭКО" | 7361.24 |  | 1 | 7361.24 | 7361.238 | ООО "ИНТЭКО" | 8833.4856 | 8833.4856 | 2703100 | b2b-moesk.ru | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 6993.29 | АО "Воронежэнергопроект" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 7372.61 |  |  | 7372.61 | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 7.1964 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 4637.4508 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 186.9687 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования ЛЭП (062-0000522) по титулу "Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г." | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2542.8667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНТЭКО" |  |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 0 |  |  |  | 0
198 | Модернизация Производственной базы Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО | J_I-222141 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация Производственной базы Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО | ПАО "РМР" | ССР | 1237.1042 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 1209.1797 |  |  |  | 1209.1797 | ООО "КМД Сервис" | 1451.0156 | 122.3748 | 32110427591 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2022-12-30
199 | Модернизация Производственной базы Раменского РЭС «Чулково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) | J_I-222143 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация Производственной базы Раменского РЭС «Чулково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) | ПАО "РМР" | ССР | 569.6175 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 565.4671 |  |  |  | 565.4671 | ООО "КМД Сервис" | 678.5605 | 57.228 | 32110430905 | roseltorg.ru | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2022-12-30
200 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:1054 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:1054 | НМ | ОР | 903.7873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 902.88 |  |  |  | 902.8836 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1083.4603 |  | 32110425631 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 903.79 |  |  |  | 0
201 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.-Покровское, РЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, 1шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Акиньшино, 77:18:0190518:993 | НМ | ОР | 1876.4285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1874.55 |  |  |  | 1874.5521 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2249.4625 |  | 32110425629 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1876.43 |  |  |  | 0
202 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Дудкино; 77:17:0120203:2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Дудкино; 77:17:0120203:2 | НМ | ОР | 745.8375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 742.11 |  |  |  | 742.1083 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 890.53 | 633.4698 | 32110425625 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 745.76 |  |  |  | 0
203 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 400кВА, ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-110/35/10 кВ ‘‘Леоново’’ (№ 781) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, уч-к. 57; 50:26:0190909:104 | L_I-254433 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 400кВА, ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-110/35/10 кВ ‘‘Леоново’’ (№ 781) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, уч-к. 57; 50:26:0190909:104 | НМ | ОР | 748.8909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 748.14 |  |  |  | 748.142 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 897.7703 |  | 32110425634 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 748.89 |  |  |  | 0
204 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1525 Т1,2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1525 Т1,2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское | НМ | ОР | 2157.307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2146.52 |  |  |  | 2146.5204 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2575.8245 |  | 32110425635 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2156.66 |  |  |  | 0
205 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1347 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габаритах 630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.44, вл. 44, стр. 1, кадастровый номер: 50:27:0030663:43. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1347 с транс. 160 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габаритах 630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.44, вл. 44, стр. 1, кадастровый номер: 50:27:0030663:43. | НМ | ОР | 2543.8062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2532.36 |  |  |  | 2532.3591 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3038.8309 | 1839.2924 | 32110425638 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2541.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2543.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2543.04 |  |  |  | 0
206 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов в габаритах 250 кВА, установить трансформатор мощностью 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | НМ | ОР | 1121.1344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1115.53 |  |  |  | 1115.5287 | ООО "Технолог" | 1338.6345 |  | 32110425639 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1120.57 |  |  |  | 0
207 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-№ 8. В РП-№ 8 дополнительно установить линейную ячейку 10кВ. аналогичную установленным, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-№ 8. В РП-№ 8 дополнительно установить линейную ячейку 10кВ. аналогичную установленным, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, кв-л 6, владение 1 : 77:17:0100211:19052. | НМ | ОР | 1764.2349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1755.41 |  |  |  | 1755.4138 | ООО "Технолог" | 2106.4965 | 103.5982 | 32110425645 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-09-27 | 2021-07-08 | 2021-09-27 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1764.23 |  |  |  | 0
208 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Брехово, с/т «Брехово», уч. 3, кадастровый номер: 50:26:06:23:04:03:03. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Брехово, с/т «Брехово», уч. 3, кадастровый номер: 50:26:06:23:04:03:03. | НМ | ОР | 1171.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1165.32 |  |  |  | 1165.3199 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1398.3839 | 765.7817 | 32110425649 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-06-28 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1171.06 |  |  |  | 0
209 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/04кВ № 13512 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.18-20 | J_I-225876 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/04кВ № 13512 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.18-20 | МКС | ССР | 1397.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1395.8697 |  |  |  | 1395.8697 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1675.0437 | 680.8242 | 32110429351 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 2021-12-31
210 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | K_I-235660 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71045 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.4 | МКС | ССР | 1066.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1065.7502 |  |  |  | 1065.7502 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1278.9002 | 529.481 | 32110430114 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-12-31
211 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 86 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 131407 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.23 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 86 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 131407 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.23 | МКС | ССР | 478.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 478.6685 |  |  |  | 478.6685 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 574.4023 | 219.7378 | 32110429328 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-12-31
212 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22139 до ВРЩ-0,4кВ № 108812, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 22139 - вв. № 108812 и завести под один предохранитель, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.165, корп.1А | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22139 до ВРЩ-0,4кВ № 108812, 2КЛ-0,4кВ сболтить с существующими КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 22139 - вв. № 108812 и завести под один предохранитель, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.165, корп.1А | МКС | ССР | 4969.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4967.2981 |  |  |  | 4967.2981 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5960.7577 | 2049.996 | 32110430143 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-01
213 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14234 до вводного устройства № 91632, установка в ТП-10/0,4кВ № 14234 рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.63А | L_I-256485 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ взамен существующих КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14234 до вводного устройства № 91632, установка в ТП-10/0,4кВ № 14234 рубильников в количестве 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.63А | МКС | ориентировочный расчет | 1141.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1140.7873 |  |  |  | 1140.7873 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1368.9448 | 475.7918 | 32110429333 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2022-01-15
214 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22393 луч А и Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 22393), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.1Б, стр.1 | L_I-256488 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22393 луч А и Б до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 22393), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.1Б, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3574.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 3571.2002 |  |  |  | 3571.2002 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 4285.4403 | 4157.5167 | 32110430027 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-02
215 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18764 луч А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | L_I-256489 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18764 луч А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1411.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1410.0555 |  |  |  | 1410.0555 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 1692.0666 | 1641.5572 | 32110430021 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-07-27 | 2021-10-02
216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19568 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Досфлота, д.вл 10, стр.1 | L_I-256490 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19568 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Досфлота, д.вл 10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1321.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1321.2474 |  |  |  | 1321.2474 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1585.4968 | 1585.4968 | 32110431025 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-28
217 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30247 до нового СП-0,4кВ, в месте размещения объекта установить СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.33, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2487.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2485.2623 |  |  |  | 2485.2623 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2982.3147 | 2850.742 | 32110431028 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-03
218 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10427 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10427 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 2442.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2439.8657 |  |  |  | 2439.8657 | ООО"СМК" | 2927.8388 | 2796.7416 | 32110431030 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-10-03
219 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30303 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Привольная, Проектируемый пр-д № 721 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30303 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Привольная, Проектируемый пр-д № 721 | МКС | ориентировочный расчет | 4666.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4664.3836 |  |  |  | 4664.3836 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5597.2604 | 5350.3224 | 32110431034 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-03
220 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25639 луч А до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 25639 луч А - вв.№ 43457 вывести из ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457 и смуфтить в ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43452, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.25, корп.6 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25639 луч А до ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 25639 луч А - вв.№ 43457 вывести из ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43457 и смуфтить в ВРЩ-0,4кВ вв.№ 43452, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.25, корп.6 | МКС | ориентировочный расчет | 843.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 843.0141 |  |  |  | 843.0141 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1011.617 | 378.6169 | 32110429337 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 07.07.2021 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2022-01-15
221 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ (ГСД) с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | K_I-232134 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ (ГСД) с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская | НМ | ОР | 2759.7951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2746 |  |  |  | 2745.9962 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3295.1954 | 2674.9233 | 32110426984 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-10-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2759.52 |  |  |  | 0
222 | Реконструкция ПС № 377 220/110/10/6 кВ "Лесная" с установкой ячеек на секциях 1А, 2А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-239636 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС № 377 220/110/10/6 кВ "Лесная" с установкой ячеек на секциях 1А, 2А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Ватутинки, уч.2 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | НМ | ОР | 3630.248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3612.1 |  |  |  | 3612.0967 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4334.5161 | 2048.5042 | 32110427027 | roseltorg.ru | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 06.07.2021 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3629.88 |  |  |  | 0
223 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1085.934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1083.65 |  |  |  | 1083.6533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1300.384 | 963.2474 | 32110425570 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1085.93 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ «Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от Ф-6(4) ПС №160 110/10/6 кВ «Перемилово» , в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Левобережье | СЭС | ориентировочный расчет | 523.6739 | ВЗ | [8 empty] | 522.5742 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 627.089 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, р-н, д. Дубровки, д. 18 | СЭС | ориентировочный расчет | 562.2601 | ВЗ | [8 empty] | 561.0792 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.295 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-27
224 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Талдомского, Мытищенского районов (6 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1293.1856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1286.7 |  |  |  | 1286.7 | ООО "ФАБИ" | 1544.04 |  | 32110425572 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1293.19 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 898, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский рн, д.Сорокино, д.35 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 898, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский рн, д.Сорокино, д.35 | СЭС | ориентировочный расчет | 794.4405 | ВЗ | [8 empty] | 790.45 | ООО "ФАБИ" | 948.54 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
справочный | Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское | СЭС | ориентировочный расчет | 498.7451 | ВЗ | [8 empty] | 496.25 | ООО "ФАБИ" | 595.5 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | [5 empty] | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
225 | Строительство КТПП-630/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ. фид.№6 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ. фид.№6 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино | СЭС | ориентировочный расчет | 5178.7343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5176.45 |  |  |  | 5176.4533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6211.744 | 6211.744 | 32110425577 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5178.73 |  |  |  | 0
226 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-782, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д.Удино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-782, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д.Удино | СЭС | ориентировочный расчет | 1488.1156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1485.84 |  |  |  | 1485.8358 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1783.003 | 1345.6626 | 32110425580 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1488.12 |  |  |  | 0
227 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.700 ПС №ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.700 ПС №ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ориентировочный расчет | 4896.0575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4871.58 |  |  |  | 4871.5767 | ООО "ЭНКОМ" | 5845.892 | 4788.6562 | 32110425584 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-07-15 | 2021-10-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4896.06 |  |  |  | 0
228 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Пушкинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1469.0724 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1461.73 |  |  |  | 1461.7275 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1754.073 |  | 32110425588 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1469.07 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-20-302-14928(872193) от 27.08.2020), ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | СЭС | ориентировочный расчет | 929.2659 | ВЗ | [8 empty] | 924.6192 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1109.543 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -217, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ -217, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево | СЭС | ориентировочный расчет | 539.8065 | ВЗ | [8 empty] | 537.1075 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 644.529 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 |  | 2021-07-27
229 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Солнечногорского района (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5719.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5690.48 |  |  |  | 5690.4842 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6828.581 | 2364.8765 | 32110425591 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5719.08 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1000 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Новоафонская, д.7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1000 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Новоафонская, д.7 | СЭС | ориентировочный расчет | 465.4451 | ВЗ | [8 empty] | 463.1175 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 555.741 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-28
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 2966 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.23 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 2966 , ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, д.23 | СЭС | ориентировочный расчет | 1103.2778 | ВЗ | [8 empty] | 1097.7608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1317.313 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2932 , ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.27 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2932 , ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.27 | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.4042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.485 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-28
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 502.0848 | ВЗ | [8 empty] | 499.5742 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 599.489 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-02-28
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | СЭС | ориентировочный расчет | 622.3034 | ВЗ | [8 empty] | 619.1908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 743.029 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-26
справочный | Реконструкция ЦРП-96 (расширение 1и 2 с.ш. с установкой ячеек), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-96 (расширение 1и 2 с.ш. с установкой ячеек), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 2543.1499 | ВЗ | [8 empty] | 2530.4342 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3036.521 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-10
230 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1299 от 09.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5501.3482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5473.84 |  |  |  | 5473.8408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6568.609 | 4820.9974 | 32110425593 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5501.35 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ЦРП-96, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от ЦРП-96, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево | СЭС | ориентировочный расчет | 4777.3485 | ВЗ | [8 empty] | 4753.4608 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5704.153 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-10
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч. 5076 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Соколово» ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч. 5076 | СЭС | ориентировочный расчет | 723.9997 | ВЗ | [8 empty] | 720.38 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 864.456 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | [5 empty] | 2021-07-27 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-29
231 | Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство проходной КТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ ф. «Прогресс» ПС №116 "Солнечногорск", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, промзона | СЭС | ориентировочный расчет | 1259.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1253.16 |  |  |  | 1253.1617 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1503.794 | 1503.794 | 32110425595 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1259.46 |  |  |  | 0
232 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (направлением от РП-37 к ТП-498), ПС №859 "Бутово", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с Ермолино Ю8-20-302-32799(197147) | L_I-249898 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (направлением от РП-37 к ТП-498), ПС №859 "Бутово", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с Ермолино Ю8-20-302-32799(197147) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 875.3423 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 870.95 |  |  |  | 870.95 | ООО "ФАБИ" | 1045.14 | 352.0472 | 32110429322 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 875.34 |  |  |  | 0
233 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090238:17 | Г | 44407 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090238:17 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 612.69 |  |  |  | 612.6917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.23 | 735.23 | 32110430714 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 612.81 |  |  |  | 0
234 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:395 | Г | 44407 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:395 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 613.21 |  |  |  | 613.2083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.85 | 735.85 | 32110430718 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 613.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 615.3 |  |  |  | 0
235 | Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная, д.91 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1930 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная, д.91 | СЭС | ориентировочный расчет | 507.0552 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 504.5 |  |  |  | 504.5 | ООО "ФАБИ" | 605.4 | 605.4 | 32110425598 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-09
236 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10574.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 10564.33 |  |  |  | 10564.3334 | ООО "СФ ТЦС" | 12677.2001 | 5248.5223 | 32110430498 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10574.91 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21092 до границ земельного участка в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | L_I-255854 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21092 до границ земельного участка в направлении новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10281.7167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 21092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек тип КСО-2 УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | L_I-255855 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 21092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек тип КСО-2 УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правобережная, д.6А, стр.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
237 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1400 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | L_I-255860 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1400 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9232.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9227.83 |  |  |  | 9227.8255 | АО "Профэнерго" | 11073.3905 | 2555.3978 | 32110430503 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 9232.44 |  |  |  | 0
238 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13255.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 13241.87 |  |  |  | 13241.8699 | ООО "СМК" | 15890.2439 | 6144.2276 | 32110431332 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13255.13 |  |  |  | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16183, ТП № 15780 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | L_I-256093 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16183, ТП № 15780 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12961.9333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16183 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | L_I-256094 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16183 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
239 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.23 от оп.104 (выход с ТП-974) до оп.158 с ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.23 от оп.104 (выход с ТП-974) до оп.158 с ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шубино с. Ю8-21-302-46648(395364) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6210.1733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6210.17 |  |  |  | 6210.17 | ООО "ФАБИ" | 7452.204 | 3260.3392 | 32110431335 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 6210.17 |  |  |  | 0
240 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4/717 отпайка от КРН № 602 - КТП № 711( переустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д. 63А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4/717 отпайка от КРН № 602 - КТП № 711( переустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево, д. 63А | СЭС | ориентировочный расчет | 439.2781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 437 |  |  |  | 436.9975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.397 | 332.9505 | 32110425601 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-07-12 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 439.27 |  |  |  | 0
241 | Строительство 5КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117, ф.38 ПС-117, от РТП-16 до ТП-162, от РТП-16 до ТП-163, от РТП-16 до ТП-167 вне границ з/у Заявителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, военный Городок-17, к.н. 50:20:0041411:175 | L_I-254412 | 44444 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 5КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117, ф.38 ПС-117, от РТП-16 до ТП-162, от РТП-16 до ТП-163, от РТП-16 до ТП-167 вне границ з/у Заявителя взамен сущ. КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, военный Городок-17, к.н. 50:20:0041411:175 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5849.691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 5761.95 |  | 1 | 5761.9417 | 5761.9417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 6914.33 | 6914.33 | 32110430834 | roseltorg.ru | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5763.12 |  |  | 5763.12 | 0
242 | Строительство РТП 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1250кВА, КЛ10кВ, КЛ-10кВ напр. ПС №773 Былово-РТП нов, КЛ 0,4кВ напр. ВРЩ Заявителя, ГНБ,СКУ,в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва,Краснопахорское п.,д.Красная Пахра,Автобусный парк пос. Краснопахорское | L_I-256183 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1600кВА, ТП 10/0,4 кВ 2х1250кВА, КЛ10кВ, КЛ-10кВ напр. ПС №773 Былово-РТП нов, КЛ 0,4кВ напр. ВРЩ Заявителя, ГНБ,СКУ,в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва,Краснопахорское п.,д.Красная Пахра,Автобусный парк пос. Краснопахорское | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 241683.8746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 240475.46 |  | 1 | 240475.46 | 240475.4552 | ООО "ЭнергоСеть" | 288570.5463 |  | 32110431365 | roseltorg.ru | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  | 2021-07-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 241683.87 |  |  | 241683.87 | 0
243 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К. Установить новую ТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, существующую ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К демонтировать, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 35 км Киевского шоссе, СНТ «Дружба»; 50:26:0180507:102. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К. Установить новую ТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, существующую ТП-160кВА/10/0,4 кВ №474К демонтировать, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 35 км Киевского шоссе, СНТ «Дружба»; 50:26:0180507:102. | НМ | ОР | 896.5013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 895.6 |  |  |  | 895.6048 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1074.7257 |  | 32110443276 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 896.5 |  |  |  | 0
244 | Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1115 путем замены на два трансформатора по 1000 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Бульварное Кольцо, уч. №23; 77:18:0190402:434 НА З.У. 50:26:0190705:78. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1115 путем замены на два трансформатора по 1000 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Бульварное Кольцо, уч. №23; 77:18:0190402:434 НА З.У. 50:26:0190705:78. | НМ | ОР | 1510.9697 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1503.41 |  |  |  | 1503.4149 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1804.0979 | 902.0489 | 32110443283 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1510.82 |  |  |  | 0
245 | Реконструкция КТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1553, установить новую КТП-2х1000кВА/10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА с вакуумными выкл., АИИС КУЭ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново : 77:18:0180523:1685 НА ЗЕМ. УЧ. 77:18:0180523:1207. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1553, установить новую КТП-2х1000кВА/10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА с вакуумными выкл., АИИС КУЭ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Бараново : 77:18:0180523:1685 НА ЗЕМ. УЧ. 77:18:0180523:1207. | НМ | ОР | 3948.8454 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 3929.1 |  |  |  | 3929.1011 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 4714.9214 | 2357.4607 | 32110443285 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3948.45 |  |  |  | 0
246 | Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №1409 до РЩ-0,4кВ сооружаемого на границе земельного уч-ка заяв-ля, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная, д.2; 77:18:0190705:109 З.У. 50:26:0190705:119, 50:26:0190705:129. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №1409 до РЩ-0,4кВ сооружаемого на границе земельного уч-ка заяв-ля, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная, д.2; 77:18:0190705:109 З.У. 50:26:0190705:119, 50:26:0190705:129. | НМ | ОР | 430.5877 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 430.16 |  |  |  | 430.1571 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 516.1885 |  | 32110443286 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 430.59 |  |  |  | 0
247 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2022 до нового ВРЩ-0,4кВ, размещаемого на границе земельного участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово ; 77:17:0110204:323. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2022 до нового ВРЩ-0,4кВ, размещаемого на границе земельного участка заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово ; 77:17:0110204:323. | НМ | ОР | 1652.635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1650.98 |  |  |  | 1650.9824 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1981.1789 |  | 32110443289 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-06 | 2021-07-19 | 2021-10-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1652.64 |  |  |  | 0
248 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, установить транс. 400 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ совместным подвесом по существующим оп. ЛЭП, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка; 50:26:180612:74. | НМ | ОР | 2585.6579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2583.07 |  |  |  | 2583.0722 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3099.6867 | 3099.6867 | 32110443291 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2585.66 |  |  |  | 0
249 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №267. Установить новую ТП-10/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, кадастровый номер: 77:18:0190312:15. | НМ | ОР | 663.162 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | 663.162 |  |  |  | 663.162 | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | 795.7944 |  | 32110443295 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-07-10 |  | 2021-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 663.16 |  |  |  | 0
250 | Строительство СП-6кВ (КРУН), КЛ-6 кВ от нов. яч. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово" до РУ-6 кВ СП-6 кВ, МО, г. Коломна, Пирочинское ш., к.н. 50:57:0100101:147 | L_I-255175 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-6кВ (КРУН), КЛ-6 кВ от нов. яч. РУ-6 кВ ПС № 495 "Щурово" до РУ-6 кВ СП-6 кВ, МО, г. Коломна, Пирочинское ш., к.н. 50:57:0100101:147 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 40829.5905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 40625 |  | 1 | 40625 | 40625 | ООО "ФАБИ" | 48750 | 4088.7097 | 32110446204 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2023-04-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 40829.59 |  |  | 40829.59 | 0
251 | Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 кВ №1409 путем установки КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс.1000 кВА, замена вводного автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка, ул. Лесная, уч. №7 : 50:26:0190705:175 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 кВ №1409 путем установки КТП-1000кВА/10/0,4кВ с транс.1000 кВА, замена вводного автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Каменка, ул. Лесная, уч. №7 : 50:26:0190705:175 | НМ | ОР | 1166.2665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1160.44 |  |  |  | 1160.4352 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1392.5222 | 1182.6901 | 32110443269 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 12.07.2021 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-30 | 2021-07-11 | 2021-07-30 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1166.15 |  |  |  | 0
252 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ ТП № 15882 - ТП № 15313, ТП № 10648, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.30 | L_I-255867 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ ТП № 15882 - ТП № 15313, ТП № 10648, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.30 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29253.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29224.31 |  | 1 | 29224.31 | 29224.3131 | ООО "СМК" | 35069.1757 | 2684.9838 | 32110446215 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29253.57 |  |  | 29253.57 | 0
253 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 13280 - ТП № 19412 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.27А | L_I-256098 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 13280 - ТП № 19412 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.27А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22553.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22530.76 |  |  |  | 22530.7634 | ООО "СМК" | 27036.916 | 2833.3535 | 32110446236 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2023-02-16
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22553.32 |  |  |  | 0
254 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, з/у 24 | L_I-256112 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, з/у 24 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18314.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18295.9 |  |  |  | 18295.9025 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21955.0829 | 2045.7315 | 32110446224 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2023-03-29
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18314.22 |  |  |  | 0
255 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1 | L_I-256118 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19050.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19031.09 |  |  |  | 19031.0915 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 22837.3098 | 1943.6008 | 32110446226 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 19050.14 |  |  |  | 0
256 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36071.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 35891.23 |  | 1 | 35891.23 | 35891.2254 | ООО СК "Меридиан" | 43069.4705 | 3168.9911 | 32110446216 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2023-04-07
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 36071.58 |  |  | 36071.58 | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 14027, ТП № 14250 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-256095 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 14027, ТП № 14250 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 35927.225 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК "Меридиан" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция РП-10кВ № 14027 с установкой и наладкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | L_I-256097 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 14027 с установкой и наладкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 144.3583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО СК "Меридиан" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
257 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | K_I-228504 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | ПАО "РМР" | ССР | 21848.775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 21826.93 |  |  |  | 21826.9262 | ООО "СМК" | 26192.3115 | 26192.3115 | 32110446239 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21848.78 |  |  |  | 0
258 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 88771 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих по шлейфовой схеме от вводного устройства № 50781, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, д.6, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19500 до ВРЩ-0,4кВ № 88771 взамен существующих КЛ-0,4кВ, отходящих по шлейфовой схеме от вводного устройства № 50781, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4464.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 4460.2433 |  |  |  | 4460.2433 | ООО "ИК"МРЭС" | 5352.2919 | 4683.2555 | 32110448478 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-10-07
259 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 2757 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.6, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 2757 жилого дома взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1368.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1367.0895 |  |  |  | 1367.0895 | ООО "ЭСК" | 1640.5075 | 302.6179 | 32110448363 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2022-06-09
260 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4708 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.9А, стр.4 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4708 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.9А, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 1368.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭСК" | 1367.2484 |  |  |  | 1367.2484 | ООО "ЭСК" | 1640.6981 | 1438.766 | 32110448366 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-10-08
261 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 2396 до вводного устройства № 25670 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП-6/0,4кВ № 2396 рубильников в количестве 4 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 2396 до вводного устройства № 25670 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка в ТП-6/0,4кВ № 2396 рубильников в количестве 4 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5503.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5500.4484 |  |  |  | 5500.4484 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6600.5381 | 2901.9607 | 32110448483 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-12-04
262 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | L_I-240368 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16172 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 | МКС | ССР | 2773.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 2770.8014 |  |  |  | 2770.8014 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 3324.9617 | 1299.1572 | 32110448716 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-12-31
263 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | K_I-234590 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11а, з/у 19 | МКС | ССР | 2828.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2825.6136 |  |  |  | 2825.6136 | ООО "СМК" | 3390.7363 | 1324.8572 | 32110448719 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-12-31
264 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4РКЛ-10 кВ нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-10кВ 16115 – ТП 10/0,4кВ 20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9 | E_I-131328 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу : Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4РКЛ-10 кВ нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-10кВ 16115 – ТП 10/0,4кВ 20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9 | МКС | ССР | 5193.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5185.63 |  |  |  | 5185.6349 | ООО "ЭнергоСеть" | 6222.7618 | 1362.0637 | 32110448361 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2022-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5193.43 |  |  |  | 0
265 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17699 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.16, стр.Б | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17699 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.16, стр.Б | МКС | ССР | 694.725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 693.6829 |  |  |  | 693.6829 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 832.4195 | 832.4195 | 32110448489 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 13.07.2021 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-09-30
266 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73779.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 73637.36 |  | 1 | 73495.71 | 73495.7053 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 88194.8463 | 6340.8059 | 32110446220 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2023-04-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 73779.02 |  |  | 73779.02 | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | L_I-256090 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 73741.45 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | L_I-256091 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37.5667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
267 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12965, до ТП-10/0,4кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | J_I-221008 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12965, до ТП-10/0,4кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | ПАО "РМР" | ССР | 19324.1583 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19295.17 |  |  |  | 19295.1721 | ООО "ЭнергоСеть" | 23154.2065 | 14506.2499 | 32110446232 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 19324.16 |  |  |  | 0
268 | Строительство нов.ТП-20/0,4кВ №1 с 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №2 с 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от СП № 71048, № 71036 до ТП №1, 2КЛ-20кВ от вр. до вр. СП № 71036 - ТП №1 с зах. в ТП №2, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.29 | L_I-255857 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-20/0,4кВ №1 с 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №2 с 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от СП № 71048, № 71036 до ТП №1, 2КЛ-20кВ от вр. до вр. СП № 71036 - ТП №1 с зах. в ТП №2, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.29 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 68855.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 68751.93 |  | 1 | 68751.93 | 68751.9255 | ООО "ЭнергоСеть" | 82502.3106 | 7639.1028 | 32110446222 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2022-12-15
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 68855.21 |  |  | 68855.21 | 0
269 | Строительство 2КЛ-10кВ от нов.РТП-10/0,4кВ* до ТП № 16440, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП*, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ яч.13 ПС 814, яч.41 ТЭЦ 21 - РП № 12225 до нов.РТП*, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | L_I-256088 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от нов.РТП-10/0,4кВ* до ТП № 16440, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП*, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ яч.13 ПС 814, яч.41 ТЭЦ 21 - РП № 12225 до нов.РТП*, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 72478.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 72406.12 |  | 1 | 72406.12 | 72406.1214 | ООО "СФ ТЦС" | 86887.3457 | 9997.4979 | 32110446212 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2022-11-27
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 72478.6 |  |  | 72478.6 | 0
270 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 82, к.н. 50:14:0030122:702 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, уч. 82, к.н. 50:14:0030122:702 | ВЭС | расчет филиала | 645.1561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "Меридиан Энерго" | 769.2 | 378.5906 | 32110443054 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 0
271 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 81 ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-45 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Мосальское, з/у 19, к.н. 50:14:0010507:15 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 81 ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-6-РП-40-ТП-45 ПС № 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Мосальское, з/у 19, к.н. 50:14:0010507:15 | ВЭС | расчет филиала | 672.851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 669 |  |  |  | 669 | ООО "Меридиан Энерго" | 802.8 | 395.1281 | 32110443012 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 672 |  |  |  | 0
272 | Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ № 1363 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, с. Хотеичи, к.н. 50:24:0080215:2034 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ № 1363 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, с. Хотеичи, к.н. 50:24:0080215:2034 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 685 |  |  |  | 685 | ООО "ФАБИ" | 822 | 395.313 | 32110443016 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
273 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 89 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0050107:17, 50:38:0050107:16, 50:38:0050107:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 89 ВЛЗ-10 кВ фид. 14 ПС № 16 "Дятлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0050107:17, 50:38:0050107:16, 50:38:0050107:11 | ВЭС | расчет филиала | 638.5629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 636 |  |  |  | 636 | ООО "ФАБИ" | 763.2 | 686.88 | 32110443021 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637 |  |  |  | 0
274 | Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-111; ТП-63 10/0,4 кВ № 111 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Петрово, к.н. 50:34:0040210:64 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-111; ТП-63 10/0,4 кВ № 111 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Петрово, к.н. 50:34:0040210:64 | ВЭС | расчет филиала | 1848.4294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1840 |  |  |  | 1840 | ООО "ФАБИ" | 2208 | 1932 | 32110443024 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1846 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 546 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА (Зигзаг)) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Клин, д. 9, к.н. 50:16:0701002:2416 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 546 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА (Зигзаг)) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Клин, д. 9, к.н. 50:16:0701002:2416 | ВЭС | расчет филиала | 399.3204 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
справочный | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Аверкиевский, д. Алферово, СНТ "Журавка", уч. 56, к.н. 50:17:0030905:0035 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Аверкиевский, д. Алферово, СНТ "Журавка", уч. 56, к.н. 50:17:0030905:0035 | ВЭС | расчет филиала | 308.1193 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 | [7 empty] | 2021-07-17 |  | 2021-07-17
275 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48653(415527) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48653(415527) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1049.5199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1049.52 |  |  |  | 1049.52 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 1259.424 |  | 32110443212 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-10 |  | 2021-07-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1043.75 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
276 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-11 ПС №245 "Пятницкая", КВЛ-10 кВ от 2 сек. РУ-10 кВ РП-11 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Кокино д Ю8-21-302-42055(341471) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-11 ПС №245 "Пятницкая", КВЛ-10 кВ от 2 сек. РУ-10 кВ РП-11 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Кокино д Ю8-21-302-42055(341471) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3292.7074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3276.24 |  |  |  | 3276.2435 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3931.4922 | 1950.5077 | 32110443218 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3292.71 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
277 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ф.11, ПС №591 "Топканово", 2ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, с/п Топкановское, Богатищево п Ю8-21-302-42139(341434) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4000.5953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 3980.592 |  |  |  | 3980.592 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 4776.7104 | 982.9886 | 32110443219 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2022-06-04
участник | [12 empty] | АО "КонтурЭнерго" | 4000.595 |  |  |  | 0
278 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №660 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. п. Видное, Апаринки д Ю8-19-302-2298(929097) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №660 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. п. Видное, Апаринки д Ю8-19-302-2298(929097) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 442.5 |  |  |  | 442.5 | ООО "ФАБИ" | 531 | 484.8261 | 32110443225 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-10-06
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 444.87 |  |  |  | 0
279 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи с Сынково Ю8-21-302-48349(412035) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43, ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи с Сынково Ю8-21-302-48349(412035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 458.7262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 458.73 |  |  |  | 458.726 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 550.4712 | 181.7089 | 32110443229 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-08-27 | 2021-07-20 | 2021-08-27 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 456.2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
280 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.48 от оп. №248 до ЗТП-250, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47375(400369) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.48 от оп. №248 до ЗТП-250, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-47375(400369) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2651.8511 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2651.85 |  |  |  | 2651.851 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 3182.2212 | 1125.0277 | 32110443230 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-20 | 2021-08-26 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2637.27 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
281 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Больше-Образцовская ул Ю8-21-302-47542(403908) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Больше-Образцовская ул Ю8-21-302-47542(403908) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 919.6508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 915 |  |  |  | 915 | ООО "ФАБИ" | 1098 | 540.2857 | 32110443243 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 919.65 |  |  |  | 0
282 | общий |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1154.3576 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1148.59 |  |  |  | 1148.5862 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1378.3035 | 663.2438 | 32110443240 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1154.36 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-47392(403905) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-47392(403905) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0007 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №32 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-21-303-47921(408963) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №32 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Булгаково Ю8-21-303-47921(408963) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.3569 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
283 | общий |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Чеховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1317.8557 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1317.8 |  |  |  | 1317.8 | ООО "ФАБИ" | 1581.36 |  | 32110443246 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1311.27 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-47717(404703) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Филипповское д Ю8-21-302-47717(404703) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 792.0782 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-282 от оп.5 до оп.10 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Бортнево Ю8-21-303-42345(344690) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-282 от оп.5 до оп.10 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Бортнево Ю8-21-303-42345(344690) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 525.7775 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
284 | общий |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1267 от10.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1760.9977 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1752 |  |  |  | 1752 | ООО "ФАБИ" | 2102.4 | 1003.4182 | 32110443248 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-12-08
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1761 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ШР-0,4 кВ с ТП-1145, БМКТП-112, ПС №400 "Ока", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Пущино Ю8-21-302-46898(393730) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ШР-0,4 кВ с ТП-1145, БМКТП-112, ПС №400 "Ока", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Пущино Ю8-21-302-46898(393730) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 627.1984 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воскресенки д Ю8-21-302-48102(406866) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воскресенки д Ю8-21-302-48102(406866) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 444.8719 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Манишки д, д.35 Ю8-21-303-48239(405421) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Манишки д, д.35 Ю8-21-303-48239(405421) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.9273 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-20 |  | 2021-07-20
285 | Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", 2ГНБ, КЛ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2опоры, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", 2ГНБ, КЛ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2опоры, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Оболенск рп, терр. "Квартал А", з/у 10б Ю8-21-302-45246(354243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4566.4753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4543 |  |  |  | 4543 | ООО "ФАБИ" | 5451.6 | 2838.4364 | 32110443252 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2021-07-25 | 2021-07-29 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4566.48 |  |  |  | 0
286 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д Ю8-21-302-46909(381389) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д Ю8-21-302-46909(381389) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 439.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 439.59 |  |  |  | 439.591 | ООО "Высоковольтные системы и сети" | 527.5092 | 170.8125 | 32110443256 | roseltorg.ru | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 09.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 437.17 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
287 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Химкинского района (3 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5428.7226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 5401.58 |  |  |  | 5401.5792 | ООО "ЭНКОМ" | 6481.895 | 2634.5767 | 32110446547 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5428.72 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | СЭС | ориентировочный расчет | 2195.8436 | ВЗ | [8 empty] | 2184.8642 | ООО "ЭНКОМ" | 2621.837 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-31
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 254, ПС №671 "Старбеево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 254, ПС №671 "Старбеево",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 1982.8155 | ВЗ | [8 empty] | 1972.9008 | ООО "ЭНКОМ" | 2367.481 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-10
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 207 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Клязьма, вл.2б | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 207 , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр Клязьма, вл.2б | СЭС | ориентировочный расчет | 1250.0636 | ВЗ | [8 empty] | 1243.8133 | ООО "ЭНКОМ" | 1492.576 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-04
288 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1062.2015 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1056 |  |  |  | 1056 | ООО "ФАБИ" | 1267.2 |  | 32110446548 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, дер. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, дер. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 576 | ООО "ФАБИ" | 691.2 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-33681(369734) от 13.05.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | СЭС | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480 | ООО "ФАБИ" | 576 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
289 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5442.3809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5442.38 |  |  |  | 5442.381 | ООО "Техно инжиниринг" | 6530.8572 | 2551.7919 | 32110446549 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5415.17 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102-ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102-ТП-1016» ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово | СЭС | ориентировочный расчет | 3551.1253 | ВЗ | [8 empty] | 3533.3692 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4240.043 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена ТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена ТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино | СЭС | ориентировочный расчет | 1891.2556 | ВЗ | [8 empty] | 1881.7992 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2258.159 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
290 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 5629.305 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5629.31 |  |  |  | 5629.305 | ООО "Техно инжиниринг" | 6755.166 | 3985.5479 | 32110446552 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5601.16 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ "Дружный", ул. Зеленая, уч.44 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ "Дружный", ул. Зеленая, уч.44 | СЭС | ориентировочный расчет | 3017.0906 | ВЗ | [8 empty] | 3002.005 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3602.406 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «СТП-3344» ПС №329 "Осиновка", реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «СТП-3344» ПС №329 "Осиновка", реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово | СЭС | ориентировочный расчет | 2612.2144 | ВЗ | [8 empty] | 2599.1525 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3118.983 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
291 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 4017, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ - 4017, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки | СЭС | ориентировочный расчет | 2324.7604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2324.76 |  |  |  | 2324.76 | ООО "Техно инжиниринг" | 2789.712 | 2789.712 | 32110446556 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-09-07
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2313.14 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
292 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Мытищинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1188.8197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1182.87 |  |  |  | 1182.8742 | ООО "КОНТАКТ" | 1419.449 |  | 32110446558 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1188.82 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530 ПС №420 "Долгопрудная", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530 ПС №420 "Долгопрудная", ВЛИ-0,38 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.14 | СЭС | ориентировочный расчет | 544.4752 | ВЗ | [8 empty] | 541.7525 | ООО "КОНТАКТ" | 650.103 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР-6кВ ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, АОЗТ СХП "Менжинец" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР-6кВ ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, АОЗТ СХП "Менжинец" | СЭС | ориентировочный расчет | 644.3444 | ВЗ | [8 empty] | 641.1217 | ООО "КОНТАКТ" | 769.346 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
293 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Дмитровского , Солнечногорского, Талдомского районов (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5825.0054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5822.73 |  |  |  | 5822.7258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6987.271 | 1620.2368 | 32110446560 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2022-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5825.01 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | СЭС | ориентировочный расчет | 1207.2468 | ВЗ | [8 empty] | 1206.7717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1448.126 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 4748, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 4748, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 579.1592 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 694.991 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковкое | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковкое | СЭС | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | [8 empty] | 546.0208 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 655.225 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2022-01-31
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-10 ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кошелево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-10 ПС №286 "Станки II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кошелево | СЭС | ориентировочный расчет | 754.9786 | ВЗ | [8 empty] | 754.685 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 905.622 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 478, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 478, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 2187.1351 | ВЗ | [8 empty] | 2186.2683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2623.522 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | СЭС | ориентировочный расчет | 550.0311 | ВЗ | [8 empty] | 549.8192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 659.783 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2022-01-31
294 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1333 от 16.06.2021 Дмитровского , Солнечногорского, Талдомского районов (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 5645.387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5643.11 |  |  |  | 5643.1067 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6771.728 | 4127.5294 | 32110446563 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5645.39 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1981 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.п. "Подолино", сек.Е, уч.161 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1981 , ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.п. "Подолино", сек.Е, уч.161 | СЭС | ориентировочный расчет | 1931.2755 | ВЗ | [8 empty] | 1930.5 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2316.6 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3297( замена на КТП 400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3297( замена на КТП 400/10/0,4 с силовым трансформатором мощности 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная | СЭС | ориентировочный расчет | 1037.4605 | ВЗ | [8 empty] | 1037.0417 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1244.45 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 353 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, 1-й пр-д Победы, д.11 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 353 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, 1-й пр-д Победы, д.11 | СЭС | ориентировочный расчет | 988.0168 | ВЗ | [8 empty] | 987.6167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1185.14 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 |  | 2021-08-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №454 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Заречная, уч.45 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №454 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Заречная, уч.45 | СЭС | ориентировочный расчет | 529.8689 | ВЗ | [8 empty] | 529.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 635.58 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №681 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №681 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха | СЭС | ориентировочный расчет | 1158.7653 | ВЗ | [8 empty] | 1158.2967 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1389.956 |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | [5 empty] | 2021-08-04 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-10
295 | Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ ф.11Б ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хЛР-6 кВ (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, 50:20:0050304:371 | L_I-256312 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ ф.11Б ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хЛР-6 кВ (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, 50:20:0050304:371 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 646.0981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.5333 |  |  |  | 636.5333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.84 | 289.0205 | 32110452766 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" |  | ООО "СК СИСТЕМА" |  |  | 0
296 | Строительство КРН-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:105 | L_I-256473 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:105 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1911.3566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1882.6833 |  |  |  | 1882.6833 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2259.22 | 410.0364 | 32110452773 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
297 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Захарово ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | L_I-256664 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Захарово ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050430:577 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 890.5775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 877.22 |  |  |  | 877.2167 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1052.66 | 1052.66 | 32110452786 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 878.11 |  |  |  | 0
298 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | L_I-256665 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.51 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, 2хПУ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050401:1190 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 921.3261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 908.06 |  |  |  | 908.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1089.67 | 1089.67 | 32110452788 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 908.43 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 0 |  |  |  | 0
299 | Строительство СП-10 кВ(УРЛ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050104:233 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ(УРЛ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 50:08:0050104:233 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1099.9441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1083.22 |  |  |  | 1083.225 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1299.87 | 1299.87 | 32110452791 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1083.66 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
300 | Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ПУ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", ПУ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3003.2591 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2958.81 |  |  |  | 2958.8083 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3550.57 | 3550.57 | 32110452794 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2960.01 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 |  |  |  | 0
301 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шишкино д, д 49 Ю8-21-302-42423(344204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1060.9908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1055.69 |  |  |  | 1055.686 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 1266.8232 | 1266.8232 | 32110443261 | roseltorg.ru | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1060.99 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
302 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 82 ВЛЗ-10 кВ ф. 103/258, КЛ-10 кВ от яч. 303 3 секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 258 "Демихово", КРН-10 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, к.н. 50:24:0010610:41 | L_I-256306 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от оп. 82 ВЛЗ-10 кВ ф. 103/258, КЛ-10 кВ от яч. 303 3 секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 258 "Демихово", КРН-10 кВ (реклоузер - 2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, к.н. 50:24:0010610:41 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26513.5524 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26380 |  | 1 | 26380 | 26380 | ООО "ФАБИ" | 31656 | 5676.2483 | 32110446206 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2022-05-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 26513.55 |  |  | 26513.55 | 0
303 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от нов.ячеек РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т3, Т-4 до нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство, организация ком. учёта в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кокошкино, дп Кокошкино, вл.15А | L_I-255772 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от нов.ячеек РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т3, Т-4 до нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство, организация ком. учёта в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кокошкино, дп Кокошкино, вл.15А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 33295.3008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 33295.3008 |  |  |  | 33295.3008 | ООО СК "Меридиан" | 39954.3609 | 3889.946 | 32110446208 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02 | 2023-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
304 | Строительство нового РП-10кВ на 16 ячеек, 9КЛ-10кВ нов.РП - ПС 17, ПС 606, ТП 10884А, ТП 19801Б, ТП 10871, ТП 24069, ТП 10515 - ТП 11788, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шеногина, вл.2 | L_I-255680 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ на 16 ячеек, 9КЛ-10кВ нов.РП - ПС 17, ПС 606, ТП 10884А, ТП 19801Б, ТП 10871, ТП 24069, ТП 10515 - ТП 11788, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шеногина, вл.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 45699.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 45653.98 |  | 1 | 45653.98 | 45653.9837 | ООО "СМК" | 54784.7804 | 11049.0313 | 32110457851 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2022-04-08
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 45699.68 |  |  | 45699.68 | 0
305 | Строительство 8КЛ-10кВ до места врезок РТП 21185 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.1 - ТП 28490 А,Б, РТП 18120 с.1, с.2 - РП 14072 с.1, с.2, РТП 18120 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Заречье | L_I-256100 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-10кВ до места врезок РТП 21185 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, РТП 21185 с.1 - ТП 28490 А,Б, РТП 18120 с.1, с.2 - РП 14072 с.1, с.2, РТП 18120 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Заречье | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 52124.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 52098.7626 |  |  |  | 52098.7626 | АО "Профэнерго" | 62518.5151 | 34732.5084 | 32110457854 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-11-13
306 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 10337), 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП 10337 - ТП 12957, ТП 17246, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 10337 - вв.116527,115934, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.12, с.6 | L_I-256101 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 10337), 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП 10337 - ТП 12957, ТП 17246, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 10337 - вв.116527,115934, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.12, с.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18062.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18053.9019 |  |  |  | 18053.9019 | АО "Профэнерго" | 21664.6822 | 21664.6822 | 32110457858 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-09-24
307 | Строительство новой РП-10кВ на 20 ячеек (взамен РП 21149), 7КЛ-10кВ от нов.РП - ПС 750, РП 12217, РП 17118, ТП 2 - ТП 29445, нов.РП - РП 2 (взамен РТП 12219), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, д.11/10, стр.7 | L_I-256106 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РП-10кВ на 20 ячеек (взамен РП 21149), 7КЛ-10кВ от нов.РП - ПС 750, РП 12217, РП 17118, ТП 2 - ТП 29445, нов.РП - РП 2 (взамен РТП 12219), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, д.11/10, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 34590.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34555.8 |  | 1 | 34555.8 | 34555.8013 | ООО "СК СИСТЕМА" | 41466.9615 | 7025.3943 | 32110457860 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 2022-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 34590.39 |  |  | 34590.39 | 0
308 | Реконструкция КЛ-6 кВ (перустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , ул. Школьная-проезд Механизаторов | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ (перустройство линии), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , ул. Школьная-проезд Механизаторов | СЭС | ориентировочный расчет | 1213.0347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1206.97 |  |  |  | 1206.9692 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1448.363 | 928.8415 | 32110452307 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-11-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1213.04 |  |  |  | 0
309 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт.,от вновь сооружаемых яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №136 до границы земельного участка Заявителя, ГНБ, приборы коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 | L_I-256192 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт.,от вновь сооружаемых яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №136 до границы земельного участка Заявителя, ГНБ, приборы коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 | НМ | ОР | 2723.3193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2709.7 |  |  |  | 2709.7027 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 3251.6432 | 291.492 | 32110452453 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 2023-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2722.5 |  |  |  | 0
310 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха «Чайка», : 50:21:0140116:1473 З.У. 50:21:0140116:476 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха «Чайка», : 50:21:0140116:1473 З.У. 50:21:0140116:476 | НМ | ОР | 4980.2412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4980.24 |  |  |  | 4980.2412 | ООО СК "Меридиан" | 5976.2894 | 5976.2894 | 32110452459 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4955.34 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
311 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-73 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | L_I-238890 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-73 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 | НМ | ОР | 2400.9227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2388.92 |  |  |  | 2388.9181 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2866.7017 | 577.3219 | 32110452466 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 2022-05-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2400.2 |  |  |  | 0
312 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18722 до ВРЩ-0,4кВ № 11723, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 18722 - ВРЩ-0,4кВ № 117237 из луча Б перевести в луч А и сболтить с сущ. КЛ-0,4кВ ТП № 18722 - ВРЩ № 117237, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачика, д.11 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18722 до ВРЩ-0,4кВ № 11723, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 18722 - ВРЩ-0,4кВ № 117237 из луча Б перевести в луч А и сболтить с сущ. КЛ-0,4кВ ТП № 18722 - ВРЩ № 117237, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачика, д.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2866.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2838.386 |  |  |  | 2838.386 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3406.0632 | 661.0452 | 32110455926 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-02 | 2022-06-02
313 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (19-20 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (19-20 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 20510.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 20490.34 |  |  |  | 20490.3391 | ООО "СМК" | 24588.407 | 10087.5516 | 32110455846 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20510.85 |  |  |  | 0
314 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (21 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (21 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 41481.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 41439.54 |  | 1 | 41439.54 | 41439.544 | ООО "СМК" | 49727.4528 | 19429.9319 | 32110455852 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 41481.03 |  |  | 41481.03 | 0
315 | Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (22-23 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство РТП 10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП № 1-32 с тр-ми 2х1000кВА, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (22-23 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "РМР" | ССР | 14906.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14891.88 |  |  |  | 14891.8766 | ООО "СМК" | 17870.2519 | 7331.3854 | 32110455859 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14906.78 |  |  |  | 0
316 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до нового ВРЩ-0,4кВ (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 50063, 50064), в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., д.46 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10534 до нового ВРЩ-0,4кВ (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 50063, 50064), в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., д.46 | ПАО "РМР" | ССР | 6493.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6490.69 |  |  |  | 6490.6947 | АО "Профэнерго" | 7788.8336 | 7788.8336 | 32110455866 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 6493.94 |  |  |  | 0
317 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС № 536 "Автозаводская" до нового РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нового РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | I_I-214218 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ПС № 536 "Автозаводская" до нового РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до нового РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 | ПАО "РМР" | ССР | 82778.85 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 82654.68 |  | 1 | 82654.68 | 82654.6817 | ООО "ЭнергоСеть" | 99185.6181 | 13363.3318 | 32110455870 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2022-07-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 82778.85 |  |  | 82778.85 | 0
318 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ № 11111 – ТП-10/0,4кВ № 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) | H_I-163162 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ № 11111 – ТП-10/0,4кВ № 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) | ПАО "РМР" | ССР | 50416.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 50365.64 |  | 1 | 50365.64 | 50365.6423 | ООО "СМК" | 60438.7707 | 21003.5444 | 32110455875 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 50416.06 |  |  | 50416.06 | 0
319 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | H_I-202460 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 | ПАО "РМР" | ССР | 21829.1417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 21818.23 |  |  |  | 21818.2271 | АО "Профэнерго" | 26181.8725 | 10741.281 | 32110455883 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 21829.14 |  |  |  | 0
320 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3) | МКС | ориентировочный расчет | 3363.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 3360.5272 |  |  |  | 3360.5272 | ООО "Энергоресурс" | 4032.6326 | 911.5913 | 32110455626 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2022-04-20
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29901 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | L_I-254423 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29901 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2952.8333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29901 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ трансформаторов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | L_I-254424 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29901 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ трансформаторов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 411.0583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-12-31
321 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | K_I-236861 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25507 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, блоков RM-6, АВР, 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11, стр.2,3,4 | ПАО "РМР" | ССР | 13806.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13792.54 |  |  |  | 13792.5353 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16551.0424 | 5827.8318 | 32110455887 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-20 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13806.34 |  |  |  | 0
322 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.33 | L_I-256483 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 6КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.33 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 69951.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 69846.95 |  | 1 | 69846.95 | 69846.9472 | ООО "ЭнергоСеть" | 83816.3366 | 5856.7316 | 32110455892 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2023-05-22
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 69951.88 |  |  | 69951.88 | 0
323 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 27048 - ТП № 28412, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | L_I-256484 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 27048 - ТП № 28412, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 39070.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 39012.22 |  | 1 | 39012.22 | 39012.2188 | ООО "ЭнергоСеть" | 46814.6625 | 3276.2983 | 32110455896 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2023-05-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 39070.83 |  |  | 39070.83 | 0
324 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10427 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-10кВ, 9КЛ-0,4кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10427 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-10кВ, 9КЛ-0,4кВ от ТП № 10427 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гжельский пер., д.19, стр.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12462.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12449.95 |  |  |  | 12449.9543 | ООО "СМК" | 14939.9451 | 7773.63 | 32110455901 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12462.42 |  |  |  | 0
325 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12783.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 12770.48 |  |  |  | 12770.4751 | ООО "СФ ТЦС" | 15324.5701 | 2800.1706 | 32110455906 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | 2022-06-03
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12783.26 |  |  |  | 0
справочный |  | Г |  | ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14434 луч А и Б до стены здания заявителя (корп.Б) в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1 |  | ориентировочный расчет | 12478.8417 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-08 | [7 empty] | 2021-08-11 |  | 2021-08-11
справочный |  | Г |  | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14434 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов и перемычки между лучами РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.1 |  | ориентировочный расчет | 304.4167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-08 | [7 empty] | 2021-08-11 |  | 2021-08-11
326 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12540 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, стр.6 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12540 луч А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, стр.6 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7306.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7302.4636 |  |  |  | 7302.4636 | АО "Профэнерго" | 8762.9563 | 3085.548 | 32110455908 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" |  | ООО "СМК" |  |  | 0
327 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17087 до ТП-10/0,4кВ № 17729 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17087 до ТП-10/0,4кВ № 17729 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | МКС | ориентировочный расчет | 646.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 645.5802 |  |  |  | 645.5802 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 774.6962 | 223.9006 | 32110455634 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2022-01-31
328 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 613 Б до ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 А, КЛ-0,4кВ напр. ТП № 613 - ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 смуфтить в ВРЩ № 81828, № 81829 в луче Б, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер, д.4, стр.1 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 613 Б до ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 А, КЛ-0,4кВ напр. ТП № 613 - ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 смуфтить в ВРЩ № 81828, № 81829 в луче Б, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 814.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 806.3629 |  |  |  | 806.3629 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 967.6355 | 298.9885 | 32110455618 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2022-01-31
329 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12924 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 48309, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.16, стр.1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12924 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 48309, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.16, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 797.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 797.16 |  |  |  | 797.16 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 956.5921 | 78.8794 | 32110455931 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2023-06-04
330 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 10124 до РТП-10/0,4кВ № 27115, оборудовать и наладить в РТП № 10124 ячейки № 9 и № 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, д.7, к.10 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 10124 до РТП-10/0,4кВ № 27115, оборудовать и наладить в РТП № 10124 ячейки № 9 и № 21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая, д.7, к.10 | МКС | ориентировочный расчет | 2153.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2151.1797 |  |  |  | 2151.1797 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2581.4156 | 735.4033 | 32110455638 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2022-01-31
331 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4778 луч А и Б до стены здания Заявителя со стороны ТП № 4778, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егорьевская, д.14, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4778 луч А и Б до стены здания Заявителя со стороны ТП № 4778, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егорьевская, д.14, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4385.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4382.9244 |  |  |  | 4382.9244 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5259.5093 | 1827.7727 | 32110455815 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-12-31
332 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12966 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, д.12, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12966 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, д.12, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1700.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛАБ" | 1699.1661 |  |  |  | 1699.1661 | ООО "ДСЛАБ" | 2038.9994 | 796.6951 | 32110455934 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | 2021-12-31
333 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27699 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 44437 жилого дома (взамен КЛ-0,4кВ малого сечения), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Красногвардейский проезд, д.10, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 27699 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 44437 жилого дома (взамен КЛ-0,4кВ малого сечения), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Красногвардейский проезд, д.10, стр.1 | МКС | ССР | 625.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 624.2043 |  |  |  | 624.2043 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 749.0451 | 749.0451 | 32110455829 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-09-30
334 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19939 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.19/37, стр.5 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19939 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.19/37, стр.5 | МКС | ССР | 2158.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2155.3951 |  |  |  | 2155.3951 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2586.4741 | 2586.4741 | 32110455832 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-09-30
335 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222, 77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15315 до ВРЩ-0,4кВ № 77222, 77223 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул., д.6, корп.1 | МКС | ССР | 1538.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1522.8233 |  |  |  | 1522.8233 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1827.388 | 1827.388 | 32110456003 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-09-30
336 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10441 до ВРЩ-0,4кВ № 100808 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.20 | МКС | ССР | 1353.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1340.2568 |  |  |  | 1340.2568 | ООО "Еврострой" | 1608.3081 | 1608.3081 | 32110455611 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 15.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 2021-08-02 | 2021-09-30
337 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4521 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4521 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | ВЭС | расчет филиала | 701.9301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 698 |  |  |  | 698 | ООО "Меридиан Энерго" | 837.6 | 379.5375 | 32110452405 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 701 |  |  |  | 0
338 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4521; ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4521; ТП-250 6/0,4 кВ № 4521 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0040403:113 | ВЭС | расчет филиала | 957.9975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 953 |  |  |  | 953 | ООО "Меридиан Энерго" | 1143.6 | 518.1937 | 32110452408 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 957.9 |  |  |  | 0
339 | Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 340 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0000000:72374 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 340 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Исаково, к.н. 50:16:0000000:72374 | ВЭС | расчет филиала | 1417.1197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1410.03 |  |  |  | 1410.0333 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1692.04 | 760.7622 | 32110452414 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1416 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1415 |  |  |  | 0
340 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам с устан. 5-ти доп. опор) от РУ-0,4 кВ до оп. 32 ВЛИ-0,4 кВ МТП-637 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Родионово, влад. 1, к.н. 50:30:0050114:150 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам с устан. 5-ти доп. опор) от РУ-0,4 кВ до оп. 32 ВЛИ-0,4 кВ МТП-637 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Родионово, влад. 1, к.н. 50:30:0050114:150 | ВЭС | расчет филиала | 820.2078 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 817 |  |  |  | 817 | ООО "ФАБИ" | 980.4 | 434.0702 | 32110452416 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 819 |  |  |  | 0
341 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 ВЛЗ-6 кВ фид. 8/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Рудне-Никитское, влад. 21-H, к.н. 50:24:0000000:77285 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 ВЛЗ-6 кВ фид. 8/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Рудне-Никитское, влад. 21-H, к.н. 50:24:0000000:77285 | ВЭС | расчет филиала | 1316.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1309.98 |  |  |  | 1309.9833 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1571.98 | 680.4093 | 32110452420 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1316 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1315 |  |  |  | 0
342 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 24,к.н. 50:14:0030122:751 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-441-ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 24,к.н. 50:14:0030122:751 | ВЭС | расчет филиала | 970.9779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 966 |  |  |  | 966 | ООО "Меридиан Энерго" | 1159.2 | 501.7433 | 32110452424 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 970 |  |  |  | 0
343 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-133 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Торжнево", уч. 43, к.н. 50:35:0050219:223 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-133 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Торжнево", уч. 43, к.н. 50:35:0050219:223 | ВЭС | расчет филиала | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 518 |  |  |  | 518 | ООО "ФАБИ" | 621.6 | 269.0507 | 32110452427 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 519 |  |  |  | 0
344 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19900(198129) от 07.12.2020 ТП-506-ТП-119 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030101:1488 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-19900(198129) от 07.12.2020 ТП-506-ТП-119 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Щёлково, к.н. 50:14:0030101:1488 | ВЭС | расчет филиала | 790.4743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 786 |  |  |  | 786 | ООО "Меридиан Энерго" | 943.2 | 405.2267 | 32110452485 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 790 |  |  |  | 0
345 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070308:555 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070308:555 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 612.8167 |  |  |  | 612.8167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 735.38 | 735.38 | 32110460622 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 2021-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
346 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Вельяминово п, Школьная ул, д 2 Ю8-21-303-44777(369501) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 473.9979 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 471.3 |  |  |  | 471.3 | ООО "ФАБИ" | 565.56 |  | 32110452829 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 474 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
347 | Строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня", ГНБ, КРН-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Литейная, д 9 Ю8-21-302-46581(385266) | L_I-256662 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня", ГНБ, КРН-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Литейная, д 9 Ю8-21-302-46581(385266) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4626.5217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4626.5 |  |  |  | 4626.5 | ООО "ФАБИ" | 5551.8 | 848.1917 | 32110452825 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4603.39 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4626.52 |  |  |  | 0
348 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, АВ, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоко", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-21-302-49360(424697) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, АВ, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 "Молоко", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-21-302-49360(424697) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 792.5788 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 788.6 |  |  |  | 788.6 | ООО "ФАБИ" | 946.32 |  | 32110452819 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-07-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 792.58 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
349 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-48245(409865) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Барыбино д Ю8-21-302-48245(409865) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 646.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643.7 |  |  |  | 643.7 | ООО "ФАБИ" | 772.44 | 772.44 | 32110452817 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-23 | 2021-07-24 | 2021-08-23 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 646.98 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
350 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-38891(292319) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35318(260143)), ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-38891(292319) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 582.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 582.26 |  |  |  | 582.258 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 698.7096 | 117.5713 | 32110452814 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2022-03-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 579.06 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
351 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" с ПС №748 "Лазарево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-49745(432534) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф. "Новинковский с ТП-298" с ПС №748 "Лазарево", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-21-302-49745(432534) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 633.5317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 630 |  |  |  | 630 | ООО "ФАБИ" | 756 |  | 32110452813 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-07-24
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 633.53 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
352 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Дмитровского района (6 объектов) | СЭС | ориентировочный расчет | 3980.7303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3978.45 |  |  |  | 3978.45 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4774.14 | 2175.1999 | 32110452311 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3980.7 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №418, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хвостово, д.28 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №418, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хвостово, д.28 | СЭС | ориентировочный расчет | 579.3826 | ВЗ | [8 empty] | 579.0517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 694.862 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.302 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.302 | СЭС | ориентировочный расчет | 563.5326 | ВЗ | [8 empty] | 563.2108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.853 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Маяк | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Маяк | СЭС | ориентировочный расчет | 590.371 | ВЗ | [8 empty] | 590.0333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 708.04 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145 | СЭС | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 650.8308 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 780.997 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «5» ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «5» ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | СЭС | ориентировочный расчет | 914.2654 | ВЗ | [8 empty] | 913.7433 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1096.492 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36892(418571) от 17.06.2021), ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36892(418571) от 17.06.2021), ПС №368 "Васильково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино | СЭС | ориентировочный расчет | 681.9732 | ВЗ | [8 empty] | 681.58 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817.896 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-17
353 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Мытищинского, Талдомского районов (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2877.2652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2862 |  |  |  | 2862 | ООО "ФАБИ" | 3434.4 |  | 32110452315 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2877.27 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14572(864799) от 19.08.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-14572(864799) от 19.08.2021), ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино | СЭС | ориентировочный расчет | 965.6377 | ВЗ | [8 empty] | 960.52 | ООО "ФАБИ" | 1152.624 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 66 ( замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дьяконово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 66 ( замена КТП на МТП 250 с силовым трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дьяконово | СЭС | ориентировочный расчет | 1911.6275 | ВЗ | [8 empty] | 1901.48 | ООО "ФАБИ" | 2281.776 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
354 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Химкинского, Красногорского районов (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 4480.9822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4458.58 |  |  |  | 4458.5767 | ООО "ЭНКОМ" | 5350.292 | 2090.5114 | 32110452324 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4480.98 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-47 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Подрезково, кв. Филино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ЦРП-47 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Подрезково, кв. Филино | СЭС | ориентировочный расчет | 3321.2064 | ВЗ | [8 empty] | 3304.5992 | ООО "ЭНКОМ" | 3965.519 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-12-31
справочный | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. «1001-1002-1003» ПС №82 "Павшино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. «1001-1002-1003» ПС №82 "Павшино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово | СЭС | ориентировочный расчет | 1159.7758 | ВЗ | [8 empty] | 1153.9767 | ООО "ЭНКОМ" | 1384.772 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 |  | 2021-08-12
355 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1366 от 23.06.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1985.8539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1985.85 |  |  |  | 1985.854 | ООО "Техно инжиниринг" | 2383.0248 | 1405.9846 | 32110452329 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1975.92 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1134 (замена КТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, уч.16 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1134 (замена КТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское, уч.16 | СЭС | ориентировочный расчет | 1477.0603 | ВЗ | [8 empty] | 1469.6742 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1763.609 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4 кВ-3165, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр Березки, уч.242-Т | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4 кВ-3165, ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр Березки, уч.242-Т | СЭС | ориентировочный расчет | 508.7936 | ВЗ | [8 empty] | 506.25 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 607.5 |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-11-10
356 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | ориентировочный расчет | 1976.4108 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1966.53 |  |  |  | 1966.5283 | ООО "КОНТАКТ" | 2359.834 | 1455.5985 | 32110452332 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-07-26 | 2021-08-12 | 2021-07-26 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1976.41 |  |  |  | 0
357 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин, уч.268 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин, уч.268 | СЭС | ориентировочный расчет | 859.8891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 859.8 |  |  |  | 859.8 | ООО "ФАБИ" | 1031.76 | 576.8981 | 32110452340 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-11-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 855.59 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
358 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-49833(431381) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-21-302-49833(431381) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 464.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 464.61 |  |  |  | 464.608 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 557.5296 | 557.5296 | 32110452811 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 462.05 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
359 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с Зеленая Слобода, д 15 Ю8-21-302-49488(429572) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с Зеленая Слобода, д 15 Ю8-21-302-49488(429572) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 614.8129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 614.81 |  |  |  | 614.813 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 737.7756 |  | 32110452803 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-07-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 611.43 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
360 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-481, ПС №563 "Металлист", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, ул Советский пр-кт, ГРЭС-4 Ю8-21-302-47377(403062) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-481, ПС №563 "Металлист", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, ул Советский пр-кт, ГРЭС-4 Ю8-21-302-47377(403062) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 916.0594 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 911 |  |  |  | 911 | ООО "ФАБИ" | 1093.2 |  | 32110452799 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 916.06 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
361 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №689 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д Апаринки, уч 192 Ю8-21-303-48368(414069) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №689 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д Апаринки, уч 192 Ю8-21-303-48368(414069) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 732.0807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 728.4 |  |  |  | 728.4 | ООО "ФАБИ" | 874.08 |  | 32110452808 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 732.08 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
362 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево,Школьная ул, вл 8 Ю8-21-302-41234(333158) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 672.4175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 668.7 |  |  |  | 668.7 | ООО "ФАБИ" | 802.44 |  | 32110452746 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 672.42 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
363 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-155, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Нижнее Шахлово д Ю8-21-302-48825(418730) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-155, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Нижнее Шахлово д Ю8-21-302-48825(418730) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 492.4466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 489.9 |  |  |  | 489.9 | ООО "ФАБИ" | 587.88 |  | 32110452751 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 492.45 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
364 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Полянка" Ю8-21-303-48907(420515) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-454, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ "Полянка" Ю8-21-303-48907(420515) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 456.136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453.6 |  |  |  | 453.6 | ООО "ФАБИ" | 544.32 | 169.7879 | 32110452752 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 456.14 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
365 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский г.о., Константиновское с, Промзона Михнево М4 Ю8-21-302-48981(421731) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский г.о., Константиновское с, Промзона Михнево М4 Ю8-21-302-48981(421731) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 486.141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 483.4 |  |  |  | 483.4 | ООО "ФАБИ" | 580.08 |  | 32110452756 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 486.14 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
366 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 "Степановская", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 "Степановская", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1038.9974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1039 |  |  |  | 1038.997 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1246.7964 |  | 32110452763 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1033.28 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
367 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Чеховского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4738.6691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4738.6 |  |  |  | 4738.6 | ООО "ФАБИ" | 5686.32 | 2156.88 | 32110452779 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 | 2021-08-17 | 2021-07-25 | 2021-08-17 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 4714.98 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4738.67 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 492.8232 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Кулаково д Ю8-21-302-47491(403218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4245.8458 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
368 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Чеховского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1204.297 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1204.2 |  |  |  | 1204.2 | ООО "ФАБИ" | 1445.04 |  | 32110452783 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 1198.28 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1204.3 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1212, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-302-48989(422030) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1212, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-302-48989(422030) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 509.7248 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп.18 с ТП-277 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, д Курниково Ю8-21-302-48553(416234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп.18 с ТП-277 (с заменой вводов), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, д Курниково Ю8-21-302-48553(416234) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 694.5722 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
369 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Раменского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3953.7747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3934.01 |  |  |  | 3934.0061 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4720.8074 |  | 32110452787 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3953.78 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48818(419070) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-48818(419070) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1393.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Прудки Ю8-21-302-47999(409819) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Прудки Ю8-21-302-47999(409819) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1742.7579 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-48614(416481) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-21-302-48614(416481) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 817.338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-07-25 |  | 2021-07-25
370 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2408, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Советская ул, д 155 Ю8-21-303-45131(372396) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2408, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Советская ул, д 155 Ю8-21-303-45131(372396) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2565.221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2565.2 |  |  |  | 2565.2 | ООО "ФАБИ" | 3078.24 | 1177.7614 | 32110452792 | roseltorg.ru | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 14.07.2021 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-17 | 2021-07-30 | 2021-08-17 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" | 2552.39 | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2565.22 |  |  |  | 0
371 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-207, ВЛ-0,4 кВ от МТП-67, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-160, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д. Овчинниково | K_I-233663 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-207, ВЛ-0,4 кВ от МТП-67, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-160, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Никоновское, д. Овчинниково | ПАО "РМР" | ССР | 918.2661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 913.65 |  |  |  | 913.65 | ООО "ФАБИ" | 1096.38 | 323.2103 | 32110457830 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
372 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-196, ВЛ-0,4 кВ от ТП-120, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | K_I-233680 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-196, ВЛ-0,4 кВ от ТП-120, ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2787.3273 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2773.3 |  |  |  | 2773.3 | ООО "ФАБИ" | 3327.96 | 1186.8948 | 32110457834 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
373 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234906 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-304-ТП-217, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 838.3393 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 834.15 |  |  |  | 834.1476 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1000.9771 | 361.4639 | 32110457839 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 838.3 |  |  |  | 0
374 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | K_I-234901 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-197, отп.на КТП-160, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1609.4957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1601.45 |  |  |  | 1601.4482 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1921.7378 | 693.9609 | 32110457842 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1609.4 |  |  |  | 0
375 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | K_I-234879 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС-565 "Берендино-Тяговая", МО, Воскресенский р-н (1,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2578.0391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2565.1 |  |  |  | 2565.1 | ООО "ФАБИ" | 3078.12 | 1111.5433 | 32110457850 | roseltorg.ru | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2578.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2578.04 |  |  |  | 0
376 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1418 путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА с АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, сдт «Оазис», д. Сатино-Русское, уч. 63, : 77-77-17/059/2012-569 НА З.У. 50:27:0030407:78. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1418 путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ 160 кВА в габаритах 250 кВА с АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, сдт «Оазис», д. Сатино-Русское, уч. 63, : 77-77-17/059/2012-569 НА З.У. 50:27:0030407:78. | НМ | ОР | 2331.3694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2319.71 |  |  |  | 2319.7125 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2783.655 | 1186.8297 | 32110456016 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2331.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2330.2 |  |  |  | 0
377 | Реконструкция СТП-16кВА/6/0,4 кВ №1464. Установить нов. КТП с автомат. выкл. в габаритах 160 кВА и трансформатором 100 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, СНТ «Берендей», вблизи д. Мешково, уч.3 : 50:27:0030503:0003. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-16кВА/6/0,4 кВ №1464. Установить нов. КТП с автомат. выкл. в габаритах 160 кВА и трансформатором 100 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, СНТ «Берендей», вблизи д. Мешково, уч.3 : 50:27:0030503:0003. | НМ | ОР | 2249.6643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2248.99 |  |  |  | 2248.9894 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2698.7873 | 1124.4947 | 32110456021 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2249.66 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
378 | Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №1558 до РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ вблизи уч. заявителя в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи дер. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, : 77:18:0180519:499 НА З.У. 77:18:0180519:524. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №1558 до РЩ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ вблизи уч. заявителя в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи дер. Бараново, ООО «Агро- Ресурс», уч. 5, : 77:18:0180519:499 НА З.У. 77:18:0180519:524. | НМ | ОР | 1438.7563 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1431.56 |  |  |  | 1431.5625 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1717.875 | 768.1555 | 32110456025 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1438.32 |  |  |  | 0
379 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396 | НМ | ОР | 1248.7902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1230.0583 |  |  |  | 1230.0583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1476.07 | 654.7085 | 32110456027 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-08 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-12-08
380 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ напр-ем ТП № 13638 - ТП № 22521 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | L_I-244305 | 2021 | ПНР | Выполнение ПНР(2 этап) по титулу : Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в КЛ напр-ем ТП № 13638 - ТП № 22521 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9, стр.1 | МКС | ССР | 1190.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1189.767 |  |  |  | 1189.767 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1427.7205 | 801.2717 | 32110459618 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-11-12
381 | Реконструкция 2КЛ-10кВ из яч.40 в яч.42, яч.54 в яч.52 ПС 110/10/6кВ № 394, КЛ-10кВ из яч.57 в яч.35 ПС 110/10/6кВ № 370 со строительством 3КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | K_I-235252 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу : Реконструкция 2КЛ-10кВ из яч.40 в яч.42, яч.54 в яч.52 ПС 110/10/6кВ № 394, КЛ-10кВ из яч.57 в яч.35 ПС 110/10/6кВ № 370 со строительством 3КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я Радиальная ул., влад.7, корп.23,24,25,27,28/29,30,31 | МКС | ССР | 1134.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 1133.0738 |  |  |  | 1133.0738 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1359.6886 | 631.284 | 32110459620 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-11-29
382 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33β на учатске РП-120-ТП-460 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, к.н. 50:14:0030101:1168 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33β на учатске РП-120-ТП-460 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, к.н. 50:14:0030101:1168 | ВЭС | расчет филиала | 2971.9582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2957 |  |  |  | 2957 | ООО "Меридиан Энерго" | 3548.4 | 1482.9134 | 32110457516 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2969 |  |  |  | 0
383 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-37-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:67 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-37-ТП-29 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:67 | ВЭС | расчет филиала | 753.7634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 749 |  |  |  | 749 | ООО "Меридиан Энерго" | 898.8 | 367.3927 | 32110457519 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 753 |  |  |  | 0
384 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4958 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково 2, к.н. 50:15:0040204:63 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4958 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково 2, к.н. 50:15:0040204:63 | ВЭС | расчет филиала | 687.6189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 684 |  |  |  | 684 | ООО "Меридиан Энерго" | 820.8 | 333.0783 | 32110457522 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 687 |  |  |  | 0
385 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ МТП-258 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Фирстово, к.н. 50:30:0020121:181 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ МТП-258 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Фирстово, к.н. 50:30:0020121:181 | ВЭС | расчет филиала | 746.2608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 743 |  |  |  | 743 | ООО "ФАБИ" | 891.6 | 361.8087 | 32110457525 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 745 |  |  |  | 0
386 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 175 ВЛЗ-10 кВ фид. 201/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д.Селиваниха, СТ "Титовский", уч. 57, к.н 50:24:0060827:123 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 175 ВЛЗ-10 кВ фид. 201/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее д.Селиваниха, СТ "Титовский", уч. 57, к.н 50:24:0060827:123 | ВЭС | расчет филиала | 776.3752 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 773 |  |  |  | 773 | ООО "ФАБИ" | 927.6 | 371.04 | 32110457529 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 775 |  |  |  | 0
387 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-356 Ф-404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:861 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-356 Ф-404 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:861 | ВЭС | расчет филиала | 1661.508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1654 |  |  |  | 1654 | ООО "ФАБИ" | 1984.8 | 1984.8 | 32110457531 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1659 |  |  |  | 0
388 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260; ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260; ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ МТП-260 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | ВЭС | расчет филиала | 693.5462 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 691 |  |  |  | 691 | ООО "ФАБИ" | 829.2 | 829.2 | 32110457534 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 692 |  |  |  | 0
389 | Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 260 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 6/0,4 кВ № 260 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, к.н. 50:30:0020113:699 | ВЭС | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 746.4 | 32110457535 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
390 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,91км, ВЛ-0,38кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Замошье, 50:06:0050701:123 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,91км, ВЛ-0,38кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Замошье, 50:06:0050701:123 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2001.0131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1971.4 |  |  |  | 1971.4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2365.68 | 2365.68 | 32110460636 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1973.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1973 |  |  |  | 0
391 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:79 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Троица, 50:08:0090236:79 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 680.9723 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 670.76 |  |  |  | 670.7583 | ООО "АЛЬТАИР" | 804.91 | 804.91 | 32110460637 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 670.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
392 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Алехново РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:58 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Алехново РП-29 ф.16 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Новораково, 50:08:0040231:58 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 610.2226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 601.07 |  |  |  | 601.0667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 721.28 | 721.28 | 32110460638 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 601.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 601.8 |  |  |  | 0
393 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Воскресёнки" РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресенки, 50:08:0060445:35 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Воскресёнки" РТП-579 ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресенки, 50:08:0060445:35 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1754.8089 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1728.84 |  |  |  | 1728.8417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2074.61 | 2074.61 | 32110460639 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1729.54 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
394 | Строительство КТПП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-40 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 806.2862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 794.35 |  |  |  | 794.35 | ООО "ФАБИ" | 953.22 | 953.22 | 32110460640 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 795.16 |  |  |  | 0
395 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1071 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1071 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 544.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 536.81 |  |  |  | 536.8083 | ООО "ФАБИ" | 644.17 | 325.274 | 32110460641 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 536.92 |  |  |  | 0
396 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1120 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1120 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1606.7219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1582.94 |  |  |  | 1582.9417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1899.53 | 1899.53 | 32110460642 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1584.55 |  |  |  | 0
397 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновлённый Труд, 50:08:0050256:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ЗТП-389 ф.36 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обновлённый Труд, 50:08:0050256:11 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 549.6088 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 541.69 |  |  |  | 541.6917 | ООО "АЛЬТАИР" | 650.03 | 650.03 | 32110460643 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 542.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 541.91 |  |  |  | 0
398 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.п.Бужаровское, д.Ананово, 50:08:0070212:23 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.п.Бужаровское, д.Ананово, 50:08:0070212:23 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 531.3623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 523.39 |  |  |  | 523.3917 | ООО "АЛЬТАИР" | 628.07 | 628.07 | 32110460644 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 523.71 |  |  |  | 0
399 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:110 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ульево, 50:08:0060221:110 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 637.6298 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 628.1917 |  |  |  | 628.1917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 753.83 | 753.83 | 32110460645 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
400 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2529 РП-106 ф.411 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:107 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2529 РП-106 ф.411 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (КЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-10кВ-0,8км, ВЛ-0,4кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:107 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1620.0373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1595.74 |  |  |  | 1595.7333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1914.88 | 348.7817 | 32110460646 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1596.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1597.36 |  |  |  | 0
401 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №589 "Субботино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Акишево, 50:26:0060803:53 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №589 "Субботино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Акишево, 50:26:0060803:53 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 730.4719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 719.59 |  |  |  | 719.5917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 863.51 | 863.51 | 32110460647 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 720.39 |  |  |  | 0
402 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18577(135390) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт «Руть», 50:26:0020401:1625 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-18577(135390) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт «Руть», 50:26:0020401:1625 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 912.3921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 899.25 |  |  |  | 899.25 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1079.1 | 196.5504 | 32110460648 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2022-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
403 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 РТП-33 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:780 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 РТП-33 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:780 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 905.3824 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 891.98 |  |  |  | 891.9833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1070.38 | 1070.38 | 32110460649 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 892.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
404 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:186 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.91 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово, 50:19:0050408:186 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 746.5803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 735.38 |  |  |  | 735.3833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 882.46 | 882.46 | 32110460650 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 735.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 736.13 |  |  |  | 0
405 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-24730 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38кВ-0,19 км, ВЛ-0,38кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, 50:20:0010408:648 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-24730 ПС-110 кВ №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (КЛ-0,38кВ-0,19 км, ВЛ-0,38кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, 50:20:0010408:648 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1727.372 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1702.5 |  |  |  | 1702.5 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2043 | 2043 | 32110460651 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
406 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, район д.Морозово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-110 кВ №302 "Анино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, район д.Морозово | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 967.2529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 952.74 |  |  |  | 952.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1143.29 | 1143.29 | 32110460652 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 953.71 |  |  |  | 0
407 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:0040411:156 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 484.4689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 477.7833 |  |  |  | 477.7833 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 573.3399 | 273.2742 | 32110460653 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  | 0
408 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РЩ-0,38 кВ ТП-1333 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070403:566 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РЩ-0,38 кВ ТП-1333 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070403:566 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 656.4715 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 646.49 |  |  |  | 646.4917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 775.79 | 369.7691 | 32110460654 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 646.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
409 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090301:216 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,85 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Рыжково, 50:08:0090301:216 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1575.9674 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1552.33 |  |  |  | 1552.325 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1862.79 | 1862.79 | 32110460655 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1553.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1553.27 |  |  |  | 0
410 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040107:119 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО «Тушков Городок», 50:18:0040107:119 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 483.13 |  |  |  | 483.1333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 579.76 | 261.6616 | 32110460657 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 483.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 483.23 |  |  |  | 0
411 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Огородная, с/т «Автомобилист», 50:26:110602:0042 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.Огородная, с/т «Автомобилист», 50:26:110602:0042 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1056.1615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1041.375 |  |  |  | 1041.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1249.65 | 595.6276 | 32110460658 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
412 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2579 ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, СНТ «Репка», 50:26:091210:207 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2579 ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, СНТ «Репка», 50:26:091210:207 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 586.7564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 578.5417 |  |  |  | 578.5417 | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 694.25 | 324.8326 | 32110460659 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
413 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1762 от 21.06.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3921.4311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3863.39 |  |  |  | 3863.3917 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4636.07 | 2169.1704 | 32110460660 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3867.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 3866.53 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-6 кВ от ИКВН-6 кВ КТП-6627 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,84 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ в габ.400 кВА, КЛ-6 кВ от ИКВН-6 кВ КТП-6627 ПС-35 кВ №482 "Дачная" (0,84 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3438.594 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-09 | [7 empty] | 2021-08-08 |  | 2021-08-08
справочный | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-6627 с установкой дополнительной ячейки (ИКВН) ПС-35 кВ №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-6 кВ ТП-6627 с установкой дополнительной ячейки (ИКВН) ПС-35 кВ №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, 50:20:0050407:781 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 482.837 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-09 | [7 empty] | 2021-08-08 |  | 2021-08-08
414 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0000000:5051 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0000000:5051 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 694.0121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 683.74 |  |  |  | 683.7417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 820.49 | 820.49 | 32110460661 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 684.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
415 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-26248А - ТП-29737 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040710:67-50:20:0040710:70 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-26248А - ТП-29737 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ПУ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040710:67-50:20:0040710:70 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2988.6695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2944.44 |  |  |  | 2944.4333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3533.32 | 3533.32 | 32110460662 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-09-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2946.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
416 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, 50:08:0090105:242 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, ПУ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Гребеньки, 50:08:0090105:242 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1168.8482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1152.4833 |  |  |  | 1152.4833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1382.98 | 244.9027 | 32110460663 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2022-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛМОНТ" |  | ООО "ЭЛМОНТ" |  |  | 0
417 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Санаторий" ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050205:32 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Санаторий" ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, 3хВЛИ-0,38 кВ, 3хПУ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050205:32 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1021.1325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬТАИР" | 1005.82 |  |  |  | 1005.8167 | ООО "АЛЬТАИР" | 1206.98 | 1206.98 | 32110460664 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1006.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1006.43 |  |  |  | 0
418 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (аб., ООО "Технопарк") ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:66 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (аб., ООО "Технопарк") ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:66 | ВЭС | расчет филиала | 587.3011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 584 |  |  |  | 584 | ООО "Меридиан Энерго" | 700.8 | 700.8 | 32110457538 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 2021-07-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 587 |  |  |  | 0
419 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6276 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-зд, вл.8 (участок 2) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6276 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-зд, вл.8 (участок 2) | МКС | ориентировочный расчет | 4475.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4452.8907 |  |  |  | 4452.8907 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5343.4688 | 4139.3068 | 32110459602 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-10-16
420 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 6329 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 6329 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2208.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2206.3994 |  |  |  | 2206.3994 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 2647.6793 | 462.2932 | 32110459526 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2022-06-17
421 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11266 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.50А, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11266 луч Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ - 1 шт. в месте размещения объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая, д.50А, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1700.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1699.1661 |  |  |  | 1699.1661 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2038.9994 | 1514.6852 | 32110459595 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-09 | 2021-10-18
422 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1824 до ВРЩ-0,4кВ № 32453 взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ, сущ-ю КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 32453 и смуфтить, установка в ТП № 1824 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.32, корп.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1824 до ВРЩ-0,4кВ № 32453 взамен сущ-ей КЛ-0,4кВ, сущ-ю КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ № 32453 и смуфтить, установка в ТП № 1824 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.32, корп.3 | МКС | ориентировочный расчет | 4680.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4675.5448 |  |  |  | 4675.5448 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5610.6537 | 5610.6537 | 32110459605 | roseltorg.ru | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-20 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-02 | 2021-08-31
423 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 до ВРЩ-0,4кВ № 26748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19840 до ВРЩ-0,4кВ № 26748 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7585.0417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 7577.46 |  |  |  | 7577.4566 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9092.948 | 9092.948 | 32110460212 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7585.04 |  |  |  | 0
424 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-49247(414437) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.16 с ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-49247(414437) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 828.1342 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 828.13 |  |  |  | 828.134 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 993.7608 | 993.7608 | 32110457761 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-26 | 2021-07-24 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 828.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 823.58 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
425 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | СЭС | ССР | 1611.3322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1603.28 |  |  |  | 1603.275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1923.93 | 1923.93 | 32110459051 | roseltorg.ru | 2021-07-13 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 2021-08-01 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1611.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1611.33 |  |  |  | 0
426 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1862 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Вблизи д Белеутово Ю8-21-302-49351(397243) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1862 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Вблизи д Белеутово Ю8-21-302-49351(397243) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 638.4842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 638.48 |  |  |  | 638.484 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 766.1808 | 224.5702 | 32110457751 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 634.97 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
427 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Родник-1" Ю8-21-302-48663(391558) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ "Родник-1" Ю8-21-302-48663(391558) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 537.3025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 537.3 |  |  |  | 537.303 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 644.7636 | 75.0752 | 32110457747 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 534.35 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
428 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-795, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино-3 д Ю8-21-302-49100(417623) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-795, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино-3 д Ю8-21-302-49100(417623) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 863.8608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 863.86 |  |  |  | 863.861 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1036.6332 | 263.8703 | 32110457744 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 859.11 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
429 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №591 "Топканово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Богатищево п Ю8-21-302-48859(415817) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №591 "Топканово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Богатищево п Ю8-21-302-48859(415817) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 689.7608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 686.31 |  |  |  | 686.3122 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 823.5746 | 336.6436 | 32110457741 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 689.76 |  |  |  | 0
430 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от17.06.2021г.Домодедовского района ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4610.1717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4587.12 |  |  |  | 4587.1211 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5504.5454 | 2233.7286 | 32110457735 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4610.17 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 "Бор", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-59, ПС №266 "Бор", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 747.555 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-49539(418361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1148.1433 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49073(420151) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49073(420151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 587.42 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49076(420152) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49076(420152) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 431.9317 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, Минаево д Ю8-21-302-49071(420648) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, Минаево д Ю8-21-302-49071(420648) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1695.1217 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
431 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от24.06.2021г.Домодедовского района ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2627.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2614.71 |  |  |  | 2614.7147 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3137.6577 | 1250.5157 | 32110457728 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2627.85 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49724(425937) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49724(425937) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1418.4492 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49724(425937)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49689(426010) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49724(425937)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-49689(426010) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1209.405 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
432 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Домодедовского района ( 3 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1254.3742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1254.37 |  |  |  | 1254.374 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1505.2488 |  | 32110457723 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1247.47 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, СНТ "Новое Заборье" Ю8-21-303-49085(394078) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с КТП-202 (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-36584(273424)), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Востряково, СНТ "Новое Заборье" Ю8-21-303-49085(394078) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 563.2808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43534(359115)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-49153(418131) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43534(359115)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-49153(418131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 691.0933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
433 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1283 от17.06.2021г.Ленинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1104.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1104.03 |  |  |  | 1104.034 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1324.8408 | 402.1838 | 32110457716 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1104.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1097.96 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д Ю8-21-303-48630(420131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 551.3308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356 с ТП-55, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ "Дроздово-2", уч 65 Ю8-21-302-49119(422895) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356 с ТП-55, ПС №14 "Апаренки", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, ТЛПХ "Дроздово-2", уч 65 Ю8-21-302-49119(422895) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 552.7025 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
434 | Заголовочный лот |  | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от 24.06.2021г.Серпуховского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2518.7175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2506.1 |  |  |  | 2506.1 | ООО "ФАБИ" | 3007.32 | 1207.3182 | 32110457701 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2518.72 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-725, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с.о., Прончищево д Ю8-21-302-49587(422966) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-725, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с.о., Прончищево д Ю8-21-302-49587(422966) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 423.3342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.38/1 ВЛ-10 кВ ф.11, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, вблизи п. Старые Кузьмёнки Ю8-21-302-48232(408967) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство 2ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.38/1 ВЛ-10 кВ ф.11, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Съяновский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", ПРВТ-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, вблизи п. Старые Кузьмёнки Ю8-21-302-48232(408967) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2095.3833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
435 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1380 от 24.06.2021г.Ступинского района | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1038.7158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1033.5 |  |  |  | 1033.5 | ООО "ФАБИ" | 1240.2 | 497.8905 | 32110457692 | roseltorg.ru | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 16.07.2021 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1038.72 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция CТП-16-10/0,4 кВ №1865 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-21-302-49591(433321) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция CТП-16-10/0,4 кВ №1865 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-21-302-49591(433321) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 556.5117 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-795, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не с. Аксиньино, СНТ "Пегас", уч. №100 Ю8-21-302-36247(273430) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-795, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не с. Аксиньино, СНТ "Пегас", уч. №100 Ю8-21-302-36247(273430) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 482.2042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | [7 empty] | 2021-08-02 |  | 2021-08-02
436 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №от врезки в КЛ-10кВ от 05.09.2019), ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №от врезки в КЛ-10кВ от 05.09.2019), ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино | СЭС | ориентировочный расчет | 876.6029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 872.22 |  |  |  | 872.2192 | ООО "ЭНКОМ" | 1046.663 | 420.0892 | 32110459053 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 876.6 |  |  |  | 0
437 | Реконструкция (переустройство) КЛ- 6кВ (КЛ-6кВ ф.1802 ТП-870 - ТП-841, ЦРП-37 г. Солнечногорск), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пер. Механизаторов | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция (переустройство) КЛ- 6кВ (КЛ-6кВ ф.1802 ТП-870 - ТП-841, ЦРП-37 г. Солнечногорск), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пер. Механизаторов | СЭС | ориентировочный расчет | 2524.59 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2511.97 |  |  |  | 2511.9667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3014.36 | 1368.0557 | 32110459060 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-12-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2524.59 |  |  |  | 0
438 | Строительство КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Заозерье д, уч 74/1 Ю8-20-302-32043(204554) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Заозерье д, уч 74/1 Ю8-20-302-32043(204554) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7070.3686 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО СК "Меридиан" | 7035.0167 |  |  |  | 7035.0167 | ООО СК "Меридиан" | 8442.0201 | 8442.0201 | 32110460222 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  | АО "КОНТУРЭНЕРГО" |  |  | 0
439 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 18865 - ТП № 27291, ТП № 18865 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.25А | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 18865 - ТП № 27291, ТП № 18865 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.25А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23123.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 23100.34 |  |  |  | 23100.3432 | ООО "СК СИСТЕМА" | 27720.4118 | 1271.9809 | 32110512669 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2023-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 23123.47 |  |  |  | 0
440 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 14508 до ТП № 14509, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.30, з/у 1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 14508 до ТП № 14509, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, счетчики учета э/э - 8 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.30, з/у 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20334.4833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 20314.15 |  |  |  | 20314.1489 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 24376.9786 | 1195.7062 | 32110512674 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 2023-05-24
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 20334.48 |  |  |  | 0
441 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 , № 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, вл.10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2 , № 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, вл.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10976.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 10921.78 |  |  |  | 10921.775 | ООО СК "Меридиан" | 13106.13 | 1397.3447 | 32110512678 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 10976.66 |  |  |  | 0
442 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 19957 до ТП № 21430, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Грайвороново, кв.90А, корп.12 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 19957 до ТП № 21430, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Грайвороново, кв.90А, корп.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21261.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21240.03 |  |  |  | 21240.0304 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 25488.0365 | 1180.0017 | 32110512683 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2023-06-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 21261.29 |  |  |  | 0
443 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1183, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18632 до стены здания со стороны здания по адресу: ул.Чаплыгина, д 1/12, стр.2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1А, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1183, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18632 до стены здания со стороны здания по адресу: ул.Чаплыгина, д 1/12, стр.2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1А, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12955.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12890.44 |  |  |  | 12890.4406 | ООО СК "Меридиан" | 15468.5287 | 12123.982 | 32110512687 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12955.22 |  |  |  | 0
444 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 14234 - ТП № 15850 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влад.60 | K_I-229508 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 14234 - ТП № 15850 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влад.60 | ПАО "РМР" | ССР | 16224.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 16216.58 |  |  |  | 16216.5793 | АО "Профэнерго" | 19459.8952 | 19459.8952 | 32110512694 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 16224.69 |  |  |  | 0
445 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ф.19 ПС-110 кВ №802 "Духанино",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38кВ(ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Подпорино, 50:08:040321:233 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ф.19 ПС-110 кВ №802 "Духанино",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,38кВ(ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Подпорино, 50:08:040321:233 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 949.8871 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 940.39 |  |  |  | 940.3917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1128.47 | 1012.7295 | 32110505987 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 941.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 941.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 940.77 |  |  |  | 0
446 | Строительство КТП-100 10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф."Куйбышево" ЗТП 389 ф.36 ПС-110кВ №483"Ивановская",КРН-10кВ, ВЛИ-0,38кВ( КЛ-10кВ-0,8км, ВЛИ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, д.Павловское,50:08:0050223:289 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф."Куйбышево" ЗТП 389 ф.36 ПС-110кВ №483"Ивановская",КРН-10кВ, ВЛИ-0,38кВ( КЛ-10кВ-0,8км, ВЛИ-0,38кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, д.Павловское,50:08:0050223:289 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2921.4136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2894.54 |  |  |  | 2894.5333 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3473.44 | 425.0713 | 32110505989 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2022-06-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2895.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2921.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2895.12 |  |  |  | 0
447 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково, 50:08:0090119:530 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково, 50:08:0090119:530 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1277.0452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1265.55 |  |  |  | 1265.55 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1518.66 | 1265.55 | 32110505990 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1266.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1266.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1277.05 |  |  |  | 0
448 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайскай р-н, д.Пятково, 50:18:0090316:411 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайскай р-н, д.Пятково, 50:18:0090316:411 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.0513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.25 |  |  |  | 485.25 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.3 | 197.8689 | 32110505991 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-07
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 485.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 485.35 |  |  |  | 0
449 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."б.Горки-1" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080515:433 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."б.Горки-1" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080515:433 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2101.3555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2081.18 |  |  |  | 2081.1833 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2497.42 | 2241.2744 | 32110505992 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 2082.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2082.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2101.36 |  |  |  | 0
450 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф.1, ф.2, ТП-4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Часцовский, д.Брехово, ТЛПХ«Ока», 50:20:0060221:2792 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф.1, ф.2, ТП-4231 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Часцовский, д.Брехово, ТЛПХ«Ока», 50:20:0060221:2792 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1173.5128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1161.9 |  |  |  | 1161.8917 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1394.27 | 464.7567 | 32110505994 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1173.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1162.25 |  |  |  | 0
451 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1901 от 25.06.2021 Рузского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 5307.1712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5256.22 |  |  |  | 5256.225 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6307.47 | 2275.8912 | 32110505995 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5260.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5307.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 5259.41 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-749 с установкой ячейки c ВВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, КЛ-10 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-749 с установкой ячейки c ВВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3хЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,8 км, КЛ-10 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 4380.8734 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-14 | [7 empty] | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
справочный | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, автомат. выключатель (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.257 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ, автомат. выключатель (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, 50:19:0030303:816 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 926.2978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-14 | [7 empty] | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
452 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2400 ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Сумароковский, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:0407 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2400 ПС-110 кВ №595 "Лидино" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.о.Сумароковский, вблизи д.Лихачево, 50:19:0040102:0407 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 422.3649 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 418.14 |  |  |  | 418.1417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 501.77 | 450.3064 | 32110505997 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 420.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 422.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 418.31 |  |  |  | 0
453 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21723 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый квартал Капотни, д.10, стр.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21723 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый квартал Капотни, д.10, стр.2 | МКС | ССР | 2688.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2685.7196 |  |  |  | 2685.7196 | ООО "Энергомир" | 3222.8635 | 3222.8635 | 32110486009 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-31
454 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12389 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.6В | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12389 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.6В | МКС | ССР | 2846.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2761.5143 |  |  |  | 2761.5143 | ООО "Энергомир" | 3313.8172 | 3313.8172 | 32110486012 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-08-31
455 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10287 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.6, стр.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10287 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., д.6, стр.3 | МКС | ССР | 432.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 432.0595 |  |  |  | 432.0595 | ООО "СК СИСТЕМА" | 518.4714 | 518.4714 | 32110486058 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 27.07.2021 | 2021-07-28 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-31
456 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ТП-3673 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:030404:0053 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1514 ТП-3673 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформатора, (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:030404:0053 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 572.8409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 567.11 |  |  |  | 567.1167 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 680.54 | 680.54 | 32110505999 | roseltorg.ru | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 572.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 567.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 567.4 |  |  |  | 0
457 | Строительство 2- СП-10 кВ, 2- КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ №421 ПС 110/10/6/3 №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выделы 5,,7,10,11,14,16, кв.111 выдел | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2- СП-10 кВ, 2- КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ №421 ПС 110/10/6/3 №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выделы 5,,7,10,11,14,16, кв.111 выдел | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26196.9057 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 26065.92 |  | 1 | 26065.92 | 26065.9212 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 31279.1054 | 2165.9666 | 32110504408 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 26196.91 |  |  | 26196.91 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 26196.91 |  |  | 26196.91 | 0
458 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. На ТП-256 ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Железнодорожная | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. На ТП-256 ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Железнодорожная | СЭС | ориентировочный расчет | 595.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 592.61 |  |  |  | 592.605 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 711.126 | 262.5696 | 32110494202 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 595.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 595.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 592.61 |  |  |  | 0
459 | Реконструкция (расширение с.ш. РУ-6кВ КРУН-1140 с установкой 3 ячеек КСО), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция (расширение с.ш. РУ-6кВ КРУН-1140 с установкой 3 ячеек КСО), ПС №664 "Аксаково",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево | СЭС | ориентировочный расчет | 3814.7248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 3795.65 |  |  |  | 3795.6508 | ООО "КОНТАКТ" | 4554.781 | 2254.3866 | 32110494222 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3814.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3795.65 |  |  |  | 0
460 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 715 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 715 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино | СЭС | ориентировочный расчет | 1284.4246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 1278 |  |  |  | 1278.0025 | ООО "КОНТАКТ" | 1533.603 | 759.056 | 32110494234 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-12 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1284.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1278 |  |  |  | 0
461 | Строительство КТП-6/0,4кВ, 4 КЛ-6 кВ от 2 - КЛ-6кВ ф. «11642» и ф. «11643 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, 4 КЛ-6 кВ от 2 - КЛ-6кВ ф. «11642» и ф. «11643 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | СЭС | ориентировочный расчет | 1548.3343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "АКОМ" | 1540.59 |  |  |  | 1540.5917 | ООО "АКОМ" | 1848.71 | 1848.71 | 32110494241 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-17 | 2021-07-29 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1548.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1540.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1540.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1548.33 |  |  |  | 0
462 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-732, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Сергеевка д Ю8-21-303-47600(400575) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-732, ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, опора, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Сергеевка д Ю8-21-303-47600(400575) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 494.395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 491.92 |  |  |  | 491.923 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 590.3076 | 203.0658 | 32110488527 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 494.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 491.92 |  |  |  | 0
463 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-2.1 (АВТОДОР), гнб, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. г. Химки, Международный кв., 23 км трассы М-11, напр. Москва-Санкт-Петербург | ПАО "РМР" | ССР | 12068.1323 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 12007.79 |  |  |  | 12007.7916 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 14409.35 | 14409.35 | 32110504411 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 12068.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 12068.13 |  |  |  | 0
464 | Строительство КЛ-6 кВ (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.21) до ТП-64 с ПС №14 "Апаренки", АСП-6 кВ (2 яч), 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский ,с/п Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи Ю8-21-340-38995(713040) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КЛ-6 кВ (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.21) до ТП-64 с ПС №14 "Апаренки", АСП-6 кВ (2 яч), 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский ,с/п Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи Ю8-21-340-38995(713040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 8087.4603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8042.98 |  | 1 | 8042.98 | 8042.979 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9651.5748 | 3560.7752 | 32110489743 | roseltorg.ru | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 8047.02 |  |  | 8047.02 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8087.46 |  |  | 8087.46 | 0
465 | Строительство КВЛ-10кВ от проект. АСП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-516(903403) | J_I-223956 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10кВ от проект. АСП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-516(903403) | ЮЭС | ССР | 1905.317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1891.98 |  |  |  | 1891.9798 | ООО "Техно инжиниринг" | 2270.3757 | 2270.3757 | 32110488593 | roseltorg.ru | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1895.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1905.32 |  |  |  | 0
466 | Доработка автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад (IT-015) (1 шт.(прочие)) | J_I-223477 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию АСУ МБ в части оперативного планирования работ производственных бригад ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 126920.8159 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Интеллектуальные системы" | 126920.8159 |  | 1 | 126920.8159 | 126920.8159 | ООО "Интеллектуальные системы" | 152304.9791 | 8461.3877 | 2721744 | b2b-moesk.ru | 2021-07-21 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2022-06-29
467 | Приобретение Кустореза бензинового для нужд Служб ЛЭП и РС ЮЭС (ОНМ 2020) - 48 шт. | K_P-004151 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0000615) по титулу Приобретение Кустореза бензинового для нужд Служб ЛЭП и РС ЮЭС (ОНМ 2020) - 48 шт. | ПАО "РМР" | Согласно технического задания | 2489.6999 | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ООО "АСТАРИ" | 1980.2 |  |  |  | 1980.198 | ООО "АСТАРИ" | 2376.2376 | 275.5058 | 32110552097 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 20.08.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-11-30 | 2021-09-22 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТАВРИДАСНАБ" | 2240.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 2158.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БАКАУТ" | 2025 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ" |  | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 691158 |  | Участник № 691158 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 690962 |  | Участник № 690962 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 689991 |  | Участник № 689991 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 689052 |  | Участник № 689052 |  |  | 0
468 | Развитие систем учета электроэнергии для получения данных измерений в режиме реального времени по точкам поставки конечных потребителей и технического учета для формирования балансов электроэнергии (IT-018) (1 шт.(прочие)) | J_I-223480 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию информационной системы ведения единой БД по точкам поставки потребителей и ТСО, расчета объемов оказанных услуг по передаче, формирования балансов электроэнергии для нужд ПАО «Россети Московский регион» (АИС «КИС Баланс») | ПАО "РМР" | Технико-коммерческое предложение | 21097.3653 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 21056.8581 |  | 1 | 21056.8575 | 21056.8581 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 25268.2297 | 1148.5559 | 2721584 | b2b-moesk.ru | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 2022-09-01
469 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | K_I-234874 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5016(1) - ПСС-1 - ЛР-97, МО, Балашихинский р-н (4,55 км) | ПАО "РМР" | ССР | 7343.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 7341.09 |  | 1 | 7341.09 | 7341.09 | ООО "Меридиан Энерго" | 8809.308 | 2220.2321 | 32110507655 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7343.3 |  |  | 7343.3 | 0
470 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | K_I-234875 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 25 ПС 419 "Минеральная" отпайка ЛР-11 - РП 2020(2), МО, Балашихинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1867.0215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1864.74 |  |  |  | 1864.7414 | ООО "Меридиан Энерго" | 2237.6897 | 629.3502 | 32110507661 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1867 |  |  |  | 0
471 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | K_I-234876 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЛР-4 - ЛР-32 - ПП-12 - КРН-4, МО, Балашихинский р-н (1,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2113.5345 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2111.25 |  |  |  | 2111.2545 | ООО "Меридиан Энерго" | 2533.5054 | 712.5484 | 32110507666 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2113.5 |  |  |  | 0
472 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | K_I-234877 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 5 с ПС 419 отпайка ЛР-61 - РП 2020(1), МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 877.77 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 875.49 |  |  |  | 875.49 | ООО "Меридиан Энерго" | 1050.588 | 295.4779 | 32110507671 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 877.7 |  |  |  | 0
473 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | K_I-234898 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП - 89 МО, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2318.5747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2307 |  |  |  | 2307 | ООО "ФАБИ" | 2768.4 | 778.6125 | 32110507678 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2316 |  |  |  | 0
474 | Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | K_I-234899 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ КТП-227-ТП-95, МО, Ногинский р-н (2,4 км) | ПАО "РМР" | ССР | 4848.7565 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4825 |  | 1 | 4825 | 4825 | ООО "ФАБИ" | 5790 | 1459.2683 | 32110507683 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4843 |  |  | 4843 | 0
475 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | K_I-234900 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-41 Ic-РП-86 Ic, МО, Ногинский р-н (2,1 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1977.6869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1968 |  |  |  | 1968 | ООО "ФАБИ" | 2361.6 | 664.2 | 32110507684 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1975 |  |  |  | 0
476 | Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | K_I-234902 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ КТП-168-ТП-166, МО, Ногинский р-н (1,2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1934.6509 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1925 |  |  |  | 1925 | ООО "ФАБИ" | 2310 | 649.6875 | 32110507687 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1932 |  |  |  | 0
477 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | K_I-234904 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-КТП-227 с отп. на ТП-204, МО, Ногинский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2666.3745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2654 |  |  |  | 2654 | ООО "ФАБИ" | 3184.8 | 895.725 | 32110507690 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2663 |  |  |  | 0
478 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | K_I-234905 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ЦРП-110-ТП-204с отп., МО, Ногинский р-н (0,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1030.9964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1026 |  |  |  | 1026 | ООО "ФАБИ" | 1231.2 | 346.275 | 32110507696 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1029 |  |  |  | 0
479 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | K_I-234907 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-326 отп.на КТП-77, отп.на КТП-252, МО, Ногинский р-н (2,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 5696.0074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5668 |  | 1 | 5668 | 5668 | ООО "ФАБИ" | 6801.6 | 1714.2244 | 32110507703 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5690 |  |  | 5690 | 0
480 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | K_I-234910 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10кВ ф.23 ПС-579 ТП-72, МО, Ногинский р-н (1,7 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2662.2029 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2649 |  |  |  | 2649 | ООО "ФАБИ" | 3178.8 | 894.0375 | 32110507706 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2659 |  |  |  | 0
481 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | K_I-234912 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 33/579 РП-35- КРУН 10, МО, Ногинский р-н (1,8 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2994.9707 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2980 |  |  |  | 2980 | ООО "ФАБИ" | 3576 | 1005.75 | 32110507710 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2991 |  |  |  | 0
482 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | K_I-234934 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86, МО, Щелковский р-н (1,3 км) | ПАО "РМР" | ССР | 2289.2006 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2286.92 |  |  |  | 2286.9205 | ООО "Меридиан Энерго" | 2744.3047 | 771.8357 | 32110507712 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2289.2 |  |  |  | 0
483 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | K_I-234938 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51, МО, Щелковский р-н (2 км) | ПАО "РМР" | ССР | 1414.3518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1412.07 |  |  |  | 1412.0718 | ООО "Меридиан Энерго" | 1694.4861 | 476.5742 | 32110507717 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1414.3 |  |  |  | 0
484 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | K_I-234939 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38, МО, Щелковский р-н (2,5 км) | ПАО "РМР" | ССР | 3512.3568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3510.08 |  |  |  | 3510.0768 | ООО "Меридиан Энерго" | 4212.0921 | 1184.6509 | 32110507720 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3512.3 |  |  |  | 0
485 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234922 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3220.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3204 |  |  |  | 3204 | ООО "ФАБИ" | 3844.8 | 1081.35 | 32110507721 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3220.73 |  |  |  | 0
486 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234923 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4317.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4296 |  | 1 | 4296 | 4296 | ООО "ФАБИ" | 5155.2 | 1299.278 | 32110507723 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4317.94 |  |  | 4317.94 | 0
487 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234924 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2713.0747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2700 |  |  |  | 2700 | ООО "ФАБИ" | 3240 | 911.25 | 32110507727 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2713.07 |  |  |  | 0
488 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234925 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1772.9512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1765 |  |  |  | 1765 | ООО "ФАБИ" | 2118 | 595.6875 | 32110508554 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1772.95 |  |  |  | 0
489 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234927 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2700.9657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2687 |  |  |  | 2687 | ООО "ФАБИ" | 3224.4 | 906.8625 | 32110508556 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2700.97 |  |  |  | 0
490 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234929 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3244.4171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3228 |  |  |  | 3228 | ООО "ФАБИ" | 3873.6 | 1089.45 | 32110508561 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3244.42 |  |  |  | 0
491 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234930 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4272.3177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4250 |  | 1 | 4250 | 4250 | ООО "ФАБИ" | 5100 | 1285.3659 | 32110508565 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4272.32 |  |  | 4272.32 | 0
492 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н | K_I-234933 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1956.1892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1953.91 |  |  |  | 1953.9092 | ООО "Меридиан Энерго" | 2344.691 | 659.4444 | 32110508567 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1956.1 |  |  |  | 0
493 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н | K_I-234935 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2298.7415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2296.46 |  |  |  | 2296.4615 | ООО "Меридиан Энерго" | 2755.7539 | 775.0558 | 32110508569 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2298.7 |  |  |  | 0
494 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н | K_I-234936 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2391.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2389.37 |  |  |  | 2389.37 | ООО "Меридиан Энерго" | 2867.244 | 806.4124 | 32110508576 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2391.6 |  |  |  | 0
495 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н | K_I-234937 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2650.5304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2648.25 |  |  |  | 2648.2504 | ООО "Меридиан Энерго" | 3177.9005 | 893.7845 | 32110508578 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2650.53 |  |  |  | 0
496 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н | K_I-234940 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1244.83 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1241.67 |  |  |  | 1241.6667 | ООО "Меридиан Энерго" | 1490 | 419.0625 | 32110508583 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1244 |  |  |  | 0
497 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н | K_I-234941 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3325.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3322.77 |  |  |  | 3322.77 | ООО "Меридиан Энерго" | 3987.324 | 1121.4349 | 32110508586 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3325 |  |  |  | 0
498 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н | K_I-234942 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1107.41 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1105.13 |  |  |  | 1105.13 | ООО "Меридиан Энерго" | 1326.156 | 372.9814 | 32110508589 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1107.41 |  |  |  | 0
499 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н | K_I-234943 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1709.2296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1706.95 |  |  |  | 1706.9496 | ООО "Меридиан Энерго" | 2048.3395 | 576.0955 | 32110508593 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1709.2 |  |  |  | 0
500 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н | K_I-234944 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1987.3395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1985.06 |  |  |  | 1985.0596 | ООО "Меридиан Энерго" | 2382.0715 | 669.9576 | 32110508595 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1987.3 |  |  |  | 0
501 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н | K_I-234945 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 630.995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 628.72 |  |  |  | 628.7151 | ООО "Меридиан Энерго" | 754.4581 | 212.1913 | 32110508600 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 631 |  |  |  | 0
502 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н | K_I-234946 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1846.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1843.85 |  |  |  | 1843.85 | ООО "Меридиан Энерго" | 2212.62 | 622.2994 | 32110508604 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1846.1 |  |  |  | 0
503 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н | K_I-234947 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3519.3805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3517.1 |  |  |  | 3517.1006 | ООО "Меридиан Энерго" | 4220.5207 | 1187.0214 | 32110508606 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3519.3 |  |  |  | 0
504 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н | K_I-234948 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1769.5104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1767.23 |  |  |  | 1767.2304 | ООО "Меридиан Энерго" | 2120.6765 | 596.4403 | 32110508607 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1769.5 |  |  |  | 0
505 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н | K_I-234949 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1425.5269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1423.25 |  |  |  | 1423.2469 | ООО "Меридиан Энерго" | 1707.8963 | 480.3458 | 32110508612 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1425.5 |  |  |  | 0
506 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н | K_I-235404 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, МО, Щёлковский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2072.5894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2070.31 |  |  |  | 2070.3094 | ООО "Меридиан Энерго" | 2484.3713 | 104.2394 | 32110508616 | roseltorg.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2023-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2072.58 |  |  |  | 0
507 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №405П ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Мостовское | J_I-223488 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №405П ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Мостовское | ПАО "РМР" | ССР | 2056.107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2048.91 |  |  |  | 2048.9106 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2458.6928 | 807.5998 | 32110503732 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2056.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2056.11 |  |  |  | 0
508 | Реконструкция БМКТП-160кВА/10/0,4 кВ №1681 ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Московский, п. Новомосковский | J_I-223489 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-160кВА/10/0,4 кВ №1681 ПС-592 "Знаменская"", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Московский, п. Новомосковский | ПАО "РМР" | ССР | 1697.7637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1697.76 |  |  |  | 1697.7637 | ООО "АКОМ" | 2037.3164 | 669.1915 | 32110503737 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1697.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" |  | ООО "СКАТ-ГРУПП" |  |  | 0
509 | Модернизация РП-10 кВ № 8 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка (4 шт.(прочие)) | J_I-222979 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 8 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 930.4901 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 925.84 |  |  |  | 925.8376 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1111.0052 | 348.2255 | 32110503743 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 930.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 930.4 |  |  |  | 0
510 | Модернизация РП-14 (МРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (3 шт.(прочие)) | J_I-222980 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-14 (МРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 605.6789 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 602.65 |  |  |  | 602.6505 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 723.1806 | 226.6686 | 32110503746 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 605.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 605.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 605.68 |  |  |  | 0
511 | Модернизация РП-10 кВ № 35 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Софьино (3 шт.(прочие)) | J_I-222987 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 35 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Софьино (3 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 714.29 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 710.72 |  |  |  | 710.7186 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 852.8623 | 267.315 | 32110503750 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 714.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 714.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 714.29 |  |  |  | 0
512 | Модернизация РП-10 кВ № 14 (ТРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (4 шт.(прочие)) | J_I-222988 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 14 (ТРЭС) с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (4 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 930.2495 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 925.6 |  |  |  | 925.5983 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1110.7179 | 348.1355 | 32110503754 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 930.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 930.16 |  |  |  | 0
513 | Модернизация РП-10 кВ № 74 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково (2 шт.(прочие)) | J_I-222982 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 74 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 469.6527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 467.3 |  |  |  | 467.3044 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 560.7653 | 175.7623 | 32110503758 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 469.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 469.61 |  |  |  | 0
514 | Модернизация РП-10 кВ № 152 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (2 шт.(прочие)) | J_I-222985 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 152 с заменой терминалов первого поколения, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ССР | 468.859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 466.51 |  |  |  | 466.5147 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 559.8176 | 175.4652 | 32110503760 | roseltorg.ru | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | 2021-08-19 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 468.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 468.81 |  |  |  | 0
515 | Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ | E_I-143005 | 2022 | ОН | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0040218:23, 50:11:0040218:302 и 50:11:0040218:88, в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» энергопринимающих устройств по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (0,248 км; 4 шт.(РУ)) | ПАО "РМР" | договор | 2490.595 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КОО "МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД" | 2490.595 |  |  |  | 2490.595 | КОО "МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД" | 2988.714 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 5.7.3.11 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-28 |  | 2021-07-28
516 |  |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по переустройству линий, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (9 титулов) | ПАО "РМР" | расчет филиала | 177928.9522 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "ЦИУС ЕЭС" | 177928.9522 |  |  |  | 177928.9522 | АО "ЦИУС ЕЭС" | 213514.7427 | 36342.9349 | неэлектронная | неэлектронная | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 2022-06-30
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.302 отп. на ТП-1337 Кирпичный завод ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256803 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.302 отп. на ТП-1337 Кирпичный завод ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 14066.6436 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 302 отп. д. Малая Дубна ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256804 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 302 отп. д. Малая Дубна ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 8333.953 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 401 отп. д. Малая Дубна, 3 пр. ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256805 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 401 отп. д. Малая Дубна, 3 пр. ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 11904.9513 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Водовод-Усад и Стачка-Водовод 1 цепь" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256806 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-110 кВ "Водовод-Усад и Стачка-Водовод 1 цепь" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 10402.915 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стачка-Водовод 2 цепь и ГРЭС-З-Водовод" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» | L_I-256807 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стачка-Водовод 2 цепь и ГРЭС-З-Водовод" в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» |  | расчет филиала | 31240.145 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция кабельной линии связи (КЛП) ПС 220 кВ № 375 "Стачка" - ПС 110 кВ № 251 "Водовод", в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» | L_I-256751 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция кабельной линии связи (КЛП) ПС 220 кВ № 375 "Стачка" - ПС 110 кВ № 251 "Водовод", в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» |  | расчет филиала | 11306.0396 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе д. Русавкино-Романово Балашихинского района (ПК 39 - ПК 44) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (0 этап, участок МКАД - км 60) | L_I-256808 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе д. Русавкино-Романово Балашихинского района (ПК 39 - ПК 44) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (0 этап, участок МКАД - км 60) |  | расчет филиала | 64044.7593 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 д. Ивашево Ногинского района (ПК 253) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» (0 этап, участок МКАД - км 60) | L_I-256809 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 д. Ивашево Ногинского района (ПК 253) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» (0 этап, участок МКАД - км 60) |  | расчет филиала | 10019.9955 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
справочный | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Стачка-Санино», «ГРЭС-3-Водовод» (вынос) в воздушном исполнении, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» по адресу: МО, Орехово-Зуевский район» | L_I-249100 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛ 110 кВ «Стачка-Санино», «ГРЭС-3-Водовод» (вынос) в воздушном исполнении, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» по адресу: МО, Орехово-Зуевский район» |  | расчет филиала | 16609.55 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 5.7.3.18 | ЦКК | 44389 | 71 | 2021-07-18 |  | 2021-07-18
517 | Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 26807 - ТП-10/0,4кВ № 16374 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.12, с.5 | I_I-219666 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу : Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ объекта до КЛ напр. ТП-10/0,4кВ № 26807 - ТП-10/0,4кВ № 16374 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.12, с.5 | МКС | ССР | 3590.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3586.7596 |  |  |  | 3586.7596 | ООО "СМК" | 4304.1116 | 4304.1116 | 32110489135 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-16 | 2021-09-30
518 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ для электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ТЭЦ-21", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (3 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ для электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ТЭЦ-21", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская | ПАО "РМР" | ССР | 10451.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 10441.52 |  |  |  | 10441.523 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 12529.8276 | 12529.8276 | 32110512704 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10451.98 |  |  |  | 0
519 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 112 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 112 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 110558.8367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 110393 |  | 1 | 110393 | 110392.9984 | ООО "ЭнергоСеть" | 132471.5981 | 6511.3158 | 32110512707 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-04-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 110558.84 |  |  | 110558.84 | 0
520 | Строительство нового РП-6кВ, 6КЛ-6кВ от яч.12, яч.44 ПС 110кВ № 299 Коптево, ТП № 4049, ТП № 2734 до нового РП-6кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический пр-д, д.1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-6кВ, 6КЛ-6кВ от яч.12, яч.44 ПС 110кВ № 299 Коптево, ТП № 4049, ТП № 2734 до нового РП-6кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический пр-д, д.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 41152.175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 41090.45 |  | 1 | 41090.45 | 41090.4467 | ООО "ЭнергоСеть" | 49308.5361 | 2306.367 | 32110512710 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 41152.18 |  |  | 41152.18 | 0
521 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до нов.РТП, счетчики учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до нов.РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до нов.РТП, счетчики учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 91158.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 91021.31 |  | 1 | 91021.31 | 91021.3129 | ООО "ЭнергоСеть" | 109225.5755 | 5059.9708 | 32110512714 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 2023-05-20
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 91158.05 |  |  | 91158.05 | 0
522 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 112, 78 ТЭЦ-11 до нового РП, 2КЛ-10кВ от ТП № 15502 до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 112, 78 ТЭЦ-11 до нового РП, 2КЛ-10кВ от ТП № 15502 до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 59113.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 59083.76 |  | 1 | 59083.76 | 59083.76 | АО "Профэнерго" | 70900.512 | 1865.8029 | 32110512716 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 59113.32 |  |  | 59113.32 | 0
523 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП №8 до ТП №нов., 10КЛ-0,4кВ от ТП № нов. до ВРУ №1, 2, ГНБ, с.к.у-4шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой | L_I-256668 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП №8 до ТП №нов., 10КЛ-0,4кВ от ТП № нов. до ВРУ №1, 2, ГНБ, с.к.у-4шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 37240.9957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 37054.79 |  | 1 | 37054.79 | 37054.7907 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 44465.7489 | 2278.4103 | 32110504404 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2023-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 37241 |  |  | 37241 | 0
524 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15502 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15502 с установкой и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Энтузиастов | МКС | ориентировочный расчет | 2472.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2470.872 |  |  |  | 2470.872 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2965.0463 | 130.6783 | 32110509712 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2023-06-21 |  | Особо значимый объект 614р от 08.07.2021
525 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24692 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.11, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24692 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 4224.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4182.4035 |  |  |  | 4182.4035 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5018.8842 | 54.5531 | 32110489830 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 2022-06-30
526 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28713 с уст. тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28713 до КЛ-10кВ напр.ТП № 28713 - ТП № 14250,ТП № 15389, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 28713 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28713 с уст. тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28713 до КЛ-10кВ напр.ТП № 28713 - ТП № 14250,ТП № 15389, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 28713 до сущ.КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 924.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 923.6584 |  |  |  | 923.6584 | ООО "СМК" | 1108.3901 | 364.0697 | 32110489072 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-08-16 | 2021-12-31
527 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 333 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от РТП № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 333 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от РТП № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | МКС | ориентировочный расчет | 795.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 793.8591 |  |  |  | 793.8591 | ООО "ЭНКОМ КСМ" | 952.6309 | 181.752 | 32110509716 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2022-01-31
528 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28998 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, влад.7/3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28998 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, влад.7/3 | МКС | ориентировочный расчет | 3598.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3580.2418 |  |  |  | 3580.2418 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4296.2902 | 4296.2902 | 32110489834 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-31
529 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11970) до нов.ВРЩ-0,4кВ, в ТП уст. СП-0,4кВ, устан. нов.ВРЩ-0,4кВ., КЛ-0,4кВ от ТП 11970 до нов.СП-0,4кВ, сч. учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, д.45, корп.2, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 11970) до нов.ВРЩ-0,4кВ, в ТП уст. СП-0,4кВ, устан. нов.ВРЩ-0,4кВ., КЛ-0,4кВ от ТП 11970 до нов.СП-0,4кВ, сч. учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, д.45, корп.2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2154.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2143.7444 |  |  |  | 2143.7444 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2572.4933 | 1626.7237 | 32110489837 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-10-25
530 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25445 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 106626 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.3/1, стр.6 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25445 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 106626 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.3/1, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 3533.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕКОНА" | 3533.4216 |  |  |  | 3533.4216 | ООО "МЕКОНА" | 4240.106 | 592.2688 | 32110489841 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-17 | 2022-06-28
531 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21398 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.22, стр.16 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21398 до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.22, стр.16 | МКС | ориентировочный расчет | 1729.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1727.4458 |  |  |  | 1727.4458 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2072.935 | 680.8911 | 32110489845 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-12-31
532 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 36857, 36858 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11324 до вводного устройства № 36857, 36858 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 2197.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2195.5353 |  |  |  | 2195.5353 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2634.6423 | 899.124 | 32110489851 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-12-22
533 | Строительство 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6641, до ТП-6/0,4кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | J_I-220938 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6641, до ТП-6/0,4кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-6/0,4кВ № 6545 - ТП-6/0,4кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | МКС | ССР | 2664.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2662.2681 |  |  |  | 2662.2681 | ООО "Гарантэнерго" | 3194.7217 | 702.288 | 32110489056 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-10 | 2022-03-30
534 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13609 до ВРЩ-0,4кВ № 58023, 58024, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.112, корп.3 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13609 до ВРЩ-0,4кВ № 58023, 58024, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.112, корп.3 | МКС | ССР | 3935.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3777.888 |  |  |  | 3777.888 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4533.4656 | 4533.4656 | 32110489058 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-08-31
535 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до ВРЩ-0,4кВ № 6270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, д.18 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17869 до ВРЩ-0,4кВ № 6270, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, д.18 | МКС | ССР | 5501.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5336.39 |  |  |  | 5336.39 | ООО "Энергомир" | 6403.668 | 6403.668 | 32110489062 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 28.07.2021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-11 | 2021-08-31
536 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3326 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3326 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040221:359 | L_I-245151 | 44469 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3326 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3326 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:0040221:359 | ЗЭС | ССР | 1868.7267 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1850.41 |  |  |  | 1850.4167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2220.5 | 2220.5 | 32110506001 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-26 | 2021-08-14 | 2021-08-26 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1851.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1868.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1852.28 |  |  |  | 0
537 | Строительство КЛ-10кВ ТП 1559Б - РТП 4598 с.1, 2КЛ-6кВ ТП 1559А - РП 4142 с.1, ТП 1559А - ТП 3762А, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, вл.105 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ ТП 1559Б - РТП 4598 с.1, 2КЛ-6кВ ТП 1559А - РП 4142 с.1, ТП 1559А - ТП 3762А, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, вл.105 | МКС | ориентировочный расчет | 787.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 786.5207 |  |  |  | 786.5207 | ООО "СФ ТЦС" | 943.8248 | 373.14 | 32110509517 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-11-21
538 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ-803 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ-803 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Каменка | СЭС | ориентировочный расчет | 579.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 549.3 |  |  |  | 549.3 | ООО "ФАБИ" | 659.16 | 659.16 | 32110494246 | roseltorg.ru | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 576.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 577.1 |  |  |  | 0
539 | Строительство 2-ТП-10/0,4кВ, 4-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ л.533 напр. ТП 1649 – ТП 204 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 , 2-КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 № нов.1 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вн | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-ТП-10/0,4кВ, 4-КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ л.533 напр. ТП 1649 – ТП 204 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 , 2-КЛ-10кВ от яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вновь сооруж. ТП-10/0,4 № нов.1 до яч. 1 и 2 сек. РУ-10кВ вн | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23905.3324 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 23905.3317 |  |  |  | 23905.3317 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 28686.398 | 2380.8549 | 32110504441 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2022-12-27
540 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4кВ № 1,2,4,5 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ (2-3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.1,2 | I_I-219620 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 подэтап) по титулу : Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4кВ № 1,2,4,5 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ (2-3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.1,2 | МКС | ССР | 1491.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1489.7168 |  |  |  | 1489.7168 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 1787.6601 | 1787.6601 | 32110499929 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-30
541 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15878 до ВРЩ-0,4кВ № 112780 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.5А | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15878 до ВРЩ-0,4кВ № 112780 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.5А | МКС | ССР | 3634.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3525.1255 |  |  |  | 3525.1255 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4230.1506 | 4230.1506 | 32110500445 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31
542 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22282 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. не далее 15 м от стены здания, расположенной со стороны ТП № 22282в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, мкр.6, к.26 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22282 луч А или Б до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. не далее 15 м от стены здания, расположенной со стороны ТП № 22282в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Бутово, мкр.6, к.26 | МКС | ориентировочный расчет | 4231.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 4226.9518 |  |  |  | 4226.9518 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 5072.3422 | 5072.3422 | 32110500448 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02.08.2021 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31
543 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1457 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, в р-не д.Клетки, СНТ«Телефонист-2» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1457 ПС-35 кВ №407 "Осташево", замена трансформатора, автоматический выключатель, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, в р-не д.Клетки, СНТ«Телефонист-2» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 522.2007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 517.03 |  |  |  | 517.0333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 620.44 | 197.4127 | 32110510143 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 522.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 517.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 517.5 |  |  |  | 0
544 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 от оп.30 до оп.37 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:307 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 от оп.30 до оп.37 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:307 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 473.2493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 468.52 |  |  |  | 468.5167 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 562.22 | 183.9037 | 32110510145 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 468.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 468.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.25 |  |  |  | 0
545 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК«Ярополецкий», 50:07:0020206:2267 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 "Лама", 2хЛРР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК«Ярополецкий», 50:07:0020206:2267 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2962.047 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2935.09 |  |  |  | 2935.0917 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3522.11 | 1110.5752 | 32110510150 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2938.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2962.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2935.98 |  |  |  | 0
546 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2104 от 02.07.2021 Истринского р-на (2 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3885.8429 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3850.87 |  |  |  | 3850.8667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4621.04 | 1457.0847 | 32110510152 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 3854.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3885.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3852.42 |  |  |  | 0
справочный | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 569.5771 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, 2хКРУН с ТМ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, 2хКРУН с ТМ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3316.2658 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
547 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-1 ПС-35 кВ №151 "Шмелево", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090240:161 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ РТП-1 ПС-35 кВ №151 "Шмелево", автоматический выключатель (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090240:161 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 538.9258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 533.64 |  |  |  | 533.6417 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 640.37 | 201.9185 | 32110510153 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 534.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 538.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 533.75 |  |  |  | 0
548 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крюково, 50:08:0050129:221 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-333 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крюково, 50:08:0050129:221 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 531.3623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 526.05 |  |  |  | 526.05 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 631.26 | 199.0459 | 32110510173 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 531.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 526.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 526.15 |  |  |  | 0
549 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050406:226 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050406:226 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 504.113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.27 |  |  |  | 499.275 | ООО "СК СИСТЕМА" | 599.13 | 446.1606 | 32110510176 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-10-12
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 499.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 504.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 499.58 |  |  |  | 0
550 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:1562 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №724 "Збышки", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, 50:18:0070209:1562 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 515.5988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 510.55 |  |  |  | 510.55 | ООО "СК СИСТЕМА" | 612.66 | 200.4028 | 32110510183 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 510.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 510.65 |  |  |  | 0
551 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО"Таширово", 50:26:080708:0001 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО"Таширово", 50:26:080708:0001 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 542.2569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 536.89 |  |  |  | 536.8917 | ООО "АКОМ" | 644.27 | 512.4875 | 32110510191 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-10-09
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 537.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 542.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 537.05 |  |  |  | 0
552 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2104 от 02.07.2021 Наро-Фоминского р-на (3 объекта) | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1466.891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1452.81 |  |  |  | 1452.8083 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1743.37 | 554.7086 | 32110510192 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-12-14
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1453.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1466.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1453.25 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец» | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец» | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 430.288 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:497 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:497 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 508.5222 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:342 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Ахматово, СНТ«Пролетарец», 50:26:0040901:342 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 528.0808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-19 | [7 empty] | 2021-08-18 |  | 2021-08-18
553 | Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 - ТП-166 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ГРЩ-0,38 кВ, 3хКЛ-0,38 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:1 | L_I-256311 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 - ТП-166 ПС-110 кВ №704 "Макарово", ГРЩ-0,38 кВ, 3хКЛ-0,38 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010202:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1328.1749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1315.16 |  |  |  | 1315.1583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1578.19 | 1578.19 | 32110510195 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1316.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1316.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1328.17 |  |  |  | 0
554 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3001 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3001 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:1 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 522.0485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 517.04 |  |  |  | 517.0333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 620.44 | 620.44 | 32110510136 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-26 | 2021-08-08 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 517.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 522.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 517.09 |  |  |  | 0
555 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ ДОУ,2 КЛ-0,4кВ СЕЧ. 95 мм, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино , владение 33А; 50:21:0150111:54 | L_I-255337 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2 КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ ДОУ,2 КЛ-0,4кВ СЕЧ. 95 мм, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино , владение 33А; 50:21:0150111:54 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36870.1238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 36685.77 |  | 1 | 36685.77 | 36685.7732 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 44022.9278 | 5372.877 | 32110504407 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2022-05-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 36870.12 |  |  | 36870.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 36870.12 |  |  | 36870.12 | 0
556 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20348 с устан. 2-х сборок н/н на 14 прис., 2КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до ВРЩ-0,4кВ №99319, 20КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и кон.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.23, корп.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20348 с устан. 2-х сборок н/н на 14 прис., 2КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до ВРЩ-0,4кВ №99319, 20КЛ-0,4кВ от ТП 20348 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и кон.заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.23, корп.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5903.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5874.3 |  |  |  | 5874.297 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7049.1564 | 7049.1564 | 32110512722 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5903.82 |  |  |  | 0
557 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1265 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Космодемьянский, 50:19:0060205:21 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1265 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Космодемьянский, 50:19:0060205:21 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 438.0679 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 433.69 |  |  |  | 433.6833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 520.42 | 520.42 | 32110510198 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 04.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 433.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 438.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 433.86 |  |  |  | 0
558 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформаторов 2х100 кВА на трансформаторы 2х400кВА, замена предохранителей ), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Отрадное | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226(замена трансформаторов 2х100 кВА на трансформаторы 2х400кВА, заменапредохранителей ), ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н,д. Отрадное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 976.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 971.19 |  |  |  | 971.1942 | ООО "АКОМ" | 1165.433 | 1165.433 | 32110494261 | roseltorg.ru | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 976.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 971.19 |  |  |  | 0
559 | Модернизация ПС "Леоново"""", замена АКБ т.ч. ПИР, г. Москва | H_I-172328 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС "Леоново"""", замена АКБ т.ч. ПИР, г. Москва | ПАО "РМР" | ССР | 5806.3195 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "Акку-Фертриб" | 5696.54 |  | 1 | 5696.54 | 5696.54 | ООО "Акку-Фертриб" | 6835.848 |  | 2730562 | b2b-moesk.ru | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-09-08 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-08-27 |  | 2021-08-27
участник | [12 empty] | ООО "Группа ЭНЭЛТ" | 5804.8 | ООО "Группа ЭНЭЛТ" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ" | 5806.32 | ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ" |  |  | 0
560 | Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (80 525 кв.м.; 750 п.м.) | J_I-222201 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 188 Одинцово с подготовкой территории к размещению производственных зданий, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд (80 525 кв.м.; 750 п.м.) | ПАО "РМР" | ССР | 57040.8267 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО СК "Перспектива" | 56755.61 |  | 1 | 56755.61 | 56755.61 | ООО СК "Перспектива" | 68106.732 | 2465.4021 | 2729754 | b2b-moesk.ru | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 57040.815 |  |  | 57040.815 | 0
561 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н | K_I-234878 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ (строительство для резервирования) фид. Ратчино и фид. №13 ПС 590 "Федино", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3024.6898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3010 |  |  |  | 3010 | ООО "ФАБИ" | 3612 | 910.3415 | 32110515484 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3024.69 |  |  |  | 0
562 | Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н | K_I-234881 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кв фид. №761-11 ПС-761 "Фетровая", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3256.7391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3240 |  |  |  | 3240 | ООО "ФАБИ" | 3888 | 979.9024 | 32110515485 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3256.74 |  |  |  | 0
563 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н | K_I-234886 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с ПС-456 "Маслово"""", МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3594.3586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3576 |  |  |  | 3576 | ООО "ФАБИ" | 4291.2 | 1081.522 | 32110515486 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3594.36 |  |  |  | 0
564 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н | K_I-234889 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Комлево ПС 616 "Сельниково"""", МО, Коломенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2646.8561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2633 |  |  |  | 2633 | ООО "ФАБИ" | 3159.6 | 796.322 | 32110515487 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2646.86 |  |  |  | 0
565 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н | K_I-234903 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-159-КТП-163 с отп.на ТП-232, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2564.1539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2550 |  |  |  | 2550 | ООО "ФАБИ" | 3060 | 771.2195 | 32110515489 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2564.15 |  |  |  | 0
566 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н | K_I-234915 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф 109 ПС-84, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5694.6068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5666 |  | 1 | 5666 | 5666 | ООО "ФАБИ" | 6799.2 | 1912.275 | 32110515492 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5694.61 |  |  | 5694.61 | 0
567 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н | K_I-234916 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.9 ПС-333, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 6600.8089 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6568 |  | 1 | 6568 | 6568 | ООО "ФАБИ" | 7881.6 | 1630.6759 | 32110515494 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6600.81 |  |  | 6600.81 | 0
568 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н | K_I-234917 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-131-ЦРП-237, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 3970.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3950 |  |  |  | 3950 | ООО "ФАБИ" | 4740 | 1333.125 | 32110515495 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3970.8 |  |  |  | 0
569 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н | K_I-234918 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ЦРП-237-ТП-262, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4280.1637 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4258 |  | 1 | 4258 | 4258 | ООО "ФАБИ" | 5109.6 | 1437.075 | 32110515497 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4280.16 |  |  | 4280.16 | 0
570 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н | K_I-234919 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-102-ТП- 159, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4885.4792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4860 |  | 1 | 4860 | 4860 | ООО "ФАБИ" | 5832 | 1206.6207 | 32110515499 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4885.48 |  |  | 4885.48 | 0
571 | Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н | K_I-234920 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6кВ ТП-132-КТП-213 с отп., МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5349.0602 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5322 |  | 1 | 5322 | 5322 | ООО "ФАБИ" | 6386.4 | 1321.3241 | 32110515501 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5349.06 |  |  | 5349.06 | 0
572 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) | K_I-233638 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, п.Малино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 5616.1241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 5588 |  | 1 | 5588 | 5588 | ООО "ФАБИ" | 6705.6 | 1341.12 | 32110516521 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5616.12 |  |  | 5616.12 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 5610.51 |  |  | 5610.51 | 0
573 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Кузнецово | K_I-233678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-191, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Кузнецово | ПАО "РМР" | ССР | 1384.4143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1377 |  |  |  | 1377 | ООО "ФАБИ" | 1652.4 | 416.4585 | 32110516531 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1384.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1383.03 |  |  |  | 0
574 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-123, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-98, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233707 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-123, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-98, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 6896.127 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 6861.6 |  | 1 | 6861.6 | 6861.6 | ООО "ФАБИ" | 8233.92 | 167.0366 | 32110516535 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2023-12-30
575 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-211, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233708 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-210, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-211, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 4917.6457 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 4893 |  | 1 | 4893 | 4893 | ООО "ФАБИ" | 5871.6 | 931.3572 | 32110516540 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4917.65 |  |  | 4917.65 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 4912.73 |  |  | 4912.73 | 0
576 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 и ф.23, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233642 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 и ф.23, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1910.0416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1900 |  |  |  | 1900 | ООО "ФАБИ" | 2280 | 461.9608 | 32110516541 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1910.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1908.13 |  |  |  | 0
577 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 и ф.13, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233643 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 и ф.13, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 1821.5334 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1812 |  |  |  | 1812 | ООО "ФАБИ" | 2174.4 | 552.5115 | 32110516546 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1821.53 |  |  |  | 0
578 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233712 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 6189.7709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 6158.82 |  | 1 | 6158.82 | 6158.822 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 7390.5864 | 1573.4797 | 32110516549 | roseltorg.ru | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-28 | 2021-08-18 | 2021-08-28 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6189.77 |  |  | 6189.77 | 0
579 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до ВРЩ-0,4кВ № 18348 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.17, стр.1А | МКС | ССР | 2996.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2993.7782 |  |  |  | 2993.7782 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3592.5339 | 3592.5339 | 32110504339 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 2021-08-19 | 2021-08-31
580 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18918 до ВРЩ-0,4кВ №42395,42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в. т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18918 до ВРЩ-0,4кВ №42395,42396 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в. т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1 | МКС | ССР | 3380.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3377.1445 |  |  |  | 3377.1445 | ООО "Инжпроектстрой" | 4052.5734 | 4052.5734 | 32110504343 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 2021-08-31
581 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №2 Т1 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п Московский, д.57; 77:17:0000000:7307 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №2 Т1 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п Московский, д.57; 77:17:0000000:7307 | НМ | ОР | 4464.6913 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4442.37 |  |  |  | 4442.3667 | ООО "Технолог" | 5330.84 | 664.0493 | 32110513805 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-25 | 2021-08-14 | 2021-08-25 | 2022-06-10
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4464.69 |  |  |  | 0
582 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА мощностью 100 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, ПРВТ–10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи п. ЛМС, : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА мощностью 100 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РЛР-10кВ, ПРВТ–10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи п. ЛМС, : 50:27:04:00958:001 НА З.У. 50:27:0030331:0014 | НМ | ОР | 2404.5449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2392.52 |  |  |  | 2392.525 | ООО "АКОМ" | 2871.03 | 2871.03 | 32110513792 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 2021-08-15
участник | [12 empty] | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2403.34 |  |  |  | 0
583 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеневское, д. Тупиково, территория базы отдыха «Чайка», влд. 1, : 50:21:0140116:481. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеневское, д. Тупиково, территория базы отдыха «Чайка», влд. 1, : 50:21:0140116:481. | НМ | ОР | 638.2565 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 635 |  |  |  | 635 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 762 | 260.35 | 32110513801 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-12-18
584 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14568 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 27608 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.10 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14568 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 27608 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.10 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36534.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36479.58 |  | 1 | 36479.58 | 36479.5818 | ООО "ЭнергоСеть" | 43775.4981 | 1962.1166 | 32110512901 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2023-06-10
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36534.38 |  |  | 36534.38 | 0
585 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14371 - ТП № 121896 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.18 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14371 - ТП № 121896 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.18 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18108.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 18090.03 |  |  |  | 18090.0252 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 21708.0302 | 1048.6971 | 32110512910 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 18108.13 |  |  |  | 0
586 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до новых ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до новых ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19105.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 19067.4304 |  |  |  | 19067.4304 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 22880.9165 | 2678.3681 | 32110512916 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2022-06-21
587 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15744 - ТП № 15745 с зах.в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.19, к.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15744 - ТП № 15745 с зах.в нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.19, к.2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18892.675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 18873.78 |  |  |  | 18873.7823 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 22648.5388 | 848.398 | 32110512919 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 2023-05-14
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 18892.68 |  |  |  | 0
588 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в ТП № 29641 - РТП № 28176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРУ № 1, 2, БРП, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Еременко, д.5, к.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в ТП № 29641 - РТП № 28176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРУ № 1, 2, БРП, счетчики учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Еременко, д.5, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36803.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 36747.89 |  | 1 | 36747.89 | 36747.887 | ООО "ЭнергоСеть" | 44097.4644 | 27800.5754 | 32110512924 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-10-17
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 36803.09 |  |  | 36803.09 | 0
589 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27005-РТП 27171 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики уч. э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., влд.92, корп.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27005-РТП 27171 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики уч. э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., влд.92, корп.3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27836.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27794.96 |  | 1 | 27794.96 | 27794.9616 | ООО "ЭнергоСеть" | 33353.9539 | 1518.4689 | 32110512928 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2023-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 27836.72 |  |  | 27836.72 | 0
590 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г | L_I-248030 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 23465.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 23442.37 |  |  |  | 23442.3675 | ООО "СМК" | 28130.841 | 6742.1024 | 32110512933 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23465.83 |  |  |  | 0
591 | Строительство 11КЛ-10кВ ТП 16089, РП 17114, РП 16077 - ПС 825, РП 17120, РП 18195 - ПС 750, РП 16077 - ПС 679, ТП 11912 - ТП 14522, ТП 14522 - ТП 27300, в т.ч. ПИР: г.Москва, Партийный пер., корп.4, вл.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы по титулу: Строительство 11КЛ-10кВ ТП 16089, РП 17114, РП 16077 - ПС 825, РП 17120, РП 18195 - ПС 750, РП 16077 - ПС 679, ТП 11912 - ТП 14522, ТП 14522 - ТП 27300, в т.ч. ПИР: г.Москва, Партийный пер., корп.4, вл.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 55402.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 55347.55 |  | 1 | 55347.55 | 55347.5471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 66417.0565 | 13741.46 | 32110512938 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 55402.95 |  |  | 55402.95 | 0
592 | Строительство КЛ-10 кВ фид. 1, от ПС №704, (0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010602:634 | Г | 44548 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ фид. 1, от ПС №704, (0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010602:634 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 810.1584 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 802.06 |  |  |  | 802.0583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 962.47 | 336.8645 | 32110519550 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 802.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 810.16 |  |  |  | 0
593 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18610 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Генерала Белова, д.20 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 18610 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Генерала Белова, д.20 | МКС | ССР | 1631.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1582.1913 |  |  |  | 1582.1913 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1898.6295 | 1898.6295 | 32110504217 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-17 | 2021-08-31
594 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13906 до ВРЩ-0,4кВ № 70386, 70389, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея, корп.426А, стр.5 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13906 до ВРЩ-0,4кВ № 70386, 70389, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея, корп.426А, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 661.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРоСС, ЛТД" | 661.2033 |  |  |  | 661.2033 | ООО "КРоСС, ЛТД" | 793.4439 | 183.4839 | 32110504220 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 03.08.2021 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2022-01-31
595 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.71, стр.17 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.71, стр.17 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6060.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 5999.62 |  |  |  | 5999.6228 | ООО "Еврострой" | 7199.5473 | 4636.9966 | 32110512942 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-23 | 2021-10-21
участник | [12 empty] | ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 6060.23 |  |  |  | 0
596 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29465 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ул.Усиевича в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.8, стр.1А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29465 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ул.Усиевича в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.8, стр.1А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8262.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 8245.95 |  |  |  | 8245.95 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 9895.1401 | 5869.9983 | 32110512947 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-10-24
597 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, ул.Усиевича, д.12) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22848.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 22825.21 |  |  |  | 22825.2103 | ООО "СМК" | 27390.2523 | 6564.6059 | 32110512952 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22848.06 |  |  |  | 0
справочный | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29465 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29465 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 22554.8667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | [5 empty] | 2021-08-25 |  | 2021-08-25
справочный | Реконструкция РТП-10/04кВ № 11055 в части оборудования и наладки двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/04кВ № 11055 в части оборудования и наладки двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 293.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "СМК" |  |  |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | [5 empty] | 2021-08-25 |  | 2021-08-25
598 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11558 - ТП № 12423 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11558 - ТП № 12423 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11987.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 11975.56 |  |  |  | 11975.5625 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 14370.6749 | 678.9295 | 32110512955 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2023-05-28
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 11987.55 |  |  |  | 0
599 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 26811 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 26811 - ТП № 27723 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.50 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 26811 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 26811 - ТП № 27723 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.50 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13382.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 13355.6685 |  |  |  | 13355.6685 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 16026.8022 | 898.9392 | 32110512962 | roseltorg.ru | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2023-05-12
600 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ РТП-21, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ РТП-21,ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Южные электрические сети | ОР | 2110.837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 2100.28 |  |  |  | 2100.2828 | ООО "ВСС" | 2520.3394 | 2520.3394 | 32110503513 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2110.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2110.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2110.84 |  |  |  | 0
601 | Модернизация РТП-630-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4 Ю8-21-302-51395(454921) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Модернизация РТП-630-6/0,4 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №680"Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Лесная ул, д 4Ю8-21-302-51395(454921) | Южные электрические сети | ОР | 1148.143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 1142.4 |  |  |  | 1142.4023 | ООО "ВСС" | 1370.8827 | 1370.8827 | 32110503510 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1148.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1148.14 |  |  |  | 0
602 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-215, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВЗТП-215, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п,Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Южные электрические сети | ОР | 503.195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 500.6 |  |  |  | 500.6 | ООО "ФАБИ" | 600.72 | 600.72 | 32110503507 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 503.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 503.2 |  |  |  | 0
603 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменой вводов), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п, Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-215 до опоры №16 (с заменойвводов), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Новосёлки п,Центральная ул Ю8-21-302-51136(436041) | Южные электрические сети | ОР | 1074.333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ФАБИ" | 1068 |  |  |  | 1068 | ООО "ФАБИ" | 1281.6 | 1281.6 | 32110503504 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-08-05 | 2021-08-17 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1074.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1074.33 |  |  |  | 0
604 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сооруж. ПРВТ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-51683(458743) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от сооруж.ПРВТ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-51683(458743) | Южные электрические сети | ОР | 2361.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2349.45 |  |  |  | 2349.4537 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2819.3444 | 2819.3444 | 32110503502 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2361.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2361.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2361.26 |  |  |  | 0
605 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, Быково п Ю8-21-302-50680(442586) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу :Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10кВ ф.1 с РП-25, ПС №173 "Новоцементная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Подольский р-н, Стрелковское с/п, Быково п Ю8-21-302-50680(442586) | Южные электрические сети | ОР | 774.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 770.3 |  |  |  | 770.2992 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 924.359 | 924.359 | 32110503501 | roseltorg.ru | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 774.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 774.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 774.17 |  |  |  | 0
606 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. |  | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000630) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 79247.9 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 79152.5664 |  | 1 | 79152.5664 | 79152.5664 | ООО "ПО "Гарантия" | 94983.0797 | 3031.3749 | 2732942 | b2b-moesk.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ЗАО "Митеп-Волга" | 79224.43 |  |  | 79224.43 | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000625) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 6022.08 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000626) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 11750.4 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000627) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 25557.12 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000628) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 25717.49 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
справочный | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0000629) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 10200.82 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
607 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ (ЗНТ 062-0000606) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 97322.53 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 91829.7176 |  | 2 | 63067.54 | 63067.54 | ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 75681.048 |  | 2733015 | b2b-moesk.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 2021-10-04 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 64399 |  |  | 64399 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Камский кабель" | 64399.1202 |  |  | 64399.1202 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Компания Альянс-Кабель" | 65279.8496 |  |  | 65279.8496 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" | 71685.021 |  |  | 71685.021 | 0
участник | [12 empty] | ООО "Торговый дом "Людиновокабель" | 72268.1798 |  |  | 72268.1798 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГРАДО СТРОЙ" | 91034.1588 |  |  | 91034.1588 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" | 78221.0361 | ООО "ГК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД" |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля ЗЭС (ЗНТ 062-0000602) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 30361.83 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ для ЮЭС (ЗНТ062-0000603) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 24364.72 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВ для СЭС (ЗНТ 062-0000604) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 4665.95 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля НМ (ЗНТ 062-0000605) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 6335.03 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
справочный | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20кВдля ВЭС (062-0000643) | ПАО "Россети Московский регион" | Средняя цена по трем коммерческим предложениям | 31595 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-10-30
608 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (46 767 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 2026 | услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»: Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» 2 ПК 1 этап | ПАО "РМР" | Расчет стоимости услуг НСК | 10421.3609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 10293.44 |  | 1 | 10293.44 | 10293.44 | АО "Техническая инспекция ЕЭС" | 12352.128 | 274.4917 | 32110517757 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2024-12-31
участник | [12 empty] | АО "ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" | 10421.36 |  |  | 10421.36 | 0
609 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"""" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) | E_I-184435 | 2021 | АН | Выполнение авторский надзор по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"""" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | Сводная смета | 1239.9519 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1238.092 |  |  |  | 1238.092 | ООО "ЭнергоСеть" | 1485.7104 | 31.6109 | 32110522074 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-28 | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |  |  | 0
610 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71636, 34539 луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер, д.21, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/6/0,4кВ № 11733/1089 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 71636, 34539 луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер, д.21, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2385.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2374.02 |  |  |  | 2374.02 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2848.824 | 801.8912 | 32110519179 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2022-01-05
611 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24758 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:703 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24758 ПС-110 кВ №316 "Дарьино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Уборы, 50:20:0050102:703 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1905.5409 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 1886.87 |  |  |  | 1886.8667 | ООО "АКОМ" | 2264.24 | 2264.24 | 32110526364 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-15 | 2021-08-27 | 2021-08-15 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1888.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1905.54 |  |  |  | 0
612 | Реконструкция 10КЛ-10кВ:РТП15158 с.1-ПС655, РТП15158-ПС690, ТП16617А-РП12261с.1,ТП16617Б-РП22010с.2, РП15158с.1-ТП18955, РТП21079-ПС655 и ТП16935А-ТП21645А , РП12178с.2-ТП22010Б в н. колл-х Заяв.,в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский пер,д.7,с.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 10КЛ-10кВ:РТП15158 с.1-ПС655, РТП15158-ПС690, ТП16617А-РП12261с.1,ТП16617Б-РП22010с.2, РП15158с.1-ТП18955, РТП21079-ПС655 и ТП16935А-ТП21645А , РП12178с.2-ТП22010Б в н. колл-х Заяв.,в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский пер,д.7,с.2 | МКС | ориентировочный расчет | 7151.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 7144.7561 |  |  |  | 7144.7561 | ООО "ИК"МРЭС" | 8573.7073 | 2449.6307 | 32110519140 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 2021-08-27 | 2021-12-24
613 | Реконструкция сетей по новой трассе участки 2КЛ-10кВ: 2 КЛ-10кВ ТП № 10883 A, В - ТП № 29651 A, В марки АпвПуг 3x120 L-300 с устройством прокола ГНБ маркой труб ПЭ ГОСТ Р 53313-2009, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция сетей по новой трассе участки 2КЛ-10кВ: 2 КЛ-10кВ ТП № 10883 A, В - ТП № 29651 A, В марки АпвПуг 3x120 L-300 с устройством прокола ГНБ маркой труб ПЭ ГОСТ Р 53313-2009, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 | МКС | ориентировочный расчет | 6106.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6100.4265 |  |  |  | 6100.4265 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7320.5118 | 933.4881 | 32110519181 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 06.08.2021 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-08-23 | 2022-06-17
614 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38315(446155) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2638 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38315(446155) ТП-4560 ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2638 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 473.1134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 468.56 |  |  |  | 468.5583 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 562.27 | 148.2348 | 32110526362 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 473.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 468.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 468.86 |  |  |  | 0
615 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4536 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Голоперово, 50:07:020507:0053 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4536 ПС-750 кВ №534 "Грибово" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Голоперово, 50:07:020507:0053 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 572.2363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 566.8 |  |  |  | 566.8 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 680.16 | 182.6356 | 32110526356 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 567.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 572.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 567.03 |  |  |  | 0
616 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 400 м Ю-З д.Лужки, 50:08:090337:488 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 400 м Ю-З д.Лужки, 50:08:090337:488 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 540.555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 535.15 |  |  |  | 535.15 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 642.18 | 358.1388 | 32110526353 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 535.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 535.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 540.55 |  |  |  | 0
617 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1255 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Магма", 50:08:0090203:157 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1255 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Магма", 50:08:0090203:157 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 723.6662 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 716.57 |  |  |  | 716.575 | ООО "АЛЬТАИР" | 859.89 | 228.7781 | 32110526350 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 716.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 723.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 716.79 |  |  |  | 0
618 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт «Зенькино», 50:08:0070224:652 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт «Зенькино», 50:08:0070224:652 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 684.5491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 677.77 |  |  |  | 677.775 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 813.33 | 216.3906 | 32110526344 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 684.55 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 677.99 |  |  |  | 0
619 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:633 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:633 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 782.3419 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 774.67 |  |  |  | 774.675 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 929.61 | 247.3274 | 32110526343 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 782.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 775.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 774.93 |  |  |  | 0
620 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:191 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Кашино, 50:08:0040108:191 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 864.718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 856.17 |  |  |  | 856.175 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1027.41 | 275.8786 | 32110526342 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 856.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 864.72 |  |  |  | 0
621 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-35698(409242) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1102 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-35698(409242) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 50:08:0060178:1102 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 558.6117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 553.08 |  |  |  | 553.0833 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 663.7 | 168.836 | 32110526334 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 558.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 553.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 553.25 |  |  |  | 0
622 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:543 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,95 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:543 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1702.0443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1685.33 |  |  |  | 1685.3333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2022.4 | 214.8337 | 32110526330 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2022-06-01
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1686.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1685.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1702.04 |  |  |  | 0
623 | Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №2323 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель, строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,86 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Пешки, 50:02:0010415:26 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №2323 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 "Лотошино", автоматический выключатель, строительство 2хВЛИ-0,38 кВ (0,86 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Пешки, 50:02:0010415:26 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1143.0236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1132.15 |  |  |  | 1132.15 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1358.58 | 361.4571 | 32110526328 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1143.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1132.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1132.42 |  |  |  | 0
624 | Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,25 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:907 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-4261 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,25 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:907 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 608.6084 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 602.52 |  |  |  | 602.525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 723.03 | 194.1469 | 32110526324 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 602.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 602.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 608.61 |  |  |  | 0
625 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №2840 с заменой на МТП ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", строительство ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,02 км, ВЛ-0,38кВ-0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Собольки, 50:18:0030414:132 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №2840 с заменой на МТП ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", строительство ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,02 км, ВЛ-0,38кВ-0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Собольки, 50:18:0030414:132 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 817.2814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 809.27 |  |  |  | 809.275 | ООО "СК СИСТЕМА" | 971.13 | 265.6865 | 32110526321 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 809.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 817.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 809.53 |  |  |  | 0
626 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ Пролетарец-4, 50:26:0040901:0006 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ Пролетарец-4, 50:26:0040901:0006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 504.113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 499.12 |  |  |  | 499.1223 | ООО "СК СИСТЕМА" | 598.9467 | 369.5629 | 32110526308 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 504.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 499.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 499.27 |  |  |  | 0
627 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:0074 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:0074 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.83 |  |  |  | 485.825 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.99 | 359.7172 | 32110526305 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 486.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.49 |  |  |  | 0
628 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Семенково, 50:26:0030508:3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Семенково, 50:26:0030508:3 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 485.61 |  |  |  | 485.6083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 582.73 | 149.5502 | 32110526304 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486 |  |  |  | 0
629 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6773 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п. дома отдыха «Успенское», 50:20:0041010:1029 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6773 ПС-110 кВ №189 "Успенская", ГРЩ-0,38 кВ (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п. дома отдыха «Успенское», 50:20:0041010:1029 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1860.7445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1842.14 |  |  |  | 1842.1333 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2210.56 | 572.3771 | 32110526303 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1860.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1842.53 |  |  |  | 0
630 | Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 17 РТП-128-ТП-2390 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060129:234 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 17 РТП-128-ТП-2390 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060129:234 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 2239.1844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2217.67 |  |  |  | 2217.6667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2661.2 | 1753.9727 | 32110526299 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2239.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2219.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2218.32 |  |  |  | 0
631 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", РЛР-6 кВ, ПУ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:502 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", РЛР-6 кВ, ПУ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:502 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 505.2796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 500.23 |  |  |  | 500.225 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 600.27 | 395.6325 | 32110526296 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 10.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 500.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 505.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 500.73 |  |  |  | 0
632 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.373-374 ф.1 ВЛ-6 кВ от рек. ячейки в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.373-374 ф.1 ВЛ-6 кВ от рек. ячейки в РУ-6кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н,с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) | Южные электрические сети | ОР | 461.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 459.57 |  |  |  | 459.5655 | ООО "Прогресс" | 551.4786 | 59.905 | 32110516209 | roseltorg.ru | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 461.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 461.88 |  |  |  | 0
633 | Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. яч. ф. № 28591а РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №24764 , 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр яч. ф. № 28591Р РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №115 , ПС 110/10/6 № 67 "Усово", в т.ч. | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. яч. ф. № 28591а РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №24764 , 2хКЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр яч. ф. № 28591Р РУ-10 кВ ПС Усово - КРН-10 кВ №115 , ПС 110/10/6 № 67 "Усово", в т.ч. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17549.1942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 17461.45 |  |  |  | 17461.448 | ООО "Энергосистемы" | 20953.7376 | 716.3671 | 32110523012 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2022-12-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 17549.19 |  |  |  | 0
634 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды рп, 8 Марта ул Ю8-21-302-50054(437955) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432"Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, СеребряныеПруды рп, 8 Марта ул Ю8-21-302-50054(437955) | Южные электрические сети | ОР | 542.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 540.17 |  |  |  | 540.1686 | ООО "ВСС" | 648.2023 | 172.1787 | 32110516205 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 542.88 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 543.88 |  |  |  | 0
635 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 "Асаново", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Денежниково Ю8-21-302-48944(422099) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605"Бронницы", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 "Асаново", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. ДенежниковоЮ8-21-302-48944(422099) | Южные электрические сети | ОР | 4143.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4122.41 |  |  |  | 4122.4064 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4946.8877 | 1226.8281 | 32110516203 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4122.41 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
636 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-19203(854179)) ПС №383 "Бронницы тяговая", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Железнодорожная | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 (по дог-ру ТП №Ю8-20-303-19203(854179)) ПС №383 "Бронницы тяговая", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Железнодорожная | Южные электрические сети | ОР | 2266.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2255.66 |  |  |  | 2255.655 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2706.7861 |  | 32110516201 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2255.66 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
637 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пролетарский рп Ю8-20-302-30763(195249) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-623, ПС №613 "Пролетарий",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Пролетарский рпЮ8-20-302-30763(195249) | Южные электрические сети | ОР | 444.5 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 442.28 |  |  |  | 442.2795 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 530.7354 |  | 32110516197 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 444.5 |  |  |  | 0
638 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2151, ПС №607 "Рыболово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Амирово д, уч 103 Ю8-21-302-50655(439955) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2151, ПС №607 "Рыболово",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Амирово д, уч 103Ю8-21-302-50655(439955) | Южные электрические сети | ОР | 419.39 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 419.39 |  |  |  | 419.385 | ООО "Концерн Ленпромстрой" | 503.262 |  | 32110516189 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 417.29 | ООО "ВСС" |  |  | 0
639 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Советская ул, д 16 Ю8-21-302-50681(444954) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Советская ул, д 16Ю8-21-302-50681(444954) | Южные электрические сети | ОР | 456.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453.8 |  |  |  | 453.8 | ООО "ФАБИ" | 544.56 |  | 32110516187 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 456.15 |  |  |  | 0
640 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС, приказ 1494 ЧРЭС | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3064.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 3048.93 |  |  |  | 3048.934 | ООО "Прогресс" | 3658.7208 | 979.5001 | 32110516176 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3064 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3064.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с.о., Легчищево д Ю8-21-302-49888(426198) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478"Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н,Баранцевский с.о., Легчищево д Ю8-21-302-49888(426198) | Южные электрические сети | ОР | 615.87 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-41916(340947)), ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д Тюфонка Ю8-21-302-50702(441371) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-41916(340947)), ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д ТюфонкаЮ8-21-302-50702(441371) | Южные электрические сети | ОР | 1736.41 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Чепелево с ЦРП-2, ПС №567 "Полиграф"ЛР - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Чепелёво д Ю8-21-302-49880(428826) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Чепелево сЦРП-2, ПС №567 "Полиграф"ЛР - 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховскийр-н, СП Стремиловское, в р-не Чепелёво д Ю8-21-302-49880(428826) | Южные электрические сети | ОР | 711.97 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
641 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование пообъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Серпуховскогоо района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 973.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 969.08 |  |  |  | 969.0803 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1162.8963 | 317.9795 | 32110516173 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-26 | 2021-08-09 | 2021-08-26 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 973.95 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский с ТП-268" ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Глубоково Ю8-21-302-50794(441404) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Съяновский сТП-268" ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-нСерпуховский, в р-не д Глубоково Ю8-21-302-50794(441404) | Южные электрические сети | ОР | 516.06 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-721, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово д Ю8-21-302-50835(440640) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-721, ПС №400"Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Подмоклово дЮ8-21-302-50835(440640) | Южные электрические сети | ОР | 457.89 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
642 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1530.21 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1522.56 |  |  |  | 1522.5589 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1827.0707 | 439.0635 | 32110516168 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1522.56 | ООО "ТЕХНОЛОГ" |  |  | 0
справочный | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2001 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-303-48629(359207) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2001 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д КакузевоЮ8-21-303-48629(359207) | Южные электрические сети | ОР | 641.36 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1161 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и установкой ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с Загорново, ул Луговая, уч 51 Ю8-21-302-50530(439743) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1161 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160кВА и установкой ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с Загорново, ул Луговая, уч 51Ю8-21-302-50530(439743) | Южные электрические сети | ОР | 888.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
643 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по бъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3484.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3466.98 |  |  |  | 3466.978 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4160.3736 | 999.7797 | 32110516160 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3484.4 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50753(442762) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №491"Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д.Голубино Ю8-21-302-50753(442762) | Южные электрические сети | ОР | 2914.25 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50844(442759) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНРпо титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50844(442759) | Южные электрические сети | ОР | 570.15 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
644 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование пообъектам ЮЭС Приказ № 1494 от 08.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 5004.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4979.13 |  |  |  | 4979.1332 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5974.9599 | 649.0372 | 32110516181 | roseltorg.ru | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5004.15 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50552(438942) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-50552(438942) | Южные электрические сети | ОР | 863.85 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Степыгино д Ю8-21-302-50106(427202) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС№522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово,Степыгино д Ю8-21-302-50106(427202) | Южные электрические сети | ОР | 1713.74 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Авиационный, ОНТ Ветеран Ю8-21-302-50867(432923) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №663"Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкрАвиационный, ОНТ Ветеран Ю8-21-302-50867(432923) | Южные электрические сети | ОР | 571.39 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 "Санаторная", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-50537(429355) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 "Санаторная",ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г ДомодедовоЮ8-21-302-50537(429355) | Южные электрические сети | ОР | 561.88 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-50994(443768) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС№721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н ЛенинскийЮ8-21-302-50994(443768) | Южные электрические сети | ОР | 1293.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-07-26 | [7 empty] | 2021-08-09 |  | 2021-08-09
645 | Реконструкция КЛ-10 кВ (переустройстово КЛ-10кВ ф.7/824,8/824), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лучинское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ(переустройстово КЛ-10кВ ф.7/824,8/824), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, д. Лучинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3199.6841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3183.37 |  |  |  | 3183.365 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3820.038 | 1682.2186 | 32110512978 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-13 | 2021-09-14 | 2021-08-13 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3199.68 |  |  |  | 0
646 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.113 ПС 35/6 кВ №440 "Правда", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВот ВЛЗ-6 кВ ф.113 ПС 35/6 кВ №440 "Правда", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Пушкинский р-н, с. Братовщина | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2028.6336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2018 |  |  |  | 2018 | ООО "ФАБИ" | 2421.6 | 349.5972 | 32110512982 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2028.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2028.63 |  |  |  | 0
647 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВот ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 кВ №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с. Семеновское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 487.4366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 484.95 |  |  |  | 484.9508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.941 | 84.0126 | 32110512985 | roseltorg.ru | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021-08-20 | 2022-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 487.44 |  |  |  | 0
648 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий КРН-61 ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:050205:0034 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.СанаторийКРН-61 ЗТП-527 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ (0,07 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, п.Октябрьской Ф | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 594.344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 588.4 |  |  |  | 588.4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 706.08 | 706.08 | 32110533372 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 588.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 594.34 |  |  |  | 0
649 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17388 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.12, корп.2, 3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17388 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, вл.12, корп.2, 3 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6535.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 6502.383 |  |  |  | 6502.383 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 7802.8597 | 7802.8597 | 32110539567 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-09-30
650 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-136 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Калининец, с.Петровское, 50:26:0210101:1029 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-136 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Калининец, с.Петровское, 50:26:0210101:1029 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1583.1051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1568.38 |  |  |  | 1568.3833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1882.06 | 1882.06 | 32110533408 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1569.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1583.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1568.86 |  |  |  | 0
651 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12494 с ус. 2-х сборок н/н на 12 прис, 2КЛ-0,4кВ ТП №12494 до ВРЩ-0,4кВ №10862, 13КЛ-0,4кВ от ТП №12494 до сущ. КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и конц. зад-к, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.21, этаж 1-2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12494 с ус. 2-х сборок н/н на 12 прис, 2КЛ-0,4кВ ТП №12494 до ВРЩ-0,4кВ №10862, 13КЛ-0,4кВ от ТП №12494 до сущ. КЛ-0,4кВ с монт. соед. муфт и конц. зад-к, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.21, этаж 1-2 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5862.1075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 5856.2454 |  |  |  | 5856.2454 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 7027.4945 | 7027.4945 | 32110539571 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
652 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1330 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,в р-не д Бережки Ю8-21-302-50382(438539) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1330 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400кВА, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,в р-не д Бережки Ю8-21-302-50382(438539) | Южные электрические сети | Ориентировочный расчет | 444.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1772 | 531.1772 | 32110528610 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 444.87 |  |  |  | 0
653 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2373, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2373, ПС №23 "Кварц", в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.78 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 654.49 |  |  |  | 654.4911 | ООО "ВСС" | 785.3893 | 785.3893 | 32110528602 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 657.78 |  |  |  | 0
654 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Верхнее Велино Ю8-21-302-50685(443992) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605"Бронницы", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Верхнее Велино Ю8-21-302-50685(443992) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.37 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 554.59 |  |  |  | 554.5851 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 665.5022 | 665.5022 | 32110528614 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 557.37 |  |  |  | 0
655 | Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №2373 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция КТП-630-6/0,4 кВ №2373 с заменой на КТП-1000-6/0,4кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-50388(441466) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1089.62 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1084.18 |  |  |  | 1084.1759 | ООО "ВСС" | 1301.0111 | 1301.0111 | 32110528617 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1089.62 |  |  |  | 0
656 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС №657 "Ялфимово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Мещерино с, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-21-302-50261(439880) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС №657"Ялфимово", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Мещеринос, СПК (колхоз) "Новая жизнь" Ю8-21-302-50261(439880)СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1957.362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1947.5 |  |  |  | 1947.5 | ООО "ФАБИ" | 2337 | 574.3475 | 32110528622 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1957.36 |  |  |  | 0
657 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №432 "Пурлово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская Ю8-21-302-47565(401451) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №432"Пурлово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудскийр-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. ОктябрьскаяЮ8-21-302-47565(401451)Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1112.969 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1107.4 |  |  |  | 1107.4042 | ООО "ВСС" | 1328.885 | 335.1101 | 32110528625 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1112.97 |  |  |  | 0
658 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19832(913921)), ПС №748 "Лазарево", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-21-302-33679(235556) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19832(913921)), ПС №748 "Лазарево", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-21-302-33679(235556) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3370.413 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3351.88 |  |  |  | 3351.8757 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 4022.2509 | 1014.3067 | 32110528627 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3370.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 3370.41 |  |  |  | 0
659 | Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск Ю8-21-302-48087(715053) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство СТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС№706 "Щапово", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. ПодольскЮ8-21-302-48087(715053) | Южные электрические сети | ОР | 2282.736 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2270.87 |  |  |  | 2270.8658 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2725.0389 | 717.1155 | 32110528637 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2282.74 |  |  |  | 0
660 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №274 "Елино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мышенское с Ю8-21-302-48013(412384) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №274"Елино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мышенское сЮ8-21-302-48013(412384)Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1324.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1317.45 |  |  |  | 1317.4497 | ООО "ВСС" | 1580.9396 |  | 32110528640 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1324.07 |  |  |  | 0
661 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605"Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пСофьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954)СтроительствоТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1702.957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1694.44 |  |  |  | 1694.4422 | ООО "ВСС" | 2033.3307 |  | 32110528642 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1702.96 |  |  |  | 0
662 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Татариново" Ю8-20-302-20264(708429) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-381, ПС №529 "Сидорово", АВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Татариново"Ю8-20-302-20264(708429)Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ Т | Южные электрические сети | ОР | 508.005 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 505.46 |  |  |  | 505.465 | ООО "ВСС" | 606.558 |  | 32110528645 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 508.01 |  |  |  | 0
663 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32401(202531)), ПС №300 "Дворики", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Паниково, з/у 59а Ю8-21-302-50414(438829) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулуСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-32401(202531)), ПС №300 "Дворики", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Паниково, з/у 59а Ю8-21-302-50414(438829) | Южные электрические сети | ОР | 1930.916 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1921.26 |  |  |  | 1921.2614 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2305.5137 |  | 32110528648 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1930.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1930.92 |  |  |  | 0
664 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая сторона от РУ-0,38 кВ ЗТП-90 (с заменой вводов), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Успенское с/п, Митякино д Ю8-21-302-49845(435323) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулуРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая сторона от РУ-0,38 кВ ЗТП-90 (сзаменой вводов), ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудскийр-н, Успенское с/п, Митякино д Ю8-21-302-49845(435323)РеконструкцияВЛИ-0,38 кВ ф.быт-1 правая | Южные электрические сети | ОР | 926.083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 921.45 |  |  |  | 921.4526 | ООО "ВСС" | 1105.7431 | 288.4547 | 32110528652 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 926.08 |  |  |  | 0
665 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г.Домодедовского района ( 1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2103.256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2092.74 |  |  |  | 2092.7397 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2511.2877 | 638.8363 | 32110528660 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2103.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-49788(433242)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49772(433266)Строительствоотпайки ВЛИ-0,38 кВ от про | Южные электрические сети | ОР | 492.447 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49770(433263) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-руТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-49770(433263) | Южные электрические сети | ОР | 1610.809 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
666 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево Ю8-21-302-50142(435618) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г.Домодедовского района ( 2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2878.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2863.69 |  |  |  | 2863.6896 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3436.4275 | 844.5457 | 32110528711 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2878.08 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ртищево д Ю8-21-302-50231(435061) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50142(435618)), ПС №491"Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ртищево дЮ8-21-302-50231(435061) | Южные электрические сети | ОР | 1209.405 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево Ю8-21-302-50142(435618) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2 ПС №491"Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. РтищевоЮ8-21-302-50142(435618)Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 к | Южные электрические сети | ОР | 1668.675 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
667 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1471 от 01.07.2021г. Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1272.798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1266.43 |  |  |  | 1266.434 | ООО "Прогресс" | 1519.7208 | 413.3641 | 32110528719 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1272.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1272.8 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385 "Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Сергеево д Ю8-21-302-49912(432831) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС №385"Ефремово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СПСтремиловское, Сергеево д Ю8-21-302-49912(432831) | Южные электрические сети | ОР | 552.158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357"Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СПСтремиловское, Леоново д Ю8-21-302-50475(433485) | Южные электрические сети | ОР | 720.64 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-08-23 |  | 2021-08-23
668 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-51190(448403) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА,ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п РазвилковскоеЮ8-21-302-51190(448403) | Южные электрические сети | ОР | 444.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "ВСС" | 531.1772 | 531.1772 | 32110528600 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 442.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 444.87 |  |  |  | 0
669 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №170 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, д Кузнецово, ул Центральная, уч 9а Ю8-21-302-51118(450011) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №170 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС№383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, д Кузнецово,ул Центральная, уч 9а | Южные электрические сети | ОР | 780.118 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 780.12 |  |  |  | 780.118 | ООО "Прогресс" | 936.1416 | 936.1416 | 32110528727 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 780.12 |  |  |  | 0
670 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1174 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1174 до оп. №4 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-21-303-50687(446757) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1174 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ,реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1174 до оп. №4 с подвесом провода, ПС№447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы сЮ8-21-303-50687(446757) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 688.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 684.67 |  |  |  | 684.6675 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 821.601 | 821.601 | 32110528730 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 688.11 |  |  |  | 0
671 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-170, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, п. ст. Бронницы, ул. Торговая площадь, 2а Ю8-21-303-50384(438624) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-170, ПС №383 "Бронницытяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, п. ст. Бронницы, ул. Торговаяплощадь, 2а Ю8-21-303-50384(438624) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 431.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 429.77 |  |  |  | 429.7723 | ООО "Прогресс" | 515.7268 | 515.7268 | 32110528735 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 431.93 |  |  |  | 0
672 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство ВЛЗ-6 кв ф. 5 ЦРП-51 - РП-55 в КЛ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ(переустройство ВЛЗ-6 кв ф. 5 ЦРП-51 - РП-55 в КЛ-6 кВ), в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 884.5771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 880.07 |  |  |  | 880.065 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1056.078 | 398.7233 | 32110526532 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 884.58 |  |  |  | 0
673 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2384 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, г. Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-21-302-51818(451415) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2384 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ,ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский, ш. 4-й км ДонинскоеЮ8-21-302-51818(451415) | Южные электрические сети | ОР | 638.48 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 638.48 | ООО "Концерн Ленпромстрой" | 766.176 |  | 32110528748 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 762.35 | ООО "ВСС" |  |  | 0
674 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1260, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, западнее с. Старое Ю8-21-302-51944(462668) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1260, ПС №657 "Ялфимово", вт.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, западнее с. Старое Ю8-21-302-51944(462668) | Южные электрические сети | ОР | 562.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 559.42 |  |  |  | 559.4189 | ООО "ВСС" | 671.3026 | 145.2819 | 32110528751 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-01 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 562.23 |  |  |  | 0
675 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1092, ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Аладьино-1, д. Аладьино. уч. 32 Ю8-21-302-51779(451528) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1092, ПС №447"Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Аладьино-1,д. Аладьино. уч. 32 Ю8-21-302-51779(451528) | Южные электрические сети | ОР | 596.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 593.13 |  |  |  | 593.1295 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 711.7553 |  | 32110528754 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 596.11 |  |  |  | 0
676 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131, ПС №635 "Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-52094(456879) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131, ПС №635"Степановская", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-нЮ8-21-302-52094(456879) | Южные электрические сети | ОР | 419.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 417.28 |  |  |  | 417.2831 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 500.7397 |  | 32110528758 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 419.38 |  |  |  | 0
677 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, в р-не с Никитское Ю8-21-302-51438(442853) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635"Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пУльянинское, в р-не с Никитское Ю8-21-302-51438(442853) | Южные электрические сети | ОР | 1713.57 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1705 |  |  |  | 1705.0022 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2046.0026 |  | 32110528761 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1713.57 |  |  |  | 0
678 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24098(104890)), ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д Прохорово, ул Овражная, д 53 Ю8-21-302-50754(715873) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-24098(104890)), ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д Прохорово, ул Овражная, д 53Ю8-21-302-50754(715873) | Южные электрические сети | ОР | 465.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 463.33 |  |  |  | 463.331 | ООО "Прогресс" | 555.9972 |  | 32110528764 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 465.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 465.66 |  |  |  | 0
679 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34, ПС №478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Бершово д. Ю8-21-302-36012(267425) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34, ПС№478 "Талеж", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г., Бершово д.Ю8-21-302-36012(267425) | Южные электрические сети | ОР | 1088.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1082.66 |  |  |  | 1082.659 | ООО "Прогресс" | 1299.1908 |  | 32110528769 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1088 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1088.1 |  |  |  | 0
680 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1544 от 15.07.2021г.Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3795.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3776.84 |  |  |  | 3776.8409 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4532.2091 | 1014.6737 | 32110528772 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-08-31 | 2021-09-13 | 2021-08-31 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3795.82 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 "Взлетная" от оп. №31 до оп. №31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 "Взлетная" от оп. №31 до оп.№31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. ВоеводиноЮ8-21-302-50669(441317) | Южные электрические сети | ОР | 854.5 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 "Взлетная", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС№663 "Взлетная", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч.ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317) | Южные электрические сети | ОР | 2941.32 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
681 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1544 от 15.07.2021г.Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1258.06 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1251.77 |  |  |  | 1251.7697 | ООО "ВСС" | 1502.1236 |  | 32110528774 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1258.06 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40946(326847)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-21-302-45977(375741) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (подог-ру ТП №Ю8-21-302-40946(326847)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. ТяжиноЮ8-21-302-45977(375741) | Южные электрические сети | ОР | 765.72 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33812(239253)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино д Ю8-21-302-40946(326847) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.6 (подог-ру ТП №Ю8-21-302-33812(239253)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Тяжино дЮ8-21-302-40946(326847) | Южные электрические сети | ОР | 492.34 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
682 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2444 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияМТП-160-6/0,4 кВ №2444 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "ВСС" | 762.3499 | 762.3499 | 32110528778 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 0
683 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6 кВот РУ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пСофьинское Ю8-21-302-51893(462108) | Южные электрические сети | ОР | 2954.1273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2954.13 |  |  |  | 2954.127 | ООО "ВСС" | 3544.9524 | 3544.9524 | 32110528783 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2954.13 |  |  |  | 0
684 | Реконструкция 6КЛ- 6кВ от нов. РП - ПС № 386 А,Б, В, Г, Д, О, С (место врезки № 1); 6КЛ- 6кВ от нов.РП - ПС № 91 А, Б, Г, Д (место врезки № 2), в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ- 6кВ от нов. РП - ПС № 386 А,Б, В, Г, Д, О, С (место врезки № 1); 6КЛ- 6кВ от нов.РП - ПС № 91 А, Б, Г, Д (место врезки № 2), в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 11659.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 11648.0403 |  | 1 | 11648.04 | 11648.0403 | ООО"СМК" | 13977.6484 | 3106.1441 | 32110529466 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-12-09
685 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ от ТП № 2736 Б - ТП № 191 Б, 2076 А, 2372 А, КЛ- 6кВ от ТП № 191 Б - ТП № 224 Б, 3КЛ- 04кВ от ТП № 2736 Б - вв: 30069 (1-2), вв.137076, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ- 6кВ от ТП № 2736 Б - ТП № 191 Б, 2076 А, 2372 А, КЛ- 6кВ от ТП № 191 Б - ТП № 224 Б, 3КЛ- 04кВ от ТП № 2736 Б - вв: 30069 (1-2), вв.137076, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 | МКС | ориентировочный расчет | 1337.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО | 1336.1705 |  |  |  | 1336.1705 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО | 1603.4046 | 436.2204 | 32110529468 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 2021-08-24 | 2022-01-07
686 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкой СП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2этап) по титулу :Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до стены фасада здания, с установкойСП-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 3159 (луч А или Б), КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №3159 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольная, вл.1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2394.51 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2370.8044 |  |  |  | 2370.8044 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2844.9652 | 2844.9652 | 32110529471 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-09-30
687 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236 до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малогосечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод | 671.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 668 |  |  |  | 668 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 801.6 | 185.37 | 32110529476 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2022-01-31
688 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96246, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.34, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 96246, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.34, стр.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 1997.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1995.6943 |  |  |  | 1995.6943 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2394.8332 | 2394.8332 | 32110529704 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-30
689 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по I-243463) до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 1 - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, вл.8/1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по I-243463) до новогоВРЩ-0,4кВ № 1, установка нового ВРЩ-0,4кВ № 1 - 1 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Старокачаловская, вл.8/1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 3979.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3977.7431 |  |  |  | 3977.7431 | ООО"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4773.2918 | 4773.2918 | 32110529706 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-09-30
690 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2476 до нового ВРЩ-0,4кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 105276, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Северная линия, д.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2476 до нового ВРЩ-0,4кВ взаменсуществующей КЛ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт. взамен ВРЩ-0,4кВ № 105276, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Севернаялиния, д.2 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 2879.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2850.5892 |  |  |  | 2850.5892 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3420.707 | 754.5677 | 32110529711 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2022-01-14
691 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3038 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 3038 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП № 10258 Б - ТП № 19977 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., д.11, стр.1, кв.помещ.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3038 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен2х250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 3038 до места врезки в КЛ-10 кВ направлениемТП № 10258 Б - ТП № 19977 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер.,д.11, стр.1, кв.помещ.1 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г. | 4847.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4798.7448 |  |  |  | 4798.7448 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5758.4938 | 5758.4938 | 32110529752 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2021-09-30
692 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1410 до соединительной муфты на границе участка Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер, д.8, стр.2 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВТП-6/0,4кВ № 1410 до соединительной муфты на границе участка Заявителявзамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Напрудный пер, д.8,стр.2 | Московские кабельные сети | Проектно-сметный метод №555 от 25.05.2020г | 1853.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1798.1055 |  |  |  | 1798.1055 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2157.7266 | 2157.7266 | 32110529753 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 11.08.2021 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2021-08-24 | 2021-09-30
693 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1040 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", автоматический выключатель (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, с.Покровское, 50:07:0040507:178 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1040 ПС-110 кВ №424"Чисмена", автоматический выключатель (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО,Волоколамский р-н, с.п.Чисменское, с.Покровское, 50:07:0040507:178 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 462.5033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 458.06 |  |  |  | 458.0667 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 549.68 | 137.42 | 32110533410 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 458.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 462.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 458.44 |  |  |  | 0
694 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Турейка, 50:26:0110507:757 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,г.Наро-Фоминск, д.Турейка, 50:26:0110507:757 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 544.987 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 539.59 |  |  |  | 539.5917 | ООО "СК СИСТЕМА" | 647.51 | 156.4816 | 32110533411 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 540.08 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 544.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 539.76 |  |  |  | 0
695 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1120 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Капань, 50:20:0000000:932 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-1120 ПС-110 кВ №468"Шелковка" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Капань,50:20:0000000:932 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 490.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 485.68 |  |  |  | 485.6833 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 582.82 | 142.0318 | 32110533414 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 490.49 |  |  |  | 0
696 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Победа ПС-110 кВ №422 "Манихино", РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040118:163 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Победа ПС-110 кВ №422 "Манихино",РЛР-10 кВ, ПУ (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково,50:08:0040118:163 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 481.1675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 476.55 |  |  |  | 476.55 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 571.86 | 352.8498 | 32110533415 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 476.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 481.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 476.93 |  |  |  | 0
697 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, вблизи д.Павловское, 50:08:0050104:78 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483"Ивановская", РЛР-10 кВ, ПУ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ивановское, вблизи д.Павловское, 50:08:0050104:78 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 457.055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 452.53 |  |  |  | 452.5333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 543.04 | 335.0672 | 32110533416 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 452.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 457.05 |  |  |  | 0
698 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-129 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 | L_I-249351 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияРУ-10 кВ РП-129 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №483"Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское,д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 | Западные электрические сети | ССР | 647.7831 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 641.31 |  |  |  | 641.3083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 769.57 | 169.0722 | 32110533417 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-05 | 12.08.2021 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-01 | 2021-09-27 | 2021-09-01 | 2022-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 647.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 641.43 |  |  |  | 0
699 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с трансформатором 25кВА, КЛ-10 кВ, от сущ. линейной ячейки РУ-10кВ КРУН-№235 до секции РУ-10кВ ТП №Нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, уч. 4А : 50:21:0120303:1059 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с трансформатором 25кВА, КЛ-10 кВ, от сущ. линейной ячейки РУ-10кВ КРУН-№235 до секции РУ-10кВ ТП №Нов, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, уч. 4А : 50:21:0120303:1059 | НМ | ОР | 5488.491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5461.05 |  |  |  | 5461.0486 | ООО "Технолог" | 6553.2583 | 3564.0527 | 32110525885 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5488.49 |  |  |  | 0
700 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №2нов. до ТП №нов., ГНБ, с.к.у-2шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, Краснопахорское п., кв-л 92, владение 1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №2нов. до ТП №нов., ГНБ, с.к.у-2шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, Краснопахорское п., кв-л 92, владение 1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12483.9452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12421.53 |  |  |  | 12421.5254 | ООО "ЭнергоСеть" | 14905.8305 | 656.9439 | 32110539923 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12483.95 |  |  |  | 0
701 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | I_I-203946 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. №109 и №312 РУ-10 кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово (ПС 220 кВ Говорово) до РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ №нов.», в т.ч. ПИР, Москва г, Московский п, в районе д. Картмазово, уч.№20/1 | ПАО "РМР" | ССР | 42161.6587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 41950.85 |  | 1 | 41950.85 | 41950.8504 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 50341.0205 | 7851.3518 | 32110539929 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 42119.5 |  |  | 42119.5 | 0
702 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3836 луч А и Б до стены здания в направлении нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, влад.99а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3836 луч А и Б до стены здания в направлении нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, влад.99а | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12016.1142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Профэнерго" | 12010.11 |  |  |  | 12010.1061 | АО "Профэнерго" | 14412.1273 | 964.0219 | 32110539575 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12016.11 |  |  |  | 0
703 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, устан. счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, устан. счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 20535.2335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 20494.16 |  |  |  | 20494.163 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 24592.9956 | 633.8401 | 32110539577 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2023-04-20
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20535.23 |  |  |  | 0
704 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26177 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-зд | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26177 до ближайшей границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-зд | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17670.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17652.41 |  |  |  | 17652.4133 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21182.8959 | 1445.9315 | 32110539580 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17670.08 |  |  |  | 0
705 | Строительство н.ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП27893, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр. РТП21009-ТП27893 в ст. РТП21009, 8КЛ-10кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, сч. уч.э/э-8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.17, к.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство н.ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП27893, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр. РТП21009-ТП27893 в ст. РТП21009, 8КЛ-10кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, сч. уч.э/э-8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.17, к.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19638.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 19619.0613 |  |  |  | 19619.0613 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 23542.8736 | 1174.6964 | 32110539587 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-06 | 2022-12-31
706 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.11, трансформаторы 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4 кВ №нов.9-ТП-10/0,4 кВ №нов. 10 до ТП-10/0,4 кВ №нов.11, ГНБ, с.к.у-8шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Десеновское, в р-не д. Ватутинки, уч. №2, Дорога №1 напротив КНС | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.11, трансформаторы 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4 кВ №нов.9-ТП-10/0,4 кВ №нов. 10 до ТП-10/0,4 кВ №нов.11, ГНБ, с.к.у-8шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Десеновское, в р-не д. Ватутинки, уч. №2, Дорога №1 напротив КНС | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12053.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 11993.55 |  |  |  | 11993.5509 | ООО "ЭнергоСеть" | 14392.2611 | 625.7505 | 32110539938 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2023-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12053.82 |  |  |  | 0
707 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ № нов. с 2 транс. по 250 кВА, 2 КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1506 до 1 и 2 с.ш. до ТП- 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Голохвастово ; 77:22:0030150:261 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ № нов. с 2 транс. по 250 кВА, 2 КЛ-10 кВ от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1506 до 1 и 2 с.ш. до ТП- 10/0,4кВ №нов, в т.ч. ПИР: г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Голохвастово ; 77:22:0030150:261 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7196.4042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 7160.42 |  |  |  | 7160.4221 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 8592.5066 | 791.0562 | 32110539943 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 2022-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7196.4 |  |  |  | 0
708 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево (700м) | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВот МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021),ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево (700м) | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 913.5068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 908.94 |  |  |  | 908.9392 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1090.727 | 1090.727 | 32110537241 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 913 |  |  |  | 0
709 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021), ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВот МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-25471(244249) от 26.01.2021),ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 774.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 770.29 |  |  |  | 770.2867 | ООО "ПРОГРЕСС" | 924.344 | 924.344 | 32110537242 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 774 |  |  |  | 0
710 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.217 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Новосельцево, уч.217 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 468.9839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 466.64 |  |  |  | 466.6383 | ООО "КОНТАКТ" | 559.966 | 559.966 | 32110537243 | roseltorg.ru | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 468.98 |  |  |  | 0
711 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ (a/2)от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от 07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево | Г | 2021 | ГП, МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ(a/2)от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-23017(190866) от07.12.2020), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.Бортнево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 478.0188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 475.6 |  |  |  | 475.6 | ООО "ФАБИ" | 570.72 | 570.72 | 32110537245 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-09-03
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 477.54 |  |  |  | 0
712 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №13142 до ВРЩ-0,4кВ №99524, КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524 из луча Б перевести в А и сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.11 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №13142 доВРЩ-0,4кВ №99524, КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524 из луча Бперевести в А и сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ№99524, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1086.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1081.299 |  |  |  | 1081.299 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1297.5588 | 247.5606 | 32110539672 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2021-09-01 | 2022-01-31
713 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 7, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й кв-л Капотня, влд.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 7, установкасчетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й кв-л Капотня,влд.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 958.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 954.1722 |  |  |  | 954.1722 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1145.0066 | 64.568 | 32110539666 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2022-06-08
714 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10446 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.30, соор.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10446 до нового ВРЩ-0,4кВЗаявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Новый Арбат, д.30, соор.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3982.8025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 3982.803 |  |  |  | 3982.803 | ООО "ТЕСЛА" | 4779.3636 | 379.817 | 32110540040 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2022-07-05
715 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №14288) до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП 14288 до нов.СП-0,4кВ, уст. нов.СП-0,4кВ в месте разм. ТП 14288, нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., сч. уч. э/э - 1 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, влад.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от нов.СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №14288) до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП 14288 до нов.СП-0,4кВ, уст. нов.СП-0,4кВ в местеразм. ТП 14288, нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., сч. уч. э/э - 1 шт.,в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Цюрупы, влад.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5708.7367 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5703.0283 |  |  |  | 5703.0283 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 6843.6339 | 2692.5773 | 32110540042 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-11-06
716 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ № 131233, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.11, корп.3 | Г | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ № 131233, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.11, корп.3 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1820.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1818.9123 |  |  |  | 1818.9123 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2182.6947 | 333.4672 | 32110540072 | roseltorg.ru | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 18.08.2021 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2022-01-30
717 | Строительство ТП-160/6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-52779(470943) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-160/6-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-52779(470943) | Южные электрические сети | ОР | 622.3658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 619.26 |  |  |  | 619.2582 | ООО "ВСС" | 743.1098 | 743.1098 | 32110538578 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-09 | 17.08.2021 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 622.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.37 |  |  |  | 0
718 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №734. В ТП№734 выполнить замену сущ. линейной ячейки №5 на линейную ячейку с вакуумным выключателем, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ «Березовая роща»; | L_I-240116 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ №734. В ТП№734 выполнить замену сущ. линейной ячейки №5 на линейную ячейку с вакуумным выключателем, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ «Березовая роща»; | НМ | ОР | 1415.5474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1408.47 |  |  |  | 1408.4697 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1690.1636 | 405.0805 | 32110535796 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-08-28 | 2021-09-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1415.41 |  |  |  | 0
719 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением РП 5618 с.1 - РП 5603 с.1, РП 5618 с.1 - ПС 394 взамен ликвидируемых участков КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная, стадион "Огонек" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВнаправлением РП 5618 с.1 - РП 5603 с.1, РП 5618 с.1 - ПС 394 взаменликвидируемых участков КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная,стадион "Огонек" | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 6674.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК"МРЭС" | 6668.0583 |  | 1 | 6668.06 | 6668.0583 | ООО "ИК"МРЭС" | 8001.6699 | 533.4447 | 32110539664 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 16.08.2021 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 2022-03-31
720 | Реконструкция ТП-4102 и ТП-4103 с заменой на ТП в габ.630 кВА, установка доп. ячейки ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", КЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛ-6 кВ (КЛ-6кВ-1км, ВЛ-6кВ-0,1км; 0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Петелино, СНТ «Клен» | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-4102 и ТП-4103 с заменой на ТП в габ.630 кВА, установка доп. ячейки ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", КЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ВЛ-6 кВ (КЛ-6кВ-1км, ВЛ-6кВ-0,1км; 0,8 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Петелино, СНТ «Клен» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8569.1168 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 8500.39 |  |  |  | 8500.3924 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 10200.4709 | 820.3176 | 32110539596 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2022-06-20
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 8510.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 8526.27 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8569.12 |  |  |  | 0
721 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2190 от 12.07.2021 Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7837.9626 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 7775.18 |  |  |  | 7775.1806 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9330.2167 | 2167.6261 | 32110539597 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7837.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7784.04 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №201721 с заменой трансформатора, РУ-6 кВ ТП-20178 с установкой шести ячеек ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛ-6 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №201721 с заменой трансформатора, РУ-6 кВ ТП-20178 с установкой шести ячеек ПС-110 кВ №584 "Звенигород", ВЛ-6 кВ (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7723.817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-05 | [7 empty] | 2021-09-08 |  | 2021-09-08
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-201721 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-201721 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", автоматический выключатель (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино, 50:20:0080104:1451 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 114.1456 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-05 | [7 empty] | 2021-09-08 |  | 2021-09-08
722 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 103190 здания, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 103190 вывести и сболтить, проложить КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1491 до ВРЩ-0,4кВ № 103190 здания, существующие КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ № 103190 вывести и сболтить, проложить КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7661.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 7653.75 |  |  |  | 7653.7469 | ООО "СМК" | 9184.4963 | 9184.4963 | 32110539591 | roseltorg.ru | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-30 | 2021-08-22 | 2021-08-30 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7661.41 |  |  |  | 0
723 | Приобретение кластера серверов общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №3 (4 шт.(прочие)) | J_P-002656 | 2022 | ПО | Модернизация центра обработки данных ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 26633.2188 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗКОММ" | 26320.2018 |  | 1 | 25839.0661 | 25839.0661 | ООО "БИЗКОММ" | 31006.8793 |  | 2738877 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2021-10-16 | 2021-10-07 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 26582.9703 |  |  | 26111.8346 | 0
724 | Приобретение оборудования и ПО для обеспечения АСУ МБ (кластер из 2-х серверов 2х Xeon DP, 24x DDR4; мобильные устройства 8’, Android 4.4, 1,5 Гб; средства защиты информации) (1 шт.(прочие)) - 2 этап | K_P-004868 | 2022 | ПО | Обеспечение проекта развития автоматизированной системы управления мобильными бригадами для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 16683.2515 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗКОММ" | 16456.1758 |  | 1 | 16256.1321 | 16256.1321 | ООО "БИЗКОММ" | 19507.3585 |  | 2741460 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2021-10-16 | 2021-10-05 | 2022-02-10
участник | [12 empty] | ООО "СевенПро" | 16665.6268 |  |  | 16374.191 | 0
725 | Приобретение цифрового аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник» (ПАК в составе 5916 мобильных устройств года выпуска 2020 или позже, имеющими встроенную камеру не менее 12МП со встроенной вспышкой и автофокусом, а так же с предустановленной русифицированной версией Android v.8.1 или лучше) | L_P-006591 | 2022 | ПО | Приобретение программно-аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник» для ПАО «Россети московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 124438.8875 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СевенПро" | 121933.1235 |  | 1 | 121933.1235 | 121933.1235 | ООО "СевенПро" | 146319.7482 | 4324.7216 | 2737962 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-09-24 | 2021-10-16 | 2021-09-24 | 2022-04-15
726 | Развитие CRM в части работы с соцсетями | L_I-246979 | 2022 | Работы | Выполнение работ по развитию централизованной информационной системы «CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами» ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 8583.3102 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СИГМА" | 8540.8333 |  | 1 | 8540.83 | 8540.8333 | ООО "СИГМА" | 10249 | 54.3714 | 2740191 | b2b-moesk.ru | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-28 | 2021-10-11 | 2021-09-28 | 2022-10-10
727 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н | K_I-234884 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чернево с РП-7, МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5804.3632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5775 |  | 1 | 5775 | 5775 | ООО "ФАБИ" | 6930 | 1949.0625 | 32110541450 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5804.36 |  |  | 5804.36 | 0
728 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н | K_I-234888 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-298 "Третьяково"""", МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 5119.3149 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5095 |  | 1 | 5095 | 5095 | ООО "ФАБИ" | 6114 | 1719.5625 | 32110541454 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5119.31 |  |  | 5119.31 | 0
729 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н | K_I-234894 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Непецино с ЦРП-3, МО, Коломенский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 4513.3092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4490 |  | 1 | 4490 | 4490 | ООО "ФАБИ" | 5388 | 840.3303 | 32110541460 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4513.31 |  |  | 4513.31 | 0
730 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н | K_I-234921 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 ТРП-86- КТП -66, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1796.3774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1787 |  |  |  | 1787 | ООО "ФАБИ" | 2144.4 | 603.1125 | 32110541478 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-08-25 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1796.38 |  |  |  | 0
731 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | K_I-234926 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626), МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 2505.3207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2495 |  |  |  | 2495 | ООО "ФАБИ" | 2994 | 466.9541 | 32110541483 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2505.32 |  |  |  | 0
732 | Приобретение Вольтодобавочный трансформатор ТВМГ 66/160-380 (2 шт) | J_P-003191 | 2021 | МТРиО | Поставка вольтодобавочных трансформаторов (ЗНТ 062-0000665) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1027.5512 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ГРАНИТ" | 988 |  |  |  | 988 | ООО "ГРАНИТ" | 1185.6 | 12.7484 | 2742534 | b2b-moesk.ru | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 2021-09-29 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | АО ВО "Электроаппарат" | 970 | АО ВО "Электроаппарат" |  |  | 0
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 1027.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 1026 |  |  |  | 0
733 | Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии "Прорыв-Т-А" с токоизмерительными клещами "Прорыв-КТ250" для нужд ОККЭ ЮЭС (ОНМ 2021) - 10 шт. | J_P-002945 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов измерения показателей качества электрической энергии (ЗНТ 062-0000565) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 804.375 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО НПП "Прорыв" | 804.375 |  |  |  | 804.375 | ООО НПП "Прорыв" | 965.25 | 85.1691 | 2735961 | b2b-moesk.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-27 | 2021-10-31 | 2021-09-27 | 2021-10-31
734 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000570) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 5588.1238 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ЦПИ" | 3966.67 |  | 1 | 3685.02 | 3685.023 | ООО "ЦПИ" | 4422.0276 | 268.0017 | 2736073 | b2b-moesk.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-10-31 | 2021-09-28 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "Тэсто Рус" | 5532.2 | ООО "Тэсто Рус" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ТД "ЭСКО" | 3576.5 |  |  | 5475.63 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ГК РЕСУРС" | 5475.63 |  |  | 3715.49 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФАКОМ" | 5556.73 | ООО "АЛЬФАКОМ" |  |  | 0
справочный | Приобретение Тепловизора Т-640 для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020) - 2 шт. | J_P-002967 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000568) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 3352.8743 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-04 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
справочный | Приобретение Тепловизора Fluke Ti450 для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2020) - 4 шт. | J_P-002953 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов контроля нагрева рабочих частей электротехническогооборудования (ЗНТ 062-00005689) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 2235.2495 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-04 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
735 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-0000608) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 655.34 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" | 619.9974 |  |  |  | 619.9974 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" | 743.9969 | 167.3993 | 32110528894 | roseltorg.ru | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 2021-09-21 | 2021-10-31
справочный | Приобретение Радиостанции ЕРМАК М1410 для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 10 шт. | J_P-002483 | 2021 | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-0000576) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 377.6758 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" |  |  |  |  | 2021-08-04 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
справочный | Приобретение Радиостанции ЕРМАК М1421 для нужд СДТУ ЮЭС (ОНМ 2020) - 5 шт. | J_P-002484 | 2021 | МТРиО | Поставка радиостанций (ЗНТ 062-00006087) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 277.6643 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "САГА ТЕЛЕКОМ" |  |  |  |  | 2021-08-04 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-10-31
736 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000664) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 2071.2667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 2041.35 |  |  |  | 2041.35 | ООО " Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 2449.62 | 39.51 | 32110555233 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 | 2021-11-30 | 2021-09-29 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | Участник № 691581 |  | Участник № 691581 |  |  | 0
справочный | Приобретение сетевого хранилища (дисковая полка, 8GB DDR3, BBU, IN, 1000GM SATA) | J_P-003096 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000661) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 321.3983 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение сервера Aquarius Srv T50 D25 | J_P-003100 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000662) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 1063.395 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение НИКС Сервера RM iS9000B/pro2U (S92422Bi): 2 x Xeon E5-2630V3 / 64 Гб / 2 x 200 Гб SSD RAID | J_P-003099 | 2021 | МТРиО | Поставка серверного оборудования для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000663) | ПАО "Россети Московский регион" | прайсы поставщиков | 686.4733 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-11-30
737 | Приобретение комплекта поискового КП 500 (исполнение 2), для нужд филиала "Новая Москва", 3 шт. | K_P-004476 | 2021 | МТРиО | Поставка трассопоисковых приборов (ЗНТ 062-0000666) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1214.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "АНГСТРЕМ" | 1214.2 |  |  |  | 1214.2 | ООО "АНГСТРЕМ" | 1457.04 | 68.2988 | 2743253 | b2b-moesk.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 2021-09-27 | 2021-11-30
738 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово | J_I-223429 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры" от ЛР-419 до РТП-23, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п.Рогово | ПАО "РМР" | ССР | 1679.8958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1671.5 |  |  |  | 1671.4964 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2005.7956 | 371.9356 | 32110539944 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-09-02 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1679.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1679.9 |  |  |  | 0
739 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | K_I-233640 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 РТП-7 "Большое Алексеевское", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 8536.19 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 8493.51 |  | 1 | 8493.51 | 8493.5091 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 10192.2109 | 427.3464 | 32110541689 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8536.19 |  |  | 8536.19 | 0
740 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 с КТП-32, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | K_I-234357 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 с КТП-32, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Булгаково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 868.9508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 864.61 |  |  |  | 864.6061 | ООО "АКОМ" | 1037.5273 | 47.6526 | 32110541691 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 868.95 |  |  |  | 0
741 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от оп.14 до оп.21) с МТП-12, ПС №23 "Кварц" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | K_I-234359 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от оп.14 до оп.21) с МТП-12, ПС №23 "Кварц" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Дурниха (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 458.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 455.73 |  |  |  | 455.7292 | ООО "АКОМ" | 546.875 | 25.1174 | 32110541693 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 458.02 |  |  |  | 0
742 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.4 до оп.17) с ТП-226, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | K_I-234374 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.4 до оп.17) с ТП-226, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Боршева (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 695.8449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 692.37 |  |  |  | 692.3657 | ООО "АКОМ" | 830.8388 | 38.1596 | 32110541696 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 695.84 |  |  |  | 0
743 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому району (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11052.459 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10997 |  | 1 | 10997 | 10997 | ООО "ФАБИ" | 13196.4 | 1858.6479 | 32110541701 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 11052.46 |  |  | 11052.46 | 0
справочный | Реконструкция КТП-379, ВЛ-0,4 кВ от КТП-379, Пушкинский р-н, п. Доровское, КИЗ "Норка (0,62 км) | L_I-249179 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-379, ВЛ-0,4 кВ от КТП-379, Пушкинский р-н, п. Доровское, КИЗ "Норка (0,62 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1050.7112 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-256, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) (3,079 км) | L_I-249177 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-256, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) (3,079 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4533.19 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.65 до оп.77, Пушкинский р-н, д. Аксенки, «ДНП Доброе-1» (2,669 км) | L_I-249181 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.65 до оп.77, Пушкинский р-н, д. Аксенки, «ДНП Доброе-1» (2,669 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5468.5578 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
744 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Сергиево-Посадскому, Красногорскому районам (5 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 21573.024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 21465.16 |  | 1 | 21465.16 | 21465.158 | ООО "Энергосистемы" | 25758.1896 | 4525.0874 | 32110541709 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 21573.02 |  |  | 21573.02 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-923 СНТ «Вера», протяженностью 0,68км (0,4 МВА; 1,85 км) | L_I-249175 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-923 СНТ «Вера», протяженностью 0,68км (0,4 МВА; 1,85 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3441.9893 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1,фид.2, фид.3, фид.4 от ТП-6485 в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (5,832 км) | L_I-247525 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.1,фид.2, фид.3, фид.4 от ТП-6485 в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (5,832 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8114.0654 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,39км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Фид.104 ПС 540 "Ярцево" до КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,07км Реконструкция КТП-117 (замена КТП на КТП киоскового типа 400кВА) СНТ «Ка (0,4 МВА; 1,2 км) | L_I-249173 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,39км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ Фид.104 ПС 540 "Ярцево" до КТП-117 СНТ «Каскад», протяженностью 0,07км Реконструкция КТП-117 (замена КТП на КТП киоскового типа 400кВА) СНТ «Ка (0,4 МВА; 1,2 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2919.3289 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №204 (замена трансформатора на трансформатор 400 кВА), СНТ «Сулоть», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, (0,4 МВА) | L_I-249174 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №204 (замена трансформатора на трансформатор 400 кВА), СНТ «Сулоть», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, (0,4 МВА) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 651.2054 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 1,04км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ лин.700 ф.102 ПС 540 "Ярцево" до КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 0,38км Реконструкция КТП-383 (замена КТП на КТП киоскового типа 400к (0,4 МВА; 2,85 км) | L_I-249176 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 1,04км Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ лин.700 ф.102 ПС 540 "Ярцево" до КТП-383 СНТ «Пальчино», протяженностью 0,38км Реконструкция КТП-383 (замена КТП на КТП киоскового типа 400к (0,4 МВА; 2,85 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6446.435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
745 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому району (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11501.5392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 11444.03 |  | 1 | 11444.03 | 11444.0315 | ООО "Прогресс" | 13732.8378 | 3390.8241 | 32110541713 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 11500 |  |  | 11500 | 0
справочный | Реконструкция ВПР-491, ВЛ-0,4 кВ от КТП-491 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (3,635 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247512 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВПР-491, ВЛ-0,4 кВ от КТП-491 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (3,635 км; 1 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4465.3029 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. РП-52 – ТП-310 отпайка на КТП-487, КТП-487, ВЛ-0,4 кВ от КТП-487 (6,574 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247513 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. РП-52 – ТП-310 отпайка на КТП-487, КТП-487, ВЛ-0,4 кВ от КТП-487 (6,574 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3802.9145 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ЛР 157 , ВЛ-0,4 кВ от КТП-657 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (4,3 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247514 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЛР 157 , ВЛ-0,4 кВ от КТП-657 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (4,3 км; 2 шт.(прочие)) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3233.3218 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
746 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району (6 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 39725.0841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 39526.46 |  | 1 | 39526.46 | 39526.4587 | ООО "АКОМ" | 47431.7505 | 11711.5433 | 32110541720 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 39725.08 |  |  | 39725.08 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. МАИ, ВЛ-0,4кВ от КТП-671, замена силового трансформатора в КТП-671, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Овсянниково ССПК Родник (0,63 МВА; 14,499 км) | L_I-249159 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. МАИ, ВЛ-0,4кВ от КТП-671, замена силового трансформатора в КТП-671, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Овсянниково ССПК Родник (0,63 МВА; 14,499 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 18982.3052 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. ТП-497 сек.2-ТП-465 с отпайкой на КТП-461, КТП-454, д. Дурыкино -д. Льялово отп. на КТП-1134, ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Никольское СНТ Никольское" (1,43 км) | L_I-249161 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. ТП-497 сек.2-ТП-465 с отпайкой на КТП-461, КТП-454, д. Дурыкино -д. Льялово отп. на КТП-1134, ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Никольское СНТ Никольское" (1,43 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1924.9291 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ, МТП. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.2, замена МТП на КТП-160кВА в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Подмосковный журналист" (0,16 МВА; 0,975 км) | L_I-249162 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ, МТП. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.2, замена МТП на КТП-160кВА в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Подмосковный журналист" (0,16 МВА; 0,975 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1725.3789 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-1189 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Вахнеевка СНТ Вахнеевка" (10,6 км) | L_I-249166 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-1189 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Вахнеевка СНТ Вахнеевка" (10,6 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13299.422 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена КВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.1, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Здоровье" (0,66 км) | L_I-249160 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена КВЛ-0,4кВ от МТП-605 ф.1, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п. Березки, СНТ Здоровье" (0,66 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1161.017 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-463 ф.5 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Веревское" (2,135 км) | L_I-249163 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-463 ф.5 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Веревское" (2,135 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2632.032 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
747 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому, Талдомскому, Мытищенскому районам (4 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26145.2809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26014.5 |  | 1 | 26014.5 | 26014.5 | ООО "ФАБИ" | 31217.4 | 4396.8169 | 32110541733 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-09-05 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 26145.28 |  |  | 26145.28 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 463, КТП-374, ВЛ-0,4 кВ от КТП-374, Талдомский г.о., д.Дубки, СНТ «Дубки-2» (0,25 МВА; 6,969 км) | L_I-247385 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 463, КТП-374, ВЛ-0,4 кВ от КТП-374, Талдомский г.о., д.Дубки, СНТ «Дубки-2» (0,25 МВА; 6,969 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 16507.8257 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.4 отпайка на КТП-856, Замена КТП-856, ВЛ-0,4кВ от КТП-856 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Дмитровский р-н, п. 3 участок д.Пчелка СНТ Цирк (0,16 МВА; 3,37 км) | L_I-249167 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.4 отпайка на КТП-856, Замена КТП-856, ВЛ-0,4кВ от КТП-856 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Дмитровский р-н, п. 3 участок д.Пчелка СНТ Цирк (0,16 МВА; 3,37 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5293.1524 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, СНТ "Чистые пруды" (0,88 км) | L_I-249170 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, СНТ "Чистые пруды" (0,88 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1215.3219 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-726, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, СНТ "Дружба" (2,8 км) | L_I-249171 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-726, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, СНТ "Дружба" (2,8 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3128.9808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
748 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 42215.9241 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 42000.62 |  | 1 | 42000.62 | 42000.6225 | ООО "Меридиан Энерго" | 50400.747 | 8854.1853 | 32110541737 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-09-05 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 42215 |  |  | 42215 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-303, ТП-303, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Покровские Холмы", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,63 МВА; 11,73 км) | L_I-247683 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-303, ТП-303, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Покровские Холмы", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,63 МВА; 11,73 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14410.3985 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042, ТП-1042, ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-787 "Раменье" СНТ "Энергетик-3", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,75 МВА; 24,184 км) | L_I-247686 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042, ТП-1042, ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС-787 "Раменье" СНТ "Энергетик-3", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,75 МВА; 24,184 км) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27805.5256 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
749 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"" (4-й этап) (11,884 км; 5 942 п.м.) | I_I-219546 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"" (4-й этап) (11,884 км; 5 942 п.м.) | ПАО "РМР" | Сводная смета на ПИР | 12510.5354 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 12447.98 |  | 1 | 12447.98 | 12447.9826 | ООО "ФАБИ" | 14937.5791 | 1431.1453 | 32110539592 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-14 | 2021-09-26 | 2021-09-14 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12510.53 |  |  | 12510.53 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 12510.54 |  |  | 12510.54 | 0
750 | Реконструкция ВЛ-0,4-кВ, ВЛ-10 кВ от КТП-133 СНТ" Торжнево", МО, Луховицкий р-н | L_I-249074 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4-кВ, ВЛ-10 кВ от КТП-133 СНТ" Торжнево", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5396.3763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5370 |  | 1 | 5370 | 5370 | ООО "ФАБИ" | 6444 | 2330.8085 | 32110541464 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5396.38 |  |  | 5396.38 | 0
751 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Солчинский ПС-768, КТП-353 в СНТ"Воздух", МО, Луховицкий р-н | L_I-249075 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Солчинский ПС-768, КТП-353 в СНТ"Воздух", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3402.8725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3385 |  |  |  | 3385 | ООО "ФАБИ" | 4062 | 1718.5385 | 32110541486 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3402.87 |  |  |  | 0
752 | Реконструкция КВЛ 10 кВ, КТП-799 в СНТ «Ветеран-ЦАО», МО, Ногинский р-н | L_I-249076 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 10 кВ, КТП-799 в СНТ «Ветеран-ЦАО», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3577.4209 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3560 |  |  |  | 3560 | ООО "ФАБИ" | 4272 | 1807.3846 | 32110541487 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3577.42 |  |  |  | 0
753 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, КТП-192 в Починки, МО, Ногинский р-н | L_I-249078 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ, КТП-192 в Починки, МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3740.8567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3725 |  |  |  | 3725 | ООО "ФАБИ" | 4470 | 1891.1538 | 32110541490 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3740.86 |  |  |  | 0
754 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1033 - ТП-1221 отп на СНТ "Олимпиец", МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249082 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1033 - ТП-1221 отп на СНТ "Олимпиец", МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7925.2219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7885 |  | 1 | 7885 | 7885 | ООО "ФАБИ" | 9462 | 3422.4255 | 32110541467 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7925.22 |  |  | 7925.22 | 0
755 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№106/270 отпайка на КТП-1192 от опоры №9 отпайка на КТП-1281,КТП-1282 СНТ Железнодорожник , МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249083 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.№106/270 отпайка на КТП-1192 от опоры №9 отпайка на КТП-1281,КТП-1282 СНТ Железнодорожник , МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3566.3499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3550 |  |  |  | 3550 | ООО "ФАБИ" | 4260 | 1802.3077 | 32110541494 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3566.35 |  |  |  | 0
756 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.№2/740 (КРУН-13-КТП-1163) СНТ Связист, МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249084 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.№2/740 (КРУН-13-КТП-1163) СНТ Связист, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2318.1274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2310 |  |  |  | 2310 | ООО "ФАБИ" | 2772 | 1172.7692 | 32110541498 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2318.13 |  |  |  | 0
757 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-274-ТП-245 отпайка КРН-8 на КТП-98 СНТ Луч, МО, Павлово-Посадский р-н | L_I-249085 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-274-ТП-245 отпайка КРН-8 на КТП-98 СНТ Луч, МО, Павлово-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2719.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2705.62 |  |  |  | 2705.6206 | ООО "Меридиан Энерго" | 3246.7447 | 1373.6228 | 32110541499 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2719 |  |  |  | 0
758 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид-201 ПС-34 «Васютино», МО, Павлово-Посадский р-н | L_I-249087 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид-201 ПС-34 «Васютино», МО, Павлово-Посадский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9114.0052 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9068.44 |  | 1 | 9068.44 | 9068.4352 | ООО "Меридиан Энерго" | 10882.1222 | 3936.0868 | 32110541469 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9114 |  |  | 9114 | 0
759 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 103 ПС 81 отп.на ТП670, МО, Шатурский р-н | L_I-249090 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 103 ПС 81 отп.на ТП670, МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12284.094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12000 |  | 1 | 12000 | 12000 | ООО "ФАБИ" | 14400 | 5208.5106 | 32110541471 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12284.09 |  |  | 12284.09 | 0
760 | Реконструкция ВЛ-3 кВ фид. 3 ПС 31 СНТ "Мебельщик", МО, Шатурский р-н | L_I-249091 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-3 кВ фид. 3 ПС 31 СНТ "Мебельщик", МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 12085.9634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12025 |  | 1 | 12025 | 12025 | ООО "ФАБИ" | 14430 | 5219.3617 | 32110541473 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12085.96 |  |  | 12085.96 | 0
761 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 39 отп.на ТП159, МО, Шатурский р-н | L_I-249092 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6 ПС 39 отп.на ТП159, МО, Шатурский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 10104.6579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 10055 |  | 1 | 10055 | 10055 | ООО "ФАБИ" | 12066 | 4022 | 32110541474 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-15 | 2021-09-05 | 2021-09-15 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10104.66 |  |  | 10104.66 | 0
762 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТП-218 СНТ "Кожино", МО, Щелковский р-н | L_I-249093 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТП-218 СНТ "Кожино", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3255.2849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3239.01 |  |  |  | 3239.0083 | ООО "Меридиан Энерго" | 3886.81 | 1644.4196 | 32110541503 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3255 |  |  |  | 0
763 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-100 СНТ "Сатурн", МО, Щелковский р-н | L_I-249094 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-100 СНТ "Сатурн", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2759.96 |  |  |  | 2759.9585 | ООО "Меридиан Энерго" | 3311.9502 | 1401.2097 | 32110541505 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2773 |  |  |  | 0
764 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-407 СНТ "Дубрава-1", МО, Щелковский р-н | L_I-249095 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-407 СНТ "Дубрава-1", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2318.1274 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2306.54 |  |  |  | 2306.5367 | ООО "Меридиан Энерго" | 2767.844 | 1230.1529 | 32110539948 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2318 |  |  |  | 0
765 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-102 СНТ "Электрон", МО, Щелковский р-н | L_I-249096 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-102 СНТ "Электрон", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2759.96 |  |  |  | 2759.9585 | ООО "Меридиан Энерго" | 3311.9502 | 1471.9779 | 32110539955 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2773 |  |  |  | 0
766 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-130 СНТ "Старт", МО, Щелковский р-н | L_I-249097 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-130 СНТ "Старт", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4358.872 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4337.08 |  | 1 | 4337.08 | 4337.0777 | ООО "Меридиан Энерго" | 5204.4932 | 1882.4763 | 32110539959 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4358 |  |  | 4358 | 0
767 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-406 СТН "Орион", МО, Щелковский р-н | L_I-249098 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-406 СТН "Орион", МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5668.0051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5639.67 |  | 1 | 5639.67 | 5639.6651 | ООО "Меридиан Энерго" | 6767.5981 | 2447.8546 | 32110539963 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5668 |  |  | 5668 | 0
768 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СНТ "Здоровье" КТПН-305, МО, Щелковский р-н | L_I-249099 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СНТ "Здоровье" КТПН-305, МО, Щелковский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4412.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4390.52 |  | 1 | 4390.52 | 4390.5204 | ООО "Меридиан Энерго" | 5268.6245 | 1905.6727 | 32110539965 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4412 |  |  | 4412 | 0
769 | Реконструкция КВЛ-6 кВ, КТП-3301 НСТ "Якорь", МО, Балашихинский р-н | L_I-249049 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ, КТП-3301 НСТ "Якорь", МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2092.8894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2082.42 |  |  |  | 2082.425 | ООО "Меридиан Энерго" | 2498.91 | 1110.6267 | 32110539970 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2092 |  |  |  | 0
770 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС-565 отпайка на СНТ «Конобеево», МО, Воскресенский р-н | L_I-249052 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС-565 отпайка на СНТ «Конобеево», МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5151.3942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5125 |  | 1 | 5125 | 5125 | ООО "ФАБИ" | 6150 | 2224.4681 | 32110539978 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5151.39 |  |  | 5151.39 | 0
771 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 913 отп.от оп.255 на КТП 438 СНТ Горьковец, отп. на КТП-446 СНТ "Эколог", МО, Воскресенский р-н | L_I-249053 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 913 отп.от оп.255 на КТП 438 СНТ Горьковец, отп. на КТП-446 СНТ "Эколог", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1749.6733 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1740 |  |  |  | 1740 | ООО "ФАБИ" | 2088 | 928 | 32110539980 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1749.67 |  |  |  | 0
772 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №9 ПС-155 СНТ Измайлово, МО, Егорьевский р-н | L_I-249059 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №9 ПС-155 СНТ Измайлово, МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26965.5675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 26830 |  | 1 | 26830 | 26830 | ООО "ФАБИ" | 32196 | 11645.3617 | 32110539986 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 26965.57 |  |  | 26965.57 | 0
773 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №4 ПС-477(отпайка от опоры № 15(отп.на МТП-115) - КТП-686 СНТ Машиностроитель, МО, Егорьевский р-н | L_I-249060 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №4 ПС-477(отпайка от опоры № 15(отп.на МТП-115) - КТП-686 СНТ Машиностроитель, МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2773.8277 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2760 |  |  |  | 2760 | ООО "ФАБИ" | 3312 | 1472 | 32110539992 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2773.83 |  |  |  | 0
774 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид.15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-248, реконструкция КТП-248 СНТ Полет, МО, Коломенский г.о. | L_I-249062 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид.15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-248, реконструкция КТП-248 СНТ Полет, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3269.1031 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3255 |  |  |  | 3255 | ООО "ФАБИ" | 3906 | 1736 | 32110539994 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3269.1 |  |  |  | 0
775 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Хорошово с ПС-722 участок от РП-10 до КТП-353 СНТ Приволье, МО, Коломенский г.о. | L_I-249063 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Хорошово с ПС-722 участок от РП-10 до КТП-353 СНТ Приволье, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4259.8068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4240 |  | 1 | 4240 | 4240 | ООО "ФАБИ" | 5088 | 1840.3404 | 32110539996 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4259.81 |  |  | 4259.81 | 0
776 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Зарудня с ПС-722 участок от АСА-6 до КТП-354 СНТ Озерки, МО, Коломенский г.о. | L_I-249064 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. Зарудня с ПС-722 участок от АСА-6 до КТП-354 СНТ Озерки, МО, Коломенский г.о. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3566.3499 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3550 |  |  |  | 3550 | ООО "ФАБИ" | 4260 | 1893.3333 | 32110539997 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3566.35 |  |  |  | 0
777 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-349, реконструкция КТП-349 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Запрудное | L_I-249065 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-349, реконструкция КТП-349 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Запрудное | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6905.6415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6875 |  | 1 | 6875 | 6875 | ООО "ФАБИ" | 8250 | 2984.0426 | 32110539999 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6905.64 |  |  | 6905.64 | 0
778 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166 от опоры №53 до КТП-381, ВЛ-0,4 кВ от КТП-381, реконструкция КТП-381 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Русилово | L_I-249067 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166 от опоры №53 до КТП-381, ВЛ-0,4 кВ от КТП-381, реконструкция КТП-381 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Русилово | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3103.0402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3090 |  |  |  | 3090 | ООО "ФАБИ" | 3708 | 1648 | 32110540003 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3103.04 |  |  |  | 0
779 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-333, ВЛ-0,4 кВ от КТП-333, реконструкция КТП-333 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Рождественка | L_I-249069 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 с ПС-450 участок от РП-6 до КТП-333, ВЛ-0,4 кВ от КТП-333, реконструкция КТП-333 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Рождественка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8339.2918 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8300 |  | 1 | 8300 | 8300 | ООО "ФАБИ" | 9960 | 3602.5532 | 32110540007 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8339.29 |  |  | 8339.29 | 0
780 | Реконструкция КЛ 10 кВ оп.86 ВЛ-10 кВ ф. Молодежный-3-КТП-466, Реконструкция КТП-466 СНТ «Строитель», МО, Луховицкий р-н | L_I-249070 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ 10 кВ оп.86 ВЛ-10 кВ ф. Молодежный-3-КТП-466, Реконструкция КТП-466 СНТ «Строитель», МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1919.9355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1910 |  |  |  | 1910 | ООО "ФАБИ" | 2292 | 1018.6667 | 32110540010 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1919.94 |  |  |  | 0
781 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.827 ПС-678 СНТ "Россия", МО, Луховицкий р-н | L_I-249071 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.827 ПС-678 СНТ "Россия", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2615.3232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2605 |  |  |  | 2605 | ООО "ФАБИ" | 3126 | 1389.3333 | 32110540013 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2615.32 |  |  |  | 0
782 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-430 в СНТ "Ивушка", МО, Луховицкий р-н | L_I-249072 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-430 в СНТ "Ивушка", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5602.3949 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5575 |  | 1 | 5575 | 5575 | ООО "ФАБИ" | 6690 | 2419.7872 | 32110540015 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5602.39 |  |  | 5602.39 | 0
783 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Нива СНТ "Молния", МО, Луховицкий р-н | L_I-249073 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Нива СНТ "Молния", МО, Луховицкий р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6538.3081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6505 |  | 1 | 6505 | 6505 | ООО "ФАБИ" | 7806 | 2823.4468 | 32110540021 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6538.31 |  |  | 6538.31 | 0
784 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Рузского р-на (4 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1922.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1906.91 |  |  |  | 1906.9106 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2288.2927 | 626.5563 | 32110539598 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1910.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1910.2 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1909.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1922.31 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2259 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248964 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2259 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №1813 с заменой на новую ТП с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248968 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №1813 с заменой на новую ТП с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 533.7863 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция МТП-10 кВ №779 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248983 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-10 кВ №779 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2287 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248987 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2287 с заменой на новую ТП с трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 462.8407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
785 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Можайского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 831.8093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 824.49 |  |  |  | 824.4894 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 989.3873 | 270.9037 | 32110539603 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 831.81 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-248991 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 403.02 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КТП-10 кВ №2438 с заменой на новую ТП с трансформатором 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249003 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ №2438 с заменой на новую ТП с трансформатором 100 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 428.7893 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
786 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Одинцовского р-на (5 объектов) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 32448.5207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М | 32179.2 |  | 1 | 32179.2 | 32179.1979 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 38615.0375 | 8023.9039 | 32110539606 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 32195.42 |  |  | 32195.42 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 32448.52 |  |  | 32448.52 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 32253.83 |  |  | 32253.83 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-1 оп 1-28 с заменой опор и провода на СИП-2, заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249007 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-1 оп 1-28 с заменой опор и провода на СИП-2, заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2209.4252 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-1 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249010 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-1 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7870.4689 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-2 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249011 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6324 Ф-2 с заменой опор и провода на СИП-2, с заменой вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6130.2338 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 24732 с заменой опор и провода на СИП-2, 4 фидера, 130 вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249024 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 24732 с заменой опор и провода на СИП-2, 4 фидера, 130 вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7926.3813 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 6672 с заменой опор и провода на СИП-2 5 фидеров, 142 ввода, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | L_I-249025 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 6672 с заменой опор и провода на СИП-2 5 фидеров, 142 ввода, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8312.0114 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
787 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Волоколамского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6500.2097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6446.78 |  | 1 | 6446.78 | 6446.778 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7736.1336 | 1607.5083 | 32110539608 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6455.36 |  |  | 6455.36 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6500.21 |  |  | 6500.21 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 6448.86 |  |  | 6448.86 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1725,1786,1726 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | L_I-248953 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1725,1786,1726 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4493.9722 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1744,1764 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | L_I-248957 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 534 на КТП-1744,1764 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2006.2376 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
788 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Рузского р-на (2 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7021.8315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 6964.95 |  | 1 | 6964.95 | 6964.9547 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 8357.9456 | 1736.716 | 32110539618 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6978.3 |  |  | 6978.3 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7021.83 |  |  | 7021.83 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6973.31 |  |  | 6973.31 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 701 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248973 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 701 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3611.2276 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 4 ПС 289 до ТП-61 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | L_I-248986 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 4 ПС 289 до ТП-61 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3410.6039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
789 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Можайского р-на (3 объекта) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8366.0107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 8292.39 |  | 1 | 8292.39 | 8292.3898 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 9950.8678 | 2067.7128 | 32110539620 | roseltorg.ru | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 8299.08 |  |  | 8299.08 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8366.01 |  |  | 8366.01 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-719 к КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-248998 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-719 к КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1645.1148 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-32 ф.5 отп.на ТП-1097, ТП-466, ТП-467 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249004 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-32 ф.5 отп.на ТП-1097, ТП-466, ТП-467 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3410.6039 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.11 ОТ ТП498 ДО РП26 С ОТП.-ТП1523 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | L_I-249005 | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.11 ОТ ТП498 ДО РП26 С ОТП.-ТП1523 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3310.292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-02 | [7 empty] | 2021-09-05 |  | 2021-09-05 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
790 | Строительство нов.2БКТП-400-1250 10/0,4кВ с тр.2х1250, КЛ-10кВ: 14 от ТП13604-нов.ТП, 4 РТП14167-ПС305,ТП29687, 2 ТП29687-ТП12362, 2 ТП212362-ТП24914, 2 ТП24914-13604(Н),в т.ч.ПИР: г.Москва,р-н Левобережный,мкр.2Д, к.21, 22 (ул.Фестивальная, вл.13) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.2БКТП-400-1250 10/0,4кВ с тр.2х1250, КЛ-10кВ: 14 от ТП13604-нов.ТП, 4 РТП14167-ПС305,ТП29687, 2 ТП29687-ТП12362, 2 ТП212362-ТП24914, 2 ТП24914-13604(Н),в т.ч.ПИР: г.Москва,р-н Левобережный,мкр.2Д, к.21, 22 (ул.Фестивальная, вл.13) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 35489.0392 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 35453.55 |  | 1 | 35453.55 | 35453.5501 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 42544.2602 | 2173.7943 | 32110559544 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2022-06-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35489.04 |  |  | 35489.04 | 0
791 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.9, 10, тран.2х630кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10 кВ №111 до ТП-10/0,4 кВ №нов. 9, от РП-10 кВ №нов. до ТП-10 кВ №нов.9 с заходом в ТП-10 кВ №нов.10, ГНБ, с.к.у-6шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, в районе д.Ватутинки, возле квартал №102, 1с1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов.9, 10, тран.2х630кВА,2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10 кВ №111 до ТП-10/0,4 кВ №нов. 9, от РП-10 кВ №нов. до ТП-10 кВ №нов.9 с заходом в ТП-10 кВ №нов.10, ГНБ, с.к.у-6шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Десеновское, в районе д.Ватутинки, возле квартал №102, 1с1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 52493.082 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 52230.62 |  | 1 | 52230.62 | 52230.6166 | ООО "ЭнергоСеть" | 62676.7399 | 1439.7413 | 32110558049 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2023-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 52493.08 |  |  | 52493.08 | 0
792 | Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от РП-10кВ 127 ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от РП-10кВ 127 ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6458.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6426.18 |  |  |  | 6426.177 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7711.4124 | 1402.075 | 32110559552 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6458.47 |  |  |  | 0
793 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21250 луч А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-д, д.6, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21250 луч А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-д, д.6, стр.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6339.9825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6333.64 |  |  |  | 6333.6425 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7600.371 | 2913.4756 | 32110559546 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6339.98 |  |  |  | 0
794 | Реконструкция яч. 26, 24, 27, 14 в РУ-10 кВ РП№28 путем установки в сущ. ячейках выключателей, АВР, ячейки, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское , д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:805 | Г | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция яч. 26, 24, 27, 14 в РУ-10 кВ РП№28 путем установки в сущ. ячейках выключателей, АВР, ячейки, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Сосенское , д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:805 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6910.4449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6875.89 |  |  |  | 6875.8926 | ООО "ЭнергоСеть" | 8251.0712 | 1473.4056 | 32110558057 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6910.44 |  |  |  | 0
795 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1333 с заменой на КТП в габ.630 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совм. подвесом (0,12км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизи д.Дуплёво, 50:08:0090322:271 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1333 с заменой на КТП в габ.630 кВАПС-110 кВ №683 "Ядрошино", строительство ВЛИ-0,38 кВ совм. подвесом (0,12км; 0,25МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, вблизид.Дуплёво, 50:08:0090322:271 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 759.4851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 752.95 |  |  |  | 752.95 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 903.54 | 123.8724 | 32110551992 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 759.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 753.04 |  |  |  | 0
796 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 "Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чудцево, 50:08:0080306:92 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647"Нудоль", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км),в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чудцево, 50:08:0080306:92 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 806.8124 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 799.39 |  |  |  | 799.3917 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 959.27 | 131.5128 | 32110551998 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 799.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 806.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 799.54 |  |  |  | 0
797 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-329 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Обновленный Труд, 50-8-05-08-011-45а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-329 ПС-220 кВ №836 "Слобода"(0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.ОбновленныйТруд, 50-8-05-08-011-45а | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 571.6327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 566.49 |  |  |  | 566.4917 | ООО "АЛЬТАИР" | 679.79 | 90.2846 | 32110552005 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 567.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 571.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 566.61 |  |  |  | 0
798 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, СНТ "Зенькино", 50:08:0070224:591 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, СНТ"Зенькино", 50:08:0070224:591 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 506.15 |  |  |  | 506.15 | ООО "СК СИСТЕМА" | 607.38 | 89.0126 | 32110552011 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 506.3 |  |  |  | 0
799 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ№683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнеед.Лужки, 50:08:0060176:7 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 616.61 |  |  |  | 616.6083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 739.93 | 172.6503 | 32110552016 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 617.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.15 |  |  |  | 0
800 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3819 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ГРЩ-0,38 кВ, замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0090209:1437 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16010/0,4 кВ №3819 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", ГРЩ-0,38 кВ, заменатрансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,д.Михайловское, 50:18:0090209:1437 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 641.585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 635.94 |  |  |  | 635.9417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 763.13 | 104.6227 | 32110552017 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 636.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 636.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 641.58 |  |  |  | 0
801 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мотягино, 50:18:0050405:376 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428"Глядковская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мотягино, 50:18:0050405:376 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 619.2639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 613.94 |  |  |  | 613.9417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 736.73 | 198.8002 | 32110552021 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 619.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 614.31 |  |  |  | 0
802 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-5987 ПС-35 кВ №482 "Дачная", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дунино, 50:20:0041737:350 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-5987 ПС-35 кВ №482"Дачная", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Дунино, 50:20:0041737:350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1847.5616 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1831.12 |  |  |  | 1831.1167 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2197.34 | 291.8342 | 32110552024 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 1832.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1847.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1832.25 |  |  |  | 0
803 | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4556 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4556 ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,225 км; 0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Спасское, д.Милованье, 50:07:0070208:501 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4556 с заменой трансформатора,строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4556 ПС-35 кВ №627 "Спас" (0,225 км; 0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,с.п.Спасское,д.Милованье, 50:07:0070208:501 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 575.9147 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 571.13 |  |  |  | 571.1333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 685.36 | 93.9606 | 32110552031 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 571.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 575.91 |  |  |  | 0
804 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070506:545 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2ПС-35 кВ №407 "Осташево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево,50:07:0070506:545 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1980.6469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1963.79 |  |  |  | 1963.7917 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2356.55 | 310.5531 | 32110552035 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1980.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1967.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1964.78 |  |  |  | 0
805 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 совместным подвесом ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,65км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, у д.Дор, 50:06:0110602:698 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 совместнымподвесом ПС-35 кВ №428 "Глядковская", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,65км, ВЛ-0,4кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховскойр-н, с.п.Серединское,у д.Дор, 50:06:0110602:698 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1330.4483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1318.73 |  |  |  | 1318.725 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1582.47 | 216.9515 | 32110552038 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1319.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1330.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1320.07 |  |  |  | 0
806 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1 км, ВЛ-0,38кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер. «Аминовка», 50:06:0090504:1295 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВф.12 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-1 км,ВЛ-0,38кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово, тер.«Аминовка», 50:06:0090504:1295 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2483.7631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2462.6 |  |  |  | 2462.6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2955.12 | 162.5794 | 32110552044 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-07-19
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2466.87 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2483.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2464.14 |  |  |  | 0
807 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-39294(462103) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, 50:26:0060803:62 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-39294(462103) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №589 "Субботино" (0,45км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Акишево, 50:26:0060803:62 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 641.5257 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 636.01 |  |  |  | 636.0083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 763.21 | 100.5781 | 32110552049 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 636.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 641.53 |  |  |  | 0
808 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.34 ВЛ-10 кВ ф.15 РП-30 ПС-110 кВ №11 "Соловьево", КРН-10 кВ, ПУ (0,565 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Ликино, 50:20:0070312:749 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.34 ВЛ-10 кВ ф.15 РП-30ПС-110 кВ №11 "Соловьево", КРН-10 кВ, ПУ (0,565 км), в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, в р-не д.Ликино, 50:20:0070312:749 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4774.7631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 4732.27 |  |  |  | 4732.2667 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 5678.72 | 2098.6574 | 32110552054 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4774.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 4735.08 |  |  |  | 0
809 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-10 кВ-0,72 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0090902:622; 1055; 1109; 1110; 1559; 1561 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №287 "Корытово",2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-10 кВ-0,72 км), в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0090902:622; 1055;1109; 1110; 1559; 1561 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2763.0015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2738.13 |  |  |  | 2738.1333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3285.76 | 1139.9576 | 32110552059 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 19.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-11-01
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2739.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 2740.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2763 |  |  |  | 0
810 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ ТП-473, КЛ-10 кВ от ячейки 68 до оп. 1 фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки, к.н. 50:57:0030307:215 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4кВ ТП-473, КЛ-10 кВ от ячейки 68 до оп. 1 фид. 68 ПС № 401 "Голутвин", вт.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Подлипки, к.н. 50:57:0030307:215 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 936.9541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 933 |  |  |  | 933 | ООО "ФАБИ" | 1119.6 | 256.1797 | 32110546986 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 936 |  |  |  | 0
811 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-154-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040353:1007 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. ТП-154-ТП-157 ПС № 742"Орбита", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, д. Моносеево, к.н.50:14:0040353:1007 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 186.03 | 32110546984 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-01
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
812 | Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 186 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, к.н. 50:35:0020106:330 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ№ 186 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 723 "Пойма",в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, к.н.50:35:0020106:330 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 166.5521 | 32110546980 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
813 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Анискино, к.н. 50:14:0000000:155970 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 83 "Райки", в т.ч.ПИР, МО, Щелковский р-н, с. Анискино, к.н. 50:14:0000000:155970 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.3552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 621 |  |  |  | 621 | ООО "Меридиан Энерго" | 745.2 | 162.2613 | 32110546972 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 624 |  |  |  | 0
814 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-29986(437951) от 25.06.2021 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, к.н. 50:16:0000000:74089 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-29986(437951) от 25.06.2021 ПС№ 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, к.н. 50:16:0000000:74089 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 909.9093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 906 |  |  |  | 906 | ООО "ФАБИ" | 1087.2 | 236.729 | 32110546965 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 908 |  |  |  | 0
815 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (аб.) СНТ "Ягорма" ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ(с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (аб.) СНТ "Ягорма"ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизис. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:8 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 570.8376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 568 |  |  |  | 568 | ООО "ФАБИ" | 681.6 | 60.3384 | 32110546962 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-07-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 570 |  |  |  | 0
816 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-667 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Фруктовский, СТ "Садовод", уч. 39, к.н. 50:35:0030303:250 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-667 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/оФруктовский, СТ "Садовод", уч. 39, к.н. 50:35:0030303:250 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 519.9482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 518 |  |  |  | 518 | ООО "ФАБИ" | 621.6 | 134.2656 | 32110546956 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 519 |  |  |  | 0
817 | Реконструкция КЛ-10 кВ отп. ТП-438; КТП-250 10/0,4 кВ № 438 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, к.н. 50:29:0010120:0000 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ отп.ТП-438; КТП-250 10/0,4 кВ № 438 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром400 кВА) ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д.Цибино, к.н. 50:29:0010120:0000 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3399.0179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3383 |  |  |  | 3383 | ООО "ФАБИ" | 4059.6 | 358.2 | 32110546940 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-07-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3395 |  |  |  | 0
818 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) отРУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н,с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 580.2391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 578 |  |  |  | 578 | ООО "ФАБИ" | 693.6 | 148.6286 | 32110546934 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 579 |  |  |  | 0
819 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:986 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н.50:30:0020112:986 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 989.5645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 985 |  |  |  | 985 | ООО "ФАБИ" | 1182 | 263.7521 | 32110546926 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988 |  |  |  | 0
820 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н. 50:30:0020112:985 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 132 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Пантелеево, к.н.50:30:0020112:985 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 989.5645 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 985 |  |  |  | 985 | ООО "ФАБИ" | 1182 | 263.7521 | 32110546916 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 988 |  |  |  | 0
821 | Реконструкция КТП-250 5,3/0,4 кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 5,3/0,4кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная",в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.0385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 449 |  |  |  | 449 | ООО "Меридиан Энерго" | 538.8 | 131.0595 | 32110546910 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452 |  |  |  | 0
822 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-303-28636(709457) от 29.06.2021 ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский, д. Райки, СНТ "Лесное", к.н. 50:14:0030504:252 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 5,3/0,4кВ № 5204 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 419 "Минеральная",в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Полтево, к.н. 50:15:0071105:28 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1153.4211 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1147 |  |  |  | 1147 | ООО "Меридиан Энерго" | 1376.4 | 663.6214 | 32110546906 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1153 |  |  |  | 0
823 | Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-20-302-16370(119771) от 14.10.2020 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0060327:36 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 6/0,4кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. №В8-20-302-16370(119771) от 14.10.2020 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР,МО, Зарайский р-н, к.н. 50:38:0060327:36 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 534.9134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 533 |  |  |  | 533 | ООО "ФАБИ" | 639.6 | 308.3786 | 32110546899 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 534 |  |  |  | 0
824 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", вт.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 673 |  |  |  | 673 | ООО "ФАБИ" | 807.6 | 184.7898 | 32110546889 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675 |  |  |  | 0
825 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-187 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, с. Дединово, ул. Набережная, д. 6, к.н. 50:35:0020107:414 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-24924(324472) от 01.04.2021 ПС № 34 "Васютино", вт.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0000000:69440 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 480.9521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 479 |  |  |  | 479 | ООО "ФАБИ" | 574.8 | 574.8 | 32110546882 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-09-01
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480 |  |  |  | 0
826 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ответвл. от оп. ВЛ-10 кВ (аб., ООО «Технопарк») ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0080703:49 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ответвл. от оп. ВЛ-10 кВ (аб., ООО«Технопарк») ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, к.н.50:15:0080703:49 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1200.2287 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1194 |  |  |  | 1194 | ООО "Меридиан Энерго" | 1432.8 | 552.6514 | 32110546875 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1200 |  |  |  | 0
827 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6; 50:57:0030407:369 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 401 "Голутвин", МО, г.Коломна, ул. Подлипки-6; 50:57:0030407:369 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 879.2696 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 875 |  |  |  | 875 | ООО "ФАБИ" | 1050 | 497.3684 | 32110546870 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878 |  |  |  | 0
828 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по оп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б; к.н.50:16:0000000:60352 | L_I-242294 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ пооп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО,Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б;к.н.50:16:0000000:60352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 817.9276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 814 |  |  |  | 814 | ООО "ФАБИ" | 976.8 | 221.6269 | 32110546863 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 817 |  |  |  | 0
829 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 71 до оп. 65 ВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ в промежутке оп. 9-10 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4915/2 до оп. 52 КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1, строительс | L_I-244327 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ пооп. 1-23 ВЛ-6 кВ фид. 19 от РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 4141 "Кудиново", МО,Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Белая, ул. Красная, уч. 2Б;к.н.50:16:0000000:60352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1993.8051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1984 |  |  |  | 1984 | ООО "ФАБИ" | 2380.8 | 857.088 | 32110546860 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1991 |  |  |  | 0
830 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. 83 КЛ-6 кВ ф. 1 направл. ЦРП-32-ТП-172 от РУ-6 кВ на ПС-110 № 333 "Ельня" до вновь сооруж. СП-6 кВ, СП-6 кВ(КРУН), МО, г. Ногинск, владение вблизи дер. Ивашево; к.н. 50:16:0501026:59 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-6 кВ от оп.83 КЛ-6 кВ ф. 1 направл. ЦРП-32-ТП-172 от РУ-6 кВ на ПС-110 № 333"Ельня" до вновь сооруж. СП-6 кВ, СП-6 кВ(КРУН), МО, г. Ногинск,владение вблизи дер. Ивашево; к.н. 50:16:0501026:59 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3956.1011 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3937 |  |  |  | 3937 | ООО "ФАБИ" | 4724.4 | 1903.8627 | 32110546857 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3952 |  |  |  | 0
831 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 27661 до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.18 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 27661 до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.18 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 4812.5717 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4668.1948 |  |  |  | 4668.1948 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5601.8338 | 5601.8338 | 32110554977 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-30
832 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д. 38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д. 38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3676.8375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3566.5329 |  |  |  | 3566.5329 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4279.8394 | 4279.8394 | 32110554984 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
833 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3721.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3610.049 |  |  |  | 3610.049 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4332.0588 | 4332.0588 | 32110554986 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
834 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19776 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.38, стр.5 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3713.7625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3602.3501 |  |  |  | 3602.3501 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4322.8201 | 4322.8201 | 32110554989 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 2021-09-30
835 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с. Заворово Ю8-21-302-39997(308862) | L_I-253611 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВот ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с. Заворово Ю8-21-302-39997(308862) | Южные электрические сети | ОР | 439.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 437.39 |  |  |  | 437.392 | ООО "Прогресс" | 524.8704 | 203.1756 | 32110545367 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-11-07
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 439.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 439.59 |  |  |  | 0
836 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.№140 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-6 кВот оп.№140 ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", ПРВТ-6 кВ, узел учета, вт.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1Ю8-21-302-47296(389347) | Южные электрические сети | ОР | 768.1725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 764.33 |  |  |  | 764.329 | ООО "Прогресс" | 917.1948 | 70.328 | 32110545361 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 18.08.2021 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-06 | 2022-07-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 768 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 768.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 768.17 |  |  |  | 0
837 | Реконструкция РП-10кВ № 14157 с установкой и наладкой 2 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ № 14157 с установкой иналадкой 2 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д,вл.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1291.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1290.1665 |  |  |  | 1290.1665 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1548.1999 | 168.2826 | 32110554991 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-15 | 2022-01-31
838 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17248 до РЩ-0,4кВ собственных нужд РП-10кВ № 16102, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электрический пер., вл.1 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17248 до РЩ-0,4кВ собственных нужд РП-10кВ № 16102, в т.ч. ПИР:г.Москва, Электрический пер., вл.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1111.2875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1110.1767 |  |  |  | 1110.1767 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 1332.2121 | 161.7686 | 32110555114 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-13 | 2022-01-31
839 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 73, №74 ПС 299 "Коптево" до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 16ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 73, №74 ПС 299 "Коптево" до нового РП, установкасчетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская,вл.48 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4809.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4805.0801 |  |  |  | 4805.0801 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5766.0961 | 1029.66 | 32110555117 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-09-10 | 2021-12-31
840 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 10279 до ВРЩ-0,4кВ № 76641 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.8, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВТП-10/0,4кВ № 10279 до ВРЩ-0,4кВ № 76641 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва,Большой Тишинский пер., д.8, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2208.605 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2197.561 |  |  |  | 2197.561 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2637.0732 | 461.969 | 32110555120 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2022-01-21
841 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26761 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Кожуховская, д.24 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 26761 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Кожуховская, д.24 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2911.3092 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2908.3977 |  |  |  | 2908.3977 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3490.0772 | 1087.8163 | 32110555122 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-06 | 2021-11-22
842 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6523 луч Б до вв.46851, вв.46847, КЛ-0,4кВ от вв.46851, вв.44038 до вв.46847 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.4, корп.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-6/0,4кВ № 6523 луч Б до вв.46851, вв.46847, КЛ-0,4кВ от вв.46851,вв.44038 до вв.46847 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Кременчугская, д.4, корп.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5241.6475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5215.439 |  |  |  | 5215.439 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6258.5268 | 432.9798 | 32110555123 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 20.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-08 | 2021-09-12 | 2021-09-08 | 2022-07-23
843 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6 кВ № 855 , ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, уч.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6 кВ № 855 , ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО,Пушкинский р-н, с. Рахманово, уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 750.3109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 746.48 |  |  |  | 746.4833 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 895.78 | 282.3654 | 32110544333 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 750.31 |  |  |  | 0
844 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1321 , ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1321 , ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 544.4382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 541.72 |  |  |  | 541.715 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 650.058 | 199.4496 | 32110544334 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 544.44 |  |  |  | 0
845 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ,оп.7 ВЛИ-0,38 кВ до оп.19 от КТП-10/0,4кВ № 105 , ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Полубарское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ,оп.7ВЛИ-0,38 кВ до оп.19 от КТП-10/0,4кВ № 105 , ПС №545 "Торгашино", в т.ч.ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Полубарское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 805.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 801.33 |  |  |  | 801.3325 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 961.599 | 324.0171 | 32110544336 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-08-30 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 805.44 |  |  |  | 0
846 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37637(435314) от 30.06.2021), ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отКТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37637(435314) от 30.06.2021),ПС №20 "Алабушево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 649.0443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 645 | ООО "ФАБИ" | 774 | 218.5412 | 32110544339 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 649.04 |  |  |  | 0
847 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ЦРП-30 2сек - ТП-314 2сек» ПС №387"Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2536.5449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2523.61 |  |  |  | 2523.6083 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3028.33 | 279.5382 | 32110544341 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2536 |  |  |  | 0
848 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 950 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Лагуна", сев. д. Бельское, уч.24 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 950 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т"Лагуна", сев. д. Бельское, уч.24 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1108.9456 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1097.86 |  |  |  | 1097.8558 | ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" | 1317.427 | 428.5606 | 32110544342 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1108.95 |  |  |  | 0
849 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-28137 , ПС №28 "Ангелово",в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово, СНТ "Монтажник" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-28137 , ПС №28 "Ангелово",в т.ч. ПИР, МО,Красногорский р-н, д. Коростово, СНТ "Монтажник" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.4252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 480.01 |  |  |  | 480.0117 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 576.014 | 158.9004 | 32110544343 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 482.43 |  |  |  | 0
850 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1296.6137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1290 |  |  |  | 1290.0008 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1548.001 | 169.4039 | 32110544345 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-09-01 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1296.61 |  |  |  | 0
851 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30696(303097) от 12.04.2021 - замена СТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияСТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-30696(303097) от 12.04.2021 -замена СТП и трансформатора 40 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ПС№329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 524.7803 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 522.16 |  |  |  | 522.1558 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 626.587 | 179.0249 | 32110544346 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 524.78 |  |  |  | 0
852 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021 Клинскогорайона (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4454.2256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4431.95 |  |  |  | 4431.9533 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5318.344 | 1753.922 | 32110544347 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4454 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.244 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.244 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1031.8669 | ВЗ | [8 empty] | 1026.7075 |  | 1232.049 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.8 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1324.2292 | ВЗ | [8 empty] | 1317.6075 |  | 1581.129 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.365 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34350(388246) от 21.05.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.365 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 601.9224 | ВЗ | [8 empty] | 598.9117 |  | 718.694 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.96 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.96 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 859.8891 | ВЗ | [8 empty] | 855.5892 |  | 1026.707 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.142 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.142 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.3179 | ВЗ | [8 empty] | 633.1358 |  | 759.763 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
853 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021 Клинскогорайона (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3976.2332 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3956.35 |  |  |  | 3956.3517 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4747.622 | 1565.7051 | 32110544348 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3976 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.229 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС№353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.229 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 980.2736 | ВЗ | [8 empty] | 975.3725 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1170.447 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35341(398679) от 29.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.152 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-35341(398679) от 29.06.2021), ПС №353"Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин",уч.152 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.9113 | ВЗ | [8 empty] | 684.4708 | ООО "ПРОГРЕСС" | 821.365 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502» ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.8 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502»ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ"Северянин", уч.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 790.2849 | ВЗ | [8 empty] | 786.3333 | ООО "ПРОГРЕСС" | 943.6 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-60-ТП-138» , ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подоистрово, д.11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-60-ТП-138» , ПС №247"Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подоистрово, д.11 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1517.7634 | ВЗ | [8 empty] | 1510.1742 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1812.209 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
854 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Солнечногорского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4591.3116 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4568.3 |  |  |  | 4568.3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5481.96 | 1512.2648 | 32110544349 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-12-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4591.31 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 558, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отТП-10/0,4кВ № 558, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорскийр-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 750.1705 | ВЗ | [8 empty] | 746.4033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 895.684 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 558 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 558 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 449.2579 | ВЗ | [8 empty] | 447.0033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 536.404 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция РП-10кВ 127 с установкой 2 яч. КСО 298, ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ 127 с установкой 2 яч. КСО 298, ПС №429 "Шереметьево", 2-ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2746.0659 | ВЗ | [8 empty] | 2732.31 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3278.772 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2576 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияМТП-10/0,4кВ № 2576 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 645.8173 | ВЗ | [8 empty] | 642.5833 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 771.1 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
855 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4139.8501 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4120 |  |  |  | 4120 | ООО "ФАБИ" | 4944 | 1552.186 | 32110544350 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4139.85 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1578.7564 | ВЗ | [8 empty] | 1571.1858 | ООО "ФАБИ" | 1885.423 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.0034 | ВЗ | [8 empty] | 837.9675 | ООО "ФАБИ" | 1005.561 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.0034 | ВЗ | [8 empty] | 837.9675 | ООО "ФАБИ" | 1005.561 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.8792 | ООО "ФАБИ" | 1047.455 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
856 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (5 объектов) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4749.3401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4725 |  |  |  | 4725 | ООО "ФАБИ" | 5670 | 1600.9412 | 32110544351 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4749.34 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36951(425027) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 789.3782 | ВЗ | [8 empty] | 785.335 | ООО "ФАБИ" | 942.402 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-37159(425029) от 28.06.2021), ПС №311"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.5883 | ООО "ФАБИ" | 1047.106 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-400/6/0,4кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 741.2547 | ВЗ | [8 empty] | 737.4492 | ООО "ФАБИ" | 884.939 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1284.2909 | ВЗ | [8 empty] | 1277.7075 | ООО "ФАБИ" | 1533.249 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-ТП-455-ТП-497» ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42-ТП-455-ТП-497» ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1057.3293 | ВЗ | [8 empty] | 1051.92 | ООО "ФАБИ" | 1262.304 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
857 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского района (3 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2148.4217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2137.47 |  |  |  | 2137.465 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2564.958 | 744.6652 | 32110544352 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2148.42 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №922 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микишкино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №922 , ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Микишкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.3558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.427 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3743, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сазонки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | [8 empty] | 480.3558 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.427 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена на КТП 630/6/0,4 с трансформатором 1*400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена на КТП 630/6/0,4 с трансформатором 1*400 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Целеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1182.784 | ВЗ | [8 empty] | 1176.7517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1412.102 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
858 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР №1628 от 16.07.2021Дмитровского, Мытищинского района (4 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3570.8385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3552.63 |  |  |  | 3552.6275 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4263.153 | 1373.6826 | 32110544353 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3570.84 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отКТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС№583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 701.6695 | ВЗ | [8 empty] | 698.0908 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 837.709 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ отТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27735(273529) от 10.03.2021), ПС№583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 877.0869 | ВЗ | [8 empty] | 872.6133 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1047.136 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 171 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Горького | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 171 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, мкр Шереметьевский, ул. Горького | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1255.3291 | ВЗ | [8 empty] | 1248.9267 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1498.712 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от 11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Космынка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28719(273441) от11.03.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 736.753 | ВЗ | [8 empty] | 732.995 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 879.594 |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
859 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000659) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 804.7246 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ФЭСК" | 740.53 |  |  |  | 740.5309 | ООО "ФЭСК" | 888.6371 |  | 2748853 | b2b-moesk.ru | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2021-12-01
участник | [12 empty] | АО "Воронежэнергопроект" | 676.54 | АО "Воронежэнергопроект" |  |  | 0
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000654) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 160.2075 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2021г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000655) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 494.1414 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2021 г. | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000656) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 4.4122 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2021г | Г | 2021 | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000657) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 115.695 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка линейной арматуры (ЗНТ 062-0000658) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 30.2686 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-09 | [7 empty] | 2021-09-29 |  | 2021-11-15
860 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0000685) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8032.9167 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Реактормаш" | 7936.17 |  | 1 | 7878.33 | 7878.3297 | ООО "Реактормаш" | 9453.9956 |  | 2749137 | b2b-moesk.ru | 2021-08-10 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 2021-10-08 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Остерон" | 8032.92 | ООО "Остерон" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО ВП "НТБЭ" | 8011.54 |  |  | 7895.87 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНСОНС" | 7800 | ООО "ЭНСОНС" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭМЗ" | 7500 | ООО "ЭМЗ" |  |  | 0
справочный | Приобретение дугогасящего реактора РЗДПОМ-480/10 У1 | J_P-003058 | 2021 | МТРиО | Поставка дугогасящего реактора (ЗНТ 062-0000683) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 6038.3334 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-10-05 |  | 2021-12-31
справочный | Приобретение реактора дугогасящего РЗДПОМА-500/6 У1 в комплекте с МИРК 4.2 | J_P-003064 | 2021 | МТРиО | Поставка дугогасящего реактора (ЗНТ 062-0000684) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1994.5833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-10-05 |  | 2021-12-31
861 | Приобретение МФУ HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn | J_P-003187 | 2021 | МТРиО | Поставка МФУ формата А3 для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0000561) | ПАО "Россети Московский регион" | Прайс-листы | 1653.0225 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "ТАБИЯ" | 1497.6 |  |  |  | 1497.6 | ООО "ТАБИЯ" | 1797.12 |  | 32110570080 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-11-15 | 2021-10-10 | 2021-11-15
участник | [12 empty] | ООО "РЕГИОН-РЕСУРС" | 1650 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694967 |  | Участник № 694967 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694925 |  | Участник № 694925 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694804 |  | Участник № 694804 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694761 |  | Участник № 694761 |  |  | 0
862 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0000715) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 3780.9081 | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 3179.045 |  |  |  | 3179.045 | ООО "СЕРВИС-ТЕХНИКА-ОБОРУДОВАНИЕ" | 3814.854 | 110.5755 | 32110570277 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2021-12-06 | 2021-09-28 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "СФЕРАПРО" | 3347.408 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ДСС ГРУПП" | 3687.299 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694386 |  | Участник № 694386 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694381 |  | Участник № 694381 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694138 |  | Участник № 694138 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694088 |  | Участник № 694088 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693636 |  | Участник № 693636 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693951 |  | Участник № 693951 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694003 |  | Участник № 694003 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 693998 |  | Участник № 693998 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694159 |  | Участник № 694159 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694353 |  | Участник № 694353 |  |  | 0
участник | [12 empty] | Участник № 694349 |  | Участник № 694349 |  |  | 0
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 2325.2831 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 | [7 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение бензопила STIHL MS 362 C-M VW шина 40 см (20 шт.) | J_P-003193 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 1124.0083 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 | [7 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение Бензорез STIHL TS 420 (7шт) | J_P-003194 | 2022 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 233.3 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 | [7 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
справочный | Приобретение высоторез STIHL НТ133 (5 шт.) | J_P-003195 | 2026 | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Прайсы, КП | 98.3167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-17 | [7 empty] | 2021-10-12 |  | 2021-12-06
863 | Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) | K_I-231777 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5420.9811 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Жилкапиталстрой" | 5323.4034 |  | 1 | 5323.4034 | 5323.4034 | ООО "Жилкапиталстрой" | 6388.0841 |  | 2745745 | b2b-moesk.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-09-02 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 5095.7222 | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" |  |  | 0
864 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-217, ВЛ-0,4 кВ от РТП-9, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | K_I-233671 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-217, ВЛ-0,4 кВ от РТП-9, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н | ПАО "РМР" | ССР | 1962.9625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1953 |  |  |  | 1953 | ООО "ФАБИ" | 2343.6 | 225.68 | 32110554075 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-27 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1962.96 |  |  |  | 0
865 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | K_I-233711 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-17, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 7823.29 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 7784.17 |  | 1 | 7784.17 | 7784.1736 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 9341.0083 | 1456.8545 | 32110554078 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7823.29 |  |  | 7823.29 | 0
866 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.27) с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | K_I-234354 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.27) с КТП-100, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Марково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 610.3325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 607.28 |  |  |  | 607.2809 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 728.7371 | 145.7474 | 32110554085 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 610.33 |  |  |  | 0
867 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп.1/2 до оп.5/2; ф2. от КТП до оп.5; от оп.7 до оп.9) с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | K_I-234355 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп.1/2 до оп.5/2; ф2. от КТП до оп.5; от оп.7 до оп.9) с КТП-170, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Малышево (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 494.8503 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 492.38 |  |  |  | 492.376 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 590.8512 | 118.1702 | 32110554090 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 494.85 |  |  |  | 0
868 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от КТП-1537 до оп.6, ф.1 от оп.10 до оп.19/1) с КТП-407, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | K_I-234358 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от КТП-1537 до оп.6, ф.1 от оп.10 до оп.19/1) с КТП-407, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Вишняково (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 620.3573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 617.26 |  |  |  | 617.2555 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 740.7066 | 148.1413 | 32110554096 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 620.36 |  |  |  | 0
869 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.8 до оп.14/1) с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | K_I-234361 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.8 до оп.14/1) с МТП-45, ПС № 607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захарово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 441.1355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 438.93 |  |  |  | 438.9298 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 526.7157 | 105.3431 | 32110554100 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.14 |  |  |  | 0
870 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп. 25 до оп. 28; от оп. 19 до оп. 20; ф2. от оп. 8 до оп. 9; ф3. от оп. 8 до оп. 13) с ТП-13, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | K_I-234364 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф1. от оп. 25 до оп. 28; от оп. 19 до оп. 20; ф2. от оп. 8 до оп. 9; ф3. от оп. 8 до оп. 13) с ТП-13, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. В. Велино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 573.7493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 570.88 |  |  |  | 570.8805 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 685.0566 | 137.0113 | 32110559559 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 573.75 |  |  |  | 0
871 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.3 до оп.9; ф.2 от оп.5 до оп.18) с МТП-119, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | K_I-234368 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.3 до оп.9; ф.2 от оп.5 до оп.18) с МТП-119, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Тяжино (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 889.0654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 884.62 |  |  |  | 884.62 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1061.5441 | 212.3088 | 32110559561 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 889.07 |  |  |  | 0
872 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф3. от оп.2 до оп.16) с КТП-182, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | K_I-234375 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф3. от оп.2 до оп.16) с КТП-182, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Шувайлово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 729.4022 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 725.76 |  |  |  | 725.7552 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 870.9062 | 174.1812 | 32110559565 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 729.4 |  |  |  | 0
873 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от оп.6а до оп.3а/3) с МТП-205, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | K_I-234369 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.1 от оп.6а до оп.3а/3) с МТП-205, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "РМР" | ССР | 478.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 475.79 |  |  |  | 475.7924 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 570.9509 | 114.1902 | 32110559571 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 478.18 |  |  |  | 0
874 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-64, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Вишняково | K_I-233667 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-64, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Вишняково | ПАО "РМР" | ССР | 695.35 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 691.8 |  |  |  | 691.8 | ООО "ФАБИ" | 830.16 | 116.3776 | 32110559575 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 695.35 |  |  |  | 0
875 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-9, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никулино | K_I-233672 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-9, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никулино | ПАО "РМР" | ССР | 1534.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1526.5 |  |  |  | 1526.5 | ООО "ФАБИ" | 1831.8 | 256.7944 | 32110559578 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1534.25 |  |  |  | 0
876 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-469, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово | K_I-233674 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-469, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кузнецово | ПАО "РМР" | ССР | 1931.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1922 |  |  |  | 1922 | ООО "ФАБИ" | 2306.4 | 323.3271 | 32110559584 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1931.86 |  |  |  | 0
877 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-31, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер.Истомиха | K_I-233662 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-31, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер.Истомиха | ПАО "РМР" | ССР | 721.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 718 |  |  |  | 718 | ООО "ФАБИ" | 861.6 | 134.378 | 32110559586 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 720.95 |  |  |  | 0
878 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от СНТ «Нефтянник-7» , МО, Ногинский р-н | L_I-249077 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от СНТ «Нефтянник-7» , МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5903.438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5875 |  | 1 | 5875 | 5875 | ООО "ФАБИ" | 7050 | 1762.5 | 32110553459 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5903.44 |  |  | 5903.44 | 0
879 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП в СНТ «Рефлекс», МО, Ногинский р-н | L_I-249080 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП в СНТ «Рефлекс», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4861.1314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4840 |  | 1 | 4840 | 4840 | ООО "ФАБИ" | 5808 | 1452 | 32110553463 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4861.13 |  |  | 4861.13 | 0
880 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП, КРУН в СНТ «Березка», МО, Ногинский р-н | L_I-249081 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП, КРУН в СНТ «Березка», МО, Ногинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8227.1131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8185 |  | 1 | 8185 | 8185 | ООО "ФАБИ" | 9822 | 2455.5 | 32110553468 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8227.11 |  |  | 8227.11 | 0
881 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Виктория 80,90, МО, Орехово-Зуевский р-н | L_I-249086 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ СНТ "Виктория 80,90, МО, Орехово-Зуевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6777.1812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6745 |  | 1 | 6745 | 6745 | ООО "ФАБИ" | 8094 | 2023.5 | 32110553471 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6777.18 |  |  | 6777.18 | 0
882 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, МТП-233 в СНТ "Урожай", МО, Озерский р-н | L_I-249088 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, МТП-233 в СНТ "Урожай", МО, Озерский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7464.4141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7430 |  | 1 | 7430 | 7430 | ООО "ФАБИ" | 8916 | 2229 | 32110553474 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7464.41 |  |  | 7464.41 | 0
883 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 СНТ"Полесье", МО, Озерский р-н | L_I-249089 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 СНТ"Полесье", МО, Озерский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9721.096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9675 |  | 1 | 9675 | 9675 | ООО "ФАБИ" | 11610 | 2902.5 | 32110553476 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9721.1 |  |  | 9721.1 | 0
884 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена КТП 4730 КИЗ Соболиха, МО, Балашихинский р-н | L_I-249050 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, замена КТП 4730 КИЗ Соболиха, МО, Балашихинский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7799.7677 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 7760.77 |  | 1 | 7760.77 | 7760.7683 | ООО "Меридиан Энерго" | 9312.922 | 2328.2305 | 32110553479 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 7790 |  |  | 7790 | 0
885 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП-349 в СНТ "Катунино", МО, Воскресенский р-н | L_I-249051 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, КТП-349 в СНТ "Катунино", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9691.886 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9645 |  | 1 | 9645 | 9645 | ООО "ФАБИ" | 11574 | 2893.5 | 32110553485 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9691.89 |  |  | 9691.89 | 0
886 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-430 СНТ «Прогресс-94», МО, Воскресенский р-н. д. Максимовка | L_I-249054 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-430 СНТ «Прогресс-94», МО, Воскресенский р-н. д. Максимовка | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7289.2414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 7255 |  | 1 | 7255 | 7255 | ООО "ФАБИ" | 8706 | 2176.5 | 32110553487 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7289.24 |  |  | 7289.24 | 0
887 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-376 СНТ "Ивушка", МО, Воскресенский р-н | L_I-249055 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-376 СНТ "Ивушка", МО, Воскресенский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6073.3142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6045 |  | 1 | 6045 | 6045 | ООО "ФАБИ" | 7254 | 1813.5 | 32110553488 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 6073.31 |  |  | 6073.31 | 0
888 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №776, МО, Егорьевский р-н, д. Фильчаково (СНТ «Букишино») | L_I-249056 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №776, МО, Егорьевский р-н, д. Фильчаково (СНТ «Букишино») | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5377.2138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5350 |  | 1 | 5350 | 5350 | ООО "ФАБИ" | 6420 | 1605 | 32110553492 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5377.21 |  |  | 5377.21 | 0
889 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №16 ПС-52(отпайка от опоры № 12 отп.на МТП-386) - КТП-227, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №227, МО, Егорьевский р-н, д. Щеголево (СНТ «Дубрава-2»), МО, Егорьевский р-н | L_I-249057 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. №16 ПС-52(отпайка от опоры № 12 отп.на МТП-386) - КТП-227, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №227, МО, Егорьевский р-н, д. Щеголево (СНТ «Дубрава-2»), МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4196.993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4176 |  | 1 | 4176 | 4176 | ООО "ФАБИ" | 5011.2 | 1252.8 | 32110553494 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4196.99 |  |  | 4196.99 | 0
890 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №3 ПС-477 (отпайка от опоры № 6) - КТП-729, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №729, МО, Егорьевский р-н, д. Бруски (СНТ «Здоровье»), МО, Егорьевский р-н | L_I-249058 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. №3 ПС-477 (отпайка от опоры № 6) - КТП-729, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №729, МО, Егорьевский р-н, д. Бруски (СНТ «Здоровье»), МО, Егорьевский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4655.1828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4635 |  | 1 | 4635 | 4635 | ООО "ФАБИ" | 5562 | 1390.5 | 32110553497 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4655.18 |  |  | 4655.18 | 0
891 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, установка доп. КТП от КТП-386 СНТ «Калинка», МО, Зарайский р-н | L_I-249061 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, установка доп. КТП от КТП-386 СНТ «Калинка», МО, Зарайский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13291.9058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 13225 |  | 1 | 13225 | 13225 | ООО "ФАБИ" | 15870 | 3967.5 | 32110553500 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 13291.91 |  |  | 13291.91 | 0
892 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-246, реконструкция КТП-246 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Энергетик-1 | L_I-249066 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-246, реконструкция КТП-246 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Энергетик-1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3687.1719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3538.38 |  |  |  | 3538.3833 | ООО "Меридиан Энерго" | 4246.06 | 1535.8089 | 32110553504 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3670 |  |  |  | 0
893 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Зарудня от АСА-13 до КТП-121, КВЛ-0,4 кВ от КТП-121, реконструкция КТП-121 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Молния и Рейд | L_I-249068 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Зарудня от АСА-13 до КТП-121, КВЛ-0,4 кВ от КТП-121, реконструкция КТП-121 с заменой трансформатора, МО, Коломенский г.о., СНТ Молния и Рейд | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9913.3762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9865 |  | 1 | 9865 | 9865 | ООО "ФАБИ" | 11838 | 2959.5 | 32110553506 | roseltorg.ru | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-10-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9913.38 |  |  | 9913.38 | 0
894 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф2; ф.3; ф.4) с КТП-48, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | K_I-234365 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф2; ф.3; ф.4) с КТП-48, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Левино (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1118.1054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1112.51 |  |  |  | 1112.5149 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1335.0178 | 269.3457 | 32110559594 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1118.11 |  |  |  | 0
895 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.32) с МТП-263, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | K_I-234370 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (оп.20 до оп.32) с МТП-263, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Бритово (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 523.0904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 520.47 |  |  |  | 520.475 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 624.5699 | 126.0097 | 32110559596 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 523.09 |  |  |  | 0
896 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.13 до оп.25, от оп.1 до оп.1/2) с ТП-157, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | K_I-234372 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.2 от оп.13 до оп.25, от оп.1 до оп.1/2) с ТП-157, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Агашкино (насел. местность) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 487.8308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 485.39 |  |  |  | 485.3917 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 582.47 | 117.5159 | 32110559604 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-07 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 487.83 |  |  |  | 0
897 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1439, ПС №617 "Ново-Сырово", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, вблизи д. Быково, СНТ "Полянка" | L_I-249328 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1439, ПС №617 "Ново-Сырово", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, вблизи д. Быково, СНТ "Полянка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2577.7133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2564.82 |  |  |  | 2564.8247 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3077.7896 | 607.4585 | 32110559610 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2577.71 |  |  |  | 0
898 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ленинского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 11113.7242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11058.16 |  | 1 | 11058.16 | 11058.1555 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13269.7867 | 2331.1787 | 32110559613 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11113.72 |  |  | 11113.72 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, Трифонова Л.В. | L_I-249333 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, Трифонова Л.В. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2093.3367 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Красково, д.Марусино, СНТГ "Многодетных семей "Виктория" | L_I-249331 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Красково, д.Марусино, СНТГ "Многодетных семей "Виктория" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3705.6042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марусино, СНТ Пехорка-1 | L_I-249332 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марусино, СНТ Пехорка-1 | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5314.7833 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
899 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Каширского (Раменского) района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 14050.0058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13979.76 |  | 1 | 13979.76 | 13979.7558 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16775.707 | 2156.8766 | 32110559618 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14050.01 |  |  | 14050.01 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Знаменское СТСН "Лесная поляна" | L_I-249339 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Знаменское СТСН "Лесная поляна" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5777.2295 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-181, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Истомиха, ТСН "Волна" | L_I-249313 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-181, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Истомиха, ТСН "Волна" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2003.3222 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-273, ПС №224 "Кашира-город", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Лиды СНТ "Родник" | L_I-249338 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-273, ПС №224 "Кашира-город", в т.ч. ПИР, МО, го Кашира, д.Лиды СНТ "Родник" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6269.4542 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
900 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Чеховского района (часть 1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 19038.6072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 18943.41 |  | 1 | 18943.41 | 18943.41 | ООО "ПРОГРЕСС" | 22732.092 | 2922.6975 | 32110559620 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 19038 |  |  | 19038 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 19038.61 |  |  | 19038.61 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" | L_I-249276 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2081.9423 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1239, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ДНП "Лесной гродок" | L_I-249340 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1239, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ДНП "Лесной гродок" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 589.1942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-316, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Красные орлы, ДНТ "АРТ" | L_I-249281 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-316, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Красные орлы, ДНТ "АРТ" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2083.7817 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | L_I-249283 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1585.0267 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Автомобилист-2» | L_I-249285 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Автомобилист-2» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1661.9708 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | L_I-249284 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2005.9342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" | L_I-249286 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2159.8223 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-440, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Попово, СНТ "Талеж" | L_I-249282 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-440, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Попово, СНТ "Талеж" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6870.935 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
901 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ступинского района,Сер.Прудского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 26258.3742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 26127.08 |  | 1 | 26127.08 | 26127.0823 | ООО "Высоковольтные Системы и Сети" | 31352.4988 | 4415.8449 | 32110559622 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 26258.37 |  |  | 26258.37 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-640, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Зыбино, СНТ "Пластик" | L_I-249289 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-640, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Зыбино, СНТ "Пластик" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4296.4637 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | L_I-249301 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2074.8573 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от КТП-89 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Калянино, Ртищева Е.А | L_I-249296 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от КТП-89 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Калянино, Ртищева Е.А | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1853.0917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-582, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ " Гамалия" | L_I-249302 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-582, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ " Гамалия" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2689.4525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №274 "Елкино" (отпайка до КТП-1077 с.Мышенское) , в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | L_I-249300 | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №274 "Елкино" (отпайка до КТП-1077 с.Мышенское) , в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1406.2815 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-309, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Бокша, СНТ "Осетр" | L_I-249327 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-309, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Бокша, СНТ "Осетр" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4603.7942 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-272, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, п.Успенский, СНТСН "Совхозный" | L_I-249326 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-272, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, п.Успенский, СНТСН "Совхозный" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9334.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
902 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Ступинского района,Домодедовского района | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9897.5025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9848.02 |  | 1 | 9848.02 | 9848.015 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11817.618 | 1519.408 | 32110559625 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9897.5 |  |  | 9897.5 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-915, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | L_I-249295 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-915, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2368.3658 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-502, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Поливаново СНТ "САМ" | L_I-249334 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-502, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Поливаново СНТ "САМ" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1925.1367 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-719, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, СНТ Надежда | L_I-249336 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-719, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, СНТ Надежда | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5604 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
903 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Раменского района(часть 1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 13675.8094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 13607.43 |  | 1 | 13607.43 | 13607.4304 | ООО "АКОМ" | 16328.9164 | 2299.8474 | 32110559630 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 13675.81 |  |  | 13675.81 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-459, ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Родничок" | L_I-249345 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-459, ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Родничок" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2132.1358 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Синица" | L_I-249346 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Синица" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3443.5808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Стройдормаш" | L_I-249347 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Стройдормаш" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3643.9404 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ТИЗ "Зелёная Слобода" | L_I-249348 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ТИЗ "Зелёная Слобода" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 4456.1523 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
904 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Cеребряно- Прудского района(часть1) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9878.1758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 9825 |  | 1 | 9825 | 9825 | ООО "ФАБИ" | 11790 | 1660.5634 | 32110559631 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9878.18 |  |  | 9878.18 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-274, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Красновские Выселки, СНТ "Лобаново" | L_I-249323 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-274, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Красновские Выселки, СНТ "Лобаново" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 8023.7467 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-306, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Есипово, СНТ "МЭМ-1" | L_I-249324 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-306, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Есипово, СНТ "МЭМ-1" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 1854.4292 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
905 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Cеребряно- Прудского района(часть2) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 17348.5542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 17260 |  | 1 | 17260 | 17260 | ООО "ФАБИ" | 20712 | 2917.1831 | 32110559635 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 17348.55 |  |  | 17348.55 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 17331.21 |  |  | 17331.21 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-332, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Беляево, СНТ "Пчелка" | L_I-249322 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-332, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные Пруды, д.Беляево, СНТ "Пчелка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 3357.2008 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-252, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Глубокое, СНТ "Строитель" | L_I-249320 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-252, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, д.Глубокое, СНТ "Строитель" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 7899.1783 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, с.Узуново, СНТ "Узуново-2" | L_I-249321 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-296, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, го Серебряные пруды, с.Узуново, СНТ "Узуново-2" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 6092.175 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
906 | Общий |  | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР по объектам ЮЭС программы консолидированных СНТ Раменского района(часть2) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 27623.7745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 27485.66 |  | 1 | 27485.66 | 27485.6556 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 32982.7867 | 4240.644 | 32110559638 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 27623.77 |  |  | 27623.77 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки | L_I-249314 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 2575.56 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" | L_I-249317 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9310.2487 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" | L_I-249318 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 5270.5192 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Песчанка" | L_I-249342 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Песчанка" | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 9970.4333 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская" отпайка до КТП-1006, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, вблизи д.Бубново, Васильчикова О.Ю. | L_I-249311 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская" отпайка до КТП-1006, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, вблизи д.Бубново, Васильчикова О.Ю. | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 497.0133 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-10 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 |  |  |  | ЦЗК №29 от 11.06.21
907 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н | J_I-224625 | 2022 | ОН | Соглашения об осуществлении публичного сервитута | ПАО "РМР" | отчет об оценке | 8887.4496 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" | 8887.4496 |  |  |  | 8887.4496 | ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" | 8887.4496 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 5.7.3.11. | ЦКК | 44418 | 82 | 2021-08-30 |  | 2021-08-30
908 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство л. 897, 670, 774, 776 ), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (переустройство л. 897, 670, 774, 776 ), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3738.2541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3719.56 |  |  |  | 3719.5625 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4463.475 | 200.1558 | 32110560324 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3738.25 |  |  |  | 0
909 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. 21 Г1С-145, демонтаж ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС-145, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское,50:08:0050231:1124, 50:08:0050231:1125, 50:08:0050231:1126, 50:08:0050231:1127, 50:08:005023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛ-6 кВ ф. 21 Г1С-145, демонтаж ВЛ-6 кВ ф. 21 ПС-145, вт.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское,50:08:0050231:1124,50:08:0050231:1125, 50:08:0050231:1126, 50:08:0050231:1127, 50:08:005023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 747.1927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 740.84 |  |  |  | 740.8415 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 889.0099 | 75.8911 | 32110567456 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2022-02-27
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 741.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 747.19 |  |  |  | 0
910 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.32 ПС 220/10/6 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.32 ПС 220/10/6 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Подосинки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 487.4366 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 485 |  |  |  | 484.9992 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.999 | 37.1884 | 32110560325 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-10 | 2021-09-28 | 2021-09-10 | 2022-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 487.44 |  |  |  | 0
911 | Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | K_I-231609 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-6кВ от яч.№1 4 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" -РП-5032, КЛ-6кВ от яч.30 3 РУ-6кВ ПС-316 "Дарьино" яч.5 2 ПС-189 "Успенская" -РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (9,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 66453.61 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 65902.05 |  | 1 | 65902.05 | 65902.045 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 79082.4541 | 1527.3435 | 32110565585 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 65921.98 |  |  | 65921.98 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 65995.08 |  |  | 65995.08 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 66453.61 |  |  | 66453.61 | 0
912 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 | H_I-173707 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВот ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР:г.Москва, Серебрянический пер., д.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1544.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1543.0634 |  |  |  | 1543.0634 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1851.6761 | 383.1054 | 32110563187 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-06 | 2021-12-31
913 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А или Б) до нового группового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ с количеством присоединений - 10, счетчик учета э/э - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш, д.71, корп.4, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 (луч А или Б) до новогогруппового ВРЩ-0,4кВ, установка группового ВРЩ-0,4кВ с количествомприсоединений - 10, счетчик учета э/э - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва,Дмитровское ш, д.71, корп.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5256.5675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 5256.568 |  |  |  | 5256.568 | ООО "ТЕСЛА" | 6307.8816 | 1698.2758 | 32110563189 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-11-26
914 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, установка нового СП-0,22кВ в месте размещения объекта - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, кв.помещ.46 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, установканового СП-0,22кВ в месте размещения объекта - 1 шт., установка счетчикаучета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А,кв.помещ.46 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.3625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2475.8846 |  |  |  | 2475.8846 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2971.0616 | 789.7759 | 32110563192 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 2021-11-27
915 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:906 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. №В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:906 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 808.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 805 |  |  |  | 805 | ООО "ФАБИ" | 966 | 966 | 32110560317 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 808 |  |  |  | 0
916 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Сетовка, д. 16-Б, к.н. 50:29:0060102:296 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Сетовка, д. 16-Б, к.н.50:29:0060102:296 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 723.8489 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 721 |  |  |  | 721 | ООО "ФАБИ" | 865.2 | 865.2 | 32110560319 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723 |  |  |  | 0
917 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1761 от23.07.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8656.7726 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8613.49 |  |  |  | 8613.488 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 10336.1856 | 548.1311 | 32110564834 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8656.77 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РП-10кВ 125 с установкой 1 яч. КСО-298, ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10кВ 125 с установкой 1 яч. КСО-298, ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1373.033 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ - 125 , ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ - 125 , ПС №445 "Сигма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, уч.77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7283.7396 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
918 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП28327-ТП13408 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, сч. учета э/э-10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Базовская, вл.22-24 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП28327-ТП13408 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, сч. учета э/э-10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Базовская, вл.22-24 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23725.6385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 23701.91 |  |  |  | 23701.9129 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 28442.2955 | 318.0448 | 32110565577 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2023-06-11
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 23725.64 |  |  |  | 0
919 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.2КЛ-10кВ нап.ТП 30302-ТП 21401 с заход.в н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч.э/э-8 шт.,в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ставропольская, вл.4, к.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.2КЛ-10кВ нап.ТП 30302-ТП 21401 с заход.в н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч.э/э-8 шт.,в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ставропольская, вл.4, к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 26872.4878 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26832.18 |  | 1 | 26832.18 | 26832.1791 | ООО "ЭнергоСеть" | 32198.6149 | 526.1212 | 32110565579 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 26872.49 |  |  | 26872.49 | 0
920 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВА с тр. 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до н.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч. э /э-8 шт.,в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, вл.56, корп.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВА с тр. 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до н.ТП, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч. э /э-8 шт.,в т.ч.ПИР по адресу: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, вл.56, корп.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22935.3993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 22912.46 |  |  |  | 22912.4639 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 27494.9567 | 316.034 | 32110565583 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2023-05-25
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22935.4 |  |  |  | 0
921 | Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от яч. №30 4-й с.ш. и яч. №4 3-й с.ш. КРУ-10кВ ПС №82 Павшино до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:1 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 2хКЛ-10кВ от яч. №30 4-й с.ш. и яч. №4 3-й с.ш. КРУ-10кВ ПС №82 Павшино до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 59340.1958 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 59043.4949 |  | 1 | 59043.49 | 59043.4949 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 70852.1938 | 984.0582 | 32110564835 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-11-30
922 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до РТП № 12174, КЛ напр. РТП № 12174 - ТП № 12327, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский пр-д, влад.7, стр.1 | J_I-225303 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до РТП № 12174, КЛ напр. РТП № 12174 - ТП № 12327, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский пр-д, влад.7, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14803.6758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14781.47 |  |  |  | 14781.4703 | ООО "ЭнергоСеть" | 17737.7644 | 527.2372 | 32110564839 | roseltorg.ru | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14803.68 |  |  |  | 0
923 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп. ТП-154 ПС № 742 "Ообита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:580 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп. ТП-154 ПС № 742 "Ообита", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:580 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 789.9658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 786 |  |  |  | 786 | ООО "Меридиан Энерго" | 943.2 | 943.2 | 32110560320 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 789 |  |  |  | 0
924 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совмест. подвесом по сущ. опорам 1-17 с устан. доп. ж/б опор – 2шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-1166 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 0,3 км д. Боково, к.н. 50:16:0102015:755 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10 ПС № 419"Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г/о Балашиха, восточнее д. Соболиха, к.н.50:15:0080702:112 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 645.1561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "Меридиан Энерго" | 769.2 | 769.2 | 32110560344 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 645 |  |  |  | 0
925 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 765 "Следово" ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:95 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 765 "Следово"ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0203014:95 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 488.6763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 487 |  |  |  | 487 | ООО "ФАБИ" | 584.4 | 118.6376 | 32110560457 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 488 |  |  |  | 0
926 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменой вводов - 20 шт.) от опоры 5 до опоры 23 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Низкое, к.н. 50:30:0030304:1297 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ № 2 (с заменойвводов - 20 шт.) от опоры 5 до опоры 23 КТП-149 ПС № 477 "Бруски", вт.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, д. Низкое, к.н. 50:30:0030304:1297 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1284.3768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1278 |  |  |  | 1278 | ООО "ФАБИ" | 1533.6 | 309.009 | 32110560456 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1283 |  |  |  | 0
927 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалёво, к.н. 50:29:0030214:1670 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ,ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалёво, к.н.50:29:0030214:1670 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1855.6293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1847 |  |  |  | 1847 | ООО "ФАБИ" | 2216.4 | 433.6435 | 32110560455 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1853 |  |  |  | 0
928 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 ТП-996 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0060221:1368 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ фид.1 ТП-996 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/пФединское, к.н. 50:29:0060221:1368 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453 |  |  |  | 453 | ООО "ФАБИ" | 543.6 | 106.3565 | 32110560454 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454 |  |  |  | 0
929 | Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ (отпайка на МТП-702) ВЛЗ-б кВ фид. 9 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Чадлево, к.н. 50:30:0030206:133 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ (отпайка на МТП-702)ВЛЗ-б кВ фид. 9 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Егорьевск, д. Чадлево, к.н. 50:30:0030206:133 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1133.3157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1128 |  |  |  | 1128 | ООО "ФАБИ" | 1353.6 | 474.639 | 32110560452 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1132 |  |  |  | 0
930 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-31304(465271) от 19.07.2021 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалево, к.н. 50:29:0030214:1990 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог. № В8-21-302-31304(465271) от 19.07.2021 ПС № 168 "Фаустово(аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, в районе с. Михалево, к.н.50:29:0030214:1990 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 453 |  |  |  | 453 | ООО "ФАБИ" | 543.6 | 105.5914 | 32110560451 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 454 |  |  |  | 0
931 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-187-ТП-460 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Назимиха, к.н. 50:14:0000000:155884 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-187-ТП-460 ПС № 206"Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Назимиха, к.н.50:14:0000000:155884 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 693.426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 689 |  |  |  | 689 | ООО "Меридиан Энерго" | 826.8 | 159.4543 | 32110560449 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 693 |  |  |  | 0
932 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ КТП-822 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово, к.н. 50:14:0020327:294 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4кВ КТП-822 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Протасово,к.н. 50:14:0020327:294 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 454.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 452 |  |  |  | 452 | ООО "Меридиан Энерго" | 542.4 | 190.1922 | 32110560448 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-09-03 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 454 |  |  |  | 0
933 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ отп. МТП-323 Ф-105/626 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:9 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ отКЛ-10 кВ отп. МТП-323 Ф-105/626 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г.. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:915 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 4564.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4543 |  |  |  | 4543 | ООО "ФАБИ" | 5451.6 | 5451.6 | 32110560447 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4560 |  |  |  | 0
934 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (этап 2) по титулу: Строительство СП-6 кВ(реклоузер), КВЛ-6 кВ от СП-6 кВ (реклоузера) на оп. 74 ВЛЗ-6 кВ фид. 14ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул.Рязанская, д. 107, к.н. 50:30:0010907:181 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 996.0762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 992 |  |  |  | 992 | ООО "ФАБИ" | 1190.4 | 1190.4 | 32110560441 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995 |  |  |  | 0
935 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Дятлово-2, к.н. 50:38:0050162:116 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-126 ПС № 16"Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Дятлово-2, к.н.50:38:0050162:116 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 658.4407 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 656 |  |  |  | 656 | ООО "ФАБИ" | 787.2 | 168.6857 | 32110560439 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 657 |  |  |  | 0
936 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. на МТП-672 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:52 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 1 КВЛ-10 кВТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. на МТП-672 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово, к.н. 50:14:0030201:52 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 810.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 806 |  |  |  | 806 | ООО "Меридиан Энерго" | 967.2 | 395.6727 | 32110560438 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 810 |  |  |  | 0
937 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:175 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Каблуково, к.н. 50:14:0020336:175 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 2135.939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2125 |  |  |  | 2125 | ООО "Меридиан Энерго" | 2550 | 537.8906 | 32110560437 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2134 |  |  |  | 0
938 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-257 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Дворики, СНТ "Дворики", уч. 16-А, к.н. 50:36:0020403:65 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-257 ПС № 703"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, вблизи д. Дворики, СНТ"Дворики", уч. 16-А, к.н. 50:36:0020403:65 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 630.9615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 628 |  |  |  | 628 | ООО "ФАБИ" | 753.6 | 155.3221 | 32110560436 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 630 |  |  |  | 0
939 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-4-ТП-36 фид. 11 ПС № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское", к.н. 50:14:0010505:180 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-16 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ КРН-4-ТП-36 фид. 11 ПС №828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "СП "Фряновское",к.н. 50:14:0010505:180 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 549.753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 547 |  |  |  | 547 | ООО "Меридиан Энерго" | 656.4 | 264.5194 | 32110560435 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 549 |  |  |  | 0
940 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:581 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 7 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, к.н. 50:14:0040327:581 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 713.8852 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 710 |  |  |  | 710 | ООО "Меридиан Энерго" | 852 | 324 | 32110560434 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 713 |  |  |  | 0
941 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог № В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог№ В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад,д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:931 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1383.9561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1378 |  |  |  | 1378 | ООО "ФАБИ" | 1653.6 | 620.1 | 32110560433 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1382 |  |  |  | 0
942 | Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ № 1800 (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1 Мая, к.н. 50:24:0050715:75 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ№ 1800 (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 821"Гребчиха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, пос. 1Мая, к.н. 50:24:0050715:75 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 173.731 | 32110560432 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
943 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1130 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совмест. подвесом по сущ. оп. 1- 4 ВЛЗ-10 кВ фид.1) от РУ-0,4 кВ ТП-1130 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Богослово, к. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ№ 1130 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ(совмест. подвесом по сущ. оп. 1- 4 ВЛЗ-10 кВ фид.1) от РУ-0,4 кВТП-1130 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Богослово,к.н. 50:14:0030201:822 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 477.0397 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 474 |  |  |  | 474 | ООО "Меридиан Энерго" | 568.8 | 121.8857 | 32110560431 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 477 |  |  |  | 0
944 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-471; реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 471 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:000 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (сзаменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-471; реконструкция КТП-16010/0,4 кВ № 471 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 206"Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н.50:14:0000000:153680 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1406.3897 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1399 |  |  |  | 1399 | ООО "Меридиан Энерго" | 1678.8 | 365.5452 | 32110560430 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1405 |  |  |  | 0
945 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Клюквенный, д. 3, к.н. 50:14:0000000:96729 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ отРУ-0,4 кВ ТП-259 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос.Клюквенный, д. 3, к.н. 50:14:0000000:96729 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 757.0308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 753 |  |  |  | 753 | ООО "Меридиан Энерго" | 903.6 | 903.6 | 32110560445 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 757 |  |  |  | 0
946 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 11 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-366 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Березка-4", уч. 11, к.н. 50:35:0020202:204 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совместным подвесом по существующим опорам с устан. доп. опор - 11 шт.)от РУ-0,4 кВ ТП-366 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н,СНТ "Березка-4", уч. 11, к.н. 50:35:0020202:204 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 558.1574 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 556 |  |  |  | 556 | ООО "ФАБИ" | 667.2 | 667.2 | 32110560446 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 2021-08-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 557 |  |  |  | 0
947 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.27 РУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №560 "Солнцево", 2хПУ (18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020202:258; 256; 10171, 50:20:0020202:10802-50:20:0020202:10808 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.27 РУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №560 "Солнцево", 2хПУ (18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Заречье, 50:20:0020202:258; 256; 10171, 50:20:0020202:10802-50:20:0020202:10808 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 153657.7061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИнжСтрой" | 152397.71 |  | 1 | 152397.71 | 152397.7129 | ООО "ИнжСтрой" | 182877.2555 | 2579.7732 | 32110565591 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2023-06-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 152551.37 |  |  | 152551.37 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 153657.71 |  |  | 153657.71 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 152597.47 |  |  | 152597.47 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 152457.64 |  |  | 152457.64 | 0
948 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14359.7292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 14331.01 |  |  |  | 14331.0097 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 17197.2117 | 339.247 | 32110564842 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2023-07-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14359.73 |  |  |  | 0
949 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14081 - ТП № 19477 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14081 - ТП № 19477 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 31488.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 31441.49 |  | 1 | 31441.49 | 31441.4919 | ООО "ЭнергоСеть" | 37729.7903 | 595.1071 | 32110564847 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2023-06-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 31488.73 |  |  | 31488.73 | 0
950 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14157 до границ земельного участка в направлении новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14157 до границ земельного участка в направлении новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7143.3442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7136.2 |  |  |  | 7136.2008 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 8563.441 | 134.8573 | 32110564850 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2023-06-17
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 7143.34 |  |  |  | 0
951 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 630Р от 16.07.2021г. Можайского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7971.982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 7907.41 |  |  |  | 7907.4089 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9488.8907 | 805.118 | 32110565594 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7925.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7916.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 7921.76 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7971.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7914.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хПУ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", 2хПУ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7927.9042 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ в ячейках №7 и №15 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена ТТ в ячейке КРН-10 кВ №1447, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ТТ в ячейках №7 и №15 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена ТТ в ячейке КРН-10 кВ №1447, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 50:18:0090321:124 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 44.0778 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
952 | Общий |  | Общий | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 630Р от 16.07.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 62931.7252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 62585.6 |  | 1 | 62585.6 | 62585.6007 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 75102.7208 | 4224.528 | 32110565597 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2022-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 62629.65 |  |  | 62629.65 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 62931.73 |  |  | 62931.73 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 62598.82 |  |  | 62598.82 | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 62618.33 |  |  | 62618.33 | 0
справочный | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.23, 26 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", 2хКЛ-10 кВ, 2хПУ (5,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.23, 26 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", 2хКЛ-10 кВ, 2хПУ (5,96 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 62748.5642 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", замена ТТ в ячейках №23 и №26, ячейка №18, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", замена ТТ в ячейках №23 и №26, ячейка №18, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 183.161 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-13 | [7 empty] | 2021-09-16 |  | 2021-09-16
953 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1107 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мукомольный пр-д, д.2, с.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-6/0,4кВ № 1107 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,Мукомольный пр-д, д.2, с.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 750.12 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 749.3699 |  |  |  | 749.3699 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 899.2439 | 899.2439 | 32110563195 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-09-06 | 2021-09-30
954 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | L_I-238903 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18264 луч А и Б до границы участка Заявителя, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка д.6 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1486.995 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1485.508 |  |  |  | 1485.508 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1782.6096 | 1683.5757 | 32110563200 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-13 | 2021-10-01
955 | Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 14289 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Академика Волгина, д.25, корп.1 | E_I-139606 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ до 1кВ отТП-10/0,4кВ № 14289 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Академика Волгина, д.25, корп.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1722.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" | 1720.6896 |  |  |  | 1720.6896 | АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" | 2064.8275 | 41.838 | 32110562993 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2023-12-31
956 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А | J_I-221009 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ отновой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтскийб-р, влад.55А | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2272.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2268.7618 |  |  |  | 2268.7618 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2722.5141 | 86.5206 | 32110562996 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2022-12-31
957 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 | J_I-227824 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ отновой ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-6/0,4кВ № 2425) до ближайшей границы участказаявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 4734.7683 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4687.4203 |  |  |  | 4687.4203 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5624.9044 | 201.7371 | 32110562963 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2022-12-31
958 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 24561 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ №108491, перекладка КЛ-0,4 направлением ТП 24561 (луч Б)-ВРЩ-0,4кВ №108491 из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.17/1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24561 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 108491, перекладкаКЛ-0,4 направлением ТП № 24561 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 108491 из луча Б влуч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.17/1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 910.0283 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 908.663 |  |  |  | 908.663 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1090.3955 | 1090.3955 | 32110563039 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-30
959 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 327 до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 99491, существующие КЛ-0,4 кВ с ввода 99491 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 327 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 99491,существующие КЛ-0,4кВ с ввода 99491 вывести и смуфтить, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23А | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 943.0058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 941.5915 |  |  |  | 941.5915 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1129.9098 | 1129.9098 | 32110563005 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-30
960 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20618 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, вл.8А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20618 до новых ВРЩ-0,4кВ,установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская,вл.8А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2721.21 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 2694 |  |  |  | 2693.9979 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3232.7975 | 3232.7975 | 32110562989 | roseltorg.ru | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 24.08.2021 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | 2021-09-30
961 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,45км, ВЛ-0,38кВ-0,42км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Ярополецкое, д.Шебаново, 50:07:0070104:663 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,45км, ВЛ-0,38кВ-0,42км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Ярополецкое, д.Шебаново, 50:07:0070104:663 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 1691.8114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1676.74 |  |  |  | 1676.7333 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2012.08 | 278.9022 | 32110567454 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1678.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1691.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1677.79 |  |  |  | 0
962 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:837 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:837 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 501.9176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 497.75 |  |  |  | 497.75 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 597.3 | 82.7941 | 32110567450 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-26
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 497.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 498.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 501.92 |  |  |  | 0
963 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-0,38 кВ-0,03км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 622.1453 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 616.61 |  |  |  | 616.6083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 739.93 | 279.9735 | 32110567448 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-10-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 616.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 617.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 622.15 |  |  |  | 0
964 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сысоево РТП-501 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ( КЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040152:647 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сысоево РТП-501 ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ( КЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040152:647 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 3330.9171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3303.9 |  |  |  | 3303.9 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3964.68 | 555.0552 | 32110567446 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3307.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3330.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3304.6 |  |  |  | 0
965 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Весна" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Котово, 50:26:0120509:825 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Весна" ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Котово, 50:26:0120509:825 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 567.8044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 562.81 |  |  |  | 562.8083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 675.37 | 89.1998 | 32110567438 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 563.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 562.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 567.8 |  |  |  | 0
966 | Строительство КТПП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22250 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:1230 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-25 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22250 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Шульгино, 50:20:0010336:1230 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 793.4024 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 786.34 |  |  |  | 786.3417 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 943.61 | 133.4398 | 32110567437 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-12-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 793.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 787.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 786.98 |  |  |  | 0
967 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.172 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.172 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 "Руза", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 | ЗЭС | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 697.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 692.31 |  |  |  | 692.3083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 830.77 | 264.3359 | 32110567431 | roseltorg.ru | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 692.44 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 693.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.88 |  |  |  | 0
968 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шихово, 50:20:0060302:81 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2803 ПС-110 кВ №118 "Кубинка"(0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шихово, 50:20:0060302:81 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 626.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 621.16 |  |  |  | 621.1571 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 745.3885 | 183.0779 | 32110567428 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-11-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 621.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 626.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 621.35 |  |  |  | 0
969 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ КТП-22954 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Солослово, 50:20:0040648:3156 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ КТП-22954 ПС-110 кВ №67 "Усово",ГРЩ-0,38 кВ (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Солослово,50:20:0040648:3156 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1552.3924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1538.73 |  |  |  | 1538.7313 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1846.4776 | 217.2327 | 32110567426 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1539.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1552.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1541.2 |  |  |  | 0
970 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24723 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Барвиха, 50:20:0010336:35015 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24723 ПС-110 кВ №64 "Барвиха",ГРЩ-0,38 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районед.Барвиха, 50:20:0010336:35015 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 438.7374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 434.79 |  |  |  | 434.7888 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 521.7466 | 61.9021 | 32110567422 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 435.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 438.74 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 435.01 |  |  |  | 0
971 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №926 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, 50:20:0050409:229 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №926 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", заменана КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино,50:20:0050409:229 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 697.2302 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 691.3 |  |  |  | 691.3037 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 829.5644 | 100.9905 | 32110567420 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 692.42 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 691.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.23 |  |  |  | 0
972 | Строительство КТПП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6593 луч Б ПС-110 кВ №110 "Рублево", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/п Ильинское, 50:20:0010504:187 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТПП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6593 луч БПС-110 кВ №110 "Рублево", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/п Ильинское,50:20:0010504:187 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 565.7056 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 560.73 |  |  |  | 560.7274 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 672.8728 | 83.3648 | 32110567418 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 565.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 561.18 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 560.89 |  |  |  | 0
973 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648 "Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1381 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство МТП-2510/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-9 ПС-35 кВ №648"Волочаново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0050202:1381 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 516.1253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 511.48 |  |  |  | 511.4801 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 613.7762 | 153.444 | 32110567415 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-11-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 516.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 511.58 |  |  |  | 0
974 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №75 ПС-35 кВ №287 "Корытово", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0090902:1011 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №75 ПС-35 кВ №287 "Корытово", замена наКТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,50:26:0090902:1011 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 697.2302 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 691.51 |  |  |  | 691.5129 | ООО "СК СИСТЕМА" | 829.8154 | 97.6253 | 32110567412 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 691.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.23 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 692.42 |  |  |  | 0
975 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Лобаново, СНТ "Лобаново НИЭМИ концерна Антей", 50:26:0020604:346 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское,д.Лобаново, СНТ "Лобаново НИЭМИ концерна Антей", 50:26:0020604:346 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 530.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 526.13 |  |  |  | 526.1308 | ООО "СК СИСТЕМА" | 631.3569 | 78.2212 | 32110567411 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 526.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 526.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 530.8 |  |  |  | 0
976 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2696 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Козенки, 50:08:0050406:1195 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2696 ПС-220 кВ №836"Слобода" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Козенки, 50:08:0050406:1195 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 570.245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 565.34 |  |  |  | 565.3409 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 678.4091 | 85.5651 | 32110567407 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 565.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 570.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 565.68 |  |  |  | 0
977 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Жилкино, 50:08:0060184:65 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ№551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизид.Жилкино, 50:08:0060184:65 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 565.2163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 560.13 |  |  |  | 560.1294 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 672.1552 | 82.5454 | 32110567405 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 565.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 560.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 560.69 |  |  |  | 0
978 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:070224:0048 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ"Зенькино", 50:08:070224:0048 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 505.69 |  |  |  | 505.6908 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 606.829 | 74.5229 | 32110567403 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 505.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 505.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
979 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:0040302:411 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ(ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,д.Алексино, 50:08:0040302:411 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1204.362 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1194.61 |  |  |  | 1194.6067 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1433.528 | 176.0473 | 32110567401 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1196.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1204.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1196.06 |  |  |  | 0
980 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1092 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Покровское, 50:07:040507:0146 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1092 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№424 "Чисмена", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,1 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, с.Покровское, 50:07:040507:0146 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 621.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 615.78 |  |  |  | 615.7786 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 738.9344 | 86.9335 | 32110567398 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 616.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 621.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 616.15 |  |  |  | 0
981 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Федцово, 50:07:0030507:942 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ№534 "Грибово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Федцово, 50:07:0030507:942 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 952.3169 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 944.22 |  |  |  | 944.2222 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1133.0667 | 134.4316 | 32110567396 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 944.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 952.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 944.4 |  |  |  | 0
982 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1704, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1704 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0135 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1704, строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1704 по существующим опорам ПС-35 кВ №165"Судниково" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Акулово, СНТ«Озерное», 50:07:080105:0135 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 794.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 787.66 |  |  |  | 787.6582 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 945.1899 | 113.0996 | 32110567395 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-11
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 788.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖСТРОЙ" | 788.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 794.48 |  |  |  | 0
983 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38358(443069) ТП-4536 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Голоперово, 50:07:0020507:596 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-38358(443069) ТП-4536 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,4 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Голоперово, 50:07:0020507:596 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 570.245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 565.22 |  |  |  | 565.2212 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 678.2654 | 83.2958 | 32110567393 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 565.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 570.25 |  |  |  | 0
984 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-21-302-38121(439545) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий», 50:07:0020206:2314 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся подоговору З8-21-302-38121(439545) ПС-35 кВ №642 "Лама" (0,42 км), в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ярополецкий, ПСХК «Ярополецкий»,50:07:0020206:2314 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 770.0628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 763.29 |  |  |  | 763.2862 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 915.9435 | 113.4797 | 32110567392 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 770.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 764.06 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 763.91 |  |  |  | 0
985 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 561.924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 556.87 |  |  |  | 556.8667 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 668.24 | 81.351 | 32110567390 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 25.08.2021 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 561.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 557.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 557.37 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", заменатрансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское,50:08:050139:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 417.726 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-15 |  | 2021-09-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛИ-0,38 кВ ТП-2522 ПС-110 кВ №422 "Манихино", автоматический выключатель (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛИ-0,38 кВ ТП-2522ПС-110 кВ №422 "Манихино", автоматический выключатель (0,2 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:050139:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 144.198 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-15 |  | 2021-09-15
986 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №2730, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки Сухаревские , Центральная ул, д.58А | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №2730, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. ГоркиСухаревские , Центральная ул, д.58А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.82 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.4 |  |  |  | 480.4042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.485 | 576.485 | 32110560327 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.82 |  |  |  | 0
987 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «8» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новое Гршино, д.10 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «8» ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Новое Гршино, д.10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1401.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1394.53 |  |  |  | 1394.5333 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1673.44 | 806.8371 | 32110560328 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1401.55 |  |  |  | 0
988 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №18 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, г. Дмитров, д. Пешково, д.12 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 559.033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 556.24 |  |  |  | 556.2375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 667.485 | 321.8231 | 32110560331 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 559.03 |  |  |  | 0
989 | Строительство СП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10кВ РП №121 до вновь сооруж. СП-10кВ, ПС 110/10 №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, д. Голубое | Г | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10кВ РП №121 до вновь сооруж. СП-10кВ, ПС 110/10 №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, д. Голубое | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3227.93 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3211.79 |  |  |  | 3211.79 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3854.148 | 172.8317 | 32110560332 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-10 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3227.93 |  |  |  | 0
990 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4 кВ - 2771 , ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: СтроительствоВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4 кВ - 2771 , ПС 110/35/10/6 кВ №325"Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх.«Останкино» | Северные электрические сети | ПСД | 703.34 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 699.82 |  |  |  | 699.8167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 839.78 | 839.78 | 32110560333 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 703.34 |  |  |  | 0
991 | Реконструкция МТП-2771(замена МТП 6/0,4 кВ на КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором 250 кВА ), ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: РеконструкцияМТП-2771(замена МТП 6/0,4 кВ на КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором 250кВА ), ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, с/п Габовское, пос. свх. «Останкино» | Северные электрические сети | ПСД | 453.64 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.37 |  |  |  | 451.3675 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.641 | 541.641 | 32110560335 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 453.64 |  |  |  | 0
992 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «2» ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «2» ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 531.2957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 528.64 |  |  |  | 528.6375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 634.365 | 305.8546 | 32110560336 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 531.3 |  |  |  | 0
993 | Строительство КТП-400/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 841 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л. 841 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1758.6689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1749.88 |  |  |  | 1749.875 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2099.85 | 1012.4277 | 32110560337 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1758.67 |  |  |  | 0
994 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №515 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №515 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никулино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 772.5102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 768.65 |  |  |  | 768.6458 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 922.375 | 444.7165 | 32110560338 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 772.51 |  |  |  | 0
995 | Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 27 ПС №555 "Игнатово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. Буденовец | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 27 ПС №555 "Игнатово", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. Буденовец | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1174.4869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1168.61 |  |  |  | 1168.6125 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1402.335 | 676.1258 | 32110560339 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1174.49 |  |  |  | 0
996 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2921 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, уч.100 при д. 94 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2921 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, уч.100 при д. 94 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1375.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1368.44 |  |  |  | 1368.4425 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1642.131 | 87.5803 | 32110560340 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 2021-09-06 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1375.32 |  |  |  | 0
997 | Заголовочный лот |  | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1573 от 01.07.2021 Дмитровского районов (2 объекта) | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1689.1123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1680.67 |  |  |  | 1680.6667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2016.8 | 2016.8 | 32110560341 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-03 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1689.11 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-17994(865611) от 02.10.2020), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-17994(865611) от 02.10.2020), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 545.5786 | ВЗ | [8 empty] | 542.8508 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 651.421 |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1143.5338 | ВЗ | [8 empty] | 1137.8158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1365.379 |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 0 |  |  |  | 0
998 | Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4 кВ №1342. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 250 кВА и трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18; 50:26:0190401:212 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-40кВА/10/0,4 кВ №1342. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 250 кВА и трансформатором 160 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, вл. 18; 50:26:0190401:212 | НМ | ОР | 595.5015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 592.52 |  |  |  | 592.5239 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 711.0287 | 309.1429 | 32110560124 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-10-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 595.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 595.32 |  |  |  | 0
999 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №530 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки, кадастровый номер: 77:17:0120106:186. | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №530 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки, кадастровый номер: 77:17:0120106:186. | НМ | ОР | 565.6506 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 562.82 |  |  |  | 562.8224 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 675.3868 | 306.994 | 32110560113 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-10-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 565.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 565.48 |  |  |  | 0
1000 | Строительство ТП-6/0,4кВ (нов.) проходного типа, в габаритах 250 кВА, установить 1 трансформатор 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, строительство ВЛ-6 кВ, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы, тер. СНТ Роднево | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ (нов.) проходного типа, в габаритах 250 кВА, установить 1 трансформатор 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, строительство ВЛ-6 кВ, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы, тер. СНТ Роднево | НМ | ОР | 2043.3954 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2036.24 |  |  |  | 2036.2436 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2443.4923 | 448.3472 | 32110560110 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 2021-12-28
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2043.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2042.78 |  |  |  | 0
1001 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 Ф-15 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш. | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-10кВ от КЛ-10 Ф-15 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", КРУН-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш. | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3626.2359 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3608.1 |  |  |  | 3608.1042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4329.725 | 307.0727 | 32110560342 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 2021-09-10 | 2022-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3626.24 |  |  |  | 0
1002 | Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 до ТП-808 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04 до ТП-808 ПС № 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 828.5097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 825 |  |  |  | 825 | ООО "ФАБИ" | 990 | 371.25 | 32110560429 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 827 |  |  |  | 0
1003 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 808 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с 2-мя тр-рами 160 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 808 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с 2-мя тр-рами 160 кВА) ПС № 537 "Виноградово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. 8 Марта, уч. 29-Д, к.н. 50:29:0030305:1156 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1110.3144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1105 |  |  |  | 1105 | ООО "ФАБИ" | 1326 | 497.25 | 32110560428 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 23.08.2021 | 2021-08-24 |  |  |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-09-03 | 2021-11-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1109 |  |  |  | 0
1004 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40644(713278)) с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-21-302-49330(422866) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-40644(713278)) с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-21-302-49330(422866) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 688.5792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВСС" | 685.14 |  |  |  | 685.1361 | ООО "ВСС" | 822.1633 | 162.8046 | 32110561964 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-12-20
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 685.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 688.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 688.58 |  |  |  | 0
1005 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское, ориентир: д. Трошково Ю8-21-302-51236(451461) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: СтроительствоТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское, ориентир: д.Трошково Ю8-21-302-51236(451461) | Южные электрические сети | ОР | 1981.6467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 1971.74 |  |  |  | 1971.741 | ООО "Прогресс" | 2366.0892 | 426.3224 | 32110561973 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1981.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1981.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1981.65 |  |  |  | 0
1006 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-21-302-52112(465471) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:СтроительствоТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС №529"Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с.Константиновское Ю8-21-302-52112(465471) | Южные электрические сети | ОР | 494.9326 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 492.46 |  |  |  | 492.4554 | ООО "ВСС" | 590.9464 | 106.4768 | 32110561976 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-09-10 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 494.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 494.93 |  |  |  | 0
1007 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-52689(465830) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1831, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-21-302-52689(465830) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.55 |  |  |  | 464.5456 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 557.4547 |  | 32110561980 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-01
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 466.88 |  |  |  | 0
1008 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2222.9096 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2211.8 |  |  |  | 2211.7955 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2654.1545 |  | 32110561982 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2222.91 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51908(454301) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ отпроект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50753(442762)), ПС №491"Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино дЮ8-21-302-51908(454301) | Южные электрические сети | ОР | 1147.2995 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-50853(442763)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51864(454260) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-50853(442763)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,г Домодедово, Голубино д Ю8-21-302-51864(454260) | Южные электрические сети | ОР | 1075.6101 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-28
1009 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1731.6367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1722.98 |  |  |  | 1722.9818 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2067.5782 |  | 32110561984 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1731.64 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Авиационный, владение ОНТ Ветеран Ю8-21-302-52849(466015) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Авиационный, владениеОНТ Ветеран Ю8-21-302-52849(466015) | Южные электрические сети | ОР | 1014.0961 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, гДомодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628) | Южные электрические сети | ОР | 717.5406 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1010 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2159.5923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2148.79 |  |  |  | 2148.7921 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2578.5505 | 339.809 | 32110561990 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2159.59 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. СП-6 кВ, ПС №69 "Котельники", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Алексеевская ул, д.1 Ю8-21-302-52344(459438) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоСТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. СП-6 кВ, ПС №69 "Котельники", ЛР-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Алексеевская ул, д.1Ю8-21-302-52344(459438) | Южные электрические сети | ОР | 762.638 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-52395(458745) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ от проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-51683(458743)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-52395(458745) | Южные электрические сети | ОР | 653.6928 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ с РП-78, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-21-302-52350(460879) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ с РП-78, ПС №755"Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/пЮ8-21-302-52350(460879) | Южные электрические сети | ОР | 743.2616 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1011 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2831.8356 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2817.68 |  |  |  | 2817.6808 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3381.217 | 442.1591 | 32110562481 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 2021-09-13 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2831.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2831.84 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №162 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ (частично по сущ. опорам, в 2-цеп. исполн.) с ТП-162 с заменой вводов, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д, д.6-а Ю8-21-303-52468 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №162 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ (частично посущ. опорам, в 2-цеп. исполн.) с ТП-162 с заменой вводов, ПС №702"Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лисенки д, д.6-аЮ8-21-303-52468(401818) | Южные электрические сети | ОР | 819.4497 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №702 "Гришенки", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Клейменово д Ю8-21-302-52723(461386) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №702 "Гришенки", рубильник,в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Клейменово дЮ8-21-302-52723(461386) | Южные электрические сети | ОР | 574.3401 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-271 с ТП-129", ПС №613 "Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Московка д Ю8-21-302-52199(457304) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоСТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-271 с ТП-129", ПС №613"Пролетарий", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Московка дЮ8-21-302-52199(457304) | Южные электрические сети | ОР | 444.5598 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36388(268716)), ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-51799(452981) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайкиВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36388(268716)), ПС №447 "Пущино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-21-302-51799(452981) | Южные электрические сети | ОР | 993.486 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1012 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4196.5561 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 4175.58 |  |  |  | 4175.5772 | ООО "Прогресс" | 5010.6926 | 626.3366 | 32110562475 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2022-01-20
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4196.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4196.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4196.56 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная ул Ю8-21-302-52812(468107) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная ул Ю8-21-302-52812(468107) | Южные электрические сети | ОР | 576.8978 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №299 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Гавриково д Ю8-21-302-51778(452751) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:РеконструкцияКТП-250-6/0,4 кВ №299 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, ПС №319"Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Гавриково дЮ8-21-302-51778(452751) | Южные электрические сети | ОР | 641.3577 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №384 "Елисеево", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Троицкое, строение 9, з/у 9. Ю8-21-302-51618(449440) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №384 "Елисеево", ПРВТ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Троицкое, строение 9, з/у9. Ю8-21-302-51618(449440) | Южные электрические сети | ОР | 1720.5044 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Высоково, уч.17/4 Ю8-21-303-51475(449170) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Высоково, уч.17/4Ю8-21-303-51475(449170) | Южные электрические сети | ОР | 681.8277 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №830 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Поповка д, Карьерная ул, уч.10 Ю8-21-302-52042(455777) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-160-6/0,4 кВ №830 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №702 "Гришенки",в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Поповка д, Карьернаяул, уч.10 Ю8-21-302-52042(455777) | Южные электрические сети | ОР | 575.9684 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1013 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №12 с заменой тр-ра 200 кВА на тр-р 400 кВА и установкой 3-х ячеек в РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Тимонино Ю8-21-302-48150(411221) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №12 с заменой тр-ра 200 кВА на тр-р 400 кВА и установкой 3-х ячеек вРУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/оТимонино Ю8-21-302-48150(411221) | Южные электрические сети | ОР | 2201.7117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2190.7 |  |  |  | 2190.7034 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2628.8441 | 2628.8441 | 32110562469 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2201.71 |  |  |  | 0
1014 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1563 от 22.07.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2539.3461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2526.65 |  |  |  | 2526.6533 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3031.9839 | 376.06 | 32110562515 | roseltorg.ru | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2021-09-25 | 2021-09-14 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2539.35 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, с. Константиново, уч. 240 Ю8-21-302-51616(447949) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоКТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210"Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пКонстантиновское, с. Константиново, уч. 240 Ю8-21-302-51616(447949) | Южные электрические сети | ОР | 744.5834 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1972 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п Ю8-21-303-52363(460021) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияСТП-16-10/0,4 кВ №1972 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС №607"Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/пЮ8-21-303-52363(460021) | Южные электрические сети | ОР | 424.8769 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1094 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д, уч. 56 Ю8-21-302-53006(470712) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-250-10/0,4 кВ №1094 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №605"Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Холуденево д,уч. 56 Ю8-21-302-53006(470712) | Южные электрические сети | ОР | 641.3577 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, пос. Дружба, ГСК "Юбилейный", гараж с подвалом №67 Ю8-21-302-52224(716115) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30, ПС №764 "Загорново", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, пос. Дружба, ГСК"Юбилейный", гараж с подвалом №67 Ю8-21-302-52224(716115) | Южные электрические сети | ОР | 728.5281 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-16 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1015 | Строительство 2 нов.ТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, 4х1250кВА, 6КЛ-10кВ от 2 ТП нов.с вр. напр. ТП24996-РП20183с.1, 15341с.2; ТП 25996 А,Б-РП21162с.1,с.2 ; ТП28453Б, 2КЛ от ТП нов. № 1до ТП нов. № 2, в т.ч.ПИР:г.Москва, ул.2-я Звенигородская,вл.13 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2 нов.ТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, 4х1250кВА, 6КЛ-10кВ от 2 ТП нов.с вр. напр. ТП24996-РП20183с.1, 15341с.2; ТП 25996 А,Б-РП21162с.1,с.2 ; ТП28453Б, 2КЛ от ТП нов. № 1до ТП нов. № 2, в т.ч.ПИР:г.Москва, ул.2-я Звенигородская,вл.13 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 44021.4205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 43977.4 |  | 1 | 43977.4 | 43977.3991 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 52772.8789 | 2686.6193 | 32110570474 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-06-18
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 44021.42 |  |  | 44021.42 | 0
1016 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.7 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Бобруйская, д.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 752.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕКОНА" | 752.7417 |  |  |  | 752.7417 | ООО "МЕКОНА" | 903.2901 | 98.1837 | 32110573038 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2021-09-15 | 2022-01-31
1017 | Реконструкция ТП 28326 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 | I_I-202926 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование по титулу: РеконструкцияТП-10/0,4кВ № 28326 с установкой тр-ов 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва,Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 2561.745 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 2559.1833 |  |  |  | 2559.1833 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 3071.0199 | 65.7606 | 32110573045 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2022-12-31
1018 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 11584 - ТП 12761, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10, корп.2 | I_I-219782 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков,предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до КЛ направлениемТП № 11584 - ТП № 12761, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ 1,2,3Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10,корп.2 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 585.3592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 584.7736 |  |  |  | 584.7736 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 701.7284 | 15.0263 | 32110573036 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2022-12-31
1019 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 | J_I-224028 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшейстены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 2989.5983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 2986.6084 |  |  |  | 2986.6084 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 3583.9301 | 69.2175 | 32110573162 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 06.09.2021 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2022-12-31
1020 | Строительство 4РКЛ 10 кВ от ТП 20938 до КЛ направлением ТП 27407-РП 26051 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до новых ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИ | E_I-144869 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 20938 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.М.Дмитровка, д.18А, стр.5,6,7,8 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 935.3425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 934.4077 |  |  |  | 934.4077 | ООО "СМК" | 1121.2892 | 31.0144 | 32110573165 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-12-31
1021 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14360 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, д.11, стр.1 | K_I-238393 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14360 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, д.11, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6418.985 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСнабСервис" | 6415.78 |  |  |  | 6415.7755 | ООО "ЭнергоСнабСервис" | 7698.9306 | 929.1813 | 32110570478 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6418.99 |  |  |  | 0
1022 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-121 до ЛР-1 на сущ. оп. № 6 ВЛ-10кВ ответвл. на КТП-895 от КВЛ-10 кВ напр-м «РП-121 - КТПП-492» ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, к.н.50:44:0030203:162 | L_I-243765 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-121 до ЛР-1 на сущ. оп. № 6 ВЛ-10кВ ответвл. на КТП-895 от КВЛ-10 кВ напр-м «РП-121 - КТПП-492» ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", МО, г. Фрязино, к.н.50:44:0030203:162 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6463.3779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 6460.92 |  |  |  | 6460.9167 | ООО "Меридиан Энерго" | 7753.1 | 290.0162 | 32110571560 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2022-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 6463.3 |  |  |  | 0
1023 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 245 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); установка в РУ-6 кВ сооруж. КТПП-6/0,4 кВ 5 ячеек ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, СТ "Сокол", к.н. 50:14:0030515:1888 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 245 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА); установка в РУ-6 кВ сооруж. КТПП-6/0,4 кВ 5 ячеек ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки, СТ "Сокол", к.н. 50:14:0030515:1888 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9714.7034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 9712.17 |  |  |  | 9712.1667 | ООО "Меридиан Энерго" | 11654.6 | 1664.9429 | 32110571561 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 2021-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 9714 |  |  |  | 0
1024 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направл. на КРН-2 Ф-1, КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ направл. на КРН-6 Ф-6, СП-6кВ (КРН-6кВ) -2 шт. ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор", МО, г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, к.н. 50:16:0402030:489 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направл. на КРН-2 Ф-1, КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ направл. на КРН-6 Ф-6, СП-6кВ (КРН-6кВ) -2 шт. ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор", МО, г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, к.н. 50:16:0402030:489 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12560.7381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 12500 |  |  |  | 12500 | ООО "ФАБИ" | 15000 | 894.7368 | 32110571562 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2022-06-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 12560.74 |  |  |  | 0
1025 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.17,стр.1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Преображенский Вал, д.17,стр.1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 650.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 646.949 |  |  |  | 646.949 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 776.3388 | 115.0132 | 32110573061 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-12-31
1026 | Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | J_I-220939 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков,предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14031.0908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 14017.06 |  |  |  | 14017.0597 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 16820.4717 | 109.6987 | 32110570483 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14031.09 |  |  |  | 0
1027 | Строительство БТ-6/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство БТ-6/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ПС №185 "Воробьево", КРУН, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20190.4253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 20089.47 |  |  |  | 20089.473 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 24107.3676 | 1973.7026 | 32110571563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2022-03-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 20190.43 |  |  |  | 0
1028 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП- 10/0,4кВ №346 ф. «№1», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спас-Заулок | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП- 10/0,4кВ №346 ф. «№1», ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 843.8799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 839.66 |  |  |  | 839.66 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1007.592 | 1007.592 | 32110567509 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-09-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 843.88 |  |  |  | 0
1029 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №228. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габаритах 400 кВА и трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Настасьино, д. 51; 50:26:180505:0158 | НМ | ОР | 663.1628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 660.84 |  |  |  | 660.8417 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 793.0101 | 124.8257 | 32110567090 | roseltorg.ru | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 663.16 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 662.96 |  |  |  | 0
1030 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №337. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Пролетарий», уч. 41, : 50:27:0030320:84 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №337. Установить новую КТП с автоматическими выключателями в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Пролетарий», уч. 41, : 50:27:0030320:84 | НМ | ОР | 2399.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2390.63 |  |  |  | 2390.6333 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2868.76 | 451.5641 | 32110567085 | roseltorg.ru | 2021-08-19 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-09-04 | 2021-09-13 | 2021-12-30
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2399.03 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2398.31 |  |  |  | 0
1031 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой новой ячейки в РУ-0,4кВ (типа панели ЩО-70) и рубильника номиналом 631А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карельский б-р, д.20 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой новой ячейки в РУ-0,4кВ(типа панели ЩО-70) и рубильника номиналом 631А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, Карельский б-р, д.20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1265.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1264.6511 |  |  |  | 1264.6511 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1517.5813 | 1517.5813 | 32110573170 | roseltorg.ru | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 27.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-30 |  | особо значимый объект приказ 690р от 13.08.21
1032 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог № В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н. 50:17:0030202:924 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж по дог №В8-21-302-30144(442993) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, к.н.50:17:0030202:924 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1742.7245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1735 |  |  |  | 1735 | ООО "ФАБИ" | 2082 | 2082 | 32110579104 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1740 |  |  |  | 0
1033 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ№ 654 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ киоскового типа с тр-ром 250 кВА) ПС№ 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, п. Фруктовая, ул.Вишневая, д. 6, к.н. 50:35:0020502:598 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 624.1445 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 622 |  |  |  | 622 | ООО "ФАБИ" | 746.4 | 746.4 | 32110578739 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 623 |  |  |  | 0
1034 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 821 "Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Дорофеево, к.н. 50:24:0000000:209 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛЗ-10 кВ фид. 6 ПС № 821"Гребчиха", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Дорофеево,к.н. 50:24:0000000:209 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 687.383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 684 |  |  |  | 684 | ООО "ФАБИ" | 820.8 | 820.8 | 32110578741 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 686 |  |  |  | 0
1035 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0080703:55 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинскийр-н, к.н. 50:15:0080703:55 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.9537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 606 |  |  |  | 606 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 727.2 | 727.2 | 32110578742 | roseltorg.ru | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 608 |  |  |  | 0
1036 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-4, строительство КВЛ-10 кВ от РП-16 до фид.4, реконструкция РП-10 кВ №16 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС-708 «Санаторная», 4ЛР-10 кВ (разукрупнение), Домодедовский р-н | E_I-120984 | 2024 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-4, строительство КВЛ-10 кВ от РП-16 до фид.4, реконструкция РП-10 кВ №16 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС-708 «Санаторная», 4ЛР-10 кВ (разукрупнение), Домодедовский р-н | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8549.4867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8378.5 |  | 1 | 8378.5 | 8378.4969 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 10054.1963 |  | 32110579845 | roseltorg.ru | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-10-04 | 2021-09-16 | 2021-10-04 | 2023-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8549.4 |  |  | 8549.4 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 8549.49 |  |  | 8549.49 | 0
1037 | Приобретение Блок Телефонной Автоматики и Сигнализации Вызова (БАСВ) (22 шт.) | J_P-003259 | 2022 | МТРиО | Поставка блоков телефонной автоматики (ЗНТ 062-0000720) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 987 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "НПФ "Модем" | 987 |  |  |  | 987 | ООО "НПФ "Модем" | 1184.4 |  | 2754034 | b2b-moesk.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 06.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 2021-10-11 | 2021-12-31
1038 | Оборудование и материалы для выполненя ТП ХС (ВЭС) | Г | 2021 | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП)напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0000563) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 10438.9129 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АРМАТЕХ" | 10429.6143 |  | 1 | 10429.6143 | 10429.6143 | ООО "АРМАТЕХ" | 12515.5372 |  | 2696524 | b2b-moesk.ru | 2021-08-15 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2021-11-30 | 2021-10-11 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 10437.9627 |  |  | 10437.9627 | 0
1039 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования (ЗНТ 062-0000716) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 1166.4939 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1161.9 |  |  |  | 1161.9 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1394.28 |  | 2754077 | b2b-moesk.ru | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 13.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-12 | 2021-11-30 | 2021-10-12 | 2021-11-30
справочный | Приобретение Регистратора температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле "ТВЗ-ЛАБ-12" для нужд СИИЗП ЮЭС (ОНМ 2020)- 2 шт. | J_P-002961 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 462.93 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение прибора для прогрузки автоматов УПТР-1МЦ | J_P-003054 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 199.5639 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М | J_P-003071 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики и испытания электротехническогооборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 504 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-10-18 |  | 2021-11-30
1040 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0090902:1000 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ№287 "Корытово", 2хРЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскийр-н, 50:26:0090902:1000 | Западные электрические сети | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта | 781.5163 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 775.26 |  |  |  | 775.2667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 930.32 | 930.32 | 32110585564 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-02 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 776.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 781.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 776.13 |  |  |  | 0
1041 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки в направления ТП 25701 АБ - ТП 12423 АБ, ТП 11558 АБ-ТП 12423 АБ, с установкой временного КТПн, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.7 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство4КЛ-10кВ от врезки в направления ТП 25701 АБ - ТП 12423 АБ, ТП 11558АБ-ТП 12423 АБ, с установкой временного КТПн, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Щукинская, вл.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5983.3575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 5923.5244 |  | 1 | 5923.52 | 5923.5244 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 7108.2293 | 292.119 | 32110583563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-12-09
1042 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817 "Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/о Петровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-25 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ВЛЗ-10 кВ фид. 21 ПС № 817"Спортивная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с/оПетровский, д. Тархановская, к.н. 50:25:0030104:134 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 541.5411 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 539 |  |  |  | 539 | ООО "ФАБИ" | 646.8 | 70.1953 | 32110581586 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540 |  |  |  | 0
1043 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 293/17 ВЛЗ-10 кВ фид. 27 ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Росса", уч. 98, к.н. 50:34:0050530:161 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 293/17 ВЛЗ-10 кВ фид. 27 ПС № 74"Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СТ "Росса",уч. 98, к.н. 50:34:0050530:161 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5447.5144 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5421 |  |  |  | 5421 | ООО "ФАБИ" | 6505.2 | 293.7832 | 32110581584 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-07-23
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5442 |  |  |  | 0
1044 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-702 до оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ; МТП-40 6/0,4 кВ № 702 (с заменой на МТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 155 "Радовицы", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Мечта", уч. 155, | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (сзаменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-702 до оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ; МТП-406/0,4 кВ № 702 (с заменой на МТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС № 155"Радовицы", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СТ "Мечта", уч. 155, к.н.50:30:0060108:427 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1328.7937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1323 |  |  |  | 1323 | ООО "ФАБИ" | 1587.6 | 169.6672 | 32110581582 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-25
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1327 |  |  |  | 0
1045 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-804 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:232 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-804 ПС № 43"Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0103041:232 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 511.102 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 509 |  |  |  | 509 | ООО "ФАБИ" | 610.8 | 64.7818 | 32110581581 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 510 |  |  |  | 0
1046 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам до оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.) от КТП-655 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ "Радуга", уч. 79, к.н. 50:30:0030111:93 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посуществующим опорам до оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/б опор - 3шт.) от КТП-655 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, СНТ"Радуга", уч. 79, к.н. 50:30:0030111:93 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 438.5847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 437 |  |  |  | 437 | ООО "ФАБИ" | 524.4 | 103.4028 | 32110581577 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 438 |  |  |  | 0
1047 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ КРУН-5-КТП-1085 Ф-107/85 ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, юго-западнее д. Авсюнино, к.н. 50:24:0090321:7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛЗ-10 кВ КРУН-5-КТП-1085 Ф-107/85ПС № 85 "Куровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н,с/п Дороховское, юго-западнее д. Авсюнино, к.н. 50:24:0090321:7 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1781.1501 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1773 |  |  |  | 1773 | ООО "ФАБИ" | 2127.6 | 94.8611 | 32110581574 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-07-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1779 |  |  |  | 0
1048 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом) от оп. 65 ВЛИ-0,4 кВ ТП-276 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ "Полесье", уч. 174, к.н. 50:36:0020704:174 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом) от оп. 65 ВЛИ-0,4 кВ ТП-276 ПС № 703"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, вблизи д. Липитино, СНТ"Полесье", уч. 174, к.н. 50:36:0020704:174 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 615.9567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 613 |  |  |  | 613 | ООО "ФАБИ" | 735.6 | 77.4316 | 32110581569 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 615 |  |  |  | 0
1049 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-57; ВЛЗ-6 кВ фид. 2 по по существующим опорам 58-68 и 1-2 (отп.на КТП-57) ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, д. 115, к.н. 50:17:001 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посущ. опорам от РУ-0,4 кВ до оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ № 2 с устан. доп. ж/бопор - 3 шт.) от МТП-386 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевскийр-н, с/п Юрцевское, д. Щеголёво, д. 11, к.н. 50:30:0050204:638 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2605.4256 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2593 |  |  |  | 2593 | ООО "ФАБИ" | 3111.6 | 613.5549 | 32110581565 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-11-26
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2602 |  |  |  | 0
1050 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п.Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 506.9495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 505 |  |  |  | 505 | ООО "ФАБИ" | 606 | 63.3134 | 32110581563 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 506 |  |  |  | 0
1051 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ(с тр-ром 160 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ фид. 403 ПС№ 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна,к.н. 50:16:0602003:7610 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 789.9658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 787 |  |  |  | 787 | ООО "ФАБИ" | 944.4 | 944.4 | 32110581562 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 789 |  |  |  | 0
1052 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. №В8-21-302-30144(442993)) от 28.06.2021 ПС № 626 "Экситон (аб)", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д.Фатеево, к.н. 50:17:0030202:872 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 659.4013 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 657 |  |  |  | 657 | ООО "ФАБИ" | 788.4 | 788.4 | 32110581560 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 658 |  |  |  | 0
1053 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-317 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, д. 1, к.н. 50:35:0020401:653 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ПС № 168 "Фаустово (аб)",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозерский, з/у 3,к.н. 50:29:0030214:1240 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 866.0231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 862 |  |  |  | 862 | ООО "ФАБИ" | 1034.4 | 1034.4 | 32110581588 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 31.08.2021 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 865 |  |  |  | 0
1054 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12831 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 12831 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1912.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1855.578 |  |  |  | 1855.578 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2226.6936 | 2226.6936 | 32110583615 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 01.09.2021 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-30
1055 | Реконструкция РУ-10кВ РП №120 с установкой двух ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | L_I-246235 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП№120 с установкой двух ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 | Северные электрические сети | сводно-сметный расчет | 2440.5588 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2428.36 |  |  |  | 2428.3558 | ООО "АКОМ" | 2914.027 | 102.9412 | 32110580012 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-09-20
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2440.56 |  |  |  | 0
1056 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 603 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Акишево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 562.2601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 559.45 |  |  |  | 559.4483 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 671.338 | 139.1061 | 32110580021 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 562.26 |  |  |  | 0
1057 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никольское, д.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Никольское, д.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 554.42 |  |  |  | 554.4233 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 665.308 | 137.8566 | 32110580023 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 557.21 |  |  |  | 0
1058 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3096 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №3096 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с. Ильинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 444.1934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 441.97 |  |  |  | 441.9717 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 530.366 | 109.8957 | 32110580028 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 444.19 |  |  |  | 0
1059 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№939 , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№939 , ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 774.4908 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 770.62 |  |  |  | 770.6183 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 924.742 | 191.6132 | 32110580031 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 774.49 |  |  |  | 0
1060 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1437 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/посБольшерогачевское, д. Аревское, д. 45 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1437 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с/посБольшерогачевское, д. Аревское, д. 45 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 888.0678 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 883.63 |  |  |  | 883.6275 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1060.353 | 219.7128 | 32110580036 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 888.06 |  |  |  | 0
1061 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ‘‘759844, РП-58-ТП-319’’ ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Большое Щапово, д.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ‘‘759844, РП-58-ТП-319’’ ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Большое Щапово, д.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 770.1175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 766.27 |  |  |  | 766.2658 | ООО "ПРОГРЕСС" | 919.519 | 170.2813 | 32110580039 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 770.11 |  |  |  | 0
1062 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ №561 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА, замена вводного коммут. Аппарата), КЛ-6 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, ул. Тополиная, д.21 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №561 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА, заменавводного коммут. Аппарата), КЛ-6 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Мисирево, ул. Тополиная, д.21 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4189.0539 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4168.11 |  |  |  | 4168.1083 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5001.73 | 926.2463 | 32110580042 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4189 |  |  |  | 0
1063 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34831(393875) от 27.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.342 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34831(393875) от27.05.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Масюгино, СНТ "Северянин", уч.342 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 727.276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 723.64 |  |  |  | 723.6392 | ООО "ПРОГРЕСС" | 868.367 | 160.8087 | 32110580043 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 727.28 |  |  |  | 0
1064 | Строительство КТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 114 - ТП 232’’ПС №837 "Куркино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТПП-10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 114 - ТП232’’ПС №837 "Куркино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н,д. Гаврилково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 514.7912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 512.22 |  |  |  | 512.2167 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 614.66 | 131.7129 | 32110580046 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-06 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 514.79 |  |  |  | 0
1065 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Муракино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 671.3913 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 668.03 |  |  |  | 668.0333 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 801.64 | 129.7893 | 32110580048 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 671.3 |  |  |  | 0
1066 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КРУН до проект. ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ПС №18 "Бабушкин", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от КРУН до проект. ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ПС№18 "Бабушкин", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3704.8994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3686.37 |  |  |  | 3686.3742 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4423.649 | 716.2098 | 32110580057 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3704.8 |  |  |  | 0
1067 | Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинскийр-н, д. Аббакумово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.1374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНТАКТ" | 540.42 |  |  |  | 540.4213 | ООО "КОНТАКТ" | 648.5056 | 94.4426 | 32110580059 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 543.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 543.14 |  |  |  | 0
1068 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1064 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с Рахманово | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1064 ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР,МО, Пушкинский р-н, с Рахманово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1105.0135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1099.49 |  |  |  | 1099.4875 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1319.385 | 192.1434 | 32110580063 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1105.01 |  |  |  | 0
1069 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2456 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.13 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 2456 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП итрансформатор 160 кВА, установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ), ПС №329 "Осиновка", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1016.5768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1011.49 |  |  |  | 1011.4933 | ООО "АКОМ" | 1213.792 | 176.7658 | 32110580064 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1016.58 |  |  |  | 0
1070 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1795 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки, уч.6 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 1795 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП итрансформатор 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Меленки, уч.6 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 920.0761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 915.48 |  |  |  | 915.475 | ООО "АКОМ" | 1098.57 | 159.9859 | 32110580065 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 920.08 |  |  |  | 0
1071 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 489.7763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 487.33 |  |  |  | 487.3267 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 584.792 | 85.1639 | 32110580067 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 489.78 |  |  |  | 0
1072 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Смирновка» ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, вл. 214 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Смирновка» ПС №140 "Радищево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, вл. 214 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1033.1944 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1028.03 |  |  |  | 1028.0275 | ООО "АКОМ" | 1233.633 | 179.6553 | 32110580068 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1033.19 |  |  |  | 0
1073 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1875 от 04.08.2021Дмитровского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1892.4134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1882.95 |  |  |  | 1882.9517 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2259.542 | 468.1934 | 32110580070 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1892.41 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.1277 | ВЗ | [8 empty] | 632.9475 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.537 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | [5 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1256.2857 | ВЗ | [8 empty] | 1250.0042 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1500.005 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | [5 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1074 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1875 от 04.08.2021Дмитровского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1361.4776 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1354.67 |  |  |  | 1354.6692 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1625.603 | 336.8367 | 32110580072 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-07 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1361.48 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | [8 empty] | 497.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 596.46 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | [5 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.17 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 861.9294 | ВЗ | [8 empty] | 857.6192 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1029.143 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | [5 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1075 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ- 10кВ ф. 184-185 ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ- 10кВ ф. 184-185 ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 656.1543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 652.87 |  |  |  | 652.8725 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 783.447 | 783.447 | 32110580074 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 656.15 |  |  |  | 0
1076 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №123/4 ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №123/4 ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-21-302-40644(713278) | Южные электрические сети | ОР | 903.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 899.11 |  |  |  | 899.1128 | ООО "ВСС" | 1078.9354 | 634.6679 | 32110580417 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-10-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 903.63 |  |  |  | 0
1077 | Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1266 с уст-кой тр-ра 400 кВА во 2 секции, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, ул Боровская Ю8-21-303-53013(465148) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1266с уст-кой тр-ра 400 кВА во 2 секции, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, ул БоровскаяЮ8-21-303-53013(465148) | Южные электрические сети | ОР | 423.5076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 421.39 |  |  |  | 421.3905 | ООО "ВСС" | 505.6685 | 53.6315 | 32110580413 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 423.51 |  |  |  | 0
1078 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-17310(832182)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-21-302-53702(481253) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-17310(832182)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское дЮ8-21-302-53702(481253) | Южные электрические сети | ОР | 602.689 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 599.07 |  |  |  | 599.0729 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 718.8874 | 70.7995 | 32110580411 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 599.07 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 602.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 602.69 |  |  |  | 0
1079 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Мисайлово д, уч 1/13 Ю8-21-302-50451(439026) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Мисайлово д, уч 1/13Ю8-21-302-50451(439026) | Южные электрические сети | ОР | 1177.947 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1170.88 |  |  |  | 1170.8793 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1405.0552 | 143.8245 | 32110580409 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1177.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1177.95 |  |  |  | 0
1080 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч 47 Ю8-21-302-53589(478849) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч 47 Ю8-21-302-53589(478849) | Южные электрические сети | ОР | 3408.4952 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3391.45 |  |  |  | 3391.4525 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4069.743 |  | 32110580405 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3408.5 |  |  |  | 0
1081 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-20-302-25504(124722) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2373 сзаменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА и установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п ЧулковскоеЮ8-20-302-25504(124722) | Южные электрические сети | ОР | 1705.8412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1697.31 |  |  |  | 1697.3118 | ООО "ВСС" | 2036.7741 | 443.9123 | 32110580400 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1705.84 |  |  |  | 0
1082 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Давыдово Ю8-21-302-52741(469281) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с ДавыдовоЮ8-21-302-52741(469281) | Южные электрические сети | ОР | 1575.0086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 1567.13 |  |  |  | 1567.1339 | ООО "Прогресс" | 1880.5607 | 229.6868 | 32110580398 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1575 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1575.01 |  |  |  | 0
1083 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Приказ № 1673 от29.07.2021г.Домодедовского района (1часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4715.4756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4687.18 |  |  |  | 4687.1831 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5624.6198 |  | 32110580396 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4715.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4715.48 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53279(472902)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53306(472911) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53279(472902)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53306(472911) | Южные электрические сети | ОР | 533.2907 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53459(474853) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор",рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53459(474853) | Южные электрические сети | ОР | 858.6799 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53493(474793) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53444(474861)), ПС №266 "Бор",АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53493(474793) | Южные электрические сети | ОР | 514.6964 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53444(474861) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-49770(433263)), ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53444(474861) | Южные электрические сети | ОР | 2257.4418 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49073(420151)), ПС №266 "Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53279(472902) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49073(420151)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53279(472902) | Южные электрические сети | ОР | 551.3668 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1084 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021г.Домодедовского района (2часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2190.5215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2179.5 |  |  |  | 2179.5 | ООО "ФАБИ" | 2615.4 | 255.6406 | 32110580206 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2190.52 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2190.52 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ям с, Центральная ул, зу 106Б Ю8-21-302-53538(475518) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-10/0,4 кВ№679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ям с, Центральная ул, зу 106БЮ8-21-302-53538(475518) | Южные электрические сети | ОР | 757.8679 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-212 (с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкд Востряково, Октябрьская, д.7, кв.4 Ю8-21-303-53657(716500) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-212(с заменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово,мкд Востряково, Октябрьская, д.7, кв.4 Ю8-21-303-53657(716500) | Южные электрические сети | ОР | 648.5085 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №269 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-42 отпайка на ТП-269 с уст-кой ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-269, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Поздново д Ю | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ№269 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-42отпайка на ТП-269 с уст-кой ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-269, ПС№491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Поздново дЮ8-21-303-52217(455169) | Южные электрические сети | ОР | 784.1451 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1085 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1035.8198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1030.64 |  |  |  | 1030.6409 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1236.7691 | 138.4443 | 32110580292 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1035.82 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 (отпайка на КТП-83) ф.14 ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Владимировка Ю8-21-302-51107(445825) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ№4 (отпайка на КТП-83) ф.14 ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, д Владимировка Ю8-21-302-51107(445825) | Южные электрические сети | ОР | 556.308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Никитское, уч 17 Ю8-21-302-52599(461124) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Ульянинское, с Никитское, уч 17Ю8-21-302-52599(461124) | Южные электрические сети | ОР | 479.5118 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1086 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1673 от29.07.2021 Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2269.6886 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2258.34 |  |  |  | 2258.3405 | ООО "ВСС" | 2710.0087 |  | 32110580291 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2269.69 |  |  |  | 0
справочный | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Карпово Ю8-21-302-53676(478224) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Карпово Ю8-21-302-53676(478224) | Южные электрические сети | ОР | 1802.8081 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1376, ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Тростники д, Устиновская ул, з/у 18а Ю8-21-302-53174(464651) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1376, ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,Ступино го, Тростники д, Устиновская ул, з/у 18а Ю8-21-302-53174(464651) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-20 | [7 empty] | 2021-09-14 |  | 2021-09-14
1087 | "Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 ""Прудная"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ярлыково Ю8-21-302-54438(488529)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. ЯрлыковоЮ8-21-302-54438(488529) | Южные электрические сети | ОР | 580.7485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 577.8 |  |  |  | 577.8 | ООО "ФАБИ" | 693.36 | 693.36 | 32110580283 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 580.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 580.75 |  |  |  | 0
1088 | "Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-636, ПС №755 ""Молоково"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-21-302-50612(440504)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-636, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д АндреевскоеЮ8-21-302-50612(440504) | Южные электрические сети | ОР | 640.2033 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 636.3618 |  |  |  | 636.3618 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 763.6341 | 763.6341 | 32110580271 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 640.203 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 640.203 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 640.203 |  |  |  | 0
1089 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС №266 ""Бор"", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, Валищево д Ю8-21-302-55345(493707)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС №266 "Бор", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Подольский р-н, с/п Лаговское, Валищево д Ю8-21-302-55345(493707) | Южные электрические сети | ОР | 486.9171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 484.4824 |  |  |  | 484.4824 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 581.3789 | 581.3789 | 32110580269 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 486.917 |  |  |  | 0
1090 | Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап) | L_I-248017 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 45217.159 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 45217.159 |  | 1 | 45217.159 | 45217.159 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 54260.5908 |  | 32110591482 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
1091 | Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ «Красногорская-Ильинская 1 цепь в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н | L_I-248018 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ «Красногорская-Ильинская 1 цепь в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 29163.527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 29163.527 |  | 1 | 29163.527 | 29163.527 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 34996.2324 |  | 32110591486 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
1092 | Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) | L_I-248029 | 2023 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ, ПМТ по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) | ПАО "РМР" | ориентировочный расчет | 36530.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 36530.05 |  | 1 | 36530.05 | 36530.05 | ООО "Строительная Энергетическая Компания" | 43836.06 |  | 32110591490 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2022-04-01
1093 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-641, ПС №755 "Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54445(489307) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-641, ПС №755"Молоково", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, дАндреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54445(489307) | Южные электрические сети | ОР | 2245.3751 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2231.9028 |  |  |  | 2231.9028 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2678.2833 | 2678.2833 | 32110580263 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2245.375 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2245.375 |  |  |  | 0
1094 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от проект. КТП, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское, Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54448(493774) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу:СтроительствоКТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-0,4 кВ от проект. КТП, ПС №755"Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Андреевское,Индустриальный парк Андреевское Ю8-21-302-54448(493774) | Южные электрические сети | ОР | 777.7994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 773.1322 |  |  |  | 773.1322 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 927.7586 | 927.7586 | 32110580211 | roseltorg.ru | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 777.799 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 777.799 |  |  |  | 0
1095 | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №308 ""Нарофоминск"", замена на ТП, ВЛ-10 кВ (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировско, д.Таширово, 50:26:0110501:717" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №308"Нарофоминск", замена на ТП, ВЛ-10 кВ (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировско, д.Таширово, 50:26:0110501:717 | Западные электрические сети | ССР | 976.2973 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 969.56 |  |  |  | 969.5583 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1163.47 | 36.7412 | 32110603348 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 976.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 969.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 969.66 |  |  |  | 0
1096 | "Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №707 ""Вышгород"", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт ""Руть"", 50:26:0020401:825" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, снт "Руть",50:26:0020401:825 | Западные электрические сети | ССР | 744.3951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 738.44 |  |  |  | 738.44 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 886.128 | 27.983 | 32110603345 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 744.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 739.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 738.59 |  |  |  | 0
1097 | "Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.88 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №618 ""Никольское"", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Брикет, п.Брикет, 50:19:0030110:832" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.88 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35кВ №618 "Никольское", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Брикет, п.Брикет,50:19:0030110:832 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 597.3314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 592.68 |  |  |  | 592.675 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 711.21 | 39.5117 | 32110603342 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 593.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 597.33 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 593.2 |  |  |  | 0
1098 | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №300 с заменой на КТПП, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 ""Луч"", РЛР-10 кВ (0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Крючкове, 50:08:0060158:11" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №300 с заменой на КТПП, строительствоВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново РП-59 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ(0,5 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Лучинское,д.Крючкове, 50:08:0060158:11 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1469.6271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬТАИР" | 1457.87 |  |  |  | 1457.8667 | ООО "АЛЬТАИР" | 1749.44 | 47.712 | 32110603341 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1459.05 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1459.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1469.63 |  |  |  | 0
1099 | "Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69 ПС-110 кВ №264 ""Мцыри"", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ ""Хованское"", 50:08:0040311:50" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Хованское РП-69ПС-110 кВ №264 "Мцыри", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,4 км, ВЛ-0,38кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ"Хованское", 50:08:0040311:50 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1681.3915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1669.81 |  |  |  | 1669.8083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2003.77 | 54.1559 | 32110603339 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1671.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1681.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1671.47 |  |  |  | 0
1100 | "Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-20-302-23012(215866) ГРЩ-0,38 кВ ПС-220 кВ №151 ""Шмелево"", 2хГРЩ-0,38 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лдроминское, д.Гордово, ДНП ""СКАТ"", 50:08:0090240 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-20-302-23012(215866) ГРЩ-0,38 кВ ПС-220 кВ №151 "Шмелево", 2хГРЩ-0,38кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лдроминское,д.Гордово, ДНП "СКАТ", 50:08:0090240:25 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 624.1654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 619.67 |  |  |  | 619.675 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 743.61 | 20.2803 | 32110603336 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 619.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 624.17 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 619.86 |  |  |  | 0
1101 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, 50:08:0070224:601" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино,50:08:0070224:601 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 469.5555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 465.85 |  |  |  | 465.85 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 559.02 | 15.1086 | 32110603332 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 469.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 466.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 466.17 |  |  |  | 0
1102 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-40164(473674) ТП-2396 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ ""Зенькино"", 50:08:070224:505" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-40164(473674)ТП-2396 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:070224:505 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 449.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 445.55 |  |  |  | 445.55 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 534.66 | 4.9051 | 32110610452 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-09-02 | 09.09.2021 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 445.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 446.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 449.14 |  |  |  | 0
1103 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на, д.Адуево (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 764.68 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 758.33 |  |  |  | 758.3333 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 910 | 24.8182 | 32110603330 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 758.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 758.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 764.68 |  |  |  | 0
справочный | "Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:351" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 "Духанино", заменана КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:351 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 761.7597 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3082 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:350" | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВТП-3082 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, с.п.Ермолинское, д.Адуево, 50:08:0040148:350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2.9203 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1104 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2423 от 30.07.2021г. Истринского р-на, д.Подпорино (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1553.9178 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1541.47 |  |  |  | 1541.475 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1849.77 | 50.4483 | 32110603327 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1543.66 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1553.92 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1542.75 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040321:1268" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802"Духанино" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра,д.Подпорино, 50:08:0040321:1268 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 769.8308 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802 ""Духанино"" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040321:1317" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3605 ПС-110 кВ №802"Духанино" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра,д.Подпорино, 50:08:0040321:1317 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 784.0869 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-23 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1105 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-346 ПС-35 кВ №304 ""Истра"" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ ""Зеленая поляна"", 50:08:0070227:44" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-346 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зеленаяполяна", 50:08:0070227:44 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 489.9709 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 485.95 |  |  |  | 485.95 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 583.14 | 15.7605 | 32110603325 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 486.15 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 489.97 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 486.05 |  |  |  | 0
1106 | "Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №408 ""Теряево"", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, 50:07:0050305:641" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №408"Теряево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Любятино, 50:07:0050305:641 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 731.7964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 726.09 |  |  |  | 726.0917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 871.31 | 23.5489 | 32110603322 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 726.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 731.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 726.37 |  |  |  | 0
1107 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1722 ПС-35 кВ №662 ""Федосьино"" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Игнатково, СНТ «Ручеек», 50:07:0090203:92" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1722 ПС-35 кВ №662"Федосьино" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-нд.Игнатково, СНТ «Ручеек», 50:07:0090203:92 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 652.6542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 647.43 |  |  |  | 647.4333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 776.92 | 20.9978 | 32110603318 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 652.65 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 648.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 647.95 |  |  |  | 0
1108 | "Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6118 с заменой на КТП в габ.400 кВА ПС-110 кВ №550 ""Каринская"", ВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе с.Михайловское, с/т «Ника», 50:20:0080709:26" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №6118 с заменой на КТП в габ.400 кВАПС-110 кВ №550 "Каринская", ВЛИ-0,38 кВ (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, в районе с.Михайловское, с/т «Ника»,50:20:0080709:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1718.0114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 1704.1 |  |  |  | 1704.0917 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2044.91 | 52.8856 | 32110603312 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 07.09.2021 | 2021-09-07 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 1705.64 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1718.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1706.16 |  |  |  | 0
1109 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-55593(506295) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-55593(506295) | Южные электрические сети | ОР | 524.896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 522.27 |  |  |  | 522.2715 | ООО "ВСС" | 626.7258 | 221.1973 | 32110595836 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-10-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 524.9 |  |  |  | 0
1110 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино д Ю8-21-302-55547(504790) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: СтроительствоТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 "Фетищево",ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино дЮ8-21-302-55547(504790) | Южные электрические сети | ОР | 636.1553 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 632.9742 |  |  |  | 632.9742 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 759.5691 | 268.0832 | 32110595837 | roseltorg.ru | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-10-11
1111 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-38649(431594) от 12.07.2021), ПС №824 ""Юрьево"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-38649(431594) от12.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 635.9964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 632.82 |  |  |  | 632.8158 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 759.379 | 130.5183 | 32110594762 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 636 |  |  |  | 0
1112 | "Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №967 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №787 ""Раменье"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево, Исаково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №967 ( замена сущ. трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38кВ, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дутшево,Исаково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 693.3675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 689.9 |  |  |  | 689.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 827.88 | 142.2919 | 32110594763 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 693.37 |  |  |  | 0
1113 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 ""Юрьево"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 548.3062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 545.56 |  |  |  | 545.5642 | "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 654.677 | 112.5226 | 32110594764 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | 2021-09-08 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 548.31 |  |  |  | 0
1114 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34436(379119) от 24.05.2021), ПС №474 ""Парус"", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Лобненская, уч.37" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34436(379119) от 24.05.2021), ПС №474"Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, ул. Лобненская,уч.37 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 540.7571 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 538.05 |  |  |  | 538.0532 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 645.6639 | 70.5347 | 32110594765 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 540.7 |  |  |  | 0
1115 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от 24.05.2021), ПС №485 ""Радуга"", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34256(353021) от24.05.2021), ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.Михалево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.2538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 894.76 |  |  |  | 894.757 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1073.7084 | 133.1043 | 32110594767 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 2021-09-15 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 899.25 |  |  |  | 0
1116 | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново, уч.7" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 "Поварово", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново, уч.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 441.7322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 439.52 |  |  |  | 439.5233 | "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 527.428 | 37.0125 | 32110594768 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 441.73 |  |  |  | 0
1117 | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог.№С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1130.2368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1124.59 |  |  |  | 1124.585 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1349.502 | 94.7019 | 32110594769 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1130.24 |  |  |  | 0
1118 | "Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП и трансформатор 250 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бухарово" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 631 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на МТП итрансформатор 250 кВА ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бухарово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1336.6291 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1329.95 |  |  |  | 1329.9459 | ООО "АКОМ" | 1595.935 | 111.9954 | 32110594770 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1336.63 |  |  |  | 0
1119 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1902 от 10.08.2021Солнечногорского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1872.7692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1863.41 |  |  |  | 1863.405 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2236.086 | 64.3478 | 32110594771 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2022-06-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1872.77 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 ""Воробьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
справочный | "Реконструкция ПС 35 кВ Воробьево №185 35/6 кВ с установкой 1 яч. КСО, ПС №185 ""Воробьево"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС 35кВ Воробьево №185 35/6 кВ с установкой 1 яч. КСО, ПС №185 "Воробьево", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1326.538 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
1120 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1902 от 10.08.2021Солнечногорского района (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1491.6139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1484.16 |  |  |  | 1484.155 | "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.986 | 148.4155 | 32110594772 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1491.61 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от 15.06.2021), ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-36637(405552) от15.06.2021), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
справочный | "Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог. №С8-21-302-26558(252081) от 09.02.21) ПС №71 ""Поварово"", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» (сооруж. по дог.№С8-21-302-26558(252081) от 09.02.21) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 992.0657 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11
1121 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2423 от 30.07.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12723.3455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 12659.73 |  |  |  | 12659.7287 | ООО "Инженерное бюро" | 15191.6745 | 286.6354 | 32110599750 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 12723.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 12662.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 12672.32 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 "Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7219.164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5504.1814 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
1122 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | K_I-233713 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ новая "ГКБ им.С.П.Боткина" до новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 1), новых ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корпус 11) Заявителя, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, корп.1, корп.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12646.5042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 12633.86 |  |  |  | 12633.8577 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 15160.6292 | 489.0526 | 32110600178 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021-11-29
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 12646.5 |  |  |  | 0
1123 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13549, №18539 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Кантемировская, влд.27 (Южный административный округ) | J_I-221286 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13549, №18539 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Кантемировская, влд.27 (Южный административный округ) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 19103.7658 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 19094.21 |  |  |  | 19094.214 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 22913.0567 | 296.9295 | 32110600239 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 19103.77 |  |  |  | 0
1124 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч. №22 ПС № 806 до РП № 12207, КЛ-10кВ от ТП № 13403 до ТП № 13458, установка и наладка 3-х дополнительных ячеек в РП № 12207, в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от яч. №22 ПС № 806 до РП № 12207, КЛ-10кВ от ТП № 13403 до ТП № 13458, установка и наладка 3-х дополнительных ячеек в РП № 12207, в т.ч. ПИР: г.Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6892.8542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6885.96 |  |  |  | 6885.9613 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8263.1536 |  | 32110600248 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6892.85 |  |  |  | 0
1125 | Внедрение юридически значимого электронного документооборота и интеграции с SAP ERP (ДиаДок) | L_I-246980 | 2022 | Работы | Создание автоматизированной системы управления юридически значимым документооборотом ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "РМР" | ТКП | 79999.8768 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 79999.8768 |  | 1 | 79999.88 | 79999.8768 | ООО "Прикладные решения" | 95999.8522 |  | 2759378 | b2b-moesk.ru | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 2021-10-14 | 2022-11-11
1126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПСК "Раздоры" ТП 23959, ТП 23964 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | L_I-249021 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ПСК "Раздоры" ТП 23959, ТП 23964 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 515.1555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 512.48 |  |  |  | 512.4767 | ООО "АКОМ" | 614.9721 | 614.9721 | 32110599751 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬТАИР" | 512.68 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 512.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515.16 |  |  |  | 0
1127 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона Волоколамского р-на (7 объектов) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4961.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ | 4936.89 |  | 1 | 4936.89 | 4936.8938 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ | 5924.2725 | 5924.2725 | 32110599753 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4941.31 |  |  | 4941.31 | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 4941.81 |  |  | 4941.81 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4961.15 |  |  | 4961.15 | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1786 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | L_I-248955 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1786 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 618.1866 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1726 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,56 км) | L_I-248956 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1726 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,56 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 939.6437 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4 км) | L_I-248959 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1815,1848 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 824.2489 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1832 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,2 км) | L_I-248961 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1832 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 865.4613 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1829 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | L_I-248962 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1829 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 618.1866 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1764 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,2 км) | L_I-248958 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1764 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,2 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 453.3369 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1453 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3,116 км) | L_I-248960 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1453 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3,116 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 642.0899 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
1128 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков натерритории Московского региона Рузского р-на (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2225.4719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2214.37 |  |  |  | 2214.3668 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2657.2402 | 2657.2402 | 32110599755 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2216.57 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2225.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2214.77 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1402 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (5 км) | L_I-248963 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1402 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1030.3111 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1617 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,3 км) | L_I-248972 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1617 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (2,3 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 473.9431 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1813 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,5 км) | L_I-248977 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1813 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,5 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 721.2177 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
1129 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков натерритории Московского региона Можайского р-на (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2081.2283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2070.61 |  |  |  | 2070.6141 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2484.7369 | 2484.7369 | 32110599758 | roseltorg.ru | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 2072.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2081.23 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1414 с заменой опор (92 шт) и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,4 км) | L_I-248992 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1414 с заменой опор (92 шт) и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,4 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 700.6115 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1719 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,8 км) | L_I-248996 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1719 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,8 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 576.9742 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1307 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,9 км) | L_I-249002 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1307 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (3,9 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 803.6426 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-21 | [7 empty] | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
1130 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 1739.6453 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1739.6453 |  |  |  | 1739.6453 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2087.5743 |  | 32110602370 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 2021-10-13 | 2021-12-15
справочный | Приобретение Универсальный комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования, устройство испытательное РЕТОМ-21 с аксессуарами (6 шт) | J_P-003282 | 2024 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1626 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | [7 empty] | 2021-10-10 |  | 2021-11-30
справочный | Приобретение Чемодан повышенной прочности для транспортировки Ретом 51/61 (6 шт.) | J_P-003281 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0000609) | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 113.6453 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-26 | [7 empty] | 2021-10-10 |  | 2021-12-15
1131 | Реконструкция ПС 110 кВ №44 "Серпухов"""" с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н (9 шт.(РУ); 2 032 кв.м.; 3 300 п.м.; 14 т.у.; 13 шт.(прочие)) | K_I-231820 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №44 "Серпухов"""" с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н (9 шт.(РУ); 2 032 кв.м.; 3 300 п.м.; 14 т.у.; 13 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 48731.4425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 48463.4195 |  | 1 | 48463.42 | 48463.4195 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 58156.1034 |  | 32110600253 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2023-02-10
1132 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 "Гжель"""" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (80 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)) | E_I-184098 | 2026 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 "Гжель"""" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (80 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 42556.9513 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 42306.127 |  |  |  | 42306.127 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 50767.3524 |  | 32110600256 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2023-02-10
1133 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП № 18120 с1, с2, ТП № 24053 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, рп Заречье, ул.Лучистая, д.48 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключениемзамков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП №18120 с1, с2, ТП № 24053 А,Б, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский район, рпЗаречье, ул.Лучистая, д.48 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 15123.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15108.18 |  | 1 | 15108.18 | 15108.1847 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 18129.8216 |  | 32110606843 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2022-07-15
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15123.31 |  |  | 15123.31 | 0
1134 | Строительство 4КЛ-10кВ, 3КЛ-6кВ ТП 25521 А,Б - ТП 23785 А,Б, РТП 18051 с2, РП 18055 с.1 - ТП 23785 А,Б, РП 5438 с2, РП 322 - ПС Раушская, РП 2601 с1 - ГЭС 1, 6КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, Богоявленский пер. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ,3КЛ-6кВ ТП 25521 А,Б - ТП 23785 А,Б, РТП 18051 с2, РП 18055 с.1 - ТП23785 А,Б, РП 5438 с2, РП 322 - ПС Раушская, РП 2601 с1 - ГЭС 1,6КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, Богоявленский пер. | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 13515.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13502.0175 |  | 1 | 13502.02 | 13502.0175 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16202.421 |  | 32110606846 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2022-06-29
1135 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, ТП № 15825 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, вв.76733, 76734, 76739, 76740, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключениемзамков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:Строительство новойТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 15488 А,Б до ТП №11830 А,Б, ТП № 15825 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 15488А,Б до ТП № 11830 А,Б, вв.76733, 76734, 76739, 76740, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-ктВернадского, д.14 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 9124.425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 9115.3 |  | 1 | 9115.3 | 9115.3006 | ООО "СМК" | 10938.3607 |  | 32110606602 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 15.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2022-07-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9124.43 |  |  | 9124.43 | 0
1136 | Строительство 6КЛ-6кВ РТП 26 с.1 - ГЭС 1, РП 676 с.2 - ГЭС 1, РП 629 с.1 - ГЭС 1, ТП 171 Б - ТП 771 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-6кВ РТП26 с.1 - ГЭС 1, РП 676 с.2 - ГЭС 1, РП 629 с.1 - ГЭС 1, ТП 171 Б - ТП771 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 7841.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7834.02 |  | 1 | 7834.02 | 7834.0161 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9400.8194 |  | 32110606850 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-05 | 2022-01-06
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 7841.86 |  |  | 7841.86 | 0
1137 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 13798 А,Б - ТП № 19220 А,Б, ТП № 13798 А,Б - ТП № 17475 А,Б, 2КЛ-0,4кВ ТП № 13798 А,Б - вв.139092, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы о титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП №13798 А,Б - ТП № 19220 А,Б, ТП № 13798 А,Б - ТП № 17475 А,Б, 2КЛ-0,4кВТП № 13798 А,Б - вв.139092, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4101.8167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4097.7152 |  |  |  | 4097.7152 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4917.2582 | 327.8172 | 32110606859 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-12-23
1138 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП № 20303 А - вв.73490 А, ТП № 20303 Б - вв.73491, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стандартная, д.4, стр.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВТП № 20303 А - вв.73490 А, ТП № 20303 Б - вв.73491, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Стандартная, д.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 477.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 476.9056 |  |  |  | 476.9056 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН" | 572.2867 |  | 32110606861 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 15.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-01-12
1139 | Строительство КЛ-10 кВ от оп.162, ВЛ-10 кВ от оп.177 до оп.166, демонтаж ВЛ-10 кВ ф.5 РП-14, РЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино,50:19:0050318:139, 50:19:0050318:427, 50:19:0050318:428, 50:19:0050318:431, 50:19:0050318:432 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от оп.162, ВЛ-10 кВ от оп.177 до оп.166, демонтажВЛ-10 кВ ф.5 РП-14, РЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино,50:19:0050318:139, 50:19:0050318:427, 50:19:0050318:428,50:19:0050318:431, 50:19:0050318:432 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1931.4537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1916.37 |  |  |  | 1916.3667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2299.64 | 209.0582 | 32110610456 | roseltorg.ru | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 09.09.2021 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-10-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1931.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1918.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1917.91 |  |  |  | 0
1140 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.19, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10678 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в месте размещения объекта, установкасчетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная,д.19, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1729.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1720.529 |  |  |  | 1720.529 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2064.6348 | 167.4028 | 32110606862 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-12-07
1141 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 77103 Заявителя взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.54, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 18623 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 77103 Заявителя взаменсуществующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.54,стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3854.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3835.319 |  |  |  | 3835.319 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4602.3828 | 4602.3828 | 32110606863 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-30
1142 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по четырем титулам: МКС-филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7; г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2; г.Москва,Покровский б-р, д.8, стр.2А; г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5805.2642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5796.56 |  |  |  | 5796.5563 | ООО "ЭнергоСеть" | 6955.8675 |  | 32110613060 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5805.26 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2430 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2430 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подколокольный пер., д.4, стр.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2237.3342 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16615 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2 | I_I-204580 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16615 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Козихинский пер., д.12/2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1584.8717 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26862 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 102140, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.8, стр.2А | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 26862 до ВРЩ-0,4 кВ в месте размещения вводного устройства № 102140, в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.8, стр.2А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1214.7917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 768.2667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
1143 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по восьми титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес г.Москва: ш. Энтузиастов, влад.33Л; ул.Бутлерова, д.22; ул.Новослободская, д.16; ул.Спартаковская, д.6, стр.2;Токмаков пер., д.11; Измайловский проезд, д.7, корп.2; Старокирочный пер.,д.6; Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 ) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14747.5708 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 14732.82 |  |  |  | 14732.8233 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 17679.3879 |  | 32110613077 | roseltorg.ru | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-08 | 2021-09-23 | 2021-10-08 | 2022-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 14747.57 |  |  |  | 0
справочный | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л (0,651 км; 88 кв.м.; 102 п.м.) | E_I-131086 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л (0,651 км; 88 кв.м.; 102 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 3414.933 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.16 (0,259 км; 80 кв.м.) | H_I-186346 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.16 (0,259 км; 80 кв.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 901.5 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 18747 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 5854 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.11 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 18747 Б до существующего ВРЩ-0,4 кВ № 5854 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 780.19 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15519 до ВРЩ-0,4 кВ № 76315, № 76316, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.7, корп.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15519 до ВРЩ-0,4 кВ № 76315, № 76316, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.7, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 836.917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15457 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.22 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15457 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.22 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 623.1583 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15534 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6, стр.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 846.1917 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №11235 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер.,д.6 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №11235 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокирочный пер.,д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 564.6808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
справочный | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16493 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16493 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.42, стр.9 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6780 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-25 | [7 empty] | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
1144 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6658 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в сторну нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.10, корп.4, стр.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6658 до границы участка Заявителя, но не далеестены фасада здания, в сторну нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Давыдковская, д.10, корп.4, стр.3 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1997.01 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1994.0145 |  |  |  | 1994.0145 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2392.8174 | 217.5289 | 32110606855 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
1145 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19258 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 96295, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.9 ,подв.1, пом. №1, ком. 1-12,12а,13-15; 1 этаж, пом. №VIII: комнаты 1-12" | J_I-221506 | 2022 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 19258 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 96295, первод КЛ-0,4кВ ТП №19258 - вв.устройство № 96295 из луча А в луч Б, установка счетчиковучета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.9 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1695.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1644.5545 |  |  |  | 1644.5545 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1973.4654 | 83.0933 | 32110606617 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2022-03-31
1146 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") до опоры № 1, ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 ПАО "Россети Московский регион" до опоры № 18, установка счетчика учета э/э - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") до опоры № 1,ВЛ-0,4кВ от опоры № 1 ПАО "Россети Московский регион" до опоры № 18,установка счетчика учета э/э - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Красковская | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 933.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 932.8083 |  |  |  | 932.8083 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1119.3699 | 43.6118 | 32110606612 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-12-13
1147 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11729 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 61792 и № 61793 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Волоколамский пр-д, д.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 11729 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 61792 и № 61793 взаменсуществующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Волоколамский пр-д,д.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5603.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 5598.0543 |  |  |  | 5598.0543 | ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" | 6717.6652 | 1550.2304 | 32110606613 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-10-30
1148 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр. КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4 кВ № Нов 160 кВА , ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.-15 на напр.КРУН-148Н - КТП-817Н до ТП-10/0,4 кВ № нов , РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Первомайское , д.Настасьино ; 50:26:0180505:66. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 622.0232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 618.91 |  |  |  | 618.9131 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 742.6957 | 45.4712 | 32110605174 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 621.4 |  |  |  | 0
1149 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №56/40 ВЛ-10 кВ фид. Л-4, РЛК, счетчика учета э/э, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Рассудово, СНТ Желдострой тер | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ с тран-м 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №56/40 ВЛ-10 кВ фид.Л-4, РЛК, счетчика учета э/э, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Новофедоровское, д. Рассудово, СНТ Желдострой тер. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1827.6902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1827.1419 |  |  |  | 1827.1419 | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2192.5703 | 134.239 | 32110605177 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
1150 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование (2 этап) по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17370 А до нового ВРЩ-0,4кВ,установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш., вл.147 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1903.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1894.3974 |  |  |  | 1894.3974 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2273.2769 | 142.0798 | 32110606619 | roseltorg.ru | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-28 | 2021-09-12 | 2021-09-28 | 2021-10-30
1151 | "Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ с транс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460." | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4 кВ № 377 с транс. 40 кВА путем замены на новую КТП-10/04 кВ странс. 63 кВА в габаритах 100 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Роговское, д. Рождественно ; 50:27:0000000:460. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 460.2923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП | 458.68 |  |  |  | 458.6813 | ООО "СКАТ-ГРУПП | 550.4176 | 33.699 | 32110605200 | roseltorg.ru | 2021-08-29 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 460.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 460.15 |  |  |  | 0
1152 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ф. «26418» ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7259.9228 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7223.62 |  |  |  | 7223.623 | ООО "Энергосистемы" | 8668.3476 |  | 32110611954 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-04 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7259.92 |  |  |  | 0
1153 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №2278 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №2278 , ПС №585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6361.7611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 6359.47 |  |  |  | 6359.4728 | ООО "Меридиан Энерго" | 7631.3673 | 251.5835 | 32110611955 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 2021-09-27 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6361.76 |  |  |  | 0
1154 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19301 луч А или Б до СП-0,4кВ, установка нового СП-0,4кВ в ТП № 19301, нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП № 19301 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, ПК КПЗ им.Владимира Ильича | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19301 луч А или Б до СП-0,4кВ,установка нового СП-0,4кВ в ТП № 19301, нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП № 19301 (нов.СП-0,4кВ) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО,ПК КПЗ им.Владимира Ильича | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4347.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4343.4772 |  |  |  | 4343.4772 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5212.1726 | 1202.8091 | 32110606614 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-10-30
1155 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №175 ""ЦАГИ"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Верейское, ОПХ ""Быково"" Ю8-21-302-53246(471458)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127 ПС №175 "ЦАГИ", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Верейское, ОПХ "Быково"Ю8-21-302-53246(471458) | Южные электрические сети | ОР | 1233.5881 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 1227.42 |  |  |  | 1227.4201 | ООО "ВСС" | 1472.9041 | 23.7565 | 32110605821 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1233.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1233.59 |  |  |  | 0
1156 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285, ПС №23 ""Кварц"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-54285(475447)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н,с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-54285(475447) | Южные электрические сети | ОР | 466.8805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 464.55 |  |  |  | 464.5466 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 557.4559 |  | 32110605825 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 466.88 |  |  |  | 0
1157 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 ""Ляхово"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-14458(800395)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ(прох. типа), 2КЛ-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-20-302-10826(761217)), ПС №246 "Ляхово", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Введенское с Ю8-20-302-14458(800395) | Южные электрические сети | ОР | 1524.4596 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1516.84 |  |  |  | 1516.8377 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1820.2052 | 14.5616 | 32110605828 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2022-02-01
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1524.46 |  |  |  | 0
1158 | "Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №246 ""Ляхово"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-21-302-53417(476625)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-21-302-53417(476625) | Южные электрические сети | ОР | 543.9376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 541.22 |  |  |  | 541.2183 | ООО "ВСС" | 649.462 |  | 32110605831 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 543.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 543.94 |  |  |  | 0
1159 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-436, ПС №480 ""Северово"", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, д Лемешово, при д 1/1 Ю8-21-303-53254(716304)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част.по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-436, ПС №480 "Северово", АВ, в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, д Лемешово, при д 1/1Ю8-21-303-53254(716304) | Южные электрические сети | ОР | 457.135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.85 |  |  |  | 454.8493 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 545.8192 | 4.4739 | 32110605833 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 457.14 |  |  |  | 0
1160 | "Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 ""Ока"", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-16-10/0,4 кВ,КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 "Ока", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д РайсеменовскоеЮ8-21-302-53648(476697) | Южные электрические сети | ОР | 4265.4934 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4244.17 |  |  |  | 4244.1655 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 5092.9986 |  | 32110605835 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4265.49 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4265.49 |  |  |  | 0
1161 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Домодедовского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1998.6425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1988.65 |  |  |  | 1988.6498 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2386.3798 | 37.2872 | 32110605840 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1998.64 |  |  |  | 0
справочный | """Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 """"Бор"""", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Станционная Ю8-21-302-51617(716044)""" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул СтанционнаяЮ8-21-302-51617(716044) | Южные электрические сети | ОР | 603.3841 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1901 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-44855(373708)), ПС №491 ""Прудная"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-54519(488608)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1901 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-44855(373708)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО,г. Домодедово, д. Матчино Ю8-21-302-54519(488608) | Южные электрические сети | ОР | 677.7177 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 ""Санаторная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-53415(475836)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (сзаменой вводов), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовскийр-н, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-53415(475836) | Южные электрические сети | ОР | 717.5407 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1162 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Домодедовского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1632.0225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1622.23 |  |  |  | 1622.2299 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1946.6758 |  | 32110605847 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1632.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1632.02 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 ""Бор"", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53297(472908)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-49071(420648)), ПС №266 "Бор",АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53297(472908) | Южные электрические сети | ОР | 1026.4231 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53297(472908)), ПС №266 ""Бор"", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-53128(472669)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-53297(472908)), ПС №266"Бор", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево дЮ8-21-302-53128(472669) | Южные электрические сети | ОР | 605.5994 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1163 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от05.08.2021 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1325.0209 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1318.39 |  |  |  | 1318.3949 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1582.0739 | 24.5283 | 32110605851 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-02-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1325.02 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 ""Бронницы"", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-21-302-53316(472195)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 "Бронницы", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д ТимониноЮ8-21-302-53316(472195) | Южные электрические сети | ОР | 655.8945 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 ""Кварц"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийр-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1164 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР,оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1786 от 05.08.2021Серебряно-Прудского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2354.8669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 2343.09 |  |  |  | 2343.0927 | ООО "ВСС" | 2811.7112 | 18.5591 | 32110605864 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2022-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2354.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2354.87 |  |  |  | 0
справочный | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-49 (с заменой вводов), ПС №244 ""Глубокое"", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, д Александровка Ю8-21-302-47920(405928)" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. вдвухцепн. исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-49 (с заменой вводов), ПС №244"Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/п Мочильское, дАлександровка Ю8-21-302-47920(405928) | Южные электрические сети | ОР | 1010.4166 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №348 ""Серебряные Пруды"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Шеметово д Ю8-21-302-53573(478851)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №348 "Серебряные Пруды", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Шеметово дЮ8-21-302-53573(478851) | Южные электрические сети | ОР | 1344.4503 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1165 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы пообъектам ЮЭС Приказ № 1786 от 05.08.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4266.1204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 4244.79 |  |  |  | 4244.7904 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 5093.7485 |  | 32110605873 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4266.12 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4266.12 |  |  |  | 0
справочный | "Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. ""Шараповский с ТП-268"", ПС №613 ""Пролетарий"", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (двухцепн.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыжиково, с/т ""Рыжиково"", уч 279 Ю8-21-302-546 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа),КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Шараповский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий",ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (двухцепн.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково, с/т "Рыжиково", уч 279 Ю8-21-302-54665(490016) | Южные электрические сети | ОР | 2980.1858 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | "Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Шахтерский ПС №400 ""Ока"", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-21-302-53384(469097)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6 кВ ф. Шахтерский ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-21-302-53384(469097) | Южные электрические сети | ОР | 1285.9346 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1166 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д Ю8-21-302-55502(502357) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д Ю8-21-302-55502(502357) | Южные электрические сети | ОР | 721.2773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 717.6 |  |  |  | 717.6 | ООО "ФАБИ" | 861.12 | 172.224 | 32110605878 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 721.28 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 721.28 |  |  |  | 0
1167 | Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №1307 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Панино Ю8-21-302-55808(506981) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-63-10/0,4 кВ№1307 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР,МО, Раменский г.о., д. Панино Ю8-21-302-55808(506981) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 762.3499 | 152.47 | 32110605880 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 638.48 |  |  |  | 0
1168 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, ул. В.И. Барздо | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2615 ( замена силового трансформатора мощности на 1*400 кВА), ПС№311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, ул. В.И.Барздо | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.6044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 450.34 |  |  |  | 450.3408 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 540.409 | 30.8805 | 32110607317 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 452.6 |  |  |  | 0
1169 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 894.2615 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 889.79 |  |  |  | 889.79 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1067.748 | 59.3193 | 32110607320 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 894.2 |  |  |  | 0
1170 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №457 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Красногвардейская | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №457 , ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.Рогачево, ул. Красногвардейская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1390.5184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1383.57 |  |  |  | 1383.565 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1660.278 | 93.0997 | 32110607326 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1390.5 |  |  |  | 0
1171 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Белавино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР,МО,Клинский р-н, д. Белавино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 853.8976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 849.63 |  |  |  | 849.6283 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1019.554 | 95.2854 | 32110607329 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 853.8 |  |  |  | 0
1172 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ № 61 ф. «№3», ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково, уч.42А | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП- 6/0,4кВ № 61 ф. «№3», ПС №443 "Бабайки", вт.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково, уч.42А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 584.7246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 581.8 |  |  |  | 581.8008 | ООО "ПРОГРЕСС" | 698.161 | 62.8974 | 32110607334 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-01-09
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 584.73 |  |  |  | 0
1173 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 96 – ТП 24765’’ ПС №64 "Барвиха", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово, ул. Центральная, д. 71а | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘КРН 96 – ТП 24765’’ ПС №64"Барвиха", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово,ул. Центральная, д. 71а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3877.5638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3858.18 |  |  |  | 3858.1758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4629.811 | 53.835 | 32110607336 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-06-12
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 3877.56 |  |  |  | 0
1174 | Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП-15087 – ТП-24090 ПС №505 "Бескудниково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП-15087 – ТП-24090 ПС №505"Бескудниково", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2840.0077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2825.81 |  |  |  | 2825.8075 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3390.969 | 137.8443 | 32110607338 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2022-05-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2840 |  |  |  | 0
1175 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2005 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2005 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 434.537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 432.3 |  |  |  | 432.3 | ООО "ФАБИ" | 518.76 | 14.8217 | 32110607340 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 434.1 |  |  |  | 0
1176 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 458(замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, замена ячеек, установка ВРЩ-0,4 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Чашниково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 458(замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630кВА, замена ячеек, установка ВРЩ-0,4 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Чашниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4692.8638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4669.4 |  |  |  | 4669.3983 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5603.278 | 66.442 | 32110607341 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4692.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 4692.86 |  |  |  | 0
1177 | Реконструкция ВЛИ-038 кВ от оп.1 до оп. №5 ВЛИ-0,38 кВ ф. «3» от КТП-6/0,4кВ № 1708, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Спас-Слободка, ТИЗ "Львово" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-038 кВ от оп.1 дооп. №5 ВЛИ-0,38 кВ ф. «3» от КТП-6/0,4кВ № 1708, ПС №116"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Спас-Слободка,ТИЗ "Львово" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 672.57 |  |  |  | 672.5658 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 807.079 | 24.2124 | 32110607342 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 675.95 |  |  |  | 0
1178 | Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «1028» ПС №429 "Шереметьево", КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул. Дорожная, д.11 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «1028» ПС №429 "Шереметьево",КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышецкое, ул.Дорожная, д.11 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1020.7105 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1015.61 |  |  |  | 1015.6058 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1218.727 | 35.8449 | 32110607345 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1020.71 |  |  |  | 0
1179 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ 431 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ 431 , ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 805.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 801.4 |  |  |  | 801.4 | ООО "ФАБИ" | 961.68 | 54.4347 | 32110607346 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 804.64 |  |  |  | 0
1180 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование №1761 от23.07.2021 Солнечногорского района (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1307.3054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 1300.77 |  |  |  | 1300.7692 | ООО "АКОМ" | 1560.923 |  | 32110607347 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1307.31 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2638 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 2638 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 623.1776 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2638, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2638, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорскийр-н, п. Сенеж | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 684.1278 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1181 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование № 1761 от 23.07.2021 Талдомскогорайона (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1834.1468 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1824.98 |  |  |  | 1824.9758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2189.971 | 121.6651 | 32110607349 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-10
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1834.15 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Желдыбино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1171.1525 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
справочный | Строительство МТП-250/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-250/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н, д. Желдыбино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 662.9943 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-27 | [7 empty] | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
1182 | Строительство КТПП-400/6/0,4кВ, 2 КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6кВ лин. «603» ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТПП-400/6/0,4кВ, 2 КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6кВ лин. «603» ПС №325"Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3422.3974 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3405.29 |  |  |  | 3405.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4086.342 | 218.9112 | 32110607351 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3422.3 |  |  |  | 0
1183 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1965 ( замена трансформатора мощности на 1*160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово, д.7 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1965 ( замена трансформатора мощности на 1*160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Куминово, д.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 597.3127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 594.33 |  |  |  | 594.3258 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 713.191 | 38.2067 | 32110607353 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.3 |  |  |  | 0
1184 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №160 Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микишино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №160 Перемилово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Микишино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 459.1329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 456.84 |  |  |  | 456.8367 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 548.204 | 29.3681 | 32110607356 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 459.1 |  |  |  | 0
1185 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Целеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 833.3695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 829.2 |  |  |  | 829.2025 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 995.043 | 53.3059 | 32110607358 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2022-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 833.3 |  |  |  | 0
1186 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Софьино с Ю8-20-302-31333(205206) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10, ПС №23 "Кварц", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Софьино с Ю8-20-302-31333(205206) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 607.4558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 604.42 |  |  |  | 604.4187 | ООО "АКОМ" | 725.3025 |  | 32110606236 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 607.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 607.46 |  |  |  | 0
1187 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-206, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, ул. Гагарина, д 81б Ю8-21-302-47645(399332) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-206, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, ул. Гагарина, д 81б Ю8-21-302-47645(399332) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1254.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1248.28 |  |  |  | 1248.2753 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1497.9303 | 44.7143 | 32110606337 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1254.5 |  |  |  | 0
1188 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-48645(414828) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-48645(414828) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 | 38.2827 | 32110606331 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 513 |  |  |  | 0
1189 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ с опорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ЛР-6 кВ сопорой, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-нЮ8-21-303-55894(505234) | Южные электрические сети | ОР | 592.3064 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 589.3 |  |  |  | 589.3 | ООО "ФАБИ" | 707.16 | 52.3822 | 32110605881 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 592.31 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 592.31 |  |  |  | 0
1190 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13 от оп. №8 до оп. №34 ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13 от оп. №8 до оп. №34 ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-303-55894(505234) | Южные электрические сети | ОР | 3415.2521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 3398 |  |  |  | 3398 | ООО "ФАБИ" | 4077.6 | 302.0444 | 32110605884 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3415.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3415.25 |  |  |  | 0
1191 | Реконструкция ПС 110/10/6 №32 Измайлово, яч. №3, №5, №7 (РУ-10 кВ), установка ДГР, ТДГР, ТОР, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Энтузиастов, вл. 86 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110/10/6 №32 Измайлово, яч. №3, №5, №7 (РУ-10 кВ), установка ДГР, ТДГР, ТОР, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Энтузиастов, вл. 86 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 41650.5621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СтройЭнергоКом" | 41650.5621 |  | 1 | 41650.56 | 41650.5621 | ООО "СтройЭнергоКом" | 49980.6746 |  | 32110611958 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 2022-05-21 |  | Приказ № 631 от 28.06.2021 "особо значимый объект" (ранее был приказ № 444 от 29.04.2021)
1192 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1009 (замена 2-ух тр-ов 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 , 400 кВА на тр-ры 630 кВА, замена 2-ух вводных яч. ЩО-70 РУ-0,4 кВ на яч. 1000 А, замена 2-ух яч. ЩО-70 РУ-0,4кВ на яч. 800 А, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Си | Г | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ -1009 (замена 2-ух тр-ов 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 , 400 кВА на тр-ры 630 кВА, замена 2-ух вводных яч. ЩО-70 РУ-0,4 кВ на яч. 1000 А, замена 2-ух яч. ЩО-70 РУ-0,4кВ на яч. 800 А, в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Си | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 20793.9341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 20791.66 |  |  |  | 20791.6566 | ООО "Меридиан Энерго" | 24949.988 |  | 32110611957 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 20793.93 |  |  |  | 0
1193 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18644 - ТП-10/0,4кВ № 13296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская вблизи жел/дор. платформы | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18644 - ТП-10/0,4кВ № 13296, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская вблизи жел/дор. платформы | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6998.8308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 6991.83 |  |  |  | 6991.832 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 8390.1984 | 8390.1984 | 32110613081 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 6998.83 |  |  |  | 0
1194 | Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | J_I-218531 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15638.5417 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 15622.9 |  |  |  | 15622.9031 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 18747.4838 |  | 32110613087 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 10.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 15638.54 |  |  |  | 0
1195 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26756 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Западная, д.14 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6184.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 6178.06 |  |  |  | 6178.0574 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 7413.6689 | 7413.6689 | 32110613245 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6178.06 |  |  |  | 0
1196 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | L_I-256115 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР,ПНР,материалы, оборудование по титулу: РеконструкцияТП-10/0,4кВ № 19356 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Новосущёвская, д.20 | Московские кабельные сети | сводно сметный расчет | 434.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 434.1404 |  |  |  | 434.1404 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 520.9685 |  | 32110606621 | roseltorg.ru | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 08.09.2021 | 2021-09-10 |  |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-12-31
1197 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29709 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 29709 - ТП № 27113 в сторону ТП № 27113 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | I_I-212800 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29709 до врезки в КЛ-10кВ ТП № 29709 - ТП № 27113 в сторону ТП № 27113 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12416.4175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12404 |  |  |  | 12404.0011 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14884.8013 |  | 32110620029 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12416.42 |  |  |  | 0
1198 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | I_I-212801 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14359.1408 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 14344.78 |  |  |  | 14344.7817 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 17213.738 |  | 32110620034 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14359.14 |  |  |  | 0
1199 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до врезки в КЛ-20кВ ТП № 72352 - нов.ТП с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | K_I-233586 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новых ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71095 до врезки в КЛ-20кВ ТП № 72352 - нов.ТП с заходом в новые ТП-20/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, влад.24/6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17643.8058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17617.34 |  |  |  | 17617.3401 | ООО "ЭнергоСеть" | 21140.8081 |  | 32110620044 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17643.81 |  |  |  | 0
1200 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 12053 - ТП № 23515, ТП № 23515 - ТП № 19646 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, д.2 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 12053 - ТП № 23515, ТП № 23515 - ТП № 19646 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, д.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12149.735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 12137.59 |  |  |  | 12137.5853 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 14565.1023 |  | 32110620048 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2023-06-02
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12149.74 |  |  |  | 0
1201 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26102, ТП-10/0,4кВ №13552 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.27 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26102, ТП-10/0,4кВ №13552 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.27 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 48012.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 47964.32 |  | 1 | 47964.32 | 47964.321 | ООО "СМК" | 57557.1852 |  | 32110620051 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2023-07-05
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 48012.33 |  |  | 48012.33 | 0
1202 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11764 до ВРЩ-0,4кВ № 16327 взамен сущеструющих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.62 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 11764 до ВРЩ-0,4кВ № 16327 взамен сущеструющих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.62 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3508.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3490.551 |  |  |  | 3490.551 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4188.6612 | 380.7874 | 32110616637 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
1203 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10641 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.64, стр.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10641 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.64, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 904.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 899.554 |  |  |  | 899.554 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1079.4648 | 98.1332 | 32110616632 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-30
1204 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 (с заменой опор), от РУ-0,4 кВ (ТП №1418), оп.№13-оп.№16/2, оп.№16-оп.№21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.50,51, : 50-50-27/008/2009-426 НА З.У. 50:27:0030407:70 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 (с заменой опор), от РУ-0,4 кВ (ТП №1418),оп.№13-оп.№16/2, оп.№16-оп.№21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское,вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.50,51,: 50-50-27/008/2009-426НА З.У. 50:27:0030407:70. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 815.8079 |  | 32110616313 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
1205 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкой автоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:314" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкойавтоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудоватьАИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д.Картмазово; 77:17:0110204:314. | Новая Москва | ОР | 5672.8579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 5644.49 |  |  |  | 5644.4936 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 6773.3923 |  | 32110616315 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 5672.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 5672.29 |  |  |  | 0
1206 | "Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкой автоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудовать АИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:313" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов. проходного типа, с установкойавтоматических выключателей. В ТП установить транс. 160 кВА, оборудоватьАИИС КУЭ, стр-во 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д.Картмазово; 77:17:0110204:313. | Новая Москва | ОР | 1000.5868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 995.58 |  |  |  | 995.5838 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 1194.7006 |  | 32110616317 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1000.49 |  |  |  | 0
1207 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП№ 26735 - ТП № 11758, ТП № 27054 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.100 | J_I-224359 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП№ 26735 - ТП № 11758, ТП № 27054 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.100 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 32163.7935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 32147.71 |  | 1 | 32147.71 | 32147.7116 | АО "Профэнерго" | 38577.2539 |  | 32110620054 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 32163.79 |  |  | 32163.79 | 0
1208 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до РТП взам | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительтсво2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ напр. ПС – РТП до КЛ-10кВ напр. ПС – РТП, КЛ-10кВ отПС до РТП, установка яч. на ПС, в т.ч. ПИР: г.Москва | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 1216.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1215.0338 |  |  |  | 1215.0338 | ООО "СМК" | 1458.0405 |  | 32110616634 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-04 | 2021-10-30
1209 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до новогоСП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Херсонская, д.35А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2477.2 |  |  |  | 2477.2028 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2972.6433 |  | 32110616642 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2478.44 |  |  |  | 0
1210 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13873 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Пугачевская, д.17, стр.2 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13873 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВЗаявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.1-я Пугачевская, д.17, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5005.435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕСТРО" | 4980.4083 |  |  |  | 4980.4083 | ООО "ЭЛЕСТРО" | 5976.49 |  | 32110616436 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-16
1211 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до нового СП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, д.35А, вл.35А, п.1 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от нового СП-0,4кВ до новогоСП-0,22кВ, в месте размещения объекта установка нового СП-0,22кВ - 1шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Херсонская, д.35А, вл.35А, п.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2478.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2477.2 |  |  |  | 2477.2028 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2972.6433 |  | 32110616439 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2478.44 |  |  |  | 0
1212 | Строительство КЛ-10 кВ (сооруж. КРУН-10 кВ - ф. 33? на РП-120 - ф. 33? на ТП-310(аб.)), КРУН-10 кВ, ПРВТ-10 кВ ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Административное здание, к.н. 50:14:0030117:1244 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КЛ-10 кВ(сооруж. КРУН-10 кВ - ф. 33# на РП-120 - ф. 33# на ТП-310(аб.)), КРУН-10кВ, ПРВТ-10 кВ ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", МО, Административное здание,к.н. 50:14:0030117:1244 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 5813.9093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 5785 |  |  |  | 5785 | ООО "Меридиан Энерго" | 6942 |  | 32110617223 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5808 |  |  |  | 0
1213 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Совхоз" ПС № 168 "Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозерский, к.н. 50:29:0030108:1367 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ фид. "Совхоз" ПС № 168"Фаустово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, г.Белоозерский, к.н. 50:29:0030108:1367 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3108.6076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 3094 |  |  |  | 3094 | ООО "ФАБИ" | 3712.8 |  | 32110617227 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3105 |  |  |  | 0
1214 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31541(467990) от 23.07.2021 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Росса", уч. 41, к.н. 50:34:0050530:185 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-31541(467990) от 23.07.2021 ПС№ 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, СНТ "Росса", уч. 41,к.н. 50:34:0050530:185 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.4075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 541 |  |  |  | 541 | ООО "ФАБИ" | 649.2 |  | 32110617229 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542 |  |  |  | 0
1215 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-80 ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с. Ивановское, массив 3, уч. 1, к.н. 50:16:0101001:325 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 25 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-80 ПС №225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Черноголовка, с.Ивановское, массив 3, уч. 1, к.н. 50:16:0101001:325 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1123.3665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1118 |  |  |  | 1118 | ООО "ФАБИ" | 1341.6 |  | 32110617233 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1122 |  |  |  | 0
1216 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 5120 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена РУ-0,4 кВ ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:145002 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ№ 5120 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА); замена РУ-0,4 кВ ПС № 27"Черное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, к.н. 50:15:0000000:145002 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 690.7862 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 687 |  |  |  | 687 | ООО "Меридиан Энерго" | 824.4 |  | 32110617237 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 690 |  |  |  | 0
1217 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-366 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Красная Пойма, СНТ "Березка-4", уч. 100, к.н. 50:35:0020202:410 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-366 ПС № 363"Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, с. Красная Пойма, СНТ"Березка-4", уч. 100, к.н. 50:35:0020202:410 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 806.3058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 803 |  |  |  | 803 | ООО "ФАБИ" | 963.6 |  | 32110617241 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 805 |  |  |  | 0
1218 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от оп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-235 ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Павлово- Посадский р-н, д. Алфёрово, д. 120, к.н. 50:17:0000000:106 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совмест. подвесом по сущ. опорам с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) отоп. 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-235 ПС № 626 "Экситон (аб)", в т.ч. ПИР, МО,Павлово- Посадский р-н, д. Алфёрово, д. 120, к.н. 50:17:0000000:106 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 476.7519 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 475 |  |  |  | 475 | ООО "ФАБИ" | 570 |  | 32110617244 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 476 |  |  |  | 0
1219 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 щт.) от ТП-78 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 61, к.н. 50:29:0030107:204 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов- 8 щт.) от ТП-78 ПС № 168 "Фаустово (аб)", в т.ч. ПИР, МО,Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, д. 61, к.н.50:29:0030107:204 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 488.0842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 486 |  |  |  | 486 | ООО "ФАБИ" | 583.2 |  | 32110617249 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 487 |  |  |  | 0
1220 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 25-42 с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от КТП-140 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, д. Иншаково, д. 55, к.н. 50:30:0020302:0169 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (посуществующим опорам 25-42 с устан. доп. ж/б опор - 5 шт.) от КТП-140 ПС№ 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с/п Юрцовское, д.Иншаково, д. 55, к.н. 50:30:0020302:0169 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 569.4732 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 567 |  |  |  | 567 | ООО "ФАБИ" | 680.4 |  | 32110617250 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-03
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 568 |  |  |  | 0
1221 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 КВЛ-6 кВ РП-2020-ТП-5052 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:126 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ,ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 КВЛ-6 кВ РП-2020-ТП-5052 ПС №419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, стр. 1,к.н. 50:15:0080703:126 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1066.2374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1060 |  |  |  | 1060 | ООО "Меридиан Энерго" | 1272 | 1272 | 32110617254 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | 2021-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 504 | ООО "ФАБИ" |  |  | 0
1222 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Михали, влад. 120-В, помещ. 120, к.н. 50:30:0050101:1035 (50:30:0050101:712) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 ВЛЗ-10 кВ фид. 19 ПС № 744 "Михали",ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Михали, влад. 120-В,помещ. 120, к.н. 50:30:0050101:1035 (50:30:0050101:712) | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 638.5629 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 636 |  |  |  | 636 | ООО "ФАБИ" | 763.2 |  | 32110617256 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-05
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 637 |  |  |  | 0
1223 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5002 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Полтево, ул. Чайкина, уч. 3, влад. 24-А, к.н. 50:15:0071303:11 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВТП-5002 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д.Полтево, ул. Чайкина, уч. 3, влад. 24-А, к.н. 50:15:0071303:11 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 504.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 501 |  |  |  | 501 | ООО "Меридиан Энерго" | 601.2 |  | 32110617259 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 504 |  |  |  | 0
1224 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Нижнемасловский, СТ "Молния", д. 647, к.н. 50:35:0030403:1084 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ(совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-239 ПС №768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/о Нижнемасловский,СТ "Молния", д. 647, к.н. 50:35:0030403:1084 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1208.9672 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1203 |  |  |  | 1203 | ООО "ФАБИ" | 1443.6 |  | 32110617260 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-06
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1207 |  |  |  | 0
1225 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом ) от оп. 12 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, МО, г. Коломна, СНТ "Полянка", влад. 84, к.н. 50:57:0031302:0084 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (вт.ч. совместным подвесом ) от оп. 12 ВЛИ-0,4 кВ ТП-72 ПС № 401"Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, МО, г. Коломна, СНТ "Полянка", влад. 84,к.н. 50:57:0031302:0084 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 615.1299 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 613 |  |  |  | 613 | ООО "ФАБИ" | 735.6 |  | 32110617263 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 614 |  |  |  | 0
1226 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 15 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Непецинское, с. Шкинь, ул. Центральная, д. 34, к.н. 50:34:0050210:416 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов- 15 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-90 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО,Коломенский р-н, с/п Непецинское, с. Шкинь, ул. Центральная, д. 34, к.н.50:34:0050210:416 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 645.8034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 643 |  |  |  | 643 | ООО "ФАБИ" | 771.6 |  | 32110617267 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2022-02-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 645 |  |  |  | 0
1227 | "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 62 ВЛИ-0,4 кВ ""Строймаг, д.54"" КТП-385 ""Слобода"" ПС № 39 ""Поселок"", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Слобода, к.н. 50:25:0030110:439" | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 62 ВЛИ-0,4кВ "Строймаг, д.54" КТП-385 "Слобода" ПС № 39 "Поселок", в т.ч. ПИР, МО,Шатурский р-н, д. Слобода, к.н. 50:25:0030110:439 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 753.9249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 751 |  |  |  | 751 | ООО "ФАБИ" | 901.2 |  | 32110617269 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-01 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 753 |  |  |  | 0
1228 | "Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. ""Виварий"" ПС № 537 ""Виноградово (аб)"", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н. 50:29:0010413:16" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: СтроительствоМТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Виварий" ПС№ 537 "Виноградово (аб)", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенскийр-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная, д. 1, к.н.50:29:0010413:16 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 622.601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 620 |  |  |  | 620 | ООО "ФАБИ" | 744 | 744 | 32110617273 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 621 |  |  |  | 0
1229 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №9 до оп. №12/2, от оп. №12 до оп. №15/3, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, снт «Оазис», уч. 45,: 77:22:0030417:117 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №9 до оп. №12/2, от оп. №12 до оп. №15/3, в т.ч.ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, снт «Оазис»,уч. 45,: 77:22:0030417:117. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 815.8079 |  | 32110616323 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 683.19 |  |  |  | 0
1230 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 763 с транс. 100 кВА путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Ясенки, ДНТ «Подольская слобода»,: 50:27:0030502:259 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 763 с транс. 100 кВА путем замены на новуюКТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА в габ. 400 кВА, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Ясенки, ДНТ «Подольская слобода»,:50:27:0030502:259. | Новая Москва | ОР | 2399.9705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2387.97 |  |  |  | 2387.9706 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2865.5648 |  | 32110616328 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2399.73 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 2399.73 |  |  |  | 0
1231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №15 до оп. №21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч. №54,: 50:27:0030407:84 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ №1418), от оп. №15 до оп. №21, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Щаповское, вблизи д. Сатино-Русское, СНТ «Оазис», уч.№54,:50:27:0030407:84. | Новая Москва | ОР | 427.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 424.9 |  |  |  | 424.9 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 509.88 |  | 32110616330 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 426.99 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 426.99 |  |  |  | 0
1232 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, 1 шт. (нов.), проходного типа в габ. 250 кВА, установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово,: 50:27:0000000:46797 НА З.У. 50:27:0020208:164 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ, 1 шт. (нов.), проходного типа в габ. 250кВА, установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово,: 50:27:0000000:46797 НА З.У.50:27:0020208:164. | Новая Москва | ОР | 1271.3749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1266.93 |  |  |  | 1266.9251 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1520.3101 |  | 32110616332 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-07
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1271.37 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1271.25 |  |  |  | 0
1233 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62, стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 563Н)от оп. №3 до оп. №7/7, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Новофедоровское, д. Ожигово, тер. СНТ Полянка ВАГШ, вл. 62, стр.1,:77:21:0140402:69 НА З.У. 50:26:0140422:8. | Новая Москва | ОР | 832.7185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 829.8 |  |  |  | 829.804 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 995.7648 |  | 32110616336 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 832.72 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 832.64 |  |  |  | 0
1234 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №365 до РУ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ №нов. сооружаемой по п. 10.1.1, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №365 до РУ-0,4 кВ РЩ-0,4 кВ№нов. сооружаемой по п. 10.1.1, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339. | Новая Москва | ОР | 1000.731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 995.73 |  |  |  | 995.7274 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1194.8729 |  | 32110616284 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1000.63 |  |  |  | 0
1235 | Реконструкция ТП-40кВА/6/0,4 кВ №365. В ТП 6/0,4 кВ установить трансформатор мощностью 63 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-40кВА/6/0,4 кВ №365. В ТП 6/0,4 кВ установитьтрансформатор мощностью 63 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Воскресенское, владение 1, кв. 100, : 77:20:0020441:1339. | Новая Москва | ОР | 445.8378 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 443.61 |  |  |  | 443.6086 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 532.3303 |  | 32110616287 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-01 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 445.79 |  |  |  | 0
1236 | "Строительство КТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16; 50:26:0191213:9." | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4 кВ нов. с транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ №нов до опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП №605, КЛ-10 2 шт., т.ч. ПИР г.Москва, ТиНАО, п.Первомайское, д.Фоминское, пер.Зелёный, уч.16;50:26:0191213:9. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 546.4779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 544.57 |  |  |  | 544.5652 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 653.4783 | 20.6362 | 32110616289 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 546.48 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 546.42 |  |  |  | 0
1237 | Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА и трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Бараново, :77:18:0180512:218. | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияТП-100кВА/10/0,4 кВ №571 путем установки новой КТП в габаритах 400 кВА итрансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Первомайское,д.Бараново, :77:18:0180512:218.. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 500.6363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 498.13 |  |  |  | 498.1331 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 597.7597 |  | 32110616291 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 500.59 |  |  |  | 0
1238 | Строительство ТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка, 50:27:0030209:459 | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоТП-400кВА/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-7 отРУ- 10кВ РП-10 кВ №8, РЛК, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ №1413),в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Юрьевка,50:27:0030209:459. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 510.2598 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 507.71 |  |  |  | 507.7085 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 609.2502 |  | 32110616294 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 510.21 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 510.21 |  |  |  | 0
1239 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | K_I-231569 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ,2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, вт.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 3082.2607 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3066.85 |  |  |  | 3066.8493 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3680.2192 |  | 32110616299 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3082.26 |  |  |  | 0
1240 | Строительство СП-10кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ РП-10кВ №160, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | J_I-221195 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: СтроительствоСП-10кВ (КРУН), КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ РП-10кВ №160, в т.ч. ПИР,г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Хатминки, уч. 84 | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 2339.6746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2327.98 |  |  |  | 2327.9763 | ООО "Технолог" | 2793.5715 |  | 32110616308 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2339.67 |  |  |  | 0
1241 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.33 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 "Кожино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Деменково, в 970 м на запад, 50:19:0040325:117 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.33 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35кВ №460 "Кожино", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,68 км, ВЛ-0,38кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Деменково, в 970 м на запад,50:19:0040325:117 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1825.8127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1813.2 |  |  |  | 1813.2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2175.84 |  | 32110621283 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-11-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1814.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1825.81 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1813.94 |  |  |  | 0
1242 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2159 совместный подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №732 "Мухино", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, ГСК «Восточный», 50:19:0020315:5021 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2159 совместный подвесом наВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №732 "Мухино", ГРЩ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), вт.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, ГСК «Восточный»,50:19:0020315:5021 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 512.9492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 424.12 |  |  |  | 424.125 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 508.95 |  | 32110621282 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" |  | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 509.26 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 512.95 |  |  |  | 0
1243 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.149 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10кВ, КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,06км, КЛ-10кВ-1,47км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Корчманово, 50:19:0050304:697 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.149 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ№568 "Карповка", 2хЛР-10кВ, КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,06км, КЛ-10кВ-1,47км, ВЛ-0,4кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,д.Корчманово, 50:19:0050304:697 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3609.898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3581.05 |  |  |  | 3581.0583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4297.27 |  | 32110621280 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-07-21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3609.9 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 3585.35 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 3585.03 |  |  |  | 0
1244 | Строительство КТП-2х160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 РП-5 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:514 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-2х160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 РП-5ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,г.Можайск, 50:18:0010702:514 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1228.9286 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1219.34 |  |  |  | 1219.3417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1463.21 |  | 32110621279 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-11-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1228.93 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1220.08 |  |  |  | 0
1245 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №724 "Збышки" 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,61 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Батынки, в 200 м на Ю-В, 50:18:0070204:149 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №724"Збышки" 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,61 км),в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Батынки, в 200 м на Ю-В,50:18:0070204:149 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1485.7072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1475.6 |  |  |  | 1475.6083 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1770.73 |  | 32110621276 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1476.79 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1485.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1475.89 |  |  |  | 0
1246 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 "Макарово", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Шаликово, 50:18:0080411:184 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110кВ №704 "Макарово", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Шаликово,50:18:0080411:184 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 943.7518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 936.96 |  |  |  | 936.9583 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1124.35 |  | 32110621272 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 937.24 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 943.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 937.33 |  |  |  | 0
1247 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Шустиково, СНТ «Верея», 50:26:010609:0019 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский,д.Шустиково, СНТ «Верея», 50:26:010609:0019 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 734.9564 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 729.81 |  |  |  | 729.8083 | ООО "АКОМ" | 875.77 |  | 32110621270 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 734.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 730.11 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 729.97 |  |  |  | 0
1248 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:733 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка,50:26:0110507:733 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 788.3976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 783.2 |  |  |  | 783.2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 939.84 |  | 32110621269 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 783.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 783.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 788.4 |  |  |  | 0
1249 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50:26:040901:397 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ«Пролетарец-2», 50:26:040901:397 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1020.7727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1013.72 |  |  |  | 1013.7167 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1216.46 |  | 32110621268 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1020.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1014.65 |  |  |  | 0
1250 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-4», 50:26:040901:0009 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1435 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ«Пролетарец-4», 50:26:040901:0009 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 449.14 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 445.55 |  |  |  | 445.55 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 534.66 |  | 32110621267 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 446 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 449.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 445.91 |  |  |  | 0
1251 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, 50:26:0110507:777 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №308"Нарофоминск" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка,50:26:0110507:777 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 660.0538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 655.51 |  |  |  | 655.5083 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 786.61 |  | 32110621264 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 655.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 656.09 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 660.05 |  |  |  | 0
1252 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1864 ПС-110 кВ №395 "Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Дубосеково, с/т «Мечта», 50:07:0060416:10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1864 ПС-110 кВ №395"Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамскийр-н, р-н д.Дубосеково, с/т «Мечта», 50:07:0060416:10 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 604.1374 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 600.03 |  |  |  | 600.0333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 720.04 |  | 32110621263 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 604.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 600.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 604.14 |  |  |  | 0
1253 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1447 ПС-110 кВ №395 "Панфиловская" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово, 50:07:0060205:180 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1447 ПС-110 кВ №395"Панфиловская" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово,50:07:0060205:180 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 484.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 480.83 |  |  |  | 480.8333 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 577 |  | 32110621262 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 484.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 481.51 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 481.36 |  |  |  | 0
1254 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738 "Полушкино", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Полушкино, 50:20:0100112:419 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС-35 кВ №738"Полушкино", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км),в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский,д.Полушкино,50:20:0100112:419 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1345.1894 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1336.03 |  |  |  | 1336.025 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1603.23 |  | 32110621261 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1336.45 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1345.19 |  |  |  | 0
1255 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2125 ПС-35 кВ №647 "Нудоль" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, в 570 м на юг, 50:08:0080214:345 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2125 ПС-35 кВ №647 "Нудоль"(0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, в570 м на юг, 50:08:0080214:345 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 584.5012 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 579.71 |  |  |  | 579.7083 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 695.65 |  | 32110621259 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 579.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 580 |  |  |  | 0
1256 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3552 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизи д.Ябедино, 50:08:0060163:17 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3552 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, вблизид.Ябедино, 50:08:0060163:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 584.5012 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 580.29 |  |  |  | 580.2917 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 696.35 |  | 32110621257 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 584.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 580.46 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 580.41 |  |  |  | 0
1257 | """Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №64 """"Барвиха"""", ГРЩ-0,38 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:344""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №64"Барвиха", ГРЩ-0,38 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:344 | Западные электрические сети | ССР | 439.9273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 436.89 |  |  |  | 436.8917 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 524.27 | 524.27 | 32110621256 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 437.29 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 439.93 |  |  |  | 0
1258 | """Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №67 """"Усово"""", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:396""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) потитулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22939 ПС-110 кВ №67"Усово", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,д.Жуковка, ДП «Жуковка-2», ГУП ОК «Жуковка», 50:20:0010410:396 | Западные электрические сети | ССР | 470.6265 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 466.86 |  |  |  | 466.8583 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 560.23 | 560.23 | 32110621255 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 470.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 467.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 467.38 |  |  |  | 0
1259 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭСприказа № 2629 от 13.08.2021г. Волоколамского р-на, р-н д.Акулово, СНТ«Озерное» (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1749.1214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1737.24 |  |  |  | 1737.2417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2084.69 |  | 32110621253 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2021-09-25 | 2021-10-05 | 2022-01-26
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1738.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1737.58 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1749.12 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40906(489520) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0023 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40906(489520) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,26 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово,СНТ «Озерное»,50:07:080105:0023 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 605.9734 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40782(487759) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное», 50:07:080105:0093 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40782(487759) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,235 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное»,50:07:080105:0093 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 576.4123 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-303-40271(475855) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,225 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное, 50:07:080105:0125 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-303-40271(475855) ТП-1704 ПС-35 кВ №165 "Судниково" (0,225 км), вт.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Акулово, СНТ «Озерное,50:07:080105:0125 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 566.7357 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 01.09.2021 | [7 empty] | 2021-09-25 |  | 2021-09-25
1260 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Щеголево Ю8-21-302-56248(513354) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Щеголево Ю8-21-302-56248(513354) | Южные электрические сети | ОР | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 |  | 32110617090 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-28
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513 |  |  |  | 0
1261 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/а Костинская, с/т "Светлана", уч.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №2048 , ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, с/а Костинская, с/т "Светлана", уч.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.6182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.42 |  |  |  | 480.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.5 | 15.442 | 32110617365 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.62 |  |  |  | 0
1262 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №643 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Муханки, объединение "Австрийский дворик", уч.18 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №643 , ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, п. Муханки, объединение "Австрийский дворик", уч.18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.6182 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.42 |  |  |  | 480.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.5 | 15.442 | 32110617371 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.62 |  |  |  | 0
1263 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ваньково, уч.26 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Ваньково, уч.26 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.8639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 702.59 |  |  |  | 702.5883 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 843.106 | 22.5832 | 32110617376 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 704.86 |  |  |  | 0
1264 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Сычевки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 526.8928 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 524.62 |  |  |  | 524.6167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 629.54 | 16.8627 | 32110617379 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 526.89 |  |  |  | 0
1265 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, д.145, стр.1 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Гришино, д.145, стр.1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 524.0037 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 521.73 |  |  |  | 521.7283 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 626.074 | 16.7698 | 32110617382 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 524 |  |  |  | 0
1266 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Минеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 641.3359 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 639.06 |  |  |  | 639.0567 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 766.868 | 20.5411 | 32110617385 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 641.34 |  |  |  | 0
1267 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от 11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ "Северянин", уч.2 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-34879(393707) от11.06.2021), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Масюгино, СНТ "Северянин", уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 469.3093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 466.96 |  |  |  | 466.9617 | ООО "ПРОГРЕСС" | 560.354 | 29.2359 | 32110617388 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 469.3 |  |  |  | 0
1268 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 197 , ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Румянцево, уч.42 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 197 , ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Румянцево, уч2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 784.9422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 781.02 |  |  |  | 781.0167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 937.22 | 19.8704 | 32110617394 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-07-04
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 784.9 |  |  |  | 0
1269 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412» , ПС №264 "Мцыри", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 736.3227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 732.64 |  |  |  | 732.6408 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 879.169 |  | 32110617397 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 736.32 |  |  |  | 0
1270 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 546.2312 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 543.5 |  |  |  | 543.4983 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 652.198 |  | 32110617400 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-29
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 546.23 |  |  |  | 0
1271 | СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 801.7851 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 797.78 |  |  |  | 797.7758 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 957.331 |  | 32110617403 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 801.79 |  |  |  | 0
1272 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1565.0111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1557.19 |  |  |  | 1557.185 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1868.622 |  | 32110617407 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1565.01 |  |  |  | 0
1273 | СтроительствоТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.6759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 605.63 |  |  |  | 605.6317 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 726.758 |  | 32110617410 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.68 |  |  |  | 0
1274 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 347 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково, уч.272 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 347 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №35 "Октябрьская2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Голиково, уч.272 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1248.773 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1242.53 |  |  |  | 1242.5283 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1491.034 |  | 32110617413 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1248.77 |  |  |  | 0
1275 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1891 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Талаево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1891 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Талаево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 660.8418 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 657.54 |  |  |  | 657.5367 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 789.044 |  | 32110617416 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 660.84 |  |  |  | 0
1276 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1981 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т.»Подолино», сектор Д,уч.26 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1981 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Вельево, с.т.»Подолино», сектор Д,уч.26 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1742.7207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1734.01 |  |  |  | 1734.0067 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2080.808 |  | 32110617418 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-09-11 | 2021-10-04 | 2021-12-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1742.72 |  |  |  | 0
1277 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 128 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Большое Страшево | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 128 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Большое Страшево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 505.652 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 503 |  |  |  | 503 | ООО "ФАБИ" | 603.6 | 32.0496 | 32110617422 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 505.65 |  |  |  | 0
1278 | Строительство КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 202, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 202, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинскийр-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 535.5984 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 532.92 |  |  |  | 532.92 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 639.504 |  | 32110617427 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-06-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 535.68 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
1279 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1321 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1321 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП итрансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинскийр-н, г. Химки, кв. Вашутино, вл.3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 689.5687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 686.12 |  |  |  | 686.1208 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 823.345 |  | 32110617433 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-01-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 689.65 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
1280 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по приказу №1923 от 17.08.2021по Дмитровскому району (2 титула) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1456.156 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1453.96 |  |  |  | 1453.9583 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1744.75 | 46.7344 | 32110617438 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2021-09-11 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1456 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 956.7104 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.4455 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | [7 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
1281 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415 – ТП-430» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Благовещенка | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-415 – ТП-430» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Благовещенка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1148.188 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1142.45 |  |  |  | 1142.4467 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1370.936 | 1370.936 | 32110617441 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1148.19 |  |  |  | 0
1282 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №53 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Грабченки д Ю8-21-303-54697(492061) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ№53 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Кашира, Грабченки д Ю8-21-303-54697(492061) | Южные электрические сети | ОР | 666.2532 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 662.92 |  |  |  | 662.9219 | ООО "ВСС" | 795.5063 |  | 32110617089 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-09
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 666.25 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 666.25 |  |  |  | 0
1283 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, ул. Свободная Ю8-21-302-49643(715701) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-100-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,г.о. Серебряные Пруды, рп Серебряные Пруды, ул. СвободнаяЮ8-21-302-49643(715701) | Южные электрические сети | ОР | 663.783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 660.46 |  |  |  | 660.4611 | ООО "ВСС" | 792.5533 |  | 32110617087 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 663.78 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 663.78 |  |  |  | 0
1284 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33932(239195)), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54445(489307)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ле | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-33932(239195)), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-руТП №Ю8-21-302-54445(489307)), ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Индустриальный парк, д АндреевскоеЮ8-21-302-54542(489311) | Южные электрические сети | ОР | 4867.5258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 4818.85 |  |  |  | 4818.8507 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5782.6209 |  | 32110617082 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4867.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 4867.53 |  |  |  | 0
1285 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф. 4А с ПС №410 "Коксогаз", ГНБ, АСП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. Ильича Ю8-21-302-52920(470852) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-6/0,4 кВ,КЛ-6 кВ ф. 4А с ПС №410 "Коксогаз", ГНБ, АСП-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи ПК КПЗ им. В. ИльичаЮ8-21-302-52920(470852) | Южные электрические сети | ОР | 5274.5927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АКОМ" | 5248.22 |  |  |  | 5248.22 | ООО "АКОМ" | 6297.8641 |  | 32110617073 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-07-27
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 5274.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5274.59 |  |  |  | 0
1286 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1656, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, кв-л 39 Ю8-21-302-54206(484306) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1656, ПС №243 "Нащекино", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, кв-л 39 Ю8-21-302-54206(484306) | Южные электрические сети | ОР | 424.7109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 422.59 |  |  |  | 422.5865 | ООО "ВСС" | 507.1037 |  | 32110617069 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 424.71 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 424.71 |  |  |  | 0
1287 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая Ю8-21-302-55510(493423) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ№1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул НоваяЮ8-21-302-55510(493423) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 665.78 |  |  |  | 665.7804 | ООО "ВСС" | 798.9364 |  | 32110617064 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 669.13 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 669.13 |  |  |  | 0
1288 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-51236(451461)), ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-55286(501207) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-51236(451461)), ПС №352 "Гжель", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-21-302-55286(501207) | Южные электрические сети | ОР | 1164.6255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Прогресс" | 1158.8 |  |  |  | 1158.8019 | ООО "Прогресс" | 1390.5622 |  | 32110617060 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1164.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1164.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1164.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1164.63 |  |  |  | 0
1289 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-54168(484838) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-2010, ПС №383 "Бронницы тяговая", рубильник,в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-54168(484838) | Южные электрические сети | ОР | 719.8855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 716.29 |  |  |  | 716.2906 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 859.5487 |  | 32110617056 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 719.89 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 719.89 |  |  |  | 0
1290 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на ТП-40,53 с РП-7 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п "Липицкое", р-н д Глебово Ю8-21-302-54684(489381) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на ТП-40,53 с РП-7 ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п "Липицкое", р-н дГлебово Ю8-21-302-54684(489381) | Южные электрические сети | ОР | 440.376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 438.18 |  |  |  | 438.1781 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 525.8137 |  | 32110617053 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 440.38 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 440.38 |  |  |  | 0
1291 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1811 от 13.11.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2293.4254 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2281.96 |  |  |  | 2281.9628 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2738.3554 |  | 32110617079 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2293.43 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 2293.43 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2 ВЛ-0,4 кВ с КТП-4 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Жеребятьево д Ю8-21-302-55154(491843) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2ВЛ-0,4 кВ с КТП-4 (с заменой вводов), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР,МО, Домодедовский р-н, Жеребятьево д Ю8-21-302-55154(491843) | Южные электрические сети | ОР | 638.4959 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство КТПК-400-10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Курганье Ю8-21-302-55124(496108) | Г | 2022 | ГП | Строительство КТПК-400-10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-55, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, 2-х цеп. ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Курганье Ю8-21-302-55124(496108) | Южные электрические сети | ОР | 1054.2507 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №303 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Данилово, д 14 Ю8-21-303-54619(490115) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ№303 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский р-н, д. Данилово, д 14 Ю8-21-303-54619(490115) | Южные электрические сети | ОР | 600.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
1292 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1811 от 13.08.2021г. Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1648.5292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "Прогресс" | 1640.29 |  |  |  | 1640.2893 | ООО "Прогресс" | 1968.3472 |  | 32110617003 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1648.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1648.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1648.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1648.53 |  |  |  | 0
справочный | Модернизация АСП-10 кВ №135 с установкой ячейки, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Покров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Модернизация АСП-10 кВ №135 сустановкой ячейки, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, дПокров, ул Хвойная, д 9 Ю8-21-303-39620(309099) | Южные электрические сети | ОР | 1197.1921 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1233, ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Алфёрово д, Вишневая ул Ю8-21-302-55125(495715) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1233, ПС №615 "Бугры", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Алфёрово д, Вишневая улЮ8-21-302-55125(495715) | Южные электрические сети | ОР | 451.3371 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
1293 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек), 2КЛ-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек), 2КЛ-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 114203.2372 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ПРОГРЕСС" | 113620.8 |  | 1 | 113620.8 | 113620.8006 | ООО "ПРОГРЕСС" | 136344.9608 |  | 32110620057 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2023-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 114203.2 |  |  | 114203.2 | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 114203.24 |  |  | 114203.24 | 0
1294 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ш. 4 км Донинское Ю8-21-302-56798(515042) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, ш. 4 км Донинское Ю8-21-302-56798(515042) | Южные электрические сети | ОР | 513.0007 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.44 |  |  |  | 510.436 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 612.5232 |  | 32110617008 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 513 |  |  |  | 0
1295 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55819(506509) | Южные электрические сети | ОР | 524.896 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 522.26 |  |  |  | 522.2566 | ООО "ВСС" | 626.7079 |  | 32110617014 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-09-30 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 524.9 |  |  |  | 0
1296 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-161, ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519618) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП-161, ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519618) | Южные электрические сети | ОР | 1520.6094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1513.01 |  |  |  | 1513.006 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1815.6072 | 389.0587 | 32110617024 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1520.61 |  |  |  | 0
1297 | Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ №161 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА в 1 сек РУ-6 кВ, уст-кой рубильника и заменой ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-21-302-56732(519 | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция БКТП-6/0,4 кВ №161 сзаменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА в 1 сек РУ-6 кВ, уст-койрубильника и заменой ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР,МО, Лыткарино г, ПК "с/х артель "Колхоз им Ленина"Ю8-21-302-56732(519618) | Южные электрические сети | ОР | 754.7488 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 750.98 |  |  |  | 750.9753 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 901.1703 | 193.1079 | 32110617029 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 754.75 |  |  |  | 0
1298 | "Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 ""Якимовская"", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496)" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЗТП-25, ПС №718 "Якимовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с Ю8-20-302-31760(210496) | Южные электрические сети | ССР | 459.5909 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 457.29 |  |  |  | 457.293 | ООО "ВСС" | 548.7517 |  | 32110617034 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 459.59 |  |  |  | 0
1299 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-202, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дп Кратово, улНижегородская Ю8-21-303-53523(462936) | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-400-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-202, ПС №175 "Цаги", ГНБ, 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дп Кратово, улНижегородская Ю8-21-303-53523(462936) | Южные электрические сети | ОР | 2126.7034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "АКОМ" | 2116.07 |  |  |  | 2116.0695 | ООО "АКОМ" | 2539.2834 |  | 32110617038 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2126.7 |  |  |  | 0
1300 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-6/0,4кВ №181), до опоры №2/8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, вблизи д. Маврино, снт «Маврино», уч. 64, : 50:27:0030539:0016 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №181), до опоры №2/8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, вблизи д. Маврино, снт «Маврино», уч. 64, :50:27:0030539:0016. | Новая Москва | ОР | 683.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 679.84 |  |  |  | 679.8399 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 815.8079 |  | 32110616304 | roseltorg.ru | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2021-09-11 | 2021-10-01 | 2022-01-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 683.19 |  |  |  | 0
1301 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24346 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.1 | Г | 2021 | СМР МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 24346 до новой ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.20, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 5105.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4952.2787 |  |  |  | 4952.2787 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5942.7345 | 234.5816 | 32110616443 | roseltorg.ru | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 13.09.2021 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-09-27 | 2021-12-12
1302 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП № 15919, 14КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Магистральная ул., вл.10 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП № 15919, 14КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Магистральная ул., вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29414.6604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 29385.25 |  | 1 | 29385.25 | 29385.2458 | ООО "СМК" | 35262.2949 |  | 32110620059 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-07-13
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 29414.66 |  |  | 29414.66 | 0
1303 | Строительство 12КЛ-10кВ ТП 4326 - РТП 333 с2, РП 1322 с2, ТП 22313 А,Б - ТП 22574 А,Б, ТП 363 А,Б - РТП 333 c1,с2, РП 12154, РП 2730 - ПС 869, ТП 22869 А,Б - ТП 22574 А,Б, РТП 333 с1,с2 - ПС 869, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр., вл.3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 12КЛ-10кВ ТП 4326 - РТП 333 с2, РП 1322 с2, ТП 22313 А,Б - ТП 22574 А,Б, ТП 363 А,Б - РТП 333 c1,с2, РП 12154, РП 2730 - ПС 869, ТП 22869 А,Б - ТП 22574 А,Б, РТП 333 с1,с2 - ПС 869, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр., вл.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27544.705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 27517.16 |  | 1 | 27517.16 | 27517.1603 | ООО "СМК" | 33020.5924 |  | 32110620061 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-11 | 2022-05-23
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27544.71 |  |  | 27544.71 | 0
1304 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛИ-0,38 кВ ф."Магазин" ТП-1477 ПС-35 кВ №460 "Кожино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Полуэктово, 50:19:0040324:17 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛИ-0,38 кВ ф."Магазин" ТП-1477 ПС-35кВ №460 "Кожино" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Полуэктово,50:19:0040324:17 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 495.52 |  |  |  | 495.5167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 594.62 |  | 32110628374 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 495.67 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 495.97 |  |  |  | 0
1305 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Зенькино", 50:08:0070224:94 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-35 кВ №304 "Истра"(0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ"Зенькино", 50:08:0070224:94 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 571.6327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 567.52 |  |  |  | 567.517 | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 681.0204 |  | 32110628372 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 567.75 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 567.63 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 571.63 |  |  |  | 0
1306 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-33 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:903 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-33 ПС-35 кВ №24 "Устиново"(0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки, 50:08:0090215:903 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 495.32 |  |  |  | 495.322 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 594.3864 |  | 32110628368 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 495.47 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 495.52 |  |  |  | 0
1307 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38 кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Ремянники, 50:08:0060213:609 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ№683 "Ядрошино", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,38кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское,д.Ремянники, 50:08:0060213:609 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1987.4972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1973.76 |  |  |  | 1973.7667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2368.52 |  | 32110628363 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1987.5 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 1974.98 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1974.4 |  |  |  | 0
1308 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Новопетровское, д.Давыдково, 50:08:0090112:26 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4 ПС-110 кВ №714 "Давыдково"(0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Новопетровское,д.Давыдково, 50:08:0090112:26 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 510.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 506.92 |  |  |  | 506.9157 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 608.2989 |  | 32110628360 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 507.02 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 510.39 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 507.17 |  |  |  | 0
1309 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-239 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 2148 м на Ю-В, 50:08:0090110:211 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-239 ПС-110 кВ №714"Давыдково" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 2148 м на Ю-В, 50:08:0090110:211 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 513.2205 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 509.83 |  |  |  | 509.8333 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 611.7999 |  | 32110628358 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 513.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 510.14 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 509.98 |  |  |  | 0
1310 | Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, ВЛ-0,38кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0070345:100 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство СТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Ананово" РП-29ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км,ВЛ-0,38кВ-0,04км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское,д.Ламишино, 50:08:0070345:100 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.6192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 533.75 |  |  |  | 533.7484 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 640.498 |  | 32110628357 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 533.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 537.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 534.07 |  |  |  | 0
1311 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран», 50:07:040411:21 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договоруЗ8-21-302-35103(398791) ТП-1851 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (0,175 км),в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рождествено, СНТ «Экран»,50:07:040411:21 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 507.6135 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 504.16 |  |  |  | 504.1618 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 604.9941 |  | 32110628354 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 507.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 507.61 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 504.42 |  |  |  | 0
1312 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Загряжское, 50:26:0040304:6 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ№392 "Верея", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,5км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Загряжское, 50:26:0040304:6 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2005.6195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1992.4 |  |  |  | 1992.4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 2390.88 |  | 32110628350 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-28
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1993.59 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2005.62 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1993 |  |  |  | 0
1313 | Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №707 "Вышгород", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, 50:26:0020814:359 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №707"Вышгород", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское,50:26:0020814:359 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1398.599 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1387.41 |  |  |  | 1387.4083 | ООО "АКОМ" | 1664.89 |  | 32110628346 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1388.95 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1398.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1389.09 |  |  |  | 0
1314 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Шустиково, снт «Верея», 50:26:0010609:22 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1742 ПС-35 кВ №707 "Вышгород"(0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский,д.Шустиково, снт «Верея», 50:26:0010609:22 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1020.7727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "АКОМ" | 1013.83 |  |  |  | 1013.8333 | ООО "АКОМ" | 1216.6 |  | 32110628343 | roseltorg.ru | 03.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2022-01-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1020.77 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1014.04 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1014.13 |  |  |  | 0
1315 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения №679р от 05.08.2021г. Одинцовского р-на (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 9119.8553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 9063.22 |  |  |  | 9063.221 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 10875.8652 |  | 32110620064 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 2021-10-07 | 2023-06-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9119.86 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9069.7 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 9065.05 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26151 ПС-110 кВ №782 "Мамоново", 8хПУ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26151 ПС-110 кВ №782 "Мамоново", 8хПУ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8812.3038 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-10 | [7 empty] | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ РП-26151 с установкой двух ячеек ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-26151 с установкой двух ячеек ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 307.5515 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-10 | [7 empty] | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
1316 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская"" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) | K_I-235853 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская"" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 96655.8535 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 96607.53 |  | 1 | 96607.53 | 96607.5256 | АО "Профэнерго" | 115929.0307 |  | 32110620073 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 96655.85 |  |  | 96655.85 | 0
1317 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10075 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Александровский сад | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10075 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Александровский сад | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12112.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 12100.34 |  |  |  | 12100.3384 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 14520.4061 |  | 32110620077 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-04 | 2021-10-14 | 2021-10-04 | 2021-12-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 12112.45 |  |  |  | 0
1318 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13948 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., рельсовые страховочные пакеты - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д.2А, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13948 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., рельсовые страховочные пакеты - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д.2А, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11491.6658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11485.92 |  |  |  | 11485.92 | АО "Профэнерго" | 13783.104 |  | 32110620079 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-10-05 | 2022-01-12
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 11491.67 |  |  |  | 0
1319 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9750.9958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 9741.24 |  |  |  | 9741.2448 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 11689.4938 | 730.5934 | 32110620083 | roseltorg.ru | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9751 |  |  |  | 0
1320 | Строительство 2-СП-10кВ , 2-КЛ-10кВ от вновь сооруж яч. РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №421 до вновь сооруж. СП-10кВ , ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2-СП-10кВ , 2-КЛ-10кВ от вновь сооруж яч. РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ №421 до вновь сооруж. СП-10кВ , ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22804.8094 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 22690.79 |  |  |  | 22690.7854 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 27228.9424 |  | 32110620090 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-07 | 14.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-10-01 | 2022-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 22804 |  |  |  | 0
1321 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4026 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.5А | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4026 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.5А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1490.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1483.462 |  |  |  | 1483.462 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.1544 | 114.8487 | 32110623258 | roseltorg.ru | 2021-09-03 | 2021-09-08 | 15.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-07 | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 2021-09-28 | 2021-10-29
1322 | Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково"""" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) | I_I-200582 | 2024 | ПИР, АН | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково"""" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32652.2533 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 32401.2314 |  | 1 | 32401.23 | 32401.2314 | ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг" | 38881.4777 |  | 32110631974 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-20
1323 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | K_I-234932 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69, МО, Щелковский р-н (1 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 1484.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 1481.89 |  |  |  | 1481.8917 | ООО "Меридиан Энерго" | 1778.27 |  | 32110630233 | roseltorg.ru | 01.09.2021 | 2021-09-10 | 17.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1484.1 |  |  |  | 0
1324 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | K_I-237147 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17901-ТП №19566, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в сторону нов.ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т,вл.168Д | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14566.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 14552.42 |  |  |  | 14552.423 | ООО "СМК" | 17462.9076 |  | 32110626890 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 2021-10-04 | 2021-11-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14566.99 |  |  |  | 0
1325 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ в направлении ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября , влад.3 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ в направлении ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября , влад.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13446.7478 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13379.51 |  |  |  | 13379.5141 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 16055.4169 |  | 32110626884 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2022-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 13433.3 |  |  |  | 0
1326 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 | J_I-226196 | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9101.8592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 9092.7573 |  |  |  | 9092.7573 | АО "Производственная Компания "ИнжСтрой" | 10911.3088 |  | 32110626893 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 2021-10-05 | 2021-10-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" |  |  | 0
1327 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11331 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП № 11331 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., влад.91 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11331 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП № 11331 до сущ-их КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., влад.91 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13026.6717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 13013.65 |  |  |  | 13013.645 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 15616.374 |  | 32110626902 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13026.67 |  |  |  | 0
1328 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №376 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №381 "Хващевская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ (0,6 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка, 50:18:0020301:764 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №376 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№381 "Хващевская", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом с ВЛ-10кВ (0,6 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка,50:18:0020301:764 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 737.2213 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 732.13 |  |  |  | 732.1345 | ООО "СК СИСТЕМА" | 878.5613 | 878.5613 | 32110628339 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 732.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 737.22 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 732.35 |  |  |  | 0
1329 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1834, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1834,ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. КаширскийЮ8-21-302-56748(517455) | Южные электрические сети | ОР | 587.4199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 584.48 |  |  |  | 584.4829 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 701.3795 |  | 32110626481 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 587.42 |  |  |  | 0
1330 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1834 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1834с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР,МО, г. Бронницы, пер. Каширский Ю8-21-302-56748(517455) | Южные электрические сети | ОР | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 442.65 |  |  |  | 442.6476 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1772 |  | 32110626484 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 444.87 |  |  |  | 0
1331 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Чкалова ул, д.3 Ю8-21-303-56847(520038) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Малино п, Чкалова ул, д.3Ю8-21-303-56847(520038) | Южные электрические сети | ОР | 1723.9073 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 1715.29 |  |  |  | 1715.2875 | ООО "ВСС" | 2058.345 |  | 32110626489 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1723.91 |  |  |  | 0
1332 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.66 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (по дог. №С8-21-302-40856(469095) от 03.08.2021),ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково,уч.66 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 976.9294 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 974.73 |  |  |  | 974.725 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1169.67 |  | 32110624961 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 976.9 |  |  |  | 0
1333 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.2 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,3,8 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог.№С8-21-302-39098(714631) от 14.07.2021), ПС №583 "Подъячево", в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково, уч.2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.1401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 701.89 |  |  |  | 701.89 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 842.268 |  | 32110624963 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 704.14 |  |  |  | 0
1334 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Овсянниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 543.6051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 541.44 |  |  |  | 541.4383 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 649.726 |  | 32110624964 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 543.61 |  |  |  | 0
1335 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3072, ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Щетнево", СНТ "Связист", уч.19 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отТП-10/0,4кВ №3072, ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Щетнево", СНТ "Связист", уч.19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.9464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 673.7 |  |  |  | 673.6958 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 808.435 |  | 32110624965 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 675.9 |  |  |  | 0
1336 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №710, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино, с.о. Гришинский | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ отМТП-6/0,4кВ №710, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Сурмино, с.о. Гришинский | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.57 |  |  |  | 480.5683 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.682 |  | 32110624967 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 482.8 |  |  |  | 0
1337 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от 16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39332(440638) от16.07.2021), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 497.46 |  |  |  | 497.4642 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 596.957 |  | 32110624968 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 499.5 |  |  |  | 0
1338 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1023 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Давыдково, см с уч.258 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1023 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА),ВЛИ-0,38 кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Давыдково,см с уч.258 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 597.7774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 594.79 |  |  |  | 594.7875 | ООО "ПРОГРЕСС" | 713.745 | 19.1182 | 32110624969 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 597.7 |  |  |  | 0
1339 | Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1636 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово, уч. 4, ЗАО «Протасово-МГ» | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП- 6/0,4кВ № 1636 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС№95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Протасово, уч. 4, ЗАО «Протасово-МГ» | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 741.1543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 737.45 |  |  |  | 737.4475 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 884.937 |  | 32110624970 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 741.15 |  |  |  | 0
1340 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «л.707 Ф-4» ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «л.707 Ф-4» ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский р-н, д. Протасово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 584.0113 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 581.09 |  |  |  | 581.09 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 697.308 |  | 32110624971 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 584.01 |  |  |  | 0
1341 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 273 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 273 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, д. Голенищево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 640.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 636.82 |  |  |  | 636.8175 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 764.181 |  | 32110624972 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 640.02 |  |  |  | 0
1342 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1020, Установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево, ул. Сливовая, уч.1 В | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1020, Установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №166 "Жостово", вт.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево, ул. Сливовая, уч.1 В | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1264.9066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1258.58 |  |  |  | 1258.5817 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1510.298 |  | 32110628196 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1264.91 |  |  |  | 0
1343 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 492, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, ул. Парковая, д.23 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 492, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №420"Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, ул. Парковая, д.23 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 663.0809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 659.77 |  |  |  | 659.765 | ООО "КОНТАКТ" | 791.718 | 8.3047 | 32110628199 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 663.08 |  |  |  | 0
1344 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоКТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 "Воробьево",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 608.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 605.24 |  |  |  | 605.2408 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 726.289 |  | 32110628205 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-07-10
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 608.28 |  |  |  | 0
1345 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-21-302-41506(485244) от 12.08.2021), ПС №71 Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-21-302-41506(485244) от12.08.2021), ПС №71 Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 431.3508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 429.19 |  |  |  | 429.1933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 515.032 |  | 32110628208 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 431.35 |  |  |  | 0
1346 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Безверхово, СНТ "Натали" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Безверхово, СНТ "Натали" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.8969 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 760.08 |  |  |  | 760.0767 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 912.092 |  | 32110628211 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 763.9 |  |  |  | 0
1347 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Дзержинский» ПС №71 "Поварово", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1537.9937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1530.3 |  |  |  | 1530.3033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1836.364 |  | 32110628215 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1537.99 |  |  |  | 0
1348 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «11605 – ТП-873» ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ф. «11605 – ТП-873» ПС №116"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск,ул. Красноармейская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 476.5861 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 474.2025 |  |  |  | 474.2025 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 569.043 |  | 32110628217 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-01-17
1349 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 184 (замена КТП и трансформатора 630 кВА на БКТП- 1000/10/0,4и трансформатор 1000 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4кВ № 184 (замена КТП и трансформатора 630 кВА на БКТП-1000/10/0,4и трансформатор 1000 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №429"Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3164.3659 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3148.54 |  |  |  | 3148.5433 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3778.252 |  | 32110628218 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2022-07-04
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3164.37 |  |  |  | 0
1350 | Строительство ВЛИ-0,38 к от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40381(459932) от 12.08.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 к от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-40381(459932) от12.08.2021), ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Аббакумово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 499.5482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 497.05 |  |  |  | 497.05 | ООО "КОНТАКТ" | 596.46 | 15.9766 | 32110628222 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 499.55 |  |  |  | 0
1351 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Клинскому р-ну по приказу2125 от 27.08.2021 | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3754.7452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3735.97 |  |  |  | 3735.9708 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4483.165 | 120.0848 | 32110628228 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2022-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 3754.7 |  |  |  | 0
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП- 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39828(463861) от 06.08.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от МТП- 10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-39828(463861) от06.08.2021), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2626.5564 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «587108» ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: СтроительствоМТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «587108» ПС №587 "Решетниково", вт.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1128.1888 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | [7 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1352 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-14, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., рп Новодрожжино, 17 Ю8-21-302-56043(510148) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-14, ПС №859 "Бутово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский г.о., рп Новодрожжино, 17 Ю8-21-302-56043(510148) | Южные электрические сети | ОР | 894.5658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 890.09 |  |  |  | 890.0938 | ООО "ВСС" | 1068.1126 |  | 32110626493 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 894.57 |  |  |  | 0
1353 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Калугина, д. 4 Ю8-21-302-55534(496325) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Калугина, д. 4 Ю8-21-302-55534(496325) | Южные электрические сети | ОР | 958.4032 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 953.61 |  |  |  | 953.611 | ООО "ВСС" | 1144.3332 |  | 32110626498 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 958.4 |  |  |  | 0
1354 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Тульчинский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Балково Ю8-21-302-55685(497631) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Тульчинский с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д БалковоЮ8-21-302-55685(497631) | Южные электрические сети | ОР | 486.4942 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 484.06 |  |  |  | 484.0575 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 580.8691 |  | 32110626501 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 486.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 486.49 |  |  |  | 0
1355 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-787, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево Ю8-21-302-36614(712364) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-787, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пЛаговское, вблизи д. Валищево Ю8-21-302-36614(712364) | Южные электрические сети | ОР | 1065.2341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1059.9 |  |  |  | 1059.9039 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1271.8846 |  | 32110626508 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1065.23 |  |  |  | 0
1356 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-241, ПС №385 "Ефремово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Беляево Ю8-21-302-55937(505712) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВот сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-241, ПС №385 "Ефремово", рубильник, в т.ч. ПИР,МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Беляево Ю8-21-302-55937(505712) | Южные электрические сети | ОР | 451.3371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Прогресс" | 449.08 |  |  |  | 449.0833 | ООО "Прогресс" | 538.9 |  | 32110626515 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 451.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 451.34 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 451.34 |  |  |  | 0
1357 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4489.8686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Технолог" | 4467.42 |  |  |  | 4467.4187 | ООО "Технолог" | 5360.9024 |  | 32110626547 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2022-08-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 4489.8 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4489.87 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ЗТП №1 с заменой тр-ров 2х400 кВА, КТП №1398 с заменой тр-ра 400 кВА, КТП №1763 с заменой тр-ра 160 кВА, КТП №1748 с заменой тр-ра 160 кВА с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР,оборудование Реконструкция ЗТП №1 сзаменой тр-ров 2х400 кВА, КТП №1398 с заменой тр-ра 400 кВА, КТП №1763 сзаменой тр-ра 160 кВА, КТП №1748 с заменой тр-ра 160 кВА с переводомнапряжения с 6 кВ на 10 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО,г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 2013.4648 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Модернизация ПС №320 "Новодомодедово" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеМодернизация ПС №320"Новодомодедово" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №137"Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино дЮ8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 1860.9603 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-21-302-55544(499751) | Южные электрические сети | ОР | 615.4435 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1358 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Раменского района (1 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2424.9961 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВСС" | 2412.87 |  |  |  | 2412.87 | ООО "ВСС" | 2895.444 |  | 32110626542 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2425 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-303-55079(495219) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-303-55079(495219) | Южные электрические сети | ОР | 535.7414 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ф.39 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55584(717178) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ф.39 ПС №23 "Кварц", 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-302-55584(717178) | Южные электрические сети | ОР | 1220.1283 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1899 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-55801(501203) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-10/0,4 кВ№1899 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-21-302-55801(501203) | Южные электрические сети | ОР | 669.1264 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1359 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1883 от19.08.2021г. Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1672.669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1664.3 |  |  |  | 1664.2967 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1997.156 |  | 32110626537 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1672.66 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56157(508988) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56157(508988) | Южные электрические сети | ОР | 801.1947 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56148(508973) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-ру ТП№Ю8-21-302-36799(276126)), ПС №607 "Рыболово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Воскресенский р-н Ю8-21-302-56148(508973) | Южные электрические сети | ОР | 871.4743 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1360 | Реконструкция КТП-10/0,4Кв №1342 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, п. Высокое, участок 3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: РеконструкцияКТП-10/0,4Кв №1342 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП итрансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, п. Высокое, участок 3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 558.6071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 555.81 |  |  |  | 555.8125 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 666.975 | 666.975 | 32110628233 | roseltorg.ru | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-20
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 558.61 |  |  |  | 0
1361 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №34 с установкой ячейки на I с. ш. в РУ-10 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Модернизация РП-10/0,4 кВ №34 сустановкой ячейки на I с. ш. в РУ-10 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР,МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Южные электрические сети | ОР | 1197.1921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1191.21 |  |  |  | 1191.206 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1429.4472 |  | 32110626527 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1197.1 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1197.19 |  |  |  | 0
1362 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское Ю8-21-302-52756(469275) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-34, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, КЛ-0,4кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п РазвилковскоеЮ8-21-302-52756(469275) | Южные электрические сети | ОР | 5758.4051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 5729.61 |  |  |  | 5729.613 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 6875.5356 |  | 32110626525 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-07-26
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 5758.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5758.41 |  |  |  | 0
1363 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ № 1673 от 29.07.2021 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2815.5017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2801.42 |  |  |  | 2801.4235 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3361.7082 |  | 32110626520 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2022-01-27
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2815.5 |  |  |  | 0
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-242, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Дракино Ю8-21-302-53207(471577) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-242, ПС №400 "Ока", рубильник, в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Дракино Ю8-21-302-53207(471577) | Южные электрические сети | ОР | 486.4808 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №843 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. 60 до оп. 75 с ТП-35 с заменой вводов, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп. 41 с КТП-843 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино", в т. | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №843 сзаменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.60 до оп. 75 с ТП-35 с заменой вводов, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9до оп. 41 с КТП-843 с подвесом провода, ПС №447 "Пущино" , в т.ч. ПИР,МО, Серпуховский р-н, д Прончищево Ю8-21-302-53131(472664) | Южные электрические сети | ОР | 1418.8383 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 (с заменой вводов и установкой АВ), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Тверитино д Ю8-21-302-49346(426759) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-117 (с заменой вводов и установкой АВ), ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО, г Серпухов, Тверитино д Ю8-21-302-49346(426759) | Южные электрические сети | ОР | 910.1825 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-10-04 |  | 2021-10-04
1364 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Электродепо "Саларьево" ("Столбово"), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Электродепо "Саларьево" ("Столбово"), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 175743.2158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 175462.0267 |  | 1 | 175462.03 | 175462.0267 | ООО "Энергетическое Строительство" | 210554.432 |  | 32110626903 | roseltorg.ru | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 16.09.2021 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 |  | 2021-10-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" |  | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" |  |  | 0
1365 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с Ильинское, стр 28 Ю8-21-303-56449(511174) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-32, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с Ильинское, стр 28Ю8-21-303-56449(511174) | Южные электрические сети | ОР | 1000.034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 995 |  |  |  | 995 | ООО "ФАБИ" | 1194 |  | 32110626516 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-04 | 2021-10-22 | 2021-10-04 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1000.03 |  |  |  | 0
1366 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, с Молоково Ю8-21-302-56446(512686) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-630-10/0,4 кВ, ПС№755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковскоес/п, с Молоково Ю8-21-302-56446(512686) | Южные электрические сети | ОР | 841.8578 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 837.65 |  |  |  | 837.6487 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1005.1784 |  | 32110626868 | roseltorg.ru | 06.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-09-30 | 2021-10-22 | 2021-09-30 | 2021-11-19
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 841.85 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 841.86 |  |  |  | 0
1367 | Строительство РТП-10/0,4кВ-2х1000кВА, 2БКТП-10/0,4кВ-2х1000, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ нов. РТП-10/0,4 кВ,КЛ-0,4 , ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская | L_I-256666 | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ-2х1000кВА, 2БКТП-10/0,4кВ-2х1000, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ нов. РТП-10/0,4 кВ,КЛ-0,4 , ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 244622.4271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 244377.8 |  | 1 | 244377.8 | 244377.8047 | АО "МОЭСК – Инжиниринг" | 293253.3656 |  | 32110635827 | roseltorg.ru | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 244622.43 |  |  | 244622.43 | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 244622.43 |  |  | 244622.43 | 0
1368 | """Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №1383 путем замены на новую КТП в габ. 400 кВА с транс. 250, ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО пос.Рязановское, д.Девятское, тер. СНТ «Стройиндустрия №48» ; 50:27:0020419:30.""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: РеконструкцияКТП-100кВА/6/0,4 кВ №1383 путем замены на новую КТП в габ. 400 кВА странс. 250, ВЛ-6 кВ , РЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАОпос.Рязановское, д.Девятское, тер. СНТ «Стройиндустрия №48» ;50:27:0020419:30. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 1689.336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 1680.89 |  |  |  | 1680.8893 | ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" | 2017.0671 |  | 32110635459 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-10-07 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1688.83 |  |  |  | 0
1369 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7394.3842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 7357.41 |  |  |  | 7357.4123 | ООО "Энергосетевые ресурсы" | 8828.8947 |  | 32110635829 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2022-01-03
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 7394.38 |  |  |  | 0
1370 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-41706(509471) КТПП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:714 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договоруЗ8-21-302-41706(509471) КТПП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,64км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино,50:08:0050119:714 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 912.3921 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 906.19 |  |  |  | 906.1917 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1087.43 |  | 32110643352 | roseltorg.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 906.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 907.01 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 912.39 |  |  |  | 0
1371 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.98 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:19122 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.98 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35кВ №568 "Карповка", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,3 км, ВЛ-0,38кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:19122 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2563.039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2546.1 |  |  |  | 2546.1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3055.32 |  | 32110643354 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
1372 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3404 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, СНТ «Бутон», 50:06:070205:0082 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3404 с заменой трансформатора ПС-110 кВ№406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 км; 0,16МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, СНТ «Бутон»,50:06:070205:0082 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 915.8747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 909.56 |  |  |  | 909.5667 | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 1091.48 |  | 32110643358 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-06
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 909.83 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 910.56 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 915.87 |  |  |  | 0
1373 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-31 ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раево, 50:20:0060207:0132 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-31 ПС-35 кВ №293 "Каменская"(0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раево, 50:20:0060207:0132 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 498.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 495.37 |  |  |  | 495.375 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 594.45 |  | 32110643361 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 495.53 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.96 |  |  |  | 0
1374 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2895 от 27.08.2021г. Истринского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 947.0893 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 940.55 |  |  |  | 940.5583 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1128.67 |  | 32110643362 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-02
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 940.84 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 941.41 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 947.09 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", заменана КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 761.7597 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 09.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-322 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-322 ПС-110 кВ №483"Ивановская" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,с.Петровское, 50:08:0050310:534 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 185.3296 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" |  |  |  |  | 09.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
1375 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2895 от 27.08.2021г. Рузского р-на (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 5273.6613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5237.75 |  |  |  | 5237.75 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 6285.3 |  | 32110643365 | b2b-moesk.ru | 09.09.2021 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 2022-02-05
участник | [12 empty] | ООО "БизнесСтройКонсалт" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 0 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:392 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1135 с установкой ячейки ПС-35 кВ №568"Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники,50:19:0030203:392 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1230.6158 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568 "Карповка", 3хГРЩ-0,38 кВ (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:393 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568"Карповка", 3хГРЩ-0,38 кВ (0,78 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:393 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1509.6011 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
справочный | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ №568 "Карповка", КЛ-0,38 кВ, 3хГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, КЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, д.Мытники, 50:19:0030203:392 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1135 ПС-35 кВ№568 "Карповка", КЛ-0,38 кВ, 3хГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,22 км, КЛ-0,38кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза,д.Мытники,50:19:0030203:392 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2533.4444 | ВЗ | [8 empty] | 0 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" |  |  |  |  | 09.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-09 |  | 2021-10-09
1376 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 Былово до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, 2 КЛ-0,4кВ, приборы уч. э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, мателиалы, оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 Былово до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, 2 КЛ-0,4кВ, приборы уч. э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 25370.9495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25244.09 |  | 1 | 25244.09 | 25244.0947 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30292.9137 |  | 32110635835 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 25370.95 |  |  | 25370.95 | 0
1377 | "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-24, ПС №522 ""Повадино"", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-21-302-54576(491111)" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-24, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино дЮ8-21-302-54576(491111) | Южные электрические сети | ОР | 2190.5566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2179.6 |  |  |  | 2179.6042 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2615.5251 |  | 32110637638 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2190.56 |  |  |  | 0
1378 | "Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-579 (с заменой вводов) ПС №663 ""Взлетная"", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Шаховы сады Ю8-21-302-54031(483082)" | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-579 (с заменой вводов) ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, гДомодедово, СНТ Шаховы сады Ю8-21-302-54031(483082) | Южные электрические сети | ОР | 887.601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 883.1 |  |  |  | 883.1 | ООО "ФАБИ" | 1059.72 |  | 32110637640 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 887.6 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 887.6 |  |  |  | 0
1379 | "Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-173, ПС №859 ""Бутово"", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Новодрожжино рп, уч 8А Ю8-21-302-47995(406865)" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-173, ПС №859 "Бутово", ГНБ,РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Новодрожжино рп, уч 8АЮ8-21-302-47995(406865) | Южные электрические сети | ОР | 1364.218 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1357.3969 |  |  |  | 1357.3969 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1628.8763 |  | 32110637642 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-12-29
1380 | Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-13638(989274)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, Сельцо д Ю8-18-302-5426(947703) | ЮЭС | ССР | 1294.3609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1287.89 |  |  |  | 1287.8892 | ООО "Технолог" | 1545.467 |  | 32110637646 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1294.36 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1294.36 |  |  |  | 0
1381 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от оп. №59А ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-21-302-57174(524348) | Южные электрические сети | ОР | 1492.8057 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1485.342 |  |  |  | 1485.342 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 1782.4104 |  | 32110637649 | roseltorg.ru | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-10-29
1382 | """Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 """"Вахромеево"""", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1827.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1825.42 |  |  |  | 1825.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2190.5 |  | 32110636555 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1827.63 |  |  |  | 0
1383 | """Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 """"Шереметьево"""", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково""" | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ВЛ-6кВ ТП-371 - ТП-314», ф. «ф.ЦРП-30 2с.- ТП-314 с.2» ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1017.9837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1012.89 |  |  |  | 1012.8933 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1215.472 |  | 32110636556 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1017.98 |  |  |  | 0
1384 | "Реконструкция ТП-6/0,4кВ №823 (установка дополнительной ячейки 6 кВ КСО-272 с вакуумным выключателем BB TEL ), ПС-220 кВ №311 ""Шуколово"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70" | L_I-252681 | 2023 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №823 (установка дополнительной ячейки 6 кВ КСО-272 с вакуумным выключателем BB TEL ), ПС-220 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Подосинки, уч.70 | Северные электрические сети | приказ ПСД | 1176.11 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1174 |  |  |  | 1174 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1408.8 |  | 32110636558 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2022-03-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1176.11 |  |  |  | 0
1385 | """Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 """"Луговая"""", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое""" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Северные электрические сети | приказ ПСД | 454.47 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452.15 |  |  |  | 452.1533 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 542.584 |  | 32110636559 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 454.47 |  |  |  | 0
1386 | "Реконструкция КТП 6/0,4кВ №574 (замена на КТП-400/6/0,4 (киоскового типа), замена трансформатора 100 кВА трансформатор 250 кВА, ПС №691 ""Лаврово"", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП 6/0,4кВ №574 (замена на КТП-400/6/0,4 (киоскового типа), замена трансформатора 100 кВА трансформатор 250 кВА, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино | Северные электрические сети | приказ ПСД | 431.385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 429.18 |  |  |  | 429.1808 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 515.017 |  | 32110636562 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 431.39 |  |  |  | 0
1387 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Еганово с, Карьерная ул, стр 6 Ю8-21-302-57249(521229) | Южные электрические сети | ОР | 674.235 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 670.86 |  |  |  | 670.8638 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 805.0366 |  | 32110637656 | roseltorg.ru | 10.09.2021 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  |  | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-11-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 674.24 |  |  |  | 0
1388 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 25829 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 (новая СП-0,4кВ) до нов.ВРЩ-0,4кВ, устан. счетчика учета э/э - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 до нового СП-0,4кВ, установка в ТП № 25829 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25829 (новая СП-0,4кВ) до нов.ВРЩ-0,4кВ, устан. счетчика учета э/э - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Астраханский пер., д.8, стр.1-1А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4762.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 4715.2136 |  |  |  | 4715.2136 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 5658.2563 |  | 32110649902 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-17
1389 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, установка в ТП № 11434 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до стены фасада здания со стороны ТП 10/0,4кВ № 11434, в т.ч. ПИ | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до СП-0,4кВ, установка в ТП № 11434 нового СП-0,4кВ - 1 шт., КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11434 (луч А или Б) до стены фасада здания со стороны ТП 10/0,4кВ № 11434, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, д.2, корп.2, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1780.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 1780.35 |  |  |  | 1780.35 | ООО "ТЕСЛА" | 2136.42 |  | 32110649903 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-12-17
1390 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3263 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.11, стр.3 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3263 до новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.11, стр.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3904.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3900.6534 |  |  |  | 3900.6534 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4680.7841 |  | 32110649907 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-18
1391 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4956 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Сходненская, д.44 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4956 до ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Сходненская, д.44 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1325.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕСЛА" | 1325.075 |  |  |  | 1325.075 | ООО "ТЕСЛА" | 1590.09 |  | 32110649908 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-12-19
1392 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 14866 до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 14866 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14866 до нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., напро | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 14866 до нов.ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП № 14866 нового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП № 14866 до нов.СП-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., напротив вл.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3319.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Группа Электроэнергетика" | 3286.5198 |  |  |  | 3286.5198 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3943.8238 |  | 32110649910 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-16
1393 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13906 взамен существующей КЛ-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 70386, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.426А, стр.4 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13906 взамен существующей КЛ-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 70386, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.426А, стр.4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5199.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 5198.9917 |  |  |  | 5198.9917 | ООО "КРОСС, ЛТД" | 6238.79 |  | 32110650212 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2022-02-24
1394 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13031 до СП-0,4кВ, в месте разм. ТП №13031 уст. нов.СП-0,4кВ-1 шт., уст. нов.ВРЩ-0,4кВ-1 шт., сч. уч. э/э-1 шт.,в т.ч. ПИР:г.Москва, аллея Жемчуговой, вл.1,стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до нов.ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №13031 до СП-0,4кВ, в месте разм. ТП №13031 уст. нов.СП-0,4кВ-1 шт., уст. нов.ВРЩ-0,4кВ-1 шт., сч. уч. э/э-1 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, аллея Жемчуговой, вл.1,стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2154.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2152.2876 |  |  |  | 2152.2876 | ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" | 2582.7451 |  | 32110650215 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-29
1395 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24973 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, влад.12, стр.Б | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24973 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, влад.12, стр.Б | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3553.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3517.9907 |  |  |  | 3517.9907 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4221.5888 |  | 32110650217 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-12-26
1396 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14501 до ВРЩ-0,4кВ № 91905 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.21 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14501 до ВРЩ-0,4кВ № 91905 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.21 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1142.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1141.7039 |  |  |  | 1141.7039 | ООО"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1370.0446 |  | 32110650225 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-01-21
1397 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11612 до ТП-10/0,4кВ № 11406 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, вл.5, корп.3 | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР:Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11612 до ТП-10/0,4кВ № 11406 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, вл.5, корп.3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1197.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1195.836 |  |  |  | 1195.836 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1435.0032 |  | 32110649898 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2022-02-17
1398 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (адрес: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 2140.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2130.179 |  |  |  | 2130.179 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2556.2148 |  | 32110649900 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-02-27
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 20791 луч Б до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 20791 луч Б до нового СП-0,22кВ Заявителя, установка нового СП-0,22кВ - 1 шт., установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2100.5667 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-15 |  | 2021-10-15
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20791 луч Б с установкой автоматического выключателя в СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20791 луч Б с установкой автоматического выключателя в СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, д.3, стр.2, помещ.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 40.3167 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.09.2021 | [7 empty] | 2021-10-15 |  | 2021-10-15
1399 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | J_I-227658 | 2022 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 | Московские кабельные сети | Cводно-сметный расчет | 3851.7567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3813.6246 |  |  |  | 3813.6246 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 4576.3495 |  | 32110650219 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-11 | 2022-03-31
1400 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19516 до ВРЩ-0,4кВ № 95726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.13, стр.1 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 19516 до ВРЩ-0,4кВ № 95726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.13, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3336.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3320.182 |  |  |  | 3320.182 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3984.2184 |  | 32110650224 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2022-08-05
1401 | Реконструкция ТП-160кВА/6/0,4 кВ №499 путем строительства ТП № нов. в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, с. Кленово, вл. 36а : 77:22:0030616:38 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/6/0,4 кВ №499 путем строительства ТП № нов. в габ. 400 кВА и транс. 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Кленовское, с. Кленово, вл. 36а : 77:22:0030616:38 | Новая Москва | ОР | 2583.4261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2580.84 |  |  |  | 2580.8427 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3097.0112 |  | 32110650320 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-02 |  | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 2583.43 |  |  |  | 0
1402 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №181, путем установки ТП№ нов. в габ. 400 кВА транс. 250кВА, ВЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д. Маврино, СНТ «Маврино», уч. 40 : 77-77/017-77/017/0582015-452 НА З.У. 50:27:0030540:49 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №181, путем установки ТП№ нов. в габ. 400 кВА транс. 250кВА, ВЛ-0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д. Маврино, СНТ «Маврино», уч. 40 : 77-77/017-77/017/0582015-452 НА З.У. 50:27:0030540:49 | Новая Москва | ОР | 3253.4412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3250.19 |  |  |  | 3250.1878 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3900.2254 |  | 32110650324 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-02 |  | 2021-10-02
участник | [12 empty] | ООО "АКОМ" | 3253.44 |  |  |  | 0
1403 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665, ВЛ-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от сооружаемых КЛ-0,4кВ по п. 10.1.1. от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665 Т1, Т2 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, пос. Птичное, кв. 78 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665, ВЛ-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от сооружаемых КЛ-0,4кВ по п. 10.1.1. от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1665 Т1, Т2 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, пос. Птичное, кв. 78. | Новая Москва | ОР | 660.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 657.3888 |  |  |  | 657.3888 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 788.8666 |  | 32110650322 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-13 | 2021-11-23
1404 | Реконструкция ПС № 124 35/6 кВ Кокошкино путем замены сущ. КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на два трехячеечных КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Кокошкино, дп. Кокошкино, вл.15А | L_I-255773 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС № 124 35/6 кВ Кокошкино путем замены сущ. КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на два трехячеечных КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Кокошкино, дп. Кокошкино, вл.15А. | Новая Москва | Сводный сметный расчет | 938.8705 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 934.18 |  |  |  | 934.1762 | ООО "Технолог" | 1121.0114 |  | 32110650331 | roseltorg.ru | 13.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-22
участник | [12 empty] | ООО СК "МЕРИДИАН" | 938.87 |  |  |  | 0
1405 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 101 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковcкий р-н, д. Каблуково, д. 11, к.н. 50:14:0030104:368 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 101 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковcкий р-н, д. Каблуково, д. 11, к.н. 50:14:0030104:368 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 474.1762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 471 |  |  |  | 471 | ООО "Меридиан Энерго" | 565.2 |  | 32110650122 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 474 |  |  |  | 0
1406 | Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 483 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1137 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 483 (замена т-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1137 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 474.1762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 472 |  |  |  | 472 | ООО "ФАБИ" | 566.4 |  | 32110650112 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 473 |  |  |  | 0
1407 | Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 75 отп. ТП-1359 фид. 23 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Вантино, д. 60/4, к.н. 50:24:0080307:656 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 75 отп. ТП-1359 фид. 23 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Вантино, д. 60/4, к.н. 50:24:0080307:656 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 793.3306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 790 |  |  |  | 790 | ООО "ФАБИ" | 948 |  | 32110650111 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 792 |  |  |  | 0
1408 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1055 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0060221:2727 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1055 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0060221:2727 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 518.1411 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 516 |  |  |  | 516 | ООО "ФАБИ" | 619.2 |  | 32110650107 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-17
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 517 |  |  |  | 0
1409 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030405:1671 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Н.Маслово" ПС № 768 "Гавриловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, ТОО "Нижне-Масловский", к.н. 50:35:0030405:1671 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 636.7686 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 634 |  |  |  | 634 | ООО "ФАБИ" | 760.8 |  | 32110650104 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-11
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 636 |  |  |  | 0
1410 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 403 ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Кудиновское лесничество, кв.13,14,15,16 (в/ч 07290), к.н. 50:16:0601079:6 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 403 ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, Кудиновское лесничество, кв.13,14,15,16 (в/ч 07290), к.н. 50:16:0601079:6 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 670.4222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 668 |  |  |  | 668 | ООО "ФАБИ" | 801.6 |  | 32110650103 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-12-13
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 669 |  |  |  | 0
1411 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:511 | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-21-302-26174(352344) от 26.04.2021 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, к.н. 50:17:0030415:511 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 436.3293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435 |  |  |  | 435 | ООО "ФАБИ" | 522 |  | 32110649628 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2022-02-18
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 436 |  |  |  | 0
1412 | """Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-82 ПС № 571 """"Клишино"""", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Дулебино, ул. Дачная, д. 11, к.н. 50:36:0040205:31""" | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,22/0,4 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от ТП-82 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, д. Дулебино, ул. Дачная, д. 11, к.н. 50:36:0040205:31 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2577.185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2565 |  |  |  | 2565 | ООО "ФАБИ" | 3078 |  | 32110649626 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021-11-22
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2574 |  |  |  | 0
1413 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 10741 - ТП № 12648 с заходом в новую ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер., вл.5 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за ислкючением замков, предосталяемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 10741 - ТП № 12648 с заходом в новую ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер., вл.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20895.4858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА" | 20874.59 |  |  |  | 20874.5903 | ООО "ЭНКОМ Кабельные Системы Мегаполиса" | 25049.5084 |  | 32110650181 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2023-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 20895.49 |  |  |  | 0
1414 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 21602, ТП № 20302 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влд.7/1,7/2,7/3 | Г | 2023 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за ислкючением замков, предосталяемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 21602, ТП № 20302 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влд.7/1,7/2,7/3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20978.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ МРЭС" | 20957.77 |  |  |  | 20957.7713 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 25149.3255 |  | 32110650184 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 2021-10-14 | 2023-05-17
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20978.75 |  |  |  | 0
1415 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №684 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-21-302-57062(524086) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №684 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-21-302-57062(524086) | Южные электрические сети | ОР | 671.3224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 667.97 |  |  |  | 667.9654 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 801.5585 |  | 32110650035 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 671.3 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 671.32 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 671.32 |  |  |  | 0
1416 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-57794(486797) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-57794(486797) | Южные электрические сети | ОР | 619.6885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 616.6 |  |  |  | 616.6 | ООО "ФАБИ" | 739.92 |  | 32110650036 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 619.69 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 619.69 |  |  |  | 0
1417 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1892 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские, д. Горки Ю8-21-302-57919(533896) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1892 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт Горки Ленинские, д. Горки Ю8-21-302-57919(533896) | Южные электрические сети | ОР | 638.4838 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВСС" | 635.29 |  |  |  | 635.2916 | ООО "ВСС" | 762.3499 |  | 32110650038 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 638.4 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 638.48 |  |  |  | 0
1418 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-36401(270360) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-21-302-36401(270360) | Южные электрические сети | ОР | 1989.8814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1979.93 |  |  |  | 1979.9316 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2375.9179 |  | 32110650042 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 1989.88 |  |  |  | 0
1419 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3893(905696) от 27.04.2018), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивановское, уч.39 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-3893(905696) от27.04.2018), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО,Химкинский р-н, д. Ивановское, уч.39 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 576.2953 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 573.4133 |  |  |  | 573.4133 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 688.096 |  | 32110650050 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2022-01-05
1420 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-57091(489576) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Домодедово с Ю8-21-302-57091(489576) | Южные электрические сети | ОР | 589.1285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 586.18 |  |  |  | 586.1834 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 703.42 |  | 32110650046 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-10-25
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 589.13 |  |  |  | 0
1421 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 394 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор -250кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лозовское с/п, Радонеж с, д.47 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 394 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор -250кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лозовское с/п, Радонеж с, д.47 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 572.2269 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 569.3 |  |  |  | 569.3 | ООО "ФАБИ" | 683.16 | 683.16 | 32110650054 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 572.23 |  |  |  | 0
1422 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1753 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое Ю8-21-303-57785(536006) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1753 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое Ю8-21-303-57785(536006) | Южные электрические сети | ОР | 444.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 442.5976 |  |  |  | 442.5976 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 531.1172 |  | 32110650049 | roseltorg.ru | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22
1423 | Реконструкция КВЛ-6 кВ на уч. опор 8-11 фид. 104 ПС № 415 «Ликино» в рамках оказания услуги энергоснабжения по заявке от ООО ТПК "Техника Транспорта" вх. № У-В-20-00-707116 ,МО, Орехово-Зуевский р-н, к.н. 50:24:0040203:133 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КВЛ-6 кВ на уч. опор 8-11 фид. 104 ПС № 415 «Ликино» в рамках оказания услуги энергоснабжения по заявке от ООО ТПК "Техника Транспорта" вх. № У-В-20-00-707116 ,МО, Орехово-Зуевский р-н, к.н. 50:24:0040203:133 | Восточные электрические сети | расчет филиала | 1181.2008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1176 |  |  |  | 1176 | ООО "ФАБИ" | 1411.2 |  | 32110649622 | roseltorg.ru | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2022-04-07
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1180 |  |  |  | 0
1424 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-2 (взамен сущ.) с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, р.п. Михнево, д.11, вл.11 кад. № 50:33:0020245:67 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-2 (взамен сущ.) с ПС №529 "Сидорово" , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, р.п. Михнево, д.11, вл.11 кад. № 50:33:0020245:67 | Южные электрические сети | ОР | 477.72 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 475.3344 |  |  |  | 475.3344 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 570.4013 |  | 32110662077 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-12
1425 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 240 ВЛ-10 кВ № 101 ПС № 81 «Крушина»,ВЛИ-0,38 кВ , МО, Шатурский р-н, сс/п Дмитровское, северо-западнее д. Вальковская, к.н. 50:25:0070426:23 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 240 ВЛ-10 кВ № 101 ПС № 81 «Крушина»,ВЛИ-0,38 кВ , МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, северо-западнее д. Вальковская, к.н. 50:25:0070426:23 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 760.7914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 757 |  |  |  | 757 | ООО "ФАБИ" | 908.4 |  | 32110662135 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 760 |  |  |  | 0
1426 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж по дог. ТП № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 626 «Экситон-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, МО, го Павловский Посад, к.н. 50:17:0030202:813 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж по дог. ТП № В8-21-302-31956(482917) от 27.07.2021, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 626 «Экситон-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, МО, го Павловский Посад, к.н. 50:17:0030202:813 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1480.3077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1473 |  |  |  | 1473 | ООО "ФАБИ" | 1767.6 |  | 32110662132 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1478 |  |  |  | 0
1427 | Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 РРЭС, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 635 "Степановская ", МО, Воскресенский р-н, пос. Сетовка, ул. Полевая, строение 3, 50:29:0060104:141 | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 8 РРЭС, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 635 "Степановская ", МО, Воскресенский р-н, пос. Сетовка, ул. Полевая, строение 3, 50:29:0060104:141 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 643.5099 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 641 |  |  |  | 641 | ООО "ФАБИ" | 769.2 |  | 32110662130 | roseltorg.ru | 17.09.2021 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-10-15
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 642 |  |  |  | 0
1428 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-168, ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1496, ПС №266 "Бор", 2 рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-55671(494452) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-168, ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1496, ПС №266 "Бор", 2 рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-21-302-55671(494452) | Южные электрические сети | ОР | 652.6334 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 649.3698 |  |  |  | 649.3698 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 779.2438 |  | 32110662081 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-20
1429 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, КРН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д Бережк | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, КРН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д Бережки Ю8-21-302-55962(506570) | Южные электрические сети | ОР | 4897.389 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4872.9021 |  |  |  | 4872.9021 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5847.4825 |  | 32110662085 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-02-24
1430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Праволинейная Ю8-21-302-55689(498171) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, ул. Праволинейная Ю8-21-302-55689(498171) | Южные электрические сети | ОР | 1030.5691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1025.42 |  |  |  | 1025.4162 | ООО "Технолог" | 1230.4994 |  | 32110662089 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-23
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1030.57 |  |  |  | 0
1431 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №320 "Н.Домодедово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-56327(508464) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №320 "Н.Домодедово", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-56327(508464) | Южные электрические сети | ОР | 2873.7335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2856.49 |  |  |  | 2856.4906 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3427.7887 |  | 32110662093 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2873.73 |  |  |  | 0
1432 | Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от каб. нак. ф.16 с ПС №7 "Сандарово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Скурыгино", вл 28 Ю8-21-302-33076(226873) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от каб. нак. ф.16 с ПС №7 "Сандарово", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Скурыгино", вл 28 Ю8-21-302-33076(226873) | Южные электрические сети | ОР | 2016.6812 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2016.681 |  |  |  | 2016.681 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2420.0172 |  | 32110662103 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
1433 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56419(508402) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56419(508402) | Южные электрические сети | ОР | 2850.2849 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2833.18 |  |  |  | 2833.1833 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 3399.82 |  | 32110662104 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2850.29 |  |  |  | 0
1434 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1924 от 26.08.2021г. Домодедовского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1854.4484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 1843.32 |  |  |  | 1843.3213 | ООО СК "МЕРИДИАН" | 2211.9856 |  | 32110662108 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1854.45 |  |  |  | 0
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56419(508402)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56307(508566) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-56419(508402)), ПС №491 "Прудная", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-21-302-56307(508566) | Южные электрические сети | ОР | 587.5164 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №313 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы п, Ново-телеграфная ул, д 4а Ю8-21-302-56767(513413) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-160-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №313 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Белые Столбы п, Ново-телеграфная ул, д 4а Ю8-21-302-56767(513413) | Южные электрические сети | ОР | 666.2532 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч 83 Ю8-21-303-56646(516798) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч 83 Ю8-21-303-56646(516798) | Южные электрические сети | ОР | 600.6788 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
1435 | Заголовочный лот |  | Заголовочный лот | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС Приказ №1924 от 26.08.2021г. Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1963.5899 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1953.5 |  |  |  | 1953.5 | ООО "ФАБИ" | 2344.2 |  | 32110662121 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1963.59 |  |  |  | 0
справочный | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1892 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, с Татариново Ю8-21-302-56817(519142) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1892 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, с Татариново Ю8-21-302-56817(519142) | Южные электрические сети | ОР | 581.0809 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-1561 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23242(899252)), ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Колюпаново Ю8-21-302-45296(374325) | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-1561 (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-23242(899252)), ПС №695 "Крутыши (аб)", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д Колюпаново Ю8-21-302-45296(374325) | Южные электрические сети | ОР | 874.4965 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Ольховка д Ю8-21-302-40518(323740) | Г | 2021 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1587, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Ольховка д Ю8-21-302-40518(323740) | Южные электрические сети | ОР | 508.0126 | ВЗ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-09-17 | [7 empty] | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
1436 | "Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 95, фид.№2 ПС №95 ""Базарово"", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, д. 18" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 95, фид.№2 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, д. 18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.5242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 969.31 |  |  |  | 969.3108 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1163.173 |  | 32110662950 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 971.52 |  |  |  | 0
1437 | "Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1805 ( заменатрансформатора на трансформатор 1*250 кВА), ПС №95 ""Базарово"",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н" | Г | 2021 | СМР, ПНР, МТРиО | Выполнение CМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1805 ( замена трансформатора на трансформатор 1*250 кВА), ПС №95 "Базарово",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1104.6634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1102.42 |  |  |  | 1102.4167 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1322.9 |  | 32110662953 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1104.66 |  |  |  | 0
1438 | Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Г | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзорСтроительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) | Южные электрические сети | ОР | 839.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Прогресс" | 834.82 |  |  |  | 834.8249 | ООО "Прогресс" | 1001.7899 |  | 32110662122 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2023-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 839 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 839.02 |  |  |  | 0
1439 | "Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-277, ПС №500 ""Некрасовка""ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-, гп Красково, д Марусино, рядом с СНТ ""Пехорка-1"" Ю8-21-302-50799(442337)" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР,СМР, ПНР,оборудование по титулу:Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-277, ПС №500"Некрасовка"ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-, гп Красково, дМарусино, рядом с СНТ "Пехорка-1" Ю8-21-302-50799(442337) | Южные электрические сети | ОР | 2352.7237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2340.96 |  |  |  | 2340.9604 | ООО "Бизнес-Инвестпром" | 2809.1525 |  | 32110662129 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2352.72 |  |  |  | 0
1440 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.5 от.276 до оп.329 с ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) | Г | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.5 от.276 до оп.329 с ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) | Южные электрические сети | ОР | 728.6695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Прогресс" | 725.03 |  |  |  | 725.0257 | ООО "Прогресс" | 870.0308 |  | 32110662133 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2022-08-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 728.67 |  |  |  | 0
1441 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2969 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2969 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 480.4 |  |  |  | 480.4033 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 576.484 |  | 32110662958 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 482.82 |  |  |  | 0
1442 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 880.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.17 |  |  |  | 878.1667 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1053.8 |  | 32110662962 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 880.41 |  |  |  | 0
1443 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2623 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярцево, д.30 | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №2623 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярцево, д.30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 507.0552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 504.81 |  |  |  | 504.805 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 605.766 |  | 32110662963 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 507.06 |  |  |  | 0
1444 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502», ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ТОО "Высоковское" | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35331, КРН «Масюгино»-КТП-223+КТП-502», ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ТОО "Высоковское" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 484.4176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 482 |  |  |  | 481.9958 | ООО "ПРОГРЕСС" | 578.395 |  | 32110662965 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 484.4 |  |  |  | 0
1445 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2420 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2022 | ГП МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2420 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1220.9026 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1214.8 |  |  |  | 1214.7975 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1457.757 |  | 32110662954 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1220.9 |  |  |  | 0
1446 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3752 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Г | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3752 , ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 482.8189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.58 |  |  |  | 480.575 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 576.69 |  | 32110662956 | roseltorg.ru | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2022-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 482.82 |  |  |  | 0
1447 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2123 ПС-35 кВ №542 "Петровская", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, вблизи с.Новопетровское, 50:08:0080127:151 | Г | 2022 | ГП;МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу:Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2123 ПС-35 кВ №542 "Петровская", заменатрансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, с.п.Новопетровское, вблизи с.Новопетровское,50:08:0080127:151 | Западные электрические сетим | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | 430.9222 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 427.47 |  |  |  | 427.4748 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 512.9698 |  | 32110628371 | roseltorg.ru | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-03
участник | [12 empty] | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | 427.82 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ" | 427.91 |  |  |  | 0
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ | 430.92 |  |  |  | 0

## Лист1 (hidden)
1194.0242
2263.917
800.1566
1057.5401
1063.5661
22991.6137 | 4742.716
2298.98
2689.5007
55296.2534
2462.2728
109275.55
423.9173
2377.9675 | 1275.6947
7062.6271
12329.2665
3685 | 1056.2412
52146.5 | 587.6867
6434.742
7214.4876
1356.3408
2772.667
1308.02
2343.7048
3358.282
656.3664
3398.306
984
931.567
30990.3812
658.341
6926.2753
25837.57 | 14417.1978
924.5108
4180.5972
2862.3297
2118.6118
2702.3864
1339.2847 | 2938.692
6807.3955 | 4599.1458
2502.1305
1498.1 | 3358.7475
2637.018
784.4265
721.1389
8774.6934 | 857.1692
989.4461
576.9356
5236.92 | 1941.0655
590.842
2186.212
443.6306 | 1428.6096
1127.5776
4256.5155
44848.8161
1288.1032
920.5861
49232.1689 | 4476.73
1581.96
2438.35
2277.8452
5891.12 | 1000.06
2298.76
537.9955 | 11790.21
1959.76
1674.18
937.4235
2359.7
2579.73
2359.36
1107.63
1373.38
2165.208
1248.78 | 9448.956
630.7692
512.764
712.8059 | 1914.93
214.8094
2176.407
309.3153 | 1184.982
720.5164 | 580.149
3909.28 | 552.232
1057.99 | 4013.34
1625.7092 | 1732.8
402.0478 | 2528.4
1411.8 | 3422.4
2158.8
1566.8067 | 662.334
3343.1419
2664.83 | 1213.2835
2152.8312 | 3117.9299
1230.9782 | 1207.0081
597.6418 | 1301.178
2751.6
1221.377 | 5498.4
3197.0294 | 2710.8
3711.2151 | 724.5078
3095.0523 | 1619.6087
575.0742 | 1218
2656.361 | 2288.886
2230.3714 | 7341.1348
1426.6225 | 18057.772
1457.9395
2193.5045
4224.825 | 1083.4697
258.4962
6000.3487 | 3562.3028
580.3464 | 728.9994
781.7328 | 2572.2856
9377.7375
1572.5221 | 4878.9468
2855.3396 | 2591.7357
1011.0646 | 1769.8566
1129.9159 | 11318.394
41361.83 | 633.9089
27814.06 | 631.3594
31383.0175
19404.6966
194.2049 | 16167.4549
172.3049
24083.5275
9455.2904
10276.5262
291.1155
9319.4406 | 902.0581
6344.081
22820.01 | 1924.6181
569.167
3272.2756
3731.007
1276.818
788.2361
957.21 | 1609.47
765.52
718.44
739.79
2978.02
2023.99
1051.04
1033.06
1129.57
1908.9358 | 502.7
2584.028
3214.8
3854.79
1571.5308
655.2257
661.1
4519.1
1184.0559
863.21
638.59
1898.9355
12251.3703
25249.286
516.7787
2600.716
3504.8056
815.9124
6754.8524
2070.0483
3525.9062
1330.8274
5610.3936
957.04 | 2150.9466
2398.4296
4762.5831
1084.89 | 2506.0604
3070.2313
608.68
867.3917
827.9916
126.0976 | 5156.2506
517.4166 | 1077.1122
599.1504 | 1151.4488
846.8351 | 1181.0374
6216.4708
481.0928 | 2049.4325
645.7504
3549.6252
2280 | 1857.5166
5045.4758
4538.9826
1445.85
1099.2085
1082.4424
1032.62
1038.6
1297.8631
1041.2558
4818.5433 | 1514.77
2192.6958
5718.9749
25836
2633.77
23061.3226
4319.802
2048.6922 | 24267.2503
17955.6317
9422.14 | 17785.9163
8891.3299
16330.57
2281.8689 | 4472.3536
1546.55
19208.55 | 897.668
7240.58 | 616.762
10263 | 775.158
19953.78 | 1325.711
11062.83 | 2074.818
5113.8174 | 3192.121
5944.1589 | 547.733
1337.8 | 1526.7426
1902.61
2213.96 | 6733.0857
2728.75
1509.98 | 757.6878
4289.59
2622.78 | 2160.1096
2177.39
1772.7313
1394.4189
177.7413
537.98
193.0523 | 2021.202
1502.3719
2168.5332
241.4014
228.1745
1093.7325
103.1557
1359.4845
616.2868 | 22653.503
14288.4727
751.0191
19656.8412
3628.331
16237.2022
373.4513
7179.1438
5688.54 | 18171.4835
759.7795
367.28 | 1222.0602
757.4227
1243.0122
397.4562
425.5424 | 595.0992
989.91
704.43
715.51 | 798.85
1585.5
3688.78 | 548.95
15599.58
512.346
2010.2892
3213.326
2015.128
1962.7179
759.7795
1072.4486 | 4395.5532
3729.589
1460.7176
3534.284
2856.128
385.8152
423.1285 | 2132.6391
967.09
524.72 | 3276.8246
1131.868
1043.835
2433.486
919.963 | 1491.653
1660.162
248.695
802.85 | 2471.3997
2137.92
3196.0369
605.71 | 1172.844
790.566
606.71
3194.804
911.0893
238.4667
1429.1201
235.3305 | 5120.4
1838.838
658.0654 | 4611.108
1632.966
1274.3937
2725.0121 | 1620
1018.8
1039.2
1011.114
787.2
4682.4
8046.0891
7272.6
7560.2146
1308.6881 | 2926.506
1004.4
1489.2
787.2
1472.4
1620
1038.452
3399.9885 | 1438.8
2012.4
1351.2
1326.63
1619.6087
717.6
1046.231 | 35337.1574
4213.0758
67625.0134
375518.29
8311.2404
3552.9734
8700.6906
8408.6729
9121.0998
41017.1917
2478 | 9987.5737
4811.6726
806.1998
787.2
4727.2477
3154.0854 | 1620
2361.168
574.3128
768.4305
3138.6311
2754.5043 | 1359.449
5497.107
5456.8872
6342.1519
4159.5063
4554.3911
1589.2428
5403.9063
3513.3435
2400.5912
1353.0374
1087.7771
2434.4835
511.5857 | 754.5876
1153.8654
720 | 600.009
1789.8779
1071.8879 | 2203.0248
1434.4177 | 657.5722
81.0748
1172.7252 | 632.7735
1789.604 | 1019447.7375
490.4384 | 711.5918
616.5 | 672.258
860.588
106920 | 1368.366
72581.2578
78326.3752
1333728.3401
62963.48
16594.0493
31240.3498
9462.5636
20080
1682.7555
8487.6 | 806.3212
6300 | 2673.1776
4350
1623.713
12868.8 | 518.27
351.7191
2583.5162
934.75 | 116217.2322
27978.973
7472.2703
1999.39 | 7184.6981
9751.229
538.58 | 959.9163
2282.4
3163.6493 | 2530.194
7849.3982
5040.7493
38731.2827
9004.05 | 7881.5673
1665.1128
2136.941
1208.2249
1693.2
1156.4772
10613.4528
9689.2168
2335.6686
2232.1185
3616.0983
3143.3831
3227.6901
3090.8875
5028.2242
1114.9739
3547.3346
779.467
6493.8001
2073.835
1843.2449
1006.2332
12409.37 | 765.634
5347.937
1224.9338
6266.0077
26040 | 1728.8241
313.3017 | 751.4555
324.83 | 1312.5492
9314.8733
331.3686 | 9224.0244
30862.15 | 1644.546
3265.632
4655.48
555.815
2201.421
4219.016
7908.93 | 655.662
2767.086
7101.24
1097.0556
2698.57
1881.6102
592.76
511.1304
1264.467
506.6732
554.3185
1776.2045
3574.3178
723.4136
3326
1498.266
2509.44 | 1368.547
1333.45 | 1480.446
2052.99
1660.163
6563.634
185.4747
1633.628
71.6136 | 1920.219
706.7905
525.9696
688.7291
970.1196 | 7829.2772
798.19
18532.9385
132.1349
4448.5657
1543.0038
8384.9709
334.699
31978.8596
151.7412
21757.7174
227.5249
26557.8507
295.3914
6192.5513
289.5426 | 1005.7488
2363.7866
339.7451 | 1130.574
6952.6
196.0267
5521.0338
41696.4
1788.1288 | 3679.4304
21643.9485 | 3519.0756
31153.541 | 4870.6645
2302.9344
3670.8214
46695.7656 | 726.6484
168599.34 | 3029.7421
1256.5522
854.227
1499.6604
1041.3676
638678.3 | 2274.3837
770.5982
1022.1888
605.381
38127.83 | 1865.9417
589.806
986.0868
1905.273
1818.7883
82588.76
1341.7269
3354.1533
5140.8153
94730.8 | 1190.615
5104.2999
78317.19 | 656.982
603.52
73346.6 | 49808.8713
1800.1302
26380.58 | 2006.244
22498.61 | 6942.6424
44868.1774
642.6
22352.2 | 46855.4778
20075.78 | 102321.1963
8631.55 | 3209.134
571.274
428.9641 | 1481.178
2439.3049 | 1434.5073
1979.3267
1482.396
7664.21
8476.61 | 1218.2892
1059.9719
1311.2523
1096.476
1233.4123
6031.6608 | 53487.1738
142182.04
11099.6025 | 53075.6267
3069.1678 | 1029.3116
3249.9746
6694.3593
1297.91
1616.874
131.5013
1434.9946
1940.3293
843.99
2915.8665
19280.5231
11159.4049
2527.6698 | 9223.3226
1741.9643
312.0403 | 31922.6541
761.4574
6972.6104 | 25803.4467
4357.4786 | 4749.3859
4750.1155
868.3903 | 4572.3431
1000.4883
873.4878 | 5115.3307
3001.4452 | 633.3525
700.933 | 924.8606
1520.28
4658.1772 | 1456.3322
316.1594
495.2307
2199.096
1614.9634
458.7116 | 888.2604
1268.6697
1050.618 | 5315.0568
2435.3592
334.4541 | 3730.5635
2652.8328
815.0359
201.3917 | 3116.458
3062.2027
7751.68
9798.68 | 744.582
2935.263 | 572.924
3599.282 | 2242.355
1195.2
1805.75
600.402
395.538
1282.413
524.22 | 10092.2974
780.2956 | 16511.5901
13004.1445
284.536
2413.0835
604.9577
684.8688
895.3739
1217.9397
524.27
1574.35 | 2445.0804
363.6836 | 8726.8947
222.7603 | 28732.1593
497.2833
1783.9466
911.3909
768.8111
248.4284
976.5697
875.9927
782.863
560.95
2520.9287
922.48
544.8961
6558.442
6297.7699
7511.1226
111.4027
983.05
16537.6
27791.4278
71226.11
17143.2 | 986.1623
2010.7018
2595.6274 | 926.1893
1813.7756
3027.7194 | 554.374
22278.82
1193.4347
13789.25
2359.8571 | 1130.4517
806.0782
4037.36
1516.3024
3560.238
822.48
1338.3457
4990.7
5293.4523
1055.2667 | 2053.1175
948.9343
308.8451
5839.9638
723.7448
112.9081
6453.7997
1064.2616 | 5815.817
219.3508
573.9825 | 600.031
3735.1393
5846.601
552.7673
595.176
886.648
238.8094 | 690.479
2016.7601
742.308
237.8329
3282.99
569.1222
362.8596 | 2249.097
2017.726
12182.6709
600.3854
1068.8467
4310.1054
2479.9552 | 3131.8214
5127.6
2564.1
4200.3782
1097.083
1028.2902
697.4641
531.7789
523.0779
601.5092
637.9095 | 13886.3192
12617.9694
1381.0645
2008.545 | 2309.1504
710.17
1000.97
1614.3
2061
1614.14
1934.7478
637.28
697.75
5847.16
715.3247
1083.84
2273.8817
668.55
1978.34
3138.9844
2274.41
2065.8806
2717.1591
1258.8
1925.11
5021.8535
363.5404
151.5855
765.4371
714.61
1474.1647
1011.3641
361.9851
1543.9207 | 2353.17
983.5213
492.0135
521.47
2067.0812
206.7396 | 1418.4
987.4
572.588
2862.46
1101.2159
6837.74
1000.9538 | 2155.05
18428.98 | 1349.8
8593.89
1321.97
2327.584
1516.78
785.514
934.696
916.89
1817.16
1188.546
9309.283
2088.48
1092.039
1346.847
933.326
6333.4498
2847.5192 | 2800.422
582.26
808.238
911.209
2235.674
2188.442
1068.73
4900
170.5605 | 2282.905
131.0343 | 1046.789
804.1533 | 3118.455
155.6074 | 1298.853
263.1801 | 1641.002
1289.5252
1111.5905
47.4318 | 1362.8858
2325.7509 | 549.9164
1680.3574 | 1074.6203
1241.3257
2885.6616
2556.3146
404.4706
3204.5926
4016.5956
1452.0263 | 2658.8185
1588.5833
351.9461 | 6389.0645
1098.2502
1165.4601 | 954.4042
1125.6333
431.7326 | 930.9881
1590.91 | 5214.8196
1841.2463 | 893.9567
335.1931
531.6297 | 895.964
511.2062
212104.75 | 933.5259
878.7899
242975.26
4332.3433
4608.9945
3360.5948
15737.1366 | 2618.5658
27692.04 | 1431.64
56449.33
3062.2027
12373.96
63.4767
8920.5102
2735.2931
5947
319.63 | 8971.6679
1790.2158
137691.4982
630.3532
878.868
531.2397
597.5846
532.8947
364.0778 | 1573.869
556.023
538.5467
2944.834
910.6127 | 1184.5173
497.5569
223.4933 | 693.1456
2254.2218 | 668.4233
11678.94
12944.11 | 514.1882
11414.96 | 502.8864
24032.21 | 2512.87
1549.9456
2324.295 | 2700.047
554.325
693.372
2290.5336
1660.162
1011.573
19943.52
2975.7
1933.8461
11419.2793
1781.2676
11419.2793
1570.7409
15447.8122
13886.04
16109.0814
79.6657
13227.6438
318.7991
12420.4824
749.7103
6683.366
383.4044 | 5314.81
1602.72
182.3647
580.7
582.9
1271.3807
4576.471
304.2305 | 1589.64
2347.97
2189.5803
3445.63
567.567
932.536
1790.954
1888.997
512.704
4337.2141
1169.015
1568.3979 | 1011.6
787.874
717.9138
5989.7958
2078.6288
270.7793 | 646.8
1478.4
1355.8371 | 2454.12
305.9059
1694.1132 | 1420.8
1092.3232 | 608.5886
2430.4028
816.7228 | 4653.6
792
820.044 | 5307.6
1757.3875 | 1226.4
5203.46 | 946.8
3484.91 | 1175.28
4073.85 | 9780.9746
386.5301
765.45 | 88025.804
322.65 | 79885.1769
682.65 | 44814.141
812.2314
492.75 | 6881.8464
436.95 | 4166.8066
4750.9692
892.3279 | 1118.6069
836.3471
2544.1967
885.372
892.3279
2231.2623 | 394.0424
1942.704 | 2053.5
893.3364 | 1626.6006
358.56
761.3115
1727.1148
420.9344
243
355.104
461.808
666.4286
519.3388
835.4172
2485.5367
527.9639
206.2043
1060.4893 | 1645.4406
1182.96
2487.28
3081.72 | 1048.8
1220.79 | 21653.8262
1425.18
40676.4284
722.1761
2547.2354
845.36
1085.49 | 20314.3253
3006.48
660.34 | 16890.636
750.25
9230.9422
686.91
1968.83 | 22855.3086
1721.89
1054.19 | 9873.9894
2617.19 | 13956.1085
6336.44
511.79 | 16955.6923
1026.96 | 18225.947
680.64
537.49
755.9906 | 33888.3632
1079.925
39298.3687
8448.2372
9168.79
541.482
11292.56
1029.4155
17644.63
20268.5652 | 1178.804
1341.4756
963.9 | 3555.7587
1788.5081
1899.8902
1053.48
2574
4410.76
1278.02
4387.4766
1565.19
1866.0259
1828
1192.8672
7179.25 | 18509.3435
978
806.79 | 1033.2036
956.3338
1649.6151
1790.9599
1714.4742
2394.2409
2479.3677
3616.1898
54.3103 | 4265.0307
2731.151
967.2
2297.9336 | 758.1
2394.3746 | 1563.6
3777.7863
2629.4343 | 1315.2
2711.7843
2711.5028 | 637.2
676.8
597.4688 | 2276.5122
690.78
317.1911 | 621.5544
8104.6985
745.52 | 1710.684
6826.2821
433.3395
968.0406
2192.78
1424.8791
175.6201
2679.2797
253.7799
1085.5
216.5882 | 3667.45
13686.2382
120.4301
7757.5765
163.5286
1842.816
186.5995
639.048
230.42
501.39
361.0635
127.1306 | 931.65
118.031 | 3991.445
803.39
430.6972
2463.212
265.0362
129.1803
240.001 | 989.6182
290.5538
266.8068 | 3470.2975
627.3
2900.7835
311.1553 | 1661.0442
1321
29124
2271.2746
2952.1308
650.1486
2620.321 | 1995.0087
791.1143
12263.18
14298.73
1503.6661
2047.5598
420.336
609.206
391.1036
197.7267 | 2207.353
130.0464
460.1367
3475.0101
5472.43 | 15814.7
23086.5311
208.7988 | 10942.624
151.46
305.4135 | 11158.3358
757.3394
370.2477 | 10799.0964
570.19 | 5513.4115
866.03 | 1470.33
165.9949 | 4657.3078
814.14
998.01
7530.8191
2748.09 | 1101.3172
1097.1022
586.3127
1666.29 | 1964.5035
5529.5339
524 | 1363.1586
1367.03
354.0787 | 2720.3865
5328.432
679.1213 | 13463.82
6921.7813
611.7738
203.5452
360.6677 | 21428.2103
956.0544
1411.8432 | 4715.7595
611.7738
977.7024
798.2605 | 2218.9494
4340.04 | 829.6147
3815.301 | 851.904
682.744
503.6311
5099.444
1060.99
9341.8971
1819.9855
6737.584
845.8774
2037.558
1093.6279
1029.4155
809.6716
1023.2332 | 1052.776
11433.4388 | 2187.1518
1075
14759.94
4030.0492 | 2336.8718
20636.23
1664.9804
3631.6715
402.2964
719.475
1948.0899
371.4821
3667.5473
1195.7844
927.442
2005.4985
458.6736
945.12 | 2589.1139
1389.219 | 1072.0397
341.7449 | 3230.7025
3478.8217
1126.2614
1560.2834
3472.7467
731.733 | 601.7106
505.929 | 1604.0694
261.9094
378.1481
372.8952 | 2029.6137
711.6776 | 35908.096
679.7026 | 1281.78
1693.1402
2234.21
25393.54
3206.3955 | 521.36
4613.8947
1097.94
2585.2909
1045.0276
1103.2857
1133.5821
63773.16
2602.5 | 2288.19
115.169
3525.8
524.43 | 3165.46
469.3797
1245.87
228.2461
51.738
42.6305 | 2327.09
173.9085
151.3447 | 2148.37
268.9683
2165.5569
237.2954 | 1511.24
1679.6123
908.7091 | 1768.06
1654.1636
508.51
634.3015
318.1353
314.0811 | 516.45
577.0147
2899.72
548.5378
548.7971
1844.51
311.0954
224.672
6171.95 | 564.82
4455.7
2379.79
6162.67
6043.63
4679.99
4617.22 | 621.2
1791.63
2402.7
26952.75 | 1035.32
2642.16
3744.55
1961.9144
1366.8
1194.2165
4394.4
610.8
3430.8
16679.5408 | 1154.4
2851.2
3593.8775
1563.575 | 2283.6
1932.9088
1305.8 | 1539.6
1100.892
463.1852 | 100415.694
124.6286
39775.325
213.75
1801.7891
5934.2902
2338.7745
3293.9082
2771.0658
2124.843
257244 | 6105.3481
1604.1143
2480.6972
690.1591
1022.936
1749.888 | 959.2498
1198.4801
3312.1846
801.3491
133.198
1457.2313
689.9466
1362.8386
2024.3985
1237.3507
562.924 | 8865.5271
554.07 | 8737.9208
1430.9
2651.31
14831.36 | 1047.9989
1760.8868
1240.438
1707.5648
8722.65 | 2005.923
4185.357 | 2948.8651
14038.3641 | 862.1
1029.4164 | 1665.1261
988.8654
2295.7659
907.8513
858.6328
15410.01
1021.0212 | 1009.9496
11160.26 | 540.2109
1231.9128
983.8 | 2362.75
15405.92
1013.4103 | 1406.9714
927.111
1035.8801 | 1187.16
14525.38
388.0551 | 1110.4439
1253.4704
688.0407
419.8289
1486.818 | 3846.1543
3740.73
290.0552
98.922
3111.1618
227.4841
2341.5236
1045.2735
961.9311
545.472
3444.228
3326.4
2120.46
1092.8512
2344.8
864
967.2
3164.676
699.5421 | 872.122
225.7945
6128.221
339.3784
780.03
1226 | 1639.4752
554.0266
1250.255 | 642.161
525.59 | 1652.825
820.69 | 2508.822
223.2272 | 1004.793
320.0679 | 3454.678
433.2744
3375.55
1006.618
904.8644
309.9022 | 780.484
271.8319 | 590.141
2034.9736
1979.8884 | 2968.87
982.6808
1729.9467
2763.4596
24240.3135
2249.58
59.9045
4822.12
2300.37
479.6336 | 3027.6912
342.5954 | 7223.7015
807.9023
1399.658
97548.672
523.2366
483.0275 | 7411.716
14440.3739
50353.9014
1683.5368
1026.7489 | 698.2112
107.9473
182.5099 | 753.5893
192.3854
263.1304 | 282167.9911
302.4183 | 165792.34
3016.701
695.3869
1422.6394 | 724.49
1046.4 | 11044.7042
724.8
517.82
1180.8
3630 | 37292.4103
5300.8487
3050.9333 | 34828.4542
7262.9198
2591.9333 | 9453.2673
19662.2481
398.3756 | 8105.7222
39059.4415
10913.3148
414.3737
29833.1206
893.41 | 2432.7944
788.3105
2199.097 | 29777.7624
22398.6889
5406.12 | 8382.7688
669.6301 | 36435.3948
47318.406
1687.3788 | 7963.1988
5150.4131
1090.8684
62490 | 1363.96
2767.8413
5609.365
17253.994 | 744.96
2804.6825
52695 | 5386.049
1637.6099
945.4432
1874.3 | 724.1846
796.9624
999.7911
845.7574
2222.5614
1608.2202
10208.5612
543.7984
1287 | 658.8401
1890 | 1013.9932
2215.08 | 1797.3309
1258.94 | 6720.2834
2670.2 | 3064.4325
1663.2 | 1983.5141
3679.876
4258.5 | 1359.4788
1531.3843
385.5009
2090.9692
1818.2104
934 | 1532.2666
918.5302
947.0439
744.266
6107.31 | 1397.45
679.3538
3208.555
4841.636
2187.363
26798.3712
2.3333 | 9944.85
8572.5788
9121.7005
610.75
438.6894
669.71
2023.33
595.69
2179.2
768.15
1013.46
26.7683
8408.6729
26.3272 | 10187.5284
17592.4295
26.3265 | 16922.6579
7452.0444
114.8612 | 6924.1607
9197.2781
1658.83
1772.6751
52.6534 | 5840.4687
14294.4405
5808.672
104.5403 | 1914.9471
10670.6305
19693.4018
9912.8187
104.539 | 4705.5045
811020.1473
113.3234
61.5965
133.9034
51.6295
558381.3333
42.3827
318.9324
3009.47
127380
2754.11
14748.1374
33085.4182
9062.988
139.2773 | 8681.8239
148923.5153
391.8723 | 90138.1414
117.9906 | 9962.0304
92.693
665.6834
54152.4923
8340.7009
13017.2142
12330.0814
12290.8069
2542.5305
3195.6808
77700.9185
6060
3146.45
1504.5
6462
3558.04
640.8
836.8167
1952.6958
279.5088
6964.47
14326.7875
206.058
38158.4364
519.9847
15609.3914
7827.2444
755.9904
1825.098
1680.0435 | 3094.4208
2037.3427 | 1723.3301
2510.9936
6227.5661 | 1177.463
1334.3348 | 3065.4755
211.8435 | 7468.3168
774.4729 | 3496.3097
489.2794 | 1103.2967
93.9025 | 1100.3325
460.1021 | 6377.4262
836.85 | 2216.2611
1353.5951
119.1334 | 4473.0125
131.7714 | 18005.8907
183.3564 | 27564.4879
88.5138
372.448
205.885
426.3889
10521.2182
980.659
667.4356
1065.3188 | 11003.3257
865.9844
366.638
378.2611
144.0998
388.8936
226.5143
184.0782
726.8584
1917.8923
1011.9876
976.6092
2324.5185
102.9577
301.694
1507.9392
136.2556
694.4248
346.094
1722.83
4939.92
3098.37
1334.5454
1182.3636
1329.5762
950.9953
2477.5579
178.1949
1159.4131
712.013
414.1228
625.7441
187.0411
403.9992
146.1241
208.7879
370.3677
1317.0538
3699.0072
2913.1092
520.0807
151.3653
1159.25
1014.42
1017.75
720
831.6
1844.4
2248.8
1542
238.986
951.6
1098
4867.2
89.5522
35.8376
111.1037
16.6141
46.099
52.4461
18.3634
21.0836
29.7104
28.1507
64.235
23.6741
37.6176
18.2416
688.28
1115.96
49.3398
18.63
721.72
3066.98
581.17
1894.36
146.4733 | 61254.1027
16.7468
36.8765
49.8606
536.1898
530.3571
207.1034
668.3377
118.3689
320.5
1142.4
949.9826
1794
252.866
469.8557
1264
856.32 | 1354.9884
603.5821 | 2901.476
490.8571
512.5714 | 4242.4034
149.5922
261.9048 | 4999.999
957.7323 | 3618.835
892.125
211.9385 | 620.2484
691.9355 | 7769.9531
279.939
178.4762 | 8314.2774
156.5714
118.668 | 28926.8845
577.2269
293.4194 | 10957.1059
156.5714
423.0476
1605.6
149.8252 | 8660.8548
339.0891 | 40054.498
482.6034
2798.31 | 14394.9407
6867.18
550.648 | 15676.9064
697.05
2090.52 | 6337.6825
220.1011
4659.61 | 6996.23
6485.32
188.5018
3633.21 | 1514.96
1558.22
3098.63
747.92
1786.9
628.02
375
160.3902 | 2035.34
194.3607
1717.8482
257.3925
478.8642 | 2218.3
13313.27
15072.75
1355.6508 | 1170.33
979.5457
1720.46
2576.4 | 1326.88
226.2435
204.6377
705.3133
2923.4867 | 815.61
60.8955
262.8446
984.52
71.835
2001.5299
830.8339 | 2686.2815
987.5019
977.3017 | 4148.9023
1637.1923
844.4593 | 990.8681
1239.6 | 1163.3359
355.1186
249.9048 | 719.7695
92.2927
372.7427 | 1208.7404
246.1818 | 4863.2372
481.8182
473.6364 | 2285.5629
416.9343 | 2479.5347
232.0602
801.9248 | 6801.1765
289.2444
185.9556 | 3874.6896
226.1053
566.2941 | 2303.588
113.4706
144 | 3392.7824
84.9925
175.218 | 9242.0687
640.292
265.7518 | 833.633
152.0584
348.3077
314.2774 | 3509.3153
198.1314
376.5217
219.9626 | 1910.0532
249.9854
130.7826 | 1082.1771
96.1765
488.96
660.5373 | 947.536
2449.2
237.4708
42586.43 | 790.9545
99.1658 | 514.7573
842.1847
1113.8161
700.9446
5157.12
3074.424
524.4
1208.4
2349.6
2312.466
5279.8029
2096.4285
1894.1127
172.7741 | 1504.08
2483.657
865.7537
2830
119.741
10815.84
780.88
2930.4967
1458.4041
916.7209
9294
47.5496
1237.26
45.5841
45.5707
428.1456
59314.55 | 2161.6854
101.7156 | 1049.1818
1870.0126
219.8132
6545.1068
1835.1926
3593.5025
5211.0433
2110.3076
1871.1771
64.7631 | 2815.6801
6566.047
4001.2188
128.4349 | 939.5799
2319.8399
505.81
3883.938
2603.6154
1245.5832
1752.8965
2960.24 | 21121.3341
1336.68 | 13680.186
13605.147
88.1644
21581.81
4423.07 | 10625.0265
18820.0343
1258.58
13366.8373
1560.98
1293.2661
522.4363
6358.298
2323.043
996.89
3019.674
44.6383 | 997.219
43.533 | 4087.29
54.7024 | 4401.94
32.7714
497.9497 | 586.37
32.3677 | 502.03
27.1355
78.4009
585.77
83.0116
784.3108
1910.61
169.4756
47.1559
21132.6
2063.86
147.5272 | 24591.3182
344.7551
3259.07 | 25404.3302
4948.44
66.5942 | 10654.7464
488.2709
10714.4958
1470.42
1428.56 | 12767.4789
609.28 | 14453.3662
640.2
34.2792 | 20992.0787
64.4511
23511.1453
10583.862
256.3381
4129.0134
465.3753
2594.5854
695.0416
1042.1225
14085.28 | 1735.2302
196.6962 | 1064.9122
95.85 | 1627333.0969
346.4828
3939.1398
1006.23
893.91
2609.17 | 4012.3395
2364.6
318.3498 | 42561.5473
1321.46
719.18
50.824
51.0711
501.92
29.5722
50.0869 | 1696.1653
3470
1062.3085
2231.4188
3054.9851
5121.4802
502.5868
689.352
3133.5588 | 1704.8804
1034.5513
1385.4408 | 3414
967.2
758.4
1131.6
2395.9183
1270.7396
4792.8228
2690
463.0656 | 3656.6612
2334.8857
3137.7456
526.582
105.1688
1580.4422
260.9756
3310.5761
115.6188 | 1781.0639
1583.2063
28.1646
1252.7068
2318.071
12580.6944
1116.0938
8574.6191
899.1636
1653.2162
9639.48 | 5272.7225
1048.992
12131.01 | 2244.3646
1167.1442 | 1751.064
298.7368 | 1573.4368
680.4704
469.069
1104.138
9660.1792
22.0907 | 7946.026
221.279
2818.5618
32.6183 | 10582.9446
779.2402
533.1126
258.0623 | 757.6169
101.7816 | 572.9015
814.0684
1303.1967
1598.6385
54.9144 | 540.16
36.8525
300.9958 | 620.8819
2068.8404
27575.0356
165.1695
1009.2
229.9818 | 911.058
181.2909 | 1635.448
216.7455 | 5769.6731
387.2493 | 14695.5
405.9545 | 4304.3296
3968.5974
558.785 | 1213.0708
1919.5293
65.4496 | 5123.7469
199.9111 | 2216.1916
2012.6653
174.4889 | 3224.163
4965.4675
364 | 1056.6611
1252.1466
62.8622 | 2213.9841
10015.5169
262.1956 | 13656.8548
9048.6153
137.8578 | 473.4828
104.7771 | 711.23
74.3022
1477.37
57.8256
666.822
180.9551 | 793.6852
120.2031 | 595.5192
94.9867 | 766.659
448.6182
6053.777
285.2909
1917.0547
194.3712 | 2080.7796
172.1778 | 3232.515
584.5585
947.07
950.4
2092.6624
1414.8
808.126
856.6941
4526.76
148.0171 | 2873.33
687.8359
288.9714 | 2809.26
4377.6194
1606.8912
542.0085 | 502.476
549.0349 | 753.7768
11903.4878 | 2480.7102
19517.5294
2256.7809 | 10813.7433
48.1237
8583.99
274.1356
8697.4919
5779.7326
6746.793
5849.236
10222.0339
11608.8
5171.37
8242.5234
63011.3844
5315.3462
1163.6999
6133.0772
1195.7844
2384.147
978
551.023
3081.312
2935.334
727.4764
3564.01
1396.152
1004.9717
1480.0692
977.4616
3320.1569
46.344 | 651.0978
32.3788 | 2749.2102
798.288
60.3435 | 1496.287
993.6
55.2908
102.3523
4574.62
235.4264 | 25240
8965.896
9613.9106
26483.4117
89.1885 | 5406.3296
4601.9625
7074.087
13935.8186
1917.47
21.0761
1007.693 | 1189.5242
3264.4458
66.1188 | 26295.2246
2178.7017
1667.6795
572.9474
614.5141
618.8597
4574.3813
395.2345
7457.7048
63.901
85.1933 | 7457.7048
81.184
86.2053 | 5610.5107
18573.8378
197.8087
15270.0968
2248.32 | 574.3156
1182.05 | 7412
2762.4534
54.2418 | 1347.7413
4606.741
44.0816 | 1327.8412
2031.0252
790.2716 | 2031.0252
97.206 | 3777.2184
218.3939 | 4032.756
5195.7624
73.8947
136.782
97.0827
1552.3
216.1791
127.0222
2271.75
42.9706
53.4706
118.8529 | 2552.616
65.1799
403.9111 | 1315.414
217.2353 | 2274.976
443.6471 | 535
92.2699
1095.7182
160.9927
10982.3482
132.8759
702.5766
122.3105
305.8705 | 6436.8043
324.777 | 1776.9502
37.8993
2373.8762
93.7714
359.8286 | 2775.6476
127.443 | 1788.6155
144.2571
440.9143 | 3703.644
206.9143
132.4317 | 48096.7044
197.8182 | 33014.7632
83.862 | 13830.0227
17660.129
20161.9404
23.7255 | 11191.3574
12339.9499
2537.159
15885.7914
27.6551
10934.0685
30.7671
1383.9953
20.8235
1232.2379
703.6821
977.928 | 3336.5002
2500.8425
1618.3381
2184.115
1531.693
1536.8383
6904.1194
1876.2371
3782.7912
4564.7007
1951.2976
3258.3923
2440.7772
2486.2467
2048.3467
4760.3245
3484.5016
4885.5895
5370.05 | 594.85
2235.03
679.82
882.82
2281.9032
2904.57
839.86
956.3049
2143.8
810.804
4017.852
6497.856
4991.634
4921.704
1957.2
3568.2084
1280.4498
859.2
2953.5021
787.2
1744.8
1758.3268
3102
1755.6
5681.88
3130.008
3091.2
2282.4
2390.4
1668
1840.8
11410.7727
642
534.6
3148.8
12.8082 | 474.0832
2090.424
2.1273 | 1175.04
568.7162
2.1273 | 2507.4864
555.3815
2.1273 | 2272.748
784.8
2.1273 | 2632.8
1263.0489
2.1273 | 639.4493
5891.4427
11.332
2161.476
3311.0712
26.753 | 3367.5095
2574.5352
5.9402 | 14160.4853
743.1601
367.0671
1513.3978
993.3693
914.7602
2160.5803
322.8996
400.1455
692.5269
339.3289
1539.89
1026.55
1745.66
1757.73
6308.5487
1770.9264
8609.7435
26055.6288
10527.7236
2565.2574
9130.031
33839.4966
1134.8733
2369.8512
2660.7326
5704.777
2475.206
1317.476
5604.811
2388.768
873.6
961.9311
1585.2
717.04
3430.8
1456.4649
1036.3463
1454.69
1844.4
5061.3575
7803.1219
2770.954
793.685
1802.7597
1189.8375
1097.1785
1430
3396.9996
1181.026
2917.6083
509.56
1188.5792
3950.0326
2579.8161
1406.718
1686.2908
674.5123
4915.98
3114.48
1122.6907
1856.5932
777.1333
5496.658
10268.9683
416989.7
266350.0334
8137.486
3145.6807
3502.2168
8253.1603
1692.83
507.432
1661.2424
973.2293
3286.8323
1737.5401
1724.1732
561.9528
7272.5901
10713.6002
5846.8417
23463.3621
8473.4681
3672.3084
10157.2549
15355.9282
7911.1524
3496.2543
576.1552
2662.396
619.889
539.0671
919.2
1198.8
2795.04
967.2
859.2
967.2
961.2
2083.5
584.73
1641.9431
675.15
747.7659
853.0789
4740.7478
5036.4209
1384.3742
5623.6964
4289.5162
4560.6408
1757.2514
1792.5875
2562.6299
2882.4798
4332.4216
4900.5182
2035.3129
4536.451
4458.4775
1329.7546
1123.2552
4016.1818
9336.7818
1458.186
715.007
566.7701
672.386
387.7092
3178.3382
4944.7618
991.0013
2017.8039
1174.9458
928.2097
2031.2447
451.9505
315.2263
924.4744
684.958
768.2395
577.1995
2395.0147
703.4849
2989.2088
1450.053
1769.1498
842.0592
1709.8321
32847
6941.5364
2508.0955
1626.6545
9813
6157.752
7128
4860
5800
805.5
801.276
1097.1785
2016.06
1473.6
21247.9865
1016.07 | 4027.676
21021.6811
13572.804
9687.2277
942.48 | 40236.2332
1068
1234.8
473.7756
5579.6238
646.4325
893.9452
2977.4155
175634.4382
1794.7691
9221.1461
34711.3909
555.2176
7408.9087
4521.6513
9506.7299
6826.1132
46927.3272
2541.1816
763.08
901.064
4392.7271
8015.9925
9101.1982
45021.1638
5716.0826
5813.3777
8323.7161
5012.4542
6021.203
9451.4891
4349.874
41763.205
1854.9068
5608.2311
975.62 | 14716.8164
38281.7952
11724.1706
4307.16
1096.4746
1096.4746
2036.9
2916.5
1087.8258
1784.71
14767.2394
4088.1385
9659.7006
14964.051
6275.8172
2570.9058
10531.2517
29359.7559
953.7
10376.3193
6405.1505
2598.6044
747.792
4467.397
3047
4760.9464
1244.4
2813.8131
77.961
784.8
2574
1478.0506
527.8326
331.1382
672.287
1105.1438
959.2402
825.8437
6378.7549
2742.8148
1509.9785
5456.2301
2244.3646
745.9912
1614.6533
1472.5212
736.153
18560.9705
12730.3769
3278.1751
1540.4291
1320.365
713.0118
1253.6626
1201.2
739.2768
1052.4
1365.6
2486.0138
1178.3916
691.2
2272.9752
2272.9752
2058.1956
741.6
715.032
758.4
419.0182
5331.6
2205.852
964.8924
758.4
4562.4
741.6
3429.6
2348.4
523.3128
856.8
964.8924
336.3401
4052.4
1056.68
537.873
4437.086
7078.9574
6730.1997
14502.1629
8684.3987
9349.9707
9367.623
16483.1685
696.8501
771.9866
715.0018
559.3585
2205
1040.9789
1318.6643
3254.7834
1097.8087
1893.1692
1526.7023
520.2461
557.058
3284.6619
1786
1697.1576
1780.5625
1092.6973
1633.8169
1407.9327
2887.2049
1618.2804
1701.1499
1183.3802
2253.444
1698.668
913.2532
1350.4109
1466.9467
2622.5848
2177.3601
3256.7596
2688.9191
695.8294
1488.4357
1581.319
4424.941
1228.5902
2734.944
710.0097
2236.1121
1452.0027
1859.7903
2462.6655
693.1407
383.8251
2971.6957
951.7303
4037.8518
4362.3053
9727.6766
6474.9155
1015.1525
81144.804
24435.1204
960.558
3130.7635
27820.6515
25751.213
8850.2989
8982.1838
31844.3241
590.85
7833.12
11181.7177
2943.4436
1722.2089
1498.5
982.7446
1048.2826
2800.1977
2929.652
1841.933
8275.3803
25387.0875
8386.6908
5589.6424
861.3408
671.5465
3034.4304
900.8583
1245.6792
584.5228
1707.1885
560.2825
4854.005
75519.7106
515.028
534.6016
1057.826
1582.3
3290.1462
995.798
1051.079
3366.047
572.6625
1652.0435
2649.3855
1845.43
1375.45
681.754
2979.0925
8396.1881
5047.375
2043.7339
1819.559
5548.2745
2230.824
5549.7437
1517.0664
4411.6275
3514.776
982
1478.1113
1766.7
1709.58
722.37
1410.27
1449.01
1433.93
1526.25
2779.78
1479.29
1409.45
1850
870.48
538.7148
1331.14
523.92
597.9
1998.27
3817.04
1333.97
1028.9908
530.46
591.89
1145.902
1248.278
1586.4
1027.1414
917.3795
1553.8681
2060.4595
6422.346
2985.2702
525.16
2654.286
4185.6905
4170.4549
1289.4429
388.2044
759.839
1526.9459
2239.3488
4964.9967
3393.6
294.8268
8674.7844
4658.1901
602.9472
923.7524
582.4289
1021.4457
26753.37
3144.6522
1735.9244
824.9047
2351.4338
831.024
2184.0228
1227.3916
1312.9415
589.6494
1233.174
7014.1389
798.8284
6223.3734
8306.8311
561.8088
2560.054
2212.221
1248.89
1200.4
691.7505
655.72
5498.6455
1611.76
788.35
1691.38
870.46
645.42
607.2
645.55
1706.7169
3035.01
610.8
1361.38
1059.95
1200.4
965.8524
1200.4
1112.68
1096.6272
1313.7544
519.4333
1771.5
1099.9663
5668.8557
3771.6548
6147.0455
20029.8501
13156.011
9185.0054
7153.5593
7678.4965
1423.98
3799.66
1399.81
2745.33
2008.18
1452.8728
6197.6092
6133.6716
553.4764
1081.6069
567.8248
4146.1015
1017.4253
2223.7056
3532.4883
1234.1826
1286.6816
1104
697.733
1172.4273
1208.4
1030.8
1031.097
3374.12
570.4436
872.6639
878.21
580.48
731.03
543.19
2289.42
2010.64
1136.12
695.4269
1756.2287
1179.7159
1549.9472
559.2519
756.4162
563
1383
570
628.764
1227.7699
2280.7569
605
3394.1442
1924.8696
1157.2969
4392.1524
1644.8307
2708.5308
1777.4539
3357.8721
1558.1102
2288.3274
1224.314
2285.7675
572.9774
1064.995
1611.743
965.969
5416.85
528204.76
20430.9179
23878.8
5946.176
50758.09
19197.2198
9222.9934
2407.25
6751.88
551.9366
561.8651
114.064
5048.992
31585.4176
10223.6261
13999.4491
7874.45
11873.1196
4971.7826
22941.2165
29908.98
1083.9079
1038.3311
2280.7569
578.7048
1291.5495
1390.1206
3430.1988
956.46
1638.9559
2179.1144
9642.17
1369.2
1113.6
3430.8
1365.6
643.2
558
1022.4
610.8
595.2
751.2
594
786
1011.7129
680.4
741.6
517.2
506.4
3297.6
945.0152
5076.31
3441.12
1241.02
6934.69
2213.96
1257.81
3744.45
2447.01
2725.82
1327.07
1137.4
5311.65
503.1564
1069
1856.9627
1679.8879
777.6
1767.6
1155.6
1867.2
1047.6
1178.4
758.4
765.6
1347.6
1042.6
715.979
3354.8
739.2109
815.6861
1465.61
483.9497
4708.7454
3081.06
10060.97
20186.8132
10535.6603
898.77
5050.78
810.9752
1870.9
6470.731
996.37
2107.95
3151.28
787.9261
2962.64
275.3457
1199.35
320.8596
1809.2001
769.1169
1720.9818
589.9079
4633.9744
3115.4548
3080.3507
2501.7938
796.8572
1089.6791
412.0596
7222.13
14132.88
733.0321
12041.0863
874.5576
1803.336
2573.5757
134.3598
786.1916
1227.1529
1898.134
1110
1212.1173
2632.052
2672.6388
1505.9009
1489.39
865.92
888.74
813.57
3592.07
646.68
2680.44
812.47
954.39
1036.56
522.32
788.58
2022.27
725.41
19638.12
10494
19245.86
5659.4725
17325.16
8854.7909
9663.2171
3405.7629
6894.3967
16738.71
7748.134
1729.5054
729.0385
1403.971
1165.9508
5721.9492
622.5972
1097
1420.5
1350.3774
1376.3292
912.1737
5369.4552
1022.648
2963.0887
440.0011
900.4786
1680.1172
1010.12
1420.3
572.17
848.13
1658.09
671.27
11159.25
5593.1365
12057.1696
967.2
861.6
250.2748
949.2
558.19
1131.47
1001.8
768.0307
1570.8
1593.6
2968.8
5232
1032
2078.4
5544
1834.8
2814
1009.2
1121.0887
2349.01
1405.5784
546.8499
1126.7805
732.9671
1020.0621
6378.8148
4810.6665
374.6638
821.2176
680.2195
2812.3045
1003.5059
1276.615
943.6054
520.7172
6269.6677
497.45
989.41
1079.58
1410.78
2163.3374
2679.3456
1051.8541
1754.3833
1498.0517
4191.3423
3947.7092
1777.4539
4253.3054
1769.6484
3358.5384
1647.6372
532.5156
1380.2852
535.082
713.301
1658.42
1915.481
2694.7857
840.789
5530.6713
101059.68
5082.0541
822.3414
2847.0468
593.0099
2370.9069
6450.2594
11790.1381
6985.6611
4511.5403
10309.2082
9521.0297
1459.7672
2568.2785
11649.1792
5230.4439
10710.562
7448.1547
8108.8635
4411.7497
6953.2856
2687.153
883.893
699.7043
830.8267
3111.0362
644.0267
528.9029
4258.374
3526.2492
3732.5666
3272.7
4583.4436
636.2185
547.2997
2811.3056
2897.9791
5431.6328
2868.8291
1442.4027
240.1229
2894.6525
669.3394
5674.0437
3416.5344
5743.9326
522.84
513.4438
503.4023
675.2786
7066.81
8277.5
4711.4753
688.4816
47851.0532
570.4921
641.5651
2188.9808
1646.1485
2010.9803
1664.9462
1075.9595
1041.2354
469.2088
1641.0767
2449.7931
2657.7383
8832.6838
10995.7321
18013.1702
11129.7374
38471.759
11190.7308
15063.6344
2505.17
153.762
1780.8443
1049.54
16061.1066
21359.1894
6783.2695
9518.9865
491.49
500.37
2040.28
983.36
727.39
1586.81
693.72
636.22
803.8376
3292.8
845.6883
1534.4646
671.2489
1129.2
879.6
584.2742
1516.896
502.4063
2061.375
1565.0698
484.6829
782.4
967.2
507.6
2091.9926
1224
1954.4103
927.4068
663.6
1736.4
628.8
691.2
528
967.2
512.4
574.8
510.94
605.14
510.5867
912.4995
3824.1408
4722.6036
1013.9917
1007.9364
1052.1288
2594.68
2577.7
1859.7779
1086.9893
4102
624.14
745.4477
1755.59
1147.07
713.1
995.99
535.08
1067.62
650.63
4762
2412.4366
2222.1487
4167.7
1767.21
1724.2
983.66
2043.19
808.03
756.64
543.23
2977.4551
7477.2897
5978.8426
4415.0292
4984.8652
5695.8333
4060.362
4353.6759
2199.1
2272.922
1166.4059
2210.15
724.42
1048.87
3600.46
11129.6979
9768.2269
1434.34
1971.37
688
713.3
492.7834
819.99
551.88
1376.14
590.41
960.0336
5698.167
30914.6244
28079.7172
24762.4428
24644.5508
7611.7492
23308.8179
8171.5231
9285.1456
6883.5038
7760.5528
7760.5528
5020.7924
7577.9999
6190.6466
7261.0799
7479.6494
6222.3285
5569.5906
4242.6862
2828.4582
2357.0459
3788.333
3962.3853
6421.9825
3857.1745
1395.8463
2004.2174
495.6764
657.2246
886.022
793.2026
3383.4072
949.5495
359.9611
2073
9807.3115
1736.962
805.3094
1625.0224
1769.8265
1567.689
3083.7485
1625.0224
1295.274
7505.3405
8318.03
5127.01
3129.4692
4395.7218
729.15
1918.6551
23150.44
414.1816
781.49
698.3405
900.4063
4362.05
5264.61
1747.2
132.3187
1663.8691
11244
18090
12555
32520.69
1463.9056
5243.7449
3771.7856
4814.5126
3822.4257
9320.8261
26533.46
3518.1626
5391.0828
3720.6716
37101.95
6292.6066
7660.7449
6649.8034
830.8569
666
692.4
667.2
838.3143
546.3281
694.0969
631.429
548.4
2191.8204
2456.4
1755.45
4066.57
652.2216
2430
1741.1315
880.8
1957.9596
749.3698
889.9733
291.375
782.4267
2720.5381
1045.62
754.4829
498
4386.31
755.52
1494.47
874.2825
12852.436
18686.5652
3082.78
3406.41
2417.45
788
695.41
4032.9225
4356.84
1757.64
1156.74
912.4764
6196.16
2725.69
1452.5104
3122.89
5545.35
1638.1674
1503.7577
5042.75
11768.2162
17470.4
8812.6631
29793.0027
20110.751
3564.6449
503.3181
752.03
1676.2128
865.4131
1236.4424
2790.816
1678.4376
675.4173
3618.4946
723.81
605.65
2349.98
579
3806.23
549.7894
5350.19
2151.03
2042.16
2577.5829
1645.1571
7904.7117
1195.2228
2881.1614
902.11
805.1739
1087.285
1087.285
8494.4
6864
851.91
757.24
952.52
639.52
591.8
875.58
851.91
639.52
704
973.5
624.39
2170.814
672.4217
2531.311
851.83
1679.48
1282.91
522.052
702.092
1928.6486
332.9897
1658.42
1542.94
1050.84
260.0718
1616.5982
100.3081
268.0446
3860
715.2
632.4
1103.5087
603.9969
672.1482
880.8
650.4
771.7228
565.2
682.2831
757.2
706.3969
584.7986
1719.1688
1130.3467
600.3307
548.4
548.4909
613.7455
1284
1733.1685
2001.7273
1948.7499
486.7636
746.9764
3306.8182
671.9455
298.7223
231.6808
298.7223
295.85
298.7223
231.6808
368.7481
1151.64
558
542.4
542.4
761.1195
891.6
676.5507
1278
507.6
507.6
507.6
812.4
507.6
341.8646
507.6
1551.6
523.2
592.8
2754
592.8
1242
6886.236
1260.68
278.4569
283.5703
2004.26
1117.2169
862.5656
3485.514
534.078
2929.1212
3977.1292
1024.0409
3358.5384
1308.1326
2144.5229
2818.3238
4076.7916
3432.3423
8754.8315
14743.86
5054.0032
6901.296
24685.24
4207.5
2169.83
331.5787
306.9484
539.05
3119.4253
2193.8029
340.2699
287.885
805.57
778.41
2211.1
674.83
789.67
840.03
960.6188
688.08
1021.2
1326
563.1389
585.3636
886.8
1885.4954
415.6246
811.9878
2918.8488
2129.8311
1195.1824
1241.6294
1354.4545
530.6727
633.252
874.4058
371.866
1353.1363
1699.9696
875.4217
1536.4518
848.4556
2565.2917
4025.445
959.75
3065.7
5622.845
4842
780.85
867.93
1300.2
726.176
1861.778
1741.741
1075.377
1194.535
559.223
4968.7059
1525.1829
20778.4413
7764.1
61764.9791
10082.82
164045.56
16257.3124
10076.45
2927.0322
4495.8483
4348.3672
6296.9703
4209.7587
3396.4845
5971.8066
1211.9979
12641.124
14933.1231
29792.5908
1094.989
792.876
980.136
1572.6838
1649.4229
2190.9855
1980.2973
1277.5713
179.4
274.9569
1239.46
340.6511
340.6828
443.1953
167.5368
294.3275
92.8397
121.5285
115.338
322.5073
268.3785
249.0145
4615
60403.32
4543.52
4916.67
2445.84
3913.18
3698.5
668.2796
657.7093
825.9046
889.0733
782.4836
15449.92
1750.4378
4671.0241
2518.092
11282.3557
6213.9639
4599.5392
3778.1226
4177.7363
4657.5529
3980.7586
1462.4098
20120.0087
958.12
506.44
639.1
211.9679
4411.97
4901.49
1856.96
1054.129
4247.1
576.958
665.0898
1948.5
516.45
549.9862
2316.9444
3849.8088
4139.8354
1606.2285
2956.8383
851.1429
784.4186
5214.4921
1174.9015
1459.1908
839.0382
405.0937
437.5588
866.6735
460.5882
1413.6533
608.1172
1123.0676
387.1182
349.0161
1541.6146
566.1985
1339.673
684
14922.24
34880.65
9806.58
3953.6421
12041.8209
8493.3793
17948.08
7826.8
1809.6
843.6
3370.2595
1491.6
1541.1759
537.6
2695.3282
1095.97
1658.42
1079.28
22991.6137
2298.98
55296.2534
109275.55
423.9173
2377.9675
12329.2665
3685
52146.5
7214.4876
1356.3408
2343.7048
656.3664
984
30990.3812
25837.57
4180.5972
2118.6118
1339.2847
6807.3955
1498.1
8774.6934
5236.92
443.6306
1127.5776
4256.5155
49232.1689
2277.8452
5891.12
2298.76
537.9955
1674.18
937.4235
2579.73
2359.36
1373.38
1248.78
630.7692
712.8059
214.8094
309.3153
720.5164
3909.28
1057.99
1625.7092
402.0478
1411.8
1566.8067
2664.83
2152.8312
1230.9782
597.6418
1221.377
3197.0294
3711.2151
3095.0523
575.0742
2656.361
2230.3714
1426.6225
1457.9395
4224.825
258.4962
6000.3487
580.3464
781.7328
9377.7375
1572.5221
2855.3396
1011.0646
1129.9159
41361.83
27814.06
194.2049
172.3049
9455.2904
291.1155
9319.4406
22820.01
569.167
788.2361
957.21
765.52
718.44
2978.02
2023.99
1033.06
1129.57
1908.9358
2584.028
1571.5308
655.2257
1184.0559
1898.9355
3504.8056
957.04
4762.5831
1084.89
608.68
827.9916
126.0976
517.4166
599.1504
846.8351
481.0928
2280
1099.2085
1082.4424
1032.62
1297.8631
1041.2558
4818.5433
2192.6958
5718.9749
25836
23061.3226
4319.802
2048.6922
9422.14
16330.57
2281.8689
19208.55
7240.58
10263
19953.78
11062.83
5113.8174
5944.1589
1337.8
1902.61
2213.96
2728.75
1509.98
4289.59
2622.78
2177.39
1772.7313
177.7413
537.98
193.0523
1502.3719
241.4014
228.1745
103.1557
616.2868
751.0191
3628.331
373.4513
5688.54
367.28
757.4227
397.4562
425.5424
989.91
715.51
1585.5
3688.78
15599.58
2010.2892
1072.4486
1460.7176
385.8152
423.1285
967.09
524.72
1131.868
1043.835
919.963
248.695
802.85
2137.92
605.71
606.71
911.0893
238.4667
235.3305
658.0654
2725.0121
1308.6881
3399.9885
1046.231
3552.9734
2478
3154.0854
2754.5043
2400.5912
1087.7771
511.5857
720
1071.8879
1434.4177
81.0748
1172.7252
1789.604
490.4384
616.5
106920
62963.48
20080
8487.6
6300
4350
12868.8
351.7191
934.75
1999.39
538.58
3163.6493
5040.7493
9004.05
12409.37
26040
313.3017
324.83
331.3686
30862.15
7908.93
2698.57
592.76
506.6732
3326
2509.44
1333.45
2052.99
185.4747
71.6136
706.7905
970.1196
798.19
132.1349
1543.0038
334.699
151.7412
227.5249
295.3914
289.5426
339.7451
196.0267
41696.4
1788.1288
21643.9485
31153.541
46695.7656
168599.34
638678.3
38127.83
82588.76
94730.8
78317.19
73346.6
26380.58
22498.61
642.6
22352.2
20075.78
8631.55
428.9641
2439.3049
1979.3267
7664.21
8476.61
1059.9719
1096.476
1233.4123
6031.6608
142182.04
11099.6025
3069.1678
3249.9746
6694.3593
1616.874
131.5013
1434.9946
1940.3293
2915.8665
2527.6698
1741.9643
312.0403
761.4574
6972.6104
4357.4786
4750.1155
868.3903
1000.4883
873.4878
3001.4452
700.933
1520.28
4658.1772
316.1594
2199.096
458.7116
1050.618
334.4541
815.0359
201.3917
3062.2027
7751.68
9798.68
2935.263
3599.282
1195.2
1805.75
395.538
524.22
780.2956
284.536
604.9577
895.3739
524.27
1574.35
363.6836
222.7603
497.2833
911.3909
248.4284
875.9927
560.95
922.48
6558.442
6297.7699
111.4027
16537.6
27791.4278
71226.11
17143.2
2595.6274
3027.7194
22278.82
13789.25
2359.8571
1516.3024
822.48
1338.3457
4990.7
5293.4523
1055.2667
948.9343
308.8451
5839.9638
723.7448
112.9081
6453.7997
1064.2616
219.3508
573.9825
3735.1393
552.7673
886.648
238.8094
2016.7601
237.8329
569.1222
362.8596
600.3854
2479.9552
637.9095
2008.545
2061
1934.7478
715.3247
2273.8817
3138.9844
2065.8806
2717.1591
1258.8
5021.8535
363.5404
151.5855
765.4371
1474.1647
1011.3641
361.9851
1543.9207
983.5213
492.0135
2067.0812
206.7396
572.588
1101.2159
1000.9538
18428.98
8593.89
1321.97
2327.584
785.514
934.696
1817.16
1188.546
2088.48
1346.847
6333.4498
2847.5192
582.26
4900
170.5605
131.0343
804.1533
155.6074
263.1801
47.4318
2325.7509
1680.3574
2885.6616
404.4706
1452.0263
1588.5833
351.9461
1098.2502
1165.4601
1125.6333
431.7326
1590.91
1841.2463
335.1931
531.6297
511.2062
212104.75
242975.26
15737.1366
27692.04
56449.33
3062.2027
63.4767
2735.2931
319.63
1790.2158
630.3532
531.2397
532.8947
364.0778
538.5467
910.6127
223.4933
2254.2218
11678.94
12944.11
11414.96
24032.21
1549.9456
2324.295
2290.5336
19943.52
1933.8461
1781.2676
1570.7409
13886.04
79.6657
318.7991
749.7103
383.4044
182.3647
1271.3807
304.2305
2189.5803
1790.954
1568.3979
270.7793
1355.8371
305.9059
1694.1132
1092.3232
816.7228
820.044
1757.3875
5203.46
3484.91
4073.85
386.5301
765.45
322.65
682.65
812.2314
492.75
436.95
892.3279
2544.1967
892.3279
2231.2623
1942.704
893.3364
358.56
761.3115
1727.1148
420.9344
243
355.104
461.808
666.4286
519.3388
835.4172
527.9639
206.2043
1060.4893
1182.96
2487.28
3081.72
1220.79
1425.18
722.1761
2547.2354
845.36
1085.49
3006.48
660.34
750.25
686.91
1968.83
1721.89
1054.19
2617.19
6336.44
511.79
1026.96
680.64
755.9906
1079.925
9168.79
11292.56
17644.63
20268.5652
963.9
1053.48
2574
4410.76
1278.02
1565.19
1828
7179.25
806.79
54.3103
2297.9336
2394.3746
2629.4343
2711.5028
597.4688
317.1911
745.52
433.3395
2192.78
175.6201
253.7799
216.5882
120.4301
163.5286
186.5995
230.42
361.0635
127.1306
118.031
803.39
430.6972
265.0362
129.1803
240.001
290.5538
266.8068
2900.7835
311.1553
29124
2952.1308
2620.321
791.1143
12263.18
14298.73
1503.6661
420.336
609.206
391.1036
197.7267
130.0464
460.1367
5472.43
208.7988
151.46
305.4135
757.3394
370.2477
570.19
866.03
165.9949
814.14
998.01
2748.09
1666.29
524
1367.03
354.0787
679.1213
611.7738
203.5452
360.6677
956.0544
1411.8432
611.7738
977.7024
798.2605
4340.04
3815.301
682.744
5099.444
1060.99
1819.9855
845.8774
1093.6279
809.6716
1023.2332
11433.4388
14759.94
4030.0492
20636.23
1664.9804
402.2964
719.475
1948.0899
371.4821
1195.7844
927.442
458.6736
945.12
1389.219
341.7449
1126.2614
731.733
505.929
261.9094
378.1481
372.8952
711.6776
679.7026
1693.1402
25393.54
3206.3955
4613.8947
2585.2909
1045.0276
1133.5821
63773.16
2602.5
115.169
3525.8
524.43
469.3797
228.2461
51.738
42.6305
173.9085
151.3447
268.9683
2165.5569
237.2954
1679.6123
908.7091
1654.1636
634.3015
318.1353
314.0811
577.0147
548.5378
548.7971
311.0954
224.672
6171.95
4455.7
2379.79
6162.67
6043.63
4679.99
4617.22
1791.63
2402.7
26952.75
1961.9144
16679.5408
1563.575
1305.8
463.1852
124.6286
213.75
257244
1749.888
3312.1846
133.198
689.9466
2024.3985
562.924
554.07
2651.31
14831.36
1760.8868
1707.5648
8722.65
4185.357
14038.3641
1029.4164
988.8654
907.8513
15410.01
1021.0212
11160.26
1231.9128
983.8
15405.92
1013.4103
927.111
1035.8801
14525.38
388.0551
1253.4704
688.0407
419.8289
1486.818
3740.73
290.0552
98.922
227.4841
1045.2735
699.5421
225.7945
339.3784
780.03
1226
554.0266
1250.255
525.59
820.69
223.2272
320.0679
433.2744
3375.55
904.8644
309.9022
271.8319
2034.9736
1979.8884
982.6808
1729.9467
2763.4596
2249.58
59.9045
4822.12
2300.37
479.6336
342.5954
807.9023
1399.658
523.2366
483.0275
1683.5368
1026.7489
107.9473
182.5099
192.3854
263.1304
302.4183
695.3869
1422.6394
1046.4
724.8
1180.8
3630
3050.9333
2591.9333
398.3756
414.3737
893.41
2199.097
5406.12
669.6301
1687.3788
62490
17253.994
52695
1874.3
1287
1890
2215.08
1258.94
2670.2
1663.2
4258.5
934
6107.31
679.3538
2.3333
438.6894
2023.33
26.7683
26.3272
26.3265
114.8612
52.6534
104.5403
104.539
113.3234
61.5965
133.9034
51.6295
42.3827
318.9324
3009.47
2754.11
139.2773
391.8723
117.9906
92.693
665.6834
6060
3146.45
1504.5
6462
3558.04
640.8
836.8167
1952.6958
279.5088
6964.47
206.058
519.9847
755.9904
1680.0435
2037.3427
2510.9936
6227.5661
1334.3348
211.8435
774.4729
489.2794
93.9025
460.1021
836.85
119.1334
131.7714
183.3564
88.5138
372.448
205.885
426.3889
980.659
667.4356
1065.3188
865.9844
366.638
378.2611
144.0998
388.8936
226.5143
184.0782
726.8584
1917.8923
1011.9876
976.6092
2324.5185
102.9577
301.694
1507.9392
136.2556
694.4248
346.094
1722.83
4939.92
3098.37
1334.5454
1182.3636
1329.5762
950.9953
2477.5579
178.1949
1159.4131
712.013
414.1228
625.7441
187.0411
403.9992
146.1241
208.7879
370.3677
1317.0538
3699.0072
2913.1092
520.0807
151.3653
1159.25
1014.42
1017.75
720
831.6
1844.4
2248.8
1542
238.986
951.6
1098
4867.2
89.5522
35.8376
111.1037
16.6141
46.099
52.4461
18.3634
21.0836
29.7104
28.1507
64.235
23.6741
37.6176
18.2416
688.28
1115.96
49.3398
18.63
721.72
3066.98
581.17
1894.36
146.4733
16.7468
36.8765
49.8606
536.1898
530.3571
207.1034
668.3377
118.3689
320.5
1142.4
949.9826
1794
252.866
469.8557
1264
856.32
603.5821
490.8571
512.5714
149.5922
261.9048
957.7323
892.125
211.9385
691.9355
279.939
178.4762
156.5714
118.668
577.2269
293.4194
156.5714
423.0476
1605.6
149.8252
339.0891
482.6034
2798.31
6867.18
550.648
697.05
2090.52
220.1011
4659.61
6485.32
188.5018
3633.21
1558.22
747.92
628.02
375
160.3902
194.3607
1717.8482
257.3925
478.8642
13313.27
15072.75
1355.6508
979.5457
1720.46
2576.4
226.2435
204.6377
705.3133
2923.4867
60.8955
262.8446
71.835
2001.5299
830.8339
977.3017
844.4593
1239.6
355.1186
249.9048
92.2927
372.7427
246.1818
481.8182
473.6364
416.9343
232.0602
801.9248
289.2444
185.9556
226.1053
566.2941
113.4706
144
84.9925
175.218
640.292
265.7518
152.0584
348.3077
314.2774
198.1314
376.5217
219.9626
249.9854
130.7826
96.1765
488.96
660.5373
2449.2
237.4708
42586.43
99.1658
1113.8161
172.7741
865.7537
119.741
10815.84
2930.4967
9294
47.5496
45.5841
45.5707
59314.55
101.7156
219.8132
64.7631
128.4349
2960.24
1336.68
88.1644
4423.07
1258.58
1560.98
522.4363
44.6383
43.533
54.7024
32.7714
497.9497
32.3677
27.1355
78.4009
83.0116
784.3108
169.4756
47.1559
2063.86
147.5272
344.7551
3259.07
4948.44
66.5942
488.2709
1470.42
1428.56
609.28
640.2
34.2792
64.4511
256.3381
465.3753
695.0416
14085.28
196.6962
95.85
346.4828
3939.1398
1006.23
893.91
2609.17
2364.6
318.3498
1321.46
50.824
51.0711
29.5722
50.0869
1062.3085
689.352
3133.5588
1034.5513
1385.4408
463.0656
105.1688
260.9756
115.6188
28.1646
2318.071
1116.0938
9639.48
12131.01
1167.1442
298.7368
469.069
22.0907
221.279
32.6183
779.2402
258.0623
101.7816
1598.6385
54.9144
36.8525
300.9958
2068.8404
165.1695
229.9818
181.2909
216.7455
387.2493
405.9545
558.785
65.4496
199.9111
174.4889
364
62.8622
262.1956
137.8578
104.7771
74.3022
57.8256
180.9551
120.2031
94.9867
448.6182
285.2909
194.3712
172.1778
584.5585
950.4
1414.8
856.6941
148.0171
687.8359
288.9714
1606.8912
542.0085
549.0349
11903.4878
2256.7809
48.1237
274.1356
1163.6999
1195.7844
978
727.4764
1004.9717
46.344
32.3788
60.3435
55.2908
102.3523
235.4264
89.1885
21.0761
1007.693
66.1188
395.2345
63.901
85.1933
81.184
86.2053
197.8087
2248.32
1182.05
54.2418
44.0816
790.2716
97.206
218.3939
73.8947
136.782
97.0827
216.1791
127.0222
42.9706
53.4706
118.8529
65.1799
403.9111
217.2353
443.6471
92.2699
160.9927
132.8759
122.3105
305.8705
324.777
37.8993
93.7714
359.8286
127.443
144.2571
440.9143
206.9143
132.4317
197.8182
83.862
23.7255
2537.159
27.6551
30.7671
20.8235
977.928
1618.3381
1536.8383
1876.2371
5370.05
2235.03
2281.9032
839.86
956.3049
11410.7727
12.8082
2.1273
2.1273
2.1273
2.1273
2.1273
11.332
26.753
5.9402
3114.48
2016.06
1016.07
942.48
1068
1234.8
975.62
77.961